## Sheet1 (hidden)
ID INTERVENTO | REGIONE | AMBITO | EVENTO | ATTO DI FINANZIAMENTO ORIGINARIO | ATTO DI AGGIORNAMENTO VIGENTE | CONTRIBUTO CS | DONAZIONI CONTABILITà SPECIALE CS | ALTRI FINANZIAMENTI PUBBLICI PRIVATI | COFINANZIAMENTI RISORSE PROPRIE | INDENNIZZO ASSICURATIVO | COSTO TOTALE INTERVENTO | SOGGETTO ATTUATORE | CATEGORIA SA | SOGGETTO BENEFICIARIO | COMMITTENZA AUSILIARIA | PROVINCIA | COMUNE | LOCALITA' | COORDINATE | TIPO EVENTO | OGGETTO INTERVENTO | DESCRIZIONE CRITICITA' o DANNO | DESCRIZIONE INTERVENTO | CUP | RENDICONTAZIONE FSUE | RENDICONTAZIONE PNRR | STATO ATTUAZIONE | STATO PROGETTAZIONE | STATO ATTUAZIONE SINTETICO | STATO PROGETTAZIONE SINTETICO | % AVANZAMENTO LAVORI | DATA AGGIORNAMENTO | COMPILAZIONE ESEGUITA NEL CICLO DI MONITORAGGIO CON SCADENZA 28_02_2026 | Importo liquidato e quietanzato dal soggetto attuatore alla data di compilazione | FSUE _ L'intervento sara liquidato con spese quietanzate entro il 24_06_2026 _SI_NO_ | PNRR _ Emissione _effettiva o prevista_ del certificato di ultimazione lavori entro il 30_06_2026? _ | PFTE Data Approvazione Prevista | PFTE Data Approvazione Effettiva | PE Data Approvazione Prevista | PE Data Approvazione Effettiva | Consegna Lavori Data Prevista | Consegna Lavori Data Effettiva | DurataLavori GG
ER-SOUR-000001 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA | VARIE | 44.722209, 11.003753 | PIENA | CORSI D'ACQUA | INTERVENTI ESEGUITI IN CORSO DI EVENTO PER FARE FRONTE ALLE CRITICITÀ IMMEDIATE EVIDENZIATE DAL MONITORAGGIO ESEGUITO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PIENA (SACCHETTATURE PER CONTENIMENTO FILTRAZIONI, POSA DI TELI IMPERMEABILI A PROTEZIONE DEGLI ARGINI, RIMOZIONE DI TRONCHI) E MONITORAGGIO ATTIVO CON MEZZI OPERATIVI E PERSONALE DI IMPRESE | SPESE PER IL SERVIZIO DI PIENA LUNGO I FIUMI SECCHIA, PANARO, NAVIGLIO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI PIENA DI MAGGIO 2023 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-23 | NO | 686635.34 | SI
ER-SOUR-000002 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | BASTIGLIA, BOMPORTO | PRATI SAN CLEMENTE | 44.721121, 11.016651 | PIENA | CORSI D'ACQUA | LA CRITICITÀ RISCONTRATA CONSISTE NELLA SCARSA TENUTA IDRAULICA DELLE CHIAVICHE PRESENTI LUNGO LE ARGINATURE DEI CAVI ARGINE E MINUTARA E DEL CANALE NAVIGLIO, TALE DA DETERMINARE LA PROBABILE INSTABILITÀ DEI RILEVATI MEDESIMI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CHIAVICHE PRESENTI LUNGO IL CORSO DEI CAVI ARGINE, MINUTARA E CANALE NAVIGLIO – COMUNI DI BASTIGLIA E BOMPORTO (MO) | B28H23000920001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 244000 | SI
ER-SOUR-000003 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | DA SPILAMBERTO A FINALE EMILIA | VARIE | 44.766636, 11.095776 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ACCUMULO DI MATERIALE FLOTTANTE A RIDOSSO DELLA BRIGLIA SELETTIVA DELLA CASSA DI ESPANSIONE, DEL MANUFATTO REGOLATORE E LUNGO IL TRATTO ARGINATO DI 2A CATEGORIA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RECUPERO MATERIALE FLOTTANTE IN ALVEO FIUME PANARO, COMPRESA LA CASSA DI ESPANSIONE, DA SPILAMBERTO A FINALE EMILIA (MO) | B28H23000930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 64600 | SI
ER-SOUR-000004 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | DA MODENA A CONCORDIA | VARIE | 44.769554, 10.992763 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ACCUMULO DI MATERIALE FLOTTANTE A RIDOSSO DELLE OPERE IDRAULICHE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RECUPERO MATERIALE FLOTTANTE IN ALVEO FIUME SECCHIA, COMPRESA LA CASSA DI ESPANSIONE, DA MODENA A CONCORDIA (MO) | B58H23000920001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 61700 | SI
ER-SOUR-000005 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CAMPOSANTO | VALLE STANTE 126 | 44.777646, 11.110488 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANAMENTO DELLA BANCA ARGINALE A RIDOSSO DI UN TRATTO DI ARGINATURA IN FROLDO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI FRANA IN SPONDA SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO A VALLE DELLO STANTE 126 IN COMUNE DI CAMPOSANTO (MO) | B88H23000680001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 60000 | SI
ER-SOUR-000006 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA | STANTE 29 | 44.659238, 10.985431 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DISSESTO DI SPONDA DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 100 METRI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI DISSESTO DI SPONDA IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO ALLO STANTE 29 IN COMUNE DI MODENA (MO) | B98H23000640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 176700 | SI
ER-SOUR-000007 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA | FOSSALTA | 44.625568, 10.977545 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DEL PARAMENTO ARGINALE PER UN'EROSIONE DI CIRCA 100 METRI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL PARAMENTO ARGINALE IN SINISTRA IDROGRAFICA DEL F. TIEPIDO IN LOC. FOSSALTA MODENA (MO) | B98H23000650001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 150300 | SI
ER-SOUR-000008 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA | STANTE 22 | 44.650850, 10.981390 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FENOMENO DI FILTRAZIONE A CAMPAGNA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI RINGROSSO ARGINALE A CAMPAGNA ALL’ALTEZZA DELLO STANTE 22 IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO NEL COMUNE DI MODENA | B98H23000660001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 18900 | SI
ER-SOUR-000009 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CAMPOSANTO | MONTE STANTE 162 E VALLE STANTE 164 | 44.800547, 11.188779 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DIFFUSI FENOMENI DI INSTABILITÀ LUNGO UN TRATTO DI ARGINATURA IN FROLDO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI DIFESA DI SPONDA A MONTE STANTE 162 E A VALLE DELLO STANTE 164 IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO NEL COMUNE DI CAMPOSANTO (MO) | B88H23000690001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 368206 | SI
ER-SOUR-000010 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CAMPOSANTO | STANTE 150 | 44.789443, 11.161275 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE SPONDALE CON PERICOLO DI INSTABILITÀ DEL PARAMENTO ARGINALE LATO FIUME | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI DISSESTO SPONDALE IN SINISTRA DEL FIUME PANARO A MONTE ED A VALLE DELLO STANTE 150 – COMUNE DI CAMPOSANTO (MO) | B88H23000700001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 197900 | SI
ER-SOUR-000011 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | BOMPORTO | CONFLUENZA CANALE NAVIGLIO - CAVO MINUTARA | 44.722337, 11.032062 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DISTACCO DEL CICGLIO DELLA SCARPATA ARGINALE CON FESSURAZIONE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI DISSESTO SPONDALE IN SINISTRA DEL CANALE NAVIGLIO IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA CON IL CAVO MINUTARA – COMUNE DI BOMPORTO (MO) | B68H23000940001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 78700 | SI
ER-SOUR-000012 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | BASTIGLIA | CONFLUENZA CANALE NAVIGLIO - CAVO ARGINE | 44.724244, 11.022280 | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO DELLA SCARPATA ARGINALE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI DISSESTO SPONDALE IN SINISTRA DEL CAVO ARGINE IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA CON IL CANALE NAVIGLIO – COMUNE DI BASTIGLIA (MO) | B58H23000930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 79000 | SI
ER-SOUR-000013 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CARPI | VALLE STANTE 152 | 44.820778, 10.989938 | PIENA | CORSI D'ACQUA | INSTABILITÀ DEL PARAMENTO A FIUME IN UN TRATTO CON ARGINATURA IN FROLDO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI FRANA IN SPONDA SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME SECCHIA A VALLE DELLO STANTE 152 IN COMUNE DI CARPI (MO) | B98H23000670001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 364170 | SI
ER-SOUR-000014 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CONCORDIA SULLA SECCHIA | STANTE 249 | 44.925547, 10.957158 | PIENA | CORSI D'ACQUA | INSTABILITÀ DEL PARAMENTO A FIUME IN UN TRATTO CON ARGINATURA IN FROLDO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI FRANA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SECCHIA IN CORRISPONDENZA DELLO STANTE 249 IN SINISTRA IDRAULICA IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) | B58H23000940001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 185048.84 | SI
ER-SOUR-000015 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | DA CAMPOGALLIANO A CONCORDIA SULLA SECCHIA | VARIE | 44.769554, 10.992763 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FENOMENI EROSIVI E FORMAZIONE DI FESSURAZIONI IN SOMMITÀ DEGLI ARGINI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI DISSESTI ARGINALI DEL FIUME SECCHIA IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA COMUNI RIVIERASCHI DA CAMPOGALLIANO A CONCORDIA S/S (MO) | B98H23000680001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 91300 | SI
ER-SOUR-000016 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CAMPOSANTO | STANTE 150 | 44.789755, 11.161375 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FENOMENO DI SPANCIAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI SOSTEGNO DEL RILEVATO ARGINALE IN CORRISPONDENZA DELLO STANTE 150 IN SINISTRA IDRAULIC IN COMUNE DI CAMPOSANTO (MO) | B88H23000710001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 60000 | SI
ER-SOUR-000017 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CONCORDIA SULLA SECCHIA | STANTE 258 | 44.921052, 10.966616 | PIENA | CORSI D'ACQUA | INSTABILITÀ DEL PARAMENTO A FIUME IN UN TRATTO CON ARGINATURA IN FROLDO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI FRANA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SECCHIA IN CORRISPONDENZA DELLO STANTE 258 IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) | B58H23000950001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 158600 | SI
ER-SOUR-000018 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | SAN PROSPERO | VALLE STANTE 155 | 44.802839, 11.003047 | PIENA | CORSI D'ACQUA | INSTABILITÀ DEL PARAMENTO A FIUME IN UN TRATTO CON ARGINATURA IN FROLDO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI FRANA IN SPONDA DESTRA IDRAULICA DEL FIUME SECCHIA A VALLE DELLO STANTE 155 IN COMUNE DI SAN PROSPERO (MO) | B78H23000910001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 199000 | SI
ER-SOUR-000019 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | VARIE | VARI | VARIE | 44.7711243531476, 10.652364624976189 | PIENA | CORSI D'ACQUA | PRESENZA DI VEGETAZIONE, SVILUPPATASI VELOCEMENTE LUNGO LE ARGINATURE A SEGUITO DELLE PIOGGE DEI PRIMI GIORNI DI MAGGIO, CHE IMPEDISCE LE NECESSARIE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DELLE OPERE IDRAULICHE IN CORSO DI EVENTO (INDIVIDUAZIONE DI FRANAMENTI, TANE, FILTRAZIONI) | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SFALCIO DELLE OPERE IDRAULICHE DEL BACINO DEL T. CROSTOLO | B78H23000630001 | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-000020 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | VARIE | VARI | VARIE | 44.83438835530931, 10.453910308956369 | PIENA | CORSI D'ACQUA | PRESENZA DI VEGETAZIONE, SVILUPPATASI VELOCEMENTE LUNGO LE ARGINATURE A SEGUITO DELLE PIOGGE DEI PRIMI GIORNI DI MAGGIO, CHE IMPEDISCE LE NECESSARIE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DELLE OPERE IDRAULICHE IN CORSO DI EVENTO (INDIVIDUAZIONE DI FRANAMENTI, TANE, FILTRAZIONI) | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SFALCIO DELLE OPERE IDRAULICHE DEL BACINO DEL F. ENZA | B38H23000960001 | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-000021 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3717.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717.95 | COMUNE DI SALA BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALA BOLOGNESE | - | BOLOGNA | SALA BOLOGNESE | OSTERIA NUOVA | 44°35'01.1"N 11°14'32.3"E | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE CON FORMAZIONE DI BUCHE CON EVIDENTE PERICOLO PER L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE CHE LE PERCORRONO | RIPRISTINO BUCHE STRADE COMUNALI | G25F23000180004 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 3717.95
ER-SOUR-000022 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928 | COMUNE DI SALA BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALA BOLOGNESE | - | BOLOGNA | SALA BOLOGNESE | PADULLE | 44°38'21.3"N 11°14'56.9"E | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | AVVALLAMENTI NELLE STRADE BIANCHE, SOPRATTUTTO IN PROSSIMITÀ DEGLI ARGINI, CON CONSEGUENTE PERICOLO PER LA PERCORRIBILITÀ IN SICUREZZA | INTERVENTO TRAMITE FRESA LIVELLANTE ATTA ALLA ELIMINAZIONE DI QUALSIASI BUCA, AVVALLAMENTO O DOSSO, COMPRESO IL LIVELLAMENTO, IL COMPATTAMENTO E LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA TRASVERSALE | G25F23000190004 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 2928
ER-SOUR-000023 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14871.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14871.88 | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO DI ROMAGNA | X: 44.036629 Y: 11.785227 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' CON INTERESSAMENTO DEL PIANO VIABILE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO ALLE INTENSE PRECIPITAZIONI DEL 16/17 MAGGIO 2023 – DISSESTO STRADA COMUNALE QUERCIOLANO: L'INTERVENTO CONSISTE NELL'ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLANTI, RIMOZIONE DI MATERIALE CHE OSTRUISCE LA STRADA E COPERTURA DELLE FESSURAZIONI | D77H23000920004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 14871.88
ER-SOUR-000024 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35365.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35365.12 | COMUNE DI ALFONSINE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALFONSINE | - | RAVENNA | ALFONSINE | TAGLIO CORELLI | 44.53814902709108, 12.007305916494664 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | POMPAGGIO E SMALTIMENTO ACQUE DERIVANTI DA ROTTURE ARGINI FIUMI | REALIZZAZIONE GUADO NEL CANALE DEI MULINI LOC. TAGLIO CORELLI | H21B23000250004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 35076.98 | SI | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 3
ER-SOUR-000025 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14823 | COMUNE DI ALFONSINE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALFONSINE | - | RAVENNA | ALFONSINE | - | 44.513385625714754, 11.970501198427952 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DILAVAMENTO DEL PACCHETTO STRADALE IN STABILIZZATO CAUSATO DA UN FORO NEL TUBO IN CEMENTO | RIFACIMENTO PACCHETTO SOVRASTRUTTURA PONTE SULLO SCOLO BALLIRANA IN VIA PALAZZONE | H27H23000810004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 3952.8 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-09 | 03/07/2023 | 3
ER-SOUR-000026 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50020 | COMUNE DI ALFONSINE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALFONSINE | - | RAVENNA | ALFONSINE | TAGLIO CORELLI | 44.55711089748668, 11.982638345016024 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE DELLA SPONDA DEL CANALE CON DILAVAMENTO DEL TERRENO DI CONTENIMENTO DELLA SPALLA DEL PONTE | CONSOLIDAMENTO SPALLA DESTRA PONTE CANALE DESTRA RENO | H27H23000820004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 44305.4 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-12 | 04/12/2023 | 15
ER-SOUR-000027 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | COMUNE DI VETTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VETTO | - | REGGIO EMILIA | VETTO | TERRITORIO COMUNALE VETTO | 44.48418391507826, 10.339266927531717 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI IDROGEOLOGICI DIFFUSI SULLA VIABILITÀ COMUNALE | MOVIMENTI TERRA, RISAGOMATURA VERSANTI, RIPRISTINI CARREGGIATE, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SCOLI DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI, DISOSTRUZIONE DELLE CUNETTE | D87H23001220004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 36600 | SI
ER-SOUR-000028 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17080 | COMUNE DI VETTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VETTO | - | REGGIO EMILIA | VETTO | TERRITORIO COMUNALE VETTO | 44.48418391507826, 10.339266927531717 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI IDROGEOLOGICI DIFFUSI SULLA VIABILITÀ COMUNALE E ALLAGAMENTI DOVUTI A FENOMENI DI RUSCELLAMENTO | MOVIMENTI TERRA, RISAGOMATURA VERSANTI, RIPRISTINI CARREGGIATE, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SCOLI DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI, DISOSTRUZIONE DELLE CUNETTE, RACCOLTA DEL FANGO, CREAZIONE NUOVI CANALI PER LO SCOLO DELLE ACQUE ACCUMULATE | D87H23001230004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 17080
ER-SOUR-000029 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | VALLECCHIO | 43.931207, 12.540212 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA STRADA | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1650
ER-SOUR-000030 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | VALLECCHIO | 43.931955, 12.538515 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA STRADA | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1650
ER-SOUR-000031 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | VALLECCHIO | 43.932199, 12.537225 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA STRADA | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1100
ER-SOUR-000032 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | COLOMBARINA | 43.937152, 12.560771 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4180
ER-SOUR-000033 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | COMANDUCCIO | 43.916541, 12.536948 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2200
ER-SOUR-000034 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | COMANDUCCIO | 43.916759, 12.537084 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1320
ER-SOUR-000035 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | CAVA | 43.924085, 12.518688 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1650
ER-SOUR-000036 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | CAVA | 43.923046, 12.5182297 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1650
ER-SOUR-000037 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | CAVA | 43.922729, 12.517360 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1320
ER-SOUR-000038 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | RUINA-CÀ FABBRO | 43.924608, 12.524381 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4730
ER-SOUR-000039 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | CÀ VENTURA | 43.912762, 12.539128 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2200
ER-SOUR-000040 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | CÀ VENTURA | 43.912248, 12.539029 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2530
ER-SOUR-000041 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | TERMINE | 43.921386, 12.527335 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3850
ER-SOUR-000042 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.5 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | CASICCIO | 43.931631, 12.567980 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1237.5
ER-SOUR-000043 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | ARVINO | 43.922914, 12.507849 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1100
ER-SOUR-000044 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2857.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857.8 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | PIGGIOLE-SALGARETO | 43.915626, 12.561935 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERIFICATISI SULLE SCARPATE A MONTE DELLA CARREGGIATA CHE NE HANNO OSTRUITO LA PERCORRIBILITÀ | ASPORTAZIONE FRANE E RIAPERTURA VIABILITÀ | B67H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2857.8
ER-SOUR-000045 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 8001.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001.61 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.941716811946584, 12.378209764144716 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDA SX T. MAZZOCCO CON INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADA INTERNA ALL'AREA PRODUTTIVA | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALZIONE E DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA | D27H23000860004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 8000.61
ER-SOUR-000046 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.935489305388586, 12.38054078333728 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDA SX T. MAZZOCCO LOC. CÀ BATTISTINI IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA | D27H23000860004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 8497
ER-SOUR-000047 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.921870133321, 12.382222285367451 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SP. DX T MAZZOCCO CON INTERESSAMENTO SEDE STRADALE FONTE SERENA | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000860004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6995.07
ER-SOUR-000048 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.89448256394128, 12.375475458358048 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA STRADA SANTA LUCIA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000860004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2971.19
ER-SOUR-000049 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 2011.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011.06 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.89323399310897, 12.366278504793076 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SANTA LUCIA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000860004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2011.06
ER-SOUR-000050 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.87853710647297, 12.421536740938484 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA GAVINACCIA | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000860004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1600.42
ER-SOUR-000051 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.87848055520797, 12.428111157253404 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA STRADA SAN PAOLO | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000860004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2496.64
ER-SOUR-000052 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 4007.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007.75 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.88281563283174, 12.407720379393833 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTE-GIOGANO CHE INTERESSA IL PONTICELLO LUNGO LA STRADA | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000860004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4007.75
ER-SOUR-000053 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 14001.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14001.96 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.878143201038085, 12.401526586885877 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ASPORTAZIONE FONDAZIONE E MANTO STRADALE LUNGO LA STRADA ED EROSIONE SPONDA DX FOSSO ATTIGUO AL PONTE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000860004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 14001.96
ER-SOUR-000054 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.95573458247894, 12.378002427200595 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE INTERESSA V.LE U. I° PIETRACUTA | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000870004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6991.81
ER-SOUR-000055 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 15006.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15006.98 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.931792873293226, 12.357958334916463 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA TAUSANO CON INTERESSAMENTO SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000870004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 15006.98
ER-SOUR-000056 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.932772432089536, 12.353745882478632 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA POGGIOLI CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000870004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1988.54
ER-SOUR-000057 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 813.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.98 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.925224084940695, 12.383071128918317 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CAPICCHIO - FONTE SERENA EROSIONE CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000870004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 813.98
ER-SOUR-000058 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.95271991362586, 12.381306982477449 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MONTE DI PIETRACUTA E VIA CASTELLO FRANA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000870004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2387.37
ER-SOUR-000059 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.91421307047177, 12.356378561779541 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPORTANTE FRANA TAUSANO CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000870004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2989.95
ER-SOUR-000060 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 11485.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11485.79 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.924372990044276, 12.378871769493312 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | LOC. LA VILLA EROSIONE CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000870004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 11485.79
ER-SOUR-000061 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.95226476242675, 12.379780572910299 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTE DI PIETRACUTA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6088.23
ER-SOUR-000062 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 8611.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8611.68 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.95149806265472, 12.380311050906805 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTE DI PIETRACUTA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 8611.68
ER-SOUR-000063 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.94950681000262, 12.370016016717058 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTE DI PIETRACUTA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE, UN'ABITAZIONE E UN BOSCO | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4982.11
ER-SOUR-000064 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 10005.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10005.38 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.94954772774341, 12.370982195122574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTE DI PIETRACUTA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 10005.38
ER-SOUR-000065 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.905998008722676, 12.347762443562697 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA LOC. GESSI STRADA NON TRANSITABILE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3490.85
ER-SOUR-000066 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.89300672844497, 12.350698381165188 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI FRANE STRADA LE IOLE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4499.42
ER-SOUR-000067 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.88567445664563, 12.356678633510882 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA STRADA RIO BOARO | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2478.84
ER-SOUR-000068 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 26011.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26011.35 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.917573294151964, 12.352047594365459 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA VARCO BIFORCA/LEGNAGNONE CHE COINVOLGE LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 26011.35 | SI
ER-SOUR-000069 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 20008.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20008.73 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.91862395688419, 12.333652785318687 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LOC. PIEGA TRACIMAZIONE FOSSO CHE INTERESSA LA STRADA | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 20008.73 | SI
ER-SOUR-000070 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 2014.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014.76 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.90599660824509, 12.351996283884073 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE S.IGNE VARCO BIFORCA CHE INTERESSANO LA STRADA | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2014.76
ER-SOUR-000071 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.95025900915945, 12.376210131444594 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE INTERESSA LA STRADA | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3986.46
ER-SOUR-000072 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.9516947348264, 12.369313177720473 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTE DI PIETRACUTA CHE INTERESSA MAGAZZINO COMUNALE, IMPIANTI E STRADA PUBBLICA ACCESSO SERBATOIO | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000880004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 14984.65
ER-SOUR-000073 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.933794219853176, 12.407898201657776 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA VALLE DI SOTTO CON DISSESTO STRADA | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000890004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4984.33
ER-SOUR-000074 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.921716036953526, 12.369333992444858 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DISSESTATA | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000890004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 7994.58
ER-SOUR-000075 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 6007.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6007.48 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.90939207159271, 12.391849611731244 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ASPORTAZIONE DELLA SEDE STRADALE (FONDAZIONE E MANTO) PER TRACIMAZIONE FOSSO | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000890004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6007.48
ER-SOUR-000076 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.9290162319672, 12.352324875730691 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTALE CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | D27H23000890004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2494.85
ER-SOUR-000077 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI TALAMELLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TALAMELLO | - | RIMINI | TALAMELLO | MONTE PINCIO E VARIE | 43.90431433840109, 12.27091281495558 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | GENERALIZZATI SMOTTAMENTI CHE HANNO INTERESSATO LE SEDI STRADALI- OCCLUSIONE TOMBINI CON CONSEGUENTE CORRIVAZIONE DELLE ACQUE SULLE STRADE | ASPORTAZIONE MASSE TERROSE, RIAPERTURA TOMBINI E CUNETTE STRADALI, SISTEMAZIONE DEI MANTI DI USURA DANNEGGIATI | J47H23000940001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 49999.96 | SI
ER-SOUR-000078 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI TALAMELLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TALAMELLO | - | RIMINI | TALAMELLO | COLLINA | 43.91016934979055, 12.27378252671705 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMUNALE CAVA-COLLINA-PIEDIMONTE INTERESSATA DA DUE MOVIMENTI FRANOSI, GENERALI SMOTTAMENTI A MONTE E A VALLE DEL CORPO STRADALE, CHIUSURA DEL SISTEMA DI RACCOLTA ED ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE . | ELIMINAZIONE PERICOLI SUI FRONTI DELLE DUE FRANE MEDIANTE MODESTI ALLARGAMENTI DELLA SEDE STRADALE CON CEMENTIFICAZIONE DELLE CUNETTE AL FINE DI GARANTIRE UN TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO; RIAPERTURA DELLE SCOLINE E DEI TOMBINI STRADALI ; ASPORTAZIONE DELLE MASSE TERROSE GRAVITATE SULLA STRADA; RIAPERTURA DEI TRATTI DÌ FOSSO INTUBATI IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAÌVERSAMENTI STRADALI. | J47H23000930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 49107.14 | SI
ER-SOUR-000079 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI TALAMELLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TALAMELLO | - | RIMINI | TALAMELLO | CAMPIANO | 43.908206887514474, 12.294191912689673 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA STATALE 258 , ALLAGAMENTO DETERMINATO DALLA TRACIMAZIONE DEL FOSSO DENOMINATO "SPESSIE" , OCCLUSO A CAUSA DI FRANE E SMOTTAMENTI DALLE SCARPATE ARGILLOSE . | PULIZIA GENERALE DEL CORSO D'ACQUA MEDIANTE RIPROFILATURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E ASPORTAZIONE DELLE MASSE DI TERRENO SCIVOLATE SUI CORPI STRADALI | J47H23000950001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 49999.87 | SI
ER-SOUR-000080 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 73949.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73949.46 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51273190072335, 11.828952864890075 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | PRESENZA DI FANGO E DETRITI CON CONSEGUENTE OSTRUZIONE RETE SCOLMANTE | SEZIONAMENTO E PULIZIA FOSSI SCOLMATORI | I98B23000090004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 73949.46 | NO
ER-SOUR-000081 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 31707.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31707.8 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51273190072335, 11.828952864890075 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | ALLAGAMENTO IMPIANTO POMPAGGIO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IDROVORE COMUNALI | I98B23000100004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 31707.8 | NO
ER-SOUR-000082 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 33221.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33221.67 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA DEI PIANI - CAPOLUOGO VIA PIANESTRINA VIA MADONNINA - CAPOLUOGO VIA MINGOLINO - FRAZIONE VILLA D'AIANO VIA PULANO - CAPOLUOGO VIA FAVALE - FRAZIONE CASIGNO | 44.280113, 10.998055 44.263146, 10.998130 44.282908, 11.008864 44.290065, 10.972960 44.288700, 10.970361 44.292138, 11.008450 44.285554, 11.035065 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON SVERSAMENTO DI MATERIALE SULLA CORSIA CHE CONDUCE AL CENTRO DEL PAESE E CONSEGUENTE COSTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO. FRANA CON SVERSAMENTO DI MATERIALE SU VIA PIANESTRINA. FRANA PROVOCATA DALL'ESONDAZIONE DI UN FOSSO CON CONSEGUENTE SCALZAMENTO DELLA BANCHINA STRADALE A VALLE DELLA VIABILITÀ. FRANA A MONTE DELLA VIABILITÀ, CON SVERSAMENTO DI MATERIALE SU VIA MINGOLINO. TRASPORTO DI UNA NOTEVOLE QUANTITÀ DI FANGO CHE, A SEGUITO DELL'OSTRUZIONE DEI POZZETTI DI SCOLO, SI È ACCUMULATA SULLA STRADA RENDENDO IMPOSSIBILE IL TRANSITO. ESONDAZIONE DI UN FOSSO CHE HA RIVERSATO LE PROPRIE ACQUE SU VIA PULANO, RENDENDO IMPOSSIBILE IL TRANSITO. DETRITI E MATERIALE VEGETALE TRASPORTATO DALLE ACQUE DEL TORRENTE VERGATELLO CHE HA OSTRUITO UN PONTE LUNGO VIA FAVALE, RENDENDO IMPOSSIBILE LA FRUIZIONE DELLA VIABILITÀ. | MONITORAGGIO. DELIMITAZIONE DEL MATERIALE CHE SI È RIVERSATO SULLA STRADA, CON COSTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO. RIMOZIONE DI PARTE DEL MATERIALE AL FINE DI RIPRISTINARE IL DOPPIO SENSO DI MARCIA. MONITORAGGIO. DELIMITAZIONE DEL MATERIALE CHE SI È RIVERSATO SULLA STRADA. MONITORAGGIO. DELIMITAZIONE CON TRANSENNE E SEGNALAZIONE DEL CIGLIO DELLA VIABILITÀ. APERTURA DELL'INTERA LUNGHEZZA DELLA SCOLINA A MONTE DI VIA MADONNINA, PER EVITARE CHE LE ACQUE ANDASSERO AD ERODERE LA BANCHINA A VALLE DELLA VIABILITÀ. RIMOZIONE DEL MATERIALE TERROSO FRANATO. RIMOZIONE DEL FANGO E LAVAGGIO DEL TRATTO DI VIABILITÀ INTERESSATO DALL'EVENTO. CREAZIONE DI UN ARGINE PER EVITARE CHE LE ACQUE SI RIVERSASSERO LUNGO LA VIABILITÀ. APERTURA E INCREMENTO DELLA SEZIONE DEL FOSSO A LATO DELLA VIABILITÀ. RIMOZIONE DEI DETRITI E DEL MATERIALE VEGETALE CHE OSTRUIVA IL PASSAGGIO DELL'ACQUA AL DI SOTTO DEL PONTE. | F17H23002350001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 33221.67 | SI | NO | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 30
ER-SOUR-000083 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17302.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17302.6 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA VILLA - FRAZIONE VILLA D'AIANO | 44.289339, 10.991539 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CADUTA DI UNA NOTEVOLE QUANTITÀ DI MASSI SU VIA VILLA CHE HA IMPEDITO TOTALMENTE LA CIRCOLAZIONE SULLA MEDESIMA VIA. | RIMOZIONE TOTALE DEI MASSI E DEL TERRENO FRANATO. RIPRISTINO E RITESATURA DELLA RETE DI CONTENIMENTO DELLA SCARPATA ROCCIOSA. POSA IN OPERA E NOLEGGIO DI NEW JERSEY. | F17H23002360001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 17302.6 |  | NO | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 30
ER-SOUR-000084 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 223165.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223165.84 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | COMUNE DI BERTINORO | 44.14933718722496, 12.133434546614824 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO STRADALE E PERICOLO PER LA PUBBLICA E/O PRIVATA INCOLUMITA' | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSENTIRE LE CONDIZIONI MINIME DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ - RISAGOMATURA DELLE SCARPATE, ABBATTIMENTO ALBERI, PULIZIA FOSSETTI, TRASPORTO DEPOSITO DEL TERRENO RIMOSSO | H67H23001140005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-15 | NO | 103275.54 | SI
ER-SOUR-000085 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | TUTTO IL TERRITORIO | vari | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTASAMENTO DI CONDOTTE E TOMBAMENTI STRADALI CHE IMPEDIVANO IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE | INTERVENTI IN URGENZA CON MEZZI AUTOSPURGO PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA DEI PUNTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 6000
ER-SOUR-000086 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | TUTTO IL TERRITORIO | vari | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTASAMENTO DI FOSSI E SCOLINE STRADALI CHE IMPEDIVANO IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE | INTERVENTO IN URGENZA DI RISEZIONAMENTO AL FINE DI DISOSTRUIRE IL CORPO IDRICO DA TERRA IN ECCESSO, VEGETAZIONE E EVENTUALI RIFIUTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 9600
ER-SOUR-000087 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 829.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.6 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | GRANAROLO | 44.551686287355714, 11.446550980947938 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - CASERME IN USO ALLA DIFESA E ALLE FORZE DI POLIZIA | CADUTA 1 ALBERO SANO E DANNEGGIAMENTO ALTRO ALBERO IN PROPRIETÀ COMUNALE A RISCHIO CADUTA (VIA SAN DONATO 165) | ABBATTIMENTO DELL’ALBERO A RISCHIO CADUTA, RIMOZIONE DEGLI ALBERI E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 829.6
ER-SOUR-000088 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | GRANAROLO | 44.55146647708178, 11.444847778293125 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - IMMOBILI ADIBITI A USO SCOLASTICO O EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA | PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA ROMA N.30/B - INFILTRAZIONI DIFFUSE NELLA ZONA DELL'INGRESSO E IN ALCUNI PUNTI DEL LOCALE INFERMERIA | RIFACIMENTO DI DUE BOCCACCI E RELATIVO “TROPPO PIENO” DI SCARICO DELLA COPERTURA SOPRA ALLA ZONA DELL'INGRESSO PER EVITARE PERICOLI DI AGGRAVIO DEL PESO PORTATO PUNTIFORME | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 1400
ER-SOUR-000089 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | GRANAROLO | 44.552087597610765, 11.443953760047714 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - IMMOBILI ADIBITI A USO SCOLASTICO O EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA | CENTRO PRODUZIONE PASTI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK VIA ROMA N.30/2 - INFILTRAZIONI DIFFUSE NEI LOCALI LAVAGGIO DEL CENTRO PRODUZIONE PASTI | INTERVENTO DI INDAGINE SULLE CAUSE DELLE INFILTRAZIONI E ALCUNI RIPRISTINI DELLE GUAINE IN COPERTURA SENZA OTTENERE RISULTATI, SARANNO NECESSARI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DA ORGANIZZARE QUANDO LE CONDIZIONI METEO LO PERMETTERANNO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 400
ER-SOUR-000095 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 518.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.5 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | GRANAROLO | 44.56217647789155, 11.409861694495257 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PARATIA DELLO SCOLO ROTATORIA PRIME DONNE ELETTE | OPERE DA FABBRO PER MESSA IN SICUREZZA PARATIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 518.5
ER-SOUR-000096 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19994.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19994.76 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CADUTA ALBERI E RAMI SU STRADE E MARCIAPIEDI CON INTERRUZIONE VIABILITA' | INTERVENTO S.U. SUL VERDE PUBBLICO PER RIPRISTINO VIABILITA' - DITTA DELTAMBIENTE | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 19994.76 |  | NO | [5 empty] | 16/05/2023 | 5
ER-SOUR-000097 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8815.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8815.62 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE PER ROTTURA ARGINALE FIUME SAVIO | INTERVENTI S.U. SU STRADE E PERTINENZE PER PROSCIUGAMENTO ALLAGAMENTI - DITTA ACC | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 8815.62 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 7
ER-SOUR-000098 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 36581.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36581.07 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE PER ROTTURA ARGINALE FIUME SAVIO | INTERVENTI S.U. SU STRADE E PERTINENZE PER CONTENIMENTO E PROSCIUGAMENTO ALLAGAMENTI - RTI CBR | N.A. | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 36581.07 | SI | NO | [5 empty] | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000099 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1308.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.45 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE PER ROTTURA ARGINALE FIUME SAVIO | INTERVENTI S.U. SU STRADE E PERTINENZE PER CONTENIMENTO E PROSCIUGAMENTO ALLAGAMENTI -- DITTA BEMAR | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1308.45 |  | NO | [5 empty] | 16/05/2023 | 4
ER-SOUR-000100 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4781.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4781.69 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE PER ROTTURA ARGINALE FIUME SAVIO | INTERVENTI S.U. SU STRADE E PERTINENZE PER CONTENIMENTO E PROSCIUGAMENTO ALLAGAMENTI - DITTA CONSAR | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4781.69 |  | NO | [5 empty] | 21/05/2023 | 5
ER-SOUR-000101 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20945.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20945.09 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE PER ROTTURA ARGINALE FIUME SAVIO | INTERVENTI S.U. SU STRADE E PERTINENZE PER CONTENIMENTO E PROSCIUGAMENTO ALLAGAMENTI - DITTA FARO | N.A. | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 20945.09 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 10
ER-SOUR-000102 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2025.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.2 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE PER ROTTURA ARGINALE FIUME SAVIO | INTERVENTI S.U. SU STRADE E PERTINENZE PER CONTENIMENTO E PROSCIUGAMENTO ALLAGAMENTI - DITTA POLO | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2025.2 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 5
ER-SOUR-000103 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 707.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.51 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE PER ROTTURA ARGINALE FIUME SAVIO | INTERVENTI S.U. SU STRADE E PERTINENZE PER CONTENIMENTO E PROSCIUGAMENTO ALLAGAMENTI - DITTA RIDOLFI | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 707.51 |  | NO | [5 empty] | 21/05/2023 | 3
ER-SOUR-000104 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24996.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24996.58 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE A SEGUITO ALLAGAMENTO | INTERVENTI S.U. SU IMPIANTI ELETTRRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLAGATI - DITTA RTI GAMIE | N.A. | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 24996.58 | SI | NO | [5 empty] | 16/05/2023 | 120
ER-SOUR-000105 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BO) TRATTA LIMITROFA AL RIO CASELLA | 44.505738 11.181368 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | IL LIVELLO IDROMETRICO DEL CORSO DEL RIO CASELLA, IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA CASALECCHIO-VIGNOLA, HA SUPERATO IL LIVELLO DI GUARDIA; CONSEGUENTEMENTE L’INNALZAMENTO DELLA FALDA FREATICA HA CAUSATO “INQUINAMENTO” CON ARGILLA DELLA MASSICCIATA E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE DELLA SEDE FERROVIARIA. | LINEA CASALECCHIO-VIGNOLA: RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON RIALZO DELLA LIVELLETTA | C37D23000010001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 4922249.99 | SI | NO | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 1
ER-SOUR-000106 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | - | BOLOGNA | BUDRIO | PONTE FERROVIARIO SULL'IDICE DI MEZZOLARA | 44.55161564228485 11.548655021404565 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | L’AUMENTO ESPONENZIALE DELLA PORTATA DEL FIUME IDICE HA EROSO L’ALVEO E GLI ARGINI, ASPORTANDO INGENTI QUANTITATIVI DI MATERIALE TERROSO E LA MAGGIOR PARTE DEI MASSI CICLOPICI, COSÌ DA ESPORRE ED INDEBOLIRE LE PILE E LE SPALLE DEL PONTE FERROVIARIO DELLA LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE; PERTANTO, SI È VERIFICATA UNA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE DELL’OPERA D’ARTE CON CONSEGUENTI VARIAZIONI DELLA ALTIMETRIA DEL BINARIO SOVRASTANTE SIA IL PONTE CHE SULLE RAMPE DI ACCESSO AL MEDESIMO. | LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE: RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE DEL PONTE IN ALVEO | C57D23000070001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 2011133.88 | SI | NO | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 1
ER-SOUR-000107 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | - | FERRARA | FERRARA | COMUNE DI FERRARA (FE) TRATTA LIMITROFA ALLA FERMATA DI CONA OSPEDALE | 44.88577259551748 11.429086402570094 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SI È VERIFICATO UN ALLAGAMENTO DELLA LINEA FERRARA-CODIGORO NELLA TRATTA LIMITROFA ALLA FERMATA “CONA OSPEDALE”, IN COMUNE DI FERRARA (FE)) DOVE SONO PRESENTI DUE ATTRAVERSAMENTI (C.D. “CONDOTTA CONA”) GESTITI DAL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA, DIMENSIONALMENTE NON ADEGUATI A CARICHI IDRAULICI FLUVIALI STRAORDINARI COME QUELLO VERIFICATOSI; L’ALLAGAMENTO DEL SEDIME FERROVIARIO HA CAUSATO UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE DELLA SEDE FERROVIARIA. | LINEA FERRARA-CODIGORO: RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON RISANAMENTO DEL RILEVATO E RIALZO DELLA LIVELLETTA | C77D23000060001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 1755746.12 | SI | NO | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 1
ER-SOUR-000108 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | - | FERRARA | BONDENO | COMUNE DI BONDENO (FE) TRATTA LIMITROFA A PONTE SU PANARO | 44.88577259551748 11.429086402570094 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DELL’INNALZAMENTO DEL LIVELLO IDRICO DOVUTO ALLA PIENA DEL FIUME SI SONO VERIFICATI FENOMENI DI DILAVAMENTO MASSIVO DEL MATERIALE FINO GENERANDO SULLA MASSICCIATA FERROVIARIA UNO SVUOTAMENTO DI PIETRISCO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE DELLA SEDE FERROVIARIA | LINEA SUZZARA-FERRARA: RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON RISANAMENTO DEL RILEVATO E SOSTITUZIONE DEL COMPLESSO SPALLA DEL PONTE | C27D23000030001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 1915685.64 | SI | NO | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 1
ER-SOUR-000109 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | - | REGGIO EMILIA | BIBBIANO | COMUNE DI BIBBIANO (RE) TRATTA LIMITROFA ALLA PRGR. KM 18+800 | 44.649048 10.460017 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SI È VERIFICATO UN ALLAGAMENTO DELLA LINEA REGGIO EMILIA-CIANO D’ENZA NELLA TRATTA IN PROSSIMITÀ DELL’EX PL N. 33 CIRCA ALLA PROGR. KM 18+500 A CAUSA DELLA DIFFICOLTÀ DI GESTIONE DELLA STRAORDINARIA PORTATA D’ACQUA DEI FOSSI DI GUARDIA, IN QUANTO I FONDI AGRICOLI CONFINANTI, RISULTANO AD UNA QUOTA SUPERIORE ALLA SEDE FERROVIARIA CON UN DECLIVIO NATURALE VERSO LA SEDE FERROVIARIA STESSA; L’ALLAGAMENTO DEL SEDIME FERROVIARIO HA CAUSATO UNA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE DELLA SEDE STESSA | LINEA REGGIO EMILIA-CIANO D'ENZA RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON RISANAMENTO DEL RILEVATO E RIALZO DELLA LIVELLETTA | C67D23000050001 | SI | NO | Lavori sospesi | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 99 | 2026-02-16 | SI | 266052.8 | SI | NO | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 1
ER-SOUR-000110 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | - | REGGIO EMILIA | CASALGRANDE | COMUNE DI CASALGRANDE (RE) ZONA SCALO DI CASALGRANDE PER LA PARTE DI COMPETENZA REGIONALE | 44.57493942835923 10.748129611620334 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L’ALLAGAMENTO HA COMPROMETTENDO LA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI DEVIATOI CENTRALIZZATI, CAUSANDO IL BLOCCAGGIO DEI DEVIATOI IN ART. 8ISD, NONCHÉ L’INDEBOLIMENTO DEL RILEVATO FERROVIARIO. | LINEA REGGIO EMILIA-SASSUOLO: RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON RISANAMENTO E REALIZZAZIONE CANALI DI SCOLO | C57D23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 587304.34 | SI | NO | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 1
ER-SOUR-000111 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | COMUNE DI VERGHERETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGHERETO | - | FORLÌ-CESENA | VERGHERETO | VIEZZA | 43.851339243850504, 12.099887467656012 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PRESENTI N. 5 FRANAMENTI DA MONTE CON COMPLETA OCCLUSIONE DEL PIANO VIABILE E N. 2 CEDIMENTI DELL’INTERA CARREGGIATA | RIMOZIONE COMPLETA DEL MATERIALE NEI 5 FRANAMENTI DA MONTE, ALLARGAMENTO A MONTE E RICOSTRUZIONE DEL PACCHETTO STRADALE NEI DUE CEDIMENTI DELLA CARREGGIATA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 18500
ER-SOUR-000112 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI RONCOFREDDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA RETE STRADALE PUBBLICA A CAUSA DI FRANE -SMOTTAMENTI – CREAZIONE DI PROFONDE FRATTURE CARREGGIATA - CROLLO ALBERATURE | PRONTO INTERVENTO DI PULIZIA DAL FANGO - PULIZIA FOSSI INTASATI - TAGLIO ALBERATURE CROLLATE O A RISCHIO DI CROLLO – RIPRISTINO E/O RICOSTRUZIONE DEI VERSANTI FRANATI – REALIZZAZIONE PISTE ALTERNATIVE -RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA COMPLANARITA’ DELLA PIATTAFORMA STRADALE | F47H23001410001 | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-000113 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | COMUNE DI RONCOFREDDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | ARDIANO | 44.061279, 12.240325 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE DIFFUSE SULLA VIABILITA’ DELLA FRAZIONE DI ARDIANO CON RESTRINGIMENTO E/0 CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA | PRONTO INTERVENTO DI PULIZIA DAL FANGO - PULIZIA FOSSI INTASATI - TAGLIO ALBERATURE CROLLATE O A RISCHIO DI CROLLO – RIPRISTINO PROVVISORIO DEI VERSANTI FRANATI – POSA DI MATERIALE INERTE PER RIPRISTINO PROVVISORIO PIATTAFORMA STRADALE | F47H23001420001 | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-000114 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | N.P. | 44.4942, 11.3413 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E DELLE COPIOSE PRECIPITAZIONI CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 02/05/2023, FINO AD UN EVENTO DI PORTATA ECCEZIONALE IN DATA 17/05/2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER PIÙ GIORNI, SI SONO VERIFICATI GRAVI DISSESTI CHE HANNO COINVOLTO IL PENDIO A MONTE E A VALLE DELLE CARREGGIATE STRADALI CHE IN PIÙ PUNTI SONO STATE INTERROTTE A CAUSA DI IMPORTANTI SMOTTAMENTI, CADUTA DI TERRA, FANGO, ALBERI E RAMAGLIE, NONCHÉ DI DIFFUSI FENOMENI DI ALLAGAMENTO A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEI CORSI D’ACQUA. SI SONO INOLTRE RESI NECESSARI INTERVENTI SU ALBERATURE CADUTE O PARZIALMENTE TOCCATE DALLE INTEMPERIE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI LUOGHI | INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER LAVORI DI: ELIMINAZIONE TRONCHI E ALBERI PERICOLANTI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ; PULIZIA E SGOMBERO TERRA E FANGO; RIMOZIONE DI DETRITI CADUTI SULLA PUBBLICA VIA; MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI PROSPICIENTI LA VIABILITÀ; CONSOLIDAMENTI PUNTUALI DI FRANE E SMOTTAMENTI PER ARGINARE IL RISCHIO DI CROLLO; | F38E23000060004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 399525.91 | SI
ER-SOUR-000115 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | N.P. | 44.4942, 11.3413 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E DELLE COPIOSE PRECIPITAZIONI CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 02/05/2023, FINO AD UN EVENTO DI PORTATA ECCEZIONALE IN DATA 17/05/2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER PIÙ GIORNI, SI SONO VERIFICATI GRAVI DISSESTI CHE HANNO COINVOLTO IL PENDIO A MONTE E A VALLE DELLE CARREGGIATE STRADALI CHE IN PIÙ PUNTI SONO STATE INTERROTTE A CAUSA DI IMPORTANTI SMOTTAMENTI, CADUTA DI TERRA, FANGO, ALBERI E RAMAGLIE, NONCHÉ DI DIFFUSI FENOMENI DI ALLAGAMENTO A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEI CORSI D’ACQUA. SI SONO INOLTRE RESI NECESSARI INTERVENTI SU ALBERATURE CADUTE O PARZIALMENTE TOCCATE DALLE INTEMPERIE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI LUOGHI | INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ PULIZIA E SGOMBERO TERRA E FANGO; RIMOZIONE DI DETRITI CADUTI SULLA PUBBLICA VIA; RIMOZIONE DI DETRITI DAL TORRENTE RAVONE; MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI PROSPICIENTI LA VIABILITÀ; RIPRISTINO CIRCOLAZIONE ANCHE PREVIA SPAZZATURA DELLA STRADA | F37H23001070004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 466971.24 | SI
ER-SOUR-000116 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5337.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5337.74 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | VIA SIEPI SAN GIOVANNI | 44.26142540968471, 11.576788701431719 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI NOTEVOLE DIMENSIONE CHE HA INTERESSATO LA SEDE STRADALE RENDENDOLA NON PERCORRIBILE. | LAVORI DI SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE DALLA FRANA | I45F23000260004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 5337.74
ER-SOUR-000117 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6893 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | TERRITORIO BORGO TOSSIGNANO | 44.27732696953198, 11.589142948114757 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTO DI DELIMITAZIONE FRANE CON SEGNALETICA STRADALE E RECINZIONI PERMANENTI | INTERVENTO DI DELIMITAZIONE FRANE CON SEGNALETICA STRADALE E RECINZIONI PERMANENTI | I45F23000270004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 6893
ER-SOUR-000118 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1682.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.14 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | TRE FASCI | 44.293381, 11.273538 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 1682.14
ER-SOUR-000119 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1074.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.21 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | TRE FASCI | 44.287051, 11.280248 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 1074.21
ER-SOUR-000120 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2774.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.47 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.312611, 11.253789 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO/ROCCIOSO SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 2774.47 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 5
ER-SOUR-000121 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19402.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19402.35 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.312611, 11.253789 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO/ROCCIOSO SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE E REALIZZAZIONE PROTEZIONE CADUTA MASSI | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 19402.35
ER-SOUR-000122 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | MONZUNO | 44.282579, 11.280330 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO/ROCCIOSO SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 732
ER-SOUR-000123 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3766.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3766.75 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | BRENTO | 44.325067, 11.285754 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 3766.75
ER-SOUR-000124 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 36232.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36232.61 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.315111, 11.256832 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 36232.61 | SI
ER-SOUR-000125 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 36455.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36455.7 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.299252, 11.245416 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 36455.7 | SI
ER-SOUR-000126 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 13152.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13152.09 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.308411, 11.257462 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 13152.09
ER-SOUR-000127 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10797 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.318649, 11.260620 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 10797
ER-SOUR-000128 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3615.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615.56 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.317696, 11.252862 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 3165.56
ER-SOUR-000129 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1947.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.46 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | TRE FASCI | 44.296317, 11.261984 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 1947.46
ER-SOUR-000130 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2083.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.39 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.319560, 11.262878 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 2083.39
ER-SOUR-000131 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452.2 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.315182, 11.256601 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO E VARI DETRITI ALL’INTERNO DELLE TUBAZIONI E MANUFATTI DI RACCOLTA E PASSAGGIO ACQUE SU DIVERSE STRADE COMUNALI | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE ALL’INTERNO DELLE TUBAZIONI E MANUFATTI DI RACCOLTA E PASSAGGIO ACQUE SU DIVERSE STRADE COMUNALI | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 2452.2
ER-SOUR-000132 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10938.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10938.28 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | BRENTO | 44.342681, 11.304770 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 10938.28
ER-SOUR-000133 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1915.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.22 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | BRENTO | 44.337676, 11.297531 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 1915.22
ER-SOUR-000134 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1915.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.22 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | BRENTO | 44.324274, 11.281433 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 1915.22
ER-SOUR-000135 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1682.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.14 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | TRE FASCI | 44.295568, 11.270513 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 1682.14
ER-SOUR-000136 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 26874.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26874.06 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | TRE FASCI | 44.298630, 11.254194 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 26874.03 | SI
ER-SOUR-000137 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11373.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11373.04 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | TRASASSO | 44.250410, 11.270170 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 11373.04
ER-SOUR-000138 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2770.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770.8 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | BRENTO | 44.343758, 11.308067 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 2770.8
ER-SOUR-000139 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2051.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051.13 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | MNTORIO | 44.257821, 11.207868 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO MATERIALE TERROSO,FANGO E ALBERI SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | H57H23000790004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 2051.13
ER-SOUR-000140 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 36173.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36173.01 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | CASA FELICE (BOCCASSUOLO); CASA BURATTA (PALAGANO) | 44.283898549365034, 10.602269450027343; 44.31522702603174, 10.662760792497945 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTI NEI PRESSI DI ABITAZIONI CIVILI CHE RISCHIANO ISOLAMENTO CAUSATI DALLE FORTI PIOGGE E DA OCCLUSIONE DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ; OCCLUSIONE DEL FOSSO IN LOC. MULINO DEL DIAVOLO IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE DI VIA CASA BURATTA, CON CONSEGUENTE RIVERSAMENTO DELLE ACQUE E DI MATERIALE LITOIDE SULLA CARREGGIATA. | RIPRISTINO DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI E DI DEFLUSSO DELLE ACQUE AL FINE DI MANTENERE LA ZONA E IL PIANO VIABILE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | D67H23000930004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI | 36173.01 | SI | NO |  | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-02 | 02/05/2023 | 120
ER-SOUR-000141 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 68150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68150 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | PONTE DI RAGGIOLA (BOCCASSUOLO) | 44.30660293151904, 10.637328149774115 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DELLA SCARPATA DI MONTE CHE HA PROVOCATO LA CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO SULLA VIA COMUNALE LA FERRARA-CENTO CROCI. | RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE RIMOZIONE MATERIALE FRANATO SULLA SEDE STRADALE, CREAZIONE FOSSO DI GUARDIA, RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA IN ZONA FAPPIANO E POSA TELO AL FINE DI EVITARE DILAVAMENTI DELVERSANTE | D67H23000940004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI | 68150 | SI | NO |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 360
ER-SOUR-000142 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | BELLARIA (MONCHIO) | 44.38962533948081, 10.66839205480044 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPORTANTE MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA STRADALE E DELLA SCARPATA DI MONTE E DI VALLE IN VIA SANTA GIULIA. | MANTENIMENTO DELLA TRANSITABILITÀ AL FINE DI CONSENTIRE IL PASSAGGIO DI RESIDENTI (UNICA VIA DI ACCESSO) E AL FINE DI RIPARARE LE TUBAZIONI IDRICHE INTERROTTE | D67H23000950004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI | 32800 | SI | NO |  | 2023-09-12 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 240
ER-SOUR-000143 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 23350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23350 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | LAMALUNGA (SAVONIERO) | 44.341908075769716, 10.666544219924967 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA CREATO SMOTTAMENTI E DANNI AL MANTO STRADALE RENDENDO LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE MOLTO PERICOLOSA | RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ MEDIANTE FORNITURA E POSA DI MATERIALE GHIAIOSO E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IFDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO | D667H23000960004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI | 23350 | SI | NO |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 240
ER-SOUR-000144 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | LAMA DI MONCHIO (MONCHIO) | 44.37904107933536, 10.670112832433665 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DELLA SCARPATA DI MONTE E CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE NEI PRESSI DELLA EX-STARAD PROVINCIALE VIA PANORAMICA. | MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE FRANATO SU STRADA, CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE FPO DI CARTELLONISITCA STRADALE E PARAPETTI | D67H23000970004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI | 6200 |  | NO |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 240
ER-SOUR-000145 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | PALAGANO CAPOLUOGO | 44.32234089242824, 10.650490287539245 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | OCCLUSIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE NEI PRESSI DELLA PALAZZINA-OSTELLO DI CASA PAPA GIOVANNI CHE HA PROVOCATO ALLAGAMENTO E RIVERSAMENTO DI DETRITI NEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO. | PULIZIA DELLE STRADE INTERESSATE DALL'EVENTO DA MATERIALE LITOIDE, PULIZIA ALVEO PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA FOSSO DELLA CORNACCIOLA | D67H23000990004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI | 7300 |  | NO |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-05-25 | 25/05/2023 | 90
ER-SOUR-000146 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | MONCHIO (VIA SAN VITALE, VIA CASA PONZI E VIA MOGNO) | 44.39381780580177, 10.639365706474813 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OCCLUSIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE E FORTE DILAVAMENTO DEL VERSANTE CHE HA CAUSATO SVARIATI CEDIMENTI DELLE SCARPATE DI MONTE SU PIÙ STRADE COMUNALI NELLA FRAZIONE DI MONCHIO | RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANATO DALLE STRADE INTERESSATE DAGLI EVENTI E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICHE DI NUMEROSI FOSSI (DELLA MANDRIA E CENDORE) | D67H23001000004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI | 22500 | SI | NO |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-06-05 | 05/06/2023 | 60
ER-SOUR-000147 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA VANDELLI - LOCALITÀ CHIOZZA | 44.472544, 10.761891 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO IN PROGRESSIVO AVANZAMENTO DELL' INTERO VERSANTE A MONTE DELLA VIABILLITÀ CHE HA COMPORTATO LA DRASTICA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA. NONOSTANTE L'INTERVENTO IN URGENZA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE E LE QUOTIDIANE OPERAZIONI DI PULIZIA DEL FRONTE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMUNE, SI OSSERVA UN CONTINUO E COSTANTE MOVIMENTO DEL VERSANTE. | LAVORI IN SOMMA URGENZA ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA PER MANTENERE VIA VANDELLI APERTA. SI È PROVVEDUTO A CREARE UN AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE RESIDUA PER MANTENERE LA PERCORRIBILITÀ | G18I23000190001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 4200 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 10
ER-SOUR-000148 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5817.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5817.74 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA CHIESA - FRAZIONE PIGNETO | 44.484271, 10.712691 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ IDRAULICA DEL VERSANTE A MONTE E A VALLE DELLA STRADA CHE HA COMPORTATO LO SMOTTAMENTO DEL TERRENO, IL RIBALTAMNETO DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE E IL CEDIMENTO DEL PIANO STRADALE SIA A MONTE CHE A VALLE DELLO SMOTTAMENTO. LA PERCORRIBILITÀ CON SENSO UNICO ALTERNATO È STATA CONSERVATA CON INNUMEREVOLI INTREVENTI DA PARTE DEL COMUNE IN QUANTO RISULTA L'UNICA VIA DI ACCESSO ALLE BORGATE DI PIGNETO ALTO, ALLA CHIESA E AL CIMITERO. | LAVORI IN SOMMA URGENZA ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA PER MANTENERE LA VIA CHIESA PIGNETO APERTA | G18I23000190001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 5817.74 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-15 | 15/05/2023 | 14
ER-SOUR-000149 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4826.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826.16 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA DUCALE - LOCALITÀ IL BRANDONE - FRAZIONE SALTINO | 44.406453, 10.626844 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO È INTERVENUTO CONSTATANDO LA PERICOLOSITÀ DELLO SMOTTAMENTO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DI VIA DUCALE, TRATTANDOSI DI MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELL’UNICA VIA DI ACCESSO ALLA BORGATA; A SEGUITO DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO CON LA PROTEZIONE CIVILE, SI È RESO NECESSARIA LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA DUCALE ALLA PROGRESSIVA KM 2+500 E IL MONITORAGGIO DEL VERSANTE. | LAVORI IN SOMMA URGENZA: • RIMOZIONE DALLA SEDE STRADALE DEL MATERIALE DISTACCATO DAL VERSANTE; • MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE VERIFICANDO LE PARTI PROSSIME AL DISTACCO; • RIPRISTINO DELLA BARRIERA DETERIORATASI A SEGUITO DELLA CADUTA MASSI DAL VERSANTE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE: RIPRISTINO DI TUBAZIONE E POZZETTI CON RIFACIMENTO DI SOLETTA CARRABILE, NECESSARIO PER CONSENTIRE IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI | G17H23000550004 - G17H23001070002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4826.16 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-29 | 29/05/2023 | 90
ER-SOUR-000150 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24800.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800.71 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA DIGNATICA - FRAZIONE SALTINO | 44.404129, 10.646893 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | STRARIPAMENTO DEL RIO MARTINIANA E DEL FOSSO DELLE CASINE (IMMISSARI DEL RIO MAGGIO) CHE HA PROVOCATO IL CROLLO TOTALE DI UN TRATTO DI VIA DIGNATICA NELLA FRAZIONE DI SALTINO; | LAVORI IN SOMMA URGENZA: • DEVIAZIONE FOSSO TRACIMATO; • RIMOZIONE TUBAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE DANNEGGIATO E POSA DI NUOVA TUBAZIONE CON RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO • REALIZZAZIONE CUNETTE A MONTE DELLA STRADA • RIFACIMENTO PIANO VIABILE MEDIANTE FORNITURA E STESA DI STABILIZZATO; • RIPRISTINO DELL’ALVEO DEL FOSSO PERIZIA SUPLETTIVA DI VARIANTE: REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO DI VIA DIGNATICA IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PREESISTENTE COMPLETAMENTE DANNEGGIATO, NECESSARIO PER CONSENTIRE IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE DEI FOSSI | G17H23000560004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 24800.71 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-05 | 05/06/2023 | 90
ER-SOUR-000151 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9221.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221.1 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA RIVALTA - FRAZIONE SALTINO | 44.420639, 10.644916 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | STRARIPAMENTO DEL CUNETTONE DELLA BORELLA CHE HA PROVOCATO IL CROLLO TOTALE DI UN TRATTO DI VIA RIVALTA NELLA FRAZIONE DI SALTINO. TRATTASI DI UNICA VIA DI ACCESSO ALLA BORGATA DI RIVALTA | LAVORI IN SOMMA URGENZA: • DEVIAZIONE FOSSO TRACIMATO; • SCAVO PER RIMOZIONE TUBAZIONE DANNEGGIATA SOTTOSTANTE AL PIANO STRADALE • SCAVO PER DEVIAZIONE ACQUE DEL FOSSO E POSA DI NUOVA TUBAZIONE CON RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE MEDIANTE FORNITURA E STESA DI STABILIZZATO; • REALIZZAZIONE CUNETTE A MONTE DELLA STRADA; | G17H23000570004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 9221.1 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-05 | 05/06/2023 | 90
ER-SOUR-000152 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA CASSUOLO - FRAZIONE DI SALTINO | 44.407296, 10.651430 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE DIFFUSE SULL'INTERO TRACCIATO. SCIVOLAMENTO E COLAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA VIABILLITÀ CHE HA COMPORTATO LA DRASTICA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA IN DIVERSI PUNTI. UNICA VIA DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI DISLOCATE LUNGO VIA CASSUOLO | LAVORI IN SOMMA URGENZA: • PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DAL TERRENO SCIVOLATO DAL VERSANTE DI MONTE IN DIVERSI PUNTI DI VIA CASSUOLO; • RIPRISTINO DELLE CUNETTE A MONTE DELLA STRADA. | G17H23000630004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3520 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-06 | 06/06/2023 | 90
ER-SOUR-000153 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | COMUNE DI SCANDIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SCANDIANO | - | REGGIO EMILIA | SCANDIANO | CHIOZZA | 44.588723, 10.720264 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO SEDE STRADALE, CON DANNEGGIAMENTO DI ALCUNI SOTTOSERVIZI E ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DI FOGNOLI STRADALI E RIMOZIONE MATERIALI FLUITATI IN VIA FULVIA, IN CORRISPONDENZA DEL RIO RIAZZONE, LOC. CHIOZZA | I67H23001050005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 3050
ER-SOUR-000154 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | LOC. GOVA - STRADA COMUNALE CÀ DELL'ONESTA - CASE BONDI "VIA DELLE GROTTE" | 44,33179 - 10,50275 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE AFFLUENTE DEL RIO RIMAORE CON ROTTURA DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE, DEPOSITO DETRITI IN STRADA E EROSIONE DEI PARTE DEL MANTO STRADALE | LAVORI DI INALVEAMENTO DEL FOSSO, RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE, RIMOZIONE DETRITI, PULIZIA CUNETTE E RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO STRADALE EROSO | F27H22004600001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 34999.99 | SI
ER-SOUR-000155 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | LOC. GOVA - STRADA COMUNALE CAMPOLUNGO - CALVELLO | 44,32585 - 10,51021 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL FOSSO DEL CALVELLO CON DEPOSITO DETRITI IN STRADA E PARZIALE EROSIONE DEL MANTO STRADALE | LAVORI DI INALVEAMENTO DEL FOSSO, PULIZIA ATTRAVERSAMENTO STRADALE, RIMOZIONE DETRITI, PULIZIA CUNETTE E RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO STRADALE EROSO | F27H23002350001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 15000
ER-SOUR-000156 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | LOC. GOVA - STRADA COMUNALE "VIA CÀ DI GNANO PRAGOLAZZO" | 44,33796 - 10,52032 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL FOSSO DI CÀ DI GNANO CON DEPOSITO DETRITI IN STRADA E PARZIALE EROSIONE DEL MANTO STRADALE | LAVORI DI INALVEAMENTO DEL FOSSO, RIMOZIONE DETRITI, PULIZIA CUNETTE E RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO STRADALE EROSO | F27H23002360001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 34999.99 | SI
ER-SOUR-000157 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | LOC. COSTABONA - STRADA COMUNALE "VIA DEL MONTE" | 44,34505 - 10,49263 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE DEL MANTO STRADALE CON DEPOSITO DETRITI E OCCLUSIONE CUNETTE E CADITOIE STRADALI | LAVORI DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE DAI DETRITI ACCUMULATI, PULIZIA CADITOIE STRADALI, PULIZIA CUNETTE E RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE PARZIALMENTE EROSO | F27H23002370001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 15000
ER-SOUR-000158 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | LOC. GOVA - STRADA COMUNALE PIANACCIA - LA CÀ | 44,32292 - 10,51094 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE DEL MANTO STRADALE CON DEPOSITO DETRITI E OCCLUSIONE CUNETTE E CADITOIE STRADALI | LAVORI DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE DAI DETRITI ACCUMULATI, PULIZIA CADITOIE STRADALI, PULIZIA CUNETTE E RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE PARZIALMENTE EROSO | F27H23002380001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 15000
ER-SOUR-000159 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | VARIE LOCALITÀ TRA GOVA E COSTABONA | 44,33572 - 10,51415 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | OCCLUSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI E VARIE CADOTOIE STRADALI | LAVORI DI PULIZIA DELLE CADOTOIE STRADALI OCCLUSE | F27H23002390002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5000
ER-SOUR-000160 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | PISTA GATTA-PIANELLO | 44,39671 - 10,46065 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DI N. 5 FOSSI LATERALI DI MONTE CON OCCLUSIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, ALLAGAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON DEPOSITO FANGO E DETRITI | LAVORI DI INALVEAMENTO DEI FOSSI, PULIZIA POZZETTI, ATTRAVERSAMENTI E CUNETTE STRADALI, RIMOZIONE DETRITI DALLA SEDE STRADALE | F27H23002400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 16000
ER-SOUR-000161 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | STRADA COM.LE RAZZOLO-POIANO-FONTI | 44,37603 - 10,43180 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DI VARI FOSSI SECONDARI, OCCLUSIONE POZZETTI E ATTRAVERSAMENTI STRADALI, DEPOSITO DETRITI SULLA SEDE STRADALE ED EROSIONE BANCHINA STRADALE IN VARI TRATTI | LAVORI DI PULIZIA POZZETTI, ATTRAVERSAMENTI E CUNETTE STRADALI, RIMOZIONE DETRITI DALLA SEDE STRADALE E RICOSTRUZIONE BANCHINA STRADALE | F27H23002410001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 9000
ER-SOUR-000162 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | STRADA COM.LE VILLA MINOZZO-M.NO BRUCIATO-CARNIANA-MONTICELLO | 44,37877 - 10,47225 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DI VARI FOSSI SECONDARI, OCCLUSIONE POZZETTI E ATTRAVERSAMENTI STRADALI, DEPOSITO DETRITI SULLA SEDE STRADALE ED EROSIONE BANCHINA STRADALE IN VARI TRATTI | LAVORI DI PULIZIA POZZETTI, ATTRAVERSAMENTI E CUNETTE STRADALI, RIMOZIONE DETRITI DALLA SEDE STRADALE E RICOSTRUZIONE BANCHINA STRADALE | F27H23002420001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 13000
ER-SOUR-000163 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | LOC. TIZZOLA - STRADA COM.LE VIA DELLA LUCCOLA | 44,36689 - 10,43262 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DI FOSSO SECONDARIO CON OCCLUSIONE DI ATRRAVERSAMENTO STRADALE E DEPOSITO DI DETRITI IN STRADA | LAVORI DI INALVEAMENTO DEL FOSSO, PULIZIA ATTRAVERSAMENTO STRADALE, RIMOZIONE DETRITI, PULIZIA CUNETTE E RIFACIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE EROSA | F27H23002430001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 8000
ER-SOUR-000164 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VETTO | SP 57 KM 1+900 | 44.475524, 10.324076 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON CROLLO DI MASSI SULLA SEDE STRADALE | RIAPERTURA STRADA PROVINCIALE A CAUSA DEL FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON CROLLO DI MASSI SULLA SEDE STRADALE | C87H23000590003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 23972.27 | SI
ER-SOUR-000165 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24153.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24153.28 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | CASANO - LE VELLE | 43.954543067831096, 12.324684421835002 43.86325754633408, 12.273983186018471 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA OSTRUITO LA STRADA PER CASANO E IMPRATICABILITÀ GUADO STRADA LE VELLE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRANSITO SULLA STRADA DI CASANO E LE VELLE IN COMUNE DI NOVAFELTRIA | H97H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 24153.28 | SI
ER-SOUR-000166 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3223.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.63 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | LE VILLE - CÀ GIOVANNINO | 43.87303319953795, 12.263279325187948 43.86983929010538, 12.26976193872496 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE FOSSO DEL CASTELLO CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA PER LE VILLE E ROTTURA ARGINE IN LOCALITÀ CÀ GIOVANNINO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DEL FOSSO DEL CASTELLO E DELLA STRADA PER LE VILLE IN COMUNE DI NOVAFELTRIA | H97H23000560004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3223.63
ER-SOUR-000167 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9207.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9207.97 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | LA VALLE - UFFOGLIANO | 43.945877231170165, 12.335470659377213 43.95159049687416, 12.331517377370783 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA PARZIALMENTE OSTRUITO LA STRADA PER UFFOGLIANO E COMPLETAMENTE OSTRUITO LA STRADA VICINALE CASANO, SOGGETTA A PUBBLICO TRANSITO, IN LOCALITÀ LA VALLE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE UFFOGLIANO E SULLA STRADA VICINALE DI CASANO, SOGGETTA A PUBBLICO TRANSITO IN COMUNE DI NOVAFELTRIA | H97H23000580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 9207.97
ER-SOUR-000168 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 246684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246684 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | VARIE | 43°53'7.07"N 12°39'1.77"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE, SMOTTAMENTI E CEDIMENTI DELLA CARREGGIATA STRADALE | INTERVENTI DIFFUSI SULL'INTERA RETE STRADALE PROVINCIALE; SI È PRESO A RIFERIMENTO SANT'AGATA FELTRIA COME COMUNE PARTICOLARMENTE COLPITO. GLI INTERVENTI ESEGUITI MIRAVANO AL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ GARANTENDO ALMENO LA CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO. | E97H23000460003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 242021.38 | SI
ER-SOUR-000169 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152500 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VARIE | 43°53'7.07"N 12°39'1.77"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE, SMOTTAMENTI E CEDIMENTI DELLA CARREGGIATA STRADALE | INTERVENTI DIFFUSI SULL'INTERA RETE STRADALE PROVINCIALE; SI È PRESO A RIFERIMENTO SANT'AGATA FELTRIA COME COMUNE PARTICOLARMENTE COLPITO. GLI INTERVENTI IN CORSO MIRANO A MANTENERE LA TRANSITABILITÀ E A FACILITARE LO SGRONDO DELLE ACQUE DI PIOGGIA, CONTENENDO L'EVOLUZIONE DEI FENOMENI DI DISSESTO DI CUI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. | E47H23000930003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 152469.09 | SI
ER-SOUR-000170 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.89033357837833, 12.607793708014023 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO OSTRUITO LA CARREGGIATA ISOLANDO ALCUNI NUCLEI ABITATI | RIMOZIONE FRANE E TAGLIO PIANTE VIA PANORAMICA | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 800
ER-SOUR-000171 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.89033357837833, 12.607793708014023 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO OSTRUITO LA CARREGGIATA ISOLANDO ALCUNI NUCLEI ABITATI | RIMOZIONE FRANE E TAGLIO PIANTE VIA PANORAMICA | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 1790
ER-SOUR-000172 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.88997000182236, 12.605885720263123 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO OSTRUITO LA CARREGGIATA ISOLANDO ALCUNI NUCLEI ABITATI | RIMOZIONE FRANE E TAGLIO PIANTE VIA PANORAMICA | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 2000
ER-SOUR-000173 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.88997000182236, 12.605885720263123 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO OSTRUITO LA CARREGGIATA ISOLANDO ALCUNI NUCLEI ABITATI | RIMOZIONE FRANE E TAGLIO PIANTE VIA PANORAMICA | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 2000
ER-SOUR-000174 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.887801820189566, 12.609553511712065 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA COMPORTATO LO SCIVOLAMENTO DI TERRENI A VALLE DEL CONTENIMENTO DELLA CARREGGIATA | RIMOZIONE FRANA VIA PANORAMICA | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 300
ER-SOUR-000175 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.88653333917127, 12.61090389671867 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO OSTRUITO LA CARREGGIATA ISOLANDO L'ACCESSO AL CIMITERO | RIMOZIONE FRANE E TAGLIO PIANTE VIA CAPPUCCINI | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 2000
ER-SOUR-000176 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | SERBADONE DI SOTTO | 43.90011186232303, 12.625858242655347 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HA OSTRUITO LA CARREGGIATA | RIMOZIONE FRANA IN VIA SANTA MARIA MADDALENA | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 600
ER-SOUR-000177 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.89197231885652, 12.601286403907599 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HAN OSTRUITO LA CARREGGIATA ISOLANDO ALCUNI NUCLEI ABITATI ED IL SANTUARIO DI BONORA | RIMOZIONE PARZIALE FRANA E POSA DI PIETRISCO IN BANCHINA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN VIA CELLA DI BONORA | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 300
ER-SOUR-000178 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.88920332042368, 12.61457792151401 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA OSTRUITO LA CARREGGIATA ISOLANDO ALCUNE ABITAZIONI | RIMOZIONE FRANA E TAGLIO PIANTE IN VIA SPOGNA | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 1200
ER-SOUR-000179 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 943.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.6 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CÀ SANTINO | 43.86264106595575, 12.610151594073763 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DELLA CARREGGIATA A SEGUITO DELL'OSTRUZIONE DEL PONTICELLO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE VENTENA | RIMOZIONE OSTRUZIONE, FRANE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VIABILITÀ SU VIA CÀ SANTINO | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 943.6
ER-SOUR-000180 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1444.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.1 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | VARIE | 43.89025358338464, 12.628071094835207 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO PARZIALMENTE OSTRUITO VARIE STRADE COMUNALI | RIMOZIONE FRANE SU VIA SERRA DI SOTTO, VIA SAN SIMEONE, VIA CÀ TAVERNA, VIA PIANELLO, VIA MONTICELLO, VIA SAN FELICE, VIA SERRA DI SOPRA, VIA CÀ SEVERI E VIA GEMMANO DI SOPRA | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 1444.1
ER-SOUR-000181 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | SANTA MARIA MADDALENA | 43.9029885414187, 12.63048466771449 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA OSTRUITO LA CARREGGIATA DI VIA CONCA E VIA LIBERO GRASSI | RIMOZIONE FRANA E TRANSENNATURA DI BUCHE SULLA CARREGGIATA IN VIA CONCA ANGOLO VIA LIBERO GRASSI | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 200
ER-SOUR-000182 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.88773981445882, 12.601718972138196 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO OSTRUITO VIA CELLA DI BONORA, VIA GEMMANO DI SOPRA E VIA MONTICELLO | RIMOZIONE FRANE SULLA CARREGGIATA DI VIA CELLA DI BONORA, VIA GEMMANO DI SOPRA E VIA MONTICELLO | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 500
ER-SOUR-000183 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | PIANA DI SAN PIETRO | 43.90197707100171, 12.607778090171621 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | OSTRUZIONE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE VENTENA DI GEMMANO | PULIZIA DELL'ALVEO DEL FIUME IN CORRISPONDENZA DELL'IMBOCCO DEL PONTE SUL TORRENTE VENTENA DI GEMMANO PER CONSENTIRE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE | E37H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 1000
ER-SOUR-000184 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20223.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20223.94 | COMUNE DI MALALBERGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MALALBERGO | - | BOLOGNA | MALALBERGO | ALTEDO | 44.680495911700575, 11.511120334085486 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | VORAGINI, SFONDAMENTI DEL MANTO STRADALE, CEDIMENTI BANCHINE NELLE STRADE COMUNALI VIA BOSCHI E VIA ROMA | RIPRISTINO CEDIMENTI SEDE STRADALE VIA BOSCHI/VIA ROMA | B58H23000750004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 20223.94 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-23 | 23/05/2023 | 8
ER-SOUR-000185 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | PIAMAGGIO (TRE FONTANE) | 44.19730390904718, 11.311623669711043 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE BORGATE CÀ DEI BRISCANDOLI, PANIGALI, CÀ DI GUGLIELMO, TRE FONTANE CON COLLASSO DI UNA SEZIONE DI VIABILITÀ | MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA CEDUTO | I17H23001340006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 15250 |  | NO | 2023-11-15 |  |  | 2023-11-15 |  | 09/05/2023 | 10
ER-SOUR-000186 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 129728.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129728.78 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | PIAMAGGIO (TRE FONTANE) | 44.19730390904718, 11.311623669711043 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLE BORGATE CÀ DEI BRISCANDOLI, PANIGALI, CÀ DI GUGLIELMO, TRE FONTANE CON COLLASSO DI UNA SEZIONE DI VIABILITÀ | RIPRISTINO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA TRE FONTANE INTERESSATA DA FRANA | I17H23000550006 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 129728.78 | SI | NO | 2023-07-19 |  |  | 2023-07-19 |  | 05/05/2023 | 90
ER-SOUR-000187 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DEL BARBA (MULINO PIATTELLO) | 44.208979124137926, 11.295915339106138 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CREPA E SUCCESSIVA FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA MULINO DEL PIATTELLO CON CEDIMENTO TOTALE DI UNA SEZIONE DI CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON RIPRISTINO STRADA, SCARPATA E BARRIERE SICUREZZA VIA MULINO DEL PIATTELLO | I17H23001030006 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 349978.5 | SI | NO | 2023-11-15 |  |  | 2023-11-15 |  | 25/07/2023 | 150
ER-SOUR-000188 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | GRAGNANO (AMPUGNOLA) | 44.239119606528135, 11.35976112544362 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLATA DI DETRITI E FANGO SU STRADA | MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA CEDUTO | I17H23001350006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 6100 |  | NO | 2023-11-15 |  |  | 2023-11-15 |  | 05/05/2023 | 10
ER-SOUR-000189 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DI CO' / FONTANELLI - 1° STRALCIO | 44.22136108261207, 11.32625301165893 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DIVERSI EVENTI FRANOSI CHE HANNO OCCUPATO E/O FATTO CEDERE VIA CÀ DI CÒ RENDENDO IMPERCORRIBILE LA VIABILITÀ. IL PRINCIPALE MOVIMENTO È ORIGINATO A VALLE DI VIA CERAGNE, A SINISTRA DEL BORGO FONTANELLI. | RICOSTRUZIONE STRADA COMUNALE CON RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ, ABBATIMENTO DI ALBERI E RIMOZIONE DEL MATERIALE CROLLATO SULLA CARREGGIATA. CONSOLIDAMENTO TOTALE DI STRADA E VERSANTE | I17H23000560006 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 244773.8 | SI | NO | 2023-11-20 |  |  | 2023-11-20 |  | 01/12/2023 | 150
ER-SOUR-000190 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | PALLERANO | 44.20977587093109, 11.332451017815137 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA PALLERANO CON CEDIMENTO QUASI TOTALE DI UNA SEZIONE DI CARREGGIATA | RIPRISTINO DELLE PORZIONE DI STRADA CROLLATA, SCARPATA E BARRIERE SICUREZZA VIA PALLERANO | I17H23001370006 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 243894.66 | SI | NO | 2023-07-25 |  |  | 2023-07-25 |  | 25/07/2023 | 120
ER-SOUR-000191 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DI BALDINO | 44.22320583583069, 11.305624555911567 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA CÀ DI BALDINO, CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA | PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA CÀ DI BALDINO | I17H23001360006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 6100 |  | NO | 2023-11-03 |  |  | 2023-11-03 |  | 17/10/2023 | 10
ER-SOUR-000192 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8540 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | PALLERANO | 44.20977587093109, 11.332451017815137 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA PALLERANO CON CEDIMENTO QUASI TOTALE DI UNA SEZIONE DI CARREGGIATA | PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA PALLERANO CON ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA | I18H23000080006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 8540 |  | NO | 2023-11-21 |  |  | 2023-11-21 |  | 13/06/2023 | 10
ER-SOUR-000193 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | MADONNA DEI BOSCHI (VIA RONCONATALE) | 44.23396139231197, 11.336265007116317 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA RONCONATALE CON CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA IN DUE PUNTI E VIABILITÀ TOTALMENTE COMPROMESSA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON RIPRISTINO DELLE PORZIONE DI STRADA CROLLATA, SCARPATA E BARRIERE SICUREZZA VIA RONCONATALE | I18H23000090006 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 135527.5 | SI | NO | 2023-11-20 |  |  | 2023-11-20 |  | 13/06/2023 | 90
ER-SOUR-000194 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CERAGNE | 44.224399694635366, 11.329482763654461 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI UNA PORZIONE LATERALE DI VALLE DELLA STRADA VIA CERAGNE 100M DOPO INCROCIO VIA MADONNA DEI BOSCHI. CEDIMENTO TOTALE DELLA STRADA VIA CERAGNE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 5/7/9 | INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA | I17H23001380006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 6100 |  | NO | 2023-10-18 |  |  | 2023-10-18 |  | 18/10/2023 | 30
ER-SOUR-000195 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.5 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DI CO' / FONTANELLI | 44.22136108261207, 11.32625301165893 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DIVERSI EVENTI FRANOSI CHE HANNO OCCUPATO E/O FATTO CEDERE VIA CÀ DI CÒ RENDENDO IMPERCORRIBILE LA VIABILITÀ. IL PRINCIPALE MOVIMENTO È ORIGINATO A VALLE DI VIA CERAGNE, A SINISTRA DEL BORGO FONTANELLI. | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE | I17H23001390006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 3690.5 |  | NO | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-29 |  | 03/07/2023 | 7
ER-SOUR-000196 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DI CO' / FONTANELLI - 2° STRALCIO | 44.22136108261207, 11.32625301165893 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DIVERSI EVENTI FRANOSI CHE HANNO OCCUPATO E/O FATTO CEDERE VIA CÀ DI CÒ RENDENDO IMPERCORRIBILE LA VIABILITÀ. IL PRINCIPALE MOVIMENTO È ORIGINATO A VALLE DI VIA CERAGNE, A SINISTRA DEL BORGO FONTANELLI. | RICOSTRUZIONE STRADA COMUNALE CON RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ, ABBATIMENTO DI ALBERI E RIMOZIONE DEL MATERIALE CROLLATO SULLA CARREGGIATA. CONSOLIDAMENTO TOTALE DI STRADA E VERSANTE | I17H23000560006 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 199943.76 | SI | NO | 2023-11-15 |  |  | 2023-11-15 |  | 04/12/2023 | 180
ER-SOUR-000197 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | LOGNOLA (CÀ DI ROPI) | 44.233779266130526, 11.311807227970538 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA LOGNOLA CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA VIABILITÀ | ACQUISTO MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA CEDUTO CON ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 2100 |  | NO | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-29 |  | 03/07/2023 | 1
ER-SOUR-000198 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | LOGNOLA (CÀ DE ROSSI) | 44.23706835993803, 11.307527335159996 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLATA DI DETRITI E FANGO SU STRADA COMUNALE E SUCCESSIVO CEDIMENTO DI TERRENO A VALLE DELLA STRADA VIA LOGNOLA CON VIABILITÀ IN PARTE COMPROMESSA | ACQUISTO MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA CEDUTO CON ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 3662 |  | NO | 2025-01-29 |  |  | 2025-01-29 |  | 03/07/2023 | 1
ER-SOUR-000199 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | GRAGNANO | 44.2456714940764, 11.3480548693524 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PROBLEMATICHE VARIE NEL PRIMO TRATTO DI VIA GRAGNANO (DISCONNESSIONI, RESTRINGIMENTI, CEDIMENTI, FRATTURE) CHE COMPROMETTONO LA VIABILITÀ | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 4462 |  | NO | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-29 |  | 03/07/2023 | 1
ER-SOUR-000200 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | PIAMAGGIO (CÀ DI FRESCO) | 44.192752278677744, 11.321429732357316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO DEL TERRENO POSTO LATERALMENTE ALLA STRADA, IN PARTE LA CARREGGIATA È CEDUTA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 2000 |  | NO | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-29 |  | 03/07/2023 | 1
ER-SOUR-000201 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CERAGNE | 44.224399694635366, 11.329482763654461 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI UNA PORZIONE LATERALE DI VALLE DELLA STRADA VIA CERAGNE 100M DOPO INCROCIO VIA MADONNA DEI BOSCHI. CEDIMENTO TOTALE DELLA STRADA VIA CERAGNE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 5/7/9 | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 2000 |  | NO | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-29 |  | 03/07/2023 | 1
ER-SOUR-000202 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | FRADUSTO (VERGIANO) | 44.231908666990286, 11.283614618181723 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA FRADUSTO, CON CEDIMENTO TOTALE DELLA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA FRADUSTO E RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 3100 |  | NO | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-29 |  | 03/07/2023 | 1
ER-SOUR-000203 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392 | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | - | FORLÌ-CESENA | SAN MAURO PASCOLI | TUTTO IL TERRITORIO | …. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE E ABITAZIONI PER IL NON CORRETTO DEFLUIRE DELLE ACQUE | INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E FOGNE BIANCHE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE | G86G23000170004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-08 | NO | 4392
ER-SOUR-000204 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 47811.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47811.8 | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | - | FORLÌ-CESENA | SAN MAURO PASCOLI | CAPOLUOGO | 44.112812905560354, 12.413615331902703 e 44.09210869045356, 12.424963723914024 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FORMAZIONE DI BUCHE PERICOLOSE A CAUSA DELLE INGENTI PIOGGE | INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VIA VILLAGRAPPA E VIA RIO SALTO I A SEGUITO DELL’EMERGENZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL 16-05-2023 | G86G23000180004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-08 | NO | 47811.8 | SI
ER-SOUR-000205 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI FANANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANANO | - | MODENA | FANANO | CAPOLUOGO | 44.203782, 10.786157 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DELLA STABILITÀ DEL MURO DI SOSTEGNO A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE CON PARZIALI CROLLI | DEMOLIZIONE INTEGRALE DEL MURO DI SOSTEGNO IN PIETRA NATURALE COLLASSATO PER UN TRATTO DI CIRCA ML.16 E NELL’ABBASSAMENTO DI CIRCA 1 M DI UN’ALTRA PORZIONE DI MURO DI CIRCA ML.8, OLTRE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SCARPATA NEL TERRENO A MONTE CON UN’INCLINAZIONE ADEGUATA, CONTENUTA ALLA BASE DA NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO A PROTEZIONE DELLA STESSA E RECINZIONE PROVVISORIA. | D65F23000260004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 9943.76
ER-SOUR-000206 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1427.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.4 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | S.ANGELO | 44.130914, 12.386003 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI STRADA, MARCIAPIEDI E PROPRIETÀ PRIVATE | NOLO DI AUTOGRU (TRASPORTI CON AUTOCARRO MUNITO DI GRU) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 1427.4
ER-SOUR-000207 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | S.ANGELO | 44.130914, 12.386003 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI STRADA, MARCIAPIEDI E PROPRIETÀ PRIVATE | SVUOTAMENTO AREE ALLAGATE E PULIZIA CADITOIE DAL FANGO (PULIZIA STRADE, CADITOIE ) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 12200
ER-SOUR-000208 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | S.ANGELO | 44.130914, 12.386003 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI STRADA, MARCIAPIEDI E PROPRIETÀ PRIVATE | RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-09 | NO | 173.8
ER-SOUR-000209 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7099.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7099.18 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | S.ANGELO | 44.131619, 12.387902 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DEL CIMITERO DI S.ANGELO | PULIZIA CIMITERO DI S.ANGELO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 7099.18
ER-SOUR-000210 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15738 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | S.ANGELO | 44.130914, 12.386003 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI STRADA, MARCIAPIEDI | PULIZIA CADITOIE, RETE ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO FOSSI STRADALI PIENI DI FANGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 15738
ER-SOUR-000211 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | S.ANGELO | 44.168313, 12.442624 | PIENA | CORSI D'ACQUA | PIENA DEL FIUME RUBICONE E MARGGIATE ALLA FOCE | PULIZIA AREA GOLENALE (ALLA FOCE DEL FIUME RUBICONE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 2500
ER-SOUR-000212 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | COMUNE DI BARICELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BARICELLA | - | BOLOGNA | BARICELLA | - | 44°39'08.9"N 11°35'46.3"E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SI TRATTA DI UNA STRADA BIANCA COMUNALE, CHE A SEGUITO DELL’ALLAGAMENTO DEI CAMPI ADIACENTI, È STATA INTERESSATA DAL DILAVAMENTO DEL PIETRISCO/GHIAIA. NE È SUSSEGUITA LA PRESENZA DI AMPIE BUCHE E COMPROMISSIONE DEL LIVELLAMENTO DEL MANTO STRADALE | B - INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | G97H23000990004 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 2440
ER-SOUR-000213 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19977.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19977.5 | COMUNE DI BORGHI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGHI (FC) | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | INTERO TERRITORIO COMUNALE | Intero territorio Comunale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ INTERROTTA | RIMOZIONE DI FANGO, TERRENO, RAMAGLIE ECC… | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 19977.5 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-24 | 24/05/2023 | 37
ER-SOUR-000214 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI BORGHI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGHI (FC) | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | INTERO TERRITORIO COMUNALE | Intero territorio Comunale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ INTERROTTA | RIMOZIONE DI FANGO, TERRENO, RAMAGLIE ECC… | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 15000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 30
ER-SOUR-000215 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI BORGHI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGHI (FC) | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | INTERO TERRITORIO COMUNALE | Intero territorio Comunale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ VICINALE PUBBLICA RURALE INTERROTTA | RIMOZIONE DI FANGO, TERRENO, RAMAGLIE ECC… E LIVELLAMENTI PIANO VIARIO | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 15000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-07-27 | 27/07/2023 | 35
ER-SOUR-000216 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 196759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196759 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 196759 | SI
ER-SOUR-000217 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 73241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73241 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE- RIMOZIONE FRANE, TAGLIO E RIMOZIONE ARBUSTI E VEGETAZIONE CON ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 73241 | SI
ER-SOUR-000218 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI- FORNITURA DI INERTE E MATERIALE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 29946.04 | SI
ER-SOUR-000219 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 50000 | SI
ER-SOUR-000220 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – ASSISTENZA MEZZI E RIMOZIONE FRANE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 68000 | SI
ER-SOUR-000221 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 40000 | SI
ER-SOUR-000222 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – PULIZIA, SPURGO CADITOIE ED ATTRAVERSAMENTI STRADALI | B77H23001640001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 20000
ER-SOUR-000223 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 41417.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41417.05 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI- FORNITURA DI INERTE E MATERIALE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 41417.05 | SI
ER-SOUR-000224 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI- RIMOZIONE OSTRUZIONI FLUVIALI E FRONTI DI FRANA | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 150000 | SI
ER-SOUR-000225 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 149603.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149603.16 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 149603.16 | SI
ER-SOUR-000226 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 10396.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10396.84 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – FORNITURA MEZZI MOVIMENTO TERRA | B77H23001640001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 10396.84
ER-SOUR-000227 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA | B77H23001640001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5000
ER-SOUR-000228 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 150000 | SI
ER-SOUR-000229 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – FORNITURA DI MATERIALE PER MONITORAGGIO FRANE | B77H23001640001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5000
ER-SOUR-000230 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 29963.03 | SI
ER-SOUR-000231 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI POST EVENTO ALLUVIONALE E DISSESTO IDROGEOLOGICO | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 49967.3 | SI
ER-SOUR-000232 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 49983.52 | SI
ER-SOUR-000233 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 29690.11 | SI
ER-SOUR-000234 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA | B77H23001640001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5000
ER-SOUR-000235 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI- FORNITURA DI INERTE E MATERIALE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 30000 | SI
ER-SOUR-000236 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI- ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA C.A.DALLA CHIESA, VIA DEI FRATI LOC.BELLAVISTA ED EDIFICATO A MONTE DI VIA SACCHINI, PINETA CASONE E SCARPATA A MONTE EDIFICATO VIA VALGIMIGLI | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 139000 | SI
ER-SOUR-000237 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE, REALIZZAZIONE DI PERCORSI STRADALI PROVVISORI E RIPRISTINO RETI ACQUE METEORICHE ED ATTRAVERSAMENTI STRADALI VIA REPUBBLICA, VIA M.A SAVELLI ED ALTRE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 150000 | SI
ER-SOUR-000238 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | COLLEGAMENTO CASONE- CAMPO SPORTIVO | 44.162099, 11.788169 | FRANA | ALTRI INTERVENTI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO PERICOLO INCOMBENTE SULLE ABITAZIONI DI VIA VALGIMIGLI | ESTIRPAZIONE, TAGLIO, RIMOZIONE ED ALLONTANAMENTO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE NELLA SCARPATA E PREPARAZIONE DEL TERRENO PER I PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 36592.6 | SI
ER-SOUR-000239 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI POST EVENTO ALLUVIONALE E DISSESTO IDROGEOLOGICO | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 79075.08 | SI
ER-SOUR-000240 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI- FORNITURA DI INERTE E MATERIALE | B77H23001640001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 11490.49
ER-SOUR-000241 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARI | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – PULIZIA, SPURGO CADITOIE ED ATTRAVERSAMENTI STRADALI | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 29822.3 | SI
ER-SOUR-000242 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARIE | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI | B77H23001640001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5000
ER-SOUR-000243 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 18852.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18852.05 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | 44.170124, 11.819887 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | ESECUZIONE DI SONDAGGI E CAROTAGGI AI FINI GEOLOGICI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE PONTE VIA C.A. DALLA CHIESA E VIA DEI FRATI | B77H23001640001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 18852.05
ER-SOUR-000244 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | LE MERLE/BELLONE | VARIE | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNI DERIVANTI DA PIENA DEL FIUME MARZENO | REALIZZAZIONE DI GUADO PROVVISORIO FIUME MARZENO LOCALITÀ MERLE/BELLONE E RISAGOMATURA ALVEO A MONTE ED A VALLE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 85000 | SI
ER-SOUR-000245 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 73370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73370 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RUPE VIA XVI OTTOBRE E ALTRO | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 73370 | SI
ER-SOUR-000246 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 31680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31680 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – NOLO A CALDO DI ESCAVATORE PER RIMOZIONE FRANE | B77H23001640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 31680 | SI
ER-SOUR-000247 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | - | VARIE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA GRIGLIE E CHIUSINI SERVIZI DI RETE | B77H23001640001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5000
ER-SOUR-000248 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | - | FORLÌ-CESENA | MONTIANO | VIA CIANO | 44.07092759465735, 12.311931629783604 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE LUNGO LA SCARPATA OSTRUIVANO ABBONDANTEMENTE LA STRADA IMPEDENDO IL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE. IL FLUSSO CONTINUO D'ACQUA A CAUSA DELL'OSTRUZIONE DEI FOSSI A SEGUITO DELLE COLATE DI FANGO, DANNEGGIAVA LA SEDE STRADALE. SONO STATI IMMEDIATAMENTE AVVIATI DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON PERSONALE COMUNALE E VOLONTARIO. LA SCARPATA È STATA IN GRAN PARTE RIPRISTINATA MA PERMANGONO LE SEGUENTI CRITICITÀ RESIDUE: VOLUMI DI TERRA DA SMALTIRE - FOSSI DA RIPRISTINARE. SI È DATO ORDINE DI INTERVENTO IN SOMMA URGENZA CONSISTENTE NELLA PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DA FRANA IN VIA CIANO, MONTIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023. PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO | I47H23000410001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 3422.32 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 126
ER-SOUR-000249 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | - | FORLÌ-CESENA | MONTIANO | VIA RIGONE | 44.07076691918509, 12.292854764558836 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE LUNGO LA SCARPATA OSTRUIVANO ABBONDANTEMENTE LA STRADA IMPEDENDO IL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE. IL FLUSSO CONTINUO D'ACQUA A CAUSA DELL'OSTRUZIONE DEI FOSSI A SEGUITO DELLE COLATE DI FANGO, DANNEGGIAVA LA SEDE STRADALE. SONO STATI IMMEDIATAMENTE AVVIATI DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON PERSONALE COMUNALE E VOLONTARIO. LA SCARPATA È STATA IN GRAN PARTE RIPRISTINATA MA PERMANGONO LE SEGUENTI CRITICITÀ RESIDUE: VOLUMI DI TERRA DA SMALTIRE - FOSSI DA RIPRISTINARE. SI È DATO ORDINE DI INTERVENTO IN SOMMA URGENZA CONSISTENTE NELLA PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DA FRANA IN VIA RIGONE, MONTIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023: PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO | I47H23000410001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 3422.32 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 126
ER-SOUR-000250 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | - | FORLÌ-CESENA | MONTIANO | VIA (VICINALE) CASAROLO | 44.074393092221605, 12.296672097073822 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE LUNGO LA SCARPATA OSTRUIVANO ABBONDANTEMENTE LA STRADA IMPEDENDO IL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE. IL FLUSSO CONTINUO D'ACQUA A CAUSA DELL'OSTRUZIONE DEI FOSSI A SEGUITO DELLE COLATE DI FANGO, DANNEGGIAVA LA SEDE STRADALE E IMPEDIVA L'ACCESSO AD UN'ABITAZIONE E ALCUNI TERRENI CON PRESENTI ANIMALI. SONO STATI IMMEDIATAMENTE AVVIATI DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON PERSONALE COMUNALE E VOLONTARIO. LA SCARPATA È STATA IN GRAN PARTE RIPRISTINATA MA PERMANGONO LE SEGUENTI CRITICITÀ RESIDUE: VOLUMI DI TERRA DA SMALTIRE - FOSSI DA RIPRISTINARE. SI È DATO ORDINE DI INTERVENTO IN SOMMA URGENZA CONSISTENTE NELLA PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO. LE ABITAZIONI SONO ADESSO ACCESSIBILI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DA FRANA IN VIA CASAROLO, MONTIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023. PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO | I47H23000410001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 7319.73 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 76
ER-SOUR-000251 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | - | FORLÌ-CESENA | MONTIANO | VIA GOLANO (LATO VIA CRETE) | 44.0666399547744, 12.279812948029239 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI VERIFICAVA UNO SMOTTAMENTO LUNGO IL VERSANTE NORD DELLA STRADA CHE OSTRUIVA ABBONDANTEMENTE LA SEDE IMPEDENDO IL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE. LE CATTIVE CONDIZIONI DELLA STRADA ANCHE NELLE PARTI NON FRANATE RENDEVANO NECESSARIA ORDINANZA DI INTERRUZIONE AL TRAFFICO E COMPORTAVANO L'ISOLAMENTO DI ALCUNE ABITAZIONI CHE AVEVANO ACCESSO DALLA VIA IN QUESTIONE. IL FLUSSO CONTINUO D'ACQUA A CAUSA DELL'OSTRUZIONE DEI FOSSI A SEGUITO DELLE COLATE DI FANGO, DANNEGGIAVA LA SEDE STRADALE. SONO STATI IMMEDIATAMENTE AVVIATI DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON PERSONALE COMUNALE E VOLONTARIO. LA STRADA È STATA PARZIALMENTE LIBERATA MA PERMANGONO LE SEGUENTI CRITICITÀ RESIDUE: VOLUMI DI TERRA DA SMALTIRE - FOSSI DA RIPRISTINARE – PORZIONI DI STRADA DA BONIFICARE.SI È DATO ORDINE DI INTERVENTO IN SOMMA URGENZA CONSISTENTE NELLA PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO. LE ABITAZIONI SONO ADESSO ACCESSIBILI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DA FRANA IN VIA GOLANO, MONTIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023 MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ATTRAVERSO ELIMINAZIONE DELLA TERRA E DEL MATERIALE VEGETALE FRANATO | I47H23000410001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 13000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 76
ER-SOUR-000252 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | - | FORLÌ-CESENA | MONTIANO | VIA GOLANO (LATO VIA CASALE) | 44.06846700023109, 12.27714388865073 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI VERIFICAVA UNO SMOTTAMENTO LUNGO IL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA CHE LA OSTRUIVA IMPEDENDONE IL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE. L'ESONDAZIONE DEL FIUME PISCIATELLO POCHI METRI A VALLE E LE NUMEROSE FRANE A MONTE IN VIA GUARDÈ E GOLANO COMPORTAVANO L'ISOLAMENTO DI ALCUNE ABITAZIONI. SONO STATI IMMEDIATAMENTE AVVIATI DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON PERSONALE COMUNALE E VOLONTARIO NON SUFFICIENTE A LIBERARE LA STRADA E PERMANGONO LE SEGUENTI CRITICITÀ RESIDUE: VOLUMI DI TERRA DA SMALTIRE - FOSSI DA RIPRISTINARE - PORZIONI DI STRADA DA BONIFICARE. SI È PROCEDUTO AD AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CONSISTENTE NELLA PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO. LE ABITAZIONI SONO ADESSO ACCESSIBILI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DA FRANA IN VIA GOLANO (LATO PISCIATELLO), MONTIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023. PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO | I47H23000410001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 6950.26 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 76
ER-SOUR-000253 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | - | FORLÌ-CESENA | MONTIANO | VIA FONTANAZZA II | 44.059881306548746, 12.289291887403584 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI VERIFICAVA GIÀ IL 16/05/2023 UNA PRIMA FRANA LUNGO IL VERSANTE TRA LA VIA FONTANAZZA II E LA SP 122, CHE INTERESSAVA LA VIA FONTANAZZA II. DOPO UN PRIMO INTERVENTO DA PARTE DI PERSONALE VOLONTARIO E COMUNALE PER LIBERARE LA STRADA, UN SECONDO EVENTO IL 18/05/2023 A POCHI METRI DI DISTANZA DAL PRIMO E MOLTO PIÙ AMPIO (PUNTO DI DISTACCO A CIRCA 100 M DALLA STRADA) INTERESSAVA UN FRONTE STRADALE DI CIRCA 25 M CHE DISTRUGGEVA PARTE DELLA SEDE STRADALE E SOMMERGEVA L'ANTICA FONTANA E IL SOTTOSTANTE LAVATOIO, OGGETTO DI RECENTI LAVORI DI RESTAURO. LA GRANDE QUANTITÀ DI FANGO E DETRITI RENDEVANO NECESSARIO AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA CONSISTENTE NELLA PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO. A CAUSA DELLA CONTESTUALE IMPRATICABILITÀ DELLA VIA GOLANO E GUARDÈ, ALCUNE ABITAZIONI RIMANEVANO ISOLATE, SITUAZIONE POI RIPRISTINATA A SEGUITO DELLA PROGRESSIVA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ. LA SCARPATA È STATA IN GRAN PARTE RIPRISTINATA MA PERMANGONO LE SEGUENTI CRITICITÀ RESIDUE: VOLUMI DI TERRA DA SMALTIRE - FOSSI DA RIPRISTINARE - SEDE STRADALE DA RICOSTRUIRE INTERAMENTE. SI REPUTANO NECESSARIE INDAGINI GEOTECNICHE E VERIFICHE DI STABILITÀ DEL VERSANTE, OGGETTO DI ALTRI EVENTI FRANOSI IN PASSATO, CHE APPARE POTENZIALMENTE INSTABILE E BISOGNOSO DI ADEGUATI INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE. LE ABITAZIONI SONO ADESSO ACCESSIBILI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DA FRANA IN VIA FONTANAZZA II, MONTIANO MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ATTRAVERSO ELIMINAZIONE DELLA TERRA E DEL MATERIALE VEGETALE FRANATO | I47H23000410001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 29378.05 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 76
ER-SOUR-000254 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | - | FORLÌ-CESENA | MONTIANO | VIA GUARDÈ | 44.06030912519101, 12.280643953796517 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI VERIFICAVA UNO SMOTTAMENTO CHE OSTRUIVA LA STRADA IMPEDENDO IL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE. SONO STATI IMMEDIATAMENTE AVVIATI DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON PERSONALE COMUNALE E VOLONTARIO CHE PERÒ NON È STATO SUFFICIENTE E PERTANTO SI È RESO NECESSARIO UN AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA CONSISTENTE NELLA PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO. A CAUSA DELLA CONTESTUALE IMPRATICABILITÀ DELLA VIA GOLANO E FONTANAZZA ALCUNE ABITAZIONI RIMANEVANO ISOLATE. I LAVORI DI SOMMA URGENZA HANNO INTERESSATO ANCHE IL RIPRISTINO DEI FOSSI LUNGO LA STRADA IN TUTTO IL TRATTO DI VALLE, DOVE SI SONI VERIFICATE ABBONDANTI COLATE DI FANGO CHE HANNO INVAZO PARZIALMENTE LA STRADA. PERMANGONO LE SEGUENTI CRITICITÀ RESIDUE: VOLUMI DI TERRA DA SMALTIRE - FOSSI DA RIPRISTINARE - PORZIONI DI STRADA DA BONIFICARE. LE ABITAZIONI SONO ADESSO ACCESSIBILI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DA FRANA IN VIA GUARDÈ, MONTIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023 PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO | I47H23000410001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 29816.1 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 76
ER-SOUR-000255 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | - | FORLÌ-CESENA | MONTIANO | VIA FONTANAZZA II | 44.05960943543205, 12.287205213875438 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI VERIFICAVANO DUE SMOTTAMENTI CON COLATE DI FANGO E DETRITI A POCHI METRI DI DISTANZA UNA DALL'ALTRA CHE LAMBIVANO L'EDIFICIO AL CIVICO 510 (GIÀ EVACUATO PRECAUZIONALMENTE IL 15/05/2023) E DANNEGGIAVANO PARZIALMENTE LA LEGNAIA DI PERTINENZA. LA SCARPATA È STATA IN GRAN PARTE RIPRISTINATA MA PERMANGONO LE SEGUENTI CRITICITÀ RESIDUE: VOLUMI DI TERRA DA SMALTIRE - FOSSI DA RIPRISTINARE. A CAUSA DELLA CONTESTUALE IMPRATICABILITÀ DELLA VIA GOLANO E GUARDÈ ALCUNE ABITAZIONI RIMANEVANO ISOLATE, SITUAZIONE POI RIPRISTINATA. SI È DATO ORDINE DI INTERVENTO IN SOMMA URGENZA CONSISTENTE NELLA PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO. LE ABITAZIONI SONO ADESSO ACCESSIBILI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DA FRANA IN VIA FONTANAZZA II (CIV. 510) MONTIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023: PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO | I47H23000410001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 5077.76 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 76
ER-SOUR-000256 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800 | COMUNE DI PREMILCUORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREMILCUORE | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | VIA ROMA-VAL DELL’ABETE-VIA FIORENTINA | 43.97951236805675, 11.784185414458122 43.9770881308285, 11.779915337735536 43.973660059505946, 11.771697049306884 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MATERIALE FRANOSO SU STRADA | RIMOZIONE MATERIALE FRANOSO SU STRADA | J99J23000030001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 24717.81 | SI
ER-SOUR-000257 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12592.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12592.66 | COMUNE DI ZOCCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOCCA | - | MODENA | ZOCCA | ROSOLA | 44.322218138983345, 10.974601127056491 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINA STRADALE E DANNEGGIAMENTO SPONDE | RIMOZIONE LEGNAME, RIFACIMENTO SPONDE E INSERIMENTO NUOVI TUBI | H67H23001180004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 12592.67 |  | NO | [5 empty] | 15/06/2023 | 15
ER-SOUR-000258 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5240.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240.29 | COMUNE DI ZOCCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOCCA | - | MODENA | ZOCCA | FOGNA | 44.338658217163186, 11.001061658540783 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO TERRA SU STRADA CHE HA ISOLATO ABITAZIONE | RIMOZIONE TERRA E POSIZIONAMENTO CUBI CALCESTRUZZO A PROTEZIONE CASA | H67H23001190004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5240.29
ER-SOUR-000259 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14531.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14531.54 | COMUNE DI ZOCCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOCCA | - | MODENA | ZOCCA | MISSANO | 44.35899667036399, 10.943806898914367 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO TERRA SU STRADA CHE HA ISOLATO ABITAZIONI | RIMOZIONE TERRA E MASSI CON POSIZIONAMENTO CUBI A PROTEZIONE | H67H23001190004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 14531.54
ER-SOUR-000260 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 662.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.46 | COMUNE DI ZOCCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOCCA | - | MODENA | ZOCCA | MONTECORONE | 44.37034087123506, 10.978091162336234 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO TERRA SU SEDE STRADALE | RIMOZIONE TERRA DALLA SEDE STRADALE | H67H23001190004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 662.46
ER-SOUR-000261 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2670.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670.34 | COMUNE DI ZOCCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOCCA | - | MODENA | ZOCCA | MONTECORONE | 44.36881381305143, 10.97816145721434 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO BANCHINA STRADALE CON DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE BANCHINA E MESSA IN SICUREZZA ARGINE | H67H23001190004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 2670.33
ER-SOUR-000262 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5301.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5301.05 | COMUNE DI ZOCCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOCCA | - | MODENA | ZOCCA | ZOCCA | 44.34080438730791, 11.000751919851258 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO BANCHINA STRADALE CON DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE BANCHINA E MESSA IN SICUREZZA ARGINE | H67H23001190004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5301.04
ER-SOUR-000263 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5215.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5215.59 | COMUNE DI ZOCCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOCCA | - | MODENA | ZOCCA | ZOCCA | 44.341169990384834, 11.00727047803048 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO TERRA SU SEDE STRADALE | RIMOZIONE TERRA DALLA SEDE STRADALE | H67H23001190004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5215.59
ER-SOUR-000264 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | COMUNE DI CARPINETI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CARPINETI | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | VARI TRATTI STRADALI COMUNALI | 44.46861033641875, 10.569246857727228-44.41174443879137, 10.5234125203157-44.44772258775855, 10.554684196393557-44.468043, 10.477599-44.418776, 10.591081-44.4717180444477, 10.537793069815976-44.45782310233893, 10.51048619880176-44.45142588972579, 10.563923315558625 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMANTI SU SEDE STRADALE | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 30500 | SI
ER-SOUR-000265 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 195553 | 0 |  | 216.32 | 0 | 195769.32 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | GATTA | 44.408800, 10.464804 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | OSTRUZIONE DEI PONTI DA MATERIALE PORTATO DALLA PIENA CHE HA PROVOCATO ROTTURA ARGINI, ESONDAZIONE DANNEGGIAMENTO VIABILITÀ; | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO I PONTI HA PROVOCATO L’ESONDAZIONE; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO NELLE STRADE COMUNALI LIMITROFE DOPO IL DEFLUSSO DELL’ACQUA, LAVARE E DISOSTRUIRE I TOMBINI FOGNARI E LE STRADE COMUNALI INTERESSATE; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMARE L’ALVEO PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA, • RECINZIONE PER IMPEDIRE L’ACCESSO AI VEICOLI SUI PONTI CHE ATTRAVERSANO IL RIO SPIROLA SU VIA GATTA IN QUANTO DANNEGGIATI E NON PIÙ PERCORRIBILE DAI MEZZI; • ESECUZIONE DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE POSA DI SCOGLIERE CON MASSI CICLOPICI NEL TRATTO A VALLE DEI PARCHEGGI DELLA VIA COMUNALE SOVRASTANTE IL RIO SPIROLA RESI INAGIBILI SIA IN DESTRA CHE SINISTRA IDRAULICA • ESECUZIONE DI PROVE E SONDAGGI GEOLOGICI PER LA STABILITÀ DEL VERSANTE SOPRA LO SPIROLA E SOTTOSTANTE LA STRADA COMUNALE E LA PROVINCIALE SP9; • DEPOSITO DI TERRA DI RISULTA E ALLONTANAMENTO DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, IN SEGUITO TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA; • RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA RETE FOGNARIA NEI PUNTI DANNEGGIATI; • RIPRISTINO TRATTI DI ARGINI DIVELTI, STACCIONATE, RETI DI PROTEZIONE. | D97H23000720007 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 195769.32 | SI
ER-SOUR-000266 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 103700 | 0 |  | 463.32 | 0 | 104163.32 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | GATTA | 44.417737, 10.455212 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | OSTRUZIONE DEI PONTI DA MATERIALE PORTATO DALLA PIENA CHE HA PROVOCATO ROTTURA ARGINI, ESONDAZIONE DANNEGGIAMENTO VIABILITÀ DANNEGGIAMENTO DI PONTE SULLO SPIROLA; | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO I PONTI HA PROVOCATO L’ESONDAZIONE; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO NELLE STRADE COMUNALI LIMITROFE DOPO IL DEFLUSSO DELL’ACQUA, LAVARE E DISOSTRUIRE I TOMBINI FOGNARI E LE STRADE COMUNALI INTERESSATE; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMARE L’ALVEO PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA, • RECINZIONE PER IMPEDIRE L’ACCESSO AI VEICOLI SUL PONTE CHE ATTRAVERSA IL RIO SPIROLA SU VIA GATTA IN LOCALITÀ MULINELLO IN QUANTO FORTEMENTE DANNEGGIATO E NON PIÙ PERCORRIBILE DAI MEZZI; • ESECUZIONE DI PROVE E SONDAGGI GEOLOGICI PER LA SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DEL PONTE; • DEPOSITO DI TERRA DI RISULTA E ALLONTANAMENTO DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, IN SEGUITO TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA; • RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA RETE FOGNARIA NEI PUNTI DANNEGGIATI; | D97H23000720007 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 10288.1 | SI
ER-SOUR-000267 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 49105 | 0 |  | 2891.69 | 0 | 51996.69 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | VIA RAMUSANA E LA FRATTA | 44.445182, 10.470343 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI DI TERRENO A MONTE E VALLE DELLE STRADE COMUNALI PROVOCATE DALL'ECCESSIVA PIOGGIA, OSTRUZIONE DI CUNETTE E ALLAGAMENTO STRADE E DANNEGGIAMENTO DEL PIANO VIABILE | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO LE STRADE IN OGGETTO HA PROVOCATO L’IMPRATICABILITÀ DELLA VIABILITÀ; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMATURA DELLE SCARPATE E DELLE CUNETTE PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA; • ALLONTANAMENTO TERRA DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, E SUCCESSIVO TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA; • RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE NEI PUNTI DANNEGGIATI; | D97H23000720007 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 51999.69 | SI
ER-SOUR-000268 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 76860 | 0 |  | 4969.76 | 0 | 81829.76 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | CAMPOLUNGO – CASALE - CARNOLA | DA 44.423644, 10.428892 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI DI TERRENO A MONTE E VALLE DELLE STRADE COMUNALI PROVOCATE DALL'ECCESSIVA PIOGGIA, OSTRUZIONE DI CUNETTE E ALLAGAMENTO STRADE E DANNEGGIAMENTO DEL PIANO VIABILE | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO LE STRADE IN OGGETTO HA PROVOCATO L’IMPRATICABILITÀ DELLA VIABILITÀ; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMATURA DELLE SCARPATE E DELLE CUNETTE PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA; • ALLONTANAMENTO TERRA DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, E SUCCESSIVO TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA; | D97H23000720007 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 81829.76 | SI
ER-SOUR-000269 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12200 | 0 |  | 1413.28 | 0 | 13613.28 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | VARIE LOCALITA' | 44.452255, 10.414053 e altri | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VARI ESPURGHI DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DI RETE ACQUE BIANCHE OSTRUITE DA TERRA GHIAIA SASSI | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO I POZZETTI E GLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DI ACQUE BIANCHE HA PROVOCATO L’ALLAGAMENTO DELLA VIABILITÀ; | D97H23000720007 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 13613.28
ER-SOUR-000270 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 106316.82 | 0 |  | 9307.75 | 0 | 115624.57 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | LOCALITA' CASALE CAMPOLUNGO VEZZOLO | 44.452106, 10.389841 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI DI TERRENO A MONTE E VALLE DELLE STRADE COMUNALI PROVOCATE DALL'ECCESSIVA PIOGGIA, OSTRUZIONE DI CUNETTE E ALLAGAMENTO STRADE E DANNEGGIAMENTO DEL PIANO VIABILE | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO LE STRADE IN OGGETTO HA PROVOCATO L’IMPRATICABILITÀ DELLA VIABILITÀ; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMATURA DELLE SCARPATE E DELLE CUNETTE PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA; • ALLONTANAMENTO TERRA DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, E SUCCESSIVO TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA; | D97H23000720007 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 115624.57 | SI
ER-SOUR-000271 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 188900 | 0 |  | 58.66 | 0 | 188958.66 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | LOCALITA' CARNOLA GINEPRETO VOLOGNO | DA 44.415712, 10.400792 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI DI TERRENO A MONTE E VALLE DELLE STRADE COMUNALI PROVOCATE DALL'ECCESSIVA PIOGGIA, OSTRUZIONE DI CUNETTE E ALLAGAMENTO STRADE E DANNEGGIAMENTO DEL PIANO VIABILE | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO LE STRADE IN OGGETTO HA PROVOCATO L’IMPRATICABILITÀ DELLA VIABILITÀ; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMATURA DELLE SCARPATE E DELLE CUNETTE PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA; • ALLONTANAMENTO TERRA DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, E SUCCESSIVO TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA; | D97H23000720007 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 188958.66 | SI
ER-SOUR-000272 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19520 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | RENNO - VIA L'AMOLA | 44.30152259292927, 10.814265828987203 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO CON PERICOLO DI RIBALTAMENTO DI MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN VIA L'AMOLA. IL MURO HA ALTEZZA 3,50 MT CIRCA E SI E' PERICOLOSAMENTE INCLINATO VERSO LA SEDE STRADALE E FESSURATO VERTICALMENTE NEI GIUNTI DI RIPRESA. | LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO SU VIA L'AMOLA A SEGUITO DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI MAGGIO 2023. | D77H23001250004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 19520
ER-SOUR-000273 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | IDDIANO - VIA CA' D'ORLANDO | 44.35273281261523, 10.86346757021473 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA VIABILITA' IN VIA CA' D'ORLANDO. IL MOVIMENTO FRANOSO HA PORTATO NEL RIO DI IDDIANO L'INTERA SCARPATA PER UN ALTEZZA DI OLTRE 20 METRI ED HA SVUOTATO PARZIALMENTE LA SOTTOSTRUTTURA STRADALE | LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CA' D'ORLANDO IN FRAZIONE DI IDDIANO INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO IN SEGUITO ALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEL MESE DI MAGGIO 2023. | D77H23001260004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 12200
ER-SOUR-000274 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | VIA SASSO PUZZINO | 44.29520091251549, 10.802797568170558 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DELLA SEDE STRADALE E CEDIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE . INGENTI QUANTITA' DI MATERIALE DEPOSITATO E NECESSITA' DI RIPRISTINO DEL " PONTICELLO" SUL RIO TUFO | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DI VIA SASSO PUZZINO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DELL' ATTRAVERSAMENTO STRADALE E POSA DI BARRIERA LATERALE DI SICUREZZA. | D77H23001270004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 488
ER-SOUR-000275 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | CAPOLUOGO - VIA LIGURIA, VIA PREDIERA, VIA GIARDINI , PARCHEGGIO OSPEDALE | 44.33420440561494, 10.837853041900551 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI VIA LIGURIA, VIA PREDIERA, PARCHEGGIO OSPEDALE E ZONE LIMITROFE PER ESONDAZIONE DEL FOSSO DEI FRATI IN ADIACENZA AL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A MONTE DELL'OSPEDALE PER REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E SERVIZI DI RIMOZIONE STERPAGLIE, TAGLIO ALBERI PER MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELL'AREA A MONTE DELL'OSPEDALE | D77H23001270004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 3660
ER-SOUR-000277 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | VIA PRATOLINO | 44.33094242870004, 10.814771480343234 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DI VIA PRATOLINO | LAVORI SI SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' PRATOLINO DI TERRENO FRANOSO | D77H23001270004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 244
ER-SOUR-000278 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | VIA SASSOROSSO,VIA OLINA, VIA L'AMOLA, VIA GAIATO E VIA VAL DI SASSO | 44.303506010004966, 10.793421046181487 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DIVERSI TRATTI OSTRUITI DA MOVIMENTI FRANOSI A MONTE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' RENNO, OLINA E GAIATO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE DI TERRENO FRANOSO IN LOCALITA' RENNO, OLINA E GAIATO | D77H23001270004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 9150
ER-SOUR-000279 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | VIA SASSOMASSICCIO | 44.30923725121131, 10.871803408685505 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DI VIA SASSOMASSICCIO ALL'INTERNO DELLA RISERVA ORIENTATA DI SASSOGUIDANO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO IN VIA SASSOMASSICCIO | D77H23001270004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 610
ER-SOUR-000280 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | COMUNE DI CARPI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CARPI | - | MODENA | CARPI | VIALE DELL'INDUSTRIA (A TRATTI) TRA VIA NUOVA PONENTE E VIA CASTELLANI TARABINI; TANGENZIALE BRUNO LOSI, CORSIA IN DIREZIONE NORD NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA MORBIDINA E VIA CATTANI | primo tratto: da 44.783272, 10.859606 a 44.767616, 10.849493 secondo tratto: da 44.772090, 10.856202 a 44.775577, 10.862898 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AMMALORAMENTI CHE HANNO CAUSATO LA FORMAZIONE DI BUCHE E DISSESTI DIFFUSI; MANTO STRADALE IN CONDIZIONI PRECARIE E PERICOLOSE; | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEGRADATA; SEGNALETICA ORIZZONTALE | C95F23000370004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 182993.9 | SI
ER-SOUR-000281 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | COMUNE DI CARPI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CARPI | - | MODENA | CARPI | VIA LAMA DI QUARTIROLO NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA CARLO MARX E VIA SIGONIO; SP468R NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA BONASI E VIA GRIDUZZA | primo tratto: da 44.769922, 10.880015 a 44.767248, 10.889284 secondo tratto: da 44.796671, 10.896417 a 44.800944, 10.904582 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AMMALORAMENTI CHE HANNO CAUSATO LA FORMAZIONE DI BUCHE E DISSESTI DIFFUSI; MANTO STRADALE IN CONDIZIONI PRECARIE E PERICOLOSE; | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEGRADATA; SEGNALETICA ORIZZONTALE | C95F23000380004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 182992.23 | SI
ER-SOUR-000282 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | 44.4321726574174, 11.674421109980152; 44.432440917908984, 11.672167909980184; 44.43560517875006, 11.67408357889282, 44.43299018926255, 11.672445403115548; 44.43425719068746, 11.673833338815543; 44.4345022119642, 11.67238746765087; 44.433407670712874, 11.66876981182749; 44.43354970929683, 11.66973130998023; 44.43396645764031, 11.670601352309564; 44.4338084360699, 11.671256952309584; 44.433601709181, 11.672088540662871; 44.431585565755405, 11.674064450462163; 44.43399525992153, 11.676236077168783; 44.43539451362092, 11.67875466580365; 44.42953532800974, 11.681388709303704; 44.43332594868642, 11.6800535472077; 44.42818220661476, 11.687770609979893; 44.42813623599529, 11.687888627168505 | ALTRO | ALTRI INTERVENTI | LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE ACQUA E FANGO | SPURGO FANGO /ACQUA ZONE ALLAGATE | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-19 | SI | 7989.85 |  | NO | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 1
ER-SOUR-000283 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | 44.4563276166181, 11.63371519464023; 44.454870320058205, 11.690210182993406; | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI DI RISPIRSTINO STRADE BIANCHE COLPITE DALL'ESONDAZIONE | RIPRISTINO STRADE BIANCHE | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-19 | SI | 500 |  | NO | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 1
ER-SOUR-000284 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTE CALDERARO | 44.362034, 11.489148 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI VERIFICATESI NEI GIORNI 2 E 3 MAGGIO U.S. SI SONO VERIFICATI NUMEROSI MOVIMENTI FRANOSI CON INTERESSAMENTO DI VARIE SEDI STRADALI SI È RESO NECESSARIO ED INDISPENSABILE PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEGUENTI STRADE COMUNALI: VIE MONTECALDERARO, TANARI, MONTECERERE E VALQUADERNA INTERESSATE IN SVARIATI PUNTI DEL TRACCIATO DAI MOVIMENTI FRANOSI | SGOMBERO CARREGGIATE DA MATERIALE FRANATO PER RIPRISTINO CONTINUITÀ | D87H23000480004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 13459.02
ER-SOUR-000285 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6068.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6068.89 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | PALESIO , GAIANA | 44.440549, 11.561015 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI VERIFICATESI NEI GIORNI 2 E 3 MAGGIO U.S.I NEI LETTI DEI TORRENTI E DEI RII DEL TERRITORIO SI SONO RIVERSATI DETRITI VEGETALI CHE BLOCCANO IL NORMALE DEFLUSSO DELLE ACQUE E CHE CREANO ALLAGAMENTI NELLE ZONE LIMITROFE; SI È RESO NECESSARIO ED INDISPENSABILE PER LA SICUREZZA DELLE ABITAZIONI LIMITROFE PROVVEDERE AD UN INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE DEI DETRITI VEGETALI NEL TORRENTE GAIANA IN VIA MORI E IN LOCALITÀ PALESIO AL FINE DI AGEVOLARE IL NORMALE DEFLUSSO DELLE ACQUE; | PULIZIA ALVEI FLUVIALI DA DETRITI LEGNOSI PER RIPRISTINO FLUSSO IDRICO | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 6068.89
ER-SOUR-000286 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - TANARI - MONTECERERE - VALQUADERNA | 44.362034, 11.489148 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI VERIFICATESI NEI GIORNI 2 E 3 MAGGIO E L'INTENSIFICARSI DELLE PRECIPITAZIONI IN DATA 16 E 17 MAGGIO U.S. SI SONO VERIFICATI NUMEROSI MOVIMENTI FRANOSI CON INTERESSAMENTO DI VARIE SEDI STRADALI E SI È RESO NECESSARIO ED INDISPENSABILE PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PROVVEDERE NUOVAMENTE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEGUENTI STRADE COMUNALI: VIA MONTECALDERARO, TANARI, MONTECERERE E VALQUADERNA INTERESSATE IN SVARIATI PUNTI DEL TRACCIATO DAI MOVIMENTI FRANOSI | SGOMBERO CARREGGIATE DA MATERIALE FRANATO PER RIPRISTINO CONTINUITÀ | D87H23000530004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 20000.01
ER-SOUR-000287 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 32092.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32092.58 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO | 44.349215709842746, 11.506143450919033 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI VERIFICATESI NEI GIORNI 2/3 E 16/17 MAGGIO U.S. SI SONO VERIFICATI NUMEROSI MOVIMENTI FRANOSI E CADUTA DI ALBERI CON INTERESSAMENTO DI VIA MONTE CERERE A CASTEL SAN PIETRO TERME; LA STRADA È RISULTATA PARZIALMENTE INTERCLUSA TRA LA FRANA CHE SI È VERIFICA IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA TANARI, DA UN LATO, E LA FRANA CHE SI È VERIFICATA A CIRCA 4,3/4,5 KM DALL’INCROCIO CON LA SP21, DALL’ALTRO; - CHE IN TALE STRADA RISULTANO PRESENTI NUMEROSE ABITAZIONI AL MOMENTO NON RAGGIUNGIBILI CON ALCUN TIPO DI MEZZO; - NON ESSENDO POSSIBILE ACCEDERE ALL’INTERO TRATTO DELLA STRADA INTERCLUSA NON È POSSIBILE STIMARE A PRIORI L’INTERO IMPORTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PER LE NUMEROSE FRANE VERIFICATESI NEL TRATTO NON PERCORRIBILE; - SI RENDE NECESSARIO ED INDISPENSABILE PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PROVVEDERE ALLA ALLO SGOMBERO DALLA SEDE STRADALE DALLE FRANE E DAGLI ALBERI CHE OSTRUISCONO IN SVARIATI PUNTI DEL TRACCIATO LA STRADA DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI. | SGOMBERO CARREGGIATE DA MATERIALE FRANATO PER RIPRISTINO CONTINUITÀ | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 3209.58 | SI
ER-SOUR-000288 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1210.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.24 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TRME | 44.398583, 11.591386 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI DEI GIORNI 2/3 E 16/17 MAGGIO 2023 SI È VERIFICATO UN INDEBOLIMENTO DELL'APPARATO RADICALE DI UN GROSSO PINO FACENTE PARTE DEL FILARE ALBERATO DI VIA CARDUCCI NEL CAPOLUOGO. L'ALBERO È CADUTO IN DATA 06/05/2023 OSTRUENDO IL MARCIAPIEDE ADIACENTE E SOLLEVANDO LA PAVIMENTAZIONE STRADALE RENDENDO PERICOLOSA LA CIRCOLAZIONE DELLE AUTO E INTERROPENDO L'ACCESSO AL MARCIAPIEDE | GOMBERO MATERIALE LIGNEO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 1210.24
ER-SOUR-000289 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30066.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30066.9 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TRME | 44.315634, 11.488671 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI VERIFICATESI NEI GIORNI 2/3 E 16/17 MAGGIO U.S. IL TORRENTE SILLARO HA EROSO LA SPONDA FLUVIALE SINO A COMPROMETTERE LA CARREGGIATA STRADALE DELLA VIABILITÀ COMUNALE IDENTIFICATA COME VIA DESTRA SILLARO IN PROSSIMITÀ DEL FONDO MOLINO DELL’AQUILA; - IN ANALOGA DATA IL PONTE DI VIA FIAGNANO A CAUSA DELLA PIENA DEL TORRENTE SILLARO HA SUBITO UN IMPORTANTE SIFONAMENTO DELLE STRUTTURE FONDALI CON CONSEGUENTE INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE; - VIA DESTRA SILLARO ATTRAVERSO IL PONTE DELLA MINGARDONA RISULTA ESSERE ATTUALMENTE L’UNICO COLLEGAMENTO TRA LE SPONDE DEL TORRENTE SILLARO PER I CITTADINI RESIDENTI E LE IMPRESE OPERANTI IN QUESTA AREA | MESSA IN SICUREZZA VIA DESTRA SILLARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 30066.9 | SI
ER-SOUR-000290 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 279197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279197.7 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | VIA FIAGNANO | 44.316282, 11.485602 44.353387, 11.565682 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI VERIFICATESI NEI GIORNI 2/3 E 16/17 MAGGIO U.S. SI SONO VERIFICATI IMPORTANTI FENOMENI DI PIENA DEL TORRENTE SILLARO CHE HANNO CAUSATO LO SCALZAMENTO DELLA SPALLA DESTRA DEL PONTE DI VIA MINGARDONA, LA COMPLETA EROSIONE DELLA SPONDA DI VIA DESTRA SILLARO SINO A COMPROMETTERE LA CARREGGIATA NONCHÉ IL SIFONAMENTO DEL MANUFATTO IDRAULICO POSTO TRA LE PILE DEL PONTE DI VIA FIAGNANO; - CHE I PONTI DI CUI SOPRA RISULTANO AD OGGI ESSERE GLI UNICI COLLEGAMENTI TRA LE DUE SPONDE DEL TORRENTE SILLARO ED INFRASTRUTTURE FONDAMENTALI PER L’ACCESSO DELLE NUMEROSE ABITAZIONI ED AZIENDE AGRICOLE CHE ALTRIMENTI RISULTEREBBERO NON RAGGIUNGIBILI CON ALCUN TIPO DI MEZZO; | RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA PONTI SUL SILLAROÙ | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 279197.7 | SI
ER-SOUR-000293 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | GAIANA | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | PULIZIA DEGLI ALVEI DEI TORRENTI GAIANA QUADERNA E SILLARO IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI COME RICHIESTO DALLA AGENZIA PRO CIV RER | PULIZIA ALVEI FLUVIALI DA DETRITI LEGNOSI PER RIPRISTINO FLUSSO IDRICO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-000321 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48343 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | - | varie strade | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | OSTRUZIONI STRALI | RIMOZIONE OSTRUZIONE STRADALI CIG Z433B5E35E | C37H23000770001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-11 | NO | 48343 | SI
ER-SOUR-000322 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | - | varie strade | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ASFALTO AMMALORATO | ACQUISTO ASFALTO CIG Z473B5E377 | C37H23000770001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-11 | NO | 3172
ER-SOUR-000323 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 43680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43680 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STR. COMUNALE SAN GIOVANNI IN SQUARZAROLO, STRADA COMUNALE MONTEVECCHIO | 11,9638017913 44,012831351211,9638017913 44,0128313512 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PERICOLOSA PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ OSTRUITE DA FRANE, ALBERI, MASSI, CROLLO DI PORZIONI DI CARREGGIATA, RESTRINGIMENTI DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI IN CUI È COMPROMESSA LA VIABILITÀ E LA SICUREZZA CON RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ | E37H23000960001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 43680 | NO
ER-SOUR-000324 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 449320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449320 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA POD PURGATORIO LOC. BONALDA - STR. COMUNALE VOLTRE – SEGUNO, STR. COMUNALE CASTELLONCHIO - POD. VIGNALETTO - STR. COMUNALE CASTELLONCHIO - STR. COMUNALE PESCAGLIE MONTACCIO - STR COM MONTEFANTINI- STR COM MONTEFANTINI POD ARCHETTO - STR. COM MULINO MASTALSO - STR. COM VOLTRE SEGUNO - STR. COM. PETRELLA VIA PIANA,STR. COM CIGNO CELLETTA DI CIGNO,STR. COM. PIAN DI BERTO – RULLATO,STR. COMUNALE DI CASTAGNOLO MONTEFANTINI LOC. POD. GINIZZO,STR. COMUNALE DI CASTAGNOLO MONTEFANTINI LOC. POD. MAESTÀ | 12,0158636777 44,0256135626 11,9339416671 43,9999952757 11,9444570565 44,0147670497 11,9338801815 44,0013999437 11,942261963 43,9996870772 11,9430719934 43,9996519079 11,9421073186 43,9989621626 11,9465268736 44,0000793471 11,9450026353 43,999425171 11,9469427779 43,9992334901 11,9489580002 43,9975882242 11,9511274795 43,9958415712 11,957256623 44,0291802854 11,9580063455 44,0276601942 11,9595966909 44,0277738103 11,9593804995 44,027410202 11,9940243357 44,0405761037 11,9949295984 44,0406574189 11,995904443 44,040493951 12,0401421075 44,0109774981 12,0395132959 44,0104273217 12,0364900318 44,0313003471 12,0363050421 44,00551046 12,0364069089 44,004790764 12,0353430245 44,005219233 12,0346773945 44,0053036244 12,0352832885 44,0049540353 12,0358557845 44,0048554428 12,036278079 44,0040772035 12,0343439901 43,9995605109 12,0340270906 44,0001406172 12,0315545546 43,9959782156 12,0310152032 43,9957543339 12,0299167051 43,9952415828 12,0238687049 43,9937523805 12,0267164979 43,9944391654 12,0275988346 43,9858404945 12,0273025569 43,9796908204 12,0517218321 43,9710877334 12,052043284 43,9709243091 12,0524769899 43,9697336119 12,0505018444 43,9707336004 12,0267012805 43,9784889519 12,024862105 43,977025108 12,0243905175 43,9758584986 12,0199444323 43,9720934845 12,0194029306 43,971821963 12,0190753095 43,9708897259 12,0170881357 43,9687746099 12,0162580727 43,9686655301 12,0154993074 43,9686617526 43.955110, 12.059306 43.956686, 12.061108 43.957025, 12.058190 11,956522753 44,0131391775 11,9657480369 44,0224041624 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PERICOLOSE PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ OSTRUITE DA FRANE, ALBERI, MASSI, CROLLO DI PORZIONI DI CARREGGIATA, RESTRINGIMENTI DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI IN CUI È COMPROMESSA LA VIABILITÀ E LA SICUREZZA CON RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ | E37H23000970001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 449320 | NO
ER-SOUR-000325 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1751.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.31 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.41256901811172, 11.9067126727169 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTO DI PULIZIA DEL SOTTOPASSO FFSS, CON RIMOZIONE DEI DETRITI E DEL FANGO SULLA SEDE STRADALE | PULIZIA SOTTOPASSO FFSS - VIA FELISIO | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 1751.31
ER-SOUR-000326 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10465.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10465.16 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | CA DI LUGO | 44.46637364999229-11.887861538051643 44.463042864738085, 11.893215227368358 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | PULIZIA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 10465.16
ER-SOUR-000327 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 28448.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28448.88 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | CA DI LUGO | STRADE VARIE NEL TERRITORIO COMUNALE | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE - STRADE BIANCHE | PULIZIA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | B49J23001130004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 28448.88 | SI
ER-SOUR-000328 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1720.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.87 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.434853948524214, 11.889325736894127 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER CHIUSURA VORAGINI STRADALI | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 1720.87
ER-SOUR-000329 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7021.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7021.1 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | CA DI LUGO | 44.46585298806974, 11.889148998471727 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE URGENTE DEL FANGO E PULIZIA DAI FOSSI STRADALI ZONA ROTTA FIUME SANTERNO | RIMOZIONE FANGO - PULIZIA FOSSI | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 7021.1
ER-SOUR-000330 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | CA DI LUGO | 44.46585298806974, 11.889148998471727 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE URGENTE FANGO E PULIZIA FOSSI STRADALI, PULIZIA TOMBINAMENTI CON AUTOSPURGO CON CANAL JET ZONA ROTTA FIUME SANTERNO | PULIZIA TOMBINAMENTI FOSSI | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 6000
ER-SOUR-000331 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.439842766511255, 11.898507412291613 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA STRAORDINARIA TRINCIATURA DEI MATERIALI DELL’AREA DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PRELEVATI DALLE STRADE | TRINCIATURA AREA STOCCAGGIO RIFIUTI | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 732
ER-SOUR-000332 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48293.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48293.7 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.46585298806974, 11.889148998471727 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA E RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI ZONA ROTTURA ARGINE FIUME SANTERNO | RIMOZIONE DETRITI E FANGO | B49J23001130004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 48293.7 | SI
ER-SOUR-000333 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9699 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.50734842149393, 11.925078919720558 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | RIPRISTINO A SEGUITO DI VORAGINE CON STABILIZZATO+BINDER+TAPPETO | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 9699
ER-SOUR-000334 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | CA DI LUGO | 44.46585298806974, 11.889148998471727 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | TRASPOSTO FANGO E PULIZIA FOSSI | RIMOZIONE FANGO E PULIZIA FOSSI PROVVENDENDO AL TRASPORTO DEL FANGO IN IDONEA AREA DI STOCCAGGIO | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 5000
ER-SOUR-000335 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18650 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | STRADE VARIE NEL TERRITORIO COMUNALE | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO IMPIANTI SOTTOPASSI | MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ED I RELATIVI QUADRI ELETTRICI PRESENTI NEI SOTTOPASSI | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 18650
ER-SOUR-000336 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.41272622960414, 11.906874700601085 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA SOTTOPASSO E RIPRISTINO PUBBL ILLUM | PULIZIA DELLE TRAVI DEL SOTTOPASSO CON RIMOZIONE DEI NUMEROSI DETRITI ED AL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 300
ER-SOUR-000337 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | STRADE VARIE NEL TERRITORIO COMUNALE | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VERIFICA ED IL RIPRISTINO DEI QUADRI ELETTRICI | VERIFICA ED IL RIPRISTINO DEI QUADRI ELETTRICI | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 3000
ER-SOUR-000338 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.41430487661538, 11.91406473813109 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VERIFICA E RIPRISTINO PUBBL ILL E QUADRI ELETTRICI FFSS | VERIFICA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI QUADRI ELETTRICI DEL SOTTOPASSO FFSS | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 2400
ER-SOUR-000339 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17128.8 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.41167353300202, 11.894787882456129 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | NOLEGGIO POMPE | N.3 MOTOPOMPE SEMPRE IN FUNZIONE DAL 17/05 AL 22/05 TOT 400 ORE | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 17128.8
ER-SOUR-000340 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513.6 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | BELRICETTO | 44.49317924430127, 11.918666453805757 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | NOLEGGIO POMPE | N.3 MOTOPOMPE SEMPRE IN FUNZIONE TOT 120 ORE | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 3513.6
ER-SOUR-000341 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | CA DI LUGO | 44.460136, 11.882416 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | RIPRISTINO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 4270
ER-SOUR-000342 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 47580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47580 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.42085849839462, 11.926852754617398 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | OPERE CONTENIMENTO PALASABIN | CANALE DI GRONDA, ARGINATURE E TRINCEE, FORNITURA DI SABBIA PER RIEMPIMENTO SACCHI DA UTILIZZARE A PROTEZIONE DI VARI IMMOBILI COMUNALI. | B49J23001130004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 47580 | SI
ER-SOUR-000343 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | STRADE VARIE NEL TERRITORIO COMUNALE | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA CADITOIE E FOGNE | PULIRE, SISTEMARE E RIPRISTINARE LE CADITOIE, LE BOCCHE DI LUPO (COMPRESO LA POSA DEI SIFONI RIMOSSI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI TRENTO) E LE FOGNATURE | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 20000
ER-SOUR-000344 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.2 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.42075122012059, 11.926874212290631 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | NOLEGGIO POMPE | N.2 MOTOPOMPE SEMPRE IN FUNZIONE TOT 22 ORE | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 2147.2
ER-SOUR-000345 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44.526316569723896, 11.971715996307426 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | NOLEGGIO POMPE | N,1 POMPA/IDROVORA DI GRANDE PORTATA DAL 22/5 AL 24/5 | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 2928
ER-SOUR-000346 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 21472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21472 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44,42572-11,89389 44,41730-11,90933 44,41755-11,90863 44,41446-11,91055 44,41949-11,92038 44,41855-11,90712 44,42046-11,90937 44,42018-11,90901 44,42018-11,90854 44,41693-11,90631 44,41929-11,91023 44,42201-11,90537 44,42008-11,91055 44,41545-11,90691 44,41893-11,90946 44,42746-11,90453 44,41414-11,90152 44,41465-11,91318 44,41745-11,90488 44,41731-11,91518 44,41722-11,91594 44,43565-11,91270 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA FOGNARIA IMMOBILI VARI | PULIZIA FOGNARIA IMMOBILI VARI | B49J23001130004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 21472 | SI
ER-SOUR-000347 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10080 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | STRADE VARIE NEL TERRITORIO COMUNALE | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA AIUOLE A SEGUITO DI RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI | PULIZIA STRAORDINARIA ED APPROFONDITA AIUOLE DAI DETRITI PRESENTI A SEGUITO DELLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 10080
ER-SOUR-000348 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 950.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.37 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.439842766511255, 11.898507412291613 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPARAZIOE PNEUMATICI MEZZI AREA STOCCAGGIO RIFIUTI | RIPARAZIONE PNEUMATICI IN SEGUITO DELLA PRESENZA DI NUMEROSI DETRITI DI METALLO E DI VETRO PRESSI AREA STOCCAGGIO INGOMBRANTI | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 950.37
ER-SOUR-000349 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 264.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.54 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.434910043817595, 11.889414014194159 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO COMUNALE | SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO COMUNALE | B49J23001130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 264.54
ER-SOUR-000350 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI BAISO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAISO | - | REGGIO EMILIA | BAISO | VARIE | 44.460553, 10.640083 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VARI SMOTTAMENTI LUNGO LE STRADE COMUNALI CHE HANNO PROVOCATO LA CHIUSURA DI STRADE E ISTITUZIONE DI SENSI UNICI | LAVORI PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE INERTE DALLE STRADE, RICARICHE, INSTALLAZIONE DI NEW JERSEY E PULIZIA CUNETTE ED ATTREVERSAMENTI STRADALI, LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE FRANA CA'LITA E CONSEGUENTE INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO PIEDE DI FRANA | E57H23000880004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-12 | NO | 199806.06 | SI
ER-SOUR-000351 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI BAISO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAISO | - | REGGIO EMILIA | BAISO | VARIE | 44.407718, 10.615130 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VARI ALLAGAMENTI LUNGO LE STRADE COMUNALI CHE HANNO PORTATO MATERIALE INERTE (MASSI E FANGO) LUNGO LE STRADE PROVOCANDONE LA CHIUSURA E ISTITUZIONE DI SENSI UNICI | LAVORI PER ASPORTAZIONE DI MATERIALE TERROSO E INERTI DALLE STRADE COMUNALI, PULIZIA E RIFACIEMNTO DI ATTRAVERSAMNTI STARDALI, REALIZZAZIONE DI RIMPINETI (GABBIONATE) PER RIAPERTURA STRADE | E57H23000890004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-12 | NO | 69990.91 | SI
ER-SOUR-000352 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | STRADE COMUNALI SERRA DI FRAGHETO, FRAGHETO, BOSCAGNONE E CALANCO | 43.815686, 12.144272 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE IN PIÙ PUNTI DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE FRAZIONI SERRA DI FRAGHETO, BOSCAGNONE, FRAGHETO, CALANCO, PIANFERA, RAGGIO DELLA CENERE, IL PIANO, LA ZONCA, CAMPAOLO, PALAZZACCIO E DURCETO CHE HANNO PARZIALMENTE O INTERAMENTE INTERROTTO ALCUNI TRATTI DELLA SEDE STRADALE | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIAPERTURA STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI CASTELDELCI (RN) ALTERNATIVE PER ACCEDERE IN EMERGENZA ALLE LOCALITA' ISOLATE | C77H23000440001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 295000 | SI
ER-SOUR-000353 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | STRADA COMUNALE BIGOTTA E TORRICELLA | 43.766491, 12.106745 43.768654, 12.102870 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEI FOSSI DELLA CAPRARA E DELLA GRETA CON COINVOLGIMENTO DELLA SEDE STRADALE | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADA DELLA BIGOTTA E DI TORRICELLA NEL COMUNE DI CASTELDELCI (RN) | C75F23000110001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 150000 | SI
ER-SOUR-000354 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI CORIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CORIANO | - | RIMINI | CORIANO | N.P. | https://goo.gl/maps/3PwH9vrButn5YfZLA https://goo.gl/maps/nDgMsP5Emq37XNLPA https://goo.gl/maps/7qzXP2Q35oZrVxyy6 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITA' IDRAULICA, DEVIAZIONE DEL FLUSSO ORDINARIO DEL TORRENTE, CONSEGUENTE INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' | RIMOZIONE DI DEPOSITI DI MATERIALI ALLUVIONALI PER RIPRISTINARE IL FLUSSO ORDINARIO DEL TORRENTE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' | C77H23000600004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 37881 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 5
ER-SOUR-000355 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 44530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44530 | COMUNE DI MAIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MAIOLO | - | RIMINI | MAIOLO | VARIE | 12.308196 - 43.894870 Maioletto, 12.288117 - 43861573 Ca'Del Bianco, 12.306774 - 43.878434 Campaccio, 12.323629 - 43.906755 Boscara, 12.315851 - 43.912011 Cavallara, 12.331901 - 43.881079 Poggio, 12.294267 - 43.875571 Ca' Fadino, 12.299264 - 43.853744 Saudi, 12.311355 - 43.882347 Valle Inferno, 12.322116 - 43.867390 PoggiMancino, 12.305079 - 43.860977 Caimingo. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | A SEGUITO ALLE AVVERSITÀ DEL 16 E 17 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI SI SONO VERIFICATE INNONDAZIONI GENERALIZZATE DI STRADE COMUNALI, DOVUTA ALLA TRACIMAZIONE DELLE ACQUE DAL RETICOLO IDROGRAFICO DEVIATE PER INTASAMENTO DI ALCUNE OPERE D'ARTE E DA CUI SONO EMERSE EROSIONI, DEPOSITO DI FANGO E DETRITI , SEGUITI DA NUMEROSI SMOTTAMENTI DI SCARPATE E CEDIMENTO DELLE CARREGGIATE STRADALI CON COMPLETA INTERRUZIONE DELLA TRANSITABILITÀ E CON L'ISOLAMENTO TOTALE DI ALCUNE LOCALITÀ . SI SONO RESI NECESSARI LAVORI DI PULITURA DETRITI, REGIMAZIONE CORSI D'ACQUA E CUNETTE RICOSTRUZIONE DI CORPI STRADALI SU ARTERIE COMUNALI DI COMPETENZA MEDIANTE RICARICA DI MATERILE DI CAVA, RATIFICA DI SCARPATE ECC | PRIMI INTERVENTI ATTI ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E AL RIPRISTINO PROVVISORIO DELLE CARREGGIATE STRADALI PER CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE SULLE ARTERIE COMUNALI DI COLLEGAMENTO ALLE LOCALITA MAIOLETTO, CA' DEL BIANCO, CA GASPERONI-CAMPACCIO, BOSCARA, CAVALLARA, POGGIO-CA'SIMONCIONI, CA,FADINO, SAUDI, VALLE DELL'INFERNO, POGGIO MANCINO E CAIMINGO, DANNEGGIATE ED INTERROTE A SEGUITO AVVERSITA DEL MAGGIO 2023 . | F89J23000050001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 44530 | SI
ER-SOUR-000356 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | intervento su più punti | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEGLI ASFALTI CON COMPARSA DI BUCHE E FESSURAZIONI | LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DEGLI ASFALTI DANNEGGIATI | E87H23000850002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 97000 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 90
ER-SOUR-000357 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | intervento su più punti | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIVERSAMENTO DELL'ACQUA CON FANGO SULLE SEDI STRADALI | INTERVENTI DI PULIZIA, LAVAGGIO E RIMOZIONE ACCUMULI PRESENTI SULLE STRADE | E87H23000860002 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 9000 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 90
ER-SOUR-000358 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI MONTECOPIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECOPIOLO | - | RIMINI | MONTECOPIOLO | CISTERNA DI SOPRA | 43.81914400040138, 12.3442065956739 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO PIANO VIABILE | RIPRISTINO PIANO VIABILE | F77H23001940004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-16 | NO | 6100
ER-SOUR-000360 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI MONTECOPIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECOPIOLO | - | RIMINI | MONTECOPIOLO | PETORNO - MOLINO DEL BOSCO | 43.823693305198645, 12.379841982912653 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO PARTE DI FONDAZIONE ATTRAVERSAMENTO "FOSSO DETTO ROMAGGIO" CAUSATA DALL'EROSIONE CHE AVEVA PROVOCATO IL CEDIMENTO DI PARTE DELLA CARREGGIATA E CROLLO BARRIERE STRADALE A VALLE | REALIZZAZIONE GUADO SOMMERGIBILE SU "FOSSO DETTO ROMAGGIO" PER DARE CONTINUITÀ VIABILITÀ COMUNALE | F77H23001950005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-16 | NO | 80000 | SI
ER-SOUR-000361 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | LOC. BACUCCO FRAZIONE MONTEACUTO VALLESE | 44.24469249141343 11.221213866907474 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | GUADO COMPLETAMENTE DIVELTO DALL'ONDATA DI PIENA DEL TORRENTE SAMBRO | RIPRISTINO DEL GUADO TEMPORANEO TRASCINATO VIA DALLA PIENA DEL TORRENTE SAMBRO E RECUPERO DEI MATERIALI DIVELTI CHE POTREBBERO RECARE PREGIUDIZIO A VALLE | H37H23001060005 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 30
ER-SOUR-000362 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA BOSCHI DI SOPRA - FRAZIONE MONTEACUTO VALLESE | 44.24828505798951 11.203300584168893 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE PER CIRCA 30 ML CON CHIUSURA COMPLETA DEL TRANSITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA | PRIMI INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UNA NUOVA SEDE STRADALE A MONTE DELLA VIABILITÀ OGGETTO DI FRANA PER LA NON DELOCALIZZAZIONE DEI REIDENTI E IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE PRESENTI IN LOCO | H37H23000740002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 60000 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-23 | 23/05/2023 | 180
ER-SOUR-000363 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 184243.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184243.96 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA MULINO DELLA VALLE FRAZIONE DI ZACCANESCA | 44.215043064674504 11.27896123754903 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DELLA PARETE POSTA A MONTE DELLA VIABILITÀ E CADUTA MASSI | DISGAGGIO PARETE E SISTEMAZIONE MANUFATTI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE | H37H23000730002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 184243.96 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 120
ER-SOUR-000364 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | LOC. BACUCCO FRAZIONE MONTEACUTO VALLESE | 44.24469249141343 11.221213866907474 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | GUADO DIVELTO DALL'ONDATA DI PIENA DEL TORRENTE SAMBRO: L'ONDATA DI PIENA HA TRAVOLTO IL GUIADO TRASPORTANDO VIA LA TUTTO IL MATERIALE INERTE POSIZIONATO SUI TUBI DEL GUADO | RIPRISTINO DEL GUADO MEDIANTE FORNITURA E STESA DI MATERIALE INERTE: UNICA POSSIBILITÀ DI ACCESSO AI FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE | H37H23001090005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 3300 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-08 | 08/05/2023 | 1
ER-SOUR-000365 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA SANTA MARIA MADDALENA | 44.22175123917044 11.191426706867858 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO TOTALE DELLA VIABILITÀ PER UN TRATTO DI CIRCA 30 ML CON UNA ESTENSIONE DELLA FRANA A VALLE DI CIRCA ML 80 DIREZIONE RIO VALARDINO | RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO STRUTTURALE E COSTRUZIONE NUOVO TRATTO STRADALE ( INTERVENTO DI SOMMA URGENZA REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA TEMPORANEA ) | H37H23001080005 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 250000 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-24 | 06/05/2024 | 360
ER-SOUR-000366 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO VIA CÀ DI GUIARA | 44.222219091494736, 11.238349631806846 | FRANA | VIA CÀ DI GUIARA | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA COMPLETAMENTE TRAVOLTO LA VIABILITÀ COMUNALE VIA CÀ DI GUIARA | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA STESSA DA VALUTARE, PREVIA VERIFICA GEOLOGICA | H37H23001120005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 99999.07 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-24 | 24/05/2023 | 365
ER-SOUR-000367 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA CÀ DI GALEAZZI FRAZIONE MADONNA DEI FORNELLI | 44.198722135573746 11.266730719757218 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE PER CIRCA 20 ML CON CHIUSURA COMPLETA DEL TRANSITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA | OPERE DI SOSTEGNO E RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA CA' DI GALEAZZI | H37H23001140005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 15458.38 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-24 | 24/05/2023 | 68
ER-SOUR-000368 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | LOCALITÀ VALCANARA IN VIA CÀ DEI BORELLI | 44.18176911012462 11.27180360024109 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLE SOTTOFONDAZIONI DI MURO DI SOSTEGNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE CAUSA FRANA | OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO MEDIANTE PALI | H37H23001220005 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 85000 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-07-25 | 25/07/2023 | 90
ER-SOUR-000369 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONTE SAN GIOVANNI | 44.41346432697837, 11.171352108917718 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | GUADO VIA MARCHE SOMMERSO DA ACQUA, OSTRUITO DA DETRITI, ALBERI CADUTI, PROVENIENTI DALLA PIENA | PULIZIA E RIPRISTINO | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1850
ER-SOUR-000370 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7595 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | LOGHETTO | 44.45240066183387, 11.13941245212701 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA MONTEMAGGIORE 2, MOVIMENTI FRANOSI HANNO INTERESSATO I VERSANTI COLLINARI DENOMINATI “ORTO” E “MORIGALLO” DELLA LOCALITÀ LOGHETTO. | RIMOZIONE COSPICUE QUANTITÀ DI TERRENO SONO SCIVOLATE A VALLE RIVERSANDOSI SUGLI EDIFICI E SULLE VIE MONTEMAGGIORE E LANDA COMUNALE | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 7595
ER-SOUR-000371 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5761 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | LOGHETTO | da 44.45145378438015, 11.139047530660948 a 44.45181152074788, 11.139259321184014 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA LANDA TRA 133-135 E 137 COMUNALE MOVIMENTO FRANOSO CON OCCLUSIONE TOTALE DELLE STRADE. FRANA CON SCIVOLAMENTO DEL VERSANTE CON VEGETAZIONE. | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IL MATERIALE FRANATO E MANTENERE E PERCORRIBILE LA STRADA DI COLLEGAMENTO CON LA LOCALITÀ MONTE SAN PIETRO | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 5761
ER-SOUR-000372 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | LOGHETTO VIA DALLE OLLE | 44.45035443591495, 11.139161548902205 e da 44.442019962916575, 11.13818303279493 a 44.44664119315323, 11.140340678102985 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA DALLE OLLE - MOVIMENTO FRANOSO CON OCCLUSIONE TOTALE DELLE STRADE. FRANA CON SCIVOLAMENTO DEL VERSANTE CON VEGETAZIONE. | RIFACIMENTO DI TRATTO STRADALE ALTERNATIVO L’INTERVENTO MIRA A RIPRISTINARE LA VIABILITÀ PER UN TRATTO DI CIRCA 350 M CON L’UTILIZZO DI UN MEZZO MECCANICO PER TOGLIERE LE ASPERITÀ DEL FONDO E IL RIPORTO DEL MATERIALE INTERE PER RENDERE PERCORRIBILE LA STRADA. | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 6039
ER-SOUR-000373 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SAN LORENZO | da 44.46813764511467, 11.167940039736008 a 44.47242086520243, 11.185307868667046 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA SAN LORENZO - VIA S. D'ACQUISTO - MOVIMENTI FRANOSI CON PARZIALI OCCLUSIONI DELLA STRADA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IL MATERIALE FRANATO E MANTENERE E PERCORRIBILE LA STRADA | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2100
ER-SOUR-000374 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | PRADALBINO | Da 44.46775384148745, 11.163664295817588 a 44.488749498771426, 11.14023883299677 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA PRADALBINO – MOVIMENTI FRANOSI CON PARZIALI OCCLUSIONI DELLA STRADA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IL MATERIALE FRANATO E MANTENERE E PERCORRIBILE LA STRADA | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1990
ER-SOUR-000375 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONTEPASTORE | 44.37052117329208, 11.12557182209953 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA BORGOTTO MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE DELLA STRADA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IL MATERIALE FRANATO E MANTENERE E PERCORRIBILE LA STRADA | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-000376 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONTEPASTORE | 44.36181617612824, 11.126563195135745 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA VARSELLANE PARZIALMENTE OCCLUSA DA MOVIMENTO FRANOSO | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IL MATERIALE FRANATO E MANTENERE E PERCORRIBILE LA STRADA | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1810
ER-SOUR-000377 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SAN LORENZO | 44.467048828976, 11.159011305494513 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA IN VIA SILVIO VENTURI A SAN LORENZO. CON OCCLUSIONE PARZIALE VIABILILITÀ | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IL MATERIALE FRANATO E MANTENERE E PERCORRIBILE LA STRADA PER ACCESSO AD ABITAZIONI E STALLE | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-000378 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | RONCA | 44.38332044520739, 11.145748021541495 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA RONCA MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE DELLA STRADA (CIMITERO) | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IL MATERIALE FRANATO E MANTENERE E PERCORRIBILE LA STRADA | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1514
ER-SOUR-000379 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | BADIA | 44.4007241060945, 11.12336252949251 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO GUADI SUL TORRENTE LAVINO CON INTERVENTO DELLE SQUADRE PER IL TAGLIO DEGLI ALBERI CADUTI E L’ASPORTAZIONE DEL FANGO E DEI DETRITI | PULIZIA E RIPRISTINO | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1100
ER-SOUR-000380 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8345.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8345.96 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | BADIA | 44.38981791500114, 11.133435792621155 44.41346432697837, 11.171352108917718 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO GUADI SUL TORRENTE LAVINO CON INTERVENTO DELLE SQUADRE PER IL TAGLIO DEGLI ALBERI CADUTI E L’ASPORTAZIONE DEL FANGO E DEI DETRITI (BORGOTTO + VIA MARCHE+BADIA CANALE) | PULIZIA E RIPRISTINO | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 8345.96
ER-SOUR-000381 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15582.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15582.32 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | LOGHETTO VIA LANDA | 44.449713250675536, 11.137456288862662 44.44890828169925, 11.136021388116719 44.44664952714238, 11.133217928996892 44.44238631779278, 11.133046638042178 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NUOVI ED ULTERIORI MOVIMENTI FRANOSI HA INTERESSATO LA VIA LANDA COMUNALE (NN. CIVICI 133-135-137-134-139-143-145-157) E UNA COSPICUA QUANTITÀ DI TERRENO È SCIVOLATA SUL SEDIME STRADALE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IL MATERIALE FRANATO E MANTENERE E PERCORRIBILE LA STRADA DI COLLEGAMENTO CON LA LOCALITÀ MONTE SAN PIETRO | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 15582.32
ER-SOUR-000382 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | LOGHETTO VIA DALLE OLLE | 44.45035443591495, 11.139161548902205 e da 44.442019962916575, 11.13818303279493 a 44.44664119315323, 11.140340678102985 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NUOVO ULTERIORE MOVIMENTO FRANOSO HA INTERESSATO LA VIA DALLE OLLE E UNA COSPICUA QUANTITÀ DI TERRENO È SCIVOLATA SUL SEDIME STRADALE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IL MATERIALE FRANATO E MANTENERE E PERCORRIBILE LA STRADADI COLLEGAMENTO CON LA LOCALITÀ MONTE SAN PIETRO | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 6100
ER-SOUR-000383 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONTE SAN PIETRO | da 44.437531924326024, 11.136569386728452 a 44.43760439364977, 11.137412928667388 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SULLA VIA DE NICOLA - CHIUSURA STRADA ED EVACUAZIONE FAMIGLIE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO PER FARE EVACUARE LE FAMIGLIE | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 3660
ER-SOUR-000384 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONTEMAGGIORE | Da 44.459166928171236, 11.136787760141177 a 44.459052062497086, 11.132088530205786 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE DELLE STRADE - EVACUATE FAMIGLIE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 100
ER-SOUR-000385 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SARTORANO | DA 44.442908043796145, 11.153397997763982 A 44.441387917579924, 11.154088168452944 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA BASILICATA - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADA - EVACUATE FAMIGLIE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO PER FARE EVACUARE LE FAMIGLIE | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 3660
ER-SOUR-000386 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | AMOLA | 44.458076855379815, 11.166700093249869 44.457270828974934, 11.16880836441873 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA PUGLIE - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADA – EVACUATE FAMIGLIE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO PER FARE EVACUARE LE FAMIGLIE | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 3660
ER-SOUR-000387 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | PONTE RIVABELLA | 44.458001682114094, 11.175239428801456 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA CAMPANIA - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO PER FARE EVACUARE LE FAMIGLIE | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 3660
ER-SOUR-000388 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1899.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.27 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SARTORANO | 44.450408198275674, 11.150231149184455 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA GANDOLFI - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADA - EVACUATE FAMIGLIE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO PER FARE EVACUARE LE FAMIGLIE | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1899.27
ER-SOUR-000389 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SAN LORENZO | 44.463482890273525, 11.174763290695015 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA SAN LORENZO - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4800
ER-SOUR-000390 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | PRADALBINO | Da 44.46775384148745, 11.163664295817588 a 44.488749498771426, 11.14023883299677 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA PRADALBINO- MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4270
ER-SOUR-000391 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2451.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451.64 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | PRADALBINO | 44.49159313361859, 11.142782364417933 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA E. MATTEI - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2451.64
ER-SOUR-000392 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 970.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.63 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONGIORGIO | 44.40764472562303, 11.11449176540322 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA VICINALE PAM "COMUNALE DEL BELTRAMI” | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 970.63
ER-SOUR-000393 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SAN CHIERLO | 44.406607676494275, 11.143163886199057 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA SAN CHIERLO 5 VIA SAN CHIERLO | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3000
ER-SOUR-000394 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONTE SAN GIOVANNI | 44.412669006595785, 11.141338024478726 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA MONTE SAN GIOVANNI 5/2 - VIA TOSCANA LATO MONTE DAL 23 AL 45 - SMOTTAMENTI FRANOSI CON OSTRUZIONE STRADALE - EVACUAZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONE AREE CORTILIVE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2500
ER-SOUR-000395 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | PRADALBINO | 44.46768789093787, 11.143069939177806 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA F.LLI FENARA - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1200
ER-SOUR-000396 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SAN MARTINO | 44.4688793371499, 11.165052442351685 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA SAN MARTINO - MOVIMENTO FRANOSO CON CADUTA ALBERI | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1020
ER-SOUR-000397 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | AMOLA | 44.452465940953225, 11.172415933151182 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA AMOLA 32 -38 - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADALE IN DIVERSI PUNTI DELLA VIA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6100
ER-SOUR-000398 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3159.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159.8 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | AMOLA | 44.44732358509686, 11.177644083874677 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA AMOLA 65 - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADALE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3159.8
ER-SOUR-000399 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | CALDERINO | Da 44.4640766531943, 11.198589555916593 a 44.45097215104295, 11.194498290492875 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TORRENTE LAVINO PARCO FLUVIALE CON PERCORSO CICLO-PEDONALE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1000
ER-SOUR-000400 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SARTORANO | DA 44.442908043796145, 11.153397997763982 A 44.441387917579924, 11.154088168452944 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA BASILICATA - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADA - EVACUATE FAMIGLIE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6039
ER-SOUR-000401 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONTEMAGGIORE | 44.445912589092906, 11.125413072983703 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA MALVEZZO - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADA - EVACUATE FAMIGLIE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000130004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 100
ER-SOUR-000402 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | COLOMABRA | 44.41346432697837, 11.171352108917718 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA MARCHE STRADA, GUADO, PETTINE NEL TORRENTE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1830
ER-SOUR-000403 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | GAVIGNANO | 44.39289021585464, 11.124069653915813 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA GAVIGNANO STRADA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2196
ER-SOUR-000404 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONTEPASTORE | 44.38981791500114, 11.133435792621155 44.41346432697837, 11.171352108917718 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA BORGOTTO STRADA PONTE/GUADO | PULIZIA E RIPRISTINO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2179
ER-SOUR-000405 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2046.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.2 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONGIORGIO | 44.40612180083079, 11.114613148456868 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA MONGIORGIO TRA IL CIVICO 3/1 E 5 CHE HA INTERESSATO LA BANCHINA DELLA STRADA COMUNALE | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2046.2
ER-SOUR-000406 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.6 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONGIORGIO | 44.40992965175327, 11.107805965357013 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA MONGIORGIO DAL CIV. 33 AL 41 | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO PER EVACUARE | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1500.6
ER-SOUR-000407 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 38435.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38435.39 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONGIORGIO | 44.40671900941524, 11.117139511158433 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA MONGIORGIO CHIUSURA STRADA PER FRANA | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE RIAPERTURA DI UNA CARREGGIATA E CON SENSO UNICO ALTERNATO | D39J23000150004 | SI | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-000408 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11176 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | RONCA | 44.38332044520739, 11.145748021541495 44.382063011779735, 11.154587492755507 44.38128616605039, 11.15667809325497 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA RONCA STRADA VIA RONCA PARROCCHIA DI SAN LORENZO DI RONCA VIA RONCA 2 VIA RONCA 36 E 40 | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 11176
ER-SOUR-000409 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | RONCA | 44.384400498748235, 11.156663093252815 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA GUARINO VENTURI STRADA VIA GUARINO VENTURI 13 | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1569
ER-SOUR-000410 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | BORRA | 44.37634434927245, 11.160764579862224 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA CALZOLARI (BORRA) STRADA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1978
ER-SOUR-000411 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TUTTI I GUADI E PONTI DEL FIUME LAVINO | PULIZIA E RIPRISTINO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4880
ER-SOUR-000412 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SAN CHIERLO | 44.410116571218545, 11.145798295661134 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO VIABILITÀ PONTE VIA SAN CHIERLO | PULIZIA E RIPRISTINO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2000
ER-SOUR-000413 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | AMOLA | 44.45577531302678, 11.188793492010616 44.45783087220611, 11.189224670904894 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA AMOLA 32 38 - MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE STRADALE IN DIVERSI PUNTI DELLA VIA | L’INTERVENTO CONSISTE NEL TOGLIERE IN PARTE MATERIALE FRANATO | D39J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-000415 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 63233.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63233.67 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA DI SILVESTRO | Lat. 43,888211 - Long. 11,991141 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE STRADA CON CADUTA MASSI CICLOPICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA, SICUREZZA DELLE PARETI ROCCIOSE LUNGO LA STRADA COMUNALE DI S.SILVESTRO IN LOCALITÀ FONTECHIUSI | C47H23001060001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 63226.81 | SI | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 90
ER-SOUR-000416 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA S.SILVESTRO-VALCAVA | Lat. 43,891230 - Long. 11,991374 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON CEDIMENTO DEL VERSANTE DI MONTE DEL PIANO VIABILE E DELLA SCARPATA DI VALLE | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E DELLA RETE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, RIPRISTINO DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE , RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E DEL PIANO VIABILE. | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 13614.25 |  | NO |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 17/05/2023 | 45
ER-SOUR-000417 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 73200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73200 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA S.SILVESTRO-VALCAVA | Lat. 43,892102 - Long. 11,992036 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA CON SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA E DELLA BANCHINA | LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE , LAVORI RIPRISTINO DELL’ALVEO DEL FOSSO DELLA CARPANETA E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA DI VALLE. | C47H23001060001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 57425.69 | SI | NO |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  | 19/05/2023 | 180
ER-SOUR-000418 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA S. SILVESTRO-MONSAVINO | Lat. 43,89211 - Long. 11,990928 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE DELLA SCARPATE DI MONTE CON CADUTA MASSI SUL PIANO VIABILE E OSTRUZIONE DELLA FOSSETTA STRADALE | LAVORI DI RIMOZIONE MASSI E RIPRISTINO PULIZIA DEI FOSSI STRADALI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 975.87 |  | NO |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 17/05/2023 | 5
ER-SOUR-000419 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48800 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA S.SILVESTRO -MONSAVINO LOC. PIUMANDINO | Lat. 43,892396- Long. 11,983367 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA CON SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA E ABBASSAMENTO DELLA BANCHINA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA STRADA S.SILVESTRO MONSAVINO IN LOCALITA’ PIUMANDINO | C47H23001060001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 47819.68 | SI | NO |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  | 19/05/2023 | 180
ER-SOUR-000420 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 85400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85400 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA MONTEGRANELLI MONSAVINO TRA RAGGIALE E CA' DI BRACCIO | Lat. 43,894988 - Long. 11,969932 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DEL VERSANTE DI MONTE DELLA STRADA E DELLA SCARPATA DI VALLE CON INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI RIPRISTINO DEL MOVIMENTO FRANOSO CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE, RICOSTRUZIONE DELLE SCARPATE E RICOSTRUZIONE DEL RILEVATO STRADALE ,DELLA SOVRASTRUTTURA E DEL PIANO VIABILE | C47H23001060001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 82247.24 | SI | NO |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 17/05/2023 | 180
ER-SOUR-000421 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA DI PAGANICO LOC. BORDONI | Lat. 43,861819 - Long. 11,965057 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI RIMOZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO NELLA SCARPATA DI MONTE CHE HA OCCUPATO LA SEDE STRADALE E CHE HA CAUSATO L’INTERRUZIONE DEL TRANSITO | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 730.35 |  | NO |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  |  | 16/05/2023 | 5
ER-SOUR-000422 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11372.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11372.69 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA VESSA LOC. CASALINO | Lat. 43,892636 - Long. 12,02171 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SCARPATA DI MONTE+CEDIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE | LAVORI DI RIMOZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA DI MONTE DELL’ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO STRADALE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 11372.38 |  | NO |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  |  | 16/05/2023 | 30
ER-SOUR-000423 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA VESSA FRA LOC. CASALINO E CIMITERO | Lat. 43,891962 - Long. 12,020971 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI GROSSE DIMENSIONI DELLA SCARPATA DI VALLE OVE SI APPOGGIA IL PIANO VIABILE | LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE A MONTE CON TOMBINATURA DEL FOSSO STRADALE,CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA E BANCHINA DI VALLE | C47H23001060001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 104290.76 | SI | NO |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  |  | 16/05/2023 | 180
ER-SOUR-000424 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1998.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.36 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA DI VESSA LOC. LE CANTARELLE | Lat. 43,884930 - Long. 12,005913 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SCARPATA DI MONTE CON RIVERSAMENTO SULLA CARREGGIATA STRADALE CON INTERRUZIONE PARZIALE DEL TRANSITO | LAVORI DI RIMOZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI MONTE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1996.99 |  | NO |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 17/05/2023 | 30
ER-SOUR-000426 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA S.CATALE FRANA PARTE ALTA | Lat. 43,841602 - Long. 12,006862 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CEDIMENTO DEL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI RIMOZIONE FRANA DELLA SCARPATA DI MONTE RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 5365.67 |  | NO |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 17/05/2023 | 90
ER-SOUR-000427 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48800 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA CAMPACCI BUSCARELLE | Lat. 43,918971 - Long. 11,933819 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL PIANO VIABILE A CAUSA DI ALCUNI MOVIMENTI FRANOSI | LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI MOVIMENTI FRANOSI CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE, RICOSTRUZIONE DELLE SCARPATE E RICOSTRUZIONE DEL RILEVATO STRADALE ,DELLA SOVRASTRUTTURA E DEL PIANO VIABILE | C47H23001060001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 48785.84 | SI | NO |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 18/05/2023 | 120
ER-SOUR-000428 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2022.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.15 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA DI POGGIO LA LASTRA PRIMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DOPO POGGIO LA LASTRA PRIMA DEL POGGETTO | Lat. 43,899111 - Long. 11,901529 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI RIPRISTINO DEL MOVIMENTO FRANOSO CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE, RICOSTRUZIONE DELLE SCARPATE. | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 2011.41 |  | NO |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 17/05/2023 | 1
ER-SOUR-000429 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA MONTEGRANELLI MONSAVINO LOC. LA FOSSA | Lat. 43,897807 - Long. 11,973841 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PICCOLO MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA CHE LAMBISCE LA CARREGGIATA | LAVORI DI RICOSTITUZIONE DELLA SCARPATA DI VALLE E DELLA BANCHINA STRADALE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1920.04 |  | NO |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  | 19/05/2023 | 180
ER-SOUR-000430 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA DI CA’ DI FOIETTA LOC. VALGIANNA - FOSSATONE DI SOPRA | Lat. 43,861246 - Long. 12,020309 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA NEL PERCORSO PEDONALE FRA LE ABITAZIONI | LAVORI DI RICOSTITUZIONE DELLA SCARPATA DI VALLE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 956.97 |  | NO |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  | 19/05/2023 | 180
ER-SOUR-000431 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA S.STEFANO-DONICILIO FRA PONTE SUL SAVIO E LOC. CASELLA | Lat. 43,886357 - Long. 12,0694647 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SCARPATA DI MONTE CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE | LAVORI DI RIMOZIONE FRANA DAL PIANO VIABILE E RIPROFILATURA DELLA SCARPATA | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 488 |  | NO |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  |  | 22/05/2023 | 2
ER-SOUR-000432 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA S.STEFANO-DONICILIO,DOPO LOC. TERRE DIREZIONE DONICILIO | Lat. 43,880408 - Long. 12,079184 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SCARPATA DI MONTE CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE | LAVORI DI RIMOZIONE FRANA DAL PIANO VIABILE E RIPROFILATURA DELLA SCARPATA | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 607.61 |  | NO |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  |  | 22/05/2023 | 3
ER-SOUR-000433 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9760 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA S.STEFANO-DONICILIO PRIMA DELLA LOC. CASTELLANE DI VERGHERETO | Lat. 43,871653 - Long. 12,077922 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SCARPATA DI MONTE CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE | LAVORI DI RIMOZIONE FRANA DAL PIANO VIABILE E RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 9759.74 |  | NO |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  |  | 22/05/2023 | 8
ER-SOUR-000434 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2022.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.15 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA DI RONDINAIA | Lat. 43,91855 - Long. 11,88615 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE STRADA CON INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' | LAVORI DI RIMOZIONE FRANA DAL PIANO VIABILE E RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 2022.11 |  | NO |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  |  | 22/05/2023 | 2
ER-SOUR-000435 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1941.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941.26 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA POGGIO ALLA LASTRA PASSO DEL VINCO LOCALITA’ CASELLA | Lat. 43,895745 - Long. 11,900134 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE STRADA CON INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' | LAVORI DI RIMOZIONE FRANA DAL PIANO VIABILE E RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1941.21 |  | NO |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 18/05/2023 | 2
ER-SOUR-000436 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1051.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.52 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA DI CULMOLLE | Lat. 43,907847 - Long. 11,909601 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE STRADA CON INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' | LAVORI DI RIMOZIONE FRANA DAL PIANO VIABILE E RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1051.47 |  | NO |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 18/05/2023 | 1
ER-SOUR-000437 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1617.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.72 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA DI POGGIO ALLA LASTRA LOC. CASANUOVA DI PEZZUOLO | Lat. 43,922824 - Long. 11,898568 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE STRADA CON INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' | LAVORI DI RIMOZIONE FRANA DAL PIANO VIABILE E RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1617.7 |  | NO |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 18/05/2023 | 4
ER-SOUR-000438 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.4 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA POGGIO ALLA LASTRA CA’ DI VEROLI LOCALITA’ MOLINO DI BOGHI | Lat. 43,886767 - Long. 11,899534 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE STRADA CON INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' | LAVORI DI RIMOZIONE FRANA DAL PIANO VIABILE E RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1127.96 |  | NO |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 18/05/2023 | 1
ER-SOUR-000439 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | LOC. SAIACCIO STRADA DI RUSCELLO PARTE BASSA | Lat. 43,905826 - Long. 12,057840 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERSANTI DI MONTE CON RIVERSAMENTO SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE TRANSITO. | LAVORI DI RIMOZIONE FRANA , REGIMAZIONE ACQUE E RIPROFILATURA DEL VERSANTE | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1341.98 |  | NO |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 18/05/2023 | 4
ER-SOUR-000440 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | LOC. SAIACCIO STRADA DI RUSCELLO PARTE ALTA | Lat. 43,906000 - Long. 12,0578719 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VERSANTI DI MONTE CON RIVERSAMENTO SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE TRANSITO | LAVORI DI RIMOZIONE FRANE , REGIMAZIONE ACQUE, RIPROFILATURA DEL VERSANTE RICOSTRUZIONE DEL RILEVATO E DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. | C47H23001060001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 60999.51 | SI | NO |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 18/05/2023 | 30
ER-SOUR-000441 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | STRADA VECCHIA CA’ DI FOIETTA LOCALITA’ CA’ DI FOIETTA | Lat 43.858609 - Long 12.0203470 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRACIMAZIONE ACQUE METEORICHE DAL SISTEMA FOGNARIO CON DANNEGGIAMENTO DEL PIANO VIABILE | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO | C47H23001060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 14235.31 |  | NO |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  | 19/05/2023 | 180
ER-SOUR-000442 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 521.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.69 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BACCIOLINO | 44.02158962024592, 12.190565841897861 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA ROMAGNA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 521.69 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000443 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 347.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.79 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BACCIOLINO | 44.028508633220326, 12.196937787571166 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA FIUME | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 347.79 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000444 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 463.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.72 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BORA | 44.04352376909999, 12.17497795350948 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA CASTELLO BORA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 463.72 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000445 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2858.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858.42 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | MONTE IOTTONE | 43.981561645828656, 12.156687022106944 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA FALCONARA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 2858.42 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000446 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5370.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370.29 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | MONTE IOTTONE | 43.99717561007433, 12.182245631957317 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA BARETO MONTE IOTTONE | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 5370.29 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000447 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1333.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.2 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | TAIBO | 43.984393312132916, 12.196079591208354 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA GIARDINO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 1333.2 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000448 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1708.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.85 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | PADERNO | 43.96973597079097, 12.204867222589675 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA PADERNO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 1708.85 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000449 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 549.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.55 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | MERCATO SARACENO | 43.95818180913388, 12.199032891670857 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA MARCONI | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 549.55 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000450 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7328.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7328.39 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.97836995281277, 12.152432245996533 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E FRANA SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO SCIVOLAMENTO DELSOLIDO STRADALE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA IN LOCALITÀ MONTE SORBO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 7328.39 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000451 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2608.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.47 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.97001971345975, 12.14157060023274 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E FRANA SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO SCIVOLAMENTO DELSOLIDO STRADALE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA VIA MUSELLA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 2608.47 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000452 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 801.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.52 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BACCIOLINO | 44.02131021951358, 12.19028040398531 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ABBASSAMENTO PUNTUALE DEL SOLIDO STRADALE CON INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA ROMAGNA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 801.52 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000453 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8448.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8448.1 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BACCIOLINO | 44.01881614734958, 12.171375584089075 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA DELLE MINIERE | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 8448.1 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000454 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 469.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.33 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BACCIOLINO | 44.02131021951358, 12.19028040398531 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ABBASSAMENTO PUNTUALE DEL SOLIDO STRADALE CON INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA ROMAGNA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 469.33 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000455 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.978468390955946, 12.152489622866888 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA IN LOCALITÀ MONTE SORBO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 633.33 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000456 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1636.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.99 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.98301784573033, 12.118589380251779 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA IN LOCALITÀ CA RIDOLFO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 1636.99 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000457 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17995.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17995.3 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | LINARO | 43.9877390115317, 12.104187898906522 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E FRANA SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO SCIVOLAMENTO DELSOLIDO STRADALE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA IN LOCALITÀ NUVOLETO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 17995.3 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000458 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3069.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069.34 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | PIAVOLA | 43.9877390115317, 12.104187898906522 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E FRANA SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO SCIVOLAMENTO DELSOLIDO STRADALE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA IN LOCALITÀ NUVOLETO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 3069.34 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000459 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3314.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314.97 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.971615097510316, 12.17679477001753 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA IN LOCALITÀ RAGGIO DEI BUOI | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 3314.97 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000460 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1097.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.56 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.981561645828656, 12.156687022106944 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA COM.LE VIA FALCONARA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 1097.56 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000461 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6675.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6675.23 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | SANZOLA | 43.981561645828656, 12.156687022106944 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA SANZOLA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 6675.23 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000462 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6371.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6371.66 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.970650621598196, 12.143016522869239 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DI MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA VIA MUSELLA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 6371.66 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000463 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 942.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.82 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | PADERNO | 43.95813028322151, 12.198969186631814 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA LOCALITÀ PADERNO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 942.82 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000464 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3517.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517.74 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | TAIBO | 43.98955805849308, 12.186367340557018 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA TAIBO CASTELLO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 3517.74 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000465 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1127.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.32 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.982034662164246, 12.117177909924214 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA LOCALITÀ CA RIDOLFO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 1127.32 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000466 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9559.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9559.89 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | MUSELLA | 43.95028709342097, 12.13634457315716 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA TRAVERSA DI VIA MUSELLA – IL PAGLIAIO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 9559.89 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000467 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548.6 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | TAIBO | 43.98382714410643, 12.196563747560111 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA VIA GIARDINO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 6548.6 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000468 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2208.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.19 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | LINARO | 43.98867776438199, 12.10199413926886 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA VIA NUVOLETO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 2208.19 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000469 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9760 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | TERRITORIO COMUNALE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MATERIALE EDILE E SEGNALETICA PER PRIMI INTERVENTI IN EMERGENZA DELLA SQUADRA DI OPERAI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LE STRADE COMUNALI MERCATO SARACENO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 9760 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 124
ER-SOUR-000470 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5036.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5036.89 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | PIAVOLA | 44.02622419682287, 12.140498098345095 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA VIA LA FIERA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 5036.89 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000471 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6018.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018.71 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | MONTE CASTELLO | 43.93924874911628, 12.179221189286924 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA VIA SAVIO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 6018.71 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000472 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4068.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4068.58 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BACCIOLINO | 44.04676244612896, 12.17923201448709 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA VIA ROMAGNA – VIA ALDO MORO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 4068.58 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000473 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8717.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8717.65 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.98011473717391, 12.122759158802596 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA IN LOC CAMPOALBINO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 8717.65 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000474 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | MERCATO SARACENO – BACCIOLINO – MONTE IOTTONE | 44.021868189234596, 12.191106717734385 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MERCATO SARACENO – BACCIOLINO – MONTEIOTTONE | G57H23000650001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 75000 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000475 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | TERRITORIO COMUNALE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI SCARPATE CON RIVERSAMENTO MATERIALE E NECESSITÀ DI RIPROFILATURA DELLE FOSSETTE PER DEFLUSSO ACQUE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LE STRADE COMUNALI | G57H23000650001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 25000 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000476 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | TERRITORIO COMUNALE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTI CHE HANNO INTASATO LE CONDOTTE FOGNARIE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA CON NECESSITÀ DI SPURGO PER DEFLUSSO ACQUE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LE STRADE COMUNALI | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 20000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000477 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 13592.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13592.95 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | LINARO | 43.98011473717391, 12.122759158802596 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E DISSESTO DEL SOLIDO STRADALE CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA IN LOC VALLERIPA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 13592.95 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 126
ER-SOUR-000478 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | MONTE FINOCCHIO | 43.945291, 12.131397 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E DISSESTO DEL SOLIDO STRADALE CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LE STRADA DI MONTE FINOCCHIO | G57H23000650001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 44100 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-12 | 12/06/2023 | 99
ER-SOUR-000479 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.958041, 12.135108 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E DISSESTO DEL SOLIDO STRADALE CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA MUSELLA, LOCALITÀ CIOLA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 6710 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-12 | 12/06/2023 | 99
ER-SOUR-000480 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 47580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47580 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.978219, 12.153782 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E DISSESTO DEL SOLIDO STRADALE CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA MONTE SORBO, CÀ DI PISINO | G57H23000650001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 47580 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-12 | 12/06/2023 | 193
ER-SOUR-000481 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 31110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31110 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | MONTE IOTTONE | 43.999868, 12.175688 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E DISSESTO DEL SOLIDO STRADALE CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA DI VIA BARETO, MONTE IOTTONE | G57H23000650001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 31110 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-12 | 12/06/2023 | 193
ER-SOUR-000482 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | PIAVOLA | 44.026095, 12.132350 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA MONTE DELLA STRADA CON RIVERSAMENTO DEL MATERIALE SUL PIANO VIABILE E DISSESTO DEL SOLIDO STRADALE CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA DI BORA – PIAVOLA | G57H23000650001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 30500 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-12 | 12/06/2023 | 193
ER-SOUR-000483 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2332.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.98 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | SAN DAMIANO | 43.984412, 12.196016 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LE STRADE COLPITE DA FRANE – CEDIMENTI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA VIA GIARDINO, LOCALITÀ SAN DAMIANO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 2332.98 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000484 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6172.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172.91 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | CIOLA | 43.958583, 12.134385 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LE STRADE COLPITE DA FRANE – CEDIMENTI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA VIA MUSELLA, LOCALITÀ CIOLA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 6172.91 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000485 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 402.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.94 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | LINARO | 43.987669, 12.109793 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LE STRADE COLPITE DA FRANE – CEDIMENTI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA VIA NUVOLTO, LOCALITÀ LINARO | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 402.94 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000486 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2349.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.87 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | PIAVOLA | 44.021424, 12.124559 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LE STRADE COLPITE DA FRANE – CEDIMENTI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA VIA CANTONE MONTEOLIVO, LOCALITÀ PIAVOLA | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 2349.87 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000487 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | TERRITORIO COMUNALE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LE STRADE COLPITE DA FRANE – CEDIMENTI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE – FORNITURA DI TABELLE IN POLIPROPILENE | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1622 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000488 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3645.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3645.42 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | TERRITORIO COMUNALE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LE STRADE COLPITE DA FRANE – CEDIMENTI | LAVORI DI SOMMO URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE – MANODOPERA NOLI DI MEZZI | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 3645.42 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 103
ER-SOUR-000489 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | TERRITORIO COMUNALE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA DI CARBURANTE PER APPROVVIGIONARE I MEZZI OPERATIVI COMUNALI, I MEZZI DI SOCCORSO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ PER I GENERATORI PRIVATI O DATI IN DOTAZIONE ALLE ABITAZIONI RIMASTE ISOLATE SENZA LUCE E RAGGIUNGIBILI SOLO CON MEZZI SPECIALI O A PIEDI | FORNITURA DI CARBURANTE PER APPROVVIGIONARE I MEZZI OPERATIVI COMUNALI, I MEZZI DI SOCCORSO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ PER I GENERATORI PRIVATI O DATI IN DOTAZIONE ALLE ABITAZIONI RIMASTE ISOLATE SENZA LUCE E RAGGIUNGIBILI SOLO CON MEZZI SPECIALI O A PIEDI | G57H23000650001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 2440 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 124
ER-SOUR-000490 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | PAZZANO | 44.43361666882102, 10.817565861545035 44.43104344992718, 10.813340218658135 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SU PARTE DELLA STRADA COMUNALE VIA PAZZANO - FRAZIONE PAZZANO - PULIZIA DI CANALI E GRIGLIE E DILAVAMENTO ACQUA | E' STATO NECESSARIO INTERVENIRE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER I SEGUENTI LAVORI: • POSIZIONAMENTO URGENTE DI BARRIERE NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO AL FINE DI PERMETTERE AI CITTADINI DI RIENTRARE NELLE PROPRIE ABITAZIONI; • PULIZIA DI CUNETTE E GRIGLIE OSTRUITE DA DILAVAMENTI DEI TERRENI A MONTE IN VIA PAZZANO E REALIZZAZIONE DI NUOVO CANALE DI SCOLO PROVVISORIO SU VIA CASA BECCARI AL FINE DI NON PEGGIORARE IL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DA EVIDENTI SEGNI DI CEDIMENTO. | D17H23000960001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4331 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 2
ER-SOUR-000491 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1557.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.45 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | VARANA | 44.44665150774553, 10.766890092443491 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO INTERESSANTE PARTE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA VARANA-CASA BARTOLACELLI - FRAZIONE VARANA - PULIZIA FOSSI E CANALI DI SCOLO PER DILAVAMENTO ACQUA | E' STATO NECESSARIO INTERVENIRE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER I SEGUENTI LAVORI: • PULIZIA DI CUNETTE E FOSSI DA DILAVAMENTI DEI TERRENI A MONTE, APERTURA E DEVIAZIONE FOSSI DA ACQUA E FANGO, MEDIANTE L’USO DI MINI ESCAVATORE; • REALIZZAZIONE DI NUOVA CUNETTA DI SCOLO AL FINE DI NON PEGGIORARE IL TRATTO DI STRADA INTERESSATO; • REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA AGGIUNTIVA E RETE DI PROTEZIONE PER RIAPERTURA FORZATA DELLA STRADA PRECEDENTEMENTE CHIUSA | D17H23000960001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1557.45 |  | NO | [5 empty] | 02/05/2023 | 7
ER-SOUR-000492 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 951.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.6 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | VARANA | 44.44721063730034, 10.775591178703035 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO INTERESSANTE PARTE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA VARANA-CASA BARTOLACELLI IN PROSSIMITÀ DELL’INTERSEZIONE CON LA STRADA CHE CONDUCE ALLE ABITAZIONI INDIVIDUATE DAI CIVICI 1446 E 1452- FRAZIONE VARANA - POSIZIONAMENTO NEW JERSEY PER CHIUDERE STRADA AL TRAFFICO | E' STATO NECESSARIO INTERVENIRE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER I SEGUENTI LAVORI: • POSIZIONAMENTO DI BARRIERE NEW JERSEY E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE AL FINE DI INIBIRE IL PASSAGGIO PEDONALE E VEICOLARE; | D17H23000960001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 951.6 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 1
ER-SOUR-000493 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5665.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5665.95 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | MONFESTINO | 44.417469320203544, 10.814172620186639 44.417243256221745, 10.813990229988441 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO INTERESSANTE PARTE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA MONFESTINO - FRAZIONE MONFESTINO - PULIZIA FOSSI DI SCOLO, CREAZIONE CANALI DI SCOLO, PULIZIA CUNETTE E FOGNOLI, PULIZIA FOGNATURA, FORNITURA DI GHIAIA PER RIPRISTINARE LA VIABILITA' E ACQUISTO LAMPEGGIATORI GIALLI CON BATTERIA | E' STATO NECESSARIO INTERVENIRE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER I SEGUENTI LAVORI: • PULIZIA DI CUNETTE RIPRISTINO FOGNOLO DI SCOLO IN VIA MONFESTINO INTERSEZIONE CON LA VIA CHE PORTA ALLA VECCHIA COLONIA; • PULIZIA DI FOSSO DI SCOLO A FIANCO DELLA FRANA E FINO ALLA LOTTIZZAZIONE “MARTELLO”; • RIPRISTINO DELLA MASSICCIATA STRADALE MEDIANTE FRESATURA, POSA DI STABILIZZATO E GHIAIA DI FRANTOIO, POSA DI SEGNALETICA STRADALE; CHE È STATO INOLTRE NECESSARIO: - CONTATTARE UNA DITTA DI SPURGHI PER LA PULIZIA DELLA FOGNATURA ; - ACQUISTARE GHIAIA-PIETRISCO DA FRANTOIO PER LA MESSA IN SICUREZZA, IN VIA D’URGENZA, DELLA CARREGGIATA STRADALE; | D17H23000960001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 5665.95 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 10
ER-SOUR-000494 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | MONTAGNANA | 44.47914640265945, 10.826516498375689 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO (PICCOLI SMOTTAMENTI DI TERRA) SU PARTE DELLA STARDA COMUNALE VIA DEL CIMITERO DI MONTAGNANA - FRAZIONE MONTAGNANA | E' STATO NECESSARIO INTERVENIRE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER I SEGUENTI LAVORI: • SGOMBERO DI TERRENO FRANATO DALLA STRADA COMUNALE VIA CIMITERO DI MONTAGNANA. | D17H23000960001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 244 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 2
ER-SOUR-000495 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1396.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.9 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | PAZZANO | 44.43642324856334, 10.81215261272631 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO E DILAVAMENTO SULLA STRADA VIA VALLE-PAZZANO | E' STATO NECESSARIO INTERVENIRE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER I SEGUENTI LAVORI: • PULIZIA DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE ASPORTAZIONE DI TERRENO E SUCCESSIVO LAVAGGIO DELLA MASSICCIATA. | D17H23000960001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1396.9 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 7
ER-SOUR-000496 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | LIGORZANO | 44.433827254113346, 10.795276328181412 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EVENTO FRANOSO LUNGO UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VIA PAZZANO-LIGORZANO - CREAZIONE CANALI DI SCOLOPULIZIA CUNETTE E PULIZIA PICCOLO SMOTTAMENTO E SGOMBERO ALBERI | E' STATO NECESSARIO INTERVENIRE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER I SEGUENTI LAVORI: • REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO E PULIZIA DELLE CUNETTE; • PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DAL TERRENO SMOTTATO E SGOMBERO DEGLI ARGINI DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE; | D17H23000960001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1464 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 7
ER-SOUR-000497 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 335.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.5 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | CADIGNANO | 44.43950014696533, 10.801490403320008 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADA VICINALE VIA CADIGNANO-LIGORZANO - SISTEMAZIONE DI CUNETTADI SCOLO, CREAZIONE DI UN PICCOLO CANALE DI SCOLO | E' STATO NECESSARIO INTERVENIRE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER I SEGUENTI LAVORI: • REALIZZAZIONE DI CANALI DI SCOLO; SISTEMAZIONE DI CUNETTA DI SCOLO. | D17H23000960001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 335.5 |  | NO | [5 empty] | 20/05/2023 | 7
ER-SOUR-000498 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1690.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.92 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | RICCO' | 44.43270244370405, 10.842037812535501 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DISSESTATA CON PRESENZA DI GROSSE FESSURAZIONI VIA DON ACHILLE VECCHIATI - SCARIFICAZIONE ASFALTO E RIPRISTINO VIABILITA' PER TRANSITO IMMEDIATO, ACQUISTO DI LAMPEGGIATORI E BATTERIE A SUPPORTO DELLA SEGNALETICA STRADALE | E' STATO NECESSARIO INTERVENIRE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER I SEGUENTI LAVORI: • PULIZIA DI CUNETTE RIPRISTINO FOGNOLO DI SCOLO IN VIA MONFESTINO INTERSEZIONE CON LA VIA CHE PORTA ALLA VECCHIA COLONIA; • PULIZIA DI FOSSO DI SCOLO A FIANCO DELLA FRANA E FINO ALLA LOTTIZZAZIONE “MARTELLO”; • RIPRISTINO DELLA MASSICCIATA STRADALE MEDIANTE FRESATURA, POSA DI STABILIZZATO E GHIAIA DI FRANTOIO, POSA DI SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA; CHE È STATO INOLTRE NECESSARIO: - ACQUISTARE N. 4 LAMPEGGIATORI NOTTURNI DA POSIZIONARE SULLA SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA(POSATA DALLA DITTA ROSINI; | D17H23000960001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1690.92 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 10
ER-SOUR-000499 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 102480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102480 | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | - | MODENA | CASTELFRANCO EMILIA | - | 44.59643681363146, 11.053078740224077 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE VIABILITÀ STRADALE E PEDONALE | RIMOZIONE DI ALBERI E PORZIONI DI ALBERI CROLLATI AL SUOLO LUNGO LE STRADE,LE CICLABILI, E I PERCORSI PEDONALI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 102151.47 | SI
ER-SOUR-000500 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | COMUNE DI FRASSINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRASSINORO | - | MODENA | FRASSINORO | ROVOLO | 44.29628152292868, 10.52254917504679 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL DANNO SI È CONCRETIZZATO IN UN CEDIMENTO DEL VARSATE DI MONTE CON RELATIVO ACCUMULO DI MATERIALE SULLA STRADA E DANNO AL MURETTO MARCA STRADA ED AL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE | I PRINCIPALI INTERVENTI MESSI IN ATTO SONO : RIMOZIONE DEL MATERIALE ACCUMULATO SUL FRONTE STRADALE ED AL LIMITE DELLO STESSO, RIPRISTINO DI FOSSI E CUNETTE, PULIZIA ED ALLEGERIMENTO DEL FRONTE, REALIZZAZIONE DI GABBIONI E RIRPISTINO MURETTO MARCA STRADA E CUNETTA | F27H23001780006 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 50007.67 | SI
ER-SOUR-000501 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI FRASSINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRASSINORO | - | MODENA | FRASSINORO | VALLORSARA | 44.28466647683099, 10.524616991477853 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL DANNO SI È CONCRETIZZATO IN UN CEDIMENTO DEL VARSATE DI MONTE CON RELATIVO ACCUMULO DI MATERIALE SULLA STRADA AL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE | I PRINCIPALI INTERVENTI MESSI IN ATTO SONO : RIMOZIONE DEL MATERIALE ACCUMULATO SUL FRONTE STRADALE ED AL LIMITE DELLO STESSO, RIPRISTINO DI FOSSI E CUNETTE, PULIZIA ED ALLEGERIMENTO DEL FRONTE E MODELLAZIONE DEL FRONTE SECONDO UNA PENDENZA PIÙ REGOLARE E MENO SOGGETTA AD EROSIONE | F27H23001770006 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 43179.75 | SI
ER-SOUR-000502 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI FRASSINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRASSINORO | - | MODENA | FRASSINORO | PANIGALE | 44.30412257006691, 10.522578226932623 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL DANNO SI È CONCRETIZZATO IN UN EROSIONE COMPLETA DEL SEDIME STRADALE, OCCLUSIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO ED ACCUMULO IN DIVERSI PUNTI DI GRANDE QUANTITÀ DI MATERIALE TERROSO E ROCCIOSO | I PRINCIPALI INTERVENTI MESSI IN ATTO SONO : RIMOZIONE DEL MATERIALE ACCUMULATO SUL FRONTE STRADALE ED AL LIMITE DELLO STESSO PER IL RELATIVO RISPRISTIBNO DELLA TRANSITABILITÀ, PULIZIA DI FOSSI E CUNETTE | F27H23001790006 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 32696.11 | SI
ER-SOUR-000503 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | S.CASSIANO | …. | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RENDERE TRANSITABILE IL TRATTO STRADALE DELLA SP302R NEL TRATTO DAL KM 75+100 AL KM 75+600 RESO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI DEL 16 E 17 MAGGIO 2023, FUORI DAL CENTRO ABITATO IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23000850003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 366000 | SI | NO | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-24 |  | 24/05/2023 | 241
ER-SOUR-000504 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 158600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158600 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO BRISIGHELLA | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI I PIANI STRADALI LUNGO LE SS.PP. COLLINARI N. 306R “CASOLANA-RIOLESE”, N. 63 “VALLETTA-ZATTAGLIA”, N. 66 “CELLE”, N. 110 “MAZZOLANO”, N. 111 “CAMERINI”, N. 78 “SINTRIA” A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J97H23000600003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 158600 | SI | NO | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-29 |  | 29/05/2023 | 245
ER-SOUR-000505 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 109800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109800 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI I PIANI STRADALI LUNGO LE SS.PP. COLLINARI N. 306R “CASOLANA-RIOLESE”, N. 82 “VILLA-VEZZANO”, 49 “BICOCCA”, N. 70 “PRUGNO” A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J97H23000610003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 109800 | SI | NO | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-29 |  | 29/05/2023 | 179
ER-SOUR-000506 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 134200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134200 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI IL PIANO STRADALE LUNGO LA S.P. N. 63 “VALLETTA-ZATTAGLIA” (TRATTO FOGNANO-ZATTAGLIA) A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J57H23000860003 - J57H23000870003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 134200 | SI | NO | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-29 |  | 29/05/2023 | 339
ER-SOUR-000507 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA CASOLA VALSENIO RIOLO TERME | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER INSTALLAZIONE BOX CANTIERE PER RESTRINGIMENTI, SENSI UNICI ALTERNATI E CHIUSURE SU TRATTI DI STRADA FRANATI E/O RESI INAGIBILI LUNGO LE SS.PP. AREA MONTANA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 36600 | SI | NO | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-29 |  | 29/05/2023 | 460
ER-SOUR-000508 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48800 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA CASOLA VALSENIO | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI I PIANI STRADALI LUNGO LE SS.PP. COLLINARI N. 306R “CASOLANA-RIOLESE”, N. 63 “VALLETTA-ZATTAGLIA”, N. 70 “PRUGNO” COMPRESO LAVORI PER PISTE PROVVISORIE BY-PASS A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J67H23000970003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 48800 | SI | NO | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-29 |  | 29/05/2023 | 125
ER-SOUR-000509 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI IL PIANO STRADALE LUNGO LA S.P.N. 49 “BICOCCA” , A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 12200 |  | NO | 2023-05-31 |  |  | 2023-05-31 |  | 31/05/2023 | 176
ER-SOUR-000510 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA CASOLA VALSENIO | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI IL PIANO STRADALE LUNGO LA S.P. N. 78 “SINTRIA”, S.P. N. 63 “VALLETTA-ZATTAGLIA” A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 12200 |  | NO | 2023-05-31 |  |  | 2023-05-31 |  | 31/05/2023 | 210
ER-SOUR-000511 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 228719.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228719.65 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CERVIA FAENZA | - | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RENDERE TRANSITABILI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLE SS.PP. 254R DI CERVIA, 6 BENEFICIO 2° TRONCO CERVARA E 302R BRISIGHELLESE RAVENNATE RESI INAGIBILI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16 E 17 MAGGIO 2023, FUORI DAL CENTRO ABITATO NEI COMUNI DI CERVIA E FAENZA | J17H23000730003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 228719.65 | SI | NO | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-01 |  | 01/06/2023 | 5
ER-SOUR-000512 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA DI VERSANTE ROCCIOSO A MONTE DELLA SP302R PK 75+500 A SEGUITO DI IMPONENTE FRANA REGISTRATA DURANTE GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J57H23000880003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 183000 | SI | NO | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-01 |  | 01/06/2023 | 120
ER-SOUR-000513 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48800 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | VARI COMUNI | N.P. | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE LUNGO LA SP302R KM 108+000, LA SP306R KM 16+200 E PER APERTURA E SGOMBERO VARCHI A SEGUITO DI FRANE IN SEGUITO ALLE CONSEGUENZE RISCONTRATE DOPO GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J77H23001040003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 48800 | SI | NO | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-01 |  | 01/06/2023 | 126
ER-SOUR-000514 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50278.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50278.85 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RUSSI CASOLA VALSENIO BRISIGHELLA RIOLO TERME | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER INSTALLAZIONE DI BARRIERA DI RITENUTA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. N. 37 “REDA” ALLA P.K. 7+900 E PER ALTRI TRATTI DI SS.PP. (AREA MONTANA), E PER IL RECUPERO E SMALTIMENTO DI TRATTI DI BARRIERE ESISTENTI DIVELTE A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI RIFERITI AGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J97H23000620003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 50278.85 | SI | NO | 2023-06-12 |  |  | 2023-06-12 |  | 12/06/2023 | 260
ER-SOUR-000515 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 466655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466655.5 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RUSSI | - | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE CUPA POSTO AL KM 1+935 DELLA SP 4 PRADA IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J81B23000350003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 466655.5 | SI | NO | 2023-06-15 |  |  | 2023-06-15 |  | 15/06/2023 | 52
ER-SOUR-000516 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 148199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148199.5 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RUSSI | - | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE LUNGO LA S.P. N. 37 “REDA” AL KM 7+900 E LUNGO LA S.P. N. 60 “DI MEZZO CORLETO” AL KM. 9+100, E PER APERTURA E SGOMBERO VARCHI A SEGUITO DI FRANE IN SEGUITO ALLE CONSEGUENZE RISCONTRATE DOPO GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J27H23001000003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 148199.5 | SI | NO | 2023-06-12 |  |  | 2023-06-12 |  | 12/06/2023 | 298
ER-SOUR-000517 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 51560.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51560.86 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | N.P. | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO AL FINE DI RENDERE TRANSITABILE IL TRATTO STRADALE DELLA SP302R NEL TRATTO DAL KM 75+600 AL KM 75+100 RESO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI DEL 16 E 17 MAGGIO 2023, FUORI DAL CENTRO ABITATO IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23000890003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 51560.86 | SI | NO | 2023-06-19 |  |  | 2023-06-19 |  | 19/06/2023 | 177
ER-SOUR-000518 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA SCORRIMENTO FOSSI A SEGUITO DI FRANE E ALLAGAMENTI RIGUARDANTI IL PIANO STRADALE LUNGO LA S.P. N. 66 “CELLE”, LA S.P. N. 56 “CANALETTA DI SARNA”, A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 24400 | SI | NO | 2023-06-26 |  |  | 2023-06-26 |  | 26/06/2023 | 177
ER-SOUR-000519 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DAL KM 4+800 AL KM 4+880 DELLA SP 306 R E REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 E 16-17 MAGGIO 2023 DI CUI ALLO STATO DI EMERGENZA RIGUARDANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J77H23001050003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 183000 | SI | NO | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 |  | 30/06/2023 | 184
ER-SOUR-000520 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE DI PALANCOLATO METALLICO PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DAL KM 4+800 AL KM 4+880 DELLA SP 306 R A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 E 16-17 MAGGIO 2023 DI CUI ALLO STATO DI EMERGENZA RIGUARDANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J77H23001060003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 305000 | SI | NO | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 |  | 30/06/2023 | 81
ER-SOUR-000521 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17808.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17808.04 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | VARI COMUNI | N.P. | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE URGENTE AL FINE DELLA MESSA IN SICUREZZA PARZIALE DEL TRATTO DELLA S.P. N. 306R “CASOLANA-RIOLESE” ALLA P.KM. 23+000 (TRATTO INTERAMENTE FRANATO) E PER ALTRE SS.PP. COLLINARI OVE RICORRA MATERIALE URGENTE PER PISTE PROVVISORIE, A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J67H23001430003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 17808.04 |  | NO | 2023-06-29 |  |  | 2023-06-29 |  | 29/06/2023 | 236
ER-SOUR-000522 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME CASOLA VALSENIO | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER ESPURGO DI ELEMENTI DI RETE SCOLANTE ESISTENTE, PULIZIA E LAVAGGIO TRATTI DI CARREGGIATA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI SULL’AMBITO FAENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J97H23000630003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 61000 | SI | NO | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 |  | 30/06/2023 | 242
ER-SOUR-000523 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 71052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71052.8 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 306 R “CASOLANA” AL KM 22+800 NEL TRATTO INTERESSATO DA FRANA SERVIZIO PROGETTAZIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 71052.8 | SI | NO | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 |  | 30/06/2023 | 539
ER-SOUR-000524 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 475800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475800 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CERVIA | - | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | TRANSITO INTERROTTO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE VENEZIANA POSTO AL KM 5+083 DELLA SP. 32 “CONFINE – CROCIARONE – SALARA E RUGGINE” IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA. | J81B23000360003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 475800 | SI | NO | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 |  | 30/06/2023 | 175
ER-SOUR-000525 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VARIE | 43,971549,12,106380 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE SU STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO PARZIALE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CON OPERE ANCHE TEMPORANEE | G27H23001400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 36600 | SI
ER-SOUR-000526 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 134200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134200 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VARIE | 43,970360;12,077282 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE SU STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO PARZIALE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CON OPERE ANCHE TEMPORANEE(INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA VIABILITÀ COMUNALE PER MOVIMENTI FRANOSI E DISSESTI DEL PIANO VIABILE) | G27H23001430004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 134200 | SI
ER-SOUR-000527 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VARIE | 43,918506;12,141332 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE SU STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO PARZIALE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CON OPERE ANCHE TEMPORANEE (INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA VIABILITÀ COMUNALE PER MOVIMENTI FRANOSI E DISSESTI DEL PIANO VIABILE) | G27H23001410004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 122000 | SI
ER-SOUR-000528 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VARIE | 43,918506;12,141332 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE SU STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO PARZIALE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CON OPERE ANCHE TEMPORANEE (INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA VIABILITÀ COMUNALE PER MOVIMENTI FRANOSI E DISSESTI DEL PIANO VIABILE) | G27H23001420004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 100000 | SI
ER-SOUR-000529 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA DELLA PIEVE - LOC. ROMAGNANO | 43.923534, 12.170575 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MATERIALE FRANATO SU STRADA COMUNALE CON CHIUSURA PARZIALE DELLA STRADA E INTASAMENTO FOGNATURA BIANCA CON FANGO | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 7000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 30
ER-SOUR-000530 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA G. VERDI - LOC. ROMAGNANO | 43.921326, 12.168650 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | MATERIALE FRANATO SU STRADA COMUNALE CON CHIUSURA PARZIALE DELLA STRADA E INTASAMENTO FOGNATURA BIANCA CON FANGO | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE FANGO SU STRADA, RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE, REGIMAZIONE ACQUE, DEMOLIZIONE MURETTO PER DEFLUSSO ACQUE PIOVANE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 10000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 30
ER-SOUR-000531 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SAPIGNO CASTELLO - LOC. SAPIGNO | 43.909048, 12.168270 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIA TA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO CORPO STRADALE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 3000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 30
ER-SOUR-000532 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SAPIGNO CASTELLO - LOC. SAPIGNO | 43.90848809538251, 12.169188316443034 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGI ATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO CORPO STRADALE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 5999.99 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 30
ER-SOUR-000533 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SAPIGNO CASTELLO - LOC. SAPIGNO | 43.908296351866746, 12.170961107893085 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO CORPO STRADALE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 5999.99 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 30
ER-SOUR-000534 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SAPIGNO CASTELLO - LOC. SAPIGNO | 43.90754234631433, 12.1733574726404 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO CORPO STRADALE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 2500 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 30
ER-SOUR-000535 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MAIANO - MONTE SAN GIUSEPPE | 43.89296388969415, 12.202639017117338 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 2000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 12
ER-SOUR-000536 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA UGRIGNO | 43.88516700837668, 12.229841490866985 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO E PAVIMENTAZIONE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 4999.99 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 5
ER-SOUR-000537 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MARECCHIOLA | 43.88452308474345, 12.172574923475965 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 6000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 25
ER-SOUR-000538 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MARECCHIOLA | 43.88426042829573, 12.173353470095266 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 10000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 25
ER-SOUR-000539 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MARECCHIOLA | 43.88394098233887, 12.173525456772378 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 2000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 12
ER-SOUR-000540 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MAIANO - LOC. CAPANNELLO | 43.87919891131352, 12.209801379146743 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO E DETRITI SU STRADA PROVENIENTI DAI TERRENI A MONTE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 2000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 12
ER-SOUR-000541 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA ROSCIANO | 43.86458277134748, 12.176618944345014 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO E DETRITI SU STRADA PROVENIENTI DAI TERRENI A MONTE E OTTURAZIONE CHIAVICOTTI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE FANGO E DETRITI, DISOSTRUZIONE E RIFACIMENTO TOMBINO STRADALE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 7999.99 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 60
ER-SOUR-000542 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA ROSCIANO | 43.86695307008401, 12.173825233924958 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DELLA TOTALITÀ DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI RILEVATO CON TERRENO DI RIPORTO, REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE LAPIDEO E PAVIMENTAZIONE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 7999.99 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 60
ER-SOUR-000543 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA ROSCIANO | 43.867597570171355, 12.17262027103702 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO E RISPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 7999.99 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 60
ER-SOUR-000544 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA ROSCIANO | 43.868001976366145, 12.172953142891155 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO E RISPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 2500 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 60
ER-SOUR-000545 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA ROSCIANO | 43.86938718911799, 12.170078535035126 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI RILEVATO CON TERRENO DI RIPORTO, REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE LAPIDEO E PAVIMENTAZIONE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 7999.99 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 60
ER-SOUR-000546 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA ROSCIANO | 43.871714262741094, 12.167992469826034 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DELLA TOTALITÀ DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI RILEVATO CON TERRENO DI RIPORTO, REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE LAPIDEO E PAVIMENTAZIONE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 10000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 40
ER-SOUR-000547 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA ROSCIANO | 43.87280878372506, 12.16738642644436 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO E RISPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 3000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 60
ER-SOUR-000548 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA FONTE DEL MAESTRO / VIA DEI CASTAGNI | 43.86735955164656, 12.225691489042546 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SU PERCORSO ECURSIONISTICO | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 200 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 35
ER-SOUR-000549 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | LOC. MONTE DI SANT'AGATA | 43.85976272107515, 12.211683176740149 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SU PERCORSO ECURSIONISTICO | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 200 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 15
ER-SOUR-000550 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA I PIANI | 43.85981160866375, 12.199508092288482 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI, RIFACIMENTO N. 2 TUBAZIONE DI SCARICO SOTTO STRADA DANNEGGIATE E NON FUNZIONANTI, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 2000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 16
ER-SOUR-000551 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MARECCHIOLA - LOC. PASSANANTE | 43.86264411751589, 12.186856951784051 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DELL'EROSIONE DI ACQUA PIOVANA IN STRADA | MESSA IN SICUREZZA RIFACIMENTO TUBAZIONE SCARICO ACQUE SOTTO STRADA DANNEGGIATA E RIPRISTINO CORPO STRADALE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 7000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 35
ER-SOUR-000552 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA CINARELLI DI SOPRA | 43.86551112198043, 12.183822904004987 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 3500 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 35
ER-SOUR-000553 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MARECCHIOLA | 43.86205809968168, 12.181381207467062 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 200 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 15
ER-SOUR-000554 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MARECCHIOLA - POGGIO | 43.86150507702776, 12.179744918673558 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE CON MATERIALE INERTE A MONTE DELLA STRADA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 4000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 12
ER-SOUR-000555 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA POGGIO | 43.85992135605211, 12.177234026575514 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE CON MATERIALE INERTE A MONTE DELLA STRADA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 4000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 35
ER-SOUR-000556 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA POGGIO | 43.86058812208542, 12.174901881006646 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTNO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 1000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 15
ER-SOUR-000557 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA POGGIO | 43.859966891525545, 12.173977142463997 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 1000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 15
ER-SOUR-000558 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA POGGIO | 43.85682435309058, 12.1606834942408 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA AI PIEDE DEL MURO SU PALI DI CONTENIMENTO DELLA STRADA | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 200 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 15
ER-SOUR-000559 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA VACALDOLA | 43.860045379734586, 12.15525435131421 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA IN SOMMA URGENZA DI VIA VACALDOLA | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 2000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 10
ER-SOUR-000560 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA VACALDOLA | 43.86352842261272, 12.156540611647653 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA IN SOMMA URGENZA DI VIA GRIFO | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 12000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 90
ER-SOUR-000561 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA RIVOLPAIO | 43.85369593783003, 12.15953256285834 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 200 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 15
ER-SOUR-000562 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA RIVOLPAIO | 43.853201054893226, 12.15938615487932 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 200 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 15
ER-SOUR-000563 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SCAVOLO | 43.85410662682486, 12.160626376157026 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTNO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 4000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 40
ER-SOUR-000564 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SCAVOLO | 43.85285687059862, 12.160332121283776 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTNO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 4000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 40
ER-SOUR-000565 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SCAVOLO | 43.85174654433873, 12.161566838660194 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTNO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 4000 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 40
ER-SOUR-000566 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | STRADA SCAVOLO | 43.84875010990558, 12.166622390697185 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 3485.36
ER-SOUR-000567 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SCAVOLO | 43.846226169966535, 12.177663157142447 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO E RISPRISTNO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 14000
ER-SOUR-000568 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SCAVOLO | 43.844896657858364, 12.178883319705506 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTNO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-000569 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SCAVOLO | 43.840298634391715, 12.181322853466805 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTNO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-000570 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PETRELLESE - LOC. MONTEBENEDETTO | 43.853975994866886, 12.223292737757058 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA COMUNALE CON ROTTURA LINEA ADDUSTRICE ACQUEDOTTO SENATELLO | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIMOZIONE DI TERRENO A MONTE DELLA FRANA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI, REALIZZAZIONE DI MURO IN MASSI CICLOPICI, REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE LAPIDEO E PAVIMENTAZIONE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 20000
ER-SOUR-000571 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PANORAMICA - LOC. MONTEBENEDETTO VILLE | 43.85638365445673, 12.22752733913111 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTNO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-000572 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PETRELLESE - LOC. CASALECCHIO | 43.832861697522475, 12.252610377981096 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-000573 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PETRELLESE - LOC. CASALECCHIO | 43.83001995737955, 12.250742466325415 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLLASSAMENTO TUBAZIONE INTERRATA FOSSO CON APERTUIRA VORAGINE | MESSA IN SICUREZZA CON POSA IN OPERA DI TUBAZIONE INTERRATA PER CEDIMENTO DI TOMBINO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-000574 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA FRULLO | 43.8270327630221, 12.213715053464211 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTNO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-000575 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA VALBONA | 43.824562834120336, 12.212804261881596 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 4000
ER-SOUR-000576 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MOLINO SANT'ANTIMO | 43.826894359590995, 12.191192655674365 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 200
ER-SOUR-000577 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PALAZZO | 43.83431636677499, 12.179407501971493 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-000578 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PALAZZO | 43.836840844131856, 12.171788221373781 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-000579 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PALAZZO | 43.838434030087726, 12.169434106987573 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-000580 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PALAZZO | 43.83844144916001, 12.169431587945832 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 4000
ER-SOUR-000581 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA TRAMONTO | 43.8318656274814, 12.165518729495075 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 7500
ER-SOUR-000582 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA TRAMONTO | 43.827355981830685, 12.164259381718775 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 7500
ER-SOUR-000583 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA TRAMONTO | 43.82551311413633, 12.169637708385387 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 7500
ER-SOUR-000584 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA TRAMONTO | 43.82116180678114, 12.173715579876413 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTINÒ PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 7500
ER-SOUR-000585 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | STRADA MOLINO SANT'ANTIMO | 43.815817522063725, 12.19232507310114 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1229.51
ER-SOUR-000586 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA I PIANACCI | 43.89690004399852, 12.205784187301191 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZIONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 200
ER-SOUR-000587 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA I PIANACCI | 43.89642610482858, 12.207339523158945 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZIONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 200
ER-SOUR-000588 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SCAVOLO - LOC. CASACCIA | 43.84275600404216, 12.179581692220404 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-000589 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PERETO | 43.83921999450552, 12.194888819233489 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLLASSAMENTO TOMBINO IN ATTRAVERSAMENTO STRADALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA E NUOVO POZZETTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 500
ER-SOUR-000590 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MOLINO SANT'ANTIMO | 43.825822939488916, 12.189456555189585 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 200
ER-SOUR-000591 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | STRADA CÀ DI CENCI | 43.807588070484734, 12.203778713418506 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | TOMBINI STRADALI OTTURATI E RUSCELLAMENTO DI ACQUA IN STRADA | MESSA IN SICUREZZA CON REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI, RIFACIMENTO N. 2 TUBAZIONE DI SCARICO SOTTO STRADA DANNEGGIATE E NON FUNZIONANTI, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 10737.7
ER-SOUR-000592 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA VALLE - LOC. PIAGGE | 43.88577229230928, 12.188892318928641 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | TRACIMAZIONE TORRENTE SU STRADA COMUNALE E ALLAGAMENTO ABITAZIONI PRIVATE | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE DA ALVEO DEL TORRENTE IN PROSSIMITÀ PONTE PER PERMETTERE DEFLUSSO ACQUE PIOVANE, CREAZIONE BARRIERA A PROTEZIONE FABBRICATI, REGIMAZIONE ACQUE E RIPRISTINO CORPO STRADALE CON MATERIALE LAPIDEO PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 12000
ER-SOUR-000593 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA CAMPO ROSSO | 43.889017845293495, 12.243248058256182 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI RILEVATO CON TERRENO DI RIPORTO, REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE LAPIDEO E PAVIMENTAZIONE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-000594 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA CAMPO ROSSO | 43.89023966594981, 12.239828959359688 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO TOTALE DELLA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI RILEVATO CON TERRENO DI RIPORTO, REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE LAPIDEO E PAVIMENTAZIONE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 3500
ER-SOUR-000595 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PETRELLESE - LOC. MONTEBENEDETTO | 43.85249143412074, 12.229025649137169 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RISPRISTNO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-000596 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA VALLE - LOC. LE PIAGGE | 43.886757475418214, 12.191794692995645 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | TRACIMAZIONE TORRENTE SU STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA ASPORTAZIONE MATERIALE DA ALVEO DEL TORRENTE IN PROSSIMITÀ PONTE PER PERMETTERE DEFLUSSO ACQUE PIOVANE, REGIMAZIONE ACQUE E RIPRISTINO CORPO STRADALE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-000597 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA LA RUSCELLA | 43.88634000906839, 12.234464533740246 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO TOTALE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE STERRATA | MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE LAPIDEO DILAVATO DALLE PIOGGE, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI, REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON STABILIZZATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 14000
ER-SOUR-000598 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SCAVOLO - LOC. CASACCIA | 43.84605444405875, 12.178144773570988 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 200
ER-SOUR-000599 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA I PIANI | 43.85599455511868, 12.18970933972812 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO CORPO STRADALE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 4000
ER-SOUR-000600 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA TRAMONTO - LOC. IL FIOCCO | 43.82638387842327, 12.175278418416035 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-000601 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA VERDI - LOC. ROMAGNANO | 43.92126797267457, 12.168010160673743 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO, RIPRISTINO CORPO STRADALE CON MATERIALE INERTE, PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-000602 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA DELLA GAGGIOLA | 43.86462378273324, 12.212404235075141 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO DI TRATTO PARETE FOSSO DELLA GAGGIOLA | RIPRISTINO PARETE FOSSO CON TERRE ARMATE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 10000
ER-SOUR-000603 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PIAGOLA | 43.836004662921404, 12.230798562192602 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIEMENTO PARZIALE DELLA CARRAGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZIONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 200
ER-SOUR-000604 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PETRELLESE | 43.84226790145502, 12.241605015303582 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIEMENTO PARZIALE DELLA CARRAGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 200
ER-SOUR-000605 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SAPIGNO CASTELLO - LOC. SAPIGNO | 43.908417032542076, 12.175092225759876 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIEMENTO PARZIALE DELLA CARRAGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1500
ER-SOUR-000606 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PIAGOLA | 43.84077860096698, 12.229139600259574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIEMENTO PARZIALE DELLA CARRAGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 200
ER-SOUR-000607 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MARECCHIOLA POGGIO - STRADA MONTE BONO | 43.860023831489166, 12.162843223287663 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIEMENTO PARZIALE DELLA CARRAGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 200
ER-SOUR-000608 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MARECCHIOLA POGGIO - STRADA MONTE BONO | 43.86058061450807, 12.164088488533233 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIEMENTO PARZIALE DELLA CARRAGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 200
ER-SOUR-000609 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PETRELLESE - LOC. CASALECCHIO | 43.83424604233656, 12.253284633778463 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIEMENTO PARZIALE DELLA CARRAGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZONE SEGNALETICA E RIFACIMENTO CUNETTA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-000610 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA RIVOLPAIO | 43.845166616353424, 12.15073872151405 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA E SMOTTAMENTO DI STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI RILEVATO CON TERRENO DI RIPORTO, REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE LAPIDEO E PAVIMENTAZIONE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-000611 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA CAMPO DEL FABBRO | 43.84835323445351, 12.145807221174064 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI RILEVATO CON TERRENO DI RIPORTO, REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE LAPIDEO E PAVIMENTAZIONE CON MATERIALE INERTE PER PASSAGGIO AUTOMEZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 20000
ER-SOUR-000612 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA VALCALDOLA - LOC. GRIFO | 43.86220233380349, 12.148295179821437 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO TOTALE DELLA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA CON ASPORTAZIONE MATERIALE FRANATO SU STRADA CON RICOLLOCAZIONE IN ALTRO SITO, RIFACIMENTO CUNETTE STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE CON MATERIALE INERTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 20000
ER-SOUR-000613 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | VIA MAIANO MONTE | 43.890719993936635, 12.190089136976571 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA BANCHINA STRADALE | MESSA IN SICUREZZA CON APPOSIZIONE SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 200
ER-SOUR-000614 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | COMUNE DI BUDRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BUDRIO | - | BOLOGNA | BUDRIO | BUDRIO | 44.573751088056994, 11.597165962918623 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | SI È RITENUTO NECESSARIO ATTIVARE UN SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/INCENERIMENTO DI ALCUNE CARCASSE ANIMALI PER GARANTIRE IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI BENESSERE IGIENICO SANITARIO DEI LUOGHI E L’IGIENE PUBBLICA. | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI | J59I23001210005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 610 |  | NO | [5 empty] | 26/05/2023 | 1
ER-SOUR-000615 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25620 | COMUNE DI BUDRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BUDRIO | - | BOLOGNA | BUDRIO | BUDRIO | Interventi non puntuali – viene indicato un punto baricentrico. Via Ponti (44.55792257944073, 11.598929451884844), Via Budella (tratti - 44.56829833842502, 11.587599088495601), Via Rondanina (tratti - 44.56705780629736, 11.611693338577435), Via Donzone (44.56759452478904, 11.592398097858197), Via Spino Bianco (44.56812833347999, 11.59874139505327), Via Larghe Vedrana (44.55793409004642, 11.59149794670372), Via Lumachina (tratti - 44.55301251457452, 11.596196258148277), Via Bagnaresa (44.54787785933291, 11.498334925044725), Via Canalazzo (44.52950044519576, 11.560622898875776), Via Fondazza (44.54502841044517, 11.569865340140579), Via Frabona (44.55979367419965, 11.582982373792435), Via Bagnarola (tratti - 44.55228349019052, 11.506810330097892), Via Cavalle (tratti – 44.59530403883462, 11.534260418686133), Via Passo Pecore (Maddalena di Cazzano - 44.584987275136385, 11.513435785837883), Via Cantarana (44.521586541147435, 11.54276358609693), Via Loup (44.49346903690466, 11.513404525447598), Via Loris Fortuna (44.48915057230561, 11.515104413300817), Via Vigorso (44.538386785070614, 11.502893485093079), Via Visita (tratti - 44.544650509718096, 11.577739597861802) | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO ALLA VIABILITÀ. I SOPRALLUOGHI EFFETTAUTI HANNO ACCERTATO LA PRESENZA DI NOTEVOLI QUANTITÀ DI RAMAGLIE, TRONCHI, MATERIALI VARI TRASPORTATI DALLA CORRENTE ALLUVIONALE NELLE SEDI STRADALI NONCHÉ FOSSI OTTURATI DA FANGO E MATERIALE VARIO CHE RENDONO DIFFICOLTOSA LA CIRCOLAZIONE STRADALE ED IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE. GLI INTERVENTI SONO STATI FINALIZZATI A GARANTIRE IL RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE, ALLA CHIUSURA DELLE BUCHE STRADALI CHE SI SONO FORMATE NELLE VIABILITÀ INTERESSATE E/O ADIACENTI ALL’EVENTO DI ESONDAZIONE E ROTTURA DELL’ARGINE, A RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. | INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MATERIALE ACCUMULATO DALLA PIENA ALLUVIONALE, CON DEPOSITO DELLO STESSO IN AREE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE DALL’ENTE | J59J23000050005 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 25620 | SI | NO | [5 empty] | 24/05/2023 | 99
ER-SOUR-000616 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11102 | COMUNE DI BUDRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BUDRIO | - | BOLOGNA | BUDRIO | BUDRIO | Interventi non puntuali – viene indicato un punto baricentrico. Via Ponti (44.55792257944073, 11.598929451884844), Via Budella (tratti - 44.56829833842502, 11.587599088495601), Via Rondanina (tratti - 44.56705780629736, 11.611693338577435), Via Donzone (44.56759452478904, 11.592398097858197), Via Spino Bianco (44.56812833347999, 11.59874139505327), Via Larghe Vedrana (44.55793409004642, 11.59149794670372), Via Lumachina (tratti - 44.55301251457452, 11.596196258148277), Via Bagnaresa (44.54787785933291, 11.498334925044725), Via Canalazzo (44.52950044519576, 11.560622898875776), Via Fondazza (44.54502841044517, 11.569865340140579), Via Frabona (44.55979367419965, 11.582982373792435), Via Bagnarola (tratti - 44.55228349019052, 11.506810330097892), Via Cavalle (tratti – 44.59530403883462, 11.534260418686133), Via Passo Pecore (Maddalena di Cazzano - 44.584987275136385, 11.513435785837883), Via Cantarana (44.521586541147435, 11.54276358609693), Via Loup (44.49346903690466, 11.513404525447598), Via Loris Fortuna (44.48915057230561, 11.515104413300817), Via Vigorso (44.538386785070614, 11.502893485093079), Via Visita (tratti - 44.544650509718096, 11.577739597861802) | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO ALLA VIABILITÀ. GLI INTERVENTI SONO STATI FINALIZZATI A GARANTIRE IL RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE, ALLA CHIUSURA DELLE BUCHE STRADALI CHE SI SONO FORMATE NELLE VIABILITÀ INTERESSATE E/O ADIACENTI ALL’EVENTO DI ESONDAZIONE E ROTTURA DELL’ARGINE, A RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. | FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI E INERTI DI RIPRISTINO DELLE SEGUENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI DISSESTATE | J50A23000020005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 10472.3 |  | NO | [5 empty] | 24/05/2023 | 119
ER-SOUR-000617 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7930 | COMUNE DI BUDRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BUDRIO | - | BOLOGNA | BUDRIO | BUDRIO | Interventi non puntuali – viene indicato un punto baricentrico. Via Ponti (44.55792257944073, 11.598929451884844), Via Budella (tratti - 44.56829833842502, 11.587599088495601), Via Rondanina (tratti - 44.56705780629736, 11.611693338577435), Via Donzone (44.56759452478904, 11.592398097858197), Via Spino Bianco (44.56812833347999, 11.59874139505327), Via Larghe Vedrana (44.55793409004642, 11.59149794670372), Via Lumachina (tratti - 44.55301251457452, 11.596196258148277), Via Bagnaresa (44.54787785933291, 11.498334925044725), Via Canalazzo (44.52950044519576, 11.560622898875776), Via Fondazza (44.54502841044517, 11.569865340140579), Via Frabona (44.55979367419965, 11.582982373792435), Via Bagnarola (tratti - 44.55228349019052, 11.506810330097892), Via Cavalle (tratti – 44.59530403883462, 11.534260418686133), Via Passo Pecore (Maddalena di Cazzano - 44.584987275136385, 11.513435785837883), Via Cantarana (44.521586541147435, 11.54276358609693), Via Loup (44.49346903690466, 11.513404525447598), Via Loris Fortuna (44.48915057230561, 11.515104413300817), Via Vigorso (44.538386785070614, 11.502893485093079), Via Visita (tratti - 44.544650509718096, 11.577739597861802) | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO ALLA VIABILITÀ. GLI INTERVENTI SONO STATI FINALIZZATI A GARANTIRE IL RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE, ALLA CHIUSURA DELLE BUCHE STRADALI CHE SI SONO FORMATE NELLE VIABILITÀ INTERESSATE E/O ADIACENTI ALL’EVENTO DI ESONDAZIONE E ROTTURA DELL’ARGINE, A RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. | INTERVENTO DI POSA E/O RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA, RIMOZIONE DI MATERIALE IN CORRISPONDENZA DEI TOMBAMENTI, CHIAVICHE STRADALI E PULIZIA POZZETTI DI ISPEZIONE AL FINE DI RIPRISTINARE IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE NONCHÉ MOVIMENTAZIONE DI SACCHI DI SABBIA | J59J23000040005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 7930 |  | NO | [5 empty] | 24/05/2023 | 55
ER-SOUR-000620 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VARIE TERRITORIO | - | ALTRO | ALTRO | ALLAGAMENTI | ACQUISTO MATERIALE: ACQUISTO SACCHI ATUOSEPANDENTI ANTI ALLAGAMENTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 549 |  | NO | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 02/05/2023 | 2
ER-SOUR-000621 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3740.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740.23 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA LEONARDO DA VINCI | 44.46965153389358, 11.2699355875593 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DELLA STRADA E DI EDIFICI PRIVATI IN SEGUITO A FUORIUSICTA DI FANGO ED ACQUA DAL VERSANTE ADIACENTE | PULIZIA DELLA STRADA E DEGLI SCARICHI FOGNARI | D27H20002540004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 3740.23 |  | NO | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 4
ER-SOUR-000622 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5971.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5971.53 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA MALAVASI | 44.48458289227343, 11.294009884403641 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE, SMOTTAMENTI E CADUTA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE CON ALLAGAMENTO DI PROPRIETÀ PRIVATE | PULIZIA DELLA STRADA E DEGLI SCARICHI FOGNARI | D27H20002540004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 5971.53 |  | NO | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 02/05/2023 | 5
ER-SOUR-000623 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2355.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.82 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VARIE TERRITORIO | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | BUCHE STRADALI | MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE | D27H20002540004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 2355.82 |  | NO | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 02/05/2023 | 30
ER-SOUR-000624 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4526.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.94 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA CARRACCI | 44.487905819169306, 11.289115401656534 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - IMMOBILI ADIBITI A USO SCOLASTICO O EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA | ALLAGAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DA ACQUA E FANGO | PULIZIA E ASPIRAZIONE ACQUA E FANGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 4526.94 |  | NO | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 02/05/2023 | 30
ER-SOUR-000625 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.74 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VARI EDIFICI SCOLASTICI | - | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - IMMOBILI ADIBITI A USO SCOLASTICO O EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA | ALLAGAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DA ACQUA E FANGO | PULIZIA E ASPIRAZIONE ACQUA E FANGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 917.4 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 4
ER-SOUR-000626 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2627.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.88 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | GIARDINO VIA DON GNOCCHI | 44.479498689370914, 11.282387842713112 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DEI VIALETTI PEDONALI | PULIZIA E ASPIRAZIONE ACQUA E FANGO | D27H20002540004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 2627.88 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 16
ER-SOUR-000627 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4079.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4079.68 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | PARCO DELLA CHIUSA | 44.476371729937846, 11.2866798393979 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE, SMOTTAMENTI E CADUTA DI ALBERI SUI VIALETTI PEDONALI | RIMOZIONE ALBERI CADUTI E TERRENO FRANATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 4079.68 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 16
ER-SOUR-000628 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VARIE TERRITORIO | - | ALTRO | ALTRO | ALLAGAMENTI | ACQUISTO MATERIALE: ACQUISTO SACCHI ATUOSEPANDENTI ANTI ALLAGAMENTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 549 |  | NO | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 1
ER-SOUR-000629 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2355.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.82 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VARIE TERRITORIO | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | BUCHE STRADALI | MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE | D27H20002540004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 2355.82 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 30
ER-SOUR-000630 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 669.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.78 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA DEI MILLE | 44.481242056080085, 11.282348168608726 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - EDIFICI MUNICIPALI | ALLAGAMENTO INTERRATO | PULIZIA E ASPIRAZIONE ACQUA E FANGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 549 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 20
ER-SOUR-000631 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4030.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030.62 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VARIE STRADE | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTI E SMOTTAMENTI CHE HANNO INTERESSATO LE SEDI STRADALI | PULIZA E RIMOZIONE ALBERI E FANGO DALLE SEDI STRADALI | D27H20002540004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 4030.62 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 25
ER-SOUR-000632 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5649.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.28 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA TIZZANO | 44.45996418641156, 11.23666795783829 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE, SMOTTAMENTI E CADUTA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE | PULIZA E RIMOZIONE ALBERI E FANGO DALLE SEDI STRADALI | D27H20002540004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 5649.28 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 60
ER-SOUR-000633 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2136.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.85 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA LEONARDO DA VINCI | 44.46965153389358, 11.2699355875593 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DELLA STRADA E DI EDIFICI PRIVATI IN SEGUITO A FUORIUSICTA DI FANGO ED ACQUA DAL VERSANTE ADIACENTE | PULIZIA DELLA STRADA E DEGLI SCARICHI FOGNARI | D27H20002540004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 2136.85 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 20
ER-SOUR-000634 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3643.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.96 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | SCUOLE GALILEO GALILEI | 44.4817932422569, 11.287039210267094 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - IMMOBILI ADIBITI A USO SCOLASTICO O EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA | ALLAGAMENTI E SMOTTAMENTI CHE HANNO INTERESSATO IL CORTILE SCOLASTICO | PULIZIA DELLA STRADA E DEGLI SCARICHI FOGNARI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 3179.51 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 20
ER-SOUR-000635 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1424.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.57 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VICOLO COLLADO | 44.47899383421112, 11.285232631512088 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTI E SMOTTAMENTI CHE HANNO INTERESSATO LE SEDI STRADALI | PULIZIA DELLA STRADA E DEGLI SCARICHI FOGNARI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1424.57 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 20
ER-SOUR-000636 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5267.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267.64 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA LEONARDO DA VINCI | 44.46965153389358, 11.2699355875593 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DELLA STRADA E DI EDIFICI PRIVATI IN SEGUITO A FUORIUSICTA DI FANGO ED ACQUA DAL VERSANTE ADIACENTE | PULIZIA DELLA STRADA E DEGLI SCARICHI FOGNARI | D27H20002540004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 5267.64 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 22
ER-SOUR-000637 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.4 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA BERLINGUER | 44.48344626945895, 11.272370865063595 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DELLA STRADA IN SEGUITO A FUORIUSICTA DI FANGO ED ACQUA | PULIZIA DELLA STRADA E DEGLI SCARICHI FOGNARI | D27H20002540004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1238.4 |  | NO | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 8
ER-SOUR-000638 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 401.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.87 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA BAZZANESE | 44.481641565559954, 11.253287010570123 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DELLA STRADA IN SEGUITO A FUORIUSICTA DI FANGO ED ACQUA | PULIZIA DELLA STRADA E DEI FOSSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 329.4 |  | NO | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 2
ER-SOUR-000639 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12929.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12929.56 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | ADOPERA S.R.L. | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | PARCO DELLA CHIUSA | 44.476371729937846, 11.2866798393979 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE, SMOTTAMENTI E CADUTA DI ALBERI SUI VIALETTI PEDONALI | RIMOZIONE ALBERI CADUTI E TERRENO FRANATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 12929.56 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 50
ER-SOUR-000640 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | LUMINASIO | 44.359060084873065, 11.187469116189028 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SEDE STRADALE DI VIA MAZZAGATTI COMUNALE COMPRESA DIRAMAZIONE DI VIA MAZZAGATTI CHE PORTA A LOCALITÀ FRASCAROLO | LAVORI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE PER I PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO SULLA STRADA COMUNALE DI VIA MAZZAGATTI LOCALITÀ LUMINASIO E RIPRISTINO TRANSITABILITÀ PROVVISORIA | G67H23000440002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 150000 | SI | NO | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 91
ER-SOUR-000641 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | MONTASICO | 44.340011776856926, 11.152211203692636 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SEDE STRADALE DI VIA MONTASICO | LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE DI VIA MONTASICO | G67H23000480004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 90000 | SI | NO | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-07 | 07/06/2023 | 65
ER-SOUR-000642 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | SPERTICANO | 44.327233619956175, 11.18933643737729 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE DI VIA SPERTICANO | LAVORI DI PULIZIA DI SEDE STRADALE PER GARANTIRE LA VIABILITÀ | G67H23001020004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 3660 |  | NO | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 23
ER-SOUR-000643 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 41508.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41508.79 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | LAMA DI RENO | 44.33609263396193, 11.221431325326284 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VARI SMOTTAMENTI DELLE SCARPATE DI MONTE E CEDIMENTO DI ALCUNI PUNTI DELLA SEDE STRADALE DI VIA RONZANO | LAVORI DI PULIZIA DI SEDE STRADALE PER GARANTIRE LA VIABILITÀ | G67H23001030004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 41480 | SI | NO | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 23
ER-SOUR-000644 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5536.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5536.36 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | S. MARTINO | 44.31232803397197, 11.191851833521362 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI DELLA SCARPATA DI MONTE IN PIÙ PUNTI DI VIA S. MARTINO | LAVORI DI PULIZIA DI SEDE STRADALE PER GARANTIRE LA VIABILITÀ | G67H23001040004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 5490 |  | NO | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 5
ER-SOUR-000645 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 31139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31139.8 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | SIRANO | 44.359114580748084, 11.257175754184201 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI DELLA SCARPATA DI MONTE IN VARI PUNTI DI VIA CÀ BIANCA E SEDE STRADALE SCALZATA DALLA PIENA DEL TORRENTE SETTA | LAVORI DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DAGLI SMOTTAMENTI E REALIZZAZIONE DI UN’ALTERNATIVA ALLA SEDE STRADA SPOSTANDO LA SEDE STRADALE CEDUTA VERSO LA SCARPATA DI MONTE | G67H23001050004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 31100 | SI | NO | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 18
ER-SOUR-000646 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | PIAN DI VENOLA | 44.34202981508925, 11.172115691475028 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE DI VIA CERRO AMAROLO | LAVORI DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE E RIMOZIONE DI ALBERI CADUTI | G67H23001060004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 732 |  | NO | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 2
ER-SOUR-000647 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.7 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | PIAN DI VENOLA | 44.34223402415829, 11.1873353096554 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE DI VIA VENOLA | LAVORI DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE E RIMOZIONE DI ALBERI CADUTI | G67H23001070004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 1689.7 |  | NO | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 2
ER-SOUR-000648 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7370.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7370.45 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | MARZABOTTO | 44.34457103496391, 11.20617445949694 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ | TAGLIO DELLA VEGETAZIONE DELLA SCARPATA DI VALLE DI VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ E RIMUOZIONE DEI BLOCCHI DI ASFALTO AL FINE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SOTTOSTANTE SS PORRETTANA | G67H23001080004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 7320 |  | NO | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 2
ER-SOUR-000649 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2458.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458.54 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | CASAGLIA | 44.31433172315648, 11.21033876616446 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA CASAGLIA | LAVORI DI PULIZIA DI SEDE STRADALE PER GARANTIRE LA VIABILITÀ | G67H23001090004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 2300 |  | NO | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 2
ER-SOUR-000650 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 42736.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42736.53 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | MARZABOTTO | 44.34127642418767, 11.20100382879723 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORMAZIONE DI VORAGINE IN STRADA IN VIA FORNACE | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL MANUFATTO DI RACCOLTA DEL RIO FORNACE | G67H23001100004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 38482.09 | SI | NO | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 15
ER-SOUR-000651 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | COMUNE DI MEDICINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MEDICINA | - | BOLOGNA | MEDICINA | FIORENTINA | 44.536503117668154, 11.615514933685718 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELL’ARGINE DEL CANALE GAIANA CHE HA GENERANDO PIÙ PUNTI DI ROTTURA DAI QUALI LE ACQUE HANNO ALLAGATO VIOLENTEMENTE TUTTE LE CAMPAGNE CIRCOSTANTI. GAIANA E ACQUAROLO SCARICANDO NEL TORRENTE QUADERNA, SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO E TUTTO CIÒ HA CREATO UNO SQUILIBRIO IDRAULICO GENERALE CON DANNI IMMEDIATI ANCHE SU STRADE E PONTI, OLTRE ALLE COLTURE COMPLETAMENTE INONDATE. I RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE SONO STATI EVACUATI CON MEZZI ANFIBI ED ANCHE CON L’UTILIZZO DELL’ELICOTTERO DEI VV.F.-ROTTURA DEL TORRENTE QUADERNA IN LOCALITÀ FIORENTINA E SELVA MALVEZZI CON CARICAMENTO DEL CANALE DI BONIFICA DEL “SESTO BASSO” E ALLAGAMENTO DI ALCUNE ABITAZIONI PRESSO S. ANTONIO CON NECESSITÀ DI INTENSA ATTIVITÀ DI POMPAGGIO DELLE ACQUE. | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER ELIMINARE LE OSTRUZIONI DEL TORRENTE QUADERNA PRESSO IL PONTE MASSAROLO E CONSENTIRE IL PIU' CELERE SCORRIMENTO DELLE ACQUE E LIMITARE LA PRESSIONE SULLA STRUTTURA DEL PONTE | H77H23000650004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-19 | SI | 1342 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 1
ER-SOUR-000652 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440.8 | COMUNE DI MEDICINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MEDICINA | - | BOLOGNA | MEDICINA | FIORENTINA, VILLAFONTANA | 44.536503117668154, 11.615514933685718- 44.471623303596, 11.584176953399153- 44.50005978445469, 11.597427626728289 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELL’ARGINE DEL CANALE GAIANA CHE HA GENERANDO PIÙ PUNTI DI ROTTURA DAI QUALI LE ACQUE HANNO ALLAGATO VIOLENTEMENTE TUTTE LE CAMPAGNE CIRCOSTANTI. GAIANA E ACQUAROLO SCARICANDO NEL TORRENTE QUADERNA, SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO E TUTTO CIÒ HA CREATO UNO SQUILIBRIO IDRAULICO GENERALE CON DANNI IMMEDIATI ANCHE SU STRADE E PONTI, OLTRE ALLE COLTURE COMPLETAMENTE INONDATE. I RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE SONO STATI EVACUATI CON MEZZI ANFIBI ED ANCHE CON L’UTILIZZO DELL’ELICOTTERO DEI VV.F.-ROTTURA DEL TORRENTE QUADERNA IN LOCALITÀ FIORENTINA E SELVA MALVEZZI CON CARICAMENTO DEL CANALE DI BONIFICA DEL “SESTO BASSO” E ALLAGAMENTO DI ALCUNE ABITAZIONI PRESSO S. ANTONIO CON NECESSITÀ DI INTENSA ATTIVITÀ DI POMPAGGIO DELLE ACQUE. | SERVIZIO TECNICO DI ANALISI DEI PONTI MASSAROLO, CANTAGRILLO E EX FERROVIARIO PRESSO ZONA FASANINA A SEGUITO DEI POSSIBILI DANNI CAUSATI DALL’ONDATA DI PIENA | H72C23000160004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-19 | SI | 4440.8 |  | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 1
ER-SOUR-000653 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 193835.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193835.12 | COMUNE DI MEDICINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MEDICINA | - | BOLOGNA | MEDICINA | SANT'ANTONIO | 44.57746692111442, 11.695507186727195- 44.5729571709457, 11.6984899262259- 44.54609757732786, 11.63370646713903, 44.47647748677359, 11.680464448398817, 44.559074493092645, 11.722059966790807 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA SANT'ANTONIO, VIA FABBRI, VIA BARILLI E VIA FIORENTINA | MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - RIPRISTINO ASFALTATURE | H77H21000690004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 193835.12 | SI | NO | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2023-06-05 | 05/06/2023 | 60
ER-SOUR-000654 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 47625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47625 | COMUNE DI MEDICINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MEDICINA | - | BOLOGNA | MEDICINA | SANT'ANTONIO | 44.549150827395856, 11.636774971000651 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ROTTURA DEL TORRENTE QUADERNA IN LOCALITÀ FIORENTINA E SELVA MALVEZZI CON CARICAMENTO DEL CANALE DI BONIFICA DEL “SESTO BASSO” E ALLAGAMENTO DI ALCUNE ABITAZIONI PRESSO S. ANTONIO CON NECESSITÀ DI INTENSA ATTIVITÀ DI POMPAGGIO DELLE ACQUE. | NOLEGGIO E AZIONAMENTO DI POMPE IDROVORE DA PARTE DI AGRICOLTORI DEL LOCO E CARBURANTE PER IDROVORE | H71J23000310004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-19 | SI | 45724.98 | SI | NO | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 7
ER-SOUR-000655 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 46050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46050 | COMUNE DI MEDICINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MEDICINA | - | BOLOGNA | MEDICINA | SANT'ANTONIO | 44.553986989894426, 11.734591409040286 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | CRITICITÀ IDRAULICA HA RESO NECESSARIO PROVVEDERE ALLA ATTIVAZIONE DI IDROVORE VISTA LA ROTTURA DEL TORRENTE QUADERNA E DEL FIUME IDICE CON CARICAMENTO DEL CANALE DI BONIFICA DEL “SESTO BASSO” E DEL “GARDA BASSO” E ALLAGAMENTO DI ALCUNE ABITAZIONI PRESSO S. ANTONIO CON NECESSITÀ DI INTENSA ATTIVITÀ DI POMPAGGIO DELLE ACQUE PER EVITARE L’INONDAZIONE DELLA FRAZIONE; | NOLEGGIO E AZIONAMENTO DI POMPE IDROVORE DA PARTE DI AGRICOLTORI DEL LOCO | H71J23000600001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-07 | NO | 46049.98 | SI
ER-SOUR-000656 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | COMUNE DI MORDANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORDANO | - | BOLOGNA | MORDANO | - | …. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PRESENZA DI FANGO E DETRITI SUL MANTO STRADALE | AFFIDAMENTO PULIZIA STRADE | G68I23000110005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-17 | SI | 6710 |  | NO | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 127
ER-SOUR-000657 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | COMUNE DI MORDANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORDANO | - | BOLOGNA | MORDANO | - | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI MORTI | SERVIZIO DI TRAPORTO, SMALTIMENTO, INCENERIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE | G68I23000110005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-17 | SI | 350 |  | NO | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 35
ER-SOUR-000658 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 53657.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53657.99 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | GANZOLE | 44.396527, 11.288714 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | ALLAGAMENTO E CONSEGUENTI FRANE CHE SI SONO VERIFICATE IN CONSEGUENZA DELLE ABBONDANTI PIOGGE E CHE HANNO DETERMINATO LA CHIUSURA DELLA STRADA PROVINCIALE DELLE GANZOLE E DELLA VIA FORNACE OLTRE ALL’ALLAGAMENTO CON PARZIALE CROLLO E INVASIONE DI FANGO DI EDIFICI PRIVATI E COMMERCIALI. IN QUESTO EVENTO SONO STATE COINVOLTE ANCHE LA RETE TELEFONICA GESTITA DA TIM E LA RETE DI FORNITURA ELETTRICA GESTITA DA E-DISTRIBUZIONE. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE ALLUVIONALE ACCUMULATO NELL’ALVEO DEL RIO GANZOLE E NELLE AREE PROSPICIENTI CON RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DEL CORSO D’ACQUA | B97H23001540001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 53657.99 | SI
ER-SOUR-000659 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.4 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | SASSO MARCONI | 44.401845, 11.262400 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO SOTTOPASSO CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO ALLA S.S. 64 VARIANTE PORRETTANA | ASPIRAZIONE ACQUA ACCUMULATA NEL SOTTOPASSO | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1671.4
ER-SOUR-000660 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1269.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.57 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | SASSO MARCONI | 44.405512, 11.246933 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SULLA SEDE STRADALE CHE HA INTERROTTO LA STRADA | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLA FRANA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1269.57
ER-SOUR-000661 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5430.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430.22 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | BORGONUOVO | 44.44297, 11.25112 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI. IN PIÙ TRATTI SI SONO VERIFICATI SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA PROCURANDO LA CHIUSURA TOTALE. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5430.22
ER-SOUR-000662 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 20072.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20072.18 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | SASSO MARCONI – VIA CASTELLO | Da 44.3965908, 11.2409308 a 44.40069, 11.20789 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI. IN ALCUNI TRATTI SI SONO VERIFICATI SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA PROCURANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE CHE PARZIALE DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 – B97H23001560001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 20072.18 | SI
ER-SOUR-000663 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 8681.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8681.53 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | LAGUNE | Da 44.39657, 11.20452 a 44.41586, 11.20855 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA PROCURANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE CHE PARZIALE DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 – B97H23001560001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 8681.53
ER-SOUR-000664 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 12212.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12212.75 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | TIGNANO | Da 44.4281368, 11.2196626 a 44.4228027, 11.2125125 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE MOMENTANEA CHE PARZIALE DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 – B97H23001560001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 12212.75
ER-SOUR-000665 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 26914.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26914.1 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | RASIGLIO | Da 44.391912, 11.175210 a 44.4001983, 11.181507 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE MOMENTANEA CHE PARZIALE DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 26914.1 | SI
ER-SOUR-000666 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 15366.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15366.11 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | TIGNANO – VIA MONTECAPRA | Da 44.446821, 11.216336 A 44.458981, 11.233412 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE MOMENTANEA CHE PARZIALE DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 – B97H23001560001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 15366.11
ER-SOUR-000667 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18552.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18552.74 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | RASIGLIO – VIA BELVEDERE | Da 44.4111722, 11.1918669 a 44.4101211, 11.1857812 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE MOMENTANEA CHE PARZIALE DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 – B97H23001560001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 18552.74
ER-SOUR-000668 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8361.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8361.37 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | RASIGLIO – VIA SCOPETO | Da 44.4221795, 11.1890122 a 44.4237663, 11.1886688 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE MOMENTANEA CHE PARZIALE DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 8361.37
ER-SOUR-000669 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 96885.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96885.47 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | RASIGLIO – VIA SANT’ANNA | Da 44.417634, 11.198008 a 44.400362, 11.190767 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE MOMENTANEA CHE PARZIALE DELLA STRADA. LO SVERSAMENTO DI MATERIALI DAL VERSANTE SOVRASTANTE LA STRADA COMUNALE HA PROVOCATO ANCHE IL CROLLO DI UNA PORZIONE DEL FABBRICATO UBICATO AL CIVICO 15 DI VIA SANT’ANNA. L’EROSIONE DEL TORRENTE OLIVETTA HA INTERESSATO ANCHE PORZIONI DELLA STRADA COMUNALE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA CHE HA COMPORTATO L’ISTITUZIONE DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SONO STATE COINVOLTE LA RETE TELEFONICA GESTITA DA TIM E LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA GESTITA DA E-DISITRBUZIONE. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE ALLUVIONALE DERIVANTE DALLO SVERSAMENTO DI TERRA SULLA STRADA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE. SEGNALAMENTO DELLO SMOTTAMENTO DI UN TRATTO STRADALE PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO. | B97H23001540001 – B97H23001560001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 96885.47 | SI
ER-SOUR-000670 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288.7 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | VIZZANO – VIA COLLIVA | Da 44.39513, 11.28172 a 44.38434, 11.28102 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE MOMENTANEA CHE PARZIALE DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5288.7
ER-SOUR-000671 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | VIZZANO – VIA VIZZANO | Da 44.39877, 11.27852 a 44.4088, 11.27577 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE MOMENTANEA CHE PARZIALE DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1220
ER-SOUR-000672 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | VIZZANO – VIA RIO CONCO | Da 44.41831, 11.28196 a 44.41763, 11.28038 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | ALLAGAMENTO DELLA STRADA A SEGUITO DELL’OCCLUSIONE DEL RIO CAUSATO DALLE NUMEROSE FRANE DERIVANTI DALLA PERCOLAZIONE DEL TERRENO DEI CALANCHI POSTI A MONTE DELL’AREA. ALCUNE FRANE HANNO DETERMINATO ANCHE LA CHIUSURA PARZIALE O TOTALE DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE ALLUVIONALE ACCUMULATO NELL’ALVEO DEL RIO CONCO PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE NEL CORSO DEL TORRENTE E NELLE AREE PROSPICIENTI CON RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DEL CORSO D’ACQUA | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4500
ER-SOUR-000673 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 22306.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22306.27 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | PIEVE DEL PINO – VIA ANCOGNANO | Da 44.41316, 11.30688 a 44.41269, 11.281 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE MOMENTANEA CHE PARZIALE DELLA STRADA. SONO STATE COINVOLTE LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUEDOTTO GESTITA DA HERA, LA RETE TELEFONICA GESTITA DA TIM E LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA GESTITA DA E-DISITRBUZIONE. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 – B97H23001560001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 22306.27 | SI
ER-SOUR-000674 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 96024.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96024.1 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | PIEVE DEL PINO – VIA CAMPIANO | 44.41132, 11.30061 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE MOMENTANEA CHE PARZIALE DELLA STRADA. SONO STATE COINVOLTE LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUEDOTTO GESTITA DA HERA E DELL’ENERGIA ELETTRICA GESTITA DA E-DISTRIBUZIONE. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE. LA STRADA È STATA INVASA DA UNA FRANA DI IMPORTANTI DIMENSIONI CHE HA RICHIESTO, UNA VOLTA PORTATA VIA LA TERRA FRANATA, LA RICOSTRUZIONE DEL FONDO STRADALE STERRATO PER RENDERE NUOVAMENTE FRUIBILE AL TRAFFICO DEI RESIDENTI LA STRADA | B97H23001540001 – B97H23001560001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 96024.1 | SI
ER-SOUR-000675 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3053.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.43 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | PIEVE DEL PINO – VIA DELLE ORCHIDEE | 44.369171, 11.291864 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA VICINALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE MOMENTANEA CHE PARZIALE DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3053.43
ER-SOUR-000676 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 959.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.8 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | PONTECCHIO MARCONI – VIA MONTECHIARO | Da 44.424572, 11.260926 a 44.425678, 11.222767 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO LA CHIUSURA PARZIALE MOMENTANEA DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 959.8
ER-SOUR-000677 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | FONTANA – VIA IANO | 44.379627, 11.219396 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA INTERESSATO LA STRADA COMUNALE CON SVERSAMENTO DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO LA CHIUSURA PARZIALE MOMENTANEA DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 585.6
ER-SOUR-000678 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | FONTANA – VIA IANO 33/2 | 44.379473, 11.205125 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA INTERESSATO LA STRADA COMUNALE CON SVERSAMENTO DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO LA CHIUSURA PARZIALE MOMENTANEA DELLA STRADA. E’ STATA COINVOLTA LA RETE TELEFONICA GESTITA DA TIM. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 585.6
ER-SOUR-000679 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | FONTANA – VIA RIO MAGGIORE 6 | 44.384382, 11.220370 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA CON SVERSAMENTO DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA STESSA PROCURANDO LA CHIUSURA PARZIALE DEL TRATTO STRADALE. LO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE, CHE HA COINVOLTO PARZIALMENTE LA SEDE STRADALE, HA DETERMINATO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SONO STATE COINVOLTE LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUEDOTTO GESTITA DA HERA E DELL’ENERGIA ELETTRICA GESTITA DA E-DISTRIBUZIONE. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 20000
ER-SOUR-000680 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 6133.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133.55 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | FONTANA – VIA RIO MAGGIORE | 44.3900417,11.1941717 – 44.3895442,11.1941783 – 44.388374,11.194185 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO LA CHIUSURA PARZIALE MOMENTANEA DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6133.55
ER-SOUR-000681 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 21720.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21720.88 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | SASSO MARCONI – VIA PRAMATTO | Da 44.4081183,11.2272117 a 44.410055,11.2284117 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA VICINALE IN PIÙ PUNTI CON SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DETERMINANDO LA CHIUSURA PARZIALE E TOTALE MOMENTANEA DELLA STRADA. | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | B97H23001540001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 21720.88 | SI
ER-SOUR-000683 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 69501.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69501.8 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | 44.3776074 - 11.3611458 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COPIOSE SVERSAMENTI DI MATERIALE, SMOTTAMENTI SU STRADE COMUNALI. | INTERVENTO IMMEDIATO, INDIFFERIBILE ED URGENTE PER GARANTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RIPRISTINO DELLA SEDE VIARIA E IL CONSEGUENTE TRANSITO IN SICUREZZA CON RIMOZIONE DEL MATERIALE. | E87H23000500004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 69466.8 | SI
ER-SOUR-000684 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 355337.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355337.87 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | 44.3776074 - 11.3611458 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COPIOSE SVERSAMENTI DI MATERIALE, SMOTTAMENTI SU STRADE COMUNALI. | INTERVENTO IMMEDIATO, INDIFFERIBILE ED URGENTE PER GARANTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RIPRISTINO DELLA SEDE VIARIA E IL CONSEGUENTE TRANSITO IN SICUREZZA CON RIMOZIONE DEL MATERIALE. | E87H23000560004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 350475.91 | SI
ER-SOUR-000685 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 42656.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42656.08 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | LIVERGNANO | 44.3244108 - 11.3338876. | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO HA DETERMINATO CROLLO DI PORZIONE DI UNA PALAZZINA CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA STALE DELLA FUTA | PARZIALE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO E MESSA IN SICUREZZA DELLO STESSO PER EVITARE ULTERIORI CROLLI SULLA STRADA DELLA FUTA E ASSICURARE LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLA STESSA STRADA | E87H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 42656.08 | SI
ER-SOUR-000686 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 16607.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16607.76 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | 44.3776074 - 11.3611458 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COPIOSE SVERSAMENTI DI MATERIALE, SMOTTAMENTI SU STRADE COMUNALI. | COSTITUZIONE DI GRUPPO TECNICO FORMATO DA TECNICI GEOLOGI ED INGEGNERI STRUTTURISTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023 | E87H23000560004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 16607.76
ER-SOUR-000687 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 73800.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73800.79 | COMUNE DI SANTA SOFIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOCALITA' "VIGNE" | Lat: 43.943575 Long:11.916473 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PRIMI INTERVENTI URGENTI ATTI AD ASSICURARE LA PERCORRIBILITA' TRATTO STRADALE COLLINA DI PONDO SAVIANA IN LOC. "VIGNE" A SEGUITO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO MAGGIO 2023 A SEGUITO DI ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI PIOVOSE DEL 16 MAGGIO 2023 E GIORNI SUCCESSIVI | RIPULITURA PIANO STRADALE, REALIZZAZIONE DI DRENAGGI E RICOSTRUITO LE BANCHE CON GHIAIE | H17H23000800002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 43050.16 | SI
ER-SOUR-000688 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7965.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7965.43 | COMUNE DI SANTA SOFIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOC. "PELUCELLO" | Lat: 43.943695 Long: 11.917449 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI A MONTE HA INVASO LA CARRAEGGIATA STRADALE | RIPULITO, RIPROFILATO LA SCARPATA DI MONTE E RIPRISTINO DELLA CUNETTA DI SCOLO | H17H23000800002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 22154.93
ER-SOUR-000689 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 31082.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31082.67 | COMUNE DI SANTA SOFIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOC. "BASTIA" | Lat: 43.948288 Long: 11.929333 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | L’EVENTO FRANOSO DI AMPIO FRONTE SI È SVILUPPATO SIA A MONTE CHE A VALLE DELLA SEDE STRADALE COINVOLGENDO QUEST’ULTIMA CON LA FORMAZIONE DI AVVALLAMENTI, DISSESTI, RESTRIZIONI DI CARREGGIATA CON INTERRUZIONE DI VIABILITÀ. | REGOLARIZZATO IL PIANO, RICARICATO CON MATERIALE STABILIZZATO RULLATO E RIPROFILATO LA SCARPATA E LA SCOLINA | H17H23000800002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 17164.47 | SI
ER-SOUR-000690 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 16596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16596.7 | COMUNE DI SANTA SOFIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOC. "TRAPOGGIO-SAVIANA" | Lat: 43.940848 Long: 11.940609 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | L’EVENTO FRANOSO HA PROVOCATO IL CROLLO DELLA BANCHINA E DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLGENDO ANCHE L’ACQUEDOTTO LOCALE GESTITO DA HERA. SULLA NICCHIA DI DISTACCO DELLA FRANA È BEN EVIDENTE UN CONSISTENTE AFFIORAMENTO DI ACQUA DI FALDA PROFONDA A CIRCA M 2,50 DAL PIANO STRADALE. LA STRADA RISULTA INTERROTTA. | ALLARGATO IL PIANO VIABILE VERSO MONTE, RICARICATO CON STABILIZZATO, MESSO NEW JERSEY, IN LOC. SAVIANA È DA PREVISTA OPERE GI INGNEGRERIA NATURAISTICA TIPO PALIZZATA IN LEGNO E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE | H17H23000800002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 14962.02
ER-SOUR-000691 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25128.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25128.19 | COMUNE DI SANTA SOFIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALMELETO-SAN GIACOMO TRATTO COMPRESO DAL KM 0.500 AL KM 0.600 | Lat: 43.951318 Long: 11.916595 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL MOVIMENTO FRANOSO HA PROVOCATO IL COLLASSO DI GRAN PARTE DELLA SEDE STRADALE UBICATA AL MARGINE DI UN FORTE PENDIO IN PROSPICENTE L'ALVEO DEL FIUME BIDENTE. | SPOSTATO VERSO MONTE LA CARREGGIATA PER LA PERCORRENZA DI UNA CORSIA, PULITO TUTTE LE CUNETTE DI SCOLO, SISTEMATO PASSI CARRAI E TOMBINATO ALCUNE SCOLINE, FATTI DRENAGGI POSTO I NEWJERSEY | H17H23000800002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 22652.9 | SI
ER-SOUR-000692 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11623.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11623.07 | COMUNE DI SANTA SOFIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE CAMPOSONALDO TRATTO COMPRESO DA LOCALITÀ CAPRIOLI FINO A MONTE DEL PODERE MOTTE CIVICO N.84 - LOC. "DERNA" | Lat: 43.946217 Long: 11.900972 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON MATERIALE CHE HA INVASO LA CARREGGIATA STRADALE CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL TRAFFICO E CONSEGUENTE RIBALTAMENTO DEL PALO DELLA LINEA ELETTRICA DI MT, E CEDIMENTO DI PARTE DELLA BANCHINA STRADALE DI VALLE | RIPULITO PIANO VIABILE, PROFILATA LA SCARPATA POSIZIONATI NEW JERSEY E PULITE LE SCOLINE | H17H23000800002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 11084.05
ER-SOUR-000693 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 53774.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53774.59 | COMUNE DI SANTA SOFIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE CAMPOSONALDO TRATTO COMPRESO DA LOCALITÀ CAPRIOLI FINO A MONTE DEL PODERE MOTTE CIVICO N.84 - LOC. "MOTTE" | Lat: 43.947207 Long: 11.896172 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AMPIO MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA SIA ABITAZIONI PRIVATE CHE VIABILITA’ COMUNALE . L’EVENTO FRANOSO HA PROVOCATO UN VISTOSO ABBASSAMENTO DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE PER UNO SVILUPPO DI CIRCA ML 10, UNA DEFORMAZIONE DI UN ALTRO TRATTO STRADALE POSTO IN CONTINUITÀ VERSO MONTE DEL PRECEDENTE, ED UN MARCATO CEDIMENTO DELLA SCARPATA POSTA A VALLE DEI DUE TRATTI SOPRA DESCRITTI. LA CANALETTA STRADALE A MONTE HA PERSO LA PROPRIA FUNZIONALITÀ IN QUANTO GRAVEMENTE COMPROMESSA DAL DISSESTO STESSO. | OPERE DI DRENAGGIO, REGOLARIZZAZIONE PIANO VIABILE E RIPRISTINO BIDER E TAPPETO SISTEMAZIONE DELLE PENDENZE DELLE SCOLINE DI MONTE E PULIZIA | H17H23000800002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 86824.12 | SI
ER-SOUR-000694 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 53852.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53852.76 | COMUNE DI SANTA SOFIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALEPOGGIO ALLA LASTRA TRATTI DAL KM. 0,700 FINO LA CONFINE DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | Lat.;43.93263, Long: 11.90350 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AMPIO MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA SIA ABITAZIONI PRIVATE CHE VIABILITA COMUNALE . L’EVENTO FRANOSO HA PROVOCATO UN VISTOSO ABBASSAMENTO DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE PER UNO SVILUPPO DI CIRCA ML 10, UNA DEFORMAZIONE DI UN ALTRO TRATTO STRADALE POSTO IN CONTINUITÀ VERSO MONTE DEL PRECEDENTE, ED UN MARCATO CEDIMENTO DELLA SCARPATA POSTA A VALLE DEI DUE TRATTI SOPRA DESCRITTI. LA CANALETTA STRADALE A MONTE HA PERSO LA PROPRIA FUNZIONALITÀ IN QUANTO GRAVEMENTE COMPROMESSA DAL DISSESTO STESSO. | PULIZIA STRADA DAL MATERIALE DI FRANA, RICOSTRUZIONE E PROFILATURE SCARPATE, SISTEMAZIONE GABBIONATA RIBALTATA, DRENAGGI DA MONTE POSIZIONAMENTO NEW JERSEY PER IL SENSO UNICO ALTERNATO | H17H23000800002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 64992.32 | SI
ER-SOUR-000695 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 22806.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22806.74 | COMUNE DI SANTA SOFIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALEVIA SPINELLO DI SANTA SOFIA IN LOC. "GORGOZZO" | Lat.;43.94234, Long: 11.915851 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INVASIONE DELLA CARREGGIATA DEL MATERIALE TERROSO/FANGOSO CHE HA PROVOCATO LA TEMPORANEA INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE E PROVINCIALE CHE CONDUCE ALLA LOCALITA’ SPINELLO | PULIZIA SEDE STRADALE DAL MATERIALE DI FRANA, TAGLIO VEGETAZIONE, DRENAGGIO A MONTE, POSIZIONAMENTO NEWJERSEY | H17H23000800002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 13663.69 | SI
ER-SOUR-000696 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | INTERO TERRITORIO COMUNALE | Intero territorio Comunale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E MATERIALE SU CARREGGIATA STRADALE, ALBERATURE E MATERIALE INERTE, CEDIMENTI DI BANCHINA STRADALE E CEDIMENTO DI SCARPATA | RIMOZIONE DI FANGO, TERRENO, ALBERATURE, RAMAGLIE ECC…. | N.A. | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 113000 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-23 | 23/05/2023 | 7
ER-SOUR-000697 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | INTERO TERRITORIO COMUNALE | Intero territorio Comunale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E MATERIALE SU CARREGGIATA STRADALE, ALBERATURE E MATERIALE INERTE, CEDIMENTI DI BANCHINA STRADALE E CEDIMENTO DI SCARPATA | RIMOZIONE DI FANGO, TERRENO, ALBERATURE, RAMAGLIE, SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE ECC…. | N.A. | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 90000 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-23 | 23/05/2023 | 7
ER-SOUR-000698 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | INTERO TERRITORIO COMUNALE | Intero territorio Comunale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E MATERIALE SU CARREGGIATA STRADALE, ALBERATURE E MATERIALE INERTE, CEDIMENTI DI BANCHINA STRADALE E CEDIMENTO DI SCARPATA | RIMOZIONE DI FANGO, TERRENO, ALBERATURE, RAMAGLIE, SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE ECC…. | N.A. | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 40000 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-23 | 23/05/2023 | 7
ER-SOUR-000699 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | INTERO TERRITORIO COMUNALE | Intero territorio Comunale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E MATERIALE SU CARREGGIATA STRADALE, ALBERATURE E MATERIALE INERTE, CEDIMENTI DI BANCHINA STRADALE E CEDIMENTO DI SCARPATA | RIMOZIONE DI FANGO, TERRENO, ALBERATURE, RAMAGLIE, SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE ECC…. | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 6000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-23 | 23/05/2023 | 7
ER-SOUR-000700 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | INTERO TERRITORIO COMUNALE | Intero territorio Comunale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E MATERIALE SU CARREGGIATA STRADALE, ALBERATURE E MATERIALE INERTE, CEDIMENTI DI BANCHINA STRADALE E CEDIMENTO DI SCARPATA | RIMOZIONE DI FANGO, TERRENO, ALBERATURE, RAMAGLIE, SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE ECC…. | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 20000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-23 | 23/05/2023 | 7
ER-SOUR-000701 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VERSANTE VIA P.NENNI | 44.006225, 12.299352 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VERSANTE CON SCIVOLAMENTO DI MATERIALE A VALLE SU SOTTOSTANTE VIA PIETRO NENNI E ABITAZIONI | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE VIA P.NENNI – RAFFORZAMENTO CORTICALE DEL VERSANTE | C41B23000260004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 164713.18 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-08-04 | 04/08/2023 | 46
ER-SOUR-000702 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9748.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9748.88 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Varie Vie 44,176054N -11,950139E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTI CON DILAVAMENTO DI FANGO DIFFUSI IN VARIE VIE DELL'ABITATO, FRANE DELLA SEDE E SCARPATE STRADALI, ALBERATURE CHE HANNO INVASO LE SEDI STRADALI | RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE ANCHE A SENSO UNICO ALTERNATO, RIMOZIONE DEL FANGO, DELLE ALBERATURE DALLA SEDE STRADALE | B84H23002090004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 9711.14
ER-SOUR-000703 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 73200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73200 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | VARI COMUNI | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Varie Vie 44,176054N -11,950139E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTI CON DILAVAMENTO DI FANGO DIFFUSI IN VARIE VIE DELL'ABITATO, FRANE DELLA SEDE E SCARPATE STRADALI, ALBERATURE CHE HANNO INVASO LE SEDI STRADALI | RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE ANCHE A SENSO UNICO ALTERNATO, RIMOZIONE DEL FANGO, DELLE ALBERATURE E DEI RIFIUTI DALLA SEDE STRADALE | B87H23002080004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 66748.67 | SI
ER-SOUR-000704 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 83027.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83027.64 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | AREA SECANTE | 44.149362, 12.235040 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DA FANGO E ACQUA DI TUNNEL E SOTTOPASSI, NECESSARIA RIMOZIONE DI ACQUA E FANGO MEDIANTE ASPIRAZIONE CON MEZZI, LAVAGGIO CARREGGIATA E RIPRISTINO POMPE DI SOLLEVAMENTO E RELATIVI QUADRI ELETTRICI | RIPRISTINO VIABILITÀ POST ALLUVIONE TUNNEL SECANTE E SOTTOPASSO MACCHIAVELLI-SPURGO DEL FANGO E DELLE ACQUE DELLA GALLERIA E DEL SOTTOPASSO MEDIANTE ABBASSAMENTO DEI LIVELLI CON LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE AD IMMERSIONE DA FANGO E REALIZZAZIONE DI GRUPPI DI CONTINUITÀ ELETTRICA ALIMENTATI DA GENERATORI A GASOLIO | D17H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 83027.64 | SI
ER-SOUR-000705 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 1862929.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862929.45 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ZONA COLLINA E PIANURA | 44.137538, 12.241117 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO IDROGEOLOGICO CON FRANE DIFFUSE E ALLAGAMENTI DA FANGO NELLA VIABILITÀ. | RIPRISTINO VIABILITÀ ZONA COLLINARE CON MOVIMENTO TERRA PER ARGINARE I FENOMENI DI DISSESTO E ZONA PIANURA CON ASPORTAZIONE FANGO, PULIZIA STRADE E FOSSI. RIMOZIONE DI TERRE, DETRITI E FANGO DALLE STRADE, DISGAGGI DI MATERIALE SCIOLTO, SPOSTAMENTI DI TRACCIATI STRADALI, RIFACIMENTO FOSSI, OPERE DI PRESIDIO. | D17H23000570004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1862929.45 | SI
ER-SOUR-000706 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 187552.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187552.92 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PIANURA CESENATE | 44.171747, 12.230166 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DA FANGO E ACQUA DELLE STRADE, INTASAMENTO RETI FOGNARIE. | NECESSITÀ DI SPURGO POZZETTI E COLLETTORI, PULIZIA FOSSI E ATTRAVERSAMENTI TOMBINATI, LAVAGGIO CARREGGIATA.ATTIVITÀ DI ASPIRAZIONE DI PULIZIA FANGO DALLE STRADE, DALLA RETE SCOLANTE DEI FOSSI STRADALI. | D17H23000570004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 181573.09 | SI
ER-SOUR-000707 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 259725.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259725.1 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ZONA COLLINA E PIANURA | 44.137538, 12.241117 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE VIABILITÀ TOTALE/PARZIALE E DETERIORAMENTO DI TRACCIATI STRADALI. | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ INTERESSATA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO PRINCIPALMENTE DELLA COLLINA E PARTE DELLA PIANURA MEDIANTE SEGNALETICA STRADALE E DELIMITAZIONE DELLE AREE VIABILI PIÙ PERICOLOSE. ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTINI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI.APPOSIZIONE DI BARRIERE E SEGNALETICA DI MESSA IN SICUREZZA E FORNITURA MATERIALI | D17H23000570004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 259394.5 | SI
ER-SOUR-000708 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 13587.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13587.75 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CENTRO CESENA | 44.139702, 12.235137 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPEDIMENTO DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL FIUME SAVIO | RIMOZIONE DETRITI E DEPOSITI LEGNOSI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE NUOVO - FIUME SAVIO -RIMOZIONE DEI DETRITI E DEI DEPOSITI LEGNOSI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE NUOVO CHE HANNO OSTRUITO LE ARCATE DEL PONTE STESSO | D17H23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 13587.75
ER-SOUR-000709 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 21588.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21588.45 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ZONA COLLINA | 44.087808, 12.207447 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO IDROGEOLOGICO CON FRANE DIFFUSE NELLA VIABILITÀ COLLINARE | ANALISI PUNTUALE DEI TRATTI STRADALI CON VERIFICHE GEOLOGICHE PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE INDAGINI GEOLOGICHE PER VALUTAZIONE FRANE PER RIAPERTURA TRACCIATI STRADALI | D17H23000570004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 21588.45 | SI
ER-SOUR-000710 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 41065.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41065.2 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | SAN CARLO | 44.082046, 12.182678 | ALTRO | ALTRI INTERVENTI | I MATERIALI RIMOSSI DURANTE LE ATTIVITÀ DI SGOMBERO FRANE, FOSSI DEVONO ESSERE COLLOCATI IN SITI DICHIARATI | MOVIMENTO TERRA E DEPOSITO IN SITO-CONFERIMENTO CON MEZZI IDONEI DEI TERRENI DERIVANTI DAI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DEI FANGHI E SUCCESSIVO SPOSTAMENTO IN SITO. | D17H23000570004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 41065.2 | SI
ER-SOUR-000711 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 89544.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89544.1 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | TORRE DEL MORO | 44.151108, 12.227083 | ALTRO | ALTRI INTERVENTI | I MATERIALI RIMOSSI DURANTE LE ATTIVITÀ DI SGOMBERO FRANE, FOSSI DEVONO ESSERE COLLOCATI IN SITI DICHIARATI | MOVIMENTO TERRA E DEPOSITO IN SITO-SPOSTAMENTO CON MEZZI IDONEI DEI TERRENI DERIVANTI DAI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DEI FANGHI IN SITO. | D17H23000570004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 89544.1 | SI
ER-SOUR-000712 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 60115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60115.5 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PIANURA CESENATE | 44.188795, 12.242630 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DA FANGO E ACQUA DELLE STRADE, INTASAMENTO RETI FOGNARIE. | NECESSITÀ DI SPURGO POZZETTI E COLLETTORI, PULIZIA FOSSI E ATTRAVERSAMENTI TOMBINATI, LAVAGGIO CARREGGIATA.ATTIVITÀ DI ASPIRAZIONE DI PULIZIA FANGO DALLE STRADE, DALLA RETE SCOLANTE DEI FOSSI STRADALI. | D17H23000570004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 60115.5 | SI
ER-SOUR-000713 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VARIE - TERRITORIO RURALE DI PIANURA | 44.19404411851684, 12.232118499325509 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONI DI VIABILITÀ PER ALLUVIONE DA FANGO, EROSIONE DEL PIANO VIABILE, OSTRUZIONE DI FOSSI DI SCOLO, DISSESTI DEL MANTO STRADALE | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA SU VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO CONSORTILE PER DANNI DA ESONDAZIONI - ZONE DI PIANURA-RIPRISTINO VIABILITÀ ZONA DI PIANURA CON MOVIMENTO TERRA PER RIAPRIRE LA VIABILITÀ, RUSPATURA, CHIUSURA BUCHE, SGOMBERO FOSSI E PULIZIA STRADE | H17H23001030004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 54999 | SI
ER-SOUR-000714 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VARIE - TERRITORIO RURALE DI COLLINA | 44.08584545260136, 12.226961149964222 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONI DI VIABILITÀ PER FRANE E SMOTTAMENTI DI TERRENO, EROSIONE DEL PIANO VIABILE, OSTRUZIONE DI FOSSI DI SCOLO, DISSESTI DEL MANTO STRADALE | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA SU VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO CONSORTILE PER DANNI DA FRANE - ZONE DI COLLINARIPRISTINO VIABILITÀ ZONA DI COLLINA CON MOVIMENTO TERRA PER RIAPRIRE LA VIABILITÀ, RUSPATURA, CHIUSURA BUCHE, SGOMBERO FOSSI E PULIZIA STRADE, RIPRISTINO SCARPATE E SGOMBERO TERRE | H17H23001030004 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 49268 | SI
ER-SOUR-000715 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VARIE - TERRITORIO RURALE DI COLLINA | 44.08584545260136, 12.226961149964222 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONI DI VIABILITÀ PER FRANE E SMOTTAMENTI DI TERRENO, EROSIONE DEL PIANO VIABILE, OSTRUZIONE DI FOSSI DI SCOLO, DISSESTI DEL MANTO STRADALE | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA SU VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO CONSORTILE PER DANNI DA FRANE - ZONE DI COLLINA-RIPRISTINO VIABILITÀ ZONA DI COLLINA CON MOVIMENTO TERRA PER RIAPRIRE LA VIABILITÀ, RUSPATURA, CHIUSURA BUCHE, SGOMBERO FOSSI E PULIZIA STRADE, RIPRISTINO SCARPATE E SGOMBERO TERRE | H17H23001030004 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 147800 | SI
ER-SOUR-000716 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VARIE - TERRITORIO RURALE DI PIANURA | 44.19404411851684, 12.232118499325509 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONI DI VIABILITÀ PER ALLUVIONE DA FANGO, EROSIONE DEL PIANO VIABILE, OSTRUZIONE DI FOSSI DI SCOLO, DISSESTI DEL MANTO STRADALE | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA SU VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO CONSORTILE PER DANNI DA ESONDAZIONI - ZONE DI PIANURA -RIPRISTINO VIABILITÀ ZONA DI PIANURA CON MOVIMENTO TERRA PER RIAPRIRE LA VIABILITÀ, RUSPATURA, CHIUSURA BUCHE, SGOMBERO FOSSI E PULIZIA STRADE | H17H23001030004 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 176810 | SI
ER-SOUR-000717 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ROVERSANO - VIA ROVERSANO | 44.08942, 12.20799 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EVENTI FRANOSI CHE IN DIVERSI PUNTO HANNO COMPROMESSO LA SEDE STRADALE (VIABILITÀ COMUNALE) CON FENOMENI EROSIVI A VALLE E DI ACCUMULO A MONTE DELLE SEDI VIARIE (N.2 INTERRUZIONI PARZIALI) | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI E TRINCEE | D17H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 547544.43 | SI
ER-SOUR-000718 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ROVERSANO - VIA TOMBA O CASETTO | 44.07292, 12.20541 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EVENTI FRANOSI CHE IN DIVERSI PUNTO HANNO COMPROMESSO LA SEDE STRADALE (VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO) CON FENOMENI EROSIVI A VALLE E DI ACCUMULO A MONTE DELLE SEDI VIARIE (N.1 INTERRUZIONE PARZIALE) | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, | D17H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 119950.29 | SI
ER-SOUR-000719 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CALISESE-CARPINETA - VIA CALISESE 2777 | 44.09968, 12.27792 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EVENTI FRANOSI CHE IN DIVERSI PUNTO HANNO COMPROMESSO LA SEDE STRADALE (VIABILITÀ COMUNALE) CON FENOMENI EROSIVI A VALLE E DI ACCUMULO A MONTE DELLE SEDI VIARIE (N.1 INTERRUZIONE) | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, OPERE DI SOSTEGNO | D17H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 29812.58 | SI
ER-SOUR-000721 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CALISESE-CARPINETA - VIA MADONNA DELL'OLIVO | 44.08538, 12.26772 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EVENTI FRANOSI CHE IN DIVERSI PUNTO HANNO COMPROMESSO LA SEDE STRADALE (VIABILITÀ COMUNALE) CON FENOMENI EROSIVI A VALLE E DI ACCUMULO A MONTE DELLE SEDI VIARIE (N.2 INTERRUZIONI PARZIALI) | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI E TRINCEE | D17H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 247726.82 | SI
ER-SOUR-000722 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | BORELLO-FORMIGNANO-CASALBONO - VIA MONTEGRANDE, LIZZANO - VIA LIZZANO 830 | 44.07744, 12.15983 44.12589, 12.17397 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EVENTI FRANOSI CHE IN DIVERSI PUNTO HANNO COMPROMESSO LA SEDE STRADALE (VIABILITÀ COMUNALE) CON FENOMENI EROSIVI A VALLE E DI ACCUMULO A MONTE DELLE SEDI VIARIE (N.2 INTERRUZIONI PARZIALI) | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI E TRINCEE | D17H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 100000 | SI
ER-SOUR-000723 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | BORELLO-FORMIGNANO-CASALBONO - VIA FORMIGNANO | 44.06942, 12.13592 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EVENTI FRANOSI CHE IN DIVERSI PUNTO HANNO COMPROMESSO LA SEDE STRADALE (VIABILITÀ COMUNALE) CON FENOMENI EROSIVI A VALLE E DI ACCUMULO A MONTE DELLE SEDI VIARIE (N.5 INTERRUZIONI PARZIALI) | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI E TRINCEE | D17H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 649012.12 | SI
ER-SOUR-000725 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | LIZZANO - VIA LIZZANO 830 | 44.11553, 12.17516 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EVENTI FRANOSI CHE IN DIVERSI PUNTO HANNO COMPROMESSO LA SEDE STRADALE (VIABILITÀ COMUNALE) CON FENOMENI EROSIVI A VALLE E DI ACCUMULO A MONTE DELLE SEDI VIARIE (N.3 INTERRUZIONI PARZIALI) | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, OPERE DI SOSTEGNO | D17H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 249943.46 | SI
ER-SOUR-000730 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ZONA LUNGO SAVIO - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO SAVIO | 44.12696, 12.22878 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | IL SORMONTO DELLA PIENA DEL SAVIO E IL CROLLO PUNTUALE DEGLI ARGINI HA COMPROMESSO LA TRANSITABILITÀ DELLA SEDE DELLA PISTA CICLABILE (INTERRUZIONI VARIE) PER UNA LUNGHEZZA COMPELSSSIVA DI CIRCA 8KM | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO | D17H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 170000 | SI
ER-SOUR-000731 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ZONA LUNGO TORRENTE PISCIATELLO - PISTA CICLOPEDONALE | 44.143388, 12.298141 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | IL SORMONTO DELLA PIENA DEL PISCIATELLO HA INTACCATO LA TRANSITABILITÀ DELLA SEDE DELLA PISTA CICLABILE (DISAGI AL TRANSITO) E DIVELTO PARTE DELLA STACCIONATA DI PROTEZIONE PER UNA LUNGHEZZA COMPELSSSIVA DI CIRCA 1 KM | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO | D17H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 49862.03 | SI
ER-SOUR-000732 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CENTRO STORICO | 44.135998, 12.243291 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | LA PIENA DEL TORRENTE CESUOLA HA DETERMINATO, PER LA PARTE TOMBINATA SOTTO AL CENTRO STORICO, UN ACCUMULO DI MATERIALE ALLUVIONALE CHE OSTRUISCE LA SEZIONE IDRAULICA A DANNO DELLA SICUREZZA DEL TRANSITO CARRABILE E PEDONALE SOPRASTANTE | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO | D17H23000550004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 158234 | SI
ER-SOUR-000733 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19485.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19485.41 | COMUNE DI CESENATICO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENATICO | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | SALA | 44.162291, 12.382887 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | ESONDAZIONE FLUVIALE | INTERVENTI URGENTI DI ACQUISTO MATERIALE PER POMPE, MEZZI, ATTREZZATURE E PER REALIZZAZIONE SACCHI. | D27H23000930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 19480
ER-SOUR-000734 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6040.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040.07 | COMUNE DI CESENATICO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENATICO | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | SALA – VALVERDE – TAGLIATA | 44.160763, 12.383121 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | OTTURAZIONE RETE FOGNARIA – PULIZIA STRADE | PULIZIA STRADE, FOGNATURE | D27H23000940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 6039.73
ER-SOUR-000735 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 27938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27938 | COMUNE DI CESENATICO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENATICO | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | SALA – VALVERDE | 44.164565, 12.395740 44.182448, 12.422610 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU SCARPATE – SIFONAMENTI | CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE E MESSA IN SICUREZZA SIFONAMENTO FOGNATURA | D27H23000950001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 27938 | SI
ER-SOUR-000736 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 69537.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69537.33 | COMUNE DI CESENATICO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENATICO | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | SALA – VALVERDE – VILLAMARINA – CANNUCETO – PONENTE – CESENATICO | 44.159878, 12.383243 44.183632, 12.422926 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | OSTRUZIONI E DANNEGGIAMENTI CANALETTE, POZZETTI, QUADRI | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI ELETTRICI | D27H23000960001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO
ER-SOUR-000737 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10693.2 | COMUNE DI CESENATICO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENATICO | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | ARENILE | Vari punti da 44.177522, 12.431242 a 44.214534, 12.389684 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | EROSIONE DELL’ARENILE DA INGRESSIONE MARINA | REALIZZAZIONE DI DUNE E SBARRAMENTI TEMPORANEI | D28H23001450001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 10693.54
ER-SOUR-000738 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6409.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.73 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | VIA MONTEPAOLO | 44.139316661546744, 11.88435574717603 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILUPPO FRANE DIFFUSE CON MOVIMENTAZIONE DI TERRA DALLA SCARPATA DI MONTE (PRIMA RILEVANTE FRANA AL KM. 2+000) SIA INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON CROLLO CARREGGIATA: UTILIZZO DI ESCAVATORE PER MOVIMENTAZIONE TERRA AL FINE DI CREARE PISTA D'EMERGENZA E TAGLIO ALBERTAURE CHE INVADONO SEDE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA SOLA PRIMA FRANA SITA AL KM 2+000 | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO VIABILITÀ | F57H23001190001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6409.65
ER-SOUR-000739 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3751.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751.34 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | LOCALITÀ TROVE – VIA DON POMPEO NADIANI – CENTRO ABITATO | 44.11987941674364, 11.88866476707824 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI DIFFUSI SULLA SCARPATA LOCALITÀ TROVE A MONTE DELLA ZONA RESIDENZIALE; PULIZIA STRADE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELLE OPERE A SALVAGUARDIA DELLE ABITAZIONI QUAI VASCHE DI DECANTAZIONE ESISTENTI E RIPRISTINO FOSSO DI GUARDIA REALIZZATO NEL 2016. | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO VIABILITÀ | F57H23001190001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3751.34
ER-SOUR-000740 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 29921.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29921.21 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | VIA MONTEPAOLO | 44.139316661546744, 11.88435574717603 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILUPPO FRANE DIFFUSE CON MOVIMENTAZIONE DI TERRA DALLA SCARPATA DI MONTE (PRIMA RILEVANTE FRANA AL KM. 0+150) SIA INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON CROLLO CARREGGIATA; UTILIZZO DI ESCAVATORE PER MOVIMENTAZIONE TERRA AL FINE DI CREARE PISTA D'EMERGENZA E TAGLIO ALBERTAURE CHE INVADONO SEDE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA SOLA PRIMA FRANA SITA AL KM 2+000 | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO VIABILITÀ | F57H23001190001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 29921.21 | SI
ER-SOUR-000741 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6940.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940.51 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | LOCALITÀ TROVE – VIA DON POMPEO NADIANI – CENTRO ABITATO | 44.11984229329245, 11.888723316414968 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RISCHIO DI ESONDAZIONE DELLE VASCHE DI DECANTAZIONE CREATE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO NEL 2016; UTILIZZO DI AUTOSPURGO PER SVUOTAMENTO VASCHE DI DECANTAZIONE | ATTIVITÀ DI SPURGO DELLE VASCHE DI DECANTAZIONE NEL CENTRO ABITATO “LE TROVE” | F57H23001190001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6936.68
ER-SOUR-000742 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17640.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17640.43 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA TREGGIOLO , LOCALITÀ TROVE, FOSSO CORIANO E FOSSO MONTEPAOLO | 44.13104283291459, 11.905966281306963 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILUPPO FRANE DIFFUSE CON MOVIMENTAZIONE DI TERRA DALLA SCARPATA DI MONTE SIA INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON CROLLO CARREGGIATA; UTILIZZO DI ESCAVATORE PER MOVIMENTAZIONE TERRA AL FINE DI CREARE PISTA D'EMERGENZA E TAGLIO ALBERTAURE CHE INVADONO SEDE STRADALE | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO VIABILITÀ | F57H23001190001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 17640.43
ER-SOUR-000743 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 43978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43978 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA MONTEPAOLO | 44.139316661546744, 11.88435574717603 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILUPPO FRANE DIFFUSE CON MOVIMENTAZIONE DI TERRA DALLA SCARPATA DI MONTE (PRIMA RILEVANTE FRANA AL KM. 0+150) SIA INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON CROLLO CARREGGIATA; UTILIZZO DI ESCAVATORE PER MOVIMENTAZIONE TERRA AL FINE DI CREARE PISTA D'EMERGENZA E TAGLIO ALBERTAURE CHE INVADONO SEDE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA SOLA PRIMA FRANA SITA AL KM 2+000 | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO VIABILITÀ | F57H23001190001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 43978 | SI
ER-SOUR-000744 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1534.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.64 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | TERRITORIO COMUNALE | 44.135781115343846, 11.890044732168613 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILUPPO DI FRANE DIFFUSE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE; ACQUISTO MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI A SENSO UNICO ALTERNATO O PER CHIUSURA STRADE | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ | F57H23001190001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 15434.14
ER-SOUR-000745 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2113.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.58 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | TERRITORIO COMUNALE | 44.12080690783059, 11.888725702963331 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTASAMENTO LINEA FOGNATURA BIANCA; ATTIVITÀ DI SPURGO DELLA LINEA FOGNARIA | ATTIVITÀ DI SPURGO FOGNATURA BIANCA | F57H23001190001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2092.3
ER-SOUR-000746 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4787.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4787.11 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | TERRITORIO COMUNALE | 44.14111233776865, 11.882618665902617 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA E POSA DELLA SEGNALETICA DI PERICOLO PER VIABILITÀ | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ | F57H23001190001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4787.11
ER-SOUR-000747 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 164500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164500 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA MONTEPAOLO | 44.13021925297364, 11.891348807746153 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIASSETTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO VIABILITA’ IN VIA MONTEPAOLO | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO SCARPATE E REGIMAZIONE ACQUE VIABILITÀ – 1?^ STRALCIO | F55F23000280007 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 164445.93 | SI
ER-SOUR-000748 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA MONTEPAOLO | 44.13021925297364, 11.891348807746153 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INCARICO A GEOLOGO PER VALUTAZIONE PRIME DU EFRANE NELLA STRADA COMUNALE DI MONTEPAOLO | INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA | F57H23001950001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3172
ER-SOUR-000749 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 31717.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31717.46 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA MONTEPAOLO | 44.13021925297364, 11.891348807746153 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIASSETTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO VIABILITA’ VIA MONTEPAOLO. INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER N. 2 DISSESTI NELLA STADA COMUNALE DI MONTEPAOLO | INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER 2 DISSESTI NELLA STRADA COMUNALE DI MONTEPAOLO | F57H23001950001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 31717.46 | SI
ER-SOUR-000750 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4302.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4302.02 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | FORLIMPOPOLI | 44.1932345022, 12.10018329377 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEGLI STRATI BITUMINOSI E DI SOTTOFONDO | RIPRISTINO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-17 | SI | 4302.02 |  | NO |  | 2023-05-28 | 2023-05-28 |  | 2023-05-28 |  | 1
ER-SOUR-000751 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | VARI COMUNI | N.P. | 44.11324, 11.86191 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INNUMEREVOLI DISSESTI IDROGEOLOGICI CON PARZIALI CROLLI DELLA CARREGGIATA STRADALE ED IN PARTICOLARE IL CROLLO CON SMOTTAMENTO A VALLE PER DIVERSI METRI DELL’INTERA CARREGGIATA STRADALE | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA PROVINCIALE SSPP 47/SP54/SP104/SP66/SP21/SP129/SP81 | G27H23000680002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 293037.36 | NO
ER-SOUR-000752 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | VARI COMUNI | N.P. | 43.98264, 11.90483 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INNUMEREVOLI DISSESTI IDROGEOLOGICI CON PARZIALI CROLLI DELLE CARREGGIATE STRADALI ED IN PARTICOLARE IL CROLLO CON SMOTTAMENTO A VALLE PER DIVERSI METRI DI INTERE CARREGGIATE STRADALI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA PROVINCIALE DEL COMPRENSORIO FORLIVESE ZONA EST | G77H23000330001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 488240.48 | NO
ER-SOUR-000753 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | VARI COMUNI | N.P. | 44.0988, 11.96068 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISCONTRATE INNUMEREVOLI DISSESTI IDROGEOLOGICI CON PARZIALI CROLLI DELLE CARREGGIATE STRADALI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA PROVINCIALE DEL COMPRENSORIO FORLIVESE ZONA OVEST | G97H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 689710 | NO
ER-SOUR-000754 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | RUPE PAPPONA | 44.17198, 11.81003 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI UNA CONSISTENTE MASSA TERROSA INCOMBENTE SULLA SOTTOSTANTE STRADA PROVINCIALE CON POTENZIALE E CONCRETO PERICOLO DI CROLLO CON PERICOLO PER L’INCOLUMITÀ PUBBLICA | SP 20 TRAMAZZO-MARZENO AL KM 3+000 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO SULLA RUPE PAPPONA | G77H23000390001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 302790.39 | NO
ER-SOUR-000755 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | VARI COMUNI | N.P. | 44.0445, 12.32168 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INNUMEREVOLI DISSESTI IDROGEOLOGICI CON PARZIALI CROLLI DELLE CARREGGIATE STRADALI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA PROVINCIALE DEL COMPRENSORIO CESENATE ZONA NORD | G67H23000410001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 689693.31 | NO
ER-SOUR-000756 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | VARI COMUNI | N.P. | 43.94139, 12.22646 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INNUMEREVOLI DISSESTI IDROGEOLOGICI CON PARZIALI CROLLI DELLE CARREGGIATE STRADALI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA PROVINCIALE DEL COMPRENSORIO CESENATE ZONA SUD | G67H23000420001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 493047.59 | NO
ER-SOUR-000757 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | N.P. | 43.93613, 11.91345 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NUMEROSI DISSESTI IDROGEOLOGICI CON PARZIALI CROLLI DELLA CARREGGIATA STRADALE | S.P. 26 “CARNAIO” AL KM 2+300 REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PROVVISORIA SULLA FRANA | G47H23000620001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 497945.97 | NO
ER-SOUR-000758 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | MONTE TIFFI | 43.96041, 12.27689 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI UN TRATTO DI STRADA COMPRENSIVO DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE CON POTENZIALE E CONCRETO PERICOLO PER L’INCOLUMITÀ PUBBLICA DETTATO DALLA PRESENZA DI UN PRECIPIZIO DI OLTRE 100 MT | SP 88 ALTO USO AL KM 4+000 | G47H23000630001 | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-000759 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | VARI COMUNI | N.P. | 44.03932, 11.99748 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RICOGNIZIONE SPEDITIVA DEI PONTI E VIADOTTI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA INTERESSATA DALL’ALLUVIONE DEI MAGGIORI CORSI D’ACQUA | SERVIZIO DI ISPEZIONE URGENTE SUI PONTI DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE PER SEGNALAZIONE DANNI | G83D23000050001 | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-000760 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | VARI COMUNI | N.P. | 44.06319, 11.84282 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INNUMEREVOLI DISSESTI IDROGEOLOGICI CON PARZIALI CROLLI DELLE CARREGGIATE STRADALI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA A PRESIDIO DELLE INTERRUZIONI E PARZIALIZZAZIONE DELLE CARREGGIATE | G17H23000510001 | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-000761 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | PONTE DELLA VERNACCHIA | 44.0874315,12.051989 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ACCATASTAMENTO ALBERI SULLE PILE DEL PONTE | RIMOZIONE ELEMENTI VEGETALI CHE LIMITANO IL DEFLUSSO DELLE ACQUE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 10984.74
ER-SOUR-000762 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | PONTE DI CA' BACCAGLI | 44.0974736,12.0643091 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ACCATASTAMENTO ALBERI SULLE PILE DEL PONTE CON COMPROMISSIONE DELLA SPALLA DI SINISTRA IDROGRAFICA | RIMOZIONE ELEMENTI VEGETALI CHE LIMITANO IL DEFLUSSO DELLE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA SPALLA SX IDROGRAFICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 36353.7 | SI
ER-SOUR-000763 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | PONTE STRADA SAN COLOMBANO-CENTRO (RIO SAN GIORGIO) | 44.0953769,12.0466063 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ACCATASTAMENTO ALBERI SULLE PILE DEL PONTE CON COMPROMISSIONE DELLA SPALLA DI DESTRA IDROGRAFICA | RIMOZIONE ELEMENTI VEGETALI CHE LIMITANO IL DEFLUSSO DELLE ACQUE E INTERVENTO DI PROTEZIONE E DIFESA DELLA SPALLA DX IDROGRAFICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 14503.19
ER-SOUR-000764 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | PONTE DELLA BARCA | 44.1293499,12.0713173 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ACCATASTAMENTO ALBERI SULLE PILE DEL PONTE | RIMOZIONE ELEMENTI VEGETALI CHE LIMITANO IL DEFLUSSO DELLE ACQUE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5080.73
ER-SOUR-000765 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | BAGNOLO | 44.081504,12.077212 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E FRANA CON COMPROMISSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIMOZIONE MATERIALE INERTE RIVERSATO SULLA CARREGGIATA STRADALE/MESSA IN SICUREZZA/RIAPERTURA IN EMERGENZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA COMPROMESSA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 10071.32
ER-SOUR-000766 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | TEODORANO | 44.093952,12.100791 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E FRANA CON COMPROMISSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIMOZIONE MATERIALE INERTE RIVERSATO SULLA CARREGGIATA STRADALE/MESSA IN SICUREZZA/RIAPERTURA IN EMERGENZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA COMPROMESSA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 18077.08
ER-SOUR-000767 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | CASTELNUOVO | 44.092740,12.067455 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E FRANA CON COMPROMISSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIMOZIONE MATERIALE INERTE RIVERSATO SULLA CARREGGIATA STRADALE/MESSA IN SICUREZZA/RIAPERTURA IN EMERGENZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA COMPROMESSA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5098.24
ER-SOUR-000768 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | VALDINOCE | 44.059288,12.101635 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E FRANA CON COMPROMISSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIMOZIONE MATERIALE INERTE RIVERSATO SULLA CARREGGIATA STRADALE/MESSA IN SICUREZZA/RIAPERTURA IN EMERGENZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA COMPROMESSA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 17516.9
ER-SOUR-000769 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | MONTEVESCOVO | 44.083314,12.062948 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E FRANA CON COMPROMISSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIMOZIONE MATERIALE INERTE RIVERSATO SULLA CARREGGIATA STRADALE/MESSA IN SICUREZZA/RIAPERTURA IN EMERGENZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA COMPROMESSA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1605.28
ER-SOUR-000770 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | DOGHERIA | 44.091634,12.019211 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E FRANA CON COMPROMISSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIMOZIONE MATERIALE INERTE RIVERSATO SULLA CARREGGIATA STRADALE/MESSA IN SICUREZZA/RIAPERTURA IN EMERGENZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA COMPROMESSA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 7184.57
ER-SOUR-000771 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | BALBATE | 44.121073,12.032165 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E FRANA CON COMPROMISSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIMOZIONE MATERIALE INERTE RIVERSATO SULLA CARREGGIATA STRADALE/MESSA IN SICUREZZA/RIAPERTURA IN EMERGENZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA COMPROMESSA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2567.86
ER-SOUR-000772 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | BARCA | 44.129079,12.071541 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO AREA ABITATA ED IMPIANTI SPORTIVI A SEGUITO DELLO STRARIPAMENTO E DELLA ROTTURA DEGLI ARGINI DEL FIUME BIDENTE | RIMOZIONE MATERIALE (FANGO E LIMO) RIVERSATO SULLE STRADE E NELL'AREA SPORTIVA E RIPRISTINO FOGNATURE PUBBLICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5315.49
ER-SOUR-000773 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | SAN LORENZO | 44.111550,12.040356 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E FRANA CON COMPROMISSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIMOZIONE MATERIALE INERTE RIVERSATO SULLA CARREGGIATA STRADALE/MESSA IN SICUREZZA/RIAPERTURA IN EMERGENZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA COMPROMESSA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1577.65
ER-SOUR-000774 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA BAGNOLO | 44.085885,12.0799545 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | RIMOZONE RESIDUO MATERIALE, PULIZIA BANCHINA E RISAGOMATURA FOSSO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 8140.71
ER-SOUR-000775 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA BALBATE | 44.1198481,12.0431222 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDA FOSSO BALBATE CON CEDIMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | DIFESA SPONDALE IN MASSI CICLOPICI CON RICOSTRUZIONE CARREGGIATA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 35022.88 | SI
ER-SOUR-000776 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA CA' DESERTO | 44.0704626,12.0947638 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | RIMOZONE RESIDUO MATERIALE, PULIZIA BANCHINA E RISAGOMATURA FOSSO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5015.91
ER-SOUR-000777 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA CA' DESERTO | 44.0697289,12.095965 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | RIMOZONE RESIDUO MATERIALE, PULIZIA BANCHINA E RISAGOMATURA FOSSO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5115.21
ER-SOUR-000778 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA CA' DESERTO | 44.0680432,12.0956964 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | RIMOZONE RESIDUO MATERIALE, PULIZIA BANCHINA E RISAGOMATURA FOSSO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 8520.42
ER-SOUR-000779 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA CA' DESERTO | 44.0692607,12.0951243 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | RIMOZONE RESIDUO MATERIALE, PULIZIA BANCHINA E RISAGOMATURA FOSSO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5167.13
ER-SOUR-000780 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA PALARETO-TEODORANO | 44.0998553,12.101378 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | RIMOZONE RESIDUO MATERIALE, PULIZIA BANCHINA E RISAGOMATURA FOSSO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 15139.57
ER-SOUR-000781 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO | 44.0932103,12.0680149 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | RIMOZONE RESIDUO MATERIALE, PULIZIA BANCHINA E RISAGOMATURA FOSSO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 15377.56
ER-SOUR-000782 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO | 44.0903004,12.0691435 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | POSA MASSI CICLOPICI PER SOSTEGNO SCARPATA STRADALE, RICOSTRUZIONE SCARPATA E RICARICA CARREGGIATA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 37828.54 | SI
ER-SOUR-000783 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO | 44.0859962,12.064695 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | RIMOZONE RESIDUO MATERIALE, PULIZIA BANCHINA E RISAGOMATURA FOSSO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 15124.05
ER-SOUR-000784 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA VALDINOCE | 44.0590826,12.1041361 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | RIMOZONE RESIDUO MATERIALE, PULIZIA BANCHINA E RISAGOMATURA FOSSO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 15095.23
ER-SOUR-000786 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA BALBATE | 44.120853,12.0323251 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDA FOSSO STRADALE CON CEDIMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | RICOSTRUZIONE SCARPATA STRADALE E CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 49995.6 | SI
ER-SOUR-000787 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA GUALDO- RIBATTA | 44.0758407,12.0403773 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDA FIUME BIDENTE CON CEDIMENTO OPERA DI DIFESA SPONDALE - COMPROMISSIONE BANCHINA STRADALE E CARREGGIATA (CROLLO) | RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 40016 | SI
ER-SOUR-000788 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA GENNARINA PARA | 44.145509, 12.062915 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | GRAVE DANNEGGIAMENTO PERCORRIBILITA’ GUADO SU RIO FRACASSO | RICOSTRUZIONE GUADO SU RIO FRACASSO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 30000 | SI
ER-SOUR-000789 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SP78 PIANDISPINO | 44.077928, 12.086423 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ACCATASTAMENTO ALBERI SULLE PILE DI PONTE SU TORRENTE VOLTRE | RIMOZIONE ELEMENTI VEGETALI CHE LIMITANO IL DEFLUSSO DELLE ACQUE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 9996.44
ER-SOUR-000790 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | PONTE DI CA' BACCAGLI | 44.0974736,12.0643091 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | COMPROMISSIONE DELLA SPALLA DI SINISTRA IDROGRAFICA DEL PONTE | CONSOLIDAMENTO SPALLA SX IDROGRAFICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 199999.29 | SI
ER-SOUR-000791 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | CAPOLUOGO | intero territorio comunale | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO PORZIONE CENTRO STORICO DI MELDOLA PER ESONDAZIONE RIO CAVALLO | MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO TOMBINATO DEL RIO CAVALLO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 247360.44 | SI
ER-SOUR-000792 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 32940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32940 | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADE COMUNALI | 44.03289, 11.81524 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILUPPO FRANE DIFFUSE CON MOVIMENTAZIONE DI TERRA DALLA SCARPATA DI MONTE CON INTERESSAMENTO SEDE STRADALE | MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI | E37H23001280001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 32940 | SI
ER-SOUR-000793 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 40130.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40130.68 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | RIGGIANO | 44.101871283870686, 11.955594295791746 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SCARPATA | RIMOZIONE FANGO E ALBERATURE, POSA SEGNALETICA | H87H23000760001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 40130.68 | SI | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 120
ER-SOUR-000794 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | STRADA COMUNALE PORCENTICO | 44.04353161828344, 11.943291710146315 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE DIFFUSE CHE HANNO INTERESSATO IL CORPO STRADALE | RIMOZIONE FANGO E ALBERATURE, RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE, POSA SEGNALETICA | H87H23000760001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 347994.34 | SI | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 350
ER-SOUR-000795 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 49231.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49231.17 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | STRADA COMUNALE MONTEMAGGIORE | 44.11034568797679, 11.929005529236399 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE DIFFUSE CHE HANNO INTERESSATO IL CORPO STRADALE | RIMOZIONE FANGO E ALBERATURE, RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADE, POSA SEGNALETICA | H87H23000760001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 49231.17 | SI | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 25
ER-SOUR-000796 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70441.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70441.62 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SC MARSIGNANO | 44.12793907998166, 11.948626878708032 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SCARPATA | RIMOZIONE FANGO E ALBERATURE, POSA SEGNALETICA | H87H23000760001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 70441.62 | SI | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 90
ER-SOUR-000797 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 45887.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45887.05 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | FIUMANA | 44.149016832202776, 11.998081516220697 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO, FANGO | LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI DA FANGO, RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ VIABILITÀ PUBBLICA | H87H23000760001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 43394.16 | SI | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 80
ER-SOUR-000798 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | FUSA-ROCCA DELLE CAMINATE | 44.10017622284323, 12.00193287241366 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | RIMOZIONE FANGO, DETRITI E ALBERATURE | H87H23000760001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1830 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 5
ER-SOUR-000799 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | FIORDINANO | 44.11044156388539, 12.012046121849654 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | RIMOZIONE FANGO, DETRITI E ALBERATURE | H87H23000760001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 3904 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 5
ER-SOUR-000800 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9803.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9803.92 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | PREDAPPIO | 44.105173, 11.981806 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SEGNALETICA DI PERICOLO E AVVERTIMENTO | H87H23000760001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 9803.92 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 5
ER-SOUR-000801 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6512.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6512.36 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VIA ZOLI | 44.101778, 11.976511 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SCARPATA | RIMOZIONE FANGO E ALBERATURE, POSA SEGNALETICA | H87H23000760001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 6512.36 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 30
ER-SOUR-000802 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 26330.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26330.95 | COMUNE DI POLINAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POLINAGO | - | MODENA | POLINAGO | - | VIA SAN MICHELE Lat: 44.387439, Long: 10.725831 VIA SEMENTI Lat: 44.392824, Long: 10.741841 VIA CASTELLINA Lat: 44.378273 Long: 10.738251 VIA VALROSSENNA LOC. VIGNE Lat: 44.394503 Long: 10.719917 VIA DEL FIORENTINO Lat: 44.354194 Long: 10738598 VIA MARANELLO Lat: 44.368065 Long: 10.708502 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DELLE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI ININTERROTTE PER GIORNI, IL MATERIALE DETRITICO DI DILAVAMENTO DEI FOSSI E CAMPI HA OSTRUITO CUNETTE E FOGNOLI STRADALI ANDANDO AD ALLAGARE ALCUNE SEDI STRADALI. INOLTRE DATA LA PARTICOLARE FRAGILITÀ IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO A CAUSA DELL'INGENTE MOLE D'ACQUA INTRISA NEL TERRENO SI SONO VERIFICATE DIVERSE FRANE CHE HANNO CAUSATO L'INTERRUZZIONE PARZIALE O TOTALE DELLE SEDI STRADALI. | IN SOMMA URGENZA SONO STATI ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DI ESCAVATORI PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO SULLA SEDE STRADALE, TRAMITE L'UTILIZZO DI MOTOSEGA PER LA RIMOZIONE DI ALBERI CADUTI O PERICOLOSI, E LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA E INTERROTTA TRAMITE POSA DI STABILIZZATO | F97H23001430005 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 26330.95 | SI | NO |  | 2023-05-17 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 10
ER-SOUR-000803 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 21579.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21579.68 | COMUNE DI POLINAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POLINAGO | - | MODENA | POLINAGO | - | VIA SAN MARTINO lat. 44.396136, long. 10.686142 VIA AMADORI lat. 44.375562, long. 10.688587 VIA CONTARDO lat. 44.372555, long. 10.687257 VIA BELLARIA lat. 44.389103, long. 10.683426 VIA VALDALBERO lat. 44.393353, long. 10.692897 VIA PALAVEGGIO lat. 44.394088, long. 10.698991 VIA DEL VENEZIANO lat. 44.381812, long. 10.737962 VIA CASTELLO DI BARNDOLA lat. 44.325279, long. 10.734622 VIA FRIGNANO lat. 44.348689, long. 10.763513 VIA BANZOLA lat. 44.411487, long. 10.709793 VIA DELLE SPONDE Lat: 44.410096 Long: 10.719980 VIA CAVECCHIA Lat. 44.342756, Long. 10.764335 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DELLE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI ININTERROTTE PER GIORNI, IL MATERIALE DETRITICO DI DILAVAMENTO DEI FOSSI E CAMPI HA OSTRUITO CUNETTE E FOGNOLI STRADALI ANDANDO AD ALLAGARE ALCUNE SEDI STRADALI. INOLTRE DATA LA PARTICOLARE FRAGILITÀ IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO A CAUSA DELL'INGENTE MOLE D'ACQUA INTRISA NEL TERRENO SI SONO VERIFICATE DIVERSE FRANE CHE HANNO CAUSATO L'INTERRUZZIONE PARZIALE O TOTALE DELLE SEDI STRADALI. | IN SOMMA URGENZA SONO STATI ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DI ESCAVATORI PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO SULLA SEDE STRADALE, TRAMITE L'UTILIZZO DI MOTOSEGA PER LA RIMOZIONE DI ALBERI CADUTI O PERICOLOSI, E LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA E INTERROTTA TRAMITE POSA DI STABILIZZATO | F97H23001440005 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 21579.68 | SI | NO |  | 2023-05-17 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 10
ER-SOUR-000804 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | CASA AZZONI | 44.484076, 10.707315 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA CORSIA DI VALLE | SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | G17H23000490003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 114181.81 | SI | NO | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-05-30 | 30/05/2023 | 60
ER-SOUR-000805 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | VARI | VARIE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTI E CROLLI VARI: SP 3 KM 26+800 FONTANINA SP 33 KM 8+950 CASA BARDUZZI SP 324 KM 50+050 RIO RE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL’AREA SUD, ZONA FRIGNANO INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023 | G47H23000490003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 45668.58 | SI | NO | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 90
ER-SOUR-000806 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | VARI | VARIE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTI E CROLLI VARI: SP 3 KM 26+800 FONTANINA SP 27 KM 9+450 VERICA SP 324 KM 44+200 RONCOSCAGLIA SP 324 KM 50+050 RIO RE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI SPECIALISTICI LEGATI AL DISSESTO IDROGEOLOGICO SULLE STRADE PROVINCIALI COINVOLTE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL MESE DI MAGGIO 2023 | G17H23000520003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 45609.16 | SI | NO | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 45
ER-SOUR-000807 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | VARI | VARIE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTI E CROLLI VARI: SP 19 KM 7+600 CASA AZZONI SP 20 KM 4+500 MONTEGIBBIO SP 20 KM 5+100 MONTEGIBBIO RETTILINEO SP 20 KM 8+100 STERPATELLI SP 27 KM 28+250 CANEVACCIA SP 39 KM 0+700 SANTA GIULIA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL’AREA SUD, ZONA BACINO SECCHIA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023 | G47H23000500003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 45449.7 | SI | NO | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 45
ER-SOUR-000808 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | VARI | VARIE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTI E CROLLI VARI: SP 3 KM 21+200 LA ROCCIA SP 18 KM 8+470 PUIANELLO SP 18 KM 10+100 CASEIFICIO PUIANELLO SP 21 KM 6+400 RODIANO SP 21 KM 7+200 RODIANO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL’AREA SUD, ZONE FRIGNANO E VIGNOLA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023 | G37H23000570003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 29568.46 | SI | NO | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-05-23 | 23/05/2023 | 90
ER-SOUR-000809 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | VARI | VARIE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTI E CROLLI VARI: SP 4 KM 20+115 PONTE SAMONE SP 25 KM 0+350 ZOCCHETTA SP 34 KM 8+900 CASTELLUCCIO SP 324 KM 44+200 RONCOSCAGLIA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL’AREA SUD, ZONA VALLE PANARO INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023 | G67H23000460003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 34352.11 | SI | NO | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 70
ER-SOUR-000810 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | FRASSINETI - CASA BARDUZZI | 44.351933, 10.768868 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA CORSIA DI VALLE | SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 8+950 IN LOCALITA' CASA BARDUZZI IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | G77H23000630003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 114174.63 | SI | NO | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-06-27 | 27/06/2023 | 60
ER-SOUR-000811 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | COMUNE DI RUSSI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RUSSI | - | RAVENNA | RUSSI | GODO | 44.385395099038604, 12.06959552689397 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DALL'ALLAGAMENTO E DELLO SCORRIMENTO DELL'ACQUA IN FIUMANE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRO) | SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AMMALORATE/ROTTE (STRADE, FOSSI, TOMBAMENTI, ECC.) NELLE AREE DEL COMUNE DI RUSSI NEI PRESSI DELLA PERIFERIA E DELL'ABITATO DI RUSSI E DELLE FRAZIONI DI PRADA, PEZZOLO E CHIESUOLA, INTERESSATE DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 2023 | B82F23000320001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 30500 | SI | NO | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-25 |  | 30/06/2023 | 90
ER-SOUR-000812 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14108 | COMUNE DI RUSSI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RUSSI | - | RAVENNA | RUSSI | TERRITORIO COMUNALE | 44.3713861444913, 12.048986544217923 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DALL'ALLAGAMENTO E DELLO SCORRIMENTO DELL'ACQUA IN FIUMANE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRO) | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA OPERATI NEL TERRITORIO PER IL RIPRISTINO DI ALCUNE CRITICITÀ | B82F23000310001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 14099.11 |  | NO | 2023-05-17 |  |  | 2023-05-17 |  | 17/05/2023 | 150
ER-SOUR-000813 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6063.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6063.4 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO, ZONA ARTIGIANALE BAGNACAVALLO E VILLANOVA | 44.389679, 12.009647 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE E FOSSI INVASI DA ACQUA E FANGO | INTERVENTI DI PULIZIA DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE VIA SAN GERVASIO, VIA VECCHIA ALBERGONE E VIA CADUTI DEL LAVORO | C37H23000980004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 6063.4
ER-SOUR-000814 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5901.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5901.75 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO, ZONA ARTIGIANALE BAGNACAVALLO E VILLANOVA | 44.389679, 12.009647 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE E FOSSI INVASI DA ACQUA E FANGO | INTERVENTI DI PULIZIA DA FANGO DI TRATTI DEI FOSSI DI SCOLO DI VIA BONCELLINO, VIA SAN GERVASIO E VIA VECCHIA ALBERGONE | C37H23000990004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 5901.75
ER-SOUR-000815 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20832.4 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO, ZONA ARTIGIANALE BAGNACAVALLO E VILLANOVA | 44.389679, 12.009647 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE E FOSSI INVASI DA ACQUA E FANGO | ESECUZIONE DELLA PULIZIA DA FANGO DEI FOSSI LATERALI DI VIA MURAGLIONE E LA RELATIVA PULIZIA DELLA STRADA | C37H23001000004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 20832.4 | SI
ER-SOUR-000816 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 162038.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162038.8 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO, ZONA ARTIGIANALE BAGNACAVALLO E VILLANOVA | 44.389679, 12.009647 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE E FOSSI INVASI DA ACQUA E FANGO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: INTERVENTI DI PULIZIA DI STRADE E FOSSI | C37H23001010004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 162038.8 | SI
ER-SOUR-000817 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5163.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5163.65 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO, ZONA ARTIGIANALE BAGNACAVALLO E VILLANOVA | 44.389679, 12.009647 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE E FOSSI INVASI DA ACQUA E FANGO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: INTERVENTI DI PULIZIA DI STRADE E FOSSI | C37H23001020004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 5163.35
ER-SOUR-000818 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO, ZONA ARTIGIANALE BAGNACAVALLO E VILLANOVA | 44.389679, 12.009647 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE E FOSSI INVASI DA ACQUA E FANGO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: INTERVENTI DI PULIZIA DI STRADE E FOSSI | C37H23001030004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 100000 | SI
ER-SOUR-000819 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 81757.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81757.52 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO, ZONA ARTIGIANALE BAGNACAVALLO E VILLANOVA | 44.389679, 12.009647 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE E FOSSI INVASI DA ACQUA E FANGO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: INTERVENTI DI PULIZIA DI STRADE E FOSSI | C37H23001040004 | SI | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-16 | NO | 81740 | SI
ER-SOUR-000820 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 63242.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63242.48 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO, ZONA ARTIGIANALE BAGNACAVALLO E VILLANOVA | 44.389679, 12.009647 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE E FOSSI INVASI DA ACQUA E FANGO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: INTERVENTI DI PULIZIA DI STRADE E FOSSI | C37H23001050004 | SI | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-16 | NO | 62586 | SI
ER-SOUR-000822 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 84912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84912 | COMUNE DI CASTELLARANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELLARANO | - | REGGIO EMILIA | CASTELLARANO | MONTEBABBIO | 44,54997 – 10,69087 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DI UN TRATTO DI FRONTE ROCCIOSO AGGETTANTE PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 25 MT | STRADA COMUNALE VIA CANICCHIO CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE ROCCIOSO MEDIANTE INSERIMENTO DI BARRE METALLICHE, POSA DI FUNI IN ACCIAIO ZINCATO DI RINFORZO SUPERFICIALE E DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE | I77H23000310004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 74693.95 | SI
ER-SOUR-000823 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1481.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481.8 | COMUNE DI GUASTALLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUASTALLA | - | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | CENTRO – VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA | 44.929550599884244, 10.634774179060967 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | POTATURA PER RICOSTRUZIONE CHIOMA E POSA DI CONTRAFFORTI PER RIPOSIZIONAMENTO DI NR. 34 ACERI SRADICATI A CAUSA DI DANNI DA TEMPORALE E FORTE VENTO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE | F81G23000160004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1481.8
ER-SOUR-000824 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | COMUNE DI GUASTALLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUASTALLA | - | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | LIDO PO | 44.929550599884244, 10.634774179060967 | PIENA | CORSI D'ACQUA | PRIMA RIMOZIONE DI LEGNAME DALL’ATTRACCO FLUVIALE POSTO A LIDO PO PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA | INTERVENTO DI RIMOZIONE LEGNA | F85D23000070005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 732
ER-SOUR-000825 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | COMUNE DI GUASTALLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUASTALLA | - | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | LIDO PO | 44.929550599884244, 10.634774179060967 | PIENA | CORSI D'ACQUA | SECONDA RIMOZIONE DI LEGNAME DALL’ATTRACCO FLUVIALE POSTO A LIDO PO A FINE PIENA DEL FIUME PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA | INTERVENTO DI RIMOZIONE LEGNA | F85D23000070005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 488
ER-SOUR-000826 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | COMUNE DI GUASTALLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUASTALLA | - | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | CENTRO STORICO | 44.92256860788021, 10.654221085767077 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIE STRADE DEL CENTRO STORICO CON SPAZZATRICE PER RACCOLTA FOGLIAME | PULIZIE STRADE DEL CENTRO STORICO | F89J23000120005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1098
ER-SOUR-000827 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7930 | COMUNE DI GUASTALLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUASTALLA | - | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | CENTRO STORICO | 44.922938384377254, 10.651007830438669 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | UTILIZZO ESPURGHI E BOTTE CON ACQUA PER PULIZIA CADITOIE STRADALI AL FINE DI AGEVOLARE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE E RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA’ | UTILIZZO ESPURGHI E BOTTE CON ACQUA PER PULIZIA CADITOIE | F81D23000140005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 7930
ER-SOUR-000828 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683.6 | COMUNE DI GUASTALLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUASTALLA | - | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | CENTRO – VIA CAVALLO | 44.921913936953786, 10.651199066033351 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SOSTITUZIONE MOTORE POMPA SOMMERSA RIMASTA DANNEGGIATA E POSIZIONATA PRESSO SOTTOPASSO DI VIA CAVALLO PER EVITARE ALLAGAMENTI | SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA PRESSO SOTTOPASSO VIA CAVALLO | F81D23000150005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1683.6
ER-SOUR-000829 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI GUASTALLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUASTALLA | - | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | CENTRO- VIE DIVERSE | 44.922938384377254, 10.651007830438669 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | UTILIZZO ESPURGHI E BOTTE CON ACQUA PER PULIZIA CADITOIE STRADALI AL FINE DI AGEVOLARE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE E RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA’ | UTILIZZO ESPURGHI E BOTTE CON ACQUA PER PULIZIA CADITOIE | F81D23000140005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-000830 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 16763.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16763.62 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | MACIANO | 43.84410, 12.270963 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL FOSSO DEL BANDITO CON ALLAGAMENTO DELLE ZONE CIRCOSTANTI, OSTRUZIONE DEL FOSSO CON MATERIALE DI TRASPORTO E ROTTURA DELL'ATTRAVERSAMENTO | RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA DELLA FILANDA, DELLE SPONDE E DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO DEL BANDITO | C18H23000350004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 16763.62 |  | NO | [5 empty] | 07/06/2023 | 30
ER-SOUR-000831 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | PIZZOCALVO | 44.44581397532064, 11.435017777788165 | PIENA | CORSI D'ACQUA | INTERVENTO DI RIMOZIONE DETRITI E ALBERATURE IN CORRISPONDENZA DI OPERE D'ARTE ALL'INTERNO DI ALVEI FLUVIALI | ATTIVITÀ E LAVORI DI CHIUSURA STRADE, RIMOZIONE FANGO E DETRITI DALLA VIABILITÀ PUBBLICA, RIMOZIONE ALBERATURE E DETRITI DA PONTI E TOMBAMENTI, VERIFICA STRAORDINARIE DELLE OPERE D’ARTE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 2990.48 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 227
ER-SOUR-000832 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | PONTICELLA | 44.458310954586054, 11.381722286594005 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTO DI RIMOZIONE FANGO E DETRITI DA STRADE E AREE PUBBLICHE IN LOCALITÀ PIONTICELLA A SEGUITO DI ESONDAZIONE RIO BROLO | ATTIVITÀ E LAVORI DI CHIUSURA STRADE, RIMOZIONE FANGO E DETRITI DALLA VIABILITÀ PUBBLICA, RIMOZIONE ALBERATURE E DETRITI DA PONTI E TOMBAMENTI, VERIFICA STRAORDINARIE DELLE OPERE D’ARTE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 2997.61 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 227
ER-SOUR-000833 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | PONTICELLA | 44.459096683284386, 11.376848954978842 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE DI ALBERATURE CADUTE IN ALVEO TORRENTE SAVENA IN CORRIPONDENZA DEL CIVICO 68 DI VIA BENASSI | ATTIVITÀ E LAVORI DI CHIUSURA STRADE, RIMOZIONE FANGO E DETRITI DALLA VIABILITÀ PUBBLICA, RIMOZIONE ALBERATURE E DETRITI DA PONTI E TOMBAMENTI, VERIFICA STRAORDINARIE DELLE OPERE D’ARTE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 14995.19 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 227
ER-SOUR-000834 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | PONTICELLA, COLUNGA, FARNETO | 44.45571953396702, 11.379574079237461 44.48015925303921, 11.4409001066715 44.43635650483329, 11.405623694628748 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTO DI RIMOZIONE FANGO E DETRITI DA STRADE E AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI ESONDAZIONE DEI TORRENTI SAVENA, RIO BROLO, IDICE E ZENA | ATTIVITÀ E LAVORI DI CHIUSURA STRADE, RIMOZIONE FANGO E DETRITI DALLA VIABILITÀ PUBBLICA, RIMOZIONE ALBERATURE E DETRITI DA PONTI E TOMBAMENTI, VERIFICA STRAORDINARIE DELLE OPERE D’ARTE | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 49999.09 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 227
ER-SOUR-000835 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | PIZZOCALVO, IDICE | 44.44301385143639, 11.434353051278986 44.45863779975281, 11.44259279721289 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTO DI RIMOZIONE FANGO E DETRITI DA STRADE E AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI ESONDAZIONE DEI TORRENTI IDICE E ZENA | ATTIVITÀ E LAVORI DI CHIUSURA STRADE, RIMOZIONE FANGO E DETRITI DALLA VIABILITÀ PUBBLICA, RIMOZIONE ALBERATURE E DETRITI DA PONTI E TOMBAMENTI, VERIFICA STRAORDINARIE DELLE OPERE D’ARTE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 7000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 227
ER-SOUR-000836 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | MURA SAN CARLO | 44.44952433792651, 11.412037073212815 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - IMMOBILI ADIBITI A USO SCOLASTICO O EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA | RIMOZIONE ACQUA INTERRATO SCUOLA PRIMARIA E MATERNA FANTINI VIA GALLETTA E RIRPISTINO RETE SCOLANTE | ATTIVITÀ E LAVORI DI SVUOTAMENTO DEI LOCALI INTERRATI DELLA SCUOLA FANTINI E RIPRISTINO DEL TRATTO FOGNARIO | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 17921.06 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 227
ER-SOUR-000837 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | PONTICELLA | 44.45820130511613, 11.374142823814381 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO CAVIDOTTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU PASSERELLA CICLOPEDONALE TORRENTE SAVENA A SEGUITO DELLA PIENA | ATTIVITÀ E LAVORI DI CHIUSURA STRADE, RIMOZIONE FANGO E DETRITI DALLA VIABILITÀ PUBBLICA, RIMOZIONE ALBERATURE E DETRITI DA PONTI E TOMBAMENTI, VERIFICA STRAORDINARIE DELLE OPERE D’ARTE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 5903.82 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 227
ER-SOUR-000838 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | INTERO TERRITORIO | 44.470620999999994, 11.4079305795757 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | VERIFICA DEI DANNI ALLE OPERE D'ARTE A SEGUITO DELLA PIENA DEI FIUMI | ATTIVITÀ E LAVORI DI CHIUSURA STRADE, RIMOZIONE FANGO E DETRITI DALLA VIABILITÀ PUBBLICA, RIMOZIONE ALBERATURE E DETRITI DA PONTI E TOMBAMENTI, VERIFICA STRAORDINARIE DELLE OPERE D’ARTE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 4994.19 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 227
ER-SOUR-000839 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11200.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200.21 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.359251552574065, 11.128153953601826 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA VIGNOLA DEI CONTI NEI PRESSI DI CÀ DEL DOTTORE | RIMOZIONE TERRENO SULLA STRADA DA MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA VIGNOLA DEI CONTI NEI PRESSI DI CÀ DEL DOTTORE | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 11200.21
ER-SOUR-000840 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700.4 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.43604456853328, 11.126040925683007 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA SERRA | RIMOZIONE TERRENO SULLA STRADA DA MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA SERRA | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 9700.4
ER-SOUR-000841 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10370 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.41530397384966, 11.08601637951112 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA MAIOLA NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON VIA MONTE MAURO | RIMOZIONE TERRENO SULLA STRADA DA MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA MAIOLA NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON VIA MONTE MAURO | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 10370
ER-SOUR-000842 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1600.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.01 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.455847297571324, 11.094601228110097 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA PRAVAZZANO | RIMOZIONE TERRENO SULLA STRADA DA MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA PRAVAZZANO | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 1600.01
ER-SOUR-000843 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CRESPELLANO | 44.51009588523305, 11.132872677444066 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL RIO CRESPELLANO NEL CENTRO ABITATO DI CRESPELLANO | RIMOZIONE/PULIZIA FANGO E DETRITI SULLA STRADA A SEGUITO ESONDAZIONE DEL RIO CRESPELLANO NEL CENTRO ABITATO DI CRESPELLANO | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 3000
ER-SOUR-000844 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.34652539304794, 11.05780348504058 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA DEL SEGATICCIO | RIMOZIONE TERRENO SULLA STRADA DA MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA DEL SEGATICCIO | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 950
ER-SOUR-000845 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.37804594321322, 11.067692699756252 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA MALCANTONE NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON VIA DEI MULINI | RIMOZIONE TERRENO SULLA STRADA DA MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA MALCANTONE NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON VIA DEI MULINI | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 2100
ER-SOUR-000846 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.40166629900675, 11.091620356778057 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL RIO MERLANO NEI PRESSI DEL PONTICELLO SU VIA DEI SERRETTI | RIMOZIONE DETRITI E ALBERATURE CHE OSTRUIVANO IL PONTICELLO SU VIA DEI SERRETTI PROVOCANDO L’ESONDAZIONE DEL RIO | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 3800
ER-SOUR-000847 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.447383940307056, 11.082894329024857 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE DEL TORRENTE RIO GHIAIA CHE HA PROVOCATO IL CEDIMENTO DI UNA PORZIONE DELLA STRADA VIA BARLETE | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL’EROSIONE AL FINE DI RIAPRIRE AL TRAFFICO LA VIA BARLETE | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 6100
ER-SOUR-000848 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1185.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.11 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.35973509246696, 11.077863978920425 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL RIO LONGHERA NEI PRESSI DEL PONTICELLO SU VIA CANOSSA | RIMOZIONE DETRITI E ALBERATURE CHE OSTRUIVANO IL PONTICELLO SUL RIO LONGHERA NEI PRESSI DEL PONTICELLO SU VIA CANOSSA | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 1185.11
ER-SOUR-000849 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.43778870589628, 11.119812240497081 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL RIVO MACALLÈ NEL CENTRO ABITATO DI FAGNANO CHE HA PROVOCATO L’ALLAGAMENTO CON APPORTO DI DETRITI SULLA VIA S. ANDREA | RIMOZIONE DEI DETRITI E FANGO SULLA VIA S. ANDREA A SEGUITO ESONDAZIONE DEL RIVO MACALLÈ NEL CENTRO ABITATO DI FAGNANO | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 4900
ER-SOUR-000850 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15631.1 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.47027082510029, 11.100628367795771 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGMENTO DEL CETRO ABITATO DI MONTEVEGLIO – PIAZZA LIBERTÀ, VIALE COSTITUZIONE, VIALE DEI MARTIRI, PARCHEGGIO CÀ VECIA, VIA MATTEOTTI, VIA ABBAZIA | RIMOZIONE FANGO, LIMO SULLE SEDI STRADALI DI PIAZZA LIBERTÀ, VIALE COSTITUZIONE, VAILE DEI MARTIRI, PARCHEGGIO CÀ VECIA, VIA MATTEOTTI VIA ABBAZIA NONCHÉ PULIZIA POZZETTI E CADIOTIE A SEGUITO ALLAGMENTO DEL CENTRO ABITATO DI MONTEVEGLIO | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 15631.1
ER-SOUR-000851 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CRESPELLANO | 44.54723207898022, 11.133016110047146 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | OCCLUSIONE PARZIALE DEL TORRENTE SAMOGGIA IN PROSSIMITÀ DEL PONTE SU VIA MAZZINI LOC. CALCARA | RIMOZIONE ALBERATURE DALLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE SAMOGGIA IN VIA MAZZINI LOC. CALCARA | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 6999.99
ER-SOUR-000852 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.31503765551738, 11.115064940537854 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CADUTA DI MASSI E GHIAIA SULLA VIA RODIANO | RIMOZIONE DI MASSI E GHIAIA SULLA VIA RODIANO | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 519
ER-SOUR-000853 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11051.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11051.19 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.473125036466506, 11.125178670327774 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA CÀ FOSCOLO | RIMOZIONE TERRENO DA MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA CÀ FOSCOLO | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 11051.19
ER-SOUR-000854 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3086.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.6 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.45967946270605, 11.109993620968826 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA SERRA LOC. MONTEVEGLIO | RIMOZIONE TERRENO DA MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA SERRA LOC. MONTEVEGLIO | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 3086.6
ER-SOUR-000855 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4992.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4992.65 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.436535, 11.127002 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA SERRA LOC. CASTELLO DI SERRAVALLE | RIMOZIONE TERRENO CHE INTERESSA CHE INTERESSA LA VIA SERRA LOC. CASTELLO DI SERRAVALLE | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 4992.65
ER-SOUR-000856 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.470991, 11.081769 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA SASSUOLO LOC. MONTEVEGLIO | RIMOZIONE TERRENO CHE INTERESSA CHE INTERESSA LA VIA SASSUOLO LOC. MONTEVEGLIO | B47H23001580004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 880
ER-SOUR-000857 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10370 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.470700, 11.127394 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DA MONTE DI TERRENO E SOVRASTANTI ALBERATURE SU PORZIONE DI VIA CA’ FOSCOLO DAL CIVICO 19 AL 21, STRADA COMPLETAMENTE OSTRUITA. | NECESSITÀ DI INTERVENTO MEZZI OPERATIVI PER ASPORTAZIONE TERRENO E ALBERATURE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 10370
ER-SOUR-000858 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.468829, 11.093732 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DA MONTE DI TERRENO E SOVRASTANTI ALBERATURE E MASSI SU PORZIONE DI VIA ABBAZIA, STRADA COMPLETAMENTE OSTRUITA. | NECESSITÀ DI INTERVENTO MEZZI OPERATIVI PER ASPORTAZIONE TERRENO, MASSI E ALBERATURE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 4270
ER-SOUR-000859 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4910.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.5 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MASSA DI SANT'AMBROGIO | 44.211083, 11.501113 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 4910.5
ER-SOUR-000860 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA CHIESUOLA | 44.201374, 11.518965 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 1708
ER-SOUR-000861 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880.8 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PESCHIERE | 44.207526, 11.502454 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 6880.8
ER-SOUR-000862 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PANORAMICA | 44°12'45.5"N 11°30'33.4"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLLASSO SEDE STRADALE | STUDIO INGEGNERISTICO PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 2000
ER-SOUR-000863 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTANARA 1 | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VERIFICA DANNI SUBITI | RICOGNIZIONE E STIMA DANNI SUBITI PER TUTTE LE INFRASTRUTTURE VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 3000
ER-SOUR-000864 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14973.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14973.77 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA SANTANDREA | 44.191675, 11.497108 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 14973.77
ER-SOUR-000865 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14953.2 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PESCHIERE | 44.206075, 11.502777 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 14953.2
ER-SOUR-000866 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PANORAMICA | 44°12'45.5"N 11°30'33.4"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLLASSO INTERA SEDE STRADALE | STUDIO GEOLOGICO PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 6000
ER-SOUR-000867 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5858.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5858.93 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA OSTA | 44.216556, 11.506661 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 5858.93
ER-SOUR-000868 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 92059.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92059.98 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTEFUNE | 44.218778, 11.490476 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 92059.98 | SI
ER-SOUR-000869 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 37250.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37250.62 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTEFUNE | 44°13'04.9"N 11°29'52.9"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 37250.62 | SI
ER-SOUR-000870 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 65909.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65909.06 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PANORAMICA | 44°13'02.0"N 11°30'34.0"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 65909.06 | SI
ER-SOUR-000871 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625.4 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA CAMPIERA | 44°10'31"N 11°30'07"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 8625.4
ER-SOUR-000872 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9259.8 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTE LA FINE | 44°12'41"N 11°27'24"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 9259.8
ER-SOUR-000873 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19130.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19130.82 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA LE SELVE | 44°12'17.1"N 11°27'50"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | C27H23000550002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 19130.82
ER-SOUR-000874 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.4 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CASTELLETTI | 44.352720, 11.451591 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA IN PIÙ PUNTI | RIMOZIONE DETRITI | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 634.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 2
ER-SOUR-000875 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.4 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA | 44.307944, 11.426819 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI VARI | RIMOZIONE DETRITI | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 634.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 2
ER-SOUR-000876 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1141.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.92 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA LAMMA | 44.344299, 11.418023 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE E CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA IN PIÙ PUNTI. | RIMOZIONE DEI DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1141.92 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 5
ER-SOUR-000877 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489.6 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE IN PIÙ PUNTI E CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA IN UN PUNTO | RIMOZIONE DEI DETRITI, DISGAGGIO SCARPATA, E LORO TRASPORTO CON SISTEMAZIONE IN AREA CIMITERIALE | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 4489.6 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 5
ER-SOUR-000878 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1141.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.92 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA LAMMA | 44.344299, 11.418023 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE E CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA IN PIÙ PUNTI | RIMOZIONE DEI DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1141.92 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 5
ER-SOUR-000879 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4776.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776.3 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE IN PIÙ PUNTI E CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA IN UN PUNTO. | RIMOZIONE DEI DETRITI, DISGAGGIO SCARPATA, E LORO TRASPORTO CON SISTEMAZIONE IN AREA CIMITERIALE | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 4776.3 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 5
ER-SOUR-000880 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1141.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.92 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA SANT'ANNA | 44.342101, 11.435528 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA E CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA | RIMOZIONE DEI DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1141.92 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 5
ER-SOUR-000881 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587.2 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE IN PIÙ PUNTI E CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA IN UN PUNTO | RIMOZIONE DEI DETRITI, DISGAGGIO SCARPATA, E LORO TRASPORTO CON SISTEMAZIONE IN AREA CIMITERIALE | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 4587.2 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 5
ER-SOUR-000882 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE IN PIÙ PUNTI E CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA IN UN PUNTO | RIMOZIONE DEI DETRITI, DISGAGGIO SCARPATA, E LORO TRASPORTO CON SISTEMAZIONE IN AREA CIMITERIALE | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 5490 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 5
ER-SOUR-000883 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1332.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.24 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA TORRE ARABELLA | 44.297346, 11.376302 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA IN PIÙ PUNTI | RIMOZIONE DETRITI | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1332.24 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000884 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CASTELLETTI | 44.352720, 11.451591 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA IN PIÙ PUNTI. DETRITI SULLA STRADA | RIMOZIONE DETRITI E RIPRISTINO VIABILITÀ | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 976 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000885 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.4 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA PRADELLA | 44.291194, 11.403404 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE RIO PRADELLA PER OCCLUSIONE SOTTOPASSO STRADALE CON RIVERSAMENTO DI DETRITI SU SEDE STRADALE | RIMOZIONE DETRITI, PARZIALE PULIZIA DEL RIO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2220.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000886 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA | 44.307944, 11.426819 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1952 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000887 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1332.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.24 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CASTELNUOVO | 44.282791, 11.389192 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ABBASSAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE SOPRA IL CIVICO 7 | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIEMPIMENTO STRADALE E RIPRISTINO VIABILITÀ INTERROTTA | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1332.24 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000888 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 878.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.4 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CASTELLETTI | 44.352720, 11.451591 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA IN PIÙ PUNTI. DETRITI SULLA STRADA | RIMOZIONE DETRITI E RIPRISTINO VIABILITÀ | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 878.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000889 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1701.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.9 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTE IANO | 44.353330, 11.435197 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1701.9 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000890 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA | 44.307944, 11.426819 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1952 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000891 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.2 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA PRADELLA | 44.291194, 11.403404 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE RIO PRADELLA PER OCCLUSIONE SOTTOPASSO STRADALE CON RIVERSAMENTO DI DETRITI SU SEDE STRADALE | RIMOZIONE DETRITI, PARZIALE PULIZIA DEL RIO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1903.2 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000892 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1445.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.7 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA | 44.307944, 11.426819 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO SULLA STRADA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1445.7 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000893 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CASTELLETTI | 44.352720, 11.451591 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA IN PROSSIMITÀ INTERSEZIONE VIA CASTELLETTI CON VIA COLLINA | RIMOZIONE DETRITI E RIPRISTINO VIABILITÀ | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 976 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000894 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1332.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.24 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CALVANELLA | 44.343275, 11.480962 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VORAGINE NELLA PARTE IN ALTO, PICCOLI SMOTTAMENTI, FONDO STRADALE DA SISTEMARE - PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE DELLA PARTE ALTA DELLA STRADA -SFONDATA- | SISTEMAZIONE STRADE | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1332.24 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000895 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA BELLAVISTA | 44.354674, 11.409699 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA DALLA STRADA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2196 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000896 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA | 44.307944, 11.426819 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | TRA VIA MALPASSO E VIA LORENZONE - SMOTTAMENTO DELLA STRADA A MONTE E A VALLE | RIAPERTURA STRADA, RIMOZIONE DEI DETRITI | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 488 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000897 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.4 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA PRADELLA | 44.291194, 11.403404 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE RIO PRADELLA PER OCCLUSIONE SOTTOPASSO STRADALE CON RIVERSAMENTO DI DETRITI SU SEDE STRADALE | RIMOZIONE DETRITI, PARZIALE PULIZIA DEL RIO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1122.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000898 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 707.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.6 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | LOCALITÀ MULINO LUNA | 44.345918, 11.405022 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO SULLA STRADA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 707.6 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000899 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA | 44.307944, 11.426819 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA IN PIÙ PUNTI. DETRITI SULLA STRADA | RIMOZIONE DETRITI E RIPRISTINO VIABILITÀ | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 976 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000900 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3281.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281.8 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA PIZZANO | 44.355277, 11.422307 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA DALLA STRADA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3281.8 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000901 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3013.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013.4 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA PRADELLA | 44.291194, 11.403404 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE RIO PRADELLA PER OCCLUSIONE SOTTOPASSO STRADALE CON RIVERSAMENTO DI DETRITI SU SEDE STRADALE | RIMOZIONE DETRITI, PARZIALE PULIZIA DEL RIO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3013.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000902 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1332.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.24 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CASTELLETTI | 44.352720, 11.451591 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA E INTERRUZIONE STRADA | RIMOZIONE DETRITI E SISTEMAZIONE SCARPATA, APERTURA STRADA | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1332.24 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000903 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 878.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.4 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA | 44.307944, 11.426819 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA IN PIÙ PUNTI. DETRITI SULLA STRADA | RIMOZIONE DETRITI E RIPRISTINO VIABILITÀ | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 878.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000904 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3484.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.32 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA PIZZANO | 44.355277, 11.422307 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA DALLA STRADA -TAGLIO ALBERI- | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3484.32 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000905 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2183.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.8 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA PIZZANO | 44.355277, 11.422307 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA E TAGLIO ALBERI | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2183.8 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000906 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 158.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 158.6 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000907 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1332.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.24 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MALPASSO | 44.338890, 11.459940 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CHIUSURA STRADA PER SMOTTAMENTO SCARPATE | RIMOZIONE DETRITI E RIPRISTINO STRADA PRINCIPALE | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1332.24 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000908 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2971.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2971.92 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA E TAGLIO ALBERI | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2971.92 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000909 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA 5 - 9 | 44.347679, 11.469011 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 976 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000910 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2061.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.8 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2061.8 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000911 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 884.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.5 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA IDICE 1 - 5 | 44.358125, 11.415144 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 884.5 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000912 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA 5 - 9 | 44.347679, 11.469011 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 585.6 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000913 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.4 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2220.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000914 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 878.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.4 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA 5 - 9 | 44.347679, 11.469011 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 878.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000915 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 67283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67283 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CA' DI LESSO | 44.274166, 11.458864 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEL PONTE | RIMOZIONE DELLE PILE ED IMPALCATO | C27H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-25 | 25/05/2023 | 15
ER-SOUR-000916 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2501 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000917 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.8 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA IDICE 169/C | 44.329756, 11.407821 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRA DIETRO IMMOBILE | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO CON POMPIERI | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1268.8 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000918 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3092.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3092.7 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3092.7 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000919 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3330.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330.6 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3330.6 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000920 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.8 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTERENZIO CHIESA | 44.323809, 11.407316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DEI DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1268.8 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000921 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.5 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLTERMINE | 44.349728, 11.405058 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1982.5 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000922 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2177.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.7 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLTERMINE | 44.349728, 11.405058 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2177.7 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000923 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 823.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.5 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLTERMINE | 44.349728, 11.405058 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 823.5 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000924 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA | 44.307944, 11.426819 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA IN PIÙ PUNTI. DETRITI SULLA STRADA | RIMOZIONE DETRITI E RIPRISTINO VIABILITÀ | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 976 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000925 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 878.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.4 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA | 44.307944, 11.426819 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA IN PIÙ PUNTI. DETRITI SULLA STRADA | RIMOZIONE DETRITI E RIPRISTINO VIABILITÀ | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 878.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000926 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1522.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.56 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA | 44.307944, 11.426819 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE FRANA E RIPRISTINO STRADA BIANCA | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1522.56 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000927 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2536.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.38 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINA OPERATRICE | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2536.38 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-05 | 05/06/2023 | 30
ER-SOUR-000928 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.27 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINA OPERATRICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO PRECEDENTE | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 70.27 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-05 | 05/06/2023 | 30
ER-SOUR-000929 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1379.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.82 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLLINA | 44.307944, 11.426819 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1379.82 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 10
ER-SOUR-000930 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1379.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.82 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA ORNÈ | 44.345324, 11.433489 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE FRANA E RIPRISTINO STRADA | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1379.82 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-21 | 21/06/2023 | 15
ER-SOUR-000931 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11163 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CASSANO - SAVAZZA | 44.300564, 11.400897 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 11163 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-21 | 21/06/2023 | 15
ER-SOUR-000932 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 33962.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33962.36 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLTERMINE | 44.349589, 11.405093 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OCCLUSIONE DEL RIO DEMANIALE E DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE, FORMAZIONE DI UN AMPIO RISTAGNO D’ACQUA A RIDOSSO DELL’ABITATO CHE METTE A RISCHIO SIA IL MANUFATTO CHE LA CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ DI DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | RIMOZIONE DEI DETRITI PER IL RIPRISTINO DEL TIRAGGIO DELL’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO DEMANIALE, CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE SPONDE PER UN TRATTO DI CIRCA 50/100 ML, PER CONSENTIRE IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE | C27H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 33962.36 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-21 | 21/06/2023 | 20
ER-SOUR-000933 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | TORRENTE IDICE | 44.321716, 11.404358 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DELLA SP7 - INTERRUZIONE DEL PRINCIPALE COLLEGAMENTO VIARIO FRA LE FRAZIONI E GLI ALTRI COMUNI | COSTRUZIONE DI UN GUADO SUL FIUME IDICE E DEI RACCORDI STRADALI | C27H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-19 | 19/06/2023 | 15
ER-SOUR-000934 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 26657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26657 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | TORRENTE IDICE | 44.321716, 11.404358 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DELLA SP7 - INTERRUZIONE DEL PRINCIPALE COLLEGAMENTO VIARIO FRA LE FRAZIONI E GLI ALTRI COMUNI | SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ SECONDARIA PER IL PASSAGGIO DI MEZZI IN DOPPIO SENSO DI MARCIA NECESSARIA PER ACCESSO AL GUADO | C27H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 0 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-19 | 19/06/2023 | 15
ER-SOUR-000935 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12102.4 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | TORRENTE IDICE | 44.321716, 11.404358 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DELLA SP7 - INTERRUZIONE DEL PRINCIPALE COLLEGAMENTO VIARIO FRA LE FRAZIONI E GLI ALTRI COMUNI | ACQUISTO SCATOLARI IN CA NECESSARI ALLA STRUTTURA DEL GUADO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 12102.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-19 | 19/06/2023 | 15
ER-SOUR-000936 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | COMUNE DI MOLINELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MOLINELLA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | SELVA MALVEZZI | 44.621273,11.668617 | PIENA E ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | AMMASSO DI TRONCHI, RAMAGLIE, DETRITI E MATERIALE VARIO IN PROSSIMITÀ DEL TORRRENTE IDICE | ACQUISIZIONE SERVIZI - MACCHINE OPERATRICI SPECIALIZZATE - ESCAVATORI ATTIVAZIONE DI SERVIZIO IN PRONTO INTERVENTO PER LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI ACCUMULATI, TRAMITE MEZZI ESCAVATORI, FINALIZZATO AD AGEVOLARE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 793 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-02 | 02/05/2023 | 2
ER-SOUR-000937 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9230 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CORRECCHIO | 44.431654611283676, 11.739319327172755 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO STRADA | CHIUSURA BUCHE NEL MANTO STRADALE | J29I23000430001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 9230
ER-SOUR-000939 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CORRECCHIO | 44.431654611283676, 11.739319327172755 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000450001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 852
ER-SOUR-000940 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA VESPIGNANA | 44.41676637593334, 11.681822515135524 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000450001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 1207
ER-SOUR-000941 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PONTICELLI PIEVE | 44.32570064543694, 11.62265096173748 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000450001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 1988
ER-SOUR-000942 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GOCCIANELLO | 44.33155491268725, 11.727868105325609 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000450001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 852
ER-SOUR-000943 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA LOLA | 44.31155035378655, 11.734287818509943 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000450001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 1704
ER-SOUR-000944 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CARDINALA | 44.52459495917987, 11.7808807542685 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FOSSATI DI DRENAGGIO A SERVIZIO DELLA STRADA INTASATI E POTENZIALMENTE INCENTIVANTI POSSIBILI FENOMENI DI ALLAGAMENTO IN CASO DI FORTI PIOGGE | PULIZIA E RIPRISTINO DEI FOSSATI INTASATI | J29I23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 4970
ER-SOUR-000945 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA SELLUSTRA | 44.40863350766901, 11.668844588168234 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FOSSATI DI DRENAGGIO A SERVIZIO DELLA STRADA INTASATI E POTENZIALMENTE INCENTIVANTI POSSIBILI FENOMENI DI ALLAGAMENTO IN CASO DI FORTI PIOGGE | PULIZIA E RIPRISTINO DEI FOSSATI INTASATI | J29I23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 4260
ER-SOUR-000946 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MONTECATONE | 44.35576699374462, 11.648777354688738 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FOSSATI DI DRENAGGIO A SERVIZIO DELLA STRADA INTASATI E POTENZIALMENTE INCENTIVANTI POSSIBILI FENOMENI DI ALLAGAMENTO IN CASO DI FORTI PIOGGE | PULIZIA E RIPRISTINO DEI FOSSATI INTASATI | J29I23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 1207
ER-SOUR-000947 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GOCCIANELLO | 44.33155491268725, 11.727868105325609 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FOSSATI DI DRENAGGIO A SERVIZIO DELLA STRADA INTASATI E POTENZIALMENTE INCENTIVANTI POSSIBILI FENOMENI DI ALLAGAMENTO IN CASO DI FORTI PIOGGE | PULIZIA E RIPRISTINO DEI FOSSATI INTASATI | J29I23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 5112
ER-SOUR-000948 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GHIANDOLINO INCR. TENNI | 44.335471388130685, 11.709509542815642 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PIANO VIABILE O RIVALE SMOTTATO | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI E RIVALI SMOTTATI | J29I23000470001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 2400
ER-SOUR-000949 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | RIO RONDINELLA | 44.324607717929915, 11.701458817836215 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PIANO VIABILE O RIVALE SMOTTATO | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI E RIVALI SMOTTATI | J29I23000470001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 2130
ER-SOUR-000950 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA SELLUSTRA | 44.40863350766901, 11.668844588168234 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PIANO VIABILE O RIVALE SMOTTATO | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI E RIVALI SMOTTATI | J29I23000470001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 4544
ER-SOUR-000951 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | FRAZIONE SESTO IMOLESE | 44.44791313331145, 11.735829229634367 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | CIMITERO DI SESTO IMOLESE INVASO DAL FANGO | PULIZIA CIMITERO SESTO IMOLESE | J29I23000480001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 9000
ER-SOUR-000952 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 36259.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36259.74 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI | 44.52459495917987, 11.7808807542685 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE | INTERVENTO PER FORNITURA E POSA DI MATERIALE CON MEZZI SPECIALI PER CONTENIMENTO DELLE FUORIUSCITE DI ACQUE DA NUMEROSE INFILTRAZIONI ARGINALI | J29I23000490001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 36259.74 | SI
ER-SOUR-000953 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI | 44.52459495917987, 11.7808807542685; 44.368043653541434, 11.741636752065789 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | FANGO RESIDUO A SEGUITO DEL RITIRO DELLE ACQUE | SERVIZIO RECUPERO SMALTIMENTO FANGHI E ANALISI | J29I23000500001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 7500
ER-SOUR-000954 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA LADELLO PARCHEGGIO CIMITERO | 44.44760164194389, 11.735380734349839 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 319.5
ER-SOUR-000955 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PONTICELLI PIEVE PIEVE SANT'ANDREA | 44.32570064543694, 11.62265096173748; 44.33071206079912, 11.595929919041062 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 1136
ER-SOUR-000956 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA LOLA | 44.31155035378655, 11.734287818509943 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 2286
ER-SOUR-000957 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA TIRO A SEGNO | 44.34282265668903, 11.704345461067874 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 426
ER-SOUR-000958 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA TIRO A SEGNO | 44.34282265668903, 11.704345461067874 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 1207
ER-SOUR-000959 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA DELLE LASTRE | 44.34427252959246, 11.705846598730584 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 4544
ER-SOUR-000960 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA RAMPE DI SAN PROSPERO | 44.36182794924608, 11.775691300834467 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 4900
ER-SOUR-000961 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SOTTOPASSO PISTA CICLABILE PRESSO VIA PIRANDELLO | 44.34570178255179, 11.712642873422894 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 1846
ER-SOUR-000962 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA VESPIGNANA | 44.41739415985246, 11.68253926994552 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 3124
ER-SOUR-000963 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA ASCARI | 44.340312876151, 11.718174352303135 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | TRASPORTO TERRA DA DEPOSITO PROVVISORIO A DISCARICA | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 4970
ER-SOUR-000964 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9656 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA LOLA | 44.31155035378655, 11.734287818509943 | FRANA | ALTRI INTERVENTI | FOSSATI INTASATI DI FANGO E DETRITI | PULIZIA E RIPRISTINO DEI FOSSATI INTASATI | J29I23000530001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 9656
ER-SOUR-000965 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GOCCIANELLO | 44.33155491268725, 11.727868105325609 | FRANA | ALTRI INTERVENTI | FOSSATI INTASATI DI FANGO E DETRITI | PULIZIA E RIPRISTINO DEI FOSSATI INTASATI | J29I23000530001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 4544
ER-SOUR-000966 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11262 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CARDINALA - VIA BENELLI | 44.52457665535618, 11.780833158893294 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | FOSSATI INTASATI DI FANGO E DETRITI | PULIZIA E RIPRISTINO DEI FOSSATI INTASATI | J29I23000530001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 11262
ER-SOUR-000967 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18507 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI | 44.52457665535618, 11.780833158893294 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | FOSSATI INTASATI DI FANGO E DETRITI PRESSO LE ABITAZIONI | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | J29I23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 18507
ER-SOUR-000968 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI | 44.52457665535618, 11.780833158893294 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | FOSSATI INTASATI DI FANGO E DETRITI | PULIZIA E RIPRISTINO DEI FOSSATI INTASATI | J29I23000530001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 10500
ER-SOUR-000969 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI | 44.52457665535618, 11.780833158893294 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | SPURGHI DEI FOSSATI INTASATI DI FANGO E DETRITI | PULIZIA E RIPRISTINO DEI FOSSATI INTASATI | J29I23000530001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 15000
ER-SOUR-000970 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 16472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16472 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | RIO RONDINELLA | 44.324607717929915, 11.701458817836215 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PIANO VIABILE O RIVALE SMOTTATO | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI | J29I23000540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 16472
ER-SOUR-000971 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | STRADE VARIE | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | BUCHE NEL MANTO STRADALE DA CHIUDERE | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI | J29I23000540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 10580
ER-SOUR-000972 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA VESPIGNANA | 44.340312876151, 11.718174352303135 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA SGHIAIATA | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI | J29I23000540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 1349
ER-SOUR-000973 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9656 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MORINE | 44.334851873199575, 11.65539686784502 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PIANO VIABILE O RIVALE SMOTTATO | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI | J29I23000540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 9656
ER-SOUR-000974 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | CICLOVIA DEL SANTERNO | 44.354741162308365, 11.765426327727894 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI | J29I23000540001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 50000 | SI
ER-SOUR-000975 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | CICLOPEDONALE SPAZZATE | 44.52640483581506, 11.78101887164967 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA SGHIAIATA | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI | J29I23000540001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 21000 | SI
ER-SOUR-000976 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10650 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PEDIANO | 44.32358017792472, 11.708047831186015 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MURO DI SOSTEGNO PERICOLANTE | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 10650
ER-SOUR-000977 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12210 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PIEVE SANT'ANDREA | 44.33775311011339, 11.607791018868163 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 12210
ER-SOUR-000978 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GHIANDOLINO INCR. TENNI | 44.335471388130685, 11.709509542815642 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 4544
ER-SOUR-000979 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6816 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GHIANDOLINO 13 - 17 | 44.33329429731312, 11.706724937886982 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 6816
ER-SOUR-000980 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CHIESA DI PEDIANO | 44.30209224972362, 11.716871576747998 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 3834
ER-SOUR-000981 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MONTECATONE | 44.35576699374462, 11.648777354688738 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 2556
ER-SOUR-000982 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GAMBELLARA | 44.410179975943734, 11.750949009183552 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO A SEGUITO DI ALLAGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 2556
ER-SOUR-000983 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CASACCIE | 44.3880702233356, 11.699861397291064 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO A SEGUITO DI ALLAGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 2556
ER-SOUR-000984 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MALSICURA | 44.3421546933188, 11.716935564986844 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 5112
ER-SOUR-000985 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PONTICELLI PIEVE | 44.32570064543694, 11.62265096173748 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 3692
ER-SOUR-000986 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MUSA | 44.32148984620307, 11.72993832596209 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 3550
ER-SOUR-000987 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PIEVE SANT'ANDREA 3 | 44.32775866677944, 11.586506019738419 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | MESSA IN SICUREZZA RIVALI SMOTTATI | J29I23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 5000
ER-SOUR-000988 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA LADELLO | 44.44790260435361, 11.735801730883136 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | FANGO RESIDUO A SEGUITO DEL RITIRO DELLE ACQUE | PULIZIA CIMITERO SPAZZATE SASSATELLI | J29I23000560001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 18000
ER-SOUR-000989 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI, SESTO IMOLESE, SAN PROSPERO, SASSO MORELLI, TRATTO URBANO SANTERNO, ASTA FLUVIALE SILLARO | - | ALTRO | ALTRI INTERVENTI | - | INTERVENTO CON VOLI DRONI PER DELIMITAZIONE PUNTUALE AREE ALLAGATE PROPEDEUTICA ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA | J29I23000570001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 21000
ER-SOUR-000990 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 170500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170500 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | AREE VERDI PARCO LUNGOFIUME | 44.34876713199566, 11.727306557178016 | PIENA | ALTRI INTERVENTI | OFFICIOSITÀ IDRAULICA COMPROMESSA | ASPORTAZIONE TRONCHI E RAMAGLIE PERICOLOSI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA COMPROMESSA | J29I23000580001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 170500 | SI
ER-SOUR-000991 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92800 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | AREE VERDI PARCO ACQUE MINERALI | 44.34209494211099, 11.707382445981228 | PIENA | ALTRI INTERVENTI | OFFICIOSITÀ IDRAULICA COMPROMESSA | ASPORTAZIONE TRONCHI E RAMAGLIE PERICOLOSI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA COMPROMESSA | J29I23000580001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 92800 | SI
ER-SOUR-000992 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9817.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9817.17 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI, SESTO IMOLESE, SASSO MORELLI, SAN PROSPERO, TRATTO URBANO SANTERNO | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE | SMALTIMENTO E ANALISI FANGHI, CON RELATIVO CONFERIMENTO IN PUNTO DI STOCCAGGIO IN VIA LAGUNA E VIA MONTECATONE | J29I23000600001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 9817.17
ER-SOUR-000993 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 58529.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58529.33 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI, SESTO IMOLESE, SASSO MORELLI, SAN PROSPERO, TRATTO URBANO SANTERNO | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE | TRASPORTO FANGHI IN LOCALITÀ DI STOCCAGGIO VIA LAGUNA E VIA MONTECATONE | J29I23000610001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 58529.33 | SI
ER-SOUR-000994 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.509443557970854, 11.46843946011317 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DEPOSITO DI LIMO SU STRADE E AREE PUBBLICHE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE DEL LIMO DALLE STRADE E DAI PERCORSI CICLO PEDONALI DEL TERRITORIO | E96G23000060005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 12200 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 100
ER-SOUR-000996 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7320 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.509443557970854, 11.46843946011317 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA DI STABILIZZATO PER RIPRISTINO DI AREE DI PARCHEGGIO E STRADE | AFFIDAMENTO DI FORNITURA STABILIZZATO PER RIPRISTINO STRADE E AREE DI PARCHEGGIO | E96G23000060005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 7320 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 200
ER-SOUR-000997 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7559.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7559.12 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.509443557970854, 11.46843946011317 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | AFFIDAMENTO DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DI PORZIONI DI PARCHI URBANI E MESSA IN SICUREZZA DI AREDO URBANO | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E FUNZIONALITÀ DI ZONE INTERESSATE DA ALLAGAMENTO | E96G23000060005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 7559.12 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 100
ER-SOUR-000999 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10229.7 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.509443557970854, 11.46843946011317 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - IMMOBILI ADIBITI A USO SCOLASTICO O EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DI COPERTURE DI SCUOLE DEL TERRITORIO INTERESSATE DA INFILTRAZIONI, SPOSTAMENTO DI COPPI ECC. | LAVORI DI RIPRISTINO DI COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA | E91J23000300005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 10229.7 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 60
ER-SOUR-001000 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7320 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.50933706538112, 11.471294214034216 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE | AFFIDAMENTO DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME SI SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCIO "STADIO COMUNALE G. NEGRINI" | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLO STADIO "G. NEGRINI" | E91G23000060005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 7320 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 60
ER-SOUR-001001 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 234.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.24 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.50933706538112, 11.471294214034216 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DEL CAMPO DA CALCIO "STADIO COMUNALE G. NEGRINI" | LAVORI DI RIPRISTINO DI IMPIANTI PRESENTI ALL'INTERNO DELLO STADIO "G. NEGRINI | E91G23000060005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 234.24 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 100
ER-SOUR-001002 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.50933706538112, 11.471294214034216 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO DA CALCIO "STADIO COMUNALE G. NEGRINI" | LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STEDIO "G. NEGRINI" | E91G23000060005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1830 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 90
ER-SOUR-001003 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5124 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.50933706538112, 11.471294214034216 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE | AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA PULIZIA E LO SVUOTAMENTO DI TUTTE LE CANALINE DI SCOLO DEL CAMPO DA CALCIO "G. NEGRINI" | LAVORI DI RIPRISTINO DI IMPIANTI DI RACCOLTA E SCOLO DELLE ACQUE ALL'INTERNO DELLO STADIO COMUNALE "G. NEGRINI" | E91G23000060005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 5124 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-29 | 29/05/2023 | 200
ER-SOUR-001004 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.50933706538112, 11.471294214034216 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE | AFFIDAMENTO DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TERMO IDRO-SANITARI DELLO STADIO "G. NEGRINI" | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI DELLO STADIO COMUNALE "G. NEGRINI" | E91G23000060005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 4270 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 90
ER-SOUR-001005 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2635.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.2 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | - | 44.572278, 11.376171 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLUVIONE | ACQUISTO BITUME PER CHIUSURA BUCHE | G79J23000800001 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2635.2
ER-SOUR-001006 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | - | 44.572105, 11.376929 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLUVIONE | RIMOZIONE ALBERATURA CADUTA SULLA VIA MATTEOTTI | G79J23000800001 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 300
ER-SOUR-001007 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12078 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | - | 44.572261, 11.376297 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLUVIONE | PULIZIE STRADE E FOGNE ZONA ALLUVIONATA, DISOSTRUZIONE FOGNE E CADITOIE | G79J23000800001 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12078
ER-SOUR-001008 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI DOZZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | - | - | FRANA | ALTRI INTERVENTI | NEL TERRITORIO COMUNALE SI SONO VERIFICATE DIVERSE FRANE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023, PERTANTO È RISULTATO NECESSARIO AFFIDARE A TECNICI SPECIALIZZATI IL MONITORAGGIO DEI CORPI FRANOSI | SERVIZIO TECNICO PER MONITORAGGIO PERIODICO E VALUTAZIONE DEI DISSESTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DOZZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-08 | NO | 1000
ER-SOUR-001009 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI DOZZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | - | - | FRANA | ALTRI INTERVENTI | NEL TERRITORIO COMUNALE SI SONO VERIFICATE DIVERSE FRANE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023, PERTANTO È RISULTATO NECESSARIO AFFIDARE A TECNICI SPECIALIZZATI IL MONITORAGGIO DEI CORPI FRANOSI | SERVIZIO TECNICO PER MONITORAGGIO PERIODICO E VALUTAZIONE DEI DISSESTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DOZZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-08 | NO | 1000
ER-SOUR-001010 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI DOZZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | - | - | FRANA | ALTRI INTERVENTI | NEL TERRITORIO COMUNALE SI SONO VERIFICATE DIVERSE FRANE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023, PERTANTO È RISULTATO NECESSARIO AFFIDARE SERVIZI DI PULIZIA E RIMOZIONE DI VERDE | SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE PER IL COMUNE DI DOZZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-08 | NO | 2999.98
ER-SOUR-001011 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI DOZZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NEL TERRITORIO COMUNALE SI SONO VERIFICATE DIVERSE FRANE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023, PERTANTO È RISULTATO NECESSARIO AFFIDARE AD UN TECNICO SPECIALIZZATO IL MONITORAGGIO DEI PONTI | SERVIZIO TECNICO PER IL MONITORAGGIO DEI PONTI DEL COMUNE DI DOZZA E RILIEVO DI EVENTUALI SITUAZIONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-08 | NO | 2000
ER-SOUR-001012 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI DOZZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NEL TERRITORIO COMUNALE SI SONO VERIFICATE DIVERSE FRANE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023, PERTANTO È RISULTATO NECESSARIO AFFIDARE SERVIZI DI SPURGO E PULIZIA DELLE STRADE | SERVIZIO SPURGO E PULIZIA STRADE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DOZZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-08 | NO | 2168.92
ER-SOUR-001013 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806.4 | COMUNE DI DOZZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | - | - | FRANA | ALTRI INTERVENTI | NEL TERRITORIO COMUNALE SI SONO VERIFICATE DIVERSE FRANE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023, PERTANTO È RISULTATO NECESSARIO AFFIDARE A TECNICI SPECIALIZZATI IL MONITORAGGIO DEI CORPI FRANOSI | SERVIZIO TECNICO PER MONITORAGGIO PERIODICO E VALUTAZIONE DEI DISSESTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DOZZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-08 | NO | 3806.4
ER-SOUR-001014 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7993.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7993.44 | COMUNE DI DOZZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | - | - | FRANA | ALTRI INTERVENTI | NEL TERRITORIO COMUNALE SI SONO VERIFICATE DIVERSE FRANE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023, PERTANTO È RISULTATO NECESSARIO AFFIDARE A TECNICI SPECIALIZZATI IL MONITORAGGIO DEI CORPI FRANOSI | SERVIZIO TECNICO PER MONITORAGGIO PERIODICO E VALUTAZIONE DEI DISSESTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DOZZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-08 | NO | 7993.44
ER-SOUR-001015 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 26496.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26496.48 | COMUNE DI DOZZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | - | - | FRANA | ALTRI INTERVENTI | NEL TERRITORIO COMUNALE SI SONO VERIFICATE DIVERSE FRANE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023, PERTANTO È RISULTATO NECESSARIO AFFIDARE L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER MONITORARE I MOVIMENTI DEL CORPO FRANOSO | SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-08 | NO | 26496.4
ER-SOUR-001016 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA TORRE (FORNIONE) | …. | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE STRADA COMUNALE VIA TORRE, INTERRUZIONE ACQUEDOTTO E LINEA TELEFONO. ISOLAMENTO OPOLAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLE | RIFACIMENTO STRADA SU RILEVATO. AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 94245.94 | SI
ER-SOUR-001017 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA MONTEMOROSINO | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ NELLA CIRCOLAZIONE | RISISTEMAZIONE DI TRATTO STRADALE COMPROMESSO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 25000.24 | SI
ER-SOUR-001018 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CENTRO ABITATO | - | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - EDIFICI MUNICIPALI | ALLAGAMENTO LOCULI E INAGIBILITÀ DI PARTE DEL CIMITERO | RIPRISTINO ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DI RETE FOGNARIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 10000
ER-SOUR-001019 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA POSSEGGIO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE STRADA E LINEA TELEFONONICA. ISOLAMENTO POPOLAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLE | RIPRISTINO VIA POSSEGGIO KM 2+600 | C57H23001240002 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 19800
ER-SOUR-001020 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA POSSEGGIO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE STRADA E LINEA TELEFONONICA. ISOLAMENTO POPOLAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLE | RIPRISTINO VIA POSSEGGIO DAL KM 3+500 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 1186.82
ER-SOUR-001021 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA POSSEGGIO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE STRADA E LINEA TELEFONONICA. ISOLAMENTO POPOLAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLE | RIPRISTINO VIA POSSEGGIO KM 5+400 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 330
ER-SOUR-001022 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA POSSEGGIO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI INTERO VERSANTE CON COMPLETA DISTRUZIONE DELLA STRADA. ISOLAMENTO POPOLAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLE | REALIZZAZIONE DI MOBILITÀ ALTERNATIVA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 37030.71 | SI
ER-SOUR-001023 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA TORRE (FORNIONE) | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE STRADA, CONDOTTA ACQUAE E LINEA TELEFONONICA. ISOLAMENTO POPOLAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLE | RIFACIMENTO STRADA SU BERLINESE O NUOVA STRADA AD AGGIRAMENTO DELL'INTERRUZIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 29821.68 | SI
ER-SOUR-001024 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1254.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.36 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA POSSEGGIO, VIA CASOLANA, VIA MADONNA DEL RIO, VIA TORRE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA INVASA DA PIÙ SMOTTAMENTI | LIBERAZIONE E SGOMBERO STRADE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 1254.36
ER-SOUR-001025 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA RISORGIMENTO - VIA CASOLANA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA INVASA DA NUMEROSI CEDIMENTI DELLE RIVE A MONTE | PULITURA DI VIA CASOLANA DA FANGO E DETRITI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 7459.08
ER-SOUR-001026 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA CASOLANA (TAVERNA) | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE STRADA VICINALE / ISOLAMENTO DI POPOLAZIONE RESIDENTE E INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE | REALIZZAZIONE DI NUOVA STRADA NON PAVIMENTATA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 11895
ER-SOUR-001027 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA MONTE LA PIEVE (PRATO, AREE LUNGOFIUME) | - | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | ALLAGAMENTO DI AREE VERDI, DILAVAMENTO DEGLI ARGINI DEGLI AFFLUENTI | PULIZIE DEL VERDE E RIFACIMENTO ARGINATURE DEI PICCOLI AFFLUENTI E INVASI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 11925.3 | SI
ER-SOUR-001028 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CAPOLUOGO | - | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | MESSA IN SICUREZZA AREE PUBBLICHE CON PULIZIA DI DETRITI | PULIZIA GENERALE AREA DENOMINATA CONCA VERDE A SEGUITO DI ESONDAZIONE RIO COLOMBARINO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 1000.4
ER-SOUR-001033 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CENTRO ABITATO | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | SOVRACCARICO DELLE RETI DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE CON OCCLUSIONE PER TRASPORTO DI DETRITI VARI | AUTOSPURGHI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 4000
ER-SOUR-001035 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CENTRO ABITATO | - | FRANA | ALTRI INTERVENTI | DANNI PER CADUTA ALBERI E CRITICITÀ PER PRESENZA DI ALBERATURE PERICOLANTI | INTERVENTI DI POTATURA E RIMOZIONE ALBERI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 15000
ER-SOUR-001037 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CENTRO ABITATO | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ NELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DANNI ALLE STRADE | MATERIALI, ATTREZZATURA VARIA E SEGNALETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 4154.65
ER-SOUR-001038 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CENTRO ABITATO | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ NELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DANNI ALLE STRADE | ACQUISTO DI MATERIALI VARI, TUBAZIONI E POZZETTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 15000
ER-SOUR-001039 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CENTRO ABITATO | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ NELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DANNI ALLE STRADE | ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN EMERGENZA SULLE STRADE COMUNALI PER MESSA IN SICUREZZA DEI TRACCIATI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-28 | NO | 29999.8 | SI
ER-SOUR-001040 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48315.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48315.48 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SOCCORRITORI | SERVIZIO DI RIFORNIMENTO DEL CARBURANTE PER I MEZZI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE, MISERICORDIA E ALPINI DI SUPPORTO AL COMUNE DI FORLÌ PER L’ALLUVIONE DEL 16/17 MAGGIO 2023 | C69I23000710002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 48315.21 | SI
ER-SOUR-001041 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | SOCCORRITORI SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE | SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE CON CARROATTREZZI PER SPOSTAMENTO DI VEICOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE BLOCCATO IN CORSO GARIBALDI ANG. VIALE SALINATORE | C69I23000710002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 488
ER-SOUR-001042 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6968.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6968.84 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SOCCORRITORI | SERVIZIO DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CARROZZERIA E MECCATRONICA DEI MEZZI OPERATIVI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN SERVIZIO PER L’ALLUVIONE DEL 16/17 MAGGIO 2023 | C69I23000710002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6968.84
ER-SOUR-001043 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8516.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8516.61 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SOCCORRITORI | SERVIZIO DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN SERVIZIO PER L’ALLUVIONE DEL 16/17/ MAGGIO 2023 E FORNITURA DI MATERIALE E TULENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA | C69I23000710002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 8516.61
ER-SOUR-001044 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7165.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7165.11 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SOCCORRITORI | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI E MEZZI D’OPERA DELLA PROTEZIONE CIVILE IN SERVIZIO PER L’ALLUVIONE DEL 16/17 MAGGIO 2023 NEI GIORNI FERIALI | C69I23000710002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 7165.11
ER-SOUR-001045 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 137.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.25 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SOCCORRITORI | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI E MEZZI D’OPERA DELLA PROTEZIONE CIVILE IN SERVIZIO PER L’ALLUVIONE DEL 16/17 MAGGIO 2023 NEI GIORNI FESTIVI E IL SABATO POMERIGGIO | C69I23000710002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 137.25
ER-SOUR-001046 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | N.P. | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE ACQUA E FANGO DA INFRASTRUTTURE STRADALI ED AREE PUBBLICHE | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO E TORRENTE BEVANO DEL 16/17/ MAGGIO 2023 – NOLI A CALDO DI MEZZI OPERATORI | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 394555.81 | SI
ER-SOUR-001048 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | N.P. | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE ACQUA E FANGO DA INFRASTRUTTURE STRADALI ED AREE PUBBLICHE | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 592919.43 | SI
ER-SOUR-001049 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE ACQUA E FANGO DA INFRASTRUTTURE STRADALI ED AREE PUBBLICHE | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO – RIPRISTINO DEI FOSSI STRADALI PER RIPRISTINARE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 735000 | SI
ER-SOUR-001050 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6627.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6627.04 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEL SISTEMA FOGNARIO COMPROMESSO | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | C65F23000140002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 6627.04
ER-SOUR-001051 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10632.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10632.15 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE DI ACQUA E FANGO DA INFRASTRUTTURE STRADALE | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | C65F23000140002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 10632.15
ER-SOUR-001052 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 39738.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39738.94 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE DI ACQUA E FANGO DA INFRASTRUTTURE STRADALE | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 39738.94 | SI
ER-SOUR-001054 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 42700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42700 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOPASSI STRADALI | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 42700 | SI
ER-SOUR-001055 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7143.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143.71 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEL SISTEMA FOGNARIO COMPROMESSO | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | C65F23000140002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 7143.71
ER-SOUR-001057 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE SECONDARIE NEL FORESE | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 608665.27 | SI
ER-SOUR-001058 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE ACQUA E FANGO DA INFRASTRUTTURE STRADALI ED AREE PUBBLICHE | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 549987.64 | SI
ER-SOUR-001059 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 930000 | 0 |  | 168000 | 0 | 1098000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | 44.22914768, 12.02501557 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DI CONDOTTA FOGNARIA DI RACCOLTA DI ACQUE CHIARE | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA VIABILITÀ PUBBLICA, DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO E DEI SERVIZI A RETE GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA ED ENERGIA ELETTRICA, IN COORDINAMENTO CON I SOGGETTI GESTORI, IN VIA NERVESA E INTERSEZIONE CON VIA LOCCHI | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 1079427.73 | SI
ER-SOUR-001060 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7486 | 0 |  | 1735.78 | 0 | 9221.78 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | 44.22914768, 12.02501557 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DI CONDOTTA FOGNARIA DI RACCOLTA DI ACQUE CHIARE | SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA VIABILITÀ PUBBLICA, DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO E DEI SERVIZI A RETE GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA ED ENERGIA ELETTRICA IN VIA NERVESA E INTERSEZIONE CON VIA LOCCHI | C65F23000140002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 9221.78
ER-SOUR-001061 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Da 44.2298184590, 12.0395988711 A 44.26552709860899, 12.045030450229449 | ALLAGAMENTO | CORSI D’ACQUA | RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE DI RAVALDINO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO AFFERENTE AL CENTRO STORICO – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI RAVALDINO DA VIA PELACANO IN DIREZIONE RONCADELLO | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 54959.92 | SI
ER-SOUR-001062 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 231800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231800 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE DI RAVALDINO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO AFFERENTE AL CENTRO STORICO – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI RAVALDINO DA VIA PELACANO IN DIREZIONE RONCADELLO | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 204156.64 | SI
ER-SOUR-001063 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 11888.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11888.8 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | N.P. | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIAPERTURA STRADE CON RIMOZIONE VEICOLI | SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DEI VEICOLI NON MARCIANTI RIMASTI COINVOLTI NELL'ESONDAZIONE CONSEGUENTE AGLI EVENTI METEO ECCEZIONALI AVVENUTI TRA IL 16 ED IL 17 MAGGIO SCORSI E RINVENUTI SULLA PUBBLICA VIA IN POSIZIONE TALE DA INTRALCIARE LE NECESSARIE ATTIVITÀ DI SGOMBERO DEI DETRITI E PULIZIA DELLA STRADA E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ | C69I23000700002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 11888.8
ER-SOUR-001064 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18889.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18889.6 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | N.P. | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIAPERTURA STRADE CON RIMOZIONE VEICOLI | SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DEI VEICOLI NON MARCIANTI RIMASTI COINVOLTI NELL'ESONDAZIONE CONSEGUENTE AGLI EVENTI METEO ECCEZIONALI AVVENUTI TRA IL 16 ED IL 17 MAGGIO SCORSI E RINVENUTI SULLA PUBBLICA VIA IN POSIZIONE TALE DA INTRALCIARE LE NECESSARIE ATTIVITÀ DI SGOMBERO DEI DETRITI E PULIZIA DELLA STRADA E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ | C69I23000700002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 17958.4
ER-SOUR-001065 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIAPERTURA STRADE CON RIMOZIONE VEICOLI | SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DEI VEICOLI NON MARCIANTI RIMASTI COINVOLTI NELL'ESONDAZIONE CONSEGUENTE AGLI EVENTI METEO ECCEZIONALI AVVENUTI TRA IL 16 ED IL 17 MAGGIO SCORSI E RINVENUTI SULLA PUBBLICA VIA IN POSIZIONE TALE DA INTRALCIARE LE NECESSARIE ATTIVITÀ DI SGOMBERO DEI DETRITI E PULIZIA DELLA STRADA E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ | C69I23000700002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1376
ER-SOUR-001066 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12004.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12004.8 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221865,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIAPERTURA STRADE CON RIMOZIONE VEICOLI | SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DEI VEICOLI NON MARCIANTI RIMASTI COINVOLTI NELL'ESONDAZIONE CONSEGUENTE AGLI EVENTI METEO ECCEZIONALI AVVENUTI TRA IL 16 ED IL 17 MAGGIO SCORSI E RINVENUTI SULLA PUBBLICA VIA IN POSIZIONE TALE DA INTRALCIARE LE NECESSARIE ATTIVITÀ DI SGOMBERO DEI DETRITI E PULIZIA DELLA STRADA E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ | C69I23000700002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 12004.8
ER-SOUR-001067 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3249.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249.51 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221865,12.052733 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIAPERTURA STRADE CON RIMOZIONE VEICOLI | SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DEI VEICOLI NON MARCIANTI RIMASTI COINVOLTI NELL'ESONDAZIONE CONSEGUENTE AGLI EVENTI METEO ECCEZIONALI AVVENUTI TRA IL 16 ED IL 17 MAGGIO SCORSI E RINVENUTI SULLA PUBBLICA VIA IN POSIZIONE TALE DA INTRALCIARE LE NECESSARIE ATTIVITÀ DI SGOMBERO DEI DETRITI E PULIZIA DELLA STRADA E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ | C69I23000700002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3249.51
ER-SOUR-001068 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | PARCHEGGIO MONTEFELTRO – 44.2209422674819, 12.034747842329622 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | PULIZIA E RIPRISTINO PARCHEGGI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 30500
ER-SOUR-001069 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | PARCHEGGIO MONTEFELTRO – 44.2209422674819, 12.034747842329622 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO | PULIZIA E RIPRISTINO PARCHEGGI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1120
ER-SOUR-001070 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | PARCHEGGIO MONTEFELTRO – 44.2209422674819, 12.034747842329622 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA FINALE PARCHEGGIO SEGNALETICA VERTICALE | PULIZIA E RIPRISTINO PARCHEGGI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 976
ER-SOUR-001071 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2093.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093.65 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | PARCHEGGIO MONTEFELTRO – 44.2209422674819, 12.034747842329622 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE | PULIZIA E RIPRISTINO PARCHEGGI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2093.65
ER-SOUR-001072 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | PARCHEGGIO MONTEFELTRO – 44.2209422674819, 12.034747842329622 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO E PULIZIA VIDEO SORVEGLIANZA | PULIZIA E RIPRISTINO PARCHEGGI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 330
ER-SOUR-001073 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | TROVE-VALBONA | Point (11.998386 43.91334400000000215) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DILAVAMENTO DI TOMBINATURA GUADO STRADALE SU TORRENTE CON DEMOLIZIONE TOTALE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIPORTO DI MATERIALE PER IL RIEMPIMENTO DELLA CARREGGIATA DILAVATA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1830
ER-SOUR-001074 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (12.01194500000000076 43.94070500000000123) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA TOTALE DEL TRATTO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-001075 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (12.01317099999999982 43.94118900000000139) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA TOTALE DEL TRATTO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-001076 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (12.01311600000000013 43.94536500000000245) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DI AMPIE DIMENSIONI CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA TOTALE DEL TRATTO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 2440
ER-SOUR-001077 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (12.01003799999999977 43.94735299999999967) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DI AMPIE DIMENSIONI CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA TOTALE DEL TRATTO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 3050
ER-SOUR-001078 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (12.00646399999999936 43.9482319999999973) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 976
ER-SOUR-001079 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (12.00658899999999996 43.94921200000000283) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1098
ER-SOUR-001080 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (12.0040779999999998 43.95038000000000267) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 732
ER-SOUR-001081 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (12.00385499999999972 43.95168199999999814) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 732
ER-SOUR-001082 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (12.00546600000000019 43.95363400000000098) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO CON INTERESSAMENTO DI METÀ CARREGGIATA ED A VALLE CON CROLLO PARZIALE DELLA BANCHINA E DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA STESSA | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1098
ER-SOUR-001083 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (12.00721500000000042 43.95513700000000057) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO CON INTERESSAMENTO DI METÀ CARREGGIATA | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 610
ER-SOUR-001084 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.99342900000000078 43.95696600000000132) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DI AMPIE DIMENSIONI CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA TOTALE DEL TRATTO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1830
ER-SOUR-001085 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.98698399999999964 43.94901000000000124) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO CON INTERESSAMENTO TOTALE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 610
ER-SOUR-001086 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.98645600000000044 43.94696400000000125) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO CON INTERESSAMENTO TOTALE DELLA CARREGGIATA STRADALE CHE NE DETERMINAVA LA CHIUSURA AD OGGI RIAPERTO PERCORRIBILE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1830
ER-SOUR-001087 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.98665699999999923 43.94537100000000152) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 610
ER-SOUR-001088 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.98157499999999942 43.9442459999999997) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO CON INTERESSAMENTO DI MET CARREGGIATA | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 610
ER-SOUR-001089 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.99248000000000047 43.92216499999999968) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO CON INTERESSAMENTO DI TUTTA LA CESSEGGIATA | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 976
ER-SOUR-001090 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.99804100000000062 43.92544199999999677) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO CON INTERESSAMENTO DI TUTTA LA CESSEGGIATA CAUSANDONE LA CHIUSURA TOTALE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 488
ER-SOUR-001091 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.99808600000000069 43.92573699999999803) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DEL TRACCIATO CON INTERESSAMENTO DELLA BANCHINA STRADALE E DI PORZIONE DI CARREGGIATA | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE, PER ALLARGAMENTO TEMPORANEO A MONTE DELLA CARREGGIATA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 2440
ER-SOUR-001092 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.99889899999999976 43.9287479999999988) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA PARZIALE DEL TRATTO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1830
ER-SOUR-001093 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.94747800000000026 43.93827000000000282) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DI AMPIE DIMENSIONI A MONTE DEL TRACCIATO STRADALE CHE HA INTERESSATO LA CHIUSURA DEL TRACCIATO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 4270
ER-SOUR-001094 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.94940099999999994 43.93879600000000352) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DI AMPIE DIMENSIONI | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1098
ER-SOUR-001095 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO-MONTEAIOLA | Point (11.95118599999999986 43.92465800000000087) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DI AMPIE DIMENSIONI NEL SEMINATIVO A MONTE DEL TRACCIATO STRADALE | RIPROFILATURA SCARPATA E PULIZIA CANALETTA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1220
ER-SOUR-001096 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | POGGIOLO-SPUGNA | Point (11.86293299999999995 43.9128029999999967) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DEL TRACCIATO CON CROLLO DELLA BANCHINA STRADALE, MOVIMENTO MOLTO AMPIO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE, PER ALLARGAMENTO TEMPORANEO A MONTE DELLA CARREGGIATA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1220
ER-SOUR-001097 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | POGGIOLO-SPUGNA | Point (11.86318999999999946 43.91316499999999934) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DEL TRACCIATO CON CROLLO DELLA BANCHINA STRADALE, MOVIMENTO MOLTO AMPIO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE, PER ALLARGAMENTO TEMPORANEO A MONTE DELLA CARREGGIATA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 2500
ER-SOUR-001098 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | POGGIOLO-SPUGNA | Point (11.86186599999999913 43.91209599999999824) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO ALLE SPALLE ED AI MURI D'ALA CON ROTOTRASLAZIONE E FESSURAZIONI IMPORTANTI DI PARTE DELLE STRUTTURE IN C.C.A. DEL PONTE IN LOCALITÀ POGGIOLO | RIPULITURA DELL'ALVEO E DELLE SPALLE DEL PONTE DAL MATERIALE DEPOSITATOSI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1220
ER-SOUR-001099 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | MONTEDIVALLE | Point (11.84617700000000085 43.89303100000000057) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO STRADALE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 610
ER-SOUR-001100 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | MONTEDIVALLE | Point (11.84474100000000085 43.89365999999999701) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO STRADALE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 610
ER-SOUR-001101 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | GINESTRE | Point (11.90476199999999984 43.94869800000000026) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO STRADALE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 488
ER-SOUR-001102 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | GINESTRE | Point (11.90619799999999984 43.95029600000000158) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO STRADALE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 488
ER-SOUR-001103 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CAMPOSONALDO | Point (11.85724800000000023 43.96035100000000284) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DEL TRACCIATO STRADALE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1220
ER-SOUR-001104 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CAMPOSONALDO | Point (11.8574420000000007 43.95781600000000111) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DEL TRACCIATO STRADALE, CON CROLLO TOTALE DEL TRACCIATO | RIPORTO DI MATERIALE PER IL RIEMPIMENTO DELLA CARREGGIATA FRANATA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 4270
ER-SOUR-001105 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CAMPOSONALDO | Point (11.85924200000000006 43.95679200000000009) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO STRADALE, MOLTO AMPIO | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1220
ER-SOUR-001106 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CAMPOSONALDO | Point (11.86804799999999993 43.95084099999999694) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DEL TRACCIATO STRADALE, CON CROLLO DI PARTE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIPORTO DI MATERIALE PER IL RIEMPIMENTO DELLA CARREGGIATA FRANATA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 3050
ER-SOUR-001107 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CAMPOSONALDO | Point (11.86972699999999925 43.95045799999999758) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DEL TRACCIATO STRADALE, CON CROLLO DI PARTE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RIPORTO DI MATERIALE PER IL RIEMPIMENTO DELLA CARREGGIATA FRANATA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 3050
ER-SOUR-001108 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CAMPOSONALDO | Point (11.8690029999999993 43.95075700000000296) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO STRADALE, MOLTO AMPIO, INTERESSA LA SCARPATA DI MONTE CON LA CHIUSURA TOTALE DEL TRACCIATO STRADALE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 6100
ER-SOUR-001109 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CAMPOSONALDO | Point (11.86934399999999989 43.9518330000000006) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DEL TRACCIATO STRADALE, MOLTO AMPIO, INTERESSA IL SEMINATIVO A VALLE ED ATTUALMENTE HA CAUSATO IL CROLLO DELLA BANCHINA STRADALE | RIPORTO DI MATERIALE PER IL RIEMPIMENTO DELLA CARREGGIATA FRANATA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1220
ER-SOUR-001110 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7320 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CAMPOSONALDO | Point (11.86929199999999973 43.95233699999999999) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO STRADALE, MOLTO AMPIO , INTERESSA IL SEMINATIVO A MONTE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 7320
ER-SOUR-001111 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CAMPOSONALDO | Point (11.87744200000000028 43.9542160000000024) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO STRADALE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 1220
ER-SOUR-001112 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CAMPOSONALDO | Point (11.87647600000000025 43.95590500000000134) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL TRACCIATO STRADALE | RIAPERTURA DEL TRACCIATO STRADALE CON SCARICO DELLA FRANA A VALLE O NELLE IMMEDIATE VICINANZE. | B17H23002460005 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-24 | NO | 2500
ER-SOUR-001113 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | CASTELLARO | LAT 44,255969° - LON 10,771362° | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ROTTURA DI ARGINE DI TORRENTE DI IDRAULICA MINORE CON CONSEGUENTE ESONDAZIONE E DANNEGGIAMENTO DELLA RETE VIARIA CIRCOSTANTE | RIPRISTINO DEL CORSO D'ACQUA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TROVANTI ROCCIOSI E TERRENO ARGILLOSO PREVIA SITEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE. RIPRISTINO DELLA RETE VIARIA CIRCOSTANTE CON RIFACIMENTO DELLA MASSICCIATA STRADALE | E27H23000750004 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 24400 | SI | NO | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 13/06/2023 | 45
ER-SOUR-001114 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | VIA PALAZZUOLA | LAT 44,226658° - LON 10,777646° | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ROTTURA DEL SISTEMA FOGNARIO CON FUORIUSCITA D'ACQUA E SEGUENTE DILAVAMENTO DI STRADA COMUNALE CON ASPORTAZIONE DELLA MASSICCIATA STRADALE | RIMOZIONE DI TERRENO, GHIAIA E TROVANTI ROCCIOSI CON SUCCESSIVA POSA DI MATERIALE INERTE ADEGUATO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA MASSICCIATA STRADALE. REGIMAZIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CUNETTE STRADALI E ATTRAVERSAMENTI DI SUPERFICIE | E27H23000770004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 6100 |  | NO | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 13/06/2023 | 45
ER-SOUR-001115 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 87429.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87429.86 | MARANELLO PATRIMONIO S.R.L. | GESTORE SERVIZI | MARANELLO PATRIMONIO S.R.L. | - | MODENA | MARANELLO | SAN VENANZIO | tra 44.493580, 10.855921 e 44.493067, 10.862197 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI STRADA VICINALE CON DEFORMAZIONE DELLA CARREGGIATA | RICOSTRUZIONE COMPLETA DI TRATTO STRADALE , CON SCAVI , RICOSTRUZIONE MASSICCIATA STRADALE E PAVIMENTAZIONE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE | E57H23000740005 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 85609.8 | NO | NO | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 24
ER-SOUR-001116 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48933.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48933.68 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | CASALBORSETTI - VIA DELLA COOPERAZIONE | 44.57298, 12.28045 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ARGINE COSTIERO DI PROTEZIONE DELL'INGRESSIONE MARINA CHE PRESENTA NUMEROSI CEDIMENTI | LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ARGINE A PROTEZIONE DELL'INGRESSIONE MARINA PRESSO IL POLIGONO MILITARE DI FOCE RENO MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI TERRENO | C67F23000040004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 47380.23 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-15 | 15/05/2023 | 2
ER-SOUR-001117 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2688.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688.85 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | PORTO FUORI - CHIUSA RASPONI VIA MARABINA | 44.39349, 12.27289 | PIENA | ALTRI INTERVENTI | COMPROMISSIONE IRREVERSIBILE DELLA STABILITÀ DI UN MANUFATTO TECNICO - IDRAULICO A SERVIZIO DELLA CHIUSA RASPONI CON SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DELLO STESSO | LAVORI DI RIMOZIONE DELLE MACERIE PRODOTTE DALLA DEMOLIZIONE DEL VANO TECNICO A SERVIZIO DELLA CHIUSA RASPONI COLLOCATALUNGO I FIUMI UNITI | C67H23001010004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 2603.49 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-27 | 27/05/2023 | 3
ER-SOUR-001118 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 62822.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62822.89 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.417872, 12.147054 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI TRANSENNATURE PER LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADE E PONTI E LA RELATIVA APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE; CHIUSURE DI PASSI A MARE PER CONTRASTARE L'INGRESSIONE MARINA; FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE | INTERVENTI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ESEGUITE COME ATTIVITÀ STRAORDINARIE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI RAVENNA | C67H23001020004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-25 | SI | 62822.89 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-29 | 29/06/2023 | 1
ER-SOUR-001119 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | GAMBELLARA - SAN PIETRO IN VINCOLI | 44.31212, 12.14076 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DI ARGINE DELLO SCOLO CONSORZIALE FOSSO GHIAIA E DELLA SOVRASTANTE PIATTAFORMA STRADALE DI STRADELLO FOSSO GHIAIA | RICOSTRUZIONE ARGINE CROLLATO NELLO SCOLO CONSORZIALE FOSSO GHIAIA E RICOSTRUZIONE STRADA DENOMINATA STRADELLO FOSSO GHIAIA SOPRA L'ARGINE RICOSTRUITO TRA LE LOCALITÀ DI GAMBELLARA E SAN PIETRO IN VINCOLI | C67H23001040001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 55956.28 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-24 | 24/05/2023 | 2
ER-SOUR-001120 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19166.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19166.19 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.417872, 12.147054 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AGLI IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI CON SPECIFICHE ATTIVITÀ DI RICERCA GUASTI, INTERVENTI IN EMERGENZA PER RIMOZIONE/SOSTITUZIONE SOSTEGNI PERICOLANTI, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO QUADRI ELETTRICI, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI LINEE ELETTRICHE CON PROBLEMI DI ISOLAMENTO | C67H23001030004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 19166.19 |  | NO |  |  |  |  | 2023-07-04 | 04/07/2023 | 1
ER-SOUR-001121 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 150.45 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 103
ER-SOUR-001122 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 4978.76 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-30 | 30/05/2023 | 104
ER-SOUR-001123 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 1578.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.11 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE- FORNITURA POMPA AD IMMERSIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1578.11 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 108
ER-SOUR-001124 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1234.74 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-06 | 06/06/2023 | 97
ER-SOUR-001125 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 11881.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11881.49 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 11881.49 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-07 | 07/06/2023 | 96
ER-SOUR-001126 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 9419.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9419.8 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 9417.57 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-20 | 20/06/2023 | 84
ER-SOUR-001127 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE - NOLEGGIO AUTO | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 16100 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 97
ER-SOUR-001128 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 3159.8 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-24 | 24/05/2023 | 110
ER-SOUR-001129 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 22741.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22741.02 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 22741.02 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-30 | 30/05/2023 | 73
ER-SOUR-001130 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 27583.33 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-30 | 30/05/2023 | 91
ER-SOUR-001131 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 29107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29107.3 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 29107.3 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-30 | 30/05/2023 | 86
ER-SOUR-001132 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 33743.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33743.42 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 33743.42 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-07 | 07/06/2023 | 77
ER-SOUR-001133 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 826.38 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 85
ER-SOUR-001134 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8540 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 8521.7 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 91
ER-SOUR-001135 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1199.6 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-30 | 30/05/2023 | 85
ER-SOUR-001136 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1895.11 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-07 | 07/06/2023 | 96
ER-SOUR-001137 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1486.51 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-30 | 30/05/2023 | 71
ER-SOUR-001138 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 2250.9 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-20 | 20/06/2023 | 62
ER-SOUR-001139 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 108.43 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-30 | 30/05/2023 | 87
ER-SOUR-001140 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 370648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370648.2 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALI DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 370648.2 | SI
ER-SOUR-001141 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 23716.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23716.8 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE VEICOLI ALLUVIONATI PER RIPRISTINO FUNZIONALE E OPERATIVO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PUBBLICHE | RIPRISTINO RETE VIARIA | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 23716.8 | SI
ER-SOUR-001142 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 993002.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993002.1 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ASSISTENZA CHIUSURA STRADE, PULIZIA STRADE, ASSISTENZA VARIA | RIPRISTINO RETE VIARIA | F24H23000460001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 989075.72 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-30 | 30/05/2023 | 104
ER-SOUR-001143 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALI DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 23715.92 | SI
ER-SOUR-001144 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 52460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52460 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | NECESSITÀ RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 18254.93 | SI
ER-SOUR-001145 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALI DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 50001.7 | SI
ER-SOUR-001146 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALI DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 152190.23 | SI
ER-SOUR-001147 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALI DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 253527.02 | SI
ER-SOUR-001148 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALI DI DEPOSITO | PULIZIA FOSSI STRADALI | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 5981.05 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-05 | 05/06/2023 | 64
ER-SOUR-001149 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9760 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 9760 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-15 | 15/06/2023 | 56
ER-SOUR-001150 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 137500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137500.1 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALI DI DEPOSITO | PULIZIA FOSSI STRADALI | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 137500.1 | SI
ER-SOUR-001151 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 73200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73200 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ MESSA IN SICUREZZA ARGINI | MESSA IN SICUREZZA ARGINI | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 39366.29 | SI
ER-SOUR-001152 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALI DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1708 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-07 | 07/06/2023 | 76
ER-SOUR-001153 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 42700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42700 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | NECESSITÀ RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 42651.54 | SI
ER-SOUR-001154 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 112236.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112236.2 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | - | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | RIMOZIONE E TRASPORTO FANGO | PRESENZA DI FANGO | RIMOZIONE E TRASPORTO FANGO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 112154.6 | SI
ER-SOUR-001155 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALI DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 247316.78 | SI
ER-SOUR-001156 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 8913.56 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-29 | 29/05/2023 | 74
ER-SOUR-001157 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 34594.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34594.93 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 34594.93 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-25 | 25/05/2023 | 88
ER-SOUR-001158 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 26577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26577.7 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 26577.7 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 70
ER-SOUR-001159 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30427 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 18031.6 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-19 | 19/06/2023 | 53
ER-SOUR-001160 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 6100 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-05 | 05/06/2023 | 73
ER-SOUR-001161 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | NECESSITÀ DI RIPRISTINO VIABILITÀ | RIPRISTINO VIABILITÀ | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 499596.89 | SI
ER-SOUR-001162 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 118876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118876.8 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALI DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 117567.74 | SI
ER-SOUR-001163 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 209303.2 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-24 | 24/05/2023 | 114
ER-SOUR-001164 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 5221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.6 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 5221.6 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 79
ER-SOUR-001165 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 81700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81700 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 81648.5 | SI
ER-SOUR-001166 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 176192.4 | SI
ER-SOUR-001167 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 13725 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-24 | 24/05/2023 | 92
ER-SOUR-001168 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 212621.6 | SI
ER-SOUR-001169 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 65161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65161 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 65160.2 | SI
ER-SOUR-001170 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 143285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143285 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 143282.9 | SI
ER-SOUR-001171 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 98005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98005 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 98003.33 | SI
ER-SOUR-001172 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 28040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28040 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 28035.6 | SI
ER-SOUR-001173 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 28865.2 | SI
ER-SOUR-001174 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 107439.3 | SI
ER-SOUR-001175 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 71455.4 | SI
ER-SOUR-001176 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 453508.1 | SI
ER-SOUR-001177 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 34465 | SI
ER-SOUR-001178 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 90048.2 | SI
ER-SOUR-001179 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 14347.2 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-25 | 25/05/2023 | 88
ER-SOUR-001180 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 42309.6 | SI
ER-SOUR-001181 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 65160.2 | SI
ER-SOUR-001182 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 18977.1 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-24 | 24/05/2023 | 90
ER-SOUR-001183 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 14554.6 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-30 | 30/05/2023 | 83
ER-SOUR-001184 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 169628.8 | SI
ER-SOUR-001185 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 395389.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395389.8 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 395310.5 | SI
ER-SOUR-001186 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 64989.4 | SI
ER-SOUR-001187 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 22021 | SI
ER-SOUR-001188 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 251161.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251161.4 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 241480 | SI
ER-SOUR-001189 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 12065.8 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-30 | 30/05/2023 | 98
ER-SOUR-001190 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 114588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114588.5 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 114588.5 | SI
ER-SOUR-001191 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 48531.6 | SI
ER-SOUR-001192 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 55620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55620 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 55619.8 | SI
ER-SOUR-001193 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 123500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 118114.3 | SI
ER-SOUR-001194 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 97270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97270.6 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 97270.6 | SI
ER-SOUR-001195 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 47532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47532 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 47531.2 | SI
ER-SOUR-001196 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 22300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 22228.4 | SI
ER-SOUR-001197 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 122200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122200 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 105920.4 | SI
ER-SOUR-001198 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 25095.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25095.4 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 25095.4 | SI
ER-SOUR-001199 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17422 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 17421.6 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-15 | 15/06/2023 | 68
ER-SOUR-001200 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 2562 | SI
ER-SOUR-001201 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO RETE FOGNARIA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 15067 | SI
ER-SOUR-001202 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PULIZIA FOSSI STRADALI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 53375.01 | SI
ER-SOUR-001203 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ANALISI CHIMICHE COMPRENSIVE DEL RELATIVO CAMPIONAMENTO SULLE SOSTANZE PRESENTI NEI FANGHI LIMOSI ALLUVIONALI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 2043.5 |  | NO |  |  |  |  | 2023-07-25 | 25/07/2023 | 23
ER-SOUR-001204 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNO RETE VIARIA E ABBATTIMENTO ALBERI | MESSA IN SICUREZZA ZONE ALLUVIONATE | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 86175.1 | SI
ER-SOUR-001205 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 10350 |  | NO |  |  |  |  | 2023-07-24 | 24/07/2023 | 57
ER-SOUR-001206 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALE DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 310865.38 | SI
ER-SOUR-001207 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI INGOMBRANTI, FANGHI E MATERIALE DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 84086.98 | SI
ER-SOUR-001208 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 236.86 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-13 | 13/06/2023 | 86
ER-SOUR-001209 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7198 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 7198 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-19 | 19/06/2023 | 59
ER-SOUR-001210 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 939.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.18 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 939.18 |  | NO |  |  |  |  | 2023-07-04 | 04/07/2023 | 48
ER-SOUR-001211 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI INGOMBRANTI, FANGHI E MATERIALE DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 69183.91 | SI
ER-SOUR-001212 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 12095.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12095.57 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE - NOLEGGIO AUTO | F24H23000460001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 12095.56 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-29 | 29/06/2023 | 70
ER-SOUR-001213 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 26631.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26631.99 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALE DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-15 | NO | 26631.99 | SI
ER-SOUR-001214 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 270722.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270722.88 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE VEICOLI ALLUVIONATI PER RIPRISTINO FUNZIONALE E OPERATIVO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PUBBLICHE | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 139080 | SI
ER-SOUR-001215 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 3664.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664.03 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI DALL'ALLUVIONE | INTERVENTI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 2000
ER-SOUR-001216 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI DALL'ALLUVIONE | INTERVENTI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 315
ER-SOUR-001217 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DANNEGGIATI DALL'ALLUVIONE | INTERVENTI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI DELL'ALLUVIONE | F24H23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 530.7
ER-SOUR-001218 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI INGOMBRANTI, FANGHI E MATERIALE DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 2000
ER-SOUR-001219 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 204172.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204172.86 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | Interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI SPECIALI, FANGHI E MATERIALE DI DEPOSITO | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | F24H23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 20471.88 | SI
ER-SOUR-001221 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | varie zone | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RESIDENZE NON AGIBILI, INFRASTRUTTURE VIARIE DANNEGGIATE, VEICOLI PRIVATI ALLUVIONATI, NECESSITÀ DI SFOLLARE CITTADINI | ATTIVAZIONE NAVETTA DA/PER CENTRI DI ACCOGLIENZA (PALAZZETTI, CENTRO FIERISTICO E HOTEL) DOVE SONO ALLOGGIATI GLI SFOLLATI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 3960
ER-SOUR-001222 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7915 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | varie zone | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RESIDENZE NON AGIBILI, INFRASTRUTTURE VIARIE DANNEGGIATE, VEICOLI PRIVATI ALLUVIONATI, NECESSITÀ DI DARE SERVIZI AI CITTADINI SFOLLATI | ATTIVAZIONE NAVETTA DA/PER CENTRI DI ACCOGLIENZA (PALAZZETTI, CENTRO FIERISTICO E HOTEL), CENTRI DISTRIBUZIONE PASTI E SCUOLE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 7915
ER-SOUR-001224 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3733.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3733.22 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | N.P. | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - COLLI ROMAGNOLI | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1866.6
ER-SOUR-001225 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.7 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - NUOVA TERRA | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 1418.62
ER-SOUR-001226 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1567.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.94 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - PEDERZOLI | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 1567.94
ER-SOUR-001227 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1194.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.62 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - MOLINARO | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 981.2
ER-SOUR-001228 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - LORIS | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 13703.68 | SI
ER-SOUR-001229 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 38064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38064 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - SPURGHI | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 33702.5 | SI
ER-SOUR-001230 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1158.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.51 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | N.P. | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - CRC | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 618.61
ER-SOUR-001231 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4479.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479.84 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - VALLE LAMONE | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3957.19
ER-SOUR-001232 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 651.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.97 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - BALDASSARRI | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 202.22
ER-SOUR-001233 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8540 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | N.P. | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - RECTER | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 8530.24
ER-SOUR-001234 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 16592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16592 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - VALLE SENIO | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 16592
ER-SOUR-001235 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2884.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.47 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | varie zone | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE FANGO - GLOBAL | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | F79J23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2884.08
ER-SOUR-001236 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | N.P. | varie zone | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PULIZIA FOSSI | RIMOZIONE FANGO DA FOSSI OCCLUSI DAL LIMO DEL FIUME | F79J23000200001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 43089.42 | SI
ER-SOUR-001237 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.262410, 11.674943 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | COSULENZA PROGETTAZIONE GUADO PROVVISORIO VIA CADUTI DEI CRIVELLARI | PROGETTAZIONE DEL GUADO PROVVISORIO DI VIA CADUTI DEI CRIVELLARI | F72C23000160001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6140.99 | SI
ER-SOUR-001238 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.262410, 11.674943 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | GUADO PROVVISORIO VIA CADUTI DEI CRIVELLARI | REALIZZAZIONE DEL GUADO PROVVISORIO IN ATTESA DEL PONTE CARRABILE DI VIA CADUTI DEI CRIVELLARI | F77H23002070001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 222031.09 | SI
ER-SOUR-001239 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.256898, 11.691732 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA RIO BASINO | RIPRISTINO DELLA FRANA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 39748.92 | SI
ER-SOUR-001240 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.274765, 11.719821 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA VIA CONCORDIA | RIPRISTINO DELLA FRANA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 92473.38 | SI
ER-SOUR-001241 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.279216, 11.719273 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA DON STURZO | RIPRISTINO DELLA FRANA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 29912.72 | SI
ER-SOUR-001242 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.284818, 11.762816 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA ZINZALINA | RIPRISTINO DELLA FRANA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 13967.48 | SI
ER-SOUR-001243 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.281538, 11.751266 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA OSSANO | RIPRISTINO DELLA FRANA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 27911.28 | SI
ER-SOUR-001244 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.284537, 11.738804 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA MONTE GHEBBIO | RIPRISTINO DELLA FRANA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 69671.8 | SI
ER-SOUR-001246 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.265532, 11.718705 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA CASONE | RIPRISTINO DELLA FRANA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 29901.09 | SI
ER-SOUR-001248 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.273028, 11.657804 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA COLLINACCIA | RIPRISTINO DELLA FRANA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 36229.79 | SI
ER-SOUR-001249 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.268393, 11.707964 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FRANATA DI VIA BERTOZZI | RIPRISTINO DELLA FRANA E PRIMA MESSA IN SICUREZZA PER SOMMA URGENZA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001250 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.272452, 11.725562 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FRANATA DI VIA CANALE | RIPRISTINO DELLA FRANA E PRIMA MESSA IN SICUREZZA PER SOMMA URGENZA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 0 | NO
ER-SOUR-001251 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.270734, 11.714870 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PERCORSO PEDONALE MOLINO DI SERRAVALLE | RIPRISTINO PERCORSO PEDONALE MULINO DI SERRAVALLE | F77H23002070001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 348395 | SI
ER-SOUR-001252 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.278214, 11.721171 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PERCORSO PEDONALE BADEN POWELL | RIPRISTINO PERCORSO PEDONALE BADEN POWELL | F77H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 11895
ER-SOUR-001253 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.272974, 11.722977 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | SPURGHI SCARICHI VIA CANALE - RIO VECCHIO - INTERVENTO PROVINCIA DI RAVENNA | PULIZIA DEI PASSAGGI ARGINE DEL FIUME | F79J23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 11895
ER-SOUR-001255 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.267202, 11.697290 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSULENZA STRUTTURALE - PONTE BAYLI ISOLA | CONSULENZA STRUTTURALE - PONTE BAYLI ISOLA | F72C23000160001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 9079.4 | SI
ER-SOUR-001257 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.264425, 11.671326 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - CHIESE ED EDIFICI DI CULTO DI PROPRIETA' DI ENTI ECCLESIASTICI | CIMITERO BORGO RIVOLA | PULIZIA DA FANGO E LIMO NEL CIMITERO | F77H23002070001 | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-001258 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.293977, 11.744802 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FONDO STRADA VIA CAMPOLASSO | RIPRISTINO DELLO STABILIZZATO E OSSATURA STRADALE E RIFACIMENTO FOSSI | F77H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5033.23
ER-SOUR-001259 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.284241, 11.718605 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FONDO STRADA VIA DON STURZO | RIPRISTINO DELLO STABILIZZATO E OSSATURA STRADALE E RIFACIMENTO FOSSI | F77H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5033.23
ER-SOUR-001260 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.275241, 11.710289 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FONDO STRADA VIA POGGIOLINO | RIPRISTINO DELLO STABILIZZATO E OSSATURA STRADALE E RIFACIMENTO FOSSI | F77H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5033.23
ER-SOUR-001261 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.255489, 11.738240 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA RIO CUGNO | RIPRISTINO DELLO STABILIZZATO E OSSATURA STRADALE E RIFACIMENTO FOSSI | F77H23002070001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5033.23 | SI
ER-SOUR-001262 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.278882, 11.695853 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FONDO STRADA VIA RIO FONTANETA | RIPRISTINO DELLO STABILIZZATO E OSSATURA STRADALE E RIFACIMENTO FOSSI | F77H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5033.23
ER-SOUR-001263 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.274081, 11.739723 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA VIA S.PIETRO IN SALA | RIPRISTINO DELLA FRANA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5033.23 | SI
ER-SOUR-001264 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.259898, 11.645194 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FONDO STRADA VIA SASSO LETROSO | RIPRISTINO DELLO STABILIZZATO E OSSATURA STRADALE E RIFACIMENTO FOSSI | F77H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5033.23
ER-SOUR-001265 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | N.P. | 44.251539, 11.681784 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA VIA CADUTI DEI CRIVELLARI - PARTE ALTA | RIPRISTINO DELLA FRANA | F77H23002060002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 29846.01 | SI
ER-SOUR-001267 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.280894, 11.672216 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FONDO STRADA VIA FONTANA VEZZOLA | RIPRISTINO DELLO STABILIZZATO E OSSATURA STRADALE E RIFACIMENTO FOSSI | F77H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5033.23
ER-SOUR-001268 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.274787, 11.690675 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FONDO STRADA VIA OSPEDALE | RIPRISTINO DELLO STABILIZZATO E OSSATURA STRADALE E RIFACIMENTO FOSSI | F77H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5033.23
ER-SOUR-001273 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | varie zone | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CONSULENZA PROGETTAZIONE INTERVENTI SU CONSOLIDAMENTO FRANE | CONSULENZA PROGETTAZIONE INTERVENTI SU CONSOLIDAMENTO FRANE | F72C23000160001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 11555.6 | SI
ER-SOUR-001286 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.6 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA PONTI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI, | F77H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 1317.6
ER-SOUR-001287 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA FOSSI STRADALI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI, | F77H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 1220
ER-SOUR-001288 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.4 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA FOSSI STRADALI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI, | F77H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 1242.4
ER-SOUR-001289 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CESTINA | 44.189139 11.590028 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRASTRADA CON UN FRONTE DI CIRCA DI CIRCA 100 METRI DI LUNGHEZZA CON UNA ALTEZZA DAL DISTACCO DI CIRCA 80 MT | ALLEGGERIMENTO DEL CORPO FRANOSO CHE GRAVITA SULLA STRADA COMUNALE (ALBERI E TERRA) PER EVITARE CHE LA STESSA POSSA PORTARE VIA LA STRADA, INTERVENTO IN URGENZA CHE PERÒ PREVEDE UN INTERVENTO PIÙ SPECIFICO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA DA ESEGUIRE CON OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA | F67H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 20000
ER-SOUR-001290 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CESTINA | 44.189513 11.584375 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRASTRADA CON UN FRONTE DI CIRCA DI CIRCA 80 METRI DI LUNGHEZZA CON UNA ALTEZZA DAL DISTACCO DI CIRCA 45 MT | ALLEGGERIMENTO DEL CORPO FRANOSO CHE GRAVITA SULLA STRADA COMUNALE (ALBERI E TERRA) PER EVITARE CHE LA STESSA POSSA PORTARE VIA LA STRADA, INTERVENTO IN URGENZA CHE PERÒ PREVEDE UN INTERVENTO PIÙ SPECIFICO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA DA ESEGUIRE CON OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA | F67H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 10000
ER-SOUR-001291 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA TORRE | 44.240861 11.6575 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTOSTRADA CHE HA INTERESSATO QUASI TUTTA LA CARREGGIATA (NON PIÙ TRANSITABILE | PER APRIRE LA STRADA SUI DUE LATI ESTREMI DA SP 63 DA UNA PARTE E VIA LAMA DALL’ALTRA SONO STATE TOLTE LE PULITE LE STRADE DALLE FRANE SOPRASTRADA PRESENTI LUNGO IL TRACCIATO ED È STATO PULITO IL PONTICELLO CHE A CAUSA DELLE FORTI PIENE AVEVA ALLAGATO TUTTA L’AREA, NON SONO POSSIBILI INTERVENTI IN URGENZA MA SOLO UN INTERVENTO STRUTTURALE (MICROPALI) | F65F23000270001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001292 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44.198528 11.627083 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRASTRADA APERTA IN URGENZA PER PERMETTERE LA PERCORRIBILITÀ | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI E LEGGERA RIPROFILATURA IN EMERGENZA OCCORRONO ULTERIORI INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1800
ER-SOUR-001293 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44.185882 11.628835 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRASTRADA APERTE IN URGENZA PER PERMETTERE LA PERCORRIBILITÀ | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI E LEGGERA RIPROFILATURA IN EMERGENZA OCCORRONO ULTERIORI INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5892.47
ER-SOUR-001294 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.208957 11.608021 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA SU PIÙ PUNTI | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA E SONO STATE MESSE IN SICUREZZA LE DUE FRANA SOTTOSTRADA ADIACENTI – QUESTA VIA RISULTA ESSERE AD OGGI L’UNICO COLLEGAMENTO CON MEZZI IDONEI VERSO LA VIA CESTINA (COMPLETAMENTE ISOLATA) – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLE FRANE SOTTOSTRADA | F67H23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6466
ER-SOUR-001295 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MONTE BATTAGLIA | 44.226528 11.585806 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 2 FRANE SOTTOSTRADA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA CARREGGIATA (STRADE INTRANSITABILI) | INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA E INSERIMENTO DI CORDOLI IN ASFALTO PER NON FAR SCENDERE L’ACQUA SULLA FRANA (FRONTE DI SCIVOLAMENTO DI ALMEO 100 MT) – NON SI POSSONO EFFETTUARE INTERVENTI IN URGENZA MA SOLO INTERVENTI DI INGEGNERIA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 976
ER-SOUR-001296 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44.2495 11.636556 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTOSTRADA CHE HA INTERESSATO TUTTA LA CARREGGIATA | INTERVENTO DI ALLARGAMENTO VERSO MONTE DELLA STRADA IN EMERGENZA MA OCCORRONO OPERE DI INGEGNERIA (MICROPALI) PER APRIRE LA STRADA IN SICUREZZA | F67H23002090001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 13193.66
ER-SOUR-001297 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44.2473723 11.6458814 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-001298 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44.2460724 11.643685 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-001299 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44.2456014 11.6431752 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12000
ER-SOUR-001300 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44.2471624 11.6413988 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-001301 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44.249558 11.6364569 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 18000
ER-SOUR-001302 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44.2472521 11.6259932 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, AVVALLAMENTO ASFALTO | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001303 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44.251034 11.63761 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO E SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 10000
ER-SOUR-001304 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44.2476305 11.6334756 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-001305 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44,2450359 11,6348139 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 10000
ER-SOUR-001306 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44,2451471 11,633921 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DOPPIA FRANA SOPRA STRADA E SOTTO STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8220.01
ER-SOUR-001307 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.211938 11.629041 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-001308 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.212067 11.628006 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | BANCHINA CEDE | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001309 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.213250 11.626239 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PICCOLA FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-001310 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.213244 11.626128 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA GRANDE SOTTO STRADA, MOLTO ALTA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-001311 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.220667 11.621889 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 7 M, ALTEZZA 8 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001312 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.213733 11.6255 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 70 M, ALTEZZA 50 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 10000
ER-SOUR-001313 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.20945 11.632983 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 70 M, ALTEZZA 50 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 10000
ER-SOUR-001314 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.208767 11.63305 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA 100 M SOPRA E 20 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-001315 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.207867 11.632917 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 20 M, ALTEZZA 100 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-001316 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.207467 11.634667 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA 40 M SOPRA E 40 M SOTTO | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8500
ER-SOUR-001317 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.207567 11.636217 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 50 M SOPRA E 30 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 700
ER-SOUR-001318 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.206933 11.638983 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 20 M, ALTEZZA 40 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001319 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.20655 11.6397 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA 15 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2500
ER-SOUR-001320 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.206967 11.639667 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 10 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12000
ER-SOUR-001321 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.207367 11.638967 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 20 M, ALTEZZA 10 M SOPRA E 50 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8500
ER-SOUR-001322 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.208133 11.638417 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 20 M, ALTEZZA 10 M SOPRA E 30 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4500
ER-SOUR-001323 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.208667 11.63915 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 15 M, ALTEZZA 70 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 469.82
ER-SOUR-001324 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.206567 11.6432 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE OLTRE 200, SCIVOLAMENTO DI INTERO VERSANTE CON BOSCO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 18000
ER-SOUR-001325 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.210867 11.6361 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 250 M, ALTEZZA 20 M SOPRA E 50 M SOTTO | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001326 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA LOC. S. ANDREA | 44.201033 11.6466 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE OLTRE 30, ALTEZZA 30 M SOPRA E 10 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-001327 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA LOC. S. ANDREA | 44.202033 11.647017 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 20 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12000
ER-SOUR-001328 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA LOC. S. ANDREA | 44.202567 11.647633 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE OLTRE 30, ALTEZZA 5 M SOPRA E 40 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-001329 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA LOC. S. ANDREA | 44.20315 11.647617 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 15 M, ALTEZZA 30 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001330 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA LOC. S. ANDREA | 44.202783 11.645933 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE INDETERMINATO, ALTEZZA 40 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5329.45
ER-SOUR-001331 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MELETO | 44.220667 11.621361 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 50 M, ALTEZZA 30 M + FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4000
ER-SOUR-001332 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MELETO | 44.217278 11.626944 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 15 M, ALTEZZA 4 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8500
ER-SOUR-001333 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MELETO | 44.217833 11.627722 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PICCOLA FRANA SOTTO STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001334 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MELETO | 44.218111 11.628944 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA 1,5 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI ALLARGAMENTO STRADA – OCCORRE PROCEDERE ALLE OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4500
ER-SOUR-001335 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MELETO | 44.218139 11.629639 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 12 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001336 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MELETO | 44.218806 11.628556 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 20 M, ALTEZZA 0 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-001337 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MELETO | 44.2205 11.628778 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-001338 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MELETO | 44.220833 11.629056 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA IMPORTANTE CON CASA A MONTE, FRONTE 15 M, ALTEZZA 100 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12000
ER-SOUR-001339 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SETTEFONTI | 44.219528 11.638917 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 15 M, ALTEZZA 1 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001950001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 11451.27
ER-SOUR-001340 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SETTEFONTI | 44.222944 11.639861 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 50 M, SCIVOLAMENTO DEL MANTO STRADALE | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E È STATA MESSA IN SICUREZZA LA STRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLE FRANE SOTTOSTRADA | F67H23001950001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 18000
ER-SOUR-001341 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SETTEFONTI | 44.22294411.643278 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 10 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001950001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2923.39
ER-SOUR-001342 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SETTEFONTI | 44.223194 11.643472 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 35 M, ALTEZZA 10 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E È STATA MESSA IN SICUREZZA LA STRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLE FRANE SOTTOSTRADA | F67H23001950001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-001343 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SETTEFONTI | 44.223944 11.642806 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA INTERROTTA, DISTACCO MANTO STRADALE, FRONTE 40 M, ALTEZZA 15 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI DEVIAZIONE DEL DISTACCO SUL CAMPO PRIVATO | F67H23001950001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 7000
ER-SOUR-001344 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SETTEFONTI | 44.224084 11.643891 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO SOTTO STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001950001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 120000 | SI
ER-SOUR-001345 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAMA | 44.247889 11.657806 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SOTTO STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 6 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI DEVIAZIONE DELLA FRANA – OCCORRE PROCEDERE A OPERE DI INGEGNERIA PER LO SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA | F67H23002030001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 80000 | SI
ER-SOUR-001346 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAMA | 44.247589 11.657964 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SOTTO STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 6 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI DEVIAZIONE DELLA FRANA – OCCORRE PROCEDERE A OPERE DI INGEGNERIA PER LO SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA | F67H23002030001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 60000 | SI
ER-SOUR-001347 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAMA | 44.243833 11.659889 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002030001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12000
ER-SOUR-001348 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAMA | 44.247222 11.658111 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 25 M, ALTEZZA 5 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002030001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 15000
ER-SOUR-001349 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAMA | 44.243333 11.659611 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA SOTTO STRADA 10 M, SOPRA STRADA 8 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002030001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 18000
ER-SOUR-001350 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAMA | 44.244556 11.661306 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA 40 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002030001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-001351 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAMA | 44.244111 11.662222 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA 5 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA | F67H23002030001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 10000
ER-SOUR-001352 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAMA | 44.243694 11.661556 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 8 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA | F67H23002030001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001353 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAMA | 44.241806 11.6605 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 50 M SOPRA E 30 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI DEVIAZIONE DELLA FRANA – OCCORRE PROCEDERE A OPERE DI INGEGNERIA PER LO SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA | F67H23002030001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8605.06
ER-SOUR-001354 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44.207083 11.619373 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 30 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 7000
ER-SOUR-001355 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44.190442 11.628187 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12000
ER-SOUR-001356 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44.190169 11.628107 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-001357 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,207133321517674 11,619607448450092 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLATA DI FANGO PARTITA SOPRA STRADA E CHE SI ALLARGA IN CORRISPONDENZA DI QUESTA. SPESSORE IN STRADA DA 0,5 A 2 M IRREGOLARE, FRONTE 120 M, ALTEZZA SOTTO 40 M E SOPRA 100 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-001358 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,207500474686995 11,620644973759715 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SPESSORE SULLA STRADA 1,5 M. COLATA INCANALATA DI FANGO E VEGETAZIONE CHE HA PARZIALMENTE FATTO SALTARE LA SEDE STRADALE IN CORRISPONDENZA DI UNA CURVA, FRONTE 40 M, ALTEZZA SOTTO 30 M E SOPRA 15 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001359 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,20800059952101 11,620663852780378 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLATA INCANALATA DI FANGO SU IMPLUVIO CON SPESSORE SUL PIANO STRADALE DI 1 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 15000
ER-SOUR-001360 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,20830184913645 11,620828018177473 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI CIRCA 70 CM DI SPESSORE CHE SI È ARRESTATO SULLA SEDE STRADALE. VEGETAZIONE GIÀ PULITA, DA LIBERARE IL PIANO STRADALE CHE APPARE INTEGRO, FRONTE 30 M, ALTEZZA SOTTO 0 M E SOPRA 15 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-001361 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,209057319910826 11,624577555847091 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO DI ZATTERA DI TERRENO CON SUPERFICIE INTEGRA. ABBASSAMENTO DEL MANTO ASFALTATO DI 20 CM, FRONTE 30 M, ALTEZZA SOTTO 0 M E SOPRA 200 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001362 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,19957851942548 11,627981525355834 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRETTO BUDELLO SOPRA STRADA CHE HA SCARICATO PER LO PIÙ FANGO. GUARD RAIL DIVELTO E PROBABILE CEDIMENTO DEL CIGLIO STRADALE DI VALLE PER 10-15 M. 10 M PIÙ AVANTI (SUD) SCOSCENDIMENTO DI 4-5 MC ARRESTATI SULLA STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA SOTTO 40 M E SOPRA 30 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA – OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DELL’INTERA STRADA E OPERE DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTOSTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 13992.6
ER-SOUR-001363 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,19826740753049 11,626911166966782 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DIVELTO COMPLETAMENTO L'ASSE STRADALE. ACCUMULO SULLA MEZZERI DI MONTE DI 5 M RISPETTO ALLA SEDE ORIGINARIA, FRONTE 90 M, ALTEZZA SOTTO 70 M E SOPRA 40 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-001364 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,19727405018843 11,626247938762521 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO E SCIVOLAMENTO DI 2/3 DI PIANO STRADALE, FRONTE 15 M, ALTEZZA SOTTO 7 M E SOPRA 0 M | OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 15000
ER-SOUR-001365 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,196565507823486 11,625755442571238 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DUE SCIVOLAMENTI SIMILI A UNA DECINA DI METRI DI DISTANZA, FRONTE 10 M, ALTEZZA SOTTO 15 M E SOPRA 6 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 18000
ER-SOUR-001366 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,19616062264685 11,625551877478841 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | 15 M DI CEDIMENTO DI METÀ CARREGGIATA VERSO VALLE CHE RISULTA AFFOSSATA DI 40 CM E SCOSCENDIMENTO DI SCARPATA SUB VERTICALE A MONTE DELLA STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA SOTTO 4 M E SOPRA 5 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA. OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 9000
ER-SOUR-001367 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,19513662737229 11,625042964747848 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO CON NICCHIA DI DISTACCO ALTA 1,5 M. FANGO E VEGETAZIONE SCARICATA A VALLE DELLA STRADA, FRONTE 60 M, ALTEZZA SOTTO 20 M E SOPRA 60 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-001368 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,193978431962194 11,625010131668434 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO DI 1,5 M DI SPESSORE, FRONTE 30 M, ALTEZZA SOTTO 10 M E SOPRA 15 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 7000
ER-SOUR-001369 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,19132297119985 11,626953849970024 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PIANO VIARIO SEMI OSTRUITO. SCIVOLAMENTO CON VEGETAZIONE ANCORA VERTICALE DI 1,5 M DI SPESSORE, FRONTE 20 M, ALTEZZA SOTTO 2 M E SOPRA 60 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA E LA STRADA È STATA ALLARGATA A VALLE. | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12000
ER-SOUR-001370 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,19026828691969 11,628214640219705 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL CIGLIO ESTERNO DELLA CURVA CON FRATTURA VERTICALE DI 2 M, FRONTE 8 M, ALTEZZA SOTTO 10 M E SOPRA 0 M | OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001371 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,17245069012292 11,631665003677881 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA FRONTE 80 M, ALTEZZA SOPRA 40 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-001372 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,172567405920404 11,631683203830228 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA A VALLE - STRADA ANCORA TRANSITABILE, FRONTE 20 M, ALTEZZA SOTTO 50 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 9000
ER-SOUR-001373 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,173809620508656 11,632113317170617 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO CON ALBERI, FRONTE 15 M, ALTEZZA SOPRA 30 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 15000
ER-SOUR-001374 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,17401096277862 11,632011534624416 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO CON ALBERI, FRONTE 20 M, ALTEZZA SOTTO 5 M E SOPRA 40 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001375 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,17415225518917 11,631955718389404 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO SCARPATA SUB VERTICALE ALTA CIRCA 6 M, FRONTE 30 M, ALTEZZA SOTTO 20 M E SOPRA 10 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 11000
ER-SOUR-001376 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,17883708432235 11,628083056671962 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LUNGA COLATA DA VERSANTE SU FRUTTETO CHE LAMBISCE LA STRADA, FRONTE 20 M, ALTEZZA SOPRA 30 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 9000
ER-SOUR-001377 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,18120113926693 11,628312888227892 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LUNGA COLATA CON CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE, FRONTE 40 M, ALTEZZA SOTTO 100 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-001378 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,18226540397624 11,629888876039995 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA E STRADA A VALLE -ALLARGARE A MONTE, STRADA LIBERATA, FRONTE 30 M, ALTEZZA SOTTO 40 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI DEVIAZIONE DELLA FRANA – OCCORRE PROCEDERE A OPERE DI INGEGNERIA PER LO SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4000
ER-SOUR-001379 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,183014145068654 11,629192814756317 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO VERSANTE A VALLE STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA SOTTO 100 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001380 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,18391356361962 11,628805384419177 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO VERSANTE A MONTE STRADA CON ALBERO, FRONTE 40 M, ALTEZZA SOTTO 10 M E SOPRA 30 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-001381 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44,1854863358559711,628674052101502 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO VERSANTE A VALLE STRADA, FRONTE 20 M, ALTEZZA SOTTO 40 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002080001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4483.62
ER-SOUR-001382 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.205583 11.6628 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 15 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6500
ER-SOUR-001383 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.20385 11.662567 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 5 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 7000
ER-SOUR-001384 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.1997 11.656217 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 40 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001385 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA LOC. S. ANDREA | 44.1976 11.6547 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 35 M, ALTEZZA 10 M | OCCORRE PROCEDERE A OPERE DI INGEGNERIA PER LO SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-001386 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA LOC. S. ANDREA | 44.198583 11.64665 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COLLASSATA SOTTO, FRONTE 100 M, ALTEZZA 30 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI DEVIAZIONE DELLA FRANA – OCCORRE PROCEDERE A OPERE DI INGEGNERIA PER LO SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8500
ER-SOUR-001387 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.19766711.656333 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 10 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6479.56
ER-SOUR-001388 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.196574 11.656167 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 10 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 7000
ER-SOUR-001389 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.194833 11.653833 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 50 M, ALTEZZA 10 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4500
ER-SOUR-001390 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.1935 11.6530 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA 20 M SOPRA E 20 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-001391 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.192333 11.6505 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 20 M, ALTEZZA 20 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4500
ER-SOUR-001392 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.1910 11.6495 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 5 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 7918.8
ER-SOUR-001393 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.190333 11.6495 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 30 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3500
ER-SOUR-001394 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.1870 11.648333 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 15 M, ALTEZZA 15 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4500
ER-SOUR-001395 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.1830 11.643166 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 30 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-001396 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.184333 11.645333 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO E RIGONFIAMENTO STRADA, FRONTE 100, ALTEZZA 10 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3500
ER-SOUR-001397 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.1740 11.635333 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 15 M, ALTEZZA 40 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-001398 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.172333 11.632667 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 30, ALTEZZA 20 M SOPRA E 50 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8000
ER-SOUR-001399 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.187167 11.648667 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO SOPRA STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-001400 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA TORRE | 44.233833 11.6520 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 60 M, ALTEZZA 50 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F65F23000270001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12000
ER-SOUR-001401 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA TORRE | 44.2390 11.657833 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 50, ALTEZZA 40 M SOPRA E 40 M SOTTO | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F65F23000270001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 18000
ER-SOUR-001402 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA TORRE | 44.2420 11.6570 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 40 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DEL PONTE PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F65F23000270001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 19000
ER-SOUR-001403 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA TORRE | 44.232617 11.6440 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA 5 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F65F23000270001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001404 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA TORRE | 44.2352 11.653317 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, PRESENZA ACQUA, FRONTE 20 M, ALTEZZA 10 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F65F23000270001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6500
ER-SOUR-001405 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA TORRE | 44.238833 11.655317 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO ABITAZIONE CHE MINACCIA STRADA COMUNALE, FRONTE 80 M, ALTEZZA 30 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F65F23000270001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2500
ER-SOUR-001406 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA TORRE | 44.24311111.656611 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA 30 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F65F23000270001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2988.7
ER-SOUR-001407 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA BRETA | 44.20528111.614012 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | GRANDE FRANA SOPRA STRADA | SONO IN CORSO GLI INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002100001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 479840.33 | SI
ER-SOUR-001408 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.209611 11.614056 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 8 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5900
ER-SOUR-001409 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.209028 11.613583 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 15 M, ALTEZZA 8 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-001410 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.208861 11.611417 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 15 M, ALTEZZA 6 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-001411 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.208028 11.610694 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 50 M, ALTEZZA 2 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12000
ER-SOUR-001412 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.209361 11.609611 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 100 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 18000
ER-SOUR-001413 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.20925 11.608556 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 5 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001414 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.20925 11.607667 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 5 M SOPRA, ALTEZZA 2 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001415 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.209694 11.607111 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 5 M, ALTEZZA 3 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER SISTEMARE DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1000
ER-SOUR-001416 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.209417 11.605056 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DIVELTA LA SEDE STRADALE, FRONTE 10 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1500
ER-SOUR-001417 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.211028 11.600667 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 60 M, ALTEZZA 6 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 7000
ER-SOUR-001418 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CESTINA | 44,1892558 11,5846979 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO DELLA SCARPATA DI STRADA CON RESTRINGIMENTO DELLA STESSA. SALTO PSEUDO VERTICALE DI 20 M, FRONTE 15 M, ALTEZZA SOTTO 300 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-001419 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CESTINA | 44,1894554 11,5817225 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL LATO DI VALLE DELLA STRADA CON SALTO VERTICALE DI 60 CM, FRONTE 6, ALTEZZA 3 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4500
ER-SOUR-001420 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CESTINA | 44,1891096 11,5799611 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCARPATA DI MONTE CON NICCHIA DI DISTACCO ALTA 1M. FRONTE 20 M, ALTEZZA SOPRA 8 M E SOTTO 10 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2051.77
ER-SOUR-001421 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CESTINA | 44,1893374 11,579075 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LUNGA COLATA DI FANGO. FRONTE 40 M, ALTEZZA SOPRA 300 M E SOTTO 30M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1822.15
ER-SOUR-001422 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CESTINA | 44,1896349 11,5764544 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA STRADA CON CROLLO DI MURO DI SOSTEGNO. SALTO PSEUDO VERTICALE DI 2M. FRONTE 10M, ALTEZZA 2M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1415.51
ER-SOUR-001423 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CESTINA | 44,1887696 11,5739123 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON RESTRINGIMENTO DELLA STRADA ANCORA TRANSITABILE. SALTO VERTICALE DI 3M. FRONTE 15 M, ALTEZZA 6M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 7822.15
ER-SOUR-001424 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CESTINA | 44,1892884855408 11,5885066344764 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI UN RAFFORZAMENTO CORTICALE LUNGO 20M A MONTE. SCIVOLAMENTO DELL'INTERO VERSANTE DI VALLE. FRONTE 120 M, ALTEZZA 100 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002070001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 15000 | SI
ER-SOUR-001425 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,1908878 11,5675537 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA STRADA CON SALTO VERTICALE DI 3M, POI PROSEGUE AD ELEVATA PENDENZA. FRONTE 8M, ALTEZZA 40 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-001426 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,1978837 11,557407 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA STRADA CON SALTO PSEUDO VERTICALE DI 3M, FRONTE 8M, ALTEZZA 30 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3500
ER-SOUR-001427 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,197269 11,5578962 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA STRADA CON RESTRINGIMENTO DELLA STESSA DI ELEVATA PENDENZA FINO AL TORRENTE | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4000
ER-SOUR-001428 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,1970919 11,5576967 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA FRONTE 8 M, ALTEZZA 8 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4500
ER-SOUR-001429 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,1955584 11,5584657 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA FRONTE 10 M, ALTEZZA 60 M SOPRA E 25 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3500
ER-SOUR-001430 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,1951396 11,5588132 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SPALLA DI VALLE DEL PONTE CON FRATTURA VERTICALE DI 2M, FRONTE 4M, ALTEZZA 3 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2500
ER-SOUR-001431 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,1918094 11,5611779 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA FRONTE 12 M, ALTEZZA 25 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4000
ER-SOUR-001432 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,1919065 11,5617554 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA FRONTE 12 M, ALTEZZA 300 M SOPRA E 200 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6500
ER-SOUR-001433 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,1923135 11,5677096 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA FRONTE 10 M, ALTEZZA 15 M SOPRA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001434 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,192637 11,5659076 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA FRONTE 8 M, ALTEZZA 12 M SOPRA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4500
ER-SOUR-001435 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,1971415 11,5643126 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DUE SMOTTAMENTI CONSECOTIVI, UNO DI 6M L'ALTRO DI 60. IL PRIMO CICALE È UNO SCIVOLAMENTO DI 300 CON U O SPESSORE DI 2-3 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6500
ER-SOUR-001436 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,1980853 11,563979 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA FRONTE 20 M, ALTEZZA 60 M SOPRA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 7000
ER-SOUR-001437 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,1995867 11,5651461 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA STRADA CON PENDIO PSEUDO VERTICALE DI 6M. ABBASSAMENTO DI 10 CM DELL'ASSE STRADALE. CEDIMENTO DELLA MEZZERIA STRADALE | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-001438 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,2013843 11,5667117 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON SALTO AD ELEVATA PENDENZA DI 4M. ASFALTO SCAVERNATO PER 30CM, FRONTE 6 M, ALTEZZA 60 M SOTTO | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3500
ER-SOUR-001439 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,2053373 11,5683257 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO DELLA RIPIDA SCARPATA DI MONTE. FRONTE 12 M, ALTEZZA 8 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2500
ER-SOUR-001440 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,2073024 11,5679834 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON SALTO VERTICALE DI 3M E GUARDRAIL SOSPESO. FRONTE 9 M, ALTEZZA 10 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001441 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,207259 11,5661681 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL BORDO DI VALLE DELLA CARREGGIATA CON SALTO VERTICALE DI 2M. INTERESSAMENTO DI 80CM DELLA SEDE STRADALE. FRONTE 6 M, ALTEZZA 4 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002050001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4966.84 | SI
ER-SOUR-001442 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,2079757 11,5651793 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO SUPERFICIALE DELLA SCARPATA DI MONTE. FRONTE 17 M, ALTEZZA 10 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001443 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44,213962611,5760249 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO SUPERFICIALE DELLA SCARPATA DI MONTE. FRONTE 12 M, ALTEZZA 10 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2349.6
ER-SOUR-001446 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.2349 11.594583 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO ASFALTO 1.50 M, FRONTE 10 M, ALTEZZA 4 M | OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2500
ER-SOUR-001447 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.234167 11.594267 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 7 M, ALTEZZA 10 M | OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4000
ER-SOUR-001448 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.232383 11.59435 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 45 M, ALTEZZA 20 M | OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3500
ER-SOUR-001449 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.23195 11.59445 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 25 M, ALTEZZA SOPRA 25 M, ALTEZZA SOTTO 20 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001450 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.2301 11.595483 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 20 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4500
ER-SOUR-001451 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.2316 11.594383 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA, FRONTE 25 M, ALTEZZA 25 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3500
ER-SOUR-001452 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.229883 11.59295 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 15 M, ALTEZZA 50 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2500
ER-SOUR-001453 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.22925 11.592767 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 25 M, ALTEZZA 50 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001454 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.228633 11.592867 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 70 M, ALTEZZA 50 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6000
ER-SOUR-001455 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.227683 11.591933 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 10 M, ALTEZZA 15 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-001456 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.228183 11.590483 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 70 M, ALTEZZA 40 M SOTTO E 30 M SOPRA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001457 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.2271 11.590217 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA; ACCUMULO POTENTE H 3-4 M, FRONTE 40, ALTEZZA SOPRA 70 M, SOTTO 40 M | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-001458 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.2255 11.589967 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 30, ALTEZZA 160 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3500
ER-SOUR-001459 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.2263 11.58825 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 100 M, ALTEZZA 100 M SOPRA E 200 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 11000
ER-SOUR-001460 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.22585 11.587433 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 30 M, ALTEZZA 50 M SOPRA E 30 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4000
ER-SOUR-001461 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.22523311.5874 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 100 M SOPRA E 40 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 6375.53
ER-SOUR-001462 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.224283 11.587517 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 50 M SOPRA E 40 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001463 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.22218311.58795 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ACCUMULO MATERIALE SU STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1031.65
ER-SOUR-001464 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.221867 11.5881 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, FRONTE 20 M, ALTEZZA 40 M | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4000
ER-SOUR-001465 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.221433 11.58825 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 200 M, ALTEZZA 50 M SOPRA E 40 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8500
ER-SOUR-001466 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.219817 11.5884 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA, FRONTE 40 M, ALTEZZA 50 M SOPRA E 50 M SOTTO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1500
ER-SOUR-001468 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA BELFIORE | 44.21755411.607902 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002020001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001469 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MONTEFORTINO | 44.224366 11.619602 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001990001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3500
ER-SOUR-001470 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MONTEFORTINO | 44.223982 11.621104 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001990001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 681.95
ER-SOUR-001471 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MACELLO | 44.225746 11.624108 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23002020001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5000
ER-SOUR-001472 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SOMMORIO | 44.161508 11.548404 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1500
ER-SOUR-001473 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SOMMORIO | 44.161590 11.549630 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000
ER-SOUR-001474 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SOMMORIO | 44.161341 11.550631 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1600
ER-SOUR-001476 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SOMMORIO | 44.1611000 11.5564780 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001477 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SOMMORIO | 44.162059 11.570893 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1964.06
ER-SOUR-001478 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SOMMORIO | 44.162561 11.573218 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1500
ER-SOUR-001479 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SOMMORIO | 44.162008 44.162008 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1800
ER-SOUR-001480 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SOMMORIO | 44.162251 11.585157 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA PICCOLA SOPRA STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 90.35
ER-SOUR-001481 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA OLIVELLI | 44.197613 11.596580 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001980001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3500
ER-SOUR-001482 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA OLIVELLI | 44.199176 11.596085 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA | F67H23001980001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001483 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA OLIVELLI | 44.199679 11.596086 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001980001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 4643.46
ER-SOUR-001484 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA OLIVELLI | 44.200999 11.597911 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001980001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001485 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA OLIVELLI | 44.202995 11.596659 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA E SOTTO STRADA | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23001980001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 130904.29 | SI
ER-SOUR-001489 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CAPANNE | 44.197818 11.604270 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA | OCCORRONO INTERVENTI DI ALLAGAMENTO VERSO MONTE DI 3 ME LA RIPROFILATURA DELLA SCARPATA, RIPRISTINO DEFINITIVO CON GLI INTERVENTI DI INGEGNERIA | F67H23002090001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 30000 | SI
ER-SOUR-001490 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CAPANNE | 44.197676 11.604398 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTO STRADA | OCCORRONO INTERVENTI DI ALLAGAMENTO VERSO MONTE DI 3 ME LA RIPROFILATURA DELLA SCARPATA, RIPRISTINO DEFINITIVO CON GLI INTERVENTI DI INGEGNERIA | F67H23002090001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 15000
ER-SOUR-001491 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CAPANNE | 44.197696 11.604926 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | F67H23002090001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3000
ER-SOUR-001492 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | - | varie zone | FRANA | ALTRO | CONSULENZA PROGETTAZIONE INTERVENTI SU CONSOLIDAMENTO FRANE | CONSULENZA PROGETTAZIONE INTERVENTI SU CONSOLIDAMENTO FRANE | F63D23000050001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 60000 | SI
ER-SOUR-001493 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAHARNAR | 44.219389 11.616833 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRASTRADA | INTERVENTO DI ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO | F67H23002150001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 95000 | SI
ER-SOUR-001494 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 199988.43 | SI
ER-SOUR-001495 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 39986.84 | SI
ER-SOUR-001496 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 8951.91 |  | NO | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 03/07/2023 | 180
ER-SOUR-001497 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 9955.2 |  | NO | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 09/06/2023 | 113
ER-SOUR-001498 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 749.46 |  | NO | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 27/06/2023 | 185
ER-SOUR-001499 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 62242.94 | SI
ER-SOUR-001500 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 49994.15 | SI
ER-SOUR-001501 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 28999.28 | SI
ER-SOUR-001502 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 19994.87 |  | NO | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 06/06/2023 | 206
ER-SOUR-001503 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 8160.81 |  | NO | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 09/06/2023 | 203
ER-SOUR-001504 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 36764.7 | SI
ER-SOUR-001505 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 820.84 |  | NO | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 06/06/2023 | 206
ER-SOUR-001506 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 150000 | SI
ER-SOUR-001507 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 49979.36 | SI
ER-SOUR-001508 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 150000 | SI
ER-SOUR-001509 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 99995.2 | SI
ER-SOUR-001510 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 69984.44 | SI
ER-SOUR-001511 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 7834.14 |  | NO | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 06/06/2023 | 206
ER-SOUR-001512 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 119999.99 | SI
ER-SOUR-001513 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 597.8 |  | NO | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 22/06/2023 | 100
ER-SOUR-001514 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 60653.68 | SI
ER-SOUR-001515 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 26867.59 | SI
ER-SOUR-001516 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 5547.59 |  | NO | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 05/07/2023 | 177
ER-SOUR-001517 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ STRADALE DANNEGGIATA DA FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 24999.99 | SI
ER-SOUR-001518 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALL’ALLUVIONE CON ASPIRAZIONE MATERIALE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI E FABBRICATI DANNEGGIATI DALLA ALLUVIONE E DALLE FRANE | F57H23001920001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 67979.39 | SI
ER-SOUR-001519 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALLA PIENA PER DEPOSITO MATERIALE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI, PONTI E FABBRICATI DANNEGGIATI DALLE PIENE E DALLE FRANE CON RIMOZIONE ALBERI | F57H23001920001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 39992.49 | SI
ER-SOUR-001520 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALLA PIENA PER DEPOSITO MATERIALE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI, PONTI E FABBRICATI DANNEGGIATI DALLE PIENE E DALLE FRANE CON RIMOZIONE ALBERI | F57H23001920001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 29850 | SI
ER-SOUR-001521 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALLA PIENA PER DEPOSITO MATERIALE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI, PONTI E FABBRICATI DANNEGGIATI DALLE PIENE E DALLE FRANE CON RIMOZIONE ALBERI | F57H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 6353.05 |  | NO | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 09/06/2023 | 203
ER-SOUR-001522 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALLA PIENA E DALLE FRANE | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI, FABBRICATI DANNEGGIATI DALLE PIENE E DALLE FRANE CON RIMOZIONE ALBERI | F57H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 14996.49 |  | NO | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 06/06/2023 | 206
ER-SOUR-001523 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PIANI VIABILI | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 1439.91 |  | NO | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 09/06/2023 | 205
ER-SOUR-001524 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PIANI VIABILI | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 18594.67 |  | NO | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 27/06/2023 | 187
ER-SOUR-001525 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PIANI VIABILI | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 6057.89 |  | NO | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 06/06/2023 | 208
ER-SOUR-001526 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PIANI VIABILI | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 6999.98 |  | NO | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 09/06/2023 | 205
ER-SOUR-001527 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PIANI VIABILI | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 3878.38 |  | NO | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 16/06/2023 | 198
ER-SOUR-001528 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PIANI VIABILI | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 7947.98 |  | NO | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 22/06/2023 | 192
ER-SOUR-001529 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | SERVIZIO PROGETTAZIONE E RILIEVI PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINO VIABILITÀ | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001920001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 75000 | SI
ER-SOUR-001530 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | SERVIZIO PROGETTAZIONE E RILIEVI PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINO VIABILITÀ | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 9619.21 |  | NO | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 09/06/2023 | 174
ER-SOUR-001532 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | SERVIZIO PROGETTAZIONE E RILIEVI PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINO VIABILITÀ | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | F57H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 6661.2 |  | NO | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 03/07/2023 | 148
ER-SOUR-001533 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | SERVIZIO PROGETTAZIONE E RILIEVI PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINO VIABILITÀ | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE V | F57H23001920001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 49315.63 | SI
ER-SOUR-001534 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | ALTRO | ALTRI INTERVENTI | FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER INTERVENTI URGENTI ZONE DANNEGGIATE | RIPRISTINO EDIFICI COC | F14H23000170004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 666.12 |  | NO | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 13/06/2023 | 201
ER-SOUR-001536 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - EDIFICI MUNICIPALI | MANUTENZIONE CIMITERI/FABBRICATI | RIPRISTINO EDIFICI DANNEGGIATI | F52F23000400001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 14117.24 |  | NO | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 22/06/2023 | 191
ER-SOUR-001537 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | CENTRO URBANO | 44.358762, 11.847294 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | FOGNATURE INTASATE DA FANGO ALLUVIONALE | SPURGO FOGNATURA INTASATA | F12F23000450001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 158384.5 | SI
ER-SOUR-001539 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | CENTRO URBANO | 44.358762, 11.847294 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIFIUTI ALLUVIONALI ABBANDONATI SU STRADA | RACCOLTA RIFIUTI ALLUVIONALI ABBANDONATI SU STRADA | F12F23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 21049.36 | SI
ER-SOUR-001540 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | CENTRO URBANO | 44.358762, 11.847294 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER LAVAGGIO STRADE SPORCHE DI FANGO | ACQUA IN CISTERNA | F12F23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 31262.5 | SI
ER-SOUR-001541 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | CENTRO URBANO | 44.359605, 11.845877 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PAVIMENTAZIONE IN BENTONELLA, CIOTTOLI E PORFIDO DIVELTA | RIPRISTINO SOTTOFONDO E PAVIMENTAZIONE STRADALE CON BENTONALLE, PORFICO E CIOTTOLI | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 9995.5
ER-SOUR-001542 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | FORESE | 44.346225, 11.836955 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FOSSI, RIVE E BANCHINE NON VISIBILI | RIMOZIONE OSTRUZIONI PUNTUALI, SFALCIO BANCHINE E SPONDE FOSSI | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 17955.35
ER-SOUR-001543 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA MADONNA DELLA SALUTE | 44.367796, 11.855773 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALBERATURE STRADALI ESPOSTE | VERIFICA VISIVA ALBERATURE SU CANALI, STRADE E PARCHEGGI | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1999.99
ER-SOUR-001544 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA MADONNA DELLA SALUTE | 44.369322, 11.859115 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | AMMASSAMENTO PROVVISORIO RIFIUTI PARCHEGGIO CIMITERO | GESTIONE DELL'AMMASSAMENTO DEI RIFIUTI SU PARCHEGGIO | F12F23000460001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 21864.35 | SI
ER-SOUR-001545 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | CENTRO URBANO E FORESE | 44.355753, 11.847163 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI | RIPRISTINO QUADRI ELETTRICI E LINEE DANNEGGIATE | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 10126
ER-SOUR-001546 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7320 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | AUTO DANNEGGIATE | RIMOZIONE AUTO DA STRADE PARCHEGGI AREE VERDI | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 7320
ER-SOUR-001547 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | N.P. | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | GUASTI MEZZI OPERATIVI | RIPARAZIONE MEZZI OPERATIVI COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE VENETO | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1205.36
ER-SOUR-001548 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | FORATURE GOMME MEZZI OPERATIVI | RIPARAZIONE GOMME MEZZI OPERATI VOLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE VENETO | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1247.57
ER-SOUR-001549 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | 44.319551, 11.799728 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNI AGLI EDIFICI E ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DELLE ALLUVIONI DI MAGGIO 2023 | ASPIRAZIONE FANGHI | F74H23000360001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1110730.13 | SI
ER-SOUR-001550 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | 44.319551, 11.799728 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNI AGLI EDIFICI E ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DELLE ALLUVIONI DI MAGGIO 2023 | MOVIMENTAZIONE TERRA, RIPRISTINO FOSSI E RIMOZIONE FANGO E RIFIUTI | F77H23002090001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 262968.33 | SI
ER-SOUR-001551 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | N.P. | 44.319551, 11.799728 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNI AGLI EDIFICI E ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DELLE ALLUVIONI DI MAGGIO 2023 | CONSULENZA TECNICA | F77B23000120001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 29910.21
ER-SOUR-001552 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | 44.306603, 11.792298 44.324382, 11.806428 44.329755, 11.810580 44.328293, 11.825369 44.332299, 11.830326 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AGLI EDIFICI E ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DELLE ALLUVIONI DI MAGGIO 2023 | RIPRISTINI STRADALI | F77H23002100001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 120333.63 | SI
ER-SOUR-001553 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | 44.319551, 11.799728 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AGLI EDIFICI E ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DELLE ALLUVIONI DI MAGGIO 2023 | INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DANNEGGIATE A SEGUITO DELLE ALLUVIONI DI MAGGIO 2023 | F79C23000020001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 23088.27 | SI
ER-SOUR-001554 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | 44.319551, 11.799728 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNI AGLI EDIFICI E ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DELLE ALLUVIONI DI MAGGIO 2024 | NOLI DI AUTOMEZZI, MEZZI D'OPERA E BAGNI CHIMICI | F74H23000380001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 6896.05
ER-SOUR-001555 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 166266.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166266.26 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT’AGATA SUL SANTERNO | - | …. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | I97H23000860004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 166266.26 | SI
ER-SOUR-001556 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14690.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14690.57 | COMUNE DI VIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | MONTE PILASTRO | 44.537465, 10.579399 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VERSANTE STRADALE IN FRANA CHE HA OSTRUITO IL TRANSITO VEICOLARE | RIMOZIONE TERRENO FRANOSO CHE OCCUPAVA LA CARREGGIATA | G17H23001400004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-26 | NO | 14690.57
ER-SOUR-001557 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2254.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254.68 | COMUNE DI VIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | CA' ZUCCHELLI E CÀ NOVA | 44.537574, 10.600532 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VERSANTE STRADALE IN FRANA CHE HA OSTRUITO IL TRANSITO VEICOLARE | RIMOZIONE TERRENO FRANOSO CHE OCCUPAVA LA CARREGGIATA | G17H23001410004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-26 | NO | 2254.68
ER-SOUR-001558 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TREBBIO | 44.0119758170168, 12.387270968937743 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO GUADO FIUME USO VIA CANELLA | RIPRISTINO PARZIALE GUADO E REGOLARIZZAZIONE DEL DEFLUSSO ACQUE | D57H2300127004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 4488.19 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 32
ER-SOUR-001559 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TORRIANA | 43.98710503684642, 12.357911844650651 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE E ALLAGAMENTO SEDE STRADALE - VIA SCANZANO | RIPRISTINO PARZIALE SEDE STRADALE DANNEGGIATA | D57H2300127004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 3500 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 32
ER-SOUR-001560 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TORRIANA | 43.99395491382138, 12.386203466378127 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SEDE STRADALE - VIA MONTANINO | RIPRISTINO PARZIALE SEDE STRADALE DANNEGGIATA | D57H2300127004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 32
ER-SOUR-001561 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TORRIANA | 43.97498524872736, 12.386426009963829 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SEDE STRADALE - VIA POGGIOLO | RIPRISTINO PARZIALE SEDE STRADALE DANNEGGIATA | D57H2300127004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 5000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 32
ER-SOUR-001562 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | MONTEBELLO | 43.968878860050296, 12.365568112912761 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO CON INTERESSAMENTO IN PIÙ PUNTI DELLA SEDE STRADALE - VIA SABIONI | RIPRISTINO PARZIALE SEDE STRADALE DANNEGGIATA IN PIÙ PUNTI | D57H2300127004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 32
ER-SOUR-001563 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | MONTEBELLO | 43.963227099167916, 12.355357251573755 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA - VIA RONTAGNANO | RIPRISTINO PARZIALE SEDE STRADALE DANNEGGIATA | D57H2300127004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 32
ER-SOUR-001564 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | MONTEBELLO | 43.96986706439264, 12.366126345882577 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA - VIA CASTELLO DI MONTEBELLO/PISTA ANTINCENDIO | RIPRISTINO SEDE STRADALE DANNEGGIATA | D57H2300127004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 32
ER-SOUR-001565 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | POGGIO BERNI | 44.02780245800717, 12.392368342344401 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO GUADO FIUME USO VIA RICCI | MESSA IN SICUREZZA/CHIUSURA STRADA | D57H2300127004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 4500 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 32
ER-SOUR-001566 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | SAIANO | 43.96373826664364, 12.39023801728416 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SEDE STRADALE - VIA SAIANO | RIPRISTINO PARZIALE SEDE STRADALE E RIFACIMENTO TOMBINAMENTO FOSSO | D57H2300127004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 4000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 32
ER-SOUR-001567 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TORRIANA | 43.983602345872214, 12.377799477139652 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SEDE STRADALE - VIA FRATTE | RIPRISTINO SEDE STRADALE DANNEGGIATA | D57H2300127004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 32
ER-SOUR-001568 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | CAMERANO | 44.045759252694594, 12.418435836563539 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO TERRENO E ALLAGAMENTO SEDE STRADALE - VIA CHIESA CAMERANO | RIPRISTINO SEDE STRADALE DANNEGGIATA E RIFACIMENT O INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE | D57H2300127004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 3500 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 32
ER-SOUR-001569 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA VENTENA | 43.891499, 12.645846 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 8500
ER-SOUR-001570 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA PONTIA | 43.866917, 12.629037 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 1500
ER-SOUR-001571 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA SERRA SAN CARLINO | 43.882504, 12.717342 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO- RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 2500
ER-SOUR-001572 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA PESCHIERE | 43.885208, 12.654353 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 1000
ER-SOUR-001573 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA SERRA CERRETO | 43.857465, 12.631258 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 3000
ER-SOUR-001574 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA LA BUSCA | 43.889673, 12.683840 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 2000
ER-SOUR-001575 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA LA REDENTA | 43.891164, 12.712215 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 1500
ER-SOUR-001576 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA SPINARELLO | 43.875565, 12.659724 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 1500
ER-SOUR-001577 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA LICCE | 43.882116, 12.647709 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 1500
ER-SOUR-001578 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA VALLE ANDREANA | 43.898634, 12.712333 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 500
ER-SOUR-001579 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA DEI NARCISI | 43.885748, 12.671236 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 500
ER-SOUR-001580 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA DEI GIRASOLI | 43.888341, 12.662323 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 500
ER-SOUR-001581 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA SERRA SAN ROCCO | 43.885349, 12.673882 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 500
ER-SOUR-001582 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | CARCIOFAIA | 43.884653, 12.676905 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 500
ER-SOUR-001583 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA VALGERMANA | 43.870565, 12.671038 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 2000
ER-SOUR-001584 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA MULINI VENTURI | 43.857799, 12.642883 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 1500
ER-SOUR-001585 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA MULINI VENTURI | 43.883664, 12.688636 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO IN STRADA, FONDO STRADALE IN MACADAM DANNEGGIATO E OCCLUSIONE FOSSI | INTERVENTI DI RIAPERTURA AL TRAFFICO-RIMOZIONE DI FANGO RIAPERTURA DEI FOSSI E INTERVENTO DI MASSIMA SUL FONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 3500
ER-SOUR-001586 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19247.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19247.88 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | STRADA COMUNALE DI BUGGIANA | 11,93334572610 – 43,9920489645 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA COMUNALE DI BUGGIANA È STATA CHIUSA IN 33 PUNTI A CAUSA DI MOVIMENTI FRANOSI. | E’ STATO NECESSARIO RIMUOVERE DALLA SEDE STRADALE I DETRITI PROVENIENTI DAI MOVIMENTI FRANOSI. IN QUESTO INTERVENTO SONO COMPRESE LE 32 FRANE DI MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI BUGGIANA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 19247.88
ER-SOUR-001587 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | STRADA VICINALE VAL DEL DUCA | 11,9609482245 – 43,9678597061 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DI VAL DEL DUCA È STATA CHIUSA IN 6 PUNTI A CAUSA DI MOVIMENTI FRANOSI. | E’ STATO NECESSARIO RIMUOVERE DALLA SEDE STRADALE I DETRITI PROVENIENTI DAI MOVIMENTI FRANOSI. IN QUESTO INTERVENTO SONO STATE RIMOSSE 6 FRANE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 4854
ER-SOUR-001588 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | STRADA COMUNALE DI VERSARA | 11,911405438 – 43,9632953578 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA COMUNALE DI VERSARA È STATA CHIUSA IN UN PUNT A CAUSA DI MOVIMENTO FRANOSO | E’ STATO NECESSARIO RIMUOVERE DALLA SEDE STRADALE I DETRITI PROVENIENTI DAL MOVIMENTO FRANOSO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 1434
ER-SOUR-001589 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7198 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | VIA SAN ZENONE | 11,8733351254 – 44,0175615697 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA VIA SAN ZENONE È STATA CHIUSA IN TRE PUNTI A CAUSA DI MOVIMENTI FRANOSI | E’ STATO NECESSARIO RIMUOVERE I DETRITI PROVENIENTI DALLE FRANE DALLA SEDE STRADALE IN TRE DIVERSI PUNTI DELLA VIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 1434
ER-SOUR-001590 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6420 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | VIA SANT’ELLERO | 11,9089579483 – 43,998527676 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA VIA SANT’ELLERO È STATA CHIUSA DA 3 MOVIMENTI FRANOSI | E’ STATO NECESSARIO RIMUOVERE IL MATERIALE PROVENIENTE DALLE FRANE DAL PIANO STRADALE SU 3 DIVERSE FRANE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 4097
ER-SOUR-001591 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | STRADA VICINALE TORRICELLA VAL CASELLE | 11,9187424651 – 44,0162027609 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA VICINALE TORRICELLA VAL DI CASELLE È STATA INTERESSATA DA 5 FRANE | E’ STATO POSSIBILE RIMUOVERE SOLO DUE FRANE. LE ALTRE TRE NON SONO ANCORA STATE MOVIMENTATE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 1366
ER-SOUR-001592 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7982 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | STRADA VICINALE SAN GIACOMO PIALANSA | 11,9164798974 – 43,9629272245 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA VICINALE SAN GIACOMO PIALANSA È STATA CHIUSA IN 18 PUNTI | E’ STATO NECESSARIO RIMUOVERE IL MATERIALE PROVENIENTE DALLE FRANE DALLA SEDE STRADALE SU 18 FRANE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 7982
ER-SOUR-001593 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | STRADA VICINALE REGINALE | 11,8918921761 – 44,0415269044 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA VICINALE DI REGINALE È STATA CHIUSA IN 7 PUNTI | E’ STATO NECESSARIO RIMUOVERE IL MATERIALE PROVENINETE DALLE FRANE DALLA SEDE STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 3689
ER-SOUR-001594 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | STRADA COMUNALE PANTANO CERRETE | 11,9278693851 – 44,0188860137 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA COMUNALE PANTANO CERRETE È STATA CHIUSA IN 4 PUNTI | E’ STATO NECESSARIO RIMUOVERE DALLA CARREGGIATA STRADALE IL MATERIALE PROVENIENTE DALLE FRANE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 3689
ER-SOUR-001595 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | VIA TORRICELLA | 11,9180607836 – 44,0096840788 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA COMUNALE È STATA CHIUSA IN DUE DIVERSI PUNTI | E’ STATO NECESSARIO RIMUOVERE IL MATERIALE PROVENIENTE DALLE FRANE DALLA SEDE STRADALE SU 2 FRANE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 1464
ER-SOUR-001596 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15494.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15494.56 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | STRADA VICINALE RIO SECCO | 11,8948958347 – 43,9830129036 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA VICINALE DI RIO SECCO È STATA INTERROTTA IN DUE PUNTI | EÌ STATO NCECESSARIO LIBERARE LA SEDE STRADALE E INOLTRE SI È PROVVEDUTO A METTERE IN SICUREZZA UNA SCARPATA CHE RISCHIAVA DI OCCUPARE NUOVAMENTE LA STRADA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 15494.56
ER-SOUR-001597 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | STRADA COMUNALE DI SAN GIACOMO | 11,91639165 – 43,9588331303 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA COMUNALE DI SAN GIACOMO È STATA INTERESSATA DA 2 MOVIMENTI FRANOSI | E’ STATO NECESSARIO RIMUOVERE IL MATERIALE PROVENINETE DALLE FRANE DALLA SEDE STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 1500
ER-SOUR-001598 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | CAPOLUOGO – GALEATA | 11,910520 – 43,996768 | ALTRO | ALTRI INTERVENTI | LE FOGNATURE DEL CAPOLUOGO SONO STATE INVESTITE DA GRANDI QUANTITÀ DI ACQUA RICCHE DI DETRITI CHE LE HANNO OSTRUITE | SI È RESO NECESSARIO UN INTERVENTO DI PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA RELATIVA ALLE ACQUE DI SCARICO DELLECADITOIE STRADALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 8000
ER-SOUR-001599 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 55013.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55013.1 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | TERRITORIO EXTRAURBANO E URBANO | 44.066997306339694, 11.77901048404003 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SGOMBERO STRADE E PRIMI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA NELLA VIABILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA | CUP B77H23001280001 PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 | B77H23001280001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 55013.1 | SI
ER-SOUR-001600 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9108 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VI AFABBRI | 44.08325685922061, 11.743342034004979 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | UTILIZZO ESCAVATORE RAGNO PER DISGAGGIO URGENTE PARETI ROCCIOSE INSISTENTI SU CIVILI ABITAZIONI VIA FABBRI | CUP B77H23001280001 PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | B77H23001280001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 9108
ER-SOUR-001601 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1844.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.65 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VIA FABBRI E BACHELET | 44.08193425481184, 11.743192855738881 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA GRATE PER MESSA IN SICUREZZA CADITOIE FOSSI IN VIA FABBRI E VIA BACHELET | CUP B77H23001280001 PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | B77H23001280001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1844.65
ER-SOUR-001604 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VIA CARDUCCI | 44.09160463862605, 11.752268383854954 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER ZONA DEPOSITO TERRA | CUP B77H23001280001 PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | B77H23001280001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3036
ER-SOUR-001605 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25027.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25027.21 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VIABILITÀ EXTRAURBANA | 44.066997306339694, 11.77901048404003 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA SEGNALETICA DI EMERGENZA PER VIABILITÀ INTERROTTA | CUP B77H23001280001 PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | B77H23001280001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 25027.21
ER-SOUR-001606 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7930 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA MACERATO | 44.241898421848916, 11.518468854045269 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | GUADO SUL SANTERNO SOMMERSO CON GROSSO ACCUMULO DI DETRITI A MONTE E FRANA SUL PERCORSO ALTERNATIVO. | RIMOZIONE DETRITI A MONTE DEL GUADO, RIMOZIONE TERRENO FRANATO PER RIAPERTURA PROVVISORIA, PULIZIA E RISAGOMATURA DEI FOSSI STRADALI. | G97H23001000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 7930
ER-SOUR-001607 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 589.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.69 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | STRADE COMUNALI VARIE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VARIE NELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO MATERIALI INERTI. | ACQUISIZIONE DI BENI E DI SERVIZI: MATERIALI INERTI | G97H23001000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 589.69
ER-SOUR-001608 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17978.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17978.79 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | STRADE COMUNALI VARIE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VARIE NELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO MATERIALI PER MESSA IN SICUREZZA. | ACQUISIZIONE DI BENI E DI SERVIZI: MATERIALI EDILI E STRADALI VARI. | G97H23001000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 17978.79
ER-SOUR-001609 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA FIAGNANO - FIUME SILLARO | 44.34157395327458, 11.561233285865473 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITA' NEL DEFLUIRE DELLE ACQUE DEL FIUME SILLARO IN PROSSIMITA' DEL PONTE DI VIA FIAGNANO. | RIMOZIONE RESIDUI DAL FIUME SILLARO IN PROSSIMITA' DEL PONTE DI VIA FIAGNANO | G97H23001000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 600
ER-SOUR-001610 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 22082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22082 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | STRADE COMUNALI VARIE | VIA CROARA 44.30527637272258, 11.597212725212874 - VIA VALSELLUSTRA 44.32750329900996, 11.577410265503717 - VIA MADDALENA 44.241288272161334, 11.491071962039818 - VIA MACERATO 44.24192148027784, 11.518436667537763 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE, COLATURE DI FANGO VARIE E ACCUMULO DI DETRITI A MONTE DEL GUADO DI MACERATO. | RIMOZIONE FRANE VIA CROARA, VIA VALSELLUSTRA, VIA MADDALENA E NEI PRESSI DEL GUADO DEL FIUME SANTERNO IN VIA MACERATO | G97H23001000001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 22082 | SI
ER-SOUR-001611 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8567.1 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | STRADE COMUNALI VARIE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VARIE NELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO MATERIALI PER MESSA IN SICUREZZA. | ACQUISIZIONE DI BENI E DI SERVIZI: MATERIALI EDILI E STRADALI VARI. | G97H23001000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 8567.1
ER-SOUR-001612 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15372 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | STRADE COMUNALI VARIE | 44.30521788231707, 11.597217559931803 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE, COLATURE DI FANGO VARIE E ACCUMULO DI DETRITI A MONTE DEL GUADO DI MACERATO. | RIMOZIONE FRANA DAL RIO CASALE E DALL'ADIACENTE VIA CROARA | G97H23001000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 15372
ER-SOUR-001633 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 51485.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51485.55 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA MACERATO | 44.23550522604341, 11.513838550151283 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO FRANA E CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE DI VIA MACERATO | RIPRISTINO FRANA E CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE DI VIA MACERATO | G97H23001010001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 51485.55 | SI
ER-SOUR-001634 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | MONTERENZIO E ALTRE IN ALTRI COMUNI | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI LOTTO 2 SS.PP. 7-33-36-37-610 | PRIMI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI LOTTO 2 SS.PP. 7-33-36-37-610 | C87H23000490003 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 525322.33 | SI
ER-SOUR-001635 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | PADOVA DI RONCA E ALTRE IN ALTRI COMUNI | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SUDDIVISO LOTTO 3 SS.PP. 59-74-75 | PRIMI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SUDDIVISO LOTTO 3 SS.PP. 59-74-75 | C37H23000350003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 1052186.68 | SI
ER-SOUR-001636 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | SASSOLEONE E ALTRE IN ALTRI COMUNI | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SULLE SS.PP. 15-26-27-34 | ULTERIORI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SULLE SS.PP. 15-26-27-34 | C97H23000460003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 882426.61 | SI
ER-SOUR-001637 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 51694.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51694.47 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.496801057552965, 11.335012783357634 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | SEGNALETICA ED ALTRE STRUTTURE MOBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE CHIUSE E/O CON LIMITAZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 51694.47
ER-SOUR-001638 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24398.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24398.78 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.46423304645532, 11.199245201432875 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI AL MANTO STRADALE DELLE STRADE DELLA MONTAGNA OCCIDENTALE | N.A. | SI | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001639 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.46423304645532, 11.199245201432875 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | SEGNALETICA ED ALTRE STRUTTURE MOBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE CHIUSE E/O CON LIMITAZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA MONTAGNA OCCIDENTALE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 24400
ER-SOUR-001640 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.8 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CRESPELLANO | 44.52000768591339, 11.140293482892075 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | SATURAZIONE DELL'IMPIANTI DI RISALITA DEI SOTTOPASSI STRADALI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 597.8
ER-SOUR-001641 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12259.4 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.57294100363538, 11.383185666647783 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI AL MANTO STRADALE DELLE STRADE DELLA PIANURA | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 12259.4
ER-SOUR-001642 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48798.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48798.05 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.41522721590003, 11.35127320682241 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI AL MANTO STRADALE DELLE STRADE DELLA MONTAGNA ORIENTALE | N.A. | SI | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001643 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 52245.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52245.89 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.41522721590003, 11.35127320682241 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | SEGNALETICA ED ALTRE STRUTTURE MOBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE CHIUSE E/O CON LIMITAZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA MONTAGNA ORIENTALE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 52245.89
ER-SOUR-001644 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.22989134879146, 11.055752109122965 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | PULIZIA DAI DETRITI FRANATI SULLA STRADA, RIPRISTINO TEMPORANEO FRANE DI VALLE INTERESSANTI LA SEDE STRADALE, PULIZIA DI CUNETTE, SCARPATE DI MONTE E DI VALLE INVASE DAI DETRITI ED OSTRUITE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 20000
ER-SOUR-001645 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | LOGHETTO | 44.452122937021876, 11.13971673065889 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | RIPARAZIONE TEMPORANEA DEI DANNI SUBITI DALLA SP75 A CAUSA DI ALCUNE FRANE IN LOCALITA' LOGHETTO | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 24400 | SI
ER-SOUR-001646 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 197991.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197991.08 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.496801057552965, 11.335012783357634 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | INTERVENTO SU SP FVS KM 12+500 SCHEDA SXL.985 & INTERVENTO SU SP7 KM 6+200 SCHEDA SXL.976 & CIV 160/D SCHEDA SXL.980 & ALTRI IN CORSO DI RENDICONTAZIONE | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 197991.08 | SI
ER-SOUR-001647 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1166706.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166706.11 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.496801057552965, 11.335012783357634 44.322539270111974, 11.405219324017498 44.24144416147282, 11.486813918573551 44.37983859434376, 11.579787554940454 44.26890362183147, 11.494424153521804 44.20806200802886, 11.503623388773532 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TRAMITE RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE | INTERVENTO SU SP7 11+106,15+850,7+005,5+652, MONTERENZIO-SAVAZZA SCHEDA SXL.999 INTERVENTO SU SP15 SCHEDA SXM.109 INTERVENTO SU SP21 KM 2+000 SCHEDA SXM.096 INTERVENTO SU SP34 SCHEDA SXM.118 INTERVENTO SU SP610 BORGO TOSSIGNANO-VALSALVA SCHEDA SXM.144 INTERVENTO SU SP6 KM 12+000 SCHEDA SXM.075 & ALTRI IN CORSO DI RENDICONTAZIONE | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 1166706.11 | SI
ER-SOUR-001648 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI PICCOLA ENTITÀ DI RIMOZIONE DETRITI DALLA SEDE STRADALE E FLUITAZIONI DALLE PILE DEI PONTI, (COMPRENSIVI DI CHIUSURA BUCHE, APPRESTAMENTO CANTIERI, SEGNALETICA, ...) DOVUTI AD ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA A | SP 29 KM 14+550; SP 47 KM 3+730; SP 47 KM 4+650; SP 49 KM 0+200 - LAVORI DI RIMOZIONE FLUITAZIONI SULLE PILE DEI PONTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSONI P. E M. S.R.L. VIA SOTTOMONTE 160 – 55060 CAPANNORI (LU) - CF/P.IVA 00410040463 CIG 98583274CC | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 41151.62 | SI
ER-SOUR-001649 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI PICCOLA ENTITÀ DI RIMOZIONE DETRITI DALLA SEDE STRADALE E FLUITAZIONI DALLE PILE DEI PONTI, (COMPRENSIVI DI CHIUSURA BUCHE, APPRESTAMENTO CANTIERI, SEGNALETICA, ...) DOVUTI AD ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA A | SP 31 DAL KM 6+000 AL KM 12+665 IN VARIE TRATTE; SP 48 DAL KM 3+145 AL KM 3+368; SP 50 DAL KM 3+500 AL KM 6+324; SP 80 DAL KM 0+000 AL KM 4+588; SP 51 DAL KM 9+000 AL KM 11+000 - LAVORI DI RIMOZIONE FLUITAZIONI SULLE PILE DEI PONTI E RIFACIMENTO FOSSI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUFFA VANNI VIA NUOVA 45 – 40026 IMOLA (BO) CIG 9858896A58 | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 24911.68 | SI
ER-SOUR-001650 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 96480.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96480.7 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI PICCOLA ENTITÀ DI RIMOZIONE DETRITI DALLA SEDE STRADALE E FLUITAZIONI DALLE PILE DEI PONTI, (COMPRENSIVI DI CHIUSURA BUCHE, APPRESTAMENTO CANTIERI, SEGNALETICA, ...) DOVUTI AD ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA A | SSPP 86-5-6-31-48-28-19-30-51-253-610-29-53-54-50-80 IN VARIE TRATTE – LAVORI DI APPRESTAMENTO CANTIERI PER CHIUSURE E/O LIMITAZIONI AL TRANSITO, CHIUSURA BUCHE, LAVAGGIO STRADE E MESSA IN SICUREZZA AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SICURA S.C.R.L. VIA SALVADOR ALLENDE, 39 40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) C.F./P.IVA 03662581200 CIG 98588482BE | N.A. | SI | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001651 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI PICCOLA ENTITÀ DI RIMOZIONE DETRITI DALLA SEDE STRADALE E FLUITAZIONI DALLE PILE DEI PONTI, (COMPRENSIVI DI CHIUSURA BUCHE, APPRESTAMENTO CANTIERI, SEGNALETICA, ...) DOVUTI AD ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA A | SSPP 5-29-31-48-50-80-51-610-53-54 IN VARIE TRATTE – LAVORI DI CHIUSURA BUCHE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMI S.R.L. VIA ROMITINO 9 – 40055 CASTENASO (BO) CIG 98584244D8 | N.A. | SI | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001652 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA B | SP 325 DAL KM 6+500 AL KM 7+500; SP 7 KM 10+500, KM 11+800, KM 15+000 - LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA CON L’UTILIZZO DI NOLO A CALDO DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI ED AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI, PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE STRADALE, PULIZIA E RIMOZIONE DI DETRITI DA PONTI E MANUFATTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA RETE COSTRUTTORI BOLOGNA VIA SERRA, 12/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO) (3 RETISTE ESECUTRICI) CIG 9857930D2C | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 261000 | SI
ER-SOUR-001653 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA B | SP 22 VARIE TRATTE DAL KM 1+000 AL KM 6+000; SP 36 KM 8+700 E 10+400; SP 7 VARIE TRATTE DAL KM 8+000 AL KM 19+500; SP 59 KM 17+200; SP 81 DAL KM 3+400 AL KM 3+700; SP 33 DAL KM 0+000 AL KM 7+000; SP 34 DAL KM 0+000 AL KM 12+500; SP 15 DAL KM 0+000 AL KM 5+400 - LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA CON L’UTILIZZO DI NOLO A CALDO DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI ED AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI, REGIMENTAZIONI IDRAULICHE, SVUOTAMENTO E PULIZIA DI TOMBINI STRADALI, PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE STRADALE, PULIZIA E RIMOZIONE DI DETRITI DA PONTI E MANUFATTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI LORENZINI S.R.L. VIA PALLERANO, 26, 40063 MONGHIDORO (BO) CIG 98569092A1 | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 500000 | SI
ER-SOUR-001654 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA B | SP 36 VARIE TRATTE DAL KM 1+500 AL KM 16+000; SP 37 VARIE TRATTE DAL KM 0+000 AL KM 8+500; SP 58 VARIE TRATTE DAL KM 2+500 AL KM 17+000; SP 59 VARIE TRATTE DAL KM 4+000 AL KM 16+000; SP 60 VARIE TRATTE DAL KM 3+500 AL KM 22+700; SP 79 KM 2+000 E 9+500; SP 38 VARIE TRATTE DAL KM 0+900 AL KM 3+500; STRADA FONDOVALLE SAVENA VARIE TRATTE DAL KM 9+000 AL KM 29+500 - LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA CON L’UTILIZZO DI NOLO A CALDO DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI ED AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI, SFALCIO/TAGLIO DI ALBERATURE, REGIMENTAZIONI IDRAULICHE, PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE STRADALE, PULIZIA E RIMOZIONE DI DETRITI DA PONTI E MANUFATTI, CHIUSURA BUCHE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCHESI MOVIMENTO TERRA S.R.L. - VIA FONDOVALLE SAVENA, 23, 40065 PIANORO (BO) CIG 98569493A3 | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 600000 | SI
ER-SOUR-001655 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 722000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA B | SP 325 DAL KM 8+500 AL KM 12+000- LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA CON L’UTILIZZO DI NOLO A CALDO DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI ED AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, DUMPER, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI, SFALCIO/TAGLIO DI ALBERATURE, PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE STRADALE, PULIZIA E RIMOZIONE DI DETRITI DA PONTI E MANUFATTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVE DUE TORRI S.R.L. - LOCALITÀ CAMPOLUNGO SNC - 40036 MONZUNO (BO) CIG 9857997479 | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 722000 | SI
ER-SOUR-001656 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ULTERIORI VERBALI DI SOMMA URGENZA MONTAGNA ORIENTALE PER PROSECUZIONE DANNI DA EVENTI METEOROLOGICI NEL MESE DI GIUGNO 2023 | SP7 IDICE, SP21 SILLARO, SP610 MONTANARA | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 732000 | SI
ER-SOUR-001657 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38100 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA C | SP 27 KM 23+300 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TRANSENNE, ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO A TRE LUCI E RINFORZO DELLA SPONDA DEL TORRENTE SAMOGGIA & SP 75 KM 5+500 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CON RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANATO SULLA CARREGGIATA E MESSA IN SICUREZZA DEI PENDII DI MONTE E DI VALLE & SP 27 DAL KM 16+000 AL KM 21+000 – LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE & SP 74 KM 5+000 - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE & SP 74 KM 10+300 - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DEL TORRENTE OLIVETTA & SP 74 VARIE TRATTE - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TONIONI PIETRO E FIGLI SNC DI TONIONI ALBERTO E DAVIDE - VIA CILIEGIOLA 8 - 40034 CASTEL D'AIANO (BO) CIG 98522974AF | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 38100 | SI
ER-SOUR-001658 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA C | SP 68 KM 12+000 - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA IN PIÙ PUNTI DAI PENDII DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA & SP 24 KM 4+500 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TRANSENNE, ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO A TRE LUCI, ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO FRANATO SUL PIANO VIABILE E DISGAGGIO DI MASSI CICLOPICI SUL PENDIO DI MONTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSEUR S.R.L. VIA PORRETTANA, 25, 40041 MARANO – GAGGIO MONTANO (BO) C.F./P.IVA 00829461201 CIG 9854726927 | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 61000 | SI
ER-SOUR-001659 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA C | SP 27 KM 16+500 - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE & SP 27 KM 25+500 - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI ANDREOLI S.R.L. VIALE DEI TIGLI 1, 40050 MONTE SAN PIETRO (BO) CF E P.IVA: 03079301200 CIG 9854554B36 | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 9000
ER-SOUR-001660 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA C | SP 74 VARIE TRATTE - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE & SP 75 VARIE TRATTE - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOLLI F.LLI SNC DI LUCIANO LOLLI E FIGLIO VIA SCOPETO 3 – 40037 SASSO MARCONI (BO) CIG 985421102C | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 9800
ER-SOUR-001661 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152500 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ULTERIORI VERBALI DI SOMMA URGENZA MONTAGNA OCCIDENTALE PER PROSECUZIONE DANNI DA EVENTI METEOROLOGICI NEL MESE DI GIUGNO 2023 | DITTA TONIONI PER SP26 LAVINO | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 152500 | SI
ER-SOUR-001662 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48800 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ULTERIORI VERBALI DI SOMMA URGENZA MONTAGNA OCCIDENTALE PER PROSECUZIONE DANNI DA EVENTI METEOROLOGICI NEL MESE DI GIUGNO 2023 | DITTA COSEUR PER SP27 VALLE DEL SAMOGGIA | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 48800 | SI
ER-SOUR-001663 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19764 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ULTERIORI VERBALI DI SOMMA URGENZA MONTAGNA OCCIDENTALE PER PROSECUZIONE DANNI DA EVENTI METEOROLOGICI NEL MESE DI GIUGNO 2023 | DITTA FOGALLI PER SP74 MONGARDINO | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 19764
ER-SOUR-001664 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ULTERIORI VERBALI DI SOMMA URGENZA ALTO IMOLESE PER FORNITURE ESERVITO ITALIANO E CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO | ULTERIORI VERBALI DI SOMMA URGENZA ALTO IMOLESE PER FORNITURE ESERVITO ITALIANO E CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO | N.A. | SI | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001665 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI GAGGIO MONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GAGGIO MONTANO | - | BOLOGNA | GAGGIO MONTANO | FRAZIONE SILLA - CAPANNA FORESTA | 44.19545563899852, 10.966694973449194 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CHIUSURA ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DELLA CARREGGIATA - NECESSARIO RIPRISTINARE LA FUNZIONALITA' DELLE TUBAZIONI E DEI POZZETTI | SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLE TUBAZIONI DELLA RACCOLTA DELLE ACQUE | G67H23001300004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5000
ER-SOUR-001666 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI GAGGIO MONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GAGGIO MONTANO | - | BOLOGNA | GAGGIO MONTANO | FRAZIONE PIETRACOLORA – LOC. DOCCIOLELLA | 44.24753113288312, 10.983510583623275 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLATA DI FANGO CHE INTERESSA LA CARREGGIATA STRADALE | INTERVENTI DI SGOMBERO E RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G67H23001320004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5978
ER-SOUR-001667 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI GAGGIO MONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GAGGIO MONTANO | - | BOLOGNA | GAGGIO MONTANO | FRAZIONE MARANO – LOC. MOLINACCIO | 44.20496792876781, 11.015727693065488 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA CON INNESCO DI MOVIMENTO FRANOSO | SISTEMAZIONE DELLA RACCOLTA ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ | G67H23001310004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3904
ER-SOUR-001668 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI CASINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASINA | - | REGGIO EMILIA | CASINA | CORTOGNO | 44,53239,10,47980 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI FRANOSI DI MONTE E DI VALLE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO DI VERSANTE DI MONTE E CADUTA MASSI LUNGO STRADA COMUNALE LA BORRA CORTOGNO | N.A. | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-10 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001669 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI CASINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASINA | - | REGGIO EMILIA | CASINA | CASALEO | 44,52168,10,49653 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI FRANOSI DI MONTE E DI VALLE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO VERSANTE DI MONTE LUNGO STRADA COMUNALE VIA CASALEO | N.A. | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-10 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001670 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | COMUNE DI VENTASSO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VENTASSO | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | CINQUECERRI | 44.347623, 10.327512 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FORMAZIONE DI DOLINA A SEGUITO DI ALLAGAMENTI CON CONSEGUENTE CEDIMENTO DEL PIANO VIABILE | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA DELLE FONTANINE IN CINQUECERRI A SEGUITO DISSESTO PIOGGE ALLUVIONALI | H35F23000220004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-23 | NO | 12200
ER-SOUR-001671 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8057.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8057.6 | COMUNE DI VENTASSO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VENTASSO | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | TEMPORIA | 44.447666, 10.293125 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO ATTRAVERSAMENTE STRADALE CON CONSEGUENTE AVVALLAMENTO DEL MANTO STRADALE E FORMAZIONE DI VORAGINE IN BANCHINA. | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE IN LOCALITA’ TEMPORIA IN COMUNE DI VENTASSO (RE) A SEGUITO DISSESTO PIOGGE ALLUVIONALI MAGGIO 2023 | H35F23000230004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-23 | NO | 8057.6
ER-SOUR-001672 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI RIO SALICETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIO SALICETO | - | REGGIO EMILIA | RIO SALICETO | - | 44.810764, 10.803186 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTO AUTOSPAZZOLATRICE PER RIPRISTINARE LA FUNZIONALITÀ DELLA VIABILITÀ COMUNALE | INTERVENTO AUTOSPAZZOLATRICE PER RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE-INTERVENTI ESEGUITI TRAMITE CONVENZIONE IN ESSERE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-001673 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 27531.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27531.74 | SETA S.P.A. | ALTRO | SETA S.P.A. | - | MODENA | PAVULLO | PAVULLO | 44.33894, 10.3295 | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOCALI SALA ATTESA, SALETTA P.V. E BIGLIETTERIA DA RIPRISTINARE | LOCALI SALA ATTESA, SALETTA P.V. E BIGLIETTERIA DA RIPRISTINARE | H79I23000390002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-26 | SI | 22567 |  | NO | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 14/06/2023 | 37
ER-SOUR-001675 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | IMOLA | CORRECCHIO | 44.446819, 11.722865 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SILLARO E CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DEI TERRENI TRA IL TORRENTE SILLARO E LO SCOLO CONSORTILE CORRECCHIO, IMPOSSIBILIÀ DEI TERRENI DI SCARICARE A GRAVITÀ PERCHÉ AFFERENTI A IMPIANTI IDROVORI SOMMERSI DALL’ESONDAZIONE STESSE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL TAGLIO E IL RIPRISTINO DEGLI ARGINI DELLO SCOLO CORRECCHIO E SCOLO LADELLO NEL COMUNE DI IMOLA PER CONSENTIRE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE DEI TERRENI BASSI INTERESSATI DA ALLAGAMENTI A SEGUITO DALLA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SILLARO. (P 1600/P) | B28H23000940001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 9767.68 | SI | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 30
ER-SOUR-001676 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | IMOLA | CORRECCHIO | 44.446819, 11.722865 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SILLARO E CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DEI TERRENI TRA IL TORRENTE SILLARO E LO SCOLO CONSORTILE CORRECCHIO, IMPOSSIBILIÀ DEI TERRENI DI SCARICARE A GRAVITÀ PERCHÉ AFFERENTI A IMPIANTI IDROVORI SOMMERSI DALL’ESONDAZIONE STESSE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MOTORI ELETTRICI E LA SOSTITUZIONE DEL MISURATORE DI PRESSIONE E DI PORTATA DELL'IMPIANTO CORRECCHIO NEL COMUNE DI IMOLA, A SEGUITO DELLA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SILLARO (P 1608/P) | B28H23000990001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 32064.98 | SI | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 90
ER-SOUR-001677 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | IMOLA | CORRECCHIO | 44.446819, 11.722865 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SILLARO E CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DEI TERRENI TRA IL TORRENTE SILLARO E DEI CANALI CONSORTILI CON IMPOSSIBILIÀ DEI TERRENI DI SCARICARE A GRAVITÀ PERCHÉ AFFERENTI A IMPIANTI IDROVORI SOMMERSI DALL’ESONDAZIONE STESSE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI E DELLE MACCHINE IDRAULICHE NEGLI IMPIANTI IDROVORI CONSORTILI LADELLO EST E LADELLO OVEST NEL COMUNE DI IMOLA A SEGUITO DELLA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SILLARO (P 1611/P) | B28H23001020001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 98612.6 | SI | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 90
ER-SOUR-001678 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | SAIARINO E CAMPOTTO | 44.578947, 11.801710 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DEI TERRENI RICADENTI ALL’INTERNO DELLA EX CASSA DI COLMATA IDICE A CAUSA DEL TRASFERIMENTO DELLE PORTATE DI IDICE VERSO I TERRENI RICADENTI NELLA EX CASSA DI COLMATA IDICE IN SINISTRA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL TAGLIO E IL RIPRISTINO DELL’ARGINE DELLO SCOLO DURAZZO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIAVICA DEL GALLO, NEL COMUNE DI ARGENTA, PER CONSENTIRE LO SCOLO DELLE ACQUE DEI TERRENI BASSI INTERESSATI DA ALLAGAMENTI ALL’INTERNO DELLA EX CASSA DI EX COLMATA DI IDICE (P 1601/P) | B98H23000760001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4230.35 |  | NO | [5 empty] | 07/05/2023 | 8
ER-SOUR-001679 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | VARI COMUNI | SELVA MALVEZZI E VEDRANA | 44.555761, 11.659620 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DELL'ARGINE SINISTRO DEL T. QUADERNA AVVENUTA IL 3 MAGGIO E SUCCESSIVA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL T. IDICE AVVENUTA IL 17 MAGGIO CHE HA PROVOCATO L'ALLAGAMENTO DELLA LOCALITÀ SELVA MALVEZZI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALI CONSORTILI SESTO ALTO, SESTO BASSO, CASINO NUOVO E CENTONARA ABBANDONATA, NEI COMUNI DI MOLINELLA E BUDRIO, AL FINE DI GESTIRE LE ACQUE DEI TERRENI ALLAGATI A SEGUITO DELLA ROTTURA DELL'ARGINE SINISTRO TORRENTE QUADERNA E DELL'ARGINE DESTRO DEL TORRENTE IDICE. (P 1602/P) | B58H23000980001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 30824.33 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 30
ER-SOUR-001680 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | VARIE | MEDICINA - ARGENTA | S. ANTONIO – CAMPOTTO | 44.555954, 11.665203 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL T. QUADERNA CON CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DEI TERRENI E RIEMPIMENTO DEI CANALI DI SCOLO CONSORTILI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALI CONSORTILI SESTO BASSO E GARDA ALTO, FOSSI PRIVATI, PONTI STRADALI E SULLE CHIAVICHE BASTIA E CONTROPUNTA NEI COMUNI DI ARGENTA E MEDICINA AL FINE DI VEICOLARE LO SCOLO DELLE ACQUE DELLE AREE ALLAGATE A SEGUITO DELLA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL TORRENTE QUADERNA, VERSO I CANALI CONSORTILI (P 1603/P) | B78H23001050001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 115826.03 | SI | NO | [5 empty] | 05/05/2023 | 60
ER-SOUR-001681 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | BUDRIO - MOLINELLA | VEDRANA – SELVA MALVEZZI | 44.555761, 11.659620 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DELL'ARGINE SINISTRO DEL T. QUADERNA AVVENUTA IL 3 MAGGIO E SUCCESSIVA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL T. IDICE AVVENUTA IL 17 MAGGIO CHE HA PROVOCATO L'ALLAGAMENTO DELLA LOCALITÀ SELVA MALVEZZI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI DUE MOTOPOMPE SOMMERSE (SECONDA ESONDAZIONE) ED INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE DI MONITORAGGIO DEL LIVELLO IDROMETRICO DELL’ALLAGAMENTO “LAGO SELVA” NEI COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA (P 1610/P) | B58H23001010001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 159326.21 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 90
ER-SOUR-001682 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MOLINELLA – MEDICINA | SELVA MALVEZZI – LA VALLONA | 44.569154, 11.655994 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DELL'ARGINE SINISTRO DEL T. QUADERNA, ROTTURA ARGINE DESTRO TORRENTE IDICE, ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL T. QUADERNA CON CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DEI TERRENI E RIEMPIMENTO DEI CANALI DI SCOLO CONSORTILI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL POMPAGGIO DELLE ACQUE FINALIZZATO AI LAVORI DI RIPRESA ARGINALE A SEGUITO DELLA ROTTA DEL TORRENTE IDICE MEDIANTE IDROVORA DI EMERGENZA IN LOCALITÀ SELVA MALVEZZI IN COMUNE DI MOLINELLA (P1599/P) | B98H23000750001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 124124.22 | SI | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 68
ER-SOUR-001683 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | BUDRIO | VEDRANA | 44.576749, 11.603045 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DELL'ARGINE SINISTRO DEL T. QUADERNA AVVENUTA IL 3 MAGGIO E SUCCESSIVA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL T. IDICE AVVENUTA IL 17 MAGGIO CHE HA PROVOCATO L'ALLAGAMENTO DELLA LOCALITÀ SELVA MALVEZZI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEI SEDIMENTI E MANTENIMENTO DELLO SCOLO DELLE AREE DRENATE DAGLI SCOLI CORLA E SESTO BASSO NELLA ZONA DI INFLUENZA DELLA BRECCIA E OPERE DI MITIGAZIONE PER IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE IN USCITA DALLA BRECCIA STESSA, IN COMUNE DI BUDRIO (P 1614/P) | B58H23001020001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 499973.3 | SI | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 112
ER-SOUR-001684 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | CASTEL GUELFO | MOLINETTO | 44.435063, 11.696866 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DELL'AREA CORTILIVA E DEL PIANO INTERRATO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE MOLINETTO A SEGUITO DEL SORMONTO DELL'ARGINE SINISTRO DEL T. SILLARO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL’ACCESSO E LA PULIZIA DEL PIANO INTERRATO, NONCHÉ DEL RIPRISTINO DELL’IMPIANTISTICA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE MOLINETTO IN COMUNE DI CASTEL GUELFO, A SEGUITO DELL'ALLAGAMENTO DOVUTO AL SORMONTO DELL'ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE SILLARO. (P 1607/P) | B48H23000680001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 20406.94 | SI | NO | [5 empty] | 19/05/2023 | 30
ER-SOUR-001685 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 160000 | 0 |  | 909.23 | 0 | 160909.23 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MINERBIO – BUDRIO – BARICELLA | PRATO GRANDE | 44.624181, 11.560385 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CRITICITÀ ARGINALI E SPONDALI NEL CANALE CONSORTILE ALLACCIANTE IV CIRCONDARIO CHE HA CAUSATO L'ALLAGAMENTO DI TERRENI E DI STRADE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO ARGINALE E SPONDALE DEI CANALI CONSORTILI ALLACCIANTE IV CIRCONDARIO E FIUMICELLO DI DUGLIOLO NEI COMUNI DI MINERBIO E BUDRIO A SEGUITO DELL'ELEVATO APPORTO METEORICO E RIMOZIONE ALBERO CADUTO IN SCOLO ZENA SUPERIORE. (P 1604/P) | B48H23000670001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 160000 | SI | NO | [5 empty] | 19/05/2023 | 28
ER-SOUR-001686 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | VARI COMUNI | QUARTO INFERIORE – CASETTE DI CADRIANO | 44.538934, 11.418395 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CAUSA ELEVATO APPORTO METEORICO SI SONO VERIFICATE DELLE FRANE ALL'INTERNO DEI CANALI CONSORTILI ZENETTA DI QUARTO (GRANAROLO) CHE NE RIDUCEVANO L'OFFICIOSITÀ IDRAULICA CON IL PERICOLO DI ESONDAZIONI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO SPONDALE DEL CANALE CONSORTILE ZENETTA DI QUARTO NEI COMUNI DI GRANAROLO DELL'EMILIA E BUDRIO A SEGUITO DELL'ELEVATO APPORTO METEORICO. (P 1605/P) | B58H23001000001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 24426.23 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 30
ER-SOUR-001687 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | ARGELATO | VARIE | 44.581858, 11.380654 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CRITICITA DEL SISTEMA NAVILE E SAVENA ABBANDONATO A CAUSA DELL'ELEVATO APPORTO METEORICO A DIFESA DEI COMUNI RIVIERASCHI DI CASTEMAGGIORE, ARGELATO, BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO, GRANAROLO, MINERBIO E BARICELLA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE VEGETALE SUL PONTE CANALE DELLA CASSA GANDAZZOLO VECCHIA, IN COMUNE DI BARICELLA, PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IRRIGUA DELLA POMPA CASTAGNOLINO, NEL COMUNE DI ARGELATO, DEL MANUFATTO IRRIGUO “CHIAVICONE”, NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE, DELLA TRAVATA IRRIGUA CATALDI NEL COMUNE DI MALALBERGO.(P 1609/P) | B28H23001010001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 49487.3 | SI | NO | [5 empty] | 23/05/2023 | 60
ER-SOUR-001688 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | ANZOLA DELL'EMILIA - OZZANO DELL'EMILIA - CASTEL SAN PIETRO TERME - MEDICINA - MALALBERGO - - BARICELLA | VARIE | 44.576749, 11.603045 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CAUSA ELEVETO APPORTO METEORICO NEI CANALI DI SCOLO CONSORTILI È INTERVENIRE D'URGENZA AL FINE DI LIMITARE LE AREE GIÀ ALLAGATE E DI RIDURRE IL PERICOLO DI NUOVE ESONDAZIONI CON CONSEGUENTI ALLAGAMENTI DEI TERRENI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ESPURGO, RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEGLI SCOLI CONSORTILI DEL FOSSA GALLI, RIO MARZANO, CENTONARA OZZANESE, STRADELLAZZO, CARPINETA, LORGANA SUPERIORE, ALLACCIANTE GARDA, TRAVALLINO E FOSSA GRANDE NEI COMUNI DI ANZOLA DELL'EMILIA, OZZANO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MEDICINA, BARICELLA E CASTEL S. PIETRO TERME NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA , A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI AVVENUTE TRA IL 10 E IL 17 MAGGIO 2023. (P 1606/P) | B78H23001060001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 27404.88 | SI | NO | [5 empty] | 20/05/2023 | 30
ER-SOUR-001689 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 296077.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296077.26 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | FINALE EMILIA | CANALETTO | 44.865054-11271607 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRESENZA DI INFILTRAZIONI ARGINALI CHE STANNO COMPROMETTENDO LA TENUTA E LA STABILITÀ DELL'ARGINE DX DEL CANALE DIVERSIVO DI BURANA NEI PRESSI DELLA DISCARICA "FERONIA". L'INTERVENTO È NECESSARIO PER COMPLETARE GLI INTERVENTI GIÀ AVVIATI PER IMPEDIRE POSSIBILI CEDIMENTI ARGINALI E RIPRISTINARE LA PIENA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DEL DIVERSIVO DI BURANA PRINCIPALE CANALE DI SCOLO DI TUTTO IL BACINO DELLE ACQUE ALTE DEL COMPRENSORIZO DI PIANURA COMPRESO TRA I FIUMI SECCHIA E PANARO PER CIRCA 20.000 HA. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI IN ARGINE DESTRO DEL DIVERSIVO DI BURANA VIA CANALETTO-VIA ROVERE (1140) | E78H23000240001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 296077.26 | SI
ER-SOUR-001690 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 197790.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197790.89 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | FINALE EMILIA | QUATTRINA | 44.866209-11274577 | PIENA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL POZZETTO ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA BOTTE DEL DOGARO UGUZZONE SOTTOPASSANTE IL DIVERSIVO DI BURANA | COLLASSO DEL MANUFATTO IDRAULICO AL PIEDE DEL CANALE DIVERSIVO DI BURANA IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOBOTTE CANALE DOGARO UGUZZONE. A RISCHIO LA TENUTA E LA STABILITÀ DELL'ARGINE SX DEL DIVERSIVO DI BURANA. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE IL CROLLO ARGINALE COMPROMETTENDO LA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DEL DIVERSIVO DI BURANA PRINCIPALE CANALE DI SCOLO DI TUTTO IL BACINO DELLE ACQUE ALTE DEL COMPRENSORIZO DI PIANURA COMPRESO TRA I FIUMI SECCHIA E PANARO PER CIRCA 20.000 HA. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL POZZETTO ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA BOTTE DEL DOGARO UGUZZONE SOTTOPASSANTE IL DIVERSIVO DI BURANA | E78H23000410005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 197790.89 | SI
ER-SOUR-001691 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | SAN FELICE S.P. | DOGARO | 44.821353, 11.196314 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTI DIFFUSI DEGLI ARGINI DEL CAVO VALLICELLA. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN CEDIMETNO ARGINALE COMPROMETTENDO LA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DI UNO DEI PRINCIPALI CANALI DI SCOLO DI TUTTO IL BACINO DELLE "ACQUE ALTE" DEL COMPRENSORIZO DI PIANURA OLTRE ALLA STABILITÀ DELL'INFRASTRTUTTURA VIARIA COMUNALE LIMITROFA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CAVO VALLICELLA IN LOCALITÀ DOGARO (1143) | E58H23000370005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 259999.92 | SI
ER-SOUR-001692 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | FINALE EMILIA | CANALETTO | 44.865054-11271607 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRESENZA DI INFILTRAZIONI ARGINALI CHE STANNO COMPROMETTENDO LA TENUTA E LA STABILITÀ DELL'ARGINE DX DEL CANALE DIVERSIVO DI BURANA NEI PRESSI DELLA DISCARICA "FERONIA". L'INTERVENTO È STATO AVVIATO PER IMPEDIRE POSSIBILI CEDIMENTI ARGINALI E RIPRISTINARE LA PIENA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DEL DIVERSIVO DI BURANA PRINCIPALE CANALE DI SCOLO DI TUTTO IL BACINO DELLE ACQUE ALTE DEL COMPRENSORIZO DI PIANURA COMPRESO TRA I FIUMI SECCHIA E PANARO PER CIRCA 20.000 HA. | INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI IN ARGINE DESTRO DEL DIVERSIVO DI BURANA VIA CANALETTO-VIA ROVERE II LOTTO (1140/2) | E78H23000430005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2000000 | SI
ER-SOUR-001693 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | FERRARA | BONDENO (FE) | STELLATA | 44.936155-11414764 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DRAGAGGIO DEL MANDRACCHIO E DEL BACINO DELL'IMPIANTO PILASTRESI. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE CAUSARE UN MALFUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO PILASTRESI E INTERROMPERE IL NATURALE DEFLUSSO DELLE ACQUE VERSO IL FIUME PO, SI PRECISA CHE IL POLO IDRAULICO DELLE PILASTRESI È IL PRINCIPALE PUNTO DI SCARICO A PO DI TUTTO IL BACINO DELLE ACQUE BASSE DEL TERRITORIO COMPRESO TRA IL FIUME SECCHIA E IL FIUME PANARO | INTERVENTO URGENTE PER IL DRAGAGGIO DEL BACINO E DEL MANDRACCHIO DELL'IMPIANTO PILASTRESI, ATTO A RIPRISTINARE LE QUOTE DI ESERCIZIO PREVISTE PER IL GIUSTO DEFLUSSO DELLE ACQUE (1150) | E28H23000370005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 259953.83 | SI
ER-SOUR-001694 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 427090.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427090.94 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | FINALE EMILIA | PALATA | 44.742062, 10.995869 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPARAZIONE DELLE PARATOIE DI TENUTA POSIZIONATE A DIFESA DELLE PIENE DEL FIUME SECCHIA, SUCCESSIVAMENTE LA PIENA, LE PARATOIE PRESENTANO DANNI CHE IMPEDISCONO LA TOTALE CHIUSURA DEI VARCHI, PERTANTO È COMPROMESSA LA DOPPIA SICUREZZA IDRAULICA DEL SISTEMA METTERNDO A RISCHIO IL TERRITORIO SOTTESO. | INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLE PARATOIE E DEGLI ORGANI DI MANOVRA DELLA CHIAVICA SECCHIA, E RIPARAZIONE DEL TETTO DELLA CHIAVICA A FIUME (1149) | E78H23000470005 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 80 | 2025-07-17 | NO | 117630.77 | SI
ER-SOUR-001695 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | BOLOGNA | CREVALCORE | GUISA | 44.6979733-11172736 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTO DELLA BANCHINA IN SX A VALLE DEL MANUFATTO DI SCARICO "SBOCCO ZENA" E IMPORTANTI FENOMENI EROSIVI A CARICO DELLE ARGINATURE DEL CANALE COLATORE ZENA DOVUTE ALLE SOLLICTAZIONI DELLA FORTE CORRENTE DELLE ACQUE DI PIENA SCARICATE NEL CANALE COLLETTORE ACQUE ALTE É NECESSARIO RIPRISTINARE LE STRUTTURE IN C.A. A DIFESA DEL MANUFATTO ID SCARICO E RIPRISTINARE E CONSOLIDARE LE ARGINATURE DEL COLATORE ZENA | INTERVENTO URGENTE PER LA RICOSTRUZIONE DI EROSIONE SPONDALE DELLA BANCHINA IN SINISTRA DRAULICA DEL CCCA A VALLE DELLO SOSTEGNO IDRAULICO SBOCCO ZENA (1153) | E38H23000590002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 58919.31 | SI
ER-SOUR-001696 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | SAN CESARIO SUL PANARO | N.P. | 44.583741-11030669 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTO DELLA SPONDA INTERNA DEL CANAL TORBIDO NEL TRATTO IN PROSSIMITÀ DI VIA VIAZZA. A RISCHIO LA STABILITÀ DELLA SPONDA DEL CANAL TORBIDO. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN CEDIMETNO SPONDALE COMPROMETTENDO LA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DEL CANALE TORBIDO METTENDO IN CRISI L'INTERO SOTTOBACINO. SI PROPONE LA RICOSTRUZIONE CON SASSO E PALI PER OGNI FRANA. TRATTO COMPLESSIVO 200 METRI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DI FRANE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL CANAL TORBIDO IN PROSSIMITÀ DI VIA VIAZZA (1154) | E48H23000690002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 98999.96 | SI
ER-SOUR-001697 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | CASTELFRANCO EMILIA | N.P. | 44.591425-11092534 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTO DELLE SPONDE INTERNE DEL CANALE DI SAN GIOVANNI. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN CEDIMETNO SPONDALE COMPROMETTENDO LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI SAN GIOVANNI, METTENDO IN CRISI L'INTERO SOTTOBACINO OLTRE A CEDIMENTI DELLA STRADA PROVINCIALE LIMITROFA. SI PROPONE LA RICOSTRUZIONE CON PREFABBRICATI IN CEMENTO A "U" O TOMBINAMENTO 600 METRI | INTERVENTO PER LA RICOSTRUZIONE DI FRANE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL CANALE DI SAN GIOVANNI IN PROSSIMITÀ DI VIA CANALE (1152) | E18H23000560002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 293979.95 | SI
ER-SOUR-001698 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20038.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20038.5 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | BOLOGNA | CREVALCORE | CANAL TORBIDO | 44.759644-11187773 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PROBLEMI DI INFILTRAZIONI D'ACQUA CHE COMPROMETTONO LA STABILITÀ SPONDALE DEL CNAAL TORBIDO E LA STABILITÀ DELLA STRADA VIA COMUNALE SIGNATA QUINDI SI È INTERVENTUTI IN URGENZA PER LA RICOMPATTAZIONE DELL'ALVEO E IL BLOCCO DELLE INFITRAZIONI | INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL CANAL TORBIDO LATO STADA VIA SIGNATA (1156) | E38H23000540001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 20038.5 | SI
ER-SOUR-001699 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | SESTOLA | FOSSO DEL FARNETO | 44.242817 10.784145 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENE IDRAULICHE NEL CORSO D’ACQUA E RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI NEI VERSANTI CHE A SEGUITO DI UN LUNGO PERIODO SICCITOSO HANNO PROVOCATO FENOMENI DI EROSIONE DELLE SPONDE E IL DILAVAMENTO DELLE PENDICI, CON ACCUMULO DI DETRITI E VEGETAZIONE NELL’ALVEO DEL CORSO D’ACQUA A MONTE DI UNA AREA ARTIGIANALE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA FOSSO DEL FARNETO IN COMUNE DI SESTOLA (MO) (718M) | E28H23000250005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 4270
ER-SOUR-001700 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | DECIMA | 44.666211-11206337 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRESENZA DI INFILTRAZIONI CHE STANNO COMPROMETTENDO LA TENUTA E LA STABILITÀ ARGINALE DEL CANALE DI SAN GIOVANNI IN TRATTO PENSILE. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN CEDIMETNO ARGINALE COMPROMETTENDO LA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DEL CANALE DI SAN GIOVANNI. SI PROPONE LA POSA DI GEOMEMBRANE BENTONICHE E RIVESTIMENTO IN SASSI TRACHITICI ANTIEROSIONE. | INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI IN ALVEO DEL CANALE DI SAN GIOVANNI IN TRATTO PENSILE TRA VIA ROMITA E VIA CARRADONA PROSPETTIVA (1152) | E58H23000380005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 250695.95 | SI
ER-SOUR-001701 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | FERRARA | BONDENO (FE) | STELLATA | 44.935935-11.413602 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | A CAUSA DEGLI STRAORDINARI FLUSSI D'ACQUA AVVENUTI DURANTE LO SCARICO A FIUME PO DELL'ELEVATE PORTATE DI PIENA È AVVENUTA LA DEFORMAZIONE DELLE GRIGLIE DI PROTEZIONE DELLE CAMERE DI ALLOGGIAMENTO DELLE POMPE CHE SONO STATE POI DIVELTE E CADUTE NEL CANALE BACINO PILASTRESI. È NECESSARIO IL RECUPERO E LA COLLOCAZIONE NELLA SEDE DI APPOGGIO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UNA AUTOGRU E PERSONLE SUBACQUEO. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE CAUSARE UN MALFUNZIONAMENTO ALLE GIRANTI DELLE POMPE E CAUSARE IL BLOCCO DELL'IMPIANTO PILASTRESI, UNICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN GRADO DI GARANTIRE LO SCARICO, DEL BACINO ACQUE BASSE COMPRESO TRA IL FIUME SECCHIA E IL FIUME PANARO, NEL FIUME PO. | INTERVENTO URGENTE CON SQUADRE DI SOMMOZZATORI PER IL RECUPERO DELLA GRIGLIA DI PROTEZIONE ALLE CAMERE DI ALLOGGIAMENTO POMPE ALL'INTERNO DEL BACINO DELL'IMPIANTO PILASTRESI (1157) | E28H23000390005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 16698 | SI
ER-SOUR-001702 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | FERRARA | SCORTICHINO (FE) | SCORTICHINO | 44.863583, 11.263450 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTO DELLA SPONDA ARGINALE INTERNA DEL CANALE DIVERSIVO DI BURANA IN LOCALITÀ SCORTICHINO. A RISCHIO LA TENUTA E LA STABILITÀ DELL'ARGINE SX DEL DIVERSIVO DI BURANA. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN CEDIMENTO ARGINALE COMPROMETTENDO LA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DEL DIVERSIVO DI BURANA PRINCIPALE CANALE DI SCOLO DI TUTTO IL BACINO DELLE ACQUE ALTE DEL COMPRENSORIZO DI PIANURA COMPRESO TRA I FIUMI SECCHIA E PANARO PER CIRCA 20.000 HA. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DIVERSIVO DI BURANA IN LOCALITÀ SCORTINO-GUATTARELLA (1144) | E28H23000400005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 499985.83 | SI
ER-SOUR-001703 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | FINALE EMILIA | NAVARRA | 44.807619-11258514 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTO DELLA SPONDA INTERNA DEL CANALE NAVARRA NEL TRATTO TERMINALE A MONTE DELLA CHIAVICA CAVRONA. A RISCHIO LA STABILITÀ DELLA SPONDA SX DEL CANALE NAVARRA. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPROMETTERE LA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DEL CANALE NAVARRA OLTRE AL PERICOLO DI ALCUNI FABBRICATTI LIMITROFI ALLA SPONDA. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FOSSO CAVRONE (1145) | E78H23000420005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 197972.94 | SI
ER-SOUR-001704 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | BOLOGNA | CREVALCORE | MULINO DEL SECCO | 44.759644-11187773 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRESENZA DI INFILTRAZIONI CHE STANNO COMPROMETTENDO LA TENUTA E LA STABILITÀ ARGINALE DEL CANAL TORBIDO IN TRATTO PENSILE E DELLA STRADA COMUNALE DI VIA SEGNATA. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN CEDIMETNO ARGINALE COMPROMETTENDO LA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DEL CANAL TORBIDO E IL RISCHIO DI VORAGINI IN PROSSIMITÀ E IN SEDE STRADALE, PERATANTO SI PROPONE LA POSA DI MANUFATTI PREFABBRICATI PER IMPERMEABILIZZAZIONE ALVEO E A SOSTEGNO DELLA STRADA | INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELL INFILTRAZIONI IN ALVEO DEL CANAL TORBIDO IN PROSSIMITÀ DI VIA SIGNATA (1151) | E38H23000570005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 247000 | SI
ER-SOUR-001705 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | NONANTOLA | DIVERSIVO DI GAGGIO-PANZANO | 44.652188, 11.061797 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTO DI MANUFATTO IDRAULICO DI SCARICO SU SPONDA DESTRA DEL DIVERSIVO DI GAGGIO PANZANO. TALE COLLASSO HA PROVOCATO L'ALLAGAMENTO A CAMPAGNA DEI TERRENI CIRCOSTANTI.SI PROPONE DI RIPRISTNINARE IL MANUFATTO DEMOLITO IN C.A. E L'INSTALLAZIONE DI UNA VALVOLA ANTIREFLUSSO AL TERMINE DEL TUBO DI SCOLO ALL'INTERNO DEL CANALE AL FINE DI EVITARE RIGURGITI DELL'ACQUA VEICOLATA AL'INTERNO DELL'ALVEO DEL CANALE VERSO LA CAPAGNA. | RIPRISTINO MANUFATTO IDRAULICO SUL DIVERSIVO DI GAGGIO- PANZANO (1146) | E48H23000670005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 25000 | SI
ER-SOUR-001706 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | FINALE EMILIA | SELVABELLA | 44.824540-11287505 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DEFORMAZIONE DI N.4 VITONI DI SOLLEVAMENTO DELLE PARATOIE A CAUSA DEI FORTI ED IMPROVVISI CARICHI D'ACQUA DOVUTI ALLA PIENA. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE CASARE L'IMPOSSIBILITA DI EFFETTUARE MANOVRE NECESSARIE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI D'ACQUA E QUINDI L'IMPOSSIBILITÀ DI SCARICARE NEL FIUME PANARO APIENO REGIME IL CANALE COLLETTORE ACQUE ALTE, PRINCIPALE CANALE DI SCOLO DI TUTTO IL BACINO DELLE ACQUE ALTE DEL COMPRENSORIO DI PIANURA COMPRESO TRA I FIUMI PANARO E SAMOGGIA, CIRCA 15.000 HA. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'OPERATIVITÀ DEGLI ORGANI DI MANOVRA TRAMITE LA SOSTITUZIONE DEI VITONI DELLE PARATOIE DI REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI ALLA CHIAVICA FOSCAGLIA (1147) | E78H23000450005 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 95 | 2025-07-17 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001707 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 561200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561200 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | BOLOGNA | SANT'AGATA (BO) | VALBONA | 44.687160-11167391 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DEFORMAZIONE DEI VITONI DI SOLLEVAMENTO DELLE PARATOIE E DELLE PATRATOIE STESSE A CAUSA DEI FORTI ED IMPROVVISI CARICHI D'ACQUA DOVUTI DALLA PIENA. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE CASARE L'IMPOSSIBILITA DI EFFETTUARE MANOVRE NECESSARIE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI D'ACUQA E QUINDI L'IMPOSSIBILITÀ DI SCARICARE NEL COLLETTORE ACQUE ALTE A PIENO REGIME IL CANAL CHIARO DI VALBONA, METTENDO IN CRISI L'INTERO SOTTOBACINO. | INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELL'OPERATIVITÀ DEGLI ORGANI DI MANOVRA, ANCHE CON SQUADRE DI SOMMOZZATORI, TRAMITE LA SOSTITUZIONE DEI VITONI E DELLE PARATOIE DI REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI, ALL'IMPIANTO VALBONA (1158) | E88H23000400005 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 90 | 2025-07-17 | NO | 375344.32 | SI
ER-SOUR-001708 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 10932.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10932.63 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | FERRARA | BONDENO | PALATA | 44.877896, 11.410397 | PIENA | INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DEL GIUNTO DI COLLEGAMENTO DELL'ALBERO DEL GRUPPO POMPA N.4 E N. 5 ALL'IMPIANTO BONDENO PALATA | DURANTE GLI EVENTI DI PIENA IL MOTORE DEL GRUPPO 6 SI SURRISCALDAVA PERTANTO NON È STATO POSSIBILE METTERLO IN FUNZIONE PER SCARICARE LE ACQUE DI PIENA | INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DEL GIUNTO DI COLLEGAMENTO DELL'ALBERO DEL GRUPPO POMPA N.4 E N. 5 ALL'IMPIANTO BONDENO PALATA | E28H23000440005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 10932.63
ER-SOUR-001709 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 88946.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88946.46 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | IMOLA, MORDANO, MASSA LOMBARDA, SANT'AGATA SUL SANTERNO, LUGO, CONSELICE, ARGENTA | - | 44.445559, 11.822735 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE IN SCARPATE DEI CANALI CONSORZIALI CAUSATE DA PIENA DOVUTA A ROTTURE FIUMI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO ZANIOLO BUONACQUISTO, CANALI PRINCIPALI (BUONACQUISTO VECCHIO, CANALETTA DI DERIVAZIONE ZANIOLO, CONTINO TAGLIATA, DIVERSIVO IN VALLE, MONTALBOTTO, FOSSATONE NUOVO, GAMBELLARA, ZANIOLO, BENTIVOGLIO) | I88H23000230001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 88946.46 | SI
ER-SOUR-001710 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | IMOLA, MORDANO, MASSA LOMBARDA, SANT'AGATA SUL SANTERNO, LUGO, CONSELICE, ARGENTA | - | 44.445559, 11.822735 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE IN SCARPATE DEI CANALI CONSORZIALI CAUSATE DA PIENA DOVUTA A ROTTURE FIUMI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO ZANIOLO BUONACQUISTO, CANALI PRINCIPALI (BUONACQUISTO VECCHIO, CANALETTA DI DERIVAZIONE ZANIOLO, CONTINO TAGLIATA, DIVERSIVO IN VALLE, MONTALBOTTO, FOSSATONE NUOVO, GAMBELLARA, ZANIOLO, BENTIVOGLIO) | I88H23000210001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 52 | 2025-07-21 | NO | 7391389.09 | NO
ER-SOUR-001711 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | LUGO, MASSA LOMBARDA, CONSELICE | - | 44.495930, 11.825557 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE IN SCARPATE DEI CANALI CONSORZIALI CAUSATE DA PIENA DOVUTA A ROTTURE FIUMI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE E SMELMAMENTI REPARTO ZANIOLO BUONACQUISTO, CANALI SECONDARI CORRECCHIO GAMBELLARA VECCHI, FOSSATONCELLLO DI SANT'AGATA E DIVERSIVO IN VALLE, GAMBELLARA, RONDANINA, LADELLO, SGUAZZALOCA, SGORBA. | I98H23000250001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 50 | 2025-07-21 | NO | 2787569.62 | NO
ER-SOUR-001712 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 171739.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171739.81 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, LUGO, COTIGNOLA, BAGNARA DI ROMAGNA, ALFONSINE, FUSIGNANO | - | 44.427000, 11.922451 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE IN SCARPATE DEI CANALI CONSORZIALI CAUSATE DA PIENA DOVUTA A ROTTURE FIUMI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO CANAL VELA, CANALI PRINCIPALI (ARGINELLO, BALLIRANA, CANAL VELA, CASALE, IPO, TRATTURO) | I48H23000140001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 78 | 2025-07-21 | NO | 134324.51 | SI
ER-SOUR-001713 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 22500431.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500431.86 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, LUGO, COTIGNOLA, BAGNARA DI ROMAGNA, ALFONSINE, FUSIGNANO | - | 44.427000, 11.922451 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE IN SCARPATE DEI CANALI CONSORZIALI CAUSATE DA PIENA DOVUTA A ROTTURE FIUMI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO CANAL VELA, CANALI PRINCIPALI (ARGINELLO, BALLIRANA, CANAL VELA, CASALE, IPO, TRATTURO) | I88H23000220001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 18 | 2025-07-21 | NO | 5679553.47 | NO
ER-SOUR-001714 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, LUGO, COTIGNOLA, BAGNARA DI ROMAGNA, ALFONSINE, FUSIGNANO | - | 44.517616, 12.029204 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE IN SCARPATE DEI CANALI CONSORZIALI CAUSATE DA PIENA DOVUTA A ROTTURE FIUMI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE E SMELMAMENTI REPARTO CANAL VELA, CANALI SECONDARI BRIGNANI VIVO, C.LE MULINI CASTEL BOLOGNESE- LUGO E FUSIGNANO, CANALETTA DI ZAGONARA, CASALE, PRATI DI SOLAROLO, PRATICELLI DI SOLAROLO, RIO CÀ ROSSA, RIO DI BARBIANO, VIA NUOVA NEL CASALE, ZAGONARA, CASSA ESPANSIONE BUCHE GATTELLI, | I48H23000150001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 50 | 2025-07-21 | NO | 4998751.13 | NO
ER-SOUR-001715 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 8513.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8513.14 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | FAENZA, COTIGNOLA, BAGNACAVALLO, ALFONSINE, RAVENNA | - | 44.450212, 12.015793 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE IN SCARPATE DEI CANALI CONSORZIALI CAUSATE DA PIENA DOVUTA A ROTTURE FIUMI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO FOSSO VECCHIO E MANDRIOLE S. ALBERTO, CANALI PRINCIPALI (FOSSETTE RIUNITE, FOSSO MUNIO, FOSSO VECCHIO, FOSSO VETRO) | I58H23000240001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 8513.14 | SI
ER-SOUR-001716 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | FAENZA, COTIGNOLA, BAGNACAVALLO, ALFONSINE, RAVENNA | - | 44.450212, 12.015793 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE IN SCARPATE DEI CANALI CONSORZIALI CAUSATE DA PIENA DOVUTA A ROTTURE FIUMI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO FOSSO VECCHIO E MANDRIOLE S. ALBERTO, CANALI PRINCIPALI (FOSSETTE RIUNITE, FOSSO MUNIO, FOSSO VECCHIO, FOSSO VETRO) | I58H23000230001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 27 | 2025-07-21 | NO | 6537065.21 | NO
ER-SOUR-001717 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | FAENZA, COTIGNOLA, BAGNACAVALLO, ALFONSINE, RAVENNA | - | 44.385990, 11.986298 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE IN SCARPATE DEI CANALI CONSORZIALI CAUSATE DA PIENA DOVUTA A ROTTURE FIUMI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO FOSSO VECCHIO E MANDRIOLE S. ALBERTO, CANALI SECONDARI AMPIEZZA INFERIORE AI 10 METRI (ALBERGONE, BRUNELLO INFER E SUPER, CAPPUCCINI,MONTANARI, MURAGLIONE, SAN GERVASIO, SANT'ANTONIO, TRAVERSARA, VIAZZA NUOVA, ZIA, ACQUE BASSE SANT'ALBERTO ) | I58H23000250001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 50 | 2025-07-21 | NO | 870724.19 | NO
ER-SOUR-001718 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CONSELICE, LUGO, ALFONSINE, RAVENNA | - | 44.545089, 12.061955 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | EROSIONI E FRANE SUL CANALE DESTRA RENO | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE, EROSIONI E RINFORZI ARGINALI DEL COLLETTORE GENERALE CANALE DI BONIFICA IN DESTRA DI RENO VIA POGGI IN DESTRA | I38H23000200001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001719 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19960000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CONSELICE, LUGO, ALFONSINE, RAVENNA | - | 44.545089, 12.061955 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | EROSIONI E FRANE SUL CANALE DESTRA RENO | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE, EROSIONI E RINFORZI ARGINALI DEL COLLETTORE GENERALE CANALE DI BONIFICA IN DESTRA DI RENO PER PASSAGGIO PIENA ECCEZIONALE DOVUTA A ROTTURA FIUMI SILLARO, SENIO, SANTERNO E LAMONE. | I38H23000210001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 67 | 2025-07-21 | NO | 13434737.05 | SI
ER-SOUR-001720 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 50141.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50141.84 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CONSELICE, MASSA LOMBARDA, LUGO, ARGENTA | - | 44.513825, 11.831418 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | VARI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEL REPARTO ZANIOLO E DELL'ABITATO DI CONSELICE, CON RIPRESA DI ROTTURE ARGINALI, REALIZZAZIONE DI CORONELLE A PROTEZIONE DI FONTANAZZI E DI IMPIANTI NOLI MEZZI E GRUPPI DI POMPAGGIO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEL REPARTO ZANIOLO E DELL'ABITATO DI CONSELICE, CON RIPRESA DI ROTTURE ARGINALI, REALIZZAZIONE DI CORONELLE A PROTEZIONE DI FONTANAZZI E DI IMPIANTI NOLI MEZZI E GRUPPI DI POMPAGGIO | I98H23000260001 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 50141.84 | SI
ER-SOUR-001721 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CONSELICE, MASSA LOMBARDA, LUGO, ARGENTA | - | 44.560663, 11.897194 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NOLO DI GRUPPI MOBILI DI POMPAGGIO, NOLO DI MEZZI PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIOPOMPE REPARTO ZANIOLO | INTERVENTI URGENTI: NOLO DI GRUPPI MOBILI DI POMPAGGIO, NOLO DI MEZZI PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIOPOMPE REPARTO ZANIOLO | I98H23000270001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001722 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 2391.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391.74 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FERRARA | ARGENTA | - | 44.578331, 11.870856 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTO IN EMERGENZA PER APERTURA PARATOIE CHIAVICA BASTIA | INTERVENTO IN EMERGENZA PER APERTURA PARATOIE CHIAVICA BASTIA | I98H23000210001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-001723 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FERRARA | ARGENTA | - | 44.578331, 11.870856 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI COMANDO DELLE PARATOIE PRESSO CHIAVICA BASTIA (COLLEGAMENTO ZANIOLO-SILLARO) | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI COMANDO DELLE PARATOIE PRESSO CHIAVICA BASTIA (COLLEGAMENTO ZANIOLO-SILLARO) | I98H23000290001 | SI | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 | NO
ER-SOUR-001724 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FERRARA | ARGENTA, CONSELICE | - | 44.556303, 11.850267 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE FUNZIONAMENTO DI OPERE ELETTROMECCANICHE E CIVILI PRESSO LA BOTTE SELICE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE FUNZIONAMENTO DI OPERE ELETTROMECCANICHE E CIVILI PRESSO LA BOTTE SELICE | I98H23000300001 | SI | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 | NO
ER-SOUR-001725 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 95150.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95150.88 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, LUGO, COTIGNOLA, BAGNARA DI ROMAGNA, ALFONSINE, FUSIGNANO | - | 44.423205, 11.912175 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | VARI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEL REPARTO CANAL VELA , CON RIPRESA DI ROTTURE ARGINALI, REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER RIPRESA FRANE URGENTI, PROTEZIONE DI FONTANAZZI E DI IMPIANTI/STABILIMENTI, DISERBI IN EMERGENZA NOLI MEZZI D'OPERA E CAMION GRU E GRUPPI DI POMPAGGIO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEL REPARTO CANAL VELA , CON RIPRESA DI ROTTURE ARGINALI, REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER RIPRESA FRANE URGENTI, PROTEZIONE DI FONTANAZZI E DI IMPIANTI/STABILIMENTI, DISERBI IN EMERGENZA NOLI MEZZI D'OPERA E CAMION GRU E GRUPPI DI POMPAGGIO | I48H23000160001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 95150.88 | SI
ER-SOUR-001726 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 174877.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174877.45 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, LUGO, COTIGNOLA, BAGNARA DI ROMAGNA, ALFONSINE, FUSIGNANO | - | 44.529157, 11.984809 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NOLO DI GRUPPI MOBILI DI POMPAGGIO, NOLO DI MEZZI PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIOPOMPE REPARTO CANAL VELA | INTERVENTI URGENTI: NOLO DI GRUPPI MOBILI DI POMPAGGIO, NOLO DI MEZZI PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIOPOMPE REPARTO CANAL VELA | I48H23000170001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 174877.45 | SI
ER-SOUR-001727 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 57772.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57772.05 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | LUGO | - | 44.516003, 11.939999 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | MESSA IN SICUREZZA DELLO SCOLO CASALE PER RIPRISTINO ROTTURA ARGINALE E RICOSTRUZIONE DELLA PRESA IRRIGUA SCOLO CASALE PER NUOVO TRATTURO, IN SEGUITO ALLA ROTTA DEL FIUME SANTERNO E SENIO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SCOLO CASALE PER RIPRISTINO ROTTURA ARGINALE E RICOSTRUZIONE DELLA PRESA IRRIGUA SCOLO CASALE PER NUOVO TRATTURO, IN SEGUITO ALLA ROTTA DEL FIUME SANTERNO E SENIO | I48H23000180001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 57772.05 | SI
ER-SOUR-001728 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | PSR v1 | 29136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29136.8 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO, ALFONSINE | - | 44.450452, 12.030190 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | VARI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEL REPARTO FOSSO VECCHIO , CON RIPRESA DI OTTURE ARGINALI, REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER RIPRESA FRANE URGENTI, PROTEZIONE DI FONTANAZZI E DI IMPIANTI/STABILIMENTI, DISERBI IN EMERGENZA NOLI MEZZI D'OPERA E CAION GRU E GRUPPI DI POMPAGGIO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEL REPARTO FOSSO VECCHIO , CON RIPRESA DI OTTURE ARGINALI, REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER RIPRESA FRANE URGENTI, PROTEZIONE DI FONTANAZZI E DI IMPIANTI/STABILIMENTI, DISERBI IN EMERGENZA NOLI MEZZI D'OPERA E CAION GRU E GRUPPI DI POMPAGGIO | I48H23000190001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 29136.8 | SI
ER-SOUR-001729 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 543978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543978.6 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | N.P. | 44.450452, 12.030190 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NOLO DI GRUPPI MOBILI DI POMPAGGIO, NOLO DI MEZZI PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIOPOMPE REPARTO FOSSO VECCHIO ANCHE PER SVUOTAMENTO AREA REDINO - BACINO URBANO E INDUSTRIALE BAGNACAVALLO | INTERVENTI URGENTI: NOLO DI GRUPPI MOBILI DI POMPAGGIO, NOLO DI MEZZI PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIOPOMPE REPARTO FOSSO VECCHIO ANCHE PER SVUOTAMENTO AREA REDINO - BACINO URBANO E INDUSTRIALE BAGNACAVALLO | I38H23000220001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 508087.3 | SI
ER-SOUR-001730 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | ALFONSINE | - | 44.56144303709187, 11.951889091977199 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINI IN ALVEO TORRENTE BOTTE SANTERNO SIA IN DX CHE IN SN IDRAULICA AMMALORATI IN SEGUITO ALL'INSTALLAZIONE DI GRUPPI DI POMPAGGIO DAL CANALE DI BONIFICA IN DESTRA DI RENO. | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IN ALVEO TORRENTE BOTTE SANTERNO SIA IN DX CHE IN SN IDRAULICA AMMALORATI IN SEGUITO ALL'INSTALLAZIONE DI GRUPPI DI POMPAGGIO DAL CANALE DI BONIFICA IN DESTRA DI RENO. | I28H23000210001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001731 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CONSELICE | - | 44.55354971459236, 11.853737195287371 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RINFORZO ARGINALE DEL CANALAE DI BONIFICA IN DESTRA DI RENO, IN SINISTRA IDRAULICA 150 M A VALLE RISPETTO ALLA BOTTE SELICE | INTERVENTO URGENTE DI RINFORZO ARGINALE A SEGUITO DI TRACIMAZIONE DEL CANALE DI BONIFICA IN DESTRA DI RENO, IN SINISTRA IDRAULICA 150 M A VALLE RISPETTO ALLA BOTTE SELICE IN DESTRA IDRAULICA 300 M A VALLE RISPETTO ALLA BOTTE SELICE | I98H23000310001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 482151.11 | SI
ER-SOUR-001732 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | ALFONSINE | ALFONSINE - TAGLIO CORELLI - VIA CANAL FUSIGNANO, SNC - 48011 ALFONSINE RA | 44.52217607381109, 11.992271004073805 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAI FIUMI SILLARO E SANTERNO - RIPRISTINO DEI QUADRI MT, BT,SENSORISTICA, SGRIGLIATORE E POMPE IMPIANTO IDROVORO DANE, TUBAZIONI DI SCARICO - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DELLO SGRIGLIATORE AMMALORATE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO DANE | I28H23000140001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001733 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VILLAPRATI - VIA VIAZZA NUOVA, 5 - 48012 BAGNACAVALLO RA | 44.47069558701055, 12.037206066196076 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAI FIUMI SILLARO E SANTERNO - RIPRISTINO DEI QUADRI BT,SENSORISTICA E POMPE IMPIANTO IDROVORO FOSSETTE RIUNITE - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI AMMALORATE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO FOSSETTE RIUNITE | I38H23000190001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001734 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | ALFONSINE | ALFONSINE - VIA PALAZZONE, 18P - 48011 ALFONSINE RA | 44.52079105211436, 11.96572079247906 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAI FIUMI SILLARO E SANTERNO - RIPRISTINO DEI QUADRI BT,SENSORISTICA, SGRIGLIATORE E POMPE IMPIANTO IDROVORO SECCHEZZO - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DELLO SGRIGLIATORE AMMALORATE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO SECCHEZZO | I28H23000150001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001735 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | ALFONSINE | TAGLIO CORELLI - VIA CANAL FUSIGNANO, 4X - 48011 ALFONSINE RA | 44.52632800393741, 11.981029624436667 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAI FIUMI SILLARO E SANTERNO - RIPRISTINO DEI TRASFORMATORI, QUADRI MT, BT,SENSORISTICA, SGRIGLIATORE E POMPE IMPIANTO IDROVORO BALLIRANA - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DELLO SGRIGLIATORE AMMALORATE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO BALLIRANA | I28H23000160001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001736 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | ALFONSINE | TAGLIO CORELLI - VIA TORRETTA, 74X - 48011 ALFONSINE RA | 44.52525730102367, 11.987743268612608 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAI FIUMI SILLARO E SANTERNO - RIPRISTINO DEI TRASFORMATORI, QUADRI MT, BT,SENSORISTICA, SGRIGLIATORE E POMPE IMPIANTO IDROVORO TAGLIO CORELLI - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DELLO SGRIGLIATORE AMMALORATE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TAGLIO CORELLI | I28H23000170001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001737 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | ALFONSINE | TAGLIO CORELLI VIA CUORBALESTRO, 52 - 48011 ALFONSINE RA | 44.55578583576245, 11.995770706543707 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAI FIUMI SILLARO E SANTERNO - RIPRISTINO DEI QUADRI MT, BT,SENSORISTICA, SGRIGLIATORE E POMPE IMPIANTO IDROVORO TRATTURO - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DELLO SGRIGLIATORE AMMALORATE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO TRATTURO | I28H23000180001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001738 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CONSELICE | FRASCATA - VIA FRASCATA, 30 - 48021 LAVEZZOLA RA | 44.55014953128941, 11.869192571599354 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAI FIUMI SILLARO E SANTERNO - RIPRISTINO DEI QUADRI MT, BT,GRUPPO ELETTROGENO, SENSORISTICA, SGRIGLIATORE E POMPE IMPIANTO IDROVORO SABBADINA - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DELLO SGRIGLIATORE AMMALORATE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO SABBADINA | I98H23000220001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001739 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA - STRADONE BENTIVOGLIO, 49AX - 48022 LUGO RA | 44.53042261565264, 11.976173997447797 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAI FIUMI SILLARO E SANTERNO - RIPRISTINO DEI QUADRI BT,SENSORISTICA E POMPE IMPIANTO IDROVORO RAULLA - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE, | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO RAULLA | I48H23000130001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-001740 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | CASTEL BOLOGNESE - VIA SAVOIE, SNC - 48027 SOLAROLO RA | 44.340417776350684, 11.81819609801801 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL FIUME SENIO DELLA CENTRALE SANTERNO SENIO 3 - RIPRISTINO DEI QUADRI BT,SENSORISTICA E POMPE IMPIANTO IDROVORO RAULLA - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE, | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO SANTERNO SENIO 3 | I78H23000370001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001741 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | ALFONSINE | TAGLIO CORELLI VIA CUORBALESTRO, 52 - 48011 ALFONSINE RA | 44.55578583576245, 11.995770706543707 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO ATTREZZATURE MOBILI ( GENERATORE MASE E VM VIESSE 2 PARTE ENERGIA) RICOVERATE PRESSO IL MAGAZZINO DELL'IDROVORO TRATTURO E ALTRI IDROVORI ED ALLAGATI A CAUSA DELLA FUORIUSCITA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL FIUME SENIO E SANTERNO | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ATTREZZATURE MOBILI COLLOCATE PRESSO IDROVORO TRATTURO | I28H23000200001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001742 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA CORONELLA, 116AX - 48017 CONSELICE RA | 44.5344155119445, 11.832507641623735 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO CENTRALE TARABINA A CAUSA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL FIUME SILLARO, NELLE SUE DUE ROTTURE, E DAL FIUME SANTERNO - RIPRISTINO DEI QUADRI MT, BT, TRASFORMATORI, ,SENSORISTICA, MOTORI E POMPE - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE, | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO TARABINA | I98H23000230001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001743 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FERRARA | ARGENTA | STR OLTRE SILLARO, 5 - 44011 ARGENTA FE | 44.55596677557989, 11.847159656258603 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO CENTRALE SELICE A CAUSA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL FIUME SILLARO E DEL FIUME SANTERNO - RIPRISTINO DEI QUADRI MT, BT, TRAFO,SENSORISTICA, MOTORI E POMPE - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE, | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO SELICE | I98H23000240001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001744 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | COTIGNOLA | ZAGONARA | 44.397075160792426, 11.886556910405934 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO OPERE ELETTROMECCANICHE INSTALLATE PRESSO L'IMPIANTO IRRIGUO CER CANALE DEI MOLINI E IDROVORO BRIGNANI A CAUSA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL FIUME SENIO - RIPRISTINO DEI QUADRI BT,SENSORISTICA E POMPE - RICOGNIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE, PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTROMECCANICHE ALLAGATE, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRONICHE AMMALORATE, RICONDIZIONAMENTO MOTORI ELETTRICI ALLAGATI, PULIZIA PARTI MECCANICHE E SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI AMMALORATE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IMPIANTO IDROVORO BRIGNANI | I18H23000230001 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001745 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | VARI | VARIE | 44.397075160792426, 11.886556910405934 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINI URGENTI DELLE CONDOTTE MEDIANTE POSA DI TUBAZIONI FUORI TERRA | RIPRISTINI URGENTI ACQUEDOTTI RURALI | I28B23000060001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 69793.49 | SI
ER-SOUR-001746 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | VARI | VARIE | 44.55578583576245, 11.995770706543707 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINI URGENTI DELLE CONDOTTE MEDIANTE POSA DI TUBAZIONI FUORI TERRA | INTERVENTI URGENTI DI SGOMBRO FRANE SU VIABILITA' RURALE E NEI PRESSI DELLE OPERE DI BONIFICA | I28H23000080001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 100000 | SI
ER-SOUR-001747 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | BIBBIANO | BIBBIANO | 44.655227, 10.486948 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTI SPONDA IN SINISTRA IDRAULICA DELLO SCOLAMTORE ENZOLA (RETICOLO INTERCONNESSO) CON COINVOLGIMENTO DELLA LIMITROFA STRADA PUBBLICA VIA S.G. BOSCO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SCOLMATORE DEL RIO ENZOLA TRAMITE CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E DEL FONDO LUNGO VIA S.G. BOSCO IN COMUNE DI BIBBIANO (RE) | G68H23000570007 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 62044.77 | SI | NO | 2023-06-26 |  |  |  |  | 15/06/2023 | 50
ER-SOUR-001748 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | GAMBETTOLA | 44.118884, 12.352585 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE COMPLETA DEI CORPI ARGINALI DEL TORRENTE RIGOSSA NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA KENNEDY E LA VIA SOPRARIGOSSA, DANNEGGIATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE COMPLETA DEI CORPI ARGINALI DEL TORRENTE RIGOSSA NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA KENNEDY E LA VIA SOPRARIGOSSA, DANNEGGIATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023 | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 744200.97 | SI | NO | [5 empty] | 16/05/2023 | 125
ER-SOUR-001749 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 65486.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65486.69 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | DIVERSI | DIVERSE | 44.130475, 12.386317 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI RIPRESA FRANE IN SCARPATA , RICOSTRUZIONE ARGINI, RISAGOMATURA ALVEI, RIMOZIONE PONTICELLI DIVELTI E RIPRISTINO FASCE DI TRANSITO E AREE CONTIGUE IN TRATTI DI CANALI DI BONIFICA DEL COMPRENSORIO PIANURA CESENATE, DANNEGGIATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023. | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPRESA FRANE IN SCARPATA , RICOSTRUZIONE ARGINI, RISAGOMATURA ALVEI, RIMOZIONE PONTICELLI DIVELTI E RIPRISTINO FASCE DI TRANSITO E AREE CONTIGUE IN TRATTI DI CANALI DI BONIFICA DEL COMPRENSORIO PIANURA CESENATE, DANNEGGIATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023. | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 65486.69 | SI | NO | [5 empty] | 21/05/2023 | 36
ER-SOUR-001750 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | DIVERSI | DIVERSE | 44.187934, 12.278232 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA MEDIANTE LAVORI DI ESPURGO DEI CANALI DI BONIFICA DEL COMPRENSORIO PIANURA CESENATE, DISSESTATI DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO DEL 16/05/2023. | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA MEDIANTE LAVORI DI ESPURGO DEI CANALI DI BONIFICA DEL COMPRENSORIO PIANURA CESENATE, DISSESTATI DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO DEL 16/05/2023. | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 49910.13 | SI | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 65
ER-SOUR-001751 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | VARI | VARIE | 44.291649, 12.298498 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DI BONIFICA DEL COMPRENSORIO PIANURA CESENATE, MEDIANTE RIPRESA FRANE E ESPURGHI ALVEI OCCLUSI DAL TERRENO FRANATO DAI VERSANTI COLLINARI E DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO, DANNEGGIATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023. | INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DI BONIFICA DEL COMPRENSORIO PIANURA CESENATE, MEDIANTE RIPRESA FRANE E ESPURGHI ALVEI OCCLUSI DAL TERRENO FRANATO DAI VERSANTI COLLINARI E DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO, DANNEGGIATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023. | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1187223.54 | SI | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 912
ER-SOUR-001752 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | CERVIA | MILANO MARITTIMA | 44.267033, 12.329767 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA DELL'IMPIANTO MADONNA DEL PINO E MANUTENZIONE AI GRUPPI ELETTROGENI ESISTENTI INTERESSATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA DELL'IMPIANTO MADONNA DEL PINO E MANUTENZIONE AI GRUPPI ELETTROGENI ESISTENTI INTERESSATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 40921.24 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 140
ER-SOUR-001753 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | CERVIA | CERVIA | 44.267033, 12.329767 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NOLO A CALDO DI ESCAVATORI E CAMION GRU PER TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO MOTOPOMPE, CONDOTTE E GRUPPI ELETTROGENI | INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI NOLO A CALDO ESCAVATORI E CAMION GRU PER TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO POMPE, CONDOTTE E GRUPPI ELETTROGENI | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 30105.37 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 |  | 204
ER-SOUR-001754 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | CERVIA | MILANO MARITTIMA | 44.267033, 12.329767 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO IDROVORO MADONNA DEL PINO A SEGUITO DI ALLAGAMENTO ED ESPLOSIONE CABINA MT CAUSA C.TO C.TO, RIFACIMENTO QUADRI POMPE CAUSA INCENDIO E GUASTO AVVIATORI POMPE E TRASFORMATORI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO IDROVORO MADONNA DEL PINO A SEGUITO DI ALLAGAMENTO ED ESPLOSIONE CABINA MT CAUSA CORTO CIRCUITO, RIFACIMENTO QUADRI POMPE CAUSA INCENDIO E GUASTO AVVIATORI POMPE E TRASFORMATORI | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 443845.96 | SI | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 355
ER-SOUR-001755 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7082.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082.54 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ | 44.255111, 11.999066 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RINFORZO DI MURO ARGINALE PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO SAN LAZZARO A FORLÌ, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 03/05/2023. | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RINFORZO DI MURO ARGINALE PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO SAN LAZZARO A FORLÌ, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 03/05/2023. | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 7082.54 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 43
ER-SOUR-001756 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | FAENZA | PIEVE DI CORLETO | 44.262627, 11.980923 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RICOSTRUZIONE COMPLETA DI TRATTI DI ARGINE SINISTRO DEL CANALE RIO COSINA A FAENZA, A MONTE DELLA FOCE SUL FIUME MONTONE, PRESSO ROTTURE CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE COMPLETA DI TRATTI DI ARGINE SINISTRO DEL CANALE RIO COSINA A FAENZA, A MONTE DELLA FOCE SUL FIUME MONTONE, PRESSO ROTTURE CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 233132.22 | SI | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 269
ER-SOUR-001757 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VILLANOVA | 44.259008, 11.978927 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RICOSTRUZIONE COMPLETA DI TRATTI DI ARGINE DESTRO DEL CANALE RIO COSINA A FORLÌ, A MONTE DELLA FOCE SUL FIUME MONTONE ED IN CORRISPONDENZA DELL'IMPIANTO RIO FOSSATONE, PRESSO ROTTURE CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE COMPLETA DI TRATTI DI ARGINE DESTRO DEL CANALE RIO COSINA A FORLÌ, A MONTE DELLA FOCE SUL FIUME MONTONE ED IN CORRISPONDENZA DELL'IMPIANTO RIO FOSSATONE, PRESSO ROTTURE CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 225000 | SI | NO | [5 empty] | 15/06/2023 | 91
ER-SOUR-001758 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | BORGO SISA | 44.269984, 12.107640 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRESA DI FRANE PERICOLOSE E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL CANALE SISA, LUNGO VIA ZISA A FORLÌ, DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA DI FRANE PERICOLOSE E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL CANALE SISA, LUNGO VIA ZISA A FORLÌ, DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | I26F23000080002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 16333.02 |  | NO | [5 empty] | 19/05/2023 | 4
ER-SOUR-001759 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 48300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ E FAENZA | REDA E VILLAFRANCA | 44.314285, 11.981127 44.305165, 12.043627 44.318089, 12.037647 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRESA DI FRANE PERICOLOSE PRESSO IL CANALE SANT’AGOSTINO, NEL COMUNE DI FAENZA E PRESSO IL CANALE TRATTURO DI VILLAFRANCA ED IL CANALE FOSSATELLO, NEL COMUNE DI FORLÌ, CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA DI FRANE PERICOLOSE PRESSO IL CANALE SANT’AGOSTINO, NEL COMUNE DI FAENZA E PRESSO IL CANALE TRATTURO DI VILLAFRANCA ED IL CANALE FOSSATELLO, NEL COMUNE DI FORLÌ, CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 47596.79 | SI | NO | [5 empty] | 26/05/2023 | 19
ER-SOUR-001760 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VILLANOVA | 44.233522, 11.958781 44.177559, 12.067557 44.241989, 12.016153 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRESA DI FRANE PERICOLOSE PRESSO IL CANALE RIO BOLZANINO, IL CANALE RIO GROTTA ED IL CANALE SAN BARTOLO, NEL COMUNE DI FORLÌ, CREATOSI DURANTE L'EVENTO DI ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA DI FRANE PERICOLOSE PRESSO IL CANALE RIO BOLZANINO, IL CANALE RIO GROTTA ED IL CANALE SAN BARTOLO, NEL COMUNE DI FORLÌ, CREATOSI DURANTE L'EVENTO DI ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 330000 | SI | NO | [5 empty] | 05/06/2023 | 192
ER-SOUR-001761 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI E FORLÌ | SELBAGNONE E FORLÌ | 44.177181, 12.102334 44.213599, 12.093801 44.182626, 12.041125 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRESA DI FRANE PERICOLOSE PRESSO IL CANALE AUSA NUOVA NEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, PRESSO LA FOCE DEL CANALE BUDRIONE E PRESSO IL CANALE CERCHIA DI BUSSECCHIO, NEL COMUNE DI FORLÌ, CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA DI FRANE PERICOLOSE PRESSO IL CANALE AUSA NUOVA NEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, PRESSO LA FOCE DEL CANALE BUDRIONE E PRESSO IL CANALE CERCHIA DI BUSSECCHIO, NEL COMUNE DI FORLÌ, CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 200000 | SI | NO | [5 empty] | 05/06/2023 | 235
ER-SOUR-001762 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 671700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671700 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ E FAENZA | DIVERSE | 44.246188, 11.983455 44.196834, 12.097155 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | LAVORI DI ESPURGO DI TRATTI DI CANALI DEL COMPRENSORIO PIANURA FORLIVESE, IL CUI ALVEO È STATO INTERRATO DALL'ESONDAZIONE DEI FIUMI DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ESPURGO DI TRATTI DI CANALI DEL COMPRENSORIO PIANURA FORLIVESE, IL CUI ALVEO È STATO INTERRATO DALL'ESONDAZIONE DEI FIUMI DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 645450.61 | SI | NO | [5 empty] | 15/06/2023 | 229
ER-SOUR-001763 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14053.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14053.18 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VILLANOVA | 44.259008, 11.978927 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI IN C.A. ED ESECUZIONE DI ALTRE OPERE EDILI VOLTE AL CONSOLIDAMENTO DELL'ARGINE DESTRO DEL CANALE RIO COSINA, NEL COMUNE DI FORLÌ, IN CORRISPONDENZA DELL'IMPIANTO RIO FOSSATONE, PRESSO ROTTURA CREATOSI DURANTE L'EVENTO DI PIENA DEL 16/05/2023. | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI IN C.A. ED ESECUZIONE DI ALTRE OPERE EDILI VOLTE AL CONSOLIDAMENTO DELL'ARGINE DESTRO DEL CANALE RIO COSINA, NEL COMUNE DI FORLÌ, IN CORRISPONDENZA DELL'IMPIANTO RIO FOSSATONE, PRESSO ROTTURA CREATOSI DURANTE L'EVENTO DI PIENA DEL 16/05/2023. | I26F23000080002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 14053.18 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 17
ER-SOUR-001764 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | DURAZZANINO | 44.288512, 12.107833 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | IMPIANTO PARATOIE LAMA SAN GIORGIO RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TELECONTROLLO COMPLETAMENTE SOMMERSI DALLA PIENA DEL FIUME RONCO E MANUTENZIONE MECCANICA ALLE PARATOIE DANNEGGIATE DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TELECONTROLLO IMPIANTO PARATOIE LAMA SAN GIORGIO COMPLETAMENTE SOMMERSI DALLA PIENA DEL FIUME RONCO E MANUTENZIONE MECCANICA ALLE PARATOIE DANNEGGIATE DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 59060.3 | SI | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 339
ER-SOUR-001765 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VILLANOVA | 44.258803, 11.979017 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | IMPIANTO IDROVORO FOSSATONE RIO COSINA RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO COMPLETAMENTE SOMMERSO DALLA PIENA DEL FIUME MONTONE E RIFACIMENTO PARATOIE DANNEGGIATE DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO IDROVORO FOSSATONE RIO COSINA COMPLETAMENTE SOMMERSO DALLA PIENA DEL FIUME MONTONE E RIFACIMENTO PARATOIE DANNEGGIATE DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 153348.68 | SI | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 296
ER-SOUR-001766 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ | 44.230978, 12.026903 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | IMPIANTO IDROVORO FONTANA 1° RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TELECONTROLLO COMPLETAMENTE SOMMERSO DALLA PIENA DEL FIUME MONTONE E MANUTENZIONE PARATOIA DANNEGGIATA DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TELECONTROLLO IMPIANTO IDROVORO FONTANA 1° COMPLETAMENTE SOMMERSO DALLA PIENA DEL FIUME MONTONE E MANUTENZIONE PARATOIA DANNEGGIATA DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 94470.33 | SI | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 457
ER-SOUR-001767 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ | 44.255046, 11.999235 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | IMPIANTO IDROVORO SAN LAZZARO RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E TELECONTROLLO PARZIALMENTE SOMMERSO DALLA PIENA DEL FIUME MONTONE E MANUTENZIONE PARATOIA DANNEGGIATA DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E TELECONTROLLO IMPIANTO IDROVORO SAN LAZZARO PARZIALMENTE SOMMERSO DALLA PIENA DEL FIUME MONTONE E MANUTENZIONE PARATOIA DANNEGGIATA DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 68612.28 | SI | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 439
ER-SOUR-001768 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ | 44.232079, 12.024975 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | IMPIANTO IDROVORO FONTANA 2° INSTALLAZIONE MOTOPOMPE E CONDOTTE MOBILI PER GARANTIRE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE ANCHE IN CONDIZIONI DI PIENA DEL FIUME MONTONE AL FINE DI SOPPERIRE ALLA COMPLETA DISTRUZIONE DELL'IMPIANTO IDROVORO E PARATOIA ANNESSA | INTERVENTI URGENTI DI INSTALLAZIONE MOTOPOMPE E CONDOTTE MOBILI PER GARANTIRE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE ANCHE IN CONDIZIONI DI PIENA DEL FIUME MONTONE AL FINE DI SOPPERIRE ALLA COMPLETA DISTRUZIONE DELL'IMPIANTO IDROVORO IDROVORO FONTANA 2°E PARATOIA ANNESSA | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 73517.2 | SI | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 262
ER-SOUR-001769 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 328067.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328067.12 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | vari punti | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AVVENUTI SUL TERRITORIO RAVENNATE DURANTE L'EVENTO ALLUVUIONALE COMPRENSIVI DI: NOLI DI MEZZI VARI, FORNITURE DI MATERIALE VARIO , GASOLIO PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ELETTROGENI E DELLE MOTOPOMPE ED INTERVENTI DI VARIO TIPO UTILI A FRONTEGGIARE E A LIMITARE LE CRITICITÀ PROVOCATE DURANTE LA FASE EMERGENZIALE DELL'EVENTO ALLUVIONALE INIZIATO A PARTIRE DAL 16 MAGGIO 2023 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SCOLO ACQUE CON POMPE MOBILI E GRUPPI ELETTROGENI ESEGUITI DURANTE LA FASE EMERGENZIALE DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2024 | I21J23000040002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 328063.51 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 189
ER-SOUR-001770 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4328.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4328.21 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.40149969573195, 12.200255837067818 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO SPONDALE PUNTUALE ARGINE DESTRO LAMA INFERIORE 2° RAMO, RAVENNA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO SPONDALE PUNTUALE ARGINE DESTRO LAMA INFERIORE 2° RAMO, RAVENNA | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 4328.21 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 146
ER-SOUR-001771 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10854.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10854.9 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | OSTERIA | 44.311543730724104, 12.236590861042805 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO ARGINE SINISTRO SCOLO ACQUARA ALTA IN CORRISPONDENZA SOTTOPASSO SCOLO FOSSO NUOVO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO ARGINE SINISTRO SCOLO ACQUARA ALTA IN CORRISPONDENZA SOTTOPASSO SCOLO FOSSO NUOVO | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 10749.82 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-25 | 25/05/2023 | 300
ER-SOUR-001772 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2410.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.72 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | PRADA | 44.336932163934414, 12.022718698046788 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA SCOLO VIA CUPA IN SEGUITO A CROLLO PONTE C/O SP4, PRADA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA SCOLO VIA CUPA IN SEGUITO A CROLLO PONTE C/O SP4, PRADA | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 2410.72 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 85
ER-SOUR-001773 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1406.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.79 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.45933897443561, 12.218765899974334 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTO A SALVAGUARDIA DELLA CANALETTA ANIC C/O IDROVORO CANALA ED RIPRISTINO POST ALLUVIONE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA CANALETTA ANIC C/O IDROVORO CANALA ED RIPRISTINO POST ALLUVIONE | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 1393.24 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-20 | 20/05/2023 | 146
ER-SOUR-001774 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 939.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.4 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.4417311643595, 12.170727772880557 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA SCOLO CANALA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA SCOLO CANALA | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 939.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-29 | 29/05/2023 | 163
ER-SOUR-001775 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.42394325025857, 12.167325647844402 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIMOZIONE ARGINE DI CONTENIMENTO FUORIUSCITA VIA CUPA SUL PONTE DI VIA FAENTINA, RAVENNA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELL'ARGINE DI CONTENIMENTO IN SEGUITO A FUORIUSCITA ACQUA DA SCOLO VIA CUPA SUL PONTE DI VIA FAENTINA, RAVENNA | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 1399.34 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-29 | 29/05/2023 | 163
ER-SOUR-001776 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3339.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.42 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.443378669155635, 12.178142921093771 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO ACCESSIBILITÀ IMPIANTO IDROVORO 3° BACINO IN SEGUITO AD ALLAGAMENTO; SOLLEVAMENTO LENTE PARATOIA COLLEGAMENTO SCOLO VIA CUPA-CANALA; AUTOESPURGO PER ASPIRAZIONE RIFIUTI IN SOSPENSIONE NELLO SCOLO FAGIOLO C/O IMPIANTO IDROVORO CANALA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RISOLUZIONE DI CRITICITÀ E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROVORI 3° BACINO E CANALA-FAGIOLO | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 3339.42 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-29 | 29/05/2023 | 75
ER-SOUR-001777 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 1248300.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248300.01 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.361107545957594, 12.118979465925081 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE E EROSIONI DI SCARPATA CON COMPROMISSIONE DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CANALI INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 | OPERE DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO PUNTUALE DI SCARPATE A SEGUITO DI FRANE / EROSIONI DEI CANALI INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 AI FINI DEL RISPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTIGUO | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 1215234.09 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-26 | 26/05/2023 | 851
ER-SOUR-001778 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.361107545957594, 12.118979465925081 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERRIMENTO CON COMPROMISSIONE DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CANALI INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 | OPERE DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO DI RIPRISTINO DELLE LIVELLETTE DI FONDO DEI CANALI INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 AI FINI DEL RISPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTIGUO | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 712703.63 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 848
ER-SOUR-001779 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.45963509888794, 12.219717792995004 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | COMPROMISSIONE DI ULTERIORI PARTI DELL’IMPIANTO TRA LE QUALI ELEMENTI ELETTROMECCANICI, ELETTRONICI, MANUFATTI DI INTERCETTAZIONE/COLLEGAMENTO NONCHÉ SEDIMENTAZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE DI ARRIVO DELL’IMPIANTO IDROVORO CANALA . | OPERE DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO DEL QUADRO DI ALIMENTAZIONE E GESTIONE DELLE ELETTROPOMPE DELL'IMPIANTO IDROVORO CANALA E MANUFATTI ANNESSI | I26F23000080002 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 67 | 2026-02-27 | SI | 798836.02 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-20 | 20/05/2023 | 1067
ER-SOUR-001780 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162500 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.38784146332224, 12.18101106920033 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLE PARATOIE DI REGIMAZIONE DEL COMPARTO LAMA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PARATOIE DI REGIMAZIONE DEL COMPARTO LAMA | I26F23000080002 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 160322.64 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-20 | 20/05/2023 | 420
ER-SOUR-001781 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 206250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206250 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.44346414473284, 12.178203199496222 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLE ELETTROPOMPE DELL'IMPIANTI IDROVORI DRITTOLO E 3° BACINO E MANUFATTI ANNESSI | INTEVENTI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE ELETTROPOMPE DEGLI IMPIANTI IDROVORI DRITTOLO E 3° BACINO E MANUFATTI ANNESSI | I26F23000080002 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 204960 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-20 | 20/05/2023 | 625
ER-SOUR-001782 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 396875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396875 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.348571622463595, 12.077709262760276 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A SGRIGLIATORE, Q.E. E VASCA DI ARRIVO DEGLI IMPIANTI IDROVORI DEL BACINO LAMA: LAMA FILETTO E LAMA S.MARCO; MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLE ELETTROPOMPE DELL'IMPIANTO IDROVORO LAMA S.MARCO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'IMPIANTISTICA DEGLI IMPIANTI IDROVORI DEL COMPARTO LAMA | I26F23000080002 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 313708.6 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-20 | 20/05/2023 | 948
ER-SOUR-001783 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 106750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106750 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.35389745538559, 12.264755988052253 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLE ELETTROPOMPE DELL'IMPIANTO IDROVORO FOSSO GHIAIA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE ELETTROPOMPE DELL'IMPIANTO IDROVORO FOSSO GHIAIA | I26F23000080002 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 101504 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-20 | 20/05/2023 | 432
ER-SOUR-001784 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 38125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38125 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.35386549880665, 12.13787481464413 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA PARATOIA C/O LAMA SUPERIORE TASSATORE | LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA PARATOIA C/O LAMA SUPERIORE TASSATORE | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 32598.4 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 721
ER-SOUR-001785 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.32616785279564, 12.01509086817104 44.37552660029215, 12.077369208411616 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ STAZIONI METEO VIA CUPA A PRADA E LAMA A VILLAFRANCA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE STAZIONI METEO VIA CUPA A PRADA E LAMA A VILLAFRANCA | I26F23000080002 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 14932.8 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-29 | 29/05/2023 | 211
ER-SOUR-001786 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10675 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.312587507563364, 12.238961002343107 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO SISTEMA DI SCARICO IMPIANTO IDROVORO GRONDE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SCARICO DELL' IMPIANTO IDROVORO GRONDE | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 10483.99 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-06 | 06/06/2023 | 162
ER-SOUR-001787 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 19825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19825 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.352697864119264, 12.232792474452499 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTO DI RIPRISTINO QUOTE SOMMITÀ ARGINALE SCOLO FOSSO GHIAIA C/O NIP2; SMANTELLAMENTO COLLEGAMENTO CANALA-VIA CERBA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE SAGOME ORIGINALI DELLE ARGINATURE DEI CANALI INTERESSATI DA MOFICHE A SEGUITO DI INTERVENTI AVVENUTI DURANTE L'EVENTO ALLUVIOALE DI MAGGIO 2023 | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 19754.41 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 192
ER-SOUR-001788 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.393519639189904, 12.27285229603585 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO VORAGINE TERRAPIENO PUGLIOLI VECCHIO C/O CHIUSA RASPONI, FIUMI UNITI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VOLTI AL RIPRISTINO DELLA VORAGINE SUL TERRAPIENO PUGLIOLI VECCHIO C/O CHIUSA RASPONI, FIUMI UNITI | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 14480.43 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 721
ER-SOUR-001789 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 73200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73200 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.43671461788174, 12.174216851680569 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO ARGINATURA FRA VIA CUPA E DRITTOLO TRA FFSS RA-FE E VIA CANALAZZO | RIPRISTINO URGENTE ARGINATURA FRA VIA CUPA E DRITTOLO TRA FFSS RA-FE E VIA CANALAZZO | I26F23000080002 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 73 | 2026-02-26 | SI | 53373.35 | SI | NO |  |  |  |  | 2025-03-12 | 12/03/2025 | 400
ER-SOUR-001790 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.25228809611116, 12.22115253956978 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO TRATTO ALVEO SCOLO BEVANACCIO IN CORRISPONDENZA IMMISSIONE COLLEGAMENTO IRRIGUO DISMANO-BEVANACCIO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO DEL TRATTO DI ALVEO DELLO SCOLO BEVANACCIO IN CORRISPONDENZA IMMISSIONE COLLEGAMENTO IRRIGUO DISMANO-BEVANACCIO | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 5453.92 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-12 | 12/03/2023 | 255
ER-SOUR-001791 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.42379958798837, 12.16731373951536 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIFACIMENTO MURO ANTIESONDAZIONE SPALLA DI MONTE PONTE VIA FENTINA, SCOLO VIA CUPA | RIFACIMENTO IN SOMMA URGENZA DEL MURO ANTIESONDAZIONE SPALLA DI MONTE PONTE VIA FENTINA, SCOLO VIA CUPA | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 9906.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-08 | 08/06/2023 | 240
ER-SOUR-001792 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RAVENNA | 44.368742586439076, 12.09573731560145 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIFACIMENTO CHIAVICA DI SCARICO BARLETI - VIA CUPA IN SEGUITO A CROLLO DURANTE ALLUVIONE | RIFACIMENTO IN SOMMA URGENZA CHIAVICA DI SCARICO SCOLO BARLETI - VIA CUPA IN SEGUITO A CROLLO DURANTE ALLUVIONE MAGGIO 2023 | I26F23000080002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 18030.83 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 180
ER-SOUR-001793 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | RIMINI | VIA CARPI | 44.032136 - 12.523168 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE A CONFINE CON STRADA COMUNALE SUL RIO CALASTRA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE A CONFINE CON STRADA COMUNALE SUL RIO CALASTRA | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 44996.11 | SI | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 163
ER-SOUR-001794 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | RIMINI | VARIE | 44.0063300 - 12.607880; 44.044387 - 12.499788, 44.023818 - 12.597256 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTO DI RIPRESA FRANE URGENTI CON RIMOZIONE DEI DETRITI IN ALVEO E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUI VARIE FOSSE IN COMUNE DI RIMINI (RODELLA, RONCASSO, ZONARA MASERA, MAVONE PICCOLO, CALDIERO, BUDRIALE, CALORÈ) | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA FRANE URGENTI CON RIMOZIONE DEI DETRITI IN ALVEO E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUI VARIE FOSSE IN COMUNE DI RIMINI (RODELLA, RONCASSO, ZONARA MASERA, MAVONE PICCOLO, CALDIERO, BUDRIALE, CALORÈ) | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 83140.56 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-22 |  | 271
ER-SOUR-001795 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | CASALE | 44.034596 - 12.407608 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DALLA PIENA ALLE ARGINATURE NATUALISTICHE AD ALL'IMPIANTO IDROVORO DI CASALE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DALLA PIENA ALLE ARGINATURE NATUALISTICHE AD ALL'IMPIANTO IDROVORO DI CASALE | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 103977.7 | SI | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 369
ER-SOUR-001796 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | VARIE | 44.033944 - 12.440460; 44.058559 - 12.460192; 43.990070 - 12.402721; 44.006785 - 12.450457 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NTERVENTO DI RIPRESA FRANE URGENTI CON RIMOZIONE DEI DETRITI IN ALVEO E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUI VARIE FOSSE IN COMUNE DI SANTARCANGELO E VERUCCHIO (GORGONA, DX E SX MARECCHIA, GESSI, BUDRIOLO; MAVONE GRANDE) | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA FRANE URGENTI CON RIMOZIONE DEI DETRITI IN ALVEO E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUI VARIE FOSSE IN COMUNE DI SANTARCANGELO E VERUCCHIO (GORGONA, DX E SX MARECCHIA, GESSI, BUDRIOLO; MAVONE GRANDE) | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 100000 | SI | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 341
ER-SOUR-001797 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | BELLARIA IGEA MARINA | IGEA MARINA | 44.124454 - 12.482584; 44.131125 - 12.458054 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ARGINATURE NATURALISTICHE E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUI CANALI PIRCIO, DONEGALLIA, ORTOLANI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI REALIZZAZIONE DI ARGINATURE NATURALISTICHE E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUI CANALI PIRCIO, DONEGALLIA, ORTOLANI | I26F23000080002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 90000 | SI | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 369
ER-SOUR-001798 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | CORIANO | VARIE | 43.962170 - 12.596380; 43.983053 - 12.633075 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CONSOLIDAMENTO SPONDALE E RIPRISTINO FRANE URGENTI SUI CANALI PIANE E RAIBANO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE E RIPRISTINO FRANE URGENTI SUI CANALI PIANE E RAIBANO | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 36961.12 | SI | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 363
ER-SOUR-001799 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | MISANO ADRIATICO | VARIE | 43.970071 - 12.667152; 43.940364 - 12.667467 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CONSOLIDAMENTO SPONDALE E RIPRISTINO FRANE URGENTI SUI CANALI ALBERELLO E CELLA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE E RIPRISTINO FRANE URGENTI SUI CANALI ALBERELLO E CELLA | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 62231.92 | SI | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 432
ER-SOUR-001800 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | PONTE TORRIANA | 43.983869 - 12.404796 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ADEGUAMENTO CON SPOSTAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE TRATTO APICALE CANALE SINISTRA MARECCHIA IN CORRISPONDNEZA DELLE DUE BRIGLIE DI DERIVAZIONE IN CLO. PONTE VERUCCHIO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO FUNIONALITÀ TRATTO APICALE CANALE SINISTRA MARECCHIA IN CORRISPONDNEZA DELLE DUE BRIGLIE DI DERIVAZIONE IN CLO. PONTE VERUCCHIO | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 99988.59 | SI | NO | [5 empty] | 22/06/2023 | 226
ER-SOUR-001801 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 262912.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262912.22 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | VARIE | VARIE | vari punti | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRESA FRANAMENTI SPONDALI, ESPURGHI E RISPRISTINI DI DIFESE SPONDALI AMMALORATE SU ALTRI CANALI DEL COMPRENSORIO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA FRANAMENTI SPONDALI, ESPURGHI E RISPRISTINI DI DIFESE SPONDALI AMMALORATE SU ALTRI CANALI DEL COMPRENSORIO | I26F23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 170724.5 | SI | NO | [5 empty] | 19/05/2023 | 256
ER-SOUR-001802 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | BELLARIA-IGEA MARINA | - | vari punti | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO OPERE AFFERENTI ALL'IMPIANTO IDROVORO RIO PIRCIO - EVENTO ALLUVIONALE MAGGIO 2- 23 | COMPLETAMENTO DI OPERE DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTI DEL RIVESTIMENTO SPONDALE IN C.A., SOSTITUZIONE DEGLI INVERTER PRESSO LA CENTRALE IDROVORA RIO PIRCIO PER AUMENTARNE L'EFFICIENZA, INSERIMENTO DI SGRIGLIATORE AUTOMATICO A MONTE DEL TRATTO TOMBINATO PER PROTEGGERE LE APPERECCHIATURE ELETTROMECCANICHE - COMPLETAMENTO INTERVENTO N. 1802 ORD. 6 | I56F23000260002 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 14 | 2026-02-27 | SI | 117156.14 | NO | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 1501
ER-SOUR-001803 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VARIE | 44.082108011121804, 12.277230295125044 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - AREALE CESENATE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - AREALE CESENATE | I48B23000100002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 25786.02 | SI | NO | [5 empty] | 31/05/2023 | 205
ER-SOUR-001804 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ FORLIMPOPOLI | VARIE | 44.28030784814187, 12.10361040427858 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - AREALE FORLIVESE - NOLI, FORNITURE E SERVIZI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - AREALE FORLIVESE - NOLI, FORNITURE E SERVIZI | I48B23000100002 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 11714.29 |  | NO | [5 empty] | 31/05/2023 | 251
ER-SOUR-001805 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | CERVIA RAVENNA RUSSI | VARIE | 44.3966798179225, 12.199388791766944 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - AREALE RAVENNATE - NOLI, FORNITURE E SERVIZI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - AREALE RAVENNATE - NOLI, FORNITURE E SERVIZI | I48B23000100002 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 22575.62 | SI | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 91
ER-SOUR-001806 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | VARI | VARIE | vari punti | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE SULLA VIABILITÀ VICINALE DI USO PUBBLICO CONSORZIALE (OO.PP. DI BONIFICA) PER CIRCA 80 KM | DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - VIABILITÀ PUBBLICA CONSORZIALE - OO.PP. DI BONIFICA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE VIARIA | I57H23000730002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 188621.75 | SI | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 491
ER-SOUR-001807 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 2907880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907880 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | VARIE | vari punti | FRANA | STRADA CONSORZIALE VICINALE | FRANE DIFFUSE, CROLLI DI VERSANTE | DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - VIABILITÀ PUBBLICA CONSORZIALE - OO.PP. DI BONIFICA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE VIARIA INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: LAVORI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO ALLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO CONSORZIALE “PITTAROLA” NEL COMUNE DI DOVADOLA (FC) CONSOLIDAMENTO CON POSA PALI TRIVELLATI E CORDOLI IN C.A. , MESSA IN SICUREZZA CON POSA GUARD-RAIL - COMPLETAMENTO | I57H23000730002 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 95 | 2026-02-25 | SI | 2810865.98 | SI | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 1110
ER-SOUR-001808 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 349809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349809 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | VARI | VARIE | vari punti | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE SULLA VIABILITÀ VICINALE DI USO PUBBLICO CONVENZIONATE CON I COMUNI | DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - VIABILITÀ PUBBLICA CONVENZIONATA CON COMUNI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE VIARIA PUBBLICA | I57H23000730002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 340347.67 | SI | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 547
ER-SOUR-001809 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | VARI COMUNI | VARIE | vari punti | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE SULLA VIABILITA VICINALE DI USO PUBBLICO CONVENZIONATE CON I COMUNI | DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - VIABILITÀ PUBBLICA CONVENZIONATA CON COMUNI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE VIARIA PUBBLICA | I57H23000730002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 4889.76 |  | NO | [5 empty] | 05/06/2023 | 21
ER-SOUR-001810 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA, LONGIANO E CESENA | BUDRIO | 44.106646, 12.331617 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | SISTEMAZIONE SCARPATE E SOMMITÀ ARGINALI DANNEGGIATE DALL'EVENTO DI MAGGIO 2023, PRESSO IL TORRENTE RIGOSSA A MONTE DI VIA DEL LAVORO FINO ALL'ABITATO DI BADIA. | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE SCARPATE E SOMMITÀ ARGINALI DANNEGGIATE DALL'EVENTO DI MAGGIO 2023, PRESSO IL TORRENTE RIGOSSA A MONTE DI VIA DEL LAVORO FINO ALL'ABITATO DI BADIA. | I26F23000080002 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 50 | 2026-02-27 | SI | 383211.1 | SI | NO | [5 empty] | 13/06/2023 | 1297
ER-SOUR-001811 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | VARI | VARIE | vari punti | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO OOPP DI BONIFICA IN AMBITO DEMANIALE (OPERE IDRAULICHE) | DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - OO.PP. DI BONIFICA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE IDRAULICA | I56F23000230002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 499551.85 | SI | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 547
ER-SOUR-001812 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | VARI | VARIE | vari punti | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO OOPP DI BONIFICA IN AMBITO DEMANIALE (OPERE IDRAULICHE) | DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - OO.PP. DI BONIFICA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE IDRAULICA | I56F23000230002 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 999662.41 | SI | NO | [5 empty] | 12/09/2023 | 442
ER-SOUR-001813 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | N.P. | 44.850477, 11.620028 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANALE GRAMICIA-VIA BACCHELLI | PROV0000041140 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-16 | NO | 327373.34 | SI
ER-SOUR-001814 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.576749, 11.603045 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENA PROLUNGATA DEI CORSI D'ACQUA REGIONALI E ROTTURE, SORMONI E FONTANAZZI ARGINALI DI QUESTI CON CONSEGUENTE ALLAGAMNETO DELLE AREE CIRCOSTANTI E DEI CANALI DI SCOLO CONSORTILI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CON ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PIENA PER POMPAGGIO MECCANICO DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA PROLUNGATA PIENA DI RENO, IDICE, SILLARO, QUADERNA E GAIANA NONCHÉ DELLA ROTTURA ARGINALE DI IDICE, QUADERNA, GAIANA E SILLARO - COSTI ENERGETICI DI POMPAGGIO SOSTENUTI DAL CONSORZIO (P 1612/P) | B88H23000750001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 649962.51 | SI | NO | [5 empty] | 01/05/2023 | 58
ER-SOUR-001815 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | VARI COMUNI | N.P. | 44.576749, 11.603045 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENA PROLUNGATA DEI CORSI D'ACQUA REGIONALI E ROTTURE, SORMONTI E FONTANAZZI ARGINALI DI QUESTI CON CONSEGUENTE ALLAGAMNETO DELLE AREE CIRCOSTANTI E DEI CANALI DI SCOLO CONSORTILI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CON ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PIENA PER POMPAGGIO MECCANICO DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA PROLUNGATA PIENA DI RENO, IDICE, SILLARO, QUADERNA E GAIANA NONCHÉ DELLA ROTTURA ARGINALE DI IDICE, QUADERNA, GAIANA E SILLARO - COSTI CARBURANTE PER RIFORNIMENTO MOTOPOMPE AL FINE DI MITIGARE L'ALLAGAMENTO DEI TERRENI INTERESSATI (P 1613/P) | B58H23001030001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 10215.4 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 50
ER-SOUR-001816 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | VARI COMUNI | N.P. | 44.538608, 11.994883 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FORNITURA DI CARBURANTI E ADDITIVI, NOLEGGIO CISTERNE PER CARBURANTI PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI POMPAGGIO - TUTTI IL DISTRETTO DI PIANURA | INTERVENTI URGENTI: FORNITURA DI CARBURANTI E ADDITIVI, NOLEGGIO CISTERNE PER CARBURANTI PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI POMPAGGIO - TUTTI IL DISTRETTO DI PIANURA | I18H23000240001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 259596.74 | SI
ER-SOUR-001817 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | ALFONSINE | TAGLIO CORELLI VIA CUORBALESTRO, 52 - 48011 ALFONSINE RA | 44.55578583576245, 11.995770706543707 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO ATTREZZATURE MOBILI E APPRESTAMENTI RICOVERATI PRESSO IL MAGAZZINO DELL'IDROVORO TRATTURO E ALTRI IDROVORI ED ALLAGATI A CAUSA DELLA FUORIUSCITA DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL FIUME SENIO E SANTERNO | INTERVENTO URGENTE DI RIACQUISIZIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE COLLOCATE PRESSO IL MAGAZZINO DELL'IDROVORO TRATTURO E DANNEGGIATE DALL'ALLAGAMENTO | I28H23000190001 | SI | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001818 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 56454.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56454.77 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | ALFONSINE | VARIE | 44.55578583576245, 11.995770706543707 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | VALORIZZAZIONE DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DAGLI IMPIANTI IDROVORI IMPEGNATI NEL SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE PROVENIENTI DALLE ROTTE FLUVIALI - FATTURAZIONE NOVA AEG MESE DI MAGGIO | MAGGIORI ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOVUTI AL POMPAGGIO DELLE ACQUE FUORIUSCITE DAI FIUMI | I98H23000280001 | SI | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-001819 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | - | RAVENNA | VARI COMUNI | N.P. | 44.35583, 11.97076 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRIMA DELL'EVENTO ALLUVIONALE, NELL'ALVEO DEL CAVO NAPOLEONICO E DEL CANALE ERANO STATI STOCCATI, GRAZIE AL SOLLEVAMENTO DA PARTE DELL'IMPIANTO PALANTONE, CIRCA 5.400.00,00 M3 DI ACQUA; DOPO L'IMMISSIONE DELLE ACQUE CONSEGUENTI ALL'ALLUVIONE, RACCOLTE DAI TERRENI CIRCOSTANTI, È STATO NECESSARIO LO SVUOTAMENTO COMPLETO DEL C.E.R. PER ELIMINARE LE ACQUE NON IDONEE ALL'USO IDROPOTABILE E IRRIGUO. QUESTO SVUOTAMENTO, UNITAMENTE AL MONITORAGGIO CONTINUO H24 DELLA SITUAZIONE IN COLLEGAMENTO CON LA PREFETTURA DI RAVENNA E DELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE DELLE PARATOIE, HA COMPORTATO UN DISPENDIO DI ORE DI PERSONALE E DI CONSUMI ENERGETICI. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI SVUOTAMENTO DEL CANALE CON SERVIZIO DI MONITORAGGIO CONTINUO E OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE PARATOIE, CONTROLLO ARGINATURE POST EVENTO | F18B23000720001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-26 | SI | 246198.77 | SI | NO | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 13
ER-SOUR-001820 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5983.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5983.45 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ, GAMBETTOLA, BERTINORO, CESENA, LONGIANO, CESENATICO, S. MAURO P., SAVIGNANO SUL R. | VARIE | intero comprensorio Forlì-Cesena | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FORNITURA DI GASOLIO PER ALIMENTAZIONE MOTOPOMPE PROVVISIONALI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN FUNZIONE DI POMPE NEL COMPRENSORIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 5983.45
ER-SOUR-001821 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | VARIE | FORLÌ FORLIMPOPOLI CERVIA RAVENNA RUSSI | VARIE | 44.28030784814187, 12.10361040427858 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - MANODOPERA PERSONALE CONSORTILE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - MANODOPERA PERSONALE CONSORTILE | I48B23000100002 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 70000
ER-SOUR-001822 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | VARIE | VARI | VARI | - | - | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DELLA PIENA INTERNA, LAVORI URGENTI ESEGUITI IN FASE EMERGENZIALE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO E GESTIONE IN AIUTO AD ALTRI CONSORZI DI BONIFICA | SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLA PIENA E DELL'EMERGENZA ANCHE A SUPPORTO DI ALTRI CONSORZI DI BONIFICA | E38H23000620001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 250000
ER-SOUR-001823 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | ACER BOLOGNA | ACER | ACER BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA GIOVANNI XXIII 8 | 44.29715 11.61603 | FRANA | ALTRO | VORAGINE APERTA NELLA SEDE STRADALE ANTISTANTE IL FABBRICATO | INDAGINI GEOLOGIA/GEOTECNICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-08 | NO | 26000
ER-SOUR-001824 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 542.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.33 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA IV NOVEMBRE N.521, 539,557 | 44.134650, 12.234921 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO MISTO ERP 1132 - VIA IV NOVEMBRE N.521, 539,557 (4 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A CANTINE E LOCALI COMUNI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. CRITICITÀ SUI SOLAIO DI PRIMO CALPESTIO (RILEVATO DAI VVF CON CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA), DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE INTERNE DELLE PARETI E ALLE PARTIZIONI INTERNE, ALLE FINITURE ESTERNE (PARTE BASSA) E AREE E PAVIMENTAZIONI ESTERNE; NECESSARIE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICO-SANITARI | MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURA DEI SOLAI AL PIANO INTERRATO | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 539.62
ER-SOUR-001825 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15204.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15204.98 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA MACHIAVELLI, 130 | 44.142783, 12.236742 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3151 - VIA MACHIAVELLI, 130 (12 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A AUTORIMESSA, CANTINE, LOCALI TECNICI E COMUNI SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI ESTERNE ED INTERNE, IMPIANTI ELETTRICI (VANO CONTATORI PARZIALMENTE COPERTI DAL LIVELLO IDRICO), ASCENSORE E SOTTOCENTRALE TELERISCALDAMENTO | MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA SOTTO CENTRALE DA RESIDUI DI FANGO; PRIMA VERIFICA E RIPRISTINO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRO-MECCANICHE DANNEGGIATE; SVUOTAMENTO FOSSA ASCENSORE; VERIFICA E RIPRISTINO IN SICUREZZA DELL'ASCENSORE; MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI PARTI COMUNI; PULIZIA E SGOMBERO FANGHI COMUNI E PARTI ESCLUSIVE | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 15128.96
ER-SOUR-001826 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 396.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.32 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA VIGNE DI SOPRA, 545-559 | 44.086640, 12.195302 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3231 - VIA VIGNE DI SOPRA, 545-559 (12 ALLOGGI ERP) PER EFFETTI INDIRETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO (INFILTRAZIONI DA ACQUA DI FALDA) CHE HA COINVOLTO IL PIANO SEMINTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSE, CANTINE, LOCALI TECNICI E COMUNI SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. DANNI LIEVI ALLE FINITURE EDILI INTERNE; NECESSARIE VERIFICHE, SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI, VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI MECCANICI (SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E CENTRALE) E ASCENSORE | SVUOTAMENTO FOSSE ASCENSORI | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 394.34
ER-SOUR-001827 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1705.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.07 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIALE MATTEOTTI, 28-32-36 | 44.222130, 12.047610 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0001 - VIALE MATTEOTTI, 28-32-36 FORLÌPER EFFETTI INDIRETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO (INFILTRAZIONI DA ACQUA DI FALDA) CHE HA COINVOLTO IL PIANO SEMINTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSE, CANTINE, LOCALI TECNICI. NECESSARIA VERIFICA E RIPRISTINO ASCENSORE | SVUOTAMENTO FOSSE ASCENSORI | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1696.54
ER-SOUR-001828 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 63560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63560.7 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | C.SO GARIBALDI 319 | 44.225946, 12.029751 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 0056 - C.SO GARIBALDI 319 (66 ALLOGGI ERP E 8 UNITÀ AD USO DIVERSO) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI AL PIANO SEMINTERRATO NELLA PARTE EDILE (INTONACI, PAVIMENTI E MURATURE), IMPIANTI ELETTRICI (QUADRI DEGLI ALLOGGI E PARTI COMUNI SOTTO-BATTENTE), N.3 ASCENSORI (COMPONENTI OLEODINAMICHE, QUADRISTICA E OPERE ACCESSORIE), BOCCHE DI LUPO E IMPIANTO DI DRENAGGIO/SCARICO, PORTE DIVISIONALI. DANNI AI LOCALI DEL PIANO TERRA | MESSA IN SICUREZZA; VERIFICHE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI; FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITÀ DI RIMOZIONE FANGO E DETRITI (ILLUMINAZIONE); VERIFICA E RIPRISTINO IN SICUREZZA DEI N.3 ASCENSORI OLEODINAMICI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DALL'EVENTO CALAMITOSO | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 63242.9
ER-SOUR-001829 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 349.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.71 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA TEVERE 60-66 - FONTANELICE 3 - CAVA | 44.232412, 12.010558 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO MISTO 0669 - VIA TEVERE 60-66 - FONTANELICE 3 (6 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI | SGOMBERO E PULIZIA CANTINE DA FANGO, RIFIUTI E DETRITI | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 347.96
ER-SOUR-001830 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18877.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18877.76 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA SILLARO 33,35,37 - CAVA | 44.231304, 12.009707 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 721 - VIA SILLARO 33,35,37 (23 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO LOCALI TECNICI E CENTRALE TERMICA E PARZIALMENTE IL PIANO TERRA DESTINATO A GARAGE/CANTINE PERTINENZIALI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLA CENTRALE TERMICA; NECESSARI RIPRISTINI EDILI E IMPIANTISTICI NEI GARAGE E LOCALI DEL PIANO TERRA E ALLE AREE ESTERNE. | SVUOTAMENTO FOSSE ASCENSORI E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI IN SICUREZZA; RIMOZIONE ACQUA E FANGO DAL LOCALE CENTRALE TERMICA (SEMINTERRATO); INTERVENTO "TAMPONE" PER RIPRISTINO IMPIANTO CENTRALIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA; | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 18783.37
ER-SOUR-001831 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 783.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.89 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA FELLINI, 6-8-10 | 44.226388, 12.058926 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3267 - VIA FELLINI, 6-8-10 (40 ALLOGGI ERP) PER EFFETTI INDIRETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO (INFILTRAZIONI DA ACQUA DI FALDA E INFILTRAZIONI IN COPERTURA) CHE HA COINVOLTO IL PIANO MINTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSE, CANTINE, LOCALI TECNICI E COMUNI. DANNI LIEVI ALLE FINITURE EDILI INTERNE; NECESSARIE VERIFICHE, SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI, VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI MECCANICI (SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E CENTRALE) | MESSA IN SICUREZZA ELETTRICA QUADRO PIANO INTERRATO; INSTALLAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO; SVUOTAMENTO FOSSA ASCENSORE CIVICO 10 | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 779.97
ER-SOUR-001832 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 37561.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37561.62 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AUTOPARCO 4-6-10 | 44.232115, 12.033741 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3281 - VIA AUTOPARCO 4-6-10 (28 ALLOGGI EA) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO LOCALI COMUNI E TECNICI (CENTRALE TECNOLOGICA, ASCENSORI) E GARAGE/CANTINE PERTINENZIALI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLA CENTRALE TECNOLOGICA, N.2 ASCENSORI, FINITURE E PARTIZIONI EDILI, IMPIANTI ELETTRICI, PORTE E BASCULANTI, SISTEMA DI DRENAGGIO INTERNO. | SVUOTAMENTO FOSSE ASCENSORI E RIMOZIONI FANGHI E DETRITI; RIPRISTINO IN SICUREZZA (TEMPORANEO E PARZIALE) DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PARTI COMUNI DESTINATI AI SERVIZI ESSENZIALI; MESSA IN SICUREZZA AUTORIMESSA; RIPRISTINO TAMPONE-PARZIALE DELLA CENTRALE TECNOLOGICA AI FINI DELLA RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE CENTRALIZZATA DELL'ACQUA CALDA SANITARIA; RIPRISTINO COMPONENTI ELETTROMECCANICHE | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 36373.89
ER-SOUR-001833 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 417.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.18 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA XIII NOVEMBRE - VILLAFRANCA | 44.293274, 12.024790 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3901 - VIA XII NOVEMBRE - VILLAFRANCA PER EFFETTI INDIRETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO (INFILTRAZIONI DA ACQUA DI FALDA) CON NECESSARIA VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI ASCENSORI | SVUOTAMENTO FOSSE ASCENSORI | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 415.09
ER-SOUR-001834 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1689.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.22 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AQUILEIA 4-6 | 44.231184, 12.035083 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3992 - VIA AQUILEIA 4-6 (23 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE E PARTIZIONI EDILI (CON CROLLI PARZIALI DI DIVISORI CON INTERDIZIONE DEI VVF), IMPIANTI ELETTRICI, N.2 ASCENSORI, PORTE DIVISIONALI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E BOCCHE DI LUPO. DANNI MINORI AI LOCALI DEL PIANO TERRA. | MESSA IN SICUREZZA E INTERDIZIONE PIANO INTERRATO E AREE ESTERNE; ALIMENTAZIONE PROVVISORIA E FORNITURA E POSA DI NUOVA POMPA SOMMERSA PER IL DRENAGGIO DEL PIANO INTERRATO | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1680.77
ER-SOUR-001835 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1981.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.24 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AQUILEIA 12-14 | 44.230727, 12.034704 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3993 - VIA AQUILEIA 12-14 (22 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE E PARTIZIONI EDILI (CON CROLLI PARZIALI DI DIVISORI CON INTERDIZIONE DEI VVF), IMPIANTI ELETTRICI, N.2 ASCENSORI, PORTE DIVISIONALI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E BOCCHE DI LUPO. DANNI MINORI AI LOCALI DEL PIANO TERRA. | MESSA IN SICUREZZA E INTERDIZIONE PIANO INTERRATO E AREE ESTERNE; ALIMENTAZIONE PROVVISORIA E FORNITURA E POSA DI NUOVA POMPA SOMMERSA PER IL DRENAGGIO DEL PIANO INTERRATO | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 1971.33
ER-SOUR-001836 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.7 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA SILLARO 42 | 44.231407, 12.008882 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO PUBBLICO (CENTRO SOCIALE/CIRCOSCRIZIONE) 5501 - VIA SILLARO 42 CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A SPAZIO RICREAVITO ANZIANI, SPAZI PER ATTIVITÀ VARIE E DI SOCIALIZZAZIONE, CUCINE, LOCALI TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLE FINITURE INTERNE, PIATTAFORMA DISABILI, QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI, SERRAMENTI E SISTEMA DI DRENAGGIO. | MESSA IN SICUREZZA QUADRO ELETTRICO (PIANO INTERRATO) CON SOSTITUZIONE PROTEZIONI CIRCUITI PIANO PRIMO PER RIATTIVARE PARZIALMENTE LA FUNZIONALITÀ DEI LOCALI | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 577.8
ER-SOUR-001837 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6791.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791.25 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | C.SO GARIBALDI 256-260 | 44.226066, 12.030039 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO AGENZIA AFFITTI 6003 - C.SO GARIBALDI 256-260 (15 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO IL PIANO TERRA DESTINATO AD ALLOGGI (N.5), CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI E IL PIANO INTERRATO A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI (SIA ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI CHE NELLE PARTI COMUNI), IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI, SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI E N.2 ASCENSORI | SVUOTAMENTO FOSSE ASCENSORI E PRIMA PULIZIA LOCALI MACCHINE/TECNICI E CENTRALE TERMICA; RIPRISTINO IN SICUREZZA DEI N.2 IMPIANTI ASCENSORI; RIPRISTINO IMPIANTO CENTRALIZZATO; OPERE ACCESSORIE PER LA FRUIBILITÀ DI ALLOGGI AL PIANO PRIMO PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO UTENTI DANNEGGIATI DALL'EVENTO CALAMITOSO. | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 6757.29
ER-SOUR-001838 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AUTOPARCO 4-6-10 | 44.232115, 12.033741 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3281 - VIA AUTOPARCO 4-6-10 (28 ALLOGGI EA) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO LOCALI COMUNI E TECNICI (CENTRALE TECNOLOGICA, ASCENSORI) E GARAGE/CANTINE PERTINENZIALI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLA CENTRALE TECNOLOGICA, N.2 ASCENSORI, FINITURE E PARTIZIONI EDILI, IMPIANTI ELETTRICI, PORTE E BASCULANTI, SISTEMA DI DRENAGGIO INTERNO. | SMONTAGGIO E SMALTIMENTO BASCULANTI GARAGE DIVELTE DALL'ALLUVIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI AI FINI DELLA RIMOZIONE DI FANGO E DETRITI | D69B23000210001 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 3300
ER-SOUR-001839 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4653 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AUTOPARCO 4-6-10 | 44.232115, 12.033741 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3281 - VIA AUTOPARCO 4-6-10 (28 ALLOGGI EA) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO LOCALI COMUNI E TECNICI (CENTRALE TECNOLOGICA, ASCENSORI) E GARAGE/CANTINE PERTINENZIALI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLA CENTRALE TECNOLOGICA, N.2 ASCENSORI, FINITURE E PARTIZIONI EDILI, IMPIANTI ELETTRICI, PORTE E BASCULANTI, SISTEMA DI DRENAGGIO INTERNO. | INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE CIVICO 4 (ANCHE CON FUNZIONAMENTO PARZIALE - ESCLUSIONE PIANO -1). | D69B23000210001 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 4653
ER-SOUR-001840 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AUTOPARCO 4-6-10 | 44.232115, 12.033741 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3281 - VIA AUTOPARCO 4-6-10 (28 ALLOGGI EA) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO LOCALI COMUNI E TECNICI (CENTRALE TECNOLOGICA, ASCENSORI) E GARAGE/CANTINE PERTINENZIALI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLA CENTRALE TECNOLOGICA, N.2 ASCENSORI, FINITURE E PARTIZIONI EDILI, IMPIANTI ELETTRICI, PORTE E BASCULANTI, SISTEMA DI DRENAGGIO INTERNO. | INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE CIVICO 6 | D69B23000210001 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 23100
ER-SOUR-001841 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18150 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AQUILEIA 4-6 | 44.231184, 12.035083 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3992 - VIA AQUILEIA 4-6 (23 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE E PARTIZIONI EDILI (CON CROLLI PARZIALI DI DIVISORI CON INTERDIZIONE DEI VVF), IMPIANTI ELETTRICI, N.2 ASCENSORI, PORTE DIVISIONALI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E BOCCHE DI LUPO. DANNI MINORI AI LOCALI DEL PIANO TERRA. | INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE CIVICO 4 (OLEODINAMICO GRAVEMENTE DANNEGGIATO) | D69B23000210001 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 18150
ER-SOUR-001842 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18150 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AQUILEIA 4-6 | 44.231184, 12.035083 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3992 - VIA AQUILEIA 4-6 (23 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE E PARTIZIONI EDILI (CON CROLLI PARZIALI DI DIVISORI CON INTERDIZIONE DEI VVF), IMPIANTI ELETTRICI, N.2 ASCENSORI, PORTE DIVISIONALI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E BOCCHE DI LUPO. DANNI MINORI AI LOCALI DEL PIANO TERRA. | INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE CIVICO 6 (OLEODINAMICO GRAVEMENTE DANNEGGIATO) | D69B23000210001 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 18150
ER-SOUR-001843 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AQUILEIA 4-6 | 44.231184, 12.035083 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3992 - VIA AQUILEIA 4-6 (23 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE E PARTIZIONI EDILI (CON CROLLI PARZIALI DI DIVISORI CON INTERDIZIONE DEI VVF), IMPIANTI ELETTRICI, N.2 ASCENSORI, PORTE DIVISIONALI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E BOCCHE DI LUPO. DANNI MINORI AI LOCALI DEL PIANO TERRA. | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PIANO INTERRATO CON DEMOLIZIONE DI PARETI PERICOLANTI E RIMOZIONE (ALL'INTERNO DELLE CANTINE E DELLE PARTI COMUNI) DI FANGO, PORTE CANTINE DIVELTE, DETRITI DI VARIA NATURA E ALTRI MATERIALI PRESENTI | D69B23000210001 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 28600 | SI
ER-SOUR-001844 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 46750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46750 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AQUILEIA 12-14 | 44.230727, 12.034704 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3993 - VIA AQUILEIA 12-14 (22 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE E PARTIZIONI EDILI (CON CROLLI PARZIALI DI DIVISORI CON INTERDIZIONE DEI VVF), IMPIANTI ELETTRICI, N.2 ASCENSORI, PORTE DIVISIONALI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E BOCCHE DI LUPO. DANNI MINORI AI LOCALI DEL PIANO TERRA. | INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA N.2 ASCENSORI CIV.12 E CIV.14 (N.2 ASCENSORI OLEODINAMICI FORTEMENTE DANNEGGIATI) | D69B23000210001 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 46750
ER-SOUR-001845 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AQUILEIA 12-14 | 44.230727, 12.034704 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3993 - VIA AQUILEIA 12-14 (22 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE E PARTIZIONI EDILI (CON CROLLI PARZIALI DI DIVISORI CON INTERDIZIONE DEI VVF), IMPIANTI ELETTRICI, N.2 ASCENSORI, PORTE DIVISIONALI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E BOCCHE DI LUPO. DANNI MINORI AI LOCALI DEL PIANO TERRA. | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PIANO INTERRATO CON DEMOLIZIONE DI PARETI PERICOLANTI E RIMOZIONE (ALL'INTERNO DELLE CANTINE E DELLE PARTI COMUNI) DI FANGO, PORTE CANTINE DIVELTE, DETRITI DI VARIA NATURA E ALTRI MATERIALI PRESENTI | D69B23000210001 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 30800 | SI
ER-SOUR-001846 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VIA ALDO MORO, 8 - LOC. RANCHIO | 43.970273, 12.083669 | FRANA | ALTRO | ERP - MOVIMENTO FRANOSO IN PROSSIMITÀ DELL'EDIFICIO ERP 3272 - VIA ALDO MORO 8 - FRAZIONE RANCHIO DI SARSINA (6 ALLOGGI) CON RAPPORTO DI INTERVENTO DEI VVF (PROT. 2470 DEL 18.05.2023) E ORDINANZA SINDACALE(N.58 DEL 20/05/2023) DI EVACUAZIONE. NECESSARIO, AI FINI DELLA SICUREZZA DEL FABBRICATO ERP, INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRENO SOPRASTANTE CON SISTEMAZIONE FORESTALE, MOVIMENTO TERRA, CANALIZZAZIONE E OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E OPERE DI SOSTEGNO DEL TERRENO. | OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO A SEGUITO DI ORDINANZA N.58 DEL 20.05.2023 ADOTTATA DAL SINDACO DI SARSINA | D22D23000200001 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 57273.15 | SI
ER-SOUR-001847 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.5 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | ACER FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA TOGLIATTI | 44.158486, 11.782996 | ALTRO | ALTRO | ERP - RIPRISTINO E PREDISPOSIZIONE DI ALLOGGI E.A. (N.2 UNITÀ) DA DESTINARE A RESIDENZA TEMPORANEA (BREVE-MEDIO PERIODO) DELLA POPOLAZIONE "SFOLLATA" O COLPITA DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16 MAGGIO 2023. | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ALLOGGI PER DESTINAZIONE TEMPORANEA SOGGETTI "SFOLLATI" | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SOUR-001848 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | BOLOGNA | IMOLA, | SAN PROSPERO | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE | ART.163 D.LGS.50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI IMOLA (BO) LOC. SAN PROSPERO - FIUME SANTERNO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COSTRUZIONE ARGINE PROVVISORIO A PROTEZIONE DI CIVILI ABITAZIONI IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F21J23000190002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 49193.4 | SI
ER-SOUR-001849 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | 44.479013, 11.314277 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TORRENTE RAVONE, OSTRUZIONE FRANA CIVICO 25 VIA RAVONE BOLOGNA | COMUNE DI BOLOGNA (BO) – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CORSO COLLINARE DEL TORRENTE RAVONE A SEGUITO DEGLI EVENTI DI PIENA DEL 2-3 E 13 E 16-17 MAGGIO 2023 | F38H23000260001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 136888.48 | SI
ER-SOUR-001850 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | MEDICINA | - | 44.508100, 11.753941 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TORENTE SILLARO: SORMONTO IN VIA BASSA A PORTONOVO ED EROSIONE INTERNA IN CORRISPONDENZA DI VIA DOZZA 1264 | COMUNE DI MEDICINA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CORPO ARGINALE DEL TORRENTE SILLARO IN CORRISPONDENZA DI VIA DOZZA 1264 E RISPRISTINO SORMONTO VIA BASSA A PORTONOVO | F78H23000210001 | SI | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-04 | SI
ER-SOUR-001851 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | BUDRIO-MOLINELLA | MOTTA | 44.577756, 11.605820 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TORRENTE IDICE: COLLASSO CORPI ARGINALI IN DX E SX IDRAULICA PER UN TRATTO DI CIRCA 3,5 KM E ROTTA IN DX IDRAULICA IN LOC. MOTTA. FONTANAZZI IN LOC. RICCARDINA. | COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI CORPI ARGINALI IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE IDICE A SEGUITO DI ROTTA ARGINALE AVVENUTA IN CORRISPONDENZA DELLA LOCALITÀ MOTTA IN COMUNE DI BUDRIO, A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 16 MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | F58H23000260001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI
ER-SOUR-001852 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 28300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28300000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | BUDRIO-MOLINELLA | MOTTA | 44.577756, 11.605820 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TORRENTE IDICE: COLLASSO CORPI ARGINALI IN DX E SX IDRAULICA PER UN TRATTO DI CIRCA 3,5 KM E ROTTA IN DX IDRAULICA IN LOC. MOTTA. FONTANAZZI IN LOC. RICCARDINA. | COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI CORPI ARGINALI IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE IDICE A SEGUITO DI ROTTA ARGINALE AVVENUTA IN CORRISPONDENZA DELLA LOCALITÀ MOTTA IN COMUNE DI BUDRIO, A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 16 MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | F58H23000270001 | SI | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI
ER-SOUR-001853 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | IMOLA | - | 44.446016, 11.720526 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TORRENTE SILLARO: ROTTA IN DX IDRAULICA ARGINE VIA CASE NUOVE (ARGINE PRIVATO) | COMUNE DI IMOLA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CORPO ARGINALE DEL TORRENTE SILLARO A SEGUITO DI ROTTA IN CORRISPONDENZA DI VIA LADELLO 22 - LOC. SESTO IMOLESE VERIFICATASI SUCCESSIVAMENTE ALL’EVENTO DI PIENA DEL 17 MAGGIO 2023. | F28H23000300001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 165023.3 | SI
ER-SOUR-001854 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | BOLOGNA | LAVINO DI MEZZO | 44.524280, 11.237297 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ROTTURA ARGINALE PER SIFONAMENTO E PRESENZA TANE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI AGLI ARGINI CLASSIFICATI DI II CATEGORIA DEL T. LAVINO NEI PRESSI DI VIA E. LEPIDO, BOLOGNA | F38H23000240001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 78035.89 | SI
ER-SOUR-001855 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.448530, 11.078971 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI SPONDALI, RIMOZIONE MATERIALE FLUITATO, ALLAGAMENTO CENTRO ABIATATO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE FLUITATO, RIPRESA EROSIONI NEI PRESSI DI VIABILITÀ E CENTRI ABITATI, RIPRISTINO DI OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE ALLUVIONALE NEI TRATTI COLLINARI DEL BACINO DEL T. SAMOGGIA | F48H23000290001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-04 | SI
ER-SOUR-001856 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | MINERBIO - GRANAROLO | - | 44.600638, 11.440086 | PIENA | CORSI D'ACQUA | SAVENA ABBANDONATO - EROSIONI ARGINALI IN VIA SAVENELLA 86 LOC. CAPO D'ARGINE (MINERBIO) E SMOTTAMENTI SPONDALI IN VIA GOLENA DI SAVENA LOC. CADRIANO (GRANAROLO DELL'EMILIA) | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI SMOTTAMENTI SPONDALI E FRANAMENTI ARGINALI NEL CANALE SAVENA ABBANDONATO IN LOCALITÀ CADRIANO (GRANAROLO DELL’EMILIA) E CAPO D’ARGINE (MINERBIO) A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI AVVENUTI TRA IL 2 E IL 20 MAGGIO | F88H23000230001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 149322.32 | SI
ER-SOUR-001857 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | 44.503178, 11.321743 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TORRENTE RAVONE: OSTRUZIONI E ACCUMULI DI MATERIALE IN ALVEO NEL TRATTO TOMBINATO DI VALLE | LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL TORRENTE RAVONE PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE LITOIDE, TERROSO E VEGETALE TRASPORTATO DA MONTE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI AVVENUTI TRA IL 2 E IL 20 MAGGIO E ACCUMULATOSI NEL TRATTO DI VALLE LUNGO VIA DEL CHIÙ (BOLOGNA) TRA VIA SAFFI E VIA AGUCCHI SIA ALL’INTERNO DEL MANUFATTO APERTO SIA NEL TRATTO TOMBINATO | F38H23000270001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 79681.08 | SI
ER-SOUR-001858 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | DOZZA-IMOLA | - | 44.422753, 11.686803 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TORRENTE SILLARO: EROSIONI ARGINALI DIFFUSE NELLA ZONA COMPRESA TRA PONTE DOZZA (SP30) E PONTE BETTOLA (SP51) | COMUNE DI IMOLA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CORPO ARGINALE DEL TORRENTE SILLARO A SEGUITO DI SORMONTO CON CONSEGUENTE EROSIONE SPONDALE E FRANA DEL CORPO ARGINALE E GOLENA, IN CORRISPONDENZA DI ZONA DI VIA NUOVA DAL PONTE BETTOLA (PUNTO A) E ANCHE ZONA COMPRESA TRA VIA DI DOZZA E VIA VESPIGNANA PROSSIMA AL PONTE DOZZA (PUNTO B), IN COMUNE DI IMOLA, VERIFICATASI SUCCESSIVAMENTE ALL’EVENTO DI PIENA DEL 17 MAGGIO 2023 | F28H23000290001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-11 | SI
ER-SOUR-001859 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | CASTELMAGGIORE | - | 44.550260, 11.355836 | PIENA | CORSI D'ACQUA | CANALE NAVILE: TRACIMAZIONE ARGINALE, SMOTTAMENTI SPONDALI E ALBERI CADUTI IN ALVEO TRA CORTICELLA E CASTELLO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI SMOTTAMENTI E FRANAMENTI SPONDALI E RIMOZIONE DI ALBERATURE CADUTE NEL CANALE NAVILE NEL TRATTO DA CORTICELLA (BOLOGNA) A CASTELLO (CASTEL MAGGIORE) A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI AVVENUTI TRA IL 2 E IL 20 MAGGIO | F18H23000170001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 78668.26 | SI
ER-SOUR-001860 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | SALA BOLOGNESE | - | 44.578622, 11.178499 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI BANCHE INTERNE, RIMOZIONE MEATERIALE FLUITATO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLE OPERE IDRAULICHE NEI TRATTI DI II CATEGORIA DEL BACINO DEL T. SAMOGGIA E DEL FIUME RENO | F18H23000180001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI
ER-SOUR-001861 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | BARICELLA | - | 44.688410, 11.535454 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTI ARGINALI PER INFILTRAZIONI DA FONDO ALVEO | COMUNE DI MALALBERGO E BARICELLA (BO) – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CORSO DEL CANALE SAVENA ABBANDONATO A SEGUITO DEGLI EVENTI DI PIENA DEL 2-3 E 13 E 16-17 MAGGIO 2023 | F58H23000180001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 278651.99 | SI
ER-SOUR-001862 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI, MARZABOTTO, VERGATO, BOLOGNA, PIANORO, MONZUNO, SAN LAZZARO, MONTERENZIO, CASTEL SAN PIETRO, CASALFIUMANESE | - | 44.40930, 11.19847 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OCCLUSIONE DEL CORSO D'ACQUA A SEGUITO DI COLATE DETRITICHE, FRANE E ACCUMULI DI MATERIALE DETRITICO E VEGETALE DEPOSITATO DALLA PIENA | COMUNI VARI – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI OCCLUSIONI PER COLATA DETRITICA, FRANA E ACCUMULO DI MATERIALE VEGETALE E LAPIDEO NEI CORSI D’ACQUA DEMANIALI DI COMPETENZA, INTERESSATI DAGLI EVENTI DEL MAGGIO 2023 | F28H23000340001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI
ER-SOUR-001863 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | RIVABELLA | 44.475002, 11.206785 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ROTTURA GUADO FILALIZZATO AD ESECUZIONE CASSE DI LAMINAZIONE T. LAVINO E DANNEGGIAMENTO ARGINI CASSA DI ESPANSIONE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLE OPERE IDRAULICHE NEI PRESSI DELLE CASSE DI ESPANSIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE LAVINO IN LOC. RIVABELLA - ZOLA PREDOSA (BO) | F38H23000250001 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 151941.13 | SI
ER-SOUR-001864 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | BENTIVOGLIO | - | 44.618482, 11.412333 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TAGLIO ARGINALE OPERATO PER PERMETTERE MAGGIOR RAPIDITÀ DI INVASO IN CASSA A SEGUITO DI SORMONTO DI VIA SALICETO. | COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO) – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA CASSA DI ESPANSIONE DELLE PIENE DEL CANALE NAVILE E PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ DEL CANALE NAVILE A SEGUITO DEGLI EVENTI DI PIENA DEL 2-3 E 13 E 16-17 MAGGIO 2023.) | F28H23000350001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 171408.81 | SI
ER-SOUR-001865 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | SANGIOVANNI IN PERSICETO - ANZOLA DELL'EMILIA | LE BUDRIE | 44.591644, 11.197874 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO OPERA DI PRESA CASSA DI ESPANSIONE T. SAMOGGIA, COLLABENZA EDIFICIO INTERNO A CASSA DI ESPANSIONE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLO SFIORATORE, ALLE ARGINATURE E RIMOZIONE TRONCHI ED EDIFICI PERICOLANTI DELLA CASSA BUDRIE DANNEGGIATI DALLA PIENA DEL TORRENTE LAVINO IN LOC. LE BUDRIE - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) | F58H23000170001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 274982.82 | SI
ER-SOUR-001866 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | MEDICINA - MOLINELLA | - | 44.576323, 11.711538 | PIENA | CORSI D'ACQUA | IDICE - EROSIONE CORONELLA CHIAVICA ACCURSI | TORRENTE IDICE – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SAVENELLA, DELLA CORONELLA E PARATOIE DELL’OPERA IDRAULICA CHIAVICA ACCURSI DANNEGGIATE IN SEGUITO ALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 16 MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | F78H23000220001 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 286166.95 | SI
ER-SOUR-001867 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | IMOLA, MEDICINA | - | 44.503398, 11.756002 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI SPONDALI | COMUNI DI MEDICINA E IMOLA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRESA EROSIONI SPONDALI TORRENTE SILLARO VERIFICATESI IN SEGUITO ALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 16 MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | F98H23000260001 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 1324192.96 | SI
ER-SOUR-001868 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | TRAVERSARA | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE | ART.163 D.LGS.50/2016 – COMUNE DI BAGNACAVALLO - LOCALITA' TRAVERSARA – FIUME LAMONE – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO OFFICIOSITA’ IDRAULICA E DELLE ARGINATURE DANNEGGIATE IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F31J23000070002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 600042.22 | SI
ER-SOUR-001869 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | COMUNI VARI | VARIE |  | PIENA | CORSI D'ACQUA | OFFICIOSITA’ IDRAULICA COMPROMESSA | ART.163 D.LGS.50/2016 – COMUNI VARI – FIUME LAMONE – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO OFFICIOSITA’ IDRAULICA DELL’ALVEO (RIMOZIONE OCCLUSIONI, TAGLIO VEGETAZIONE, RIPRISTINI DI VARIO GENERE) IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F21J23000090002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 744600.97 | SI
ER-SOUR-001870 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | COMUNI VARI | VARIE |  | PIENA | CORSI D'ACQUA | OFFICIOSITA’ IDRAULICA COMPROMESSA | ART.163 D.LGS.50/2016 – COMUNI VARI – FIUME MARZENO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO OFFICIOSITA’ IDRAULICA E DELLE ARGINATURE DANNEGGIATE IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F21J23000090002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 326524.5 | SI
ER-SOUR-001871 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6210900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210900 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA | REDA | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE | ART.163 D.LGS. 50/2016 – 2° EVENTO DI PIENA DEL 16/17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA – FIUME LAMONE – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI ARGINALI COLLASSATI A MONTE E A VALLE DI REDA, IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F21J23000180002 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 6055413.55 | SI
ER-SOUR-001872 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240700 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | VARI | VARIE | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE | ART.163 D.LGS.50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNI VARI – FIUME SENIO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO ROTTE ARGINI IN DESTRA E SINISTRA SENIO IN COMUNE DI COTIGNOLA, CASTEL BOLOGNESE E RIOLO TERME - RIPRESA DEI CEDIMENTI ARGINALI E RIPRISTINO OFFICIOSITA' DELL'ALVEO DA RIOLO TERME (RA) AD ALFONSINE (RA) IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F61J23000120002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 1212537.74 | SI
ER-SOUR-001873 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3849835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849835 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA | - | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE | ART.163 D.LGS.50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA (RA) – FIUME LAMONE – LAVORI DI SOMMA URGENZA IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI FAENZA , IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F21J23000200002 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 70 | 2025-07-22 | NO | 3678221.29 | SI
ER-SOUR-001874 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4340700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340700 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | S. AGATA SUL SANTERNO, LUGO E MORDANO | CA' DI LUGO, S. LORENZO E S. MARIA IN FABRIAGO (RA) MORDANO (BO) | 44,533936 11,883261 44.531684 11.895345 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE | ART.163 D.LGS. 50/2016 - 2° EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNI DI S. AGATA SUL SANTERNO, LUGO (RA) - LOCALITA' CA' DI LUGO E S. MARIA IN FABRIAGO E MORDANO (BO) – FIUME SANTERNO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE IN SPONDA DESTRA, TRATTO DAL PONTE DELLA FERROVIA NEL COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO AL PONTE DI CA' DI LUGO NEL COMUNE DI LUGO E TRATTO DA VALLE DELLA ROTTA, VIA LEONELLI A CA' DI LUGO, ALLA PASSERELLA DI SANTA MARIA IN FABRIAGO, NEL COMUNE DI LUGO E RIPRISTINO ROTTA ARGINALE IN COMUNE DI MORDANO (BO), SPONDA SINISTRA, IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F11J23000060002 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 70 | 2025-07-17 | NO | 3989369.28 | SI
ER-SOUR-001875 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3824235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824235 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | S. AGATA SUL SANTERNO E LUGO | CA' DI LUGO E S. MARIA IN FABRIAGO (RA) | 44,513102 11,883725 44,464295 11,882334 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE | ART.163 D.LGS.50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNI DI S. AGATA SUL SANTERNO E LUGO (RA) - LOCALITA' CA' DI LUGO E S. MARIA IN FABRIAGO – FIUME SANTERNO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ARGINI IN SINISTRA IDRAULICA, TRATTO DAL PONTE SULLA S.P. 253 NEL COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO ALLA PASSERELLA DI SANTA MARIA IN FABRIAGO, NEL COMUNE DI LUGO E PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA' IDRAULICA IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F41J23000080002 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 3363283.11 | SI
ER-SOUR-001876 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.277350 11.880008 44.279922 11.886170 | PIENA | CORSI D'ACQUA | CROLLO DEI MURI REALIZZATI IN SOSTITUZIONE DEI RILEVATI ARGINALI | ART.140 D.LGS. 36/2016 – 2 ° EVENTO DEL 16/17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA (RA) - LOCALITA’ VARIE – FIUME LAMONE – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEI MURETTI DI VIA RENACCIO E VIA CIMATTI CROLLATI, REALIZZATI IN SOSTITUZIONE DEI RILEVATI ARGINALI, IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F21J23000220002 | SI | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-01-08 | SI
ER-SOUR-001877 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | COCCOLIA | 44.288557 - 12.107828 | PIENA | CORSI D'ACQUA | CROLLO DEI MURI REALIZZATI IN SOSTITUZIONE DEI RILEVATI ARGINALI | ART.140 D.LGS. 36/2023 – 2 ° EVENTO DEL 16/17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI RAVENNA - LOCALITA’ COCCOLIA – FIUME RONCO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO REALIZZATO IN SOSTITUZIONE DEI RILEVATI ARGINALI, IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F61J23000180002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 394822.1 | SI
ER-SOUR-001878 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | BAISO | CÀ LITA | 44.456818,10.634566 | FRANA | ALTRO | MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE ABITAZIONI, VIABILITÀ COMUNALE E PROVINCIALE, FIUME SECCHIA, IMPIANTI E SOTTOSERVIZI DI RILEVANZA INTERPROVINCIALE | FRANA DI CÀ LITA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA RIATTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ PAROSSISTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL MESE DI MAGGIO 2023 | F58H23000150003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 2993078.81 | SI
ER-SOUR-001879 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | VARI COMUNI | VIA RIO VIOLE E VIA ARISOTO (CASTELLARANO) E VIA MULINI VALLE DEL TRESINARO, IN COMUNE DI CARPINETI | 44.486739, 10.661454 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIO VIOLE, RIO CAMPIANO, TORRENTE TRESINARO | RIO DELLE VIOLE, RIO CAMPIANO E T. TRESINARO – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA E RIMOZIONE VEGETAZIONE PERICOLANTE, A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTELLARANO E CARPINETI (RE) | F28H23000280003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 54885.14 | SI
ER-SOUR-001880 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | BELLARIA-S.MAURO P (FC) - SOGLIANO AL R. (FC) | BELLARIA, CA LA VIGNA, CA S.VITO, PONTE USO | 44,145299N; 12,453087E 44,090055N; 12,454467E 43,971071N; 12,294223E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO BANCHE, PARTI DI ARGINATURE CLASSIFICATE, SCARPATE FLUVIALI IN PROSSIMITÀ OPERE PUBBLICHE, ALLAGAMENTI ABITATI E VIABILITÀ | COMUNI VARI - FIUME USO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ARGINI E DELLE GOLENE MEDIANTE RIPROFILATURA DEI RILEVATI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA SPONDALE | F38H23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-06 | SI
ER-SOUR-001881 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | VERUCCHIO-POGGIO TORRIANA-S.LEO-NOVAFELTRIA | P.VERUCCHIO - P.S.M.MADDALENA | 43,983859N; 12,405379E 43,939692N; 12,348718E | PIENA | CORSI D'ACQUA | SCALZAMENTO E ROTTURA DI BRIGLIE IDRAULICHE | COMUNE DI VERUCCHIO, POGGIO TORRIANA, SAN LEO E NOVAFELTRIA – FIUME MARECCHIA – RIPRISTINO DELLE SPONDE IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVERSA IN C.A. A PONTE VERUCCHIO E DEMOLIZIONE DI BRIGLIA ESISTENTE DANNEGGIATA DAGLI EVENTI DI PIENA A PONTE SANTA MARIA MADDALENA, AL FINE DI RIPRISTINARE L’OFFICIOSITA' IDRAULICA | F48H23000260002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI
ER-SOUR-001882 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | BELLARIA - S.MAURO P (FC) - RIMINI - SANTARCANGELO - BORGHI - POGGIO TORRIANA | VARIE | vari ( 44,069224N; 12,439879E baricentrico ) | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO BANCHE, RILEVATI, SCARPATE FLUVIALI IN PROSSIMITÀ ABITATI, ALLAGAMENTI CAMPI AGRICOLI | RIPRISTINI E RISEZIONAMENTI DELLE SCARPATE E GOLENE FLUVIALI MEDIANTE OPERE IN TERRA E DI DIFESA SPONDALE – COMUNI VARI – FIUME USO – LOTTO 1 | F68H23000250002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI
ER-SOUR-001883 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | VARI (PROVINCIA SUD DI RIMINI) | VARIE | vari ( 43,994385N; 12,608444E baricentrico ) | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO BANCHE, RILEVATI, SCARPATE FLUVIALI IN PROSSIMITÀ ABITATI, ALLAGAMENTI CAMPI AGRICOLI | RIPRISTINI E RISEZIONAMENTI DELLE SCARPATE E GOLENE FLUVIALI MEDIANTE OPERE IN TERRA E DI DIFESA SPONDALE – COMUNI VARI – BACINO CONCA | F18H23000190002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI
ER-SOUR-001884 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | VARI | VARIE | vari ( 44,012275N; 12,630838E baricentrico ) | PIENA | CORSI D'ACQUA | ACCUMULI E CROLLI ALBERATURE IN ALVEO CON POSSIBILITÀ DI CHIUSURA SEZIONE IDRAULICA IN PROSSIMITÀ ABITATI | COMUNI VARI – TAGLIO DI VEGETAZIONE E RIMOZIONE DI ALBERATURE PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D’ACQUA DELLA PROVINCIA DI RIMINI | F98H23000270002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI
ER-SOUR-001885 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | CASTELDELCI | VARIE | vari ( 43,785024N; 12,149226E baricentrico ) | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTI, SIFONAMENTI, AMMALORAMENTI BRIGLIE E BACINI DI DISSAPAZIONE | COMUNE DI CASTELDELCI – TORRENTE SENATELLO - RIPRISTINI SPONDALI, CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA E STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO | F78H23000230002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI
ER-SOUR-001886 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | CASTEVETRO | VIA DESTRA GUERRO | 44.514928, 10.954270 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI UN TRATTO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE GUERRO DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI CIRCA 73 M, A VALLE DELL’ABITATO DI CASTELVETRO DI MODENA | PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DI TRATTO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE GUERRO A VALLE DELL’ABITATO DI CASTELVETRO DI MODENA (MO) | F38H23000130002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 99843.71 | SI
ER-SOUR-001887 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | MODENA | TRATTO A VALLE AUTOSTRADA A1 | 44.586342, 10.961708 | PIENA | CORSI D'ACQUA | GRAVE EROSIONE IN SPONDA DX DEL TORRENTE TIEPIDO A VALLE DELLA A1 CON ARRETRAMENTO DELLA SPONDA DI UNA DECINA DI METRI PER UNA LUNGHEZZA SUPERIORE A 100M, MATERIALE DI OSTACOLO AL REGOLARE DEFLUSSO NEI PRESSI DEL PONTE SU VIA GHERBELLA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE DI PIENA E DIFESA SPONDALE NEL TORRENTE TIEPIDO NEL TRATTO A VALLE DELLA A1 IN COMUNE DI MODENA, SOTTOPOSTO A SERVIZIO DI PIENA | F28H23000220002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-22 | NO | 139942.28 | SI
ER-SOUR-001888 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | VARI COMUNI | TORRENTE NIZZOLA E RIO MERDONE | 44.464099, 11.003542 | PIENA | CORSI D'ACQUA | SONO PRESENTI LE SEGUENTI CRITICITÀ: - VEGETAZIONE INTERFERENTE PRESENTE IN ALVEO ATTIVO; - PRESENZA DI MATERIALE FLUITATO, SIA DI NATURA VEGETALE CHE NON; - MATERIALE SOLIDO DEPOSITATO NEL CORSO DELL’EVENTO, DOVE QUESTO COMPORTA UN RESTRINGIMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA TALE DA NON CONSENTIRE IL DEFLUSSO DI PORTATE DI PIENA | PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE NEL SETTORE PEDECOLLINARE RISPETTIVAMENTE DEL TORRENTE NIZZOLA - LOC. CAVIDOLE - CASTELNUOVO RANGONE E LA BUSA - SPILAMBERTO E DEL RIO MERDONE - LOC. GAROFANO - SAVIGNANO SUL PANARO - (MO) | F68H23000110002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 69531.89 | SI
ER-SOUR-001889 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | MARANO S/P | RIO PICCOLO | 44.463924, 10.973836 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO E PARZIALE CEDIMENTO DI TRATTI ARGINALI DEL RIO PICCOLO NEL TRATTO A MONTE E VALLE DELLA SP.4 | PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E RISAGOMATURA DELL'ALVEO E RIPRISTINO DEI CORPI ARGINALI IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA NEL RIO PICCOLO A MONTE E VALLE DELLA SP4. | F68H23000210002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 88818.93 | SI
ER-SOUR-001890 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | PRIGNANO, BAISO, CASTELLARANO | FIUME SECCHIA | 44.451859, 10.654170 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI SPONDALI E DISSESTI MORFOLOGICI DIFFUSI | PRIMI INTERVENTI DI RIASSETTO MORFOLOGICO ANCHE IN CONSEGUENZA DELLA FRANA DI CA’ LITA CON RIPRESA EROSIONI SPONDALI - PRIGNANO SUL SECCHIA (MO) | F68H23000220002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 541943.44 | SI
ER-SOUR-001891 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | POLINAGO, PALAGANO, PRIGNANO E FRASSINORO | VARIE | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI SPONDALI E DISSESTI MORFOLOGICI DIFFUSI | PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DI TRATTI DEL RETICOLO MINORE E DEI VERSANTI OGGETTO DI MOVIMENTI FRANOSI NEI COMUNI DI PALAGANO, PRIGNANO SULLA SECCHIA, FRASSINORO E POLINAGO (MO) | F98H23000240002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 69054.83 | SI
ER-SOUR-001892 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CESENA, CESENATICO, RONCOFREDDO, MONTIANO | - | 44.086046882942995, 12.293333831415337 44.1466675281096, 12.302777655782004 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANE TRATTO ARGINATO A VALLE DEL PONTE DELLA FERROVIA | INTERVENTO DIFFUSO DI RIPRISTINO DELLE SCARPATE E DEGLI ARGINI DEL T. PISCIATELLO EROSI NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DELLE FERROVIA MEDIANTE OPERE IN MASSI E PALIZZATE E RIPRISTINI ARGINALI TRA LE LOCALITÀ CASALE E CASE FRANCESCONI | F21J23000160002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 299431.69 | SI | NO | [5 empty] | 26/05/2023 | 150
ER-SOUR-001893 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ, FAENZA, FORLIMPOPOLI | - | 44.21212857726347, 12.027540223177377 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINI DANNEGGIATI E DISSESTO DELL'ALVEO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTITUZIONE DELLA SAGOMA ORIGINARIA DEGLI ARGINI DEI FIUMI MONTONE E RABBI DANNEGGIATI DALLA PIENA DEI GIORNI 16_17_18 MAGGIO 2023 | F41J23000060002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 1270053.15 | SI
ER-SOUR-001894 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ, FORLIMPOPOLI | - | 44.19200593047711, 12.095862497702539 44.16741833100676, 12.157083349489465 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINI DANNEGGIATI E DISSESTO DELL'ALVEO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTITUZIONE DELLA SAGOMA ORIGINARIA DEGLI ARGINI DEI FIUMI RONCO E BEVANO DANNEGGIATI DALLA PIENA DEI GIORNI 16_17_18 MAGGIO 2023 | F41J23000070002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 996380.95 | SI
ER-SOUR-001895 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 31170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31170 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | COMUNI VARI | VARIE | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | - | ART.163 D.LGS.50/2016 – PRIMO EVENTO DEL 2/3 MAGGIO 23 - SOMMA URGENZA - APPALTO DI FORNITURA DI SACCHI SU FIUMI VARI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F31J23000130002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-16 | NO | 31166.22 | SI
ER-SOUR-001896 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10680 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | COMUNI VARI | VARIE | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | - | ART.163 D.LGS.50/2016 - PRIMO EVENTO DEL 2/3 MAGGIO – SOMMA URGENZA - APPALTO DI FORNITURA DI SACCHI IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F21J23000210002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-16 | NO | 10676.22
ER-SOUR-001897 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 192700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192700 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | COMUNI VARI | VARIE | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | - | ART.163 D.LGS.50/2016 – EVENTI DI MAGGIO 2023 - FORNITURE IN SOMMA URGENZA DI TELONI E MATERIALE ACCESSORIO PER ARGINATURE FIUMI DI COMPETENZA DELL'UT RAVENNA IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | F51J23000120002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 192653.15 | SI
ER-SOUR-001898 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240700 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | CERVIA, RAVENNA | CASTIGLIONE DI CERVIA, CASTIGLIONE DI RAVENNA | Lat. 44.279533 Lon. 12.272713 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE | ART.163 D.LGS. 50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNI DI CERVIA E RAVENNA – FIUME SAVIO. LOC. CASTIGLIONE DI CERVIA E CASTIGLIONE DI RAVENNA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DESTRO, A VALLE DELL'ABITATO DI CASTIGLIONE DI CERVIA E MESSA IN SICUREZZA DAI CEDIMENTI ARGINALI DIFFUSI LUNGO L'ASTA FLUVIALE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA. IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - PRIMO STRALCIO | F51J23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 1220242.45 | SI
ER-SOUR-001899 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2480700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480700 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | SANT'AGATA SUL SANTERNO |  | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE | ART.163 D.LGS. 50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO – FIUME SANTERNO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DELLA ROTTA ARGINALE SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SANTERNO NEL TRATTO TRA IL PONTE DELLA FERROVIA E LA PROVINCIALE SP 253 E PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA' IDRAULICA IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - PRIMO STRALCIO | F91J23000050002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-08-04 | NO
ER-SOUR-001900 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2604700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604700 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | LUGO | CÀ DI LUGO |  | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE | ART.163 D.LGS. 50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI LUGO (RA) - FIUME SANTERNO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DELLA ROTTA ARGINALE IN DESTRA IDRAULICA TRATTO DAL PONTE DI CA' DI LUGO ALLA VIA LEONELLI IN LOCALITA' CA' DI LUGO E PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA' IDRAULICA IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - PRIMO STRALCIO | F41J23000090002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 2562660 | SI
ER-SOUR-001901 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CESENA, MERCATO SARACENO, SARSINA, BAGNO DI ROMAGNA, MONTIANO, RONCOFREDDO, SOGLIANO, SAVIGNANO | - | 44.1440685668769, 12.235040871237564 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ROTTURE ARGINALI, OCCLUSIONE DI PONTI, EROSIONI DI SPONDA E DEVIAZIONE DEGLI ALVEI CON INTERESAMENTO DI INFRASTRUTTURE E ABITAZIONI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CHIUSURA ROTTE ARGINALI DEL F. SAVIO E RIO CASALECCHIO IN COMUNE DI CESENA E INTERVENTI DIFFUSI DI RIMOZIONE DELLE OCCLUSIONI E RICOSTRUZIONE DELLE RIVE PER IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE A PRESIDIO DI INFRASTRUTTURE E ABITAZIONI IN TUTTO IL RETICOLO IDROGRAFICO DEL BACINO SAVIO, RUBICONE E PISCIATELLO | F31J23000090002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 798318.52 | SI | NO | [5 empty] | 26/05/2023 | 150
ER-SOUR-001902 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO SUL RUBICONE | - | 44.10076660783757, 12.402337312261626 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANA DI SPONDA CON CEDIMENTO STRADALE IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONI | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SCARPATA DEL F. RUBICONE A PRESIDIO DELLA STRADA VIA RUBICONE DESTRA NEL TRATTO RICOMPRESO TRA IL PONTE DI VIA GALEAZZA E VIA BASTIA MEDIANTE OPERE IN MASSI CICLOPICI E IN C.C.A. | F31J23000100002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 1088922.96 | SI
ER-SOUR-001903 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO SUL RUBICONE, GATTEO | - | 44.12011028950066, 12.400293414378 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANA DI SPONDA CON CEDIMENTI STRADALI IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONI | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE SCARPATE E DEL MURO IDRAULICO SUL F. RUBICONE A PRESIDIO DI VIA RUBICONE E VIA RUBICONE DESTRA NEL CENTRO DI FIUMICINO MEDIANTE OPERE IN C.C.A. | F41J23000040002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 695057.42 | SI
ER-SOUR-001904 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | 44.123904, 12.284846 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANA DI SPONDA CON CROLLO MURO IDRAULICO | CORSO D’ACQUA PISCIATELLO - RIPRISTINO DI MURO IDRAULICO IN LOC. CASE CASTAGNOLI | F11J23000050002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 340037.13 | SI
ER-SOUR-001905 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO SUL RUBICONE, GATTEO | - | 44.142833, 12.407864 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANE DI SPONDA E DISSESTI ARGINALI CON CEDIMENTI STRADALI IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE | INTERVENTO DIFFUSO DI RIPRISTINO DELLE SCARPATE EROSE DEL F. RUBICONE NEL TRATTO ARGINATO A VALLE DELLA VIA EMILIA MEDIANTE OPERE IN MASSI CICLOPICI E PALIZZATE | F41J23000050002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 1924932.1 | SI
ER-SOUR-001906 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | TERRITORIO FORLIVESE | - | 44.22692654994671, 12.027568885707666 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ROTTURE ARGINALI, OCCLUSIONI DI PONTI, EROSIONI DI SPONDA E DEVIAZIONE DEGLI ALVEI CON INTERESAMENTO DI INFRASTRUTTURE E ABITAZIONI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALVEI E DELLE ARGINATURE DEI FIUMI DEL TERRITORIO FORLIVESE NEI BACINI DEI FIUMI MONTONE RABBI RONCO BIDENTE E BEVANO DANNEGGIATI DALLA PIENA DEI GIORNI 16_17_18 MAGGIO 2023 | F61J23000070002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 342407.68 | SI
ER-SOUR-001907 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | 44.16363902877594, 12.011287449609897 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DISSESTO DELL'ALVEO E DELLA BRIGLIA CALANCO A SAN LORENZO IN NOCETO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PRIMA MESSA IN SICUREZZA DELLA BRIGLIA CALANCO E DEL TRATTO DI ALVEO INTERESSATO DAL DISSESTO IN LOCALITÀ SAN LORENZO IN NOCETO DEL COMUNE DI FORLÌ | F61J23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 2023806.43 | SI
ER-SOUR-001908 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | 44.19252603660275, 11.973192708178024 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DISSESTO DELL'ALVEO E DELLA BRIGLIA MEDICEA LADINO SAN VARANO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PERLA PRIMA MESSA IN SICUREZZA DELLA BRIGLIA MEDICEA LADINO SAN VARANO E DEL TRATTO DI ALVEO INTERESSATO DAL DISSESTO IN LOCALITÀ LADINO E SAN VARANO DEL COMUNE DI FORLÌ | F61J23000090002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 1066722.02 | SI
ER-SOUR-001909 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | COMUNI DEL TERRITORIO FORLIVESE | - | 44.212981416267084, 12.027571495456867 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANE DI SPONDA E DISSESTI ARGINALI CON CEDIMENTI STRADALI IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI MURI IDRAULICI E DIFESE DI SPONDA A PRESIDIO DI INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI NEI BACINI DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO, BIDENTE E BEVANO DANNEGGIATI DALLA PIENA DEI GIORNI 16_17_18 MAGGIO 2023 | F61J23000100002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 1486804.17 | SI
ER-SOUR-001910 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | COMUNI DEL TERRITORIO FORLIVESE | - | 44.21292568579274, 12.027649249545979 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANE DI SPONDE E ACCUMULI IN ALVEO | CORSI D’ACQUA MONTONE, RABBI, RONCO, BIDENTE E BEVANO - INTERVENTI DIFFUSI DI RECUPERO DELLA VEGETAZIONE RIBALTATA, DANNEGGIATA, IN ECCESSO NEGLI ALVEI FLUVIALI DEI FIUMI DEL TERRITORIO FORLIVESE | F61J23000110002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 390744.47 | SI
ER-SOUR-001911 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75778.93 | 75778.93 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | IMOLA, MASSA LOMBARDA, MORDANO, SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A CONTATORI ELETTRICI | SOSTITUZIONE CONTATORI GUASTI | F49C23000020001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 75778.93 |  | NO | [5 empty] | 01/04/2023 | 274
ER-SOUR-001912 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6383.42 | 6383.42 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | IMOLA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A INFRASTRUTTURA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA | RIPARAZIONE INFRASTRUTTURA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA | F29C23000020001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 5879.53 |  | NO | [5 empty] | 31/05/2023 | 214
ER-SOUR-001913 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7426.68 | 7426.68 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A INFRASTRUTTURA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA | RIPARAZIONE INFRASTRUTTURA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA | F99C23000030001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 7243.81 |  | NO | [5 empty] | 01/05/2023 | 152
ER-SOUR-001914 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121537.2 | 121537.2 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS | RIPARAZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS | F49C23000030001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 40053.17 |  | NO | [5 empty] | 01/06/2023 | 548
ER-SOUR-001915 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565 | 5565 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | IMOLA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS | RIPARAZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS | F49C23000030001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 5565 |  | NO | [5 empty] | 01/09/2023 | 242
ER-SOUR-001916 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327912.14 | 327912.14 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A RETI DISTRIBUZIONE GAS | RIPARAZIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS | F49C23000040001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 75 | 2026-02-27 | SI | 115525.81 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1172
ER-SOUR-001917 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566571.63 | 566571.63 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A RETI DISTRIBUZIONE GAS | RIPARAZIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS | F49C23000040001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 547131.9 |  | NO | [5 empty] | 15/03/2023 | 1052
ER-SOUR-001918 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340529.19 | 340529.19 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | MODENA | MODENA | VARIE PROVINCIA DI MODENA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A RETI DISTRIBUZIONE GAS | RIPARAZIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS | F49C23000040001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 323794.48 |  | NO | [5 empty] | 01/06/2023 | 272
ER-SOUR-001919 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85653.51 | 85653.51 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A RETI DISTRIBUZIONE GAS | RIPARAZIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS | F49C23000040001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 62 | 2026-02-27 | SI | 93989.4 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1539
ER-SOUR-001920 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033.87 | 2033.87 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A PROTEZIONE CATODICA GAS | RIPARAZIONE PROTEZIONE CATODICA GAS | F49C23000050001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 2033.87 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-01 |  | 122
ER-SOUR-001921 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13951.55 | 13951.55 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A PROTEZIONE CATODICA GAS | RIPARAZIONE PROTEZIONE CATODICA GAS | F49C23000050001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 13237.15 |  | NO | [5 empty] | 01/05/2023 | 182
ER-SOUR-001922 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17880.9 | 17880.9 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A PROTEZIONE CATODICA GAS | RIPARAZIONE PROTEZIONE CATODICA GAS | F49C23000050001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 17880.9 |  | NO | [5 empty] | 01/05/2023 | 182
ER-SOUR-001923 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.24 | 2019.24 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | RIMINI | RICCIONE | VARIE PROVINCIA DI RIMINI | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A PROTEZIONE CATODICA GAS | RIPARAZIONE PROTEZIONE CATODICA GAS | F49C23000050001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 2019.24 |  | NO | [5 empty] | 01/08/2023 | 90
ER-SOUR-001924 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62170.96 | 62170.96 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | MONZUNO | TRASASSO | - | FRANA | ALTRO | DANNI A RETI DISTRIBUZIONE GAS LOCALITÀ TRASASSO (PRIMO INT.) | RIPARAZIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS IN LOC.TRASASSO (PRIMO INT.) | F59C23000030001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 80 | 2026-02-27 | SI | 49350.13 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-01 |  | 669
ER-SOUR-001925 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117167.08 | 117167.08 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | CINQUE CERRI - VIA SETTA | - | PIENA | ALTRO | DANNI A RETI DISTRIBUZIONE GAS LOCALITÀ CINQUE CERRI (PRIMO INT.) | RIPARAZIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS IN LOC.CINQUE CERRI (PRIMO INT.) | F99C23000040001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 117167.08 |  | NO |  |  |  |  | 2023-08-01 |  | 152
ER-SOUR-001926 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43210.13 | 43210.13 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO - LOC. QUERCIOLA | - | PIENA | ALTRO | DANNI A RETI DISTRIBUZIONE GAS LOCALITÀ QUERCIOLA DI SAVIGNO (PRIMO INT.) | RIPARAZIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS IN LOC. QUERCIOLA DI SAVIGNO (PRIMO INT.) | F49C23000060001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 37398.71 |  | NO | [5 empty] | 01/05/2023 | 275
ER-SOUR-001927 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115500 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | CESENA - VIA GARAMPA/MONTE REALE | - | FRANA | ALTRO | DANNI A RETI DISTRIBUZIONE GAS VIA GARAMPA, CESENA (PRIMO INT.) | RIPARAZIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS VIA GARAMPA, CESENA (PRIMO INT.) | F19C23000020001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2026-02-27 | SI | 10222.12 | SI | NO | [5 empty] | 21/10/2025 | 145
ER-SOUR-001928 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142376.87 | 142376.87 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | MODENA | SASSUOLO | SASSUOLO - SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI | - | FRANA | ALTRO | DANNI A RETI DISTRIBUZIONE GAS IN LOC. SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI, SASSUOLO (PRIMO INT.) | RIPARAZIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS IN LOC. SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI, SASSUOLO (PRIMO INT.) | F89C23000170001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 114641.39 |  | NO | [5 empty] | 01/06/2023 | 364
ER-SOUR-001932 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 4664.06 | 0 | 0 | 0 | 17335.94 | 22000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DI JOLA 2 -3 - 4 - 5 | - | FRANA | ALTRO | FRANA IN ATTO CHE HA TRANCIATO TUBAZIONE GAS IN POLIETILENE DN 110 IN BASSA PRESSIONE. | SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO TUBAZIONE GAS IN AREA DI FRANA PER UNO SVILUPPO DI CIRCA 400 METRI | F99C23000050001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2026-03-01 |  | 30
ER-SOUR-001933 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13105.42 | 13105.42 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA CASALINO | - | FRANA | ALTRO | FRANA CHE HA COINVOLTO LA TUBAZIONE GAS IN MEDIA PRESSIONE, DN 80 | SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA ED INSTALLAZIONE DI GIUNTI DI ASSORBIMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO | F99C23000050001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 11822.37 |  | NO | [5 empty] | 01/08/2023 | 152
ER-SOUR-001934 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48550.64 | 48550.64 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | VIA PORRETTANA SUD ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 75 | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE MEDIA PRESSIONE GAS DN 250 DEL TORRENTE VENOLA (ZONA TRA LA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA - PORRETTA E LA VIA PORRETTANA SUD). LA PIENA DEL FIUME HA COMPROMESSO LA MASSICCIATA POSTA A PROTEZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO GAS | RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO GAS E PROTEZIONE | F99C23000050001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 48550.64 |  | NO | [5 empty] | 01/02/2024 | 59
ER-SOUR-001935 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6271.78 | 6271.78 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA ORNÈ E VIA SANT’ANNA | - | FRANA | ALTRO | FRANA ANGOLO VIA ORNÈ E VIA SANT’ANNA: E’ STATO SEZIONATO IL TRONCO DI VIA ORNE’ PERCHE’ STRADA INACCESSIBILE E LE CASE SONO STATE EVACUATE. | RIFACIMENTO TRATTO DI RETE GAS CONTESTUALMENTE ALLA STRADA COMUNALE | F99C23000050001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 5911.83 |  | NO | [5 empty] | 01/05/2023 | 213
ER-SOUR-001938 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35475.47 | 35475.47 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | VIA OLIVETTA | - | PIENA | ALTRO | IL FIUME HA EROSO UN TRATTO DI SPONDA E SI È SCOPERTO UN TRATTO MOLTO ESTESO DI CONDOTTA GAS PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 450/500 M NON CONTINUI. GIÀ ESEGUITA VOLANTE | DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA AL DI SOTTO DI SEDIME SICURO. | F99C23000050001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 87629.37 |  | NO | [5 empty] | 01/05/2023 | 579
ER-SOUR-001939 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249247.2 | 249247.2 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | VERGATO | VIA DELLA REPUBBLICA N.1284 | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ATTRAVERSAMENTO GAS MEDIA PRESSIONE DN 250, DANNEGGIATO DALLA PIENA DEL FIUME RENO. | NECESSARIA PROTEZIONE AL TUBO GAS PER CIRCA 25 METRI, SISTEMAZIONE DEL CORSO DEL FIUME AFFINCHÉ CON RISAGOMATURA E ULTERIORE PROTEZIONE SPONDALE DI CIRCA 80 - 100 METRI (MASSI CICLOPICI) | F99C23000050001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 230921.79 |  | NO | [5 empty] | 01/11/2023 | 426
ER-SOUR-001941 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103591.42 | 103591.42 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA LOCCHI VIA NERVESA | - | PIENA | ALTRO | ROTTURA DELLA TUBAZIONE GAS A SEGUITO DI VORAGINE STRADALE DETERMINATA DAL CEDIMENTO DEL COLLETTORE STRADALE | RIFACIMENTO DELLA RETE GAS | F99C23000060001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 103591.42 |  | NO | [5 empty] | 01/06/2023 | 213
ER-SOUR-001942 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | LOC. STRADA SAN ZENO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | CHIUSURA RETE GAS 4^ SPECIE ACC DN 125 CHE ALIMENTA IL COMUNE DI PREMILCUORE A SEGUITO DI EROSIONE DELL’ARGINE DI PROTEZIONE CONDOTTA, DEL FIUME RABBI | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | F99C23000060001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 16 | 2026-02-27 | SI | 12703.59 | SI | NO | [5 empty] | 17/11/2025 | 134
ER-SOUR-001943 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | PREDAPPIO ALTA | - | PIENA | ALTRO | RIATTIVAZIONE DI UN DEPOSITO DI FRANA QUIESCENTE COMPLESSA CHE HA INTERESSATO IL SEDIME DELLA CONDOTTA DISTRIBUTRICE IN ACC DN 80 IN 4^SPECIE PROVOCANDONE LA COMPLETA ROTTURA: TALE EVENTO HA PROVOCATO L’INEVITABILE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CIRCA 300 UTENZE. | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | F99C23000060001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 13 | 2026-02-27 | SI | 15517.67 | SI | NO | [5 empty] | 17/11/2025 | 134
ER-SOUR-001944 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341264.75 | 341264.75 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | LOC. SANTA MARINA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | CHIUSURA RETE GAS 4^ SPECIE ACC DN 125 CHE ALIMENTA IL COMUNE DI PREMILCUORE A SEGUITO DI EROSIONE DELL’ARGINE DI PROTEZIONE CONDOTTA, DEL FIUME RABBI - LOCALITÀ SANTA MARINA | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | F99C23000060001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 95 | 2026-02-27 | SI | 223260.86 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-01 |  | 1066
ER-SOUR-001946 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25888.22 | 25888.22 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO | VIA RUBICONE DX | - | PIENA | ALTRO | VIA RUBICONE DX CEDIMENTO TRATTO ARGINALE RUBICONE, CON INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE E SCOPERTURA DI UN TRATTO DI MEDIA PRESSIONE PER CIRCA 50 MT, TUBAZIONE PUNTELLATA. | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | F99C23000060001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 25888.22 |  | NO | [5 empty] | 01/06/2023 | 213
ER-SOUR-001947 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO | SS 67 TOSCO ROMAGNOLA IN LOC. I SALDONI | - | FRANA | ALTRO | ROTTURA DELLA RETE 4^ SPECIE ACC DN 150 CHE ALIMENTA IL COMUNE DI PORTICO DI ROMAGNA NELLE LOCALITÀ BOCCONI E SAN BENEDETTO IN ALPE CAUSA FRANA NELLA PARTE SOVRASTANTE LA SPONDA DEL FIUME MONTONE. | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | F99C23000060001 | SI | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 33086.63 | SI | NO |  |  |  |  | 2025-05-06 |  | 208
ER-SOUR-001948 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36557.55 | 36557.55 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | MODENA | LAMA MOCOGNO | CASE MALGARI E LA CÀ | - | FRANA | ALTRO | UNA FRANA HA PROVOCATO LA ROTTURA DELLA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE GAS IN IV SPECIE, NEI PRESSI DELLA LOCALITÀ LA SANTONA NEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO, IN PARTICOLARE GLI ABITATI DI CASA MALGARI E LA CA | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS MEDIANTE ATTRAVERSAMENTO SUBALVEO | F69C23000060001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 33951.21 |  | NO | [5 empty] | 01/07/2023 | 183
ER-SOUR-001950 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 1195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | MODENA | SASSUOLO | SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI | - | FRANA | ALTRO | DISTACCO DI FRANA CONSISTENTE A RIDOSSO DELL’ARGINE IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME SECCHIA, CON COINVOLGIMENTO DELLA CONDOPTTA GAS. COMUNE DI SASSUOLO SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI | REALIZZAZIONE DELLA MAGLIATURA TRA LA RETE DELL' IMPIANTO GAS DI SASSUOLO E QUELLA DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA PRESSO SP 20 DI S.PELLEGRINETTO, FINALIZZATO ALLA DEFINITIVA DELOCALIZZAZIONE DEL TRATTO DI RETE GAS POSTO IN ALVEO IN LOCALITA’ SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI (SASSUOLO) | F69C23000060001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 57 | 2026-02-24 | SI | 454224.45 | SI | NO |  | 2023-05-01 |  | 2023-06-08 |  | 19/12/2023 | 848
ER-SOUR-001952 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | MODENA | SERRAMAZZONI | MONFESTINO | - | FRANA | ALTRO | FRANA SU CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE GAS IN IV SP CON CONSEGUENTE ROTTURA, IN COMUNE DI SERRAMAZZONI, LOCALITÀ MONFESTINO | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | F69C23000060001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 8 | 2026-02-27 | SI | 6160.95 | NO | NO |  |  |  |  | 2026-12-31 |  | 365
ER-SOUR-001953 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8842.61 | 8842.61 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | MODENA | SERRAMAZZONI | RICCÒ | - | FRANA | ALTRO | FRANA HA SCOPERTO CONDOTTA IN ACC DN 100 IN IV SP COMUNE DI SERRAMAZZONI RICCÒ | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | F69C23000060001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 4169.14 |  | NO | [5 empty] | 01/06/2023 | 182
ER-SOUR-001954 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | MODENA | SESTOLA | RONCOSCAGLIA | - | FRANA | ALTRO | COMUNE DI SESTOLA, FRA MONTECRETO E LOC. RONCOSCAGLIA; ROTTURA CONDOTTA MP, MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA CON SEZIONAMENTI RETE E RIALIMENTAZIONE DA ALTRE REMI. | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | F69C23000060001 | SI | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 110379.25 | SI | NO | [5 empty] | 26/05/2023 | 1039
ER-SOUR-001956 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | COMPLESSO FORESTALE ALTO SENIO | 44.19896584095749, 11.557565901789129 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE VIABILITÀ FORESTALE | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ FORESTALE PRIMARIA | F81J23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 54723.55 | SI
ER-SOUR-001957 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | COMPLESSO FORESTALE ALTO LAMONE | 44.160261493497856, 11.646063267950005 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE VIABILITÀ FORESTALE | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ FORESTALE PRIMARIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 84990.59 | SI
ER-SOUR-001958 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18239 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO | CAPRINCOLLE-COLLA BUCINE | 43.97274466428363, 11.694150866286906 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA ANCHE AL PUBBLICO TRANSITO OSTRUITA PER LA PRESENZA DI SMOTTAMENTI E CEDIMENTI CHE HANNO OSTRUITO IN PIÙ PUNTI IL PIANO STRADALE E LE OPERE DI REGIMAZIONE IDRICA CONNESSE ALLA STRADA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE COMPRESO IL CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL PIANO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 18239
ER-SOUR-001959 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4697 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | FIUMICELLO-PASSO BRACCINA | 43.93237202368333, 11.755210678789703 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO. IMPORTANTE COLLEGAMENTO FRA L'ALTA VALLE DEL RABBI E QUELLA DEL BIDENTE. UNICA STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI FIUMICELLO E AL RIFUGIO DI PIAN DI ROCCHI | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE COMPRESO IL CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI DEL PIANO STRADALE INTERESSATI DA CEDIMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 4697
ER-SOUR-001960 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | RIDOLLA - VIA A. MORO | 43.97200728813944, 11.768745928362346 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCARPATE STRADALI | RIMOZIONE PIANTE E TERRENO FRANATI SULLA STRADA E A RIDOSSO DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE. CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE INTERESSATE DA FENOMENI EROSIVI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 12200
ER-SOUR-001961 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 16104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16104 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | MONTE DELLE FORCHE-MONTE ALTACCIO | 44.00323562911377, 11.881786753384556 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO. UNICA STRADA DI ACCESSO AI FABBRICATI DI COLLINACCIA E VERZOLINO DI PROPRIETÀ DELLA RER E IN CONCESSIONE A TERZI ED A TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ PRIVATA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE COMPRESO IL CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL PIANO STARDALE PARZIALMENTE CEDUTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 16104
ER-SOUR-001962 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | RIDRACOLI - PASSO DEL VINCO | 43.8839399239436, 11.863068955138607 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO. IMPORTANTE COLLEGAMENTO FRA L'ALTA VALLE DEL BIDENTE E L'ALTO RABBI. UNICA STRADA DI ACCESSO AL FABBRICATO DI VAL DELLA NOCE (PROPRIETÀ RER, RESIDENZA DEI CONCESSIONARI) | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE COMPRESO IL CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI DEL PIANO STRADALE INTERESSATI DA CEDIMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 2745
ER-SOUR-001963 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE REGIONALE | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CAMANGI 29 | 44.28980051954258, 11.888965138118182 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - IMMOBILI DEMANIALI | ALLAGAMENTO DELL'ARCHIVIO INTERRATO DEL SERVIZIO PROVINCIALE, POI REGIONALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA TERRITORIALE DI FAENZA CAUSA ESONDAZIONE DEL FIUME LAMONE | RESTATURO PORZIONE DI ARCHIVIO SACP FAENZA | E49I23000420002 | SI | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-28 | NO | 29950 | SI
ER-SOUR-001964 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 39924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39924 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE REGIONALE | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIALE ALDO MORO, 44 | 44.50919996638937, 11.365256299388353 | ALTRO | ALTRO | SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE, DATI, TECNOLOGIE E POLO ARCHIVISTICO | REALIZZAZIONE DI DATI DA RIPRESE AEREE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE DIVERSE ATTIVITÀ INERENTI L'EMERGENZA PER L'INDIVIDUAZIONI E IL CENSIMENTO DEI FENOMMENI FRANOSI, DEI DANNI COSEGUENTI: INFRASTRUTTURE, STRUTTURE, TERRITORIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-001965 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE REGIONALE | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | - | FERRARA | ARGENTA | VIA BOLOGNA 534, FERRARA | 44.81071296945337, 11.589430042340371 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - IMMOBILI DEMANIALI | EDIFICIO DI VIALE BOLOGNA 534 -ALLAGAMENTO INTERRATO | RIMOZIONE ACQUA E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DEL PIANO INTERRATO | E42F22000550002 | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-001966 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 355915.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355915.2 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | COMUNI BACINO ALEA | 44.22265842864287, 12.040188686245786 | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE RESIDUI FANGOSI DA ALLUVIONE | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE RESIDUI FANGOSI DA ALLUVIONE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 364637.05 | SI
ER-SOUR-001967 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 118045.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118045.28 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | COMUNI BACINO ALEA | 44.22265842864287, 12.040188686245786 | ALLAGAMENTO | ALTRO | COSTI PER ALLESTIMENTO E GESTIONE PRESIDI RIFIUTI (NO FANGHI SPORCHI) | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - COSTI PER ALLESTIMENTO E GESTIONE PRESIDI - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 109418.13
ER-SOUR-001968 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 641272.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641272.36 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | VARIE | - | COMUNI BACINO ALEA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ATTIVITÀ SUL TERRITORIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ATTIVITÀ SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000390001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 724535.95 | SI
ER-SOUR-001969 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 72609.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72609.38 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | VARIE | - | COMUNI BACINO ALEA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE MEZZI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE MEZZI - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 17780.2
ER-SOUR-001970 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 32070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32070 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | COMUNI BACINO ALEA | 44.22265842864287, 12.040188686245786 | ALLAGAMENTO | ALTRO | CENTRI DI RACCOLTA | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRTTURE DI SERVIZIO - CENTRI DI RACCOLTA - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D61E23000240001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 12070 | SI
ER-SOUR-001971 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 21629.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21629.12 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | COMUNI BACINO ALEA | 44.22265842864287, 12.040188686245786 | ALLAGAMENTO | ALTRO | MANUTENZIONI | DANNI INDIRETTI - DISPOSIZIONI DIREZIONALI D'URGENZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE | D79I23000390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 17203.41
ER-SOUR-001972 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 393440.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393440.29 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | VARIE | - | COMUNI BACINO ALEA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | STIMA MONTE ORE PER ALLUVIONE ( ORE ORDINARIE DEDICATE ALL'EMERGENZA COMPRENSIVE DI CALL CENTER) | DANNI INDIRETTI - STIMA MONTE ORE PER ALLUVIONE - DISPOSIZIONI DIREZIONALI D'URGENZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE | D79I23000390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-SOUR-001973 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 60100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60100 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | COMUNI BACINO ALEA | 44.22265842864287, 12.040188686245786 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SPAZZAMENTO STRAORDINARIO | SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE - SPAZZAMENTO STRAORDINARIO - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000390001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 39545.32 | SI
ER-SOUR-001974 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4782329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782329 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | VARIE | - | COMUNI BACINO ALEA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI DA ALLUVIONE | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI DA ALLUVIONE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000390001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 4782279.65 | SI
ER-SOUR-001975 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | VARIE | - | COMUNI BACINO ALEA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI DA ALLUVIONE | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI DA ALLUVIONE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000390001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 82408.33 | SI
ER-SOUR-001976 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 128241.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128241.62 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | VARIE | - | COMUNI BACINO ALEA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIASSORTIMENTO DOTAZIONI PAP | RIPRISTINO DOTAZIONI SPL - RIASSORTIMENTO DOTAZIONI PAP - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000410001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 131031.68
ER-SOUR-001977 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5028.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028.32 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | VARIE | - | COMUNI BACINO ALEA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | APERTURE CDR STRAORDINARIE | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - APERTURE STRAORDINARIE CDR- AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 2960.64
ER-SOUR-001978 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 16564.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16564.42 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | VARIE | - | COMUNI BACINO ALEA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE RESIDUI FANGOSI DA ALLUVIONE - MONTE ORE ORDINARIE E STRORDINARIE | DANNI INDIRETTI - DISPOSIZIONI DIREZIONALI D'URGENZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE | D79I23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-SOUR-001979 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.6 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | VARIE | - | COMUNI BACINO ALEA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | COSTI PER ALLESTIMENTO E GESTIONE PRESIDI - MONTE ORE ORDINARIE E STRAORDINARIE | DANNI INDIRETTI - DISPOSIZIONI DIREZIONALI D'URGENZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE | D79I23000390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-SOUR-001980 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | VARIE | - | COMUNI BACINO ALEA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | COSTI PER RIPRISTINO PRESIDI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - COSTI PER RIPRISTINO PRESIDI - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 2899.2
ER-SOUR-001981 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 353920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353920 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | COMUNI BACINO ALEA | 44.22265842864287, 12.040188686245786 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI DA ALLUVIONE (TRASPORTO) | TRASPORTO DA PUNTI DI RAGGRUPPAMENTO A IMPIANTO - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000390001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 333038.95 | SI
ER-SOUR-001983 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5575.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5575.05 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | BUDRIO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 5420.91 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001984 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10135.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10135.93 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | BUDRIO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 9855.69 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001985 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1358.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.52 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | BUDRIO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1320.96 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001986 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1060.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.7 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | BUDRIO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1031.38 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001987 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8629.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8629.43 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 8390.85 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001988 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15689.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15689.08 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 15255.31 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001989 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.8 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2044.67 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001990 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1641.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.83 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1596.44 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001991 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12231.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12231.79 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 11893.61 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001992 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 22238.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22238.48 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 21623.63 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001993 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2980.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980.62 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2898.21 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001994 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2327.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327.21 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2262.87 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001995 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11326.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11326.13 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 11012.99 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001996 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20591.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20591.91 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 20022.59 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001997 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2759.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759.93 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2683.62 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001998 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2154.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.9 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2095.32 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-001999 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18978.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18978.72 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MEDICINA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 18453.99 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002000 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 34504.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34504.99 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MEDICINA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 33551 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002001 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4624.7 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MEDICINA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4496.83 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002002 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3610.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3610.88 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MEDICINA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3511.04 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002003 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7314.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7314.74 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MOLINELLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 7112.5 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002004 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 13298.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13298.85 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MOLINELLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 12931.16 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002005 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1782.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782.44 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MOLINELLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1733.16 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002006 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1391.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.7 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MOLINELLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1353.22 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002007 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25222.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25222.98 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 24525.61 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002008 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 45857.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45857.61 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 44589.73 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002009 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6146.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146.28 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 5976.35 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002010 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4798.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798.91 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4666.23 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002011 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1225.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.81 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONZUNO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1191.22 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002012 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2228.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.63 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONZUNO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2167.02 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002013 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 298.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONZUNO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 290.44 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002014 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 233.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.22 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONZUNO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 226.67 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002015 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 13247.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13247.91 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MORDANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 12881.63 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002016 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24085.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24085.87 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MORDANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 23419.95 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002017 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3228.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.22 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MORDANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3138.97 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002018 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2520.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520.54 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MORDANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2450.85 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002019 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 16180.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16180.19 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | PIANORO | PIAN DI MACINA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 15732.84 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002020 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 29417.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29417.02 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | PIANORO | PIAN DI MACINA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 28603.7 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002021 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3942.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942.76 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | PIANORO | PIAN DI MACINA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3833.75 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002022 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3078.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.43 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | PIANORO | PIAN DI MACINA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2993.32 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002023 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12118.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12118.32 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 11783.27 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002024 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 22032.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22032.17 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 21423.03 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002025 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2952.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952.97 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2871.32 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002026 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2305.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305.62 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2241.88 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002027 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12318.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12318.95 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 11978.36 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002028 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 22396.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22396.94 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 21777.71 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002029 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3001.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001.86 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2918.86 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002030 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2343.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.79 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2278.99 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002031 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5177.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5177.66 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 5034.51 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002032 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9413.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9413.45 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 9153.18 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002033 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1261.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.68 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1226.8 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002034 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 985.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.1 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 957.86 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002035 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 258883.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258883.05 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 251725.45 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002036 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 470672.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470672.33 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 457659.19 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002037 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 63084.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63084.1 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 61339.96 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002038 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 49254.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49254.91 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 47893.11 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002039 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 31065.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31065.97 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 30207.05 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002040 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 56480.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56480.68 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 54919.1 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002041 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7570.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7570.09 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 7360.79 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002042 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5910.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910.59 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 5747.17 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002043 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20710.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20710.64 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 20138.04 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002044 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 37653.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37653.79 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 36612.74 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002045 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5046.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046.73 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4907.2 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002046 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3940.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940.39 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3831.45 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002047 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 31065.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31065.97 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 30207.05 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002048 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 56480.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56480.68 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 54919.1 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002049 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7570.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7570.09 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 7360.79 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002050 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5910.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910.59 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 5747.17 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002051 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20710.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20710.64 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 20138.04 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002052 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 37653.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37653.79 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 36612.74 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002053 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5046.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046.73 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4907.2 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002054 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3940.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940.39 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3831.45 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002055 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10355.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10355.32 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | ALFONSINE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 10069.02 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002056 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18826.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18826.89 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | ALFONSINE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 18306.37 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002057 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2523.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.36 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | ALFONSINE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2453.6 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002058 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1970.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970.2 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | ALFONSINE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1915.72 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002059 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 46598.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46598.95 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 45310.58 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002060 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 84721.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84721.02 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 82378.65 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002061 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11355.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11355.14 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 11041.19 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002062 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8865.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8865.88 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 8620.76 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002063 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 44486.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44486.46 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 43256.5 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002064 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80880.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80880.33 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 78644.15 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002065 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10840.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10840.37 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 10540.66 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002066 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8463.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8463.96 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 8229.95 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002067 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17914.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17914.71 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 17419.4 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002068 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 32570.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32570.53 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 31670.02 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002069 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4365.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365.42 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4244.72 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002070 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3408.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408.44 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3314.2 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002071 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 41421.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41421.29 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 40276.07 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002072 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 75307.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75307.57 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 73225.47 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002073 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10093.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10093.46 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 9814.39 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002074 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7880.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880.79 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 7662.9 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002075 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 334994.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334994.66 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CERVIA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 325732.73 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002076 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 609049.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609049.99 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CERVIA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 592210.99 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002077 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 81630.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81630.83 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CERVIA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 79373.9 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002078 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 63735.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63735.86 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CERVIA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 61973.69 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002079 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 41421.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41421.29 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 40276.07 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002080 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 75307.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75307.57 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 73225.47 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002081 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10093.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10093.46 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 9814.39 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002082 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7880.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880.79 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 7662.9 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002083 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 72487.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72487.25 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | COTIGNOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 70483.13 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002084 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 131788.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131788.25 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | COTIGNOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 128144.57 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002085 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17663.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17663.55 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | COTIGNOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 17175.19 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002086 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 13791.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13791.38 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | COTIGNOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 13410.07 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002087 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 931978.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931978.97 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 906211.63 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002088 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1694420.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694420.39 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1647573.08 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002089 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 227102.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227102.78 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 220823.84 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002090 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 177317.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177317.68 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 172415.21 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002091 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5177.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5177.66 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FUSIGNANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 5034.51 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002092 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9413.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9413.45 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FUSIGNANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 9153.18 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002093 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1261.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.68 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FUSIGNANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1226.8 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002094 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 985.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.1 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FUSIGNANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 957.86 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002095 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 543654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543654.4 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 528623.45 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002096 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 988411.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988411.89 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 961084.29 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002097 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 132476.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132476.62 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 128813.91 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002098 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 103435.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103435.31 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 100575.54 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002099 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 51776.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51776.61 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 50345.09 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002100 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 94134.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94134.47 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 91531.84 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002101 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12616.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12616.82 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 12267.99 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002102 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9850.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850.98 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 9578.62 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002103 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 383146.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383146.91 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 372553.67 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002104 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 696595.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696595.05 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 677335.6 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002105 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 93364.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93364.47 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 90783.14 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002106 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 72897.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897.27 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 70881.81 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002107 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10355.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10355.32 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 10069.02 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002108 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18826.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18826.89 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 18306.37 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002109 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2523.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.36 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2453.6 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002110 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1970.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970.2 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1915.72 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002111 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 196751.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196751.12 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RUSSI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 191311.34 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002112 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 357710.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357710.97 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RUSSI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 347820.98 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002113 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 47943.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47943.92 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RUSSI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 46618.37 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002114 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 37433.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37433.73 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RUSSI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 36398.77 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002115 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 170137.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170137.94 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 165433.97 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002116 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 309325.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309325.86 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 300773.62 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002117 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 41458.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41458.87 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 40312.62 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002118 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 32370.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32370.33 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 31475.35 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002119 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 41421.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41421.29 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | SOLAROLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 40276.07 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002120 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 75307.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75307.57 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | SOLAROLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 73225.47 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002121 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10093.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10093.46 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | SOLAROLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 9814.39 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002122 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7880.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880.79 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | SOLAROLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 7662.9 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002123 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 52532.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52532.55 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | BELLARIA-IGEA MARINA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 51080.13 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002124 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 95508.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95508.83 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | BELLARIA-IGEA MARINA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 92868.2 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002125 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12801.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12801.03 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | BELLARIA-IGEA MARINA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 12447.1 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002126 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 9994.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9994.81 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | BELLARIA-IGEA MARINA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 9718.47 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002127 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 22241.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22241.63 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | CATTOLICA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 21626.69 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002128 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 40437.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40437.25 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | CATTOLICA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 39319.24 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002129 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5419.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5419.8 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | CATTOLICA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 5269.95 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002130 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4231.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231.68 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | CATTOLICA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4114.68 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002131 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 26309.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26309.42 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | MISANO ADRIATICO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 25582.02 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002132 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 47832.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47832.86 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | MISANO ADRIATICO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 46510.38 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002133 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6411.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6411.03 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | MISANO ADRIATICO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 6233.78 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002134 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5005.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005.61 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | MISANO ADRIATICO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4867.22 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002135 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18469.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18469.15 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | RICCIONE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 17958.51 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002136 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 33578.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33578.55 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | RICCIONE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 32650.17 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002137 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4500.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500.53 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | RICCIONE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4376.09 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002138 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3513.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513.93 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | RICCIONE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3416.77 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002139 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 783728.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783728.21 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | RIMINI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 762059.7 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002140 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1424887.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424887.36 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | RIMINI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1385492.1 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002141 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 190977.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190977.33 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | RIMINI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 185697.19 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002142 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 149111.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149111.59 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | RIMINI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 144988.96 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002143 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1200.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.35 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE CENTRI DI STOCCAGGIO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1167.17 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002144 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2182.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.35 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | LOGISTICA RACCOLTA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2122.01 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002145 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 284.41 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002146 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 228.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.38 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 222.06 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002148 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5136.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5136.33 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | SASSO MORELLI, SAN PROSPERO, SESTO IMOLESE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RACCOLTA E TRASPORTO | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4994.32 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002149 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1190.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.39 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | SASSO MORELLI, SAN PROSPERO, SESTO IMOLESE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - COORDINAMENTO | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1157.47 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002150 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5378.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378.75 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | SASSO MORELLI, SAN PROSPERO, SESTO IMOLESE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E INDIFFERENZIATI | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 5230.04 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002151 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14568.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14568.19 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | SASSO MORELLI, SAN PROSPERO, SESTO IMOLESE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RIPRISTINO CONTENITORI STRADALI E DOTAZIONI DOMICILIARI PER RACCOLTA PORTA A PORTA | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 14165.41 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002153 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 45969.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45969.52 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO E VILLANOVA DI BAGNACAVALLO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RACCOLTA E TRASPORTO | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 44698.55 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002154 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15295.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15295.56 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO E VILLANOVA DI BAGNACAVALLO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - COORDINAMENTO | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 14872.66 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002155 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 66248.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66248.97 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO E VILLANOVA DI BAGNACAVALLO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E INDIFFERENZIATI | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 64417.32 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002156 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20217.1 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO E VILLANOVA DI BAGNACAVALLO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RIPRISTINO CONTENITORI STRADALI E DOTAZIONI DOMICILIARI PER RACCOLTA PORTA A PORTA | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 19658.14 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002157 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.5 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO E VILLANOVA DI BAGNACAVALLO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - CDR ESTENSIONE ORARI DI APERTURA E POTENZIAMENTO OPERATORI | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1071.04 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002158 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8499.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8499.71 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RACCOLTA E TRASPORTO | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 8264.71 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002159 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2828.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828.13 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - COORDINAMENTO | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2749.94 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002160 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 13644.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13644.05 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E INDIFFERENZIATI | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 13266.82 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002161 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8949.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8949.02 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RIPRISTINO CONTENITORI STRADALI E DOTAZIONI DOMICILIARI PER RACCOLTA PORTA A PORTA | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 8701.59 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002162 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1038.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.77 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - CDR ESTENSIONE ORARI DI APERTURA E POTENZIAMENTO OPERATORI | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1010.05 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002163 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7754.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754.16 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RACCOLTA E TRASPORTO | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 7539.78 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002164 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2580.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580.06 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - COORDINAMENTO | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2508.73 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002165 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17546.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17546.51 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E INDIFFERENZIATI | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 17061.38 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002166 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 16233.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16233.11 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RIPRISTINO CONTENITORI STRADALI E DOTAZIONI DOMICILIARI PER RACCOLTA PORTA A PORTA | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 15784.3 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002167 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1214.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.41 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - CDR ESTENSIONE ORARI DI APERTURA E POTENZIAMENTO OPERATORI | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1180.83 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002168 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 80848.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80848.95 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | ZONA VIA SAN MARTINO - ORTO BERTONI - BORGO DURBECCO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RACCOLTA E TRASPORTO | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 78613.64 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002169 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 27141.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27141.93 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | ZONA VIA SAN MARTINO - ORTO BERTONI - BORGO DURBECCO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - COORDINAMENTO | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 26391.51 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002170 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 127288.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127288.77 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | ZONA VIA SAN MARTINO - ORTO BERTONI - BORGO DURBECCO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E INDIFFERENZIATI | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 123769.49 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002171 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 26490.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26490.42 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | ZONA VIA SAN MARTINO - ORTO BERTONI - BORGO DURBECCO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RIPRISTINO CONTENITORI STRADALI E DOTAZIONI DOMICILIARI PER RACCOLTA PORTA A PORTA | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 25758.01 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002172 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1578.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.23 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | ZONA VIA SAN MARTINO - ORTO BERTONI - BORGO DURBECCO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - CDR ESTENSIONE ORARI DI APERTURA E POTENZIAMENTO OPERATORI | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1534.59 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002173 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1954.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954.13 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | PONTICELLA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | STRADE INVASE DA FANGO E DETRITI | SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE - STRADE INVASE DA FANGO E DETRITI - PULIZIA STRADE CON AUTOBOTTE E SPAZZATRICE | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1900.1 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002174 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18946.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18946.29 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | BUDRIO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 18422.46 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002175 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 29326.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29326.35 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 28515.54 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002176 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 41568.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41568.64 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 40419.35 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002177 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 38490.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38490.84 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 37426.65 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002178 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 64497.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64497.45 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MEDICINA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 62714.23 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002179 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24858.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24858.48 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 24171.2 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002180 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 85718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85718 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 83348.07 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002181 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4165.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165.81 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONZUNO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4050.63 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002182 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 45021.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45021.82 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MORDANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 43777.06 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002183 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 54986.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54986.91 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | PIANORO | PIAN DI MACINA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 53466.64 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002184 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 41183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41183 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 40044.37 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002185 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 41864.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41864.84 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 40707.36 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002186 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17595.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17595.81 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 17109.32 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002187 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 873954.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873954.98 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 849791.88 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002188 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 104713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104713.3 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 101818.19 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002189 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70383.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70383.25 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 68437.29 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002190 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 104910.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104910.89 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 102010.31 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002191 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 70383.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70383.25 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 68437.29 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002192 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35027.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35027.85 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | ALFONSINE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 34059.4 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002193 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 157634.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157634.81 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 153276.52 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002194 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150289.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150289.51 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 146134.31 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002195 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60505.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60505.44 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 58832.58 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002196 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 139815.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139815.86 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 135950.23 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002197 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1131883.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131883.44 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CERVIA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1100589.14 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002198 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 139714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139714.3 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 135851.48 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002199 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 244449.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244449.29 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | COTIGNOLA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 237690.76 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002200 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3146557.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146557.93 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3059561.94 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002201 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17595.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17595.81 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FUSIGNANO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 17109.32 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002202 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1837978.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837978.42 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1787162.02 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002203 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 174814.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174814.22 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 169980.96 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002204 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1293496.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293496.16 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1257733.59 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002205 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 35011.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35011.99 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 34043.98 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002206 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 664127.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664127.47 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RUSSI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 645765.98 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002207 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 575789.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575789.01 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 559869.6 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002208 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 139340.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139340.74 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | SOLAROLO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 135488.24 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002209 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 178527.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178527.11 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | BELLARIA-IGEA MARINA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 173591.2 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002210 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 75586.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75586.16 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | CATTOLICA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 73496.36 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002211 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 89410.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89410.19 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | MISANO ADRIATICO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 86938.18 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002212 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 62765.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62765.73 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | RICCIONE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 61030.38 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002213 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2663429.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663429.43 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | RIMINI | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2589790.97 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002214 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4079.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4079.3 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO RIFIUTI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | H31E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3966.51 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002215 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1876910.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876910.79 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | VARIE | HERA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO CASSONETTI E CONTENITORI DANNEGGIATI | RIPRISTINO DOTAZIONI SPL - RIPRISTINO CASSONETTI E CONTENITORI DANNEGGIATI - | H61E23000170001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 593456.92 | SI | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 392
ER-SOUR-002216 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32504.53 | 32504.53 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | PULIZIA DELL'INTERO COMPARTO E AREE LIMITROFE DA PLASTICA ED OGGETTI VARI DISPERSI DALL'ALLUVIONE. ATTIVITÀ SVOLTA MANUALMENTEE CON I MEZZI D'OPERA PRESENTI NEL SITO E PER MEZZO DELLA DITTA TERZA IN APPALTO PER LE ATTIVITÀ DI SELEZIONE. | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - PULIZIA DELL'INTERO COMPARTO E AREE LIMITROFE DA PLASTICA ED OGGETTI VARI DISPERSI DALL'ALLUVIONE. ATTIVITÀ SVOLTA MANUALMENTEE CON I MEZZI D'OPERA PRESENTI NEL SITO E PER MEZZO DELLA DITTA TERZA IN APPALTO PER LE ATTIVITÀ DI SELEZIONE. - SITO VOLTANA | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 32504.53 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002217 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ACQUISTO IDROPULITRICE CON MOTORIZZAZIONE A BENZINA PER EFFETTUARE LE PRIME PULIZIE DI UFFICI, SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, ARCHIVI ECC. IDROPULITRICE IN DOTAZIONE È ANC'ESSA DANNEGGIATA DALL'ALLUVIONE E COMUNQUE NELE PRIME FASI MANCAVA LA CORRENTE ELETTRICA. | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - ACQUISTO IDROPULITRICE CON MOTORIZZAZIONE A BENZINA PER EFFETTUARE LE PRIME PULIZIE DI UFFICI, SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, ARCHIVI ECC. IDROPULITRICE IN DOTAZIONE È ANC'ESSA DANNEGGIATA DALL'ALLUVIONE E COMUNQUE NELE PRIME FASI MANCAVA LA CORRENTE ELETTRICA. - SITO VOLTANA | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 1500 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002218 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 3720 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ACQUISTO IDROPULITICE NUOVA IN QUANTO QUELLA INDOTAZIONE È STATA DANNEGGIATA DALL'ALLUVIONE TRATTANDOSI DI COMPONENTI PREVALENTEMENTE ELETTRICI | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - ACQUISTO IDROPULITICE NUOVA IN QUANTO QUELLA INDOTAZIONE È STATA DANNEGGIATA DALL'ALLUVIONE TRATTANDOSI DI COMPONENTI PREVALENTEMENTE ELETTRICI - SITO VOLTANA | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 3720 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002219 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6901.42 | 6901.42 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | PULIZIA PIAZZALI E RETE FOGNARIA CON AUTOESPURGO | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - PULIZIA PIAZZALI E RETE FOGNARIA CON AUTOESPURGO - SELEZIONE E RECUPERO VOLTANA | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 6901.42 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-03 |  | 605
ER-SOUR-002220 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768.34 | 9768.34 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | TRASPORTO ACQUE DI DILAVAMENTO NON CONFORMI | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - TRASPORTO ACQUE DI DILAVAMENTO NON CONFORMI - SELEZIONE E RECUPERO + DISCARICA VOLTANA | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 9768.34 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002221 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87926.3 | 87926.3 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO DI ACQUE DI DILAVAMENTO NON CONFORMI | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - SMALTIMENTO DI ACQUE DI DILAVAMENTO NON CONFORMI - SELEZIONE E RECUPERO + DISCARICA VOLTANA | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 87926.3 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002223 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85712.89 | 85712.89 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO DI RIFIUTO AMMALORATRO DA ALLUVIONE | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - SMALTIMENTO DI RIFIUTO AMMALORATRO DA ALLUVIONE - SELEZIONE E RECUPERO VOLTANA | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 85712.89 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002225 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5957.74 | 5957.74 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPARAZIONE TRITURATORE | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIPARAZIONE TRITURATORE - SELEZIONE E RECUPERO VOLTANA | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 5957.74 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002226 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734 | 2734 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | NOLEGGIO PIATTAFORMA MOBILE(PLE) IN QUANTO QUELLE IN DOTAZIONE (2) SONO DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - NOLEGGIO PIATTAFORMA MOBILE(PLE) IN QUANTO QUELLE IN DOTAZIONE (2) SONO DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 2734 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002227 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9991.6 | 9991.6 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPARAZIONE N. 2 PIATTAFORME (PLE) IN QUANTO DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIPARAZIONE N. 2 PIATTAFORME (PLE) IN QUANTO DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 9991.6 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002231 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 1732 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RICETRASMITTENTI | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RICETRASMITTENTI - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 1732 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002232 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801.51 | 2801.51 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPARAZIONE 2 CARRELLI CON DIFETTI NON PARTICOLARMENTE GRAVI | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIPARAZIONE 2 CARRELLI CON DIFETTI NON PARTICOLARMENTE GRAVI - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 2801.51 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002233 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12620.38 | 12620.38 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPARAZIONE N. 3 CARRELLI CON ACQUA NEL MOTORE | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIPARAZIONE N. 3 CARRELLI CON ACQUA NEL MOTORE - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 12620.38 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002234 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11684.27 | 11684.27 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 11684.27 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002235 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.7 | 334.7 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ACQUISTRO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER ATTIVITÀ DI RIPRISTINO (SCOPE, BADILI, UTENSILERIA CARIA, EC.) | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - ACQUISTRO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER ATTIVITÀ DI RIPRISTINO (SCOPE, BADILI, UTENSILERIA CARIA, EC.) - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 334.7 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002236 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23760 | 23760 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SERVIZIO DI "MOVIERE" PER LA GESTIONE DELLA VIABILITÀ MODIFICATA CAUSA DANNO ALLA STRADA | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - SERVIZIO DI "MOVIERE" PER LA GESTIONE DELLA VIABILITÀ MODIFICATA CAUSA DANNO ALLA STRADA - SITO VOLTANA | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 23760 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002237 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.46 | 916.46 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIAPRAZIONE SERVER TERMOCAMERE | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIAPRAZIONE SERVER TERMOCAMERE - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 916.46 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002239 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010 | 10010 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | IMBIANCATURA, STUCCATURA, ECC. UFFICI | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - IMBIANCATURA, STUCCATURA, ECC. UFFICI - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 10010 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002240 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804.26 | 2804.26 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | CANNONE NEBULIZZATORE PER LINEA TRITURAZIONE | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - CANNONE NEBULIZZATORE PER LINEA TRITURAZIONE - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 2804.26 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002241 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11806.32 | 11806.32 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO CABINA ELETTRICA (PULIZIA COMPLETA DEL LOCALE E COMPONENTI ELETTRICI, SOSTITUZIONE TESTE MEDIA TENSIONE, BOBINA DI MINIMA, SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI GENERALI DI DI BASSA TENSIONE, SOSTITUZIONE VENTOLE TRASFORMATORE, RIPRISTINO CABLAGGI AMMALORATI, SOSTITUZIONE BATTERIE SOCCORRITORE, RIPARAZIONE RIFASATORE, ECC. | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIPRISTINO CABINA ELETTRICA (PULIZIA COMPLETA DEL LOCALE E COMPONENTI ELETTRICI, SOSTITUZIONE TESTE MEDIA TENSIONE, BOBINA DI MINIMA, SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI GENERALI DI DI BASSA TENSIONE, SOSTITUZIONE VENTOLE TRASFORMATORE, RIPRISTINO CABLAGGI AMMALORATI, SOSTITUZIONE BATTERIE SOCCORRITORE, RIPARAZIONE RIFASATORE, ECC. - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 11806.32 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002242 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34956.64 | 34956.64 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPARAZIOEN PRESSA TE.MA. (SOSTITUZIONE DEI 3 MOTORI DI POTENZA, N. 2 POMPE IDRAULICHE, PULIZIA COMPRETA MACCHINA E QUADRO ELETTICO, SOSTITUZIONE CABALGGI, TELERUTTORI ED ALTRI COMPONENTI ELETTRICI AMMALORATI) | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIPARAZIOEN PRESSA TE.MA. (SOSTITUZIONE DEI 3 MOTORI DI POTENZA, N. 2 POMPE IDRAULICHE, PULIZIA COMPRETA MACCHINA E QUADRO ELETTICO, SOSTITUZIONE CABALGGI, TELERUTTORI ED ALTRI COMPONENTI ELETTRICI AMMALORATI) - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 34956.64 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002243 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10009.99 | 10009.99 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPARAZIONE PRESSA COPARM (PULIZIA COMPLETA MACCHINA E QUADRO ELETTICO, SOSTITUZIONE CABALGGI, TELERUTTORI ED ALTRI COMPONENTI ELETTRICI AMMALORATI) | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIPARAZIONE PRESSA COPARM (PULIZIA COMPLETA MACCHINA E QUADRO ELETTICO, SOSTITUZIONE CABALGGI, TELERUTTORI ED ALTRI COMPONENTI ELETTRICI AMMALORATI) - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 10009.99 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002244 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.43 | 1144.43 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO LINEA TRATTAMENTO VETRO (PULIZIA COMPLETA MACCHINA E QUADRO ELETTICO, SOSTITUZIONE CABALGGI AMMALORATI) | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIPRISTINO LINEA TRATTAMENTO VETRO (PULIZIA COMPLETA MACCHINA E QUADRO ELETTICO, SOSTITUZIONE CABALGGI AMMALORATI) - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 1144.43 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002245 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006.82 | 3006.82 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPARAZIONE TERMOCONVETTORI UFFICI, CALDAIA E IMPIANTO ELETTRICO UFFICI | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIPARAZIONE TERMOCONVETTORI UFFICI, CALDAIA E IMPIANTO ELETTRICO UFFICI - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 3006.82 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002246 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.52 | 810.52 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ACQUISTO CANCELLERIA AMMALORATA | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - ACQUISTO CANCELLERIA AMMALORATA - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 810.52 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002247 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32548.28 | 32548.28 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIAPRAZIONE N. 3 COMPRESSORI ARIA (PULIZIA MACCHINE, SOSTITUZIONE MOTORI + TELERUTTORI + ALTRI COMPONENTI ELETTRICI AMMALORATI) | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIAPRAZIONE N. 3 COMPRESSORI ARIA (PULIZIA MACCHINE, SOSTITUZIONE MOTORI + TELERUTTORI + ALTRI COMPONENTI ELETTRICI AMMALORATI) - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 32548.28 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002248 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4542.59 | 4542.59 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPARAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (PULIZIA QUADRI ELETTRICI, INVERTER E TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO + SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI AMMALORATI) | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RIPARAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (PULIZIA QUADRI ELETTRICI, INVERTER E TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO + SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI AMMALORATI) - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 4542.59 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002250 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7007.7 | 7007.7 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RICAMBI PRESENTI NEL MAGAZZINO DANEGGIATI | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RICAMBI PRESENTI NEL MAGAZZINO DANEGGIATI - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 7007.7 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002251 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.41 | 3805.41 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44,5152830, 11,9553348 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RILEVATORE RADIOATTIVITÀ DANNEGGIATO | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - RILEVATORE RADIOATTIVITÀ DANNEGGIATO - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 3805.41 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002255 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78572.71 | 78572.71 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | POSSIBILE INTERVENTO DA EFFETTUARSI SU CATENARIE PRESSE TE.MA E COPARME | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - POSSIBILE INTERVENTO DA EFFETTUARSI SU CATENARIE PRESSE TE.MA E COPARME - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 78572.71 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002259 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 798601.37 | 0 | 0 | 0 | 3401398.63 | 4200000 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VIA S.AGOSTINO - PREDAPPIO | 44.12706589737292, 11.957782802040333 | ALLAGAMENTO | ALTRO | 1. TIPOLOGIA DANNO: DANNI AL SITO E PERCOLATODOTTO: STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA PER CIRCA 1,5 KM NON RISULTA AGIBILE. NON È POSSIBILE IL TRANSITO, SVARIATI TRATTI DELLA BANCHINA STRADALE SONO FRANATI, ALTRI TRATTI SONO INTERESSATI DA FRANE ORIGINATESI DAI VERSANTI ATTIGUI. L’INFRASTRUTTURA ESISTENTE DI TRASPORTO DEL PERCOLATO PER IL COLLEGAMENTO IN FOGNATURA DELLA DISCARICA DENOMINATO “PERCOLATODOTTO” E LA RELATIVA POLIFERA COMPRENSIVA DEI CAVI ELETTRICI E DI SEGNALE A SERVIZIO DEL PERCOLATOSOTTO, POSATA SOTTO LA SEDE STRADALE È STATA TOTALMENTE DISTRUTTA. LE ACQUE DEI VERSANTI DI MONTE, NON PIÙ REGIMATE, HANNO ATTRAVERSATO I PIAZZALI E STRADE DELLA DISCARICA DANNEGGIANDO COMPLETAMENTE I PIAZZALI/STRADE/RECINZIONI. I BARACCAMENTI DEGLI UFFICI SONO STATI DIVELTI E LE INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE DANNEGGIATE. 2. TIPOLOGIA DANNO: VIABILITÀ ESTERNA VICINALE DI ACCESSO AL SITO INTERESSATA DA FRANE DI VERSANTE E CEDIMENTI BANCHINA STRADALE; L'ATTIGUO RIO S.AGOSTINO È ESONDATO IN STRADA ANDANDO A DEMOLIRE LA BANCHINA STRADALE. ATTUALMENTE PARTE DELLA STRADA È DIVENTATA IL NUOVO ALVEO DEL RIO. FRANE DI VERSANTE HANNO INTERESSATO L'INTERO SVILUPPO DELLA STRADA E POTREBBERO ESSERE LOCALMENTE DA CONSOLIDARE. LA RETE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEO È STATA DIVELTA/CHIUSA DALLE FRANE: DA RIPROGETTARE E REALIZZARE L'INTERA RETE DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL BACINO IMBRIFERO. | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - 1. TIPOLOGIA DANNO: DANNI AL SITO E PERCOLATODOTTO: STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA PER CIRCA 1,5 KM NON RISULTA AGIBILE. NON È POSSIBILE IL TRANSITO, SVARIATI TRATTI DELLA BANCHINA STRADALE SONO FRANATI, ALTRI TRATTI SONO INTERESSATI DA FRANE ORIGINATESI DAI VERSANTI ATTIGUI. L’INFRASTRUTTURA ESISTENTE DI TRASPORTO DEL PERCOLATO PER IL COLLEGAMENTO IN FOGNATURA DELLA DISCARICA DENOMINATO “PERCOLATODOTTO” E LA RELATIVA POLIFERA COMPRENSIVA DEI CAVI ELETTRICI E DI SEGNALE A SERVIZIO DEL PERCOLATOSOTTO, POSATA SOTTO LA SEDE STRADALE È STATA TOTALMENTE DISTRUTTA. LE ACQUE DEI VERSANTI DI MONTE, NON PIÙ REGIMATE, HANNO ATTRAVERSATO I PIAZZALI E STRADE DELLA DISCARICA DANNEGGIANDO COMPLETAMENTE I PIAZZALI/STRADE/RECINZIONI. I BARACCAMENTI DEGLI UFFICI SONO STATI DIVELTI E LE INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE DANNEGGIATE. 2. TIPOLOGIA DANNO: VIABILITÀ ESTERNA VICINALE DI ACCESSO AL SITO INTERESSATA DA FRANE DI VERSANTE E CEDIMENTI BANCHINA STRADALE; L'ATTIGUO RIO S.AGOSTINO È ESONDATO IN STRADA ANDANDO A DEMOLIRE LA BANCHINA STRADALE. ATTUALMENTE PARTE DELLA STRADA È DIVENTATA IL NUOVO ALVEO DEL RIO. FRANE DI VERSANTE HANNO INTERESSATO L'INTERO SVILUPPO DELLA STRADA E POTREBBERO ESSERE LOCALMENTE DA CONSOLIDARE. LA RETE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEO È STATA DIVELTA/CHIUSA DALLE FRANE: DA RIPROGETTARE E REALIZZARE L'INTERA RETE DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL BACINO IMBRIFERO. - DISCARICA S. AGOSTINO | J88C23000300001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 32 | 2026-02-26 | SI | 1115494.76 | NO | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 1275
ER-SOUR-002260 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142152.65 | 142152.65 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA RIO DELLA BUSCA - SAN CARLO DI CESENA | 44.08471107092795, 12.12900150682065 | ALLAGAMENTO | ALTRO | 1. FRANA SUL VERSANTE DI MONTE DEL CORONAMENTO DELLA DISCARICA CHE HANNO INTERESSATO I FOSSI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E LA STRADA DI SERVIZIO. DIVERSE FRANE SULLA STRADA INTERNA ALL'IMPIANTO DI ACCESSO AL CORPO DISCARICA. COLATE DI FANGO E ACQUA HANNO INTERESSATO ALCUNI PIEZOMETRI DELLA RETE DI MONITORAGGIO. 2. LA STRADA SI ACCESSO ALLA DISCARICA, CHE PARTE DALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO È STATA INTERESSATA DA DIVERSE FRANE, DI CUI UNA IN CORRISPONDENZA DI UN MOVIMENTO GIÀ NOTO. IN FASE DI VALUTAZIONE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO. | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - 1. FRANA SUL VERSANTE DI MONTE DEL CORONAMENTO DELLA DISCARICA CHE HANNO INTERESSATO I FOSSI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E LA STRADA DI SERVIZIO. DIVERSE FRANE SULLA STRADA INTERNA ALL'IMPIANTO DI ACCESSO AL CORPO DISCARICA. COLATE DI FANGO E ACQUA HANNO INTERESSATO ALCUNI PIEZOMETRI DELLA RETE DI MONITORAGGIO. 2. LA STRADA SI ACCESSO ALLA DISCARICA, CHE PARTE DALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO È STATA INTERESSATA DA DIVERSE FRANE, DI CUI UNA IN CORRISPONDENZA DI UN MOVIMENTO GIÀ NOTO. IN FASE DI VALUTAZIONE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO. - DISCARICA BUSCA | J18C23000490001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 142152.65 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002261 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28623.28 | 28623.28 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | VIA TEBANO - FAENZA | 44.28437790559582, 11.770571156024412 | ALLAGAMENTO | ALTRO | 1. ESONDAZIONE DEL FIUME SENIO IN CORRISPONDENZA DEL CONFINE DELLA DISCARICA. L’ESONDAZIONE HA INTERESSATO LA RECINZIONE DI CONFINE DELLA DISCARICA E DANNEGGIATO PARTE DELLA RETE DEI POZZI PIEZOMETRICI. PARZIALMENTE DEMOLITA LA STRADA PERIMETRALE DI ACCESSO AI PIEZOMETRI DI VALLE. 2. DA DEFINIRE LE OPERTE DI RIPRISTINO DA EFFETTUARE SULLE SPONDE DEL FIUME SENIO A CONFINE CON L'IMPIANTO. DA VALUTARE GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL FIUME SENIO E SE DI COMPETENZA DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - 1. ESONDAZIONE DEL FIUME SENIO IN CORRISPONDENZA DEL CONFINE DELLA DISCARICA. L’ESONDAZIONE HA INTERESSATO LA RECINZIONE DI CONFINE DELLA DISCARICA E DANNEGGIATO PARTE DELLA RETE DEI POZZI PIEZOMETRICI. PARZIALMENTE DEMOLITA LA STRADA PERIMETRALE DI ACCESSO AI PIEZOMETRI DI VALLE. 2. DA DEFINIRE LE OPERTE DI RIPRISTINO DA EFFETTUARE SULLE SPONDE DEL FIUME SENIO A CONFINE CON L'IMPIANTO. DA VALUTARE GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL FIUME SENIO E SE DI COMPETENZA DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - DISCARICA TEBANO | J28C23000150001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002262 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175982.4 | 175982.4 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | - | FRANA | ALTRO | DIROTTAMENTO FLUSSI SU ALTRI IMPIANTI PER INDISPONIBILITÀ DI VOLTANA | DANNI INDIRETTI - DIROTTAMENTO FLUSSI SU ALTRI IMPIANTI PER INDISPONIBILITÀ DI VOLTANA - SELEZIONE E RECUPERO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 175982.4 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002263 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13003.62 | 13003.62 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VIA TRAVERSAGNO 30 - VOLTANA DI LUGO | 44.51353170015466, 11.953869882737548 | FRANA | ALTRO | A SEGUITO DELL'ALLUVIONE IL COMPARTO DI APPARTENENZA DELLA DISCARICA È STATO COMPLETAMENTO ALLAGATO. OCCORRE EFFETTUARE UNA PULIZIA GENERALE DELL'AREA, IN PARTICOLARE DI TUTTA LA RETE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, FOSSI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI, ECC. INTERSSATE DAL FANGO E SEDIMENTI VARI, OLTRE ALLA PULIZIA DELLE VASCHE INTERRATE, DELLA RETE PIOZOMETRICA, ECC. | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - A SEGUITO DELL'ALLUVIONE IL COMPARTO DI APPARTENENZA DELLA DISCARICA È STATO COMPLETAMENTO ALLAGATO. OCCORRE EFFETTUARE UNA PULIZIA GENERALE DELL'AREA, IN PARTICOLARE DI TUTTA LA RETE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, FOSSI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI, ECC. INTERSSATE DAL FANGO E SEDIMENTI VARI, OLTRE ALLA PULIZIA DELLE VASCHE INTERRATE, DELLA RETE PIOZOMETRICA, ECC. - DISCARICA VOLTANA | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 13003.62 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002264 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.31 | 1446.31 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | ALFONSINE | VIA BRESCIANE ALFONSINE | 44.51445427701925, 11.960205171359396 | PIENA | ALTRO | A SEGUITO DELL'ALLUVIONE IL COMPARTO DI APPARTENENZA DELLA DISCARICA È STATO COMPLETAMENTO ALLAGATO. OCCORRE EFFETTUARE UNA PULIZIA GENERALE DELL'AREA, IN PARTICOLARE DI TUTTA LA RETE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, FOSSI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI, ECC. INTERSSATE DAL FANGO E SEDIMENTI VARI, OLTRE ALLA PULIZIA DELLE VASCHE INTERRATE, DELLA RETE PIOZOMETRICA, ECC. | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - A SEGUITO DELL'ALLUVIONE IL COMPARTO DI APPARTENENZA DELLA DISCARICA È STATO COMPLETAMENTO ALLAGATO. OCCORRE EFFETTUARE UNA PULIZIA GENERALE DELL'AREA, IN PARTICOLARE DI TUTTA LA RETE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, FOSSI, ATTRAVERSAMENTI STRADALI, ECC. INTERSSATE DAL FANGO E SEDIMENTI VARI, OLTRE ALLA PULIZIA DELLE VASCHE INTERRATE, DELLA RETE PIOZOMETRICA, ECC. - DISCARICA ALFONSINE 93 E 99 | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 1446.31 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002265 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 245901.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245901.64 | HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A. | - | VARIE | - | TUTTI I COMUNI GESTITI DA HERA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO CARCASSE ANIMALI | GESTIONE CARCASSE ANIMALI - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO CARCASSE ANIMALI - SERVIZIO INGAGGIATO DALLA PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO VETERINARIO | H91E23000100001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 172836.85 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-28 | 28/05/2023 | 27
ER-SOUR-002266 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | VIA SAN MARTINO IN VAROLO | 44.099773823860474, 12.137876820448833 | ALLAGAMENTO | ALTRO | 1. TIPOLOGIA DANNO: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA DISCARICA E RIMOZIONE DI FRANE DI VERSANTE CHE HANNO INTERESSATO PARZIALMENTE LA VIABILITÀ. 2. TIPOLOGIA DANNO: SMOTTAMENTO DEL CONTRAFFORTE A SERVIZIO DELLA PALIFICATA A PROTEZIONE DELLA STRADA DI VERSANTE A MONTE DELLA DISCARICA. 3. TIPOLOGIA DANNO: SMOTTAMENTO DELLA STRADA DI SERVIZIO PER ACCEDERE ALLA SOMMITÀ DEL CORPO DISCARICA. 4. TIPOLOGIA DANNO: RIPRISTINO REGIMAZIONE ACQUE CORPO DISCARICA A SEGUITO DI FRANE E DETRITI. | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - 1. TIPOLOGIA DANNO: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA DISCARICA E RIMOZIONE DI FRANE DI VERSANTE CHE HANNO INTERESSATO PARZIALMENTE LA VIABILITÀ. 2. TIPOLOGIA DANNO: SMOTTAMENTO DEL CONTRAFFORTE A SERVIZIO DELLA PALIFICATA A PROTEZIONE DELLA STRADA DI VERSANTE A MONTE DELLA DISCARICA. 3. TIPOLOGIA DANNO: SMOTTAMENTO DELLA STRADA DI SERVIZIO PER ACCEDERE ALLA SOMMITÀ DEL CORPO DISCARICA. 4. TIPOLOGIA DANNO: RIPRISTINO REGIMAZIONE ACQUE CORPO DISCARICA A SEGUITO DI FRANE E DETRITI. - DISCARICA CIVITELLA | J38C23000240001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 75 | 2026-02-26 | SI | 350977.44 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 1150
ER-SOUR-002267 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672751.97 | 672751.97 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VIA TRAVERSAGNO, 30 VOLTANA DI LUGO | 44.51591832185409, 11.9534820270049 | ALLAGAMENTO | ALTRO | A SEGUITO DELL'ALLUVIONE IL COMPARTO DI APPARTENENZA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO È STATO COMPLETAMENTO ALLAGATO. | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - A SEGUITO DELL'ALLUVIONE IL COMPARTO DI APPARTENENZA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO È STATO COMPLETAMENTO ALLAGATO. - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E DIGESTIONE ANAEROBICA DI VOLTANA DI LUGO | J48C23000120001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002268 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778038.38 | 778038.38 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | RAVENNA | LUGO | VIA TRAVERSAGNO, 30 VOLTANA DI LUGO | 44.51602535077443, 11.956303692188238 | PIENA | ALTRO | A SEGUITO DELL'ALLUVIONE IL SITO DI APPARTENENZA È STATO COMPLETAMENTO ALLAGATO. | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - A SEGUITO DELL'ALLUVIONE IL SITO DI APPARTENENZA È STATO COMPLETAMENTO ALLAGATO. - SITO CIR COMPARTO INTEGRATO RIFIUTI DI VOLTANA DI LUGO | J48C23000120001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 778038.38 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 605
ER-SOUR-002271 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIMOZIONE DEI RIFIUTI DALLE STRADE E DALLE AREE PUBBLICHE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI | E96G23000060005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 793 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 120
ER-SOUR-002274 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 451577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451577.6 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | 44.21341228318794 12.030597504111512 | ALLAGAMENTO | ALTRO | PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA PARCHI | RIMOZIONERESIDUI E MESSA IN SICUREZZA PARCO URBANO – FORLÌ | GESTIONE RIFIUTI ALLUVIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 451577.16 | SI
ER-SOUR-002275 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 78999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78999.2 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | ALTRO | PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA PARCHI | RIMOZIONE RESIDUI E MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI LOTTO 1 | GESTIONE RIFIUTI ALLUVIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 78999.2 | SI
ER-SOUR-002276 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 95501.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95501.01 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | ALTRO | PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA PARCHI | RIMOZIONE RESIDUI E MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI LOTTO 2 | GESTIONE RIFIUTI ALLUVIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 95501.01 | SI
ER-SOUR-002279 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1744.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.6 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | CASTELLO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLUVIONE | RACCOLTA RIFIUTI | GESTIONE RIFIUTI ALLUVIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1744.6
ER-SOUR-002280 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18135.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.91 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | CASTELLO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLUVIONE | RACCOLTA RIFIUTI + CONTAINER | GESTIONE RIFIUTI ALLUVIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 18135.91
ER-SOUR-002281 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5528.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528.73 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MATERIALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E LA RIMOZIONE DI ACQUA E FANGO | FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DI ALLAGAMENTO E LA PULIZIA DELLE AREE INTERESSATE | E96G23000060005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 4837.18 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-29 | 29/05/2023 | 60
ER-SOUR-002284 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI GUASTALLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUASTALLA | - | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | STRADE DIVERSE | - | ALTRO | ALTRO | CADUTA ALBERI E RAMI NEI PARCHI PUBBLICI CON INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA PUBBLICA VIABILITA’ | INTERVENTI DI TAGLIO E RIMOZIONE ALBERI DIVELTI E CADUTA RAMI NEI PARCHI PUBBLICI E RELATIVO SMALTIMENTO | GESTIONE RIFIUTI ALLUVIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 15000
ER-SOUR-002285 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | COMUNE DI GUASTALLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUASTALLA | - | REGGIO EMILIA | GUASTALLA | LIDO PO | - | ALTRO | ALTRO | PIANTE ULTRATRENTENNALI DIVELTE COMPLETAMENTE IN AREE VERDI PROTETTE, CON COINVOLGIMENTO ANCHE DI ESEMPLERI LIMITROFI CHE SARANNO DA METTERE IN SICUREZZA CON OPERE DI POTATURA | PORZIONAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE PIANTE DIVELTE, POTATURA DEGLI ESEMPLARI RIMASTI DANNEGGIATI A SEGUITE DELLE CADUTE DELLE PIANTE | GESTIONE RIFIUTI ALLUVIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 28000 | SI
ER-SOUR-002294 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI IGIENICITÀ | RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI MORTI | GESTIONE RIFIUTI ALLUVIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6871.96 | SI
ER-SOUR-002296 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | COMUNE DI ALFONSINE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALFONSINE | - | RAVENNA | ALFONSINE | N.P. | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNO AMBIENTALE | RECUPERO E SMALTIMENTO PESCE MORTO | GESTIONE RIFIUTI ALLUVIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-12 | SI | 341.6 |  | NO | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 25/05/2023 | 8
ER-SOUR-002297 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SMALTIMENTO CARCASSE | SMALTIMENTO CARCASSE | GESTIONE RIFIUTI ALLUVIONE | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 1655.08
ER-SOUR-002298 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139811.32 | 139811.32 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | - | TUTTI I COMUNI ATO BO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO FORNITURE IDRICHE IN EMERGENZA | FORNITURE IDRICHE DI EMERGENZA TRAMITE AUTOBOTTI | H41D23000040001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 139811.32 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002299 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189613.98 | 189613.98 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | - | TUTTI I COMUNI ATO RA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO FORNITURE IDRICHE IN EMERGENZA | FORNITURE IDRICHE DI EMERGENZA TRAMITE AUTOBOTTI | H41D23000040001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 189613.98 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002300 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151522.78 | 151522.78 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | - | TUTTI I COMUNI ATO FC | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO FORNITURE IDRICHE IN EMERGENZA | FORNITURE IDRICHE DI EMERGENZA TRAMITE AUTOBOTTI | H41D23000040001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 151522.78 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002301 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329556.09 | 329556.09 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | - | TUTTI I COMUNI ATO BO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ RETI ED IMPIANTI FOGNARIO-DEPURATIVI IN EMERGENZA E ATTIVITÀ STRAORDINARIE POST | SERVIZI DI AUTOSPURGO E SIMILARI | H41D23000040001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 329556.09 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002302 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4557293.84 | 4557293.84 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | - | TUTTI I COMUNI ATO RA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ RETI ED IMPIANTI FOGNARIO-DEPURATIVI IN EMERGENZA E ATTIVITÀ STRAORDINARIE POST | SERVIZI DI AUTOSPURGO E SIMILARI | H41D23000040001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 4557293.84 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002303 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935560.95 | 1935560.95 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | - | TUTTI I COMUNI ATO FC | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ RETI ED IMPIANTI FOGNARIO-DEPURATIVI IN EMERGENZA E ATTIVITÀ STRAORDINARIE POST | SERVIZI DI AUTOSPURGO E SIMILARI | H41D23000040001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1935560.95 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002304 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920861.22 | 920861.22 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | - | TUTTI I COMUNI ATO BO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO PROVVISORIO RETI E IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ATTIVITÀ DI RIPRISTINO PROVVISORIO IN PRONTO INTERVENTO RETI E IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | H48B23000290001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 920861.22 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002305 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060215.74 | 1060215.74 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | - | TUTTI I COMUNI ATO RA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO PROVVISORIO RETI E IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ATTIVITÀ DI RIPRISTINO PROVVISORIO IN PRONTO INTERVENTO RETI E IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | H48B23000290001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1060215.74 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002306 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566018.16 | 1566018.16 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | - | TUTTI I COMUNI ATO FC | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO PROVVISORIO RETI E IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ATTIVITÀ DI RIPRISTINO PROVVISORIO IN PRONTO INTERVENTO RETI E IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | H48B23000290001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1566018.16 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002307 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95786.15 | 95786.15 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | - | TUTTI I COMUNI ATO RN | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO PROVVISORIO RETI E IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ATTIVITÀ DI RIPRISTINO PROVVISORIO IN PRONTO INTERVENTO RETI E IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | H48B23000290001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 95786.15 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002308 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 429889.63 | 0 | 0 | 0 | 1526944.7 | 1956834.33 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | - | TUTTI I COMUNI ATO BO | - | FRANA | ALTRO | DANNI RETI ACQUEDOTTO | RIPRISTINO RETI ACQUEDOTTO | H48B23000270001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 23 | 2026-02-26 | SI | 455128.71 | SI | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1136
ER-SOUR-002309 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711292.22 | 711292.22 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | - | TUTTI I COMUNI ATO RA | - | FRANA | ALTRO | DANNI RETI ACQUEDOTTO | RIPRISTINO RETI ACQUEDOTTO | H48B23000270001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 14 | 2026-02-26 | SI | 98724.85 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002310 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980377.43 | 1980377.43 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | - | TUTTI I COMUNI ATO FC | - | FRANA | ALTRO | DANNI RETI ACQUEDOTTO | RIPRISTINO RETI ACQUEDOTTO | H48B23000270001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 27 | 2026-02-26 | SI | 531501.83 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002311 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 64061.74 | 0 | 0 | 0 | 163773.85 | 227835.59 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | - | TUTTI I COMUNI ATO RN | - | FRANA | ALTRO | DANNI RETI ACQUEDOTTO | RIPRISTINO RETI ACQUEDOTTO | H48B23000270001 | SI | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 82484.56 | SI | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 961
ER-SOUR-002312 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311336.92 | 311336.92 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | - | TUTTI I COMUNI ATO BO | - | FRANA | ALTRO | DANNI RETI FOGNARIE | RIPRISTINO RETI FOGNARIE | H48B23000280001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 55 | 2026-02-26 | SI | 172584.19 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002313 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500507.19 | 1500507.19 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | - | TUTTI I COMUNI ATO RA | - | FRANA | ALTRO | DANNI RETI FOGNARIE | RIPRISTINO RETI FOGNARIE | H48B23000280001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 99 | 2026-03-02 | SI | 2103224.39 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002314 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495513.22 | 3495513.22 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | - | TUTTI I COMUNI ATO FC | - | FRANA | ALTRO | DANNI RETI FOGNARIE | RIPRISTINO RETI FOGNARIE | H48B23000280001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 91 | 2026-02-26 | SI | 3167904.52 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002315 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33032.76 | 33032.76 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | - | TUTTI I COMUNI ATO BO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI IMPIANTI ACQUEDOTTO | RIPRISTINO IMPIANTI ACQUEDOTTO | H48B23000270001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 41 | 2026-02-26 | SI | 13698.09 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002316 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574482.75 | 574482.75 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | - | TUTTI I COMUNI ATO RA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI IMPIANTI ACQUEDOTTO | RIPRISTINO IMPIANTI ACQUEDOTTO | H48B23000270001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 83 | 2026-02-26 | SI | 475787.1 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002317 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123275.57 | 123275.57 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | - | TUTTI I COMUNI ATO FC | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI IMPIANTI ACQUEDOTTO | RIPRISTINO IMPIANTI ACQUEDOTTO | H48B23000270001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002318 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 72500 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | - | TUTTI I COMUNI ATO RN | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI IMPIANTI ACQUEDOTTO | RIPRISTINO IMPIANTI ACQUEDOTTO | H48B23000270001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 8 | 2026-02-26 | SI | 5455.89 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002319 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409235.43 | 409235.43 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | - | TUTTI I COMUNI ATO BO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI IMPIANTI FOGNARI-DEPURATIVI | RIPRISTINO IMPIANTI FOGNARI-DEPURATIVI | H48B23000280001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 131817.16 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002320 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430996.61 | 1430996.61 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | - | TUTTI I COMUNI ATO RA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI IMPIANTI FOGNARI-DEPURATIVI | RIPRISTINO IMPIANTI FOGNARI-DEPURATIVI | H48B23000280001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 1296254.9 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 961
ER-SOUR-002321 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 849583.58 | 0 | 0 | 0 | 200235.42 | 1049819 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | - | TUTTI I COMUNI ATO FC | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI IMPIANTI FOGNARI-DEPURATIVI | RIPRISTINO IMPIANTI FOGNARI-DEPURATIVI | H48B23000280001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 95 | 2026-02-26 | SI | 1168754.94 | SI | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1136
ER-SOUR-002322 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62707.44 | 62707.44 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | - | TUTTI I COMUNI ATO RN | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI IMPIANTI FOGNARI-DEPURATIVI | RIPRISTINO IMPIANTI FOGNARI-DEPURATIVI | H48B23000280001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 40 | 2026-02-26 | SI | 25349.44 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002323 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119621.19 | 119621.19 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | VIA SETTA LOC. 5 CERRI | - | PIENA | ALTRO | TUBO DI ADDUZIONE DN 500 (PARALLELO A TUBO GAS) LUNGO SETTA SCOPERTO DAL FIUME A SBALZO | CONSOLIDAMENTO SPONDALE A PROTEZIONE RETE IDRICA | H48B23000270001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 119621.19 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 961
ER-SOUR-002324 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227614.72 | 227614.72 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA TOSCANA 233/2 - VIA PAVESE | - | PIENA | ALTRO | EROSIONE SPONDA ARGINALE TORRENTE SAVENA CON SCOPRIMENTO TUBAZIONE | CONSOLIDAMENTO SPONDALE A PROTEZIONE RETE FOGNARIA | H48B23000280001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 227614.72 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 961
ER-SOUR-002325 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | VIA PIANE PREMILCUORE | - | FRANA | ALTRO | DANNEGGIAMENTO IMPIANTI FD CAUSA FRANA | RIPRISTINO IMPIANTI FD | H98B23000150001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 14 | 2026-02-26 | SI | 388538.15 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 2422
ER-SOUR-002326 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 205000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VIA ZOLI | - | FRANA | ALTRO | DANNEGGIAMENTO RETI IDRICHE CAUSA FRANA | RIPRISTINO RETE IDRICA | H48B23000270001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 6 | 2026-02-26 | SI | 12894.5 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002327 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 287000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | LOC. MOLINO - PREDAPPIO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO RETI IDRICHE CAUSA ALLUVIONE/EROSIONE | RIPRISTINO RETE IDRICA | H48B23000270001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 45 | 2026-02-26 | SI | 129865.19 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002328 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388282.24 | 388282.24 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA NERVESA - FORLÌ | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO RETI IDRICHE CAUSA ALLUVIONE | RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA | H48B23000280001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-03-02 | SI | 409433.48 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 961
ER-SOUR-002329 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 287000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | LOC. SAN MARTINO, SARSINA | - | FRANA | ALTRO | DANNEGGIAMENTO RETI IDRICHE CAUSA FRANA | RIPRISTINO RETE IDRICA | H48B23000270001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 25392.22 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 961
ER-SOUR-002330 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | POTABILIZZATORE CASOLA VALSENIO, LAGHI CESTINA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO IMPIANTO | LAGHI DEL CESTINA: VIABILITÀ QUADRI ELETTRICI ARGINI DEI BACINI PRESENZA DI FRANE ATTIVE | H68B23000090001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 49077.6 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 961
ER-SOUR-002331 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129039.11 | 129039.11 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VIA BUBANI RIOLO TERME | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO IMPIANTO | IMPIANTO ALLAGATO, ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO COMPRESSORI ARIA DA SOSTITUIRE | H78B23000410001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 129039.11 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 961
ER-SOUR-002332 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93480 | 93480 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | CASOLA VALSENIO, VIA SAN RUFFILLO | - | FRANA | ALTRO | MOVIMENTO FRANOSO. DANNEGGIATE N 3 CONDOTTE IN PE DN 32 MM. SI STA ESEGUENDO BYPASS DI CIRCA 600 METRI DI CONDOTTE IN PE DE 32METRI. DA RIFARE TRE CONDOTTTE DA 200 METRI CIASCUNA DI CONDOTTA IN PE DE 32 MM IN ASFALTO | RIPRISTINO RETI IDRICHE | H48B23000270001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 1 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002333 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223040 | 223040 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | MODIGLIANA, VIA DELLA COSTA-MODIGLIANA | - | FRANA | ALTRO | MOVIMENTO FRANOSO. DANNEGGIATA ADDUTTRICE E DISTRIBUTRICE RISPETTIVAMENTE FATTE VOLANTI DA 800 METRI CIASCUNA DI CONDOTTA IN PE DE 90 MM E PE 75 . ESEGUITO BYPASS DI CIRCA 800 METRI DI CONDOTTA IN PE DE 90 E CONDOTTA DE 75 . DA RIFARE 800 METRI DI CONDOTTA IN PE DE 90 MM E CONSDOTTA DE 75 IN VEGETALE | RIPRISTINO RETI IDRICHE | H48B23000270001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 10 | 2026-02-26 | SI | 22219.13 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 1326
ER-SOUR-002334 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | IRETI S.P.A. | GESTORE SERVIZI | IRETI S.P.A. | - | REGGIO EMILIA | BAISO (RE) | - | 44.409862, 10.623850 | PIENA | ALTRO | IN VIA GAVIA 26 È ESONDATO UN RIO DILAVANDO LA STRADA PUBBLICA E PARTE DEL VERSATE DOVE È PRESENTE UNA FOGNATURA COMUNALE IN GESTIONE. LA FOGNATURA SI PRESENTA A VISTA E NON PIÙ A TENUTA. OCCORRE UN INTERVENTO IN URGENZA PER SOSTITUIRE UN TRATTO DI RETE E SEGUENTI LAVORI DI VERIFICA DELLA CONDOTTA DI VALLE CHE SI COLLEGA A FOSSA IMHOFF IN GESTIONE. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DEL TRATTO DI RETE FOGNARIA SCALZATO DA ESONDAZIONE DEL RIO GAVIA; VIA GAVIA 26 NEL COMUNE DI BAISO. | H28B23000050001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 15490.93 | SI
ER-SOUR-002336 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | IRETI S.P.A. | GESTORE SERVIZI | IRETI S.P.A. | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | LOCALITÀ GATTA | 44.406197, 10.469202 | PIENA | ALTRO | IN LOCALITÀ GATTA A SEGUITO DELLA PIENA DEL TORRENTE SPIROLA SONO STATE DANNEGGIATE LE TUBAZIONE IN USCITA E L'ANTIEROSIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE DELLA FOSSA IMHOFF A SERVIZIO DELL'ABITATO. E' NECESSARIO RIPRISTINARE LO SCARICO IN ALVEO DELLA FOSSA IMHOFF CON ADEGUATA ANTIEROSIONE | FOSSA IMHOFF GATTA - SISTEMAZIONE TUBAZIONE IN USCITA E RIPRISTINO ANTIEROSIONE NELL'ALVEO DEL RIO SPIROLA | H98B23000140001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 24684.6 | SI
ER-SOUR-002337 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | IRETI S.P.A. | GESTORE SERVIZI | IRETI S.P.A. | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | LOCALITÀ CIGARELLO | 44.467202, 10.520209 | PIENA | ALTRO | A CAUSA DELL'OCCLUSIONE DEL PONTE SUL TORRENTE TRESINARO UTILIZZATO COME ACCESSO AL DEPURATORE DI CIGARELLO E ALLA VICINA ISOLA ECOLOGICA SI VENIVANO A CREARE PROBLEMI AL PONTE STESSO. OCCORRE RIPRISTINARE LE SPALLINE, I PARAPETTI E LA PARTE SOMMITALE DEL PONTE OLTRE A CREARE ADEGUATE PROTEZIONI A MONTE E A VALLE DEL MANUFATTO | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PONTE DI ACCESSO AL DEPURATORE DI CIGARELLO | H48B23000260001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 59195 | SI
ER-SOUR-002338 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 7302.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7302.6 | IRETI S.P.A. | GESTORE SERVIZI | IRETI S.P.A. | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | LOCALITÀ CÀ PERIZZI | 44.456031, 10.480887 | PIENA | ALTRO | A CAUSA DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE TRESINARO IN LOCALITÀ CÀ PERIZZI I LOCALI OSPITANTI I BIORULLI DEL DEPURATORE DELLA FRAZIONE VENIVANO SOMMERSI COMPLETAMENTE DANNEGGIANDO I MOTORI E LE PARTI ELETTRICHE | DEPURATORE CÀ PERIZZI- RIPRISTINO FUNZIONALITÀ BIORULLI 3 E 4 A SEGUITO DI ALLAGAMENTO | H98B23000130001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 7302.6
ER-SOUR-002339 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86291.24 | 86291.24 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIE VARIE | 44.140681, 12.234890 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTI A CAUSA DI ESONDAZIONE FIUME SAVIO E CORSI D'ACQUA LIMITROFI | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PUBBLICHE E PULIZIE CON MEZZI AUTOSPURGO | H41D23000040001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 86291.24 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002340 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342775.38 | 342775.38 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | VIE VARIE | 44.280435, 11.886651 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTI A CAUSA DI ESONDAZIONE DI CANALI E CORSI D'ACQUA LIMITROFI | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE PUBBLICHE E PULIZIE CON MEZZI AUTOSPURGO | H41D23000040001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 342775.38 |  | NO | [5 empty] | 15/05/2023 | 230
ER-SOUR-002341 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 42378.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42378.56 | IRETI S.P.A. | GESTORE SERVIZI | IRETI S.P.A. | - | REGGIO EMILIA | CASINA | LOC. BOCCO - VIA MONTEDURO | 44.536298, 10.520826 | FRANA | ALTRO | A CAUSA DI SMOTTAMENTO LA RETE FOGNARIA HA SUBITO DANNI STRUTTURALI | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DEL TRATTO DI RETE FOGNARIA SCALZATO DA MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. BOCCO | H28B23000050001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 42378.56 | SI
ER-SOUR-002343 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4575 | COMUNE DI MONTECOPIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECOPIOLO | - | RIMINI | MONTECOPIOLO | CISTERNA DI SOTTO | 43.8166089071544, 12.34531267568824 | FRANA | ALTRO | ROTTURA ACQUEDOTTO COMUNALE | REALIZZAZIONE DI TRATTA ALTERNATIVA ACQUEDOTTO COMUNALE | F78B23000760004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-16 | NO | 4575
ER-SOUR-002346 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | VARIE | 44.115707, 12.388545 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTI DELLE STRADE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO V. ERBOSA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-09 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-002347 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VIA CARDUCCI | 44.08244799685653, 11.740494878897328 | FRANA | ALTRO | REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI VIA CARDUCCI | PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | B77H23001280001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 660
ER-SOUR-002349 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 39142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39142.25 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | SCUOLA COLLODI VIA A. COSTA N. 17 | 44.29794866880984, 11.621980554048335 | FRANA | ALTRO | INIZIO DI MOVIMENTO FRANOSO NELLA SCARPATA A MONTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "COLLODI". | TITOLO INTERVENTO LAVORI: DRENAGGIO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI FALDA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 39142.25 | SI
ER-SOUR-002350 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 20130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20130 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZAVIA GUGLIELMO MARCONI 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12070
ER-SOUR-002351 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | N.P. | - | FRANA | ALTRO | RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 9964.57
ER-SOUR-002353 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CESENA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE CON POMPE IDRIVORE | INTERVENTO URGENTE A MEZZO DI POMPE IDROVORE A SUPPORTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CESENA NELL'AMBITO DELL’EMERGENZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 10000
ER-SOUR-002354 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17568 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CESENA | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE CON POMPE IDRIVORE | INTERVENTO URGENTE A MEZZO DI POMPE IDROVORE A SUPPORTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CESENA NELL'AMBITO DELL’EMERGENZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 17568
ER-SOUR-002356 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | PANIGHINA, CAPOCOLLE, S. PIETRO IN GUARDIANO, FRATTA TERME | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INTASAMENTO FOGNATURE E CADITOIE PROVOCATO DAL FANGO TRASPORTATO DALL'ALLUVIONE E DALLE FRANE | PULIZIA CON ASPIRAZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-15 | NO | 49506.05 | SI
ER-SOUR-002360 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEL SISTEMA FOGNARIO COMPROMESSO | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 155000 | SI
ER-SOUR-002362 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEL SISTEMA FOGNARIO COMPROMESSO | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 940000 | SI
ER-SOUR-002364 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO DI CONDOTTA FOGNARIA DI RACCOLTA DI ACQUE CHIARE | NOLI A CALDO DI MEZZI OPERATORI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 271631.29 | SI
ER-SOUR-002365 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | CAPOLUOGO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | CRITICITA' RETE FOGNATURE BIANCHE | INTERVENTO DI ESPURGO E CONTROLLO RETE FOGNATURA BIANCA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 35062.96
ER-SOUR-002366 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | - | 44.482303405746975, 11.28666409280848 | FRANA | ALTRO | ALLAGAMENTO ABITATO VIA PORRETTANA 188 - RIO DELLA LUNA | RIMOZIONE TERRENO FRANATO + AUTOSPURGHI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002367 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | - | 44.46572976374727, 11.266520436441612 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ABITATO DI VIA GUIDO RENI | RIMOZIONE ACQUA CON POMPE IDRAULICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002368 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7532.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7532.37 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | - | 44.469277992938515, 11.270086585216907 | ALLAGAMENTO | ALTRO | VIA DA VINCI | RIMOZIONE TERRENO FRANATO + AUTOSPURGHI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002369 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | - | 44.465652959640536, 11.277967433758619 | ALLAGAMENTO | ALTRO | VIA RONZANI | RIMOZIONE ACQUA CON POMPE IDRAULICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002370 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11956 | COMUNE DI BUDRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BUDRIO | - | BOLOGNA | BUDRIO | VEDRANA, VIGORSO E PRUNARO | scuola secondaria di primo grado Q. Filopanti (44.538147632256695, 11.532408040249644), scuola primaria Servetti-Donati (44.53808396356138, 11.533333055381924), scuola dell’infanzia di Bagnarola (44.55835858852459, 11.4935929792092), scuola dell’infanzia e primaria di Mezzolara (44.588420015353556, 11.565182943308628) , scuola dell’infanzia A. Menarini (edificio nuovo - 44.535400745329525, 11.53709283399411), Torri dell’Acqua (44.536860604592725, 11.535110324780007); | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO AD EDIFICI COMUNALI. GLI INTERVENTI SONO STATI CARATTERIZZATI DALLA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER IL PIENO RIPRISTINO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLAGATI E DALLA PULIZIA E BONIFICA DAL FANGO DEI PIANI INTERRATI INTERESSATI DA ALLAGAMENTI. | INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI POMPE SOMMERSE DA INSTALLARSI NEI PIANI INTERRATI DEGLI EDIFICI COMUNALI INTERESSATI DA ALLAGAMENTI | J54D23001000005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 11956 |  | NO | [5 empty] | 24/05/2023 | 9
ER-SOUR-002371 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | COMUNE DI MORDANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORDANO | - | BOLOGNA | MORDANO | MORDANO | 44.406011 - 11.794107 | ALLAGAMENTO | ALTRO | PULIZIA FOGNE DI COMPETENZA COMUNALE | LAVAGGIO CON AUTOESPURGO DEI TRATTI DI FOGNATURA IN CAPO AL COMUNE, LE FOGNE GESTITE DA HERA RESTANO IN CAPO A LORO NELL'ATTIVITÀ DI LAVAGGIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-17 | SI | 18300 |  | NO | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 16/11/2023 | 29
ER-SOUR-002372 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5097.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5097.16 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | SCUOLA PRIMARIA PIANORO VECCHIA | 44.372447663293066, 11.341039135018795 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SPALAMENTO CON MEZZI MECCANICI DEL FANGO, PULIZIA E LAVAGGIO CORTILI ESTERNI CON IDROPULITRICI SU AUTOCARRO, SVUOTAMENTO MANUFATTI DAL FANGO CON MEZZI AUTOSPURGO E PULIZIE STRAORDINARIE DEI PIANI ALLAGATI | RIPRISTINO DELL’AGIBILITÀ SCUOLA PRIMARIA PIANORO VECCHIA | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 2610.28
ER-SOUR-002373 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1479.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.25 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO CAPOLUOGO | 44.38495996687033, 11.344505849529586 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SVUOTAMENTO LOCALI TECNICI INTERRATI MEDIANTE MEZZI AUTOSPURGO | RIPRISTINO AGIBILITÀ LOCALI TECNICI INTERRATI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VINCENZO NERI | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002374 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2321.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.05 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | CENTRO CIVICO LIVERGNANO | 44.32503665449644, 11.331544664446279 | ALTRO | ALTRO | INTASAMENTO DEI MANUFATTI DI RECAPITO ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI | PULIZIA CON MEZZI AUTOSPURGO PRESSO IL CENTRO CIVICO DI LIVERGNANO | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 1499.82
ER-SOUR-002375 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1625.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.65 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | CENTRO CIVICO BOTTEGHINO DI ZOCCA | 44.396954009713056, 11.397965612208353 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DEI PIANI SEMINTERRATI CAUSATI DALL'ESONDAZIONE DELL'ADIACENTE TORRENTE ZENA, CHE HA RESO NECESSARIO L'INTERVENTO NECESSARIO DI MEZZI AUTOSPURGO PER LA RIMOZIONE DEL FANGO E PULIZIA POZZETTI DI ALLOGGIAMENTO POMPE DI SOLLEVAMENTO | PULIZIA CON MEZZI AUTOSPURGO PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BOTTEGHINO DI ZOCCA | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 1249.62
ER-SOUR-002376 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2215.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.25 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | CENTRO CIVICO ANDREA COSTA | 44.44377408798562, 11.355748855071996 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DEI PIANI INTERRATI CON DEPOSITI DI FANGO E INTASAMENTO DEI MANUFATTI DI RACCOLTA E REGIMAZIONE DELL'ACQUA, CHE HANNO RICHIESTO L'INTERVENTO DI MEZZI AUTOSPURGHI | PULIZIA E RIMOZIONE FANGO CON MEZZI AUTOSPURGO PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BOTTEGHINO DI ZOCCA | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002377 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1625.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.65 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PARCHEGGIO PUBBLICO A DUE PIANI VIA GRAMSCI CAPOLUOGO | 44.38622518033976, 11.341741528185874 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DEL PIANO INTERRATO CHE HA RICHIESTO INTERVENTO DI MEZZI AUTOSPURGO PER RIMOZIONE DELL'ACQUA E PULIZIA DEI MANUFATTI PER LA RACCOLTA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE | PULIZIA CON MEZZI AUTOSPURGO PRESSO IL PARCHEGGIO A DUE PIANI IN VIA A.COSTA A RASTIGNANO | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 1263.36
ER-SOUR-002378 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1081.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.63 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PARCHEGGIO PUBBLICO A DUE PIANI VIA A.COSTA RASTIGNANO | 44.44383402252451, 11.356862120828271 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DEL PIANO INTERRATO CHE HA RICHIESTO INTERVENTO DI MEZZI AUTOSPURGO PER RIMOZIONE DELL'ACQUA E PULIZIA DEI MANUFATTI PER LA RACCOLTA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE | PULIZIA CON MEZZI AUTOSPURGO PRESSO IL PARCHEGGIO A DUE PIANI IN VIA GRAMSCI NEL CAPOLUOGO | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 1081.63
ER-SOUR-002379 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 14640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14640 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.509443557970854, 11.46843946011317 | ALLAGAMENTO | ALTRO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DI CADITORIE E BOCCHE DI LUPO | SERVIZIO DI RIMOZIONE DEL LIMO DALLE CADITOIE E BOCCHE DI LUPO E OSTRUZIONI FOGNARIE | E96G23000060005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 14640 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 90
ER-SOUR-002381 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.4702924963597, 11.100197372870822 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO LOCALI INTERRATI EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA LIBERTÀ | RIMOZIONE ACQUA, LIMO DAI LOCALI INTERRATI DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA LIBERTÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 2164.52
ER-SOUR-002382 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 446.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.65 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | GRANAROLO | 44.552075971616475, 11.446756774123733 | ALTRO | ALTRO | SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE VIA SAN DONATO N.171 - INFILTRAZIONI NEL LOCALE ATELIER DOVUTE AD UN PLUVIALE ESTERNO NON CORRETTAMENTE IMBOCCATO - ALLAGAMENTO DEL GIARDINO CON ACQUA FANGOSA CHE HA OSTRUITO LE GRIGLIE E I POZZETTI DI SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE | SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE CORRETTA DEL PLUVIALE E INTERVENTI IN URGENZA CON MEZZI AUTOSPURGO PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA DEI PUNTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 446.65
ER-SOUR-002383 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 703.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.35 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | QUARTO INFERIORE | 44.52819193791046, 11.422400506676722 | ALTRO | ALTRO | SCUOLA DELL'INFANZIA MELA VIA BETTINI N.11 - INFILTRAZIONI NEL SERVIZIO IGIENICO DEL PERSONALE | RIFACIMENTO DELLA CONVERSA DI PROTEZIONE NEL PUNTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TUBO DELL'ANTENNA TELEVISIVA | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 703.35
ER-SOUR-002384 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | GRANAROLO | 44.552087597610765, 11.443953760047714 | ALTRO | ALTRO | SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK VIA ROMA N.30/2 - INFILTRAZIONI ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'UNITÀ EDUCATIVA SPERIMENTALE (UES) | PULIZIA E ALLA SIGILLATURA DI UNA CASSETTA DI SCARICO ESTERNA CHE TRACIMAVA COPIOSAMENTE SUL MURO ESTERNO | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 400
ER-SOUR-002385 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | GRANAROLO | 44.55164110727826, 11.44502868774941 | ALTRO | ALTRO | SCUOLA MEDIA P.MATTEUCCI VIA ROMA N.30 - INFILTRAZIONI ALL'INTERNO DELLE AULE SITE NELLA ZONA DELL'EX REFETTORIO; - GUASTO ALL'IMPIANTO ANTIALLAGAMENTO DELLA FOSSA DELL'ASCENSORE DEL PLESSO SCOLASTICO; | PULIZIA DEGLI SCARICHI IN COPERTURA E SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO FONDAMENTALE PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 2000
ER-SOUR-002386 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | CADRIANO | 44.55093802519383, 11.39636868476429 | ALTRO | ALTRO | CENTRO CIVICO DI CADRIANO VIA MASSARENTI N.1 - INFILTRAZIONI ALL'INTERNO DI ALCUNI LOCALI | PULIZIA DEGLI SCARICHI IN COPERTURA E ALLA VERIFICA DELLA GUAINA DELLA COPERTURA PIANA E DEI BOCCACCI DI SCARICO | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 300
ER-SOUR-002390 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636 | COMUNE DI RIO SALICETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIO SALICETO | - | REGGIO EMILIA | RIO SALICETO | - | 44.811869, 10.804395 | ALLAGAMENTO | ALTRO | INTERVENTO AUTOSPURGHI PER RIPRISTINARE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE, PULIZIA DELLE CADITOIE - VIABILITÀ DEL TERRITORIO | INTERVENTO SPURGHI FOGNATURE COMUNALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002391 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | FORNACE ZARATTINI | 44.420555, 12.149193 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SI È RESO NECESSARIO ATTIVARE UN SERVIZIO DI AUTOSPURGO NELLE ZONE ALLAGATE SUL TERRITORIO COMUNALE | SERVIZIO DI AUTOSPURGO | C61G23000310001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 16125.96 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-23 |  | 4
ER-SOUR-002392 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.4206623, 12.197282 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SI È RESO NECESSARIO ATTIVARE UN SERVIZIO DI AUTOSPURGO NELLE ZONE ALLAGATE SUL TERRITORIO COMUNALE | SERVIZIO DI AUTOSPURGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002394 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO | 44.41008335539819, 11.984643326056144 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ELEMENTI DI PROTEZIONE E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO PUBBLICO | RIPRISTINO/SOSTITUZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO AREA REDINO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-16 | NO | 7478.6
ER-SOUR-002395 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51284221970246, 11.828925267104546 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SERVIZIO | SPURGHI E PULIZIE FOSSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 15000
ER-SOUR-002406 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 700.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.68 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.46684836714131, 11.886724281447687 | ALLAGAMENTO | ALTRO | FORNITURA DI TUBI E MANICHETTE PER MOTOPOMPA CHE RIESCA AD ASPIRARE L’ACQUA NELLA VORAGINE CREATA DALLA ROTTURA ARGINALE FIUME SANTERNO | FORNITURA TUBI E MANICHETTE PER MOTOPOMPA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 700.68
ER-SOUR-002407 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 441.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.48 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44,42046-11,90937 | ALLAGAMENTO | ALTRO | POMPAGGIO ACQUA PIANI SEMI-INTERRATI TEATRO GIOACHINO ROSSINI | RIMOZIONE ACQUA TEATRO ROSSINI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-08 | NO | 361.87
ER-SOUR-002410 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO COMUNALE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INTASAMENTO RETI FOGNARIE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER PULIZIA RETI FOGNARIE - DITTA VANTINI | E89J23009640001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 3733.2 |  | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 3
ER-SOUR-002411 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 70760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70760 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZAVIA GUGLIELMO MARCONI 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | ALTRO | PULIZIA RETE DI SCARICO ACQUE METEORICHE PER UN TOTALE DI CIRCA 2.913 M CON VARI DIAMETRI. IMPORTO DETERMINATO SULLA BASE DEL PREZZARIO REGIONALE. INTERVENTO REALIZZATO DAL CONCESSIONARIO. | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 36566.23 | SI
ER-SOUR-002416 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO N/F | CAPOLUOGO - VIA LIGURIA, VIA PREDIERA, VIA GIARDINI , PARCHEGGIO OSPEDALE | 44.33420440561494, 10.837853041900551 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DI VIA LIGURIA, VIA PREDIERA, PARCHEGGIO OSPEDALE E ZONE LIMITROFE PER ESONDAZIONE DEL FOSSO DEI FRATI IN ADIACENZA AL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A MONTE DELL'OSPEDALE PER REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E SERVIZI DI RIMOZIONE STERPAGLIE, TAGLIO ALBERI PER MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELL'AREA A MONTE DELL'OSPEDALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 3550
ER-SOUR-002419 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | TERNA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | TERNA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | FORLÌ | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO PIAZZALI | RIMOZIONE FANGO E BONIFICA FOGNATURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002420 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | PIEVE ACQUEDOTTO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | CHIESA DI S. MARIA IN ACQUEDOTTO ED EDIFICI PARROCCHIALI - ALLAGAMENTO FINO A CM 60 CON DEPOSITO FANGO NEI LOCALI AL PIANO TERRA E NELL'AREA PERTINENZIALE ESTERNA | RIPRISTINO E PULIZIA DEI FABBRICATI E DELL'AREA PERTINENZIALE ESTERNA DEL COMPLESSO PARROCCHIALE DI S. MARIA IN ACQUEDOTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 30 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002421 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 69540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69540 | COMUNE DI CESENATICO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENATICO | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | SALA – VALVERDE – VILLAMARINA – CANNUCETO – PONENTE – CESENATICO | 44.159878, 12.383243 44.183632, 12.422926 | ALLAGAMENTO | ALTRO | CANALETTE DANNEGGIATE, POZZETTI OSTRUITI DA SABBIA E FANGO, QUADRI DANNEGGIATI | INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-002422 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | FORLIMPOPOLI | 44.186326768203635, 12.116389905937542 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO CON RICOPERTURA DI FANGO, ALLAGAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA | CAMPO DA CALCIO COLLI VIA GIARDINO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-17 | SI | 9713 |  | NO |  | 2023-05-20 | 2023-05-20 |  | 2023-05-20 |  | 30
ER-SOUR-002423 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ADOPERA S.R.L. | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | - | 44.48437720439029, 11.267620689615892 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SCUOLE TOVOLI | ALLAGAMENTO E FANGO NEL GIARDINO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002424 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7808 | COMUNE DI BUDRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BUDRIO | - | BOLOGNA | BUDRIO | FRAZIONI DI VEDRANA, VIGORSO E PRUNARO | scuola secondaria di primo grado Q. Filopanti (44.538147632256695, 11.532408040249644), scuola primaria Servetti-Donati (44.53808396356138, 11.533333055381924), scuola dell’infanzia di Bagnarola (44.55835858852459, 11.4935929792092), scuola dell’infanzia e primaria di Mezzolara (44.588420015353556, 11.565182943308628) , scuola dell’infanzia A. Menarini (edificio nuovo - 44.535400745329525, 11.53709283399411), Torri dell’Acqua (44.536860604592725, 11.535110324780007); | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO AD EDIFICI COMUNALI. GLI INTERVENTI SONO STATI CARATTERIZZATI DALLA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER IL PIENO RIPRISTINO DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLAGATI E DALLA PULIZIA E BONIFICA DAL FANGO DEI PIANI INTERRATI INTERESSATI DA ALLAGAMENTI. | INTERVENTO DI BONIFICA DAL FANGO E PULIZIA DEI PIANI INTERRATI DEI SEGUENTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE | J54D23000990005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 7808 |  | NO | [5 empty] | 24/05/2023 | 9
ER-SOUR-002425 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PARCO BOTTEGHINO | 44.398915, 11.393232 | PIENA | ALTRO | ACCUMULO FANGHIGLIA NEI PARCHI DI BOTTEGHINO | PULIZIA E RIMOZIONE FANGHIGLIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 14999.9
ER-SOUR-002426 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PARCO PONTE OCHE | 44.439535, 11.354012 | PIENA | ALTRO | ACCUMULO FANGHIGLIA NEI PARCHI DEL PONTE DELLE OCHE | PULIZIA E RIMOZIONE FANGHIGLIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 14999.9
ER-SOUR-002429 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 8056.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8056.63 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.509443557970854, 11.46843946011317 | ALLAGAMENTO | ALTRO | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI ATTREZZATURA IDONEA ALLA PULIZIA ED ALLA RIMOZIONE DI LIMO E ACQUA | FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DI ALLAGAMENTO E LA PULIZIA DELLE AREE INTERESSATE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 8056.62 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 60
ER-SOUR-002430 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | COCCOLIA BORGO SISA MENSA MATELLICA CASEMURATE E ZONE LIMITROFE AGLI ABITATI CITATI | 44.295691, 12.108085 44.272319, 12.103601 44.223995, 12.22544 44.233676, 12.234772 44.244067, 12.2011384 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RACCOLTA E RAGGRUPPAMENTO IN CUMULI PRESSO IL SITO DI "PRIMO RAGGRUPPAMENTO" DI FANGHI, LIMI E TERRE DERIVANTI DAGLI EVENTI METEORICI DEPOSITATI SUSTRADE, AREE PUBBLICHE, AREE ADIACENTI PROPRIETÀ PRIVATE. | RACCOLTA E RAGGRUPPAMENTO DI FANGHI DERIVANTI DA EVENTI METEORICI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 59999.6 | SI
ER-SOUR-002433 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.273475, 11.719997 | ALLAGAMENTO | ALTRO | PARCO FLUVIALE | PULIZIA DA FANGO E LIMO, RIPRISTINO ARREDO URBANO | F79J23000200001 | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002437 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 178820.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178820.28 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | INTERVENTI DI RIMOZIONE MACERIE DAVANTI AL MURO DI CINTA CROLLATO (LATO CENTRO MARCONI); RIMOZIONE DEL FANGO ESEGUITA A MANO E CON MEZZI MECCANICI (BOB CAT, ESCAVATORE, CAMION); TRASPORTO DEI FANGHI E DELLE MACERIE NEI PUNTI DI STOCCAGGIO; SOLLEVAMENTO E SMALTIMENTO ACQUA NELLE AREE ALLAGATE, MEDIANTE UTILIZZO DI MOTOPOMPE, DI POMPE CON GENERATORI SILENZIATI ALIMENTATI CON DIESEL; PULIZIE DEI VIALI E DEI MANUFATTI MEDIANTE IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE, ALIMENTATE DA GRUPPI ELETTROGENI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIMOZIONE CUMULI DI FANGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 146574 | SI
ER-SOUR-002440 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 337870.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337870.29 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, IMMOBILI E STRADE FAENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002481 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. B | 4806.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4806.8 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, IMMOBILI E STRADE FAENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 4806.8
ER-SOUR-002483 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4483.5 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SVUOTAMENTO SCARRABILI DAL FANGO ZONA ROSSA PER EMERGENZA ALLUVIONE 2023 | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGAITE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4483.5
ER-SOUR-002484 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3613.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613.64 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | - | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPULITURA ZONE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGAITE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3613.64
ER-SOUR-002485 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | - | FRANA | ALTRO | RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, IMMOBILI E STRADE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 67979.39 | SI
ER-SOUR-002499 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 1506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.7 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | N.P. | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, IMMOBILI E STRADE FAENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE | F67H23001980001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002504 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15372 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | N.P. | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, IMMOBILI E STRADE FAENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE | F67H23001980001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002513 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | COMUNE DI MAIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MAIOLO | - | RIMINI | MAIOLO | VARIE | 12.329859 - 43.869970 Linea idrica 12.309857 - 43.871991 Capoluogo 12.298148 - 43.884582 Ca'Migliore 12.299725 - 43.882502 Ca'D'Ambrogio 12.296235 -43875193 Ca' Bertozzo | FRANA | ALTRO | A SEGUITO ALLE AVVERSITÀ SOPRARIPORTATE SI SONO VERIFICATE NUMEROSE FRANE SUI VERSANTI DEL TERRITORIO, TUTTO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO CAUSANDO DANNI SULLE RETI ED IMPIANTI DEL SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO DAL COMUNE DI MAIOLO. I DANNI RIGUARDANO: A) UNA RETE IDRICA DI ADUZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITÀ MONTICINO, CA' DI ZANO, POGGIO, MAIOLETTO E BOSCARA; B) ROTTURA FOGNATURE ACQUE BIANCHE E NERE A SERVIZIO DELLE LOCALITÀ CAPOLUOGO, CA MIGLIORE E CA' D'AMBROGIO; C) ROTTURA FOGNATURARA CON TRASLAZIONE E RIBALTAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO REFLUI A SERVIZIO DELLA LOCALITÀ CA' BERTOZZO | INTERVENTO DI RIPRISTINO RETI ED IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MAIOLO DANNEGGIATI DALLA AVVERSITITA DEL MAGGIO 2023 E COMPRENDENTI: -RETE IDRICA DI ADUZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITÀ MONTICINO, CA' DI ZANO, POGGIO, MAIOLETTO E BOSCARA; -RETI FOGNATURIE ACQUE BIANCHE E NERE A SERVIZIO DELLE LOCALITÀ CAPOLUOGO, CA MIGLIORE CA' D'AMBROGIO, CA' BERTOZZO E RELATIVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO REFLUI. | F81D23000130001 | SI | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-002514 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | N.A. | ALTRO | N.A. | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | RIALE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | VIA CAMMELLINI – SOTTOPASSO ALLAGATO | INSTALLAZIONE DI CARTELLI SEGNALTICA E REALIZZAIZIONE SCARICHI PER EVACUARE ACQUA SU FOGNATURA ESISTENTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002517 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | - | 43.99431783693028, 12.652217351875942 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO CENTRO DELLA PESA (ARCHIVIO STORICO, ARCHIVIO PREMIO PER RICCIONE TEATRO, MAGAZZINO LIBRARIO, DEPOSITO ARCHEOLOGICO) DI VIALE LAZIO | ASPIRAZIONE ACQUA PIOVANA DALLE BOCCHE DI LUPO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 549 |  | NO | [5 empty] | 30/05/2023 | 10
ER-SOUR-002518 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 527.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.04 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | - | 43.99431783693028, 12.652217351875942 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO CENTRO DELLA PESA (ARCHIVIO STORICO, ARCHIVIO PREMIO PER RICCIONE TEATRO, MAGAZZINO LIBRARIO, DEPOSITO ARCHEOLOGICO) DI VIALE LAZIO | ASPORTAZIONE FANGO, LAVAGGIO E ASCIUGATURA ACQUA PRESSO SEMINTERRATO BIBLIOTECA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 527.04 |  | NO | [5 empty] | 30/05/2023 | 10
ER-SOUR-002520 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 450743.87 | 0 | 0 | 0 | 1684256.84 | 2135000.71 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CESENA | 44.147597, 12.229011 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DELLA CENTRALE COGENERATIVA PRIMARIA DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO | RIPRISTINO APPARECCHIATURE PER POTER FORNIRE CALORE ALLE UTENZE | H19J23000550007 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-23 | NO | 1859942.71 | NO
ER-SOUR-002521 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | FORLI' | 44.220392, 12.052582 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DELLA CENTRALE INTEGRATIVA DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO | RIPRISTINO APPARECCHIATURE PER POTER FORNIRE CALORE ALLE UTENZE | H69J23000420007 | SI | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-16 | NO | 0 | NO
ER-SOUR-002522 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | - | MODENA (CSM PAUL HARRIS) | 44.63538572398563, 10.967430121607261 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | CSM PAUL HARRIS - GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI. LE INFILTRAZIONI SI SONO ACCUMULATE NELLE SEZIONI SOVRASTANTI LE SOLETTE DI INTRADOSSO DELLE PREDALLES COSTITUENTI IL SOLAIO. | INTERVENTO IN EMERGENZA SULLA COPERTURA PER RIPRISTINO DELLA IMPERMABILIZZAZIONE, ESECUZIONE DI NUMEROSI FORI NELLA SOLETTA DI INTRADOSSO DELLE PREDALLES IN ALCUNI AMBIENTI AL FINE DI PERMETTERE LA FUORIUSCITA IMMEDIATA DELLE ACQUE METEORICHE ACCUMULATA AL DI SOPRA DI QUESTA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-24 | SI | 8353.22 |  | NO | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 19/05/2023 | 3
ER-SOUR-002523 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CESENA | Piazza della Liberazione | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | ALLAGAMENTO PIEVESESTINA FABBRICATO A E B (IMMOBILE IN AFFITTO) PARCHEGGIO INTERRATO, CABINA ELETTRICA E VANI ASCENSORI . INTERVENTO IN EMERGENZA PER CONTINUITÀ ELETTRICA PER GARANTIRE FUNZIONALITÀ CELLE FRIGORIFERE, BANCA CUTE, EMBRIONI ECC…UTA N.7 (UFFICI E CENTRO STAMPA) P.1 MAGAZZINI FARMACEUTICO P.TERRA | LAVORI DI RIPRISTINO E NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PROVVISORIO 150KV | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002524 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | FORLI' | Viale Carlo Forlanini n.34 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MANCATA ENERGIA ELETTRICA PER PIÙ GIORNI NELL'INTERO OSPEDALE- ACQUISIZIONE GRUPPO ELETTROGENO | LAVORI EDILI IMPIANTISTICI DI RIPRISTINO OSPEDALE DI FORLÌ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 87687.63 | SI
ER-SOUR-002525 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | BRISIGHELLA | via Fatelli Cardinalli | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | ANTICO EDIFICIO VINCOLATO CHE SI ERGE SUL PENDIO SINISTRO NELLA VALLATA DEL FIUME LAMONE. DURANTE LE FASI PIÙ ACUTE DELL'EMERGENZA IL COMPLESSO È RIMASTO SENZA CORRENTE ELETTRICA PER PIÙ GIORNI E LA STRADA STATALE, IN FREGIO A CUI SORGE, È STATA INTERESSATA DA NUMEROSE INTERRUZIONI ANCHE NEI PRESSI DEL PRESIDIO. SUL CONFINE A VALLE DELL'AREA DI PERTINENZA SI È SVILUPPATO UN CONSISTENTE MOVIMENTO FRANOSO CHE È AL MOMENTO AL VAGLIO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI. AD OGGI L'EDIFICIO È IN SICUREZZA. SI SONO AVUTE ALCUNE INFILTRAZIONI E DANNEGGIAMENTI DELL'AREA ESTERNA SIA DELLE PAVIMENTAZIONI CHE DEGLI ALBERI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE. ACCADUTE ANCHE ALCUNE INFILTRAZIONI NELL'EDIFICIO PRINCIPALE E PIÙ DIFFUSE NEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO E CUCINE. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE IN EMERGENZA, SUPERVISIONE E ASSISTENZA INTERVENTI AREE ESTERNE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 9999.22
MA-SOUR-000001 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | VIA MADONNA DEL CAVALIERE | 43.851527318343756, 12.95455463383955 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTEGRAZIONE RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E RIPROFILATURA | E37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 6019.93 |  | NO | [5 empty] | 22/12/2023 | 145
MA-SOUR-000002 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | STRADA DELLA ROMITA – LOC. RONCOSAMBACCIO, 9 | 43.866909, 12.9571 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTEGRAZIONE RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E RIPROFILATURA | E37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 11695.58 |  | NO | [5 empty] | 22/12/2023 | 145
MA-SOUR-000003 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | VIA DEI CAVALIERI – STRADA COMUNALE CALEUNA | 43.85902396695510, 12.94287002423743 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTEGRAZIONE RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E RIPROFILATURA | E37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 25017.48 |  | NO | [5 empty] | 22/12/2023 | 145
MA-SOUR-000004 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | VIA DEL BELTRAME | 43.81638031215306, 12.93307259707155 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTEGRAZIONE RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E RIPROFILATURA | E37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 14325.85 |  | NO | [5 empty] | 22/12/2023 | 145
MA-SOUR-000005 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | STRADA COMUNALE BUZZI E GUAZZI | 43.826732928285445, 12.916327402701475 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTEGRAZIONE RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E RIPROFILATURA | E37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 12389.12 |  | NO | [5 empty] | 22/12/2023 | 145
MA-SOUR-000006 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | STRADA COMUNALE FALCIRAGA | 43.842289, 12.94539 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTEGRAZIONE RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E RIPROFILATURA | E37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 8986.54 |  | NO | [5 empty] | 22/12/2023 | 145
MA-SOUR-000007 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | STRADA COMUNALE DELLA RINOLFA – LOC. CAMINATE, 59 | 43.793123343605124, 13.031341198719637 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE | DA RIPRISTINARE STRUTTURALMENTE E CONSOLIDARE LA PIATTAFORMA STRADALE | E37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-28 | SI | 142629.5 |  | NO | [5 empty] | 22/12/2023 | 145
MA-SOUR-000008 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | S.P.N.66 “CA LA LAGIA” KM 13 +200 | 43,78687; 12,58646 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE | INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE, RIMOZIONE FRANA E PULIZIA BANCHINE | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000009 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | S.P.N.88 “PEGLIO-BIVIO SAN DONATO” KM 6 +500 | 43,73011; 12,47890 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE. INSTALLAZIONE SEGNALETICA | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000010 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | S.P.N.88 “PEGLIO-BIVIO SAN DONATO” KM 7 +400 | 43,73717; 12,47966 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE | FRANA DI MONTE CON OCCUPAZIONE PARZIALE DELLA CARREGGIATA. RIMOZIONE TERRENO FRANATO E RIPULITURA SEDE STRADALE E PULIZIA BANCHINE | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000011 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | S.P.N.88 “PEGLIO-BIVIO SAN DONATO” KM 9 +100 | 43,74704; 12,48314 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE. RIMOZIONE TERRENO FRANATO E RIPULITURA SEDE STRADALE E PULIZIA BANCHINE | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000012 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | S.P.N.88 “PEGLIO-BIVIO SAN DONATO” KM DA 9+200 A 9 +300 | 43,74753; 12,48382 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RESTRINGIMENTO CARREGGIATA FRANA DI MONTE E VALLE | INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA A CAUSA DI FRANE DI MONTE E VALLE | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000013 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | S.P.N.88 “PEGLIO-BIVIO SAN DONATO” KM 9 +350 | 43,74796; 12,48726 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE. RIMOZIONE TERRENO FRANATO E RIPULITURA SEDE STRADALE E PULIZIA BANCHINE | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000014 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | S.P.N.88 “PEGLIO-BIVIO SAN DONATO” KM 10 + 200 | 43,75473; 12,48829 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI VALLE. INSTALLAZIONE SEGNALETICA | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000015 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | S.P.N.88 “PEGLIO-BIVIO SAN DONATO” KM 10 + 700 | 43,75671; 12,49069 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE. RIMOZIONE TERRENO FRANATO E RIPULITURA SEDE STRADALE E PULIZIA BANCHINE | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000016 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | S.P.N.88 “PEGLIO-BIVIO SAN DONATO” KM 11 +000 | 43,75795; 12,49069 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE. RIMOZIONE TERRENO FRANATO E RIPULITURA SEDE STRADALE E PULIZIA BANCHINE | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000017 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | S.P.N.88 “PEGLIO-BIVIO SAN DONATO” KM 11 +300 | 43,76043; 12,49275 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE. RIMOZIONE TERRENO FRANATO E RIPULITURA SEDE STRADALE E PULIZIA BANCHINE | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000018 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | S.P.N.88 “PEGLIO-BIVIO SAN DONATO” KM 11 +400 | 43,76167; 12,49481 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI VALLE. INSTALLAZIONE SEGNALETICA | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000019 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | S.P.N.130 “VALLE DI TEVA” KM 1 + 700 | 43,81568; 12,49824 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE | PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE EROSIONE TORRENTE FOGLIOLA | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000020 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | S.P.N.130 “VALLE DI TEVA” KM 1 +800 | 43,81612; 12,49652 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE | PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE EROSIONE TORRENTE FOGLIOLA | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000021 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | S.P.N.130 “VALLE DI TEVA” KM 2 +150 | 43,81655; 12,49354 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE | PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE EROSIONE TORRENTE FOGLIOLA | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000022 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | PESARO | SP 423 URBINATE DAL KM 4+400 AL KM 5 + 600 | 43,89007;12,8374 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | REGIMAZIONE ACQUE | RIMOZIONE FANGO E PULIZIA FOSSO E BANCHINE | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000023 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | MONTELABBATE | SP 423 URBINATE DAL KM 6 +000 AL KM 6 + 600 | 43,87232; 12,79632 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | REGIMAZIONE ACQUE | RIMOZIONE FANGO E PULIZIA FOSSO E BANCHINE | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000024 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | SP 423 URBINATE DAL KM 4+400 AL KM 5 + 600 | 43,79424; 12,61881 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | REGIMAZIONE ACQUE | RIMOZIONE PIANTE PONTE AD ARCHI | B87H23002320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000025 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 06 / 2023 | - | 34958.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34958.14 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | MERCATALE_ VIA DELL'AGONE SS744 | 43.4701 12.2902 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER L'IRRIGAZIONE | TRACIMAZIONE FOSSO CA CORSUCCIO | REALIZZAZIONE BY PASS FOSSO CA CORSUCCIO: REALIZZAZIONE DIRAMAZIONE FOGNATURA PROVENIENTE DA VIA DELL'AGONE | F72B23000230006 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 34958.14 |  | NO | [5 empty] | 13/06/2023 | 150
ER-URID-000001 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | IMOLA | CORRECCHIO | 44.4468173,11.7227470 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTI E PERMANENZA SOTT’ACQUA DI MANUFATTI DI COLLEGAMENTO E DI MANOVRA. DANNEGGIAMENTI ALLE STRUTTURE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ D’ACCESSO IMPIANTI RICADENTI NEL BACINO DI SCOLO LADELLO - CORRECCHIO – COMUNE DI IMOLA (P 1633/PS) | B28H23000950001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 335941.12 | SI | NO | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-20 |  | 01/06/2024 | 150
ER-URID-000002 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 4150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | BUDRIO, MOLINELLA | MOTTA | 44.571887, 11.608715 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL T. IDICE AVVENUTA IL 17 MAGGIO CHE HA PROVOCATO ALLAGAMENTO E OCCLUSIONE DA SEDIMENTI DEL RETICOLO COSORTILE CIRCOSTANTE. | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA OFFICIOSITÀ DEI CANALI CONSORTILI SESTO BASSO, CORLA E CENTONARA ABBANDONATA NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ IDRAULICA ED IRRIGUA, A SEGUITO DELLA ROTTURA ARGINE DESTRO DEL T. IDICE, IN COMUNE DI BUDRIO E MOLINELLA (P 1635/PS) | B58H23001150001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 366379.96 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 2026-08-31 |  | 730
ER-URID-000003 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | IMOLA | CORRECCHIO | 44.4468173,11.7227470 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE E APPORTO DI MATERIALE PROVENIENTE DALLA ROTTURA DELL’ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SILLARO | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CANALI CONSORTILI SCOLO CORRECCHIO, SCOLO LADELLO, SCOLO CORRADORA E SCOLO GALATRIDENTE IN DESTRA SILLARO, A SEGUITO DELLA ROTTURA ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SILLARO – COMUNE DI IMOLA (P 1634/PS) | B28H23001100001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-26 | SI | 68160.08 |  | SI | 2024-12-16 |  |  | 2024-12-16 |  | 31/03/2025 | 364
ER-URID-000004 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | BUDRIO, MOLINELLA | MOTTA | 44.571887, 11.608715 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL T. IDICE AVVENUTA IL 17 MAGGIO CHE HA PROVOCATO ALLAGAMENTO E OCCLUSIONE DA SEDIMENTI DEL RETICOLO COSORTILE CIRCOSTANTE. | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA OFFICIOSITÀ DEI CANALI CONSORTILI SESTO BASSO, FOSSA NUOVA, CANALAZZO BASSO E CENTONAROLA BASSA NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA ED IRRIGUA, A SEGUITO DELLA ROTTURA ARGINE DESTRO DEL T. IDICE, IN COMUNE DI BUDRIO E MOLINELLA (01675/PS) | B58H23001140001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 352265.2 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-10-31 |  | 730
ER-URID-000005 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | IMOLA | CORRECCHIO | 44.4468173,11.722747 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO DELL’IMPIANTO IRRIGUO CORRECCHIO E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE (12 GRUPPI DI CONSEGNA) DOVUTO ALLA SOMMERSIONE DELLO STABILIMENTO E DELLE AREE INTERESSATE DALLA DISTRIBUZIONE PER EFFETTO DELLE ACQUE ESTERNE PROVENIENTI DALLA ROTTURA ARGINALE IN DESTRA DEL TORRENTE SILLARO | INTERVENTI DI URGENZA PER RIPRISTINO DELLA PIENA POTENZIALITÀ IMPIANTISTICA DELL’IMPIANTO IRRIGUO CORRECCHIO E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA – COMUNE DI IMOLA (P 1645/P) | B28H23000970001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 833927.45 |  | SI | 2024-07-17 |  |  | 2024-07-17 |  | 30/09/2024 | 360
ER-URID-000006 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | IMOLA | CORRECCHIO | 44.4468173,11.7227470 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO ALL’IMPIANTISTICA DELL’IMPIANTO DI SCOLO LADELLO EST DOVUTO ALLA SOMMERSIONE DELLA SEZIONE IMPIANTISTICA PER EFFETTO DELLE ACQUE ESTERNE PROVENIENTI DALLA ROTTURA ARGINALE IN DESTRA DEL TORRENTE SILLARO | INTERVENTI DI URGENZA PER RIPRISTINO PIENA POTENZIALITÀ IMPIANTISTICA DELL’IMPIANTO IDROVORO LADELLO EST – COMUNE DI IMOLA (P 1646/P) | B28H23000980001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 11188.58 |  | SI | 2024-11-22 |  |  | 2024-11-22 |  | 20/01/2025 | 270
ER-URID-000007 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | IMOLA | CORRECCHIO | 44.4468173,11.7227470 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO ALL’IMPIANTISTICA DELL’IMPIANTO DI SCOLO LADELLO OVEST DOVUTO ALLA SOMMERSIONE DELLA SEZIONE IMPIANTISTICA PER EFFETTO DELLE ACQUE ESTERNE PROVENIENTI DALLA ROTTURA ARGINALE IN DESTRA DEL TORRENTE SILLARO | INTERVENTI DI URGENZA PER RIPRISTINO PIENA POTENZIALITÀ IMPIANTISTICA DELL’IMPIANTO IDROVORO LADELLO OVEST – COMUNE DI IMOLA (P 1647/P) | B28H23001000001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-26 | SI | 12320.9 |  | SI | 2024-11-22 |  |  | 2024-11-22 |  | 20/01/2025 | 180
ER-URID-000008 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | IMOLA | CORRECCHIO | 44.4468173,11.7227470 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO IMPIANTISTICA DELL’IMPIANTO IDROVORO DI SCOLO CORRECCHIO DOVUTO ALLA SOMMERSIONE DELLA SEZIONE IMPIANTISTICA PER EFFETTO DELLE ACQUE ESTERNE PROVENIENTI DALLA ROTTURA ARGINALE IN DESTRA DEL TORRENTE SILLARO | INTERVENTI DI URGENZA PER RIPRISTINO PIENA POTENZIALITÀ IMPIANTISTICA DELL’IMPIANTO IDROVORO DI SCOLO CORRECCHIO – COMUNE DI IMOLA (P 1649/P) | B28H23001030001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-27 | SI | 433873.56 |  | SI | 2024-07-17 |  |  | 2024-07-17 |  | 29/10/2024 | 360
ER-URID-000009 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | SAIARINO | 44.578969,11.801820 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO DEI MANUFATTI DI MANOVRA E COLLEGAMENTO TRA LE INFRASTRUTTURE CONSORTILI IN CHIUSURA AL SISTEMA BOTTE LORGANA A CAUSA DELLO SCARICO DEL COLMO DI PIENA DEL TORRENTE IDICE ATTRAVERSO LE CHIAVICHE DI EMERGENZA REGIONALE ACCURSI E CARDINALA E DELLE SUCCESSIVE ECCEZIONALI PORTATE IN ARRIVO DAL SISTEMA | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI MANUFATTI PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PIENA: CHIAVICA DEL GALLO, CHIAVICA MISTRONI, CHIAVICA DEL PERO, SCARICO CASSA BASSARONE ED IMPIANTO BASSARONE. COMUNE DI ARGENTA (P 1650/P) | B98H23000790001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-26 | SI | 2312146.69 |  | SI | 2024-07-22 |  |  | 2024-08-09 |  | 28/11/2024 | 325
ER-URID-000010 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MEDICINA | MASSAROLO | 44.518203,11.610345 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO DEI CANALI A CAUSA DELLA ROTTURA DELL’ARGINE SINISTRA DEL TORRENTE GAIANA | INTERVENTI DI URGENZA PER ESPURGO, RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE SUL TRATTO TERMINALE DEI CANALI CONSORTILI ACQUAROLO ALTO E ACQUAROLO BASSO, COMPRENSIVO DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE ANNESSE OPERE IDRAULICHE E DEL RELATIVO IMPIANTO IDROVORO, PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA ED IRRIGUA, A SEGUITO DELLA ROTTURA ARGINE DEL TORRENTE GAIANA (P 1653/P) | B78H23001070001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 538287.19 |  | SI | 2025-03-10 |  |  | 2025-03-10 |  | 05/05/2025 | 280
ER-URID-000011 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MEDICINA | MEDICINA | 44.474081, 11.634914 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEL CANALE DI MEDICINA, SOVRACCARICO DEL TOMBINAMENTO CHE ATTRAVERSA L’ABITATO E DANNEGGIAMENTO DELLO STESSO A CAUSA DELLE PRESSIONI RAGGIUNTE | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TRATTO DI CANALE DI MEDICINA CHE ATTRAVERSA IL CENTRO ABITATO DI MEDICINA (P 1658/P) | B78H23001100001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 700000 |  | SI | 2024-07-17 |  |  | 2024-07-17 |  | 29/07/2024 | 30
ER-URID-000012 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MEDICINA MOLINELLA, BUDRIO | SELVA MALVEZZI , SANT ANTONIO | 44.557883, 11.677637 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DELL'ARGINE SINISTRO DEL T. QUADERNA AVVENUTA IL 3 MAGGIO E SUCCESSIVA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL T. IDICE AVVENUTA IL 17 MAGGIO CHE HA PROVOCATO L'ALLAGAMENTO DELLA LOCALITÀ SELVA MALVEZZI | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELLO SCOLO SESTO ALTO, A SEGUITO DELLA ROTTURA ARGINE DEI TORRENTI QUADERNA E IDICE, NEI COMUNI DI MEDICINA, MOLINELLA E ARGENTA (P 1659/P) | B98H23000920001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-26 | SI | 1520206.83 |  | SI | 2024-09-24 |  |  | 2024-11-08 |  | 03/02/2025 | 308
ER-URID-000013 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MEDICINA MOLINELLA, BUDRIO | SELVA MALVEZZI , SANT ANTONIO | 44.557883, 11.677637 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DELL'ARGINE SINISTRO DEL T. QUADERNA AVVENUTA IL 3 MAGGIO E SUCCESSIVA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL T. IDICE AVVENUTA IL 17 MAGGIO CHE HA PROVOCATO L'ALLAGAMENTO DELLA LOCALITÀ SELVA MALVEZZI | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELLO SCOLO CONSORTILE SESTO BASSO, A SEGUITO DELLA ROTTURA ARGINE DEI TORRENTI QUADERNA E IDICE, NEI COMUNI DI MEDICINA, MOLINELLA E ARGENTA (01677/PS ) | B78H23001360001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-26 | SI | 1495335.63 |  | NO | 2025-02-17 |  |  | 2025-02-17 |  | 30/05/2025 | 322
ER-URID-000014 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | ANZOLA DELL’EMILIA | CÀ MASETTI | 44.5680848,11.18223 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DEL TORRENTE MARTIGNONE CON CONSEGUENTE CRITICITÀ AL SISTEMA CONSORTILE A MONTE DEL NODO DI SCARICO DEL TORRENTE MARTIGNONE VERSO IL COLLETTORE ACQUE BASSE FORCELLI | INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO E L’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTISTICA ELETTROMECCANICA DEL MANUFATTO “CA’ MASETTI” DI SCARICO DELLE ACQUE DEL TORRENTE MARTIGNONE VERSO IL CANALE COLLETTORE ACQUE BASSE FORCELLI. COMUNE ANZOLA DELL’EMILIA. (P 1657/P) | B78H23001370001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 98426 | SI | NO | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-18 |  | 06/06/2024 | 150
ER-URID-000015 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | CAMPOTTO | 44.569896, 11.837177 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PROLUNGATA SOLLECITAZIONE A CAUSA DELLE ACQUE ESONDATE DAI TORRENTI IDICE, QUADERNA, GAIANA E SILLARO. DANNEGGIAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE DI ACCESSO AI MANUFATTI DI MANOVRA DEL NODO VALLESANTA | INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VIABILITÀ SOVRASTANTE I CANALI E LE CHIAVICHE EMISSARIE DEL NODO VALLESANTA (P 1664/P) | B98H23000840001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-26 | SI | 1113530 |  | SI | 2024-07-22 |  |  | 2024-08-09 |  | 02/12/2024 | 360
ER-URID-000016 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | CAMPOTTO | 44.578969,11.801820 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO E PERMANENZA SOTT’ACQUA DELLA VIABILITÀ CHE PERMETTE LA MANOVRA DEI MANUFATTI IDRAULICI CHE REGOLANO L’INGRESSO DELLE ACQUE TRA CASSA PRATO LEVANTE, CASSA TRAVERSANTE, CASSA CAMPOTTO E CASSA LUGO, DANNI AI CANALI. DANNI DETERMINATO DALLA SOMMERSIONE PER EFFETTO DELL’INGRESSO IN SAVENELLA CARDINALA DELLE ACQUE ESTERNE PROVENIENTI DAL TORRENTE IDICE, A CAUSA DEL MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA CHIAVICA DI IMMISSIONE E DALLE PORTATE ECCEZIONALI IN ARRIVO DAL SISTEMA BOTTE LORGANA | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A SERVIZIO DI MANUFATTI IDRAULICI UTILIZZATI IN CASO DI PIENA E DEL RETICOLO DI FOSSI INTERNI ALLE CASSE DI SISTEMA. COMUNE DI ARGENTA (P 1648/P) | B98H23000780001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 24993.15 |  | NO | 2024-02-07 |  |  | 2024-02-07 |  | 28/02/2024 | 16
ER-URID-000017 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | CAMPOTTO | 44.578969,11.801820 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO DI 7 MANUFATTI IDRAULICI DI MANOVRA CHE REGOLANO L’INGRESSO E RIPARTIZIONE DELLE ACQUE TRA CASSA PRATO LEVANTE, CASSA TRAVERSANTE, CASSA CAMPOTTO E CASSA LUGO. DANNO DETERMINATO DALLA SOMMERSIONE PER EFFETTO DELL’INGRESSO IN SAVENELLA CARDINALA DELLE ACQUE ESTERNE PROVENIENTI DAL TORRENTE IDICE, A CAUSA DEL MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA CHIAVICA DI IMMISSIONE E DALLE PORTATE ECCEZIONALI IN ARRIVO DALLA CHIUSURA DEL SISTEMA BOTTE LORGANA | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ DEI MANUFATTI PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CASSE DI ESPANSIONE DEL SISTEMA CAMPOTTO – BASSARONE. COMUNE DI ARGENTA (P 1651/P) | B98H23000810001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 245582.16 | SI | NO | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-07 |  | 12/03/2024 | 210
ER-URID-000018 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | VARIE | ARGENTA – MOLINELLA | CAMPOTTO | 44.578969,11.801820 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO DEI CANALI (CARDINALA, SAIARINO, TAMAROZZA ROVERE, MARESCALCHI) ALL’INTERNO DELLA EX CASSA DI COLMATA IDICE A CAUSA DELLO SCARICO DEL COLMO DI PIENA DEL TORRENTE IDICE ATTRAVERSO LE CHIAVICHE DI EMERGENZA REGIONALE ACCURSI E CARDINALA | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CANALI CONSORTILI CARDINALA E SAIARINO, A SEGUITO DELLO SCARICO DEL COLMO DI PIENA DEL TORRENTE IDICE ATTRAVERSO LE CHIAVICHE REGIONALI ACCURSI E CARDINALA. - COMUNI DI ARGENTA E MOLINELLA (P 1652/P) | B98H23000930001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-26 | SI | 3432288.23 |  | SI | 2024-07-22 |  |  | 2024-08-09 |  | 18/11/2024 | 200
ER-URID-000019 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | VARIE | ARGENTA – MOLINELLA | CAMPOTTO | 44.578969,11.801820 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO DEI CANALI (CARDINALA, SAIARINO, TAMAROZZA ROVERE, MARESCALCHI) ALL’INTERNO DELLA EX CASSA DI COLMATA IDICE A CAUSA DELLO SCARICO DEL COLMO DI PIENA DEL TORRENTE IDICE ATTRAVERSO LE CHIAVICHE DI EMERGENZA REGIONALE ACCURSI E CARDINALA | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA OFFICIOSITÀ DELLO SCOLO TAMAROZZA ROVERE A SEGUITO DELLO SCARICO DEL COLMO DI PIENA DEL TORRENTE IDICE ATTRAVERSO LE CHIAVICHE REGIONALI ACCURSI E CARDINALA. - COMUNI DI ARGENTA E MOLINELLA (01678/PS) | B98H23000890001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 3886514.45 |  | SI | 2024-07-22 |  |  | 2024-08-09 |  | 16/12/2024 | 280
ER-URID-000020 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | VARIE | ARGENTA – MOLINELLA | CAMPOTTO | 44.578969,11.801820 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO DEI CANALI (CARDINALA, SAIARINO, TAMAROZZA ROVERE, MARESCALCHI) ALL’INTERNO DELLA EX CASSA DI COLMATA IDICE A CAUSA DELLO SCARICO DEL COLMO DI PIENA DEL TORRENTE IDICE ATTRAVERSO LE CHIAVICHE DI EMERGENZA REGIONALE ACCURSI E CARDINALA | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA OFFICIOSITÀ DELLO SCOLO MARESCALCHI, A SEGUITO DELLO SCARICO DEL COLMO DI PIENA DEL TORRENTE IDICE ATTRAVERSO LE CHIAVICHE REGIONALI ACCURSI E CARDINALA. - COMUNI DI ARGENTA E MOLINELLA (01679/PS) | B98H23000900001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 2404459.93 |  | SI | 2024-07-17 |  |  | 2024-07-17 |  | 16/10/2024 | 200
ER-URID-000021 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | SELVA MALVEZZI | 44.555582,11.660024 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTI DOVUTI AL LIMITATO DEFLUSSO DELLO SCOLO SESTO BASSO SOTTO TORRENTE QUADERNA A SEGUITO DELLA ROTTA IN SINISTRA DELLO SCOLO QUADERNA STESSO | REALIZZAZIONE MANUFATTO DI COLLEGAMENTO TRA SESTO ALTO E SESTO BASSO A MONTE DEI SOTTOPASSAGGI DEL TORRENTE QUADERNA IN COMUNE DI MOLINELLA (P 1654/P) | B92B23000270001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 211263.33 |  | SI | 2024-09-24 |  |  | 2024-11-08 |  | 03/02/2025 | 150
ER-URID-000022 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | IMOLA, MEDICINA | SESTO IMOLESE | 44.486588,11.760572 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE E APPORTO DI MATERIALE PROVENIENTE DALLA ROTTURA DELL’ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE SILLARO | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA OFFICIOSITÀ DEI CANALI CONSORTILI SCOLO FOSSA ZEDONA E SCOLO FOSSA RAGGI BASSA INFERIORE IN SINISTRA SILLARO, A SEGUITO DELLA ROTTURA ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE SILLARO. COMUNI DI MEDICINA E IMOLA (P 1655/P) | B98H23000830001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-26 | SI | 329118.14 |  | SI | 2025-02-17 |  |  | 2025-02-17 |  | 02/07/2025 | 200
ER-URID-000023 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | VARIE | MEDICINA E ARGENTA | SANT’ANTONIO E CAMPOTTO | 44.552487, 11.734535 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTE FORMAZIONE DI FRANE ED EROSIONE SOTTOBANCHE | INTERVENTI DI URGENZA PER RIPRESA FRANE E RICOSTRUZIONE SOTTOBANCHE/SOMMITÀ ARGINALE DELLO SCOLO GARDA ALTO A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DI MAGGIO 2023, NEI COMUNI DI MEDICINA E ARGENTA. (P 1663/P) | B78H23001130001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-26 | SI | 18492.68 |  | SI | 2025-02-26 |  |  | 2025-02-26 |  | 29/09/2025 | 180
ER-URID-000024 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MEDICINA | TOMBAZZA | 44.505753, 11.666128 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTE FORMAZIONE DI FRANE ED EROSIONE SOTTOBANCHE | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ DEI CANALI CONSORTILI ALLACCIANTE GARDA, SILLARETTO E FOSSA DEL PIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI SUSSEGUITISI NEL MESE DI MAGGIO 2023, IN COMUNE DI MEDICINA. (P 1660/P) | B78H23001110001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-26 | SI | 1086246.44 |  | SI | 2025-02-17 |  |  | 2025-02-17 |  | 01/07/2025 | 200
ER-URID-000025 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | CASTENASO, BUDRIO E MINERBIO | MADDALENA DI CAZZANO | 44.605463, 11.525669 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTE FORMAZIONE DI FRANE ED EROSIONE SOTTOBANCHE | INTERVENTI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ DEI CANALI CONSORTILI BISCIA E FIUMICELLO DI DUGLIOLO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI SUSSEGUITISI NEL MESE DI MAGGIO 2023, NEI COMUNI DI GRANAROLO DELL'EMILIA, BUDRIO E MINERBIO. (P 1661/P) | B48H23000690001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 99 | 2026-02-26 | SI | 1884749.25 |  | SI | 2024-05-03 |  |  | 2024-07-03 |  | 18/10/2024 | 394
ER-URID-000026 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MALALBERGO , GALLIERA | AIA BOSCO | 44.726068, 11.502826 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTE FORMAZIONE DI FRANE ED EROSIONE SOTTOBANCHE | INTERVENTI DI URGENZA PER RIPRESA FRANE E RICOSTRUZIONE SOTTOBANCHE / SOMMITÀ ARGINALE DELLO SCOLO RIOLO A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DI MAGGIO 2023, NEI COMUNI DI MALALBERGO E GALLLIERA. (P 1662/P) | B38H23001180001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-26 | SI | 79795.16 |  | SI | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-20 |  | 16/09/2025 | 200
ER-URID-000027 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | ANZOLA DELL’EMILIA | FORCELLI | 44.612620,11.231631 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEL COLLETTORE ACQUE BASSE FORCELLI CON COSEGUENTE SOLLECITAZIONE DELLE STRUTTURE ELETTROMECCANICHE DELL’IMPIANTO IDROVORO | INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA OFFICIOSITÀ DELL’IMPIANTISTICA DI MEDIA TENSIONE ALL’IMPIANTO IDROVORO DI FORCELLI (P 1656/P) | B78H23001380001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 995192.49 |  | SI | 2024-07-17 |  |  | 2024-07-17 |  | 28/10/2024 | 270
ER-URID-000028 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | RAVENNA | ALFONSINE | FILO | 44.569081 11.961624 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO NATANTE SU RENO | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "NATANTE BASTIA" | J28H23000450001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-14 | NO | 40836.88
ER-URID-000029 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | RAVENNA | ALFONSINE | FILO - LONGASTRINO | 44.60051599217004, 12.00414284179721 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA | INTERVENTO URGENTE: LAVORI PER IL PRESIDIO DI SPONDA DI ALCUNI TRATTI DELLO SCOLO MENATE E SCOLO SAVANUZZA NELLE LOCALITÀ DI FILO E LONGASTRINO | J28H23000440001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-14 | NO | 176628.46
ER-URID-000030 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | ARGENTA | FILO-BANDO-LONGASTRINO- ANITA-SAN BIAGIO- FILO D'ARGENTA-SAN NICOLO | 44.584119 12.009357 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE; LAVORI PER IL PRESIDIO DI SPONDA NEL COMUNE DI ARGENTA SU ALCUNI TRATTI DELLO SCOLO CAMPAZZO, FOSSA MARINA, SCOLO TESTA, SCOLO BANDISSOLO, SCOLO GALVINO, SCOLO VALLETTA, SCOLO DELLA ROTTA, SCOLO NORD, CANALI TRAVASONA, FOSSA MARINA, SCOLO PARATA, SCOLO TAMERISCHI, SCOLO BOLOGNESE | J98H23000780001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 378463.86
ER-URID-000031 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | BOARA | 44.873556, 11.686355 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANALE CONCA-VIA DELLA SBARRA | PROV0000041053 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2025-07-16 | NO | 231382.65
ER-URID-000032 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | PONTEGRADELLA | 44.841436, 11.678374 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANALE NAVIGLIO-VIA PONTEGRADELLA 1° STRALCIO | J78H23000650001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 113800.99
ER-URID-000033 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | CASAGLIA | 44.904730, 11.561466 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE SCOLO NICOLINO-VIA VALLELUNGA | PROV0000041056 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-16 | NO | 189180.22
ER-URID-000034 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | VARIE | 44.878592, 11.584419 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE SCOLO CASAGLIA-VIA DELLE BONIFICHE | J78H23000630001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-16 | NO | 571063.27
ER-URID-000035 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | MESOLA | BOSCO MESOLA | 44.86781051249008, 12.235349564810539 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE: LAVORI PER IL PRESIDIO DI SPONDA DI ALCUNI TRATTI DEL CANALE EMISSARIO BRASAVOLA | PROV0000041062 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 316977.59
ER-URID-000036 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | BAURA | 44.851754, 11.716543 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANALE NAVIGLIO-VIA SCORNIA | J78H23000620001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 81380.08
ER-URID-000037 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | BOARA | 44.891818, 11.714166 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANAL BIANCO-VIA RO | J78H23000610001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 69771.9
ER-URID-000038 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | CAVO SPINA | 44.634383 11.800125 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE: LAVORI PER IL PRESIDIO DELLA SPONDA SX DI ALCUNI TRATTI DELLO CONDOTTO CAVO SPINA SUPERIORE | J98H23000770001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 87110.12
ER-URID-000039 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | PORTOMAGGIORE | PORTOVERRARA- VERGONDINO | 44.656041 11884693 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE: LAVORI PER IL PRESIDIO DI SPONDA NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE SU ALCUNI TRATTI DELL'ALLACCIANTE GALAVRONARA- FORCELLO E SCOLO BOLOGNESE | PROV0000041130 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 99899.36
ER-URID-000040 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | VARIE | 44.870927, 11.548252 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANAL BIANCO-VIA DIAMANTINA | J78H23000600001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 384834.53
ER-URID-000041 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | VIGARANO MAINARDA | DIAMANTINA | 44.880270, 11.524091 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANAL BIANCO-VIA CANAL BIANCO | J38H23001290001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 354590.34
ER-URID-000042 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | FRANCOLINO- PONTELAGOSCURO | 44.888358, 11.654461 44.884087, 11.634483 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE FOSSA LAVEZZOLA - VIA DELLA FOSSA E VIA LAVEZZOLA | J78H23000590001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 119961.86
ER-URID-000043 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | COPPARO | VARIE | 44.928478, 11.862769 44.918420, 11.861396 44.893329, 11.808791 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE DI COPPARO SUI CANALI CANAL BIANCO IN VIA CANALBIANCO E CANALE NAVIGLIO IN VIA NAVIGLIO E ARIOSTO | PROV0000041131 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-16 | NO | 576375.25
ER-URID-000044 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | COPPARO | VARIE | 44.882048, 11.877723 44.930717, 11.875632 44.892577, 11.795927 44.932168, 11.815404 44.922574, 11.778152 44.865958, 11.776018 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE DI COPPARO SUI CANALI VECCHIO-VIA ALTA, FOSSA FORMIGNANA VIA SAN MARCO E BARICORDA, CANALBIANCO VIA MODENA, VIA CANALBIANCO E DA VIA PASTICCERA A VIA GUARDA, CANALE NAVIGLIO SP2 E VIA BOCCATI | PROV0000041143 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2025-07-16 | NO | 337729.37
ER-URID-000045 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | CENTO | DOSSO | 44.720362, 11.280450 44.782038, 11.335380 44.720362, 11.280450 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE DI CENTO SUL CANALE DI CENTO -VIA BANCHE - SP66 -MOLINO ALBERGATI | J38H23001280001 | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 468555.8
ER-URID-000046 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | TERRE DEL RENO | SANT'AGOSTINO- DOSSO | 44.766613 11.347190 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE TERRE DEL RENO SUL CANALE ANGELINO - VIA METAZZOLA - VIA FANTINO (SP34), SCOLO FOSSA - VIA FANTINO E VIA QUATTRO TORRI, SCOLO BISCIA - VIA MONTECASSINO | J98H23000750001 | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 414684.78
ER-URID-000047 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | CENTO | BUONACOMPRA | 44.8028097462882, 11.334814947030564; 44.814121854473186, 11.333874139394583 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CONDOTTO GENERALE - VIA OROLOGI - VIA BONDENESE (SP13) | PROV0000041150 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 476183.66
ER-URID-000048 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | CENTO | ALBERONE | 44.78904231943984, 11.295052532486654 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE SCOLO SALIONE NUOVO - VIA MAESTRA GRANDE - XII MORELLI - ALBERONE | J38H23001260001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 204010.48
ER-URID-000049 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472500 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | VIGARANO MAINARDA-BONDENO | VARIE | 44.854879, 11.484489 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI VIGARANO MAINARDA E BONDENO PRESSO SCOLO RONDONE -VIA FRATTINA - VIA RONDONA, SCOLO AZZI - VIA ARGINE PO, CANALE SAN GIOVANNI ORIENTALE - VIA CONSORZIALE E VIA CAVO NAPOLEONICO | J58H23000750001 | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 426112.16
ER-URID-000050 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA-BONDENO | POROTTO | 44.844098, 11.542987 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI FERRARA E BONDENO SULLO SCOLO GRAZIADEI - TRA VIGARANO E POROTTO, CANALE NICOLINO -ORIGINE-VALLE BOSCO LAVEZZI, DERIVATORE SANTA BIANCA - ORIGINE-CAMPODOSO, FOSSA DIECI PIEDI - ORIGINE -SAN GIOVANNI | PROV0000041158 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URID-000051 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | CENTO | RENAZZO-POROTTO | 44.760231, 11.295899 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI CENTO E VIGARANO MAINARDA SUL CANALE GUADORA - VIA ALBERELLI - VIA SALVI, CANALE ABBAZIA | PROV0000041168 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URID-000052 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 885500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885500 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA-POGGIO RENATICO | VARIE | 44.803946, 11.525237 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI FERRARA E POGGIO RENATICO IN DIRAMAZIONE MIARA-VIA CATENA, SCOLO PRINCIPALE SUPERIORE-VIA RIOLO-VIA RAVEDA, SCOLO SEGHEDIZZO OVEST, DIR.CANALI, SCOLO ZAMBOTTA-VIA CAVO DUCALE, SCOLO ZAGAGNONA 1°RAMO, CANALE CEMBALINA, SCOLO MADONNA BOSCHI-VIA IMPERIALE, CANALE PRINCIPALE SUPERIORE, SCOLO PARZIALE-VIA MASI | PROV0000041171 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URID-000053 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 802000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | MASI TORELLO-FERRARA-OSTELLATO | VARIE | 44.789342 11.842328 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO NEI PRESIDI DI CO. PACCHIENI E FOSSA MASI - VIA PAGANA, DE. LATTUGA-VIA MSSAFISCAGLIA, FOSSA BERTOLDA-VIA SANA CARLO-COLLETTORE DI ARRIVO, ALL.MALAGO'-VIA CA' BRUCIATE, CO.NICOLINO-STRADA BIANCA, COLL.GEN.SANT'ANTONINO-VIA FIASCHETTA, CO.VALCORE A.B.-IMPIANTO VALCORE | PROV0000041174 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2025-07-16 | NO | 351343.05
ER-URID-000054 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | AGUSCELLO | 44.803420 11.649134 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE A SANT'ANTONINO T.A., CO.VALCORE A.B. E CANALE CINGOLI IN LOCALITA' AGUSCELLO | PROV0000041175 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2025-07-16 | NO | 339084.95
ER-URID-000055 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 637500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637500 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | VARIE | 44.810905 11.741858 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE DI FERRARA PRESSO CO. ROVERE SERRAGLIE - SP1 E VIA BARICORDA, CO.ROVERE TB | PROV0000041176 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2025-07-16 | NO | 222091.1
ER-URID-000056 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | FERRARA | BONDENO | ZERBINATE | 44.949781-11.394795 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTO DELLA SPONDA INTERNA DEL CANALE CAVO TERRE VECCHIE PRIMO IN LOCALITÀ ZERBINATE. A RISCHIO LA STABILITÀ DELLA SPONDA DEL CAVO TERRE VECCHIE PRIMO. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN CEDIMETNO SPONDALE E IL CONSEGUENTE COLLASSO DELLA STRADA DI VIA FERRARESE SOVRASTANTE IL CANALE CAVO TERRE VECCHIE PRIMO. | INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CAVO TERRE VECCHIE PRIMO IN LOCALITÀ ZERBINATE (1160) | E28H23000410005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 59214.39
ER-URID-000058 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | FERRARA | BONDENO | BURANA | 44.914168-11348104 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTO DI DUE TRATTI DELLA SPONDA INTERNA DEL CANALE COLLETTORE DI BURANA IN LOCALITÀ BURANA DI BONDENO (FE) DESTRA IDRAULICA. A RISCHIO LA STABILITÀ E L'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL COLLETTORE DI BURANA, PRINCIPALE CANALE DI SCOLO DI TUTTO IL BACINO DELLE ACQUE BASSE DEL COMPRENSORIZO DI PIANURA COMPRESO TRA I FIUMI SECCHIA E PANARO. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN CEDIMETNO SPONDALE E IL CONSEGUENTE COLLASSO DELLA STRADA DI VIA COMUNALE SOVRASTANTE IL CANALE COLLETTORE DI BURANA. | INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL COLLETTORE DI BURANA IN LOCALITÀ BURANA (1162) | E28H23000430005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 220981.7
ER-URID-000059 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | FINALE EMILIA | BALBA VECCHIA | 44.873567-11332639 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTO DELLA SPONDA ARGINALE INTERNA CON RISCHIO DI TENUTA E STABILITÀ DELL'ARGINE DX DEL DIVERSIVO DI BURANA. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN CEDIMETNO ARGINALE COMPROMETTENDO LA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DEL DIVERSIVO DI BURANA PRINCIPALE CANALE DI SCOLO DI TUTTO IL BACINO DELLE ACQUE ALTE DEL COMPRENSORIO DI PIANURA COMPRESO TRA I FIUMI SECCHIA E PANARO PER CIRCA 20.000 HA. | INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE IN ARGINE DESTRO DEL DIVERSIVO DI BURANA IN LOCALITÀ BALBA VECCHIA (1163) | E78H23000460005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 49469.2
ER-URID-000060 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | FERRARA | BONDENO | GUATTARELLA | 44.871207-11351558 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTO DELLA SPONDA ARGINALE INTERNA CON RISCHIO DI TENUTA E STABILITÀ DELL'ARGINE SX DEL DIVERSIVO DI BURANA. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN CEDIMETNO ARGINALE COMPROMETTENDO LA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DEL DIVERSIVO DI BURANA PRINCIPALE CANALE DI SCOLO DI TUTTO IL BACINO DELLE ACQUE ALTE DEL COMPRENSORIO DI PIANURA COMPRESO TRA I FIUMI SECCHIA E PANARO PER CIRCA 20.000 HA. | INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI IN ARGINE SINISTRO DEL DIVERSIVO DI BURANA IN LOCALITÀ GUATTARELLA (1164) | E28H23000450005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 69253.04
ER-URID-000061 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | FERRARA | BONDENO | CAVO PORETTO | 44.882764, 11.391998 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTI SPONDAL SUL CAVO PORETTO CAUSA LE FORTI PRESSIONI E INTENSA CORRENTE DELLE ACQUE DI PIENA VEICOLATE DAL CANALE. INTERVENTO PREVISTO REALIZZAZIONE DI PALIZZATE DI LEGNO E PIETRAME PER IL RIPRISTINO E IL CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA | INTERVENTI URGENTI SUL CAVO PORTETO PER RIPRISTINO ARGINALE (1165) | E28H23000460005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 97089.01
ER-URID-000062 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | CASTELFRANCO | MANZOLINO | 44.611078-11094662 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ESPURGO E RISEZIONAMENTO CON RIPRISTINO DEI MANUFATTI LUNGO L'INTERO CORSO DELLO SCOLO GALASSO. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE CAUSARE FENOMENI DI ESONDAZIONE LOCALIZZATA DURANTE EVENTI I PIENA. | INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELLO SCOLO GALASSO ATTRAVERSO OPERE DI ESPURGO, RISEZIONAMENTO E ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI (1166) | E18H23000540005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URID-000063 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | FINALE EMILIA | BRATELLARI PALATA PEPOLI | 44.830426, 11.301008 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTO DELLA SPONDA INTERNA DEL CANALE BRATELLARI, PULIZIA DEL FONDO DAI SEDIMENTI DEL CANALE IN PINA E RIPRISTINO DELLE VIE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO BRATELLARI. A RISCHIO LA STABILITÀ DELLA SPONDA DEL CANALE UNIVO VETTORE IRRIGUO DI SCOLO DEL COMPRENSORZIO EX BRATELLARI. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPROMETTERE LA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DEL CANALE BRATELLARI A SCAPITO DELL'INTERO TERRITORIO DEL COMPRENOSORIO EX BRATELLARI OLTRE AL RISCHIO DI ALLAGARE LE AREE DELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI FINALE EMILIA | INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE BRATELLARI (1167) | E78H23000440005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URID-000064 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | BOLOGNA | SANT'AGATA (BO) | VARIE | 44.697856-11172463 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DEL MECCANISMO DI MANOVRA E DELL'ATTUATORE DELLA PARATOIA CENTRALE DELL'IMPIANTO SBOCCO ZENA SUL CANALE . IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN MALFUNZIONAMENTO DELLA PARATOIA DELL'IMPIANTO SBOCCO ZENA E NON CONSENTIRE LO SCARICO DELLE ACQUE DI PIENA LUNGO IL CANALE COLATORE ZENA E LA CREAZIONE DEL CARICO IDRAULICO UTILE ALL'IRRIGAZIONE. | INTERVENTO URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DEL MECCANISMO DI MANOVRA E DELL'ATTUATORE DELLA PARATOIA CENTRALE DELL'IMPIANTO SBOCCO ZENA (1168) | E88H23000410005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 176776.3
ER-URID-000065 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | NONANTOLA, RAVARINO | VARIE | 44.663030, 10.992475 44.707761, 11.027785 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | A CAUSA DELLE LUNGA PIENA DEL FIUME PANARO A CAUSA DELLA NOTEVOLE QUANTITÀ DI MATERIALE TRASPORTATO, SONO STATE LESIOANTE LE FUNI E GLI ORGANI DI MANOVRA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESENTI IN ARGINE DESTRO DEL FIUME PANARO. | INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLE FUNI E DEGLI ARGANI DEGLI IMPIANTI DEL DESTRA PANARO (1169) | E48H23000680005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-17 | NO | 139339.49
ER-URID-000066 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | FINALE EMILIA | PALATA | 44.830426, 11.301008 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PESANTI INFILTRAZIONI D'ACQUA CHE HANNO COMPROMESSO L'IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI SCOLO BRATELLARI. AD OGGI SI STANNO UTILIZZANDO MOTOPOMPE ESTERNE ALL'IMPIANTO PER LO SCOLO DELLE ACQUE IN ATTESA DI PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE DELL'INTERO IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO MECCANICO. | INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI SCOLO BRATELLARI (1170) | E78H23000480002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 49490.92
ER-URID-000067 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | BOLOGNA | CREVALCORE | COLATORE ZENA | 44.6979733-11172736 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTI DIFFUSI ALL'ARGINE DEL COLATORE ZENA CHE PROVOCANO UN ELEVATO RISCHIO IDRAULICO IL TERRITORIO SOTTESO. I LAVORI SONO NECESSARI PER PROCEDERE AL CONSOLIDAMENTO E ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE ARGINATURE. | INTERVENTO PER LA RICOSTRUZIONE ARGINALE DEL COLATORE ZENA (1172) | E38H23000580005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 476954.16
ER-URID-000068 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | CASTELFRANCO EMILIA | CANALE DIVERSIVO MUZZA | 44.759644-11187773 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRESENTI FRANE DIFFUSE CHE METTONO A RISCHIO LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CANALE DIVERSIVO MUZZA, UNO DEI PRINCIPALI VETTORI IDRICI DEL SISTEMA DI SCOLO DELL'ABITATO DI CASTELFRANCO EMILIA. L'INTERVENTO PREVEDE AL RIPROFILATURA E LA RICOSTRUZIONE STABILE DELL'ALVEO. | INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DI UN TRATTO DEL CANAL DIVERSIVO DI MUZZA | E18H23000550005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 230389.99
ER-URID-000069 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VILLA D'AIANO | 44.295646 10.983160 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENE IDRAULICHE NEL CORSO D’ACQUA RIO RIVOLA (O CANALI) CON EROSIONI SPONDALI E TRASOPRTO VEGETAZIONE E DETRITI IN CORRSISPONDENZA DI OPERE IDRAULICHE E INFRSTRUTTURE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIO RIVOLA (O CANALI) IN CORRIRPONDENZA DELL'ABITATO DI VILLA D'AIANO - COMUNE DI CASTEL D'AIANO (BO) | E18H23000570001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 68319.84
ER-URID-000070 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | FANANO | LOTTA | 44.224010 10.800568 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENE IDRAULICHE NEL CORSO D’ACQUA E RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI NEI VERSANTI CHE HA INNESCATO MOVIMENTO FRANOSO IN SPONDA DESTRA IDRAULICA RIO BORGO A MONTE PONTE DI ATTRAVERSDAMENTO VIA FONTANINE | LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA RIO BORGO IN COMUNE DI FANANO (MO) | E68H23000500001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 103535.55
ER-URID-000071 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | FIUMALBO | LAGADELLO | 44.16345 10.63358 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENE IDRAULICHE NEL CORSO D’ACQUA E RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI NEI VERSANTI CHE A SEGUITO DI UN LUNGO PERIODO SICCITOSO HANNO PROVOCATO FRANA IN DISSESTO IN PENDICE IN DESTRA IDRAULICA DEL RIO MELMOSO CON CEDIMENTO DEL PIANO VIABILE LIMITROFE L'ABITO DELLA LOCALITÀ LAGADELLO | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO PENDICE IN DISSESTO SUL RIO MELMOSO IN COMUNE DI FIUMALBO | E98H23000490001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-URID-000072 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | PIEVEPELAGO | SELVA ROMANESCA | 44.19413 10.54246 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENE IDRAULICHE NEL CORSO D’ACQUA CON EROSIONI SPONDALI E FRANE IN CORRISPONDENZA DI OPERE IDRAULICHE E INFRASTRUTTURE | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA RIO DORA IN COMUNE DI PIEVEPELAGO | E88H23000430001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 59158.14
ER-URID-000073 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | PAVULLO | VIA BOSCHI | 44.29873 10.81095 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENE IDRAULICHE NEL CORSO D’ACQUA CON EROSIONI SPONDALI E FRANE IN CORRISPONDENZA DI OPERE IDRAULICHE E INFRASTRUTTURE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIO TUFO COMUNE DI PAVULLO | E78H23000490001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 49043.1
ER-URID-000074 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | PAVULLO | SASSO PUZZINO | 44.29514 10.80280 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENE IDRAULICHE NEL CORSO D’ACQUA CON EROSIONI SPONDALI E FRANE IN CORRISPONDENZA DI OPERE IDRAULICHE E INFRASTRUTTURE | ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIO TUFO COMUNE DI PAVULLO | E78H23000500001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 148537.85
ER-URID-000075 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | PAVULLO | OLINA | 44.30262 10.77769 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENE IDRAULICHE NEL CORSO D’ACQUA CON EROSIONI SPONDALI E FRANE IN CORRISPONDENZA DI OPERE IDRAULICHE E INFRASTRUTTURE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FOSSO BECCALUVA COMUNE PAVULLO | E78H23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 78900.9
ER-URID-000076 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | PAVULLO | A MONTE CAPOLUOGO | 44.33491 10.83897 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENE IDRAULICHE NEL CORSO D’ACQUA CON EROSIONI SPONDALI E FRANE IN CORRISPONDENZA DI OPERE IDRAULICHE E INFRASTRUTTURE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FOSSO DEI FRATI COMUNE PAVULLO | E78H23000530001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 59338.62
ER-URID-000077 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | PAVULLO | A MONTE CAPOLUOGO | 44.33245 10.84174 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENE IDRAULICHE NEL CORSO D’ACQUA CON EROSIONI SPONDALI E FRANE IN CORRISPONDENZA DI OPERE IDRAULICHE E INFRASTRUTTURE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FOSSO BUDRIO COMUNE PAVULLO | E78H23000540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 48620.88
ER-URID-000078 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | MARANELLO | RIO PIODO | 44.48579 10.86246 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PIENE IDRAULICHE NEL CORSO D’ACQUA CON EROSIONI SPONDALI E FRANE IN CORRISPONDENZA DI OPERE IDRAULICHE E INFRASTRUTTURE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIO PIODO COMUNE DI MARANELLO | E58H23000390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 58796.07
ER-URID-000079 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 31354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31354 | CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | - | FORLÌ-CESENA | FAENZA - FORLÌ - RAVENNA | VARIE | 44.32581, 12.01516 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NEL TRATTO DEL C.E.R. COMPRESO FRA IL FIUME SANTERNO E IL FIUME SAVIO, A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DI ALCUNI CORSI D'ACQUA ALL'INTERNO DEL CANALE, SI SONO VERIFICATI DANNI ALLE ARGINATURE, AI FOSSI DI CONFINE ED ALCUNE STRADE AD ESSI ADIACENTI; DANNI CHE SARÀ NECESSARIO RIPRISTINARE UNITAMENTE ALLA PULIZIA E SMALTIMENTO DEL MATERIALE LIMOSO ACCUMULATOSI SU GRIGLIE, TORRINI E COLLETTORI PRESENTI LUNGO IL CORSO DEL C.E.R. STESSO. | LAVORI DI URGENTI RIPRISTINO DEI DANNI PROVOCATI DALL'ALLUVIONE DEL 16/05/2023 NEL TRATTO SANTERNO - SAVIO | F58B23000620002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 31203.46 |  | NO | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 03/08/2023 | 90
ER-URID-000080 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | - | RAVENNA | FORLÌ - RAVENNA | VARIE | 44.41245, 11.83409 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI LIVELLI RAGGIUNTI DAL VOLUME D'ACQUA TORBIDA, TRANSITANTE NEL CANALE E PROVENIENTE DALL'ESONDAZIONE DEI FIUMI CIRCOSTANTI, TUTTI GLI STRUMENTI DI MISURA DEL TRATTO INCIDENTE SULLA ROMAGNA SONO STATI RICOPERTI DA ACQUA E FANGO, PERTANTO È NECESSARIO PROVVEDERE ALLA LORO SOSTITUZIONE (IDROMETRI E ATTUATORI) O ALLA LORO PULIZIA TRAMITE OPERATORI SUBACQUEI (MISURATORI DI PORTATA). | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IDROMETRI, ATTUATORI E MISURATORI DI PORTATA A SEGUITO DELL'ALLUVIONE | F31D23000110001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-26 | SI | 14741.26 |  | NO | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-31 | 31/01/2024 | 50
ER-URID-000081 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | - | RAVENNA | CESENA - RAVENNA | VARIE | 44.22788, 12.22807 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DURANTE L'ALLUVIONE I FIUMI ESONDATI HANNO TRASPORTATO ALL'INTERNO DELL'ALVEO DEL C.E.R. UN'INGENTE MASSA DI FANGO CHE, DURANTE LE OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO DELL'ACQUA, SI È ACCUMULATA NELLA VASCA DI MONTE DELL'IMPIANTO SAVIO; INOLTRE, NEI PRESSI DEL TORRENTE GRANAROLO, QUESTO FANGO È FUORIUSCITO DALLA SEDE DEL CANALE E HA INVASO LE AREE LIMITROFE, UTILIZZATE COME PISTE DI SERVIZIO CHE ORA DEVONO ESSERE RIPRISTINATE PER CONSENTIRE L'ACCESSO E LA MANUTENZIONE DEL CANALE STESSO. | LAVORI URGENTI DI SMELMAMENTO DELLA VASCA A MONTE DELL'IMPIANTO SAVIO E RIPRISTINO DI PISTE DI SERVIZIO | F68B23000540001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 60780.4 |  | NO | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2024-01-19 | 19/01/2024 | 72
ER-URID-000082 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | VETTO | SPIGONE | 44.477180, 10.370073 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DISTACCO DI MATERIALE ROCCIOSO SCARPATE DI MONTE E CEDIMENTI DEL CORPO STRADALE DI VALLE | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE LUNGO LA STRADA DI BONIFICA SPIGONE - PINETO IN COMUNE DI VETTO D'ENZA (RE) | G88H23000550001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 115209.62 |  | NO | 2024-03-14 |  |  | 2024-03-18 |  | 13/05/2024 | 120
ER-URID-000083 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | VETTO | ROSIGNETO | 44.500015, 10.351690 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DISTACCO DI MATERIALE ROCCIOSO SCARPATE DI MONTE, CEDIMENTI SCARPATE DI MONTE E COLATE DI FANGO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE DI MONTE LUNGO LA STRADA DI BONIFICA ROSIGNETO - VOGILATO IN COMUNE DI VETTO D'ENZA (RE) | G88H23000560001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 95601.01 |  | NO | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-14 |  | 19/06/2024 | 120
ER-URID-000084 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | TOANO | VECCHIEDA | 44.381489, 10.613757 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO CON COINVOLGIMENTO DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO VECCHIEDA CON MINACCIA DI COINVOLGIMENTO DI OO.PP. DI BONIFICA POSTE IMMEDIATAMENTE A MONTE E A VALLE | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO VECCHIEDA IN LOCALITÀ VECCHIEDA IN COMUNE DI TOANO (RE) | G78H23000600001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 66796.74 |  | NO | 2024-03-14 |  |  | 2024-05-30 |  | 02/09/2024 | 90
ER-URID-000085 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | CASALGRANDE | CASALGRANDE | 44.578908, 10.756004 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ESONDAZIONE DEL RIO CANALAZZO (RETICOLO INTERCONNESSO) CON COINVOLGIMENTO DELLA STRADA PUBBLICA VIA CANALE (INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO) E FORMAZIONE DI FRANA DI SPONDA SUL CANALE DI SECCHIA | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO CANALAZZO TRAMITE ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA ARTIGIANALE MACINA IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE) | G58H23000610001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-24 | SI | 5914.92 |  | SI | 2025-04-16 |  |  | 2025-05-22 |  | 03/09/2025 | 188
ER-URID-000086 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | VETTO | LA COSTA | 44.488063, 10.337232 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO NEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA ROSIGNETO VOGILATO CON DANNEGGIAMENTO DI OO.PP. DI BONIFICA IN LOC. LA COSTA | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA STRADA DI BONIFICA ROSIGNETO -VOGILATO IN LOCALITÀ LA COSTA IN COMUNE DI VETTO D'ENZA (RE) | G88H23000570001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-24 | SI | 11315.81 |  | SI | 2025-03-27 |  |  | 2025-03-27 |  | 26/09/2025 | 164
ER-URID-000087 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | SCANDIANO | MADONNA DELLA TOSSE | 44.599812, 10.722722 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNI ALLE DIFESE DI SPONDA DEL CANALE REGGIANO DI SECCHIA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDE DEL CANALE REGGIANO DI SECCHIA IN VIA MADONNA DELLA TOSSE A SCANDIANO (RE) | G68H23000640001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 163399.07
ER-URID-000088 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | CASALGRANDE | VILLALUNGA | 44.572022, 10.766175 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNI PER EROSIONI ALLE SPONDE DEL CANALE REGGIANO DI SECCHIA CON PERICOLO PER LA VIABILITÀ DI VIA CANALE - VILLAUNGA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDE DEL CANALE REGGIANO DI SECCHIA IN VIA CANALE A CASALGRANDE, LOCALITÀ VILLALUNGA | G58H23000620001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 112851.68
ER-URID-000089 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA | VILLA CURTA / MONTAGNANI MARELLI | 44.690086, 10.672536 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | TORRENTE RODANO VIA MONTAGNANI MARELLI: DANNI E AGGRAVAMENTO DELLA EROSIONE DELLE SPONDE, IN UN TRATTO GIÀ SOGGETTO A RICORRENTI FENOMENI DI DISSESTO, CON COINVOLGIMENTO DI VEGETAZIONE SPONDALE CHE ORA SI TROVA IN CONDIZIONI DI INSTABILITÀ- TRATTO VIA MONTAGNANI MARELLI | INTERVENTI URGENTI TORRENTE RODANO: RIMOZIONE VEGETAZIONE PERICOLANTE, RICOSTRUZIONE SPONDE E REALIZZAZIONE DI DIFESE ANTIEROSIONE. LOCALITÀ VILLACURTA-VIA MONTAGNANI MARELLI (RE) | G88H23000580001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 206493.11
ER-URID-000090 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA | GAVASSA | 44.706389, 10.677163 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | TORRENTE RODANO ZONA GAVASSA: DANNI E AGGRAVAMENTO ALLE SPONDE CON COINVOLGIMENTO DI VEGETAZIONE SPONDALE CHE ORA SI TROVA IN CONDIZIONI DI INSTABILITÀ- TRATTO TRA TANGENZIALE DI REGGIO E E VIA VERTOIBA E AVALLE DI VIA VERTOIBA | INTERVENTI URGENTI TORRENTE RODANO: RIMOZIONE VEGETAZIONE PERICOLANTE, RICOSTRUZIONE SPONDE E REALIZZAZIONE DI DIFESE ANTIEROSIONE. LOCALITÀ GAVASSA (RE) | G88H23000590001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 195863.1
ER-URID-000091 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA | MANCASALE | 44.718161, 10.645638 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CANALE DI REGGIO: DANNI E AGGRAVAMENTO ALLE SPONDE CON COINVOLGIMENTO DI VEGETAZIONE SPONDALE CHE ORA SI TROVA IN CONDIZIONI DI INSTABILITÀ- TRATTO PARALLELO A VIA GRAMSCI (RE) | INTERVENTI URGENTI CANALE DI REGGIO: RIMOZIONE VEGETAZIONE PERICOLANTE, RICOSTRUZIONE SPONDE E REALIZZAZIONE DI DIFESE ANTIEROSIONE, LOCALITÀ MANCASALE (RE) | G88H23000600001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 148245.31
ER-URID-000092 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | GUALTIERI | OSPITALETTO | 44.859658, 10.587056 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CANALE CASTELNOVO BASSO: AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO DIFFUSO CON FRANAMENTO DELL'ARGINE SINISTRO DEL CANALE CASTELNOVO BASSO, CON RISCHIO ESONDAZIONE SULLE ADIACENTI TERRITORI SOTTESI | INTERVENTI URGENTI CANALE DI CASTELNOVO BASSO: RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE. COMUNI DI GUALTIERI E CASTELNOVO SOTTO. I STRALCIO | G78H23000610001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 168155.29
ER-URID-000093 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | RIO SALICETO | OSTERIOLA | 44.812131, 10.774662 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CAVO NAVIGLIO, AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO DIFFUSO, CON ATTIVAZIONE FRANE ED EROSIONI E CEDIMENTI ARGINALI LOCALITÀ OSTERIOLA, COMUNE DI RIO SALICETO (RE) | INTERVENTI URGENTI CAVO NAVIGLIO: RIPRISTINO VEGETAZIONE PERICOLANTE, RICOSTRUZIONE SPONDE E REALIZZAZIONE DIFESE ANTIEROSIONE. LOCALITÀ OSTERIOLA- RIO SALICETO (RE) | G98H23000530001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 136107.33
ER-URID-000094 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | MODENA | CARPI | BUDRIONE | 44.822488, 10.829519 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CAVO TRESINARO: EROSIONI E FRANE DELLE SPONDE, VORAGINI A VALLE MANUFATTTO IN VIA CANALE DI MIGLIARINA, LOCALITÀ BUDRIONE, VIA PECORELLE CARPI (MO) | INTERVENTI URGENTI CAVO TRESINARO: RIMOZIONE VEGETAZIONE PERICOLANTE, RICOSTRUZIONE SPONDE E REALIZZAZIONE DI DIFESE ANTIEROSIONE, VIA CANALE DI MIGLIARINA E VIA PECORELLE - LOCALITÀ BUDRIONE - COMUNE DI CARPI (MO) | G98H23000540001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 143763.57
ER-URID-000095 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | VARIE | NOVI DI MODENA | CA' ROSSA - BONDANELLO | 44.944626, 10.946268 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CAVO PARMIGIANA MOGLIA , LOCALITÀ BONDANELLO, IMPORTANTE CEDIMENTO CON COINVOLGIMENTO DELLA STRADA COMUNALE, EROSIONE CON RIDUZIONE DELLO SPESSORE ARGINALE E PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE | CAVO PARMIGIANA MOGLIA: INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA IN FRANA E DELLA SEDE STRADALE. 1^ STRALCIO | G28H23000580001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 189978.78
ER-URID-000096 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | GUALTIERI | TORRIONE | 44.885830, 10.637372 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CANALE DERIVATORE, COMUNE DI GUALTIERI. AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DISSESTO DIFFUSO CON ATTIVAZIONE DI EROSIONI, FRANE E VORAGINI NELLA SPONDA IN DESTRA IDRAULICA LOCALITÀ TORRIONE | INTERVENTI URGENTI CANALE DERIVATORE: INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE IN FRANA E REALIZZAZIONE DI DIFESE ANTIEROSIONE. LOCALITÀ TORRIONE. COMUNE DI GUALTIERI (RE) | G78H23000620001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 169754.75
ER-URID-000097 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | CANOSSA | VARIE | 44.600805, 10.404768 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CANALE D'ENZA TRATTO COMUNE, DANNI AL MURO DI SOTEGNO A MONTE SCARICATORE CARBONIZZO PER SPINTA VERSANTE A MONTE E RUSCELLAMENTO ACQUE | INTERVENTI URGENTI CANALE D'ENZA TRATTO COMUNE: RIPRISTINO MURO DI SOTEGNO A MONTE SCARICATORE CARBONIZZO E ADEGUAMENTO MANUFATTO IDRAULICO | G28H23000590001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 177863.4
ER-URID-000098 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | CASALGRANDE | VEGGIA | 44.551219, 10.765894 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PROBLEMI ALLO SCARICATORE DEL CANALE REGGIANO DI SECCHIA NEL RIO ROCCA ALLA VEGGIA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PARATOIE DELLO SCARICATORE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA AUTOMATICO DI SICUREZZA, RIPARAZIONE EROSIONI E DANNI AI MANUFATTI | G58H23000690001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 142779.54
ER-URID-000099 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | CASALGRANDE | VILLALUNGA | 44.566654, 10.766706 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNI ALLE DIFESE DI SPONDA DEL CANALE REGGIANO DI SECCHIA E ALLO SCARICO DELLO SCARICATORE NEL RIO BRUGNOLA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDE DEL CANALE REGGIANO DI SECCHIA E RIO BRUGNOLA E AUTOMAZIONE SCARICATORE DI SICUREZZA NEL RIO BRUGNOLA | G58H23000700001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 124539.72
ER-URID-000100 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA | STAZIONE MEDIO PADANA | 44.731476, 10.653248 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | TORRENTE RODANO STAZIONE MEDIO PADANA: DANNI E AGGRAVAMENTO ALLE SPONDE CON COINVOLGIMENTO DI VEGETAZIONE SPONDALE CHE ORA SI TROVA IN CONDIZIONI DI INSTABILITÀ- TRATTO STAZIONE MEDIO PADANA | TORRENTE RODANO: INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE VEGETAZIONE PERICOLANTE, RICOSTRUZIONE SPONDE E REALIZZAZIONE DI DIFESE ANTIEROSIONE, LOCALITÀ STAZIONE MEDIO PADANA (RE) | G88H23000660001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 246230.46
ER-URID-000101 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | MODENA | CARPI | MIGLIARINA | 44.804357, 10.826486 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CAVO TRESINARO: EROSIONI E FRANE DELLE SPONDE, DANNI E AGGRAVAMENTO ALLE SPONDE CON COINVOLGIMENTO DI VEGETAZIONE SPONDALE CHE ORA SI TROVA IN CONDIZIONI DI INSTABILITÀ | CAVO TRESINARO: INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE VEGETAZIONE PERICOLANTE, RICOSTRUZIONE SPONDE E REALIZZAZIONE DI DIFESE ANTIEROSIONE, LOCALITÀ MIGLIARINA - COMUNE DI CARPI (MO) | G98H23000550001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 151467.06
ER-URID-000102 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ | 44.288446, 12.108308 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ELEVATISSIMA CRITICITÀ IDRAULICA CHE RICHIEDE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE SISTEMI DI PARATOIE E SOLLEVAMENTI | REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO IDROVO E COSTRUZIONE DI NUOVE PARATOIE ALL'IMMISSIONE DEL CANALE LAMA SAN GIORGIO NEL FIUME RONCO | I68H23000440002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 78457.32 |  | NO |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 2027-01-31 |  | 365
ER-URID-000103 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | CERVIA | CERVIA | 44.267171, 12.329841 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ELEVATISSIMA CRITICITÀ IDRAULICA CHE RICHIEDE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE SISTEMI DI PARATOIE, PROTEZIONI SPONDALI E RIALZI ARGINALI | REALIZZAZIONE DI NUOVA PARATOIA SUL CANALE DI ARRIVO MADONNA DEL PINO E MURETTI PERIMETRALI A PROTEZIONE DAGLI ALLAGAMENTI DELL'IMPIANTO IDROVORO. | I88H23000280002 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2026-02-27 | SI | 247566.84 |  | SI | 2024-12-10 |  |  | 2025-04-08 |  | 26/06/2025 | 310
ER-URID-000104 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 634400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634400 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | 44.285662, 11.979318 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ELEVATA CRITICITÀ IDRAULICA CHE RICHIEDE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE PROTEZIONI SPONDALI E RIALZI ARGINALI | MIGLIORAMENTO DEL NODO VIA CUPA-PRATI CORLETO CON RISCOSTRUZIONE A FAVORE DI CORRENTE DELLA FOCE DEL CANALE PRATI CORLETO E CON REALIZZAZIONE DI RIALZI ARGINALI DEL CANALE VIA CUPA LUNGO VIA CORLETO, AL FINE DI CONTENERE LE PIENE E MIGLIORARE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE. | I28H23000380002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-03-02 | SI | 46611.63 |  | NO |  | 2026-06-20 | 2026-06-20 |  | 2026-08-20 |  | 100
ER-URID-000105 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | MISANO | MISANO | 43.979797, 12.693644 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ELEVATA CRITICITÀ IDRAULICA CHE RICHIEDE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE PROTEZIONI SPONDALI E RIALZI ARGINALI | INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO MURI TERMINALI RIO AGINA | I98H23000390002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 14226.97 |  | NO | 2025-01-15 |  |  | 2026-01-28 | 2026-06-01 |  | 305
ER-URID-000106 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA | SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA | 44.030026, 12.482011 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ELEVATISSIMA CRITICITÀ IDRAULICA CHE RICHIEDE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE SISTEMI DI PARATOIE E SOLLEVAMENTI | ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO RIO DI CASALE CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE PROVENINTI DAI VERSANTI LIMITROFI | I48H23000250002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 16494.4 |  | NO | 2025-01-15 |  | 2026-04-30 |  | 2026-06-30 |  | 270
ER-URID-000107 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 15250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15250 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RA | 44.41612 12.161802 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ELEVATISSIMA CRITICITÀ IDRAULICA CHE RICHIEDE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE SISTEMAZIONI E RIALZI ARGINALI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SCOLO MANZONE A RIDOSSO SOTTOPASSO VIA CUPA | I68H23000450002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 15243.05 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-13 | 13/06/2023 | 732
ER-URID-000108 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RA | RA | 44.433352 12.230665 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTI DELLE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARATOIA FAGIOLO | I68H23000460002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 30 | 2026-02-27 | SI | 6657 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-13 | 13/06/2023 | 1042
ER-URID-000109 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.287421, 12.212835 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ELEVATISSIMA CRITICITÀ IDRAULICA CHE RICHIEDE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE SISTEMAZIONI E RIALZI ARGINALI | MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IDRAULICO DEGLI SCOLI DISMANO OVEST E ORIOLO SUPERIORE IN ZONA "CASETTI" LOCALITÀ S. ZACCARIA IN COMUNE DI RAVENNA | I68H23000470002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-16 | SI | 129413.42 |  | NO |  | 2024-11-05 |  | 2024-12-10 |  | 27/02/2025 | 365
ER-URID-000110 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | SALA | 44.140747, 12.307357 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ELEVATISSIMA CRITICITÀ IDRAULICA CHE RICHIEDE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE SISTEMAZIONI E RIALZI ARGINALI REALIZZAZIONI DI PROTEZIONI SPONDALI E NUOVE TOMBINATURE | RISEZIONAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI ARGINI DEL CANALE OLCA, CON RIMOZIONE DELLE PRINCIPALI OSTRUZIONI IDRAULICHE | I28H23000390002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 2 | 2026-02-27 | SI | 91358.78 |  | NO | 2025-05-19 |  |  | 2025-06-26 |  | 16/10/2025 | 545
ER-URID-000111 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.312487 12.238844 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ELEVATISSIMA CRITICITÀ IDRAULICA CHE RICHIEDE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO | POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SMALTIMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO GRONDE TRAMITE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2° ELETTROPOMPA AD ASSE VERTICALE. | I68H23000480002 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI | 428099.24 |  | NO | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-09-05 | 05/09/2024 | 365
ER-URID-000112 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.22445837647479, 11.772139827371575 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIMOZIONE DEI DEPOSITI DI FRANA, MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI, DEMOLIZIONE E POSA NUOVI LOCALI DECANTAZIONE E SERBATOI DI COMPENSO, RIAPERTURA STRADE DI ACCESSO AI MANUFATTI, NUOVA POSA DI CONDOTTA IN PEAD, SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE | RIPRISTINO DEGLI ACQUEDOTTI RURALI IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) | I58B23000330001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 6783.14
ER-URID-000113 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VARIE | 44.22404333121295, 11.623292337724472 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIMOZIONE DEI DEPOSITI DI FRANA, MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI, DEMOLIZIONE E POSA NUOVI LOCALI DECANTAZIONE E SERBATOI DI COMPENSO, RIAPERTURA STRADE DI ACCESSO AI MANUFATTI, NUOVA POSA DI CONDOTTA IN PEAD, SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE | RIPRISTINO DEGLI ACQUEDOTTI RURALI IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RA) | I68B23000170001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 4723.84
ER-URID-000114 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | 44.16023026370482, 11.79369301078118 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIMOZIONE DEI DEPOSITI DI FRANA, MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI, DEMOLIZIONE E POSA NUOVI LOCALI DECANTAZIONE E SERBATOI DI COMPENSO, RIAPERTURA STRADE DI ACCESSO AI MANUFATTI, NUOVA POSA DI CONDOTTA IN PEAD, SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE | RIPRISTINO DEGLI ACQUEDOTTI RURALI IN COMUNE DI MODIGLIANA (FC) | I78B23000420001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 1722.56
ER-URID-000115 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | RIOLO TERME | RIO FERRATO | 44.26315081001238, 11.707693757406153 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | IL TORRENTE SENIO ESONDANDO HA DANNEGGIATO IL LOCALE DECANTAZIONE, IL SERBATOIO DI COMPENSO E LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DELL'ACQUEDOTTO RIO FERRATO. INOLTRE DISSESTI HANNO COMPROMESSO LA CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO DI COMPENSO DI SOMMITÀ PER CUI SI RENDE NECESSARIA LA POSA DI NUOVA TUBAZIONE IN PEAD | RIPRISTINO DEGLI ACQUEDOTTI RURALI IN RIOLO TERME (RA) | I78B23000430001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URID-000116 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VARIE | 44.08058844495598, 11.741562046385667 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIMOZIONE DEI DEPOSITI DI FRANA, MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI, DEMOLIZIONE E POSA NUOVI LOCALI DECANTAZIONE E SERBATOI DI COMPENSO, RIAPERTURA STRADE DI ACCESSO AI MANUFATTI, NUOVA POSA DI CONDOTTA IN PEAD, SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE | RIPRISTINO DEGLI ACQUEDOTTI RURALI IN COMUNE DI TREDOZIO (FC) | I78B23000440001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | SI | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 | 2025-11-03 |  | 180
ER-URID-000117 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | VARIE | FAENZA BRISIGHELLA MODIGLIANA TREDOZIO DOVADOLA | VARI | 44.14343522040633, 11.79651967702798 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO OOPP DI BONIFICA ESISTENTI SU AREE DEMANIALI NEI CORSI D'ACQUA MINORI. MESSA IN SICUREZZA RETICOLO MINORE | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO ‐OOPP DI BONIFICA NEL BACINO DEL TORRENTE MARZENO E MESSA IN SICUREZZA RETICOLO MINORE | I88H23000290001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 47 | 2025-07-17 | NO | 706462.68
ER-URID-000118 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | FAENZA BRISIGHELLA RIOLO TERME | VARI | 44.22036524359674, 11.765375384031039 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO OOPP DI BONIFICA ESISTENTI SU AREE DEMANIALI NEI CORSI D'ACQUA MINORI | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO ‐ OOPP DI BONIFICA NEL BACINO DEL FIUME LAMONE E MESSA IN SICUREZZA RETICOLO MINORE | I58H23000280001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 22 | 2025-07-17 | NO | 553902.45
ER-URID-000119 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | FAENZA BRISIGHELLA CASTEL BOLOGNESE RIOLO TERME CASOLA VALSENIO | VARI | 44.26839552983464, 11.682090517821155 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO OOPP DI BONIFICA ESISTENTI SU AREE DEMANIALI NEI CORSI D'ACQUA MINORI | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO ‐ OOPP DI BONIFICA NEL BACINO DEL TORRENTE SENIO E MESSA IN SICUREZZA RETICOLO MINORE | I98H23000400001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 65 | 2025-07-17 | NO | 1297505.61
ER-URID-000120 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | IMOLA CASALFIUMANESE BORGO TOSSIGNANO FONTANELICE CASTEL DEL RIO RIOLO TERME | VARI | 44.30406469990811, 11.693045386111086 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNEGGIAMENTO OOPP DI BONIFICA ESISTENTI SU AREE DEMANIALI NEI CORSI D'ACQUA MINORI | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - OOPP DI BONIFICA NELLA VALLATA DEL TORRENTE SENIO | I28H23000400001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 42 | 2025-07-17 | NO | 845688.14
ER-URID-000121 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA SOLIERA | MODENA SOLIERA | 44.769554, 10.992763 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DISSESTO DELLA SCARPATA ARGINALE CON PERICOLO DI INSTABILITÀ DEL PARAMENTO LATO FIUME | INTEGRAZIONE FINANZIARIA INTERVENTO FINANZIATO DPCM 11/08/2023, ALL. C. MO-E-228 PI | B98H23000680001 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000122 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | BASTIGLIA BOMPORTO | BASTIGLIA BOMPORTO | 44.721121, 11.016651 | PIENA | CORSI D'ACQUA | NON CORRETTA TENUTA IDRAULICA E FENOMENI DI FILTRAZIONE DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO E SCARICO ALL'INTERNO DELLE ARGINATURE | INTEGRAZIONE FINANZIARIA INTERVENTO FINANZIATO DPCM 11/08/2023, ALL. C. MO-E-221 PI | B28H23000920001 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000123 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CAMPOSANTO | CA DE COPPI | 44.777646, 11.110488 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DISSESTO DELLA SPONDA CON PERICOLO DI INSTABILITÀ DEL PARAMENTO ARGINALE LATO FIUME | INTEGRAZIONE FINANZIARIA INTERVENTO FINANZIATO DPCM 11/08/2023, ALL. C. MO-E-218 PI | B88H23000680001 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000124 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA | MODENA | 44.680590, 10.932800 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DISSESTO DELLA SPONDA CON PERICOLO DI INSTABILITÀ DEL PARAMENTO ARGINALE LATO FIUME | LAVORI URENTI PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA A FIUME IN DESTRA IDRAULICA STANTI 60-61 FIUME SECCHIA IN COMUNE DI MODENA (MO) | B98H23000940001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URID-000125 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | SOLIERA | SOLIERA | 44.705344, 10.947536 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DISSESTO DELLA SPONDA CON PERICOLO DI INSTABILITÀ DEL PARAMENTO ARGINALE LATO FIUME | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA IN SINISTRA IDRAULICA STANTI 60-62 FIUME SECCHIA IN COMUNE DI SOLIERA (MO) | B38H23001400001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000126 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | BOMPORTO | BOMPORTO | 44.665042, 10.851109 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OFFICIOSITÀ RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (AUTOSTRADA A1) | LAVORI URGENTI PER LA MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE LITOIDE IN ALVEO IN PROSSIMITÀ DEL VIADOTTO DELL'AUTOSTRADA NEL FIUME SECCHIA IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO) E MODENA | B78H23001410001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 53800
ER-URID-000127 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA | MODENA | 44.678981, 10.929671 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA STANTI 43-45 FIUME SECCHIA IN COMUNE DI MODENA (MO) | B98H23000960001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000128 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | RAVARINO | RAVARINO | 44.726112, 11.047485 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO PETTO A FIUME CON INTERESSAMENTO SCARPATA ARGINALE IN DESTRA IDRAULICA TRA GLI STANTI 85-87 FIUME PANARO - COMUNE DI RAVARINO (MO) | B28H23001150001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 15 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000129 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | RAVARINO | RAVARINO | 44.739583, 11.049294 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO A FIUME IN DESTRA IDRAULICA TRA GLI STANTI 94-96, IN CORRISPONDENZA DELLO STANTE 100 E 107 FIUME PANARO - COMUNE DI RAVARINO (MO) | B28H23001160001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URID-000130 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | FERRARA | BONDENO | BONDENO | 44.88835969940241, 11.428587007627337 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDOTTA OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE FLUVIALE | LAVORI DI RIMOZIONE DALL'ALVEO DEL FIUME PANARO DI LEGNAME ABBATTUTTO E TRASPORTATO DALLA CORRENTE IN CONCOMITANZA DELLE PIENE DI MAGGIO 2023 COMUNE DI BONDENO (FE) - AI_FE_1 | B38H23001460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-23 | NO | 175104
ER-URID-000131 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | SAN PROSPERO | SAN PROSPERO | 44.805900, 11.003541 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA A FIUME IN DESTRA IDRAULICA STANTI 156-157 FIUME SECCHIA IN COMUNE DI SAN PROSPERO (MO) | B98H23000940001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URID-000132 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | PSR v1 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA | MODENA | 44.669749, 10.907203 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA, DISSESTI SAGOME ARGINALI, FILTRAZIONI A CAMPAGNA | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO A FIUME IN DESTRA IDRAULICA, TRATTI SALTUARI, TRATTO DI MONTE FINO A PONTE BACCHELLO. FIUME SECCHIA, COMUNI RIVIERASCHI (MO) | B38H23001400001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000135 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | BOMPORTO | SORBARA | 44.740889, 10.995456 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA A FIUME IN DESTRA IDRAULICA STANTI 109-113 FIUME SECCHIA IN COMUNE DI BOMPORTO (MO) | B28H23001150001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000136 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | SOLIERA | SOZZIGALLI | 44.760303, 10.985752 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FENOMENO DI FILTAZIONE LATO CAMPAGNA | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI DRENO AL PIEDE DELL'ARGINE LATO CAMPAGNA IN SINISTRA IDRAULICA STANTE 106 FIUME SECCHIA IN VIA STRADELLO CANTONE IN COMUNE DI SOLIERA (MO) | B38H23001460001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URID-000137 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | BOMPORTO | SORBARA | 44.737266, 10.993938 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FENOMENO DI FILTAZIONE LATO CAMPAGNA | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI DRENO AL PIEDE DELL'ARGINE LATO CAMPAGNA IN DESTRA IDRAULICA STANTE 106 FIUME SECCHIA IN VIA NAZIONALE, IN COMUNE DI BOMPORTO (MO) | B68H23001420001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000138 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | VARI | VARI | 44.769554, 10.992763 | PIENA | CORSI D'ACQUA | CRITICITÀ NELLA PERCORRIBILITÀ DELLA SOMMITÀ ARGINALE IN TRATTI SALTUARI FIUME SECCHIA | LAVORI DI RIFACIMENTO PISTE DI SERVIZIO E RUSCELLAMENTI IDRICI DEL FIUME SECCHIA IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA COMUNI RIVIERASCHI DA CAMPOGALLIANO A CONCORDDIA S/S (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000139 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | PSR v1 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA | MODENA | 44.675097, 10.898148 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA, DISSESTI SAGOME ARGINALI, FILTRAZIONI A CAMPAGNA | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA, TRATTI SALTUARI, TRATTO DI MONTE, FINO A PONTE BACCHELLO. FIUME SECCHIA, COMUNI RIVIERASCHI (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000140 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | PSR v1 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA | MODENA | 44.919309, 10.980779 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA, DISSESTI SAGOME ARGINALI, FILTRAZIONI A CAMPAGNA | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO A FIUME IN DESTRA IDRAULICA, TRATTI SALTUARI, TRATTO DI VALLE. FIUME SECCHIA, COMUNI RIVIERASCHI (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000141 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CONCORDIA SULLA SECCHIA | CONCORDIA SULLA SECCHIA | 44.914818, 10.979290 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA E RIMESSA IN QUOTA DI DELLA BANCA A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA STANTI 232-234 E PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA IN SINISTRA IDRAULICA STANTI 247-248 FIUME SECCHIA IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000142 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CONCORDIA SULLA SECCHIA | CONCORDIA SULLA SECCHIA | 44.921238, 10.959486 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA IN SINISTRA IDRAULICA STANTE 245 - 246 FIUME SECCHIA IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) | B58H23001160001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 5 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000145 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CONCORDIA SULLA SECCHIA | CONCORDIA SULLA SECCHIA | 44.921137,10.965435 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA IN DESTRA IDRAULICA STANTI 250-254 FIUME SECCHIA IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) | B58H23001170001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 20 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000147 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | PSR v1 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | REGGIO EMILIA | CASALGRANDE (RE) | CASALGRANDE (RE) | 44.617052, 10.784551 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA | LAVORI URGENTI DI MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE LITOIDE IN ALVEO E DI RIPRESA EROSIONE SPONDALE IN SINISTRA IDRAULICA NEL FIUME SECCHIA A MONTE DELLA BRIGLIA SELETTIVA IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE) | B58H23001180001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-24 | NO | 0
ER-URID-000148 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | NONANTOLA | NONANTOLA | 44.716896, 11.037362 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA A FIUME IN DESTRA IDRAULICA STANTE 75 FIUME PANARO IN COMUNE DI NONANTOLA (MO) | B48H23000780001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URID-000149 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | PSR v1 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | FINALE EMILIA | FINALE EMILIA | 44.812217, 11.220645 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA, DISSESTI SAGOME ARGINALI, FILTRAZIONI A CAMPAGNA | LAVORI URGENTI PER RIPRESE DISSESTI IN DESTRA IDRAULICA, TRATTI SALTUARI. FIUME PANARO COMUNI DI FINALE EMILIA (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000150 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CAMPOSANTO | CAMPOSANTO | 44°46'50.81" 11° 7'17.87 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO PETTO A FIUME CON INTERESSAMENTO SCARPATA ARGINALE IN SINISTRA IDRAULICA STANTE 131 - 132. FIUME PANARO IN COMUNE DI CAMPOSANTO (MO) | B88H23000830001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000151 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | RAVARINO | RAVARINO | 44.762049, 11.084914 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO A FIUME IN DESTRA IDRAULICA TRA GLI STANTI 114-115. FIUME PANARO - COMUNE DI RAVARINO (MO) | B28H23001110001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000152 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | RAVARINO | RAVARINO | 44.771284, 11.101828 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO PETTO A FIUME CON INTERESSAMENTO SCARPATA ARGINALE IN DESTRA IDRAULICA TRA GLI STANTI 123-125. FIUME PANARO IN COMUNE DI RAVARINO (MO) | B28H23001120001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000153 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | PSR v1 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | BOLOGNA | CREVALCORE | CREVALCORE | 44.791487, 11.175129 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA, DISSESTI SAGOME ARGINALI, FILTRAZIONI A CAMPAGNA | LAVORI URGENTI PER RIPRESE DISSESTI IN DESTRA IDRAULICA, TRATTI SALTUARI. FIUME PANARO COMUNE DI CREVALCORE (BO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URID-000154 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | FINALE EMILIA | FINALE EMILIA | 44.809423, 11.243522 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO PETTO A FIUME IN DESTRA IDRAULICA STANTI 188-189 E 191-193. FIUME PANARO IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) | B78H23001390001 | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000155 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | FINALE EMILIA | FINALE EMILIA | 44.819207, 11.250021 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO PETTO A FIUME IN DESTRA IDRAULICA TRA GLI STANTI 199, 200-202, 206. FIUME PANARO IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) | B78H23001400001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 20 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000157 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | FINALE EMILIA | FINALE EMILIA | 44.856110, 11.354297 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO A FIUME IN DESTRA IDRAULICA ALLO STANTE 247 E TRA GLI STANTI 250 E IL CONFINE FERRARESE. FIUME PANARO IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000158 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA | MODENA | 44.639309, 10.986468 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO BASSA SPONDA CON INTERESSAMENTO PETTO A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELLO STANTE 11 E DEL 24. FIUME PANARO IN COMUNE DI MODENA (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000159 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | MODENA | MODENA | 44.683006, 11.007189 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO PETTO A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA STANTE 47. FIUME PANARO IN COMUNE DI MODENA (MO) | B98H23000950001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000160 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | BOMPORTO | BOMPORTO | 44.719172, 11.041031 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO BASSA SPONDA CON INTERESSAMENTO DEL PETTO A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA STANTE 75. FIUME PANARO IN COMUNE DI BOMPORTO (MO) | B68H23001410001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000161 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | PSR v1 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | BOMPORTO | BOMPORTO | 44.737100, 11.046441 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA, DISSESTI SAGOME ARGINALI, FILTRAZIONI A CAMPAGNA | LAVORI URGENTI PER RIPRESE DISSESTI IN SINISTRA IDRAULICA, TRATTI SALTUARI. FIUME PANARO COMUNE DI MODENA E BOMPORTO (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000162 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | PSR v1 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CAMPOSANTO | CAMPOSANTO | 44.808593, 11.215515 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA, DISSESTI SAGOME ARGINALI, FILTRAZIONI A CAMPAGNA | LAVORI URGENTI PER RIPRESE DISSESTI IN SINISTRA IDRAULICA, TRATTI SALTUARI. FIUME PANARO COMUNI DI CAMPOSANTO E FINALE EMILIA (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000164 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | FINALE EMILIA | FINALE EMILIA | 44.853231, 11.341374 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO BASSA SPONDA CON INTERESSAMENTO DEL PETTO A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA TRA GLI STANTI 242-243 E DALLO STANTE 248 AL CONFINE FERRARESE. FIUME PANARO IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) | B78H23001420001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000166 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | PSR v1 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | CAMPOSANTO | CAMPOSANTO | 44.786451, 11.143883 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA, DISSESTI SAGOME ARGINALI, FILTRAZIONI A CAMPAGNA | LAVORI DI RIPRESA DI SOMMITÀ ARGINALI DEL FIUME PANARO IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA COMUNI RIVIERASCHI DA SPILAMBERTO A FINALE EMILIA (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000167 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | FERRARA | BONDENO | BONDENO | 44.87899805936907, 11.408588457055574 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI SPONDALI E CEDIMENTI DELLE OPERE DI DIFESA IDAULICA CON RISCHIO DI CEDIMENTO DELLE STRUTTRE ARGINALI | LAVORI DI RIPRISTINO DI DIFESA SPONDALE A VALLE DELLO ST. 10 IN DESTRA PANARO A MONTE DELL'IMPIANTO PALATA, COMUNE DI BONDENO (FE) - AI_FE_1 | B28H23001140001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-23 | NO | 136627.8
ER-URID-000168 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | FERRARA | BONDENO | CHIAVICA MARANINA | 44.8577110995084, 11.373113560608555 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI SPONDALI E CEDIMENTI DELLE OPERE DI DIFESA IDAULICA CON RISCHIO DI CEDIMENTO DELLE STRUTTRE ARGINALI | LAVORI DI RIPRESA DI FRANA CON INTERESSAMENTO DELLA BANCHINA A VALLE DELLA CHIAVICA MARANINA TRA ST. 2-3 IN DESTRA PANARO, E LAVORI DI RIPRISTINO DI DIFESA SPONDALE A MONTE DELLA BOTTE NAPOLEONICA TRA LO ST. 11 E 12 IN DESTRA PANARO, COMUNE DI BONDENO (FE) - AI_FE_1 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 40 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000169 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | REGGIO EMILIA | COMUNI VARI | VARIE | 44.668878515558696, 10.607646951146052 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDOTTA OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE FLUVIALE | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA E RIPROFILATURA DELLE SPONDE IN TRATTI SALTUARI DEL T. CROSTOLO TRA LA CASSA DI ESPANSIONE IN LOCALITÀ RIVALTA (RE) E L'ABITATO DI REGGIO EMILIA | B38H23001390001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 15 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  |  |  | 2024-12-05 |  | 27/01/2026 | 150
ER-URID-000170 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | REGGIO EMILIA | GUASTALLA, CADELBOSCO DI SOPRA, REGGIO EMILIA E ALBINEA (RE) | PONTE BASTIGLIA, CORTE TRAGHETTINO, MOLINO TRAGHETTINO ED ALTRE | 44.81242573939549, 10.611922860213188 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE E RIDOTTA OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE FLUVIALE IN CORRISPONDENZA DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DI EROSIONI SPONDALI E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO IN TRATTI SALTUARI NEI COMUNI DI GUASTALLA, CADELBOSCO DI SOPRA, REGGIO EMILIA E ALBINEA (RE). | B28H23001130001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1590955.76 |  | NO |  |  |  | 2024-12-06 |  | 04/02/2025 | 150
ER-URID-000171 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | REGGIO EMILIA | GUALTIERI, CADELBOSCO DI SOPRA, REGGIO EMILIA E QUATTRO CASTELLA | VARIE | 44.79124050206506, 10.592865801530914 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE E RIDOTTA OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE FLUVIALE IN CORRISPONDENZA DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DI EROSIONI SPONDALI E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO IN SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO IN TRATTI SALTUARI NEI COMUNI DI GUALTIERI, CADELBOSCO DI SOPRA, REGGIO EMILIA E QUATTRO CASTELLA (RE). | B38H23001410001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 45 | 2026-02-27 | SI | 693185.47 |  | NO |  |  |  | 2024-12-03 |  | 28/07/2025 | 150
ER-URID-000172 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | REGGIO EMILIA | GUALTIERI, GUASTALLA, CADELBOSCO DI SOPRA, BAGNOLO IN PIANO E REGGIO EMILIA | VARIE | 44.769196922509856, 10.65156781185491 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE E RIDOTTA OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE FLUVIALE IN CORRISPONDENZA DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE | LAVORI URGENTI PER RIPRESA EROSIONI SPONDALI, RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E ADEGUAMENTO DELLE PISTE DI SERVIZIO IN SINISTRA E DESTRA IDRAULICA IN TRATTI SALTUARI DEL CANALAZZO TASSONE NEI COMUNI DI GUALTIERI, GUASTALLA, CADELBOSCO DI SOPRA, BAGNOLO IN PIANO E REGGIO EMILIA. | B18H23000870001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 60 | 2026-02-27 | SI | 654831.98 |  | NO |  |  |  | 2024-12-19 |  | 15/01/2025 | 270
ER-URID-000173 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | REGGIO EMILIA | COMUNI VARI | VARIE | 44.76061622592259, 10.57849892359052 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDOTTA OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE FLUVIALE ED EROSIONE SPONDALE IN CORRISPONDENZA DI INFRASTRUTTURA STRATEGICA | LAVORI DI TAGLIO ED ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SENESCENTE E/O FORTEMENTE DEPERIENTE CADUTA E/O AD ALTO RISCHIO DI CADUTA E/O OSTACOLANTE IL DEFLUSSO DELLA CORRENTE IN TRATTI SALTUARI DEL TORRENTE CROSTOLO COMPRESI TRA IL PONTE DI PUIANELLO NEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (RE) E IL PONTE BACCANELLO IN COMUNE DI GUALTIERI (RE). | B38H23001420001 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  |  |  | 2024-12-18 |  | 21/01/2025 | 150
ER-URID-000174 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | REGGIO EMILIA | COMUNI VARI | VARIE | 44.77949937697282, 10.654712363298856 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDOTTA OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE FLUVIALE ED EROSIONE SPONDALE IN CORRISPONDENZA DI INFRASTRUTTURA STRATEGICA | LAVORI DI TAGLIO ED ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SENESCENTE E/O FORTEMENTE DEPERIENTE CADUTA E/O AD ALTO RISCHIO DI CADUTA E/O OSTACOLANTE IL DEFLUSSO DELLA CORRENTE IN TRATTI SALTUARI DEL CANALAZZO TASSONE COMPRESI TRA LA CONFLUENZA IN CROSTOLO NEL COMUNE DI GUASTALLA (RE) E IL PONTE DI GAVASSA NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | B38H23001430001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 363348.77 |  | NO |  |  |  | 2024-12-18 |  | 06/03/2025 | 120
ER-URID-000175 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | REGGIO EMILIA | COMUNI VARI | VARIE | 44.8965737491585, 10.798683027404511 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDOTTA OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE FLUVIALE ED EROSIONE SPONDALE IN CORRISPONDENZA DI INFRASTRUTTURA STRATEGICA | LAVORI DI TAGLIO ED ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SENESCENTE E/O FORTEMENTE DEPERIENTE CADUTA E/O AD ALTO RISCHIO DI CADUTA E/O OSTACOLANTE IL DEFLUSSO DELLA CORRENTE IN TRATTI SALTUARI DEL CAVO PARMIGIANA MOGLIA COMPRESI TRA LA CONFLUENZA IN CROSTOLO NEL COMUNE DI GUASTALLA (RE) E IL CANALE FOSSA RASO IN COMUNE DI ROLO (RE). | B38H23001440001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 227626.82 |  | NO |  |  |  | 2024-12-19 |  | 05/02/2025 | 90
ER-URID-000176 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | REGGIO EMILIA | COMUNI VARI | VARIE | 44.789894069210696, 10.576491079647399 | PIENA | CORSI D'ACQUA | CRITICITÀ NELLA PERCORRIBILITÀ DELLA SOMMITÀ ARGINALE IN TRATTI SALTUARI | LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PISTE SOMMITALI IN DESTRA E SINISRA IDRAULICA DEL CAVO CAVA DA PONTE BASTIGLIA IN COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) A LOCALITÀ MOLINO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA. | B38H23001450001 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 315229.28 |  | NO |  |  |  | 2024-12-19 |  | 07/07/2025 | 150
ER-URID-000177 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | REGGIO EMILIA | COMUNI VARI | VARIE | 44.879683532482055, 10.767578200988801 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDOTTA OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE FLUVIALE ED EROSIONE SPONDALE IN CORRISPONDENZA DI INFRASTRUTTURA STRATEGICA | LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MEDIANTE RIPRESA EROSIONI E RIPROFILATURA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL CAVO LINAROLA IN TRATTI SALTUARI NEI COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, REGGIOLO E NOVELLARA. | B38H23001470001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URID-000178 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | REGGIO EMILIA | BRESCELLO | VARIE | 44.89063376574298, 10.461662777869957 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDOTTA OFFICIOSITÀ DELLA SEZIONE FLUVIALE ED EROSIONE SPONDALE IN CORRISPONDENZA DI INFRASTRUTTURA STRATEGICA | LAVORI URGENTI DI RIPRESA FRANA SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL F. ENZA IN CORRISPONDENZA DI C.NA BERNUZZA E DISBOSCAMENTO SPONDALE E RISEZIONAMENTO ALVEO PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI DEFLUSSO IN TRATTI SALTUARI NEL COMUNE DI BRESCELLO | B88H23000840001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 40 | 2025-07-23 | NO | 364616.51
ER-URID-000179 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ARPAE -SIMC | ALTRO | ARPAE -SIMC | - | VARIE | COMUNI RIVIERASCHI | VARIE | 44.2414, 11.8172 44.1639, 12.0095 44.0911, 12.1998 43.9827, 12.4056 | PIENA | BACINI LAMONE-MARZENO, FIUMI UNITI (RONCO-MONTONE), BEVANO, SAVIO, RUBICONE, USO, MARECCHIA-CONCA | MODIFICA DEL CORSO D'ACQUA A SEGUITO DELLE PIENE E DELLE ROTTE FLUVIALI DI MAGGIO 2023 | AGGIORNAMENTO/RICALIBRAZIONE DEI SISTEMI DI PREVISIONE DELLE PIENE FLUVIALI AI FINI DELL'ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE | J39I23000740002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 15 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URID-000180 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | ARPAE -SIMC | ALTRO | ARPAE -SIMC | - | BOLOGNA | BUDRIO | RICCARDINA | 44.5547, 11.5276 | PIENA | RISPRISTINO STAZIONE TELEIDROMETRICA SULL'IDICE | PERDITA DELLA STAZIONE DI S. MARTINO IN ARGINE A SEGUITO DELLA ROTTURA DEL PONTE DELLA MOTTA | INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE TELEIDROMETRICA SUL PONTE DELLA RICCARDINA - BUDRIO | J59I23001560002 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URID-000181 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | FERRARA | BONDENO | - | 44.927690°, 11.441084° | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO DELLE PARATOIE DELL'OPERA PO SUL CAVO NAPOLEONICO | RIPRISTINO OPERE ELETTROMECCCANICHE DELL'OPERA PO - CAVO NAPOLEONICO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-14 | NO | 163215.65
ER-URID-000182 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | - | 44.402835, 10.966734 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OSTRUZIONE DEL TORRENTE GHIAIA NEL COMUNE DI GIUGLIA | RIPRISTINO SEZIONE D'ALVEO DEL TORRENTE GHIAIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URID-000183 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | FERRARA | TERRE DEL RENO | SANT'AGOSTINO | 44.779047°, 11.367562° | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO RIVESTIMENTI DEL CAVO NAPOLEONICO IN PROSSIMITÀ DELLA TRACIMANTE DI OPERA RENO | RIPRISTINO URGENTE PIENA INTEGRITÀ DEI RIVESTIMENTI DELLE PRIME VASCHE DI DISSIPAZIONE DEL CAVO NAPOLEONICO E DELLE STRUTTURE DI OPERA RENO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-01-30 | SI
ER-URID-000184 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | MEDICINA | - | 44.486145, 11.589021 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TORRENTE GAIANA: TRAFILAMENTI E VENUTE D'ACQUA IN SX IDRAULICA | TORRENTE GAIANA: RIPRISTINO INTEGRITÀ ARGINALE IN SX IN CORRISPONDENZA DI VIA DELLA GABELLINA, COMUNE DI MEDICINA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-02 | SI
ER-URID-000186 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | CASTEL S PIETRO CASTEL GUELFO MONTERENZIO OZZANO E. CASTENASO BUDRIO PIANORO S LAZZARO BOLOGNA | - | 44.444174, 11.430219 | PIENA | CORSI D'ACQUA | VEGETAZIONE IN CONDIZIONI PRECARIE DA UN PUNTO DI VISTA FITOSANITARIO LUNGO AMPI TRATTI DEI TRATTI COLLINARI DEI TORRENTI DI COMPETENZA | DIRADAMENTI SELVICOLTURALI, TAGLIO E RIMOZIONE DI PIANTE ARBOREE A TERRA O IN PRECARIO STATO FITOSANITARIO A RISCHIO CADUTA, TRONCAMENTO, SRADICAMENTO - TORRENTI SILLARO SELLUSTRA IDICE SAVENA ZENA QUADERNA GAIANA E AFFLUENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-04 | SI
ER-URID-000187 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | MONZUNO MARZABOTTO SASSO M. ZOLA P. MS PETRO ANZOLA E. VALSAMOGGIA CASALECCHIO | - | 44.447610, 11.197739 | PIENA | CORSI D'ACQUA | VEGETAZIONE IN CONDIZIONI PRECARIE DA UN PUNTO DI VISTA FITOSANITARIO LUNGO AMPI TRATTI DEI TRATTI COLLINARI DEI TORRENTI DI COMPETENZA | DIRADAMENTI SELVICOLTURALI, TAGLIO E RIMOZIONE DI PIANTE ARBOREE A TERRA O IN PRECARIO STATO FITOSANITARIO A RISCHIO CADUTA, TRONCAMENTO, SRADICAMENTO - TORRENTI LAVINO OLIVETTA RENO SETTA SAMOGGIA E AFFLUENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-06 | SI
ER-URID-000188 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | 44.192900, 11.273535 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTI ALLE BRIGLIE POSTE SUL TORENTE SAVENA A VALLE DI CASTEL DELL'ALPI | TORRENTE SAVENA: RIPRISTINO DELLE BRIGLIE A VALLE DELL'ABITATO DI CASTEL DELL'ALPI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-11 | SI
ER-URID-000191 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | GRIZZANA MORANDI | GRIZZANA MORANDI- CAMPEROLO | 44.255457, 11.148609 | FRANA | ALTRO | COLATE E FRANAMENTI CON INTERRUZIONE DEL RETICOLO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI | POTENZIAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN DISSESTO NEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URID-000192 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | ARGENTA | CAMPOTTO | 44.579166, 11.801982 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO E PERDITA DI FUNZIONALITÀ DEL MANUFATTO DI MANOVRA “CHIAVICA CARDINALA” | TORRENTE IDICE - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL MANUFATTO DI MANOVRA “CHIAVICA CARDINALA” | F98H23000580001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-19 | SI
ER-URID-000193 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | ARGENTA | CAMPOTTO | 44.579327, 11.861383 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTI DELLE PORTE VINCIANE DEL MANUFATTO DI MANOVRA "CHIAVICONE" | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE PORTE VINCIANE DEL MANUFATTO DI MANOVRA "CHIAVICONE" | F98H23000590001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-02 | SI
ER-URID-000194 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | FERRARA | CENTO | CENTO | 44.718610°, 11.293710° | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO PIANO GOLENALE E SPONDA INTERNA | FIUME RENO - RIPRISTINO DI FRANA GOLENALE IN SINISTRA IDRAULICA A VALLE DEL PONTE NUOVO DI CENTO (FE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 197712.57
ER-URID-000197 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | BUDRIO-MOLINELLA | - | 44.577756, 11.605820 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TORRENTE IDICE: COLLASSO CORPI ARGINALI IN DX E SX IDRAULICA PER UN TRATTO DI CIRCA 3,5 KM E ROTTA IN DX IDRAULICA IN LOC. MOTTA. FONTANAZZI IN LOC. RICCARDINA. | COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA – COMPLETAMENTO POST-EMERGENZA DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI CORPI ARGINALI IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE IDICE. | F58H23000620001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 40 | 2025-07-22 | NO | 345260
ER-URID-000198 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | MONZUNO | - | 44.307881, 11.257417 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI, COLAMENTI, FRANE IN ALVEO E DANNEGGIAMENTO OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA | OPERE PER IL RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEI RII AFFLUENTI DEL T. SETTA NEL COMUNE DI MONZUNO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URID-000199 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | - | 44.601112, 11.204681 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO OPERE DI REGOLAZIONE | MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA E DEL CANALE NAVILE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URID-000200 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | ARGENTA | - | 44.579839, 11.780359 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO E PERDITA DI FUNZIONALITÀ OPERE ELETTROMECCANICHE CHIAVICA BROCCHETTI | RIPRISTINO OPERE ELETTROMECCANICHE CHIAVICA BROCCHETTI | F98H23000600001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-16 | NO | 11654.77
ER-URID-000201 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | BUDRIO, MEDICINA, MOLINELLA, ARGENTA | - | 44.562803, 11.531525 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO PIANI GOLENALI E SPONDE INTERNE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO DEL BACINO IDICE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-12 | SI
ER-URID-000202 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | IMOLA, MEDICINA, ARGENTA, CONSELICE | - | 44.536828, 11.762635 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO PIANI GOLENALI E SPONDE INTERNE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO DEL BACINO SILLARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-12 | SI
ER-URID-000203 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA | PONTELAGOSCURO | 44°53'9.16"N; 11°36'14.59"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDUZIONE OFFICIOSITÀ IDRAULICA | RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL MANDRACCHIO E DELLA CONCA DI NAVIGAZIONE DI PONTELAGOSCURO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-12 | SI
ER-URID-000204 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA | MARRARA | 44°41'39.08"N; 11°41'23.40"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO ARGINALE | RIPRISTINO DELL'ARGINE SX DEL PO DI PRIMARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI
ER-URID-000205 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | ARGENTA | OSPITAL MONACALE | 44°41'7.77"N; 11°41'41.71"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO ARGINALE | RIPRISTINO DELL'ARGINE DX DEL PO DI PRIMARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI
ER-URID-000206 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA | SANT'EGIDIO | 44°45'8.82"N; 11°39'12.22"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO SPONDALE CON INTERESSAMENTO DI ABITAZIONI IN AREA GOLENALE | RIPRISTINO DELLA SPONDA CON RELATIVO PRESIDIO SUL PO DI PIRMARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI
ER-URID-000207 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | ARGENTA | OSPITAL MONACALE | 44°39'51.82"N; 11°42'1.35"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO SPONDALE CON INTERESSAMENTO DI ABITAZIONI IN AREA GOLENALE | RIPRISTINO DELLA SPONDA CON RELATIVO PRESIDIO SUL PO DI PRIMARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI
ER-URID-000208 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA | FERRARA | 44°49'28.09"N; 11°38'48.48"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO SPONDALE CON INTERESSAMENTO DI ABITAZIONI IN AREA GOLENALE | RIPRISTINO DELLA SPONDA CON RELATIVO PRESIDIO SUL PO DI VOLANO | F78H23000520001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI
ER-URID-000209 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA | FOSSALTA | 44°50'47.65"N; 11°45'23.11"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO ARGINALE | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA DX DEL PO DI VOLANE SU CUI INSISTE LA SP20 | F78H23000530001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI
ER-URID-000210 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA | VALPAGLIARO | 44°49'2.69"N; 11°51'25.09"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | BLOCCO DELLE PARATOIE DI FONDO DEL SOSTEGNO IDRAULICO DI VALPAGLIARO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE PARATOIE DEL SOSTEGNO IDRAULICO DI VALPAGLIARO (I STRALCIO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI
ER-URID-000211 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | TRESIGNANA | PARASACCO | 44°47'38.80"N; 11°52'7.87"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO ARGINALE | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA DX DEL PO DI VOLANO SU CUI INSISTE LA SP23 | F78H23000550001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI
ER-URID-000212 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FISCAGLIA | MIGLIARO | 44°48'16.81"N; 11°58'21.25"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO ARGINALE | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA SX DEL PO DI VOLANO SU CUI INSISTE LA STRADA COMUNALE VIA TRAVAGLIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI
ER-URID-000213 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FISCAGLIA | MASSA FISCAGLIA | 44°48'52.32"N; 12° 1'12.97"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO ARGINALE | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA SX DEL PO DI VOLANO SU CUI INSISTE LA SP68 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI
ER-URID-000214 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FISCAGLIA | FISCAGLIA | 44°47'8.58"N; 11°57'4.10"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO ARGINALE | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA SX DEL PO DI VOLANO SU CUI INSISTE LA STRADA COMUNALE VIA TRAVAGLIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI
ER-URID-000215 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FISCAGLIA | TIENI | 44°49'57.00"N; 12° 2'51.24"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO ARGINALE | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA DX DEL PO DI VOLANO SU CUI INSISTE LA STRADA COMUNALE VIA CASTAGNINA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI
ER-URID-000216 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | OSTELLATO | OSTELLATO | 44°44'36.05"N; 11°57'24.48"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | SIFONAMENTO ARGINE DX DEL CANALE NAVIGABILE MIGLIARINO-PORTO GARIBALDI | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA CON ELIMINAZIONE DEL SIFONAMENTO E DIFESA SPONDALE IN MASSI SUL CANALE NAVIGABILE | F78H23000560001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI
ER-URID-000217 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | OSTELLATO | CAVALLARA | 44°43'10.45"N; 12° 4'58.57"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | COLLASSO ARGINALE (ROTTA) CON SVERSAMENTO IDRAULICO IN SX | CONSOLIDAMENTO DELL'ARGINATURA ED ELIMINAZIONE DEI SIFONAMENTI IN CORRISPONDENZA DELLA ROTTA SUL CANALE NAVIGABILE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI
ER-URID-000218 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | OSTELLATO | CAVALLARA | 44°42'48.64"N; 12° 5'23.71"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | COLLASSO ARGINALE (ROTTA) CON SVERSAMENTO IDRAULICO IN SX | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA ED ELIMINAZIONE DEI SIFONAMENTI SUL CANALE NAVIGABILE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI
ER-URID-000219 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA, ARGENTA, TRESIGNANA, FISCAGLIA | FERRARA, ARGENTA, TRESIGNANA, FISCAGLIA | 44°49'27.23"N; 11°38'2.10"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDUZIONE DELL'OFFIOSITÀ IDRAULICA | ELIMINAZIONE DELLA ALBERATURE PERICOLANTI E/O CADUTE IN ALVEO (BOICELLI, PO DI PRIMARO, CANALE EMISSARIO, PO DI VOLANO E RISVOLTE) | F88H23000520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI
ER-URID-000220 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA, ARGENTA, TRESIGNANA, FISCAGLIA | FERRARA, ARGENTA, TRESIGNANA, FISCAGLIA | 44°50'30.06"N; 11°43'2.35"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDUZIONE DELL'OFFIOSITÀ IDRAULICA E CRITICITÀ IN FREGIO ALLE ABITAZIONI | ELIMINAZIONE DELLA ALBERATURE PERICOLANTI NELLE PERTINENZE IDRAULICHE (BOICELLI, PO DI PRIMARO, CANALE EMISSARIO, PO DI VOLANO E RISVOLTE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI
ER-URID-000221 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA | FERRARA | 44°49'26.35"N; 11°38'6.37"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | BLOCCO SISTEMA OLEODINAMICO DELLA TRAVERSA SAN NICOLÒ | RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO OLEODINAMICO DELLA TRAVERSA DI SAN NICOLÒ SUL PO DI PRIMARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-13 | SI
ER-URID-000222 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA | FERRARA | 44°39'32.28"N; 12°14'8.34"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | ROTTURA PERNO PORTA VINCIANA SUL CANALE LOGONOVO | RIPRISTINO DELLA MOVIMENTAZIONE DELLA PORTA VINCIANA SUL CANALE LOGONOVO-CANALE DELLE VENE | F58H23000560001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI
ER-URID-000223 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA, ARGENTA | FERRARA, MARRARA, SANT'EGIDIO, MONESTIROLO | 44°44'25.16"N; 11°40'15.25"E | PIENA | CORSI D'ACQUA | ALBERATURE CADUTE CHE RIDUCONO OFFICIOSITÀ IDRAULICA | RIMOZIONE DELLE ALBERATURE CADUTE LUNGO IL PO DI PRIMARO AL FINE DEL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI
ER-URID-000224 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO SUL RUBICONE, GATTEO, LONGIANO, RONCOFREDDO, BORGHI, SOGLIANO | - | 44.058490, 12.364473 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA E ACCUMULI IN ALVEO | INTERVENTO DIFFUSO DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE IDRAULICA DANNEGGIATE NEL FIUME RUBICONE | F46F23000060001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-02-26 | SI | 514126.82 |  | NO | 2024-07-25 |  |  | 2024-07-25 |  | 12/03/2025 | 404
ER-URID-000225 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | PSR v1 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CESENA, CESENATICO, GATTEO | - | 44.16509070724483, 12.39832967829881 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA, ACCUMULI IN ALVEO E ALLAGAMENTO PER SORMONTO | ULTERIORI INTERVENTI DIFFUSI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PISCIATELLO NEL TRATTO A VALLE DELLA VIA EMILIA (SS 9) | F46F23000090001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-03-02 | SI | 52099.11 | NO | NO | 2024-11-24 |  |  | 2024-11-24 |  | 16/01/2025 | 308
ER-URID-000226 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | PSR v1 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO, MONTIANO, CESENA, CESENATICO | - | 44.102774, 12.299499 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA E ACCUMULI IN ALVEO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE PISCIATELLO A MONTE DELLA VIA EMILIA (SS 9) | F26F23000180001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-03-02 | SI | 68484.2 | NO | NO | 2025-12-09 |  |  | 2025-12-09 |  | 21/08/2025 | 154
ER-URID-000227 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CESENA, MERCATO SARACENO, SARSINA, SAN PIERO E BAGNO DI ROMAGNA, SOGLIANO | - | 44.027367, 12.133502 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI E ACCUMULI IN ALVEO | ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL F. SAVIO | F76F23000130001 | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 866319.79 | SI | NO | 2024-10-28 |  |  | 2024-10-28 |  | 28/11/2024 | 387
ER-URID-000228 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | 44.20464418818939, 11.999507993324773 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ROTTURE ARGINALI, OCCLUSIONE DI PONTI, EROSIONI DI SPONDA CON INTERESAMENTO DI INFRASTRUTTURE E ABITAZIONI | COMPLETAMENTO DEL RINFORZO DEL SISTEMA ARGINALE DEL FIUME MONTONE CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO. | F56F23000070001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 42 | 2026-03-02 | SI | 186662.24 | NO | NO | 2024-11-11 |  |  | 2024-11-11 |  | 09/09/2025 | 213
ER-URID-000229 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ FORLIMPOLI | - | 44.166885, 12.094014 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ALLAGAMENTI PER SORMONTO ARGINALE | COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI AREE DI ESPANSIONE NATURALE E LAMINAZIONE DEL TFIUME RONCO IN LOC MAGLIANO E SELBAGNONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 45236.6 |  | NO | 2024-12-31 |  |  | 2024-12-31 | 2027-02-28 |  | 365
ER-URID-000230 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | COMUNI TERRITORIO FORLIVESE | - | 44.16162183859978, 11.947048265272945 44.05720026428377, 11.953242760879942 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA CON INTERESAMENTO DI INFRASTRUTTURE E ABITAZIONI, ACCUMULI IN ALVEO | SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI COLLINARI DEI FIUMI MONTONE E RABBI E LORO AFFLUENTI PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO | F66F23000110001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 94 | 2026-02-27 | SI | 1347862.63 |  | NO | 2024-10-10 |  |  | 2024-10-10 |  | 27/01/2025 | 365
ER-URID-000231 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | - | 44.18304533258984, 12.162291931020624 44.15895202726858, 12.156088017273413 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ALLAGAMENTI PER SORMONTO ARGINALE | COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI AREE DI ESPANSIONE NATURALE E LAMINAZIONE DEL TORRENTE BEVANO IN LOCALITÀ PANIGHINA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 38601.73 |  | NO | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 | 2027-01-01 |  | 350
ER-URID-000232 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | - | 44.11935567181151, 11.977141252425513 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA CON INTERESAMENTO DI INFRASTRUTTURE E ABITAZIONI, ACCUMULI IN ALVEO | COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE FRANATO IN ALVEO DEL TORRENTE RABBI IN LOCALITÀ TRIVELLA DEL COMUNE DI PREDAPPIO | F86F23000120001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 310234.36 | SI | NO | 2024-10-01 |  |  | 2024-10-01 |  | 30/12/2024 | 130
ER-URID-000233 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | 44.163806015805214, 12.011157852607564 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA E DEVIAZIONI DI TRACCIATO DELL'ALVEO, DANNEGGIAMENTO OPERE IDRAULICHE | COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL NODO IDRAULICO DELLA BRIGLIA DI SAN LORENZO IN NOCETO IN COMUNE DI FORLÌ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-03-02 | SI | 40143.02 |  | NO | 2024-12-31 |  |  | 2025-11-06 | 2026-07-15 |  | 365
ER-URID-000234 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | 44.195139085077585, 11.978605584780935 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA E DEVIAZIONI DI TRACCIATO DELL'ALVEO, DANNEGGIAMENTO OPERE IDRAULICHE | COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL NODO IDRAULICO DELLA BRIGLIA DI LADINO-VILLA ROVERE IN COMUNE DI FORLÌ | F66F23000140001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 810487.8 | SI | NO | 2024-10-04 |  |  | 2024-10-04 |  | 27/01/2025 | 284
ER-URID-000235 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | COMUNI TERRITORIO FORLIVESE | - | 44.032520651544644, 11.982025690383747 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA CON INTERESAMENTO DI INFRASTRUTTURE E ABITAZIONI, ACCUMULI IN ALVEO | SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI COLLINARI DEL FIUME RONCO-BIDENTE E LORO AFFLUENTI PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO | F66F23000150001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 65 | 2026-02-24 | SI | 515168.49 |  | NO | 2024-11-28 |  |  | 2024-11-28 |  | 07/02/2025 | 409
ER-URID-000236 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | CAPOLUOGO | 44.007801 11.941886 | FRANA | ALTRO | AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO IN ATTO NELL'ABITATO DA CONSOLIDARE | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO DI CIVITELLA CAPOLUOGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 35 |  | NO |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 2026-11-01 |  | 700
ER-URID-000237 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | PREMILCUORE | 43.977749 11.775680 | FRANA | ALTRO | AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO IN ATTO IN AREA A RISCHIO FRANA CON PARZIALI CROLLI E DISTACCHI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AREEA A RISCHIO FRANA A PREMILCUORE NEL VERSANTE DEL FIUME RABBI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-20 | SI | 254526.67 | SI | NO | 2024-02-26 |  |  | 2024-02-26 |  | 20/03/2024 | 210
ER-URID-000238 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | PREDAPPIO ALTA | 44.099502 11.963822 | FRANA | ALTRO | AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO IN ATTO NELL'ABITATO DA CONSOLIDARE | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO DI PREDAPPIO ALTA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-24 | SI | 1569301.22 |  | NO | 2024-11-28 |  |  | 2024-11-28 |  | 30/01/2025 | 720
ER-URID-000239 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | CAPOLUOGO | 43.998698 11.909015 | FRANA | ALTRO | DISSESTO NELL'OPERA DI SOSTEGNO DEL PENDIO IN ADIACENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI GALEATA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELL'OPERA DI SOSTEGNO DEL PENDIO IN ADIACENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI GALEATA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 333453.01 | SI | NO | 2024-02-26 |  |  | 2024-02-26 |  | 04/03/2024 | 240
ER-URID-000240 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO, CESENATICO, CESENA, MONTIANO, RONCOFREDDO, LONGIANO, SOGLIANO, BORGHI, SAVIGNANO | - | 44.086547, 12.391837 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI E ACCUMULI IN ALVEO | GESTIONE DELLA VEGETAZIONE FLUVIALE E ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A PROTEZIONE DEI CENTRI ABITATI LUNGO IL RETICOLO IDRAGRAFICO DEI BACINI RUBICONE - PISCIATELLO E USO DI MONTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 213
ER-URID-000241 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | 44.10357435838698, 12.213391257109603 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI E ACCUMULI IN ALVEO | GESTIONE DELLA VEGETAZIONE FLUVIALE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A PROTEZIONE DEI CENTRI ABITATI LUNGO IL F. SAVIO | F16F23000050001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-24 | SI | 955104.79 |  | NO | 2024-08-02 |  |  | 2024-08-02 |  | 26/09/2024 | 552
ER-URID-000242 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CESENA, MERCATO SARACENO, SOGLIANO, SARSINA, RONCOFREDDO, SAN PIERO E BAGNO DI ROMAGNA, VERGHERETO | - | 44.04804697418779, 12.171575937445683 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI E ACCUMULI IN ALVEO | SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII MINORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI ABITATI- BACINO F. SAVIO - COLLINA | F16F23000060001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-03-02 | SI | 592414.22 | NO | NO | 2024-08-02 |  |  | 2024-08-02 |  | 26/09/2024 | 587
ER-URID-000243 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | SAVIGNANO S/P | RIO MERDONE | 44.464099, 11.003542 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO E PARZIALE CEDIMENTO DI TRATTI ARGINALI DEL RIO MERDONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CLAUDIA E VIA XXV APRILE | INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI ARGINALI E RISAGOMA DEL RIO MERDONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CLAUDIA E VIA XXV APRILE | F98H23000490001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-06 | SI
ER-URID-000244 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | MARANO S/P | RIO PICCOLO | 44.463924, 10.973836 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO E PARZIALE CEDIMENTO DI TRATTI ARGINALI DEL RIO PICCOLO NEL TRATTO A MONTE E VALLE DELLA SP.4 | INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA DELL'ALVEO E RIPRISTINO DEI CORPI ARGINALI IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA NEL RIO PICCOLO A MONTE E VALLE DELLA SP.4 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-05 | SI
ER-URID-000245 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | CASTELVETRO | TORRENTE GUERRO | 44.535923, 10.963807 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE SPONDALE IN DX IDRAULICA PRESSO LA LOC. BELVEDERE IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA. CON INTERESSAMENTO AREE PRODUTTIVE | INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI SPONDA INTERESSATE DA EROSIONI SUL TORRENTE GUERRO PRESSO LA LOC. BELVEDERE IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 295262.51
ER-URID-000246 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | COMUNI VARI | FIUME PANARO | 44.453254, 10.977706 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO DELLE PRINCIPALI OPERE DI DIFESA TRASVERSALE DEL FIUME PANARO | RIPRISTINO DELLE VASCHE DI DISSIPAZIONE E DELLE PLATEE DANNEGGIATE NELL'ALVEO DEL FIUME PANARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 277850.11
ER-URID-000247 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | MARANO S/P | RIO VALLE | 44.466786, 10.932211 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DIFFUSE, ACCUMULO DI LEGNAME, SOVRALLUVIONAMENTI E DANNEGGIAMENTI OPERE IDRAULICHE | RIMOZIONE VEGETAZIONE, SISTEMAZIONE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL RIO VALLE IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 132787.69
ER-URID-000248 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | REGGIO EMILIA | BAISO | FIUME SECCHIA LOCALITÀ MURAGLIONE | 44.468556, 10.663909 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI SPONDALI E TRASPORTO MATERIALE SOLIDO, DANNEGGIAMENTO OPERE DIFESA IDRAULICA, RII DEMANIALI AFFLUENTI IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME SECCHIA | INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA DI RII DEMANIALI AFFLUENTI IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME SECCHIA IN LOCALITÀ MURAGLIONE DI BAISO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 93099.09
ER-URID-000249 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | MODENA | TORRENTE GRIZZAGA | 44.619008, 10.959273 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DELLE SPONDE E CEDIMENTO DELLE BANCHE DEL TORRENTE GRIZZAGA IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA, TRA VIA GHERBELLA E LA CONFLUENZA DEL TIEPIDO, NEI TRATTI SOTTOPOSTI A SERVIZIO DI PIENA | RIPRISTINO DEL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE GRIZZAGA IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA IN COMUNE DI MODENA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-05 | SI
ER-URID-000250 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | FIORANO MODENESE | TORRENTE FOSSA | 44.528997, 10.842301 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE SPONDALE IN SX IDRAULICA PRESSO VIA S. LUIGI GONZAGA E ALTRE | INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI SPONDA INTERESSATE DA EROSIONI SUL TORRENTE FOSSA PRESSO SPEZZANO DI FIORANO MODENESE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-05 | SI
ER-URID-000251 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | MARANELLO | TORRENTE TIEPIDO | 44.495264, 10.866524 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE SPONDALE IN SX E DX IDRAULICA A MONTE DELLA LOC. TORRE MAINA IN COMUNE DI MARANELLO, CON CROLLO PARZIALE DI REPELLENTI DI DIFESA SPONDALE | INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI SPONDA INTERESSATE DA EROSIONI SUL TORRENTE TIEPIDO A MONTE DELLA LOC. TORRE MAINA IN COMUNE DI MARANELLO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 197231.27
ER-URID-000252 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | FOSSO MUZZA CORONA | 44.523008, 11.063312 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DIFFUSE, ACCUMULO DI LEGNAME E SOVRALLUVIONAMENTI | INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA DELL'ALVEO DEL FOSSO MUZZA CORONA DA BAZZANO A CASALE CALIFORNIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 196899.34
ER-URID-000253 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | POLINAGO | FOSSO DEL CERVARO - GOMBOLA | 44.380725, 10.729989 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI NELL'ALVEO DEL FOSSO DEL CERVARO CAUSATO DALL'EVENTO DI PIENA | RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE PRESENTI NELL'ALVEO DEL FOSSO CERVARO IN FRAZIONE GOMBOLA DEL COMUNE DI POLINAGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 93619.39
ER-URID-000254 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | MARANO S/P | RIO FAELLANO LOCALITÀ ZENZANO | 44.456751, 10.986200 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL RIO FAELLANO IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA NEL FIUME PANARO | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN DESTRA IDRAULICA DEL RIO FAELLANO IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA NEL FIUME PANARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 109436.04
ER-URID-000255 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | MARANO S/P | FIUME PANARO LOCALITÀ ZENZANO | 44.453526, 10.978195 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO A VALLE DELLA BRIGLIA DI ZENZANO | INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE SPONDE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO A MONTE E VALLE DELLA BRIGLIA DI ZENZANO | F68H23000390001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI
ER-URID-000256 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | SPILAMBERTO | FIUME PANARO | 44.521741, 11.034293 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE CON CROLLO MURO CLS IN SX IDRAULICA IN FREGIO AD INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PROPRIETÀ PRIVATE | INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI SPONDA INTERESSATI DA EROSIONI SUL FIUME PANARO PRESSO LA LOC. COLOMBARINA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 370568.73 | SI
ER-URID-000257 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | SASSUOLO, FORMIGINE, MARANELLO, FIORANO MODENESE, SERRAMAZZONI, CASTELVETRO DI MODENA, | RETICOLO IDROGRAFICO PEDECOLLINARE | 44.499182, 10.873231 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI E ACCUMULI IN ALVEO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE PEDECOLLINARE DELL'AMBITO DI MODENA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-05 | SI
ER-URID-000258 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | SPILAMBERTO, VIGNOLA, SAVIGNANO S/P, MARANO S/P | FIUME PANARO | 44.419728, 10.924001 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI E ACCUMULI IN ALVEO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DEL BACINO DEL FIUME PANARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-06 | SI
ER-URID-000259 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | BAISO, CASTELLARANO, CASALGRANDE, SASSUOLO, PRIGNANO SULLA SECCHIA | FIUME SECCHIA | 44.543239, 10.767574 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI E ACCUMULI IN ALVEO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DEL BACINO DEL FIUME SECCHIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-06 | SI
ER-URID-000266 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | COCCOLIA | 44,1806.3-180645,1 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANA IN ARGINE DX CON STRADA COMUNALE IN SOMMITÀ | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO CORPO ARGINALE E SOMMITÀ ADIBITA A PUBBLICO TRANSITO. FIUME RONCO | F68H23000570001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 250861.67
ER-URID-000267 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | SAN BARTOLOMEO | 443500450-121481470 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANA IN ARGINE DX CON STRADA COMUNALE IN SOMMITÀ | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO CORPO ARGINALE E SOMMITÀ ADIBITA A PUBBLICO TRANSITO. FIUME RONCO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 225144.16
ER-URID-000268 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | GHIBULLO | 443541855 - 121531836 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANA IN ARGINE DX CON STRADA COMUNALE IN SOMMITÀ | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO CORPO ARGINALE E SOMMITÀ ADIBITA A PUBBLICO TRANSITO. FIUME RONCO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 248777.54
ER-URID-000269 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | SAN BARTOLO | 443692010-12,17485530 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANA IN ARGINE DX CON STRADA COMUNALE IN SOMMITÀ | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO CORPO ARGINALE E SOMMITÀ ADIBITA A PUBBLICO TRANSITO. FIUME RONCO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 231019.16
ER-URID-000270 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | CHIUSA SAN MARCO SX | 44,38653 - 12.16255 | PIENA | CORSI D'ACQUA | INFILTRAZIONI DA PIANO CAMPAGNA | INTERVENTI URGENTI PER ANLISI INFILTRAZIONI A CAPMAGNA. FIUME MONTONE | F68H23000530001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 250
ER-URID-000271 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | SAN MARCO DX | 44.37441 - 12,14874 | PIENA | CORSI D'ACQUA | INFILTRAZIONI DA PIANO CAMPAGNA | INTERVENTI URGENTI PER ANLISI INFILTRAZIONI A CAPMAGNA. FIUME MONTONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URID-000272 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | CHIUSA SAN MARCO DX | 44.382375 - 12.159419 | PIENA | CORSI D'ACQUA | SMOTTAMENTO CIGLIO ARGINALE | INTERVENTO DI RIPRISTINO SOMMITÀ ARGINALE . FIUME MONTONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 268253.45
ER-URID-000275 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | da 44.396337, 12.200243 a 44.393263, 12.316728 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OCCLUSIONE ARGINE E CORROSIONE GOLENE | INTERVENTO DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO E RICOSTRUZIONE PIANI GOLENALI. FIUMI UNITI | F68H23000480001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 740174.66
ER-URID-000276 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | LUGO ALFONSINE | VILLA PIANTA | 44.561886, 11.951456 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE | LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO GOLENE E ARGINI FRANATI IN DESTRA E SINISTRA SANTERNO A SEGUITO DEL POMPAGGIO ACQUE DAL CANALE DESTRA RENO | F68H23000470001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 250
ER-URID-000279 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | VARIE | VARI | VARIE | 44.236705, 11.807623 - 44.212362, 11.829870 44.286218, 11.769648 44.242795, 11.521069 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANE SPONDALI DIFFUSE, OCCLUSIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, COMPROMISSIONE DI BRIGLIE E SOGLIE DI FONDO | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA NON ARGINATI NEI BACINI E SOTTOBACINI DEI FIUMI LAMONE, SENIO E SANTERNO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-18 | SI | 0 |  | NO |  | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 2025-07-14 | 2025-09-16 |  | 180
ER-URID-000280 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | VARI | VARIE | 44.308043, 12.303767 44.326579, 12.284631 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE, FRANAMENTI, OCCLUSIONE ALVEO PER VEGETAZIONE CADUTA E FRANE GOLENALI | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZONE STRAODINARIA E RIPRISTINO DEI DANNEGIAMENTI DEI RILEVATI ARGINALI DEI FIUMI SAVIO E BEVANO | F68H23000460001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-URID-000281 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | VARI | VARIE | 44.357602, 12.087350 44.341619, 12.135987 44.399009, 12.247400 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE, FRANAMENTI, OCCLUSIONE ALVEO PER VEGETAZIONE CADUTA E FRANE GOLENALI | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZONE STRAODINARIA E RIPRISTINO DEI DANNEGIAMENTI DEI RILEVATI ARGINALI DEI FIUMI MONTONE, RONCO E FIUMI UNITI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-URID-000284 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | VARI | VARIE | 44.300466, 11.935808 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE, FRANAMENTI, OCCLUSIONE ALVEO PER VEGETAZIONE CADUTA E FRANE GOLENALI | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZONE STRAODINARIA E RIPRISTINO DEI DANNEGIAMENTI DEI RILEVATI ARGINALI DEI FIUMI LAMONE | F68H23000430001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-URID-000285 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | VARI | VARIE | 44.436714, 11.863992 44.462510, 11.881662 44.467866, 11.885946 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE PER SORMONTI E CROLLI PARZIALI DI PORZIONI DI ARGINI | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPISTINO ARGINI DANNEGGIATI E PROTEZIONE CON SISTEMI A CALCE DELLE SOMMITÀ INTERESSATE DA SORMONTI ARGINE SX TORRENTE SANTERNO IN SX IDRAULICA TRATTI SALTUARI DA SANTAGATA A SANTA MARIA IN FABRIAGO | F68H23000420001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-URID-000287 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | POIAGO VIA MULINI VALLE DEL TRESINARO | 44.472019,10.537890 | FRANA | ALTRO | FRANA SU TRESINARO E INTERRUZIONE STRADA COMUNALE | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE AL FINE DI GARANTIRE L'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE TRESINARO IN LOCALITÀ POIAGO, NEL COMUNE DI CARPINETI (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 250700.31 |  | NO | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-14 |  | 05/09/2024 | 150
ER-URID-000288 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | GIAROLE | 44.353005,10.315056 | FRANA | ALTRO | MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE ABITAZIONI | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE CHE INTERESSA L'ABITATO DI GIAROLA TRAMITE OPERE STRUTTURALI E DI DRENAGGIO PROFONDO, NEL COMUNE DI VENTASSO (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 441117.27 | SI | NO | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-24 |  | 07/08/2024 | 180
ER-URID-000289 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | BAISO | VETRINA | 44.521374,10.600047 | FRANA | ALTRO | MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE ABITAZIONI | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI VETRINA, NEL COMUNE DI BAISO (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-19 | SI | 210674.03 |  | NO | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-15 |  | 28/08/2024 | 120
ER-URID-000290 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | BAISO | VIA DEL MERCATO | 44.495565,10.600737 | FRANA | ALTRO | MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE ABITAZIONI E VIABILITÀ COMUNALE | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI BAISO IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO CIVICO DI VIA DEL MERCATO, NEL COMUNE DI BAISO (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 416891.68 |  | NO | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-24 |  | 07/08/2024 | 180
ER-URID-000291 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | BAISO | CÀ LITA | 44.456818,10.634567 | FRANA | ALTRO | MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE ABITAZIONI, VIABILITÀ COMUNALE E PROVINCIALE, FIUME SECCHIA, IMPIANTI DI RILEVANZA INTERPROVINCIALE | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DELLA FRANA DI CÀ LITA A SEGUITO DELLA RIATTIVAZIONE PAROSSISTICA DEL MAGGIO 2023, NEL COMUNE DI BAISO (RE), STRALCIO FUNZIONALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 50 | 2026-02-19 | SI | 1928647.28 |  | NO | 2025-02-28 |  |  | 2025-06-27 |  | 14/07/2025 | 150
ER-URID-000292 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | TOANO, VILLA MINOZZO | COSTA, MONZONE, CAVOLA, LOC VARIE | 44.375851, 10.508256 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIO VERNALE, FRANA IN CORRISPONDENZA DELLA SPONDA, ESONDAZIONE DEL RIO DELLE CHIASTRE, AFFLUENTE SX FOSSO DEL PRIOLO, E TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRAZIONE SEZIONE DI DEFLUSSO IN ALVEO FIUME SECCHIA ED AFFLUENTI. | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL RIO VERNALE, RIO DELLE CHIASTRE, AFFLUENTE SX FOSSO DEL PRIOLO, FIUME SECCHIA ED AFFLUENTI IN LOC.COSTA, MONZONE, CAVOLA E LOC. VARIE NEI COMUNI DI TOANO E VILLA MINOZZO (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 324464.11 | SI | NO | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 |  | 30/08/2024 | 120
ER-URID-000293 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | BAISO | LOC. MURAGLIONE, SASSO GATTONE E PONTE GIORGIELLA | 44.482062, 10.643893 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE SPONDALE E DANNEGGIAMENTO ALL'OPERE DI DIFESA IDRAULICA. RIO GIORGELLA, RIO LUCENTA E RII MINORI IN SX SECCHIA IN LOC. MURAGLIONE, SASSO GATTONE E PONTE GIORGIELLA DEL COMUNE DI BAISO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL RIO GIORGELLA, RIO LUCENTA, RII MINORI IN SX SECCHIA IN LOC. MURAGLIONE, SASSO GATTONE E PONTE GIORGIELLA DEL COMUNE DI BAISO (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 275155.17 | SI | NO | 2024-08-08 |  |  | 2024-08-08 |  | 06/11/2024 | 150
ER-URID-000294 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | BAISO , CASTELLARANO, VIANO | BORGO VISIGNOLO , LE VIOLE (CASTELLARANO), C. FABBRICA (VIANO) | 44.540804, 10.647084 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RII MINORI IN LOCALITÀ BORGO VISIGNOLO, TRASPORTO MATERIALE SOLIDO, ED EROSIONI SPONDALI TORRENTE TRESINARO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL T. TRESINARO E NEI RII MINORI AFFERENTI AL BACINO, IN LOC. BORGO VISIGNOLO (BAISO) , LE VIOLE (CASTELLARANO), C. FABBRICA (VIANO) NEI COMUNI DI BAISO, CASTELLARANO, VIANO (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 244006.34 | SI | NO | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-23 |  | 16/07/2024 | 150
ER-URID-000295 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | SCANDIANO | TRATTO A MONTE DEL PONTE DI ARCETO | 44.613348, 10.722180 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE SPONDALE E DANNEGGIAMENTO ALL'OPERE DI DIFESA IDRAULICA | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO NEL T. TRESINARO NEL TRATTO A MONTE DEL PONTE DI ARCETO IN COMUNE DI SCANDIANO (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 228883.15 | SI | NO | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-23 |  | 16/07/2024 | 150
ER-URID-000296 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | GATTA | 44.409923, 10.464543 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ESONDAZIONE, EROSIONE SPONDALE, CRITICITÀ SU ATTRAVERSAMENTI ESISTENTI SUL RIO SPIROLA | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO, DELLE SPONDE, E DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, DEL RIO SPIROLA E DELLE OPERE IN LOC GATTA IN COMUNE DI CASTELNOVO NE ' MONTI (RE) | F98H23000480001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 178628.67 |  | NO | 2024-08-07 |  |  | 2024-08-07 |  | 02/12/2024 | 150
ER-URID-000297 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI , CASINA | LOC. PIANELLO E LOC. VARIE | 44.463097, 10.464563 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIO MERLO ED AFFLUENTI MINORI AFFERENTI AL BACINO SECCHIA, EROSIONI SPONDALI, TRASPORTO MATERIALE SOLIDO, DANNEGGIAMENTO OPERE IDRAULICHE | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO AFFLUENTI MINORI AI BACINI SECCHIA NEI COMUNI DI CASINA E DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 247978.59 | SI | NO | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-13 |  | 02/10/2024 | 150
ER-URID-000298 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | LOC. CIGARELLO , LOC. MULINELLO, LOC. CA PERIZZI, VIA POIAGO E LOC. VARIE | 44.471346, 10.536003 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TORRENTE TRESINARO ED AFFLUENTI MINORI, EROSIONI SPONDALI, TRASPORTO MATERIALE SOLIDO, DANNEGGIAMENTO OPERE IDRAULICHE | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE TRESINARO, RIO CIGARELLO ED E AFFLUENTI MINORI IN LOC. CIGARELLO, LOC. MULINELLO, CA PERIZZI , POIAGO E LOC. VARIE NEL COMUNE DI CARPINETI (RE) | F48H23000550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 206036.85 |  | NO | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-09 |  | 29/10/2024 | 150
ER-URID-000300 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | SCANDIANO, VIANO | VARIE | 44.592723, 10.674712 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE SPONDALE E DANNEGGIAMENTO ALL'OPERE DI DIFESA IDRAULICA T. TRESINARO, RIO FAGGIANO, RETICOLO MINORE | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO NEL BACINO DEL T. TRESINARO ERIO FAGGIANO, LOC VARIE NEI COMUNI SCANDIANO E VIANO (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 249389.73 | SI | NO | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-23 |  | 18/04/2024 | 150
ER-URID-000301 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | BELLARIA - S.MAURO P (FC) RIMINI - SANTARCANGELO - BORGHI - POGGIO TORRIANA | VARIE | vari ( 44,069224N; 12,439879E baricentrico ) | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO BANCHE, RILEVATI, SCARPATE FLUVIALI IN PROSSIMITÀ ABITATI, ALLAGAMENTI CAMPI AGRICOLI | “RIPRISTINI E RISEZIONAMENTI DELLE SCARPATE E GOLENE FLUVIALI MEDIANTE OPERE IN TERRA E DI DIFESA SPONDALE - COMUNI VARI – FIUME USO” - LOTTO 2 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2025-07-14 | NO | 64486.28 | SI
ER-URID-000302 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | CATTOLICA - S.GIOVANNI IN M. | VARIE | vari ( 43,927124N; 12,693973E baricentrico ) | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO BANCHE, RILEVATI, SCARPATE FLUVIALI IN PROSSIMITÀ ABITATI, ALLAGAMENTI CAMPI AGRICOLI | “RIPRISTINO E RISEZIONAMENTI DELLE SCARPATE E GOLENE FLUVIALI MEDIANTE OPERE IN TERRA E DI DIFESA SPONDALE - COMUNE DI CATTOLICA E S.GIOVANNI IN M. – TORRENTE VENTENA” | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2025-07-15 | NO | 107661.69 | SI
ER-URID-000303 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 08 / 2023 - All. A | - | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | RIMINI - SANTARCANGELO | VARIE | vari ( 44,060401N; 12,501370E baricentrico ) | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO BANCHE, SCARPATE FLUVIALI IN PROSSIMITÀ OPERE PUBBLICHE, RILEVATI A DIFESA AREE ARTIGIANALI | “RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DI DIFESA SPONDALE - COMUNI DI RIMINI E SANTARCANGELO – FIUME MARECCHIA” | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-15 | NO | 27538.28 | SI
TO-URID-000001 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | PIANCALDOLI - POGGIO CASALINO | 44.207201, 11.429427 | FRANA | CORSI D'ACQUA | DISSESTO IN MASSA CHE HA COINVOLTO I TERRENI IN SINISTRA IDRAULICA PER UNA LUNGHEZZA LUNGO IL CORSO D’ACQUA DI CIRCA 80 METRI E CONSEGUENTE OCCLUSIONE DELL’ALVEO | RIMOZIONE MATERIALE ACCUMULATO IN ALVEO E RISAGOMATURA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO, REALIZZAZIONE DI SOGLIE IN PIETRAME PER STABILIZZAZIONE DEL FONDO E DI UNA DIFESA SPONDALE IN SINISTRA IDRAULICA L = 80 M H = 2 M | B28H23001060002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 46325.48 |  | NO | 2024-08-01 |  |  | 2024-12-16 |  | 30/07/2025 | 30
TO-URID-000002 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | PIANCALDOLI – MULINA | 44.215512, 11.434949 | FRANA | CORSI D'ACQUA | DISSESTO SPONDA DESTRA A VALLE DI UNA BRIGLIA NEI PRESSI DELL’IMMISSIONE NEL TORRENTE SILLARO | PULIZIA DELLA VEGETAZIONE, RIMOZIONE MATERIALE ACCUMULATO IN ALVEO E REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE L = 8 METRI H = 3 M IN SPONDA DESTRA A VALLE DELLA BRIGLIA | B28H23001070002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 36858.51 |  | NO | 2024-08-01 |  |  | 2024-12-16 |  | 30/07/2025 | 30
TO-URID-000003 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | PIANCALDOLI – FILIGOSE | 44.221445, 11.424018 | FRANA | CORSI D'ACQUA | DISSESTI SPONDALI E DANNEGGIAMENTO DI OPERE IDRAULICHE LUNGO IL FOSSO DEI MAFFEI E IL RIO SECCO, AFFLUENTI SX DEL TORRENTE SILLARO | PULIZIA DELLA VEGETAZIONE, RISAGOMATURA DELL’ALVEO E RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICHE | B28H23001080002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 100000 |  | NO | 2024-06-10 |  |  | 2024-07-08 |  | 04/09/2024 | 60
TO-URID-000004 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | CA' DI SOPRA-CASACCE-TARABBA | 44.143182 - 11.483522 | FRANA | CORSI D'ACQUA | GRANDE QUANTITÀ DI MATERIALE TRASPORTATA DEL FIUME, PER FRANE DI VERSANTE A MONTE, CHE HA OSTRUITO UN TOMBINO STRADALE. AL MOMENTO L'ACQUA PASSA PER LA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO PER CIRCA 100 MT PRIMA DI TORNARE IN ALVEO. VIABILITÀ INTERROTTA E PROBLEMI ALLA CONDOTTA DELL'ACQUEDOTTO CHE CORRE IN STRADA. | SGOMBERO DEI DETRITI VEGETALI E SMASSAMENTO DEI DEPOSITI GHIAIOSI IN ALVEO. RIPRISTINO DI DUE BRIGLIE IN MURATURE DANNEGGIATE | I28H23000220001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 358.68 |  | NO | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-28 |  | 25/08/2025 | 165
TO-URID-000005 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | MOLINO DEL GATTONE | 44.147221 - 11.466823 | FRANA | CORSI D'ACQUA | FORTE EROSIONE DELLE SPONDE CON MINACCIA DI FRANA DELLA STRADA VICINALE SOPRASTANTE PER MOLINO DEL GATTONE. NELLA PARTE ALTA DEL TORRENTE GROSSA FRANA CHE HA OSTRUITO L'ALVEO | SCOGLIERA CON BLOCCHI IN ARENARIA DI LUNGHEZZA DI CIRCA 20 METRI E ALTEZZA 2 M, SGOMBERO DEI DETRITI VEGETALI E SMASSAMENTO DEI DEPOSITI GHIAIOSI IN ALVEO | I28H23000230001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 28640.13 |  | NO | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-28 |  | 15/09/2025 | 120
TO-URID-000006 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | FIRENZUOLA - BORGO SANTERNO | 44.119854 - 11.395550 | PIENA | CORSI D'ACQUA | SCALZAMENTO IN SX IDROGRAFICA DELLA BRIGLIA ESISTENTE A VALLE DEL PONTE SULLA STRADA COMUNALE PER FRENA E RIMOZIONE DI ALCUNI MASSI NEL PIANO GAVETA | RIPOSIZIONAMENTO DI NUOVA SCOGLIERA E CEMENTAZIONE DELLE FUGHE | I28H23000240001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 17436.98 |  | NO | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-28 |  | 15/09/2025 | 90
TO-URID-000007 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | MORADUCCIO-ROCCATI-CANAGLIA-MOLINACCIO | 44.170306 - 11.493472 | FRANA | CORSI D'ACQUA | NUMEROSE FRANE LUNGO LE PENDICI HANNO DEPOSITATO IN ALVEO MATERIALE DETRITICO E PIANTE CHE OSTRUISCONO IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE, INOLTRE N. 4 AFFLUENTI DEL FOSSO PRINCIPALE HANNO TRASPORTATO DETRITI CHE HANNO OSTRUITO E OCCLUSO I TOMBINI STRADALI SULLA STRADA COMUNALE DI FONDO VALLE | RIMOZIONE DEI DETRITI IN ALVEO E RIAPERTURA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI | I28H23000250001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-27 | SI | 47112.98 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 23/09/2024 | 165
TO-URID-000008 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SANTERNO E RII MINORI IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO DI FIRENZUOLA | 44.115542 - 11.381274 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DEPOSITI ED AMMASSI DI RESTI VEGETALI IN ALVEO ED IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI. | SGOMBERO DEI DETRITI VEGETALI E SMASSAMENTI DEPOSITI GHIAIOSI IN ALVEO | I28H23000260001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 48781.08 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 26/08/2024 | 170
TO-URID-000010 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | DIATERNA DI CABURACCIA | 44,171055 - 11,414010 | PIENA | CORSI D'ACQUA | TRASPORTO DI DETRITI VEGETALI E GHIAIOSI HANNO DANNEGGIATO DUE BRIGLIE SUL DIATERNA DI CABURACCIA E UNA SCOGLIERA SUL DIATERNA DI CASTELVECCHIO. | RIMOZIONE DEI DETRITI VEGETALI E GHIAIOSI E RIPRISTINO DEI MANUFATTI DANNEGGIATI | I28H23000340001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 717.36 |  | NO | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-28 | 2026-09-01 |  | 200
TO-URID-000011 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | DIATERNA DI PIETRAMALA | 44,138809 - 11,373289 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DEPOSITO DI DETRITI VEGETALI E GHIAIOSI TRASPORTATI DALLA PIENA | SGOMBERO DEI DETRITI VEGETALI E SMASSAMENTI DEPOSITI GHIAIOSI IN ALVEO | I28H23000350001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 16943.13 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 26/08/2024 | 75
TO-URID-000012 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | FOSSO DELLA CA' BASSA | 44,164269 - 11,466837 | FRANA | CORSI D'ACQUA | FRANE DI VERSANTI HANNO DEPOSITATO DETRITI VEGETALI E GHIAIOSI IN ALVEO | SGOMBERO DEI DETRITI VEGETALI E SMASSAMENTI DEPOSITI GHIAIOSI IN ALVEO | I28H23000360001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 7417.59 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 16/09/2024 | 60
TO-URID-000013 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | FOSSO DEL MONTE | 44,151778 - 11,477763 | FRANA | CORSI D'ACQUA | FRANE DI VERSANTI HANNO DEPOSITATO DETRITI VEGETALI E GHIAIOSI IN ALVEO | SGOMBERO DEI DETRITI VEGETALI E SMASSAMENTI DEPOSITI GHIAIOSI IN ALVEO | I28H23000370001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 7590.25 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 07/08/2024 | 60
TO-URID-000016 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | QUERCETO | 44.099569 - 11.722011 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DISSESTO PER EROSIONE DI SPONDA | PROTEZIONE DEI FABBRICATI TRAMITE RISAGOMATURA DELL'ALVEO E COSTRUZIONE DI SCOGLIERE | I18H23000360001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 358.68 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 | 2026-05-01 |  | 180
TO-URID-000017 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | LUTIRANO - VICCHIO | 44.088594 - 11.719881 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE E DEMOLIZIONE DEL RILEVATO IN TERRA DELLA SPALLA SINISTRA DEL PONTICELLO A SERVIZIO DELLA LOC. VICCHIO. SPROFONDAMENTI NELLA CARREGGIATA. INTERRUZIONE DEL PASSAGGIO. BRIGLIE SCALZATE ED OSTRUITE DA RESTI VEGETALI NEL T. ACERRETA | GUADO PROVVISORIO A RASO CON PISTE DI INGRESSO A VALLE DEL PONTICELLO. SISTEMAZIONE DEFINITIVA CON CONSOLIDAMENTO SPALLA SINISTRA DEL PONTICELLO. RICANALIZZAZIONE DELL'ALVEO E PULIZIA DELLE BRIGLIE CON RIMOZIONE DETRITI VEGETALI | I18H23000260001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 148293.44 |  | NO | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-28 |  | 29/09/2025 | 180
TO-URID-000018 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | ACERRETA - CENTRO ABITATO DI LUTIRANO | 44.079934 - 11.708048 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DEPOSITI ED AMMASSI DI RESTI VEGETALI IN ALVEO ED IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI. | SGOMBERO DEI DETRITI VEGETALI E SMASSAMENTI DEPOSITI GHIAIOSI IN ALVEO | I18H23000270001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-27 | SI | 426.97 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 04/08/2025 | 150
TO-URID-000019 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | LAMONE - CENTRO ABITATO DI MARRADI | 44.077343 - 11.616147 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DEPOSITI ED AMMASSI DI RESTI VEGETALI IN ALVEO ED IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI. | SGOMBERO DEI DETRITI VEGETALI E SMASSAMENTI DEPOSITI GHIAIOSI IN ALVEO | I18H23000280001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 45597.77 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 09/06/2025 | 180
TO-URID-000020 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | ACERRETA - INNESTO STRADA VICINALE BRICCOLA | 44.119145 - 11.734772 | FRANA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DEL TORRENTE ACERRETA IN DX IDROGRAFICA A MONTE DEL PONTE SULLA SP CHE INTERESSA ANCHE UNA PORZIONE DELLA STRADA VICINALE | PULIZIA ALVEO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA PROSPICIENTE ALLA VIABILITÀ PUBBLICA | I18H23000290001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 358.68 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 | 2026-05-01 |  | 90
TO-URID-000021 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | FOSSO DEL SALTO | 44.071828 - 11-620015 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DEPOSITI ED AMMASSI DI RESTI VEGETALI IN ALVEO ED IN CORRISPONDENZA DELLE BRIGLIE | SGOMBERO DEI DETRITI VEGETALI E SMASSAMENTI DEPOSITI GHIAIOSI IN ALVEO E RIPRISTINO MURATURE DELLE BRIGLIE | I18H23000370001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 29085.15 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 09/06/2025 | 150
TO-URID-000022 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | FOSSO DI SCOZOLINO | 44.115162 - 11.680853 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DEPOSITI ED AMMASSI DI RESTI VEGETALI IN ALVEO ED IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI. | SGOMBERO DEI DETRITI VEGETALI E SMASSAMENTI DEPOSITI GHIAIOSI IN ALVEO | I18H23000380001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-27 | SI | 12840.77 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 03/12/2024 | 90
TO-URID-000023 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | FOSSO DI SANT'ADRIANO | 44.104690 - 11.663062 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA A MONTE E A VALLE DELLA SP 302 | RIMOZIONE DETRITI E COSTRUZIONE DI DIFESA DI SPONDA | I18H23000390001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 358.68 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 27/01/2025 | 120
TO-URID-000024 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | FOSSO DI SERRAVALLE | 44.064159 - 11.640338 | PIENA | CORSI D'ACQUA | COLATA DI DETRITO CON DISTRUZIONE DI DUE BRIGLIE IN MURATURA | SGOMBERO DETRITI IN ALVEO E COSTRUZIONE DI BRIGLIE SELETTIVE | I18H23000400001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 89696.56 |  | NO | 2024-11-28 |  |  | 2024-11-28 |  | 29/09/2025 | 120
TO-URID-000025 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | CENTRO ABITATO DI PALAZZUOLO SUL SENIO - ACQUADALTO | 44.105066 - 11.531418 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DEPOSITI ED AMMASSI DI RESTI VEGETALI IN ALVEO ED IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI. LIMITATI SCALZAMENTI SCOGLIERE IN PIETRAME | SGOMBERO DEI DETRITI VEGETALI TRASPORTATI DALLA PIENA E SMASSAMENTI IN ALVEO DI ACCUMULI GHIAIOSI, RIPRISTINO DI SCOGLIERE IN PIETRAME | I68H23000240001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 32949.22 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 13/01/2025 | 180
TO-URID-000026 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | RONDINO | 44.100337 - 11.548902 | FRANA | CORSI D'ACQUA | FRANA SUL VERSANTE DESTRO IDROGRAFICO DEL FOSSO RONDINO CHE INTERESSA LA STRADA COMUNALE CON CEDIMENTO DELLA STRADA E DEL GUARD-RAIL PER UN FRONTE DI 20M | SCOGLIERA | I68H23000250001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 358.68 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 25/09/2025 | 60
TO-URID-000027 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | ORTI | 44.102323 - 11.532046 | FRANA | CORSI D'ACQUA | FRANA IN SINISTRA IDROGRAFICA CON FRONTE DI CIRCA 10 M , PARZIALE OCCLUSIONE DEL FOSSO SALECCHIO ED INTERESSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE( CEDIMENTO DELLA BANCHINA) | PULIZIA ALVEO | I68H23000260001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 358.68 |  | NO | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-28 |  | 25/09/2025 | 120
TO-URID-000028 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | MANTIGNO | 44.109649 - 11.528811 | FRANA | CORSI D'ACQUA | FRANA IN SINISTRA IDROGRAFICA FOSSO DI MANTIGNIO CON RIVERSAMNTO DI MATERIALE A MONTE DELLA BRIGLIA DEI CASETTI | RIMOZIONE DETRITI E PULIZIA BRIGLIA | I68H23000270001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 358.68 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 25/09/2025 | 60
TO-URID-000029 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | VISANO CAMPING LE SORGENTI | 44.116540 - 11.534902 | FRANA | CORSI D'ACQUA | FRANA SULLA DESTRA IDROGRAFICA DEL FOSSO VISANO CHE INTERESSA IL GUADO DI ACCESSO AI BUNGALOWS LATO CASCATA. | DIFESA DI SPONDA E PULIZIA ALVEO CON RIMOZIONE DI DETRITI | I68H23000280001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 56405.48 |  | NO | 2024-11-28 |  |  | 2024-11-28 |  | 22/07/2025 | 120
TO-URID-000030 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | CAMPOGUGLIO - CÀ NOVA | 44.148666 - 11.588817 | PIENA | CORSI D'ACQUA | COLATA DI DETRITO CHE HA OSTRUITO COMPLETAMENTE L'ALVEO E GLI ATTRAVERSAMENTI CARRABILI. EROSIONE DI SPONDA DESTRA SENIO E DISSESTO DIFESA DI SPONDA | RIMOZIONE DETRITI E RICANALIZZAZIONE CON RICOSTRUZIONE DI SCOGLIERA IN DESTRA SENIO | I68H23000410001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 358.68 |  | NO | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-28 | 2026-05-01 |  | 180
TO-URID-000031 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | VISANO CAMPING LE SORGENTI | 44.116892 - 11.536428 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ROTTURA COMPLETA DELLA PICCOLA BRIGLIA DI CONTENIMENTO IN CEMENTO | RIFACIMENTO DELLA BRIGLIA E VERIFICA DELLA INTEGRITÀ DEL TUBO DELLA SORGENTE DELL'ACQUA SULFUREA | I68H23000290001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 23770.48 |  | NO | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-28 |  | 22/07/2025 | 120
TO-URID-000032 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | FOSSO DI VISANO - C. NUOVE | 44.115797 - 11.539856 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OCCLUSIONE DEI TUBI DEL GUADO CON RIEMPIMENTO E CEDIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO LATO DESTRA IDROGRAFICA | PULIZIA TUBI DEL GUADO E BACINO A MONTE DELLO STESSO. REALIZZAZIONE DI DIFESA DI SPONDA LATO DESTRO IDROGRAFICO | I68H23000300001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 16065.57 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 09/01/2025 | 120
TO-URID-000033 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | FOSSO DI VISANO - BELGRADO | 44.115382 - 11.540718 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ACCUMULO DI MATERIALE VEGETATIVO E DETRITI A MONTE DELLA BRIGLIA E SOVRASTANTE PONTE | PULIZIA A MONTE DELLA BRIGLIA | I68H23000310001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 15498.88 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 10/02/2025 | 150
TO-URID-000034 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | RENACCIO | 44.107548 - 11.556616 | FRANA | CORSI D'ACQUA | DIVERSI MOVIMENTI FRANOSI A DESTRA E SINISTRA IDROGRAFICA PRIMA DEL PONTE SULLA PROVINCIALE CON OCCLUSIONE PARZIALE DEL CORSO D'ACQUA | PULIZIA E RIMOZIONE DETRITI | I68H23000320001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 358.68 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 | 2026-05-01 |  | 90
TO-URID-000035 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SALECCHIO | 44.100337 - 11.548902 | FRANA | CORSI D'ACQUA | FRANA SULLA SP306 KM 39 CON CEDIMENTO DI BANCHINA STRADALE PER UN TRATTO DI 16 M CON INTERESSAMENTO DEL FOSSO DI SALECCHIO PER SVERSAMENTO DI DETRITI | RIPRISTINO DELLA BANCHINA E RIMOZIONE DETRITI | I68H23000330001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 358.68 |  | NO | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-28 | 2026-05-01 |  | 90
TO-URID-000036 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | S.APOLLINARE | 44.161358 - 11.582454 | FRANA | CORSI D'ACQUA | FRANA IN SINISTRA IDROGRAFICA CON RISCHIO DI OCCLUSIONE TOTALE DEL RIO ( SOPRA CASA CALAMINI) E TRE FRANE IN DESTRA IDROGRAFICA CON RISCHIO DI TOTALE OCCLUSIONE DEL RIO ED ALLAGAMENTO DELLA CASA MENGHETTI | RIMOZIONE DETRITI E SCOGLIERA | I68H23000340001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 24429.28 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 21/02/2025 | 120
TO-URID-000037 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | ORTI | 44.108295 - 11.549385 | FRANA | CORSI D'ACQUA | FRANA IN DESTRA IDROGRAFICA CON PARZIALE OCCLUSIONE DEL FOSSO | RIMOZIONE DETRITI | I68H23000350001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 358.68 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 | 2026-05-01 |  | 90
TO-URID-000038 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | RAVALE | 44.034599 - 11.593589 | PIENA | CORSI D'ACQUA | UNA GRANDE QUANTITÀ DI GHIAIA TRASPORTATA DAL FIUME IN PIENA SI È DEPOSITATA ALL'INTERNO DELL'ALVEO, MODIFICANDO IL NORMALE SCORRIMENTO DEL FIUME. INOLTRE, UNA FRANA SUL VERSANTE DESTRO È PRECIPITATA PRIMA SU UNA STRADA E POI SI È RIVERSATA A MONTE DELLA BRIGLIA TRASPORTANDO TRONCHI, MASSI E TERRA. A CAUSA DI QUESTI DISSESTI L'OPERA DI CAPTAZIONE DELL'ACQUEDOTTO SAVL AL SERVIZIO DEI COMUNI DI MARRADI, BRISIGHELLA E FAENZA NON PUÒ ESSERE RIATTIVATA. | MOVIMENTAZIONE DEI DETRITI E MATERIALE IN ALVEO E RIPRISTINO SCARPATE FLUVIALI | I18H23000300001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 7663.23 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-10-31 |  | 240
TO-URID-000039 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | CÀ DI GO | 44.107898 – 11.638229 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FOSSO DI VIGNALE – COLATA DI DETRITO CON OSTRUZIONE DI TOMBINO STRADALE | RICANALIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE TOMBINO | I18H23000410001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 16717.27 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 14/10/2024 | 40
TO-URID-000040 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | POPOLANO | 44.092583 - 11.638031 | FRANA | CORSI D'ACQUA | FUME LAMONE-LOCALIZZATO DISSESTO DELLA SCARPATA CON FRANAMENTO DI MATERIALE ROCCIOSO E ALBERATURE IN PROSSIMITÀ DI CIVILI ABITAZIONI. | MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE FRANATO IN ALVEO E REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA IN PIETRAME | I18H23000310001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 25325.14 |  | NO | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 |  | 09/06/2025 | 180
MA-URID-000001 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | FANO | LOC. BEVANO, 33 C | 43.8307963852891, 12.925670890509851 | FRANA | CORSI D'ACQUA | SMOTTAMENTO ARGINE DEL FOSSO DEL BEVANO | RIPROFILATURA E CONSOLIDAMENTO ARGINE | B38H23001580001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 208330.41 |  | SI | 2025-05-07 |  |  | 2025-06-05 |  | 01/09/2025 | 150
MA-URID-000002 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | LOC. MOLINO GIOVANNETTI | 43°50'47.55,12°27'49.99 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | STRARIPAMENTO DEL TORRENTE CONCA INTORNO AGLI IMMOBILI DESTINATI A STRUTTURA SOCIO SANITARIA. | SI RENDE NECESSARIO EFFETTUARE UNA PULIZIA DELL'ALVEO DEL FIUME CONCA E RIPROFILATURA DEGLI ARGINI DELLA SPONDA A PROTEZIONE DELLA STRUTTURA | H71J23000920001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 66540.68 |  | NO | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 2025-01-14 | 14/01/2025 | 60
MA-URID-000003 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | LOC, CÀ MAZZA | 43°51'47.61,12°28'11.82 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | STRARIPAMENTO DEL FOSSO CON LESIONI ALLA STRADA CHE ACCEDE ALLA LOC. CÀ MAZZA. | NECESSITÀ DI OPERE DI RIPROFILATURA DEL FOSSO STESSO E RIRPISTINO DELLA STRADA | H79J23002060001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-24 | SI | 35 |  | NO | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-10-30 | 30/10/2025 | 180
MA-URID-000004 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MONTELABBATE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTELABBATE | - | PESARO-URBINO | MONTELABBATE | MONTELABBATE | 43.848051, 12.791285 | ALTRO | CORSI D'ACQUA | FOSSO INTUBATO CROLLATO IN 3 PUNTI CON CONSEGUENTE APERTURA DI VORAGINI DENTRO LE PROPRIETÀ PRIVATA | RECUPERO STRUTTURALE DEL TRATTO OGGETTO DI CROLLO FINALIZZATO A CONSENTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO ED IL RIPRISTINO DELLE VORAGINI | J87H23003770002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-26 | SI | 150000 |  | NO | 2023-12-12 |  |  | 2023-12-12 |  | 12/12/2023 | 108
MA-URID-000005 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONTELABBATE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTELABBATE | - | PESARO-URBINO | MONTELABBATE | OSTERIA NUOVA | 43.861527, 12.790413 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | ESONDAZIONE DEL TRATTO DI FOSSO IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO URBANO (IMBOCCO DELLA PARTE INTUBATA) E DEL TRATTO CHE ATTERAVERSA LA ZONA INDUSTRIALE | SISTEMAZIONE DEGLI ARGINI CHE HANNO CEDUTO, RIMOZIONE DEI MATERIALI, RISAGOMATURA DEL FOSSO ED EVENTUALI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE, MIGLIORAMENTO DELL'IMBOCCO NEL TRATTO INTUBATO | J87H23003780002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-26 | SI | 50000 |  | NO | 2023-12-12 |  |  | 2023-12-12 |  | 12/12/2023 | 288
MA-URID-000006 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MONTELABBATE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTELABBATE | - | PESARO-URBINO | MONTELABBATE | BORGO MARCELLINO | 43.864661, 12.760391 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | ESONDAZIONE DEL TRATTO URBANO E DELLA ZONA INDUSTRIALE | SISTEMAZIONE DEGLI ARGINI CHE HANNO CEDUTO, RIMOZIONE DEI MATERIALI, RISAGOMATURA DEL FOSSO ED EVENTUALI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE | J87H23003790002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-26 | SI | 30000 |  | NO | 2023-12-12 |  |  | 2023-12-12 |  | 12/12/2023 | 329
MA-URID-000007 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI MONTELABBATE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTELABBATE | - | PESARO-URBINO | MONTELABBATE | OSTERIA NUOVA | 43.863934, 12.774995 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | ESONDAZIONE FOSSO NEL TRATTO URBANO | SISTEMAZIONE DEGLI ARGINI CHE HANNO CEDUTO, RIMOZIONE DEI MATERIALI, RISAGOMATURA DEL FOSSO ED EVENTUALI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE | J87H23003800002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-26 | SI | 15000 |  | NO | 2023-12-12 |  |  | 2023-12-12 |  | 12/12/2023 | 240
MA-URID-000008 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MONTELABBATE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTELABBATE | - | PESARO-URBINO | MONTELABBATE | CHIUSA DI GINESTRETO | 43.859299, 12.822367 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | ESONDAZIONE DEL FOSSO NEL TRATTO COMPRESO NELLA ZONA INDUSTRIALE | SISTEMAZIONE DEGLI ARGINI CHE HANNO CEDUTO, RIMOZIONE DEI MATERIALI, RISAGOMATURA DEL FOSSO ED EVENTUALI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE | J87H23003810002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-26 | SI | 30000 |  | NO | 2023-12-12 |  |  | 2023-12-12 |  | 12/12/2023 | 201
MA-URID-000009 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 12 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | LOCALITÀ CA' GUERRA | 43.812307, 12.593837 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | A CAUSA DELLA CONVERGENZA DI 2 FOSSI DEMANIALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI IL FOSSO DI RICEZIONE HA ESONDATO ALLAGANDO LE CASE E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE LIMITROFE. | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI FOSSI DEMANIALI. | B37H23003520001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 197079.88 |  | SI | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-03 |  | 21/06/2024 | 120
ER-URVI-000001 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 54480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54480 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA PULANO - CAPOLUOGO | 44.292138, 11.008450 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DI UN FOSSO CHE HA RIVERSATO LE PROPRIE ACQUE SU VIA PULANO, RENDENDO IMPOSSIBILE IL TRANSITO. LA SITUAZIONE È DIVENUTA ANCOR PIÙ CRITICA CON L'EVENTO DEL 03.06.2023 | REVISIONE COMPLETA DEL FOSSO CHE RACCOGLIE LE ACQUE PROVENIENTI DALLA LOCALITÀ RIODOMELLO E IN USCITA DAI LAGHETTI DELL'EDEN. INCREMENTO DELLA SEZIONE DEL CORSO D'ACQUA CON ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE CHE OSTRUISCE IL MEDESIMO CORSO. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002430001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 54088.68 |  | NO | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-07-01 | 01/07/2024 | 100
ER-URVI-000002 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 34100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34100 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA FAVALE - FRAZIONE CAIGNO | 44.285554, 11.035065 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETRITI E MATERIALE VEGETALE TRASPORTATO DALLE ACQUE DEL TORRENTE VERGATELLO CHE HA OSTRUITO UN PONTE LUNGO VIA FAVALE (STRADA VICINALE), RENDENDO IMPOSSIBILE LA FRUIZIONE DELLA VIABILITÀ. | OPERE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ, COMPROMESSA DAL FLUSSO DELLE ACQUE LUNGI LA MEDESIMA VIA. CONTROLLO E OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE VERGATELLO. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002440001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 33323.44 |  | NO | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-06-09 | 09/06/2025 | 45
ER-URVI-000003 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 238350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238350 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA DEL MACCHIONE - CASIGNO | 44.282554, 11.039100 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | GRAVE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL FLUSSO DELLE ACQUE DEL TORRENTE VERGATELLO CON DRASTICA RIDUZIONE DEL LIVELLO DI SICUREZZA SIA PER LA PUBBLICA VIA - PONTE E STRADA IN ADIACENZA AL CORSO D’ACQUA - SIA PER LE ABITAZIONI PRIVATE. CRITICITÀ GIÀ SEGNALATA PRECEDENTEMENTE CON ART. 10. | OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL CORSO D'ACQUA ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI BARRIERE IN MASSI CICLOPICI. RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUISCE O CHE RIDUCE LA SEZIONE DEL CORSO D'ACQUA. VERIFICA E OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SULLA VIABILITÀ DI VIA DEL MACCHIONE. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002470001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 3874.29 |  | NO | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2026-04-30 |  | 150
ER-URVI-000004 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 81720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81720 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA SANTA LUCIA - ROCCA DI ROFFENO | 44.313738, 11.039464 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI PORZIONE DI VIA SANTA LUCIA (LOC. CASA DEI GATTI) CON RELATIVI SMOTTAMENTI DELLE AREE CIRCOSTANTI, DEVIAZIONE DELL'ORINARIO CORSO DEL FOSSO E RIVERSAMENTO DI UNA NOTEVOLE QUANTITÀ DI MATERIALE ALL'INTERNO DI UN LAGHETTO (CHIUSURA PROVVISORIA DELLA STRADA NELLE GIORNATE DEL 17-18-19-20 MAGGIO 2023 E NELLA GIORNATA DEL 3 GIUGNO 2023) | RIMOZIONE COMPLETA DEL MATERIALE FRANATO CON RIPROFILATURA DEL PENDIO, PER EVITARE IL RIPROPORSI DI ANALOGHE CRITICITÀ. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002480001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 80239.41 |  | NO | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-05-12 | 12/05/2025 | 120
ER-URVI-000005 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA CASELLETTA - FRAZIONE VILLA D'AIANO | 44.292589, 10.985275 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI VIA CASELLETTA (STRADA VICINALE) CON NOTEVOLI DEFORMAZIONI E DANNI AL TRANSITO LUNGO LA STESSA. SITUAZIONE RIPROPOSTASI CON L'EVENTO DEL 03.06.2023. | OPERE DI RIPRISTINO COMPLETO DELLA VIABILITÀ E RIDUZIONE DELL’IMMINENTE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA CASELETTA. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002500001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 24561.53 |  | NO | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-09-15 | 15/09/2025 | 30
ER-URVI-000006 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA INDIPENDENZA - VILLA D'AIANO | 44.290148, 10.978516 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI VIA INDIPENDENZA (STRADA VICINALE) CON RIPERCUSSIONI SULLA TRANSITABILITÀ. EVENTO IN CORSO FINO POCHE SETTIMANE FA. | OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE CHE, IN OCCASIONE DI EVENTI PIOVOSI SIGNIFICATIVI, INVADONO LA STRADA VICINALE. RIAPERTURA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO AL DI SOTTO DELLA VIABILITÀ. REVISIONE E PULIZIA DELL'INTERO CORSO D'ACQUA FINO ALL'ATTRAVERSAMENTO DI VIA MINGOLINO. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002540001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 23957.45 |  | NO | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-04-10 | 10/04/2025 | 30
ER-URVI-000007 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA INDIPENDENZA / VIA DEL LAZZARONE - VILLA D'AIANO | 44.289617, 10.975460 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI VIA DEL LAZZARONE E DI VIA INDIPENDENZA (STRADE VICINALI) A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DI UN FOSSO. | RIMOZIONE DEL MATERIALE TRASPORTATO DALL'IMPETO DELLE ACQUE. PULIZIA DEL CORSO D'ACQUA E RIPRISTINO DELLE VIABILITÀ NEI TRATTI INTERROTTI. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002560001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2026-04-01 |  | 30
ER-URVI-000008 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 10011771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10011771 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BUDRIO | - | BOLOGNA | COMUNE DI BUDRIO | BUDRIO | INDICATO PUNTO BARICENTRICO. Via Rondanina 44.567111367765534, 11.611725527061209; Via Ponti 44.557952091157766, 11.599088914401303; Via Visita 44.544612277035, 11.577750325023207; Via Bagnarola 44.55251426090181, 11.505850181897365; Via Bagnaresa 44.54788550467105, 11.498367111952435; Via Vigorso 44.53834090067954, 11.502914940812683; Via Cantarana 44.52150607341838, 11.542707260910706; Via Cavalle 44.59512029608737, 11.534111618319269; Via Canalazzo 44.52950809219182, 11.560687272405405; Via Budella 44.56833258430533, 11.587719044227926; Via Donzone 44.56759452381251, 11.592441013295096; Via Spino Bianco 44.56812833347999, 11.59874139505327; Via Larghe Vedrana 44.55793409004642, 11.59149794670372; Via Frabona 44.55979367419965, 11.582982373792435; Via Lumachina 44.5530888055249, 11.59616295625953; Via Fondazza 44.545020763524576, 11.569886797523216; Via Riccardina 44.55398547155187, 11.526257382092725; Via Riccardina Mezzolara 44.57585420258392, 11.550360274972448; Via Pianella 44.59636891382733, 11.584804471421847; Via San Zenone 44.576907767871035, 11.495339598313999; Via Calamone 44.56481213504556, 11.504012926039815 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI CAUSATI ALLE VIABILITÀ COMUNALI DAL PERMANERE DELL’ACQUA ALLUVIONALE E DAI MATERIALI/DETRITI TRASPORTATI. PER LE SEGUENTI STRADE SI SEGNALA LA NECESSITÀ DI EFFETTUARE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE, IVI INCLUSA LA RISAGOMATURA DEI RELATIVI FOSSI STRADALI AL FINE DEL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE: VIA RONDANINA, VIA PONTI, VIA VISITA; VIA BAGNAROLA; VIA BAGNARESA ; VIA VIGORSO ; VIA CANTARANA; VIA CAVALLE; VIA CANALAZZO ; VIA BUDELLA ; VIA DONZONE ; VIA SPINO BIANCO ; VIA LARGHE VEDRANA ; VIA FRABONA ; VIA LUMACHINA ; VIA FONDAZZA ; VIA RICCARDINA ; VIA RICCARDINA MEZZOLARA ; VIA PIANELLA ; VIA SAN ZENONE ; VIA CALAMONE | DANNI CAUSATI ALLE VIABILITÀ COMUNALI DAL PERMANERE DELL’ACQUA ALLUVIONALE E DAI MATERIALI/DETRITI TRASPORTATI. PER LE SEGUENTI STRADE SI SEGNALA LA NECESSITÀ DI EFFETTUARE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE, IVI INCLUSA LA RISAGOMATURA DEI RELATIVI FOSSI STRADALI AL FINE DEL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE: VIA RONDANINA, VIA PONTI, VIA VISITA; VIA BAGNAROLA; VIA BAGNARESA ; VIA VIGORSO ; VIA CANTARANA; VIA CAVALLE; VIA CANALAZZO ; VIA BUDELLA ; VIA DONZONE ; VIA SPINO BIANCO ; VIA LARGHE VEDRANA ; VIA FRABONA ; VIA LUMACHINA ; VIA FONDAZZA ; VIA RICCARDINA ; VIA RICCARDINA MEZZOLARA ; VIA PIANELLA ; VIA SAN ZENONE ; VIA CALAMONE | J57H23000980001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-11 |  | 2026-05-26 |  | 180
ER-URVI-000009 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | VIA RIO GAMBELLARO | 44.28149416245907, 11.639942828606314 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL RIO GAMBELLARO CON DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE. ISTITUZIONE DEL LIMITE DI CIRCOLAZIONE AI SOLI RESIDENTI CON LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ AI 30 KM/H. | LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE E RELATIVI FOSSI DI GUARDIA | I45F23000280007 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-17 | NO | 165817.12 |  | SI |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-10-20 |  | 70
ER-URVI-000010 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | VIA MORINE | 44.26022983004025, 11.617033139915648 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DI RIO SGARBA CON CONSEGUENTE DISSESTO DELLA SEDE STRADALE E DELLA RETE DI SMALTIMENTI DELLE ACQUE CHIARE. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON ORDINANZA N. 22/2023 DEL 03/05/2023 FINO AL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE E RELATIVI FOSSI DI GUARDIA | I45F23000280007 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-11 | NO | 0
ER-URVI-000011 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | VIA CHIUSA - LOCALITÀ RIVIERA | 44.286799944464704, 11.615096080243472 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DELLA STRADA E ZONE LIMITROFE | RIPRISTINO TRANSITABILITÀ DELLA STRADA ED INTERVENTI DI RISAGOMATURA FOSSI E RIPARAZIONE MANTO STRADALE | I45F23000280007 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-11 | NO | 0
ER-URVI-000012 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DI BALDINO | 44.23087901662875, 11.293384819535925 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | COLATA DI DETRITI E FANGO SU VIA CÀ DI BALDINO | PULIZIA FANGO STRADA COMUNALE PER CONSENTIRE PASSAGGIO VEICOLI RIPRISTINIO FOSSI E POZZETTI | I17H23001250006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 5000 |  | NO | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-22 |  | 22/12/2023 | 30
ER-URVI-000013 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DI BALDINO | 44.229636424487445, 11.293709972724873 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO CON COLATA DI DETRITI E FANGO SU VIA CÀ DI BALDINO | RIMOZIONE DETRITI E PULIZIA FANGO STRADA COMUNALE PER CONSENTIRE PASSAGGIO VEICOLI RIPRISTINIO FOSSI E POZZETTI | I18H23000180006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 5000 |  | NO | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-22 |  | 22/12/2023 | 30
ER-URVI-000014 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | LA MARTINA | 44.21866642424912, 11.365952701209563 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FUORIUSCITA ACQUA E MATERIALE INERTE IN STRADA | PULIZIA FANGO STRADA COMUNALE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO VEICOLI E RIPRISTINO DI FOSSI E POZZETTI. RIMOZIONE MATERIALE E PRIMA MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATA DAI DIPENDENTI DELL'ENTE. LAVORI DI RIPRISTINO DI FOSSI E POZZETTI ANCORA DA EFFETTUARE | I17H23001080006 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 30
ER-URVI-000015 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CAMPEGGIO (SUMBILLA) | 44.230729029732565, 11.339364302489159 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FUORIUSCITA ACQUA E MATERIALE INERTE IN STRADA | PULIZIA FANGO STRADA COMUNALE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO VEICOLI E RIPRISTINO DI FOSSI E POZZETTI. RIMOZIONE MATERIALE E PRIMA MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATA DAI DIPENDENTI DELL'ENTE. LAVORI DI RIPRISTINO DI FOSSI E POZZETTI ANCORA DA EFFETTUARE | I17H23001090006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 20000 |  | NO | 2023-12-13 |  |  | 2023-12-13 |  | 02/02/2024 | 30
ER-URVI-000016 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.71 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VIA FRATE GIOVANNI | 44.440406, 11.514292 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO SOTTOPASSO | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLE POMPE IDROVOVORE | ZDC3B1FF45 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 1135.71 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-12 | 12/05/2023 | 30
ER-URVI-000017 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4278.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4278.24 | COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE | - | BOLOGNA | CASTELLO D'ARGILE | - | 44.67731197913177, 11.30645513238036 44.682912658036905, 11.340539771352933 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI VIE PRIMARIE E SECONDARIE, CHE HANNO CAUSATO L'AMMALORAMENTO DELL'ASFALTO STADALE GENERANDO BUCHE PERICOLOSE. | RIPRISTINO DELLE BUCHE E DELLE LACERAZIONI STRADALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-23 | NO | 4278.24
ER-URVI-000018 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | GESSI | 44.478168173853106, 11.210271305440108 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PERCORSO VITA (DON FORNASARI) - ESONDAZIONE E EROSIONE SPONDA FIUME LAVINO CON DISTRUZIONE DEL PERCORSO STESSO NELLA ZONA DI VIA DON FORNASARI (DIVELTO PONTE CICLOPEDONALE SUL LAVINO E DELLE RELATIVE SPONDE, EROSIONE DELLA ZONA ADIBITA A PARCO) | RIPRISTINO IN SICUREZZA PERCORSO VITA E ATTRAVERSAMENTI TORRENTE LAVINO | C37H23000810001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 20000
ER-URVI-000019 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | GESSI | 44.46736585064672, 11.215994637128192 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VIA DUCATI E VIA GESSI ESONDAZIONE DEI FOSSI TOMBATI CON ALLAGAMENTI DELLE CASE A VALLE | REGIMENTAZIONE IDRAULICA AREA | C37H23000830001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-12 | NO | 92342
ER-URVI-000020 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | RIALE | 44.491368194230006, 11.244874266071184 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VIA CAMMELLINI – SOTTOPASSO ALLAGATO | REGIMENTAZIONE IDRAULICA AREA | C37H23000920001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-16 | NO | 30000
ER-URVI-000021 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | TERRITORIO COLLINARE | territorio | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E CHIUSURA FOSSI STRADALI DELLE ZONE COLLINARI | RISAGOMATURA FOSSI E REGIMENTAZIONE IDRAULICA AREA | C37H23000940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-16 | NO | 100000
ER-URVI-000022 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 138226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138226 | COMUNE DI PIEVE DI CENTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIEVE DI CENTO | - | BOLOGNA | PIEVE DI CENTO | // | 44.726887, 11.324331 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO STRUTTURALE PONTE VIA POGGETTO SULLO SCOLO "MAGGIO" CEDIMENTI STRUTTURALI DI PONTI E CANALI DI SCOLO DEL TERRITORIO COMUNALE | RIMESSA IN PRISTINO DEL PONTE VIA POGGETTO SULLO SCOLO "MAGGIO" INTERVENTO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA PER CRITICITÀ IDRAULICA E SICUREZZA DELLA VIABILITÀ AFFERENTE PONTI E CANALI DI SCOLO DEL TERRITORIO COMUNALE | F98H23000300001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 138226 |  | NO | 2023-12-27 |  |  | 2023-12-27 |  | 08/01/2024 | 417
ER-URVI-000030 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 9753424.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753424.79 | COMUNE DI BUDRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BUDRIO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | BUDRIO | BUDRIO | 44.534980748434364, 11.511276558341855 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI ALLE FONDAZIONE DELLE PILE DEL PONTE SUL FIUME IDICE E AGLI ARGINI ADIACENTI, ATTUALMENTE L’INFRASTRUTTURA NON RISULTA PIENAMENTE TRANSITABILE. SI PROPONE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PONTE STRADALE E CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE DI VIGORSO, SEDE DEL CENTRO PROTESICO INAIL | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | J57H23001000001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 292248.19 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2027-01-31 |  | 2027-03-01 |  | 446
ER-URVI-000031 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | BUDRIO | BUDRIO | INDICATO PUNTO BARICENTRICO. Via Rondanina 44.567111367765534, 11.611725527061209; Via Ponti 44.557952091157766, 11.599088914401303; Via Visita 44.544612277035, 11.577750325023207; Via Bagnarola 44.55251426090181, 11.505850181897365; Via Bagnaresa 44.54788550467105, 11.498367111952435; Via Vigorso 44.53834090067954, 11.502914940812683; Via Cantarana 44.52150607341838, 11.542707260910706; Via Cavalle 44.59512029608737, 11.534111618319269; Via Canalazzo 44.52950809219182, 11.560687272405405; Via Budella 44.56833258430533, 11.587719044227926; Via Donzone 44.56759452381251, 11.592441013295096; Via Spino Bianco 44.56812833347999, 11.59874139505327; Via Larghe Vedrana 44.55793409004642, 11.59149794670372; Via Frabona 44.55979367419965, 11.582982373792435; Via Lumachina 44.5530888055249, 11.59616295625953; Via Fondazza 44.545020763524576, 11.569886797523216; Via Riccardina 44.55398547155187, 11.526257382092725; Via Riccardina Mezzolara 44.57585420258392, 11.550360274972448; Via Pianella 44.59636891382733, 11.584804471421847; Via San Zenone 44.576907767871035, 11.495339598313999; Via Calamone 44.56481213504556, 11.504012926039815 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | I FOSSI NON PRESENTANO PIÙ L’ORIGINALE SEZIONE NECESSARIA PER IL CORRETTO ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE. | RIPRISTINO DEI FOSSI CON RISEZIONAMENTO, RISAGOMATURA E SMALTIMENTO MATERIALE | B58H24011230006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-25 | SI | 788938.2 |  | SI | 2025-03-25 |  |  | 2025-04-14 |  | 09/06/2025 | 270
ER-URVI-000032 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10180.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10180.56 | COMUNE DI MEDICINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MEDICINA | - | BOLOGNA | MEDICINA | CAPOLUOGO | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI SU STRADE VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE E DILAVAMENTO PAVIMENTAZIONE CREAZIONE DI BUCHE | ACQUISTO GHIAIA SPACCATA E CONGLOMERATO A FREDDO IN ESAURIMENTO/ESAURITO PER EMERGENZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-07 | NO | 10180.56
ER-URVI-000033 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1741344.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741344.14 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI MEDICINA | - | BOLOGNA | MEDICINA | PORTONOVO, BUDA, CAPOLUOGO | 44.47496258297118, 11.568195395447477 44.465624258967814, 11.630017048708996, 44.477970704776965, 11.58997092300196, 44.47440890558514, 11.69654765498348,44.516054402451516, 11.72979650313656, 44.4995924451357, 11.74240668210335, | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA BIANCAFARINA, VIA SAN PAOLO, VIA CANTAGRILLO, VIA ERCOLANA, VIA PORTONOVO, VIA NUOVA, VIA DEL SIGNORE | MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE-RIPRISTINO ASFALTATURE | H75F23000190001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000034 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | COMUNE DI MORDANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORDANO | - | BOLOGNA | MORDANO | MORDANO | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI ALLE STRADE | RIPRISTINO ASFALTI, BUCHE CREATE DAL DILAVAMENTO DELL'ACQUA, AGGRAVAMENTO DI STRADE AMMALORATE, CEDIMENTO DELLE SPONDE DELLE STRADE LUNGO I CANALI | G67H23001000001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-04-15 | 15/04/2024 | 35
ER-URVI-000035 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | COMUNE DI MORDANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORDANO | - | BOLOGNA | MORDANO | MORDANO | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI ALLE STRADE | RIPRISTINO SEGNALETICA DIVELTA DALL'ALLUVIONE: SOSTITUZIONE DEI PALI NON PIÙ UTILIZZABILI PER LA PRESENZA DEL PLINTO. COMPRESO CONFERIMENTO RIFIUTO | G67H23001160001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 18300 |  | NO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-12-12 | 12/12/2024 | 265
ER-URVI-000036 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 151890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151890 | COMUNE DI MORDANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORDANO | - | BOLOGNA | MORDANO | MORDANO | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI ALLE CUNETTE STRADALI E ALLE "STRADE BIANCHE" PER IL DILAVAMENTO DA ALLUVIONE | RISAGOMATURE FOSSI STRADALI, PULIZIA E RIPARAZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI E PASSI CARRABILIL RIEMPITI DAL FANGO, SISTEMAZIONE BANCHINE CHE JANNO CEDUTO PER CIRCA 15 KM COMPLESSIVI NEL TERRITORIO, RIPORTO DI MATERIALE STABILIZZATO PERLA FORMAZIONE DEL MANTO STRADALE PER CIRCA 3,5 KM DI STRADE | G67H23001140001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-18 | 18/12/2024 | 41
ER-URVI-000037 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | INTERO TERRITORIO | 44.443268253731375, 11.415835400154101 44.470620999999994, 11.4079305795757 44.41991869659192, 11.412373699995364 44.470620999999994, 11.4079305795757 44.447232290286756, 11.377059735964826 44.45466637784431, 11.37743563206912 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MATERIALE NATURALE E CONGLOMERATO BITUMINOSO, RISAGOMATURA DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI DI VIA GAIBOLA, BENASSI, PALAZZA E SEMINARIO IN CONSEGUENZA DELLA FORTE EROSIONE CAUSATA DALL'ESONDAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEI FOSSI STRADALI | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI MAGGIO 2023 | E67H23001120001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 425568.43 |  | NO | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-10-14 | 14/10/2024 | 285
ER-URVI-000043 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | INTERO TERRITORIO | 44.470620999999994, 11.4079305795757 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO E PULITURA DEI FOSSI DI SCOLO STRADALI | RISAGOMATURA E PULIZIA DI FOSSI STRADALI NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 17-19 MAGGIO 2023 | B68H24014400001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 5-DIP in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-31 | 2026-06-30 |  | 2026-07-31 |  | 153
ER-URVI-000044 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MERLO | 44.503385800162114, 11.778983131587708 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA ACQUE ALLUVIONALI DEL SILLARO E DA LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ARGINE | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001240004 | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-14 | NO | 295740.83
ER-URVI-000045 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA RAMPE DI SAN PROSPERO | 44.361911865347615, 11.775646211968144 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA ACQUE ALLUVIONALI DEL SANTERNO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001280004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-14 | NO | 24998.67
ER-URVI-000046 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA LADELLO | 44.44083925864904, 11.731987452580563 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA ACQUE ALLUVIONALI DEL SILLARO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001300004 | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-14 | NO | 259999.43
ER-URVI-000047 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA DI DOZZA | 44.429643579241, 11.689485153798492 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA ACQUE ALLUVIONALI DEL SILLARO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001310004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-14 | NO | 99999.17
ER-URVI-000048 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GAMBELLARA | 44.4253547408387, 11.762601106012896 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DALL'ESONDAZIONE DEI CANALI DI SCOLO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001320004 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-20 | NO | 0 |  | SI | 2024-10-17 |  |  | 2024-10-17 |  | 10/03/2025 | 45
ER-URVI-000049 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CORRECCHIO | 44.43322172239158, 11.739645476579867 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA ACQUE ALLUVIONALI DEL SILLARO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001330004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000050 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA SELICE | 44.45353569267012, 11.793569369213802 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DALL'ESONDAZIONE DEI CANALI DI SCOLO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001340004 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000051 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.507548419452014, 11.470048942735769 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VERIFICA DI STABILITÀ DEI PONTI INSISTENTI SUL TERRITORIO E DI PROPRIETÀ DELLO STESSO E PROGETTAZIONE PRIMO LIVELLO EVENTUALI INTERVENTI | A SEGUITO DELLE SOLLECITAZIONI SUBITE NEL CORSO DELLA PIENA ED ALLE GRANDI QUANITÀ DI RAMAGLIE E ALBERI ACCUMULATI IN CORRISPONDENZA DEI PILONI DEI PONTI SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE CON VERIFICHE PUNTUALI DI STABILITÀ | E97H23001030001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 60000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-12-29 | 29/12/2023 | 365
ER-URVI-000052 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.507759243507586, 11.469255928017724 44.49393083561652, 11.449763365732172 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEL SENTIERO CAI N. 801 | LA PIENA HA COMPLETAMENTE DISTRUTTO I PERCORSI CICLOPEDONALI ADIACENTI IL TORRENTE IDICE INCLUSO IL SENTIERO CAI N. 801, CHE ATTRAVERSA L'AREA CANDIDATA ALLA RETE NATURA2000, ED È NECESSARIA LA RICOSTRUZIONE INCLUSI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO | E98E23000180001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-22 | NO | 15004
ER-URVI-000053 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556000 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.508359, 11.467726 44.491817, 11.452812 44.495034, 11.461487 44.502459, 11.469595 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEGLI ASFALTI DANNEGGIATI, DELLA SEGNALETICA E PULIZIA CON RISAGOMATORUA DEI FOSSI | A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE E DELLA FUORISCITA DI FOSSI E CANALI DI SCOLO SI RENDE NECESSARIO IL RIPRISTINO DEGLI ASFALTI, DELLA SEGNALETICA E LA PULIZIA E RISAGOMATORUA DEI FOSSI | E97H23001260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 546783.97
ER-URVI-000054 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.521706, 11.450322 44.534724, 11.451484 44.530477, 11.443492 44.500018, 11.495898 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEGLI ASFALTI DANNEGGIATI, DELLA SEGNALETICA E PULIZIA CON RISAGOMATORUA DEI FOSSI | A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE E DELLA FUORISCITA DI FOSSI E CANALI DI SCOLO SI RENDE NECESSARIO IL RIPRISTINO DEGLI ASFALTI, DELLA SEGNALETICA E LA PULIZIA E RISAGOMATORUA DEI FOSSI | E97H23001260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 560678.74
ER-URVI-000055 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657000 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.530661, 11.465944 44.525603, 11.469899 44.521704, 11.447693 44.508838, 11.471470 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEGLI ASFALTI DANNEGGIATI, DELLA SEGNALETICA E PULIZIA CON RISAGOMATORUA DEI FOSSI | A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE E DELLA FUORISCITA DI FOSSI E CANALI DI SCOLO SI RENDE NECESSARIO IL RIPRISTINO DEGLI ASFALTI, DELLA SEGNALETICA E LA PULIZIA E RISAGOMATORUA DEI FOSSI | E97H23001260001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 1824.28 |  | SI | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-11-15 |  | 45
ER-URVI-000056 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.507816, 11.469464 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DI FRANA SU SPONDA STRADALE (LATO FIUME IDICE) | A SEGUITO DEL CEDIMENTO DELLA SPONDA STRADALE A LATO DEL TORRENTE IDICE SE RENDE NECESSARIO INTERVENIRE CON IL CONSOLIDAMENTO | B98H24008020001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 7841.18 | SI | NO | 2024-07-29 |  |  | 2024-11-21 |  | 15/04/2025 | 73
ER-URVI-000057 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | - | 44.50762289234849, 11.469976323498983 44.50829450149893, 11.472397898146138 44.514229717433224, 11.482365444153096 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VERIFICA DI STABILITÀ DEI PONTI INSISTENTI SUL TERRITORIO E DI PROPRIETÀ DELLO STESSO E PROGETTAZIONE PRIMO LIVELLO EVENTUALI INTERVENTI | A SEGUITO DELLE SOLLECITAZIONI SUBITE NEL CORSO DELLA PIENA ED ALLE GRANDI QUANITÀ DI RAMAGLIE E ALBERI ACCUMULATI IN CORRISPONDENZA DEI PILONI DEI PONTI SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE CON VERIFICHE PUNTUALI DI STABILITÀ | E97H23001260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 59877.2 |  | NO |  |  |  |  | 2023-12-29 | 29/12/2023 | 365
ER-URVI-000058 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI ALTO RENO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALTO RENO TERME | - | BOLOGNA | ALTO RENO TERME | POGGIGNOCCO | 44.071759760703216, 10.90287233611024 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | OCLUSIONE TRATTO DI TOMBAMENTO IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON TRACIMAZIONE DEL FOSSO E ALLAGAMENTO SEDE STRADALE CON ISOLAMENTO TEMPORANEO DELLA LOCALITÀ | LAVORI DI RISAGOMATURA ALVEO DEL TORRENTE, REALIZZAZIONE DI BRIGLIE E RIPRISTINO SEDE STRADALE | B58B23000860004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 34892 |  | NO | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-07-01 | 26/08/2024 | 30
ER-URVI-000059 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI ALTO RENO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALTO RENO TERME | - | BOLOGNA | ALTO RENO TERME | CASTELLUCCIO | 44.15621933264081, 10.927833200355579 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | OCLUSIONE TRATTO DI TOMBAMENTO IN ATTRAVERSAMENTO ALLA STRADA COMUNALE CON TRACIMAZIONE DEL FOSSO ROVINACCI CON COSEGUENTE ALLAGAMENTO DI STRADA PUBBLICA, CAMPI AGRICOLI | RIFACIMENTO DEL TOMBAMENTO STRADALE E RISAGOMATURA DEL TORRENTE | B58B23000870004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 39999.99 |  | NO | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-01-06 | 27/01/2025 | 30
ER-URVI-000060 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | VIA STRADONE, VIA MOLINO, LARGO XXV APRILE, P.LE DANTE ALIGHIERI, VIA BASOLI, VIA CANALE, VIA NADI, VIA CASONA | 44.433772175449356, 11.6711579889155644.438675031607474, 11.681328925401996 44.43371854823499, 11.676250076544122 44.43277623257561, 11.675606346386754 44.433396783620616, 11.680691814629972 44. 44.430148394010104, 11.674222326548412 44.43260768670948, 11.673374748507875 44.432086723686346, 11.674490547447315 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SGRETOLAMENTO DEI MANTI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE DIVELTA, SEGNALETICA ORIZZONTALE SCOMPARSA | RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DEI PACCHETTI DI FONDAZIONE, DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E RISPRISTINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE | D45F22000320001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 199999.49 |  | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 14/04/2025 | 99
ER-URVI-000061 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA SILLARO LOCALITA' LE PIOPPE | 44.25346410832478, 11.482536815101106 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | A SEGUITO DELL'ALLEGAMENTO DELLA STRADA E DELLE ZONE LIMITROFE SONO ANDATI PERSI I LAVORI DI PROTEZIONE DELLA STRADA PRECEDENTEMENTE EFFETTUATI | GABBIONATI PER LA PROTEZIONE DELLA VIA SILLARO | G97F23000000001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000062 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI E ALTRE IN ALTRI COMUNI | 44.54263607276841, 11.785997079962812 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI LOTTO 1 SS.PP. 29-50-80 | PRIMI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI LOTTO 1 SS.PP. 29-50-80 | C97H23000450003 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 11498.74
ER-URVI-000063 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 98550.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98550.04 | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL’EMILIA | TUTTO IL TERRITORIO | 44.55366747555227, 11.447401994977996 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI E DEFORMAZIONI PLANO-ALTIMETRICHE DI TIPO PUNTUALE SULLE STRADE PIAZZE E PERTINENZE STRADALI | - | H97H23000700005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 46010.59
ER-URVI-000064 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | TERRITORIO BORGO TOSSIGNANO | 44.27732696953198, 11.589142948114757 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | NECESSITÀ DI MATERIALI INERTI E STABILIZZATO PER RIPRISTINI NELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI | FORNITURA MATERIALI INERTI E STABILIZZATO PER RIPRISTINI NELLE STRADE COMUNALI | I48I23000120007 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-11 | NO | 0
ER-URVI-000065 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | TERRITORIO BORGO TOSSIGNANO | 44.27732696953198, 11.589142948114757 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | NECESSITÀ DI UN APPALTO APERTO PER PICCOLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO NELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI | APPALTO APERTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO NELLE STRADE COMUNALI | I47H23000880007 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-11 | NO | 0
ER-URVI-000066 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | TERRITORIO BORGO TOSSIGNANO | 44.27732696953198, 11.589142948114757 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTO DI DELIMITAZIONE FRANE O ALTRI PERICOLI CON SEGNALETICA STRADALE E RECINZIONI PERMANENTI | INTERVENTO DI DELIMITAZIONE FRANE E PERICOLI DERIVANTI DAGLI EVENTI CALAMITOSI CON SEGNALETICA STRADALE E RECINZIONI PERMANENTI | I40A23000020007 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-11 | NO | 0
ER-URVI-000067 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | TERRITORIO BORGO TOSSIGNANO | 44.27732696953198, 11.589142948114757 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | GUASTI AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A CAUSA DELLE ESONDAZIONI E ALLAGAMENTI | RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IN PARTICOLARE DELLE CONDUTTURE E GIUNTI IN CAVIDOTTI E POZZETTI | I47H23000900007 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-11 | NO | 0
ER-URVI-000068 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4164.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4164.77 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VARIE VIE | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA | RIPRISTINO DI SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 4164.27
ER-URVI-000069 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 8923.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8923.14 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VARIE VIE | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA | RIPRISTINO DI SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA | Z363B5ACE1 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 8923.14
ER-URVI-000070 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VARIE VIE | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ASFALTI DANNEGGIATI | RIPRISTINO TRAMITE CHIUSURA BUCHE CON ASFALTO A FREDDO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 4270
ER-URVI-000071 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 3997.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997.94 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VIA GALVANI/VIA DUE GIUGNO | 44.443048, 11.470978 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | PRINCIPIO DI VORAGINE SU STRADA | RIPRISTINO TRAMITE RIEMPIMENTO, POSA NUOVO TAPPETINO STRADALE | Z6E3BB6EE9 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 3997.94
ER-URVI-000072 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 247.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.95 | COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE | - | BOLOGNA | CASTELLO D'ARGILE | - | 44.67731197913177, 11.30645513238036 44.682912658036905, 11.340539771352933 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL MANTO STRADALE NELLE VIE AD ALTO TRAFFICO, QUALI: VIA NUOVA E E VIA MADDALENA. | RIPRISTINO DELLE BUCHE E DELLE LACERAZIONI STRADALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 247.95
ER-URVI-000073 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 949200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949200 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | - | BOLOGNA | ZOLA PEDROSA | PONTE RONCA | 44.48659836271734, 11.177892285634435 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | LEONARDO DA VINCI E SAN LORENZO | RIFACIMENTO PONTI SUL TORRENTE GHIRONDA | C37H23000890001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-12 | NO | 15225.6
ER-URVI-000074 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | LOC. BACUCCO FRAZIONE DI MONTEACUTO VALLESE | 44.243204021948564 11.221656672005578 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE POSTO SUL SAMBRO, UTILIZZATO DAI PROPRIETARI RESIDENTI DEL CIVICO 1 E CIVICO 3, NON È AGIBILE IN QUANTO INVESTITO DA ABBONDANTI ACQUE E DETRITI CHE NE COMPROMETTONO LA STABILITÀ STRUTTURALE | REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITÀ AL FINE DI BAIPASSARE IL PONTE OGGETTO DELL'ORDINANZA | H37H23001260005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-15 |  | 2026-07-01 |  | 365
ER-URVI-000075 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 3873.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873.5 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA DELLE GUARDA | 44.30713887801158, 11.326549228632313 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DERIVATA DALLE CHIUSURE DELLA STRADA PROVINCIALE VIA DEI MULINI E DELLA STRADA STATALE FUTA SS65 IN STRETTOIA SU STRADA COMUNALE VIA DELLA GUARDA | ACQUISTO DI IMPIANTO SEMAFORICO TEMPORANEO E RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL POSIZIONAMENTO IN VIA DELLA GUARDA A REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN STRETTOIA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | J48I23000170006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-11 | NO | 3873.5
ER-URVI-000076 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | COMUNE DI LOIANO | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | BUCHE E AVVALLAMENTI DERIVANTI DALLE FORTI PIOGGE E DALL’INTENSIFICARSI DEL TRAFFICO SULLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DELLA CHIUSURA STRADA PROVINCIALE VIA DEI MULINI E DELLA STRADA STATALE FUTA SS65 | ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA CHIUSURA DI AVVALLAMENTI E BUCHE SU STRADE COMUNALI PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE | J48I23000170006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-11 | NO | 3965
ER-URVI-000077 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 198416.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198416.61 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | ANZOLA DELL'EMILIA | SANTA MARIA IN STRADA | 44.572037, 11.156655 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE ARGINI IN PROSSIMITÀ DELLE PILE | REALIZZAZIONE DI NUOVA INFRASTRUTTURA STRADALE PONTE BAILEY SUL TORRENTE SAMOGGIA - PROGETTAZIONE | F71B23000170001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2027-12-31 |  | 2028-12-31 |  | 350
ER-URVI-000085 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | ANZOLA DELL’EMILIA | ANZOLA DELL’EMILIA | 44.564524, 11.194358 44.591345, 11.207417 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO INFRASTRUTTURA STRADALE E DEGRADO STRATO DI ASFALTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADE EXTRAURBANE | F77H23002840001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 8922.05 |  | NO | 2025-09-26 |  |  | 2025-10-10 | 2026-03-30 |  | 30
ER-URVI-000086 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | ANZOLA DELL’EMILIA | ANZOLA DELL’EMILIA | 44.576600, 11.203357 44.556744, 11.188320 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO INFRASTRUTTURA STRADALE E DEGRADO STRATO DI ASFALTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADE ZONE RURALI | F76G23000280001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 7817.3 |  | NO | 2025-09-26 |  |  | 2025-10-10 | 2026-03-30 |  | 30
ER-URVI-000087 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000 | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | ANZOLA DELL’EMILIA | ANZOLA DELL’EMILIA | 44.540595, 11.215522 44.543107, 11.208777 44.568984, 11.156417 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO INFRASTRUTTURA STRADALE E DEGRADO STRATO DI ASFALTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADE ZONE ARTIGIANALI | F77H23002850001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 9357.4 |  | NO | 2025-09-26 |  |  | 2025-10-10 |  | 30/03/2026 | 30
ER-URVI-000088 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1388918.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388918.03 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO | - | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | VARIE STRADE | 44.69959870706436, 11.225793377659237 44.66719474864626, 11.207225032241128 44.609903558817706, 11.172769451765593 44.60052908973083, 11.139724139706507 44.630684728345805, 11.174809524470998 44.592978003463976, 11.140385060258483 44.62404205627969, 11.129739558930265 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO STRUTTURA INFRASTRUTTURA STRADALE DEGRADO STRATO DI ASFALTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI | D57H23001330001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-11 | SI |  |  | NO
ER-URVI-000089 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | FONTANA – VIA MOLINO | 44.379699, 11.230318 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE DELLA SPONDA SINISTRA DEL RIO MAGGIORE CHE HA INTERESSATO LA BANCHINA DELLA STRADA CON SVERSAMENTO DI TERRA DALLA SCARPATA DI MONTE CHE HA CHIUSO TEMPORANEAMENTE LA STRADA. | REALIZZAZIONE DI OPERA DI DIFESA DELLA SPONDA SINISTRA DEL RIO MAGGIORE CON REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALL’EROSIONE | B97H23001570001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000090 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.39634698525041, 11.075579267623256 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE SAMOGGIA CHE INTERESSA LA VIA DELLA LIBERTÀ E LA SP 27 | RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE SAMOGGIA CHE INTERESSA LA VIA DELLA LIBERTÀ E LA SP 27 | B47H23001600001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-12 | SI | 176567.66 |  | NO | 2023-11-14 |  |  | 2023-11-28 |  | 21/12/2023 | 60
ER-URVI-000091 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.43962493803566, 11.057655480729764 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE GHIAIE CHE INTERESSA VIA RIO MONTEORSELLO | RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE GHIAIE CHE INTERESSA VIA RIO MONTEORSELLO | B47H23001610001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 113326.09 |  | NO | 2024-11-19 |  |  | 2024-11-26 |  | 10/01/2025 | 60
ER-URVI-000092 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | BAZZANO | 44.52067829133694, 11.082114444996924 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE IN VIA PAOLAZZO CHE HA PROVOCATO L’ESONDAZIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA CON INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE | RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE IN VIA PAOLAZZO CHE HA PROVOCATO L’ESONDAZIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA CON INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE | B47H23001620001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 3172
ER-URVI-000093 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.41764513520034, 11.07284402573829 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE VIA TIOLA NEI PRESSI DEL CIV. 2064 – LOC. VRUDORO | RIPRISTINO CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE VIA TIOLA NEI PRESSI DEL CIV. 2064 – LOC. VRUDORO | B47H23001630001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 123550.06 |  | NO | 2024-03-19 |  |  | 2024-05-22 |  | 16/09/2024 | 90
ER-URVI-000094 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CRESPELLANO | 44.53978260325558, 11.11491617223053 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE SAMOGGIA CHE INTERESSA VIA BORGHETTO IN LOC. CALCARA E ALLAGAMENTO SOTTO PASSO AUTOSTRADALE | RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE SAMOGGIA CHE INTERESSA VIA BORGHETTO IN LOC. CALCARA E ALLAGAMENTO SOTTO PASSO AUTOSTRADALE | B47H23001640001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  | 2026-04-30 |  | 30
ER-URVI-000096 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.41423352631922, 11.075238366873284 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL MURO DI SOSTEGNO IN PIETRA A MONTE DELLA STRADA COMUNALE VIA BORGO DI TIOLA – ACCESSO AL CIMITERO DI TIOLA | RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO IN PIETRA A MONTE DELLA STRADA COMUNALE VIA BORGO DI TIOLA – ACCESSO AL CIMITERO DI TIOLA | B47H23002780001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 4440.8 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-04-10 |  | 2026-04-30 |  | 60
ER-URVI-000097 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.47308062571696, 11.063129306404992 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE DEL RIO MARZATORE CHE INTERESSA LA VIA MARZATORE – CIVICO 20 | RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE DEL RIO MARZATORE CHE INTERESSA LA VIA MARZATORE – CIVICO 20 | B47H23002790001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 3746.53 |  | NO | 2025-02-18 |  |  | 2025-03-10 |  | 10/06/2025 | 60
ER-URVI-000098 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.454617937578384, 11.049133560982828 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE DEL RIO MARZATORE CHE INTERESSA LA VIA RIO MARZATORE – CIVICO 2197 | RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE DEL RIO MARZATORE CHE INTERESSA LA VIA RIO MARZATORE – CIVICO 2197 | B47H23002800001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 5151.45 |  | NO | 2024-09-10 |  |  | 2024-12-09 |  | 07/05/2025 | 60
ER-URVI-000099 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.44980579275653, 11.117177689760373 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE PILA PONTE CENTRALE E CEDIMENTO DELLA GABBIONATA ESISTENTE A PROTEZIONE DELLA PILA IN DESTRA IDRAULICA DEL PONTE SUL TORRENTE SAMOGGIA IN VIA CAMPADIO LOC. FAGNANO | RIPRISTINO EROSIONE PILA PONTE CENTRALE E CEDIMENTO DELLA GABBIONATA ESISTENTE A PROTEZIONE DELLA PILA IN DESTRA IDRAULICA DEL PONTE SUL TORRENTE SAMOGGIA IN VIA CAMPADIO LOC. FAGNANO | B47H23002820001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 236058.41 |  | NO | 2024-02-20 |  |  | 2024-03-19 |  | 27/05/2024 | 60
ER-URVI-000100 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.37005469925143, 11.076327287803608 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL FONDO STRADALE IN GHIAIA E AL RETICOLO DI SCOLO SUPERFICIALE SULL’INTERO SVILUPPO DELLA STRADA COMUNALE VIA DELLE GARDELLINE | RIPRISTINO DANNI AL FONDO STRADALE IN GHIAIA E AL RETICOLO DI SCOLO SUPERFICIALE SULL’INTERO SVILUPPO DELLA STRADA COMUNALE VIA DELLE GARDELLINE | B47H23001740001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 91445.76 |  | NO | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-15 |  | 13/11/2024 | 45
ER-URVI-000101 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.36353267884981, 11.078462202020269 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL FONDO STRADALE IN GHIAIA E AL RETICOLO DI SCOLO SUPERFICIALE SULL’INTERO SVILUPPO DELLA STRADA COMUNALE VIA DEI PIANTÈ | RIPRISTINO DANNI AL FONDO STRADALE IN GHIAIA E AL RETICOLO DI SCOLO SUPERFICIALE SULL’INTERO SVILUPPO DELLA STRADA COMUNALE VIA DEI PIANTÈ | B47H23001750001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 91768.1 |  | NO | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-16 |  | 29/10/2024 | 35
ER-URVI-000102 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.494941479338834, 11.1088144794777 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL FONDO STRADALE E AL RETICOLO DI SCOLO SUPERFICIALE SULL’INTERO SVILUPPO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA CASSOLA (MONTEVEGLIO) E LA VIA SAN SAVINO (CRESPELLANO) | RIPRISTINO DANNI AL FONDO STRADALE E AL RETICOLO DI SCOLO SUPERFICIALE SULL’INTERO SVILUPPO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA CASSOLA (MONTEVEGLIO) E LA VIA SAN SAVINO (CRESPELLANO) | B47H23001760001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 110587.79 |  | NO | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-16 |  | 23/05/2025 | 30
ER-URVI-000104 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.440786924416976, 11.059713927506085 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE GHIAIE CHE INTERESSA VIA RIO MONTEORSELLO ALLA PROGRESSIVA 2+550 | RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE GHIAIE CHE INTERESSA VIA RIO MONTEORSELLO ALLA PROGRESSIVA 2+550 | B47H23002910001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 6514.88 |  | NO | 2025-02-18 |  |  | 2025-04-22 | 2026-03-15 |  | 60
ER-URVI-000105 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.464151667908396, 11.054567490438567 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE DEL RIO MARZATORE CHE INTERESSA LA VIA MARZATORE – PROGRESS. 3+700 | RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE DEL RIO MARZATORE CHE INTERESSA LA VIA MARZATORE – PROGRESS. 3+700 | B47H23002930001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  | 2026-06-30 |  | 60
ER-URVI-000106 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.35973509246696, 11.077863978920425 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL RIO LONGHERA NEI PRESSI DEL PONTICELLO SU VIA CANOSSA CHE HA CAUSATO DANNI AL PONTICELLO E ALLA STRADA | SITEMAZIONE/RIFACIMENTO PONTICELLO SUL RIO LONGHERA IN VIA CANOSSA E RIPRISTINO FRANE E SEDE STRADALE | B47H23002930001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 22413.43
ER-URVI-000107 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | - | BOLOGNA | CALDERARA DI RENO | LONGARA | VIA BARLETA: 44.57629992209354, 11.31233703104278 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE CONSISTENTE IN CEDIMENTI, DISGREGAZIONE, BUCHE CON LIVELLO MEDIO-ALTO DI SEVERITA’ | RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE | F67H22003950004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 16562.31 |  | NO | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-10-25 | 25/10/2023 | 13
ER-URVI-000108 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | - | BOLOGNA | CALDERARA DI RENO | SACERNO | VIA BACCILIERA: 44.54865525006603, 11.232702415678444 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE CONSISTENTE IN CEDIMENTI, DISGREGAZIONE, BUCHE CON LIVELLO MEDIO-ALTO DI SEVERITA’ | RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 123722.98 |  | NO | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-01 | 01/08/2024 | 25
ER-URVI-000109 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 126381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126381.26 | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | - | BOLOGNA | CALDERARA DI RENO | CALDERARA DI RENO | VIA VERDE: 44.58154438040976, 11.244044834018423 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE CONSISTENTE IN CEDIMENTI, DISGREGAZIONE, BUCHE CON LIVELLO MEDIO-ALTO DI SEVERITA’ | RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE | F67H23002450004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 126381.26 |  | NO | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 26/09/2023 | 30
ER-URVI-000110 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | - | BOLOGNA | CALDERARA DI RENO | CALDERARA DI RENO | VIA FORNACE 44.59721265721091, 11.283286153448232 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE CONSISTENTE IN CEDIMENTI, DISGREGAZIONE, BUCHE CON LIVELLO MEDIO-ALTO DI SEVERITA’ | DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVA SEGNALETICA DI VIA FORNACE | F67H22002740006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 567440.19 |  | NO | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-09-02 | 02/09/2024 | 200
ER-URVI-000111 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | - | BOLOGNA | CALDERARA DI RENO | CALDERARA DI RENO | VIA VALLI 44.58964840094814, 11.284459613012583 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE CONSISTENTE IN CEDIMENTI, DISGREGAZIONE, BUCHE CON LIVELLO MEDIO-ALTO DI SEVERITA’ | DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVA SEGNALETICA DI VIA VALLI | F67H22002750006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 495285.89 |  | NO | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-11-07 | 07/11/2024 | 80
ER-URVI-000112 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 252710.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252710.87 | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | - | BOLOGNA | CALDERARA DI RENO | CALDERARA DI RENO | VIA ALDINA: 44.541358022240225, 11.304934746176938 VIA S.VITALINO: 44.54806641290899, 11.30241902238264 VIA CROCETTA: 44.535965285954916, 11.299873740518745 VIA PAPA GIOVANNI XXIII: 44.53442809301685, 11.301429421734806 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE CONSISTENTE IN CEDIMENTI, DISGREGAZIONE, BUCHE CON LIVELLO MEDIO-ALTO DI SEVERITA’ | RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE | F67H22003900004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 252710.87 |  | NO | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-07-24 | 24/07/2023 | 15
ER-URVI-000113 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 68464.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68464.99 | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CALDERARA DI RENO | - | BOLOGNA | CALDERARA DI RENO | CALDERARA DI RENO | VIA RIZZOLA LEVANTE: 44.55148446159242, 11.277019609509614 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE CONSISTENTE IN CEDIMENTI, DISGREGAZIONE, BUCHE CON LIVELLO MEDIO-ALTO DI SEVERITA’ | RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE | F67H22003920004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 68464.99 |  | NO | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-08-28 | 28/08/2023 | 13
ER-URVI-000114 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | ALTRO | NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | - | BOLOGNA | MORDANO IMOLA CASALFIUMANESE BORGO TOSSIGNANO FONTANELICE CASTEL DEL RIO | - | da 44.39634334766313, 11.816201767039198 a 44.21346655115633, 11.50484800140867 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | 20 PUNTI DI DANNEGGIAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE SUL SANTERNO (44 KM DI PISTA) A CAUSA DI EROSIONE SPONDE SANTERNO CON DANNEGGIAMENTO GUADI DI ATTRAVERSAMENTO, CROLLO PARZIALE DEL TRACCIATO IN PIU' PUNTI, FRANE CHE HANNO INTERROTTO IL TRACCIATO. LA PISTA CICLABILE E' UTILIZZATA DAI CITTADINI DEI 8 COMUNI COINVOLTI (84.000 ABITANTI) E ANCHE DA NUMEROSI TURISTI | NECESSARIE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTO CHE DEVONO ESSERE OGGETTO DI SPECIFICA PROGETTAZIONE: RIPRISTINO SPONDE SANTERNO, CONSOLIDAMENTO O MESSSA IN SICUREZZA DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TRACCIATO, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TRACCIATO DANNEGGIATO. | B17H23002280001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 30228.4 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2026-04-15 |  | 150
ER-URVI-000115 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CENTRO ABITATO | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO E DISTACCO MANTO STRADALE | ASFALTATURE GENERALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000116 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CENTRO ABITATO | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO E DISTACCO MANTO STRADALE | ASFALTATURE GENERALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000117 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | - | - | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO E DISTACCO MANTO STRADALE | ASFALTATURE GENERALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000118 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | BOLOGNA | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE BAGNO - ID_36 - RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIARIO E CONSOLIDAMENTO DI TUTTO IL VERSANTE | STRADA FORESTALE BAGNO - ID_36 - RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIARIO E CONSOLIDAMENTO DI TUTTO IL VERSANTE | F27H23002970001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 92 | 2026-02-26 | SI | 453333.34 |  | SI | 2024-04-18 |  |  | 2025-01-30 |  | 23/04/2025 | 301
ER-URVI-000119 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | COMPLESSO FORESTALE ALTO SENIO | 44.188236676, 11.549508815 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TORRENTE HA DEVIATO IL CORSO E ORA PASSA SU STRADA | STRADA FORESTALE BAGNO - ID_37 - RIPRISTINO PONTE E RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE | F27H23002980001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-26 | SI | 9257.01 |  | NO | 2024-04-18 |  |  | 2025-07-29 |  | 19/01/2026 | 105
ER-URVI-000120 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | COMPLESSO FORESTALE ALTO SENIO | 44.207952692, 11.547741911 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DA MONTE CHE COMPRENDE ANCHE TUTTO IL PIANO VIARIO | STRADA FORESTALE GUASTETO - ID_57 - RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIARIO, SOSTEGNO A VALLE E A MONTE CON DRENAGGIO | F27H23002990001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 25271.02 |  | NO | 2024-05-16 |  |  | 2026-01-27 | 2026-05-04 |  | 214
ER-URVI-000121 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | COMPLESSO FORESTALE ALTO SENIO | 44.1884068270, 11.5560742560 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL PIANO VIARIO E ROTTORA DI TUBO DI ATTRAVERSAMENTO | STRADA FORESTALE BAGNO - ID_25 - SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE E RICOSTRUZIONE DEL TUBO DI ATTRAVERSAMENTO | F27H23003040001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-26 | SI | 16331.07 |  | NO | 2024-04-18 |  |  | 2025-09-24 |  | 19/01/2026 | 152
ER-URVI-000122 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | COMPLESSO FORESTALE ALTO SENIO | 44.2091013440, 11.5477302300 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COMPLETO CEDIMENTO DEL PIANO VIARIO CON INTERESSAMENTO DAL VERSANTE SOTTOSTANTE | STRADA FORESTALE FONTANINI - ID_61 - RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIARIO CON SOSTEGNO A VALLE E SITEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VERSANTE A VALLE | F27H23003050001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 25771 |  | NO | 2024-05-16 |  | 2026-03-31 |  | 2026-05-04 |  | 365
ER-URVI-000123 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | COMPLESSO FORESTALE ALTO SENIO | 44.2016665630, 11.5448364950 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DA MONTE CHE COMPRENDE CHE INTERESSA TUTTO IL VERSANTE, COMPRESO TUTTO IL PIANO VIARIO. FRONTE DI 120M | STRADA FORESTALE VALMAGGIORE - ID_14 - RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIARIO, SOSTEGNO A VALLE E A MONTE CON DRENAGGIO | F27H23003060001 | SI | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 82 | 2026-02-26 | SI | 327494.55 | NO | NO | 2024-05-16 |  |  | 2025-06-03 |  | 23/06/2025 | 254
ER-URVI-000125 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 308660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308660 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA VILLA - FRAZIONE VILLA D'AIANO | 44.289339, 10.991539 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CADUTA DI UNA NOTEVOLE QUANTITÀ DI MASSI SU VIA VILLA CHE HA IMPEDITO TOTALMENTE LA CIRCOLAZIONE SULLA MEDESIMA VIA. | DISGAGGIO DEI MASSI CHE CON I PROSSIMI EVENTI ATMOSFERICI POTREBBERO DIVENIRE INSTABILI. RIMOZIONE DELLE RETI ESISTENTI E INSTALLAZIONE DI NUOVE RETI PER LA TRATTENUTA DEI MASSI. TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO PREVISTO ENTRO IL 2023 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002370001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 305914.49 |  | NO | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 22/07/2024 | 60
ER-URVI-000126 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 197490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197490 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA DEI PIANI - CAPOLUOGO | 44.280113, 10.998055 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON SVERSAMENTO DI MATERIALE SULLA CORSIA CHE CONDUCE AL CENTRO DEL PAESE E CONSEGUENTE COSTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO. | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE PER EVITARE CHE, CON I SUCCESSIVI EVENTI ATMOSFERICI, LA FRANA POSSA RIATTIVARSI. CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE LUNGO LA VIA CHE CONDUCE AL CIMITERO. RIMOZIONE DEL MATERIALE INSTABILE LUNGO L'ATTUALE FRONTE DI FRANA. REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DELLA VIABILITÀ DI VIA DEI PIANI. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO PREVISTO ENTRO IL 2023 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002380001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-28 | SI | 13500 |  | NO | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 30/04/2025 | 120
ER-URVI-000127 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 74400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74400 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA PIANESTRINA | 44.263146, 10.998130 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON SVERSAMENTO DI MATERIALE SU VIA PIANESTRINA. | RIMOZIONE DEL TERRENO CHE SI È RIVERSATO SULLA STRADA - TUTTORA PRESENTE. RIPROFILATURA DELLA SCARPATA CON EVENTUALI OPERE DI SOSTEGNO (PALIFICATA IN LEGNO). (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002390001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 71472.96 |  | NO | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-10-21 | 21/10/2024 | 90
ER-URVI-000128 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 183870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183870 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA MADONNINA - CAPOLUOGO | 44.282908, 11.008864 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA PROVOCATA DALL'ESONDAZIONE DI UN FOSSO CON CONSEGUENTE SCALZAMENTO DELLA BANCHINA STRADALE A VALLE DELLA VIABILITÀ. | REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO SU MICROPALI A VALLE DELLA VIABILITÀ. RINTERRO DEL MURO CON CONSEGUENTE CREAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA STRADALE. REGIMAZIONE DELLE ACQUE RESPONSABILI DELLA FRANA. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO PREVISTO ENTRO IL 2023 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002400001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2026-03-16 |  | 120
ER-URVI-000129 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 130200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130200 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA MINGOLINO - FRAZIONE VILLA D'AIANO | 44.290065, 10.972960 44.288700, 10.970361 44.285808, 10.961259 44.287816, 10.959125 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NELLA PRIMA AREA SI È VERIFICATA UNA FRANA A MONTE DELLA VIABILITÀ, CON SVERSAMENTO DI MATERIALE SU VIA MINGOLINO. NELLE RIMANENTI TRE AREE SI È REGISTRATO IL TRASPORTO DI UNA NOTEVOLE QUANTITÀ DI FANGO CHE, A SEGUITO DELL'OSTRUZIONE DEI POZZETTI DI SCOLO, SI È ACCUMULATA SULLA STRADA RENDENDO IMPOSSIBILE IL TRANSITO. LA SITUAZIONE È PEGGIORATA CON L'EVENTO DEL 03.06.2023 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE CON REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO. RIAPERTURA DELLE SCOLINE LUNGO VIA MINGOLINO - NEL TRATTO INTERESSATO DAGLI EVENTI - E DEI RELATIVI POZZETTI. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO PREVISTO ENTRO IL 2023 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002410001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 129025.16 |  | NO | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-29 | 29/05/2024 | 100
ER-URVI-000130 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA MINGOLINO - FRAZIONE VILLA D'AIANO | 44.289205, 10.952074 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RILEVANTE ABBASSAMENTO STRADALE IN VIA MINGOLINO CON RISCHIO DI IMMINENTE FRANA – SITUAZIONE IN VIA DI PEGGIORAMENTO PER SMOTTAMENTI A VALLE (EVENTI MAGGIO 2023 E DEL 03/06/2023) | REALIZZAZIONE DI MOLTEPLICI RETI DI DRENAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE. OPERE PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002420001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2025-06-09 | 09/06/2025 | 240
ER-URVI-000131 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498500 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA MONTEROCCA - ROCCA DI ROFFENO | 44.297740, 11.029170 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RILEVANTE ABBASSAMENTO STRADALE IN VIA MONTEROCCA CON RISCHIO DI IMMINENTE FRANA – SITUAZIONE IN VIA DI PEGGIORAMENTO PER SMOTTAMENTI A VALLE (EVENTI DEL MAGGIO 2023). | OPERE SOSTEGNO DELLA SCARPATA A VALLE DELLA VIABILITÀ DI VIA MONTEROCCA, CON REALIZZAZIONE DI PARATIA DI MICROPALI E SOVRASTANTE TRAVE DI CORREA. RIPRISTINO COMPLETO DELLA SEDE E DELLA BANCHINA STRADALE. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002450001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-01 |  | 2025-09-01 |  | 180
ER-URVI-000132 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 136400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136400 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA DELL'ARTIGIANO - CAPOLUOGO | 44.283410, 11.002732 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RILEVANTE ABBASSAMENTO STRADALE IN VIA DELL’ARTIGIANO CON RISCHIO DI IMMINENTE FRANA – SITUAZIONE IN PEGGIORAMENTO A SEGUITO DEGLI EVENTI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. | REALIZZAZIONE DI OPERE PER IL DRENAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE. REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON RIAPERTURA DELLE SCOLINE E INSTALLAZIONE DI NUOVI POZZETTI DI SCOLO. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002460001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-11-10 | 10/11/2025 | 100
ER-URVI-000133 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 245160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245160 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA LAVACCHIO - ROCCA DI ROFFENO | 44.293976, 11.032513 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | GRAVE PEGGIORAMENTO DI FRANA IN ESSERE, GIÀ SEGNALATA IN PRECEDENZA ART. 10. IL TRANSITO È ATTUALMENTE INTERDETTO. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO PREVISTO ENTRO IL 2023 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | REALIZZAZIONE DI MURO SU PALI A VALLE DELLA VIABILITÀ. RINTERRO CON RIPRISTINO DELLA SEDE E DELLA BANCHINA STRADALE FRANATE. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002490001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 236956.14 |  | NO | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-06-13 | 13/06/2024 | 363
ER-URVI-000134 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA RIODOMELLO - FRAZIONE ROCCA DI ROFFENO | 44.295470, 11.003048 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE IN VIA RIODOMELLO (STRADA VICINALE) E IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA DEL TRANSITO SULLA STESSA VIA. IL TRANSITO È STATO INTERROTTO PER ALCUNI GIORNI FIN TANTO CHE ALCUNI PROPRIETARI HANNO RIPRISTINATO PARZIALMENTE LA PERCORRIBILITÀ, ASPORTANDO IL MATERIALE FRANATO. | RIMOZIONE COMPLETA DEL MATERIALE FRANATO CON RIPROFILATURA DEL PENDIO, PER EVITARE IL RIPROPORSI DI ANALOGHE CRITICITÀ. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002510001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2026-03-02 |  | 30
ER-URVI-000135 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA CANOBBI - FRAZIONE VILLA D'AIANO | 44.303744, 10.999526 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE IN VIA CANOBBI E RIDUZIONE DELLA VIABILITÀ SULLA STESSA VIA (ATTUALMENTE ANCORA PARZIALMENTE INTERROTTA). | RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANATO. RIAPERTURA DELLE SCOLINE A LATO DELLA VIABILITÀ. CONTROLLO E POTENZIAMENTO DEI POZZETTI PER LO SCOLO DELLE ACQUE. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002520001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-10 | NO | 30723.54
ER-URVI-000136 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37200 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA CORGNOLA - FRAZIONE LABANTE | 44.263806, 11.017948 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE IN VIA CORGNOLA (STRADA VICINALE) E RIDUZIONE DELLA VIABILITÀ SULLA STESSA VIA (ATTUALMENTE ANCORA PARZIALMENTE INTERROTTA) | RIMOZIONE COMPLETA DEL MATERIALE FRANATO, GIÀ IN PARTE ESEGUITA DAI FRONTISTI DELLA STRADA VICINALE. RIAPERTURA DELLA SCOLINA A MONTE DELLA VIABILITÀ, CON OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002530001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 36413.75 |  | NO | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-12-02 | 02/12/2024 | 45
ER-URVI-000137 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37200 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA PALTANO - FRAZIONE VILLA D'AIANO | 44.291162, 10.999256 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE IN VIA PALTANO (STRADA VICINALE) E RIDUZIONE DELLA VIABILITÀ SULLA STESSA VIA (ATTUALMENTE ANCORA PARZIALMENTE INTERROTTA) | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELLA VIABILITÀ, CON RIMOZIONE DEL MATERIALE INSTABILE. REGIMAZIONE DEL CORSO D'ACQUA CHE HA PROVOCATO L'INNESCARSI DEL MOVIMENTO FRANOSO. (IN CASO DI OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO, INIZIO NEL 2024 E CONCLUSIONE ENTRO AUTUNNO 2024) | F17H23002550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 35857.15 |  | NO | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-12-06 | 06/12/2024 | 45
ER-URVI-000138 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 73200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73200 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA CANOLA NUOVA | 44.276092, 11.009284 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO A MONTE CON CONSEGUENTE DILAVAMENTO DI VIA CANOLA NUOVA (STRADA VICINALE). ATTUALMENTE LA STRADA È DIFFICILMENTE PERCORRIBILE. | RIMOZIONE DEL MATERIALE TRASPORTATO DALL'IMPETO DELLE ACQUE. OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA TRAMITE GETTO DI CLS. | F17H23003060001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 72069.06 |  | NO | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-06-24 | 24/06/2025 | 110
ER-URVI-000139 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 54900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | - | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | VIA MONTE BALGARO | 44.302872, 10.981479 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SIA MONTE CHE A VALLE DI VIA MONTE BALGARO (STRADA VICINALE). ATTUALMENTE LA VIA RISULTA IN CONDIZIONI DI NOTEVOLE INSTABILITÀ PER IL DILAVAMENTO DELLE ACQUE. | MESSA IN SICUREZZA DI VIA MONTE BALGARO TRAMITE REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO. | F17H23003070001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2026-03-30 |  | 90
ER-URVI-000140 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 931540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931540 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DELLE LASTRE | A: 44,4488971- 11,316999 B: 44,4490804 - 11,3188248 C: 44,4490885 - 11,3198511 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E A VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DELLE LASTRE | F37H23001400004 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2025-10-08 | NO | 0 |  | SI |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2025-03-17 | 17/03/2025 | 205
ER-URVI-000141 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | 44.4740 – 11.2928 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE DELLA SCARPATA LATO TORRENTE CON INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA MONTE ALBANO | F37H23001400004 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000142 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | Punto 1: 44.4425°, 11.3492°- Punto 2: 44.4430°, 11.3468° - Punto 3: 44.4435°, 11.3420° - Punto 4 44.4422°, 11.3393° | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE DELLA SCARPATA LATO TORRENTE CON INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DELLE TORRIANE | B38H24000850001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-25 | SI | 344421.09 | SI | NO | 2024-06-17 |  |  | 2024-07-15 |  | 16/09/2024 | 120
ER-URVI-000143 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 597229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597229 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | 44,4720192 - 11,3375197 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE. | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DEI COLLI | F37H23001400004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 250000
ER-URVI-000145 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 579511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579511 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DI RAVONE | 44.4722 – 11.3140 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE. | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DEL RAVONE | F37H23001400004 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-10-08 | NO | 300042.78 |  | SI |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-11-18 | 18/11/2024 | 239
ER-URVI-000146 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 639231.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639231.18 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DI SABBIUNO | 44.4268 – 11.3158 44.4373 - 11.3098 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE. | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DI SABBIUNO | F37H23001400004 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-10-08 | NO | 480925.6 |  | SI |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-19 | 19/08/2024 | 105
ER-URVI-000147 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1600801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600801 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DELLA FRATTA | A: 44,469753 – 11,340569 B: 44,469506 – 11,340447 C: 44,464869 – 11,341514 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E A VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DELLA FRATTA | F37H25000480002 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000148 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 372044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372044 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DI BARBIANO | 44.4711° - 11.3428° | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLA FRANA, NONCHÉ INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE. - VIA DI BARBIANO | F37H25000490002 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000149 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 631998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631998 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DEL PALEOTTO | A: 44.45153, 11.35296 B: 44.44384, 11.3513 C: 44.4453, 11.35628 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E A VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DEL PALEOTTO | F37H25000500002 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000150 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1340847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340847 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DEL POGGIO | 44.4508° - 11.3509° | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E A VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DEL POGGIO | F37H25000510002 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000151 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | VIA SIEPI SAN GIOVANNI | 44.26089425835101, 11.57545699973677 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AVVALLAMENTI, FESSURAZIONI E FRANA CHE HANNO RESO INAGIBILE LA SEDE STRADALE IN PIÙ PUNTI. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO. | CONSOLIDAMENTO FRANA E RIPRISTINO SEDE STRADALE | I47H23000800007 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2025-10-17 | NO | 335500 |  | SI |  | 2025-03-12 |  | 2025-03-12 |  | 11/07/2025 | 172
ER-URVI-000152 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | VIA MONTE BATTAGLIA | 44.267978465464424, 11.602330423885286 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AVVALLAMENTI, FESSURAZIONI E FRANE CHE HANNO RESO INAGIBILE LA SEDE STRADALE IN PIÙ PUNTI. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO. | LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE E CONSOLIDAMENTO FRANE | I47H23000810007 | NO | SI | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-07 | 2026-06-03 |  | 2026-06-20 |  | 190
ER-URVI-000153 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1037069.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037069.78 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | VIA SIEPI DI CAMPIUNO | 44.256906925566426, 11.60836746562951 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AVVALLAMENTI, FESSURAZIONI E FRANE CHE HANNO RESO INAGIBILE LA SEDE STRADALE IN PIÙ PUNTI. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO. | LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE E CONSOLIDAMENTO FRANE | I47H23000820007 | NO | SI | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-07 | 2026-06-03 |  | 2026-06-20 |  | 190
ER-URVI-000154 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3736008.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3736008.97 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | BORGO TOSSIGNANO | VARI | FRANA | FRANA | FRANA | LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE E CONSOLIDAMENTO FRANE - PROGETTAZIONE SECUTIVA DI TUTTO L'INTERVENTO; INTERVENTI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO” INTESI QUALI QUELLI DI "MANUTENZIONE" E "MESSA IN SICUREZZA" DELLA SEDE STRADALE (E PARTILIMITROFE) NONCHÈ QUELLI "NON STRUTTURALI" SUL CORPO FRANA | I47H23000830007 | NO | SI | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-07 | 2026-06-03 |  | 2026-06-20 |  | 226
ER-URVI-000155 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | VIA MONTE BATTAGLIOLA | 44.247088903918915, 11.62012590564594 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA SEDE STRADALE IN PIÙ PUNTI, RENDENDOLA INAGIBILE. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO. | LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO INTERVENTO D'EMERGENZA DI ALLARGAMENTO E SGOMBERO ESEGUITO DAI VVF: PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE SCARPATE | I45F23000290007 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-17 | NO | 165954.59 |  | SI |  | 2025-06-17 |  | 2025-06-17 | 2025-10-20 |  | 60
ER-URVI-000156 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | VIA ROCCHETTA | 44.278074531011015, 11.6093356597824 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA DA FRANE E SMOTTAMENTI OLTRE LA CADUTA DI ALBERATURE | INTERVENTO DI RIPRISTINO VIABILITÀ E CONSOLIDAMENTO FRANA SU RIO SGARBA | I47H23000840007 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-07 | 2026-06-03 |  | 2026-06-20 |  | 43
ER-URVI-000157 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | VIA RAGGI | 44.26350763770291, 11.583015266899084 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AVVALLAMENTI, FESSURAZIONI E FRANE CHE HANNO RESO INAGIBILE LA SEDE STRADALE IN PIÙ PUNTI. | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA E SISTEMAZIONE SCARPATE | I47H23000850007 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-10-17 | NO | 217164.99 |  | SI |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 |  | 29/07/2025 | 90
ER-URVI-000158 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | FRANA DI VIA RAGGI | 44.262468791748894, 11.581929266899026 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA IN FASE DI RIATTIVAZIONE CHE IN CASO DI DISTACCO POTREBBE INVESTIRE ABITAZIONI FINO A COINVOLGERE LA S.P. 610 MONTANARA | MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA MEDIANTE DRENAGGI E VERIFICHE | I47H23000890007 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-17 | NO | 172309.15 |  | SI |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-13 |  | 14/07/2025 | 9
ER-URVI-000159 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | FRANA DI VIA SIEPI SAN GIOVANNI | 44.260607355386206, 11.57824063448228 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE IN CASO DI ULTERIORE EVOLUZIONE POTREBBE INVESTIRE ULTERIORMENTE VIA SIEPI SAN GIOVANNI | MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA MEDIANTE DRENAGGI E VERIFICHE | I47H23000800007 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-10-17 | NO | 112240 |  | SI |  | 2025-03-12 |  | 2025-03-12 |  | 11/07/2025 | 172
ER-URVI-000160 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 209772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209772.8 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | CAMPADUNO TRASASSO, VIA DELL'ALVA LOC.TRASASSO | 44.2511182,11.2703362 44.255820,11.274365 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA LOC. CAMPADUNO E VIA DELL'ALVA LOC.TRASASSO | H57H23000800005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-20 | SI | 72820.29 |  | NO | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-09-29 | 29/09/2025 | 170
ER-URVI-000162 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | LOC. SELVE MONZUNO | 44.289060, 11.276091 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DEL PIAZZALE DEL MAGAZZINO COMUNALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA | H57H23000810005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-20 | SI | 119644.05 |  | NO | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2025-09-15 | 15/09/2025 | 180
ER-URVI-000164 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 517075.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517075.94 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA TRE FASCI N.256, VIA TRE FASCI N.248/1, VIA CÀ DI BARBIERI, VIA CÀ DI COMELETTO, VIA CÀ DI LORENZO N.160 | 44.2915011,11.2756982 44.293295,11.272859 44.2953987,11.2705504 44.2962470,11.2697079 44.2959684,11.2658988 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA TRE FASCI N.256, VIA TRE FASCI N.248/1, VIA CÀ DI BARBIERI, VIA CÀ DI COMELETTO, VIA CÀ DI LORENZO N.160 | H57H23002080005 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-20 | SI | 25471.8 |  | SI | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-12-04 | 04/12/2025 | 180
ER-URVI-000168 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 537265.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537265.96 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA CÀ DI LORENZO N.161, VIA CÀ DI BARBIERI | 44.2963878,11.2616120 44.2972486,11.2563545 44.2987474,11.2538275 44.2991815,11.2515671 44.2963936,11.2616093 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA CA DI LORENZO N.161, VIA CA DI BARBIERI | H57H24000030005 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-20 | SI | 11494.64 |  | SI | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-12-04 | 04/12/2025 | 180
ER-URVI-000173 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 89902.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89902.12 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA CÀ DI PICCHIO | 44.2835483,11.27950 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA CA DI PICCHIO | H57H24000040005 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-20 | SI | 65707.01 |  | NO | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2025-07-18 | 18/07/2025 | 90
ER-URVI-000174 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 163886.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163886.8 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | LOC.LANTANÈ 179 | 44.317384,11.278642 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA IN LOC. LANTANÈ | H57H23000820005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-20 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | 2026-05-01 |  | 120
ER-URVI-000175 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 26182.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26182.89 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA FREDDOLINA | 44.270271,11.243230 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA FREDDOLINA | H57H23000820005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-20 | SI | 25925 |  | NO | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-09-04 | 04/09/2025 | 30
ER-URVI-000176 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 32712.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32712.29 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA CA DI ZANO | 44.287266,11.279107 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA CA DI ZANO | H57H24000050005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-20 | SI | 32391 |  | NO | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 16/06/2025 | 60
ER-URVI-000177 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 78932.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78932.7 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA DEI CILIEGI | 44.2749647,11.2232758 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIRPISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA CILIEGI | H57H24000060005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-20 | SI | 46937.56 |  | NO | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2025-02-28 | 28/02/2025 | 90
ER-URVI-000178 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | STRADA COMUNALE LOC. CA DI DAVINO GABBIANO | 44.259267,11.238725 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIRPISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA IN LOC. CA DI DAVINO GABBIANO | H57H24000070005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 197200 |  | NO | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-01-20 | 20/01/2025 | 90
ER-URVI-000179 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 44375.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44375.1 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA DEI COZZI | 44.276732,11.232416 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA DEI COZZI | H57H24000080005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 43945 |  | NO | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-19 | 19/08/2024 | 90
ER-URVI-000180 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA RINASCITA | 44.2809344,11.2655773 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA RINASCITA | H57H24000090005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 21362.74 |  | NO | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-10-01 | 01/10/2025 | 180
ER-URVI-000181 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 276480.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276480.9 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA S.NICOLÒ DELLA GUGLIARA TRATTI 1, 2 E 3 | 44.281761,11.255090 44.284171,11.252759 44.286826,11.245937 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA S.NICOLÒ DELLA GUGLIARA TRATTI 1, 2 E 3 | H57H24000100005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 276480.9 |  | NO | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2025-02-03 | 03/02/2025 | 124
ER-URVI-000184 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 93370.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93370.42 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA DEI CAMPI SPORTIVI | 44.275742,11.200330 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA CAMPI SPORTIVI | H57H23000830005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 3432.21 |  | NO | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-04-01 |  | 30
ER-URVI-000185 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 7330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7330.4 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | STRADA MONTORIO-RIOVEGGIO (TRATTO 1) | 44.269385,11.198774 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICASTRADA MONTORIO-RIOVEGGIO (TRATTO 1) | H57H23000830005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 7087.22 |  | NO | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2024-11-18 | 18/11/2024 | 100
ER-URVI-000186 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 34437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34437.4 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | STRADA MONTORIO-RIOVEGGIO (TRATTO 2) | 44.2677213,11.2014366 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICASTRADA MONTORIO-RIOVEGGIO (TRATTO 2) | H57H23000830005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 33574.07 |  | NO | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-11-18 | 18/11/2024 | 100
ER-URVI-000187 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 27017.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27017.76 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | STRADA MONTORIO-RIOVEGGIO (TRATTO 3) | 44.2671547,11.2030603 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICASTRADA MONTORIO-RIOVEGGIO (TRATTO 3) | H57H23000830005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 26418.7 |  | NO | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-11-18 | 18/11/2024 | 100
ER-URVI-000188 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 41364.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41364.4 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA LA BRANA LOC.MONTORIO (TRATTO 1) | 44.2579696,11.2078739 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA LA BRANA LOC.MONTORIO (TRATTO 1) | H57H23000830005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 26418.7 |  | NO | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-11-18 | 18/11/2024 | 100
ER-URVI-000189 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20224.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20224.05 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA LA BRANA LOC.MONTORIO (TRATTO 2) | 44.2560644,11.2089847 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA LA BRANA LOC.MONTORIO (TRATTO 2) | H57H23000830005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 19542.08 |  | NO | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-11-18 | 18/11/2024 | 100
ER-URVI-000191 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 161411.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161411.6 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA COVA | 44.312141,11.258617 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PARCHEGGIO PUBBLICO UTILIZZATO COME STOCCAGGIO DI MATERIALE FRANATO E RIFIUTI | LAVORI DI SGOMBERO DEL MATERIALE PRESENTE E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | H57H24000120005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 10888.5 |  | NO | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-04-15 |  | 150
ER-URVI-000192 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 260110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260110.8 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA CREDA | 44.315089,11.251710 44.314620,11.251799 44.315748,11.251540 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA CREDA INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | H57H23000840005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2027-01-01 |  | 120
ER-URVI-000193 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 165379.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165379.06 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA STAZIONE | 44.318546,11.260789 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA STAZIONE | H55F24000020005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2027-01-01 |  | 120
ER-URVI-000194 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 141633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141633.8 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA CHIRICI GINETTA VIA CA DI LORETTA | 44.318267,11.263435 44.317310,11.263362 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIRPISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADE PUBBLICHE VIA CHIRICI GINETTA E VIA CA DI LORETTA | H57H24000130005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 2026-07-01 |  | 120
ER-URVI-000196 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 159567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159567.1 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA BLOGNA | 44.309178,11.257044 44.308562,11.256451 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIRPISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA BLOGNA | H57H23000840005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 2026-06-01 |  | 90
ER-URVI-000198 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30107 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA CÀ DI SERRA | 44.306161,11.252612 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIRPISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA CA DI SERRA | H57H23000840005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2027-01-01 |  | 90
ER-URVI-000199 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 82336.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82336.1 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA BELLARIA | 44.299351,11.245466 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIRPISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA CA DI SERRA | H57H23000840005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2027-01-01 |  | 60
ER-URVI-000200 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 317948.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317948.5 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA RIO BACCHIO | 44.297425,11.243863 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIRPISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA RIO BACCHIO | H57H24000150005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 316500 |  | NO |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 |  | 2025-03-31 | 31/03/2025 | 200
ER-URVI-000201 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60344.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60344.9 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA CA DI BERTO | 44.320291,11.254442 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIRPISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIACA DI BERTO | H57H23000840005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 59816 |  | NO | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-05-19 | 19/05/2025 | 60
ER-URVI-000202 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 64926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64926.4 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA ROVINE | 44.321996,11.269749 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIRPISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA ROVINE | H57H23000840005 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 2026-09-01 |  | 90
ER-URVI-000206 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 411521.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411521.96 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | STRADA COMUNALE LOC. CASAROLA, VIA BRENTO, VIA VALVERDE | 44.3252671,11.2875543 44.3252416,11.2862594 44.3387922,11.2994180 44.3441516,11.3026407 44.3442314,11.3004688 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA LOC.CASAROLA (TRATTI 1 E 2), VIA BRENTO 1, VIA VALVERDE (TRATTI 1 E 2) | H57H24000180005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 411521 |  | NO |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 2025-01-21 |  | 180
ER-URVI-000210 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 520271.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520271.15 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA CAVIDOLA, VIA MONTE ADONE | 44.343700,11.308031 44.3457005,11.3109525 44.3469789,11.3118782 44.337644, 11.296566 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA CAVIDOLA, VIA MONTE ADONE (TRATTI 1-2-3-4) | H57H24000190005 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 1485.04 |  | SI | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-11-27 | 27/11/2025 | 175
ER-URVI-000213 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA MONTECASTELLO | 44.273762, 11.263293 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA MONTECASTELLO | H57H23000850005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 9945.44 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2026-05-01 |  | 180
ER-URVI-000214 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA TRE FASCI 257 | 44.292149, 11.276272 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA TRE FASCI | H57H23000850005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 15098.59 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 2026-06-01 |  | 120
ER-URVI-000215 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 282744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282744 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | LOC.ROVINE VADO | 44.321398,11.269459 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL RIO MONZANELLO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLE SUE PERTINENZE E DELLE ABITAZIONI CIRCOSTANTI | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | B58H24001500001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 23019.45 |  | NO | 2025-07-14 |  | 2026-03-30 |  | 2026-04-30 |  | 245
ER-URVI-000216 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 256564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256564 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA VAL DI SETTA 11 | 44323071,11.261511 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL RIO NUZZANO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLE SUE PERTINENZE E DELLE ABITAZIONI CIRCOSTANTI | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | B58H24011210001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 21623.85 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-30 |  | 243
ER-URVI-000217 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 274890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274890 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA DELLA STAZIONE | 44.321297,11.262382 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL RIO BASTELA CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | B58H24001700001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-25 | SI | 177285.26 | SI | NO | 2024-05-02 |  |  | 2024-12-10 |  | 23/04/2025 | 120
ER-URVI-000218 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 141372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141372 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA PEPPINO IMPASTATO | 44.320302,11.259474 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL RIO CAVERA CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | H58H23000290005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 141000 |  | NO | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-08-27 | 27/08/2025 | 80
ER-URVI-000219 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 157499.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157499.75 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA PEPPINO IMPASTATO VIA OTTO MARZO | 44.316048,11.262070 44.320419,11.259000 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL RIO PALAZZO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA OTTO MARZO | H58H24000090005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 5612 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-05-01 |  | 180
ER-URVI-000220 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 125664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125664 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA PALMIERI | 44.313851,11..258002 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL FOSSO INTERPODERALE DI VIA PALMIERI CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | H58H23000290005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2027-01-01 |  | 120
ER-URVI-000221 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 431970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431970 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA VAL DI SETTA N.67/A | 44.313333,11.259337 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL RIO DELLA ROCCA CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLE SUE PERTINENZE E DELLE ABITAZIONI CIRCOSTANTI | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | H58H23000290005 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-30 | 2026-12-31 |  | 2027-03-30 |  | 276
ER-URVI-000222 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 382228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382228 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA VAL DI SETTA N.91 | 44.309889,11.260583 44.310080,11.260666 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL FOSSO INTERPODERALE DI VIA VAL DI SETTA 91 CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLE SUE PERTINENZE E DELLE ABITAZIONI CIRCOSTANTI | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | H58H24000120005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2027-01-01 |  | 180
ER-URVI-000224 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 633556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633556 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA BLOGNA | 44.308309,11.257711 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL RIO BLOGNA CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLE SUE PERTINENZE E DELLE ABITAZIONI CIRCOSTANTI | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | B58H24001510001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-25 | SI | 435735 |  | SI | 2025-05-16 |  |  | 2025-06-11 |  | 07/07/2025 | 180
ER-URVI-000225 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 400554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400554 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA CÀ DI SERRA | 44.305022,11.252964 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL RIO SERRA CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLE SUE PERTINENZE E DELLE ABITAZIONI CIRCOSTANTI | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | H58H23000290005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 10781.25 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-05-01 |  | 180
ER-URVI-000226 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 469931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469931 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VIA VAL DI SETTA | 44.302579,11.247839 44.302845,11.248289 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL FOSSO INTERPODERALE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLE SUE PERTINENZE E DELLE ABITAZIONI CIRCOSTANTI | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | H58H24000140005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 2026-06-01 |  | 150
ER-URVI-000230 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 299440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299440 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO - VIA VAL DI SETTA | 44.298387,11.244512 44.299256,11.245758 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL FOSSO INTERPODERALE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLE SUE PERTINENZE E DELLE ABITAZIONI CIRCOSTANTI | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | H58H24000150005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2027-01-01 |  | 180
ER-URVI-000231 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 481712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481712 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO - VIA VAL DI SETTA N.21 | 44.297786,11.243749 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO ALL'INTERNO DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL RIO BACCHIO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLE SUE PERTINENZE E DELLE ABITAZIONI CIRCOSTANTI | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | H58H23000290005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 481712 |  | NO | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 09/07/2025 | 100
ER-URVI-000234 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE | - | BOLOGNA | LIZZANO IN BELVEDERE | VIDICIATICO | 44.174497562912784, 10.870902932572037 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNO: SMOTTAMENTO PARCHEGGI (CON PERTINENZE) PISCINA "CONCA DEL SOLE". FRANA TUTTORA IN MOVIMENTO. | OPERE DI SOSTEGNO DELLA FRANA A VALLE DEL PARCHEGGIO DELLA PISCINA "CONCA DEL SOLE" E RIPRISTINO DEI PARCHEGGI E DELLE RELATIVE PERTINENZE. | I37H23001140002 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-22 | NO | 247152.68
ER-URVI-000235 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | FRADUSTO (CÀ MICHELA / MOLINO VOLPE) | 44.248426641495875, 11.301217547984772 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTO DI VIA FRADUSTO IMPERCORRIBILE A CAUSA DI ALLAGAMENTI E DISSESTI LOCALIZZATI (ABBASSAMENTI CARREGGIATA) | REALIZZAZIONE DI GABBIONATA A MONTE E POSA DI DRENAGGI | I18H23000160006 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-15 | 2026-03-01 |  | 30
ER-URVI-000236 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | FRADUSTO (MAMIETTO) | 44.24805428590956, 11.295271726395619 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DEL VERSANTE SOPRA STRADA CON DISTACCO DI MATERIALE CHE HA OCCUPATO TOTALMENTE LA STRADA VIA FRADUSTO | PULIZIA FANGO E RIMOZIONE DI MATERIALE E ALBERI DALLA STRADA COMUNALE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO VEICOLI, RIPRISTINIO FOSSI E POZZETTI | I18H23000170006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 49564.59 |  | NO | 2024-12-30 |  |  | 2024-12-30 |  | 17/01/2025 | 58
ER-URVI-000237 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DI BALDINO (CÀ DI NATALINO - MONTEPIANO) | 44.226495310716025, 11.295314918695347 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | GRANDE SPACCO NEI TERRENI A VALLE DELLA LOCALITÀ MONTEPIANO, CON DISTACCO DI MATERIALE VERSO VIA CÀ DI BALDINO. PALO LINEA ELETTRICA COLPITO | OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE | I18H23000190006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 296150.94 |  | NO | 2024-05-22 |  |  | 2024-05-22 |  | 02/10/2024 | 60
ER-URVI-000238 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DEL BARBA (VALZOLE) | 44.211146359422926, 11.297032368564606 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO DEL TERRENO A VALLE DELLA STRADA VIA CÀ DEL BARBA ALL'ALTEZZA DEL BORGO VALZOLE | RIPRISTINO SCARPATA A VALLE DELLA STRADA CON LAVORAZIONI SUI FOSSI E POZZETTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE. RIMOZIONE MATERIALE E PRIMA MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATA DAI DIPENDENTI DELL'ENTE. LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA E CONSOLIDAMENTO ANCORA DA EFFETTUARE | I17H23001260006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-13 | SI | 5000 |  | NO | 2025-06-11 |  |  | 2025-06-11 |  | 02/07/2025 | 30
ER-URVI-000239 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DEL BARBA (CÀ DEL TOSCO) | 44.21015755420897, 11.300157550660337 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO DI TERRENO A MONTE DEL BORGO CÀ DEL TOSCO ED EVENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO ALCUNI FABBRICATI | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON ELIMINAZIONE MATERIALE CROLLATO SULLA CARREGGIATA, CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELLA STRADA. RIMOZIONE MATERIALE E PRIMA MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATA DAI DIPENDENTI DELL'ENTE. LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA E CONSOLIDAMENTO ANCORA DA EFFETTUARE | I17H23001270006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 347490.98 |  | NO | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 |  | 11/07/2024 | 120
ER-URVI-000240 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DEL BARBA (MULINO PIROTTO) | 44.20844049774023, 11.298644595417327 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE DELLA STRADA MULINO DEL PIROTTO CON DISTACCO DI MATERIALE ED ALBERI CHE HANNO OCCUPATO LA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON ELIMINAZIONE MATERIALE CROLLATO SULLA CARREGGIATA, RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ CON INTERVENTI SULLE PORZIONI DI STRADA DANNEGGIATA. RIMOZIONE MATERIALE E PRIMA MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATA DAI DIPENDENTI DELL'ENTE. LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA E CONSOLIDAMENTO ANCORA DA EFFETTUARE | I17H23001280006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-13 | SI | 25000 |  | NO | 2025-06-11 |  |  | 2025-06-11 |  | 02/07/2025 | 30
ER-URVI-000241 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | PALLERANO | 44.215051, 11.336278 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI MATERIALE A MONTE DELLA STRADA CON OCCUPAZIONE PARZIALE DELLA CARREGGIATA | RIMOZIONE DEL MATERIALE DALLA CARREGGIATA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA | I17H23001290006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 74783.94 |  | NO | 2025-03-23 |  |  | 2025-03-23 |  | 23/04/2025 | 60
ER-URVI-000242 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | MADONNA DEI BOSCHI (PANORAMICA 4) | 44.229112369671284, 11.330291102844118 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU AREA PRIVATA CON CEDIMENTO DI TERRENO AI PIEDI DI UNA ABITAZIONE RESA INAGIBILE | RIPRISTINO DELLA CUNETTA DI RACCOLTA DELLE ACQUE A BORDO STRADA | I18H23000200006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-13 | SI | 5000 |  | NO | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-22 |  | 22/07/2024 | 15
ER-URVI-000243 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | MADONNA DEI BOSCHI (VIA RONCONATALE) | 44.23410133639944, 11.33701679418206 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI MATERIALI E ALBERI A MONTE DELLA STRADA CHE INTERROMPE LA VIABILITÀ DI VIA RONCONATALE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON ABBATIMENTO DI ALBERI E RIMOZIONE DEL MATERIALE CROLLATO SULLA CARREGGIATA | I17H23001300006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 5000 |  | NO | 2024-02-02 |  |  | 2024-02-02 |  | 02/02/2024 | 30
ER-URVI-000244 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CAMPEGGIO (SUMBILLA) | 44.2316391772861, 11.338406115521623 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTO DI STRADA VIA SUMBILLA RESA IMPERCORRIBILE A CAUSA DI DIVERSI DISSESTI ALLA STRUTTURA STRADALE (CRESTE, SPACCATURE, RIGONFIAMENTI) | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ CON INTERVENTI SULLE PORZIONI DI STRADA DANNEGGIATA | I18H23000210006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 25000 |  | NO | 2024-02-02 |  |  | 2024-02-02 |  | 02/02/2024 | 30
ER-URVI-000245 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | PIAMAGGIO (CÀ DI FRESCO) | 44.192752278677744, 11.321429732357316 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO DEL TERRENO POSTO LATERALMENTE ALLA STRADA, IN PARTE LA CARREGGIATA È CEDUTA | RIPRISTINO DELLE PORZIONE DI STRADA CROLLATA E DELLA SCARPATA DI VALLE | I17H23001310006 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 60
ER-URVI-000246 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | PIAMAGGIO (VILLA DI MEZZO) | 44.20137622124739, 11.314232174289785 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA STRADA VIA VILLA DI MEZZO, CON CREPE AL LIMITE DELLA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A VALLE DELLA STRADA CON LAVORAZIONI PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE | I17H23001320006 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 |  | 30
ER-URVI-000247 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | LOGNOLA (CÀ DI ROPI) | 44.233779266130526, 11.311807227970538 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA LOGNOLA CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA VIABILITÀ | RIPRISTINO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA LOGNOLA | I17H23001000006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 125000 |  | NO | 2024-07-03 |  |  | 2024-07-03 |  | 16/07/2024 | 120
ER-URVI-000248 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | GRAGNANO | 44.240787020792, 11.353556632075856 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE DELLA STRADA VIA GRAGNANO (CIVICO 19) CON MATERIALE CHE OCCUPA TOTALMENTE LA VIABILITÀ | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON ABBATIMENTO DI ALBERI, RIMOZIONE DEL MATERIALE E RIPRISTINO DELLA RETE PROTETTIVA IN SCARPATA. RIMOZIONE MATERIALE E PRIMA MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATA DAI DIPENDENTI DELL'ENTE. LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA E CONSOLIDAMENTO ANCORA DA EFFETTUARE | I17H23001010006 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO | 2025-08-14 |  |  | 2025-08-14 |  | 26/01/2026 | 60
ER-URVI-000249 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | GRAGNANO | 44.237001253562184, 11.359069105487627 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA GRAGNANO CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA VIABILITÀ | RIMOZIONE MATERIALE E PRIMA MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATA DAI DIPENDENTI DELL'ENTE. LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA E CONSOLIDAMENTO ANCORA DA EFFETTUARE | I17H23001020006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 99377.02 |  | NO | 2024-12-06 |  |  | 2024-12-06 |  | 18/01/2025 | 60
ER-URVI-000250 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | GRAGNANO | 44.24149263385164, 11.344072092925465 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLATA DI DETRITI DALLA SCARPATA A MONTE DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON RIMOZIONE DETRITI E RIPRISTINO RETE SCARPATA | I17H23001040006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 74018.33 |  | NO | 2024-11-26 |  |  | 2024-11-26 |  | 12/12/2024 | 60
ER-URVI-000251 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | LOGNOLA (CÀ DE ROSSI) | 44.23706835993803, 11.307527335159996 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLATA DI DETRITI E FANGO SU STRADA COMUNALE E SUCCESSIVO CEDIMENTO DI TERRENO A VALLE DELLA STRADA VIA LOGNOLA CON VIABILITÀ IN PARTE COMPROMESSA | RIPRISTINO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA LOGNOLA | I17H23001050006 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO | 2025-04-30 |  |  | 2025-04-30 | 2026-05-01 |  | 30
ER-URVI-000252 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | FRADUSTO (VERGIANO) | 44.24358234550912, 11.288157353891464 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLATA DI DETRITI E FANGO SULLA STRADA COMUNALE VIA FRADUSTO | PULIZIA FANGO STRADA COMUNALE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEI VEICOLI E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA CEDUTA. RIMOZIONE MATERIALE E PRIMA MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATA DAI DIPENDENTI DELL'ENTE. LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA E CONSOLIDAMENTO ANCORA DA EFFETTUARE | I17H23001060006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-13 | SI | 24882.15 |  | NO | 2024-09-04 |  |  | 2024-09-04 |  | 08/10/2024 | 30
ER-URVI-000253 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | GRAGNANO (AMPUGNOLA) | 44.239119606528135, 11.35976112544362 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLATA DI DETRITI E FANGO SU STRADA | RIPRISTINO TRATTO DI STRADA E RIPRISTINO FOSSI E POZZETTI | I17H23001070006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 24822.43 |  | NO | 2024-09-04 |  |  | 2024-09-04 |  | 08/10/2024 | 30
ER-URVI-000254 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | LOGNOLA (VIA VAIOLE) | 44.2227210694543, 11.308668189049374 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DELLA SCARPATA A MONTE DELLA STRADA VIA VAIOLE CON COLATA DI DETRITI ED ALBERI | RIMOZIONE DI ALBERI E MATERIALE, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA E RIPRISTINO DELLA CUNETTA DI RACCOLTA DELLE ACQUE. MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA DELLE CUNETTE EFFETTUATA DAI DIPENDENTI DELL'ENTE. LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA E FOSSI DA EFFETTUARE | I17H23001100006 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-15 | 2026-04-01 |  | 60
ER-URVI-000255 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | FRADUSTO (STIOLO) | 44.24660236738372, 11.284976626879644 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA STIOLO | PALIZZATA DI LEGNO DI SOSTEGNO. RIMOZIONE MATERIALE E PRIMA MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATA DAI DIPENDENTI DELL'ENTE. LAVORI DI RIPRISTINO DI FOSSI E POZZETTI ANCORA DA EFFETTUARE | I17H23001110006 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO | 2025-10-29 |  |  | 2025-10-29 | 2026-05-01 |  | 30
ER-URVI-000256 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | SAVENA | 44.22068235648885, 11.285674947657203 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LUNGO LA VIA SAVENA 2 CEDIMENTI SCARPATA A BORDO STRADA IN LOCALITÀ FRADUSTO + 2 SMOTTAMENTI IN SCARPATA + RIFACIMENTO RETE PARAMASSI | REALIZZAZIONE DI PARATIA DI PALI E POSA DI DRENAGGI | I17H23001120006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 398457.32 |  | NO | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 |  | 11/07/2024 | 120
ER-URVI-000257 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | FRADUSTO (VERGIANO) | 44.231908666990286, 11.283614618181723 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA FRADUSTO, CON CEDIMENTO TOTALE DELLA CARREGGIATA | RICOSTRUZIONE COMPLETA CON ASFALTO DELLA STRADA | I17H23001130006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-13 | SI | 24882.15 |  | NO | 2024-09-04 |  |  | 2024-09-04 |  | 08/10/2024 | 30
ER-URVI-000258 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | FRADUSTO (CÀ DEI MASTACCHI) | 44.241338984502626, 11.28682039124718 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTO DI STRADA VIA FRADUSTO RESA IMPERCORRIBILE A CAUSA DI DIVERSI DISSESTI ALLA STRUTTURA STRADALE (CRESTE, SPACCATURE, RIGONFIAMENTI) | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON ELIMINAZIONE MATERIALE CROLLATO SULLA CARREGGIATA, RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ CON INTERVENTI SULLE PORZIONI DI STRADA DANNEGGIATA | I17H23001140006 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-28 |  | 04/12/2025 | 95
ER-URVI-000259 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | FRADUSTO (MAMIETTO) | 44.24957121336533, 11.293259347347728 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA FRADUSTO CON CEDIMENTO TOTALE (LUNGHEZZA 20 METRI) DELLA CARREGGIATA + FRANA A MONTE CON DISTACCO DI MATERIALE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON RICOSTRUZIONE COMPLETA DI STRADA E BARRIERA DI SICUREZZA CON ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA. RACCOLTA MATERIALE E RIPRISTINO SCARPATE | I17H23001150006 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO | 2025-09-10 |  |  | 2025-09-10 |  | 04/12/2025 | 166
ER-URVI-000260 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DI BALDINO | 44.22320583583069, 11.305624555911567 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA STRADA VIA CÀ DI BALDINO, CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA | RIPRISTINO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA CÀ DI BALDINO INTERESSATA DA FRANA CON RICOSTRUZIONE DI METÀ CARREGGIATA | I17H23001160006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 199734.34 |  | NO | 2024-07-02 |  |  | 2024-07-02 |  | 08/07/2024 | 120
ER-URVI-000261 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA DI COCCIO | 44.20668769095589, 11.339033985475817 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE E DI PORZIONE DELLA VIA CÀ DI COCCIO | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E DELLA STRADA CON REALIZZAZIONE DI GABBIONI | I17H23001170006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 100000 |  | NO | 2024-07-30 |  |  | 2024-07-30 |  | 07/08/2024 | 90
ER-URVI-000262 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | GRAGNANO | 44.2456714940764, 11.3480548693524 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PROBLEMATICHE VARIE NEL PRIMO TRATTO DI VIA GRAGNANO (DISCONNESSIONI, RESTRINGIMENTI, CEDIMENTI, FRATTURE) CHE COMPROMETTONO LA VIABILITÀ | INTERVENTI SULLA VIABILITÀ CON POSA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO E IL LIVELLAMENTO DELLA CARREGGIATA | I17H23001180006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 184461.35 |  | NO | 2024-09-17 |  |  | 2024-09-17 |  | 30/09/2024 | 120
ER-URVI-000263 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | PIAMAGGIO (VIA BELVEDERE) | 44.19887525029276, 11.323174571921822 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DI VIA BELVEDERE CON EROSIONE DEL MATERIALE DELLA STRUTTURA STRADALE E CEDIMENTO DI METÀ CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE CON RIPRISTINO DELLE PORZIONE DI STRADA CROLLATA E DELLA SCARPATA DI VALLE | I17H23001190006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 30000 |  | NO | 2024-08-07 |  |  | 2024-08-07 |  | 19/08/2024 | 60
ER-URVI-000264 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CERAGNE | 44.224399694635366, 11.329482763654461 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI UNA PORZIONE LATERALE DI VALLE DELLA STRADA VIA CERAGNE 100M DOPO INCROCIO VIA MADONNA DEI BOSCHI. CEDIMENTO TOTALE DELLA STRADA VIA CERAGNE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 5/7/9 | RICOSTRUZIONE DELLA VIABILITÀ CON POSA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO E IL LIVELLAMENTO DELLA CARREGGIATA | I17H23001200006 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO | 2024-07-31 |  |  | 2024-07-31 |  | 14/12/2025 | 60
ER-URVI-000265 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | FONTANELLI / CA DEL VENTO | 44.22356249324107, 11.3297019385284 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPORTANTE MOVIMENTO FRANOSO ORIGINATO NEI TERRENI A VALLE DI VIA CERAGNE CON MATERIALE CROLLATO SUL SOTTOSTANTE BORGO. A POCA DISTANZA DA UN ELETTRODOTTO. HA FATTO CEDERE LA VIA FONTANELLI | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ, ABBATIMENTO DI ALBERI E RIMOZIONE DEL MATERIALE CROLLATO SULLA CARREGGIATA. CONSOLIDAMENTO TOTALE DI STRADA E VERSANTE | I17H23001210006 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-13 | SI | 141834.35 |  | NO | 2024-11-06 |  |  | 2024-11-06 |  | 09/12/2024 | 90
ER-URVI-000266 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | SAVENA | 44.222366692267435, 11.281204529325054 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO 100M INTERSEZIONE VIA FONDOVALLE SAVENA | OPERE DI CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE | I17H23001220006 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO | 2024-12-10 |  |  | 2024-12-10 |  | 27/05/2025 | 90
ER-URVI-000267 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | STIOLO (CÀ DEI MASTACCHI) | 44.24614055282328, 11.28846610259081 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PROBLEMATICHE AL TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA IL CIMITERO DI STIOLO ALLA VIA CÀ DEI MASTACCHI | OPERE DI CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE | I17H23001230006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 49735.1 |  | NO | 2024-09-04 |  |  | 2024-09-04 |  | 08/10/2024 | 60
ER-URVI-000268 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | VIA FRADUSTO, VIA LOGNOLA, VIA FONTE, VIA SAVENA E LOC. SUMBILLA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SULLA VIABILITÀ COMUNALE CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SULLE VIE FRADUSTO, LOGNOLA, FONTE, SAVENA E IN LOC. SUMBILLA IN COMUNE DI MONGHIDORO (ESEGUITI IN AVVALIMENTO DAL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | [5 empty] | 21/12/2023 | 10
ER-URVI-000269 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CÀ DEI BONZI | 44.24016370990675, 11.305916172850552 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SEDE STRADALE | OPERE DI CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE | I17H23001240006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 147948.45 |  | NO | 2025-04-15 |  |  | 2025-04-15 |  | 24/04/2025 | 60
ER-URVI-000270 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 90890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90890 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VARIE VIE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CAUSATO DA FRANA | - | H78H23000240004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 90890 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 60
ER-URVI-000271 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 28060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28060 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VIA DELLA QUERCIA | 44.41201336067027, 11.483772022478716 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CAUSATO DA FRANA | PULIZIA VERSANTE FRANATO SU STRADA, RIPRISTINO TRATTI FOGNARI DANNEGGIATI, POSA DI IRCA 50 M DI NEW JERSEY | H78H23000240004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 28060 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 60
ER-URVI-000272 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VIA DEL PILASTRINO | 44.40667382830525, 11.447264523078573 ; 44.40441656423103, 11.455520362426219 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CAUSATO DA FRANA | RIMOZIONE TERRENO E VEGETAZIONE FRANATO SU STRADA | H78H23000240004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 18300
ER-URVI-000273 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 9760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9760 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VIA DEL POGGIO | 44.413905078333805, 11.449368359614876 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CAUSATO DA FRANA | PULIZIA FRANA SU PIÙ PUNTI, ALLARGAMENTO CARREGGIATA, RIEMPIMENTO CON CONGLOMETATO | H78H23000240004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 9760 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 60
ER-URVI-000274 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VIA MONTE ARMATO | 44.364596033795834, 11.426746052716412 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CAUSATO DA FRANA | PULIZIA SMOTTAMENTI, IMPERMEABILIZZAZINI CUNETTE STRADALI, DRENAGGIO SU FRONTE FRANOSO, FONDAZIONE MURO DI SOSTEGNO, POSA NEW JERSEY, INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER SENSO UNICO ALTERNATO | H78H23000240004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 30500 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 60
ER-URVI-000275 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VIA DELLE ARMI | 44.416091, 11.478123 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CAUSATO DA FRANA | RIPRISTINO SEDE STRADALE | H78H23000240004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 1830 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 60
ER-URVI-000276 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VIA BERTELLA | 44.452381, 11.510046 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CAUSATO DA FRANA | PULIZIA LUCE PONTE INTASATO DA ARBUSTI TRASPORTATI DALLA PIENA DEL FIUME | H78H23000240004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 2440 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 60
ER-URVI-000277 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 15335.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15335.4 | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL’EMILIA | VIA VIGNALE | 44,382, 11,428 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CAUSATO DA FRANA | PULIZIA SMOTTAMENTI,TRASPORTO MATERIALE TERROSO A DISCARICA, POSA STABILIZZATO | Z0603B8D64D | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 15335.4 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-21 | 21/06/2023 | 60
ER-URVI-000286 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE | - | BOLOGNA | CASTELLO D'ARGILE | MASCARINO VENEZZANO | 44.690984377811134, 11.335420231323775 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO CARREGGIATA STRADALE IN VIA PRIMARIA. | RIPRISTINO DELLE BANCHINE STRADALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-23 | NO | 6710
ER-URVI-000287 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | - | BOLOGNA | GRIZZANA MORANDI | SERRA DI SOTTO - TUDIANO | 44.284643; 11.170087 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZZIONE TRANSITABILITÀ STRADA | OPERE DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | F17H23002590002 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 15364.08 |  | NO | 2025-04-16 |  |  | 2025-08-11 | 2026-04-20 |  | 90
ER-URVI-000288 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | - | BOLOGNA | GRIZZANA MORANDI | PIAN DI SETTA - CASONE | 44.251554; 11.180994 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE TRANSITABILITÀ STRADA | OPERE DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | F17H23002600002 | NO | SI | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 319237.41 |  | SI |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2025-01-24 | 24/01/2025 | 79
ER-URVI-000289 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | - | BOLOGNA | GRIZZANA MORANDI | CARVIANO | 44.284731; 11.135262 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZZIONE TRANSITABILITÀ STRADA | OPERE DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | F17H23002610002 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 6952.41 |  | NO | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-18 | 2026-05-18 |  | 90
ER-URVI-000290 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | - | BOLOGNA | GRIZZANA MORANDI | SERRA DI SOTTO - TUDIANO | 44.300970; 11.165052 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZZIONE TRANSITABILITÀ STRADA | OPERE DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | F17H23002620002 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-10 | SI | 8075.54 |  | NO | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2026-02-25 |  | 90
ER-URVI-000291 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI | - | BOLOGNA | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | BARAGAZZA VIA CA DI FABIANI - VIA DEL CASELLO | 44.120676°, 11.225302° 44.117410°, 11.227718° | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DEI PIANI STRADALI SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DI SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE DI VALLE; | REALIZZAZIONE SOLETTE ARMATE SU MICROPALI DI FONDAZIONE, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E POSA DI BARRIERE LATERALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URVI-000292 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI | - | BOLOGNA | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | CASONI DI LAGARO | 44.21490439585135, 11.177489874293997 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL PIANO STRADALE DI STRADA COMUNALE A SEGUITO DI SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE; | STABILIZZAZIONE SCARPATA A VALLE DELLA STRADA CON OPERA DI SOSTEGNO IN GABBIONI, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E BARRIERA LATERALE; | G17H23000620004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-22 | NO | 62869.44
ER-URVI-000293 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | CAPOLUOGO | 44.46071114947866, 11.232799884401745 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CHIUSURA TOTALE DI VIA CARRANI PER FRANE. UNICO ACCESSO AD ABITAZIONI CON 20 PERSONE RESIDENTI PIÙ B&B | INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA FRANA | C37H23000780001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-11 | NO | 197887.7
ER-URVI-000294 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 360000 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 442000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | CAPOLUOGO | 44.4761017818563, 11.196045814567665 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA PREDOSA ALTA – DIVERSE FRANE SULLA SEDE STRADALE CHE LIMITANO LA STESSA | INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA FRANA | B38H24001850001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 8937.8 |  | NO | 2025-04-28 |  |  | 2025-09-12 | 2026-03-30 |  | 276
ER-URVI-000295 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | - | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | TERRITORIO | territorio | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTI FLUVIALI INTERESSATI DALL’EVENTO METEOROLOGICO | AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA STABILITÀ | C37H23000960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-12 | NO | 19520
ER-URVI-000296 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA BOSCHI DI SOPRA - FRAZIONE MONTEACUTO VALLESE | 44.24828505798951 11.203300584168893 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE PER CIRCA 30 ML CON CHIUSURA COMPLETA DEL TRANSITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA | SISTEMAZIONE DEFINITIVA VIABILITÀ | H37H23001070005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  | 2026-06-01 |  | 90
ER-URVI-000297 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | LOC. PORZIA FRAZIONE DI ZACCANESCA | 44.21011417189655 11.270709789455537 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA E ABBASSAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI 10 CM | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE RIMOZIONE DEL TERRENO FRANATO SULLA SEDE STRADALE E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI | H37H23001100005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 25000 |  | NO | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-07-08 | 08/07/2024 | 56
ER-URVI-000298 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA PIAN DEI TORLI | 44.17744384026043 11.263363231318909 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI UNA CAREGGIATA CON RIBALTAMENTO MURO DI SOSTEGNO A VALLE: STRADA PERCORRIBILE A SENSO UNICO ALTERNATO | RIPRISTINO SEDE STRADALE ( INTERVENTO D'URGENZA REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ) | H37H23001110005 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-09-01 | 01/09/2025 | 30
ER-URVI-000299 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA SERRUCCE FRAZIONE DI SANTA MARIA MADDALENA | 44.215023035249445 11.197278568016639 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA STRUTTURA DI SOSTEGNO POSTA A VALLE DELLA STRADA | RIPRISTINO SOTEGNO A VALLE DELLA VIABILITÀ ( INTERVENTO D'URGENZA REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ) | H37H23001130005 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-04-01 | 01/09/2025 | 15
ER-URVI-000300 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA CÀ DI GALEAZZI FRAZIONE MADONNA DEI FORNELLI | 44.198371809246076 11.26771459155963 | FRANA | VIA CÀ DI GALEAZZI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SEDE STRADALE CON INTERRUZIONE DI CAREGGIATA E CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE | OPERE DI SOSTEGNO - SIA A MONTE CHE A VALLE DELLA VIABILITÀ | H37H23001150005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-28 | SI | 131375.12 |  | NO | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-03-04 | 04/03/2024 | 120
ER-URVI-000301 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA CÀ DI GALEAZZI FRAZIONE MADONNA DEI FORNELLI | 44.198722135573746 11.266730719757218 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE PER CIRCA 20 ML CON CHIUSURA COMPLETA DEL TRANSITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA | OPERE DI SOSTEGNO E RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA CA' DI GALEAZZI ( INTERVENTO D'URGENZA REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ) | H37H23001160005 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-03-29 | 30/06/2025 | 90
ER-URVI-000302 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA CÀ DI GALEAZZI FRAZIONE MADONNA DEI FORNELLI | 44.19701048401359 11.268914416068888 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CHIUSURA DEL FOSSO A MONTE CON RELATIVO SMOTTAMENTO TERRENO SULLA VIABILITÀ | RIPRISTINO FOSSO, RIMOZIONE TERRENO VEGETALE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE | H37H23001170005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-05-30 | 04/07/2025 | 15
ER-URVI-000303 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10458.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10458.09 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA CÀ DI GALEAZZI FRAZIONE MADONNA DEI FORNELLI | 44.19664744578583 11.26943283770755 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SEDE STRADALE CON INTERRUZIONE DI CAREGGIATA | RIMOZIONE MATERIALE DALLA SEDE STRADALE E REGIMAZIONE ACQUE | H37H23001180005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-05-30 | 04/07/2025 | 15
ER-URVI-000304 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VIA BORGO FRAZIONE DI MONTEFREDENTE | 44.18489769394797 11.225060383875489 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO STRUTTURALE MURO DI SOSTEGNO VIABILITA' COMUNALE VIA BORGO | RFACIMENTO STRUTTURA PORTANTE A MONTE DELLA VIABIITÀ | H37H23001190005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 2030.08 |  | NO | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-03-29 | 15/12/2025 | 30
ER-URVI-000305 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | LOC. MALBURA VIA CÀ DEI BORELLI IN FRAZIONE DI CASTEL DELL'ALPI | 44.175154754732674 11.27093578853467 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE PER CIRCA 18 ML CON CHIUSURA PARZIALE DELLA SEDE STRADALE | PRIMI INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALL'ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE VERSO MONTE AL FINE DI CONSENTIRE IL TRANSITO IN SICUREZZA | H37H23001210005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-06-10 | 16/06/2025 | 60
ER-URVI-000306 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SAN LORENZO | 44.46368214345486, 11.173717466579527 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA SAN LORENZO - MOVIMENTO FRANOSO CON SMOTTAMENTO DEL VERSANTE SOTTO STRADA | RIPRISTINO DEL VERSANTE CON CONSEGUENTE RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITÀ | B38H24001860001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-02-25 | SI | 225172.25 | SI | NO | 2023-12-19 |  |  | 2024-11-06 |  | 19/06/2025 | 120
ER-URVI-000307 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | PRADALBINO | 44.465272401408484, 11.15559766777418 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA PRADALBINO- MOVIMENTO FRANOSO CON SMOTTAMENTO DEL VERSANTE SOTTO STRADA | RIPRISTINO DEL VERSANTE CON CONSEGUENTE RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITÀ | D37H23001070004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 73646.16
ER-URVI-000308 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | BORRA | 44.37111682688901, 11.150641093246646 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA F.LLI KENNEDY | MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA STRADALE | D37H23001120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 19603.02
ER-URVI-000309 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONGIORGIO | 44.40612180083079, 11.114613148456868 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DEL VERSANTE SOTTOSTANTE LA STRADA CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA DI VIA MONGIORGIO SENZA POSSIBILITÀ DI PASSAGGIO IN SICUREZZA. STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON LA VALLE DEL SAMOGGIA E PERCORSA DA MEZZI PUBBLICI. L'INTERVENTO HA LA PRIORITÀ DATA L'IMPORTANZA DEL COLLEGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA STRADALE | D37H23001080004 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 151029.9 |  | NO | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-24 |  | 17/06/2024 | 120
ER-URVI-000310 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | COLOMABRA | 44.41346432697837, 11.171352108917718 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA MARCHE STRADA, GUADO, PETTINE NEL TORRENTE DA RIPRISTINARE | RIPRISTINO DEL PETTINE PER MESSA IN SICUREZZA DEL GUADO E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DEL GUADO | D37F23000060004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 38153.32
ER-URVI-000311 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | AMOLA | 44.45577531302678, 11.188793492010616 44.45783087220611, 11.189224670904894 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA AMOLA 32 38 - | MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA STRADALE | D37H23001130004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 29190.49
ER-URVI-000312 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | CALDERINO | Da 44.4640766531943, 11.198589555916593 a 44.45097215104295, 11.194498290492875 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TORRENTE LAVINO PERCORSO CICLO-PEDONALE RICOMPRESO ALL'INTERNO DEL RAMO 3 DELLA BICIPOLITANA MESSA IN SICUREZZA IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE LAVINO | OPERE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE SPONDALE | D37H23001140004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 232289.49
ER-URVI-000313 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SAN CHIERLO | 44.39845035812846, 11.140213292290309 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO VIABILITÀ VIA SAN CHIERLO PER SMOTTAMENTO DELLA BANCHINA STRADALE CON INTERESSAMENTO DEL NASTRO DI ASFALTO E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA STRADALE | B38H24001870001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 222460.5 | SI | NO | 2023-12-21 |  |  | 2024-11-06 |  | 14/05/2025 | 90
ER-URVI-000314 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | RONCA | 44.38332044520739, 11.145748021541495 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA RONCA MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE DELLA STRADA (CIMITERO) | OPERA DI SOSTEGNO E REGIMAZIONE DEL VERSANTE CON RIPRISTINO VIABILITÀ | D37H23001150004 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000315 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | COLOMABRA | 44.41309131817225, 11.170474500639441 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO A MONTE SAN GIOVANNI SMOTTATA DESTRA IDRAULICA TORRENTE LAVINO | OPERE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE SPONDALE | D37H23001160004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 86079.26
ER-URVI-000316 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | LOGHETTO VIA LANDA | 44.449713250675536, 11.137456288862662 44.44890828169925, 11.136021388116719 44.44664952714238, 11.133217928996892 44.44238631779278, 11.133046638042178 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA PER MANTENERE LA FUNZIONALITÀ DI VIA LANDA COMUNALE (NN. CIVICI 133-135-137-134-139-143-145-157) | MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI CHE HANNO DETERMINATO GLI SMOTTAMENTI DURANTE GLI EVENTI METEREOLOGICI | D37H23001100004 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000317 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | LOGHETTO | 44.450978615154376, 11.152100459576642 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA FRANA SULLA VIA LANDA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA CHE HA INTERESSATO L'INIZIO DI VIA SCHWEITZER, MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI ACCESSO ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE | OPERE DI SOSTEGNO DEL VERSANTE SOTTO STRADA | D37H23001180004 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000318 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SAN MARTINO | Da 44.46775384148745, 11.163664295817588 a 44.488749498771426, 11.14023883299677 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SMOTTAMENTI SOPRA STRADA IN VIA PRADALBINO | OPERE DI SOSTEGNO DEL VERSANTE SOPRA STRADA | D37H23001190004 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000319 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | LOGHETTO | 44.44671511025173, 11.13350782838766 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA LANDA - MOVIMENTO FRANOSO SOTTO STRADA CON SMOTTAMENTO DELLA SPONDA IN SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE LANDA | OPERE DI SOSTEGNO DEL VERSANTE SOTTO STRADA | D37H23001100004 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000320 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SAN MARTINO SAN CHIERLO LOGHETTO RONCA AMOLA | Da 44.46775384148745, 11.163664295817588 a 44.88749498771426, 11.14023883299677 44.40664599879171, 11.143217531383335 44.40664599879171, 11.143217531383335 44.41346432697837, 11.171352108917718 44.45577531302678, 11.188793492010616 44.45783087220611, 11.189224670904894 44.38332044520739, 11.145748021541495 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SMOTTAMENTI SOPRA STRADA IN VIA PRADALBINO MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI VIA SAN CHIERLO IN DIVERSE POSIZIONI MA SOPRATTUTTO IN VIA SAN CHIERLO 5 VIA LANDA - MOVIMENTO FRANOSO SOTTO STRADA CON SMOTTAMENTO DELLA SPONDA IN SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE LANDA VIA RONCA MOVIMENTO FRANOSO CON PARZIALE OCCLUSIONE DELLA STRADA (CIMITERO) VIA AMOLA 32 38 - | OPERE DI SOSTEGNO DEL VERSANTE SOPRA STRADA VIA PRADALBINO OPERE DI SOSTEGNO DEL VERSANTE SOTTO STRADA VIA LANDA RISAGOMATURA E OPERA DI SOSTEGNO DEL VERSANTE CHE INSISTE SULLA STRADA VIA SAN CHIERLO OPERA DI SOSTEGNO E REGIMAZIONE DEL VERSANTE CON RIPRISTINO VIABILITÀ VIA RONCA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DI VIA AMOLA | D37H23001540004 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000321 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | COLOMBARA | 44.41309131817225, 11.170474500639441 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO A MONTE SAN GIOVANNI SMOTTATA DESTRA IDRAULICA TORRENTE LAVINO VIA MARCHE STRADA, GUADO, PETTINE NEL TORRENTE DA RIPRISTINARE | OPERA DI SOSTEGNO E REGIMAZIONE DEL VERSANTE CON RIPRISTINO VIABILITÀ OPERE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE SPONDALE | D37H23001550004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 111225.8
ER-URVI-000322 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | BORRA MONTEPASTORE LOGHETTO | 44.37111682688901, 11.150641093246646 44.38981791500114, 11.133435792621155 44.41346432697837, 11.171352108917718 44.450978615154376, 11.152100459576642 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA F.LLI KENNEDY MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE/GUADO DI VIA BORGOTTO LA FRANA SULLA VIA LANDA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA CHE HA INTERESSATO L'INIZIO DI VIA SCHWEITZER, MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI ACCESSO ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE | MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA STRADALE RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL GUADO OPERE DI SOSTEGNO DEL VERSANTE SOTTO STRADA | D37H23001560004 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000323 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | SAN CHIERLO | 44.40664599879171, 11.143217531383335 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI VIA SAN CHIERLO IN DIVERSE POSIZIONI MA SOPRATTUTTO IN VIA SAN CHIERLO 5 | RISAGOMATURA E OPERA DI SOSTEGNO DEL VERSANTECHE INSISTE SULLA | D37H23001090004 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000324 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 744.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.2 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA S,VINCENZO | 44.2964979851087, 11.320266029296402 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI ROCCIA SULLA CARREGGIATA | INTERVENTO DI SGOMBERO DEL MATERIALE FRANATO SULLA CARREGGIATA PER LA RIAPERTURA AL TRANSITO | J45F23000150006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 744.2
ER-URVI-000325 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA PANORAMICA | 44.29616318973989, 11.331357736331787 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DEL TERRENO A MONTE DELLA CARREGGIATA SU DIVERSI TRATTI | INTERVENTO DI SGOMBERO DEL MATERIALE FRANATO SULLA CARREGGIATA SU DIVERSI TRATTI DI VIA PANORAMICA PER LA RIAPERTURA AL TRANSITO | J45F23000150006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 122
ER-URVI-000326 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA SCASCOLI | 44.30596820445932, 11.311374997078788 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DEL TERRENO A MONTE DELLA CARREGGIATA SU DIVERSI TRATTI | PRIMO INTERVENTO DI SGOMBERO DEL MATERIALE FRANATO SULLA CARREGGIATA SU DIVERSI TRATTI DI VIA SCASCOLI PER LA RIAPERTURA DEL TRANSITO | J45F23000150006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1952
ER-URVI-000327 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA ANCONELLA VIA RONCOBERTOLO VIA GRAGNANO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA, POZZETTI E ATTRAVERSAMENTI INVASI DA FANGO E DA DETRITI | INTERVENTO DI PULIZIA DELLA CARREGGIATA E DISOSTRUZIONE DI POZZETTI E ATTRAVERSAMENTI STRADALI INTASATI DAL FANGO | J45F23000150006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-000328 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA RAIGHERA | 44.25169735788332, 11.308136215762824 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEFORMAZIONE DELLA SEDE STRADALE | PRIMO INTERVENTO PER LA RIAPERTURA DEL TRANSITO PER I SOLI RESIDENTI | J45F23000150006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 305
ER-URVI-000329 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA LONGAGNE | 44.285798019896, 11.290881174584054 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA INVASA DA TERRA E DA DETRITI | INTERVENTO DI SGOMBERO DEL MATERIALE FRANATO PER LA RIAPERTURA DEL TRANSITO | J45F23000150006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 488
ER-URVI-000330 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA RONCOBERTOLO | 44.25698755056289, 11.303398635341551 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEFORMAZIONE DELLA SEDE STRADALE | PRIMO INTERVENTO PER LA RIAPERTURA DEL TRANSITO PER I SOLI RESIDENTI | J45F23000150006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 305
ER-URVI-000331 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 2635.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.2 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | COMUNE DI LOIANO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NECESSITÀ DI SEGNALAZIONE DI CHIUSURE STRADE E SENSI UNICI ALTERNATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI | ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE PER IL POSIZIONAMENTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DA MOVIMENTI FRANOSI PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE | J48I23000170006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-11 | NO | 2635.2
ER-URVI-000332 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4629.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4629.44 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA GRAGNANO, VIA SAN VINCENZO, VIA RAIGHERA, VIA MOLINO MINGANO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEFORMAZIONI DELLE SEDI STRADALI E CEDIMENTI DI BORDO STRADA E BANCHINE | ACQUISTO DI MATERIALE PER RICARICO DI AVVALLAMENTI E CEDIMENTI STRADALI PER CONSENTIRE LA FRUIZIONE DEI TRATTI STRADALI | J48I23000170006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-11 | NO | 4629.44
ER-URVI-000333 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1866.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.23 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA SCASCOLI | 44.3130417873324, 11.30297979579427 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI MATERIALE ROCCIOSO SU CARREGGIATA | ACQUISTO E POSIZIONAMENTO DI BARRIERE TIPO NEW JERSEY A PROTEZIONE DELLA CARREGGIATA DALLA CADUTA DI SASSI PER PERMETTERE LA RIAPERTURA AL TRANSITO DI UN TRATTO DI VIA SCASCOLI | J48I23000170006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-11 | NO | 1866.23
ER-URVI-000334 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 7866.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7866.56 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA GRAGNANO, VIA SCASCOLI, VIA PANORAMICA, VIA BRILLI, VIA S. VINCENZO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE PARZIALE O TOTALE DI TRATTI DI STRADE A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI | ESECUZIONE DI VERIFICHE GEOTECNICHE PER SUCCESSIVI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA | J43D23000030006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-11 | NO | 7866.56
ER-URVI-000335 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.4 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA GRAGNANO, VIA SCASCOLI, VIA PANORAMICA, VIA BRILLI, VIA S. VINCENZO, VIA DEL POGGIO, VIA SIMIANI | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE PARZIALE O TOTALE DI TRATTI DI STRADE A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI | ESECUZIONE DI STIMA PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER SUCCESSIVI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA | J43D23000030006 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-11 | NO | 634.4
ER-URVI-000336 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA DEL POGGIO | 44.24746974417289, 11.356434331011412 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE | VIA DEL POGGIO - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO | J47H23002560007 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 |  | 2026-04-28 |  | 180
ER-URVI-000337 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA PRATO GRANDE | 44.2430197073188, 11.318514959677179 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA E DI PARTE DELLA SEDE STRADALE | RIPRISTINO VIA PRATO GRANDE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA | J47H23001290001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-11 | NO | 0
ER-URVI-000338 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 338672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338672 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA GRAGNANO | 44.24861114911568, 11.345823711242387 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEFORMAZIONE DELLA SEDE STRADALE E SMOTTAMENTO DEL TERRENO A MONTE DELLA CARREGGIATA | RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA GRAGNANO – DISSESTO N.1 | J47H23001300001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-000339 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 257859.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257859.2 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA S. VINCENZO | 44.29562194307778, 11.3051667 44.295567210020316, 11.305170826732287 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA E DI PARTE DELLA SEDE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA VIA S. VINCENZO | J47H23001310001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 17358.15 |  | NO |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-05-04 |  | 126
ER-URVI-000340 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 211670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211670 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA SCASCOLI | 44.3005791572602, 11.319101239074037 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA E DI PARTE DELLA SEDE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA VIA SCASCOLI LOC. QUERZÈ | J47H23001320001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 135378.1 |  | NO | 2025-04-04 |  |  | 2025-04-04 |  | 15/09/2025 | 168
ER-URVI-000341 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 218499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218499.2 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA SCASCOLI | 44.30774884035022, 11.30675027813913 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA E DI PARTE DELLA SEDE STRADALE E SMOTTAMENTO DI TERRENO A MONTE DELLA CARREGGIATA SU ALCUNI TRATTI DI VIA SCASCOLI | RIPRISTINO SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA A MONTE E A VALLE VIA SCASCOLI | J47H23001330001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 102462.31 |  | NO | 2024-12-18 |  |  | 2024-12-18 |  | 25/08/2025 | 140
ER-URVI-000342 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 918803.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918803.89 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA DEI BRILLI | 44.251530249956446, 11.34092508455867 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI TUTTA LA SEDE STRADALE | VIA DEI BRILLI - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO | J47H23001340001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 |  | 2026-04-28 |  | 180
ER-URVI-000343 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA RAIGHERA E VIA RONCOBERTOLO | 44.25169735788332, 11.308136215762824 44.25698755056289, 11.303398635341551 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEFORMAZIONE DELLA SEDE STRADALE | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN VIA RAIGHERA LOC. CASETTA DEL ZECCA E IN VIA RONCOBERTOLO LOC. TRIPOLI | J47H23001350001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 2498.08 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-05-04 |  | 61
ER-URVI-000344 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 156501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156501.6 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA SIMIANI | 44.26960841082232, 11.327857448854942 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO DELLA BANCHINA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA VIA SIMIANI | J47H23001360001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-000345 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA RONCASTALDO | 44.25892010364161, 11.328520168559427 44.24838554625467, 11.31892530055247 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEFORMAZIONE DELLA SEDE STRADALE E CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DELLA BANCHINA VIA RONCASTALDO | J47H23001370001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-000346 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 113325.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113325.8 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA PANORAMICA | 44.304861329859506, 11.323228542329622 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO DELLA BANCHINA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA VIA PANORAMICA | J47H23001380001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 8672.61 |  | NO | 2025-12-04 |  |  | 2025-12-04 |  | 23/02/2026 | 60
ER-URVI-000347 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 992592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992592 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA GRAGNANO | 44.25962883008983, 11.337722184401489 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA E DI PARTE DELLA SEDE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA VIA GRAGNANO – DISSESTO N.2 | J47H23001390001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 32 | 2026-02-25 | SI | 163537.68 |  | SI | 2025-04-04 |  |  | 2025-04-04 |  | 19/09/2025 | 240
ER-URVI-000348 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 1050911.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050911.05 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA GRAGNANO | 44.25505468119263, 11.34672918994025 44.25559199616122, 11.346820240225396 44.25425326398059, 11.34623049815368 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA E DI PARTE DELLA SEDE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA VIA GRAGNANO – DISSESTO N.3, N.4 E IN LOC. I CAMPI | J47H23001400001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-25 | SI | 792182.93 |  | SI | 2025-04-17 |  |  | 2025-04-17 |  | 14/07/2025 | 114
ER-URVI-000349 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 377272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377272.8 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA GRAGNANO | 44.257115428516045, 11.34457801570853 44.26157517616453, 11.33887999604969 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA E DI PARTE DELLA SEDE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA VIA GRAGNANO – DISSESTO N.5 E N.6 | J47H23001410001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-11 | NO | 0
ER-URVI-000350 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA GRAGNANO E VIA GNAZZANO | 44.25630503812571, 11.347075026826259 44.255057387815306, 11.347036596141015 44.26145145526814, 11.33895692682646 44.257793466356944, 11.350024755661961 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA INVASA DA TERRA PROVENIENTE DALLA SCARPATA DI MONTE | RIMOZIONE DELLA TERRA E RIPROFILATURA DELLA SCARPATA DI MONTE – VIA GRAGNANO / VIA GNAZZANO | J47H23001420001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-11 | NO | 32000
ER-URVI-000351 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA PANORAMICA | 44.302811713321965, 11.324984670327025 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO DELLA BANCHINA STRADALE E DEL SOVRASTANTE GUARDRAIL CON MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA VIA PANORAMICA | J47H23001430001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 34473.21 |  | NO | 2025-08-21 |  |  | 2025-08-21 | 2026-03-15 |  | 90
ER-URVI-000352 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA GRAGNANO, VIA SCASCOLI, VIA SABBIONICCIO | 44.25962883008983, 11.337722184401489 44.3005791572602, 11.319101239074037 44.27873873923942, 11.298264847595712 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SULLA VIABILITÀ COMUNALE CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL TRANSITO | LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SULLE VIE GRAGNANO, SCASCOLI E SABBIONICCIO IN COMUNE DI LOIANO (ESEGUITI IN AVVALIMENTO DAL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-000353 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI CASTEL DI CASIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DI CASIO | - | BOLOGNA | CASTEL DI CASIO | ROVINAIA | 44.149863, 10.995009 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI MATERIALE ROCCIOSO CHE HA INVASO LA CARREGGIATA IMPEDENDO IL PASSAGGIO- PENDIO ANCORA INSTABILE CHE RILASCIA MATERIALE- | RIPRISTINO VIABILITA' TRAMITE MURO DI SOSTEGNO CON FALDONI IN PIETRA. | G39J23000760001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-29 | NO | 69917.8
ER-URVI-000354 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI CASTEL DI CASIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DI CASIO | - | BOLOGNA | CASTEL DI CASIO | TAVIANO | 44.118528, 11.016194 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI SASSI E DETRITI CHE HA INVASO LA CARREGGIATA IMPEDENDO IL PASSAGGIO | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA TRAMITE OPERE DI SOSTEGNO CON SISTEMI DI IGEGNERIA NATURALISTICA QUALI DIAFRAMMI E RETI. | G39J23000770001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-29 | NO | 49823.69
ER-URVI-000355 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI CASTEL DI CASIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DI CASIO | - | BOLOGNA | CASTEL DI CASIO | CARPINE | 44.144861, 11.017250 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI SASSI E DETRITI CHE HA INVASO LA CARREGGIATA IMPEDENDO IL PASSAGGIO E PARTE DI CARREGGIATA VISIBILMENTE FRANATA A VALLE | MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI VALLE ALLA STRADA CON OPERE DI SOSTEGNO IN MASSI CICLOPICI. | G39J23000780001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-29 | NO | 28960.65
ER-URVI-000356 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI SONO VERIFICATI I CEDIMENTI CON OPERA DI SOSTEGNO IN GABBIONICONE CON OPERA DI SOSTEGNO COSTITUTITA DA MURO IN CLS E PALI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI SONO VERIFICATI I CEDIMENTI CON OPERA DI SOSTEGNO IN GABBIONICONE CON OPERA DI SOSTEGNO COSTITUTITA DA MURO IN CLS E PALI | G67H23002070001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 235897.18 |  | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-11-14 | 14/11/2024 | 120
ER-URVI-000357 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 2557209.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557209.76 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | LUMINASIO | 44.359060084873065, 11.187469116189028 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SEDE STRADALE DI VIA MAZZAGATTI COMUNALE COMPRESA DIRAMAZIONE DI VIA MAZZAGATTI CHE PORTA A LOCALITÀ FRASCAROLO | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA | G67H23001130001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 45 | 2026-02-19 | SI | 927354.6 |  | SI | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 |  | 28/07/2025 | 100
ER-URVI-000358 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | G67H23002080001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-18 | SI | 0 |  | SI | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-05-12 | 12/05/2025 | 120
ER-URVI-000359 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | G67H23002090001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 280206.42 |  | SI | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-05-12 | 12/05/2025 | 120
ER-URVI-000360 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI SONO VERIFICATI I CEDIMENTI E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI SONO VERIFICATI I CEDIMENTI E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | G67H23002100001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 283635.23 |  | SI | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-10-28 | 28/10/2024 | 120
ER-URVI-000361 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | G67H23002110001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-18 | SI | 146864.35 |  | SI | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | 30/07/2025 | 120
ER-URVI-000362 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 298000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | G67H23002120001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 292974.23 |  | SI | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-08-09 | 09/08/2024 | 120
ER-URVI-000363 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | G70A24000010001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 196489.45 |  | SI | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-08-09 | 09/08/2024 | 90
ER-URVI-000364 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | G77H24000200001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 288585.89 |  | SI | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-10-17 | 17/10/2024 | 90
ER-URVI-000365 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | G70A24000010001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 320698.27 |  | SI | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-06-04 | 04/06/2025 | 120
ER-URVI-000366 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | ALLOCCO | 44.33089646503446, 11.265002940544141 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SEDE STRADALE DI VIA BRIGATA STELLA ROSSA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | G67H24000060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 94605.44 |  | NO | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-05-20 | 20/05/2025 | 90
ER-URVI-000367 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 281293.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281293.07 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | LAMA DI RENO | 44.33609263396193, 11.221431325326284 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI ALCUNI PUNTI DELLA SEDE STRADALE DI VIA RONZANO | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DANNEGGIATA IN PIÙ PUNTI | G67H24000040001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URVI-000368 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SCARPATE DI MONTE OGGETTO DEGLI SMOTTAMENTI | LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SCARPATE DI MONTE OGGETTO DEGLI SMOTTAMENTI | G68H23000670001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 327339.79 |  | SI | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-05-15 | 15/05/2025 | 120
ER-URVI-000369 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 2672284.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672284.19 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | SIRANO | 44.359114580748084, 11.257175754184201 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA CÀ BIANCA SCALZATA DALLA PIENA DEL TORRENTE SETTA | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, OPERE DI DIFESA SPONDALE CON MASSI CICLOPICI E RINATURALIZZAZIONE DELLE SCARPATE DI MONTE | G68H23000680001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-07 | 2026-07-09 |  | 2026-07-22 |  | 273
ER-URVI-000370 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | G67H24000070001 | NO | SI | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 179005.49 |  | SI | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 24/04/2024 | 60
ER-URVI-000371 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO | G67H23002150001 | NO | SI | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 150250.02 |  | SI | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-07-24 | 24/07/2024 | 75
ER-URVI-000372 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SCARPATE DI MONTE OGGETTO DEGLI SMOTTAMENTI | LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SCARPATE DI MONTE OGGETTO DEGLI SMOTTAMENTI | G67H23001590001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-18 | SI | 4835.77 |  | SI | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2025-06-25 | 25/06/2025 | 90
ER-URVI-000375 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SCARPATE DI MONTE OGGETTO DEGLI SMOTTAMENTI | LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SCARPATE DI MONTE OGGETTO DEGLI SMOTTAMENTI | G67H23002160001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 193294.74 |  | SI | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-05-15 | 15/05/2025 | 120
ER-URVI-000376 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 724542.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724542.76 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | LAMA DI RENO - FRAZ. PANICO | 44.3576224622063, 11.213887792292338 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA RETE PARAMASSI SU VIA LAMA DI RENO | SOSTITUZIONE DELLA RETE | G68H24000080001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 719529.49 |  | SI | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-05-22 | 22/05/2025 | 90
ER-URVI-000377 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DEL TRATTO DI VIA LAMA DI RENO UTILIZZATO IN ALTERNATIVA ALLA SS 64 PORRETTANA DURANTE TUTTO IL PERIODO DI CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA STATALE. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DEL TRATTO DI VIA LAMA DI RENO UTILIZZATO IN ALTERNATIVA ALLA SS 64 PORRETTANA DURANTE TUTTO IL PERIODO DI CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA STATALE. | G67H23001390001 | NO | SI | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 499485.97 |  | SI | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-05-21 | 21/05/2024 | 133
ER-URVI-000378 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE | RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE | G67H23001400001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 381758.95 |  | SI | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-07-08 | 08/07/2024 | 60
ER-URVI-000379 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MARZABOTTO | COMUNE DI MARZABOTTO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE | SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE | G67H23001410001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 256647.87 |  | SI | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-09-16 | 16/09/2024 | 80
ER-URVI-000380 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | S. SILVESTRO | 44.36016433066174, 11.240238630756032 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE DI VIA S. SILVESRO | LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SCARPATE DI MONTE OGGETTO DEGLI SMOTTAMENTI IN PROSSIMITÀ DEL CIMITERO | G68H23000720001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 93671.97 |  | NO | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-11-14 | 14/11/2024 | 60
ER-URVI-000382 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | PIAN DI VENOLA | VIA VENOLA | 44.343442646827285, 11.184517313034494 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ROTTURA MANTO STRADALE DI VIA VENOLA NEL TRATTO CHE ATTRAVERSA LOCALITÀ CÀ DI BARBETTI FINO A LOCALITÀ CAMPO MELE | SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE | G67H23002180001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 209574.98 |  | NO | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 05/12/2023 | 17
ER-URVI-000383 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | TIGNANO – VIA NUGARETO | 44.4396365, 11.2250388 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO LA CHIUSURA DELLA STRADA. SONO STATE COINVOLTE ANCHE LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA GESTITA DA E-DISTRIBUZIONE. | INTERRUZIONE DELLA STRADA AL TRAFFICO. REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B92B24000840001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 99209.97 |  | NO | 2023-12-18 |  |  | 2024-11-05 |  | 17/03/2025 | 60
ER-URVI-000384 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | SASSO MARCONI – VIA CASTELLO | 44.40069, 11.20789 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FRANATA A CAUSA DELLO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO LA PERCORRENZA VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO CON IMPIANTO SEMAFORICO. SONO STATE COINVOLTE ANCHE LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA GESTITA DA E-DISTRIBUZIONE. | GESTIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO. REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B92B24000850001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-25 | SI | 159999.99 | SI | NO | 2023-12-19 |  |  | 2024-11-05 |  | 05/03/2025 | 60
ER-URVI-000385 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 226487.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226487.41 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | LAGUNE | 44.361, 11.2042 e 44.3966, 11.2045 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE SI È VERIFICATA IN DUE PUNTI ADIACENTI MA CHE NON HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE, HA DETERMINATO LA PERCORRENZA DEL TRATTO STRADALE A SENSO UNICO ALTERNATO. SONO STATE COINVOLTE ANCHE LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA E DELLE RETI TELEFONICHE. | GESTIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO. REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL. | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 10052.1
ER-URVI-000386 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | LAGUNE | 44.4063, 11.1941 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE NON HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE MA HA CREATO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. E’ STATA COINVOLTA LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA. | SEGNALAMENTO DELLO SMOTTAMENTO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 31056.53
ER-URVI-000387 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 257168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257168 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | TIGNANO – VIA TIGNANO 37/1 – 38 | Da 44.4339116, 11.2245177 a 44.4304268, 11.2224284 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA COMUNALE IN PIÙ PUNTI. IN ALCUNI TRATTI SI SONO VERIFICATI SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA DETERMINANDO LA CHIUSURA PARZIALE DELLA STRADA MA SOPRATUTTO IN DUE PUNTI LA STRADA È FRANATA A CAUSA DELLO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO LA CHIUSURA DELLA STRADA ALLA CIRCOLAZIONE. SONO STATE COINVOLTE LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUEDOTTO GESTITA DA HERA, LA RETE TELEFONICA GESTITA DA TIM E LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA GESTITA DA E-DISITRBUZIONE. | INTERVENTI DI MOVIMENTO TERRA E RIPORTO MATERIALE INERTE ARIDO PER LA SISTEMAZIONE DELLA CARREGGIATA COSÌ DA RENDERE IL TRATTO STRADALE IDONEO ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO. SI DOVRANNO REALIZZARE DELLE OPERE DI DRENAGGIO PER LA CONDUZIONE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DI INFILTRAZIONE OLTRE AD OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SOSTEGNO DEL PIANO STRADALE | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 31666.57
ER-URVI-000388 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 391252.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391252.12 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | RASIGLIO | 44.388270, 11.171472 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO LA CHIUSURA DELLA STRADA ALLA CIRCOLAZIONE. SONO STATE COINVOLTE LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA GESTITA DA E-DISTRIBUZIONE E LA RETE TELEFONICA GESTITA DA TIM. | INTERRUZIONE DELLA STRADA AL TRAFFICO. REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 15914
ER-URVI-000389 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | TIGNANO – VIA MONTECAPRA | 44.4555126, 11.2223525 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE NON HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SONO STATE COINVOLTE LE RETI DELL’ACQUEDOTTO GESTITA DA HERA E LA RETE TELEFONICA GESTITA DA TIM. | SEGNALAMENTO DELLO SMOTTAMENTO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B97H23001570001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 77251.68 |  | NO | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-05-26 | 26/05/2025 | 90
ER-URVI-000390 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | TIGNANO – VIA BOSCHI | 44.454567, 11.220006 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE NON HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE. | REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B97H23001570001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 37667.78 |  | NO | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-05-26 | 26/05/2025 | 90
ER-URVI-000391 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | TIGNANO – VIA TIGNANO 46 | 44.4456218, 11.2166705 e 44.4442776, 11.2159049 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO PARZIALMENTE LA SEDE STRADALE DETERMINANDO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. | SEGNALAMENTI DEGLI SMOTTAMENTI CON RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA. REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL. | B97H23001570001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 92402.39 |  | NO | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-05-26 | 26/05/2025 | 90
ER-URVI-000392 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | RASIGLIO – VIA BELVEDERE 8 | 44.4113127, 11.192667 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO LA CHIUSURA DELLA STRADA ALLA CIRCOLAZIONE. | INTERRUZIONE DELLA STRADA ALLA CIRCOLAZIONE. REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 15585.28
ER-URVI-000393 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | RASIGLIO – VIA BELVEDERE 8 -12 | 44.4108, 11.1906 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO LA CHIUSURA DELLA STRADA ALLA CIRCOLAZIONE. | INTERRUZIONE DELLA STRADA ALLA CIRCOLAZIONE. REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL. | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 17208.86
ER-URVI-000394 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | RASIGLIO – VIA BELVEDERE 16/4 – 20 | 44.4115, 11.1870 e 44.4113, 11.1889 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. | SEGNALAMENTI DEGLI SMOTTAMENTI CON RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA. REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL. | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 24418.12
ER-URVI-000395 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | VIZZANO – VIA COLLIVA | 44.3943, 11.2830 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. CIRCOLAZIONE. | SEGNALAMENTO DELLO SMOTTAMENTO. REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 30564.4
ER-URVI-000396 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 550092.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550092.47 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | PIEVE DEL PINO – VIA ANCOGNANO 9 | 44.4137, 11.2832 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE NON HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO TUTTAVIA LA CHIUSURA AL TRAFFICO SIA VEICOLARE CHE PEDONALE DELLA STRADA. E’ STATA COINVOLTA LA RETE DELL’ACQUEDOTTO GESTITO DA HERA. | INTERRUZIONE DELLA STRADA AL TRAFFICO. REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 47466.62
ER-URVI-000397 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | BRENTO E BATTEDIZZO – VIA BRENTO | 44.34629, 11.28687 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE HA COINVOLTO PARZIALMENTE LA SEDE STRADALE CREANDO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. INOLTRE SI È RIVERSATA DELLA TERRA DALLA SCARPATA DI MONTE CHE HA INTERROTTO PARZIALMENTE LA STRADA. | SEGNALAMENTO DELLO SMOTTAMENTO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL. | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 48569.83 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 |  | 90
ER-URVI-000398 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | BRENTO E BATTEDIZZO – VIA BRENTO 10 – 12 | 44.3517883,11.2861617 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SEDE STRADALE CREPATA A CAUSA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA CHE CORRISPONDE ALLA RIPA DEL FOSSO DEGLI ALDANI IN FASE EROSIVA. | REALIZZAZIONE DI UN’OPERA DI RINFORZO DEL PIANO STRADALE CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. | B97H23001570001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-25 | SI | 90174.13 |  | NO | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2026-01-26 | 26/01/2026 | 120
ER-URVI-000399 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | SASSO MARCONI – VIA RUPE 5 – 2 | 44.390260, 11.243407 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO PARZIALMENTE LA SEDE STRADALE DETERMINANDO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SI REGISTRANO CREPE SULLA SEDE STRADALE IN ASFALTO. | REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-29 | 2026-06-30 |  | 2026-07-31 |  | 120
ER-URVI-000407 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | SASSO MARCONI – VIA CASTEL DEL VESCOVO | 44.397840, 11.238321 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO TUTTAVIA LA CHIUSURA AL TRAFFICO SIA VEICOLARE CHE PEDONALE DELLA STRADA. E’ STATA COINVOLTA LA RETE DELL’ACQUEDOTTO GESTITO DA HERA. | REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 |  | 90
ER-URVI-000408 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | SASSO MARCONI – VIA CASTEL DEL VESCOVO | 44.398011, 11.239786 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA. | REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B97H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 |  | 90
ER-URVI-000409 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | TIGNANO – VIA MANDRIOLO | 44.4449986, 11.2367111 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA STRADA VICINALE PRIVATA IN PIÙ PUNTI. IN ALCUNI TRATTI SI SONO VERIFICATI SVERSAMENTI DI TERRA DA MONTE DELLA STRADA PROCURANDO SIA LA CHIUSURA TOTALE CHE PARZIALE DELLA STRADA E TRATTI DI STRADA FRANATA A CAUSA DELLO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CHE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE DETERMINANDO LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE. | REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | B97H23001570001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 137744.89 |  | NO | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-03-19 | 19/03/2025 | 40
ER-URVI-000410 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 193729.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193729.52 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | 44.3776074 - 11.3611458 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COPIOSE SVERSAMENTI DI MATERIALE, SMOTTAMENTI SU STRADE COMUNALI. | INTERVENTO IMMEDIATO, INDIFFERIBILE ED URGENTE PER GARANTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RIPRISTINO DELLA SEDE VIARIA E IL CONSEGUENTE TRANSITO IN SICUREZZA CON RIMOZIONE DEL MATERIALE. | E87H23000770004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 193729.52
ER-URVI-000411 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 98830.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98830.38 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | 44.3776074 - 11.3611458 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COPIOSE SVERSAMENTI DI MATERIALE, SMOTTAMENTI SU STRADE COMUNALI. | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA FOSSI STRADALI E SCOLINE OCCLUSI DA TERRA, FANGO, DETRITI AL FINE DI SALVAGUARDARE LA PUBBLICA INCOLUMITÀ | E87H23000510004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 98830.38
ER-URVI-000412 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | PONTICELLA | 44.45656244998396, 11.379259147608487 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SISTEMAZIONE DELLO SMOTTAMENTO DEL VERSANTE DI MONTE DI VIA LERCARO E DEL MURO DI SOSTEGNO | CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO E RIPRISTINO DEL VERSANTE DI VIA LERCARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000414 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | CASTEL DE' BRITTI | 44.4249845788882, 11.441332169813734 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEL VERSANTE IN VIA CASTEL DE' BRITTI FRANATO | CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL VERSANTE FRANATO IN VIA CASTEL DE BRITTI 4 | B68H24014410001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-30 | 2026-12-31 |  | 2026-06-30 |  | 92
ER-URVI-000415 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.47511154701067, 11.12323182181072 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA CÀ BIANCA | RIPRISTINO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA CÀ BIANCA | B48H24001270001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-26 | SI | 17844.75 | SI | NO | 2023-12-21 |  |  | 2024-11-06 |  | 11/04/2025 | 90
ER-URVI-000416 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.440711032209606, 11.036598027115843 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI GRAVITATIVI CHE INTERESSANO LA VIA S. MICHELE | RIPRISTINO MOVIMENTI GRAVITATIVI CHE INTERESSANO LA VIA S. MICHELE | B47H23002810001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-03-02 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-08-30 | 2026-09-30 |  | 2026-10-30 |  | 60
ER-URVI-000417 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.481716934454035, 11.11475854737828 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA CÀ BIANCA LOC. CÀ NUOVA GIRALDI | RIPRISTINO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA CÀ BIANCA LOC. CÀ NUOVA GIRALDI | B47H23001720001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-03-02 | SI | 0 |  | NO | 2025-09-09 |  |  | 2025-12-09 | 2026-03-15 |  | 45
ER-URVI-000418 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.43604456853328, 11.126040925683007 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA SERRA | RIPRISTINO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA SERRA | B47H23002830001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-000419 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.47230039141655, 11.05540666907679 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA MONTEBUDELLO LOC. RIVIERA | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA MONTEBUDELLO LOC. RIVIERA | B47H23002840001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-03-02 | SI | 0 |  | NO | 2025-08-18 |  |  | 2025-12-15 | 2026-03-06 |  | 60
ER-URVI-000420 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.36068749932255, 11.052767002284888 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE SAMOGGIA VIA DEL SEGATICCIO LOC. CASEIFICIO S. BIAGIO | RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE SAMOGGIA VIA DEL SEGATICCIO LOC. CASEIFICIO S. BIAGIO | B47H23002850001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-18 | NO | 204720.66
ER-URVI-000422 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.41862237803447, 11.069513706016508 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA TIOLA, SCARPATA DI MONTE, ALLA PROGRESSIVA 1+900 - 1+950, NEI PRESSI DEL CIVICO 1773 | RIPRISTINO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA TIOLA, SCARPATA DI MONTE, ALLA PROGRESSIVA 1+900 - 1+950, NEI PRESSI DEL CIVICO 1773 | B47H23001820001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 35 | 2026-03-02 | SI | 0 |  | NO | 2025-09-09 |  |  | 2025-09-09 |  | 16/01/2026 | 60
ER-URVI-000423 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.39427940571493, 11.093925917529566 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA DEI SERRETTI NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON VIA FILIPPI | RIPRISTINO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIADEI SERRETTI NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON VIA FILIPPI | B47H23002860004 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-03-02 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-08-30 | 2026-09-30 |  | 2026-10-30 |  | 60
ER-URVI-000424 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | MONTEVEGLIO | 44.474485789005435, 11.123784725843871 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA CÀ BIANCA ALLA PROGRESSIVA KM 0+100 DA VIA CASTELLO OLIVETO | RIPRISTINO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA CÀ BIANCA ALLA PROGRESSIVA KM 0+100 DA VIA CASTELLO OLIVETO | B48H24001280001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-26 | SI | 198686.46 | SI | NO | 2023-12-21 |  |  | 2024-11-06 |  | 03/06/2025 | 120
ER-URVI-000425 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.41395248683166, 11.0883344253198 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE IN VIA MAIOLA NEL TRATTO DI STRADA CHE ACCEDE AL CIMITERO DI MAIOLA | RIPRISTINO CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE IN VIA MAIOLA NEL TRATTO DI STRADA CHE ACCEDE AL CIMITERO DI MAIOLA | B47H23002870001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 135444.89
ER-URVI-000426 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.41530397384966, 11.08601637951112 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA MAIOLA NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON VIA MONTE MAURO | RIPRISTINO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA MAIOLA NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON VIA MONTE MAURO | B47H23002880001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-03-02 | SI | 0 |  | NO | 2025-09-09 |  |  | 2025-11-28 | 2026-03-06 |  | 60
ER-URVI-000427 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | SAVIGNO | 44.41828862722491, 11.093253426007102 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA MALCANTONE NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON VIA DEI MULINI | RIPRISTINO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA MALCANTONE NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON VIA DEI MULINI | B47H23002890001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 128835.09 |  | NO | 2024-07-23 |  |  | 2024-08-13 |  | 17/03/2025 | 40
ER-URVI-000428 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | COMUNE DI VALSAMOGGIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VALSAMOGGIA | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | 44.451556956522424, 11.042145865514339 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA S. MICHELE NEI PRESSI DI “RIVAROLO VECCHIO” | RIPRISTINO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA S. MICHELE NEI PRESSI DI “RIVAROLO VECCHIO” | B47H23002900001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-03-02 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-30 |  | 2026-04-15 |  | 2026-06-30 |  | 120
ER-URVI-000429 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 2435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA SESTETTO | 44°11'59"N 11°29'25"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI FRANE CON CEDIMENTO A VALLE DELLA STRADA COMPLETO COLLASSO DELLA STRADA IN PIU' PUNTI | STRADA COMUNALE VIA SESTETTO - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE STRUTTURALI NON STRUTTURALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA MEDIANTE INTERVENTI DIRETTI SUL CORPO DELLA FRANA. | C27H24000160005 | NO | SI | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-07 | 2026-04-24 |  | 2026-05-08 |  | 169
ER-URVI-000430 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 2135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA SESTETTO | 44°19'99''N 11°48'79''E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI FRANE CON CEDIMENTO A VALLE DELLA STRADA COMPLETO COLLASSO DELLA STRADA IN PIU' PUNTI | STRADA COMUNALE VIA SESTETTO - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE STRUTTURALI NON STRUTTURALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA MEDIANTE INTERVENTI DIRETTI SUL CORPO DELLA FRANA. | C27H24000170005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-07 | 2026-04-24 |  | 2026-05-08 |  | 169
ER-URVI-000443 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 918803.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918803.89 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA CHIESUOLA | 44°11'59"N 11°31'02"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | STRADA VIA CHIESUOLA- REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA | C27H24000180005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-25 | 2026-05-21 |  | 2026-06-06 |  | 155
ER-URVI-000444 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 918803.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918803.89 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA CHIESUOLA | 44°12'02"N 11°31'05"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO INTERO VERSANTE COLLINARE A MONTE DELLA SEDE STRADALE | STRADA VIA CHIESUOLA- REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA | C27H24000190005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-25 | 2026-05-21 |  | 2026-06-06 |  | 225
ER-URVI-000445 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2920804.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920804.21 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA CHIESUOLA | 44°12'07"N 11°31'13"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO INTERO VERSANTE COLLINARE A MONTE DELLA SEDE STRADALE | STRADA VIA CHIESUOLA- REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA MEDIANTE INTERVENTI DIRETTI SUL CORPO DELLA FRANA. | C27H24000200005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-25 | 2026-05-21 |  | 2026-06-06 |  | 239
ER-URVI-000446 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PANORAMICA | 44°10'56"N 11°30'18"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 37945.2
ER-URVI-000447 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PANORAMICA | 44°11'07"N 11°30'31"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2025-07-14 | NO | 24146.94
ER-URVI-000448 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PANORAMICA | 44°11'18"N 11°30'30"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-14 | NO | 350984.98
ER-URVI-000449 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PANORAMICA | 44°12'45"N 11°30'33"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2025-07-14 | NO | 31046.07
ER-URVI-000450 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PANORAMICA | 44°12'43"N 11°30'34"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2025-07-14 | NO | 176455.97
ER-URVI-000451 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 531694.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531694.85 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PANORAMICA | 44°12'45.5"N 11°30'33.4"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI | C27H23000560002 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-09 | NO | 525707.01 |  | SI | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 11/04/2024 | 210
ER-URVI-000456 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTEFUNE | 44°13'04.9"N 11°29'52.9"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000457 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTEFUNE | 44°13'05.6"N 11°29'51.4"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000458 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTEFUNE | 44°13'01.8"N 11°29'07.8"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 11756.02
ER-URVI-000459 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTEFUNE | 44°13'09"N 11°29'41"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000460 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTEFUNE | 44°13'07"N 11°29'25"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000461 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTEFUNE | 44°13'17"N 11°29'21"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 14695.02
ER-URVI-000465 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 931782.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931782.51 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTEFUNE | 44°12'58"N 11°29'05"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | STRADA COMUNALE VIA MONTEFUNE - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA | C27H24000210005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-04 | 2026-07-05 |  | 2026-07-19 |  | 152
ER-URVI-000468 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 929012.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929012.82 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PESCHIERE | 44°12'27"N 11°30'09"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | STRADA VIA PESCHIERE - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA | C27H24000220005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-08 | 2026-07-05 |  | 2026-07-19 |  | 158
ER-URVI-000473 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 959639.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959639.62 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA DEL CIMITERO CAPOLUOGO | 44°13'18.2"N 11°30'12.5"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | VIA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO | C27H24000230005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-08 | 2026-07-05 |  | 2026-07-19 |  | 158
ER-URVI-000476 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MASSA DI SANT' AMBROGIO | 44°12'43.4"N 11°30'01.3"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H23000600002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000479 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 865559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865559.9 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTE LA FINE | 44°13'17"N 11°27'18"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | STRADA VIA MONTA LA FINE - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO | C27H24000240005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-08 | 2026-07-05 |  | 2026-07-19 |  | 152
ER-URVI-000480 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTE LA FINE | 44°12'54"N 11°27'22"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H25000100005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000481 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 931530.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931530.34 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTE LA FINE | 44°12'41"N 11°27'24"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | STRADA VIA MONTE LA FINE - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO | C27H24000250005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-08 | 2026-07-05 |  | 2026-07-19 |  | 152
ER-URVI-000486 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | LIDO DI VALSALVA | 44°11'12.0"N 11°30'05"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H25000090005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000489 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA VALDABATE | 44°13'56"N 11°28'39"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H25000080005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000490 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | MONTERENZIO | CÀ DEL VENTO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO E PULIZIA SCARPATE, PULIZIA RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DEMANIALE, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-05 | 2026-07-31 |  | 2026-08-07 |  | 240
ER-URVI-000492 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 878661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878661 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | MONTERENZIO | RIO FIUMETTO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO E PULIZIA SCARPATE, PULIZIA RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DEMANIALE, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA - RIO FIUMETTO | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-05 | 2026-07-31 |  | 2026-08-07 |  | 180
ER-URVI-000493 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | RIO TOMBE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO E PULIZIA SCARPATE, PULIZIA RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DEMANIALE, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 86993.19 |  | SI | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-05-05 | 05/05/2025 | 80
ER-URVI-000494 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | RIO VIA COLTERMINE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO E PULIZIA SCARPATE, PULIZIA RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DEMANIALE, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 127012.29 |  | SI |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-06-23 | 23/06/2025 | 82
ER-URVI-000495 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 892477.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892477.46 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | MONTERENZIO | RIO VIA LAMMA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO E PULIZIA SCARPATE, PULIZIA RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DEMANIALE, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA - RIO VIA LAMMA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-05 | 2026-07-31 |  | 2026-08-07 |  | 180
ER-URVI-000496 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 884614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884614.5 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | MONTERENZIO | RIO VIA PRADELLA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO E PULIZIA SCARPATE, PULIZIA RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DEMANIALE, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA - RIO VIA PRADELLA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-05 | 2026-07-31 |  | 2026-08-07 |  | 180
ER-URVI-000498 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CALVANELLA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | 2026-03-30 |  | 120
ER-URVI-000499 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CASSANO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | 2026-05-30 |  | 214
ER-URVI-000500 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CASTELLETTI | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | B28H24001310006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-26 | SI | 473747.73 |  | SI | 2025-01-13 |  |  | 2025-03-07 |  | 28/04/2025 | 120
ER-URVI-000501 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CASTELNUOVO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | PROV0000041235 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 2026-07-30 |  | 153
ER-URVI-000502 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CERETO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | PROV0000041235 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 284996.97 |  | NO | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-05-05 | 05/05/2025 | 33
ER-URVI-000505 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CORRADINI | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-30 | 30/03/2026 | 120
ER-URVI-000506 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA IDICE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 5-DIP in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  | 2026-07-30 |  | 120
ER-URVI-000507 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 898186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898186.8 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA IDICE - CAPOLUOGO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO E PULIZIA SCARPATE, PULIZIA RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DEMANIALE, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA - VIA IDICE CAPOLUOGO | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-05 | 2026-07-31 |  | 2026-08-07 |  | 200
ER-URVI-000508 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 3337858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337858 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA IDICE - PISCINA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | PROV0000041235 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 7355.5 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  | 2026-07-30 |  | 300
ER-URVI-000510 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA LAMMA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2026-02-27 | SI | 133720 |  | SI | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-08-20 | 20/08/2025 | 130
ER-URVI-000511 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MALPASSO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
ER-URVI-000512 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA MONTE IANO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
ER-URVI-000513 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | MONTERENZIO | MONTERENZIO | VARI | FRANA | FRANA | FRANA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA - PROGETTAZIONE | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-30 | 2026-08-25 |  | 2026-09-01 |  | 200
ER-URVI-000515 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA ORNÈ | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-05-30 |  | 2026-07-30 |  | 120
ER-URVI-000516 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA PIZZANO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-05-30 |  | 120
ER-URVI-000517 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA PORTOLA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | PROV0000041235 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
ER-URVI-000518 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA PRADELLA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
ER-URVI-000520 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA SANT'ANNA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO E PULIZIA SCARPATE, PULIZIA RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DEMANIALE, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA - VIA S.ANNA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-05 | 2026-07-31 |  | 2026-07-08 |  | 200
ER-URVI-000521 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA TORRE ARABELLA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE IN PIÙ PUNTI CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATE - VIABILITÀ COMPROMESSA E LIMITATA | RIMOZIONE DETRITI E DISGAGGIO SCARPATA, RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO VIABILITÀ IN SICUREZZA | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2026-03-30 | 30/03/2026 | 120
ER-URVI-000522 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | 44.36787, 11.51961 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 001, REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE E SEDE STRADALE - 20 METRI | D87H24002200001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000523 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | 44.367830, 11.518835 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 001, REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE E SEDE STRADALE - 20 METRI | D87H24002210001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000524 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | 44.366508, 11.516194 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 003, SAGOMATURA FRANA E RIPRISTINO BANCHINA STRADALE | D87H24002240001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000525 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | 44.365225, 11.512021 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 004, REALIZZAZZIONE DI NUOVE FONDAZIONI E SEDE STRADALE | D87H24002220001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000526 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | 44.360447, 11.496120 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 005, CONSOLIDAMENTO A VALLE, REALIZZAZZIONE DI NUOVE FONDAZIONI E SEDE STRADALE | D87H24002230001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000527 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | 44.362941, 11.490632 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ID FRANA 006 E, RIPRISITNO BANCHINA E FOSSO STRADALE | D87H24002250001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000528 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | LIANO | 44.36141097587997, 11.487088100215505 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ID FRANA 007, RIPRISITNO BANCHINA E FOSSO STRADALE | D87H24002260001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000529 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | LIANO | 44.359421328374985, 11.48738478614622 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | LOCALITÀ: LIANO - CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 009, REALIZZAZIONE NUOVE FONDAZIONI STRADALI E SEDE STRADALE | D87H24000800001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-14 | 2026-03-09 |  | 192
ER-URVI-000530 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1037069.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037069.78 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | RIO FREDDO | 44.35189695305894, 11.483351478124659 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | LOCALITÀ: RIO FREDDO CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 010, REALIZZAZIONE NUOVE FONDAZIONI STRADALI E SEDE STRADALE | D87H24000790001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-14 | 2026-03-09 |  | 148
ER-URVI-000531 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | 44.349723, 11.482614 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 011, RIPRISTINO SEDE STRADALE | D87H24002270001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000532 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - MADONNA DEL LATO | 44.368281, 11.488554 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A VALLE ID FRANA 012, RIPRISTINO CARREGGIATA E FOSSI DI GUARDIA | D87H24002280001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000533 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO | 44.37245654092811, 11.488303066456382 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 013 | D87H24002290001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000534 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE | 44.35347071135466, 11.489595272338615 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 015, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI | D87H24002300001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000535 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE | 44.34921772586613, 11.490300672740732 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 016 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-000536 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 44900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44900 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE | 44.348175, 11.494881 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 017, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-000537 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 57700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57700 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE | 44.345439, 11.496306 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 018, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-000538 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE | 44.346726, 11.499642 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 019, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-000539 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE | 44.347099, 11.501854 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 020, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-000540 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE | 44.34812583275741, 11.504657772729171 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 021, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI | D87H24002360001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000541 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE | 44.349579, 11.506152 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 022, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI | D87H24002370001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000542 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE | 44.352441, 11.507792 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 023, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-000543 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE | 44.353669, 11.511271 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 024, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI | D87H24002380001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-000544 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | VARIGNANA - VIA CESARE BATTISTI | 44.405463, 11.506060 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 026 - 027, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI COMPRESA IL RIFACIMENTO DEL PERCORSO PEDONALE INTERPOSTO TRA LE DUE VIABILITÀ | D87H24002390001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000545 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO VIA STANZANO | 44.37976, 11.54375 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO FRANA | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 028, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI | D87H24002410001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-000546 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA LOLA | 44.31180405573961, 11.734319187209879 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001160004 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000547 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PIEVE SANT'ANDREA | 44.335913537559556, 11.601740560291168 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001170004 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000548 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PIEVE SANT'ANDREA | 44.335913537559556, 11.601740560291168 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001180004 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000549 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GHIANDOLINO, 18/C | 44.32657988585669, 11.703233636093785 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001200004 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000550 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GHIANDOLINO - VIA TENNI | 44.33546962004245, 11.709440555151838 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001190004 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000551 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PEDIANO | 44.323565402038966, 11.707978682773792 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001210004 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-000552 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PONTICELLI PIEVE | 44.32018100436725, 11.646181728264732 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001220004 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-000553 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GOCCIANELLO | 44.335624599817784, 11.72835544540453 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001230004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-15 | NO | 29953.73
ER-URVI-000554 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MEZZOCOLLE | 44.31777763498856, 11.635447686864003 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001250004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-15 | NO | 9999.49
ER-URVI-000555 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MONTECATONE | 44.35578722668334, 11.648269185247617 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001260004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-15 | NO | 14999.97
ER-URVI-000556 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MORINE | 44.33460630881715, 11.654513085114269 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001270004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-15 | NO | 9998.81
ER-URVI-000557 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA SELLUSTRA | 44.40861105556754, 11.6686196629938 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA SMOTTAMENTO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001290004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-15 | NO | 39999.83
ER-URVI-000558 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PONTICELLI PIEVE | 44.32018100436725, 11.646181728264732 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMPROMESSA DA FRANA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | J27H23001350004 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-15 | NO | 29998.91
ER-URVI-000559 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | COMUNE DI CAMUGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CAMUGNANO | - | BOLOGNA | CAMUGNANO | STRADA COMUNALE PRESSI DEL POGGIO | 44.167667, 11.084472 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CHIUSURA STRADA COMUNALE | RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA TRANSABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE PER GUZZANO PER IL POGGIO E L'INCROCIO PER MONTIGNOSO | B75F23000350001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-URVI-000560 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | COMUNE DI DOZZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | - | 44.35978440239091, 11.630808807538092 44.37953385397461, 11.63633775244867 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE SU CUI INSISTONO VIA CIRCONVALLAZIONE E PERCORSO URBANO CICLOPEDONALE DEL RIO SABBIOSO | H47H23001180002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 21920.99 |  | NO | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-11-14 | 14/11/2024 | 70
ER-URVI-000561 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 898186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898186.8 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | VIA SANTA ANASTASIA | 44.35978440239091, 11.630808807538092 44.37953385397461, 11.63633775244867 | FRANA | - | SUL VERSANTE SUD DEL BORGO DI DOZZA, LATO VALSELLUSTRA, SI SONO ATTIVATI N.5 FRONTI DI FRANA CHE HANNO INTERESSATO LA SEDE DELLA VIA SANT'ANASTASIA (STRADA PEDONALE PANORAMICA NEL PARCO VINCOLATO DELLA ROCCA) E DEI SOTTOSTANTI SOTTOSERVIZI | VIA SANT'ANASTASIA - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO | H47H23001480003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 5-DIP in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-07 | 2026-07-04 |  | 2026-07-18 |  | 180
ER-URVI-000562 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | VIA CASETTE MOLINO | 44.359645221410275, 11.637932789403683 44.35950714782717, 11.634113323775576 44.35949564168105, 11.633555424306548 44.35948030014938, 11.633051169017236 44.3595531723891, 11.632858049970261 44.35956467852393, 11.632573735817777 44.359672069003544, 11.637557280143985 | FRANA | - | SUL FRONTE DI VIA CASETTE MOLINO SI SONO ATTIVATI 7 FENOMENI FRANOSI CHE INTERESSANO UN VERSANTE E LA STRADA COMUNALE E CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI A MONTE E A VALLE. E' STATA DISPOSTA LA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CASETTE MOLINO, L'EVACUAZIONE DI EDIFICI NONCHÈ PARZIALMENTE INTERDETTO UN PARCHEGGIO PUBBLICO. | VIA CASETTE MOLINO - IMPLEMENTAZIONE DI MISURE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA | H47H23001490003 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-07 | 2026-07-04 |  | 2026-07-18 |  | 240
ER-URVI-000563 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA TORRE (FORNIONE, GARDENGO, MONTECUCCOLO) | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ E DANNI DOVUTI A MANCANZA DI UN SISTEMA ADEGUATO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE | RIPRISTINO DI UNA RETE DI DRENAGGIO DELLE ACQUE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000564 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA MADONNA DEL RIO | 44.268704, 11.569781 | FRANA | STRADA VICINALE MADONNA DEL RIO | SCARPATE INTERESSATE DA FRANE CHE NECESSITANO DI DISGAGGIO E PROFILATURA | OPERA DI SOSTEGNO IN CORRIPONDENZA DEL TRATTO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000565 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA RISORGIMENTO - VIA CASOLANA | - | FRANA | STRADA COMUNALE VIA RISORGIMENTO - VIA CASOLANA | SCARPATE A VALLE DELLA SEDE STRADALE EROSE DA FRANE, VEGETAZIONE ASPORTATA E ALTO RISCHIO DI CADUTA SCARPATE INSTABILI A MONTE DELLA SEDE STRADALE MANCANZA DI PROTEZIONI ANTICADUTA | N° 2 OPERE DI SOSTEGNO DELLA STRADA MEDIANTE PALIFICATE, MESSA IN SCIUREZZA DI SCARPATE A MONTE, INSTALLAZIONE DI N° 1 GUARD RAIL, RIFACIMENTO DI ASFALTO E BANCHINE | C57H24001140005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000566 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA BUDRIOLO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI SCIVOLAMENTO, CEDIMENTO DELLE RIVE LATERALI | RICOSTRUZIONE E RISAGOMATURA VERSANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000567 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA TORRE (FORNIONE) | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE STRADA COMUNALE, VIA TORRE, IN PIÙ TRATTI A SEGUITO DI NUMEROSI EVENTI FRANOSI OCCORSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 02/05/2023 E IL 17/05/2023 | RICOSTRUZIONE VIA TORRE IN MANIERA DEFINITIVA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA | C57H24000280005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-02 | 2026-05-28 |  | 2026-06-11 |  | 203
ER-URVI-000568 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA POSSEGGIO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE STRADA COMUNALE, VIA POSSEGGIO, IN PIÙ TRATTI A SEGUITO DI NUMEROSI EVENTI FRANOSI OCCORSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 02/05/2023 E IL 17/05/2023 | RICOSTRUZIONE VIA POSSEGGIO IN MANIERA DEFINITIVA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA | C57H24000290005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-02 | 2026-05-28 |  | 2026-06-11 |  | 203
ER-URVI-000569 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA GAGGIO | 44.247997, 11.540377 | FRANA | STRADA COMUNALE VIA GAGGIO | ASFALTO DANNEGGIATO E INDEBOLITO DA INCIPIENTI PIOGGE E LOCALIZZATI ALLAGAMENTI CONNESSI A MANCATO DEFLUSSO A SEGUITO DI PIÙ EVENI FRANOSI LUNGO LA VIA, FOSSI OSTRUITI DA MATERIALE FRANATO | RIFACIMENTO ASFALTO E PROFILATURA FOSSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000570 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA MONTEMOROSINO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DELOCALIZZAZIONE SEDE STRADALE A SEGUITO DI FRANA | RICOSTRUZIONE STRADA E RISAGOMATURA VERSANTI | C57H24001150005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000572 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA MONTE LA PIEVE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DOVUTI AL RUSCELLAMENTO DELLE ACQUE ED ALL'EROSIONE DEL PIANO STRADALE E DELLE RIVE D'AMBITO | INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE CON CREAZIONE DI FOSSI E TAGLIA ACQUA, RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IDONEA ALLA PERCORRIBILITÀ NEI TRATTI DI FORTE PENDENZA ANCHE IN CASO DI PIOGGIA. RINFORZO DELLE RIVE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000573 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CAMPOLA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DI UNA RIVA LUNGO PERCORSO CARRABILE E CROLLO DEI MASSI CICLOPICI DI SOSTEGNO | RICOSTRUZIONE TRATTO STRADALE INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000574 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA TORRE (FORNIONE, GARDENGO, MONTECUCCOLO) | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ E DANNI DOVUTI A MANCANZA DI UN SISTEMA ADEGUATO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE | RIPRISTINO DI UNA RETE DI DRENAGGIO DELLE ACQUE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000575 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ E DANNI DOVUTI A MANCANZA DI UN SISTEMA ADEGUATO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE | RIPRISTINO DI UNA RETE DI DRENAGGIO DELLE ACQUE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000576 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ E DANNI DOVUTI A MANCANZA DI UN SISTEMA ADEGUATO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE | RIPRISTINO DI UNA RETE DI DRENAGGIO DELLE ACQUE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000577 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4098.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.36 | COMUNE DI ALTO RENO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALTO RENO TERME | - | BOLOGNA | ALTO RENO TERME | CASA CARDELLA | 44.14762448580812, 10.983015441820669 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA RIPA DI MONTE CON INVASIONE DELLA SEDE STRADALE CON DETRITI, MASSI DI NOTEVOLE DIMENSIONE E ALBERI. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTI IN LOC. CASA CARDELLA TRAMITE TAGLIO ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE, PROFILZIONE DEL VERSANTE E POSIZIONAMENTO DI BLOCCHI IN CLS A PROTEZIONE DELLA STRADA; | B58H23000770004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 4000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-24 | 24/05/2023 | 7
ER-URVI-000578 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI ALTO RENO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALTO RENO TERME | - | BOLOGNA | ALTO RENO TERME | CASA CARDELLA | 44.14762448580812, 10.983015441820669 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCHI DI MASSI CHE HANNO COLPITO LA BARRIERA ESISTENTE NON PIÙ EFFICACE. PRESENZA A MONTE DI GRANDI MASSI DISTACCATI DAL VERSANTE CHE POTREBBERO CADERE SULLA STRADA, LA FERROVIA E L'ABITATO. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOC. CASA CARDELLA TRAMITE INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE PARAMASSI A DUE DIVERSI LIVELLI E ISTALLAZIONE DI UNA RETE DI ACCIAIO ANCORATA NEL SUBSTRATO, CON ANNESSA UNA GEOSTUOIA CHE PERMETTA LA RIPRESA DELLA VEGETAZIONE. | B57H23002700004 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025-05-08 | 08/05/2025 | 150
ER-URVI-000579 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI ALTO RENO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALTO RENO TERME | - | BOLOGNA | ALTO RENO TERME | CASA CALISTRI- CASA MOSCHINI | 44.09909483189793, 10.900774592028073 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INVASO COMPLETAMENTE LA CARREGGIATA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE TRAMITE REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO, ISTALLAZIONI DI RETI E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DANNEGGIATA | B57H23002710004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 99893.6 |  | NO | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 04/07/2024 | 10
ER-URVI-000580 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | COMUNE DI VERGATO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGATO | - | BOLOGNA | VERGATO | SANGUINEDA | 44.31166234481268, 11.152926436093418 44.32211786402273, 11.15058658825053 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO CARREGGIATA STRADALE | STRADA COMUNALE N. 20 STRADA VICINALE N. 43*SANGUINEDA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' SANGUINEDA | C27H23000960001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 89 | 2026-02-16 | SI | 269025.35 |  | NO | 2025-05-07 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-05-07 | 2025-07-01 | 14/07/2025 | 150
ER-URVI-000581 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | COMUNE DI VERGATO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGATO | - | BOLOGNA | VERGATO | PRUNAROLO | 44.31154898056555, 11.10089567225071 44.31198125456774, 11.092883539719972 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO CARREGGIATA E SCARPATA STRADALE | S.C. 07 "TABINA PRUNAROLO" S.C. 32 "MOLINO SERRA"*PRUNAROLO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' PRUNAROLO | C27H23000950001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 72 | 2026-02-16 | SI | 221633.61 |  | NO | 2025-02-26 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-07-15 | 08/09/2025 | 120
ER-URVI-000582 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI VERGATO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGATO | - | BOLOGNA | VERGATO | CA' D'AMBROSIO | 44.280244727151, 11.10831377185486 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA STRADALE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 13 "VIA CA' D'AMBROSIO" | C27H23000970001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 29600.74 |  | NO | 2024-07-15 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 23/09/2024 | 30
ER-URVI-000583 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI VERGATO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGATO | - | BOLOGNA | VERGATO | RIOLA POGGIOVENTO | 44.238479069641286, 11.065862979266434 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA STRADALE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 17 "RIOLA - MONZONE" | C27H23000660001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 117960.17 |  | NO | 2024-10-17 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-10-17 | 2025-03-17 | 17/03/2025 | 60
ER-URVI-000584 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI VERGATO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGATO | - | BOLOGNA | VERGATO | VIA DEL VERGATELLO | 44.289572660616734, 11.063595567116682 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI TRINCEA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE N. 23 DENOMINATA "VIA DEL VERGATELLO" | C27H23000670001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 116675.8 |  | NO | 2024-08-24 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-08-24 | 2024-10-03 | 08/10/2024 | 60
ER-URVI-000588 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI VERGATO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGATO | - | BOLOGNA | VERGATO | SERRINI | 44.299615929424206, 11.132578172993014 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO CARREGGIATA STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 19 "SERRINI" | C27H23000710001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 176791.22 |  | NO | 2024-11-30 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-30 | 2025-05-05 | 28/04/2025 | 90
ER-URVI-000590 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2948167.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948167.63 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | CASALFIUMANESE | VARI | FRANA | FRANA | FRANA | LOCALITÀ: CENTRO STORICO CAPOLUOGO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE ALL'ESTERNO DELLE MURA DI CONTENIMENTO DEL CENTRO STORICO E CONSOLIDAMENTO DELLA VIA GIOVANNI XXIII E INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE . | G95F23000480002 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-05-11 |  | 2026-05-25 |  | 174
ER-URVI-000591 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA CROARA | 44.29920183538581, 11.613285251936276 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORAZIONE SUL FRONTE STRADALE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE E FRANE | LAVORI DI RIPRISTINO SEDE DI VIA CROARA E RELATIVA FRANA | G95F23000460002 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-05-11 |  | 2026-05-25 |  | 174
ER-URVI-000592 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 428338.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428338.83 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA DEI MERCATI / VIA DELLA VILLA | VIA DELLA VILLA 44.32367012941109, 11.56695862521394 - VIA MERCATI 44.32894294134252, 11.562882725214251 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO SEDE STRADALE CON SISTEMA DI GABBIONATE E MICRO PALI | RIPRISTINO SEDE STRADALE CON SISTEMA DI GABBIONATE E MICRO PALI | G97H23001010001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 19719.85
ER-URVI-000593 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA BECCARA | 44.337852496006406, 11.546710296378876 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORAZIONE SUL FRONTE STRADALE A SEGUITO DI EROSIONE DA PARTE DEL FIUME | RIPRISTINO SEDE STRADALE DELLA VIA BECCARA A SEGUITO DI EROSIONE DEL FIUME SILLARO | G97H23001010001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000594 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152500 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA VALSELLUSTRA | 44.32750329900996, 11.577410265503717 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEL FRONTE STRADALE A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO | RIPRISTINO DEL FRONTE STRADALE DELLA VIA VALSELLUSTRA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO | G97H23001010001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 7012.56
ER-URVI-000595 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 6795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6795000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA MADDALENA | 44.241288272161334, 11.490900300666464 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA | CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA DI VIA MADDALENA | G95F23000470002 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-05-11 |  | 2026-05-25 |  | 174
ER-URVI-000596 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA ALDO MORO | 44.26306702225244, 11.48558533870307 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SISTEMAZIONE GABBIONATE | SISTEMAZIONE GABBIONATE DI VIA ALDO MORO | G97H23001010001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 9224.42
ER-URVI-000597 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA MARSIGLIE | 44.29547093789667, 11.619067849571547 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI TRASCINAMENTO DELLA SEDE STRADALE A VALLA IN PIU' PUNTI E SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE TRAMITE PALIFICAZIONE | PALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA MARSIGLIE | G97H23001010001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-09 | NO | 80208.29
ER-URVI-000598 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | AREA ORTI - PARTE DI PARCO MANUSARDI | 44.2979471127962, 11.61954920714926 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E RISPRITINO STATO DI FATTO | SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E RISPRITINO STATO DI FATTO | G97H23001010001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 2546.4
ER-URVI-000599 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA GESSO | 44.28012, 11.51696 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SOSTEGNO ALLA SEDE STRADALE | SOSTEGNO ALLA SEDE STRADALE DI VIA MARTIRI DELLA RAPPRESAGLIA | G97H23001010001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000601 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA MACERATO | 44.241898421848916, 11.518468854045269 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA | CONSOLIDAMENTO E MASSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIA MACERATO | G97H23001010001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 5698.62
ER-URVI-000602 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 85400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85400 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA PEZZOLO | 44.238573129668445, 11.489797740552573 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO | CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE DI VIA PEZZOLO | G97H23001010001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000604 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA PIEVE SANT'ANDREA | 44.338050410694656, 11.608036898229715 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO | CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE DI VIA PIEVE SANT'ANDREA | G97H23001030001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000605 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA LUCA GHINI | 44.29815139545995, 11.623808458286636 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA ADICENTE LA VIA LUCA GHINI | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA ADICENTE LA VIA LUCA GHINI | G97H23001030001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 2989
ER-URVI-000606 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.37777333493054, 11.426345412472726 44.17552175994202, 11.487268158296743 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI RETI PARAMASSI IN ALCUNE DELLE STRADE ALLUVIONATE DELL'AREA B (SP7 COMUNE DI MONTERENZIO, SP610 COMUNE DI CASTEL DEL RIO, SP21 COMUNE DI CASTEL DE RIO E SASSOLEONE) | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI RETI PARAMASSI IN ALCUNE DELLE STRADE ALLUVIONATE DELL'AREA B (SP7 COMUNE DI MONTERENZIO, SP610 COMUNE DI CASTEL DEL RIO, SP21 COMUNE DI CASTEL DE RIO E SASSOLEONE) | C47H23001630003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 596601.79
ER-URVI-000607 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONZUNO | BOLOGNA | 44.29873940621905, 11.245172272411592 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ULTERIORE PEGGIORAMENTO DANNO PONTE PARZIALMENTE CHIUSO AL TRAFFICO | PROGETTAZIONE E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA DANNI DA ALLUVIONE E PRECEDENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 65 | 2025-07-21 | NO | 293014.84
ER-URVI-000608 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONZUNO | GARDELLETTA | 44.295774696450316, 11.237898695136733 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EVENTI FRANOSI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO A DISTINTI DAL CANTIERE IN CORSO AL KM 13 | PROGETTAZIONE E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DANNI DA ALLUVIONE | C27H20000360001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 130824.85
ER-URVI-000609 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | MONTERENZIO | 44.321863732536066, 11.405605492726652 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE ALLUVIONATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO GIUGNO 2023 SULLA SP7 - IDICE IN COMUNE DI MONTERENZIO, DAL KM 17 AL KM 19+500 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE ALLUVIONATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO GIUGNO 2023 SULLA SP7 - IDICE IN COMUNE DI MONTERENZIO, DAL KM 17 AL KM 19+500 | C27H23001030003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000611 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | LOIANO | SCASCOLI | 44.31567289938188, 11.297612356712591 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE DEL FIUME SAVENA A VALLE E FRANE DI MONTE SULLA STRADA FONDOVALLE SAVENA; DANNI DISTINTI DALLA FRANA DI MARZO 2023 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE ALLUVIONATA | C47H23001640003 - C47H23001650003 | SI | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 607485.28
ER-URVI-000612 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | PIANORO | RASTIGNANO | 44.44059441319132, 11.351355403294175 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SULLE STRADE COMUNALI DI EVACUAZIONE DEI RESIDENTI CAUSA CANTIERE | REALIZZAZIONE DI STRADA TEMPORANEA | C87H23002480001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 50000
ER-URVI-000613 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | MONTERENZIO SASSONERO | 44.39542394245587, 11.430834514322575 44.20361713489402, 11.358366367932994 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP7 VALLE DELL' IDICE E DELLA SP35 SASSONERO | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP7 VALLE DELL' IDICE E DELLA DELLA SP35 SASSONERO | C27H23001720001 - C27H24000660001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-27 | SI | 585278.32 |  | NO | 2024-10-31 |  |  | 2024-10-31 |  | 25/11/2024 | 60
ER-URVI-000614 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.24105937806293, 11.481368331931575 44.217274518169866, 11.503130125960203 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP15 BORDONA | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP15 BORDONA | C57H24000260001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 40 | 2026-02-27 | SI | 173745.23 |  | SI |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  |  | 24/11/2025 | 164
ER-URVI-000615 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | GIUGNOLA | 44.22588693248335, 11.458249865379134 44.22079284373814, 11.45137946849232 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP21 VAL SILLARO | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP21 VAL SILLARO (LIMITAZIONE DELL’INTERVENTO AL TRATTO DI 1 KM DI MONTE – SP21) | C57H24000260001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 48807.36 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-06-01 |  | 400
ER-URVI-000616 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | BOLOGNA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP33 CASOLANA | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP33 CASOLANA | C57H23002280001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-20 | NO | 77297.79 |  | SI | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-11-01 |  | 150
ER-URVI-000617 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.25792891435446, 11.557682381729036 44.264120356973244, 11.486100379175209 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP34 GESSO | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP34 GESSO | C57H23002560001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 404180.49 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 400
ER-URVI-000619 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP36 VAL DI ZENA | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP36 VAL DI ZENA | C57H24000260001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 5 | 2026-02-27 | SI | 75752.88 |  | SI | 2025-10-23 |  |  | 2025-12-15 |  | 09/02/2026 | 180
ER-URVI-000622 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | COLLINA | 44.463314202094956, 11.175016125736418 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP75 MONTEMAGGIORE | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP75 MONTEMAGGIORE (QUOTA PARTE SARA' FINANZIATA CON FONDI DELLE SOMME URGENZE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 30 | 2026-02-27 | SI | 45514.83 |  | NO | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-10 |  | 16/10/2025 | 180
ER-URVI-000623 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP58 PIEVE DEL PINO | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP58 PIEVE DEL PINO | C57H24000260001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 5 | 2026-02-27 | SI | 63106.99 |  | SI | 2025-12-15 |  |  | 2025-12-15 |  | 02/02/2026 | 180
ER-URVI-000624 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE DALLA FONDAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA SP80 CARDINALA ESCLUSA RICOSTRUZIONE DEL PONTE AL KM 2+000 | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE DALLA FONDAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA SP80 CARDINALA ESCLUSA RICOSTRUZIONE DEL PONTE AL KM 2+000 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 35 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-URVI-000625 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1003550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003550.2 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE DALLA FONDAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA SP253 SAN VITALE LAVORI DI RIPRISTINO POSTAZIONE MTS SP253 SAN VITALE KM 30+300 | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE DALLA FONDAZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA SP253 SAN VITALE LAVORI DI RIPRISTINO POSTAZIONE MTS SP253 SAN VITALE KM 30+300 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 35 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-URVI-000626 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI MONZUNO | CINQUE CERRI VARIE | 44.35592974390526, 11.264968109125073 44.29995422052385, 11.246100280228987 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP325 DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO LAVORI DI RIPRISTINO POSTAZIONE MTS SP325 VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO KM 4+350 | LAVORI DI RIPRISTINO POSTAZIONE MTS SP325 VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO KM 4+350 LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP325 DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO NEL TRATTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONZUNO, CON ESCLUSIONE DEI TRATTI PIÙ URGENTI E/O GIÀ DIVERSAMENTE FINANZIATI | C57H25001170001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 466
ER-URVI-000628 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | COMUNE DI GAGGIO MONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GAGGIO MONTANO | - | BOLOGNA | GAGGIO MONTANO | >FRAZIONE SILLA – VIA DELL’INDUSTRIA >FRAZIONE PIETRACOLORA – LOC. SASSO MOLARE >FRAZIONE ROCCA PITIGLIANA – CASONA >FRAZIONE BOMBIANA – LOC. OLME’ >FRAZ. PIETRACOLORA - STRADA DEL GELETO - LOC. SERRA GELETO - INCROCIO SASSANE >FRAZ. AFFRICO - LOC. PANIGALE >FRAZIONE PIETRACOLORA - VIA SPRELLA | 44.18613578941984, 10.97395149139729 44.26734379035317, 10.982325150536399 44.23135056164094, 11.024824649677758 44.2247322188482, 10.993212531943279 44.23791856121031, 10.972182228188444 44.2450010731393, 11.04662098203915 44.26211006799723, 10.992382618822562 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | >COLATA DI FANGO CHE INTERESSA LA CARREGGIATA STRADALE >COLATA DI FANGO CHE INTERESSA LA CARREGGIATA STRADALE >ALLAGAMENTO PARZIALE CARREGGIATA STRADALE >MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA CARREGGIATA STRADALE >MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE PARTE LA CARREGGIATA STRADALE >MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE PARTE DELLA CARREGGIATA STRADALE PUBBLICA E VERSANTE SOVRASTANTE >ESONDAZIONE DEL FOSSO RIAGNI CON ALLAGAMENTO DI CARREGGIATA STRADALE COMUNALE - VARIE COLATE DI FANGO PROVENIENTI DAL VERSANTE NORD EST | >RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA VIABILITA’ >RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA VIABILITA’ >SISTEMAZIONE DELLA RACCOLTA ACQUE E DEGLI ELEMENTI DI SCOLO >RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA VIABILITA’ CON INTERVENTI STRUTTURALI ALLA CARREGGIATA STRADALE >RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA VIABILITA’ CON INTERVENTI STRUTTURALI ALLA CARREGGIATA STRADALE >RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA VIABILITA’ >RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA VIABILITA’ CON ESECUZIONE DI OPERE DI RIPARAZIONE E RINNOVAMENTO DEGLI ELEMENTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE | G67H23001360002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 132006.28
ER-URVI-000629 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | PONTE DI VIA RINEGGIO SUL SANTERNO | 44.275190440661405, 11.578459089705806 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | LA PIENA SUL FIUME SANTERNO HA DANNEGGIATO LA PILA SULLA SPONDA SCALZANDONE PARZIALMENTE LE FONDAZIONI. | LAVORI DI RIPRISTINO SPONDE DEI FIUNE SANTERNO, DEGLI INERTI IN PROSSIMITÀ DELLE PILA E DELLA FONDAZIONE SE NECESSARIO | I47H23000860007 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-11 | NO | 0
ER-URVI-000630 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | PONTE DI VIA PALAZZINA SUL SANTERNO (CONFINE CON IMOLA) | 44.299136951306636, 11.643085363051286 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | LA PIENA SUL FIUME SANTERNO HA POSTO IL PONTE A SOLLECITAZIONI STRAORDINARIE | INTERVENTO DI VERIFICA STRUTTURALE ED EVENTUALE INTERVENTO | I47H23000870007 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-11 | NO | 0
ER-URVI-000631 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | PARCO LUNGOFIUME | 44.27962608919868, 11.59255035155565 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PARCO DEL LUNGOFIUME NON FRUIBILE A CAUSA DELL'ESONDAZIONE DEL SANTERENO | INTERVENTO DI RIPRISTINO CAMMINAMENTI E ATTREZZATURE | I46C23000050007 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-11 | NO | 0
ER-URVI-000632 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO VIA BARLEDA | 44.21408358668917 11.225621309030016 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPOSIZIONAMENTO DEL GUADO TRAVOLTO DALLA PIENA DEL TORRENTE | RIPRISTINO GUADO | H37H23001230005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-04-18 | 18/04/2024 | 20
ER-URVI-000633 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | CALDERINO | 44.453621805342635, 11.196157532030986 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE DELLA MAREMMANA RIPRISTINO DELLE SPALLE DEL PONTE CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON DEL RAMO 3 DELLA BICIPOLITANA E DELLE FRAZIONE DI SASSO MARCONI IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE LAVINO | OPERE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE SPONDALE | D37F23000070004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 233929.71
ER-URVI-000634 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | MONTEPASTORE | 44.38981791500114, 11.133435792621155 44.41346432697837, 11.171352108917718 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE/GUADO DI VIA BORGOTTO | RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL GUADO | D37H23001170004 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000635 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | CALDERINO | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA DEL MATERIALE LEGNOSO ACCUMULATO A RIDOSSO DEI MANUFATTI (PONTI/GUADI) | RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO ACCUMULATO A RIDOSSO DEI MANUFATTI (PONTI/GUADI) | D39H23000000004 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000636 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5760660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760660 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI MEDICINA | - | BOLOGNA | MEDICINA | FIORENTINA | 44.536503117668154, 11.615514933685718 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELL’ARGINE DEL CANALE GAIANA CHE HA GENERANDO PIÙ PUNTI DI ROTTURA DAI QUALI LE ACQUE HANNO ALLAGATO VIOLENTEMENTE TUTTE LE CAMPAGNE CIRCOSTANTI. GAIANA E ACQUAROLO SCARICANDO NEL TORRENTE QUADERNA, SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO E TUTTO CIÒ HA CREATO UNO SQUILIBRIO IDRAULICO GENERALE CON DANNI IMMEDIATI ANCHE SU STRADE E PONTI, OLTRE ALLE COLTURE COMPLETAMENTE INONDATE. I RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE SONO STATI EVACUATI CON MEZZI ANFIBI ED ANCHE CON L’UTILIZZO DELL’ELICOTTERO DEI VV.F. | RIFACIMENTO PONTE MASSAROLO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DALLA PIENA-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE MASSAROLO | H71B23000180001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000637 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI MEDICINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MEDICINA | - | BOLOGNA | MEDICINA | VILLAFONTANA | 44.471623303596, 11.584176953399153 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PONTE CANTAGRILLO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PONTE CANTAGRILLO | H75F23000180001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 4160 |  | NO | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2026-03-15 |  | 52
ER-URVI-000638 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 235088.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235088.23 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO | SOGESID S.P.A. | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | LORENZATICO | 44.655691743757195, 11.24803765487894 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE ARGINI IN PROSSIMITÀ DELLE PILE | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI LORETO - PROGETTAZIONE | D51B23000160001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-11 | SI |  |  | NO
ER-URVI-000639 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CA' DI LESSO | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEL PONTE SUL FIUME SILLARO | COSTRUZIONE DEL PONTE | C27H23001470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 21299.59 |  | NO | 2025-12-11 | 2025-11-30 | 2026-03-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
ER-URVI-000640 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 2705000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | SAN MARTINO IN PEDRIOLO - VIA FIAGNANO | 44.353406, 11.565771 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO PILE DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SILLARO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE PILE DEL PONTE DI VIA FIAGNANO | D87H24000780001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-08-10 | 2026-11-06 |  | 2026-11-23 |  | 180
ER-URVI-000641 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | PONTE DI VIA CROARA | 44.29920183538581, 11.613285251936276 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO SPONDA PONTE E CONSOLIDAMENTO DELLO STESSO | RISPRISTINO SPONDA PONTE E CONSOLIDAMENTO DELLO STESSO | G97F23000000001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000642 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | PONTE DI VIA MADDALENA | 44.241288272161334, 11.490900300666464 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE POSTO SULLA VIA MADDALENA IN ZONA DI CONFINE TRA IL COMUNE DI CASALFIUMANESE E IL COMUNE DI FONTANELICE - RIPRISTINO SPONDA PONTE E CONSOLIDAMENTO DELLO STESSO | RISPRISTINO SPONDA PONTE E CONSOLIDAMENTO DELLO STESSO | G97F23000000001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000643 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | PONTE DI VIA CASALINO | 44.29211542210784, 11.609953369391333 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI PROVOCATI DALLA PIENA | CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE DI VIA CASALINO | G97F23000000001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000644 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BUDRIO | MOTTA | 44.57811365989101, 11.59531005642459 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEL PONTE SP6 KM 13 | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE DI UN PONTE NECESSARIO AL RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE SULLA SP6 KM 13 FIUME IDICE TRA I COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA, IN SOSTITUZIONE DEL CROLLATO PONTE DELLA MOTTA CAUSA EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO/GIUGNO 2023 ESCLUSA LA RIMOZIONE DELLE MACERIE DEL PONTE CROLLATO DANNEGGIAMENTI POSTAZIONI MTS DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON RIPRISTINO A CARICO DI C.M.BO | C51B23000440001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 208437.22
ER-URVI-000645 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | COMUNE DI MOLINELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MOLINELLA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | SELVA MALVEZZI | 44.573750, 11.657027 | PIENA E ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | BANCHINE E FOSSI STRADALI SOMMERSI E DANNEGGIATI, OLTRE ACCUMULO DETRITI DA GESTIRE | COMPLETAMENTO POMPAGGIO ACQUE ALLUVIONALI RESIDUE E RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALI | C91J23000220001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 93999.78 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-26 | 26/05/2023 | 24
ER-URVI-000646 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI MOLINELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MOLINELLA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | SELVA MALVEZZI | 44.563932, 11.651595 | PIENA E ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTO DELLA VIA BARABANA CROLLATO DA RIFARE COMPLETAMENTE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI VIA BARABANA- RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO ALLA FRAZIONE DI SELVA MALVEZZI | C97H23000720004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-24 | SI | 68923.84 |  | NO | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-27 | 27/06/2023 | 127
ER-URVI-000647 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MOLINELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MOLINELLA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | SELVA MALVEZZI | 44.573750, 11.657027 | PIENA E ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE PERICOLOSO SULL'IDICE CHE COLLEGA VIA BARABANA A VIA BOCOSA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TORRENTE IDICE-RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA | C97H23001000005 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 191350.68
ER-URVI-000648 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | COMUNE DI MOLINELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MOLINELLA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | SELVA MALVEZZI | 44.648736, 11.601480 | PIENA E ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTO DELLA VIA CAMERONE CROLLATO DA RIFARE COMPLETAMENTE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI VIA CAMERONE-RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO ALLA S.P. SAN DONATO | C97H23001010005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 78325.81 |  | NO | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 30/09/2025 | 7
ER-URVI-000650 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 924059.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924059.12 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | VIA F.LLI CERVI | 44.032020,12.353175 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE NORD | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE NORD DEL CAPOLUOGO DI BORGHI – VIA F.LLI CERV | D77H23001210001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-06 | 2026-06-09 |  | 2026-06-22 |  | 120
ER-URVI-000651 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI BORGHI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | VIA GUIDO RENZI – SAN MARTINO IN CONVERSETO | 44.021419,12.325630 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE NORD | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO – CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE | D77H23001150001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 233979.05 |  | NO | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-07-30 | 30/07/2024 | 150
ER-URVI-000652 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | COMUNE DI BORGHI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | VIA VILLA SOCI – S.MARTINO IN CONVERSETO | 44.016246, 12.331220 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTOVERSANTE EST | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO – CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE | D77H23001200001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 341763.85 |  | NO | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2025-02-02 | 02/02/2025 | 90
ER-URVI-000653 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI BORGHI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | VIA CA’ DI PAOLO – SAN GIOVANNI IN GALILEA | 43.998773,12.346513 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO VERSANTE | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO – CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE ED A VALLE | D77H23001160001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 286498.1 |  | NO | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-09-02 | 02/09/2024 | 180
ER-URVI-000654 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | COMUNE DI BORGHI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | INTERVENTI SULLA VIABILITÀ VICINALE DI USO PUBBLICA RURALE . VARIE VIE NEL TERRITORIO VIA PECCHIANO ECC. | 44.001144,12.339650 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO VERSANTE | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO – RICOSTRUZIONE SCARPATA A VALLE | D77H23001130001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 92101.7 |  | NO | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2025-05-19 | 19/05/2025 | 60
ER-URVI-000655 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA PIETRO NENNI | 44.006225, 12.299352 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VERSANTE CON SCIVOLAMENTO DI MATERIALE A VALLE SU SOTTOSTANTE VIA PIETRO NENNI | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE LUNGO VIA PIETRO NENNI – 2° STRALCIO | C47H23001020001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 374784.01 |  | NO | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-09-23 | 23/09/2024 | 180
ER-URVI-000656 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1043105.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043105.79 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA ROMA | 44.005818, 12.303075 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DEI PARCHEGGI | INTERVENTO CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DI VIA ROMA | C47H23001040001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-07 | 2026-06-07 |  | 2026-06-20 |  | 152
ER-URVI-000657 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 831805.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831805.35 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA UGO LA MALFA | 44.006528, 12.301308 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI IN MOLTEPLICI PUNTI | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE LUNGO AL VIA UGO LA MALFA | C47H23001050001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 5-DIP in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-14 | 2026-06-15 |  | 2026-06-28 |  | 169
ER-URVI-000658 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA POGGIO | 44.006353, 12.306298 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VERSANTE | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE LUNGO AL VIA POGGIO | C47H23001070001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 287307.84 |  | NO | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-07-03 | 03/07/2024 | 78
ER-URVI-000659 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA DEI GIRASOLI | 44.009199, 12.204528 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA VIABILITÀ | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE E CREAZIONE DI RELATIVE OPERE DI SOSTEGNO | C41B23000240004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 286443.36 |  | NO | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-09-02 | 02/09/2024 | 205
ER-URVI-000660 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA MONTEGELLI MONTE BOSO | 43.983730, 12.232265 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DELLA SCARPATA DI MONTE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO | C47H23001150001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 246837.31 |  | NO | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2025-04-07 | 07/04/2025 | 117
ER-URVI-000661 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA MORSANO GINESTRETO | 43.977281 12.341639 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLLASSO E SPROFONDAMENTO CON DISTACCO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | OPERA DI CONSOLIDAMENTO DI FRANE | C47H23001160001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000662 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA SAFFI - CAIROLI | 44.10996, 12.15211 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISCHIO DI CROLLO DEL TERRENO E PERICOLO PER LA PUBBLICA E/O PRIVATA INCOLUMITA' | RISAGOMATURA DELLA SCARPATA E CHIUSURA DELLA LINEA DI DISTACCO, INTERVENTI DI INERBIMENTO ED INGEGNERIA NATURALISTICA | H67H23001560005 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 3212.75
ER-URVI-000663 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155000 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA CAPPUCCINI | 44.14258, 12.13909 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISCHIO DI CROLLO DEL TERRENO E PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' | LOCALITÀ: VIA CAPPUCCINI RISAGOMATURA DELLA SCARPATA ED ESECUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO AL PIEDE DELLA STESSA (ES. PALIFICATA) | H67H23001000005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-URVI-000664 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA BIDIGNANO- FONTANACCIA - TOMBETTA | 44.14258, 12.13334 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISCHIO DI CROLLO DEL TERRENO E PERICOLO PER LA PUBBLICA E/O PRIVATA INCOLUMITA' | RISAGOMATURA DELLA SCARPATA ED ESECUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO AL PIEDE DELLA STESSA (ES. GABBIONI) | H67H23001570005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 13899.32
ER-URVI-000665 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA CARDUCCI - MOLINO BRATTI | 44.14464, 12.13896 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISCHIO DI CROLLO DEL TERRENO E PERICOLO PER LA PUBBLICA E/O PRIVATA INCOLUMITA' | RISAGOMATURA DELLA SCARPATA ED ESECUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO AL PIEDE DELLA STESSA (ES. TERRE ARMATE O PALIFICATA IN LEGNO) | H67H23001580005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 11618.41
ER-URVI-000666 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA DEL SASSO | 44.1508, 12.12789 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISCHIO DI CROLLO DEL TERRENO E PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' | RISAGOMATURA DELLA SCARPATA ED ESECUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO AL PIEDE DELLA STESSA (ES. GABBIONI) | H67H23001100005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2025-07-15 | NO | 1162.72
ER-URVI-000667 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 924059.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924059.12 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA GUALDO | 44.12759, 12.14746 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISCHIO DI CROLLO DEL TERRENO E PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' | LOCALITÀ: VIA GUALDO RISAGOMATURA DELLA SCARPATA ED ESECUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO AL PIEDE DELLA STESSA (ES. PALIFICATA) | H67H23001090005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-URVI-000668 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA LORETA PRIMA DELL'INTERSEZIONE CON VIA CASTELLO | 44.11739, 12.12599 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISCHIO DI CROLLO DEL TERRENO E PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' | RISAGOMATURA DELLA SCARPATA ED ESECUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO AL PIEDE DELLA STESSA (ES. PALIFICATA IN LEGNO) | H67H23001080005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-15 | NO | 8633.85
ER-URVI-000669 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA MONTE STERLINO (VICINALE DI USO PUBBLICO DA VERIFICARE GIURIDICAMENTE) | 44.11555, 12.15144 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | RISAGOMATURA DELLA SCARPATA ED ESECUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO AL PIEDE DELLA STESSA (ES. PALIFICATA IN LEGNO) | H67H23001060005 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-15 | NO | 10117.36
ER-URVI-000670 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI BORGHI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | VIA DEL MONTE – CASTELLARO | 44.038269,12.360931 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO VERSANTE NE | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO – CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE | D77H23001140001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 146265.77 |  | NO | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-09-02 | 02/09/2024 | 120
ER-URVI-000671 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI BORGHI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | INCROCIO VIA CORNACCHIARA E VIA PRIMO MAGGIO – STRADONE | 44.031899,12.385377 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO – RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO | D77H23001170001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 95874.14 |  | NO | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2025-04-24 | 24/04/2025 | 90
ER-URVI-000672 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 88994.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88994.13 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | CASTROCARO TERME | 44,1695N - 11,9438E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DI UNA PORZIONE DEL MURO DI VIA BARACCA E SPANCIAMENTO DI UNA PORZIONE DEL MURO DI VIA BIONDO | RICOSTRUZIONE DEL MURO IN CLS CON PARAMENTO MURARIO IN BOZZE DI PIETRA SPUNGONE | B87H23002120001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 3887.12
ER-URVI-000673 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 147662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147662 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | ZANETTA | 44,1634N - 11,9294E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DELLA BANCHINA STRADALE VERSO IL FABBRICATO A VALLE | REALIZZAZIONEDI MURO DI CONTENIMENTO CON PALI DI CLS | B87H23002130001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 6086.48
ER-URVI-000674 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 117062.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117062.66 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | BAGNOLO | 44,1713N - 11,934E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DELLA STRADA | RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN CLS E PARAMENTO MURARIO IN SASSO SPUNGONE COME L'ESISTENTE | B87H23002140001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 400
ER-URVI-000675 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | BAGNOLO | 44,1718N - 11,9304E 44,171N - 11,9299E 44,1683N - 11,9249E 44,168N - 11,9226E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEFORMAZIONE DELLA SEDE STRADALE - SCIVOLAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE - CEDIMENTO DI CARREGGIATA STRADALE VERSO VALLE CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI PORTATA | REALIZZAZIONE DI PALIFICATE E CONTENIMENTO CON MASSI CICLOPICI ALLA BASE DEL MOVIMENTO FRANOSO, RICOSTRUZIONE DELLE SCARPATE E DEL PIANO VIABILE | B87H23002150001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 1599.37
ER-URVI-000676 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 454340.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454340.27 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | CIOLA | 44,1944N - 11,9618E 44,1962N - 11,9551E 44,2003N - 11,9522E 44,2027N - 11,9509E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE, CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI PORTATA | REALIZZAZIONE DI PALIFICATE ALLA BASE DEL MOVIMENTO FRANOSO, RICOSTRUZIONE DELLE SCARPATE E DEL PIANO VIABILE | B87H23002160001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 7691.17
ER-URVI-000677 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 69709.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69709.64 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | CONVERSELLE | 44,1863N 11,9265E 44,1911N - 11,9166E 44,1938N - 11,9092E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO DI SCARPATE A MONTE | REALIZZAZIONE DI PALIFICATE ALLA BASE DEL MOVIMENTO FRANOSO, RICOSTRUZIONE DELLE SCARPATE E DEL PIANO VIABILE | B87H23002170001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 1226.04
ER-URVI-000678 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 83683.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83683.87 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | SADURANO | 44,1574N - 11,9585E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE SU STRADA PRIVATA DI ACCESSO A RESIDENZA SANITARI | REALIZZAZIONE DI PALIFICATE ALLA BASE DEL MOVIMENTO FRANOSO, RICOSTRUZIONE DELLE SCARPATE E DEL PIANO VIABILE | B87H23002180001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 5325.2
ER-URVI-000679 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853000 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | SANT'ANTONIO IN GUALDO | 44,1423N - 11,9267E 44,1404N - 11,9211E 44,1394N - 11,9188E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO DELLE SCARPARE SOTTOSTRADA CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE A SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI PORTATA | SPOSTAMENTO A MONTE DI UNA PARTE DELLA SEDE STRADALE, CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE E RELATIVA RICOSTRUZIONE | B87H24005640006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-11-10 | NO | 13727.02 |  | SI | 2025-03-20 |  |  | 2025-03-20 |  | 23/08/2025 | 120
ER-URVI-000680 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 142610.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142610.29 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | BERNARDINA | 44,1356N - 11,9212E 44,1345N - 11,9187E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO DELLE SCARPATE STRADALI | REALIZZAZIONE DI PALIFICATE ALLA BASE DEI MOVIMENTI FRANOSI, RICOSTRUZIONE DELLE SCARPATE E DEL PIANO VIABILE | B87H23002200001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 1566.97
ER-URVI-000681 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | CAPOLUOGO VIA BACCARINI | 44,1865N - 11,9602E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEL MURO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO STORICO SULLA VIA BACCARINI | RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO | B87H23002770001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 3757.02
ER-URVI-000682 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50072.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50072.17 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | COLOMBARINA - VIA SAVELLI | 44,1663N - 11,9381E 44,1655N - 11,9441E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DI VIA SAVELLI E OSTRUZIONE DEL FOSSO "COLOMBARINA" | REALIZZAZIONE DI PALIFICATE E RISEZIONAMENTO DEL FOSSO DELLA COLOMBARINA SINO AL FIUME MONTONE | B87H23002220001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 1395.68
ER-URVI-000683 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 165568.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165568.54 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | PIEVE SALUTARE VIA/RIO DEL GIALLO | 44,1528N - 11,9219E 44,1514N - 11,9215E | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL RIO GIALLO HA CAUSATO LA IMPRATICABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE DEL GIALLO, ERODENDO MANTO STRADALE, FOSSETTE, TOMBINATURE E FACENDO CROLLARE PARTE DEL PONTICELLO DI ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO | RIFACIMENTO DEL TARTTO DI STRADA E RICOSTRUZIONE CON MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FOSSO DEL GIALLO | B87H23002230001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 6344
ER-URVI-000684 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 38375.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38375.97 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | VIRANO-PIANELLO-BIONDINA | 44,1618N - 11,9376E 44,1592N - 11,9338E 44,1588N - 11,9331E 44,1921N - 11,9562E 44,1831N - 11,9507E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO DELLE SCARPATE STRADALI CON RIEMPIMENTO DELLE FOSSETTE STRADALI | RIPROFILATURA DELLE SCARPATE STRADALI CON ASPORTAZIONE DEL MATERIALE FRANATO E PULIZIA DELLE FOSSETTE, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN VIA PIANELLO E VIRANO, RIFACIEMNTO DI TOMBINATURA STRADALE | B87H23002240001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2025-07-08 | NO | 1268.8
ER-URVI-000685 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CESENATICO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENATICO | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | SALA | 44.162275, 12.383379 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO L’ARGINE DESTRO DEL FIUME PISCIATELLO, DANNEGGIATA DA ESONDAZIONE E DA PARZIALE CROLLO DELL’ARGINE | RIPRISTINO DELLA CICLOVIA DEL PISCIATELLO | D28H23001650001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 95 | 2026-02-12 | SI | 122000 |  | NO | 2023-12-29 |  |  | 2023-12-29 |  | 08/04/2024 | 126
ER-URVI-000686 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STR. COMUNALE SAN GIOVANNI IN SQUARZAROLO | 11,9871083704 44,0470727874 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO IN DIVERSI TRATTI DI PARTE DELLA SEDE STRADALE | RIMOZIONE DI TERRENO DALLA CARREGGIATA CON PULIZIA DEI TOMBINI STRADALI, POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE CON NEW JERSEY IN CEMENTO,RICARICA CON MATERIALE INERTE DELLA SEDE STRADALE, RIPROFILATURA CON ALLARGAMENTODELLA SEDE STRADALE IN ALCUNI TRATTI | E37H23001050001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 298557.02
ER-URVI-000687 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA COMUNALE SEGGIO MONTEVECCHIO | 11,9638017913 44,0128313512 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO IN DIVERSI TRATTI DI PARTE DELLA SEDE STRADALE, PERICOLO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA | RIMOZIONE DI TERRENO DALLA CARREGGIATA CON PULIZIA DEI TOMBINI STRADALI, POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE CON NEW JERSEY IN CEMENTO,RICARICA CON MATERIALE INERTE DELLA SEDE STRADALE, RIPROFILATURA CON ALLARGAMENTODELLA SEDE STRADALE IN ALCUNI TRATTI E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA STRADALE | E37H23001050001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000688 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA COMUNALE BONALDA | 12,0158636777 44,0256135626 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PERICOLOSITÀ DELLA SEDE STRADALE DOVUTO ALL’EROSIONE DEL TORRENTE SASINA | REALIZZAZIONE DI MURO IN MASSI CICLOPICI A SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE | E37H23001050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-10 | NO | 119618.27
ER-URVI-000689 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA COMUNALE VOLTRE-SEGUNO | 12,0358161001 44,0070165475 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | L’INTERO TRATTO STRADALE NECESSITÀ DI MESSA IN SICUREZZA/ CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE, SCARPATE A MONTE PERICOLOSE, | RIMOZIONE DI TERRENO DALLA CARREGGIATA CON PULIZIA DEI TOMBINI STRADALI, POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE CON NEW JERSEY IN CEMENTO,RICARICA CON MATERIALE INERTE DELLA SEDE STRADALE, RIPROFILATURA CON ALLARGAMENTODELLA SEDE STRADALE IN ALCUNI TRATTI E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA STRADALE | E37H23001050001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 178746.38
ER-URVI-000690 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA COMUNALE DI CASTAGNOLO | 11,9591927042 44,0143359936 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI SEDE STRADALE | PULIZIA SCARPATA PERICOLOSO CON PULIZIA DEL TERRENO, POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE CON NEW JERSEY IN CEMENTO | E37H23001050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 58245.07
ER-URVI-000691 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA COMUNALE PESCAGLIE | 11,942261963 43,9996870772 11,9430719934 43,9996519079 11,9421073186 43,9989621626 11,9465268736 44,0000793471 11,9450026353 43,999425171 11,9469427779 43,9992334901 11,9489580002 43,9975882242 11,9511274795 43,9958415712 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DISSESTATA IN DIVERSI PUNTI | SISTEMAZIONE SEDE STRADALE CON RICARICO DI MATERIALE INERTE, SEGNALETICA | E37H23001050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 35649.5
ER-URVI-000692 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA COMUNALE MONTEFANTINI | 11,957256623 44,0291802854 11,9580063455 44,0276601942 11,9595966909 44,0277738103 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRA CON CEDIMENTI VARI | MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE, BARRIERE DI PROTEZIONE, OPERE DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE | E37H23001050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 79175.62
ER-URVI-000693 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA PETRELLA VIA PIANA | 12,0517218321 43,9710877334 12,052043284 43,9709243091 12,0524769899 43,9697336119 12,0505018444 43,9707336004 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DISSESTATA IN DIVERSI PUNTI | PULIZIA SCARPATA , RICARICO AVVALLAMENTI PULIZIA TOMBINI, RIPRISTINO FOSSI, PULIZIA STRADA | E37H23001050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 99267.18
ER-URVI-000694 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA COMUNALE CIGNO SEGUNO | 12,0267012805 43,9784889519 12,024862105 43,977025108 12,0243905175 43,9758584986 12,0199444323 43,9720934845 12,0194029306 43,971821963 12,0190753095 43,9708897259 12,0170881357 43,9687746099 12,0162580727 43,9686655301 12,0154993074 43,9686617526 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DISSESTATA IN DIVERSI PUNTI | RIPRISTINO SCARPATE STRADALI, RICARICO SEDE STRADALE, TOMBINATURE, PULIZIA FOSSI, TAGLIO ALBERI IN SCARPATA, SEGNALETICA | E37H23001050001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000695 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | SAN PAOLO IN AQUILIANO | 44.064818, 12.031035 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DISSESTATA IN DIVERSI PUNTI | RIPRISTINO SCARPATE STRADALI, RICARICO SEDE STRADALE, TOMBINATURE, PULIZIA FOSSI, TAGLIO ALBERI IN SCARPATA, SEGNALETICA | E37H23001050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 79169.69
ER-URVI-000696 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA PIAN DI BERTO RULLATO | 43.955110, 12.059306 43.956686, 12.061108 43.957025, 12.058190 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DISSESTATA IN DIVERSI PUNTI | RIPRISTINO SCARPATE STRADALI, RICARICO SEDE STRADALE, TOMBINATURE, PULIZIA FOSSI, TAGLIO ALBERI IN SCARPATA, SEGNALETICA | E37H23001050001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 39560
ER-URVI-000697 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA COMUNALE CASTELLONCHIO | 11,9339416671 43,9999952757 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE TERRENO IN FRANA | RIMOZIONE TERRENO | E37H23001050001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000698 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 3095346.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095346.24 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA CASTAGNOLO MONTEFANTINI | 44.023724, 11.960340 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA CASTAGNOLO MONTEFANTINI | E37H23001060001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-12 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | 2026-12-31 |  | 9999999
ER-URVI-000699 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA CASTAGNOLO | 11,9591927042 44,0143359936 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO IN MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA AI SENSI DELL’ART.24 COMMA 2 DLGS 1/2018 | E37H23001070001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000700 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3205094.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205094.62 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA SEGGIO MONTEVECCHIO | 11,9688676919 44,0131786108 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA SEGGIO MONTEVECCHIO | E37H23001080001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-12 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | 2026-12-31 |  | 9999999
ER-URVI-000701 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3205094.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205094.62 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA SAN GIOVANNI | 11,9755842782 44,0489737753 11,9804617732 44,0487480529 11,982427033 44,0483618535 11,9778834502 44,0517963929 11,9847587851 44,0483374678 11,9924374918 44,0457337631 11,9920758807 44,0452424196 11,9935421584 44,0464411589 11,9934266728 44,0475598777 11,9953237232 44,0489828324 11,9960948312 44,0488683845 11,9959883002 44,0494141495 11,9990707431 44,0475555498 11,9982475097 44,0481350181 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA SAN GIOVANNI | E37H23001090001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-12 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | 2026-12-31 |  | 9999999
ER-URVI-000702 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3053246.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053246.98 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA VOLTRE SEGUNO | 12,0401421075 44,0109774981 12,0395132959 44,0104273217 12,0364900318 44,0313003471 12,0363050421 44,00551046 12,0364069089 44,004790764 12,0353430245 44,005219233 12,0346773945 44,0053036244 12,0352832885 44,0049540353 12,0358557845 44,0048554428 12,036278079 44,0040772035 12,0343439901 43,9995605109 12,0340270906 44,0001406172 12,0315545546 43,9959782156 12,0310152032 43,9957543339 12,0299167051 43,9952415828 12,0238687049 43,9937523805 12,0267164979 43,9944391654 12,0275988346 43,9858404945 12,0273025569 43,9796908204 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA VOLTRE SEGUNO | E37H23001100001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-12 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | 2026-12-31 |  | 9999999
ER-URVI-000703 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA PETRELLA VIA PIANA | 12,0517218321 43,9710877334 12,052043284 43,9709243091 12,0524769899 43,9697336119 12,0505018444 43,9707336004 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA PETRELLA VIA PIANA | E37H23001110001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-12 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | 2026-12-31 |  | 9999999
ER-URVI-000704 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA CIGNO | 12,0267012805 43,9784889519 12,024862105 43,977025108 12,0243905175 43,9758584986 12,0199444323 43,9720934845 12,0194029306 43,971821963 12,0190753095 43,9708897259 12,0170881357 43,9687746099 12,0162580727 43,9686655301 12,0154993074 43,9686617526 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA CIGNO | E37H23001250001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-12 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | 2026-12-31 |  | 9999999
ER-URVI-000705 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3330138.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330138.74 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA MONTE AGLIO | 44.023441, 12.005340 44.022824, 12.006236 44.022705, 12.011573 44.023823, 12.014551 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA MONTE AGLIO | E37H23001120001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-12 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | 2026-12-31 |  | 9999999
ER-URVI-000706 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA RULLATO PIAN DI BERTO | 43.955110, 12.059306 43.956686, 12.061108 43.957025, 12.058190 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA RULLATO PIAN DI BERTO | E37H23001130001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-12 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | 2026-12-31 |  | 9999999
ER-URVI-000707 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 358000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA CIVORIO MONTARSICCIO | 43.954801, 12.037139 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO IN MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA AI SENSI DELL’ART.24 COMMA 2 DLGS 1/2019 | E37H23001140001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000708 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA SAN PAOLO | 44.063176, 12.034022 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA SAN PAOLO | E37H23001150001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-12 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | 2026-12-31 |  | 9999999
ER-URVI-000709 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA MASTALSÒ | 44.040112, 11.996755 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO IN MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA AI SENSI DELL’ART.24 COMMA 2 DLGS 1/2019 | E37H23001160001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000710 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA CASTELLONCHIO | 44.000881, 11.934167 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO IN MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA AI SENSI DELL’ART.24 COMMA 2 DLGS 1/2019 | E37H23001180001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000711 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 1809138.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809138.81 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA PESCAGLIE | 11,942261963 43,9996870772 11,9430719934 43,9996519079 11,9421073186 43,9989621626 11,9465268736 44,0000793471 11,9450026353 43,999425171 11,9469427779 43,9992334901 11,9489580002 43,9975882242 11,9511274795 43,9958415712 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA PESCAGLIE | E37H23001210001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-12 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-09-30 |  | 2026-12-31 |  | 9999999
ER-URVI-000712 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA CUSERCOLI FAVALE | 44.05125534541237, 12.005853692937066 44.062223847703464, 11.989856608485603 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO IN MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA AI SENSI DELL’ART.24 COMMA 2 DLGS 1/2019 | E37H23001650001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 587912.93
ER-URVI-000713 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA VICINALE CÀ BIONDA FARNETO | 44.037663, 11.985249 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA | E37H23001750001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000714 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA VICINALE SAN MARTINO COLLINACCIA QUARTIERE | 44.069545, 11.998877 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA | E37H23001760001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000715 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA VICINALE VOLTRE CELLA BUDRIOLO CAN PAOLO BONATTA | 44.039991, 12.051506 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA | E37H23001760001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000716 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRDA VICINALE PURGATORIO LIMBO | 44.015998, 12.011894 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA | E37H23001780001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000717 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | SEGGIO- CAMPORE CASTELLARO COLLINA | 43.998184, 11.974761 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA | E37H23001790001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000718 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA VICINALE PERTINO | 44.014524, 11.942965 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA | E37H23001800001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000719 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA VICINALE NEPOLI RAGGIOLO AGLIETTO | 44.027548, 11.986727 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA | E37H23001810001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000720 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA VICINALE RONCOPRESSO PUGNI BROCCHI PRATINO | 43.988206, 11.942221 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DANNEGGIATA | RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA | E37H23001820001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000721 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000953.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000953.44 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | LOCALITÀ TROVE – VIA DON POMPEO NADIANI – CENTRO ABITATO [ INTERVENTO URGENTE VOLTO ALLA PROTEZIONE DI ZONA RESIDENZIALE, I CUI ABITANTI (CIRCA 50 RESIDENTI) DEVONO ESSERE EVACUATI PREVENTIVAMENTE AD OGNI EVENTO METEOROLOGICO] | 44.11985219064557, 11.888623309456463 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILUPPO DI DIFFUSE COLATE DI FANGO CON INTERESSAMENTO DELLE ABITAZIONI SOTTOSTANTI IN CENTRO ABITATO CON NECESSITÀ DI OPERE DI SOSTEGNO , PALIFICATE E COSTRUZOIONE DI VALLO A PROTEZIONE ABITAZIONI * | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO A MONTE DEL TRATTO IN FRANA IN LOCALIT TROVE | F57H23001960001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 5-DIP in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-08 | 2026-06-04 |  | 2026-06-18 |  | 282
ER-URVI-000722 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1194436.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194436.54 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VILLA RENOSA | 44.10552763648534, 11.862390659582724 Punto baricentrico; interessato tutto il tratto stradale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA IRRECUPERABILE CON DISSESTO IMPORTANTE CON RIDEFINIZIONE TRACCIATO STRADALE | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA COMUNALE VILLA RENOSA | F57H23001970001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-08 | 2026-06-04 |  | 2026-06-18 |  | 91
ER-URVI-000723 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1020344.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020344.46 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE SAN RUFFILLO | 44.10454862006974, 11.868672497036467 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | SCALZAMENTO FONDAZIONE PILA PONTE | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PILONI DEL PONTE | F57H23001980001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-URVI-000724 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1194436.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194436.54 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA TREGGIOLO | 44.12949121371717, 11.899029288385881 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTO STRADA IRRECUPERABILE PER FAGLIA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA COMUNALE VIA TREGGIOLO | F57H23001990001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-08 | 2026-06-04 |  | 2026-06-18 |  | 91
ER-URVI-000726 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 5495256.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5495256.61 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA MONTEPAOLO | 44.13021925297364, 11.891348807746153 Punto baricentrico; interessato tutto il tracciato stradale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI PER RIASSETTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO VIABILITA’ IN VIA MONTEPAOLO - CROLLI DELLA SCARPATA STRADALE A VALLE | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA COMUNALE VIA MONTEPAOLO | F57H23001950001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-28 | 2026-05-27 |  | 2026-06-10 |  | 365
ER-URVI-000727 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA MONTEPAOLO | 44.13021925297364, 11.891348807746153 Punto baricentrico; interessato tutto il tracciato stradale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI PER RIASSETTO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO VIABILITA’ IN VIA MONTEPAOLO | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO SCARPATE E REGIMAZIONE ACQUE VIABILITÀ – 2^ STRALCIO | F55F23000280007 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-23 |  | 2026-03-30 |  | 2026-04-30 |  | 90
ER-URVI-000728 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3531143.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531143.27 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE DI MONTEPAOLO | 44.139316661546744, 11.88435574717603 Punto baricentrico; interessato tutto il tracciato stradale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILPPO DI FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA SEDE STRADALE CON FRANAMENTO SCARPATA A VALLE E CROLLO SCARPATE A MONTE | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPAOLO | F57H23002480001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-28 | 2026-05-27 |  | 2026-06-10 |  | 365
ER-URVI-000734 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 2805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO VIA DEL BURRONE | 44.106799102898414, 11.865497492635896 Punto baricentrico; interessato tutto il tracciato stradale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE SULLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO "BURRONE" | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO VIA DEL BURRONE | F57H23002540001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-08 | 2026-06-04 |  | 2026-06-18 |  | 140
ER-URVI-000735 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO MARZANO-BADIGNANI | 44.122321833051274, 11.873879280565937 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE SULLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO "MARZANO BADIGNANI" | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO MARZANO- BADIGNANI | F57H23002550001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-08 | 2026-06-04 |  | 2026-06-18 |  | 154
ER-URVI-000738 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO VIA CANOVA-SCHIAVINA | 44.12457231929148, 11.90649396833124 Punto baricentrico; interessato tutto il tracciato stradale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE SULLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO "CANOVA – SCHIAVINA" CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRADALE E DISTRUZIONE DELLA STESSA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO VIA CANOVA-SCHIAVINA | F57H23002580001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-08 | 2026-06-04 |  | 2026-06-18 |  | 329
ER-URVI-000739 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2158402.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158402.33 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO MELETO-FORRA RIVALTA | 44.10118001536099, 11.877549892612604 Punto baricentrico; interessato tutto il tracciato stradale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE SULLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO "MELETO FORRA RIVALTA" CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRADALE E DISTRUZIONE DELLA STESSA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO MELETO-FORRA RIVALTA | F57H23002590001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 5-DIP in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-08 | 2026-06-04 |  | 2026-06-18 |  | 168
ER-URVI-000742 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2168275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168275.2 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO SP105 - BUDRIO | 44.11715725192225, 11.905796595947105 Punto baricentrico; interessato tutto il tracciato stradale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO SULLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO "SP 105 - BUDRIO" | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO SP105 - BUDRIO | F57H23002620001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-08 | 2026-06-04 |  | 2026-06-18 |  | 290
ER-URVI-000743 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 1544436.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544436.54 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO MARZANO | 44.119089650452125, 11.877644886483624 Punto baricentrico; interessato tutto il tracciato stradale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SULLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO “MARZANO” | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO MARZANO | F57H23002630001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-08 | 2026-06-04 |  | 2026-06-18 |  | 389
ER-URVI-000744 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO VIA DEI RONCHI | 44.144572463092295, 11.872310726807974 Punto baricentrico; interessato tutto il tracciato stradale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SULLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO “VIA DEI RONCHI” | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO VIA DEI RONCHI | F57H23002640001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-08 | 2026-06-04 |  | 2026-06-18 |  | 98
ER-URVI-000745 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO VIA VALLE | 44.106265713515675, 11.895281059461984 Punto baricentrico; interessato tutto il tracciato stradale | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE SULLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO "VIA VALLE" | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO VIA VALLE | F57H23002650001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-08 | 2026-06-04 |  | 2026-06-18 |  | 68
ER-URVI-000746 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA VICINALE DI USO PUBBLICO VIA PIANDERA | 44.126004294885206, 11.886826613260995 Punto baricentrico; interessato tutto il tracciato stradale | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DISSESTATA A CAUSA DELL'ESONDAZIONE DEL FOSSO DI CORIANO ADIACENTE SEDE STRADALE | RIPRISTINO DELLA STRADA MEDIANTE MOVIMENTAZIONE TERRA E POSA DI STABILIZZATO | F57H23002660001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-15 | 2026-07-08 |  | 2026-08-10 |  | 60
ER-URVI-000747 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | PERCORSO ESCURSIONISTICO CAMMINO D'ASSISSI | 44.12681851331672, 11.888140474606029 interessato tutto il tracciato nella zona Montepaolo | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PERCORSO INTERESSATO DA INNUMEROVOLI MOVIMENTI FRANOSI CON DISTRUZIONE DI PARTE DEL SENTIERO | RIPRISTINO SEDE DEL PERCORSO MEDIANTE MOVIMENTAZIONE TERRENO E OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA | F57H23002670001 | NO | SI | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-30 | 2026-07-10 |  | 2026-08-10 |  | 90
ER-URVI-000748 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4341000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI FORLÌ | COMUNE DI FORLÌ | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI | C65F23000150002 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2025-10-07 | NO | 1485592.58 |  | SI | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-15 |  | 28/04/2025 | 165
ER-URVI-000749 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 361915.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361915.02 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI FORLÌ | COMUNE DI FORLÌ | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DANNI INFRASTRUTTURE STRADALI | RIPRISTINO DANNI INFRASTRUTTURE STRADALI | C65F23000150002 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 98 | 2025-10-07 | NO | 198391.52 |  | SI | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-08 |  | 07/10/2024 | 90
ER-URVI-000753 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 422730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422730 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI FORLÌ | COMUNE DI FORLÌ | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE DI RAVALDINO – TRATTO TOMBINATO, MEDIANTE RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE FANGO E MACERIE, OLTRE A TRASPORTO E SMALTIMENTO | RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE DI RAVALDINO – TRATTO TOMBINATO, MEDIANTE RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE FANGO E MACERIE, OLTRE A TRASPORTO E SMALTIMENTO | C66I23003650002 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-10 | SI | 0 |  | SI | 2025-09-04 |  |  | 2025-09-04 | 2026-02-23 |  | 120
ER-URVI-000756 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438000 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | FORLIMPOPOLI | 44.19755026290468, 12.142225084486256 44.202743663600096, 12.14923849913365 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADALE | STRADA COMUNALE VIA TORRICCHIA, VIA TAGLIATA - SAN PAOLO - CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE DEL PACCHETTO STRADALE | F77H23005550001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-17 | SI | 11419.2 |  | NO | 2025-09-30 |  |  | 2025-09-30 | 2026-04-06 |  | 30
ER-URVI-000758 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | FORLIMPOPOLI | 44.19323450224441, 12.100183293773384 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADALE | STRADA COMUNALE- VIA DELLA CROCE- RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI USURA E RISAGOMATURA DEI FOSSI | F77H23005540006 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI | 10825 |  | SI | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-10 |  | 10/11/2025 | 60
ER-URVI-000759 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | FORLIMPOPOLI | 44.19132365940561, 12.154683674288014 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADALE | STRADA COMUNALE-VIA MONTANARA VICINALE E COMUNALE, VIA MELATELLO | F77H23005560001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-17 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 2026-09-01 |  | 60
ER-URVI-000760 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | FORLIMPOPOLI | 44.180641164477336, 12.094509994484541 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEI PARAPETTI IN MATTONE DEL PUNTICELLO SULL'AUSA IN VIA CANALAZZO | PONTICELLO SU STRADA COMUNALE-PONTICELLO SULL'AUSA | F77H23005560001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-17 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | 2026-10-19 |  | 45
ER-URVI-000761 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.1 BUGGIANA | 11,9334572610, 43,9920489645 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000290001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000762 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.2 BUGGIANA | 11,9348679620, 43,9905632412 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000300001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000763 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.3 BUGGIANA | 11,9379840215, 43,9877552155 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000310001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000764 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.4 BUGGIANA | 11,9399366462, 43,9866426088 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000320001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000765 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.8 BUGGIANA | 11,9424772219, 43,9835521796 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000330004 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000766 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.13 BUGGIANA | 11,9452638984, 43,979392999 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000340001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000767 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.14 BUGGIANA | 11,9468577474, 43,9798560379 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000350001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000768 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.15 BUGGIANA | 11,9468923932, 43,9787927977 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000360001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000769 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 65550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65550 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.17 BUGGIANA | 11,9511804338, 43,9767644187 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000370001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000770 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.20 BUGGIANA | 11,9524583157, 43,9756330236 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000380001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000771 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.21 BUGGIANA | 11,9563904295, 43,9724702787 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000390001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000772 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.25 BUGGIANA | 11,9629759473, 43,9642689467 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000400001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000773 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.28 BUGGIANA | 11,9624664502, 43,9580341206 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000410001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000778 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.1 VAL DEL DUCA | 11,9609482245, 43,9678597061 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000460001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 79 | 2026-02-26 | SI | 45040.49 |  | NO | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-01-27 | 27/01/2025 | 60
ER-URVI-000779 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.2 VAL DEL DUCA | 11,9601899717, 43,9671501289 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000470001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 57116.59 |  | NO | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-02-24 | 24/02/2025 | 60
ER-URVI-000780 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.3 VAL DEI GALLI | 11,9499949474, 43,9722125592 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000480001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 2069.6
ER-URVI-000781 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.8 SAN GIACOMO PIALANSA | 11,9307204047, 43,9744554938 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000490001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-07 | NO | 11570.5 |  | SI | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-10-15 |  | 120
ER-URVI-000782 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.11 SAN GIACOMO PIALANSA | 11,9283621706, 43,9749211325 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000500001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 6065.36
ER-URVI-000783 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.12 SAN GIACOMO PIALANSA | 11,92853281, 43,9753488972 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000510001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 11065.36
ER-URVI-000784 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.3 TORRICELLA | 11,9183597862, 44,0096764365 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000520001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 12100.02
ER-URVI-000785 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.4 TORRICELLA | 11,9187424651, 44,0162027609 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000530001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000786 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.5 TORRICELLA | 11,9159827632, 44,0179298093 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000540001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000787 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.6 TORRICELLA | 11,9129723666, 44,0196361783 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000550001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000788 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.1 DELLA GREPPA | 11,9052007279, 44,0081664302 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000560001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 15045.99
ER-URVI-000789 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N. 1 SANT’ELLERO | 11,9089579483, 43,998527676 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000570001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000790 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.3 SANT’ELLERO | 11,9038594221, 43,9965327698 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000580001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-07 | 2026-06-07 |  | 2026-06-20 |  | 152
ER-URVI-000791 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.1 PETTOLA | 11,8953484646, 43,9912931331 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000590001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 285487.23 |  | NO | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2025-02-24 | 24/02/2025 | 60
ER-URVI-000792 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.2 PETTOLA VALLUCCIOLA | 1,8860133762, 43,9916555101 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000600001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000793 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.3 RIO SECCO | 11,8934204571, 43,9821590088 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000610001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-07 | NO | 6015.35 |  | SI | 2025-02-28 | 2015-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-09-25 | 25/09/2025 | 120
ER-URVI-000794 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.1 SAN ZENONE | 11,8733351254, 44,0175615697 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000620001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2025-07-10 | NO | 121220.95
ER-URVI-000795 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 28750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28750 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.1 VERSARA | 11,911405438, 43,9832953578 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | G81B23000630001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000796 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N.1 VALDIFRANCIA | 11,9065923458, 43,9743520176 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTAO DI STRADA PERCORSO DALL’ACQUA CON ASPORTAZIONE DI TUTTA LA FONDAZIONE | RPROFILATURA DEL FONDO STRADALE E REALIZZAZIONE CON REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FONDAZIONE | G81B23000640001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-000797 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI GAMBETTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GAMBETTOLA | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | - | 44.116365, 12.350034 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VIA SOPRARIGOSSA E VIA MALBONA SONO STATE ALLAGATE A CAUSA DEL CEDIMENTO DI UNA SPONDA DEL FIUME RIGOSSA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTO DI VIA SOPRARIGOSSA E MALBONA E INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE | H97H23000950004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000798 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4245.6 | COMUNE DI GAMBETTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GAMBETTOLA | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | - | 44.116294, 12.344129 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PRESENZA SU STRADE COMUNALI DI FANGO E DETRITI | PULIZIA STRAORDINARIA DI STRADE DA FANGO E DETRITI | H99J23000590004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000799 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | COMUNE DI GAMBETTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GAMBETTOLA | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | - | 44.116294, 12.344129 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTASAMENTO FOGNATURE E CADITOIE STRADALI DA FANGO E DETRITI | PULIZIA STRAORDINARIA DI CADITOIE E FOGNATURE | H99J23000580004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000800 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | S.ANGELO | 44.116779, 12.391709 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAGLI ALLAGAMENTI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTUALE NELLE STRADE ALLAGATE/FRANATE CONSOLIDAMENTO STRADE ARGINALI DANNEGGIATE/FRANATE | I17H23002820001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 663893.37 |  | SI | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 30/06/2025 | 120
ER-URVI-000801 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | S.ANGELO | 44.136282018789, 12.39466171451190 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | IL PONTE ESISTENTE FA DA STROZZATURA AL DEFLUSSO ACQUE DEL CANALE CONSORZIALE | RISTRUTTURAZIONE PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE “LUPARA” DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE CON UNA MAGGIORE PORTATA IDRAULICA | I11B21007610001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 17466 |  | NO | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-05-11 |  | 120
ER-URVI-000802 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | S.ANGELO | 44.13467486347333, 12.384685541458555 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | IL PONTE ESISTENTE FA DA STROZZATURA AL DEFLUSSO ACQUE DEL CANALE CONSORZIALE | RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE RIGOSSA- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE CON UNA MAGGIORE PORTATA IDRAULICA | I11B21007600001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2026-02-27 | SI | 62553.09 |  | SI | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 30/06/2025 | 330
ER-URVI-000803 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | S.ANGELO | 44.115707, 12.388545 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DEL SOTTOPASSO STRADALE DI V. ERBOSA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO V. ERBOSA -PULIZIA CONDOTTE E VASCA DI ACCUMULO E MANUTENZIONE STRORDINARIA DELLA POMPA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000804 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | GATTEO | 44.130914, 12.386003 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DI STRADE COMUNALI CHE FIANCHEGGIANO CANALI CON FRANE | CONSOLIDAMENTO STRADE ARGINALI DANNEGGIATE/FRANATE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 198730.37 |  | NO | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-09-24 | 24/09/2025 | 60
ER-URVI-000805 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | GATTEO MARE | 44.162870, 12.429354 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO ZONA ARTIGIANALE DI GATTEO MARE | REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VIA PAGANINI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000806 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | GATTEO MARE | 44.130914, 12.386003 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DI STRADE, AREE PUBBLICHE E PRIVATE | ACQUISTO DI DUE IDROVORE PER SOLLEVAMENTO ACQUE PER SCARICARE SUI FIUMI E CANALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URVI-000807 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 6937.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937.34 | COMUNE DI GATTEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GATTEO | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | GATTEO MARE | 44.168284420365296, 12.442468792196692 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DEPOSITO MATERIALE A SEGUITO DELLA PIENA DEL FIUME RUBICONE | RIMOOZIONE DETRITI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 6937.34
ER-URVI-000808 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | COMUNE DI LONGIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | - | 44.07691511321998, 12.321525924031059 44.083330746286286, 12.329593506749747 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI DI TERRENO E DEPOSITO DI MATERIALE E TERRA SU ALCUNE STRADE COMUNALI | INTERVENTO DI RIPRISTINO SCARPATE STRADALI INTERESSATE DA DISSESTI, A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15-18 MAGGIO. CIG Z8A3BE1A00 | J37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 5978
ER-URVI-000809 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI LONGIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | - | 44.071946631464286, 12.324767325248644 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CAVITÀ RINVENUTA A SEGUITO DEGLI EVENTI AVVERSI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO “ EX PALAZZO BIANCHI”DI VIA PORTA DEL GIRONE, SOSTANTE LA VIA PORTA DEL GIRONE NEL CENTRO STORICO | INTERVENTO DI RESTAURO DELLA CAVITÀ IPOGEA PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO “ EX PALAZZO BIANCHI”DI VIA PORTA DEL GIRONE,AL FINE DI SALVAGUARDARE LA SOPRASTANTE VIA PORTA DEL GIRONE | J38E23000070001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 5418.02 |  | NO | 2024-12-04 |  |  | 2024-12-04 | 2026-03-15 |  | 180
ER-URVI-000810 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | COMUNE DI LONGIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | - | 44.0711603 12.363466 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI DI TERRENO E DEPOSITO DI MATERIALE E TERRA SU ALCUNE STRADE COMUNALI | INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DI TERRENO E DETRITI DALLA SEDE STRADALE DI ALCUNE STRADE COMUINALI, A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15-18 MAGGIO. CIG Z263B34F8A | J37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 2440
ER-URVI-000811 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453 | COMUNE DI LONGIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | - | 44.0718829 12.321226 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RISPISTINO PER DEI DISSESTI VETRIFICATESI IN VIA BELVEDERE | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SCARPATA DI VIA BELVEDERE | J37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 4453
ER-URVI-000812 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 | COMUNE DI LONGIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | - | Vari punti sul territorio | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTASAMENTO FOGNATURE E CADITOIE STRADALI DA FANGO E DETRITI | SERVIZIO DI LAVAGGIO E SPURGO CADITOIE E FOGNATURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15-17 MAGGIO 2023. CIG. Z713B4CB96 | J37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 4880
ER-URVI-000813 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI LONGIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | - | Vari punti sul territorio | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALE DAI CANALI DI SCOLO DEPOSITATO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI, CON RIPRISTINO DEL PIEDE DELLA SCARPATA | INTERVENTIO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE DAI CANALI DI SCOLO DEPOSITATO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI, CON RIPRISTINO DEL PIEDE DELLA SCARPATA | J37H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 37862.94 |  | NO | 2024-12-04 |  |  | 2024-12-04 |  | 07/07/2025 | 60
ER-URVI-000814 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI LONGIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | FELLONICHE | 44.06177855896604, 12.335650430933223 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO DELLA VIA FELLONICHE LATO VALLE PER UN TRATTO STIMATO DI 80 MT AL FINE DI RIPRISTINARE LA NORMALE CIRCOLAZIONE | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO IN VIA FELLONICHE | J37H23001370001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-27 | SI | 478305.98 |  | SI | 2024-06-19 |  |  | 2024-12-04 |  | 07/07/2025 | 120
ER-URVI-000815 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1781.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781.2 | COMUNE DI LONGIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | FELLONICHE | 44.06177855896604, 12.335650430933223 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NEL TRATTO INIZIALE DI VIA FELLONICHE SI È MANIFIESTATO UN MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA BANCHINA STRADALE | SERVIZIO PER ESECUZIONE DI INDAGINE GEOLOGICHE | J37H23001370001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 1376.13
ER-URVI-000816 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | COMUNE DI LONGIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | FELLONICHE | 44.06177855896604, 12.335650430933223 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NEL TRATTO INIZIALE DI VIA FELLONICHE E VIA BELVEDERE SI SONO MANIFIESTATI ALCUNI MOVIMENTO FRANOSO/DISSESTI CON INTERESSAMENTO DELLA BANCHINA E DELLE SCARPATE STRADALI | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE, FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO | J37H23001370001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 1042
ER-URVI-000817 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI LONGIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | LONGIANO | 44.07188287771609, 12.321260841151158 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO DELLA VIA BELVEDERE LATO VALLE PER UN TRATTO STIMATO DI 25 MT AL FINE DI RIPRISTINARE LA CIRCOLAZIONE DI TUTTI I MEZZI | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO IN VIA BELVEDERE | J37H23001380001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 185880.54 |  | NO | 2024-12-04 |  |  | 2024-12-04 |  | 19/05/2025 | 70
ER-URVI-000818 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | PONTE TORRENTE VOLTRE | 44.077927,12.086382 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNO ALLE PILE ED EROSIONE SPONDALE IN PROSSIMITA' DELLE SPALLE DEI PONTI | CONSOLIDAMENTO DELLE PILE E OPERE DI PROTEZIONE DELLE SPALLE E INTRADOSSO IMPALCATO | D47H23001220001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 14237.3 |  | NO | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-16 |  | 02/09/2024 | 123
ER-URVI-000819 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA BAGNOLO | 44.0819867,12.0774293 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H23001230001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 381761.49 | SI | NO | 2024-04-13 |  |  | 2024-04-13 |  | 20/06/2024 | 126
ER-URVI-000820 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA BALBATE | 44.1200858,12.0427677 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | RICOSTRUZIONE GABBIONATA DI CONTENIMENTO SCARPATA DI MONTE | D47H23001240001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 49146.47 |  | NO | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-16 |  | 03/03/2025 | 60
ER-URVI-000821 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA CA' DESERTO | 44.0622347,12.0984911 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE, SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H23001250001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 396298.25 | SI | NO | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-16 |  | 10/06/2024 | 93
ER-URVI-000822 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA CA' DESERTO | 44.0691065,12.0952925 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE, SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H23001260001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 337275.65 | SI | NO | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-16 |  | 03/06/2024 | 180
ER-URVI-000823 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA PALARETO-TEODORANO | 44.092839,12.1002278 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE, SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | PRIMO INTERVENTO REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H23001270001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 393072.2 | SI | NO | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-16 |  | 13/06/2024 | 180
ER-URVI-000824 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO | 44.0932103,12.0680149 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE, SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | PRIMO INTERVENTO REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DRENAGGI DEL VERSANTE DI MONTE | D47H23001280001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 423427.28 |  | SI | 2025-03-07 |  |  | 2025-03-07 |  | 23/06/2025 | 187
ER-URVI-000825 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO | 44.0979845,12.0627221 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDA FIUME BIDENTE CON CEDIMENTO OPERA DI DIFESA SPONDALE - COMPROMISSIONE BANCHINA STRADALE E CARREGGIATA (CROLLO) | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE SCARPATA STRADALE DI VALLE MEDIANTE REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO E RICOSTRUZIONE PACCHETTO STRADALE | D47H23001290001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 302281.91 | SI | NO | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-16 |  | 09/09/2024 | 93
ER-URVI-000826 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SAN LORENZO-FIORDINANO | 44.1128507,12.0124233 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H23001300001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-27 | SI | 142513.92 |  | NO | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-16 |  | 09/09/2024 | 91
ER-URVI-000827 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA VALDINOCE | 44.0594866,12.1008994 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE, SMOTTAMENTO SCARPATA PRIVATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H23001310001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 144827.96 |  | NO | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-16 |  | 04/07/2024 | 60
ER-URVI-000828 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA VERNACCHIA- MONTEVESCOVO | 44.0835486,12.0540831 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H23001320001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 7540.06 |  | NO | 2024-11-08 |  |  | 2024-11-08 |  | 17/11/2025 | 60
ER-URVI-000829 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | VIA SAN GIOVANNI – PIAZZA SAFFI | 44.13015806561471, 12.06061184139668 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO PORZIONE VIABILITA' PUBBLICA CENTRO STORICO DI MELDOLA PER ESONDAZIONE RIO CAVALLO | PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI TOBINATI RIO CAVALLO (VIA PUCCINI, VIA SAN GIOVANNI, PIAZZA SAFFI, VIA BUOZZI, VIA MAZZINI) | D45F23000290001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 62093.79 |  | SI | 2025-06-12 |  |  | 2025-06-12 |  | 29/07/2025 | 140
ER-URVI-000830 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | MELDOLA CAPOLUOGO | 44.1294649482533, 12.072709301837302 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO PORZIONI CENTRO ABITATO DI MELDOLA PER ESONDAZIONE FIUME BIDENTE | REALIZZAZIONE ARGINI A PROTEZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO ABITATO (VIA TRIESTE, VIA SBARAGLIO E PIAZZALE DELLA LIBERTA’) | D47H23001330001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-03-02 | SI | 47390.81 |  | NO | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-16 |  | 13/05/2024 | 60
ER-URVI-000831 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | VIA TRIESTE | 44.129359, 12.072485 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO PORZIONI CENTRO ABITATO DI MELDOLA PER ESONDAZIONE FIUME BIDENTE | RIPRISTINO FUNZIONALITA' TRATTO FOGNATURA STRADALE IN AREA RESIDENZIALE ALLAGATA | D45F23000300001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 98480.88 |  | NO | 2023-12-28 |  |  | 2023-12-28 |  | 22/01/2024 | 90
ER-URVI-000832 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 700000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 703000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BORA-BACCIOLINO | 44.01528019953531, 12.198279227238574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VARI MOVIMENTI FRANOSI LUNGO IL TRATTO STRADALE CON SCIVOLAMENTO SCARPATA DI MONTE, CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE E ABBASSAMENTO SOLIDO STRADALE. AVVALLAMENTI DELLA SEDE STRADALE CON CREPE E CEDIMENTI | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ BORA (STRADA BORA FALCINO PIAVOLA) E BACCIOLINO (VIA ROMAGNA) | G57H23001190001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 14 | 2026-02-27 | SI | 1793.4 |  | SI | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-11-03 | 19/11/2025 | 90
ER-URVI-000833 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BORA-BACCIOLINO | 44.028647773044376, 12.196130283148516 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI VALLE E DI MONTE DELLA STRADA CON SCIVOLAMENTO DELLA BANCHINA E PARZIALE INTERESSAMENTO DEL SOLIDO STRADALE | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ BACCIOLINO (VIA FIUME) | G57H23000680001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2027-07-30 | 2027-10-29 |  | 2028-02-29 |  | 153
ER-URVI-000834 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 670000 | 0 |  | 3000 | 0 | 673000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BORA-BACCIOLINO | 43.991455215078034, 12.161447441111138 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VARI MOVIMENTI FRANOSI LUNGO IL TRATTO STRADALE CON SCIVOLAMENTO SCARPATA DI MONTE, CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE E ABBASSAMENTO SOLIDO STRADALE. AVVALLAMENTI DELLA SEDE STRADALE CON CREPE E CEDIMENTI | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ MONTE IOTTONE (VIA FALCONARA) | G57H23001200001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 19 | 2026-02-27 | SI | 1404 |  | SI | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-11-03 | 19/11/2025 | 90
ER-URVI-000837 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | PIAVOLA | 44.01370347934028, 12.120243903355265 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE ALLA BASE DELLE SPALLE DI PONTE SUL TORRENTE BORELLO | OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI SUL TORRENTE BORELLO (PONTE BORA BUSCHE, PONTE RAMIERA, PONTE GAMBORANO) | G57H23000800001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 35 |  | NO |  | 2026-12-30 | 2027-04-30 |  | 2027-07-30 |  | 367
ER-URVI-000838 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BACCIOLINO | 44.015367517947745, 12.200252915728752 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LESIONI SU SPALLE E VOLTA DI PONTI COLLOCATI SU VIA ROMAGNA E VIA DELLE MINIERE. ATTRAVERSAMENTI STRADALI CHE DURANTE LA PIENA SONO RISULTATI SOTTODIMESIONATI E QUINDI HANNO FAVORITO GLI ALLAGAMENTI DI STRADE E ABITAZIONI. | PRIME OPERE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SPALLE E DELLE VOLTE DEI PONTI. INDAGINI PRELIMINARI PER IL DIMENSIONAMENTO DEI NUOVI ATTRAVERSAMENTI STRADALI. PRIME OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI | G57H23001240001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-10-30 |  | 2027-01-29 |  | 367
ER-URVI-000839 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | LINARO | 43.995130, 12.106093 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI VALLE E DI MONTE DELLA STRADA CON SCIVOLAMENTO DELLA BANCHINA E INTERESSAMENTO DEL SOLIDO STRADALE | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIABILITÀ VICINALE IN LOCALITÀ LINARO (STR. VALLERIPA) | G57H23000840001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 74998.4 |  | NO | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-07-15 | 15/07/2024 | 90
ER-URVI-000841 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI MERCATO SARACENO | COMUNE DI MERCATO SARACENO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ MUSELLA | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ MUSELLA | G57H23001270001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 3 | 2026-02-27 | SI | 21355.74 |  | NO | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-11-20 | 07/01/2026 | 150
ER-URVI-000842 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO DI ROMAGNA | X: 44.036476 Y: 11.785660 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE PORTICO – QUERCIOLANO- L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE. PORTICO DI ROMAGNA | D77H23001470003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 5-DIP in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-27 | 2026-06-21 |  | 2026-07-05 |  | 180
ER-URVI-000843 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO DI ROMAGNA | X: 44.022747 Y: 11.791894 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO PORTICO – BUDRIOLO-L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE | D77H23001480003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000844 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | SAN BENEDETTO IN ALPE | X: 43.983863 Y: 11.687736 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA DANTE -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE | D77H23001490003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000845 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | SAN BENEDETTO IN ALPE | X: 43.975449 Y: 11.700180 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO SAN BENEDETTO – CAPRINCOLLE-L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE | D77H23001500003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000846 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3075117.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075117.38 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO E SAN BENEDETTO | VARI | FRANA | FRANA | FRANA | MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO PECORILE E ABITATO DI SAN BENEDETTO IN ALPE-L. PROGETTAZIONE ESECUTIVA SAN BENEDETTO IN ALPE | D77H23001510003 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-27 | 2026-07-22 |  | 2026-08-05 |  | 180
ER-URVI-000847 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | SAN BENEDETTO IN ALPE | X: 43.982097 Y: 11.685939 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIALE ACQUACHETA -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E MURO IN CEMENTO ARMATO RIVESTITO IN PIETRA OLTRE ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE | D77H23001520003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000848 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO DI ROMAGNA | X: 44.026564 Y: 11.778987 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA EREMO -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI MURO IN CEMENTO ARMATO E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE | D77H23001530003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000849 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | SAN BENEDETTO IN ALPE | X: 43.995422 Y: 11.711375 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO CAMPACCIO -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE | D77H23001540003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000850 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO DI ROMAGNA | X: 44.026118 Y: 11.785242 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VIA TOSCO ROMAGNOLA -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE | D77H23001570003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000851 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO DI ROMAGNA | X: 44.023539 Y: 11.778857 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VIA MOLINO-L'INTERVENTO PREVEDE LA SISTEMAZIONE E CORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE | D77H23001580003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000853 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI PREDAPPIO | COMUNE DI PREDAPPIO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RICOSTRUZIONE SPALLA SPONDA DX, PROTEZIONE ARGINI CON MASSI CICLOPICI | RICOSTRUZIONE SPALLA SPONDA DX, PROTEZIONE ARGINI CON MASSI CICLOPICI | H87H23000780001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 14727.84 |  | SI |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2026-05-04 |  | 90
ER-URVI-000856 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SC MONTEMAGGIORE | 44.108545022447515, 11.935684186826562 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA VERSANTE DI VALLE. | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | H87H23000810001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 3793.2 |  | NO |  | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  | 2026-07-06 |  | 90
ER-URVI-000857 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI PREDAPPIO | COMUNE DI PREDAPPIO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | H87H23000820001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 28878.29 |  | NO | 2025-08-07 |  |  | 2025-08-07 | 2026-03-31 |  | 240
ER-URVI-000858 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | PORCENTICO | 44.04353161828344, 11.943291710146315 | FRANA | - | VARIE FRANE CON INTERRUZIONE TOTALE VIABILITÀ | RIPRISTINO VIABILITÀ MEDIANTE RIFACIMENTO PIANO VIABILE E RETE RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI (INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA) | H87H23000830001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000861 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | FUSA-ROCCA DELLE CAMINATE | 44.10017622284323, 12.00193287241366 | FRANA | - | FRANA SCARPATA DI VALLE | RICOSTRUZIONE SCARPATA MEDIANTE PALIFICATA | H87H23000860001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 48182.68 |  | NO | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-11 |  | 01/09/2025 | 19
ER-URVI-000862 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI PREDAPPIO | COMUNE DI PREDAPPIO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | H87H23001190001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 424587.48 |  | SI | 2025-05-08 |  |  | 2025-05-08 |  | 14/07/2025 | 144
ER-URVI-000863 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI PREDAPPIO | COMUNE DI PREDAPPIO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | H87H23001200001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 403274.77 |  | SI | 2024-10-24 |  |  | 2024-10-24 |  | 23/04/2025 | 90
ER-URVI-000864 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI PREDAPPIO | COMUNE DI PREDAPPIO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | H87H23001210001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-24 | SI | 165483.22 |  | SI | 2024-04-04 |  |  | 2024-04-04 | 2026-03-31 |  | 60
ER-URVI-000865 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SC MONTEMAGGIORE | 44.10897908824532, 11.933592484437604 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA VERSANTE DI VALLE. | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | H87H23001220001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 6647.76 |  | NO | 2025-02-27 |  |  | 2025-02-27 | 2026-03-31 |  | 90
ER-URVI-000866 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SC MONTEMAGGIORE | 44.10720835495853, 11.924050883500776 | FRANA | - | FRANA VERSANTE DI VALLE. | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | H87H23001230001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 24085.95 |  | NO | 2026-01-15 |  |  | 2026-01-15 | 2026-02-27 |  | 120
ER-URVI-000867 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SC MONTEMAGGIORE | 44.102325379877904, 11.916096770711924 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA VERSANTE DI VALLE. | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | H87H23001240001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 30319.36 |  | NO | 2026-01-29 |  |  | 2026-01-29 | 2026-03-31 |  | 120
ER-URVI-000868 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SANTA LUCIA | 44.12751643218553, 11.978874765498428 | FRANA | - | FRANA SPONDA DX FIUME RABBI | RIPRISTINO CARREGGIATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PALIFICATA, ESECUZIONE OPERE DI DIFESA FLUVIALE | H87H23001250001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-10-31 |  | 120
ER-URVI-000869 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SANTA LUCIA | 44.12647010193934, 11.979920987786503 | FRANA | - | FRANA SPONDA DX FIUME RABBI | RIPRISTINO CARREGGIATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PALIFICATA, ESECUZIONE OPERE DI DIFESA FLUVIALE | H87H23001260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-06-30 |  | 120
ER-URVI-000871 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREMILCUORE | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | PREMILCUORE | 43.97913391680521, 11.783649752693034 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SU VIA ROMA, NELL’ABITATO DI PREMILCUORE, SI SONO ABBATTUTE TRE FRANE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE . OCCORRE PERTANTO INTERVENIRE CON UN INTERVENTO STRUTTURALE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DOPO AVER EFFETTUATO IL PRIMO INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANOSO CADUTO A TERRA. | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN TRE PUNTI DIVERSI DELLA VIA | J99J23000040001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000872 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREMILCUORE | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | PREMILCUORE | 43.97651347093317, 11.780342068290548 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SU VIA VAL DELL’ABETE NELL’ABITATO DI PREMILCUORE, SI SONO ABBATTUTE QUATTRO FRANE CHE HANNO RESO INSTABILE LA STRADA COMUNALE . OCCORRE PERTANTO INTERVENIRE CON UN INTERVENTO STRUTTURALE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DOPO AVER EFFETTUATO IL PRIMO INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANOSO CADUTO A TERRA. | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN QUATTRO PUNTI DIVERSI DELLA VIA | J99J23000050001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000873 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREMILCUORE | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | PREMILCUORE | 43.97365268528351, 11.770054865419741 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SU VIA FIORENTINA CHE PORTA ALLA RIDOLLA , SI È ABBATTUTA UNA FRANA CHE HA RESO INSTABILE LA STRADA COMUNALE . OCCORRE PERTANTO INTERVENIRE CON UN INTERVENTO STRUTTURALE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DOPO AVER EFFETTUATO IL PRIMO INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANOSO CADUTO A TERRA. | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELLA VIABILITÀ E RIPRISTINO DELLA STACCIONATA A VALLE DELLA STRADA | J99J23000060001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000874 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 4844877.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844877.63 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREMILCUORE | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | PREMILCUORE | 43.9641302998154, 11.838878981162754 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | UNA GRANDE FRANA HA COMPLETAMENTO DIVELTO UNA CASA AD USO CIVILE ABITAZIONE E SPOSTATO UN CAPANNONE ARTIGIANALE SU STRADA VICINALE CONSORZIALE CAMAIRANO/PAVARANO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRACCIATO ALTERNATIVO CHE PERMETTA IL COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI SANTA SOFIA CAMPOSONALDO. MITIGAZIONE DEL RISCHIO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DEL CORPO FRANOSO. | J99J23000080001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  | 2026-10-02 |  | 270
ER-URVI-000876 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA COMUNALE VIA SAN DONNINO | 44.03890, 11.83763 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILUPPO FRANE DIFFUSE CON MOVIMENTAZIONE DI TERRA DALLA SCARPATA DI MONTE CON INTERESSAMENTO SEDE STRADALE E CROLLO SCARPATA DI VALLE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SAN DONNINO CON DRENAGGI ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO REGIMAZIONE ACQUE E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE | E37H23001300001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-03 | 2026-05-28 |  | 2026-06-11 |  | 90
ER-URVI-000877 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA COMUNALE VIA SANTO STEFANO | 44.03289, 11.81524 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILUPPO FRANE DIFFUSE CON MOVIMENTAZIONE DI TERRA DALLA SCARPATA DI MONTE CON INTERESSAMENTO SEDE STRADALE E CROLLO SCARPATA DI VALLE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SANTO STEFANO CON DRENAGGI ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO REGIMAZIONE ACQUE E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE | E37H23001310001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-13 | 2026-06-07 |  | 2026-06-21 |  | 90
ER-URVI-000879 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2705000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA COMUNALE VAL MINORE CAMPOMAGGIO | 44.08904, 11.85080 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILUPPO FRANE DIFFUSE CON MOVIMENTAZIONE DI TERRA DALLA SCARPATA DI MONTE CON INTERESSAMENTO SEDE STRADALE E CROLLO SCARPATA DI VALLE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VAL MINORE CAMPOMAGGIO CON REALIZZAZIONE DI PALIFICATE ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO | E37H23001340001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-13 | 2026-06-07 |  | 2026-06-21 |  | 150
ER-URVI-000881 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA COMUNALE VAL MINORE CAMPOMAGGIO | 44.08904, 11.85080 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SVILUPPO FRANE DIFFUSE CON MOVIMENTAZIONE DI TERRA DALLA SCARPATA DI MONTE CON INTERESSAMENTO SEDE STRADALE E CROLLO SCARPATA DI VALLE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VAL MINORE CAMPOMAGGIO CON REALIZZAZIONE DRENAGGI, REGIMAZIONE ACQUE E RISANAMENTO MANTO STRADALE | E37H23001730001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-13 | 2026-06-07 |  | 2026-06-21 |  | 150
ER-URVI-000884 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | FOSSO DEL RIDACCIO | 44.05863792796903, 11.84708280532531 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO E MOVIMENTI FRANOSI LUNGO IL PERCORSO ESCURSIONISTICO CAI | RIPRISTINO SENTIERO CAI CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO | E37H23001680001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 9516 |  | NO | 2025-12-11 |  | 2026-03-04 |  | 2026-04-30 |  | 120
ER-URVI-000890 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | COMUNE DI RONCOFREDDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | VIA DEI LAGHI | 12,302579, 44,04478 | FRANA | RIPROFILATURE SCARPATE RIPRISTINI DI SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE | FRANA | SC VIA DEI LAGHI - COMUNE DI RONCOFREDDO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | F47H23001160001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-000894 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | COMUNE DI RONCOFREDDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | SORRIVOLI | 44.065032, 12.260081 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DEL VERSANTE E CROLLO DELLA SEDE STRADALE DI VIA RAMPA | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI FRANATI IN DUE PUNTI E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE CROLLATA | F47H23001220001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-27 | SI | 180992.04 | SI | NO | 2024-04-04 |  |  | 2025-03-21 |  | 24/06/2024 | 180
ER-URVI-000896 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | COMUNE DI RONCOFREDDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | - | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE SULLE VIE VICINALI DI USO PUBBLICO | RIPRISTINO VERSANTI E CORPO STRADALE VIE VICINALI PUBBLICHE | F47H23001320001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 99 | 2026-02-27 | SI | 194682.37 |  | SI | 2025-05-21 |  |  | 2025-05-21 |  | 29/08/2025 | 90
ER-URVI-000897 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 64136.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64136.87 | COMUNE DI RONCOFREDDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RONCOFREDDO | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | ARDIANO | 44.056291, 12.245415 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE E SMOTTAMENTI DIFFUSI IN VIA RUDIGLIANO TRATTO II | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI FRANATI E SEDE STRADALE - PROGETTAZIONE | F47H23001340001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-22 | NO | 0 |  | NO
ER-URVI-000898 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 91725.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91725.18 | COMUNE DI RONCOFREDDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RONCOFREDDO | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | SORRIVOLI | 44.066500, 12.259564 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DEL VERSANTE E CROLLO DELLA SEDE STRADALE DI VIA PESCHERIA II TRATTO | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI FRANATI E SEDE STRADALE VIA PESCHIERA II TRATTO A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO DI SORRIVOLI - PROGETTAZIONE | F47H23001360001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-22 | NO | 0 |  | NO
ER-URVI-000899 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 206330.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206330.25 | COMUNE DI RONCOFREDDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RONCOFREDDO | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | RONCOFREDDO | 44.027607, 12.269712 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEI VERSANTI E DELLA VIA COMPAGNIA IN LOCALITA’ CIOLA ARALDI | PROGETTAZIONE | F47H23001390001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-22 | NO | 0 |  | NO
ER-URVI-000900 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 206330.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206330.25 | COMUNE DI RONCOFREDDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RONCOFREDDO | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | RONCOFREDDO | 44.025773, 12.261215 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DELLA FONDAZIONE E MANTO STRADALI, FOSSI, BANCHINE PER ALLUVIONE E RUSCELLAMENTO ACQUE METEORICHE CON CREAZIONE DI PROFONDE FRATTURE E AVVALLAMENTI VIA RUBICONE II TRATTO | RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE (FONDAZIONE EMANTO) DI VIA RUBICONE II TRATTO E DELLE SUE PERTINENZE - PROGETTAZIONE | F47H23001400001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-22 | NO | 0 |  | NO
ER-URVI-000901 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 219643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219643 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOCALITA' "VIGNE" | Lat: 43.943575; Long:11.916473 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PRIMI INTERVENTI URGENTI ATTI AD ASSICURARE LA PERCORRIBILITA' TRATTO STRADALE COLLINA DI PONDO SAVIANA IN LOC. "VIGNE" A SEGUITO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO MAGGIO 2023 A SEGUITO DI ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI PIOVOSE DEL 16 MAGGIO 2023 E GIORNI SUCCESSIVI | OPERE DI SOTEGNO A VALLE DA REALIZZARE A SOSTEGNO DELLA CARREGGIATA STRADALE, OPERE INTEGRATIVE PER LA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE, POSA DI BARRIERA GUARDRAIL E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE. | H17H23000950002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000902 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 300293.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300293.69 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOC. "BASTIA" | Lat: 43.948288 ;Long: 11.929333 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | L’EVENTO FRANOSO DI AMPIO FRONTE SI È SVILUPPATO SIA A MONTE CHE A VALLE DELLA SEDE STRADALE COINVOLGENDO QUEST’ULTIMA CON LA FORMAZIONE DI AVVALLAMENTI, DISSESTI, RESTRIZIONI DI CARREGGIATA CON INTERRUZIONE DI VIABILITÀ. | REALIZZAZIONE DI OPERE DI DRENAGGIO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE PREVIO CONSOLIDAMENTO DI PARTE DELL'AMPIO VERSANTE IN FRANA MEDIANTELA REALIZZAZIONE DI OPERE A SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE(BERLINESI DI PALI O MICROPALI, GABBIONATI E/O MURI DI SOSTEGNO) ANCORATA AL SUBSTRATO ROCCIOSO , SISTEMAZIONE DELLA FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE . | H17H23000960002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000903 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 334955.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334955.59 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOC. "TRAPOGGIO-SAVIANA" | Lat: 43.940848;Long: 11.940609 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | L’EVENTO FRANOSO HA PROVOCATO IL CROLLO DELLA BANCHINA E DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLGENDO ANCHE L’ACQUEDOTTO LOCALE GESTITO DA HERA. SULLA NICCHIA DI DISTACCO DELLA FRANA È BEN EVIDENTE UN CONSISTENTE AFFIORAMENTO DI ACQUA DI FALDA PROFONDA A CIRCA M 2,50 DAL PIANO STRADALE. LA STRADA RISULTA INTERROTTA. | REALIZZAZIONE DI CANALI DRENANTI PROFONDI CHE, PARTENDO DALLA NICCHIA DI DISTACCO POSTA A MONTE DELLA SEDE STRADALE SI DOVRANNO SPINGERE VERSO VALLE OLTRE IL RILEVATO STARDALE, SOPRA IL DRENAGGIO SI RICOMPORRÀ LA BANCHINA STRADALE, REALIZZAZIONE DI UNA BERLINESE DI PALI E/O MICROPALI ANCORATA NEL SUBSTRATO ROCCIOSO PER LA DELIMITAZIONE DEFINITIVA DELLA SEDE STRADALE REALIZZAZZIONE RETE IDRICA SUPERFICIALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE MEDIANTE IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CANALETTA STRADALE DI MONTE CON UTILIZZO DI GEOSTUOIE . RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE COMPLETA DI POSA DI GUARDRAIL. (LOC. TRAPOGGIO). RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE, REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DRENAGGIO PREVIA POSA DI OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA SULLA SCARPATA DI VALLE DELLA SEDE VIABILE (SAVIANA) | H17H23000970002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000904 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955000 | COMUNE DI SANTA SOFIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTA SOFIA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE MELETO-SAN GIACOMO TRATTO COMPRESO DAL KM 0.500 AL KM 0.600 | Lat: 43.951318;Long: 11.916595 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DELLE CONDIZIONI MORFOLOGICHE DEL TRATTO STRADALE INTERESSATO DALL'EVENTO FRANOSO RISULTA NECESSARIO UN AMPIO INTERVENTO DI RETTIFICA E RIALLINEAMENTO DELLA SEDE STRADALE VERSO MONTE, COMPLETA DI OPERE STRUTTURALI E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE. | DEVIAIZIONE DELL'ATTUALE TRACCIATO STRADALE VERSO MONTE CON ALLONTAMENTO DALLA PORZIONE STRADALE FRANATA. SONO PREVISTE PERTANTO, OPERE DI MOVIMENTO TERRA (SCAVI E RILEVATI BEN AMMORSATI) REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE E SUCCESSIVA POSA DI PAVIMENTAZIONE CON BINDER E TAPPETO, REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO QUALI GABBIONATE A MONTE DEL FRONTE DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE STRADALE. IL TUTTO VERRÀ DOTATO DI OPPORTUNO SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE OLTRE A DRENAGGI INTEGRATIVI E POSA DI BARRIERA OVE NECESSARIO. STRADA COMUNALE MELETO - SAN GIACOMO | H17H23000980002 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-02-23 | 2026-06-11 |  | 2026-06-24 |  | 214
ER-URVI-000905 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 321710.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321710.89 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE CAMPOSONALDO TRATTO COMPRESO DA LOCALITÀ CAPRIOLI FINO A MONTE DEL PODERE MOTTE CIVICO N.84 - LOC. "DERNA" | Lat: 43.946217;Long: 11.900972 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON MATERIALE CHE HA INVASO LA CARREGGIATA STRADALE CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL TRAFFICO E CONSEGUENTE RIBALTAMENTO DEL PALO DELLA LINEA ELETTRICA DI MT, E CEDIMENTO DI PARTE DELLA BANCHINA STRADALE DI VALLE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI DRENAGGIO E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE PREVIA RICOSTRUZIONE GABBIONATA/PALIZZATA ESISTENTE E POSA IN OPERA DI OPERA DI SOSTEGNO A VALLE COMPLETA DI BARRIERA GUARDRAIL E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | H17H23000990002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000906 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 269445.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269445.8 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE CAMPOSONALDO TRATTO COMPRESO DA LOCALITÀ CAPRIOLI FINO A MONTE DEL PODERE MOTTE CIVICO N.84 - LOC. "MOTTE" | Lat: 43.947207;Long: 11.896172 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AMPIO MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA SIA ABITAZIONI PRIVATE CHE VIABILITA’ COMUNALE . L’EVENTO FRANOSO HA PROVOCATO UN VISTOSO ABBASSAMENTO DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE PER UNO SVILUPPO DI CIRCA ML 10, UNA DEFORMAZIONE DI UN ALTRO TRATTO STRADALE POSTO IN CONTINUITÀ VERSO MONTE DEL PRECEDENTE, ED UN MARCATO CEDIMENTO DELLA SCARPATA POSTA A VALLE DEI DUE TRATTI SOPRA DESCRITTI. LA CANALETTA STRADALE A MONTE HA PERSO LA PROPRIA FUNZIONALITÀ IN QUANTO GRAVEMENTE COMPROMESSA DAL DISSESTO STESSO. | REALIZZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA CARREGGIATA STRADALE CON ANCORAGGIO NEL SUBSTRATO ROCCIOSO, REALIZZAZIONE DI DRENAGGI A MONTE E VALLE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO REALIZZATO NELLA SOMMA URGENZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE. COMPLETAMENTO CON LA POSA IN OPERA DI GUARDRAIL E NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE | H17H23001000002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000907 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525000 | COMUNE DI SANTA SOFIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTA SOFIA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE POGGIO ALLA LASTRA TRATTI DAL KM. 0,700 FINO LA CONFINE DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | Lat: 43.93263;Long: 11.90350 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AMPIO MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA SIA ABITAZIONI PRIVATE CHE VIABILITA’ COMUNALE . L’EVENTO FRANOSO HA PROVOCATO UN VISTOSO ABBASSAMENTO DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE PER UNO SVILUPPO DI CIRCA ML 10, UNA DEFORMAZIONE DI UN ALTRO TRATTO STRADALE POSTO IN CONTINUITÀ VERSO MONTE DEL PRECEDENTE, ED UN MARCATO CEDIMENTO DELLA SCARPATA POSTA A VALLE DEI DUE TRATTI SOPRA DESCRITTI. LA CANALETTA STRADALE A MONTE HA PERSO LA PROPRIA FUNZIONALITÀ IN QUANTO GRAVEMENTE COMPROMESSA DAL DISSESTO STESSO. | RIPRISTINO DI GABBIONATE ESISTENTI, REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE DI SOSTEGNO QUALI BERLINESI SU PALI E MICROPALI A VALLE DELLA STRADA PREVIA RICOSTRUZIONE DELLA BANCHINA STRADALE E RICOSTRUZIONE DEL RILEVATO AD INTEGRAZIONE, RIMODELLAMENTO DELLE SCARPATE DI MONTE E CAPTAZIONE DELLE ACQUE CON LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI O SETTI DRENANTI PROFONDI. OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE, RIRPISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E POSA DI BARRIERE GUARDRAIL. STRADA COMUNALE POGGIO ALLA LASTRA | H17H23001010002 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-14 | 2026-06-15 |  | 2026-06-28 |  | 200
ER-URVI-000908 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 193759.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193759.87 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | STRADA COMUNALE VIA SPINELLO DI SANTA SOFIA IN LOC. "GORGOZZO" | Lat: 43.94234;Long: 11.915851 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON INVASIONE DELLA CARREGGIATA DEL MATERIALE TERROSO/FANGOSO CHE HA PROVOCATO LA TEMPORANEA INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE E PROVINCIALE CHE CONDUCE ALLA LOCALITA’ SPINELLO | REALIZZAIZONE DI MURO E/O GABBIONATA AL PIEDE DELLA SCARPATA IN FRANA COMPLETO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE, DRENAGGI INTEGRATIVI E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE. | H17H23001020002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000909 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | SAN MARTINO-PAGNO | 43.89489, 12.14141 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI SIA DI MONTE CHE DI VALLE, A DANNO DELLA SEDE STRADALE CHE NE IMPEDISCONO LA PERCORRIBILITA' | PRIMI INTERVENTI URGENTI SU STRADA COMUNALE VOLTI AL RIPRISTINO PARZIALE E TEMPORANEO DELLA VIABILITA' CON SISTEMAZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI CON RELATIVE OPERE PROVVISIONALI E DI PRESIDIO DI PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE | G27H23002080001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-11 | SI |  |  | NO
ER-URVI-000910 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | PAGNO-CHIAVEZZANO-CASANOVA-ROCCHETTA-TAVERNA | 43.87511, 12.14780 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI SIA DI MONTE CHE DI VALLE, A DANNO DELLA SEDE STRADALE CHE NE IMPEDISCONO LA PERCORRIBILITA' | PRIMI INTERVENTI URGENTI SU STRADA COMUNALE VOLTI AL RIPRISTINO PARZIALE E TEMPORANEO DELLA VIABILITA' CON SISTEMAZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI CON RELATIVE OPERE PROVVISIONALI E DI PRESIDIO DI PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE | G27H23002090001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-11 | SI |  |  | NO
ER-URVI-000911 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | RULLATO-MONTEGIUNTOLO-DETTE | 43.94651, 12.07806 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI SIA DI MONTE CHE DI VALLE, A DANNO DELLA SEDE STRADALE CHE NE IMPEDISCONO LA PERCORRIBILITA' | PRIMI INTERVENTI URGENTI SU STRADA COMUNALE VOLTI AL RIPRISTINO PARZIALE E TEMPORANEO DELLA VIABILITA' CON SISTEMAZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI CON RELATIVE OPERE PROVVISIONALI E DI PRESIDIO DI PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE | G27H23002100001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-11 | SI |  |  | NO
ER-URVI-000912 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | RIVOSCHIO VECCHIO-CAMPOFIORE | 43.99419, 12.07273 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI SIA DI MONTE CHE DI VALLE, A DANNO DELLA SEDE STRADALE CHE NE IMPEDISCONO LA PERCORRIBILITA' | PRIMI INTERVENTI URGENTI SU STRADA COMUNALE VOLTI AL RIPRISTINO PARZIALE E TEMPORANEO DELLA VIABILITA' CON SISTEMAZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI CON RELATIVE OPERE PROVVISIONALI E DI PRESIDIO DI PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE | G27H23002120001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 66 | 2026-02-11 | SI |  |  | NO
ER-URVI-000913 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | CAMPIANO | 43.97257, 12.09843 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI SIA DI MONTE CHE DI VALLE, A DANNO DELLA SEDE STRADALE CHE NE IMPEDISCONO LA PERCORRIBILITA' | PRIMI INTERVENTI URGENTI SU STRADA COMUNALE VOLTI AL RIPRISTINO PARZIALE E TEMPORANEO DELLA VIABILITA' CON SISTEMAZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI CON RELATIVE OPERE PROVVISIONALI E DI PRESIDIO DI PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE | G27H23002130001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-11 | SI |  |  | NO
ER-URVI-000914 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VIABILITÀ MINORE RANCHIO | 43.97541, 12.06967 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI SULLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO NELL'AREA DELLA VALLATA DEL BORELLO | PRIMI INTERVENTI URGENTI SU STRADA COMUNALE VOLTI AL RIPRISTINO PARZIALE E TEMPORANEO DELLA VIABILITA' CON SISTEMAZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI CON RELATIVE OPERE PROVVISIONALI E DI PRESIDIO DI PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE | G27H23002140001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-11 | SI |  |  | NO
ER-URVI-000915 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VIABILITÀ MINORE SARSINA | 43.92700, 12.16907 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI SULLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO NELL'AREA DELLA VALLATA DEL BORELLO | PRIMI INTERVENTI URGENTI VOLTI AL RIPRISTINO PARZIALE E TEMPORANEO DELLA VIABILITA' CON SISTEMAZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI CON RELATIVE OPERE PROVVISIONALI E DI PRESIDIO DI PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE | G27H23002150001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-11 | SI |  |  | NO
ER-URVI-000916 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | MONTALTO-CASETTA DI CAMPAGNA-VETRACCHIO | 43.91629, 12.13730 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI SIA DI MONTE CHE DI VALLE, A DANNO DELLA SEDE STRADALE CHE NE IMPEDISCONO LA PERCORRIBILITA' | PRIMI INTERVENTI URGENTI VOLTI AL RIPRISTINO PARZIALE E TEMPORANEO DELLA VIABILITA' CON SISTEMAZIONE SCARPATE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI CON RELATIVE OPERE PROVVISIONALI E DI PRESIDIO DI PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE | G27H23002110002 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-11 | SI |  |  | NO
ER-URVI-000919 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 270200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270200 | COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO SUL RUBICONE | VIA RUBICONE DESTRA - TRATTO DI FIUMICINO CENTRO- VIA COLOMBARAZZO I TRATTO – VIA RUBICONE DX | 44.121425202778674, 12.400322203079764 44.12130842395162, 12.400124441571773 44.12580845275783, 12.407688090417734, 44.10029116966424, 12.402388625210268 | FRANA, ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA VIA RUBICONE DX - TRATTO DI FIUMICINO CENTRO FRANA DI VIA RUBIOCNE SX -TRATTO DI FIUMICINO CENTRO CEDIMENTO DEL FONDO STRADALE, | RIPRISTINO CEDIMENTO FONDAZIONE STRADALE E INSTALLAZIONE DI GUARD RAIL IN VIA RUBICONE DX | B37H23003260002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 259472.75
ER-URVI-000921 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIABILITÀ VICINALE PUBBLICA RURALE DEL CAPOLUOGO E ZONE LIMITROFE | Capoluogo e zone limitrofe | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINA STRADALE E RUSCELLAMENTO SU STRADA BIANCA | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ MINORE – CAPOLUOGO | C47H23000990001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 90079.64 |  | NO | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-08-02 | 02/08/2024 | 30
ER-URVI-000922 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIABILITÀ VICINALE PUBBLICA RURALE DELLA VALLE FIUME USO | Area Valle fiume Uso | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINA STRADALE E RUSCELLAMENTO SU STRADA BIANCA | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ MINORE – VALLE FIUME USO | C47H23001000001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 140397.2 |  | NO | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-10-29 | 29/10/2024 | 53
ER-URVI-000923 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIABILITÀ VICINALE PUBBLICA RURALE VALLE FIUME SAVIO | Area Valle fiume Savio | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINA STRADALE E RUSCELLAMENTO SU STRADA BIANCA | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ MINORE – VALLE FIUME SAVIO | C47H23001010001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 140402.46 |  | NO | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-10-29 | 29/10/2024 | 57
ER-URVI-000924 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA FAGGETA– GHIACCIAIA | 44.004631, 12.299376 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE, CEDIMENTO DEL SENTIERO DI ACCESSO ALLA GHIACCIA | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A PROTEZIONE DELLA VIABILITA’DI VIA FAGGETO | C47H23001030001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 66570.93 |  | NO | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2025-07-21 | 21/07/2025 | 60
ER-URVI-000925 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA RONTAGNANO IL PIANO – CÀ DOMENICHINO | 43.956641, 12.241809 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SEDE STRADALE E INNALZAMENTO CRESTE D'ASFALTO | RIPRISTINO SOTTOFONDO STRADALE ED ASFALTATURA | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 95378.33 |  | NO | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-09-16 | 16/09/2024 | 54
ER-URVI-000926 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA MASSAMANENTE TORRE | 43.945919 , 12.303814 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SEDE STRADALE | CONSOLIDAMENTO SCARPATA A VALLE E REALIZZAZIONE DI PALIFICATA DI CONTENIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN C.A. E PALI PER ML 70, ASFALTATURA | C47H23001090001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 143529.22 |  | NO | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-07-02 | 02/07/2024 | 88
ER-URVI-000927 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA LA VALLE | 43.994690, 12.316727 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINA STRADALE E MOVIMENTO FRANOSO DELLE SCARPATE DI MONTE | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE E A VALLE RIFACIMENTO ASFALTO | C47H23001100001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 46266.68 |  | NO | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-08-21 | 21/08/2024 | 29
ER-URVI-000928 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA RONTAGNANO LE VALLI | 43.953385 12.212884 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINE STRADALI MOVIMENTO FRANOSO DELLE SCARPATE DI MONTE | CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE A MONTE E A VALLE, RISAGOMATURA SEDE STRADALE | C47H23001110001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 145386.34 |  | NO | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-08-28 | 28/08/2024 | 71
ER-URVI-000929 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA MONTEPETRA CÀ DI NARDO | 43.931510 12.186607 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINE STRADALI MOVIMENTO FRANOSO DELLE SCARPATE DI MONTE | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE E A VALLE, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA DI CONTENIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN C.A. E PALI PER ML 35 | C47H23001120001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 188297.62 |  | NO | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-04-10 | 10/04/2025 | 60
ER-URVI-000930 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA BAGNOLO MAIANO | 44.025205, 12.278872 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINE STRADALI MOVIMENTO FRANOSO DELLE SCARPATE DI MONTE | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE, RISAGOMATURA SEDE STRADALE ED ASFALTATURA | C47H23001130001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 46019.12 |  | NO | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-09-23 | 20/09/2024 | 26
ER-URVI-000931 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA RUCCIANO | 44.003014, 12.308994 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA A MONTE | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE A CONFINE CON CAMPO SPORTIVO | C47H23001140001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 95272.79 |  | NO | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2025-01-29 | 29/01/2025 | 51
ER-URVI-000932 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA SERRA GINESTRETO | 43.964801 12.318554 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE LATERALE | OPERA DI CONSOLIDAMENTO DI FRANE | C47H23001170001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 145729.81 |  | NO | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-07-11 | 11/07/2024 | 81
ER-URVI-000933 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA RONTAGNANO COSSURE | 43.961114, 12.242680 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | RIFACIMENTO DEL FONDO STRADALE | C47H23001180001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 46742.13 |  | NO | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-10-16 | 16/10/2024 | 38
ER-URVI-000934 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA SAN PAOLO ALL'USO | 43.98084097792762 12.277945412558939 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINA STRADALE | CREAZIONE DI BRIGLIA DI CONTENIMENTO DELLA SEDE STRADALE | C47H23001190001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 83256.9 |  | NO | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-03-17 | 17/03/2025 | 57
ER-URVI-000935 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA CIRCONVALLAZIONE USO | 43.97623279812931 12.301810296454425 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL FIUME SUL GUADO CON DISTACCO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA | ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO | C47H23001200001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 97479.01 |  | NO | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2025-05-26 | 26/05/2025 | 43
ER-URVI-000936 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA BURGNONA MASSAMANENTE | 43.967016 12.292390 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINA STRADALE E MOVIMENTO FRANOSO DELLE SCARPATE DI MONTE | MESSA IN SICUREZZA E COSTRUZIONE DI BRIGLIE PER IL CONTENIMENTO DELLA SEDE STRADALE | C47H23001210001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 98369.83 |  | NO | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-11-06 | 06/11/2024 | 58
ER-URVI-000937 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA CÀ DEL RANCO | 43.947633 12.274364 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO VERSANTE A MONTE | RIFACIMENTO DEL FONDO STRADALE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA | C47H23001220001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 92566.85 |  | NO | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-09-12 | 12/09/2024 | 39
ER-URVI-000938 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA VERNANO | 43.963074, 12.273239 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINA STRADALE | CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA | C47H23001230001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 45800.3 |  | NO | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-09-23 | 23/09/2024 | 24
ER-URVI-000939 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2969969.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969969.4 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | TREDOZIO | VARI | FRANA | FRANA | FRANA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA BATTAGLIONE CORBARI - RIPROFILATURA SCARPATE, PALIFICATE NELLA SCARPATA A VALLE E DISPOSIZIONE DI GUARD RAIL IN PROSSIMITÀ DEI DISSESTI PIÙ IMPORTANTI: - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI TUTTO L'INTERVENTO; - INTERVENTI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO” INTESI QUALI QUELLI DI "MANUTENZIONE" E "MESSA IN SICUREZZA" DELLA SEDE STRADALE (E PARTI LIMITROFE) NONCHÈ QUELLI "NON STRUTTURALI" SUL CORPO FRANA | B77H23002110001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-19 | 2026-06-13 |  | 2026-06-27 |  | 150
ER-URVI-000940 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA COMUNALE VIA BATTAGLIONE CORBARI | 44.08499807522717, 11.76234859219003 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI IMPORTANTI SIA NELLA SCARPATA A MONTE SIA NELLA SCARPATA A VALLE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRADALE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA BATTAGLIONE CORBARI - REGIMAZIONE ACQUE, RIPRISTINO SEDE STRADALE CON SOTTOFONDO | B77H23004260001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-10 | 2026-06-13 |  | 2026-06-27 |  | 150
ER-URVI-000941 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 2155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA COMUNALE VIA SANTA MARIA IN CASTELLO | 44.07711546474565, 11.780714292259221 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI IMPORTANTI SIA NELLA SCARPATA A MONTE SIA NELLA SCARPATA A VALLE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRADALE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA SANTA MARIA IN CASTELLO - RIPROFILATURA SCARPATE, PALIFICATE NELLA SCARPATA A VALLE E DISPOSIZIONE DI GUARD RAIL IN PROSSIMITÀ DEI DISSESTI PIÙ IMPORTANTI | B77H23004270001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-19 | 2026-06-13 |  | 2026-06-27 |  | 150
ER-URVI-000942 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | VIA RUCCIANO - IMPIANTO SPORTIVO | 44.003066, 12.310934 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINA STRADALE | CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E COSTRUZIONE MURO DI CONTANIMENTO SU PALIFICATA | C45B23000450004 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-000943 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1705000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA COMUNALE VIA SANTA MARIA IN CASTELLO | 44.07711546474565, 11.780714292259221 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI IMPORTANTI SIA NELLA SCARPATA A MONTE SIA NELLA SCARPATA A VALLE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRADALE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA SANTA MARIA IN CASTELLO - REGIMAZIONE ACQUE, RIPRISTINO SEDE STRADALE CON SOTTOFONDO | B77H23004280001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-10 | 2026-06-13 |  | 2026-06-27 |  | 150
ER-URVI-000944 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3089887.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089887.29 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | TREDOZIO | VARI | FRANA | FRANA | FRANA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA ROCCHIGIANA - RIPROFILATURA SCARPATE, PALIFICATE NELLA SCARPATA A VALLE E DISPOSIZIONE DI GUARD RAIL IN PROSSIMITÀ DEI DISSESTI PIÙ IMPORTANTI: - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI TUTTO L'INTERVENTO; - INTERVENTI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO” INTESI QUALI QUELLI DI "MANUTENZIONE" E "MESSA IN SICUREZZA" DELLA SEDE STRADALE (E PARTI LIMITROFE) NONCHÈ QUELLI "NON STRUTTURALI" SUL CORPO FRANA | B77H23002130001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-06 | 2026-07-01 |  | 2026-07-15 |  | 270
ER-URVI-000945 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3014520.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3014520.81 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | TREDOZIO | VARI | FRANA | FRANA | FRANA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA ROCCHIGIANA - REGIMAZIONE ACQUE, RIPRISTINO SEDE STRADALE CON SOTTOFONDO E DRENAGGI: - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI TUTTO L'INTERVENTO; - INTERVENTI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO” INTESI QUALI QUELLI DI "MANUTENZIONE" E "MESSA IN SICUREZZA" DELLA SEDE STRADALE (E PARTI LIMITROFE) OLTRE ALL'INTRODUZIONE DI OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE. | B77H23002630001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-06 | 2027-07-01 |  | 2027-07-15 |  | 270
ER-URVI-000946 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA COMUNALE VIA ISOLA | 44.03276184207006, 11.719513573903779 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI IMPORTANTI SIA NELLA SCARPATA A MONTE SIA NELLA SCARPATA A VALLE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRADALE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA ISOLA-RIPROFILATURA SCARPATE, PALIFICATE NELLA SCARPATA A VALLE E DISPOSIZIONE ID GUARD RAIL IN PROSSIMITÀ DEI DISSESTI PIÙ IMPORTANTI | B77H23002140001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-07-01 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-07-01 | 2027-03-01 |  | 120
ER-URVI-000947 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 2325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA COMUNALE VIA ISOLA | 44.03276184207006, 11.719513573903779 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI IMPORTANTI SIA NELLA SCARPATA A MONTE SIA NELLA SCARPATA A VALLE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRADALE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA ISOLA - REGIMAZIONE ACQUE, RIPRISTINO SEDE STRADALE CON SOTTOFONDO E DRENAGGI | B77H23004290001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-03 | 2026-06-28 |  | 2026-07-12 |  | 220
ER-URVI-000948 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA COMUNALE VIA CESATA | 44.097330608553214, 11.750858527652442 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI IMPORTANTI NELLA SCARPATA A MONTE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRDALE | MESSA IN SICUREZZA -REGIMAZIONE ACQUE, RIPRISTINO SEDE STRADALE CON SOTTOFONDO, DRENAGGI E MESSA IN SICUREZZA SCARPATE | B77H23002650001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 354607.18 |  | SI | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-09-10 | 10/09/2024 | 180
ER-URVI-000950 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 46806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46806 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VIA FABBRI | 11,7436194162671, 44,0818451097858 | PIENA | RIPRISTINI PIANI STRADALI E OPERE IDRAULICHE RIPRISTINI DI SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE | PIENA | PARCHEGGIO VIA FABBRI - COMUNE DI TREDOZIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | B77H23002170001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-10-30 |  |  | 2025-10-30 | 2026-03-02 |  | 45
ER-URVI-000951 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346000 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | PONTE DELLA MONASTERO SS. ANNUNZIATA | 44.086593204342925, 11.746208444235217 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PIENA DEL FIUME TRAMAZZO HA CAUSATO DANNI ALLE PILE E SPALLE DEL PONTE | MESSA IN SICUREZZA PONTE SS. ANNUNZIATA RAFFORZAMENTO PILE E PALIFICATE | B77H23002190001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 99 | 2026-02-27 | SI | 203537 |  | NO | 2023-11-23 |  |  | 2023-11-23 |  | 28/12/2024 | 300
ER-URVI-000952 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 175522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175522.5 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA DI USO PUBBLICO VIA I MONTI | 44.057490514819065, 11.748588057817667 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI IMPORTANTI NELLA SCARPATA A MONTE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIPROFILATURA SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE E RISANAMENTO PIANO VIABILE | B77H23002660001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-25 |  |  | 2025-11-25 | 2026-03-15 |  | 100
ER-URVI-000953 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 313600.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313600.2 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA DI USO PUBBLICO VIA PERETA | 44.05961673025125, 11.7384981025699 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI IMPORTANTI NELLA SCARPATA A MONTE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRDALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIPROFILATURA SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE E RISANAMENTO PIANO VIABILE | B77H23002660001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-06-15 |  | 120
ER-URVI-000954 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 140418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140418 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA DI USO PUBBLICO VIA STRADA DEL SOLE | 44.09850721366659, 11.740178405037907 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI IMPORTANTI NELLA SCARPATA A MONTE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRDALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIPROFILATURA SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE E RISANAMENTO PIANO VIABILE | B77H23002660001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-20 | 2026-03-30 |  | 2026-06-15 |  | 90
ER-URVI-000955 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 142758.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142758.3 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA DI USO PUBBLICO MONTE FREDDO | 44.049048939016515, 11.754850063075756 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI NELLA SCARPATA A MONTE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRDALE CON COMPLETO DISSESTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIPROFILATURA SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE E RISANAMENTO PIANO VIABILE | B77H23002660001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-18 |  |  | 2025-11-18 | 2026-03-15 |  | 100
ER-URVI-000956 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 1799690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799690.7 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | MESSA IN SICUREZZA VILLAGGIO MONTE BUSCA | 44.05596322237515, 11.76952225820798 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI NELLA SCARPATA A MONTE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRDALE CON DISSESTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIPROFILATURA SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE E RISANAMENTO PIANO VIABILE | B77H23002660001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-05-31 |  | 2026-09-15 |  | 225
ER-URVI-000958 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 627200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627200.4 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA DI USO PUBBLICO VIA SAN GIORGIO | 44.08127319606496, 11.753264025028791 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI IMPORTANTI NELLA SCARPATA A MONTE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRDALE CON COMPLETO DISSESTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIPROFILATURA SCARPATE, OPERE DI CONSLIDAMENTO , REGIMAZIONE ACQUE E RISANAMENTO PIANO VIABILE | B77H23002660001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-06-15 |  | 120
ER-URVI-000959 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA DI USO PUBBLICO FURZANELLO MAESTA' | 44.09467379859416, 11.742477816032658 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI NELLA SCARPATA A MONTE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRDALE CON DISSESTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIPROFILATURA SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE E RISANAMENTO PIANO VIABILE | B77H23004220001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 8512.4 |  | SI | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 |  | 15/03/2026 | 75
ER-URVI-000960 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 271474.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271474.8 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | STRADA DEMANIALE CLASSIFICATA DI USO PUBBLICO PIAN DI STANTINO | 44.0512056211587, 11.7291398042472 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI NELLA SCARPATA A MONTE CON INTERESSAMENTO CARREGGIATA STRDALE CON DISSESTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE CON RIPROFILATURA SCARPATE, REGIMAZIONE ACQUE E RISANAMENTO PIANO VIABILE | B77H23002660001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-25 |  |  | 2025-11-25 | 2026-06-15 |  | 100
ER-URVI-000961 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 1170150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170150 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | PARCHEGGIO MERCATALE | 11,7443955128429, 44,0783460596886 | FRANA | RIPRISTINI PIANI STRADALI E OPERE IDRAULICHE RIPROFILATURE SCARPATE RIPRISTINI DI SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE | FRANA | PARCHEGGIO MERCATALE - COMUNE DI TREDOZIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | B77H23002710001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-13 |  |  | 2026-03-31 | 2026-07-15 |  | 150
ER-URVI-000963 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 154459.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154459.8 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VIA BACHELET – PERCORSO PEDONALE | 11,7343477475838, 44,0746180335514 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINI PIANI STRADALI E OPERE IDRAULICHE RIPROFILATURE SCARPATE RIPRISTINI DI SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE | ALLAGAMENTO | SC VIA BACHELET - COMUNE DI TREDOZIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | B77G23000330001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-07-01 |  |  | 2025-07-01 | 2026-03-20 |  | 90
ER-URVI-000964 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VIA CARDUCCI | 44.08001570021264, 11.741958426410447 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMERNTO FRANOSO IMPORTANTE DI VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CON INTERESSAMENTO E OCCLUSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E VIABILITÀ PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO | MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE CON OPERE DI CONTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO CON RIFACIMENTO SISTEMA DI DRENAGGIO E RIPRISTINO VIABILITÀ | B77H23004300001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-03 | 2026-06-28 |  | 2026-07-12 |  | 150
ER-URVI-000965 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI VERGHERETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGHERETO | - | FORLÌ-CESENA | VERGHERETO | VIEZZA | 43.851339243850504, 12.099887467656012 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VEDI PRIMO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. PRESENZA DI PENDII INSTABILI IN 5 PUNTI E N. 2 CEDIMENTI DELL’INTERA CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA DEI PENDII E CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA NEI DUE PUNTI DOVE SI SONO RISCONTRATI CEDIMENTI | H87H23001280001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 209863.56 |  | NO |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-07-04 |  | 180
ER-URVI-000966 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI VERGHERETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGHERETO | - | FORLÌ-CESENA | VERGHERETO | POGGIO DI NASSETO | 43.839904490626516, 12.085600315187932 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA (30 ML) A CAUSA DI SLITTAMENTO A VALLE DI SCOGLIERE IN MASSI CICLOPICI CON FUNZIONE DI SOSTEGNO ALLA TRATTO DI STRADA | CONSOLIDAMENTO DEL SCARPATA DI VALLE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DI FALDA | H87H23001290001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 98913.51 |  | NO |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2025-04-07 |  | 120
ER-URVI-000967 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI VERGHERETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGHERETO | - | FORLÌ-CESENA | VERGHERETO | CAPANNE | 43.79513320022054, 12.104251631447923 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA (20 ML) A CAUSA DEL CEDIMENTO DI TOMBINATURA FOSSO DI SCOLO | RICOSTRUZIONE TOMBINATURA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE | H87H23001300001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 5958626 |  | NO |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | 2025-11-12 |  | 90
ER-URVI-000968 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI VERGHERETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGHERETO | - | FORLÌ-CESENA | VERGHERETO | DONICILIO | 43.86248279150494, 12.076018415818886 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ABBASSAMENTO DEL PIANO VIABILE IN DUE PUNTI | RICOSTRUZIONE PIANO VIABILE CON DRENAGGIO A MONTE DELLA STRADA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DI FALDA | H87H23001310001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 48670.92 |  | NO |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  | 2025-01-13 |  | 30
ER-URVI-000969 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI VERGHERETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGHERETO | - | FORLÌ-CESENA | VERGHERETO | ALFERO – MAZZI | 43.84932531781268, 12.073608746618483 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCAMENTO DELLA BANCHINA DI VALLE DAL RESTO DEL CORPO STRADALE PER UN FRONTE DI 150 ML | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DI VALLE DELLA CARREGGIATA | H87H23001320001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000970 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | COLLINELLO VIA ROMANA | 44.10996, 12.15211 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE COMPROMESSA DA CEDIMENTI DI SCARPATA CHE RIDUCONO LA CARREGGIATA STRADALE. PERMANE PERICOLO DI CROLLO IMPROVVISO DELLA FORMAZIONE ROCCIOSA ARENACEA DEBOLMENTE CEMENTATA CHE COSTITUISCE LA PARTE RESTANTE DELLA FONDAZIONE STRADALE, CON CONSEGUENTE PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. | FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO CONSORZIATA - VIA ROMANA - EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO - VIA ROMANA - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE PRIMO TRATTO. | H67H23001540005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-18 |  |  | 2025-10-07 |  | 05/11/2025 | 210
ER-URVI-000971 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | RONTA, SAN MARTINO IN FIUME, VIA MASIERA 1^, TRATTO DA VIA CERCHIA DI SAN MARTINO E VIA ROVESCIO.. | 44.19603, 12.23296 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE COMPROMESSA DA DEPOSITI DI FANGO SUI PIANI STRADALI, RETE IDRAULICA DI SCOLO TOTALMENTE COMPROMESSA SIA PER LA FUNZIONALITÀ, SIA PER LA STABILITÀ. STRADA INVASA DA FANGO, FOSSI E TOMBINAMENTI INVASI PIENI DI FANGO, SEDE STRADALE DEFORMATA PER FORTI CEDIMENTI DEI FOSSI, PRESENZA DI PERICOLO PER INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - ALLUVIONE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO - ESONDAZIONE FIUME SAVIO ALL'ALTEZZA DI PIEVESESTINA E RONTA (SX E DX IDRAULICA) - RIRPISTINO VIABILITÀ E FOSSI - VIA MASIERA 1^, TRATTO DA VIA CERCHIA DI SAN MARTINO E VIA ROVESCIO.. | H17H23001500005 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-07-30 |  |  | 2025-07-30 | 2026-04-30 |  | 180
ER-URVI-000972 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | RONTA, BAGNILE, VIA BOSCONE, TRATTO DA VIA CERCHIA DI SAN MARTINO A VIA VIOLA BOSCONE | 44.21327, 12.25819 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE COMPROMESSA DA DEPOSITI DI FANGO SUI PIANI STRADALI, RETE IDRAULICA DI SCOLO TOTALMENTE COMPROMESSA SIA PER LA FUNZIONALITÀ, SIA PER LA STABILITÀ. STRADA INVASA DA FANGO, FOSSI E TOMBINAMENTI INVASI PIENI DI FANGO, SEDE STRADALE DEFORMATA PER FORTI CEDIMENTI DIFFERENZIALI PERICOLOSI PER INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - ALLUVIONE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO - ESONDAZIONE FIUME SAVIO ALL'ALTEZZA DI PIEVESESTINA E RONTA (SX E DX IDRAULICA) - RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE, CONSOLIDAMENTO E RIRPISTINO FOSSI - VIA BOSCONE, TRATTO DA VIA CERCHIA DI SAN MARTINO A VIA VIOLA BOSCONE. | H17H23001510005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-07-30 |  |  | 2025-07-30 |  | 09/02/2025 | 150
ER-URVI-000973 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | SAN VITTORE, VIA DELLE MOTTE, VIA CASETTA E VIA COLOMBARDA | 44.10427, 12.18720 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE INTERROTTA DA FRANA, ALBERATURE D'ALTO FUSTO CADUTE IN STRADA E/O APPOGGIATE SU LINEA ELETTRICA MT, EROSIONE DELLA SCARPATA DI VALLE DA PARTE DEL RIO MULINELLI, SISTEMA IDRAULICO MINORE DI SCOLO COMPROMESSO E PRESENZA DI MATERIALE ANCORA INSTABILE POTENZIALMENTE FRANOSO. STRADA INVASA DAL MATERIALE FRANATO, FOSSI STRADALI OCCLUSI, SEDE STRADALE E SCARPATA DI VALLE EROSE SIGNIFICATIVAMENTE, IN PARTICOLARE NELLE ZONE PROSSIME AL RIO MULINELLI. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO VIA DELLE MOTTE, VIA CASETTA E VIA COLOMBARDA - MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE, SCARPATE INSTABILI E SISTEMA FOSSI. | H17H23001560005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000974 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | RIO MARANO, VIA TRANZANO | 44.12189, 12.26456 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE INTERROTTA DA FRANE E SISTEMA IDRAULICO DI SCOLO COMPROMESSO. STRADA INVASA DAL MATERIALE FRANATO, FOSSI STRADALI OCCLUSI, SCARPATA DI VALLE EROSA DALLE ACQUE ESONDATE DALLA FOSSETTA STRADALE. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO VIA TRANZANO -MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE, SCARPATE INSTABILI E SISTEMA FOSSI. | H17H23001580005 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 1123 |  | NO | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-18 |  | 02/01/2026 | 120
ER-URVI-000975 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | MASSA, VIA MONTE ALLA MASSA E VIA PURGATORIO | 44.14388, 12.18051 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE INTERROTTA DA NUMEROSE FRANE, SISTEMA IDRAULICO DI SCOLO COMPROMESSO E PRESENZA DI MATERIALE ANCORA INSTABILE POTENZIALMENTE FRANOSO. STRADA INVASA DAL MATERIALE FRANATO, FOSSI STRADALI OCCLUSI E SCARPATA DI VALLE EROSA DALLE ACQUE ESONDATE DALLA FOSSETTA STRADALE. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO VIA MONTE ALLA MASSA, VIA PURGATORIO - MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE, SCARPATE INSTABILI E SISTEMA FOSSI. | H17H23001610005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000976 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | MONTEREALE, VIA POLIGNANA 1^ | 44.08584, 12.22696 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE INTERROTTA DA NUMEROSE FRANE, SISTEMA IDRAULICO DI SCOLO COMPROMESSO E PRESENZA DI MATERIALE ANCORA INSTABILE POTENZIALMENTE FRANOSO. STRADA INVASA DAL MATERIALE FRANATO, FOSSI STRADALI OCCLUSI E SCARPATA DI VALLE EROSA DALLE ACQUE ESONDATE DALLA FOSSETTA STRADALE. PERSISTE PERICOLO RESIDUO PER INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO VIA POLIGNANA 1^ - MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE, SCARPATE INSTABILI E SISTEMA FOSSI. | H17H23001620005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000977 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PONTE ABBADESSE, VIA VALIRANO | 44.11743, 12.24759 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE LIMITATA DA NUMEROSE FRANE, SISTEMA IDRAULICO DI SCOLO COMPROMESSO, PIANI VIABILI IN STABILIZZATO EROSI E PRESENZA DI MATERIALE ANCORA INSTABILE POTENZIALMENTE FRANOSO. CORPO STRADALE DETERIORATO DAI MOVIMENTI FRANOSI, FOSSI STRADALI OCCLUSI E SCARPATA DI VALLE EROSA AL PIEDE DALLE ACQUE DEL FOSSO DI VALLE,. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO VIA VALIRANO - MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE, SCARPATE INSTABILI E SISTEMA FOSSI. | H17H23001630005 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-26 |  |  | 2025-11-26 | 2026-04-30 |  | 180
ER-URVI-000978 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | SETTECROCIARI VIA BERTINORESE | 44.13199, 12.18204 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIDOTTA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA IDRAULICO DI SCOLO. FUORIUSCITE DAI FOSSI DI ACQUA E FANGO E CEDIMENTI DELLE SCARPATE | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - ALLUVIONE IN STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO - RIRPISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE DI SCOLO VIA BERTINORESE | H17H23001740005 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-26 |  |  | 2025-11-26 | 2026-04-30 |  | 180
ER-URVI-000979 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | SETTECROCIARI VIA CUPA | 44.12510, 12.19158 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIDOTTA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA IDRAULICO DI SCOLO. FUORIUSCITE DAI FOSSI DI ACQUA E FANGO E CEDIMENTI DELLE SCARPATE | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - ALLUVIONE IN STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E FUNZIONALITÀ RETE DI SCOLO - VIA CUPA | H17H23001750005 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-26 |  |  | 2025-11-26 | 2026-04-30 |  | 120
ER-URVI-000980 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PONTECUCCO VIA PIEVE DI SAN PIETRO | 44.208207472711834, 12.297236161900399 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DELLE SCARPATE DEGLI SCOLI ADIACENTI LE STRADE, CON DEFORMAZIONE DEI PIANI VIABILI. FUNZIONALITÀ DELLE SEDI STRADALI DEGENERATA VERSO SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SCARPATE SCOLI LUNGO STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO - CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE - VIA PIEVE DI SAN PIETRO | H17H23001820005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-07-30 |  |  | 2025-07-30 |  | 16/02/2026 | 180
ER-URVI-000981 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | OSTERIA DI PIAVOLA VIA ROVERETO | 44.03300413557336, 12.12810736701118 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE PIANI STRADALI IN STABILIZZATO. MATERIALE LAPIDEO ASPORTATO DALLE ACQUE FUORIUSCITE DAI FOSSI STRADALI, | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - ALLAGAMENTI LUNGO STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO - RIFACIMENTO PIANI STRADALI E SISTEMA DI SCOLO ACQUE METEORICHE - VIA ROVERETO | H17H23001830005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-000982 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 539840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539840 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPINELLO | Point (11.998386 43.91334400000000215) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DILAVAMENTO DI TOMBINATURA GUADO STRADALE SU TORRENTE CON DEMOLIZIONE TOTALE DELLA CARREGGIATA STRADALE | PULIZIA E PREPARAZIONE DEL GUADO SUL TORRENTE SISTAEMAZIONI TUBAZIONI E REALIZZAZIONE SOLETTA IN CCA, PALIZZATA IN CASTAGNO SAGOMATURA SCARPATA E RIEMPIMENTO DELLA SOLETTA IN CCA CON MATERIALE CEMENTIZIO | B17H23003590001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-10-11 | NO | 0 |  | NO |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2026-06-03 |  | 180
ER-URVI-000983 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | POGGIOLO- SPUGNA | Point (11.86293299999999995 43.9128029999999967) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DEL TRACCIATO CON CROLLO DELLA BANCHINA STRADALE, MOVIMENTO MOLTO AMPIO | OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA TAGLIO ALBERTAURE INSTABILE RIFACIMNETO CANALETTE DI SCOLO E GHIAIATURA TRACCIATO | B17H23003610001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-10-11 | NO | 0 |  | NO |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 2026-06-03 |  | 480
ER-URVI-000986 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 449000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449000 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CAMPOSONALDO | Point (11.85724800000000023 43.96035100000000284) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DEL TRACCIATO STRADALE | OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA TAGLIO ALBERTAURE INSTABILE RIFACIMNETO CANALETTE DI SCOLO E GHIAIATURA TRACCIATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000987 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 86360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86360 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | TIRLI - MONTE DI VALLE - GINESTRE | Point (11.89831560683167844 43.94204448508369154) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO IN TERRENO SEMINATIVO CAUSATO DALLA ROTTURA DELLO SCARICO DI TOMBINATURA STRADALE IN LOCALIT PALAZZINA | RIFACIMENTO TOMBINATURA E RIFACIMENTO SOLETTA, FINITURE DEI CANALI DIS COLO | B17H23003630001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-000988 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 17080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17080 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | PARCHEGGIO MONTEFELTRO – 44.2209422674819, 12.034747842329622 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PARCHEGGIO INTERRATO MONTEFELTRO2 – NUOVI PARCOMETRI PER PAGAMENTO SOSTA | RIPRISTINO PARCHEGGI | C65F23000180002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000989 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 24897.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24897.76 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | PARCHEGGIO DELL’ARGINE – 44.21899168420912, 12.03188541056974 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PARCHEGGIO DELL'ARGINE – SISTEMA INFOCITY | RIPRISTINO PARCHEGGI | C65F23000180002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000990 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CORSO GARIBALDI - SOLO UNITÀ DI RIPRESA VARCHI ZTL E VARCHI MERCI | RIPRISTINO CONTROLLO VARCHI CENTRO | C65F23000180002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000991 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 57974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57974.4 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | PARCHEGGIO DELL’ARGINE – 44.21899168420912, 12.03188541056974 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | POSTAZIONE DELL'ARGINE (DA SOSTITUIRE TUTTA)BIKE SHARING | RIPRISTINO POSTAZIONI BIKE SHARING | C65F23000180002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000992 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 37295.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37295.4 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE | RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE | C65F23000180002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000993 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PIATTAFORMA ENERGETICA VIA SELVA | PIATTAFORMA ENERGETICA VIA SELVA | C65F23000180002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000994 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PARCOMETRI SOSTA | RIPRISTINO PARCHEGGI | C65F23000180002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000995 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI’ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO FERMATE BUS | RIPRISTINO FERMATE BUS | C65F23000180002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-000996 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 6663895.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6663895.23 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLI'-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | PROVINCIA DI FORLI'-CESENA | PROVINCIA DI FORLI'-CESENA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE COLLASSATO CAUSA DEI DISSESTI IN AREA FORLIVESE: SP4 DEL BIDENTE LOCALITA' PIANETTO SP20 TRAMAZZO MARZENO LOCALITA' RUPE PAPPONA SP21 TREBBIO AL KM 4+000 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE COLLASSATO CAUSA DEI DISSESTI IN AREA FORLIVESE: SP4 DEL BIDENTE LOCALITA' PIANETTO SP20 TRAMAZZO MARZENO LOCALITA' RUPE PAPPONA SP21 TREBBIO AL KM 4+000 | G17H23001390001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-02-27 | SI | 2222606.65 |  | SI | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 25/06/2024 | 620
ER-URVI-000997 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5324644.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5324644.42 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLI'-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | PROVINCIA DI FORLI'-CESENA | PROVINCIA DI FORLI'-CESENA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE COLLASSATO CAUSA DEI DISSESTI IN AREA CESENATE SP53 CIOLA LOCALITA' LINARO SP26 CARNAIO LOCALITA' FONTE PAOLINA SP11 SOGLIANO LOCALITA' STRIGARA | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE COLLASSATO CAUSA DEI DISSESTI IN AREA CESENATE SP53 CIOLA LOCALITA' LINARO SP26 CARNAIO LOCALITA' FONTE PAOLINA SP11 SOGLIANO LOCALITA' STRIGARA | G27H23001350001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 58 | 2025-10-28 | NO | 2048733.02 |  | SI | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 26/08/2024 | 470
ER-URVI-000998 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLI'-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | - | 44.088698, 12.084385 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | IL VIADOTTO SUL TORRENTE È STATO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DALLA PIENA ED È ATTUALMENTE INAGIBILE. E' STATO REALIZZATO UN COLLEGAMENTO SOMMERGIBILE PROVVISORIO CHE IN OCCASIONE DI CONSISTENTI PIENE POTREBBE NON GARANTIRE LA SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO. OCCORRE PROGRAMMARE UN PRIMO INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINARE IL COLLEGAMENTO IN ATTESA DELLA DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA | SP48 TEODORANO - INTERVENTO DI PRIMO CONSOLIDAMENTO DEL VIADOTTO SUL TORRENTE VOLTRE DANNEGGIATO DURANTE GLI EVENTI DI PIENA DEL MAGGIO 2023 | G47H23001300001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 325414.73 | SI | NO |  |  |  |  | 2024-03-05 | 05/03/2024 | 126
ER-URVI-000999 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI CESENA | COMUNE DI CESENA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, | D17H23001780001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-16 | NO | 292268.23 |  | SI | 2023-12-12 |  |  | 2023-12-12 |  | 28/03/2024 | 90
ER-URVI-001000 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | BORELLO-FORMIGNANO-CASALBONO - VIA MONTECAVALLO - VIA PIANAZZE | 44.07192, 12.13288 44.07497, 12.13698 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EVENTI FRANOSI CHE IN DIVERSI PUNTO HANNO COMPROMESSO LA SEDE STRADALE (VIABILITÀ COMUNALE) CON FENOMENI EROSIVI A VALLE E DI ACCUMULO A MONTE DELLE SEDI VIARIE (N.3 INTERRUZIONI PARZIALI) | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI E TRINCEE | D17H23000570004 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 93 | 2025-07-17 | NO | 93940
ER-URVI-001002 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI CESENA | COMUNE DI CESENA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA POMPE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA VIABILITÀ- INSTALLAZIONE DI GRUPPO ELETTROGENO IN VIA MACCHIAVELLI E FORNITURA E MESSA IN SICUREZZA E TELECONTROLLO DEL SOLLEVAMENTO DI VIA GIRABUB | MESSA IN SICUREZZA POMPE DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA VIABILITÀ- INSTALLAZIONE DI GRUPPO ELETTROGENO IN VIA MACCHIAVELLI E FORNITURA E MESSA IN SICUREZZA E TELECONTROLLO DEL SOLLEVAMENTO DI VIA GIRABUB | D18B24000050001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 55 | 2025-10-17 | NO | 106567 |  | SI | 2024-11-25 |  |  | 2024-11-25 |  | 18/12/2024 | 90
ER-URVI-001003 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ZONA OLTRE SAVIO | 44.137879, 12.230114 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO BANCHINE STRADALI PEDONALI ACCESSI AI CIVICI: DEPOSITO FANGOSO SU SUPERFICI NON ASFALTATE CHE NON CONSENTONO IL PERCORSO IN SICUREZZA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE RIMOZIONE DEL PACCHETTO GHIAIA E FANGO E SUCCESSIVA POSA DI NUOVO MANTO IN IMATERIALE INERTE | D17H23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 149970.34
ER-URVI-001007 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 631761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631761 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO, PORTICO S.B. | BAGNO-COLLE TRAMAZZO E VALMORA DEL BECCO-PIANBARUZZOLI | 44.027621718636425, 11.717183187523702 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA ANCHE AL PUBBLICO TRANSITO OSTRUITA PER LA PRESENZA DI NUMEROSISMOTTAMENTI CHE HANNO OSTRUITO IN PIÙ PUNTI IL PIANO STRADALE E LE OPERE DI REGIMAZIONE CONNESSE ALLA STRADA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H58H23000930003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001012 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE, S.SOFIA | FIUMICELLO-PASSO BRACCINA E CORNIOLO-PASSO BRACCINA | 43.93237202368333, 11.755210678789703 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO. IMPORTANTE COLLEGAMENTO FRA L'ALTA VALLE DEL RABBI E QUELLA DEL BIDENTE. UNICA STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI FIUMICELLO E AL RIFUGIO DI PIAN DI ROCCHI | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H18H23001560003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001013 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10248 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | PIAN DI ROCCHI-RIFUGIO FRATTA | 43.9449751804694, 11.770078669955078 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE IN PARTE APERTA ANCHE AL PUBBLICO TRANSITO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H48E22000270002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 10248
ER-URVI-001014 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 281300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281300 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE, S.SOFIA, GALEATA E BAGNO DI R | VARIE | 43.98025908243346, 11.748651717922055 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE A TRAFFICO LIMITATO. | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE COMPRESO IL RIPRISTINO CON CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL PIANO STRADALE | H98H23005370003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001017 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8784 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | CALDINO-CIGANO | 44.03143253498377, 11.915368669200342 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO. UNICA STRADA DI ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI DI CIGANO E CIGANELLO DI PROPRIETÀ DELLA RER E IN CONCESSIONE AD UN'AZIENDA AGRICOLA LOCALE | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H48E22000270002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 18056
ER-URVI-001021 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 17812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17812 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | P.TE DEL FAGGIO-PIETRAPAZZA | 43.86497569203193, 11.894466922572802 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO.UNICA VIA DI ACCESSO ALLA CHIESA DI PIETRAPAZZA E AI FABBRICATI DI CETORAIA E CÀ DI PASQUINO (PROPRIETÀ RER E IN CONCESSIONE A PRIVATI) | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H48E22000270002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 17812
ER-URVI-001023 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9516 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | MONTE PIANO-POGGIACCIO | 43.84880807889792, 11.93046097835386 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE A TRAFFICO LIMITATO. IMPORTANTE INGRESSO (PER ESCURSIONISTI) AL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DA SAN PIERO IN BAGNO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H48E22000270002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 9516
ER-URVI-001024 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 96824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96824 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | BRUSCHETE | 43.82661798762928, 11.992183971593052 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO. UNICA STRADA DI ACCESSO AI PASCOLI DI BRUSCHETE (DI PROPRIETÀ RER E IN CONCESSIONE A PRIVATI) | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H48H23000300003 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 62 | 2025-07-18 | NO | 49003.54
ER-URVI-001025 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | VALBIANO-RUSCELLO-PIAN DI MEGLIO | 43.91803691526658, 12.076778223701439 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO. UNICA STRADA DI ACCESSO DA SARSINA AL FABBRICATO (PRIVATO) DI PIAN DI MEGLIO (RESIDENZA DEL PROPRETARIO) E A DIVERSI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ RER E IN CONCESSIONE AD AZIENDE LOCALI | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H48H23000280001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 138951.69
ER-URVI-001026 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | BAZZANO-PIAN DI MEGLIO | 43.935761943549, 12.09638156570658 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO. UNICA STRADA DI ACCESSO AL FABBRICATO (PRIVATO) DI PIAN DI MEGLIO (RESIDENZA DEL PROPRETARIO) E A DIVERSI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ RER E IN CONCESSIONE AD AZIENDE LOCALI | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H68H23002950003 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001030 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 34400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34400 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | FIUMICELLO-PIAN DI MEZZANO | 43.913905232562065, 11.730389654896348 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE A TRAFFICO LIMITATO. UNICA STRADA DI ACCESSO AI FABBRICATI (PRIVATI) DI FOSSA, TORNI, PORCINI DI SOTTO E PORCINI DI SOPRA IN COMUNE DI S.SOFIA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE COMPRESO IL RIPRISTINO CON CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL PIANO STRADALE | H48E22000270002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 25400
ER-URVI-001031 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9394 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | RIDRACOLI-PSO DEL VINCO- ROMICETO | 43.8839399239436, 11.863068955138607 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO. PARTE DELLA STRADA DI SERVIZIO ATTORNO AL LAGO DI RIDRACOLI. UNICA VIA DI ACCESSO DA RIDRACOLI AI FABBRICATI (PRIVATI) DI FARNIOLE E CASANOVA DELL'APE E A TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ RER IN CONCESSIONE | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H48E22000270002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 9394
ER-URVI-001032 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA | VALBIANO-RUSCELLO-PIAN DI MEGLIO | 43.91803691526658, 12.076778223701439 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO. UNICA STRADA DI ACCESSO DA SARSINA AL FABBRICATO (PRIVATO) DI PIAN DI MEGLIO (RESIDENZA DEL PROPRETARIO) E A DIVERSI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ RER E IN CONCESSIONE AD AZIENDE LOCALI | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H48E22000270002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 58560
ER-URVI-001033 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 17446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17446 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | CORNIOLINO-PIAN DEL PERO- PONTE ALLA SEGA | 43.8682653993059, 11.788554334386767 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE A TRAFFICO LIMITATO (PARTE DELLA STRADA DI SERVIZIO E TURISTICA ATTORNO AL LAGO DI RIDRACOLI). UNICA STRADA DI ACCESSO AI FABBRICATI (PRIVATI) DI MOSCOSO, FIUMARI E S.AGOSTINO E ALL'ALTOPIANO DI SAN PAOLO IN ALPE | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE . CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE INTERESSATE DA SMOTTAMENTI E FENOMENI EROSIVI | H48E22000270002 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-28 | NO | 17446
ER-URVI-001034 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 14640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14640 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | SPUGNA-MONTEPEZZOLO | 43.90675710642489, 11.868494769131019 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE A TRAFFICO LIMITATO. UNICA STRADA DI ACCESSO AD UN PUNTO DI RILEVAMENTO DI ROMAGNA ACQUE E A CASTAGNETI DA FRUTTO DI PROPRIETÀ RER ED IN CONCESSIONE A PRIVATI | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H48E22000270002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 8174
ER-URVI-001035 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 15738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15738 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | POGGIO BALDI SASSO RIFUGIO FRATTA AIA VECCHIA | 4394438, 1179433 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE A TRAFFICO LIMITATO. UNICA STRADA DI ACCESSO AD UN PUNTO DI RILEVAMENTO DI ROMAGNA ACQUE E A CASTAGNETI DA FRUTTO DI PROPRIETÀ RER ED IN CONCESSIONE A PRIVATI | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H48E22000270002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 15738
ER-URVI-001036 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25010 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | VARI | VARIE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA E STESURA DI GHIAIA E PIETRISCO PER RICARICHI STRADALI | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 25010
ER-URVI-001037 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 13176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13176 | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE | - | FORLÌ-CESENA | VERGHERETO | MALAGAMBA | 43.80840981586896, 11.983917714037403 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA FORESTALE A TRAFFICO LIMITATO . UNICA STRADA DI ACCESSO AL FABBRICATO (PRIVATO) DI MALAGAMBA (RESIDENZA DEI PROPRIETARI). | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE | H48E22000270002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-28 | NO | 13176
ER-URVI-001038 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO | - | FORLÌ-CESENA | UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO - MONTIANO | UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO - MONTIANO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIA GOLANO E VIA CRETE, MONTIANO, E RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO, CAUSATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023-INTERVENTI DI RINFORZO E DI SOSTEGNO DELLE SCARPATE A MONTE E VALLE DOVE MAGGIORMENTE NECESSARIO - RINFORZO DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI ACQUA RIFACIMENTO DELLE BANCHINE - RIPRISTINO DEI FOSSI LATERALI - INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE - BONIFICA DEI SOTTOFONDI DANNEGGIATI DALLA FORTE PIOGGIA - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE - SERVIZI TECNICI (INDAGINI GEOLOGICHE, PROGETTAZIONE STRUTTURALE E GEOTECNICA, PROGETTAZIONE IDRAULICA) | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIA GOLANO E VIA CRETE, MONTIANO, E RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO, CAUSATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023-INTERVENTI DI RINFORZO E DI SOSTEGNO DELLE SCARPATE A MONTE E VALLE DOVE MAGGIORMENTE NECESSARIO - RINFORZO DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI ACQUA RIFACIMENTO DELLE BANCHINE - RIPRISTINO DEI FOSSI LATERALI - INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE - BONIFICA DEI SOTTOFONDI DANNEGGIATI DALLA FORTE PIOGGIA - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE - SERVIZI TECNICI (INDAGINI GEOLOGICHE, PROGETTAZIONE STRUTTURALE E GEOTECNICA, PROGETTAZIONE IDRAULICA) | I47H23000780001 | NO | SI | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 404551.07 |  | SI | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-10-04 | 2025-02-09 | 27/02/2025 | 286
ER-URVI-001039 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO | - | FORLÌ-CESENA | MONTIANO | VIA FONTANAZZA II | 44.059881306548746, 12.289291887403584 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA FRANA HA PARZIALMENTE DANNEGGIATO LA SEDE STRADALE, ALTERATO LE OPERE DI DEFLUSSO LATERALE, DISTRUTTO I FOSSI DI SCOLO E ALCUNE OPERE DI DRENAGGIO E REGIMAZIONE DELL'ACQUA SUL VERSANTE. IL TERRENO FRANATO A VALLE INOLTRE RENDE POCO STABILE IL SOTTOSCARPA. IL VERSANTE IN CORRISPONDENZA DELLA FRANA NECESSITA DI INTERVENTI DI DRENAGGIO ADEGUATI ESSENDO PRESENTE PERALTRO USCITA DI ACQUA DI FALDA. OCCORRONO INTRERVENTI DI RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO STRADALE CHE È STATO INVASO DAL FANGO A SEGUITO DELLA ROTTURA DEL MANTO IN ALCUNE PARTI. OCCORRE RIFARE LE CUNETTE DI SCOLO DISTRUTTE DALLA FRANA. SONO AUSPICABILI INTERVENTI DI RINFORZO DEL VERSANTE A PROTEZIONE DELLA STRADA SIA A MONTE CHE A VALLE LUNGO UN FRONTE DI CIRCA 150 M IN PROSSIMITÀ DELL'IMPLUVIO ESISTENTE, DOVE ERA LOCALIZZATA L'ANTICA FONTANA ED È PRESENTE UN ACCESSO A PROPRIETÀ PRIVATA CHE COSTEGGIA UN VECCHIO LAVATOIO (SI IPOTIZZA A VALLE UN'ALLINEAMENTO DI PALI IN CEMENTO ARMATO PER CIRCA 150 M E A MONTE DEI MURI GRADONATI IN PIETRA). | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIA FONTANAZZA II, MONTIANO, E RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO, CAUSATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023 - MESSA IN SICUREZZA E RINFORZO DEL VERSANTE A MONTE E A VALLE DELLA STRADA - | I47H23000770001 | NO | SI | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 466662.61 |  | SI | 2024-03-21 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-05-10 | 2024-12-31 | 15/07/2024 | 234
ER-URVI-001040 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO | - | FORLÌ-CESENA | MONTIANO | VIA FONTANAZZA II | 44.059881306548746, 12.289291887403584 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA FONTANA, DA CUI PRENDE IL NOME LA STRADA (FONTANAZZA), RISALENTE A PRIMA DEL XX SEC. E TUTELATA "OPE LEGIS" PRELEVAVA L'ACQUA DALLA FALDA CON UN VECCHIO SISTEMA DI POMPAGGIO AZIONATO DA UNA RUOTA IN GHISA. LA FRANA L'HA TRAVOLTA DISPERDENDO ALCUNE PARTI DEI DECORI E DANNEGGIANDO PARZIALMENTE IL MURO DI SOSTEGNO IN PIETRA RETROSTANTE. PARTE DEGLI ELEMENTI CHE LA COMPONEVANO SONO STATI RECUPERATI E CONSERVATI PRESSO SEDE COMUNALE. PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DEL BENE OCCORRE UN INTERVENTO DI RESTAURO. | LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO RETROSTANTE L'ANTICA "FONTANAZZA" DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023 - RICOSTRUZIONE DEL MURO DANNEGGIATO RETROSTANTE LA FONTANA E BASE DELL'ANTICO LAVATOIO. RESTAURO DELL'ANTICA FONTANA | I42F23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 69274.87 |  | NO | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-11-18 | 18/11/2024 | 178
ER-URVI-001042 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | COMUNE DI RONCOFREDDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | SORRIVOLI - MONTECODRUZZO | 44.066502, 12.259270, 44.028450, 12.221376 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEL VERSANTE SULLA SEDE STRADALE DI VIA PESCHIERA I TRATTO, FRANE E SMOTTAMENTI DIFFUSI IN VIA CERETA | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE FRANATO E/O SEDE STRADALE VIA PESCHIERA I TRATTO, VIA CERETA MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO | F47H23001860001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-02-27 | SI | 568134.62 | SI | NO | 2025-04-30 |  |  | 2025-04-30 |  | 08/09/2025 | 180
ER-URVI-001045 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 412100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412100 | COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO SUL RUBICONE | VIA GUALDELLO, VIA RUBICONE DESTRA - VIA MELOZZO DA FORLÌ | 44.07583992337048, 12.363305135314787 44.100206140063364, 12.402374019007437 44.10355756017985, 12.401719559986054 44.148474198089374, 12.412312591237635, 44.14311744686639, 12.416466806552542 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA VIA GUALDELLO /RIBANO / VIA RUBICONE DESTRO N 1 E N 3 / VIA RUBICONE DESTRA TRA VIA MELOZZO VIA PALMEZZANO - RIFACIMENTO DI SCATOLARE LUNGO LA VIA MELOZZO IN SOSTITUZIONE TOTALE DI PONTE BAILEY CEDUTO | RIPRISTINO CEDIMENTO RILEVATO STRADALE - RIPRISTINO CEDIMENTO E RIFACIMENTO STRUTTURA STRADALE - RIPRISTINO CEDIMENTO STRUTTURA PORTANTE APPOGGIO PONTE BAILEY | B37H23003250002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 17930.44
ER-URVI-001046 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30043.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30043.36 | COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO SUL RUBICONE | INTERO TERRITORIO COMUNALE | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO IDROGEOLOGICO | MESSA IN SICUREZZA CIRCOLAZIONE | B38I23002550004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 30043.36
ER-URVI-001047 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 47811.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47811.8 | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | - | FORLÌ-CESENA | SAN MAURO PASCOLI | VIA VILLAGRAPPA E VIA RIO SLATO I | 44.09391947182647, 12.424637931772402 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FORMAZIONE DI BUCHE PERICOLOSE A CAUSA DELLE INGENTI PIOGGE | INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VIA VILLAGRAPPA E VIA RIO SALTO I A SEGUITO DELL’EMERGENZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL 16-05-2024 | G86G23000180004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001048 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392 | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | - | FORLÌ-CESENA | SAN MAURO PASCOLI | VARIE VIE | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE E ABITAZIONI PER IL NON CORRETTO DEFLUIRE DELLE ACQUE | INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E FOGNE BIANCHE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE | G86G23000170004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001049 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | - | FORLÌ-CESENA | SAN MAURO PASCOLI | VIA VIONA | 44.1239795523944, 12.444809329807489 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SPONDALE RIO SALTO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARGINI DEL RIO SALTO NEI PRESSI DI VIA VIONA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-URVI-001050 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | - | FORLÌ-CESENA | SAN MAURO PASCOLI | VIA SAN GIUSEPPE | 44.145957492521305, 12.430179041745905 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FOGNATURA INAPPROPRIATA ALLE ATTUALI ESIGENZE | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA SAN GIUSEPPE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-URVI-001051 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI VERGHERETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGHERETO | - | FORLÌ-CESENA | VERGHERETO | PARA-CORNETO | 43.85365444134004, 12.092877334513583 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCAMENTO DI RETE PARAMASSI SU PARETE ROCCIOSA PER UN FRONTE DI 50 ML INCOMBENTE SU SC PARA CORNETO | RIPRISTINO DELLA RETE PARAMASSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001052 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI MARANO SUL PANARO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARANO SUL PANARO | - | MODENA | MARANO SUL PANARO | MARANO SUL PANARO - VIA RIO VALLE, VIA RIO FAELLANO E VIA VILLABIANCA | 44.46318397491077 44.4508344011515 44.4663194830826 10.931904969641232 10.925294827337263 10.96676001105852 | FRANA E RISCHIO ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VIA RIO VALLE: INTERRUZIONE DI VIA RIO VALLE A SEGUITO DEL CROLLO DELLA SPONDA DI SOSTEGNO A VALLE, CON SUCCESSIVO CEDIMENTO DELLA STRADA PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA TRENTA METRI - VIA RIO FAELLANO: INTERRUZIONE PARZIALE DI VIA RIO FAELLANO A SEGUITO DI FRANE RIPETUTE DI TERRENO CALANCHIVO SITO A MONTE DELLA STRADA. SI RITIENE NECESSARIO INTERVENIRE MEDIANTE IL RINFORZO DELLA SPONDA A MONTE E RIMUOVENDO IL TERRENO A RISCHIO DI ULTERIORE CROLLO - VIA VILLABIANCA: IL RIO PICCOLO PRESENTA UN DISLIVELLO NEI PRESSI DI UNA ABITAZIONE, DOVE L'INVASO RISULTA PARZIALMENTE OCCLUSO E LA BRIGLIA ARTIFICIALE DANNEGGIATA CON RISCHIO DI CROLLO. IL PONTE DI COLLEGAMENTO CON L'ABITAZIONE PRESENTA UN PASSAGGIO PARZIALMENTE OCCLUSO PER L'ACQUA. POSSIBILE ALLAGAMENTO ED ISOLAMENTO DELL'EDIFICIO IN CASO DI OCCLUSIONE COMPLETA DELL'ALVEO NEL PASSAGGIO SOTTO AL PONTE DI COLLEGAMENTO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI MOVIMENTI FRANOSI DI VIA RIO VALLE, VIA RIO FAELLANO E VIA VILLABIANCA | I67H23001280001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 177398.78
ER-URVI-001053 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI MARANO SUL PANARO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARANO SUL PANARO | - | MODENA | MARANO SUL PANARO | MARANO SUL PANARO - VIA VILLABIANCA E VIA BRESSOLA | 44.468277286876734 44.46851173793362 44.4718538474342 10.95324208983638 10.968086750098536 10.949881696823208 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIA VILLABIANCA: DUE CEDIMENTI STRADALI IN VIA VILLABIANCA, CON CREAZIONE DI FESSURAZIONI E DISLIVELLI NEL MANTO BITUMINOSO. RISCHIO DI CEDIMENTO DELLA STRADA. - VIA VILLA BIANCA: CEDIMENTO STRADALE IN VIA VILLA BIANCA, CON CREAZIONE DI FESSURAZIONI E DISLIVELLO NEL MANTO BITUMINOSO. RISCHIO DI CEDIMENTO DELLA STRADA ED ISOLAMENTO DI ABITAZIONI. - VIA BRESSOLA: CEDIMENTO STRADALE IN VIA BRESSOLA. IN CASO DI ULTERIORE CEDIMENTO DELLA STRADA SARÀ NECESSARIA LA CHIUSURA DEFINITIVA. | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI MOVIMENTI FRANOSI DI VIA VILLABIANCA, VIA VILLA BIANCA, VIA BRESSOLA | I67H23001290001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 179093.63
ER-URVI-001054 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | VIA LE COSTE LOC.TÀ LA LAMA - MONCHIO | 44.381422752699876 10.635502340556828 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OCCLUSIONE DEL FOSSO IN CORRISPONDENZA DELLA TTRAVERSAMENTO STRADALE CHE PREGIUDICA LA VIABILITÀ E LA STABILITÀ DELLA STRADA STESSA; SI RILEVA INOLTRE UN MOVIMENTO FRANOSO CHE MINACCIA L'ISOLAMENTO DI ALCUNE ABITAZIONI | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VIA LE COSTE IN LOC. LA LAMA FRAZIONE DI MONCHIO TRAMITE LA COSTRUZIONE DI MURO SU PALI E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE DEL FOSSO DELLA MANDRIA | D67H23001070004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-10 | SI | 74928.47 |  | NO |  | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2024-03-11 | 11/03/2024 | 90
ER-URVI-001055 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | VIA LA CAMPAGNA - MONCHIO | 44.39700430924335 10.653199848746652 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE INTERESSA LA SCARPATA DI MONTE E CHE POTREBBE CREARE ISOLAMENTO DELLA LOCALITÀ LA CAMPAGNA | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI GABBIONATE AL FINE DI CONSOLIDARE LA SCARPATA DI MONTE. COMPLETAMENTO TRAMITE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISAGOMATURE DEL PIANO VIABILE. | D67H23001080004 - D67H24001230001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-10 | SI | 99084.34 |  | NO | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-06-13 | 15/06/2025 | 60
ER-URVI-001056 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | VIA SANTA GIULIA - MONCHIO | 44.389750 10.667030 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE INTERESSA LA SCARPATA DI MONTE E DI VALLE CHE PREGIUDICA L'ISOLAMENTO DELLE ABITAZIONI IN VIA SANTA GIULIA NEI PRESSI DEL CIVICO 19 E IL COLLEGAMENTO CON VIA LE MACCHIE. | COMPLETAMENTO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO IN SICUREZZA SU VIA SANTA GIULIA INTERESSATA DA CEDIMENTI DELLA SCARPATA DI MONTE E DI VALLE IN LOC. BELLARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PROFONDI E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI MURI A GABBIONATE. | D67H23001450001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-10 | SI | 65000 |  | NO |  | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2024-03-11 | 11/03/2024 | 90
ER-URVI-001057 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | VIA COMUNALE LOC. CASA MARCHETTI - BOCCASSUOLO | 44.269815 10.603170 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI RILEVANTI DIMENSIONI CHE INTERESSA LA VIABILITÀ INTERCOMUNALE DI COMPETENZA COMUNALE DENOMINATA VIA COMUNALE LA FERRARA-CENTO CROCI IN PROSSIMITÀ DELLA BORGATA DI CASA MARCHETTI IN FRAZIONE DI BOCCASSUOLO. SI RILEVANO CEDIMENTI PROFONDI SUL PIANO VIABILE CHE PREGIUDICANO IL TRANSITO IN SICUREZZA. | SI IPOTIZZA DI INTERVENIRE COSTRUENDO UN MURO SU PALI A VALLE DELLA STRADA AL FINE DI CONSOLIDARE I TERRENI ED EVITARE LO SCORRIMENTO VERSO VALLE DI GRANDI QUANTITATIVI DI MATERIALE E DI MIGLIORARE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA SASSOROSSO. | D67H23001460001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-10 | SI | 68476.48 |  | NO | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-11-14 | 14/11/2024 | 90
ER-URVI-001058 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA CHIESA - FRAZIONE PIGNETO VIA PADERNA - FRAZIONE CASTELVECCHIO VIA CASALCICOGNO - FRAZIONE PIGNETO VIA PESCAROLO - FRAZIONE PIGNETO | 44.484271 44.484686 44.450843 44.473081 44.488664 10.712691 10.712533 10.666539 10.724580 10.720372 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ IDRAULICA DEL VERSANTE A MONTE E A VALLE DI VIA CHIESA PIGNETO CHE HA COMPORTATO LO SMOTTAMENTO DEL TERRENO, IL RIBALTAMNETO DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE E IL CEDIMENTO DEL PIANO STRADALE A MONTE E A VALLE DELLO SMOTTAMENTO. LA PERCORRIBILITÀ CON SENSO UNICO ALTERNATO È STATA CONSERVATA CON INNUMEREVOLI INTERVENTI DA PARTE DEL COMUNE IN QUANTO RISULTA L'UNICA VIA DI ACCESSO ALLA BORGATA DI PIGNETO ALTO, ALLA CHIESA E AL CIMITERO DELL'INTERA FRAZIONE DI OLTRE 700 ABITANTI. CRITICITÀ IDRAULICA DEL VERSANTE A MONTE DI VIA PADERNA E DELLE SPONDE DEL TORRENTE A VALLE CHE HANNO COMPORTATO LO SMOTTAMENTO DEL TERRENO E IL CROLLO DEL PIANO STRADALE A SERVIZIO DELLA LOCALITÀ 'PADERNA' DELLA FRAZIONE DI CASTELVECCHIO. FRANA PER SCIVOLAMENTO E COLAMENTO VERSANTE A MONTE E A VALLE DI VIA CASALCIOCOGNO CHE HA COMPORTATO LO SVUOTAMENTO DEL CASSONETTO STRADALE E CEDIMENTO DEL PIANO VIARIO CON RIDUZIONE CARREGGIATA DI VIA CASALCIOCOGNO. FRANA PER SCIVOLAMENTO E COLAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DI VIA PESCAROLO CHE HA COMPORTATO LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA DI VIA PESCAROLO | OPERE DI REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE, REALIZZAZIONE DI GABBIONATE A SOSTEGNO DEL VERSANTE A VALLE E RIPRISTINO PIANO STRADALE DI VIA CHIESA DI PIGNETO. OPERE DI REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE DEL VERSANTE A MONTE, OPERE DI DIFESA SPONDALE DEL FOSSO PADERNA E RIPRISTINO PIANO STRADALE DI VIA PADERNA. OPERE DI REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DI VERSANTE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN VIA CASALCICOGNO. REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DI VERSANTE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA PESCAROLO. | G17H23001730001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 440671.82 | SI | NO | 2023-12-29 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 14/03/2024 | 250
ER-URVI-001059 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA MURAGLIONE - FRAZIONE CASTELVECCHIO VIA MONTECHIARATORE - CAPOLUOGO VIA IV NOVEMBRE - CAPOLUOGO VIA MONTE - CAPOLUOGO VIA CHIESA - FRAZIONE CASTELVECCHIO VIA RONCHI - CAPOLUOGO | (1) 44.448312 - (2) 44.445007 44.440430 44.442332 44.440338 44.453912 44.446006 (1) 10.668927 - (2) 10.663265 10.682282 10.700312 10.687705 10.673546 10.703217 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IN VIA MURAGLIONE FRANA PER SCIVOLAMENTO E COLAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE CON COINVOLGIMENTO DI PALO ENEL IN LOCALITÀ CASA ARDUCCI E CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE CON SMOTTAMENTO A VALLE DELLA VIABILITÀ IN LOCALITÀ REMAGNA. IN VIA MONTECHIARATORE CADUTA MASSI SULLA VIABILITÀ COMUNALE, NETTO PEGGIORAMENTO DELLA STABILITÀ DEL FRONTE E INADEGUATEZZA DELLE ATTUALI OPERE DI DIFESA. LA STRADA È STATA CHIUSA CON ORDINANZA, SUCCESSIVAMENTE LA PROTEZIONE CIVILE HA PROVVEDUTO A RIMUOVERE IL PERICOLO. SI PROCEDERÀ ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PARETE PARAMASSI. SMOTTAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DI VIA IV NOVEMBRE ALL'INCROCIO CON LA SP21 DI SERRAMAZZONI. TRATTASI DELL'UNICO ACCESSO ALL'ABITATO. IN VIA MONTE SVUOTAMENTO CASSONETTO STRADALE E CEDIMENTO PIANO VIARIO CON RIDUZIONE CARREGGIATA NEL TRATTO SUCCESSIVO ALL'INTERVENTO CODICE PROTEZIONE CIVILE 15604 ULTIMATO NEL NOVEMBRE 2021. IN VIA CHIESA CASTELVECCHIO FRANA PER SCIVOLAMENTO E COLAMENTO DEL VERSANTE A MONTE E A VALLE DELLA STRADA CHE HA COMPORTATO LO SVUOTAMENTO DEL CASSONETTO STRADALE E IL CEDIMENTO DEL PIANO VIARIO CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA. IN VIA RONCHI FRANA PER SCIVOLAMENTO E COLAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA CHE HA COMPORTATO LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA.TRATTASI DI UNICA VIA DI ACCESSO ALLA BORGATA | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO IN MASSI CICLOPICI, REGIMAZIONE RETICOLO SUPERFICIALE E RIPRISTINO VIABILITÀ DI VIA MURAGLIONE. REALIZZAZIONE BARRIERA E RETE PARAMASSI PER EVITARE LA CADUTA MASSI SU VIA MONTECHIARATORE. REGIMAZIONE DELLE ACQUE CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DI VERSANTE A MONTE DI VIA IV NOVEMBRE ALL'INCROCIO CON LA SP21 DI SERRAMAZZONI. PROLUNGAMNETO DI PARATIA DI SOSTEGNO (BERLINESE) GIÀ REALIZZATA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA MONTE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE. OPERE DI REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DEL VERSANTE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA CHIESA A CASTELVECCHIO. REGIMAZIONE DELLE ACQUE CON REALIZZAZIONE DI DRENAGGI A MONTE, OPERE DI SOSTEGNO DI VERSANTE E RIPRISTINO DI VIA RONCHI. | G17H23001760001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-23 | SI | 42479.42 |  | NO | 2023-12-29 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2025-07-07 | 04/11/2025 | 210
ER-URVI-001060 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA PIANAZZA (FOSSO DELLA LAVINA) FRAZIONE MONTEBARANZONE VIA VOLPOGNO - FRAZIONE DI MONTEBARANZONE VIA VANDELLI - LOCALITÀ CHIOZZA - FRAZIONE DI MONTEBARANZONE VIA CAPANNA - FRAZIONE PESCAROLA | 44.481010 44.485924 44.472544 44.438527 10.762974 10.781386 10.761891 10.745370 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IN VIA PIANAZZA ESONDAZIONE DEL FOSSO DELLA LAVINA (IMMISSARIO DEL FOSSO PIANAZZA) LE CUI ACQUE HANNO CAUSATO L'ALLAGAMENTO DEI PIANI TERRA DI ABITAZIONE, AZIENDA AGRICOLA E LO SVUOTAMENTO DI PARTE DEL CASSONETTO STRADALE DI VIA PIANAZZA. FRANA PER SCIVOLAMENTO E COLAMENTO VERSANTE A RIDOSSO DELLA CARREGGIATA DI VIA VOLPOGNO CON CONSEGUENTE CREAZIONE DI SCOSCENDIMENTO A STRAPIOMBO. VIA VOLPOGNO RISULTA L'UNICA VIA DI ACCESSO ALLA BORGATA. IN VIA VANDELLI SMOTTAMENTO IN PROGRESSIVO AVANZAMENTO DELL' INTERO VERSANTE A MONTE DELLA VIABILLITÀ CHE HA COMPORTATO LA DRASTICA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA. NONOSTANTE L'INTERVENTO IN URGENZA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE E LE QUOTIDIANE OPERAZIONI DI PULIZIA DEL FRONTE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMUNE, SI OSSERVA UN CONTINUO E COSTANTE MOVIMENTO DEL VERSANTE. SI È PROVVEDUTO A CREARE UN AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE RESIDUA PER MANTENERE LA PERCORRIBILITÀ. IN VIA CAPANNA FRANA PER SCIVOLAMENTO E COLAMENTO VERSANTE A VALLE DELLA STRADA CHE HA COMPORTATO LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA | IN VIA PIANAZZA OPERE DI REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE DEL FOSSO DELLA LAVINA IN LOCALITÀ PIANAZZA IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 3245 E RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE. IN VIA VOLPOGNO INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI RITENUTA PASSIVI E OPERE DI REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE. SVUOTAMENTO DEL VERSANTE CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DELL'INTERA SCARPATA A MONTE E RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA VANDELLI. REALIZZAZIONE DI PARATIA DI SOSTEGNO PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA CAPANNA E OPERE DI REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE | G17H23001750001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-26 | SI | 258082.26 |  | NO | 2023-12-28 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 2024-03-20 | 29/04/2024 | 120
ER-URVI-001061 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA DON RINALDI - FRAZIONE MORANO VIA SAN MARTINO - FRAZIONE MORANO | 44.400475 44.400443 10.683527 10.685591 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IN VIA DON RINALDI FRANA IN EVOLUZIONE CHE HA PROVOCATO IL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA. LA STRADA È STATA MANTENUTA APERTA IN QUANTO FUNZIONALE AI LAVORI IN CORSO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI CASA BARBERANO. IN VIA SAN MARTINO FRANA PER SCIVOLAMENTO E COLAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA STRADA CHE HA COMPORTATO LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA | REALIZZAZIONE DI PARATIA DI SOSTEGNO (BERLINESE) PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA DON RINALDI E REGIMAZIONE DELLE ACQUE. REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DI VERSANTE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA SAN MARTINO | G17H23001780001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 92389.06 |  | NO | 2023-12-29 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2024-04-02 | 29/07/2024 | 120
ER-URVI-001062 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA DUCALE - LOCALITÀ LE BORRE - FRAZ. SALTINO VIA DIGNATICA - FRAZIONE SALTINO VIA RIVALTA - FRAZIONE SALTINO VIA BAGNO - FRAZIONE DI SALTINO VIA CASSUOLO - FRAZIONE DI SALTINO VIA MONCHIO- LOC. CASA VIANO- FRAZ. SALTINO | 44.412628 44.404129 44.420639 44.417113 44.407296 44.424757 10.633140 10.646893 10.644916 10.648759 10.651430 10.644109 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO CHE HA CAUSATO LA FESSURAZIONE E IL CEDIMENTO DEL PIANO STRADALE DI VIA DUCALE IN LOCALITÀ LE BORRE. UNICA VIA DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI DISLOCATE LUNGO VIA DUCALE. STRARIPAMENTO DEL RIO MARTINIANA E DEL FOSSO DELLE CASINE (IMMISSARI DEL RIO MAGGIO) CHE HA PROVOCATO IL CROLLO TOTALE DI UN TRATTO DI VIA DIGNATICA NELLA FRAZIONE DI SALTINO. STRARIPAMENTO DEL CUNETTONE DELLA BORELLA CHE HA PROVOCATO IL CROLLO TOTALE DI UN TRATTO DI VIA RIVALTA NELLA FRAZIONE DI SALTINO. TRATTASI DI UNICA VIA DI ACCESSO ALLA BORGATA DI RIVALTA. LO STESSO CUNETTONE HA CAUSATO LO SVUOTAMENTO DEL CASSONETTO STRADALE E IL CEDIMENTO DEL PIANO VIARIO CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA DI VIA BAGNO. IN VIA CASSUOLO SI SONO VERIFCATE FRANE DIFFUSE SULL'INTERO TRACCIATO: SCIVOLAMENTO E COLAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA VIABILLITÀ CHE HA COMPORTATO LA DRASTICA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA IN DIVERSI PUNTI. VIA CASSUOLO RISULTA L'UNICA VIA DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI DISLOCATE LUNGO IL PERCORSO. ESONDAZIONE DEL FOSSO DI CA' DI VIANO LE CUI ACQUE HANNO COMPORTATO L'ALLAGAMENTO DEI SEMINTERRATI DELLE ABITAZIONI E IL DANNEGGIAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON ASPORTAZIONE COMPLETA DELL'ASFALTO DELL'UNICA VIA DI ACCESSO ALLA BORGATA DI CASA VIANO. | REALIZZAZIONE DI PARATIA DI SOSTEGNO PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA DUCALE E REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE. RIPRISTINO INTEGRALE DELLA VIABILITÀ, INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI RITENUTA PASSIVI CON COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL VERSANTE IN VIA DIGNATICA, VIA RIVALTA E VIA BAGNO. OPERE DI REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DEL VERSANTE IN DIVERSI PUNTI DI VIA CASSUOLO. RIPRISTINO INTEGRALE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA BORGATA DI CASA VIANO. | G17H23001740001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 223468 |  | NO | 2023-12-29 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2024-06-03 | 29/10/2024 | 200
ER-URVI-001063 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | - | MODENA | CASTELVETRO DI MODENA | CASTELVETRO | 44.46853386220673 10.898153797190707 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE FRANOSA DI UN TRATTO DI VIA GUERRO DI QUA, LIMITROFA AL TORRENTE CON FENOMENI DIFFUSI DI ALLAGAMENTO DELLA STRADA | RIMOZIONE DELLA PORZIONE DI VIABILITÀ INTERESSATA DALLA FRANA, REALIZZAZIONE DI PALANCOLE DI SOSTEGNO, RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE STRADALE E DELLA PAVIMENTAZIONE. TRATTO INTERESSATO COMPLESSIVO CIRCA 500 MT SU PIÙ PUNTI. REALIZZAZIONE DI CANALI DI DEFLUSSO E RACCOLTA DELLE ACQUE, POTENZIAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PER IL DEFLUSSO, RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE COMPLETAMENTE ALLAGATA PER CIRCA 800 MT | C37H23000850001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-001064 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | - | MODENA | CASTELVETRO DI MODENA | CASTELVETRO | 44.50627682441253 10.911718803326973 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DILAVAMENTO E EROSIONE DEL PONTE SU VIA SAPIANA IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO CON VIA SPAGNA | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA DELLA FUNZIONALITÀ DEL PONTE E DELLA CAPACITÀ PORTANTE MEDIANTE RIPRISTINO DELLA MURATURA PORTANTE E DELLA MURATURA SUPERFICIALE CON LA TECNICA DEL CUCI-SCUCI, RIMOZIONE DELLE STRUTTURE SUPERFICIALI E RAFFORZAMENTO DEL SOLAIO DI APPOGGIO | C37H23000870001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-001065 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | - | MODENA | CASTELVETRO DI MODENA | CASTELVETRO | 44.50723618504558 10.922523822798562 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE FRANOSA SU VIA CROCE, CON CONSEGUENTE TRASLAZIONE DELLA STRADA | RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL TRATTO INTERESSATO DAL MOVIMENTO FRANOSO, REALIZZAZIONE DI PALANCOLE DI SOSTEGNO, RISPRISTINO DELLA FONDAZIONE STRADALE E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE BITUMIOSO. TRATTO INTERESSATO CIRCA 160 MT | C37H23000880001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 187462.15
ER-URVI-001066 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | - | MODENA | CASTELVETRO DI MODENA | CASTELVETRO | 44.51492785872512 10.95434767132533 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE FRANOSA DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIA DESTRA GUERRO, A CAUSA DELL'EROSIONE DELLA SPONDA DEL TORRENTE | RISPRISTINO DELLA FONDAZIONE STRADALE E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE, VERIFICA DELLA TENUTA DELLA FONDAZIONE STRADALE DEL TRATTO VIARIO INTERESSATO, RIPAVIMENTAZIONE DEL TRATTO INTERESSATO, POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE DALLA CADUTA NEL TORRENTE DA POSIZIONARSI A CAUSA DELLA RIDUZIONE DELLO SPAZIO DI FRANCO TRA LA CICLABILE E LA SPONDA DEL TORRENTE. TRATTO INTERESATO COMPLESIVO CIRCA 100 MT | C37H23000900001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 82427.18
ER-URVI-001067 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | - | MODENA | CASTELVETRO DI MODENA | CASTELVETRO | 44.51478930765998 10.921792315114573 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE FRANOSA DI UN TRATTO DELLA VIA NIZZOLA, LIMITROFA AL TORRENTE | RIMOZIONE DELLA PORZIONE DI VIABILITÀ INTERESSATA DALLA FRANA, REALIZZAZIONE DI PALANCOLE DI SOSTEGNO, RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE STRADALE E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE GHIAIOSO. TRATTO INTERESSATO COMPLESSIVO CIRCA 50 MT | C37H23000910001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 3960.17
ER-URVI-001068 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | - | MODENA | CASTELVETRO DI MODENA | CASTELVETRO | 44.48752532205269 10.90565061004137 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE FRANOSA E SCORRIMENTO CON FRATTURA TRASVERSALE DI VIA BURICCHI | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DELLA MASSICCIATA STRADALE, INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E RIPRISTINO DELLA MASSICCIATA STRADALE | C37H23000930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 126207.16
ER-URVI-001069 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI FANANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANANO | - | MODENA | FANANO | OSPITALE | 44.177345 10.799243 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CADUTA MASSI SU VIABILITÀ COMUNALE | SCARPATA VIA OSPITALE-CONSOLIDAMENTO SCARPATA VIA OSPITALE | D65F23000270002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 39250.99
ER-URVI-001070 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI FANANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANANO | - | MODENA | FANANO | TRENTINO | 44.237737 10.814821 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DEFORMAZIONE SEDE STRADALE | MESSA IN SICUREZZA VIA TRENTINO | D65F23000280002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 149898.46
ER-URVI-001071 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI FANANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANANO | - | MODENA | FANANO | CANEVARE | 44.200388 10.760978 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIGONFIAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO IN PIETRA DELLA STRADA CHE CONDUCE AL CIMONCINO | RIPRISTINO MURO SOTTO STRADA CANEVARE - CIMITERO | D65F23000290002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 118133.45
ER-URVI-001072 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI FANANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANANO | - | MODENA | FANANO | CAPOLUOGO | 44.204271 10.787324 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DELLA STABILITÀ DEL MURO DI SOSTEGNO A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE CON PARZIALI CROLLI | MESSA IN SICUREZZA MURO MADONNA DEL PONTE | D65F23000300002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 184281.86
ER-URVI-001073 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI FANANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANANO | - | MODENA | FANANO | CANEVARE | 44.207013 10.773912 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO CONDIZIONI DI INSTABILITÀ DEL MANUFATTO | CONSOLIDAMENTO PONTE VERSO CANEVARE | D67H23001090002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-18 | NO | 3463.32
ER-URVI-001074 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | COMUNE DI MONTECRETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECRETO | - | MODENA | MONTECRETO | MONTECRETO | 44.275148028630866 10.749773580771622 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DI UN TRATTO DI VIA RONCO LA CROCE, CON ABBASSAMENTO DEL LIVELLO STRADALE IN PIÙ PUNTI E MOVIMENTO A VALLE DELLA STESSA | RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL TRATTO INTERESSATO DAL MOVIMENTO FRANOSO, REALIZZAZIONE DI PALANCOLE DI SOSTEGNO, RISPRISTINO DELLA FONDAZIONE STRADALE E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE BITUMIOSO. TRATTO INTERESSATO CIRCA 300 MT | J17H23000820001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 277173.93 |  | NO | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-11-25 | 25/11/2024 | 90
ER-URVI-001075 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI MONTECRETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECRETO | - | MODENA | MONTECRETO | ACQUARIA | 44.279157517338405, 10.75955986542123 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DI UN TRATTO DI VIA MADONNA DEL CASTAGNO, CON ABBASSAMENTO DEL LIVELLO STRADALE IN PIÙ PUNTI E MOVIMENTO A VALLE DELLA STESSA. SI SEGNALA LA PRESENZA DI UN AMPIO FRONTE DI SPACCATURA LONGITUDINALE SULLA STESSA VIA | RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL TRATTO INTERESSATO DAL MOVIMENTO FRANOSO, REALIZZAZIONE DI PALANCOLE DI SOSTEGNO, RISPRISTINO DELLA FONDAZIONE STRADALE E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE BITUMIOSO E IN GHIAINO. TRATTO INTERESSATO CIRCA 100 MT | J17H23000830001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 98167.14 |  | NO | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 2025-03-06 | 06/03/2025 | 80
ER-URVI-001076 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI MONTECRETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECRETO | - | MODENA | MONTECRETO | MONTECRETO | 44.28052636252739 10.744563881909063 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DELLA VIA ZANGHIO/CONTRINO PINELLA CON COMPLETA RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEL SOTTOFONDO, INTERESSAMENTO DELLE SCOLINE E INTERRUZIONE DELLA VIABILITÀ | INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI DETRITI, SCAVO E RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE STRADALE E DELLO STRATO DI FINITURA IN ASFALTO, RIASSETTO DEI CANALI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE E NUOVA REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA. TRATTO INTERESSATO CIRCA 150 MT | J17H23000840001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 2412.73 |  | NO | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |  | 18/08/2025 | 60
ER-URVI-001077 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI MONTECRETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECRETO | - | MODENA | MONTECRETO | ACQUARIA | 44.29076163583174 10.759697701502121 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DELLA VIA CASELLACCE CON COMPLETO INTERESSAMENTO DI UN AMPIO TRATTO VIARIO, RIMOZIONE COMOPLETA SIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CHE DELLE FONDAZIONI STRADALI, INTERESSAMENTO DELLE SCOLINE E DEI CANALI DI ADDUZIONE DELLE ACQUE | INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI DETRITI E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RIPRISTINO COMPLETO DELLA FONDAZIONE E DELLA PAVIMENTAZIONE, IN LARGA PARTE IN ASFALTO, RIPRESA DEI CANALI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE, RIPRISTINO DELLE SCOLINE, VERIFICA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI A TERRA. TRATTO INTERESSATO CIRCA 1000 MT | J17H23000850001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 192901.42 |  | NO |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 2024-05-04 |  | 30/09/2024 | 120
ER-URVI-001078 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | COMUNE DI BOMPORTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOMPORTO | - | MODENA | BOMPORTO | BOMPORTO | 44.72830 11.04208 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | FILTRAZIONE DI ACQUA DEL FIUME PANARO NELLE ALI DEL PONTE STESSO | MESSA IN SICUREZZA PONTE CANALE NAVIGLIO- CONSOLIDAMENTO DELLE ALI DEL PONTE, DI PARTE DEGLI ARGINI E DEI GIUNTI . I LAVORI PREVEDERANNO IL RIVESTIMENTO IN CEMENTO PER 15 MT DELLE ARGINATURE DI DX E SX DEL PONTE, VERRANNO INSERITI DIAFRAMMI PLASTICI IN SOMMITÀ DELLE ARGINATURE DI DIMENSIONI 2,50 X 0,80 , VERRANNO RIFATTI I GIUNTI DI DILATAZIONE ED INSERITE FIBRE DI CARBONIO NELLA PARTE CENTRALE DEL PONTE | H67H23001420002 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-05-31 |  | 2026-07-01 |  | 90
ER-URVI-001079 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | MONZONE - VIA LE FORNACI NIVIANO - VIA NIVIANO MONZONE - VIA RIO CROCE | 44.32851218164399 44.31621880931763 44.33203040358575 10.810389188232849 10.860045136847743 10.788714282854105 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA VIABILITA' IN VIA LE FORNACI CON CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA E PERICOLO DI ISOLAMENTO DEI RESIDENTI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE . AGGRAVAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO GIA' ESISTENTE - LUNGO VIA NIVIANO CADONO MASSI ANCHE DI GRANDI DIMENSIONI IN SEDE STRADALE DALLA PARETE ROCCIOSA A MONTE -LUNGO VIA RIO CROCE CADONO MASSI ANCHE DI GRANDI DIMENSIONI DALLA PARETE ROCCIOSA A MONTE | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITA' DI VIA LE FORNACI, INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO, E DI VIA NIVIANO E VIA RIO CROCE INTERESSATE DA CADUTA MASSI ,IN SEGUITO AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DI MAGGIO 2023. | D77H23001880001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 2873.45
ER-URVI-001080 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | GAIATO - VIA PIAN DEL MONTE MONTORSO - VIA FERZONE 28 VIA MONTORSO LOC. MASANA | 44.29925799373819 44.3262520634123 44.30297716412538 10.843081460726884 10.856504164588625 10.848273861633645 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA VIABILITA' IN VIA PIAN DEL MONTE CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E PERICOLO DI ISOLAMENTO DEI RESIDENTI - MOVIMENTO FRANOSO IN VIA FERZONE 28 CON CEDIMENTO DI TUTTA LA SCARPATA A VALLE - CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA A VALLE CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO E SENSO UNICO ALTERNATO IN DUE TRATTI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITA' DI VIA PIAN DEL MONTE , VIA FERZONE E VIA MONTORSO INTERESSATE DA MOVIMENTI FRANOSIIN SEGUITO AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DI MAGGIO 2023. | D77H23001890001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 8158.38
ER-URVI-001081 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | MONTEBONELLO - VIA MONTEBONELLO MICENO - VIA ROCCHETTA MICENO - VIA BOTTEGONE | 44.380258224338405 44.35118605662717 44.34972423026632 10.813456592871312 10.819134371230717 10.813245735520388 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A VALLE DELLA VIABILITA' IN VIA MONTEBONELLO CON CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA - MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA VIABILITA' IN VIA ROCCHETTA CON CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA - PERICOLO DI ISOLAMENTO DEI RESIDENTI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. IL TERRENO FRANATO OSTRUISCE PARZIALMENTE IL RIO CAVO CHE SCORRE ADIACENTE ALLA STRADA - MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA VIABILITA' IN VIA BOTTEGONE CON CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA | INTERVENTI URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITA' DI VIA MONTEBONELLO, VIA BOTTEGONE E VIA ROCCHETTA INTERESSATE DA MOVIMENTI FRANOSI IN SEGUITO AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DI MAGGIO 2023. | D77H23001900001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 10736
ER-URVI-001082 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 412200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412200 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | RENNO - VIA L'AMOLA OLINA VIA SASSOROSSO GAIATO/VERICA VIA FONDOVALLE VECCHIA - RENNO VIA SASSOPUZZINO | 44.30152259292927 44.30115525915642 44.29407201066345 44.29520091251549 10.814265828987203 10.779000468524696 10.87419350904744 10.802797568170558 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO CON PERICOLO DI RIBALTAMENTO DI MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN VIA L'AMOLA. IL MURO HA ALTEZZA 3,50 MT CIRCA E SI E' PERICOLOSAMENTE INCLINATO VERSO LA SEDE STRADALE E FESSURATO VERTICALMENTE NEI GIUNTI DI RIPRESA - CEDIMENTO DELLA SCARPATA A VALLE IN LOC. CA' D'ROMAN . IN DIVERSI PUNTI I TORRENTI CHE ATTRAVERSANO SOTTOSTRADA HANNO TRACIMATO E PORTATO IN SEDE STRADALE TERRA, FANGO, TRONCHI E GIAIA IN NATURA ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI - IN DIVERSI PUNTI I TORRENTI CHE ATTRAVERSANO SOTTOSTRADA HANNO TRACIMATO E PORTATO IN SEDE STRADALE TERRA, FANGO, TRONCHI E GIAIA IN NATURA ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI. DIVERSI MOVIMENTI FRANOSI E DILAVAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON GROSSI AVVALLAMENTI - ALLAGAMENTO DELLA SEDE STRADALE E CEDIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELL'ATTRAVERSMANTO STRADALE . INGENTI QUANTITA' DI MATERIALE DEPOSITATO E NECESSITA' DI RIPRISTINO DEL " PONTICELLO" SUL RIO TUFO | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITA' DI VIA L'AMOLA , VIA SASSOROSSO , VIA FONDOVALLE VECCHIA E VIA SASSOPUZZINO INTERESSATE DA MOVIMENTI FRANOSI IN SEGUITO AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DI MAGGIO 2023. | D73D23000760001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 7105.28
ER-URVI-001083 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | IDDIANO - VIA CA' D'ORLANDO COSCOGNO - VIA CASA ANTONIETTO | 44.35273281261523 44.398828948753014 10.86346757021473 10.874759792765023 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA VIABILITA' IN VIA CA' D'ORLANDO. IL MOVIMENTO FRANOSO HA PORTATO NEL RIO DI IDDIANO L'INTERA SCARPATA PER UN ALTEZZA DI OLTRE 20 METRI ED HA SVUOTATO PARZIALMENTE LA SOTTOSTRUTTURA STRADALE - MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA CON PERICOLO DI COLLASSO TOTALE E CONSEGUENTE INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITA'DI VIA CA' D'ORLANDO E VIA CASA ANTONIETTO INTERESSATE DA MOVIMENTI FRANOSIAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DI MAGGIO 2023. | D77H23001910001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 16621.28
ER-URVI-001084 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI FIUMALBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIUMALBO | - | MODENA | FIUMALBO | DOGANA NUOVA | 44.168220 10.638498 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DI MURATURA IN PIETRA A VALLE DI VIA CAPANNELLA | RIPRISTINO MURATURA DI VALLE DI UN TRATTO DI VIA CAPANNELLA IN LOCALITA' DOGANA NUOVA | E97H23001000001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-10 | SI | 145605.8 |  | NO |  | 2024-02-08 |  | 2024-02-08 |  | 14/11/2024 | 90
ER-URVI-001085 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | COMUNE DI FIUMALBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIUMALBO | - | MODENA | FIUMALBO | LAGO | 44.174561 10.646705 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE RIO S.ROCCO A VALLE DI VIA LAGO | RIPRISTINO OFFICIOSITRA' IDRAULICA DEL RIO S.ROCCO TRATTO LAGO CAPOLUOGO CON MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A VALLE DI VIA LAGO | E97H23001010001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-10 | SI | 158022.42 |  | NO |  | 2024-02-08 |  | 2024-02-08 |  | 15/04/2024 | 90
ER-URVI-001086 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | COMUNE DI CAMPOGALLIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CAMPOGALLIANO | - | MODENA | CAMPOGALLIANO | CAMPOGALLIANO | 44.668329 44.66843307007022 44.67631343854971 44.671080 44.672751 10.835154 10.832198341537573 10.84743402180095 10.844597 10.843084 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FANGO E DETRITI NEI SOTTOPASSI AUTOSTRADALI A1 E A22, SMOTTAMENTO PISTA CICLABILE TRA VIA MADONNA E VIA ALBONE, DISSESTO DELLA STRADA BIANCA DI VIA BOSCO E DEL TRATTO FINALE DI VIA MADONNA | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SOTTOPASSI, STRADE E CICLABILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI DI PIENA 2023 | I77H23001300001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001087 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | VARANA | 44.44665150774553 10.766890092443491 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO INTERESSANTE UN TRATTO STRADALE DI VIA VARANA - CASA BARTOLACELLI. IL MOVIMENTO GRAVITATIVO È STATO ORIGINATO DA UN RAMMOLLIMENTO DELLA COLTRE SUPERFICIALE A CAUSA DELLA SATURAZIONE DA PARTE DI ACQUE METEORICHE DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 15-20 M, POSTO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA SAN PELLEGRINETTO (SP20) E L’INCROCIO CON VIA VANDELLI CASONE. | L'INTERVENTO CONSISTE NELLA REALIZZAZIONE DI MURO IN C.C.A SU PALI DA REALIZZARSI SULLA STRADA COMUNALE VIA VARANA - CASA BARTOLACELLI. IL MURO AVRÀ UN’ALTEZZA IN ELEVAZIONE PARI A 80 CM, CON SPESSORE 40 CM. LA FONDAZIONE AVRÀ LARGHEZZA 2.20 M E SPESSORE 0.90 M. LA FONDAZIONE GRAVERÀ SU DUE FILE DI PALI POSTE AD INTERASSE 1.00 M, I PALI SARANNO POSTI AD INTERASE DI 3.00 M OGNI FILA; I PALI SARANNO DI LUNGHEZZA 10.00 M.SI PREVEDE INOLTRE IL RIEMPIMENTO CON GHIAIA SUL RETRO DEL MURO, LA REALIZZAZIONE DI UN DRENAGGIO, LA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO DI STRADA OGGETTO DEI LAVORI. STRADA CHIUSA GIA' DA TEMPO - ORDINANZA IN ESSERE PER ALTRO MOVIMENTO FRANOSO N. 38 DEL 03/11/2021 | D17H23000900001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 123555.19 |  | NO | 2024-02-21 |  |  | 2024-08-09 |  | 03/04/2025 | 60
ER-URVI-001088 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | VARANA | 44.44721063730034 10.775591178703035 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO INTERESSANTE UN TRATTO STRADALE DI VIA VARANA - CASA BARTOLACELLI, DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 20 M. IL MOVIMENTO GRAVITATIVO È STATO ORIGINATO DA UN RAMMOLLIMENTO DELLA COLTRE SUPERFICIALE A CAUSA DELLA SATURAZIONE DA PARTE DI ACQUE METEORICHE IN UN VERSANTE DI FORTE ACCLIVITÀ. | L'INTERVENTO CONSISTE NELLA REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNOIN C.C.A FONDATO SU MICROPALI DA REALIZZARSI A MONTE DELLA STRADA COMUNALE VIA VARANA - CASA BARTOLACELLI. SI PREVEDE INOLTRE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORITICHE E IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ. STRADA CHIUSA - ORDINANZA I N. 36 DEL 19/05/2023 | D17H23000910001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 205000 |  | NO | 2024-03-27 |  |  | 2024-07-31 |  | 28/10/2024 | 90
ER-URVI-001089 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | PAZZANO | 44.433399981069456 10.815494765560798 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA SCARPATA A MONTE DI UN TRATTO DELLA VIA PAZZANO, NEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO). FRANA PER SCIVOLAMENTO TRASLATIVO DELLA COLTRE DI RICOPRIMENTO AL DI SOPRA DEL SUBSTRATO ROCCIOSO. IL FRONTE FRANATO HA UNA LARGHEZZA DI CIRCA 20 M, PER UNO SVILUPPO DI CIRCA 30 M. LA SUPERFICIE DI SCIVOLAMENTO È INCLINATA CIRCA 40°. LO SPESSORE DEL MATERIALE MOBILIZZATOSI VARIA DA UN MINIMO DI 80 CM CIRCA AD UN MASSIMO DI 2 M CIRCA, IN MEDIA POCO PIÙ DI 1 M. IL MATERIALE COINVOLTO È DI TIPO MISTO TERRA/ROCCIA, CON ELEMENTI LAPIDEI PER LO PIÙ DI DIMENSIONI DECIMETRICHE E PLURIDECIMENTIRCHE, MA CON LA PRESENZA DI ALMENO 2 GROSSI BLOCCHI CON VOLUME UNITARIO DI CIRCA 3 M3. | IL PROGETTO, IN PARTICOLARE, CONSISTE NEI SEGUENTI INTERVENTI: • LA RIMOZIONE MEDIANTE ESCAVATORE DEL MATERIALE COSTITUENTE L’ACCUMULO DI FRANA E IL SUO DEPOSITO TEMPORANEO IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE; • LA PULIZIA MEDIANTE ESCAVATORE DELLA SCARPATA DI FRANA, DEL CORONAMENTO E DEI FIANCHI DAL MATERIALE INSTABILE PRESENTE; • IL DISGAGGIO MANUALE DELLE PORZIONI LAPIDEE INSTABILI; • L’INSTALLAZIONE DI UN RAFFORZAMENTO CORTICALE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE ACCOPPIATA CON UN GEOTESSUTO ANTIEROSIVO ED ARMATA CON FUNI E ANCORAGGI A COSTITUIRE UNA MAGLIA QUADRATA/RETTANGOLARE; • LA REALIZZAZIONE DI IDROSEMINA SULLA ZONA OGGETTO DI RINFORZO. STRADA CHIUSA GIA' DA TEMPO - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART.54 D.LGS N. 267/2000 PER CADUTA MASSI IN LOCALITA' PAZZANO -ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO DALL'INTERSEZIONE CON VIA VAL DI SASSO FINO ALL'INTERDIZIONE CON VIA DEL MONTE. N. 30 DEL 05/12/2022 MA E' STATO NECESSARIO EMETTERE ORDINANZA SGOMBERO PER I FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE UBICATI AI CIVICI 734 E 738 DI VIA CASA ALBERO-COMUNE DI SERRAMAZZONI. N. 25 DEL 02/05/2023 E SUCCESSIVA PROROGA N. 26 DEL 03/05/2023 CON SCADENZA IL 04/05/2023 | D17H23000450004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 150000 |  | NO | 2023-06-10 |  |  | 2023-06-10 |  | 17/07/2023 | 90
ER-URVI-001090 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | MONFESTINO | 44.417101486838085 10.814086789505135 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VIA MONFESTINO POSTO A CIRCA MT.700 DALL’INTERSEZIONE CON LA VIA PER MARA􀅶O, NEL TERRITORIO COMUNALE DI SERRAMAZZONI (MO). IL FENOMENO GRAVITATIVO APPARE ASCRIVIBILE AD UNA FRANA PER SCIVOLAMENTO TRASLATIVO, ROTOTRASLAZIONALE NEL SETTORE APICALE, DELLA COLTRE DI RICOPRIMENTO AL DI SOPRA DEL SUBSTRATO ROCCIOSO O COMUNQUE IN RIFERIMENTO AD UN SIGNIFICATIVO E MARCATO PASSAGGIO LITOLOGICO. IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO STRADALE DANNEGGIATO IL FRONTE FRANATO HA UNA LARGHEZZA DI CIRCA 35 M, CHE A VALLE SI AMPLIA SENSIBILMENTE COME È DESUMIBILE SEGUENDO LE CREPE DI TRAZIONE VISIBILI SUL TERRENO. | L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI NECESSARI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL SITO STRADALE IN DISSESTO: · REALIZZAZIONE DI TRINCEE DRENANTI TRADIZIONALI SECONDO LO SCHEMA PRESENTATO; · REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI DRENAGGIO; · APERTURA E RISAGOMATURA DI FOSSI E SCOLINE; · REALIZZAZIONE DI UN FOGNOLO STRADALE; · RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE STRADALE; · SOSTITUZIONE DI UNA CONDOTTA DI SCARICO FOGNOLO ESISTENTE; · RISAGOMATURA DELLE SPONDE DEL CORSO D’ACQUA. | D17H23000920001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 3850.76 |  | NO | 2025-02-28 |  |  | 2026-02-06 | 2026-04-06 |  | 120
ER-URVI-001091 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | PAZZANO | 44.435502615686715 10.822587660674314 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL FENOMENO OCCORSO È ASCRIVIBILE AD UNA FRANA IN TERRA PER SCIVOLAMENTO TRASLATIVO SU VIA DEL MONTE IN PROSSIMITÀ DI “CROCE DI PAZZANO” . IL TERRENO CHE COMPONE IL CORPO DI FRANA È COSTITUITO DA PRINCIPALMENTE DA MATERIALE ARGILLOSO-LIMOSO CON UN CONTENUTO IN ACQUA TALE DA ESSERE OLTRE IL LIMITE PLASTICO, CON INCLUSI CLASTI DI DIMENSIONI CENTIMETRICHE. LA CORONA DI DISTACCO HA UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 20 M E NELLA SUA PORZIONE PIÙ ARRETRATA HA INTERESSATO LA SEDE STRADALE SCALZANDO LA MASSICIATA STRADALE, CHE ALLO STATO ATTUALE RISULTA A SBALZO DI CIRCA 50 CM | SI IPOTIZZA DI INTERVENIRE COSTRUENDO UNA GABBIONATA SU PALI A VALLE DELLA STRADA E DI MIGLIORARE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LA STRADA.LE LAVORAZIONI PREVISTE SARANNO LE SEGUENTI: • TAGLIO DELLE PIANTE PERICOLANTI O DA RIMUOVERE; • DEMOLIZIONE PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, IN CORRISPONDENZA DELLA NICCHIA DI DISTACCO; • PULIZIA DELLA SCARPATA DAL MATERIALE INSTABILE MEDIANTE ESCAVATORE E SCAVO DI SBANCAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA OPERA DI SOSTEGNO; • TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLE DEMOLIZIONI E DALLA PULIZIA DELLA SCARPATA; • REALIZZAZIONE DI GABBIONATA DI VALLE E RINTERRO CON STABILIZZATO; • REALIZZAZIONE DI PLATEA SU DOPPIA FILA DI MICROPALI; • RICOSTRUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E MONTAGGIO DI BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO; • RICOSTRUZIONE DELLE CANALETTE DI SCOLO E PULIZIA DI CUNETTE E GRIGLIE OSTRUITE. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO N. 28 DEL 05/05/2023 | D17H23000930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 116511.89 |  | NO | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-27 |  | 05/07/2024 | 90
ER-URVI-001092 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | COMUNE DI FRASSINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRASSINORO | - | MODENA | FRASSINORO | MACCHIA DELL'OLMO | 44.32051502963678 10.552251299997483 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL DANNO RILEVATO HA PROVOCATO UN DISSESTO GENERALIZZATO AL MANTO SUPERFICIALE DEL TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA LA LOCALITÀ VENANI CON L A MACCHIA DELL’OLMO. I DANNI SI SONO POI SEMPRE PIÙ AGGRAVATI CON DANNEGGIAMENTI IMPORTANTI DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, E CONTINUI ABBASSAMENTI E CEDIMENTI DEL FRONTE STRADALE VERSO VALLE. PERMANE QUINDI UNA SITUAZIONE DI LIMITATA TRANSITABILITÀ E FRAGILITÀ DELLA COMPLETA INFRASTRUTTURA. LA STRADA IN OGGETTO RISULTA ESSERE LA PRINCIPALE VIA DI COMUNICAZIONE DI ALCUNE BORGATE CON IL CAPOLUOGO SEDE DEI PRINCIPALI SERVIZI | L’INTERVENTO IN OGGETTO PREVEDE LE SEGUENTI LAVORAZIONI, AL FINE DI RIPRISTINARE UNA TRANSITABILITÀ SICURA ED IL MANTENIMENTO DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE STESSA : RIPRISTINO DEL MANTO AMMALORATO E PARTICOLARMENTE DANNEGGIATO, RIPRISTINO DELLE CUNETTE, MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE MEDIANTE CREAZIONE DI NUOVI DRENAGGI E FOSSI A CIELO APERTO, RISPRISTINO DEGLI ATTRAVERSAMENTI DANNEGGIATI, CREAZIONE DI GABBIONI A SOSTEGNO DEL FRONTE STRADALE IN ABBASSAMENTO | F27H23002580002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 3298.88
ER-URVI-001093 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI FRASSINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRASSINORO | - | MODENA | FRASSINORO | S.GEMINIANO | 44.22535417382556 10.499537824710142 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | IL DANNO RILEVATO SI È CONCRETIZZATO IN UN DISSESTO GENERALIZZATO SUL TRATTO DI STRADA A MONTE DELLA LOCLAITÀ S.GEMINIANO, CON DANNI AL MANTO STRADALE, ALLE RETI PROTETTIVE ED AL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI | L'INTERVENTO PROPOSTO SI PROPONE DI RIMETTERE IN SICUREZZA LA TRANSITABILITÀ DEL TRATTO DI MEDIANTE : PULIZIA DI FOSSI E DRENAGGI, ALLEGGERIMENTO DEL FRONTE, PULIZIA DELEL RETI PROTETTIVE E RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE PARTICOLARMENTE AMMALORATO | F27H23002590002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-21 | NO | 361.61
ER-URVI-001094 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI FRASSINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRASSINORO | - | MODENA | FRASSINORO | ROVOLO | 44.29684856858964 10.527349839266153 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL DANNO RILEVATO È SOSTANZIALMENTE UNO SMOTTAMENO DI CORSI D'ACQUE E DRENAGGI CHE PERCORRONO IL VERSANTE MACAVA/ROVOLO, E CONSEGUENTE ABBASSAMENTO DEI TRATTI DI STRADA INTERESSATI | L'INTERVENTO PROPOSTO SI REALIZZA SOSTANZIALEMNTE IN : PULIZIA DELL'ALVEO DEI FOSSI, RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI DRENAGGI, RIFACIMENTOM DELEL CUNETTE E RIPRISTINO DEI TRATTI DI STRADA PARTICOLARMENTE AMMALORATI | F27H23002600002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 145189.78
ER-URVI-001095 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI FRASSINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRASSINORO | - | MODENA | FRASSINORO | CASA MANNI | 44.267931962902075 10.522570989065672 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL DANNO RILEVATO HA PROVOCATO UN DISSESTO LOCALIZZATO IN UN PUNTO DELLA STRADA CHE COLLEGA LA BORGATA DI CASA MANNI ALLA PRINCIPALE STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO ED AL CENTRO FRAZIONALE DI FONTANALUCCIA. ATTUALMENTE LA PERCORRIBILITÀ È GARANTITA, NONOSTANTE UN IMPORTANTE CEDIMENTO VERSO VALLE DEL FRONTE STRADALE, OPPORTUNAMENTE TRANSENNATO E SEGNALATO. | L’INTERVENTO IN OGGETTO PREVEDE LE SEGUENTI LAVORAZIONI, AL FINE DI RIPRISTINARE UNA TRANSITABILITÀ SICURA ED IL MANTENIMENTO DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE STESSA : RIPRISTINO DEL MANTO AMMALORATO, RIPRISTINO DELLE CUNETTE, MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE MEDIANTE CREAZIONE DI NUOVI DRENAGGI E FOSSI A CIELO APERTO SIA A VALLE CHE A MONTE DEL TRATTO INTERESSATO, PULIZIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DANNEGGIATI E RIPRISTINO DEI PALI DI SOSTEGNO IN LEGNO A MONTE DELLA STRADA | F27H23002610002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-21 | NO | 380.64
ER-URVI-001096 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | - | MODENA | LAMA MOCOGNO | PIANE DI MOCOGNO | 44,301534 10,677272 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE CON ASPORTAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER CIRCA 15 MT | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI VIA BORRASILANO IN FRAZIONE PIANE DI MOCOGNO | H47H23001030001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 163888.36
ER-URVI-001097 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | - | MODENA | LAMA MOCOGNO | PIANORSO | 44,351259 10,698457 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE VIA RAGGIA HA INVASO L'INTERA CARREGGIATA E PROVOCATO LA CHIUSURAMOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE VIA RAGGIA HA INVASO L’INTERA CARREGGIATA E PROVOCATO LA CHIUSURA DEL PERCORSO DELLA STRADA COMUNALE CON ASPORTAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER CIRCA 25 MT | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA RAGGIA FRAZIONE DI PIANORSO TRATTO COMPRESO TRA LA LOCALITA' CA' DEL VENTO E LE SERRE | H47H23001040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 143860.31
ER-URVI-001098 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | - | MODENA | LAMA MOCOGNO | PIANORSO | 44,320729 10,775985 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI È VERIFICATO UN MOVIMENTO FRANOSO DL VERSANTE CON COINVOLGIMENTO DEL PIANO VIARIO DELLA STRADA COMUNALE VIA CASA BURATTA IN FRAZIONE DI PIANORSO GIÀ INTERESSATA ANCHE NEL COMUNE DI PALAGANO | RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE DI VIA CASA BURATTA IN FRAZIONE PIANORSO | H47H23001090001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 48988.3
ER-URVI-001099 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | - | MODENA | LAMA MOCOGNO | VAGLIO | 44,294691 10,751998 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA VIA PIANDELLAVALLE COLLEGA LA STRADA PROVINCIALE N 31 E IL CENTRO ABITATO NELLA FRAZIONE DI VAGLIO NEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO, IL MOVIMENTO FRANOSO HA SPOSTATO IL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DELLA CARREGGIATA LUNGO LA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA DEL MURO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE VIA PIANDELLAVALLE IN FRAZIONE VAGLIO NEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 47H23001120001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 64636.35
ER-URVI-001100 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | - | MODENA | LAMA MOCOGNO | BORRA | 44,293264 10,714883 | - | COLLEGAMENTI VIARI | SI È VERIFICATO UN MOVIMENTO FRANOSO DL VERSANTE CON COINVOLGIMENTO DEL PIANO VIARIO DELLA STRADA COMUNALE VIA TAVERNA IN FRAZIONE DI BORRA | RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLA STRADA COMUNALE VIA TAVERNA IN FRAZIONE DI BORRA | H47H23001160001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 64979.2
ER-URVI-001101 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | - | MODENA | LAMA MOCOGNO | PIANORSO | 44,337002 10,683303 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA VIA MONTE ALLA CÀ COLLEGA LA STRADA PROVINCIALE N 31 E QUELLA N° 28LA STRADA È DI COLLEGAMENTO TRA LA SP28 LOCALITÀ MONTE ALLA CÀ E LA VIABILITÀ PRINCIPALE SP23, NON ESISTE UNA VIA ALTERNATIVA, NELL’ULTIMO PERIODO UTILIZZATA COME VIA ALTERNATIVA ALLA SP28 CHIUSA IL LOCALITÀ MOLINO DEL GRILLO CHIUSA SEMPRE PER DISSESTO, È NECESSARIO MONITORARLA COSTANTEMENTE PER RIUSCIRE A DARE UNA VIA DI ACCESSO PER GLI UTENTI CHE DAL VERSANTE DI PALAGANO DEVONO ANDARE VERSO PAVULLO NEL FRIGNANO E IL CENTRO ABITATO NELLA FRAZIONE DI VAGLIO NEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO, IL MOVIMENTO FRANOSO HA SPOSTATO IL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DELLA CARREGGIATA LUNGO LA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA MONTE ALLA CA' IN FRAZIONE PIANORSO | H47H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 139223.72
ER-URVI-001102 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L. | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI SASSUOLO | - | MODENA | SASSUOLO | VIA REGINA PACIS | 44.577191249335016 10.799405959913853 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | EVIDENTE EROSIONE SPONDALE E FONDALE IN DX IDRAULICA TORRENTE FOSSA PRESSO PONTE STRADALE DI COLLEGAMENTO DI VIA REGINA PACIS (COMUNE DI SASSUOLO) E VIA FOSSA (COMUNE DI FORMIGINE) (CD. PONTE "DELLE CASIGLIE"); POSSIBILE CRITICITA' PER LA CONTIGUA MASSICCIATA STRADALE DI VIA FOSSA. | RIPRISTINO FUNZIONALITA' PONTE SUL TORR. FOSSA CD. DELLE CASIGLIE E MESSA IN SICUREZZA CONTIGUI TRATTI SPONDALI E MASSICCIATA STRADALE | F87H23002350001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-27 | SI | 68025.57 |  | SI |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-06-24 | 2025-10-30 |  | 180
ER-URVI-001103 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI RIOLUNATO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLUNATO | - | MODENA | RIOLUNATO | VIA FONTANA BUONA | 44.230761 10.669352 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FUORIUSCITA DI ACQUA DA CUNETTE E DAL PICCOLO FOSSETTO A MONTE DI VIA FONTANABUONA, DOVUTO ALL'ALTO TRASPORTO DI MATERIALE SCIOLTO ED AL SOTTODIMENSIONAMENTO DELLA CONDUTTURA ESISTENTE ED ALLAGAMENTO DELLA SEDE STRADALE. | COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE ESISTENTE, MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI NUOVA TUBAZIONE E NUOVI POZZETTI DI RACCOLTA IN VIA FONTANA BUONA. | I32B23001300001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-10 | SI | 79.36 |  | NO | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-10-24 | 24/10/2024 | 60
ER-URVI-001104 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI RIOLUNATO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLUNATO | - | MODENA | RIOLUNATO | VIA POLLE | 44.230761 10.669352 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PEGGIORAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO ED IL COMPRENSORIO SCIISTICO DEL CIMONE | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE IN FRANA E DELLA STRADA COMUNALE DELLE POLLE IN LOCALITÀ CASA TOLARO | I37H23001150001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-20 | SI | 5109 |  | NO | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-20 | 2024-10-15 | 09/10/2024 | 90
ER-URVI-001105 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI RIOLUNATO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLUNATO | - | MODENA | RIOLUNATO | CENTO CROCI | 44.260318 10.620117 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PEGGIORAMENTO DEL MOVIMENTO DI VERSANTE CHE INTERESSA ANCHE LA STRADA COMUNALE DI CENTOCROCI. | PRIMI INTEVENTI PER LA SISTEMAZIONE DI VIA CENTO CROCI MEDIANTE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI SUL PASSO DI CENTO CROCI. | I37H23001160001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-20 | SI | 48781.32 |  | NO | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-09 | 2024-10-30 | 24/10/2024 | 60
ER-URVI-001106 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 24268.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24268.3 | COMUNE DI SPILAMBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SPILAMBERTO | - | MODENA | SPILAMBERTO | VIA MONTANARA | 44.52675360187366 10.992063351054291 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | 1. VIA MONTANARA COMPLETAMENTE ALLAGATA CON CONSEGUENTI DANNI AL MANTO STRADALE; 2. PERCORSO NATURA PARZIALMENTE CROLLATO; 3. RIMOZIONE CEPPAIE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA CIATTADINA | 1. PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA (CON PERSONALE INTERNO) E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA PER RIPRISTINARE IL MANTO STRADALE; 2. MESSA IN SICUREZZA CON DITTA SPECIALIZZATA; 3. RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ VIARIA. | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-07 | NO | 24199.74
ER-URVI-001107 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | COMUNE DI POLINAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POLINAGO | - | MODENA | POLINAGO | CASA AMADORI | 44.375562 10.688587 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI ININTERROTTE PER GIORNI HANNO PROVOCATO DIVERSI SVERSAMENTI DI TERRENO SULLA SEDE STRADALE DI VIA AMADORI CAUSANDONE LA COMPLETA INTERRUZZIONE, CON CONSEGUENTE ISOLAMENTO DI ABITAZIONI CIVILI, PER DIVERSE ORE. | LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE TRAMITE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E COMPLETO RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE COMPRENSIVO DI PACCHETTO DI SOTTOFONDO IN QUANTO COMPLETAMENTE DETERIORATA DAL MOVIMENTO FRANOSO | F97H23001500001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-09-24 | 24/09/2025 | 90
ER-URVI-001108 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI POLINAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POLINAGO | - | MODENA | POLINAGO | CAVECCHIA | 44.342756 10.764335 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI ININTERROTTE PER GIORNI HANNO PROVOCATO DIVERSI SVERSAMENTI DI TERRENO SULLA SEDE STRADALE DI VIA CAVECCHIA CAUSANDONE LA COMPLETA INTERRUZZIONE, CON CONSEGUENTE ISOLAMENTO DI ABITAZIONI CIVILI, PER DIVERSE ORE. OCCORRE PERTANTO INTERVENIRE CON OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE, OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLA STESSA. | LAVORO DI MESSA IN SICUREZZADI VIA CAVECCHIA TRAMITE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE PROFONDE E SUPERFICIALI, OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA E RIPRISTINO DELLA STESSA COMPLETAMENTE DETERIORATA | F97H23001520001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-24 | SI | 13000 |  | NO |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-10-16 | 16/10/2025 | 70
ER-URVI-001109 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI POLINAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POLINAGO | - | MODENA | POLINAGO | GOMBOLA, VIA SEMENTI E VIA DEL VENEZIANO | 44.392824 44.381812 10.741841 10.737962 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI ININTERROTTE PER GIORNI HANNO PROVOCATO IL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA DEL VENEZIANO E DI VIA SEMENTI CAUSANDO L'INTERRUZZIONE COMPLETA DELLA VIABILITÀ PER LE QUALI È STATO NECESSARIO EMETTERE ORDINANZE DI DIVIETO DI TRANSITO. LA CHIUSURA DI VIA SEMENTI HA PROVOCATO L'ISOLAMENTO DI DIVERSE ABITAZIONI E DI UN AZIENDA AGRICOLA E PERTANTO IN SOMMA URGENZA SI SONO ESEGUITE OPERE PROVVISORIE A CONSENTIRE SOLAMENTE IL TRANSITO DEI RESIDENTI. IN ENTRAMBI I CASI SARÀ NECESSARIO INTERVENIRE CON OPERE A SOSTEGNO DELLE SEDI STRADALI. | LAVORO DI RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI FRANATE DI VIA SEMENTI E VIA DEL VENEZIANO TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI OPERE A SOSTEGNO DELLE CARREGGIATE | F97H23001930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 292994.77 |  | NO |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-09-09 | 09/09/2024 | 84
ER-URVI-001110 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 227046.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227046.15 | COMUNE DI POLINAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POLINAGO | - | MODENA | POLINAGO | GOMBOLA, VIA SAN MICHELE | 44.387439 44.387264 10.725831 10.727032 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI ININTERROTTE PER GIORNI HANNO PROVOCATO IN VIA SAN MICHELE LOC. GOMBOLA IN UN TRATTO SVERSAMENTI DI TERRENO SULLA SEDE STRADALE PROVOCANDO L'INTERRUZIONE DEL TRANSITO ED IN UN ALTRO IL PARZIALE CEDIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DELLA SEDE STRADALE METTENDO A RISCHIO LA VIABILITÀ E LA CHIESA SOTTOSTANTE. IN UN PRIMO MOMENTO FU EMESSA ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA STRADA PER CONSENTIRE I LAVORI DI SOMMA URGENZA, POI SUCCESSIVAMENTE REVOCATA IN QUANTO ESSENDO UN PUNTO STRATEGICO DELLA VIABILITÀ DELLA LOCALITÀ GOMBOLA NON PUÒ RIMANERE CHIUSA A LUNGO. CIO' NON TOGLIE CHE IL RISCHIO SIA STATO ELIMINATO E DI FATTO OGNI QUALVOLTA SI REGISTRINO FORTI PRECIPITAZIONI LA SITUAZIONE SI AGGRAVA E SI PRESENTANO GLI STESSI FENOMENI CHE HANNO PROVOCATO LA CHIUSURA DELLA STRADA A MAGGIO 2023. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA SAN MICHELE IN LOC. GOMBOLA TRAMITE OPERE A PROTEZIONE E SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE | F95F23000320001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 123579.59 |  | NO |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2025-02-20 | 20/02/2025 | 60
ER-URVI-001111 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 272815.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272815.18 | COMUNE DI POLINAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POLINAGO | - | MODENA | POLINAGO | VIA SAN MARTINO E VIA PALAVEGGIO | 44.397714 44.394088 10.687743 10.698991 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI ININTERROTTE PER GIORNI HANNO RIGONFIATO IL RETICOLO IDROGRAFICO LOCALE ANDANDO A CAUSARE GRAVI DANNI ALLA VIABILITÀ IN VIA SAN MARTINO LOC. CASSANO E IN VIA PALAVEGGIO LOC. CEPPATELLA. NELLO SPECIFICO IN VIA SAN MARTINO L'ECCESSIVA PORTATA D'ACQUA HA PROVOCATO UN MOVIMENTO FRANOSO NELL'ABITATO DI CASSANO METTENDO A RISCHIO LA VIABILITÀ STRADALE E ABITAZIONI CIVILI, MENTRE IN VIA PALAVEGGIO SI È VERIFICATO UN PARZIALE CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN CONTINUO AGGRAVAMENTO. IN ENTRAMBI I CASI OCCORRE INTERVENIRE CON OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA SAN MARTINO LOC. CASSANO E VIA PALAVEGGIO LOC. CEPPATELLA INTERESSATE DA MOVIMENTI FRANOSI TRAMITE OPERE DI CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE | F97H23001940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 229128.53 |  | NO |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-06-06 | 06/06/2024 | 120
ER-URVI-001112 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI POLINAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POLINAGO | - | MODENA | POLINAGO | VIA CASTELLO BRANDOLA LOC. SASSO CREVARO E VIA DELLE SPONDE LOC. CASA MATEAZZI | 44.325279 44.410096 10.734622 10.719980 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI ININTERROTTE PER GIORNI HANNO PROVOCATO IL CEDIMENTO DI VIA CASTELLO BRANDOLA LOC. SASSO CREVARO CAUSANDO L'INTERRUZZIONE TOTALE DELLA VIABILITÀ E UN PARZIALE CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE SPONDE LOC. CASA MATEAZZI CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E ALTRI AVVALLAMENTI. IN ENTRAMBI I CASI OCCORRE INTERVENIRE CON OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA TRAMITE OPERE DI CONSOLIDAMENTO. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI STRADALI FRANATE DI VIA CASTELLO BRANDOLA LOC. SASSO CREVARO E VIA DELLE SPONDE LOC. CASA MATEAZZI TRAMITE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE, OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE SEDI STRADALI E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DANNEGGIATA | F97H23001950001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 246630.19 |  | NO |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-08-26 | 26/08/2024 | 127
ER-URVI-001113 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | COMUNE DI POLINAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POLINAGO | - | MODENA | POLINAGO | VIA BANZOLA E VIA DI TUCCI | 44.411487 44.338564 10.709793 10.716179 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI ININTERROTTE PER GIORNI HANNO PROVOCATO PARZIALI CEDIMENTI DELLA SEDE STRADALE DI VIA BANZOLA CON DIFFUSE FESSURAZIONEI E PROFONDI AVVALLAMENTI DEL MANTO STRADALE E HANNO AGGRAVATO IL CEDIMENTO DI MURO DI CONTENIMENTO DELLA SEDE STRADALE COMUNALE DI VIA DI TUCCI. OCCORRE INTERVENIRE CON OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE, DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO E DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA. | LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA BANZOLA E VIA DI TUCCI TRAMITE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO IN VA DI TUCCI, OLTRE AL COMPLETO RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI DANNEGGIATE | F95F23000330001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 21165.01 |  | NO |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-03-23 | 23/03/2025 | 150
ER-URVI-001114 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 538400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538400 | COMUNE DI POLINAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POLINAGO | - | MODENA | POLINAGO | VIA DEL FIORENTINO E VIA MONTEFORCO | 44.354194 44.364719 10.738598 10.761103 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI ININTERROTTE PER GIORNI HANNO PROVOCATO UN PARZIALE CEDIMENTODELLA SEDE STRADALE DI VIA MONTEFORCO E DI VIA DEL FIORENTINO, CAUSANDO CREPE, AVVALLAMENTI E PICCOLI CEDIMENTI ALLA SEDE STRADALE . RIMANE ALTO IL RISCHIO DI CEDIMENTO A VALLE DI ENTRAMBE LE STRADE IN QUANTO IMMEDIATAMENTE LOCALIZZATA LUNGO IL CORONAMENTO DI MONTE DI UNA FRANA ATTIVA. SI RITIENE NECESSARIO INTERVENIRE CON OPERE DI SOSTEGNO, OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA DEL FIORENTINO E VIA MONTEFORCO TRAMITE OPERE DI SOSTEGNO, OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI DANNEGGIATE | F97H23001960001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-24 | SI | 257593.76 |  | NO |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-06-16 | 16/06/2025 | 203
ER-URVI-001115 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MONTECRETO | PONTE RIO RE | 44.248200 10.709268 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DI MASSI LAPIDEI SULLA CARREGGIATA STRADALE | SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA AL KM 50+050 IN LOCALITA’ PONTE RIO RE IN COMUNE DI MONTECRETO | G17H23000940003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 104315.88 |  | NO | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 30/10/2023 | 80
ER-URVI-001116 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | SERRAMAZZONI | FONTANINA | 44.440341 10.793098 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DI TERRA | SP 3 GIARDINI - LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 26+800 IN LOCALITA’ FONTANINA IN COMUNE DI SERRAMAZZONI | G17H23001110001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 898246.5 |  | NO | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2025-02-10 | 10/02/2025 | 278
ER-URVI-001117 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 499115.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499115.99 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | CASA AZZONI | 44.484076 10.707315 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA CORSIA DI VALLE | SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | G17H23001150001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001118 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 397301.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397301.66 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | SASSUOLO | MONTEGIBBIO | 44.498960 44.504059 10.788894 10.786962 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE | SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA’ MONTEGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO | G87H23001870002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001119 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 503245.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503245.96 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | SERRAMAZZONI PAVULLO NEL FRIGNANO | SAN DALMAZIO - CASA TAIATE CAMATTA | 44.428364 44.306336 10.863552 10.786041 | - | - | - | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 21 DI SERRAMAZZONI AL KM 11+300 IN LOCALITA’ SAN DALMAZIO - CASA TAIATE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI E SULLA SP 31 DI ACQUARIA AL KM 1+800 IN LOCALITA’ CAMATTA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANOE AREE LIMITROFE | G87H23001880002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001120 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 320735.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320735.08 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PALAGANO PRIGNANO SULLA SECCHIA | DIGNATICA MONTE SANTA GIULIA PUGNAGO RIO MAGGIO | 44.403305 44.389098 44.408154 44.401732 10.647183 10.650965 10.639884 10.646963 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 24 DI MONCHIO AL KM 3+950 IN LOCALITA’ PUGNAGO, AL KM 4+820 IN LOCALITA' DIGNATICA, AL KM 5+000 IN LOCALITA' RIO MAGGIO E SULLA SP 39 DI SANTA GIULIA AL KM 0+700 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PALAGANO | G77H23001220002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001121 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 350283.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350283.14 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MARANO SUL PANARO | RODIANO SAN GAETANO | 44.441180 44.439481 10.906873 10.901854 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE | SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+400 IN LOCALITA' RODIANO E AL KM 7+200 IN LOCALITA’ SAN GAETANO E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO | G67H23002060002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001122 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 198403.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198403.39 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | POLINAGO | GOMBOLA | 44.376048 44.395890 10.721443 10.723596 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE | SP 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 9+300 E AL KM 13+050 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA’ GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO | G97H23001270002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001123 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 631272.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631272.16 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | ZOCCA MONTESE | ZOCCHETTA SAN GIACOMO MAGGIORE CANEVACCIA | 44.358574 44.287122 44.262295 10.983811 10.904261 10.966751 | - | - | - | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL KM 0+350 IN LOCALITA' ZOCCHETTA, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 18+900 IN LOCALITA' SAN GIACOMO MAGGIORE, AL KM 28+250 IN LOCALITA' CANEVACCIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI ZOCCA E MONTESE | G97H23001280002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001124 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 372726.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372726.23 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FRASSINORO | CASA CECCARINI | 44.206438 10.507114 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. FRANAMENTO DI TERRENO DEL VERSANTE DI VALLE | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITA’ CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO | G27H23001260001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001125 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 607695.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607695.21 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | CASTAGNETO - FRANA DUE QUERCE | 44.353435 10.909821 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. GRANDE FRANAMENTO DELL'INTERO VERSANTE | SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | G77H23000860001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001126 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 233243.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233243.77 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PIEVEPELAGO | CASA CARZOLI | 44.197461 10.526030 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE | SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO DELLA CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEL KM 73+120 IN LOCALITA’ CASA CARZOLI IN COMUNE DI FRASSINORO | G87H23001210001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001127 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 469116.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469116.07 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | SERRAMAZZONI | MUSEO DELLA ROSA LA ROCCIA | 44.483431 44.471431 10.836494 10.820125 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE | SP 3 GIARDINI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 19+100 IN LOCALITA' MUSEO DELLA ROSA E AL KM 21+200 IN LOCALITA' LA ROCCIA E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI | G17H23001880002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001128 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 479516.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479516.74 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | CASTELVETRO DI MODENA SERRAMAZZONI | PUIANELLO RICCÒ | 44.474541 44.433860 10.888118 10.848335 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE | SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA’ PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 15+050 IN LOCALITA’ RICCO’ E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI | G47H23001330002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001129 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 380816.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380816.43 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FRASSINORO | RONCADELLO | 44.245802 10.501955 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE | SP 38 DI CIVAGO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+900 IN LOCALITA’ RONCADELLO IN COMUNE DI FRASSINORO | G27H23001330001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001130 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MONTEFIORINO FRASSINORO | CASOLA LA RAGGIA | 44.339578 44.244841 10.628651 10.522366 | - | - | - | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+600 IN LOCALITA’ CASOLA E AL KM 75+200 IN LOCALITA' LA RAGGIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO | G47H23001340002 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 159181.57 |  | SI | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-10-20 | 20/10/2025 | 115
ER-URVI-001131 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 403025.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403025.7 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FRASSINORO | CASEIFICIO PIANDELAGOTTI RICCOVOLTO BIVIO CASA PAZZAGLIA | 44.235701 44.263386 44.258752 10.520995 10.553042 10.550903 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 70+150 IN LOCALITA’ RICCOVOLTO, AL KM 70+750 IN LOCALITA’ BIVIO CASA PAZZAGLIA, AL KM 77+150 IN LOCALITA’ CASEIFICIO PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO | G27H23002070002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001132 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MONTEFIORINO FRASSINORO | SERRADIMIGNI LA SERRA MONTE NUOVO COLLE DELLE VESCIE | 44.319811 44.280122 44.266517 10.600415 10.550425 10.539919 | - | - | - | SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI - LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO | G47H23001350002 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-24 | SI | 66528.61 |  | SI | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-10-29 | 29/10/2025 | 180
ER-URVI-001133 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | MICENO | 44.345189 10.815713 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA CORSIA DI VALLE | SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | G77H23000870001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-24 | SI | 21882.86 |  | SI | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-10-29 | 06/11/2025 | 60
ER-URVI-001134 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 469076.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469076.67 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MONTEFIORINO FRASSINORO | PIANDELAGOTTI PIANEZZO | 44.232208 44.344803 10.514882 10.625935 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+000 IN LOCALITA' PIANEZZO, AL KM 78+170 IN LOCALITA’ PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO | G47H23001360002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001135 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIAPAVULLO NEL FRIGNANO | CANNETO VERICA | 44.440665 44.326164 10.669545 10.909914 | - | - | - | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 19 DI CASTELVECCHIO AL KM 17+100 IN LOCALITA' CANNETO, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 9+450 IN LOCALITA' VERICA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PAVULLO NEL FRIGNANO | G87H23001890002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 194875.52 |  | NO | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-06-03 | 03/06/2024 | 120
ER-URVI-001136 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | PONTE SAMONE | 44.352111 10.921567 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DI TERRA E MASSI LAPIDEI SULLA SEDE STRADALE | SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | G77H23000880001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 29288.97 |  | NO | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-03-02 |  | 119
ER-URVI-001137 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 201141.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201141.14 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | SASSO PUZZINO | 44.294917 10.799433 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE | SP 30 DI SESTOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 6+600 IN LOCALITA’ SASSO PUZZINO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | G77H23000900001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001138 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 813383.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813383.53 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | LAMA MACOGNO PAVULLO NEL FRIGNANO SERRAMAZZONI | MOLINO DEL GRILLO INCROCIO SP 22 MOLINO VIVI | 44.328724 44.386541 44.401452 10.677591 10.827686 10.840394 | - | - | - | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 28 DI PALAGANO AL KM 10+300 IN LOCALITA' MOLINO DEL GRILLO, SULLA SP 36 DEL MALANDRONE 1+580 IN LOCALITA' MOLINO VIVI, AL KM 4+970 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI LAMA MOCOGNO E SERRAMAZZONI | G37H23001690002 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001139 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 259845.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259845.26 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PALAGANO | MONTE SANTA GIULIA | 44.389931 10.658351 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. FRANAMENTO DI TERRENO DEL VERSANTE DI VALLE | SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO | G67H23000990001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001140 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | SASSUOLO | SASSUOLO | 44.559201 10.780393 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI TRAFFICO MTS | SP 467 DI SCANDIANO RIPRISTINO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO REGIONALE DEI FLUSSI DI TRAFFICO STRADALE POSTAZIONE 321 AL KM 21+400 IN COMUNE DI SASSUOLO | G87H23001220001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 14506.54 |  | NO | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-01-13 | 13/01/2025 | 60
ER-URVI-001143 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GUIGLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUIGLIA | - | MODENA | GUIGLIA | VIA ROCCHETTA/ VIA CASTELLINO | 44.417008 44.377463 10.949548 10.947131 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA CAUSATO UNO SMOTTAMENTO DI TERRA E VEGETAZIONE AD ALTRO FUSTO ANNESSA A MONTE ED ADIACENTE A STRADA COMUNALE | STRADA COMUNALE VIA ROCCHETTA E VIA CASTELLINO: REALIZZAZIONE MURATURA DI CONTENIMENTO A SOSTEGNO DEL VERSANTE FRANATO A MONTE DELLA STRADA | G37H23001210001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 35 | 2026-02-20 | SI | 16487.69 |  | NO | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-25 | 2025-04-30 | 14/04/2025 | 240
ER-URVI-001144 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | COMUNE DI GUIGLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUIGLIA | - | MODENA | GUIGLIA | VIA MONTEOLO | 44.422037 10.960818 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE CHE HA RENDERE NON TRANSITABILE LA STRADA | STRADA COMUNALE INTERROTTA CAUSA CEDIMENTO DI TERRENO SOTTOSTANTE LA SE DE STRADALE CHE RENDE NECESSARIO LA REALIZZAZIONE DI MICRIOPALI E IL SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | G37H23001620001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-20 | SI | 247424 |  | NO | 2024-08-29 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-29 | 2025-02-28 | 17/02/2025 | 60
ER-URVI-001145 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | COMUNE DI GUIGLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUIGLIA | - | MODENA | GUIGLIA | VIA TINTORIA; VIA ROCCHETTA | 44.377463 44.417008 10.947131 10.949548 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE CHE RENDE RISCHIOSO LA SEDE STRADALE E IN VIA TINTORIA IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. RENDE NECESSARIO IL RIPRISTINO DI ENTRAMBI GLI INTERVENTI CON MICROPALI | STRADE COMUNALI. RENDE NECESSARIO IL RIPRISTINO DI ENTRAMBI GLI INTERVENTI CON MICROPALI | G37H23001630001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-20 | SI | 15932.53 |  | NO | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-08 | 2025-04-30 | 14/04/2025 | 240
ER-URVI-001146 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GUIGLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUIGLIA | - | MODENA | GUIGLIA | VIA ALDO MORO | 44.427283 10.959431 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO LA BANCHINA A RIDOSSO DELLA SEDE STRADALE | STRADA COMUNALE, MOVIMENTO FRANOSO IN ATTO CHE RENDE NECESSARIO IL MONITORAGGIO A OGNI EVENTO METEOROLOGICO,CHE NECESSITA INTERVENTO CON MICROPALI | G37H23001640001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-20 | SI | 195804.52 |  | NO | 2025-08-28 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-03-31 | 27/03/2025 | 60
ER-URVI-001147 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GUIGLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUIGLIA | - | MODENA | GUIGLIA | VIA CASTELLINO | 44.376309 10.945742 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA | STRADA COMUNALE: MOVIMENTO FRANOSO CHE RENDE NECESSARIO INTERVENTO CON MICROPALI E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE | G37H23001650001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 17763.2
ER-URVI-001148 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GUIGLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUIGLIA | - | MODENA | GUIGLIA | VIA CASTELLINO FRONTE LAVATOIO | 44.375747 10.944864 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | STRADA COMUNALE: CEDIMENTO DELLA BANCHINA CHE RENDE NECESSARIO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA CON MICROIPALI | G37H23001660001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 25206.74
ER-URVI-001149 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | COMUNE DI GUIGLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUIGLIA | - | MODENA | GUIGLIA | VIA FERNÉ ROCCAMALATINA | 44.390365 10.975650 | FIRMA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA | STRADA COMUNALE: CEDIMENTO IMPORTANTE DELLA BANCHINA, CHE RENDE NECESSARIO IL ONSOLIDAMENTO DELLA STRADA CON MICROPALI | G37H23001670001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-20 | SI | 211248.42 |  | NO | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-26 | 2024-11-30 | 28/11/2024 | 150
ER-URVI-001150 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 188308.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188308.56 | MARANELLO PATRIMONIO S.R.L. | GESTORE SERVIZI | MARANELLO PATRIMONIO S.R.L. | - | MODENA | MARANELLO | FOGLIANO | 44.30278 10.50390 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO IN PROSSIMITÀ BANCHINA STRADALE | RESTRINGIMENTO CARREGGIATA STRADALE, RIDOTTE MOVIMENTAZIONI DI TERRENO PER MESSA IN SICUREZZA,INDAGINE GEOLOGICHE, PROGETTAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO, REALIZZAZIONE PALIFICATA IN C.A. , MURO , GUARD RAIL E RICOSTRUZIONE MASSICCIATA STRADALE | E57H23000750005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 222404.37 |  | NO | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-12-13 | 13/12/2023 | 120
ER-URVI-001151 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 1704999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704999.97 | COMUNE DI ZOCCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOCCA | - | MODENA | ZOCCA | FRAZIONE MISSANO, VIA FONTANAZZO LOC CASA LUCCA | 44.35908262345744 10.943878327687822 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI PORZIONE DI CARREGGIATA COMUNALE CON PARZIALE RISTRINGIMENTO CARREGGIATA | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA FONTANAZZO -SI RITIENE NECESSARIO INTERVENIRE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN MURO IN CEMENTO ARMATO SORRETTO E SUCCESSIVO RIFACIMENTO DELLA MASSICCIATA STRADALE E MANTO BITUMINOSO | H67H23001430001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-26 | SI | 62517.27 |  | NO | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 12/05/2025 | 240
ER-URVI-001154 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI ZOCCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ZOCCA | - | MODENA | ZOCCA | VIA CALIZZANO, MONTECORONE LOC ACQUA SOLFOROSA VIA CASA ZUCCHI VIA UNITÀ ITALIA | 44.368791311144676 44.34086803426034 44.37738994076925 10.978109502181141 11.000946191912263 11.00729602439058 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI PORZIONE DI CARREGGIATA COMUNALE CON PARZIALE RISTRINGIMENTO CARREGGIATA | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA CALIZZANO-SI RITIENE NECESSARIO INTERVENIRE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN MURO IN CEMENTO ARMATO E SUCCESSIVO RIFACIMENTO DELLA MASSICCIATA STRADALE E MANTO BITUMINOSO RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA CASA ZUCCHI-SI RITIENE NECESSARIO INTERVENIRE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN MURO IN CEMENTO ARMATO E SUCCESSIVO RIFACIMENTO DELLA MASSICCIATA STRADALE E MANTO BITUMINOSO RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA UNITÀ ITALIA - SI RITIENE NECESSARIO INTERVENIRE MEDIANTE LA RIMOZIONE DELLA TERRA ANCORA PRESENTE, LA REALIZZAZIONE DI UN MURO IN CEMENTO ARMATO E SUCCESSIVO RIFACIMENTO DELLA MASSICCIATA STRADALE E MANTO BITUMINOSO | H67H23001460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 196467.3 |  | NO | 2023-10-31 |  |  | 2024-11-07 |  | 25/11/2024 | 30
ER-URVI-001161 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI MONTEFIORINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORINO | - | MODENA | CASOLA / QUERCETI | VIA STATALE - SP486 | 44.340307 10.630350 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ALL'IMBOCCO DELLA FRAZIONE DI CASOLA SI È SVILUPPATO UN MOVIMENTO FRANOSO CHE HA CHIUSO LA CORSIA DI MONTE DELLA SP486. IL MOVIMENTO È PERÒ PIÙ DIFFUSO ED INTERESSA ANCHE L'INTERO VERSANTE TRA LA STRADA PROVINCIALE E COMUNALE VIA QUERCETI SOTTOSTANTE | MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO DIFFUSO SUL VERSANTE INTERCLUSO TRA LA S.P. 486 E VIA QUERCETI | B27H23002540005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-07 | NO | 84122.28
ER-URVI-001162 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | COMUNE DI MONTEFIORINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORINO | - | MODENA | CASELLE | VIA LE CASELLE | 44.329633 10.589525 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | IL RETICOLO SUPERFICIALE NON È SUFFICIENTE, LE ACQUE SUPERFICIALI SI SONO SCAVATE NUOVI "RIGAGNOLI" CHE SI IMMETTONO IN STRADA E CORRONO SULLA SEDE STRADALE - IN PARTE ARGINATO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | VIA CASELLE REGIMAZIONE ACQUE DI SUPERFICIE | B27H23002550005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 53763.24
ER-URVI-001163 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI MONTEFIORINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORINO | - | MODENA | LE COSTE | VIA GUNZIONE LE COSTE | 44.330090 10.550976 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | IL RETICOLO SUPERFICIALE NON È SUFFICIENTE, LE ACQUE SUPERFICIALI SI SONO SCAVATE NUOVI "RIGAGNOLI" CHE SI IMMETTONO IN STRADA E CORRONO SULLA SEDE STRADALE | VIA GIUNZIONE-LE COSTE REGIMAZIONE RETICOLO DI SUPERFICIE | B27H23002560005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 59410.33 |  | NO |  | 2025-05-10 |  | 2025-06-19 |  | 28/08/2025 | 60
ER-URVI-001164 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONTEFIORINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORINO | - | MODENA | GUSCIOLA | VIA COMUALE PER ROMANORO | 44.350379 10.574410 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE - AGGRAVAMENTO | RIPRISTINO SCARPATA E CUNETTE DI MONTE A SEGUITO DI CEDIMENTO | B27H23002570005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 49793.16
ER-URVI-001165 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI MONTEFIORINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORINO | - | MODENA | CASTAGNETA | VIA DEL CERATELLO | 44.332514 10.619190 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL MURO DI MONTE - AGGRAVAMENTO | CASTAGNETA, MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI CROLLO CROLLO DEL MURO DI CONTENIMENTO | B27H23002580005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 59685.08 |  | NO |  | 2025-01-01 |  | 2025-06-19 |  | 25/08/2025 | 40
ER-URVI-001166 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MONTEFIORINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORINO | - | MODENA | CASOLA - BUFFIGNANO | VIA BUFFIGNANO | 44.340683 10.617754 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MURO DI SOSTEGNO REALIZZATO IN SASSO CROLLATO SULLA STRADA COMUNALE VIA BUFFIGNANO | RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI MONTE | B27H23002590005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 39892.64
ER-URVI-001167 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI MONTEFIORINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORINO | - | MODENA | LAGO | INCROCIO VIA STATALE - VIA LAGO | 44.31808747302979 10.61073725533951 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PROBABILMENTE A CAUSA DI UNA ROTTURA DELLA CONDOTTA FOGNARIA, IN PARTE ARGINATA DA PERSONALE E MEZZI DEL COMUNE, L'ACQUA SI RIVERSAVA DALLA SCARPATA AL DI SOTTO DELLA PROVINCIALE FINO ALL'ABITAZIONE DI UN PRIVATO IN VIA LAGO - ALLERTATO IL GESTORE HERA DI ZONA | RIPRISTINO SCOLO FOGNARIO DANNEGGIATO IN LOC. LAGO INCROCIO SP486 | B28B23001320005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 19866.33
ER-URVI-001168 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI MONTEFIORINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORINO | - | MODENA | TIA | VIA PALLONCINO-TIA | 44.336135 10.565639 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | A CASUSA DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI IL TORRENTE IN CORRISPONTDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DI VIA PALLONCINO-TIA ESONDATO ALLAGANDO LA CANTINA DI UN PRIVATO. PERSONALE E MEZZI DEL COMUNE HANNO PROVVEDUTO A PULIRE L'ALVEO PER CONSENTIRE IL DEFLUSSO DELL'ACQUA | REGIMAZIONE ACQUE DEL TORRENTE IN LOCALITÀ BERCEDOLO | B27H23002600005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 39168.26
ER-URVI-001169 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MONTEFIORINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORINO | - | MODENA | CAPOLUOGO | INCROCIO VIA COMUNALE RUBBIANO - S.P. 32 | 44.356528 10.621341 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LE PIOGGE TORRENZIALI DEL 2 MAGGIO 2023 E QUELLE CHE SI SONO SUCCEDUTE FINO AD OGGI, HANNO CAUSATO IL CROLLO DEL MURO IN PIETRA NATURALE DI SOSTEGNO ALLA VIA COMUNALE RUBBIANO, IN LOCALITÀ “BIVIO DELLA MADONNA”, APPENA SOTTO L’INCROCIO CON LA S.P. 32, CREANDO UNA SITUAZIONE DI GRAVE PERICOLO AL TRANSITO DEI VEICOLI, PUBBLICI E PRIVATI, CHE UTILIZZANO L’ARTERIA PER RAGGIUNGERE LA PIANURA. IL TRATTO DI MURO INTERESSATO È LUNGO CIRCA 30 M, CON UN’ALTEZZA MEDIA FUORI TERRA DI CIRCA 3.50 M. L’INFRASTRUTTURA AD OGGI È APERTA, IN COSTANTE MONITORAGGIO. | RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE MEDIANTE NUOVO PARAMENTO IN C.A. | B27H23002610005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 282971.43 |  | NO |  | 2025-01-01 |  | 2025-02-28 |  | 08/09/2025 | 90
ER-URVI-001170 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | - | MODENA | CASTELVETRO DI MODENA | CASTELVETRO | 44.5013331654826, 10.945226073378064 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DILAVAMENTO E EROSIONE DEL GUADO SUL FIUME GUERRO, ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL GUADO PEDONALE SUL FIUME GUERRO MEDIANTE PULIZIA PROFONDA DEL TRATTO TOMBINATO, RISPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE, RECUPERO DEI PARAPETTI DI PROTEZIONE, RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI PEDONALI | C37H23000860001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 51576.17
ER-URVI-001171 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 463000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463000 | COMUNE DI POLINAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POLINAGO | - | MODENA | POLINAGO | VIA CINGHIANELLO | Lat. 44.352537, Long. 10.744375 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI ININTERROTTE PER GIORNI HANNO PROVOCATO NUOVI CEDIMENTI DI VERSANTE INTERESSATI DA UN MOVIMENTO FRANOSO CHE HA COMPROMESSO LA STRADA COMUNALE DI VIA CINGHIANELLO OLTRE ALL'ABITATO SU CUI SORGE LA CHIESA, ABITAZIONI CIVILI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RETE PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO CHE DA POLINAGO SALE DAL CRINALE ATTRAVERSA IL FIUME E ARRIVA NEL TERRITORIO DI SERRAMAZZONI. OCCORRE INTERVENIRE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E DRENAGGI. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CINGHIANELLO E DELL'ABITATO TRAMITE OPERE DI CONSOLIDAMENTO E STABILITA' DEL VERSANTE DI VALLE | F97H23001970001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2026-03-31 |  | 180
ER-URVI-001172 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MARANO SUL PANARO | CASA BONETTINI | 44.442035 10.938957 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI CRITICITÀ PREESISTENTE. FRANAMENTO DEL PERCORSO NATURA PANARO PER EROSIONE IN SPONDA SINISTRA | PERCORSO NATURA PANARO - INTERVENTO DI DIFESA IDRAULICA E RICOSTRUZIONE DEL PERCORSO NATURA DANNEGGIATO DAL FIUME PANARO IN SPONDA SINISTRA IN LOCALITA' CASA BONETTINI IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO | G67H23000960001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-27 | 2026-03-20 |  | 2026-04-24 |  | 21
ER-URVI-001173 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | SPILAMBERTO | VIA SAN PELLEGRINO – SCOLMATORE CANALE SAN PIETRO | 44.522307 11.033907 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DEL PERCORSO NATURA PANARO PER EROSIONE IN SPONDA SINISTRA | PERCORSO NATURA PANARO - INTERVENTO DI DIFESA IDRAULICA E RICOSTRUZIONE DEL PERCORSO NATURA DANNEGGIATO DAL FIUME PANARO IN SPONDA SINISTRA IN LOCALITA' SAN PELLEGRINO IN COMUNE DI SPILAMBERTO | G47H23000980001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-27 | 2026-03-20 |  | 2026-04-24 |  | 28
ER-URVI-001174 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 352631.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352631.85 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MODENA | CASALE MONTECATINI | 44.617560 10.998372 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DEL PERCORSO NATURA PANARO PER EROSIONE IN SPONDA SINISTRA | PERCORSO NATURA PANARO - INTERVENTO DI DIFESA IDRAULICA E RICOSTRUZIONE DEL PERCORSO NATURA DANNEGGIATO DAL FIUME PANARO IN SPONDA SINISTRA IN LOCALITA' CASALE MONTECATINI IN COMUNE DI MODENA | G97H23000970001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-27 | 2026-03-20 |  | 2026-04-24 |  | 120
ER-URVI-001175 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 321222.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321222.49 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FORMIGINE | GOLF CLUB | 44.540440 10.908147 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI UNA GABBIONATA A DIFESA DEL PERCORSO NATURA TIEPIDO IN SINISTRA IDRAULICA | PERCORSO NATURA TIEPIDO - INTERVENTO DI DIFESA IDRAULICA E RICOSTRUZIONE DEL PERCORSO NATURA DANNEGGIATO DAL TORRENTE TIEPIDO IN SPONDA SINISTRA IL LOCALITA' GOLF CLUB IN COMUNE DI FORMIGINE | G17H23001240001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001176 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | CASTELNUOVO RANGONE | A VALLE DEL PONTE SULLA SP 17 | 44.562984 10.936373 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DEL PERCORSO NATURA TIEPIDO PER EROSIONE IN SPONDA DESTRA | PERCORSO NATURA TIEPIDO - INTERVENTO DI DIFESA IDRAULICA E RICOSTRUZIONE DEL PERCORSO NATURA DANNEGGIATO DAL TORRENTE TIEPIDO IN SPONDA DESTRA A VALLE DEL PONTE SULLA SP 17 IN COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | G27H23001230001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-27 | 2026-03-20 |  | 2026-04-24 |  | 14
ER-URVI-001177 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | COMPLESSO FORESTALE ALTO SENIO | 44.167549745, 11.537038312 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SOTTO STRADA | STRADA FORESTALE CROCE DELLO SPINO - ID_71 - CONSOLIDAMENTO A VALLE | F67H23002570001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 58742.76 |  | NO | 2024-04-18 |  |  | 2024-09-30 |  | 31/03/2025 | 95
ER-URVI-001178 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | COMPLESSO FORESTALE ALTO LAMONE | 44.160220785, 11.657979276 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DA MONTE CHE HA COINVOLTO TUTTA LA STRADA | STRADA FORESTALE CA MALANCA - ID_105 - RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIARIO E CONSOLIDAMENTO DELL'INTERO IMPLUVIO | F57H23002360001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 11312.5 |  | NO | 2024-07-25 |  | 2026-12-31 |  | 2027-03-01 |  | 150
ER-URVI-001179 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | COMPLESSO FORESTALE ALTO LAMONE | 44.160648185, 11.652920789 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | GROSSA FRANA DA MONTE | STRADA FORESTALE CA MALANCA - ID_92 - RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIARIO E CONSOLIDAMENTO DELL'INTERO IMPLUVIO | F57H23002370001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 14758.2 |  | NO | 2024-05-30 |  | 2026-12-31 |  | 2027-03-01 |  | 180
ER-URVI-001180 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | COMPLESSO FORESTALE ALTO LAMONE | 44.162492877, 11.656579347 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | GROSSA FRANA SOPRA E SOTTO STRADA | STRADA FORESTALE CA MALANCA - ID_99 - CONSOLIDAMENTO DELL'INTERO VERSANTE | F57H23002380001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 13172.15 |  | NO | 2024-05-30 |  | 2026-12-31 |  | 2027-03-01 |  | 150
ER-URVI-001181 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | COMPLESSO FORESTALE ALTO LAMONE | 44.160890225, 11.658662874 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DA MONTE E SOTTO STRADA | STRADA FORESTALE CA MALANCA - ID_104 - CONSOLIDAMENTO A VALLE E A MONTE | F57H23002430001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 3291.25 |  | NO | 2024-05-30 |  | 2026-12-31 |  | 2027-03-01 |  | 90
ER-URVI-001182 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | COMPLESSO FORESTALE ALTO LAMONE | 44.148490862, 11.64612163 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DA MONTE E CEDIMENTO SOTTO STRADA | STRADA FORESTALE CORNETO - ID_129 - CONSOLIDAMENTO A VALLE E A MONTE | F57H23002440001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 5978.7 |  | NO | 2024-06-06 |  | 2026-12-31 |  | 2027-03-01 |  | 120
ER-URVI-001183 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | COMPLESSO FORESTALE ALTO LAMONE | 44.143472651, 11.619336444 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | GRANDISSIMA FRANA CHE HA COINVOLTO TUTTO IL VERSANTE. DA RILEVARE PERCHÈ OSTRUISCE IL SINTRIA. DA SEGNALARE ALLA REGIONE | STRADA FORESTALE CANOVA DEI TOPI - ID_145 - RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIARIO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE INTERO | F57H23002450001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 68798.47 |  | NO | 2024-07-25 |  | 2027-06-30 |  | 2027-10-01 |  | 365
ER-URVI-001184 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | COMPLESSO FORESTALE ALTO LAMONE | 44.147862986, 11.621195169 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SOTTO STRADA E PICCOLE FRANETTA DA MONTE | STRADA FORESTALE FAGGETO - ID_158 - CONSOLIDAMENTO A VALLE | F57H23002460001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 7140.7 |  | NO | 2024-07-25 |  | 2027-06-30 |  | 2027-10-01 |  | 120
ER-URVI-001185 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | 44.24437762252236, 12.36554152464567 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CADUTA ALBERI E RAMI SU STRADE E MARCIAPIEDI CON INTERRUZIONE VIABILITA' | INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO PER RIPRISTINO VIABILITA' - DITTA DELTAMBIENTE | E88E23000190001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 19988.81 |  | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 42
ER-URVI-001186 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | 44.2307800279512, 12.312796226019268 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO STRADE E RELATIVE PERTINENZE PER ROTTURA ARGINE FIUME SAVIO E ALLAGAMENTI | MESSA IN SICUREZZA STRADE E RELATIVE PERTINENZE - DITTA RTI CBR | E87H23001230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 44610.45 |  | NO | [5 empty] | 23/05/2023 | 45
ER-URVI-001187 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | 44.267081730268266, 12.354927165828016 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO STRADE E RELATIVE PERTINENZE PER ROTTURA ARGINE FIUME SAVIO E ALLAGAMENTI | MESSA IN SICUREZZA STRADE E RELATIVE PERTINENZE - DITTA ACC | E87H23001240001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 29772.76 |  | NO | [5 empty] | 14/06/2023 | 90
ER-URVI-001188 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | 44.28365169469185, 12.315091032869134 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO STRADE E RELATIVE PERTINENZE PER ROTTURA ARGINE FIUME SAVIO E ALLAGAMENTI | MESSA IN SICUREZZA STRADE E RELATIVE PERTINENZE - DITTA POZZI | E87H23001250001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 1100.44 |  | NO | [5 empty] | 26/05/2023 | 4
ER-URVI-001189 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | 44.262872274881225, 12.349539838543203 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE A SEGUITO ALLAGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA RTI GAMIE | E89C23000130001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-09 | NO | 36600
ER-URVI-001190 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | 44.26251390589386, 12.333782301882588 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO STRADE E RELATIVE PERTINENZE PER ROTTURA ARGINE FIUME SAVIO E ALLAGAMENTI | RIPRISTINI STRADE E RELATIVE PERTINENZE | E87H23001210001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 286761.32 |  | NO | 2023-11-07 |  |  | 2023-11-07 |  | 12/12/2023 | 360
ER-URVI-001191 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | CASTIGLIONE E SAVIO | 44.28020558569326, 12.274502161143932 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO STRADA A SEGUITO ROTTURA ARGINALE | RIPRISTINO CORPO STRADALE VIA RAGAZZENA | E87H23001200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 288965.57 |  | NO | 2023-12-18 |  |  | 2023-12-18 |  | 29/01/2024 | 360
ER-URVI-001192 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | VILLA INFERNO | 44.23640133757745, 12.305946559116848 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO STRUTTURE PONTE DI VIA MOLINELLA PER PIENA CANALE CONSORTILE | RIPRISTINO PONTE DI VIA MOLINELLA SU CANALE ALLACCIAMENTO | E87H23001190001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-10-31 |  |  | 2025-12-31 |  | 01/12/2025 | 60
ER-URVI-001193 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | MILANO MARITTIMA | 44.277174814951046, 12.32751213960025 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO IMPIANTI SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO VIA GALENO PER ALLAGAMENTO | RIPRISTINO IMPIANTI SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO DI VIA GALENO | E87H23001180001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 18537.04 |  | NO | 2023-11-06 |  |  | 2023-11-06 |  | 21/11/2023 | 120
ER-URVI-001194 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | MALVA SUD | 44.25433629265619, 12.341417223863688 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO IMPIANTI SOTTOPASSAGGIO STRADALE VIA BOVA PER ALLAGAMENTO | RIPRISTINO IMPIANTI SOTTOPASSAGGIO STRADALE VIA BOVA | E87H23001170001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 25000 |  | NO | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-07 |  | 20/05/2024 | 120
ER-URVI-001195 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | CANNUZZO | 44.23132612166815, 12.238218378595626 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PISTA CICLABILE PARCO FLUVIALE CANNUZZO | RIPRISTINO PISTA CICLABILE E PARCO FLUVIALE DI CANNUZZO | E87H23001260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 59687.06 |  | NO | 2023-11-30 |  |  | 2023-11-30 |  | 10/01/2024 | 60
ER-URVI-001196 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | MILANO MARITTIMA | 44.30010468471728, 12.342932013712348 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO STRUTTURE PONTE DI VIALE MATTEOTTI PER PIENA CANALE CONSORTILE | RIPRISTINO PONTE DI VIA MATTEOTTI SU CANALE CUPA | E87H23001160001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2026-02-26 | SI | 251808.93 |  | NO | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-12-16 | 16/12/2024 | 240
ER-URVI-001197 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.406351, 11.908729 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | IL CANALE CONCORZIALE "CANALETTA DI BUDRIO" SVOLGE FUNZIONE DI SCOLO DI UNA IMPORTANTE AREA URBANA E AGRICOLA DI LUGO SUD. TALE AREA È STATA OGGETTO DI ALLAGAMENTO PER DIVERSI GIORNI DURANTE L'ALLUVIONE. CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 08/07/2021 E' STATO APPROVATO IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI LAMINAZIONE DEL QUARTIERE DI LUGO SUD. SONO IN FASE DI REALIZZAZIONE IL 2° ED IL 3° STRALCIO (INTERVENTI PNRR). DEVONO ESSERE ANCORA ATTUATI IL: - 4° STRALCIO 1° LOTTO - 4° STRALCIO 2° LOTTO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL BACINO SCOLANTE DEL CANALE DI BONIFICA "CANALETTA DI BUDRIO" AREA LUGO SUD: REALIZZAZIONE DI VASCHE DI LAMINAZIONE - - 4° STRALCIO 1° LOTTO, - 4° STRALCIO 2° LOTTO | B42B23000250001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-12 | 2026-09-08 |  | 2026-09-22 |  | 365
ER-URVI-001198 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4045000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.409529, 11.893527 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | IL CANALE CONCORZIALE "BRIGNANI" SVOLGE FUNZIONE DI SCOLO DI UNA IMPORTANTE AREA URBANA E AGRICOLA DI LUGO SUD/OVEST. TALE AREA È STATA OGGETTO DI ALLAGAMENTO PER DIVERSI GIORNI DURANTE L'ALLUVIONE. SONO IN FASE DI REALIZZAZIONE - IL 1° STRALCIO (GC 160 DEL 28/10/2021 - INTERVENTO PNRR) - IL 2 STRALCIO (GC 161 DEL 28/10/2021 - INTERVENTO PNRR). DEVE ESSERE ANCORA ATTUATO: - COMPLETAMENTO VASCA DI LAMINAZIONE PARCO GOLFERA - EVENTUALI ULTERIORI VASCHE DI LAMINAZIONE | BACINO SCOLANTE DEL CANALE DI BONIFICA "BRIGNANI" AREA LUGO SUD/OVEST: REALIZZAZIONE DI VASCHE DI LAMINAZIONE - COMPLETAMENTO VASCA DI LAMINAZIONE PARCO GOLFERA - EVENTUALI ULTERIORI VASCHE DI | B42B23000260001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-12 | 2026-09-08 |  | 2026-09-22 |  | 365
ER-URVI-001199 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | CA'DI LUGO | 44.464274, 11.884817 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SISTEMAZIONE FOSSO SCOLMATORE (EVITA CHE LA FRAZIONE DI CA' DI LUGO SI ALLAGHI IN SEGUITO AD EVENTI DI PRECIPITAZIONI METEORICHE IMPORTANTI) IN PARTE TOMBINATO ED IN PARTE A CIELO APERTO. DA RIFARE IN SEGUITO ALLA ROTTA A CA' DI LUGO DEL FIUME SANTERNO | SISTEMAZIONE FOSSO SCIOLMATORE | B48H23000740001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 93 | 2025-07-07 | NO | 90093.68
ER-URVI-001200 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | SANTA MARIA IN FABRIAGO | 44.476989, 11,887791 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SISTEMAZIONE FOSSO SCOLMATORE (EVITA CHE LA FRAZIONE DI SANTA MARIA IN FABRIAGO SI ALLAGHI IN SEGUITO AD EVENTI DI PRECIPITAZIONI METEORICHE IMPORTANTI) IN PARTE TOMBINATO ED IN PARTE A CIELO APERTO. DA RIFARE IL TOMBINAMENTO SOTTO LA VIA BASTIA (SP13) E PREDISPORRE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO | SISTEMAZIONE FOSSO SCIOLMATORE | B48H23000750001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-07 | NO | 181693.59
ER-URVI-001201 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | SAN LORENZO CA' DI LUGO | 44.482533 , 11.907871 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ROTTURA ARGINE A CA DI LUGO A CAUSA DELLA ROTTURA DELL'ARGINE A CA DI LUGO LA PROVINCIALE SP 26 NON È PIÙ TRANSITABILE. IL TRAFFICO TRANSITA ORA NELLE STRADE COMUNALI GIÀ OGGETTO DI ALLAGAMENTO E FENOMENI FRANOSI SULLE SPONDE DEI CANALI CONSORTILI | SAN LORENZO CA DI LUGO - VIA LUNGA INFERIORE - TRATTO DALLA ROTATORIA CINQUE VIE FINO ALLA PROV. LE MAIANO” | B47H23002480001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-08 | 2026-03-24 |  | 57
ER-URVI-001202 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | SAN LORENZO | 44.472789 , 11.899856 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ROTTURA ARGINE A CA DI LUGO A CAUSA DELLA ROTTURA DELL'ARGINE A CA DI LUGO LA PROVINCIALE SP 26 NON È PIÙ TRANSITABILE. IL TRAFFICO TRANSITA ORA NELLE STRADE COMUNALI GIÀ OGGETTO DI ALLAGAMENTO E FENOMENI FRANOSI SULLE SPONDE DEI CANALI CONSORTILI | VIA SENTIERO SAN LORENZO | B47H23002490001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 246622.43
ER-URVI-001203 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | SAN LORENZO BIZZUNO | 44.454884 , 11.915874 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ROTTURA ARGINE A CA DI LUGO A CAUSA DELLA ROTTURA DELL'ARGINE A CA DI LUGO LA PROVINCIALE SP 26 NON È PIÙ TRANSITABILE. IL TRAFFICO TRANSITA ORA NELLE STRADE COMUNALI GIÀ OGGETTO DI ALLAGAMENTO E FENOMENI FRANOSI SULLE SPONDE DEI CANALI CONSORTILI | SAN LORENZO CA DI LUGO - VIA LUNGA INFERIORE - TRATTO DALLA ROTATORIA CINQUE VIE FINO ALLA PROV. LE MAIANO | B47H23002500001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-11 | 2026-03-24 |  | 45
ER-URVI-001204 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 901719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901719 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | SAN LORENZO | 44.48643 , 11.904933 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA SI È ALLAGATA, PRESENTA CEDIMENTI, AVVALLAMENTI IMPORTANTI CON INOLTRE BANCHINE CEDEVOLI E DISSESTATE. | “SAN LORENZO – VIA CHIESE CATENE” | B47H23002510001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-11 | 2026-03-24 |  | 48
ER-URVI-001205 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 911260.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911260.85 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO OVEST | 44.408844 , 11.881405 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA SI È ALLAGATA, PRESENTA CEDIMENTI, AVVALLAMENTI IMPORTANTI CON INOLTRE BANCHINE CEDEVOLI E DISSESTATE. CI SONO ANCHE FRANE NELLE SPONDE ARGINALI DEL CANALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA. | “RIFACIMENTO TRATTO DI VIA CANALETTA A “LUGO OVEST” | B47H23002520001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-11 | 2026-03-24 |  | 27
ER-URVI-001206 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | BIZZUNO | 44.452454 , 11.915116 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA IN RILEVATO E IN ADIACENZA AL CANALE DEI MULINI, SMOTTAMENTO ARGINALE BANCHINA LATO EST STRADA | VIA CANALE INFERIORE SINISTRA - TRATTO TRA VIA PROV.LE SANT'ANDREA E LA VIA CANALVECCHIO | B47H23002530001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 294520.73
ER-URVI-001207 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | SAN LORENZO - CA DI LUGO | 44.466125 , 11.888389 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ROTTURA ARGINE A CA DI LUGO LA STRADA SI TROVA DI FRONTE ALLA ROTTURA ED È STATA TRAVOLTA DAL FANGO. I SOTTOSERVIZI SONO STATI DIVELTI. | SAN LORENZO - CA DI LUGO VIA LEONELLI | B47H23002540001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-08-12 |  |  | 2025-08-12 | 2026-04-15 |  | 75
ER-URVI-001208 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44.535936 , 11.95441 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA SI È ALLAGATA, PRESENTA CEDIMENTI, AVVALLAMENTI IMPORTANTI CON INOLTRE BANCHINE CEDEVOLI E DISSESTATE. CI SONO ANCHE FRANE NELLE SPONDE ARGINALI DEL CANALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA. | VIA STRADONCELLO BENTIVOGLIO | B47H23002550001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 69362.86
ER-URVI-001209 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VOLTANA | 44.534806 , 11.954889 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA SI È ALLAGATA, PRESENTA CEDIMENTI, AVVALLAMENTI IMPORTANTI CON INOLTRE BANCHINE CEDEVOLI E DISSESTATE. CI SONO ANCHE FRANE NELLE SPONDE ARGINALI DEL CANALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA. | VIA STRADONE BENTIIVOGLIO | B47H23002560001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 246498.09
ER-URVI-001210 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO CENTRO | 44.421429 , 11.912281 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO TOTALE LA PIAZZA PRERSENTA L'ASFALTO ROVINATO | PIAZZA GARIBALDI | B47H23002570001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 267701.34
ER-URVI-001211 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO CENTRO | 44.42113 , 11.910797 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO TOTALE. CI SONO CONTINUAMENTE CEDIMENTI PUNTUALI DELLA CONDOTTA FOGNARIA CHE VENGONO PRONTAMENTE SISTEMATI IN EMERGENZA. | PIAZZA PRIMO MAGGIO | B47H23002580001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-07 | NO | 253072.43
ER-URVI-001212 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO CENTRO | 44.419704 , 11.910074 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO TOTALE LA PIAZZA PRESENTA L'ASFALTO ROVINATO | PIAZZA TRISI | B47H23002590001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 194686.72
ER-URVI-001213 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO CENTRO | 44.420643 , 11.909988 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO TOTALE. CI SONO CONTINUAMENTE CEDIMENTI PUNTUALI DELLA CONDOTTA FOGNARIA CHE VENGONO PRONTAMENTE SISTEMATI IN EMERGENZA. | PIAZZA CAVOUR | B47H23002600001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 149005.41
ER-URVI-001214 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO CENTRO | VIA MENTANA (44.424760 , 11.91396) VIA DE BROZZI (44.425107, 11.900077) VIA PIRATELLO (44.426790 , 11.91423) VIA FELISIO (44.410400, 11.90297) VIA QUARANTOLA (44.429556, 11.917715) | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO TOTALE. ASFALTO ROVINATO CON CEDIMENTI LOCALIZZATI | LUGO CENTRO” BONIFICHE LOCALIZZATE VIA MENTANA, VIA DE BROZZI, VIA PIRATELLO, VIA FELISIO, VIA QUARANTOLA | B47H23002610001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-11 | 2026-03-24 |  | 82
ER-URVI-001215 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO CENTRO | 44.421000 , 11.90362 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO TOTALE. ASFALTO ROVINATO CON CEDIMENTI LOCALIZZATI | “LUGO CENTRO - VIA CIRCONDARIO PONENTE, VIA CIRCONDARIO SUD, VIALE ORIANI, VIALE DE PINEDO, VIALE MASI, VIA ACQUACALDA, VIA FORO BOARIO” | B47H23002620001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-08 | 2026-04-29 |  | 230
ER-URVI-001216 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | ZAGONARA | 44.394278 , 11.867872 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA SI È ALLAGATA, PRESENTA CEDIMENTI, AVVALLAMENTI IMPORTANTI CON INOLTRE BANCHINE CEDEVOLI E DISSESTATE. CI SONO ANCHE FRANE NELLE SPONDE ARGINALI DEL CANALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA. | VIA GESUITA PONENTE | B47H23002630001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 155669.43
ER-URVI-001217 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | ZAGONARA | 44.399023 , 11.873787 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA SI È ALLAGATA, PRESENTA CEDIMENTI, AVVALLAMENTI IMPORTANTI CON INOLTRE BANCHINE CEDEVOLI E DISSESTATE. CI SONO ANCHE FRANE NELLE SPONDE ARGINALI DEL CANALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA. | VIA CASTELLAZZO - TRATTO | B47H23002640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 208626.2
ER-URVI-001218 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO CENTRO | 44.416220 , 11.91001 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA SI È ALLAGATA, PRESENTA CEDIMENTI, AVVALLAMENTI IMPORTANTI L'ASFALTO È ROVINATO. | VIALE DEGLI ORSINI | B47H23002650001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 309530.43
ER-URVI-001219 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO CENTRO | 44.418610 , 11.90815 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | LA STRADA SI È ALLAGATA, PRESENTA CEDIMENTI, AVVALLAMENTI IMPORTANTI L'ASFALTO È ROVINATO. | VIA COMPAGNONI (TRA VIA GARIBALDI E VIA EMALDI) | B47H23002660001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 147229.4
ER-URVI-001220 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | BIZZUNO | 44.480460 , 11.918440 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI SU PONTE ESISTENTE | RIPRAZIONE PONTE ESISTENTE SULLO SCOLO CASALE IN VIA CHIESE CATENE | B47H23002670001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 93 | 2025-07-08 | NO | 233517.1
ER-URVI-001221 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | BIZZUNO | 44.458515 , 11.906277 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI SU PONTE ESISTENTE | RIPRAZIONE PONTE ESISTENTE SULLO SCOLO CASALE IN VIA CANTARANA | B47H23000100004 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-07 | NO | 250
ER-URVI-001222 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | BIZZUNO | 44.479320 , 11.920690 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE SOMMERSO, CRITICITÀ IDRAULICA, ADEGUAMENTO SEZIONE | RICOSTRUZIONE PONTE SULLO SCOLO TRATTURO IN VIA CHIESE CATENE | B47H23002680001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-07 | NO | 0
ER-URVI-001223 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO OVEST | 44.42202 , 11.889430 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE SOMMERSO, CRITICITÀ IDRAULICA, ADEGUAMENTO SEZIONE | RICOSTRUZIONE PONTE SULLO SCOLO TRATTURO IN VIA VILLA | B47H23002690001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-07 | NO | 0
ER-URVI-001224 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VILLA SAN MARTINO | 44.40800 , 11.870600 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE SOMMERSO, CRITICITÀ IDRAULICA, ADEGUAMENTO SEZIONE | RICOSTRUZIONE PONTE SULLO SCOLO CONDOTTIELLO DI BAGNARA, VIA FONDAGNOLO INTERSEZIONE VIA CANTONCELLO | B47H23002700001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-07 | NO | 0
ER-URVI-001225 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | ZAGONARA | 44.40472 , 11.878320 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE SOMMERSO, CRITICITÀ IDRAULICA, ADEGUAMENTO SEZIONE | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE SULLO SCOLO CANALETTA DI ZAGONARA, VA ZAGONARA INTERSEZIONE VIA CANALETTA | B47H23002710001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-07 | NO | 0
ER-URVI-001226 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VILLA SAN MARTINO - MALCANTONE | 44.43066 , 11.867770 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE SOMMERSO, CRITICITÀ IDRAULICA, ADEGUAMENTO SEZIONE | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE SULLO SCOLO CASALE, VIA LUNGA SUPERIORE INTERSEZIONE VIA PLONTINO | B47H23002720001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-07 | NO | 0
ER-URVI-001227 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.460697, 11.899879 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SISTEMAZIONE FRANE DEI CANALI CONSORTILI IN FREGIO ALLA VIABILITA COMUNALE | SISTEMAZIONE FRANE DEI CANALI CONSORTILI IN FREGIO ALLA VIABILITÀ COMUNALE LUGO | B47H23002730001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-11 | 2026-03-24 |  | 78
ER-URVI-001228 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.4124696, 11.894751 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | BACINO DI LAMINAZIONE LUGO OVEST | MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA | B48H23000760001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-07 | NO | 20966.7
ER-URVI-001229 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI COTIGNOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COTIGNOLA | - | RAVENNA | COTIGNOLA | BARBIANO | 44.377617, 11.877283 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI LOCALIZZATI DELLA SEDE STRADALE CAUSATI DAL RIGURGITO DELLE ACQUE DEI TOMBINAMENTI PRESENTI, ORTOGONALI ALL’ASSE STRADALE DI VIA TRE CASE A BARBIANO | CONSOLIDAMENTO DELLA SOTTOFONDAZIONE, RIMESSA IN QUOTA DEL PIANO STRADALE E ANNESSE OPERE COMPLEMENTARI SUI TOMBINAMENTI, PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DELLA STRADA | I15F23000240001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-17 | SI | 35787.11 |  | NO | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 20/10/2023 | 60
ER-URVI-001230 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | COMUNE DI COTIGNOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COTIGNOLA | - | RAVENNA | COTIGNOLA | BARBIANO | 44.376844, 11.875805 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SOTTOPASSI STRADALI ALLAGATI CON PRESENZA DI FANGO NELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE CHE NE HA COMPROMESSO IL FUNZIONAMENTO (SOTTOPASSO IN VIA TRE CASE, VIA CAVECCHIA E VIA VECCHIA CORRIERA A BARBIANO) | SVUOTAMENTO, PULIZIA DAL FANGO, VERIFICA E SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE POSTO NEI TRE SOTTOPASSI STRADALI A BARBIANO | I15F23000250001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-17 | SI | 4379.8 |  | NO | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 09/08/2023 | 30
ER-URVI-001231 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 35572.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35572.76 | COMUNE DI COTIGNOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COTIGNOLA | - | RAVENNA | COTIGNOLA | BARBIANO | 44.395007, 11.921429 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTICELLO STRADALE CHE NECESSITA DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE IN MATTONI IN QUANTO RISULTA DANNEGGIATO IN PIÙ PUNTI CON PARTI DI MURATURA MANCANTI E MATTONI SCALZATI | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE DEI PONTICELLI DANNEGGIATI MEDIANTE CUCI E SCUCI DELLA STRUTTURA IN MURATURA PER NON CREARE OSTRUZIONE ALLA SEZIONE IDRAULICA MEDIANTE PUNTELLATURE | I15F23000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-17 | SI | 35572.76 |  | NO | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 27/11/2023 | 60
ER-URVI-001232 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI COTIGNOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COTIGNOLA | - | RAVENNA | COTIGNOLA | BARBIANO | 44.393156, 11.879414 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FOSSI DI GUARDIA IN FREGIO AD ALCUNE STRADE COMUNALI COMPLETAMENTE PIENI DI FANGO CHE AD OGNI EVENTO ATMOSFERICO PROVOCANO L’ALLAGAMENTO DELLA STRADA STESSA | RIAPERTURA DEI FOSSI DI GUARDIA IN FREGIO ALLE STRADE COMUNALI DEL FORESE MEDIANTE RISEZIONAMENTO | I15F23000270001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-17 | SI | 32774.57 |  | NO | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-02 | 02/10/2023 | 30
ER-URVI-001233 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 360010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360010 | COMUNE DI RUSSI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RUSSI | - | RAVENNA | RUSSI | RUSSI | 44.35736647276877, 12.03417886738799 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DALL'ALLAGAMENTO E DELLO SCORRIMENTO DELL'ACQUA IN FIUMANE NELLE STRADE/AREE DEL TERRITORIO COMUNALE | B - INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI-SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AMMALORATE/ROTTE (STRADE, FOSSI, TOMBAMENTI, ECC.) NELLE AREE DEL COMUNE DI RUSSI NEI PRESSI DELLA PERIFERIA E DELL'ABITATO DI RUSSI E DELLE FRAZIONI DI PRADA, PEZZOLO E CHIESUOLA, INTERESSATE DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 2023 | B87H23002250001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 357111.29 |  | NO | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-18 |  | 15/04/2024 | 240
ER-URVI-001234 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 462290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462290 | COMUNE DI RUSSI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RUSSI | - | RAVENNA | RUSSI | GODO | 44.3858282860414, 12.076600174831821 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DALL'ALLAGAMENTO E DELLO SCORRIMENTO DELL'ACQUA IN FIUMANE NELLE STRADE/AREE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ADEGUAMENTO/SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE DEGLI SCOLI CONSORZIALI A GODO DI RUSSI (NR. 3) | B - INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI-SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AMMALORATE/ROTTE (STRADE, FOSSI, TOMBAMENTI, ECC.) NELLE AREE DEL COMUNE DI RUSSI NEI PRESSI DELLA FRAZIONE DI GODO, INTERESSATE DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 2023 | B87H23002260001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 56 | 2026-02-24 | SI | 260606.36 |  | NO | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-18 |  | 08/04/2024 | 240
ER-URVI-001235 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 468110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468110 | COMUNE DI RUSSI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RUSSI | - | RAVENNA | RUSSI | SAN PANCRAZIO | 44.367206787267165, 12.067500179704803 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DALL'ALLAGAMENTO E DELLO SCORRIMENTO DELL'ACQUA IN FIUMANE NELLE STRADE/AREE DEL TERRITORIO COMUNALE CON ADEGUAMENTO/SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE SUL CANALE CUPA/MAGNI IN VIA CHIESUOLA | B - INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI-SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AMMALORATE/ROTTE (STRADE, FOSSI, TOMBAMENTI, ECC.) NELL'AREE DEL COMUNE DI RUSSI NEI PRESSI DELLA FRAZIONE DI SAN PANCRAZIO, INTERESSATE DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 2023 | B87H23002270001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 36 | 2026-02-24 | SI | 167001.92 |  | NO | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-18 |  | 22/04/2024 | 240
ER-URVI-001236 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI RUSSI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RUSSI | - | RAVENNA | RUSSI | GODO | 44.388711902078974, 12.069467424729861 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DALL'ALLAGAMENTO E DELLO SCORRIMENTO DELL'ACQUA IN FIUMANE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (IMPIANTI SPORTIVI, ALTRO) | E - ULTERIORI INTERVENTI, ANCHE STRUTTURALI, PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO CHE SI CONFIGURANO COME NUOVE OPERE CHE NON ERAN PRESENTI ALLA DATA DELL'EVENTO NÉ SOSTITUISCONO OPERE DANNEGGIATE DALL'EVENTO-NUOVA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEL SOTTOPASSO DI GODO | B81B23000380001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 40 | 2026-02-24 | SI | 20000 |  | NO | 2025-12-11 |  |  | 2025-12-11 |  | 19/12/2025 | 120
ER-URVI-001237 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 405380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405380 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO | 44°23’35’’N 12°00’10’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AVVALLAMENTI SU VIA MURAGLIONE | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE - VIA MURAGLIONE | C35F23000190001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001238 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 859135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859135.2 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO | 44°23’55’’N 12°00’23’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AVVALLAMENTI SU VIA SAN GERVASIO | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE | C35F23000200001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-12-30 |  | 2026-04-23 |  | 2026-05-07 |  | 90
ER-URVI-001239 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 106920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106920 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO | 44°24’07’’N 12°00’23’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AVVALLAMENTI CARRARIA GUERRINI | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE CARRARIA GUERRINI | C35F23000210001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-16 | NO | 87778.21
ER-URVI-001240 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 292990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292990 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO | 44°24’24’’N 11°59’48’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AVVALLAMENTI VIA CADUTI DEL LAVORO | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA CADUTI DEL LAVORO | C35F23000220001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 172463.09
ER-URVI-001241 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 236420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236420 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO | 44°24’13’’N 12°00’32’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AVVALLAMENTI VIA VECCHIA ALBEGONE | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA VECCHIA ALBERGONE | C35F23000230001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001242 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 357083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357083 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO | 44°24’37’’N 11°59’57’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AVVALLAMENTI VIA CA' DEL VENTO | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA CA' DEL VENTO | C35F23000240001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URVI-001243 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 845298.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845298.3 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VILLANOVA | 44°27’55’’N 12°02’36’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AVVALLAMENTI VIA VIAZZA NUOVA | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA VIAZZA NUOVA | C35F23000250001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-30 |  | 2026-04-23 |  | 2026-05-07 |  | 90
ER-URVI-001244 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 191700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191700 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VILLANOVA | 44°28’00’’N 12°03’05’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AVVALLAMENTI VIA VIAZZA VECCHIA | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA VIAZZA VECCHIA | C35F23000260001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001245 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 468183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468183 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO/VILLANOVA | 44°27’39’’N 12°03’12’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AVVALLAMENTI VIA AGUTA (TRATTI) | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA AGUTA (TRATTI) | I37H25000510001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-03-02 | SI | 0 |  | SI |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  | 03/09/2025 | 60
ER-URVI-001246 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 898186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898186.8 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO | 44°24’15’’N 11°59’55’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E AVVALLAMENTI STRADE COMUNALI | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE - STRADE COMUNALI | C35F23000280001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-23 | 2026-04-23 |  | 2026-05-07 |  | 90
ER-URVI-001247 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO/BONCELL INO | 44°24’15’’N 11°59’55’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO FOSSI E PASSI CARRAI | LAVORI DI RIMOZIONE FANGHI PER RISEZIONAMENTO FOSSI E RIPRISTINO FOSSI TOMBINATI PASSI CARRAI | C35F23000290001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 277859.12
ER-URVI-001248 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 13110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13110 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO, ZONA ARTIGIANALE BAGNACAVALLO E VILLANOVA | 44°24’15’’N 11°59’55’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SEGNALETICA VERTICALE | SEGNALETICA VERTICALE E CARTELLONISTICA STRADALE ABBATTUTA DALLA PIENA DEL FUME E DAGLI ALLAGAMENTI | C37H23001310001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-15 | NO | 12973.6
ER-URVI-001249 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO, ZONA ARTIGIANALE BAGNACAVALLO E VILLANOVA | 44°24’24’’N 11°58’00’’E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE E FOSSI INVASI DA ACQUA E FANGO | INTERVENTI DI SMALTIMENTO DEI FANGHI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE E DEPOSITATI IN AREA PREDISPOSTA ALL’ACCUMULO IN VIA ENZO FERRARI (EX STEPRA) | C37H23001320001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001250 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI FUSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FUSIGNANO | - | RAVENNA | FUSIGNANO | - | 44.483737, 11.971770 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SPALLA "PONTICELLO" ALL'INTERSEZIONE TRA LE VIE PRATOLUNGO E PISTOLA, CAUSATO DAL FLUSSO DELLO SCOLO CONSORTILE (MENATA) | CONSOLIDAMENTO SPALLA DEL "PONTICELLO" IN MATTONI, SU SCOLO CONSORTILE MENATA, POSTO ALL'INTERSEZIONE TRA LE VIE PRATOLUNGO E PISTOLA | E37H23001260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-10 | SI | 5978 |  | NO | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2024-03-15 | 15/03/2024 | 16
ER-URVI-001251 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | COMUNE DI FUSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FUSIGNANO | - | RAVENNA | FUSIGNANO | - | 44.496807, 11.942612 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | "DILAVAMENTO" E CEDIMENTO SCARPATE SCOLO CANALVECCHIO (TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BREDA E IL CIVICO 12 DI VIA CANALVECCHIO) | RISEZIONAMENTO SCOLO CANALVECCHIO (TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BREDA E IL CIVICO 12 DI VIA CANALVECCHIO) | E38H23000610001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-10 | SI | 8967 |  | NO | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 15/12/2023 | 16
ER-URVI-001252 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI FUSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FUSIGNANO | - | RAVENNA | FUSIGNANO | - | 44.487174, 11.941785 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO PORZIONE SCARPATA SCOLO CONSORTILE MACALLO IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 1E DI VIA MACALLO | RIPRISTINO CEDIMENTO SCARPATA SCOLO CONSORTILE MACALLO IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 1E DI VIA MACALLO | E37H23001270001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-10 | SI | 2989 |  | NO | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2024-01-20 | 20/01/2024 | 10
ER-URVI-001253 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | FAENZA | SP 16 | 44.273545, 11.874879 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE | INTERVENTO DI RIPRISTINO CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P. 16 ALLA P.KM. 0+300 IX IN COMUNE DI FAENZA | J27H23001670001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-23 | SI | 100837.84 |  | NO | 2024-11-18 |  |  | 2024-11-18 |  | 10/07/2025 | 355
ER-URVI-001254 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP 73 | 44.206077, 11.896164 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DELL'ARGINE DEL TORRENTE CON CONSEGUENTE EROSIONE DI PARTE DELLA CARREGGIATA - RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA - | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ARGINE DEL TORRENTE SAMOGGIA LUNGO LA S.P. 73 ALLA P.KM 8+200. A DIFESA DEL CORPO STRADALE ATTIGUO, IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23001300001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 185233.27 |  | NO | 2024-07-22 |  |  | 2024-07-22 |  | 29/07/2024 | 456
ER-URVI-001255 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP 73 | 44.180110, 11.886671 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TORNANTE FRANATO - RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA - | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TORNANTE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 73 "S.LUCIA" ALLA P.KM. 12+150 IN SX , IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23001310001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 177011.08 |  | NO | 2025-01-10 |  |  | 2025-01-10 |  | 27/01/2025 | 178
ER-URVI-001256 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA E FAENZA | SP 82- SP56 | 44.267912, 11.760930 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE ESISTENTE (SP56) E CEDIMENTO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE (SP82) CAUSATI DALLE PIENE - RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA - | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE RAMPE DEL PONTE LUNGO LA S.P. 82 ALLA P.KM 1+900 IN COMUNE DI BRISIGHELLA E RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE LUNGO LA S.P. 56 ALLA P.KM 10+800 IN COMUNE DI FAENZA, A SEGUITO DI CEDIMENTI DEL PIANO STRADALE . | J57H23001320001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 39997.21 |  | NO | 2023-10-21 |  |  | 2023-10-21 |  | 18/10/2023 | 161
ER-URVI-001257 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP82 | 44.271880, 11.764086 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P. 82 "VILLA-VEZZANO" | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P. 82 "VILLA- VEZZANO" ALLA P.KM 2+400 , IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23001330001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-001258 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP82 | 44.274936, 11.768466 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PARTE LATERALE RESA INSTABILE DALL'EVENTO SP82 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DI BANCHINA STRADALE E RELATIVO DISPOSITIVO DI RITENUTA (GUARD-RAIL) LUNGO LA S.P.N. 82 "VILLA-VEZZANO" ALLA P.KM. 2+700 , IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23001340001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 59719 |  | NO | 2024-03-05 |  |  | 2024-03-05 |  | 20/03/2024 | 636
ER-URVI-001259 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP 56 | 44.225681, 11.805729 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PARTE LATERALE FRANATA DALL'EVENTO SU SP56 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P. 56 ALLA P.KM 2+450 DX, IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23001350001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-001260 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | SP66 | 44.294342, 11.782799 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | BANCHINA STRADALE DANNEGGIATA DALL'EVENTO | INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO DI BARRIERA DI RITENUTA (GUARD-RAIL) NON PIÙ IDONEO LUNGO LA S.P.N. 66 "CELLE" ALLA P.KM. 8+500, IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | J77H23001580001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-001261 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | FAENZA | SP66 | 44.297705, 11.798012 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTO FRANATO A VALLE A SEGUITO DELL'EVENTO - RESTRINGIMENTO DI CARREGGITA - | INTERVENTO DI RIPRISTINO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 66 "CELLE" ALLA P.KM. 6+100 IN DX , IN COMUNE DI FAENZA | J27H23001680001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-23 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 |  | 03/10/2025 | 179
ER-URVI-001262 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | OLA VALSENIO, BRISIGHELLA, RIOLO TERME, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA | - | 44.204611, 11.612939 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTI CON PIANI STRADALI DEGRADATI E SOGGETTI A DANNI DA FRANE | INTERVENTI DI RIPRISTINI DEL PIANO STRADALE PER APERTURA DI TRANSITI PROVVISORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI S.P. N. 306 R (KM 23+000) - S.P. 63 (TRATTI VARI ) - S.P. 66 - SP302 R (KM. 74+500) - SP 73 | J67H23001580001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 94103.74 |  | NO | 2024-06-14 |  |  | 2024-06-14 |  | 14/06/2024 | 244
ER-URVI-001264 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | SP 70 | 44.237299, 11.605238 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PERTINENZE FRANATE A SEGUITO DEGLI SMOTTAMENTI | INTERVENTO DI PULIZIA E RICOSTRUZIONE FOSSO DI GUARDIA LUNGO I TORNANTI FRANATI DELLA S.P. 70 ALLA P.KM 4+000 PER RIPRISTINARE LA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE, IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | J67H23001590001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 19882.5 |  | NO | 2024-03-25 |  |  | 2024-03-25 |  | 04/04/2024 | 582
ER-URVI-001265 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | SP70 | 44.231240, 11.622553 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CORPI LATERALI DI CONTENIMENTO FRANATI COMPRESO PARTI DI CARREGGIATA - NUMEROSI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA - TRANSITO CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI E AI MEZZI DI SOCCORSO | INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 5+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | J67H23001600001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 63 | 2026-02-23 | SI | 1302659.13 |  | SI | 2024-09-05 |  |  | 2024-09-05 |  | 10/04/2025 | 420
ER-URVI-001266 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 |  | 73200 | 0 | 223200 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | SP70 | 44.230413, 11.623611 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTO STRADALE FRANATO CON EVIDENTI SEGNI DI DISSESTO - CARREGGIATA NON TRANSITABILE - | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" ALLA P.KM. 1+300 (GIARDINO OFFICINALE) IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | J67H23001610001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-23 | SI | 0 |  | NO | 2025-08-26 |  |  | 2025-08-26 | 2026-04-01 |  | 90
ER-URVI-001267 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | SP306R | 44.171909, 11.588484 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO A VALLE (FIUME SENIO) | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P. 306R ALLA P.KM. 27+670 IN SX, IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | J67H23001620001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-23 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-19 |  |  | 2025-12-19 |  | 12/01/2026 | 75
ER-URVI-001268 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48800 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | SP306R | 44.171909, 11.588484 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI CUNETTA A BORDO STRADA PER RACCOLTA ACQUE | INTERVENTO DI RIPRISTINO CUNETTA RACCOLTA ACQUE A BORDO STRADA (CAUSA CEDIMENTO) LUNGO LA S.P.N. 306R ALLA P.KM. 27+600 COMPRESO RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO STRADALE (LOCALITÀ MERCATALE) IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | J67H23001630001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-23 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-16 |  |  | 2025-12-16 |  | 12/01/2026 | 75
ER-URVI-001269 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | SP306R | 44.205512, 11.614263 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPONENTE FRANA DA MONTE CON ALTO TASSO DI PERICOLOSITÀ | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA CON RIPRISTINO COMPLETO DELLA VIABILITÀ LUNGO IL TRATTO FRANATO DELLA S.P. N. 306R ALLA P.KM. 23+000 , IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | J67H23001640001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 658726.15 |  | NO | 2025-01-07 |  |  | 2025-01-07 |  | 03/07/2025 | 195
ER-URVI-001270 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 884000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | SP 306 R | 44.211142, 11.616773 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO (ALVEO FIUME SENIO) RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P. 306 R ALLA P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO, IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | J67H23001650001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-23 | SI | 412769.3 |  | SI | 2024-07-24 |  |  | 2024-07-24 |  | 21/05/2025 | 330
ER-URVI-001271 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | SP 306 R | 44.217128, 11.617732 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO IMPORTANTE CON DANNI A MONTE E A VALLE DELLA PROVINCIALE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA | INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO STRADALE FRANATO DELLA S.P.N. 306R IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 21+300 (A MONTE E A VALLE) IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | J67H23001660001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-23 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-12 |  |  | 2025-06-12 |  | 26/11/2025 | 216
ER-URVI-001272 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | SP 306 R | 44.252968, 11.657044 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO - SITUAZIONE DI INSTABILITÀ DEL SOSTEGNO | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE A VALLE LUNGO LA S.P.N. 306R "CASOLANA-RIOLESE" ALLA P.KM. 16+100 IN SX IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | J67H23001670001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-001273 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | SP 306 R | 44.262614, 11.671818 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CORPO LATERALE DI CONTENIMENTO FRANATO - RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA - | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE A VALLE LUNGO LA S.P.N. 306R "CASOLANA-RIOLESE" ALLA P.KM. 14+000 IN SX (LOC. BORGO RIVOLA) IN COMUNE DI RIOLO TERME | J77H23001590001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 131007.04 |  | NO | 2024-03-26 |  |  | 2024-03-26 |  | 02/05/2024 | 280
ER-URVI-001274 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | SP 306 R | 44.270187, 11.685605 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IMPORTANTE FRANA DI MONTE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA E DELL'ABITAZIONE A VALLE - RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA - | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 306R "CASOLANA-RIOLESE" ALLA P.KM. 12+500 (A MONTE E A VALLE) IN COMUNE DI RIOLO TERME | J77H23001600001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-23 | SI | 86021.49 |  | SI | 2025-06-12 |  |  | 2025-06-12 |  | 22/09/2025 | 179
ER-URVI-001275 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 |  | 30000 | 0 | 100000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | SP 306 R | 44.270781, 11.695494 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INSTABILITÀ DEL CORPO LATERALE DI CONTENIMENTO | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE LUNGO LA S.P.N. 306R "CASOLANA- RIOLESE" ALLA P.KM. 12+000 IN SX IN COMUNE DI RIOLO TERME | J77H23001610001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-07-09 |  |  | 2025-07-09 | 2026-03-15 |  | 92
ER-URVI-001277 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP 302 R | 44.152544, 11.686993 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA A SEGUITO DI DIVERSI MOVIMENTI FRANOSI IMPONENTI A MONTE E SOTTOESCAVAZIONE A VALLE (ALVEO FIUME LAMONE) - RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA - | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI TUTTO IL VERSANTE FRANOSO LUNGO LA S.P. 302 R ALLA P.KM 75+500 (DI MONTE E DI VALLE) IN LOCALITÀ SAN CASSIANO, IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23001370001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 65 | 2026-02-26 | SI | 1801738.75 |  | NO | 2024-07-24 |  |  | 2024-07-24 |  | 04/12/2024 | 543
ER-URVI-001278 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP 302 R | 44.194369, 11.713914 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO (FIUME LAMONE ) | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P. 302 R ALLA P.KM 81+200 IN DX IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23001380001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-001279 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP 302 R | 44.211427, 11.750252 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO (FIUME LAMONE ) | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE LUNGO LA S.P. N. 302R "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 85+000 IN DX (LOCALITÀ PONTE NONO) IN COMUNE DI BRISIGHELLA (ALVEO FIUME LAMONE) | J57H23001390001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 109259.85
ER-URVI-001280 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP23 | 44.223733, 11.768834 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO DI MATERIE DA MONTE E DA VALLE LUNGO I TORNANTI E FENOMENO DI SOTTOESCAVAZIONE - RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA - | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 23 "MONTICINO E LIMISANO" ALLA P.KM. 0+500 IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23001400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-26 | SI | 137683.26 |  | NO | 2024-01-23 |  |  | 2024-01-23 |  | 23/01/2024 | 287
ER-URVI-001281 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP23 | 44.227296, 11.752370 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE - RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA - | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEFINITIVO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 23 "MONTICINO E LIMISANO" ALLA P.KM. 3+120 - 4+200 - 4+800 IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23001410001 | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 267446.97 | SI | NO | 2024-04-17 |  |  | 2024-04-17 |  | 06/05/2024 | 239
ER-URVI-001282 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 3059000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA E CASOLA VALSENIO | SP63 | 44.223957, 11.644975 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NUMEROSI TRATTI INTERESSATI DA FRANE CON CEDIMENTO DEL CORPO LATERALE E DI PARTE DELLA CARREGGIATA - NUMEROSI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA - TRANSITO CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI ED AI MEZZI DI SOCCORSO - | INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANE LUNGO LA S.P.N. 63 "VALLETTA-ZATTAGLIA" LUNGO L'INTERO TRACCIATO (AD ESCLUSIONE DEL TRATTO INTERAMENTE CROLLATO ALLA P.KM. 13+000) NEI COMUNI DI CASOLA VALSENIO E BRISIGHELLA (N. 50 FRANE) | J57H23001420001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 45 | 2026-02-26 | SI | 1078589.23 |  | NO | 2024-07-17 |  |  | 2024-07-17 |  | 29/05/2025 | 360
ER-URVI-001283 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 3390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP63 | 44.213781, 11.710073 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTO COMPLETAMENTE CROLLATO - INTERDETTO AL TRANSITO - | INTERVENTO IN VARIANTE DI RICOSTRUZIONE COMPLETA DEL TRATTO DELLA S.P.N. 63 "VALLETTA-ZATTAGLIA" IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 13+000 COMPLETAMENTE CROLLATO IN COMUNE DI BRISIGHELLA | J51B23000310001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 611717.06 |  | NO | 2025-04-14 |  |  | 2025-04-14 |  | 13/10/2025 | 260
ER-URVI-001284 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP49 | 44.204460, 11.778884 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTI FRANATI CON RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA - TRANSITO CONSENTITO SOLO A DETERMINATI UTENTI | INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 49 "BICOCCA" (SIA A MONTE CHE A VALLE) NEL TRATTO COMPRESO TRA LA P.KM. 3+000 ALLA P.KM. 5+200 NEL COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23001430001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 31272.6 |  | SI | 2024-12-20 |  |  | 2024-12-20 | 2025-10-27 |  | 150
ER-URVI-001285 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | SP78 | 44.228254, 11.697694 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 2 TRATTI CON INSTABILITÀ DEI CORPI LATERALI | INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 78 "SINTRIA" NEL TRATTO COMPRESO TRA LA P.KM. 0+000 ALLA P.KM. 1+000 NEL COMUNE DI BRISIGHELLA | J57H23001440001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-001286 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | SP65 | 44.309376, 11.687295 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTI FRANATI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA | INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANE LUNGO LA S.P.N. 65 "TORANELLO" ALLE P.KM. 4+000 E P.KM. 6+000 IN COMUNE DI RIOLO TERME | J77H23001620001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 119122.5 |  | NO | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-20 |  | 20/05/2024 | 102
ER-URVI-001287 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | OLA VALSENIO, BRISIGHELLA, RIOLO TERME, CASTEL BOLOGNESE, FA | SS.PP.COLLINA | 44.258108, 11.661286 | FRANA/PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTI CON PAVIMENTAZIONI STRADALI DANNEGGIATE - MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI | INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DANNEGGIATA LUNGO SS.PP. COLLINARI VARIE (SP10DIR,SP23,SP78,SP306R,SP56,SP65,SP73,SP16) | J57H23001450001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 181648.19 |  | NO | 2024-03-13 |  |  | 2024-03-13 |  | 13/03/2024 | 3
ER-URVI-001288 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 73200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73200 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | OLA VALSENIO, BRISIGHELLA, RIOLO TERME, CASTEL BOLOGNESE, FA | SS.PP. | 44.177146, 11.592786 | FRANA/PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PERTINENZE STRADALI DANNEGGIATE CON DEPOSITO DI MATERIE - RETE SCOLANTE COMPROMESSA | INTERVENTI DI PULIZIA E SGOMBERO FOSSI STRADALI PER CONSENTIRE IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE LUNGO IL TRACCIATO STRADALE AMBITO FAENZA | N.A. | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 54034.9 |  | NO | 2024-07-08 |  |  | 2024-07-08 |  | 15/07/2024 | 715
ER-URVI-001289 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | OLA VALSENIO, BRISIGHELLA, RIOLO TERME, CASTEL BOLOGNESE, FA | SS.PP. | 44.263501, 11.835468 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ALBERATURE E/O PARTI DI ESSE IN CONDIZIONI DI STABILITÀ PRECARIA | INTERVENTI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA CHIOME ALBERATURE ADIACENTI I TRACCIATI STRADALI COLLINARI | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-26 | SI | 85556.27 |  | NO | 2024-12-05 |  |  | 2024-12-05 |  | 13/12/2024 | 269
ER-URVI-001290 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | SP306R | 44.171009, 11.587257 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO DI MATERIALE CON RIGONFIAMENTO DELLE RETI ESISTENTI SU PARETE ROCCIOSA | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO RETI PARAMASSI ESISTENTI VERSANTE ROCCIOSO SITO LUNGO LA S.P. N. 306R "CASOLANA-RIOLESE" ALLA P.KM. 27+700 IN DX IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | J67H23001690001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URVI-001291 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | SP306R | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SEDIME TRATTO STRADALE ESISTENTE NELL'ABITATO DI BORGO RIVOLA IN FRANA NON ADATTO AL TRAFFICO PESANTE | REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO STRADALE IN VARIANTE ALL'ABITATO DI BORGO RIVOLA | J72C08000120004 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 26432.64
ER-URVI-001292 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | - | 44.258739, 12.254668 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE | RIPRISTINO RETE SCOLANTE SOTTOPASSANTE E/O IN FREGIO A SSPP VARIE | J67H23001570001 | NO | NO | Lavori consegnati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2026-02-26 | SI | 27303.6 |  | NO | 2023-12-11 |  |  | 2023-12-11 |  | 10/08/2023 | 1055
ER-URVI-001293 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | - | 44.258739, 12.254668 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 99 - 38 - 40 -52 - 6 -254R - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA | J67H23001560001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 823525.49 |  | SI | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-29 |  | 19/03/2025 | 196
ER-URVI-001294 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | LUGO | - | 44.516629, 11.879377 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO | J47H23001270001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 751132.91 |  | SI | 2024-07-26 |  |  | 2024-07-26 |  | 21/03/2025 | 95
ER-URVI-001295 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | LUGO | CÀ DI LUGO | 44.46731, 11.88667 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DEMOLIZIONE TRATTO STRADALE CAUSA ESONDAZIONE SANTERNO PER CIRCA 80 M | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' SP 26 | J47H23001260001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 182061 |  | NO | 2023-12-11 |  |  | 2023-12-11 |  | 11/12/2023 | 13
ER-URVI-001296 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BONCELLINO | 44.38933, 12.00919 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DEMOLIZIONE TRATTO STRADALE CAUSA ESONDAZIONE LAMONE PER CIRCA 60 M | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' SP 75 | J37H23001360001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 144818.49 |  | NO | 2024-08-08 |  |  | 2024-08-08 |  | 26/08/2024 | 326
ER-URVI-001297 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | COCCOLIA | 44.29176, 12.12574 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO STRUTTURA PONTICELLO | LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE PONTICELLO E RIPRISTINO VIABILITA' SP 53 | J67H23001550001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 172130.08 |  | NO | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  | 17/06/2024 | 51
ER-URVI-001298 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | RIOLO TERME | 44.27066, 11.68785 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DELLA OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA ALLA PK 12+300 SP 306R | J77H23001570001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 8009.3 |  | NO | 2025-07-14 |  |  | 2025-07-14 | 2026-03-15 |  | 92
ER-URVI-001299 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 17009.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17009.83 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT’AGATA SUL SANTERNO | VIA DON PENAZZI | 44.445566, 11.861430 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA STRADA CAUSATA DA DILAVAMENTO DEL PACCHETTO STRADALE A SEGUITO DI ALLUVIONE | RIMOZIONE MATERIALI DANNEGGIATI (ASFALTO, MARCIAPIEDI, ECC.);- BONIFICA DEL TERRENO SOTTOSTANTE; - VERIFICA FUNZIONALITÀ SOTTOSERVIZI; - SOSTITUZIONE POZZETTI E CADITOIE DANNEGGIATE; - RIEMPIMENTO CON MATERIALE INERTE ADEGUATAMENTE RULLATO; - POSA STABILIZZATO. | I97H23000380004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 13604.13 |  | NO | [5 empty] | 29/06/2023 | 16
ER-URVI-001300 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | SOGESID S.P.A. | RAVENNA | SANT’AGATA SUL SANTERNO | VIA BASTIA E LARGO AMENDOLA/VIA MARCORA | 44.442345, 11.859924 | ALLAGAMENTO | ALTRO | CROLLO MURETTO DI CONFINE E MURO DI CONTENIMENTO, COLLASSO/ROTTURA DEL PIANO STRADALE. IN DUE TRATTI DI 40M E 80M DI PISTE CICLO-PEDONALI | RIPRISTINO DEL PACCHETTO STRADALE E OPERE ACCESSORIE | I95F23000260001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-URVI-001301 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 83367.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83367.99 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT’AGATA SUL SANTERNO | VARIE | 44.452175, 11.868933 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIEMPIMENTO CON FANGO | PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI STRADALI | I95F23000270001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 83367.99 |  | NO | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-27 |  | 11/11/2024 | 80
ER-URVI-001302 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | MANDRIOLE | 44.56620, 12.24531 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PROFONDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE CONSEGUENTE AL PASSAGGIO DI MEZZI E ALLA POSA DI MATERIALE INERTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE PER L'INNALZAMENTO DELL'ARGINE DELLO SCOLO CONSORZIALE IN FREGIO ALLA VIA CORRIERA ANTICA | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DI VIA CORRIERA ANTICA A MANDRIOLE | C67H23001270001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 115057.85 |  | SI | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-12-31 | 31/12/2024 | 30
ER-URVI-001303 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.42231, 12.22445 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | INTRADOSSO CHE PRESENTA PROBLEMI DI SGRANAMENTO DEL CALCESTRUZZO, CON DI FERRO DI ARMATURA IN VISTA; PARAMENTI CON SGRANAMENTI DEL C.A. CON DISTACCO DEL COPRIFERRO; LE ALI LATERALI DELI PARAMENTI DELLA STRUTTURA PRESENTANO EVIDENTI SGRANAMENTI DEL C.A. CON DISTACCO DEL COPRIFERRO E MESSA A VISTA DI FERRO DI ARMATURA | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PONTE SU VIA TRIESTE SULLO SCOLO LAMA A RAVENNA | C61B20000670004 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-10-13 | 13/10/2025 | 180
ER-URVI-001304 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 367503.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367503.74 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | SOGESID S.P.A. | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.41057, 12.22947 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | LE SPALLE PRESENTANO AMMALORAMENTI IN CORRISPONDENZA DEGLI IMBOCCHI, PARAMENTI PRESENTANO DEGRADO, PAVIMENTAZIONE CON ACCENTUATA USURA, CON DEGRADI E CEDIMENTI LOCALI E FESSURAZIONI, I PARAPETTI IN MURATURA PRESENTANO AMMALORAMENTI LOCALI | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PONTE SU VIA STRADONE SULLO SCOLO LAMA A RAVENNA: - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI TUTTO L'INTERVENTO; - ESECUZIONE INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE | C69J23000590001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2027-09-30 |  | 180
ER-URVI-001305 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 391202.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391202.64 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | SOGESID S.P.A. | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.40238, 12.21244 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | LE SPALLE NELLE ZONE DI APPOGGIO PRESENTANO FESSURAZIONI ORIZZONTALI,SONO PRESENTI DIFFUSI AMMALORAMENTI SUPERFICIALI CON EROSIONE TRA LE FUGHE, DISTACCO DI INTONACO, FESSURAZIONI E DEGRADO DEI CONCI; L’INTRADOSSO PRESENTA AMPI SFONDELLAMENTI DEL LATERIZIO DI ALLEGGERIMENTO E GRAVE DEGRADO DELLE TRAVI IN C.A. CON BARRE DI ARMATURA A VISTA; LE ZONE IN CORRISPONDENZA DEGLI APPOGGI DELLE TRAVI IN ACCIAIO PRESENTANO MODESTI CEDIMENTI E FESSURAZIONI | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PONTE SU VIA ROMEA SULLO SCOLO LAMA A RAVENNA: - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI TUTTO L'INTERVENTO; - ESECUZIONE INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE | C69J23000600001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2027-09-30 |  | 180
ER-URVI-001306 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | SAN PIETRO IN VINCOLI | 44.30588, 12.13688 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE IN MURATURA CON GRAVI DANNI ALLE SPALLE (PROFONDO STATO DI EROSIONE DELLE FUGHE FRA GLI ELEMENTI ANCHE CON PRESENZA DI ELEMENTI POCO O NON LEGATI); GRAVI DANNI ALL’INTRADOSSO, AI MURI D’ALA E AI PARAMENTI CON ASPORTAZIONE DEI MATTONI. | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PONTE SU VIA ANGAIA SUL CANALE FOSSO GHIAIA A SAN PIETRO IN VINCOLI | C69J23000610001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 29584.94 |  | SI | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-09-25 |  | 159
ER-URVI-001307 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RONCALCECI | 44.35414, 12.12324 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE IN MURATURA CHE MANIFESTA GRAVI DANNI ALLE IMPOSTE DELL’ARCATA CHE PRESENTANO AMPI SCALZAMENTI, INTRADOSSO CON CREPE , MURO DI CONTENIMENTO (TIMPANO) CON PROFONDE CREPE E DISTACCHI FRA I MATTONI. PAVIMENTAZIONE CON FESSURAZIONI. | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PONTE SU VIA PUGLIESE SUL CANALE FOSSONE A RONCALCECI | C69J23000620001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 191593.09 |  | SI | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-24 | 24/06/2024 | 90
ER-URVI-001308 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | MENSA MATELLICA E SAN MICHELE | 44.2181, 12.2243 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLO STRATO DI PAVIMENTAZIONE DI VIA CAMPOLUNGO NEL TRATTO COMPRESO TRA INTERSEZIONE CON SP33 E CONFINE CON IL COMUNE DI CESENA; DISGREGAZIONE DELLO STRATO DI PAVIMENTAZIONE DELLE RAMPE DI APPROCCIO AL SOTTOPASSO PEDONALE/CICLABILE E DELLO STESSO SOTTOPASSO FERROVIARIO IN LOCALITÀ SAN MICHELE | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA CAMPOLUNGO NEL TRATTO FINALE A CONFINE CON IL COMUNE DI CESENA; RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE RAMPE DI ACCESSO E DEL SOTTOPASSO ALLA TRATTA FERROVIARIA RAVENNA-RUSSI POSTO TRA VIA CARRACCI E VIA VIAZZA DI SOTTO IN LOCALITÀ SAN MICHELE | C69J23000940001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 169601.98 |  | SI | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-10-14 | 14/10/2024 | 60
ER-URVI-001309 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.44141, 12.17000 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLO STRATO DI PAVIMENTAZIONE DI VIA CANALA NEL TRATTO COMPRESO TRA SS309DIR E VIA REALE | LALAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA CANALA NEL TRATTO COMPRESO TRA SS309DIR E VIA REALE | C67H23001280001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 368760.34 |  | SI | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-12-23 | 23/12/2024 | 90
ER-URVI-001310 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | FORNACE ZARATTINI | 44.41941, 12.14650 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSOSO CAUSATA DA ALLAGAMENTO | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ALCUNE STRADE DELLA FRAZIONE FORNACE ZARATTINI | C67H23001390001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 1102454.6 |  | SI | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2025-05-05 | 05/05/2025 | 245
ER-URVI-001311 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.45546, 12.20932 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMEA NORD DAL CANILE DI RAVENNA ALLA ROTONDA DEGLI SPEDIZIONIERI : BONIFICHE PROFONDE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DI DIVERSE PARTI DEL TRATTO INDICATO , SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE STRADALE CON REALIZZAZIONE DI "SBUCHETTI"PER SCOLO ACQUE METEORICHE, RISEZIONAMENTO FOSSI, SOSTITUZIONE DI ALCUNE PARTI AMMALORATE DEI GIUNTI DEI PONTI SU SCOLO CUPA E SCOLO CANALA, PULIZIA CADITOIE E SPURGO DELLE FOGNATURE ESISTENTI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMEA NORD DAL CANILE DI RAVENNA ALLA ROTONDA DEGLI SPEDIZIONIERI | C67H23001290001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 884222.3 |  | SI | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-11-27 | 27/11/2024 | 30
ER-URVI-001312 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 221750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221750 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | MENSA MATELICA E LIDO DI SAVIO | 44.23366, 12.23538 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISGREGAZIONE PAVIMENTAZIONE NELLA PIAZZA MATELLICA E VIA MENSA/SALARIA A MATELLICA E DANNEGGIAMENTO ALLA CHIUSA DI COLLEGAMENTO AL FIUME SAVIO, DILAVAMENTO DELLO STRATO CARRABILE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO IN VIA CANALE PERGAMI A LIDO DI SAVIO | LAVORI URGENTI DI RIASFALTATURA DELLA PIAZZA MATELLICA E DELLE VIE SALARA E MATELLICA E LAVORI DI APERTURA CHIUSA E PULIZIA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO CON FIUME SAVIO A MATELLICA, LAVORI DI RISAGOMATURA IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO DELLA STRADA BIANCA DENOMINATA VIA CANALE PERGAMI A LIDO DI SAVIO | C67H23001260001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 159376.89 |  | SI | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-04-14 | 14/04/2025 | 80
ER-URVI-001313 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.43923, 12.17145 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSOSO CAUSATA DA ALLAGAMENTO | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA CANALAZZO - RAVENNA - AREA 1 | C67H23001300001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 369043.54 |  | SI | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-10-07 | 07/10/2024 | 75
ER-URVI-001314 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | BORGO FAINA - FOSSO GHIAIA - OSTERIA | 44.352405, 12.229826 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA A SEGUITO ROTTURA ARGINI SCOLO FOSSO GHIAIA E DILAVAMENTO E DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO IN ZONA RURALE DI OSTERIA | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA FOSSO GHIAIA E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MISTO STABILIZZATO GRANULARE DI VIA VALLONCELLO, VIA TOBAGI E VIA MORINI IN ZONA RURALE DI OSTERIA | C67H23001330001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | SI | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-09-17 | 17/09/2025 | 60
ER-URVI-001315 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | SAN PIETRO IN TRENTO | 44.31687, 12.08460 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA E DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA DI VARIE STRADE DI SAN PIETRO IN TRENTO | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA GARZANTI E VIA FIORA E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MISTO STABILIZZATO GRANULARE DI VIA SALE DI MINARDA E VIA TRENTULA A SAN PIETRO IN TRENTO | C67H23001340001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | SI | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-09-08 | 08/09/2025 | 60
ER-URVI-001316 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | SAN PIETRO IN CAMPIANO | 44.29062, 12.17846 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA IN ALCUNE STRADE DI SAN PIETRO IN CAMPIANO | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA CAMPAGNONI E VIA 2 GIUGNO A SAN PIETRO IN CAMPIANO | C67H23001350001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 164578 |  | SI | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-09-04 | 04/09/2025 | 60
ER-URVI-001317 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | BORGO SISA - COCCOLIA | 44.28463, 12.10763 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA ARGINE DESTRO RONCO FRA BORGO SISA E COCCOLIA | C67H23001360001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2025-06-06 | 06/06/2025 | 80
ER-URVI-001318 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | CAMPIANO E GAMBELLARA | 44.30120, 12.23449 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DILAVAMENTO E DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO DI ALCUNE STRADE DI CAMPIANO E GAMBELLARA | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO IN VIA FOSSO NUOVO (DA VIA LUNGA A VIA BOSCO) E VIA CASTELLINA A CAMPIANO E IN VIA MACODA E VIA AMADORI (DA VIA CHIESA A VIA VIAZZA) A GAMBELLARA | C67H23001370001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | SI | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-09-08 | 08/09/2025 | 60
ER-URVI-001319 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | SAN PIETRO IN VINCOLI | 44.30197, 12.129722 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA SAN ROCCO A SAN PIETRO IN VINCOLI | C67H23001380001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-24 | SI | 1551.84 |  | SI | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-11-11 | 11/11/2025 | 75
ER-URVI-001320 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | MANDRIOLE | 44.57406, 12.25122 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SITO IN VIA CORRIERA ANTICA DI ATTRAVERSAMENTO DELLO SCOLO BUSONA A MANDRIOLE | C69J23000640001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-09-17 | 17/09/2025 | 150
ER-URVI-001321 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VILLANOVA DI RAVENNA | 44.391837, 12.111923 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA E DILAVAMENTO E DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO IN ALCUNE STRADE | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA CANALETTA E IN VIA VIAZZA DI SOPRA ED IN STABILIZZATO GRANULOMETRICO IN VIA CUPA A VILLANOVA DI RAVENNA | C67H23001310001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-25 | SI | 180 |  | SI | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-10-10 | 10/10/2024 | 50
ER-URVI-001322 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VILLANOVA DI RAVENNA | 44.381777, 12.104681 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA SAN GIUSEPPE A VILLANOVA DI RAVENNA | C67H23001320001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 238429.21 |  | SI | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2025-05-23 | 23/05/2025 | 40
ER-URVI-001323 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115000 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | SOGESID S.P.A. | RAVENNA | CONSELICE | VIA PREDOLA | 44.496902, 11.853853 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SPONDA ARGINALE CANALE LATO STRADA (VIA PREDOLA) CON CONSEGUENTE SCIVOLAMENTO DELLA STRADA, TRATTO DI CIRCA KM 4 CIRCA DI COLLEGAMENTO TRA CONSELICE E LAVEZZOLA | RIFACIMENTO SPONDA ARGINALE DEL CANALE E CONSOLIDAMENTO STRADALE SU TUTTO IL TRATTO INTERESSATO | I97H23001150001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-URVI-001324 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | COMUNE DI ALFONSINE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALFONSINE | - | RAVENNA | ALFONSINE | - | 44.553826, 11.981014 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO ASFALTO | RIFACIMENTO PACCHETTO STRADALE VIA REALE VOLTANA “ANERINA” PER ML. 800 E RIFACIMENTO TAPPETO USURA PER ML. 700 CIRCA | H27H23001080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 254452.78 |  | NO | [5 empty] | 13/09/2024 | 21
ER-URVI-001325 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI ALFONSINE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALFONSINE | - | RAVENNA | ALFONSINE | - | 44.513491, 11.970186 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO STRADA | RIFACIMENTO IMBRECCIATURA VIA PALAZZONE | H27H23001090001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 2928 |  | NO | [5 empty] | 04/01/2024 | 2
ER-URVI-001326 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | COMUNE DI ALFONSINE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALFONSINE | - | RAVENNA | ALFONSINE | - | 44.559710, 11.958098 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO STRADA | RIFACIMENTO IMBRECCIATURA STRADE BIANCHE VICINALI (VIA REALE VOLTANA) | H27H23001100001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 5978 |  | NO | [5 empty] | 08/01/2024 | 2
ER-URVI-001327 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA- LATO VALLE | 44.298927, 11.970604 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE ALLAGATE – PRESENZA DI VORAGINI E NUMEROSE FESSURAZIONI NEL PIANO STRADALE | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ FORESE LATO VALLE.: BONIFICA ZONA DISSESTATE E/O RICARICA SEDE STRADALE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICOSTRUZIONE SEZIONE STRADALE SPESSORE MEDIO CM 15 E/O RIFACIMENTO TAPPETO USURA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER- SPESSORE 6 CM | J27H23001360001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 988133.53 |  | SI | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-29 | 2024-06-15 | 07/06/2024 | 90
ER-URVI-001328 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA- LATO MONTE | 44.263189, 11.887654 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE ALLAGATE – PRESENZA DI VORAGINI E NUMEROSE FESSURAZIONI NEL PIANO STRADALE | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ FORESE LATO MONTE: BONIFICA ZONA DISSESTATE E/O RICARICA SEDE STRADALE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICOSTRUZIONE SEZIONE STRADALE SPESSORE MEDIO CM 15 E/O RIFACIMENTO TAPPETO USURA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER- SPESSORE 6 CM | J27H23001370001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 968781.78 |  | SI | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-29 | 2024-06-15 | 09/06/2024 | 150
ER-URVI-001329 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA- CENTRO URBANO | 44.2841654, 11.8816804 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE ALLAGATE – PRESENZA DI VORAGINI E NUMEROSE FESSURAZIONI NEL PIANO STRADALE | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ CENTRO URBANO: BONIFICA ZONA DISSESTATE E/O RICARICA SEDE STRADALE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICOSTRUZIONE SEZIONE STRADALE SPESSORE MEDIO CM 15 E/O RIFACIMENTO TAPPETO USURA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER- SPESSORE 6 CM | J27H23001380001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 1058200.23 |  | SI | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-29 | 2024-09-02 | 02/09/2024 | 150
ER-URVI-001330 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | SOGESID S.P.A. | RAVENNA | FAENZA | PONTI VARI | 44.289039, 11.938142 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | INAGIBILITÀ TOTALE O PARZIALE PONTI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E/O RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E/O NUOVA COSTRUZIONE | J25F25000140001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-URVI-001331 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 9145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9145000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | SOGESID S.P.A. | RAVENNA | FAENZA | FAENZA CENTRO – PONTE DELLE GRAZIE | 44.283950, 11.888161 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE DELLE GRAZIE: CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE PERCHÉ CON IL SECONDO EVENTO DEL 16-17 MAGGIO IL PONTE È STATO QUASI COMPLETAMENTE SOMMERSO ED È ANDATO IN PRESSIONE. L’IMPALCATO È DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE | REALIZZAZIONE NUOVO IMPALCATO PONTE DELLE GRAZIE: - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI TUTTO L'INTERVENTO; - ESECUZIONE INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE. REALIZZAZIONE NUOVO IMPALCATO PONTE DELLE GRAZIE OVVERO SUO INTEGRALE RIFACIMENTO. | J21B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-22 | NO | 0 |  | NO
ER-URVI-001332 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | STRADE VARIE MONTE E VALLE | 44.268440, 11.926158 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FOSSI STRADALI E PASSANTI OSTRUITI DA FANGO E DETRITI | RISAGOMATURA FOSSI STRADALI IN VIE DI MONTE E DI VALLE NEL FORESE, PULIZIA FOSSI, RIFACIMENTO PASSANTI STRADALI | J25F23000440001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 175962.52 |  | NO | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2024-04-17 | 17/04/2024 | 197
ER-URVI-001333 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.28000, 11.89026 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PERICOLO PER GLI UTENTI CHE POSSONO FREQUETARE I PERCORSI E LE AREE VERDI | RIPRISTINO LIVELLI E RIMOZIONE DI OSTACOLI CAUSATI DALL'ESONDAZIONE DI PARCHI E GIARDINI AL CUI INTERNO SONO PRESENTI PERCORSI CICLOPEDONALI. ELIMINAZIONE DI PROFONDE FESSURAZIONI NEL TERRENO CAUSATE DAL DEPOSITO DELLA FRAZIONE COLLOIDALE DEL SUOLO DEPOSITATA IN SUPERFICIE. | J28E23000110001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 338712.78 | SI | NO | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-01-15 | 15/01/2024 | 144
ER-URVI-001334 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.29078, 11.88971 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PERICOLO PER GLI UTENTI CHE POSSONO FREQUETARE I PERCORSI E LE AREE VERDI | RIPRISTINO LIVELLI E RIMOZIONE DI OSTACOLI CAUSATI DALL'ESONDAZIONE DI AREE VERDI E AIUOLE PRESENTI LUGNO LE VIABILITÀ CITTADINE QUALI MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI. ELIMINAZIONE DI PROFONDE FESSURAZIONI CAUSATE DAL DEFLUSSO DELLE ACQUE ALLUVIONALI. RIMOZIONE DI IMPIANTI E MATERIALI DEGLI IMPIANTI DA GIARDINO E AIUOLE (POZZETI, TUBAZIONI ETC.) | J28E23000120001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 128899.84 |  | NO | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2024-01-15 | 15/01/2024 | 144
ER-URVI-001335 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.28476, 1189365 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PERICOLO PER GLI UTENTI CHE POSSONO FREQUETARE I PERCORSI E LE AREE VERDI | ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI, MORTI E RIMOZIONE DELLE CEPPAIE CHE POSSONO COSTITUIRE OSTACOLO O PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE. | J28E23000130001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 44506.62 |  | NO | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-15 | 15/01/2024 | 221
ER-URVI-001336 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.28476, 1189365 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PERICOLO PER GLI UTENTI CHE POSSONO FREQUETARE I PERCORSI E LE AREE VERDI | APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI DI VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI ALBERI CON METODO STRUMENTALE CON MODALITÀ A TRAZIONE CONTROLLATA. | J21G23000060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 19934
ER-URVI-001337 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA CORNACCHIA | 44.304305, 11.746921 44.307300, 11.755289 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PARTE DELLA CARREGGIATA FRANATA IN DUE PUNTI PER COMPLESSIVI 100 ML CIRCA | REALIZZAZIONE DI IDONEE STRUTTURE DI CONTENIMENTO DELLE TERRE | I77H23001320001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-24 | SI | 240586.86 |  | SI | 2025-04-01 |  |  | 2025-05-27 |  | 03/09/2025 | 150
ER-URVI-001338 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 833901.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833901.35 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIE E STRADE COMUNALI | 44.301325, 11.792196 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO LUNGO IL TRACCIATO STRADALE | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ. LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU STRADA ROSSI, VIA BIANCANIGO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA BORGHESI, VIA RAVENNA, VIA I MAGGIO, VIA XXV APRILE E VIA PARIN E INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN PIAZZALE ROMA | I77H24001840001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-11 | 2026-03-25 |  | 60
ER-URVI-001339 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 907949.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907949.7 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA CANALE | 44.325937, 11.807639 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO LUNGO IL TRACCIATO STRADALE | RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA. REALIZZAZIONE DI IDONEE STRUTTURE DI CONTENIMENTO E RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE | I77H24001850001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-09 | 2026-08-05 |  | 2026-08-19 |  | 160
ER-URVI-001340 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA VIAZZA | 44.325937, 11.807639 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTICELLO DI VIA SAVOIE E VIA VIAZZA | SISTEMAZIONE PONTICELLO DI VIA SAVOIE INVROCIO VIA VIAZZA E RIPRISTINO PIANO VIABILE VIA VIAZZA | G17H23001790001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001341 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA CANALETTA | 44.337056, 11.828925 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DELLA BANCHINA/SPONDA FOSSO CONSORTILE | RIPRISTINO STRADA FRANATA, BANCHINE E RINFORZO SPONDE | G17H23001790001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001342 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA VICOLO GAIANO | 44.354129, 11.829457 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ASPORTAZIONE DI TUTTO IL MANTO STRADALE | RIPRISTONO DEL MANTO STRADALE E DELLE BANCHINE STRADALI | G17H23001790001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001343 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA LARGA | 44.344439, 11.836721 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO BANCHINE E SPONDE FOSSI | RIPRISTINO ASFALTO DANNEGGIATO, RIFACIMENTO BANCHINE E RICOSTRUZIONE SPONDE | G17H23001790001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001344 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | RETE SCOLANTE MINORE | 44.347324, 11.837879 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FOSSI STRADALI PIENI DI FANGHI ALLUVIONALI | PULIZIA, SPURGO TOMBINAMENTI FOSSI STRADALI | G17H23001790001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001345 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA DONNEGALIA | 44.349050, 11.839054 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTICELLO SU CANALE DI SCOLO CONSORTILE CON CEDIMENTO DELLE SPONDE | RIFACIMENTO SPONDE E CONSOLIDAMENTO PONTICELLO | G17H23001790001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001346 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SUL TERRITORIO COMUNALE ALTO LAMONE, SU TUTTE LE STRADE CON FRANA SOTTOSTRADA E/O SOPRASTRADA CHE HA INTERESSATO QUASI TUTTA LA CARREGGIATA O PARTE DI ESSA, APERTA IN SOMMA URGENZA PER PERMETTERE LA PERCORRIBILITÀ | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H23001290003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 193381.19 |  | NO | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-13 | 13/06/2024 | 90
ER-URVI-001347 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SUL TERRITORIO COMUNALE BASSO LAMONE E SULLE STRADE BIANCHE, SU TUTTE LE STRADE CON FRANA SOTTOSTRADA E/O SOPRASTRADA CHE HA INTERESSATO QUASI TUTTA LA CARREGGIATA O PARTE DI ESSA, APERTA IN SOMMA URGENZA PER PERMETTERE LA PERCORRIBILITÀ | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H23001300003 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001348 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SUL TERRITORIO COMUNALE MARZENO – URBIANO, SU TUTTE LE STRADE CON FRANA SOTTOSTRADA E/O SOPRASTRADA CHE HA INTERESSATO QUASI TUTTA LA CARREGGIATA O PARTE DI ESSA, APERTA IN SOMMA URGENZA PER PERMETTERE LA PERCORRIBILITÀ | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H23001310003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 19804.1 |  | NO | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-09-20 | 20/09/2024 | 30
ER-URVI-001349 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SUL TERRITORIO COMUNALE VALLATA SINTRIA SU TUTTE LE STRADE CON FRANA SOTTOSTRADA E/O SOPRASTRADA CHE HA INTERESSATO QUASI TUTTA LA CARREGGIATA O PARTE DI ESSA, APERTA IN SOMMA URGENZA PER PERMETTERE LA PERCORRIBILITÀ | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H23001320003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 29406.99 |  | NO | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 17/07/2024 | 30
ER-URVI-001350 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SUL TERRITORIO COMUNALE VALLATA SENIO E SINTRIA SU TUTTE LE STRADE CON FRANA SOTTOSTRADA E/O SOPRASTRADA CHE HA INTERESSATO QUASI TUTTA LA CARREGGIATA O PARTE DI ESSA, APERTA IN SOMMA URGENZA PER PERMETTERE LA PERCORRIBILITÀ | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H23001330003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 19606.97 |  | NO | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 17/07/2024 | 30
ER-URVI-001351 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SUL TERRITORIO COMUNALE SU TUTTE LE STRADE CON ATTRAVERSAMENTI CHIUSI DA TERRA, FANGO E FRANE, PULIZIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI CON SPURGO ALTA PRESSIONE PER PERMETTERE DEFLUSSO ACQUE METEORICHE | DEFLUSSO ACQUE METEORICHE SULLE STRADE (SPURGO) | H59J23000580003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 27621.58 |  | NO | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 24/07/2024 | 14
ER-URVI-001352 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2238872510509, 11.772672881922574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ESEGUITO DAL PERSONALE IN DOTAZIONE DELL’UFFICIO | SISTEMAZIONE STRADE E MESSA IN SICUREZZA (SILLA/TRAVI LAMONE) | H58I23000440003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 17669.05 |  | NO | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 03/12/2024 | 30
ER-URVI-001353 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.25789405582317, 11.748600956360946 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | REALIZZAZIONE NUOVO TRACCIATO STRADA COMUNALE VIA BANICELLI LOCALITÀ VILLA VEZZANO A SEGUITO DI DILAVAMENTO VECCHIA STRADA DA PARTE DEL TORRENTE SINTRIA | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE | H51B23000270003 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001354 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.20875302789072, 11.819239367640732 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERE DI DEMOLIZIONE PONTE SAN GIORGIO IN CEPARANO LOCALITÀ TORRICELLA | DEMOLIZIONE PONTE ESISTENTE E DANNEGGIATO DA ALLUVIONE | H52C23000130003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 12378.06 |  | NO | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-17 | 17/09/2024 | 14
ER-URVI-001355 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.20875302789072, 11.819239367640732 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INDAGINI E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SAN GIORGIO IN CEPARANO LOCALITÀ TORRICELLA SUL TORRENTE MARZENO | PROGETTAZIONE PER NUOVO PONTE | H54E23000030003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 135739.64 |  | NO | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 30/05/2025 | 30
ER-URVI-001356 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 1156500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156500 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.20875302789072, 11.819239367640732 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SAN GIORGIO IN CEPARANO LOCALITÀ TORRICELLA SUL TORRENTE MARZENO | REALIZZAZIONE NUOVO PONTE | H51B24000600001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001357 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.277076 11.714872 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA RIO VECCHIO | ALLEGGERIMENTO FRANA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE | G77H23001150001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 199010.18 |  | NO | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 03/03/2025 | 60
ER-URVI-001358 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.279216 11.719273 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA DON STURZO | ALLEGGERIMENTO FRANA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE | G77H23001160001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 45 | 2026-02-19 | SI | 8881.6 |  | NO | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-12-04 |  | 60
ER-URVI-001359 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.284818 11.762816 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA ZINZALINA | ALLARGAMENTO STRADA | G77H23001170001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 24850.93 |  | NO | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2025-04-21 | 21/04/2025 | 30
ER-URVI-001360 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.265532 11.718705 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA CASONE | ALLARGAMENTO STRADA | G77H23001180001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 39747.96 |  | NO | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2025-04-21 | 21/04/2025 | 60
ER-URVI-001361 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.267523 11.672613 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA COSTA VECCHIA E FRANA DI VIA BERTOZZI | ALLARGAMENTO STRADA | G77H23001190001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-19 | SI | 74377.81 |  | NO | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2025-09-01 | 01/09/2025 | 120
ER-URVI-001362 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.274415 11.756554 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VIA CUFFIANO E FRANA DI VIA RIO FERRATO | RICOSTRUZIONE DI STRADA | G77H23001200001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-19 | SI | 88467.41 |  | NO | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-11 | 11/09/2024 | 120
ER-URVI-001363 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.276091 11.724569 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E AI RELATIVI QUADRI ELETTRICI | RIPRISTINO QUADRI E CORPI ILLUMINANTI | G79C23000020001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-19 | SI | 7428.37 |  | NO | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |  | 90
ER-URVI-001364 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.272401 11.721288 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA PEDONALE DI VIA FIRENZE E COLLEGAMENTO CON VIA SENIO | RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA PEDONALE | G77H23001210001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI | 48925.38 |  | NO | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-05-22 | 07/10/2024 | 60
ER-URVI-001365 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5636372.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5636372.75 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CESTINA | 44.189850 11.582330 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 8 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI NELLA VIA CESTINA (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H24002070001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001366 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA TORRE | 44.232793 11.644469 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 7 FRANE SOTTOSTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA TORRE (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H23001630001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2026-03-30 |  | 40
ER-URVI-001367 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4155755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155755 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44.199791 11.628182 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 12 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA CERRO (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H24002080001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001368 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 6535525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6535525 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SAN RUFFILLO | 44.208749 11.608191 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 9 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA SAN RUFFILLO (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H24002090001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001369 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MONTE BATTAGLIA | 44.218248 11.578355 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N.10 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA MONTE BATTAGLIA (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H23001600001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2026-03-30 |  | 50
ER-URVI-001370 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEL MONTE | 44.249084 11.638344 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 8 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA DEL MONTE (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H23001620001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2026-03-30 |  | 60
ER-URVI-001371 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 161500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161500 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA COLOMBARINA | 44.208117 11.638315 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 15 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA COLOMBARINA (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H23001560001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 113022.86 |  | SI | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 30/06/2025 | 30
ER-URVI-001372 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MELETO | 44.217294 11.625254 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 2 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA MELETO (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H23001590001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2026-03-30 |  | 15
ER-URVI-001375 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.201670 11.659511 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 16 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA SINTRIA (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H23001540001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2026-03-30 |  | 50
ER-URVI-001376 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CORTINE | 44.204177 11.567944 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 13 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA CORTINE (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H23001530001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2026-04-30 |  | 50
ER-URVI-001377 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 6712142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712142.25 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CHIESUOLA | 44.219323 11.588339 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 20 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA CHIESUOLA (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H24002100001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001378 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA BELFIORE | 44.220892 11.613519 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 2 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA BELFIORE (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H23001510001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2026-04-30 |  | 20
ER-URVI-001379 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 687593.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687593.62 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CAMPIUNO | 44.239070 11.607693 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA, MOLTO GRANDE | REALIZZAZIONE DI BANCA E DI SEGUITO TERRAZZAMENTO PER RICOSTRUZIONE COMPLETA DI STRADA NON PIÙ ESISTENTE DA COMPLETARE IN SEGUITO CON INTERVENTI DI INGEGNERIA | G67H24002110001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001380 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MONTEFORTINO | 44.223473 11.615314 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 2 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA MONTEFORTINO (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | REALIZZAZIONE DI BANCA E DI SEGUITO TERRAZZAMENTO PER RICOSTRUZIONE COMPLETA DI STRADA NON PIÙ ESISTENTE DA COMPLETARE IN SEGUITO CON INTERVENTI DI INGEGNERIA | G67H23001490001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-30 |  | 60
ER-URVI-001381 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MACELLO | 44.225746 11.624108 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, | G67H23001480001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-05-30 |  | 15
ER-URVI-001382 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SOMMORIO | 44.162113 11.574426 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 9 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA SOMMORIO (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H23001470001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2026-05-30 |  | 40
ER-URVI-001383 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA OLIVELLI | 44.203417 11.595619 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 5 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA OLIVELLI (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, | G67H23001460001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2026-02-02 | 02/02/2026 | 40
ER-URVI-001385 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAHARNAR | 44.219389 11.616833 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA | INTERVENTO DI POSIZIONAMENTO RETI PARAMASSI E REGIMENTAZIONE ACQUE | G67H23001440001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-09-02 | 02/09/2024 | 30
ER-URVI-001386 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VARIE | 44.22340 11.62320 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E AI RELATIVI QUADRI ELETTRICI | RIPRISTINO QUADRI E CORPI ILLUMINANTI | G69C23000040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 14985.43 |  | NO | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 13/12/2023 | 210
ER-URVI-001387 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | - | RIMINI | MONTEGRIDOLFO | VIA FORNACI/VIA VILLA PARIGI | 43.870534, 12.711857 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ STRADALE | MESSA IN SICUREZZA VIA CA' FORNACI/VIA SAN GIOVANNI/VIA VILLA PARIGI/VIA CA' FOSCHINO- RIAPERTURA STRADE A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE RIO CALTENTE E FOSSI LIMITROFI | F47H23001010002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 1000 |  | NO | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 29/07/2023 | 3
ER-URVI-001388 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | - | RIMINI | MONTEGRIDOLFO | VIA FORNACIOTTO/ VIA SAN PIETRO | 43.864269, 12.699121 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ STRADALE | MESSA IN SICUREZZA VIA FORNACIOTTO/VIA SAN PIETRO -RIAPERTURA STRADE A SEGUITO DELLE FRANE E DEGLI ALLAGAMENTI | F47H23000890002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 1900 |  | NO | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 07/07/2023 | 60
ER-URVI-001389 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | - | RIMINI | MONTEGRIDOLFO | VIA CA BERNARDO | 43.870926, 12.701160 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ STRADALE | MESSA IN SICUREZZA VIA CA' BERNARDO-RIAPERTURA STRADE A SEGUITO DELLE FRANE E DEGLI ALLAGAMENTI | F47H23000900002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 3250 |  | NO | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 29/07/2023 | 60
ER-URVI-001390 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | - | RIMINI | MONTEGRIDOLFO | VIA FORNACI/VIA VILLA PARIGI | 43.870002, 12.717892 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CORPI ESTRANEI E RIFIUTI DI OCCLUSIONE AI PONTI DI ATTRAVRESAMENTO | MESSA IN SICUREZZA VIA CA' FORNACI/VIA VILLA PARIGI-RIMOZIONE CORPI ESTRANEI E RIFIUTI DI OCCLUSIONE AI PONTI DI ATTRAVRESAMENTO | F47H23001070004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 270 |  | NO | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 18/07/2023 | 30
ER-URVI-001391 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | - | RIMINI | MONTEGRIDOLFO | VIA CA' FORNACI/VIA SAN GIOVANNI/VIA VILLA PARIGI/VIA CA FOSCHINO | 43.870534, 12.711857 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ STRADALE | VIA SAN GIOVANNI - VIA CA' FORNACI/VIA VILLA PARIGI REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO E PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA | F47H23001800002 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-23 | 2026-06-30 |  | 2026-08-03 |  | 120
ER-URVI-001392 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | - | RIMINI | MONTEGRIDOLFO | VIA CA' GIORGINO | 43.860133, 12.693570 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ STRADALE | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISITNO PAVIMENTAZIONE PER RIAPERTURA PERCORRIBILITÀ DI VIA CA' GIORGINO | F47H23001810002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 66717.92 |  | NO | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 30/12/2023 | 180
ER-URVI-001393 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | - | RIMINI | MONTEGRIDOLFO | VIA SAN PIETRO | 43.867486, 12.701989 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ STRADALE | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISITNO PAVIMENTAZIONE PER RIAPERTURA PERCORRIBILITÀ DI VIA SAN PIETRO | F47H23001820002 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-08-31 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 13/10/2025 | 180
ER-URVI-001394 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | - | RIMINI | MONTEGRIDOLFO | VIA CA' BALDO | 43.871258, 12.727998 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ STRADALE | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISITNO PAVIMENTAZIONE PER RIAPERTURA PERCORRIBILITÀ DI VIA CA' BALDO | F47H23001830002 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-08-31 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 14/10/2025 | 180
ER-URVI-001395 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | - | RIMINI | MONTEGRIDOLFO | VIA MINCIA | 43.856180, 12.689755 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ STRADALE | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISITNO PAVIMENTAZIONE PER RIAPERTURA PERCORRIBILITÀ DI VIA MINCIA | F47H23001840002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 59077.63 |  | NO | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 30/12/2023 | 180
ER-URVI-001396 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI VERUCCHIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERUCCHIO | - | RIMINI | VERUCCHIO | CAPOLUOGO | latitudine 43°59'28.77"N longiutudine 12°25'21.87"E | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DILAVAMENTO DELLO STABILIZZATO COSTITUENTE IL MANTO SUPERFICIALE DEL SENTIERO A CAUSA DELL'INTENSITÀ E QUANTITÀ DELLA PIOGGIA CADUTA | RIFACIMENTO DI MANTO SUPERFICIALE IN STABILIZZATO DEL SENTIERO DENOMINATO "SOTTO I BROCCHI" | D67H23001040002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 29234.68 |  | NO | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-03-25 | 25/03/2024 | 17
ER-URVI-001397 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI VERUCCHIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERUCCHIO | - | RIMINI | VERUCCHIO | VILLA VERUCCHIO | latitudine 44° 0'6.64"N longitudine 12°25'58.07"E | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EMERSIONE DI POZZA D'ACQUA DA SOTTO IL MANTO STRADALE CHE NE HA INFICIATO IL MANTO | RIPRISTINO MANTO STRADALE PARCHEGGIO VIA TORINO | D67H23001050002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 7792.74 |  | NO | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-03-18 | 18/03/2024 | 11
ER-URVI-001398 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI VERUCCHIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERUCCHIO | - | RIMINI | VERUCCHIO | CAPOLUOGO | latitudine 43°58'2.12"N longitudine 12°26'12.19"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AMPLIAMENTO DEL FRONTE FRANOSO SUL VERSANTE DEL VENTOSO AL DI SOTTO DELLA SP 32 SAN MARINO FINO ALLA LOCALITÀ I VALLI | REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A VALLE DEL CALANCO CREATOSI A SEGUITO DELLA FRANA E ASPORTAZIONE DI MATERIALE TERROSO AI PIEDI DELLA FRANA | D68H23001310002 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 24518.6 |  | NO | 2025-10-14 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-14 | 2026-03-16 |  | 180
ER-URVI-001399 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 791616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791616 | COMUNE DI VERUCCHIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERUCCHIO | SOGESID S.P.A. | RIMINI | VERUCCHIO | VILLA VERUCCHIO | latitudine 43°58'50.04"N longitudine 12°25'36.44"E | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO IN ATTO DI PORZIONE DI TERRITORIO IN VERUCCHIO CAPOLUOGO NEL VERSANTE DI VIA DE GASPERI | VIA DE GASPERI - E' PREVISTO ESCLUSIVAMENTE IL SUPPORTO PER LA PARTE DELL'AFFIDAMNETO DEI LAVORI | D67H23001020002 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 24518.6 |  | NO | 2025-10-14 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-14 | 2026-03-16 |  | 180
ER-URVI-001400 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | MONTECOPIOLO | - | 43°49'16,4"N 12°23'37,5"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 2-BIS "PROLUNGAMENTO CONCA", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 17+800 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E67H23000820001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-09 | NO | 250
ER-URVI-001401 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | MONTECOPIOLO | - | 43°48'53,5"N 12°22'7,9"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 6 "MONTEFELTRESCA", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 14+500 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E17H23001110001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 97615.72
ER-URVI-001402 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | MAIOLO | - | 43°52'26,4"N 12°19'20,8"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 6 "MONTEFELTRESCA", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 26+950 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E77H23001890001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 143258.27
ER-URVI-001403 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | MAIOLO | - | 43°52'19,5"N 12°18'19,2"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 6 "MONTEFELTRESCA", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 29+000 | CONTENIMENTO PROVVISORIO DEL VERSANTE DI MONTE, STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E77H23001900001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2025-07-09 | NO | 104359.08
ER-URVI-001404 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | MAIOLO | - | 43°52'15,9"N 12°17'53,6"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 6 "MONTEFELTRESCA", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 30+000 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E77H23001910001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2025-07-09 | NO | 72860.33
ER-URVI-001405 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | - | 43°52'46,9"N 12°10'18,1"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 8 "SANTAGATESE", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 17+500 | CONTENIMENTO PROVVISORIO DEL VERSANTE DI MONTE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E37H23000990001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 195955.64
ER-URVI-001406 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | - | 43°53'10,7"N 12°10'11,3"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 8 "SANTAGATESE", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 18+200 | CONTENIMENTO PROVVISORIO DEL VERSANTE DI MONTE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E37H23001000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 195952.64
ER-URVI-001407 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SALUDECIO | - | 43°52'59,0"N 12°38'55,5"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 17 "SALUDECESE", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 14+130 | CONTENIMENTO PROVVISORIO DEL VERSANTE DI MONTE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E17H23001120001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 147040.12
ER-URVI-001408 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SALUDECIO | - | 43°51'31,4"N 12°40'59,0"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 17 "SALUDECESE", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 20+300 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E17H23001130001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 194920
ER-URVI-001409 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | - | 43°52'59,0"N 12°38'55,5"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 19 "SASSOFELTRIO", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 2+800 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E87H23000870001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 196395.51
ER-URVI-001410 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SAN LEO | - | 43°53'27,8"N 12°30'38,0"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 22 "LEONTINA", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 0+300 | CONTENIMENTO PROVVISORIO DEL VERSANTE DI MONTE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E27H23000720002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 98417.83
ER-URVI-001411 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | 44°01'13,4"N 12°29'31,8"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 49 "TRASVERSALE MARECCHIA", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 6+000 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E47H23000950001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 184487.68
ER-URVI-001412 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | 43°55'14,2"N 12°31'15,8"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 118 "BIVIO VITALI - GESSO - GAIONE - SANTA MARIA", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 0+400 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E67H23000830001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 195986.8
ER-URVI-001413 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | GEMMANO | - | 43°54'35,8"N 12°36'06,6"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 132 "GEMMANO", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 0+920 | CONTENIMENTO PROVVISORIO DEL VERSANTE DI MONTE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E87H23000890001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 97743.51
ER-URVI-001414 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | GEMMANO | - | 43°54'25,4"N 12°35'55,9"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 132 "GEMMANO", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 1+400 | CONTENIMENTO PROVVISORIO DEL VERSANTE DI MONTE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E87H23000880001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-09 | NO | 61971.36
ER-URVI-001415 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | GEMMANO | - | 43°52'23,1"N 12°32'50,5"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 132 "GEMMANO", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 11+300 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E87H23000900001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 191439.25
ER-URVI-001416 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SALUDECIO | - | 43°52'48,1"N 12°40'28,4"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 133 "SAN GIUSEPPE", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 2+300 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E37H23001020001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 196318.64
ER-URVI-001417 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | - | 43°54'32,1"N 12°12'54,5"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 146 "SAPIGNO", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 1+700 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E37H23001010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 195656.46
ER-URVI-001418 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | - | 43°54'36,3"N 12°11'28,5"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 146 "SAPIGNO", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 3+350 | STABILIZZAZIONE PROVVISORIA DEL CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E37H23001030001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-09 | NO | 145396.27
ER-URVI-001419 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | - | 43°54'43,0"N 12°10'30,7"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. 146 "SAPIGNO", INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE KM 5+700 | CONTENIMENTO PROVVISORIO DEL VERSANTE DI MONTE E RIPRISTINO DELLLA CARREGGIATA | E37H23001040001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 195656.44
ER-URVI-001420 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.89033357837833, 12.607793708014023 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO OSTRUITO LA CARREGGIATA ISOLANDO ALCUNI NUCLEI ABITATI | BONIFICA DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA PANORAMICA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 136 | E37H23001190001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-10 | SI | 80000 |  | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-02 | 02/12/2025 | 90
ER-URVI-001421 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.88997000182236, 12.605885720263123 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO OSTRUITO LA CARREGGIATA ISOLANDO ALCUNI NUCLEI ABITATI | BONIFICA DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA PANORAMICA SOVRASTANTE LE ABITAZIONI DI VIA SECONDO SILVAGNI | E37H23001200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 50000
ER-URVI-001422 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.88920332042368, 12.61457792151401 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO OSTRUITO LA CARREGGIATA ISOLANDO ALCUNI NUCLEI ABITATI | BONIFICA DEL MOVIMENTO FRANOSO CHE HA COINVOLTO LA VIA SPOGNA | E37H23001220002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 100000
ER-URVI-001423 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | CAPOLUOGO | 43.89197231885652, 12.601286403907599 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE CHE HANNO OSTRUITO LA CARREGGIATA ISOLANDO ALCUNI NUCLEI ABITATI | BONIFICA DEL MOVIMENTO FRANOSO CHE HA COINVOLTO LA VIA CELLA DI BONORA A MONTE DEL PARCHEGGIO DEL SANTUARIO | E37H23001240001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 80000
ER-URVI-001424 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI MAIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MAIOLO | - | RIMINI | MAIOLO | LOMBARDI | 12.313063 - 43.872418 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | A SEGUITO ALLE AVVERSITÀ SOPRARIPORTATE SI E' VERIFICATO LA ROTTURA ED IL CEDIMENTO DI UNA PARTE DI MURO DI SOSTEGNO SCARPATA DI MONTE SULLA STRADA COMUNALE INTERNA ALL'ABITATO DI LOMBARDI, TRATTA LOMBARDI CAMPO SPORTIVO. L'OPERA DANNEGGIATA A CAUSA DELLA FORTE SPINTA DEL TERRENO E L'ACCUMULO DI ACQUA PRESENTA EVIDENTI SEGNI DI CEDIMENTO CON UN FORTE FUORIPIOMBO VERSO L'ARTERIA STRADALE, NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELLE ABITAZIONI. | INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PORZIONE DI MURO DI SOSTEGNO SCARPARTA STRADALE INTERNA ALL'ABITATO DI LOMBARDI, TRATTA LOMBARDI - CAMPO SPORTIVO, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MAGGIO 2023. | F89J23000060001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-001425 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | COMUNE DI MAIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MAIOLO | - | RIMINI | MAIOLO | MAIOLETTO | 12.308196 - 43.894870 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELL'INTERO CORPO STRADALE SULL'UNICA ARTERIA DI COLLEGAMENTO ALLA LOCALITÀ. ATTUALMENTE RIAPERTA A SENSO UNICO A SEGUITO INTERVENTO PROVVISORIO | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE DI MAIOLETTO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MAGGIO 2023 | F89J23000070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 134438.78
ER-URVI-001426 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | COMUNE DI MAIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MAIOLO | - | RIMINI | MAIOLO | CAVALLARA -SELVALUNGA | 12.304720 - 43.903822 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO PARZIALE DEL CORPO STRADALE PER FRANA E SMOTTAMENTO DI SCARPATE. ATTUALMENTE PERCORRIBILE A SENSO UNICO. | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE DI CAVALLARA LOC. SELVALUNGA CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA E RIPROFILATURA SCARPATE DI MONTE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MAGGIO 2023 | F89J23000080001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-18 | NO | 49483.2
ER-URVI-001427 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | COMUNE DI MAIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MAIOLO | - | RIMINI | MAIOLO | CA' FADINO | 12.294267 - 43.875571 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERRUZIONE VIABILITÀ ED ALLAGAMENTI SULLA STRADA INTERCOMUNALE CA' FADINO - CA'BIAGIONE PER STRARIPAMENTO DEL FOSSO DI CA' BERTOZZO A CAUSA DEPOSITO DI DETRITI E ROVINA DEL GUADO DI ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE . NECESSITA IL RIFACIMENTO DELL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE. | INTERVENTO DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADA INTERCOMUNALE CA' FADINO_ CA' BIAGIONE SUL FOSSO DI CA' BERTOZZO DANNEGGIATO DALLE AVVERSITA DEL MAGGIO 2023 | F89J23000090001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 26091.08
ER-URVI-001428 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MAIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MAIOLO | - | RIMINI | MAIOLO | IOLE | 12.341168 - 43.883389 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PONTE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE RIO MAGGIO E RIPRISTINO STRADE INTERCOMUNALI DELLE IOLE E DI BOSCARA NEI COMUNI DI MAIOLO E SAN LEO; | INTERVENTO DI REGIMAZOIONE FLUVIALE, RIPRISTINO PONTE DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE RIO MAGGIO E RIPRISTINI STRADE INTERCOMUNALI DELLE "IOLE" E DI "BOSCARA" NEI COMUNI DI MAIOLO E SAN LEO | F89J23000110001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-001429 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 6530.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530.66 | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | 44.03524546190843, 12.390699326346788 - 44.04541000552401, 12.37960228714253 - 44.048622513865965, 12.390506441838163 - 44.04972599339322, 12.395337393669864 - 44.05669470487088, 12.383757992443208 - 44.06044041221642, 12.387020497501897 - 44.068224768714735, 12.37208679694436 - 44.06032153326883, 12.367057163255469 - 44.02475713913188, 12.471875881191133 - 44.05697295193681, 12.383802801859643 - 44.06226872985669, 12.373003392716722 - 44.02116722035162, 12.479266401209733 - 44.03439204991969, 12.487869091320157 - 44.068581787506446, 12.4375324281829 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI DI TERRENO, DETRITI IN STRADA CONSEGUENTI A FRANE E DILAVAMENTI SU VARI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE | PRIMI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-25 | SI | 6530.66 |  | NO | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 1
ER-URVI-001430 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 73872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73872 | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | CANONICA - SANT'ERMETE | 44.04541000552401, 12.37960228714253; 44.048622513865965, 12.390506441838163; 44.04972599339322, 12.395337393669864; 44.02116722035162, 12.479266401209733 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO, DETRITI IN STRADA CONSEGUENTI A FRANE E DILAVAMENTI IN VIA RICCIARDELLA 860, IN VIA BIONDA 1649 E IN VIA BIONDA TRA VIA FANCIULLA E VIA TEODORANI ED IN VIA CAVALLARA A SANT'ERMETE | RIPRISTINO SCARPATE | C47H23001450005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 68731.36 |  | NO | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-08-26 | 26/08/2024 | 65
ER-URVI-001431 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 58032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58032 | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | CANONICA | 44.05669470487088, 12.383757992443208 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO, DETRITI IN STRADA CONSEGUENTI A FRANE E DILAVAMENTI IN VIA MONTANARI | RIPRISTINO SEDE STRADALE | C47H23001460005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 54246.84 |  | NO | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-08-19 | 19/08/2024 | 54
ER-URVI-001432 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | MONTALBANO | 44.06226872985669, 12.373003392716722 | ALLAGAMENTO E FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO, DETRITI IN STRADA CONSEGUENTI A FRANE E DILAVAMENTI IN VIA FORNELLO E ATTIVAZIONE POSTUMA FRANA SCARPATA ADIACENTE ALLA STRADA VICINALE | SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO PROVOCATO DALLA FRANA ATTIVA | C47H23001470005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-05-15 |  | 150
ER-URVI-001433 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 662400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662400 | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | FRAZIONI (CANONICA, MONTALBANO, SANT'ERMETE, SAN MICHELE, | 44.05437849866682, 12.389372926763816; 44.06619583997251, 12.373057833183386; 44.058575715393914, 12.369595134374828; 44.05461566626853, 12.371778941332224 - 44.055913495531925, 12.36759041411939; 44.04204372903557, 12.47748380976884; 44.065900581320314, 12.373947117125608; 44.06310137452426, 12.36683775872875; 44.04601941311697, 12.429442051692396; 44.05096295603529, 12.384623990250287; 44.05238164500678, 12.4314580492027 | ALLAGAMENTO E FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO, DETRITI IN STRADA CONSEGUENTI A FRANE E DILAVAMENTI IN TRATTI DI STRADE VICINALI (VIA IL RIO, VIA GUALDRIALTO, VIA GORZANO, VIA LA RIVA, VIA PRADAZZI, VIA LA BANZA, VIA CASE GALASSI, VIA ACERBOLI, VIA BECCARINA, VIA GAVINE) | SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E FOSSI | C47H23001480005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 610738.99 |  | NO | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-05-06 | 06/05/2024 | 150
ER-URVI-001434 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 99360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | SANT'ERMETE - SAN MARTINO DEI MULINI | 44.03092714798756, 12.482207625871993; 44.04520542211745, 12.473791053180038 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCHI ASFALTO IN VIA CASALE SANT'ERMETE - ZONA LE FRATTE ED N VIA SAVINA TRA VIA SARZANA E VIA GUALDO | RIPRISTINO SEDE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | C47H23001490005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 90797.71 |  | NO | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-05-20 | 20/05/2024 | 66
ER-URVI-001435 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | SAN MARTINO DEI MULINI | 44.01850967109136, 12.487716312422645 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA ARPINO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER CEDIMENTO SCARPATA STRADALE | C47H23001500005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-11-17 | 17/11/2025 | 120
ER-URVI-001436 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI TALAMELLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TALAMELLO | - | RIMINI | TALAMELLO | COLLINA | 43.91141; 12.27138 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PORZIONE DEL CORPO STRADALE DI VALLE | REALIZZAZIONE PARATIA DI PALI CON CORDOLO DI TESTATA TIRANTATA E SBANCAMENTO SCARPATA DI MONTE | J47H23000980001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-23 | NO | 229652.07
ER-URVI-001437 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI TALAMELLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TALAMELLO | - | RIMINI | TALAMELLO | COLLINA | 43.90997; 12.27441 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PORZIONE DEL CORPO STRADALE DI VALLE | REALIZZAZIONE DI PARATIA DI MICROPALI CON PLATEA DI TESTATA E MODESTE RETTIFICHE DEL PROFILO DELLA SCARPATA DI MONTE | J47H23000980001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-23 | NO | 360353.68
ER-URVI-001438 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA | - | RIMINI | MORCIANO DI ROMAGNA | VIA S.MARIA MADDALENA | 43.90308118000409, 12.632202123337585 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO MANTO STRADALE VIA S.MARIA MADDALENA-VIA CONCA | REALIZZAZIONE MANUFATTI/OPERE DI DEFLUSSO ACQUE PIOVANE E RIPARAZIONE MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | E67H23000840002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001439 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA | - | RIMINI | MORCIANO DI ROMAGNA | VIA VENTENA | 43.905976242683586, 12.653343492703396 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AMMALORAMENTO CEDIIMENTO DI UN TRATTO DI CORPO STRADALE IN RILEVATO DI VIA VENTENA | REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO DEL RILEVATO (CESTONATE), RIPRISTINO GUARDRAIL E RIPRISTINO MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | E67H23000850002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001440 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA | - | RIMINI | MORCIANO DI ROMAGNA | VIA MONTALDOSSO | 43.91664811405585, 12.66246781876803 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | AMMALORAMENTO DEL CEDIMENTO DI UN TRATTO DI CORPO STRADALE DI VIA MONTALDOSSO | RICOSTRUZIONE MASSICCIATA STRADALE NEL TRATTO SOGGETTO A CEDIMENTO E RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | E65F23000300002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001441 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA | - | RIMINI | MORCIANO DI ROMAGNA | IA S.MARIA MADDALENA | 43.903034170117955, 12.628576031271113 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RICOSTRUZIONE/MIGLIORA MENTO OPERE E MANUFATTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUA METEORICHE SUPERFICIALI IN VIA S.MARIA MADDALENA | REALIZZAZIONE MANUFATTI/OPERE DI DEFLUSSO E REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE | E68H23000490002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001442 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | COMUNE DI RIMINI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIMINI | - | RIMINI | RIMINI | - | 43.98233379120567, 12.477301206492246 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA MARIGNANO, CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE, RISAGOMATURA DELLA SEDE STRADALE | MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA MARIGNANO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE | C99J23000330002 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 71 | 2026-02-24 | SI | 968128.96 |  | SI | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-08-25 | 25/08/2025 | 150
ER-URVI-001443 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI RIMINI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIMINI | - | RIMINI | RIMINI | - | 44.00030489346297, 12.470632783354365 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DEFORMATA, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI STRADALI, RIPRISTINO BANCHINE E SCARPATE. | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA SAN PAOLO | C99J23000320002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 327279.84 |  | NO | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-03-18 | 18/03/2024 | 30
ER-URVI-001444 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | COMUNE DI RIMINI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIMINI | - | RIMINI | RIMINI | - | 43.98264856842715, 12.585288542673096 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DEFORMATA, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI STRADALI, RIPRISTINO BANCHINE E SCARPATE. | RIPRISTINO EMESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TAVERNELLE | C99J23000310002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 264775.87 |  | NO | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-03-19 | 19/03/2024 | 30
ER-URVI-001445 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI RIMINI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIMINI | - | RIMINI | RIMINI | - | 43.989286407075745, 12.480409052031344 43.995420765792154, 12.54033111891446 44.03540003860299, 12.530515621979989 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTICELLO SUL TORRENTE BARRIGELLO AUSA DANNEGGIATO DALLA PIENA CON ESONDAZIONE E CHIUSURA STRADA. NECESSARIO REALIZZARE NUOVO ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE. ALLAGAMENTO SU VIA DEL POGGIO A CAUSA DELLO STRARIPAMENTO DEL RIO RIGARDA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE. NECESSARIO REALIZZARE NUOVO ATTRAVERSAMENTO SU RIO RIGARDA. ALLAGAMENTO SU VIA BUONANOTTE A CAUSA DELLO STRARIPAMENTO DEL RIO CALASTRA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADAL | REALIZZAZIONE DI NUOVI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO IN VIA CONSORZIALE, IN VIA DEL POGGIO ED IN VIA BUONANOTTE | C99J23000300002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 88702.83 |  | NO | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-10-07 | 07/10/2024 | 90
ER-URVI-001446 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONTECOPIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECOPIOLO | - | RIMINI | MONTECOPIOLO | BELVEDERE | 43.8524444656391, 12.38398520203879 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI E DEFORMAZIONI PIANO VIABILE SULL'INTERO TRATTO DI STRADA COMUNALE IN CONTINUITÀ DI VIABILITÀ PROVINCIALE. IL SINDACO STA VALUTANDO CON GLI ENTI LA CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI STRADA IN OGGETTO | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SANTA RITA MEDIANTE REGIMAZIONE ACQUE, STABILIZZAZIONE DISSESTI E RIPRISTINO PIANO VIABILE | F77H23001960005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 241811.13 |  | NO | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-05-09 | 09/05/2024 | 30
ER-URVI-001447 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | COMUNE DI MONTECOPIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECOPIOLO | - | RIMINI | MONTECOPIOLO | CAMPODARCO | 43.860371588829025, 12.362295318503767 - 43.850795325303245, 12.373920513607862 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI E DEFORMAZIONI PIANO VIABILE SULL'INTERO TRATTO DI STRADA COMUNALE. STRADA OGGETTO DI CHIUSURA DURANTE L'EVENTO METEROLOGICO E SUCESSIVAMENTE RIAPERTA AL TRANSITO DELIMITANDO I MOVIMENTI FRANOSI E SEGNALANDO I DISSESTI | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CAMPODARCO MEDIANTE REGIMAZIONE ACQUE, STABILIZZAZIONE DISSESTI E RIPRISTINO PIANO VIABILE | F77H23002790005 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-23 | SI | 147325.54 |  | NO | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-10-20 | 20/10/2025 | 180
ER-URVI-001448 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MONTECOPIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECOPIOLO | - | RIMINI | MONTECOPIOLO | BADIA | 43.87425349917609, 12.384432952171217 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA COMUNALE E CROLLO PARZIALE OPERE DI DIFESA PRESENTI, ED EROSIONE STRADA BIANCA PER EVENTO TORRENZIALE | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE MEDIANTE STABILIZZAZIONE VERSANTE, REGIMAZIONE ACQUE E REALIZZAZIONE OPERA DI DIFESA MEDIANTE GABBIONATE | F77H23002800005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 197518.64 |  | NO | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-06-09 | 09/06/2025 | 90
ER-URVI-001449 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MONTECOPIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECOPIOLO | - | RIMINI | MONTECOPIOLO | CAPRAIA | 43.823925904069256, 12.355076026149838 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA A MONTE DI STRADA COMUNALE CON ROTTURA LINEA ACQUEDOTTO E DISSESTI E DEFORMAZIONI STRADA COMUNALE DOVUTA AL RUSCELLAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NON REGIMENTATE | MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ ACCESSO LOC. CAPRAIA MEDIANTE REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE, REGOLARIZZAZIONE MORFOLOGICA VERSANTE E RIPRISTINI PIANO VIABILE | F77H23002920005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-001450 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | - | RIMINI | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | VIA XX SETTEMBRE / VIA MACELLO /VIA RIO CATOLICACCIO / VIA MOSCA MONTELORO / VIA GAMBADORO | 43.93996649646696, 12.711199438862126 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | INAGIBILITÀ DI PERCORSO PEDONALE TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA MACELLO E PEGGIORAMENTO SCONNESSIONE STRADALE A CAUSA DELLA PIENA IN VIA RIO CATTOLICACCIO, VIA MOSCA MONTELORO E IN VIA GAMBADORO | RIPRISTINO DI PERCORSO PEDONALE TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA MACELLO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA RIO CATTOLICACCIO, VIA MOSCA MONTELORO E IN VIA GAMBADORO | H35F23000210005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-11 | NO | 126433.06
ER-URVI-001451 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 797542.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797542.08 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | SOGESID S.P.A. | RIMINI | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | VIA MOSCA MONTELORO | 43.927752340452784, 12.731986414513102 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE SOMMERSO A CAUSA DELL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL TORRENTE TAVOLLO | RIFACIMENTO DEL PONTE AD UNA QUOTA MAGGIORE RISPETTO ALL'ALVEO DEL TORRENTE TAVOLLO SULLA VIA MOSCA MONTELORO | H31B23000300005 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-22 | NO | 0 |  | NO
ER-URVI-001452 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 1197991.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197991.21 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | SOGESID S.P.A. | RIMINI | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | VIA GAMBADORO | 43.93895654352874, 12.740053151638207 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE SOMMERSO A CAUSA DELL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL TORRENTE TAVOLLO | RIFACIMENTO DEL PONTE AD UNA QUOTA MAGGIORE RISPETTO ALL'ALVEO DEL TORRENTE TAVOLLO VIA GAMBADORO | H31B23000310005 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-22 | NO | 0 |  | NO
ER-URVI-001453 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 1083973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083973.5 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | SOGESID S.P.A. | RIMINI | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | VIA BRESCIA | 43.9203650029266, 12.68347255175989 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE SOMMERSO A CAUSA DELL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL TORRENTE VENTENA | RIFACIMENTO DEL PONTE AD UNA QUOTA MAGGIORE RISPETTO ALL'ALVEO DEL TORRENTE VENTENA SULLA VIA BRESCIA | H31B23000320005 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-22 | NO | 0 |  | NO
ER-URVI-001456 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.95149806265472, 12.380311050906805 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTE DI PIETRACUTA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | MESSA IN SICUREZZA SCARPATE | D29J23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 610
ER-URVI-001457 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.94954772774341, 12.370982195122574 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTE DI PIETRACUTA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | MESSA IN SICUREZZA SCARPATE | D29J23000270001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 624794.08
ER-URVI-001458 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.89448256394128, 12.375475458358048 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA STRADA SANTA LUCIA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA | D29J23000320001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2025-07-18 | NO | 9460.09
ER-URVI-001459 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.93942290039947, 12.349680338217784 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE PISTA CICLABILE SPONDA DX MARECCHIA | RIPRISTINO SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA | D29J23000380001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 15598.7
ER-URVI-001460 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.8833709626519, 12.341160017693502 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE IOLE EROSIONE SPONDA DX RIO MAGGIO CHE INTERESSA IL PONTE E NE COMPORTA LA RICOSTRUZIONE | RIPRISTINO VIABILITÀ E IL PONTE CON MESSA IN SICUREZZA | D29J23000400001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 21300.28
ER-URVI-001461 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 280600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280600 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.95573458247894, 12.378002427200595 / 43.95226476242675, 12.379780572910299 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE INTERESSA V.LE U. I° PIETRACUTA, FRANA MONTE DI PIETRACUTA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATE | D29J23000250001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2025-07-18 | NO | 200465.19
ER-URVI-001462 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.94950681000262, 12.370016016717058 / 43.9516947348264, 12.369313177720473 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTE DI PIETRACUTA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE, UN'ABITAZIONE E UN BOSCO, FRANA MONTE DI PIETRACUTA CHE INTERESSA MAGAZZINO COMUNALE, IMPIANTI E STRADA PUBBLICA ACCESSO SERBATOIO | MESSA IN SICUREZZA SCARPATE E STRADA | D29J23000280001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-18 | NO | 29561.12
ER-URVI-001463 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.941716811946584, 12.378209764144716 / 43.935489305388586, 12.38054078333728 / 43.921870133321, 12.382222285367451 / 43.955467938094806, 12.40389981361256 / 43.91460444459106, 12.31970621620753 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDA SX T. MAZZOCCO CON INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADA INTERNA ALL'AREA PRODUTTIVA, EROSIONE SPONDA SX T. MAZZOCCO LOC. CÀ BATTISTINI IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONE, EROSIONE SP. DX T MAZZOCCO CON INTERESSAMENTO SEDE STRADALE FONTE SERENA, TORELLO, EROSIONE SPONDA DX ATTIGUA AL PONTICELLO, CAVALLARA, EROSIONE SPONDA DX FOSSO RIOMAGGIO CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE E PONTICELLO E MESSA IN SICUREZZA | D29J23000290001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2025-07-18 | NO | 21975.01
ER-URVI-001464 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.931792873293226, 12.357958334916463 / 43.91421307047177, 12.356378561779541 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA TAUSANO CON INTERESSAMENTO SEDE STRADALE, IMPORTANTE FRANA TAUSANO CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA SCARPATE | D29J23000300001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 98 | 2025-07-18 | NO | 155884.48
ER-URVI-001465 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 326000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.905998008722676, 12.347762443562697 / 43.89300672844497, 12.350698381165188 / 43.88567445664563, 12.356678633510882 / 43.90599660824509, 12.351996283884073 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA LOC. GESSI STRADA NON TRANSITABILE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA | D29J23000310001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 7639.52
ER-URVI-001466 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.87853710647297, 12.421536740938484 / 43.87848055520797, 12.428111157253404 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA GAVINACCIA, FRANA STRADA SAN PAOLO | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA | D29J23000330001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-18 | NO | 7321.11
ER-URVI-001467 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.94312171466469, 12.388833305790328 / 43.90939207159271, 12.391849611731244 / 43.94176662770616, 12.391295208126712 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MAIANO CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE, FAGNONE - ASPORTAZIONE DELLA SEDE STRADALE (FONDAZIONE E MANTO) PER TRACIMAZIONE FOSSO, MAIANO, FRANA IN PROSSIMITÀ DELLA STRADA E DELL'ABITATO | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA | D29J23000340001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 8791.04
ER-URVI-001468 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.932772432089536, 12.353745882478632 / 43.931705199636106, 12.359010628886033 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA POGGIOLI CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE, FRANA TAUSANO CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE | RIPRISTINO SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA SCARPATE | D29J23000350001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-18 | NO | 115425
ER-URVI-001469 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.88281563283174, 12.407720379393833 / 43.88472558639734, 12.410308130065188 / 43.88983956654556, 12.413216494054817 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTE-GIOGANO CHE INTERESSA IL PONTICELLO LUNGO LA STRADA CON NECESSITÀ DI RICOSTRUZIONE, MONTE - GIOGANO, FRANA CHE INTERESSA LA STRADA, MONTE - GIOGANO FRANA CHE INTERESSA LA STRADA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA | D29J23000360001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 78 | 2025-07-18 | NO | 5683.23
ER-URVI-001470 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.9290162319672, 12.352324875730691 / 43.93131098089472, 12.35829892046729 / 43.9311842838594, 12.359065776786505 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTALE CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE, TAUSANO, FRANA A MONTE E A VALLE CHE INTERESSANO LA STRADA | RIPRISTINO SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA SCARPATE | D29J23000370001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2025-07-18 | NO | 162526.52
ER-URVI-001471 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | SAN LEO | 43.95145325287481, 12.373438515443372 / 43.95025900915945, 12.376210131444594 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MONTE DI PIETRACUTA, PRINCIPIO DI FRANA STRADA CON POSSIBILE RISCHIO ISOLAMENTO | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA | D29J23000390001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 22508.86
ER-URVI-001493 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | VILLA DI FRAGHETO | 43.801705, 12.166346 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VERSANTE CHE HA INTERESSATO INTERAMENE LA SEDE STADALE IN TRE PUNTI, CHE SONO STATI TRASCINATI IN BASSO. ALCUNE DELLE ABITAZIONE DELLA LOCALITÀ VILLA DI FRAGHETO SONO RIMASTE COMPLETAMENTE ISOLATE ED È STATO NECESSARIO EVACUARE LA POPOLAZIONE. | MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' VILLA DI FRAGHETO CON RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO | C79J23000350001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2025-10-08 | NO | 0 |  | SI | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-07-02 | 02/07/2025 | 360
ER-URVI-001494 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | STRADA COMUNALE SERRA DI FRAGHETO | 43.811673, 12.134236 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO MASSI DA PARETE ROCCIOSA SUBVERTICALE CON INVASIONE DELLA SOTTOSTANTE STRADA DI COLLEGAMENTO SERRA DI FRAGHETO | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SERRA DI FRAGHETO CON CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE ROCCIOSO SUBVERTICALE | C79J23000360001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001495 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | LOC. BOSCAGNONE | 43.814824, 12.162508 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO MASSI DA PARETE ROCCIOSA SUBVERTICALE CON INVASIONE DELLA SOTTOSTANTE STRADA DI COLLEGAMENTO BOSCAGNONE FRAGHETO | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA BOSCAGNONE FRAGHETO CON CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE ROCCIOSO SUBVERTICALE (MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA CON SISTEMAZIONE DI UN DISSESTO CHE INTERESSA LA PORZIONE DI VERSANTE A VALLE DELLA STRADA BOSCAGNONE) | C79J23000370001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001496 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | VILLA CARRIGI | 43.747838, 12.194757 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO MASSI DA PARETE ROCCIOSA SUBVERTICALE CON INVASIONE DELLA SOTTOSTANTE STRADA DI COLLEGAMENTO VILLA CARIGI- PIANCASTELLANO | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VILLA CARIGI-PIANCASTELLANO CON CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE ROCCIOSO SUBVERTICALE (CON RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA VILLA CARRIGI-PIANCASTELLANO) | C79J23000380001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-08 | NO | 0 |  | SI | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-30 |  | 180
ER-URVI-001497 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | GATTARA - CAMPO | 43.759022, 12.185218 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIATTIVAZIONE DEL MOVIMENTO DI FRANA PREGRESSO CHE COINVOLGE LA STRADA DI COLLEGAMENTO GATTARA-CAMPO, NONCHÉ IL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DELLA STESSA | MESSA IN SICUREZZA DELA STRADA GATTARA - CAMPO CON SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN ATTO | C79J23000390001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001498 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | GATTARA - CAMPO | 43.759955, 12.184597 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIATTIVAZIONE DEL MOVIMENTO DI FRANA PREGRESSO CHE COINVOLGE LA STRADA DI COLLEGAMENTO GATTARA-CAMPO, NONCHÉ IL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DELLA STESSA | MESSA IN SICUREZZA DELA STRADA GATTARA - CAMPO CON SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN ATTO | C79J23000400001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001499 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | RENICCI | 43.764181, 12.197178 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE RENICCI E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME MARECCHIA | C79J23000410001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-10-08 | NO | 0 |  | NO | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-10-22 |  | 2025-12-15 |  | 365
ER-URVI-001500 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | BOSCAGNONE | 43.817291, 12.163305 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE BOSCAGNONE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO DEL PALAZZACCIO VILLA DI FRAGHETO | C79J23000420001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001501 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | FRAGHETO | 43.812468, 12.147288 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI FRAGHETO E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO DELLA FONTANA | C79J23000430001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001502 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | MELUZZO | 43.767544, 12.106095 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE MELUZZO E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO PETROSO | C79J23000440001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001503 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | SAN DONATO | 43.770674, 12.131580 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI SAN DONATO-LAMONE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO DI SAN DONATO | C79J23000450001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001504 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | LAMONE | 43.765780, 12.130126 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI LAMONE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO DEL LAMONE | C79J23000460001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001505 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | POGGIO ANCISA | 43.788315, 12.136707 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI POGGIO ANCISA E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE DI SANTA MARIA | C79J23000470001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001506 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | MOLINO DI SCHIGNO | 43.785011, 12.148955 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI MOLINO DI SCHIGNO E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE SENATELLO | C79J23000480001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001507 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | CAISANTINO | 43.791518, 12.141349 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI CAISANTINO PESCAIA E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO DI LAMACCI | C79J23000490001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001508 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | LA TORRICELLA | 43.767856, 12.104584 43.767371, 12.100342 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEI PONTI DI TORRICELLA E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO PETROSO | C79J23000500001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001509 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | ALBERETA | 43.789340, 12.123610 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO DELLA COSTA | C79J23000510001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001510 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | CA' ROMANO | 43.769442, 12.227734 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE IN PIÙ PUNTI DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LE FRAZIONI CA' ROMANO - CA' BASCIO CHE HANNO COMPLETAMENTO OBBLITERATO INTERI TRATTI DELLA SEDE STRADALE | MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLE FRANE IN LOCALITA' CA' ROMANO CON RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE TRA LE FRAZIONI CA'ROMANO - CA' BASCIO | C18H23000360004 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-26 | SI | 695702.5 |  | NO | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-10-20 | 29/10/2025 | 365
ER-URVI-001511 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | MONTE CALBO- BORGONUOVO | 43.840322, 12.322062 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VERSANTE CHE HA INTERESSATO QUASI INTERAMENE LA SEDE STADALE, PORZIONE DELLA QUALE È STATA TRASCINATA IN BASSO MENTRE, PER LA RIMANENTE PAARTE È FESSURATA LUNGITUDINALMENTE IN EQUILIBRIO INSTABILE; A VALLE DELA STRADA È PRESENTE LA NICCHIA DI DISTACCO SUBVERTICALE. A VALLE DELLA FRANA È PRESENTE UNA IMPORTANTE AZIENDA ZOOTECNICA CHE RISCHIA DI ESSERE TRAVOLATA DA UN EVENTUALE PROSIEGUO DEL FENOMENO FRANOSO | MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE CALBO - BORGONUOVO CON RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO | C18H23000370004 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-12-15 | 11/02/2026 | 270
ER-URVI-001512 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | PONTE T.ROSASPINA | 43.815605, 12.293683 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DELLE SPALLE, DELLA VOLTA E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL FONDO ALVEO DEL PONTE SUL TORRENTE ROSASPINA LUNGO LA STRADA COMUNALE TRA SCAVOLINO E PENNABILLI DOVUTE ALLA PIENA DEL TORRENTE ROSASPINA, CON SPOSTAMENTO DELLA VOLTA E DELLA SOLETTA DEL PONTE VERSO VALLE. | RISPRITINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE ROSASPINA LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SCAVOLINO E PENNABILLI CON RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO. | C18H23000380004 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2026-04-13 |  | 180
ER-URVI-001513 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | MULINO DI SCAVOLINO | 43.816928,12.297972 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DELLE SPALLE, DELLA VOLTA E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL FONDO ALVEO DEL PONTE SUL TORRENTE RIO CAVO LUNGO LA STRADA COMUNALE TRA SCAVOLINO E PENNABILLI DOVUTE ALLAM PIENA DEL TORRENTE ROSASPINA, CON SPOSTAMENTO DELLA VOLTA E DELLA SOLETTA DEL PONTE VERSO VALLE. | RISPRITINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE RIO CAVO LUNGO LA STRADA DI COLEGAMENTO TRA SCAVOLINO E PENNABILLI CON RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO. | C18H23000390004 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2026-04-13 |  | 180
ER-URVI-001514 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | MOLINO ALTO | 43.812107, 12.294651 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VERSANTE CHE HA INTERESSATO QUASI INTERAMENE LA SEDE STADALE, PORZIONE DELLA QUALE È STATA TRASCINATA IN BASSO MENTRE, PER LA RIMANENTE PARTE È FESSURATA LUNGITUDINALMENTE IN EQUILIBRIO INSTABILE | MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MOLINO ALTO CON RIPRISTINO DELLA STRADA TRA LE FRAZIONI SCAVOLINO - SAN LORENZO | C18H23000400004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 123627.87 |  | NO | 2025-01-27 |  |  | 2025-08-20 |  | 19/09/2025 | 90
ER-URVI-001515 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | VALPIANO | 43.776585, 12.260932 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DELLE SPONDE E DELLA SOLETTA IN C.A. DEL PONTE SUL TORRENTE VALPIANO LUNGO LA STRADA COMUNALE IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI VALPIANO | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE VALPIANO CON RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DELL'ALVEO. | C18H23000410004 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2024-10-16 |  |  | 2025-09-18 | 2026-03-09 |  | 90
ER-URVI-001516 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | CA' BICCI | 43.812063, 12.251824 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELL'ALVEO SUL TORRENTE MESSA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO CA' BICCI - PENNABILLI. | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELL' ATTRAVERSAMENTO SUL TORRENTE MESSA DELLA STRADA COMUNALE CA' BICCI - PENNABILLI E DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE | C18H23000420004 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2024-07-09 |  |  | 2025-12-22 | 2026-03-09 |  | 90
ER-URVI-001517 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | SCAVOLINO | 43.829869, 12.293324 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DIFFUSO DILAVAMENTO DEI TERRENI DI COPERTURA E CONSEGUENTE INNESCO D NUMEROSE FRANE CAUSATE DALL'EROSIONE SPONDALE ED MAPPROFONDIMENTO IN ALVEO, CON CONSEGUENTE TRASPORTO DI MATERIALE SOLIDO CHE ARRIVA A LAMBIRE LA SOTOSTANTE STRADA PROVINCIALE PENNABILLESE; SONO STATI INTERSSATI MANCHE ALCUNI EDIFICI ED OPIFICI AGRICOLI. | SISTEMAZIONE IDRAULICOFORESTALE E RISPRISTINO DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL "FOSSO BANDITO" | C18H23000430004 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-02-25 | SI | 775561.44 |  | SI | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 23/07/2025 | 240
ER-URVI-001519 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | PONTE MESSA | 43.826612, 12.251729 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEI PILONI DI APPOGGIO DEL PONTE, CON SCALZAMENTO AL PIEDE DELLA STRUTTURA FONDALE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE PETRELLESE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME MARECCHIA | C18H23000450004 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-09 | 2026-06-15 |  | 2026-07-01 |  | 180
ER-URVI-001520 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | IL CASONE | 43.775486, 12.256888 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DELLE SPALLE, DELLA SOLETTA E SCALZAMENTO DELLA FONDAZIONE; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE STORENA | C18H23000460004 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-04-03 |  |  | 2025-12-09 | 2026-04-13 |  | 180
ER-URVI-001521 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | CA' DELLA ROMANA | 43.774663, 12.255893 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DELLE SPALLE, DELLA SOLETTA E SCALZAMENTO DELLA FONDAZIONE; ; NETTA RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELL'ALVEO PER RIPETITI EPISODI DI SOVRALLUVIONAMENTO E CRESCITA DI VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE | CONSOLIDAMENTO DEL PONTE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FOSSO CAMILLINO | C18H23000470004 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2024-10-16 |  |  | 2025-09-15 | 2026-03-09 |  | 35
ER-URVI-001522 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TREBBIO | 44.0119758170168, 12.387270968937743 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO GUADO FIUME USO VIA CANELLA | RIPRISTINO TOTALE DEL GUADO | D57H23001320004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 67132.65 |  | NO | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 2025-09-15 | 15/09/2025 | 60
ER-URVI-001524 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | PALAZZO | 43.970671527782784, 12.397922620532336 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SEDE STRADALE - VIA PALAZZO | RIPRISTINO SEDE STRADALE MEDIANTE PARATIA IN C.A. | D57H23001350004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 182223.5 |  | NO | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-12-04 | 04/12/2024 | 180
ER-URVI-001525 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | PALAZZO | 43.97182111146303, 12.399055183496827 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SEDE STRADALE - VIA PALAZZO | RIPRISTINO SEDE STRADALE MEDIANTE PARATIA IN C.A. | D57H23001360004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 163658.42 |  | NO | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-12-04 | 04/12/2024 | 180
ER-URVI-001526 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | POGGIO BERNI | 44.02850111306397, 12.394223119743145 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE PER EROSIONE FLUVIALE - VIA RICCI | DIFESA SPONDALE E CONSOLIDAMENTO VIA RICCI E VIA ALMEDA | D57H23001370001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-02-27 | 27/02/2026 | 120
ER-URVI-001527 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TORRIANA | 43.9887810487259, 12.384924909106958 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA PARCHEGGIO PUBBLICO - VIA TORRIANESE | RIPRISTINO PARCHEGGIO E PARATIA IN C.A. | D57H23001380001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 159500.25 |  | NO | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-12-16 | 16/12/2024 | 191
ER-URVI-001528 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | SAIANO | 43.96107423456886, 12.38477490352066 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SEDE STRADALE - VIA SAIANO | RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIFACIMENTO TOMBINAMENTO FOSSO | D57H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 29828.06 |  | NO | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2025-01-07 | 07/01/2025 | 60
ER-URVI-001529 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | SAIANO | 43.96373826664364, 12.39023801728416 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SEDE STRADALE - VIA SAIANO | RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIFACIMENTO TOMBINAMENTO FOSSO | D57H23001400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 34601.42 |  | NO | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2025-09-08 | 08/09/2025 | 60
ER-URVI-001530 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TORRIANA | 43.983602345872214, 12.377799477139652 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SEDE STRADALE - VIA FRATTE | RIPRISTINO SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO | D57H23001410001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 69281.52 |  | NO | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-07-31 | 31/07/2024 | 60
ER-URVI-001531 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | MONTEBELLO | 43.963227099167916, 12.355357251573755 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA - VIA RONTAGNANO | RIPRISTINO SEDE STRADALE DANNEGGIATA E REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO | D57H23001420001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 19769.7 |  | NO | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-11-28 | 28/11/2024 | 60
ER-URVI-001532 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TORRIANA | 43.98301237188712, 12.377644527415807 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SEDE STRADALE - VIA FRATTE/PISTA ANTINCENDIO | RIPRISTINO SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO | D57H23001430001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 9856.02 |  | NO | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-09-09 | 09/09/2024 | 60
ER-URVI-001533 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TORRIANA | 43.9821491084502, 12.399648757588219 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SEDE STRADALE - VIA COLOMBARINA | CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PARATIA IN C.A. | D57H23001440001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 146707.82 |  | NO | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-12-16 | 16/12/2024 | 191
ER-URVI-001534 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TORRIANA | 43.97199295710603, 12.404135553163663 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO SENTIERO STORICO NATURALISTICO "MARE-MONTI" LUNGO IN FIUME MARECCHIA LATO SX (IN PIÙ PUNTI) | RIPRISTINO SENTIERO, RIFACIMENTO RETE DI SCOLO DANNEGGIATA E PONTICELLI IN LEGNO | D57H23001450001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 113917.13 |  | NO | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-07-22 | 22/07/2024 | 78
ER-URVI-001535 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | - | RIMINI | POGGIO TORRIANA | TORRIANA | 43.976902227651195, 12.391888210078335 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SEDE STRADALE - VIA FRANZOLINI | CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PARATIA IN C.A. | D57H23001460001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 113086.51 |  | NO | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2025-03-11 | 11/03/2025 | 333
ER-URVI-001536 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA VENTENA E VIA PONTIA | 43.882656, 12.642834; 43.885401, 12.643587; 43.891499, 12.645846; 43.866831, 12.629057; 43.866917, 12.629037; | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE DI SPONDA E DI SEDIME STRADALE | REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI SUL TORRENTE VENTENA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VENTENA E VIA PONTIA | F15F23000270001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 22216.2
ER-URVI-001537 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA PETTINARA E VIA GRANDE | 43.870235, 12.664762; 43.884091, 12.652577 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VERSANTE E SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE DI CONSOLIDAMENTI DI VERSANTE E RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE DI VIA PETTINARA E VIA GRANDE; | F15F23000250001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 10423.68
ER-URVI-001538 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA LICCE E AREA PARCO GIOCHI DEI TIGLI | 43.881967, 12.647876; 43.873144, 12.667927; | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VERSANTE E SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE DI CONSOLIDAMENTI DI VERSANTE E RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE DI VIA LICCE E AREA PARCO GIOCHI DEI TIGLI; | F15F23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 16372
ER-URVI-001539 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA CANOVA, MULINI VENTURI, LA BUSCA, LA REDENTA, SPINARELLO, VALLE ANDREANA, DEI NARCISI, DEI GIRASOLI, CARCIOFAIA. | 43.857799, 12.642883; 43.857799, 12.642883; 43.883664, 12.688636; 43.889673, 12.683840; 43.891164, 12.712215; 43.875565, 12.659724; 43.898634, 12.712333; 43.885748, 12.671236; 43.888341, 12.662323; 43.884653, 12.676905; | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO | RIPRISTINO DI SEDI STRADALI, FOSSI E MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE CANOVA, MULINI VENTURI, LA BUSCA , LA REDENTA, SPINARELLO, VALLE ANDREANA, DEI NARCISI, DEI GIRASOLI, CARCIOFAIA; | F15F23000280001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 51 | 2025-07-16 | NO | 139743.08
ER-URVI-001540 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA VENTENA E VIA PONTIA - VIA POGGIO SAN MARTINO E VIA CA' FABBRO | 43.868578, 12.629279; 43.909928, 12.662175 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO STRUTTURE VIARIE | MESSA IN SICUREZZA PONTI E GUADI ALLUVIONABILI DI VIA VENTENA, VIA PONTIA, VIA POGGIO SAN MARTINO E VIA CÀ FABBRO; | F19D23002840001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URVI-001541 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 222500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222500 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA DEI POGGI E SERRA SAN CARLINO | 43.900574, 12.664997; 43.900574, 12.664997; 43.882504, 12.717342; | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO | RIPRISTINO DI SEDI STRADALI, FOSSI E MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE DEI POGGI E SERRA SAN CARLINO; | F15F23000290001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 222443.27
ER-URVI-001542 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIE LE SUORE, SERRA CERRETO, E SERRA SAN ROCCO | 43.876294, 12.654645; 43.857883, 12.630936; 43.857554, 12.631152; 43.854178, 12.632807; 43.885349, 12.673882; | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VERSANTE | CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE E RIPRISTINO DI SEDI STRADALI, FOSSI E MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE LE SUORE, SERRA CERRETO, VIA SERRA SAN ROCCO | F15F23000300001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 54 | 2025-07-16 | NO | 118306.95
ER-URVI-001543 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA VALGERMANA | 43.869390, 12.669848; 43.868909, 12.668475; 43.867429, 12.666563; 43.870945, 12.671157; 43.872028, 12.671525; 43.872600, 12.672539; 43.868212, 12.670645; 43.870565, 12.671038. | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI VERSANTI E SEDI STRADALI | VIA VALGERMANA- REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA | F15F23000310001 | NO | SI | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-10-13 | NO | 123903.61 |  | SI | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-10-30 |  | 2025-07-31 | 31/07/2025 | 180
ER-URVI-001544 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA | - | RIMINI | BELLARIA IGEA MARINA | BELLARIA IGEA MARINA | 44.14380390940476, 12.458059512647173 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ IDRAULICA INFRASTRUTTURA PONTE VIA RAVENNA SU FIUME USO | RICOSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI COLLEGAMENTO TRA LATO IGEA E BELLARIA DELLA CITTÀ-MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA RAVENNA SUL FIUME USO*VIA RAVENNA*RICOSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI COLLEGAMENTO TRA LATO IGEA E BELLARIA DELLA CITTÀ | E57H23000910002 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001545 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200500 | COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA | - | RIMINI | BELLARIA IGEA MARINA | BELLARIA IGEA MARINA | 44.143668, 12.467222 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ IDRAULICA DANNI INFRASTRUTTURA STRADALE VIA RUBICONE E SOTTOPASSO FERROVIARIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE METEORICHE 2023 – REVAMPING MECCANICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LARGO MONTELLO-PROGETTO DI REVAMPING DELLA COMPONENTISTICA MECCANICA DELL’IMPIANTO IDROVORO DENOMINATO “LARGO MONTELLO” CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DELLE MANDATE DELLE POMPE IDROVORE CON NUOVE TUBAZIONI DN800 IN ACCIAIO INOX 304 SP. 4 MM E L’INSTALLAZIONE DI NUOVE VALVOLE CLAPET. | E58B23001200004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 137003.39
ER-URVI-001546 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA | - | RIMINI | BELLARIA IGEA MARINA | BELLARIA IGEA MARINA | 44.128747548356465, 12.489388538214527 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CRITICITÀ IDRAULICA CON DANNI ED EVACUAZIONI DI RESIDENTI LEGATA A MANCATO DEFLUSSO A MARE DEL RETICOLO SECONDARIO | ADEGUAMENTO SCARICO A MARE SCOLO RIO PIRCIO - VIA TALAMONE | E58H23000440001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-001547 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | COMUNE DI GEMMANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GEMMANO | - | RIMINI | GEMMANO | VIA DELLE FONTI | 43.903608 - 12.586527 43.901566 - 12.582390 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CHIUSURA AL TRAFFICO SU TRATTO VIA DELLE FONTI | SISTEMAZIONE SCARPATA CON MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLO STATO DI FATTO | C87H23001540001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-001548 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MISANO ADRIATICO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MISANO ADRIATICO | - | RIMINI | MISANO ADRIATICO | VIA IMPRESA ELETTRICA | 43.959133, 12.701187 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE CONCA | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSERELLA | C95F23000480005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 129250.81
ER-URVI-001549 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 26840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26840 | COMUNE DI MONDAINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONDAINO | - | RIMINI | MONDAINO | VIA CALBILLO | 43.835449 12.649214 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITA' STRADALE | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SU VIA CALBILLO | D17H23001230002 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001550 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | COMUNE DI MONDAINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONDAINO | - | RIMINI | MONDAINO | VIA MONTESPINO | 43.836797 12.652112 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITA' STRADALE | LAVORI DI RIPRISTINO SMOTTAMENTO SOTTO SCARPA LUNGO LA VIA MONTESPINO, ALL'ALTEZZA DEL PARCHEGGIO DEL RISTORANTE I DUE RUSCELLI. | D17H23001240005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001551 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SAN CLEMENTE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN CLEMENTE | - | RIMINI | SAN CLEMENTE | - | 43.918913, 12.612966 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA CÀ MENGHI INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO | STRADA INTERROTTA A CAUSA DI MOVIMENTO FRANOSO - I LAVORI CONSISTERANNO IN PALIFICATE, DRENAGGI E RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO | B27H23002460001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-23 | NO | 196497.95
ER-URVI-001552 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI SAN CLEMENTE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN CLEMENTE | - | RIMINI | SAN CLEMENTE | - | 43.933605, 12.639161 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA DEGLI ULIVI | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO FOSSI PER LA RACCOLTA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - RICARICA E RISAGOMATURA DELLA SEDE STRADALE, RIFACIMENTO DI FOSSI | N.A. | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URVI-001553 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | COMUNE DI SAN CLEMENTE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN CLEMENTE | - | RIMINI | SAN CLEMENTE | CASTELLEALE | 43.947263, 12.611948 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA GIARDINO | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO FOSSI PER LA RACCOLTA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - RICARICA E RISAGOMATURA DELLA SEDE STRADALE, RIFACIMENTO DI FOSSI | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URVI-001554 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | COMUNE DI SAN CLEMENTE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN CLEMENTE | - | RIMINI | SAN CLEMENTE | AGELLO | 43.938040, 12.603271 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA MORDANO | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO FOSSI PER LA RACCOLTA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - RICARICA E RISAGOMATURA DELLA SEDE STRADALE, RIFACIMENTO DI FOSSI | N.A. | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URVI-001555 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | COMUNE DI SAN CLEMENTE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN CLEMENTE | - | RIMINI | SAN CLEMENTE | - | 43.953572, 12.631186 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA RENO | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO FOSSI PER LA RACCOLTA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - RICARICA E RISAGOMATURA DELLA SEDE STRADALE, RIFACIMENTO DI FOSSI | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URVI-001556 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | COMUNE DI SAN CLEMENTE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN CLEMENTE | - | RIMINI | SAN CLEMENTE | CASTELLEALE | 43.949861, 12.616193 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA SALINE | RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO FOSSI PER LA RACCOLTA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - RICARICA E RISAGOMATURA DELLA SEDE STRADALE, RIFACIMENTO DI FOSSI | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URVI-001557 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | MULINACCIO | 43°53.28.8, 12°32'01.3 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | IL SOTTOPASSO SI È ALLAGATO CON CIRCA 40 CM DI ACQUA E FANGO CHIUDENDO UN POZZETTO E PARTI DI CANALI DI SCOLO, IMPEDENDO COSI' IL DEFLUSSO DELL'ACQUA | RIPRISTO DEFLUSSO ACQUE SOTTOPASSO VIA CONCA, LOCALITÀ MOLINACCIO | G87H23001630004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-11 | NO | 1999.99
ER-URVI-001558 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | SASSOFELTRIO | 43°53.31.5, 12°30'42.7 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | SPROFONDAMENTO DI UN TOMBINO CAUSATO DALL'ABBASSAMENTO DEL CIRCOSTANTE PAVIMENTO STRADALE | RIPRISTINO POZZETTO SPROFONDATO VIA CIRCONVALLAZIONE - CAPOLUOGO | G87H23001640004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 1999.99
ER-URVI-001559 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | CA' FATRANO | 43°53.40.2, 12°25'20.2 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCAMENTO DI UNA PORZIONE DI CARREGGIATA SUL LATO STRADA, PROVOCATA DA UN DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL TERRENO SOTTOSTANTE | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DANNEGGIATA A SEGUITO DI FRANA - STRADA COMUNALE CÀ FATRANO | G87H23001650002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-11 | NO | 1999.99
ER-URVI-001560 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | CA' FATRANO | 43°53.39.1, 12°25'21.2 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO DI TERRENO CHE HA GENERATO PICCOLA FRANA LATERALE CON FORMAZIONE DI FESSURE E DISTACCO DELL'ASFALTO | RIFACIMENTO DI PARTE DELLA CARREGGIATA FRANATA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE - STRADA COMUNALE CÀ FATRANO | G87H23001660002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-11 | NO | 1999.99
ER-URVI-001561 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | CA' FATRANO | 43°53.37.8, 12°25'53.6 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO DI TERRENO SOTTO LA STRADA CHE HA GENERATO SPACCATURE NELL'ASFALTO | RIPRISTINO SOTTOFONDO E MANTO STRADALE- STRADA COMUNALE CÀ FATRANO | G87H23001670002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 3500
ER-URVI-001562 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | CA' FATRANO | 43°53.42.0, 12°25'30.2 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO DI TERRA SOTTO LA STRADA CHE HA GENERATO SPACCATURE IMPORTANTI NELL'ASFALTO ED UN RIBASSAMENTO DI PARTE DELLA CARREGGIATA | LIVELLAMENTO DELLA CARREGGIATA E RIPRISTINO SOTTOFONDO E MANTO STRADALE- STRADA COMUNALE CÀ FATRANO | G87H23001680002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-24 | NO | 4000
ER-URVI-001563 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | VALLE S.ANASTASIO | 43°53.52.8, 12°26'03.3 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO CHE HA CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA STRADA DI GHIAIA CON INSORGENZA DI FESSURE E DI BUCHE | RICOSTITUZIONE FONDO STRADALE IN LOCALITÀ VALLE S.ANASTASIO - FONTI ACQUE SULFUREE | G87H23001690002 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-11 | NO | 1999.99
ER-URVI-001564 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | FRATTE | 43°53.37.1, 12°31'41.2 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ULTERIORE ABBASSAMENTO DELLA STRADA CAUSA EVENTO FRANOSO IN ATTO, CON FORMAZIONE NELLA CARREGGIATA DI DIVERSI DISLIVELLI | RICOSTITUZIONE CARREGGIATTA CON OPERE DI LIVELLAMENTO E DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE ALTA DI VIA DE GASPERI | G87H23001700002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 4000
ER-URVI-001565 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | CA' ALBANI | 43°53.41.6, 12°26'19.4 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CAUSA FRANA SI È VERIFICATO LO SCIVOLAMENTO DI UN'ABBONDANTE PORZIONE DI TERRENO VERSO LA STRADA DI CÀ ALBANI | INTERVENTO DI ELIMINAZIONE FRANA CON CONSOLIDAMENTO SCARPATA NELLA STRADA DI CÀ ALBANI | G87H23001710002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 4000
ER-URVI-001566 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10103.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10103.42 | COMUNE DI VIGARANO MAINARDA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIGARANO MAINARDA | - | FERRARA | VIGARANO MAINARDA | - | 44.85161,11.49732 il punto corrisponde alla via Rondona, una delle numerose vie comunali interessate dalle buche pericolose | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | NUMEROSE BUCHE PERICOLOSE PRODOTTE DALLE FORTI PIOGGE IN DIVERSE VIE COMUNALI | RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLE VIE CON SIGNIFICATIVE BUCHE PERICOLOSE | I37H23001120004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 103.42
ER-URVI-001567 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI FERRARA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERRARA | - | FERRARA | BONDENO | PILASTRI | 44.93795,11.32461, coordinate del km 38+300 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P. N. 69 VIRGILIANA, DIVERSE FRANE CON INTERESSAMENTO DELLA BANCHINA E SCARPATA ARGINALE DEL CANALE CONSORZIALE FIANCHEGGIANTE LA STRADA E PARZIALMENTE ANCHE LA SEDE STRADALE, DAL KM. 38+100 AL KM. 38+500 | RICOSTRUZIONE DEL CORPO ARGINALE DEL CANALE CONSORZIALE E PARZIALMENTE STRADALE | J27H23001120002 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 2014.32
ER-URVI-001568 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | PROVINCIA DI FERRARA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERRARA | - | FERRARA | CENTO | PILASTRELLO | 44.768167, 11.308500 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | S.P.. 6 KM 2+170 CEDIMENTO DEL RILEVATO DA ENTRAMBI I LATI DI ATTRAVERSAMENTO SU SCOLO GUADORA, REALIZZATO CON SCATOLARE IN C.A.P | RIPRISTINO DEL RILEVATO E DELLA SEDE STRADALE CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO | J37H23001030002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-001569 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | PROVINCIA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA, COPPARO, PORTOMAGGIORE | PONTEGRADELLA, PORTOMAGGIORE E RUNCO, BOARA | 44.84028,11.67552, coordinate del km 2+500 44.707669, 11.785931 44.87003,11.70811 44.88465320, 11.87042084 44.88058532, 11.87939914 44.87708679, 11.88344708 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DIVERSE FRANE CON INTERESSAMENTO DELLA BANCHINA, SCARPATA ARGINALE DEL CANALE CONSORZIALE FIANCHEGGIANTE LA STRADA E PARZIALMENTE ANCHE LA SEDE STRADALE: - S.P. N. 20 FERRARA-FORMIGNANA, DAL KM. 2+000 AL KM. 3+000 - S.P. N. 29 PORTOMAGGIORE-RAFFANELLO, DAL KM. 0+300 AL KM. 3+500 - S.P. 2 "DI COPPARO", AL KM 4+270 - S.P. 16 "COPPARO - CODIGORO", AI KM 5+340, 6+220 E 6+730 | RICOSTRUZIONE DEL CORPO ARGINALE DEL CANALE CONSORZIALE E PARZIALMENTE STRADALE | J47H23001440001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-URVI-001570 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI ARGENTA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ARGENTA | - | FERRARA | ARGENTA | CAMPOTTO | 44.57381925107402, 11.772861498380863 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI E DISSESTI DEL MANTO STRADALE | RIPRISTINO MANTO STRADALE, BONIFICA E RICARICO DEL FONDO. VIA BASTIA PONENTE, PONTE DI VIA BASTIA PONENTE/VIA PONTE CANALE, | C97H23001330002 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-10-30 | 17/11/2025 | 30
ER-URVI-001572 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 5034.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5034.33 | COMUNE DI PORTOMAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PORTOMAGGIORE | - | FERRARA | PORTOMAGGIORE | PORTOMAGGIORE E FRAZIONI | 44.73924 - 11.78222 44.73808 - 11.78467 44.72880 - 11.78522 44.68134 - 11.76920 44.70453 - 11.79962 44.73098 - 11.79931 44.70130 - 11.80115 44.70218 - 11.81133 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FORMAZIONE DI AMPIE BUCHE E COMPROMISSIONE DEL MANTO STRADALE | RIPRISTINO AVVALLAMENTI E BUCHE PERICOLOSE, MESSA IN SICUREZZA STRADALE. | D96G23000090004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5034.33
ER-URVI-001573 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | PROVINCIA DI FERRARA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA, MASITORELLO, OSTELLATO, VOGHIERA | - | 44.80535094, 11.72141294 44.80690580, 11.75467422 44.78721888, 11.82266532 44.77039787, 11.85519345 44.75846330, 11.87561679 44.80412770, 11.86869678 44.72424567, 11.71530338 44.72697291, 11.71601222 44.73035758, 11.72485081 44.74676280, 11.74367213 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SP 1 VIA COMACCHIO: - DAL KM 5+460 AL KM 6+600 - DAL KM 7+900 AL KM 9+600 - DAL KM 14+900 AL KM 15+000 - DAL KM 17+800 AL KM 19+700 - DAL KM 19+700 AL KM 21+495 SP 23 FINAL DI RERO-ROVERETO DAL KM 0+000 AL KM 0+350 SP 37 S.NICOLO'-MASI TORELLO: - DAL KM 1+000 AL KM 1+570 - DAL KM 2+400 AL KM 2+800 - DAL KM 4+870 AL KM 5+730 | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | J27H23001690001 | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 680743.03
ER-URVI-001574 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | PROVINCIA DI FERRARA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERRARA | - | FERRARA | ARGENTA, CENTO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, SANT'AGOSTINO, | - | 44.76716319, 11.45894627 44.79783768, 11.42007463 44.60770814, 11.81695596 44.59568556, 11.80845274 44.77191240, 11.26008826 44.60206117, 11.79150590 44.62262470, 11.83596529 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SP 35 S.CARLO-POGGIO RENATICO: - DAL KM 0+000 AL KM 1+200 - DAL KM 4+400 AL KM 6+260 SP 38 VIA CARDINALA: - DAL KM 0+600 AL KM 2+200 - DAL KM 2+200 AL KM 3+600 SP 41 RIGA DAL KM 4+000 AL KM 4+600 SP 47 PONTE NERO-PONTE ACCURSI DAL KM 0+700 AL KM 2+025 SP 48 PORTOMAGGIORE-ARGENTA DAL KM 13+400 AL KM 13+700 | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | J27H23001700001 | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 763025.88
ER-URVI-001575 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | PROVINCIA DI FERRARA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERRARA | - | FERRARA | COMACCHIO, FISCAGLIA | - | 44.80952987, 12.01801385 44.78477810, 12.05191995 44.78054749, 12.06248418 44.75103616, 12.10867487 44.69671867, 12.18570978 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SP 15 VIA DEL MARE: - DAL KM 29+500 AL KM 29+800 - DAL KM 32+800 AL KM 34+700 - DAL KM 39+400 AL KM 40+350 - DAL KM 49+100 AL KM 49+500 | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | J47H23001450001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-10 | NO | 489388.75
ER-URVI-001576 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 760500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760500 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | STRADA COM.LE VILLA MINOZZO-CORIANO-MONTEORSARO - LOC. LE SPOGNE | 44,33447 - 10,43891 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI CROLLO DALLA PARETE ROCCIOSA DI CONTRORIPA CON SASSI CHE HANNO INTERESSATO LA CARREGGIATA STRADALE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA DELLA STRADA COMUNALE SANTONIO-CORIANO IN LOCALITÀ SPOGNE COINVOLTA DA FRANA DI CROLLO, MEDIANTE LA POSA DI BARRIERE E RETI PARAMASSI | F27H23002450001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-09 | NO | 300397.35 |  | SI | 2024-04-27 |  |  | 2024-04-27 |  | 30/08/2024 | 180
ER-URVI-001577 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | PISTA POLIVALENTE PARCO PUBBLICO MINOZZO | 44,35942 - 10,43561 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CON INTERESSAMENTO DEL RILEVATO DELLA PISTA POLIVALENTE DEL PARCO PUBBLICO DI MINOZZO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO DELLA PISTA POLIVALEMTE IN LOCALITÀ MINOZZO COINVOLTA DA MOVIMENTO GRAVITATIVO | F22H23000260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 109007.04
ER-URVI-001578 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | SECCHIO SENTIERO PARTIGIANO 14 | 44,32770 - 10,46655 | FRANA | ALTRI INTERVENTI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE HA INTERESSATO IL TRACCIATO DEL SENTIERO PARTIGIANO 14 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DEL SENTIERO | F27H23002540001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 10000
ER-URVI-001579 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | PISTA GATTA-PIANELLO E MULINO DELLA GACCIOLA | 44,39656 - 10,46014 e 44,38467 - 10,39674 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SPONDALE DELLA PISTA IN QUATTRO DISTINTI PUNTI CON PARZIALE INTERESSAMENTO DEL RILEVATO STRADALE ED EROSIONE SPONDALE E DEPOSITO DETRITICO DEL RIO SOLOGNO IN LOC. MULINO DELLA GACCIOLA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED ESECUZIONE DI DIFESE SPONDALI LUNGO LA PISTA GATTA PIANELLO NEI PUNTI IN CUI IL FIUME È IN EROSIONE E LAVORI PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE DETRITICO IN ESUBERO ED INTERVENTI DI DIFESA SPSALE IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO DEL MULINO DELLA GACCIOLA | F27H23003000001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 348660.68
ER-URVI-001580 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | STRADA COMUNALE RAZZOLO-POIANO IN LOCALITÀ LAME, LOC. GOVA-STRADA COMUNALE CÀ DELL'ONESTA-LA SORBA E LOC. IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO | 44,37655 - 10,44057 44,33412 - 10,50257 44,36480 - 10,46496 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CON IMPORTANTE ABBASSAMENTO DEL PIANO VIABILE PER UN FRONTE DI ML 60 SULLA STRADA COM.LE RAZZOLO-POIANO, MOVIMENTO GRAVITATIVO CON CEDIMENTO DI PARTE DEL RILEVATO STRADALE PER UN FRONTE DI CIRCA 25 MT SULLA STRADA COM.LE CÀ DELL'ONESTA-LA SORBA E MOVIMENTO GRAVITATIVO CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO DEL PIANO STRADALE LUNGO LA STRADA COMUNALE RAZZOLO POIANO IN LOCALITÀ LAME COINVOLTA DA MOVIMENTO GRAVITATIVO, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO STRADALE LUNGO LA STRADA COMUNALE CÀ DELL'ONESTA - LA SORBA COINVOLTA DA MOVIMENTO GRAVITATIVO E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA GABBIONATA A SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI MONTE E DI UN OPERA DI SOSTEGNO DELLA STRADA DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI | F27H23003010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 302244.36
ER-URVI-001581 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | LOC. DEUSI-STRADA COMUNALE BIVIO SP9-DEUSI-SECCHIO, LOC. SASSATELLO, STRADA COM.LE VILLA MINOZZO-M.NO BRUCIATO-CARNIANA | 44,31898 - 10,47150 44,36001 - 10,49283 44,37877 - 10,47225 | ALLAGAMENTO FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE FOSSO DI DEUSI CON EROSIONE SI PARTE DEL MANTO STRADALE DELLA STRADA COMUNALE, ESONDAZIONE VARI FOSSI SECONDARI LUNGO LA STRADA COMUNALE "BIVIO SP8-SASSATELLO-CONFINE COM.LE" CON OCCLUSIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTIO STRADALI E DEPOSITO DETRITI IN STRADA E N. 2 SMOTTAMENTI DELLA SCARPATA DI CONTRORIPA PER UN FRONTE RISPETTIVAMENTE DI CIRCA ML 45 E ML 25 | LAVORI DI INALVEAMENTO DEL FOSSO DI DEUSI, RIMOZIONE DETRITI, PULIZIA CUNETTE E ATTRAVERSAMENTO STRADALE E RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO STRADALE EROSO, LAVORI DI PULIZIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI OCCLUSI, RIMOZIONE DETRITI E PULIZIA ALVEO DEI FOSSI E CUNETTE E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI GABBIONATE DI SOSTEGNO IN CORRISPONDENZA DEGLI SMOTTAMENTI DELLE SCARPATE DI CONTRORIPA | F27H23003020001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 122730.49
ER-URVI-001582 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VILLA MINOZZO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | LOC. SONARETO, STRADA VICINALE MONTICELLO-MULIVETRO, STRADA FORESTALE CASE CATTALINI - ABETINA REALE | 44,38885 - 10,45985 44,39020 - 10,45967 44,25477 - 10,43224 | FRANA ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA VICINALE DELLA MONTANARA, OCCLUSIONE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE ED EROSIONE DEL MANTO STRADALE A MAC-ADAM, OCCLUSIONE E ROTTURA DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE ED EROSIONE DEL MANTO STRADALE A MAC- ADAM | LAVORI DI RIMOZIONE DELLA SCARPATA DI CONTRORIPA E INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE, LAVORI DI PULIZIA CUNETTE ESPURGO ATTRAVERSAMENTI RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE STRADALE MEDIANTE RICARICO CON MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO, LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE, PULIZIA CUNETTE E RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE STRADALE MEDIANTE RICARICO CON MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO | F27H23003030001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 43964.6
ER-URVI-001583 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | BAISO | SP 7 KM 13+100 RIO SPIGONE | 44.526039, 10.613776 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON CROLLO DI MASSI E TERRA CON INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE MEDIANTE DISGAGGI DI MASSI, PULIZIA DEL TERRENO LUNGO IL VERSANTE, REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO A PROTEZIONE DELLA STRADA E RIFACIEMENTO SISTEMI DI RETENUTA DANNEGGIATI DALLA FRANA | C57H23000730003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 196973.01
ER-URVI-001584 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | BAISO | SP 19 KM 0+180 PONTE SECCHIA | 44.408222, 10.614404 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL CORSO D'ACQUA CON TRASPORTO DI MATERIALE IN STRADA E OCCLUSIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI ESISTENTI | RIAPERTURA STRADA PROVINCIALE E PRIMI INTERVENTI PER RISPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CAUSA ESONDAZIONE DEL CORSO D'ACQUA CON TRASPORTO DI MATERIALE IN STRADA E OCCLUSIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI ESISTENTI | C57H23000970003 - C56G23000160003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 29185.05
ER-URVI-001585 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | BAISO | SP 107 KM 2+350 BAISO | 44.500295, 10.599616 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE MEDIANTE DISGAGGIO DEL MATERIALE LUNGO IL PENDIO E IL RINFORZO CORTICALE DELLA SCARPATA | C57H23000980003 - C57H23001280003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 53670.01
ER-URVI-001586 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | SP 57 KM 5+700 BORCALE | 44.445431, 10.314355 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL CORSO D'ACQUA CON TRASPORTO DI MATERIALE IN STRADA E ROTTURA DEL TUBO DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO | LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO E DELL'OFFICIOSITÀ DEL CORSO D'ACQUA | C37H23000840003 - C37H23001120003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 49383.97
ER-URVI-001587 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | SP 64 KM 3+700 MONTELAGO | 44.446419, 10.581706 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE | LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 64 AL KM 3+700 IN COMUNE DI CARPINETI | C47H23001520002 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001588 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | SP 76 KM 1+210 CASTELLO DI CARPINETI | 44.450736, 10.525798 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 76 AL KM 1+210 IN COMUNE DI CARPINETI | C47H23001530002 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-06 | NO | 18652.51 |  | SI | 2025-01-31 | 2024-12-16 | 2025-02-01 | 2025-06-10 | 2025-06-03 | 13/05/2025 | 90
ER-URVI-001589 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | SP 91 KM 7+820 ALBUCETO | 44.328792, 10.309303 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DEL FRANAMENTO DELLE SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA SP 91 KM 7+820 IN COMUNE DI VENTASSO | C37H23001300002 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-06 | NO | 30922.79 |  | SI | 2025-05-29 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-05-29 | 2025-08-18 | 01/09/2025 | 120
ER-URVI-001590 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VETTO | SP 57 KM 1+900 | 44.475524, 10.324076 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON CROLLO DI MASSI SULLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 57 AL KM 1+900 IN COMUNE DI VETTO | C87H23001560002 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-06 | NO | 36795.2 |  | SI | 2025-03-26 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-03-26 | 2025-10-06 | 26/09/2025 | 150
ER-URVI-001591 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | SP 79 KM 16+800 ZUGOGNAGO | 44.480847, 10.451450 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DI MASSI E FRANAMENTO DI TERRENO DALLA SCARPATA DI MONTE SULLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 79 AL KM 16+800 IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | C97H23001320002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 42565.52
ER-URVI-001592 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | SP 76 KM 1+680 CASTELLO DI CARPINETI | 44.449127, 10.528604 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON CROLLO DI MASSI E TERRA CON INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 76 AL KM 1+680 IN COMUNE DI CARPINETI | C47H23001540002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 61024.66
ER-URVI-001593 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | TOANO | CAVOLA | 44.407441, 10.532615 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO MOVIMENTO GRAVITATIVO VICINO A CASE E CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA PROVINCIALE SP 90 - VIA SECCHIA | C77H23000840002 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-10-06 | NO | 342399.24 |  | SI | 2025-01-31 | 2024-12-16 | 2025-02-01 | 2025-03-10 | 2025-06-09 | 09/06/2025 | 120
ER-URVI-001594 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | TOANO | 44.375325, 10.567563 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO MOVIMENTO GRAVITATIVO VICINO A CASE E CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DELL'AIGUME - VIA PROVINCIALE EST | F77H23001920001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 66 | 2026-02-27 | SI | 186493.54 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-07-12 | 12/07/2024 | 106
ER-URVI-001595 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | COMMENZANO | 44.398148, 10.574113 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA MARTIRI DI SASSUOLO | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 249999.99 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-09-09 | 09/09/2024 | 120
ER-URVI-001596 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | L'OCA | 44.407451, 10.550989 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO MOVIMENTO GRAVITATIVO VICINO A CASE E CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LE STRADE COMUNALE VIA L'OCA E VIA SAN MARTINO | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 169896.01 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-07-23 | 23/07/2024 | 45
ER-URVI-001597 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | LA CA' | 44.390943, 10.620466 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRARIPAMENTO DI FOSSO IN CENTRO ABITATO | LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO TOMBAMENTI PARZIALMENTE OSTRUITI PER REGIMAZIONI ACQUE SUPERFICIALI DI VERSANTE IN CENTRO ABITATO DELLA CA' | F77H23001920001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 166666.66 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-09-10 | 10/09/2024 | 120
ER-URVI-001598 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | VOGNO | 44.361030, 10.494726 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA SASSATELLO | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 150000 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-07-22 | 22/07/2024 | 76
ER-URVI-001599 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | QUARA | 44.352327, 10.507447 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE COINVOLGE VIABILITÀ | RIFACIMENNTO DI OPERE DI SOSTEGNO (GABBIONATA) DANNEGGIATA CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DADALLO | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 150000 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-12-04 | 04/12/2024 | 120
ER-URVI-001600 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | RONCOLO | 44.394042, 10.584868 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI PE RIL RIPRISTINO DI TOMBAMENTI PARZIALMENTE OSTRUITI E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI VERSANTE IN LOCALITÀ RONCOLO SU RIO MANNO E RIO DEI CANI | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 147884.81 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-07-17 | 17/07/2024 | 170
ER-URVI-001601 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | RONDANEDA | 44.363813, 10.545816 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA RONDANEDA | F77H23001920001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 122114.59 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2025-05-19 | 19/05/2025 | 90
ER-URVI-001602 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | RONCACISO | 44.375984, 10.487917 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA RONCACISO | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 97166.67 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-06-17 | 17/06/2024 | 120
ER-URVI-001603 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | MASSA | 44.390217, 10.607065 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA GEN. REVERBERI | F77H23001920001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-19 |  | 300
ER-URVI-001604 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | VISIAGO | 44.400698, 10.579027 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA VISIAGO | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 150000 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-10-28 | 28/10/2024 | 90
ER-URVI-001605 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | CASSINADRO | 44.380978, 10.600450 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA CASSINADRO | F77H23001920001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 83203.75 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2025-03-26 | 26/03/2025 | 90
ER-URVI-001606 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | VARIE LOCALITÀ DEL COMUNE | 44.376348, 10.559742 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI GRAVITATIVI CHE COINVOLGEONO LA VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IN VARIE LOCALITÀ PER LO SGOMBERO DI PICCOLI MOVIMENTI FRANOSI A MARGINE DELLE STRADE COMUNALI | F77H23001920001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-27 | SI | 124155.52 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 19/03/2024 | 300
ER-URVI-001607 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | MONTEBIOTTO | 44.347055, 10.510614 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI GRAVITATIVI CONNESSI AD ESONDAZIONE FOSSO CORSI MINORI | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA DADALLO E SISTEMAZIONE ALVEO | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 300000 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-12-04 | 04/12/2024 | 120
ER-URVI-001608 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | VOGNO | 44.360800, 10.494514 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI GRAVITATIVI CONNESSI AD ESONDAZIONE FOSSO CORSI MINORI | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA SASSATELLO SISTEMAZIONE ALVEO | F77H23001920001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 145134.81 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-08-06 | 06/08/2024 | 140
ER-URVI-001609 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | CAVOLA | 44.400022, 10.527611 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI GRAVITATIVI CONNESSI AD ESONDAZIONE FOSSO CORSI MINORI | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO SISTEMAZIONE ALVEO | F77H23001920001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 287724.99 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-10-28 | 28/10/2024 | 210
ER-URVI-001610 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | CASTAGNOLA | 44.356376, 10.519310 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI GRAVITATIVI CONNESSI AD ESONDAZIONE FOSSO CORSI MINORI | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA CASTAGNOLA SISTEMAZIONE ALVEO | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 147334.81 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-08-07 | 07/08/2024 | 139
ER-URVI-001611 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | LE CHIASTRE | 44.391140, 10.531773 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRARIPAMENTO DI FOSSO IN CENTRO ABITATO | LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO TOMBAMENTI PARZIALMENTE OSTRUITI PER REGIMAZIONI ACQUE SUPERFICIALI DI VERSANTE IN LOCALITÀ LE CHISTRE | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 117765.57 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-08-06 | 06/08/2024 | 112
ER-URVI-001612 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | IL MULINETTO DI FRALE | 44.360871, 10.531107 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA COMUNALE VIA SAN GIORGIO SISTEMAZIONE ALVEO | F77H23001920001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 250280.42 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2025-04-09 | 09/04/2025 | 150
ER-URVI-001613 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | RONCACISO | 44.375650, 10.488885 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE COINVOLGE VIABILITÀ | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE A VALLE LA STRADA COMUNALE VIA RONCACISO | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 145710.18 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-05-20 | 20/05/2024 | 120
ER-URVI-001614 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | L'OCA | 44.404943, 10.536785 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | STRARIPAMENTO FOSSO | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI PONTE NELLA STRADA VIA L'OCA | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 199961.83 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2025-01-08 | 08/01/2025 | 60
ER-URVI-001615 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI TOANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TOANO | - | REGGIO EMILIA | TOANO | VARIE LOCALITÀ DEL COMUNE | 44.376348, 10.559742 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRARIPAMENTO DI FOSSI IN CENTRO ABITATO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI INVASI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI OSTRUITI DA DETRITI | F77H23001920001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 7997 |  | NO | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 16/03/2024 | 90
ER-URVI-001616 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | COMUNE DI CARPINETI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CARPINETI | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | BEBBIO, FALBIO | 44.41994416497821, 10.5976981845574 44.419542856545014, 10.59320570745214 44.418776, 10.591081 | ALLAGAMENTO FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO SEDE STRADALE CAUSATO DALL'OSTRUZIONE DEL TUBO DI SCOLO TOMBATO SOTTO SEDE STRADALE TROPPO PICCOLO PER LA RACCOLTA DELLE GRANDI QUANTITÀ D'ACQUA , CEDIMENTI DEL CORPO STRADALE E SMOTTAMENTO DELL'ARGINE A VALLE DELLA CARREGGIATA, MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA LA STRADA | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | I47H23001100001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 253022
ER-URVI-001617 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI CARPINETI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CARPINETI | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | SANTA CATERINA, TINCANA, BORAGO, FOLA | 44.44372151342597, 10.545832988498674 44.43963306147744, 10.58840921346407 44.46861033641875, 10.569246857727228 44.44772258775855, 10.554684196393557 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ROTTURA TUBO DI SCOLO TOMBATO SOTTO SEDE STRADALE CAUSATO DA SMOTTAMENTO DEL TERRENO DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE LOC. SANTA CATERINA) - CEDIMENTO STRADALE LOC. TINCANA - MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA CARREGGIATA-CEDIMENTI DELLA CARREGGIATA | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | I47H23001090001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2025-10-09 | NO | 14416.44 |  | SI | 2025-05-24 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | 2025-06-30 | 18/06/2025 | 120
ER-URVI-001619 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230000 | COMUNE DI CARPINETI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CARPINETI | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | VELUCCIANA, SOPRAVIGNE | 44.433609511661714, 10.51209991903099 44.41174443879137, 10.5234125203157 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL MANUFATTO DI SOSTEGNO - DISTACCO MASSIA A MONTE DELLA CARREGGIATA | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | I47H23001110001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-001620 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | COMUNE DI CARPINETI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CARPINETI | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | SACCAGGIO | 44.42790294308658, 10.46660070488658 44.42804257401758, 10.490570803846294 44.41565188428683, 10.484797539931893 44.433932017438536, 10.491693237382503 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DEL CORPO STRADALE E SMOTTAMENTO DELL'ARGINE A VALLE DELLA CARREGGIATA E DISTACCO DI MATERIALE ROCCIOSO A MONTE DELLA CARREGGIATA - MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELLA CARREGGIATA CON DISTACCO DI TERRENO - CEDIMENTI DELLA CARREGGIATA | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | I47H23001140001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 27741
ER-URVI-001621 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | COMUNE DI CARPINETI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CARPINETI | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | POIAGO | 44.47011199234142, 10.533765071268315 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DEL CORPO STRADALE | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | I47H23001120001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 89475.36
ER-URVI-001622 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CARPINETI | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | VIA S.MIHELE E LOC. VO' | 44.45144516883415, 10.563609681987353 44.45368248875185, 10.556426354674208 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DELLA SEDE STRADALE A VALLE E CADUTA MASSI DAL VERSANTE A MONTE | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | I47H23001130001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001624 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | COMUNE DI CARPINETI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CARPINETI | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | VIA CARBONIA, VIA SAN DONNINO, FROMBOLARA | 44.466014038731494, 10.478962437955813 44.462310, 10.503484 44.468043, 10.477599 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA-ALLAGAMENTO SEDE STRADALE -MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA LA STRADA | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | I47H23001150001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-001633 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | BAISO | LUGO | 44.433938, 10.648497 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO E CROLLO DI MASSI DI NOTEVOLI DIMENSIONI SULAL STRADA | LAVORI DI RISAGOMATURA TERRENO INSTABILE, DISGAGGIO DI MASSI COSTRUZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO ALLA BASE DELLA SCARPATA | C57H23000730003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 177497.35
ER-URVI-001634 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI ALBINEA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALBINEA | - | REGGIO EMILIA | ALBINEA | BORZANO | 44.58943953117625, 10.614915473041293 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DELLE ABBONDANTI PIOGGE IL FONDO STRADALE DI VIA FRANCHETTI HA SUBITO IMPORTANTI DANNEGGIAMENTI INOLTRE UN MOVIMENTO FRANOSO HA DETERMINATO IL CEDIMENTO DELLA SCARPATA STRADALE. QUESTA È L’UNICA VIABILITÀ PER RAGGIUNGERE LE ABITAZIONI DEI RESIDENTI DI QUELLA ZONA. | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCHETTI MEDIANTE IL RIPRISTINO DEI DANNEGGIAMENTI STRADALI E SISTEMAZIONE DELLA SCAPATA STRADALE INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO | G37H23001200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-22 | NO | 143893.78
ER-URVI-001635 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI SAN POLO D'ENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN POLO D'ENZA | - | REGGIO EMILIA | SAN POLO D'ENZA | CAVERZANA | 44.616493, 10.449401 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LUNGO VIA CONTI SI SONO ATTIVATI DIVERSI CEDIMENTI SULLE SCARPATE DI VALLE CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA. LA STRADA È A MEZZA COSTA. PER IL MOMENTO LA VIABILITA' È GARANTITA MA, I MOVIMENTI FRANOSI SONO ATTIVI ED IN MOVIMENTO. | OPERE DI VERSANTE PER RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DI VIA ERMETE CONTI (L) | G47H23001010001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-10 | SI | 150000 |  | NO | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-07-31 | 31/07/2024 | 150
ER-URVI-001636 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SAN POLO D'ENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN POLO D'ENZA | - | REGGIO EMILIA | SAN POLO D'ENZA | GRASSANO | 44.596098, 10.456697 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LUNGO VIA REVERBERA SI SONO ATTIVATI DUE DIVERSI CEDIMENTI UNO SULLA SCARPATA DI VALLE ED UNO SULLA SCARPATA DI MONTE CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA. LA STRADA È A MEZZA COSTA. PER IL MOMENTO LA VIABILITA' È GARANTITA MA, I MOVIMENTI FRANOSI SONO ATTIVI ED IN MOVIMENTO. | OPERE DI VERSANTE PER RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DI VIA REVERBERA (L) | G47H23001020001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-10 | SI | 50000 |  | NO | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-07-31 | 31/07/2024 | 100
ER-URVI-001637 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 28660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28660 | COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | - | REGGIO EMILIA | VEZZANO SUL CROSTOLO | VIA ROMA SUD | 44.600119727945064, 10.545742909510887; 44.59967338738602, 10.542691379032556; 44.60915691727957, 10.543756510106844; 44.60654876842441, 10.524493405253015; 44.558358776666054, 10.53315985019616; 44.591077294998286, 10.507682242322044; 44.56916854182374, 10.521224940553804 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | E97H23000990001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-12 | SI | 28656.66 |  | NO |  | 2023-12-28 | 2023-12-28 |  | 2023-12-28 | 28/12/2023 | 120
ER-URVI-001638 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | - | REGGIO EMILIA | VEZZANO SUL CROSTOLO | PONTE VIA LUPO | 44.58828077320214, 10.53580501157619 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PARTE SOMMITALE PILA PONTE E AREE SPALLE | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | E98H23000480001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-12 | SI | 5999.97 |  | NO |  | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  | 2023-12-28 | 28/12/2023 | 90
ER-URVI-001639 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | - | REGGIO EMILIA | VEZZANO SUL CROSTOLO | VIA MONCHIO - LA VECCHIA | 44.607262399332775, 10.532807159636329; 44.56228902247611, 10.547196232531105 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI SCARPATA A VALLE A SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | E97H23000970001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-12 | SI | 14999.94 |  | NO |  | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  | 2023-12-28 |  | 90
ER-URVI-001640 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 25000 | 0 |  | 25000 | 0 | 50000 | COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | - | REGGIO EMILIA | VEZZANO SUL CROSTOLO | VIA MARTELLI - SEDRIO | 44.60788332040389, 10.537739122482456 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ROTAZIONE FUORI PIANO MURO DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | E97H23000980001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-12 | SI | 48780.5 |  | NO | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  | 15/09/2025 | 90
ER-URVI-001641 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI CANOSSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CANOSSA | - | REGGIO EMILIA | CANOSSA | CAVANDOLA | 44.56672, 10.45651 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO DI SCARPATA DI MONTE CAUSA EROSIONE | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI MONTE | D28H23001600001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 64389.76 |  | NO | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-12-20 | 20/12/2024 | 93
ER-URVI-001642 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI CANOSSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CANOSSA | - | REGGIO EMILIA | CANOSSA | CADRAZZOLE - VEDRIANO | 44.51879, 10.40201 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE PER FRANA ATTIVA SUL VERSANTEDI LOCALITÀ CADRAZZOLE E CONTESTUIALE ALLAGAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA CADRAZZOLE E VEDRIANO | LAVORI DI RIPRISTINO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE PER EROSIONE | D28H23001610001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 72332.97 |  | NO | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-12-20 | 20/12/2024 | 93
ER-URVI-001643 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI CANOSSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CANOSSA | - | REGGIO EMILIA | CANOSSA | ROSSENA | 44.58313, 10.42568 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO DI SCARPATA DI MONTE CON CADUTA MASSI PER EROSIONE | MESSA IN SICUREZZA DEL DISTACCO DELLA SCARPATA | D28H23001620001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-12-10 | 10/12/2024 | 90
ER-URVI-001644 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI CANOSSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CANOSSA | - | REGGIO EMILIA | CANOSSA | DA ABITATO DI RONCOVETRO A CASA CORRA (SOTTO AL MONTE STAFFOLA) - DA BORZANO A SOLARA - STRADA DELLE QUERCE | 44.51960, 10.38413 - 44.52890, 10.37610 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE PER FRANA ATTIVA CON CONTESTUALE ALLAGAMENTO - EROSIONE / DISTACCO PER FRANA ATTIVA CHE RIVERSA SU STRADA DELLE QUERCE | LAVORI DI RIPRISTINO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE - LAVORI DI RIPRISTINO / MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA | D28H23001630001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 116545.44 |  | NO | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-12-20 | 20/12/2024 | 93
ER-URVI-001645 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | COMUNE DI CANOSSA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CANOSSA | - | REGGIO EMILIA | CANOSSA | VEDRIANO, DAL CIMITERO ALL'ABITATO - RONCOVETRO - VEDRIANO - ABITATO DI RONCOVETRO | 44.51813, 10.39514 - 44.51974, 10.39276 - 44.51438, 10.38331 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE PER FRANA ATTIVA SUL VERSANTEDI VEDRIANO SU CUI INSISTE LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL CIMITERO E L'ABITATO DI VEDRIANO - EROSIONE PER FRANA ATTIVA SUL VERSANTE - EROSIONE / DISTACCO PER FRANA PRESSO L'ABITATO | LAVORI DI RIPRISTINO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE PER EROSIONE - LAVORI DI RIPRISTINO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE CON CONTESTUALE CONSOLIDAMENTO - LAVORI DI RIPRISTINO PER EROSIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA | D28H23001640001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-12-20 | 20/12/2024 | 93
ER-URVI-001646 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI CASTELLARANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELLARANO | - | REGGIO EMILIA | CASTELLARANO | CASTELLARANO | 44.499505, 10.721751 - 44.493259, 10.713166 - 44.490678, 10.707430 - 44.490461, 10.704998 - 44.485649, 10.698534 - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SUL PERCORSO DELLA CICLOVIA ER13 NEL TERRITORIO COMUNALE SI SONO VERIFICATI IN VARI PUNTI SMOTTAMENTI, FRANE, ALLAGAMENTI | B - INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | I77H230001340001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001647 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | COMUNE DI CASTELLARANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELLARANO | - | REGGIO EMILIA | CASTELLARANO | CASTELLARANO | 44.473978, 10.678007 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | LA CICLOVIA ER 13 ATTRAVERSA IL RIO CON UN GUADO CHE SI ALLAGA E INTASA DI FANGO E PIETRAME CON LE PIENE DEL RIO E DEL FIUME SECCHIA TALI DA COMPORTARE ANCHE L'EROSIONE SPONDALE - SI PROPONE LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PER OVVIARE A TALI PROBLEMATICHE | D - ULTERIORI INTERVENTI ANCHE STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO SU BENI DANNEGGIATI DALL'EVENTO IN COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ESISTENTI | I77H230001350001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001648 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI CASTELLARANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELLARANO | - | REGGIO EMILIA | CASTELLARANO | CASTELLARANO | 44.548491, 10.757985 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LE PIENE A CARATTERE TORRENTIZIO CAUSANO IN ALCUNI PUNTI L'EROSIONE DELLA SPONDA IN DX IDRAULICA DEL RIO IN CORRISPONDENZA E A VALLE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO AL DI LÀ DEL QUALE SI TROVA UNA CABINA ELETTRICA E UN NUCLEO DI ABITAZIONI | B - INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | I75F23000300001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 46962.86
ER-URVI-001649 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI VIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | VIA CAMPOVOLO | 10,590072, 44,551084 | FRANA | RIPRISTINI PIANI STRADALI RIPROFILATURE SCARPATE RIPRISTINI DI SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE | FRANA | SC VIA CAMPOVOLO - COMUNE DI VIANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | F17H24002720001 | NO | SI | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-19 | NO | 0 |  | NO
ER-URVI-001650 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI VIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | VIANO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SC LOCALITÀ VRONCO - COMUNE DI VIANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | SC LOCALITÀ VRONCO - COMUNE DI VIANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | F17H24003090001 | NO | SI | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-19 | NO | 0 |  | NO
ER-URVI-001651 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI VIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA | 44.522615, 10.557266 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DEL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNAL E DI VIA BERTOLINI EROSA | LE PIOGGIE HANNO CAUSATO LO SVUOTAMENTO DELLA BANCHINA STRDALE DI VIA BERTOLINI | G15F23000240001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-001652 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI VIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | CA' NOVA DI SOPRA E DI SOTTO | 44.539051, 10.608894 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA E REGIMAZIONE ACQUE A VALLE LOC. CA' NOVA | VERSANTE A MONTE IN FRANACHE HA OCCLUSO STRADA E CONDOTTE REGIMAZIONE ACQUE | G17H23001830001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-001653 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI VIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | VIA CHIESA S. PIETRO | 44.537932, 10.591620 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIPRISTINO VERSANTE A VALLE DELLA STRADA COMUNALE SAN PIETRO CHIESA | FRANATA LA PARTE A VALLE DELLA STRADA DISSESTATA COMUNALE VIANO S.PIETRO | G17H23001840001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-09 | NO | 144415.61 |  | SI |  | 2024-07-25 |  | 2024-07-25 |  | 02/10/2024 | 90
ER-URVI-001654 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | COMUNE DI VIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | PILASTRO | 44.537465, 10.579399 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DEL MONTE PILASTRO IN ADIACENZA ALLA STRADA COMUNALE ATTUALMENTE A SENSO UNICO ALTERNATO VIANO - S.PIETRO - PILASTRO | CEDIMENTO SCARPATA A MONTE DEL MONTE PILASRO E RAFFORZAMENTO CORTICALE DEL VERSANTE | G17H23001850001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-12 | NO | 0
ER-URVI-001655 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI VIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | CATTE/CA' ZUCCHELLI | 44.537574, 10.600532 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE VIANO-CATTE-CA' ZUCCHELLI-PILASTRO | CEDIMENTO VERSANTE A MONTE E CONSEGUENTE DISSESTO DELLA MASSICCIATA STRADALE | G17H23001860001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-09 | NO | 143363.63 |  | SI | 2025-07-25 |  |  | 2024-07-25 |  | 27/01/2025 | 90
ER-URVI-001656 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI VIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | CASTELLO DI QUERCIOLA | 44.545499, 10.586208 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIANO -MAMORRA-CASTELLO QUERCIOLA-CERVARA. LOC. CASTELLO. | CEDIMENTO CARRAEGGIATA | G17H23001870001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-12 | NO | 0
ER-URVI-001657 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI SCANDIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SCANDIANO | - | REGGIO EMILIA | SCANDIANO | RONDINARA | 44.542057, 10.670751 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO SEDE STRADALE E AREE CORTILIVE LIMITROFE, CON DANNEGGIAMENTO DI ALCUNI SOTTOSERVIZI E ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DI FOGNOLI STRADALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DANNEGGIATA IN VIA DELLA RIVA IN LOC. RONDINARA | I67H23001060001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-23 | NO | 29958.58
ER-URVI-001658 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 11950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950 | COMUNE DI SCANDIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SCANDIANO | - | REGGIO EMILIA | SCANDIANO | CHIOZZA | 44.588723, 10.720264 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO SEDE STRADALE, CON DANNEGGIAMENTO DI ALCUNI SOTTOSERVIZI E ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DI FOGNOLI STRADALI E RIMOZIONE MATERIALI FLUITATI IN VIA FULVIA, IN CORRISPONDENZA DEL RIO RIAZZONE, LOC. CHIOZZA- COMPLETAMENTO | I67H23001050005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-23 | NO | 11797.07
ER-URVI-001659 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CASINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASINA | - | REGGIO EMILIA | CASINA | ARIOLO/MONTALE | 44,2808, 10,4305 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI FRANOSI DI MONTE E DI VALLE | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER AGGRAVAMENTO VIABILITA' STRADA COMUNALE LEGUIGNO-ARIOLO PER CEDIMENTI STRUTTURALE DELLA STRADA | J67H23001530001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-001660 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI CASINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASINA | - | REGGIO EMILIA | CASINA | SUSINETA/CASINA | 44.55397,10,49781 - 44,50736,10,49398 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI FRANOSI DI MONTE | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE E REGIMAZIONE ACQUE LUNGO LE STRADE COMUNALI IN LOC. SUSINETA E IN VIA GRAMSCI | J67H23001540001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-URVI-001661 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | ENTE PARCO | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | RINEGGIO | 44.271964102202524, 11.567692086690483 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIFACIMENTO DEGLI ALLESTAMENTI E STACCIONATA A BORDO FIUME SANTERNO. RIFACIMENTO SENTIERISTICA E OPERE DI PROTEZIONE | RIFACIMENTO ALLESTIMENTI E RIPRISTINO SENTIERISTICA CASA DEL FIUME | I48E23000090001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 9852.41 |  | NO | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2025-05-14 | 14/05/2025 | 5
ER-URVI-001662 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | ENTE PARCO | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | TORRENTE SGARBA | 44.27414960564435, 11.613714203548842 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | RIFACIMENTO DEL SENTIERO ESCURSIONISTICO REGIONALE CAI 705 NEL TRATTO BALZOLE FINO AL RIO SGARBA CHE HA SUBITO UNA FORTE EROSIONE, ATTULAMENTE CHIUSO. SENTIERO FONDAMENTALE DEL PARCO REGIONALE IN QUANTO È L'ALTERNATIVA AL CRINALE DELL'ALTA VIA DEI PARCHI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA | SISTEMAZIONE SENTIERO CAI 705 | I48E23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 16120.57 |  | NO | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 16/04/2024 | 17
ER-URVI-001663 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | ENTE PARCO | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CALANCHI NEI PRESSI DELLA SORGENTE DELL'ACQUA SALATA | 44.28295885298526, 11.55708174252548 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIFACIMENTO DEL SENTIERO ESCURSIONISTICO REGIONALE CAI 703 NEL TRATTO MONTE PENZOLA- TOPONIMO CARRA | SISTEMAZIONE SENTIERO CAI 703 | I58E23000210001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 7684.68 |  | NO | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-07-17 | 17/07/2024 | 30
ER-URVI-001664 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | ENTE PARCO | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | BORGO RIVOLA | 44.2571259335181, 11.66613602677009 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ROTTURA DELLA GABBIONATA LUNGO IL SENTIERO DI ACCESSO ALLA GROTTA DEL RE TIBERIO, EROSIONI DEL SENTIERO | RIFACIMENTO DELLA GABBIONATA E DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO ALLA GROTTA DEL RE TIBERIO | I76C23000020001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 9651.02 |  | NO | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-09-10 | 10/09/2024 | 16
ER-URVI-001665 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | ENTE PARCO | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | CAVA MARANA | 44.22629494927565, 11.755022660073 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLI ALL'INTERNO DELLA EX CAVA MARANA UTILIZZATA PER LA FRUIZIONE DEL PARCO REGIONAEL DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA | MESSA IN SICUREZZA DELLA EX CAVA MARANA DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO | I54J23000620001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 19760.34 |  | NO | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 13/03/2024 | 293
ER-URVI-001666 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | ENTE PARCO | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | CAVA MARANA | 44.22425240361164, 11.756633498209865 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIFACIMENTO SENTIERO DELL'OLIO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA INTERROTTO PER DIVERSE FRANE | RIFACIMENTO SENTIERO DELL'OLIO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA | I58E23000220001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-09-29 | 29/09/2025 | 90
ER-URVI-001667 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | ENTE PARCO | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | RISERVA REGIONALE LA FRATTONA | 44.3507671623118, 11.660263448402091 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE PEDONALE CROLLATO SUL TORRENTE CORRECCHIO CHE COLLEGA LA RISERVA REGIONALE CON VIA BEL POGGIO DEL COMUNE DI IMOLA | RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE CORRECCHIO DELLA RISERVA REGIONALE LA FRATTONA | I28E23000080001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 |  | 0
ER-URVI-001668 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | ENTE PARCO | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | RISERVA REGIONALE LA FRATTONA | 44.350849933668634, 11.664839661001032 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA ALL'INTERNO DELLA RISERVA REGIONALE LA FRATTONA CHE HA INTERROTTO LA SIENTIERISTICA INTERNA DELLA RISERVA REGIONALE | SISTEMAZIONE DELLA FRANA NELLA RISERVA REGIONALE LA FRATTONA | I28E23000090001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 |  | 0
ER-URVI-001670 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI VIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | CASTELLO DI VIANO | 44.33475, 10.38618 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITAÌ COMUNALE DI VIA CASTELLO DI VIANO | LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA MASSICCIATA IN TRIPLO STRATO E RIPRISTINO DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI E RELATIVI MANUFATTI | G15F23000250001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-12 | NO | 0
ER-URVI-001671 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | BANCE | 43.919504, 12.539764 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA INTERESSATO LA SEDE STRADALE DI VIA LE BANCE E LA FONDAZIONE SOTTOSTANTE LE PERTINENZE DEGLI EDIFICI SOVRASTANTI PER 80 M E 700 MQ, CAUSANDO ROTTURA SOTTOSERVIZI E L'EVACUAZIONE DI 5 FAMIGLIE TUTTORA SFOLLATE COME DA ORDINANZA SINDACO N. 12 DEL 18/05/2023 | OPERE DI BONIFICA E CONTENIMENTO DEL DISSESTO, CON RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ NON PIÙ ESISTENTE E RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE | B67H23001240001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 650000
ER-URVI-001672 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | CORTINE | 43.915503, 12.545871 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA INTERESSATO LA SEDE STRADALE DI VIA CORTINE PER 60 M, CAUSANDO ROTTURA SOTTOSERVIZI E L'EVACUAZIONE DI 1 FAMIGLIA TUTTORA SFOLLATA COME DA ORDINANZA SINDACALE | OPERE DI BONIFICA E CONTENIMENTO DEL DISSESTO, CON RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ NON PIÙ ESISTENTE E RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE | B67H23001250001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 550000
ER-URVI-001673 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI VERUCCHIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERUCCHIO | - | RIMINI | VERUCCHIO | PIEVE CORENA | latitudine 43°53'54.38"N longitudine 12°23'50.57"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO SOTTOSTRADA CHE NE HA PROVOCATO IL FRANAMENTO DI UNA PARTE | REALIZZAZIONE DI PALIFICATA E MURO DI CONTENIMENTO LUNGO UN TRATTO DI VIA COSSURE CON SOPRASTANTE GUARD-RAIL, LOCALITÀ PIEVE CORENA | D67H23001010002 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 15525.67 |  | NO | 2025-10-14 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-14 | 2026-03-16 |  | 120
ER-URVI-001674 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI VERUCCHIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERUCCHIO | - | RIMINI | VERUCCHIO | VILLA VERUCCHIO | latitudine 44° 0'5.44"N longitudine 12°26'7.00"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO SOTTOSTRADA CHE NE HA PROVOCATO IL FRANAMENTO DI UNA PARTE | REALIZZAZIONE DI PALIFICATA E MURO DI CONTENIMENTO CON SOPRASTANTE GUARD-RAIL LUNGO UN TRATTO DI VIA MONDAINI, LOCALITÀ VILLA VERUCCHIO | D67H23001020002 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 19668.06 |  | NO | 2025-10-14 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-14 | 2026-03-16 |  | 120
ER-URVI-001675 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | COMUNE DI VERUCCHIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERUCCHIO | - | RIMINI | VERUCCHIO | PIEVE CORENA | latitudine 44° 0'5.44"N longitudine 12°26'7.00"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO SOTTOSTRADA CHE NE HA PROVOCATO IL FRANAMENTO DI UNA PARTE | REALIZZAZIONE DI GABBIONATA DI CONTENIMENTO LUNGO UN TRATTO DI VIA COLBIANCO, LOCALITÀ PIEVE CORENA | D67H23001030002 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 4769.83 |  | NO | 2025-10-14 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-14 | 2026-03-16 |  | 60
ER-URVI-001676 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI BAISO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAISO | - | REGGIO EMILIA | BAISO | VIA CASELETTO | 44.411602, 10.616339 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO ARGINE FOSSO CHE HA PROVOCATO IL CEIDMENTO DELLA SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA VIA CASELETTO DI SAN CASSIANO | E57H23001360001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-12 | NO | 73656.42
ER-URVI-001677 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI BAISO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAISO | - | REGGIO EMILIA | BAISO | PINO ALTO | 44.416352, 10.618744 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO SEDE STRADALE E IMMOBILI CIRCOSTANTI | REALIZZAZIONE DI OPERE PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA VIABILITÀ PUBBLICA E DEGLI IMMOBILI | E57H23001370001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-12 | NO | 335081.66
ER-URVI-001678 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI BAISO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAISO | - | REGGIO EMILIA | BAISO | OLMO | 44.438079, 10.608331 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO SEDE STRADALE E IMMOBILI CIRCOSTANTI | REALIZZAZIONE DI OPERE PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA VIABILITÀ PUBBLICA E DEGLI IMMOBILI | E57H23001380001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-12 | NO | 197765.44
ER-URVI-001679 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI BAISO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAISO | - | REGGIO EMILIA | BAISO | DEBBIA | 44.422799, 10.629501 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE | REALIZZAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DI DIMENSIONI ADEGIUATE | E57H23001390001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-12 | NO | 170297.83
ER-URVI-001684 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | MACROZONA GORGOGNANO | 44.392503, 11.389980 44.380376, 11.383163 44.372037, 11.386460 44.371378, 11.387425 44.370319, 11.389614 44.369608, 11.390926 44.366859, 11.392211 44.364821, 11.390675 44.363557, 11.387240 44.364268, 11.387700 44.362160, 11.386761 44.359595, 11.383061 44.359105, 11.382610 44.357957, 11.381329 44.352006, 11.369785 44.350595, 11.365643 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | MACROZONA GORGOGNANO - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA | E87H23001420001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-14 |  | 2026-05-04 |  | 2026-05-10 |  | 150
ER-URVI-001685 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | MACROZONA LIVERGNANO | 44.331826, 11.316441 44.331000, 11.320267 44.326198, 11.328422 44.325098, 11.333971 44.324607, 11.332961 44.323285, 11.334303 44.323952, 11.339957 44.328160, 11.343735 44.321250, 11.345073 44.322010, 11.347198 44.321053, 11.348042 44.328358, 11.327945 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA’ COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITÀ | B88H24001130006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-26 | SI | 160033.88 |  | SI | 2024-11-22 |  |  | 2024-11-22 |  | 26/05/2025 | 159
ER-URVI-001689 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | STRADE VICINALI | 44.376238, 11.335509 44.353080, 11.399947 44.372714, 11.353279 44.382261, 11.357935 44.378930, 11.285532 44.342648, 11.381990 44.338674, 11.378545 44.417833, 11.344058 44.417833, 11.344058 44.384581, 11.322981 44.349018, 11.351185 44.346420, 11.347703 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | STRADE VICINALI - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PIANO VIARIO ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA | E87H23001420001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-14 |  | 2026-05-04 |  | 2026-05-10 |  | 150
ER-URVI-001690 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIEVEPELAGO | - | MODENA | PIEVEPELAGO | ROCCAPELAGO - CASA MARMOCCHIO | 44.19990 10.57423 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER ROCCAPELGO DI COLLEGAMENTO ALLA DISCARICA INTERCOMUNALE IN LOCALITÀ CASA MARMOCCHIO CON CONSEGUENTE CEDIMENTO DEL PIANO VIABILE | MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ CASA MARMOCCHIO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA DISCARICA INTERCOMUNALE; DI PRIMARIA IMPORTANZA AL FINE DI CONSENTIRE IL REGOLARE PASSAGGO DI MEZZI PESANTI PER LE OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI PERCOLATO DELLA DISCARICA | E85F23000430003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 249551.51 |  | NO | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 2024-04-30 | 11/04/2024 | 90
ER-URVI-001691 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIEVEPELAGO | - | MODENA | PIEVEPELAGO | BORRA | 44.19315 10.60974 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEFORMAZIONI DELLA PIATTAFORMA STRADALE DOVUTE AL CEDIMENTO DEL RILEVATO E DEL VERSANTE CON CONSEGUENTE CEDIMENTO DEL PIANO VIABILE, EVIDENTE ABBASSAMENTO DELLO STESSO E SIGNIFICATIVE FESSURAZIONI, CAUSATO DALLE INFILTRAZIONE E SCORRIMENTO DELLE ACQUE AL DI SOTTO DEL PIANO CARRABILE | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE INTERESSATO DAL CEDIMENTO MEDIANTE IN LOCALITÀ BORRA E REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO FONDATO SU PALI IN C.A. | E85F23000440003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 118369.9 |  | NO | 2024-03-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-11 | 2024-08-30 | 16/09/2024 | 60
ER-URVI-001692 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIEVEPELAGO | - | MODENA | PIEVEPELAGO | CASA 4 E CASA GUERRI, SANT'ANDREPELAGO | 44.23007 10.60484 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DEL PIANO VIABILE | MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ CASA 4 E CASA GUERRI, SANT'ANDREPELAGO | E85F23000450003 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 175201.98 |  | NO | 2024-06-07 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-06-07 | 2024-09-30 | 12/06/2025 | 90
ER-URVI-001693 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIEVEPELAGO | - | MODENA | PIEVEPELAGO | TAGLIOLE | 44.16701 10.60142 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI TAGLIOLE A VALLE DELLA STRADA COMUNALE | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTRE SOTTO STRADA E DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSONEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI TAGLIOLE A VALLE DELLA STRADA COMUNALE | E85F23000460003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 209271.52 |  | NO | 2024-05-09 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 2024-05-09 | 2024-09-01 | 05/05/2025 | 116
ER-URVI-001694 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIEVEPELAGO | - | MODENA | PIEVEPELAGO | ROVACETO | 44.202210 10.554675 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ ROVACETO TRA ROCCAPELAGO E SANT'ANNAPELAGO CON CONSEGUENTE CEDIMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO CON L'SP 324 E SS 12 | MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ E ASSE VIARIO TRA ROCCAPELAGO E SANT'ANNAPELAGO, LOCALITÀ ROVACETO | E85F23000470003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 320724.67 |  | NO | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-11 | 2024-03-31 | 30/04/2024 | 90
ER-URVI-001695 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIEVEPELAGO | - | MODENA | PIEVEPELAGO | FONTANA BORIA, SANT'ANDREAPELAGO | 44.22100 10.60097 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO DEL PIANO VIABILE DELLA VIA COMUNALE IN LOCALITÀ FONTANA BORIA | CONSOLIDAMENTO DEL MURO SOTTO STRADA SULLA STRADA COMUNALE PER SANT'ANDREAPEALGO IN LOCALITÀ FONTANA BORIA | E85F23000480003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 67475.69 |  | NO | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-11 | 2024-09-30 | 30/09/2024 | 60
ER-URVI-001696 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIEVEPELAGO | - | MODENA | PIEVEPELAGO | TAGLIOLE | 44.17037 10.60111 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO VIA TAGLIOLE PRESSO LA LOCALITÀ FOSSO RIO GRANDE CON CROLLO E DISTACCAMENTO DEI CONCI DI PIETRA DEL MURO DI SOSTEGNO DEL PIANO VIABILE DELLA VIA COMUNALE PER UN FRONTE DI CIRCA 20M LINEARI | CONSOLIDAMENTO DEL MURO SOTTO STRADA SULLA STRADA COMUNALE PER TAGLIOLE IN LOCALITÀ FOSSO RIO GRANDE | E85F23000490003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 79360.63 |  | NO | 2024-10-28 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-28 | 2025-07-30 | 13/09/2025 | 45
ER-URVI-001697 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIEVEPELAGO | - | MODENA | PIEVEPELAGO | TAGLIOLE | 44.18193 10.60746 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | NOTEVOLE SPANCIAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA DI VIA TAGLIOLE, TRA LA LOCALITÀ GALASSINI E PRIMA GALLERIA, CON EVIDENTE ROTTURE E FESSURAZIONI DEI CONCI IN PIETRA COSTITUENTI IL MURO DI SOSTEGNO, PER UN FRONTE DI CIRCA 40M LINEARI | CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DEL PIANO VIABILE , SULLA STRADA COMUNALE PER TAGLIOLE TRA LA LOCALITÀ GALASSINI E PRIMA GALLERIA | E85F23000500003 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-25 | SI | 146493.47 |  | NO | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-11 | 2024-09-30 | 18/11/2024 | 110
ER-URVI-001698 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 572242.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572242.35 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA UGO LA MALFA, VIA VALGIMIGLI, VIA RONCONI | 44.160847, 11.786444 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA DI VERSANTE CHE HANNO CAUSATO IL RIEMPIMENTO DEL FOSSO E DEL TRATTO TOMBINATO SOTTOSTANTE VIA UGO LA MALFA E DALLA PIENA FLUVIALE DEL TORRENTE ACERRETA CAUSA DELLO SCALZAMENTO DELLA PARTE TERMINALE DEL FOSSO | RIPRISTINO FOSSO CASONE MEDIANTE RIMOZIONE DI TERRENO E DEPOSITO VEGETALE, MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA TRATTO TOMBINATO VIA UGO LA MALFA, VIA VALGIMIGLI INCROCIO VIA RONCONI E RINFORZO TRATTO FINALE DI IMMISSIONE NEL TORRENTE ACERRETA | B77H23004130001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 36545 |  | SI | 2025-05-05 |  |  | 2025-05-05 | 2025-10-27 |  | 180
ER-URVI-001699 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA ROCCACCIA, VIA SPALLICCI, VIA PASCOLI , VIA COSTA | 44.154666, 11.794531 44.162675, 11.795679 44.162302, 11.793088 44.163912, 11.793602 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANE DI SCIVOLAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLE STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO URBANO CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ DELLE STESSE IN REGIME DI SICUREZZA | MESSA IN SICUREZZA DI SCARPATA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA COME PALIZZATE LIGNEE E RISAGOMATURA DEL TERRENO | B77H24000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 49945.5
ER-URVI-001700 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | LOC. FREGIOLO VIA TREDOZIESE,11-13 | 44.132352, 11.781792 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA PIENA DEL TORRENTE TRAMAZZO CHE HA INTERESSATO LA SPONDA IN SINISTRA IDRAULICA PER OLTRE 30 METRI SCALZANDO LA RETE PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E LA SPALLA DEL PONTE PROVOCANDONE IL COLLASSO | RICOSTRUZIONE PONTE VIA FREGIOLO | B77H24000410001 | NO | SI | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | NO |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 |  | 2026-09-01 |  | 240
ER-URVI-001701 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | PONTE VIA C.A.DALLA CHIESA, LOC. MERLE/BELLONE | 44.173054, 11.821481 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA PIENA DEL FIUME MARZENO | RIPRISTINO SPALLA E MESSA IN SICUREZZA PONTE VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA LOC. MERLE/BELLONE | B77H23002080001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001702 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 10925834.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10925834.64 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | MODIGLIANA | VARI | FRANA | FRANA | FRANA | PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI VIA COSTA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. REGIMAZIONE ED OPERE DI CONTENIMENTO ACQUE DI VERSANTE. | B77H24000430001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO | 2100 |  | SI
ER-URVI-001703 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 3172634.6 | 1127365.4 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | PONTE VIA C.A.DALLA CHIESA, | 44.170848, 11.814103 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | COLLASSO PONTE VIA C.A. DALLA CHIESA LOC. CÀ STRONCHINO | RICOSTRUZIONE PONTE VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA LOCALITÀ CA’ STRONCHINO, MEDIANTE DEMOLIZIONE DELLA SPALLA IN SINISTRA IDRAULICA E RIMOZIONE DELL’IMPALCATO COLLASSATO, RICOSTRUZIONE DI NUOVA CAMPATA E RAFFORZAMENTO DELLA PILE E DELLA SPALLA IN DESTRA IDRAULICA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MICROPALI. | B77H24000860004 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2025-07-18 | NO | 370298.83 |  | SI
ER-URVI-001704 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | PIAZZA MAZZINI PIAZZA DON MINZONI PONTE TRIBUNA VIA NAZZARIO SAURO | 44.156594, 11.793468 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA ESONDAZIONE TORRENTI ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO | RIPRISTINO MANTI STRADALI IN PIETRA ED IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE COMUNALI E PIAZZE CENTRO URBANO | B77H24000440001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 32136 |  | SI | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 |  | 21/07/2025 | 240
ER-URVI-001705 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA CORBARI VIA COLOMBARINA VIA TORRICELLI VIA GRAMSCI VIA C.A.DALLACHIESA VIA DON GIOVANNI VERITÀ VIA NENNI VIA MARRADESE | 44.156738, 11.795631 44.153763, 11.792565 44.160385, 11.791237 44.158880, 11.793785 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA PIENE FLUVIALI E DA OSTRUZIONI CAUSATE DA FRANE | PULIZIA DEGLI ALVEI FLUVIALI, NEI TRATTI CONCESSIONATI ED IN PROSSIMITÀ DI PONTI ED ATTRAVERSAMENTI MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALE VEGETALE TRASPORTATO DALLA CORRENTE E RIMODULAZIONE DELL’INERTE NEL GRETO FLUVIALE | B77H24000450001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | NO |  | 2025-10-16 | 2025-11-28 |  | 2026-01-30 |  | 180
ER-URVI-001706 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA CORBARI VIA COLOMBARINA VIA TORRICELLI VIA GRAMSCI VIA C.A.DALLACHIESA VIA DON GIOVANNI VERITÀ VIA NENNI VIA MARRADESE E ALTRI | 44.156738, 11.795631 44.153763, 11.792565 44.160385, 11.791237 44.158880, 11.793785 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA PIENE FLUVIALI | VERIFICHE STRUTTURALI E RIPRISTINI DI PONTI SU VIABILITÀ COMUNALE | B77H23002080001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001707 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2695000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA COSTA | 44.165099, 11.791384 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | VIA COSTA - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: LOC. MINGHINA (COORDINATE 44.167265, 11.789790), CAMPO SPORTIVO COMUNALE (COORDINATE 44.162154, 11.790341 ) | B77H24000470001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO | 2100 |  | SI
ER-URVI-001708 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 7487406.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7487406.45 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA DEI FRATI | 44.151992, 11.783087 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RIPRISTINO DEFINITIVO DI VIA DEI FRATI - MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | B77H24000810001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 65 | 2025-07-21 | NO | 220306.28
ER-URVI-001709 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 8176293.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8176293.01 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA LAGO | 44.159661, 11.770772 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI VIA LAGO - MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | B77H24000480001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001710 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 852329.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852329.25 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI MODIGLIANA | COMUNE DI MODIGLIANA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | B77H24000490001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2025-10-09 | NO | 145514.48 |  | SI | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-20 |  | 29/04/2025 | 60
ER-URVI-001711 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4328330.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4328330.41 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | MODIGLIANA | VARI | FRANA | FRANA | FRANA | PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI VIA SAN MARTINO IN MONTE - MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | B77H24000500001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-URVI-001712 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 6845000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6845000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA DIAVOLETTI | 44.165380, 11.794616 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | VIA DIAVOLETTI - RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | B77H24000510001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO | 2100 |  | SI
ER-URVI-001713 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 9330356.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330356.25 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | MODIGLIANA | VARI | FRANA | FRANA | FRANA | PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI VIA SAN CASCIANO -MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE | B77H24000520001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-URVI-001714 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 2497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA MORANA | 44.123586, 11.811933 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | B77H24000530001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 86609.56
ER-URVI-001715 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VARIE | 44.165661, 11.806985 44.164751, 11.805722 | FRANA | ALTRI INTERVENTI | DEPOSITO TERRENO E MATERIALE DERIVANTE DA INTERVENTI DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE URGENTI | RIPRISTINO DEFINITIVO AREE DI DEPOSITO | B77H23002080001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001716 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA SANTA REPARATA | 44.126300, 11.740856 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | B77H24000550001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001717 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 38540.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38540.48 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA TOSSINO | 44.186116, 11.820669 | ALLAGAMENTI | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLA SEGNALETICA STRADALE. | B77H24000560001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001718 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1480579.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480579.16 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI MODIGLIANA | COMUNE DI MODIGLIANA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | B77H24000570001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | SI | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-20 | 2025-10-27 |  | 60
ER-URVI-001719 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA FORO DEI TIGLI | 44.159355, 11.795159 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE HANNO DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZADI VIA FORO DEI TIGLI CAUSA COLLASSO DEL PIANO VIARIO | VIA FORO DEI TIGLI - RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | B77H24000580001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-URVI-001720 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 988614.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988614.79 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA DON GIOVANNI VERITÀ VIA GARIBALDI PIAZZA MATTEOTTI | 44.157546, 11.793537 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA ESONDAZIONE TORRENTI ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO | RIPRISTINO MANTI STRADALI IN PIETRA ED IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE COMUNALI E PIAZZE CENTRO URBANO | B77H24000590001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001721 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI MODIGLIANA | COMUNE DI MODIGLIANA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO MANTI STRADALI IN PIETRA ED IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE COMUNALI E PIAZZE CENTRO URBANO | RIPRISTINO MANTI STRADALI IN PIETRA ED IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE COMUNALI E PIAZZE CENTRO URBANO | B77H24000600001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | NO | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-20 | 2026-05-15 |  | 60
ER-URVI-001722 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 267693.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267693.97 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI MODIGLIANA | COMUNE DI MODIGLIANA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO MANTI STRADALI IN PIETRA ED IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE COMUNALI E PIAZZE CENTRO URBANO | RIPRISTINO MANTI STRADALI IN PIETRA ED IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE COMUNALI E PIAZZE CENTRO URBANO | B77H24000610001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | NO | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-20 | 2026-05-15 |  | 60
ER-URVI-001723 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI MODIGLIANA | COMUNE DI MODIGLIANA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO MANTI STRADALI IN PIETRA ED IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE COMUNALI E PIAZZE CENTRO URBANO | RIPRISTINO MANTI STRADALI IN PIETRA ED IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE COMUNALI E PIAZZE CENTRO URBANO | B77H24000620001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | SI | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-20 |  | 26/08/2024 | 45
ER-URVI-001724 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1367527.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367527.54 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA DEI FRATI | 44.151752, 11.783037 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | VIA DEI FRATI - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI LOC.PANTERA (COORDINATE 44.149137, 11.780828) E DISSESTI INTERFERENTI CON L'INFRASTRUTTURA VIARIA | B77H24000630001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-URVI-001725 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2113045.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113045.97 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | SOGESID S.P.A. | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA DIAVOLETTI | 44.164206, 11.793798 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | VIA DIAVOLETTI - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI LOC. RAMUGNA (COORDINATE 44°10'02.3"N 11°47'56.2"E), E DISSESTI INTERFERENTI CON LE INFRASTRUTTURE VIARIE IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA COSTA, FOSSO DIAVOLETTI (COORDINATE 44°09'51.0"N 11°47'35.6"E; 44°09'49.2"N 11°47'38.7"E;44°09'50.0"N 11°47'38.6"E). | B77H24000640001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO | 2100 |  | SI
ER-URVI-001726 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO VALLATA ACERRETA | 44.146697, 11.763288 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO | B77H23004160001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 51651.84 |  | NO | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 2025-10-27 |  | 330
ER-URVI-001727 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 1121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO VALLATA TRAMAZZO | 44.137192, 11.781880 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO | B77H23004340001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001728 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO VALLATA IBOLA | 44.144098, 11.799851 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO | B77H23004150001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 57485.54 |  | NO | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 2025-11-10 |  | 330
ER-URVI-001729 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2849500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849500 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO MONTE TREBBIO SAN SAVINO | 44.149918, 11.810912 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO | B77H23004140001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 92376.14 |  | SI | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 2025-11-10 |  | 330
ER-URVI-001730 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 1166500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166500 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO VALLATA MARZENO | 44.181714, 11.819486 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO | B77H23004350001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001731 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO MONTE TREBBIO SAN SAVINO | 44.149918, 11.810912 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO | REALIZZAZIONE NUOVI TRACCIATI STRADALI BYPASSVIABILITÀ VICINALE/CONSORTILE IN SOSTITUZIONE AI TRATTI NON RIPRISTINABILI | B77H23004360001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001732 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 842000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO VALLATA ACERRETA | 44.146697, 11.763288 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO | REALIZZAZIONE NUOVI TRACCIATI STRADALI BYPASSVIABILITÀ VICINALE/CONSORTILE IN SOSTITUZIONE AI TRATTI NON RIPRISTINABILI | B77H23004370001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001733 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 630775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630775 | COMUNE DI CASALGRANDE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALGRANDE | - | REGGIO EMILIA | CASALGRANDE | DINAZZANO | 44.573329, 10.740432 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI RILEVATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN C.A. | I57H23001740002 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-03 | NO | 624551 |  | SI | 2024-07-25 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 2024-10-14 | 14/10/2024 | 259
ER-URVI-001734 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 272660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272660 | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | INTERVENTI NEL FORESE INDIVIDUATI PREVALENTEMENTE SU: VIA TREBEGHINO; VIA FORNACE DI SOPRA; VIA ARGINE S. PAOLO OPPIO; VIA MERLO; VIA CASAZZE; INCROCIO VIA CARDINALA; VIA CORONELLA; VIA SCHIANTAMANTELLO; VIA BRUSA | 44.44178, 11.81304 44.43806, 11.81687 44.44490, 11.80251 44.49091, 11.80711 44.48522, 11.84422 44.47141, 11.83415 44.44486, 11.80236 44.49630, 11.7791 44.46082, 11.85129 44.48748, 11.86219 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DILAVAMENTO E DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO; DANNEGGIAMENTO FOSSI; DANNEGGIAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE; DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA | RIFACIMENTO FONDO (STRADA BIANCA; SBANCAMENTO, FRESATURA, RIPORTO DI MATERIALE E STESURA RIPOSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE); RIPARAZIONE RISAGOMATURA FOSSI; RIPARAZIONE/CHIAVICA; RIFACIMENTO ASFALTO (FRESATURA MANTO ESISTENTE E TAPPETO D’USURA) | E57H24001350001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-24 | SI | 250 |  | NO | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2025-05-14 | 14/05/2025 | 42
ER-URVI-001740 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MISANO ADRIATICO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MISANO ADRIATICO | - | RIMINI | MISANO ADRIATICO | VIA FAGNANO, VIA FONTANONE, VIA DEI MULINI | 43.9421355,12.6664879 43.940433, 12.667373 43.942468, 12.673062 43.940762, 12.676445 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO N.3 ATTRAVERSAMENTI RIO CELLA E DANNEGIAMENTO MANTO STRADALE | RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI DEL RIO CELLA E RIPRISTINO MANTO STRADALE NELLE VIE FAGNANO, FONTANONE E DEI MULINI | C97H23001520001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-23 | NO | 0
ER-URVI-001741 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MISANO ADRIATICO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MISANO ADRIATICO | - | RIMINI | MISANO ADRIATICO | VIA TOTI, VIA COSTA, VIA CA' RASTELLI, VIA CAMILLUCCIA | 43.973620, 12.693557 43.960899, 12.666731 43.963617, 12.666443 43.966483, 12.671918 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO FONDO STRADALE VIA TOTI, VIA COSTA, VIA CA' RASTELLI E VIA CAMILLUCCIA, CRITICITÀ IDRAULICA ATTRAVERSAMENO VIA CAMILLUCCIA | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE TOTI, COSTA, CA' RASTELLI E CAMILLUCCIA, RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'ATTRAVERSAMENTO DI VIA CAMILLIUCCIA | C97H23001530001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-URVI-001742 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | COMUNE DI MONDAINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONDAINO | - | RIMINI | MONDAINO | VIA LAURETO | 43.854751 12.648129 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITA' STRADALE | LAVORI DI RIPRISTINO SMOTTAMENTO SOTTO SCARPA LUNGO LA VIA LAURETO. | D17H23001210005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2025-07-17 | NO | 7469.28
ER-URVI-001743 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | COMUNE DI MONDAINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONDAINO | - | RIMINI | MONDAINO | VIA MUGIN | 43.838312 12.666775 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITA' STRADALE | LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERA DI SOSTEGNO LUNGO VIA MUNGIN PER CROLLO PORZIONE A GRAVITA' | D17H23001220005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001744 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MONDAINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONDAINO | - | RIMINI | MONDAINO | VIA VENTENA/VIA SAN TEODORO | 43.868866, 12.635807 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PERCORRIBILITA' STRADALE | LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPA DI VALLE STRADA VENTENA E RIPRISTINO CARREGGIATA A SEGUITO DI ALLAGAMENTI | D17H23001270005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001745 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO | VIA CAVA | 43,924085, 12,518688 43.923046, 12.5182297 43.922729, 12.517360 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE (N.3) CHE HANNO INTERESSATO LA SEDE STRADALE DI VIA CAVA PER 300 ML, 20 ML, 20 ML, CAUSANDO L'INTERRUZIONE DELLA VIABILITÀ. LA STRADA È STATA PULITA DAL FANGO CON LE RISORSE PER LA SOMMA URGENZA ANCORA DA RENDICONTARE, ED È PERCORRIBILE. ORA SI DEVE RENDERE STABILI LE SCARPATE FRANATE CON OPERE ANCHE DI INGEGNERIA NAUTURALISTICA PERCHÈ SI STANNO ANCORA MUOVENDO. | OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE PER CIRCA 350 ML | B67H23002090001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 70000
ER-URVI-001746 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | UFFOGLIANO - LA VALLE | 43.94519970059023, 12.336446843442896 43.9496137468283, 12.332034807023799 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DEL VERSANTE DI VALLE CON CROLLO DI PORZIONE DELLA CARREGGIATA CHE HA PARZIALMENTE OSTRUITO LA STRADA PER UFFOGLIANO, CONSOLIDAMENTO VERSANTE ADIACENTE STRADA PER LA VALLE | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E RIPRISTINO SEDE STRADALE STRADA PER UFFOGLIANO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE STRADA PER LA VALLE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001030001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 168466.03 |  | NO | 2025-02-07 |  |  | 2025-02-07 |  | 04/06/2025 | 120
ER-URVI-001747 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | CÀ DEL GALLO | 43.89253087603972, 12.268448017536574 43.89123748474004, 12.254817691509427 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA COMPROMESSO LA SEDE STRADALE DELLA STRADA PER CÀ DEL GALLO | INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA STRADA CA' DEL GALLO (PARTE ALTA) A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001040001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-27 | SI | 500.03 |  | SI | 2025-01-30 |  |  | 2025-01-30 |  | 23/06/2025 | 270
ER-URVI-001748 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | LE VILLE | 43.87304242981796, 12.264755385613615 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE FOSSO DEL CASTELLO CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA PER LE VILLE | INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA STRADA LE VILLE E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE FOSSO DEL CASTELLO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001050001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 1283.44
ER-URVI-001749 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | PIAN DEL BOSCO | 43.89531729996834, 12.24320947291916 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA COMPORTATO IL CROLLO DI PORZIONE DELLA STRADA PIAN DEL BOSCO | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E RIPRISTINO SEDE STRADALE STRADA PIAN DEL BOSCO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001070001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-27 | SI | 108784.72 |  | NO | 2025-02-07 |  |  | 2025-02-07 |  | 04/06/2025 | 150
ER-URVI-001750 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | CASANO | 43.954543067831096, 12.324684421835002 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA INTERESSATO LA STRADA PER CASANO | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E MESSA IN SICUREZZA STRADA CASANO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001080001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-27 | SI | 5427.4 |  | NO | 2025-02-19 |  |  | 2025-02-19 |  | 16/06/2025 | 120
ER-URVI-001751 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | SALCETO | 43.87217479344136, 12.27508047919612 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA GIÀ DANNEGGIATA DAGLI EVENTI METEO DEL MARZO 2023, CON GLI EVENTI METEO DEL MAGGIO 2023 SI È REGISTRATO UN PEGGIORAMENTO CON LA RIMOBILITAZIONE DELLA FRANA INTERESSANTE PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA PER TORRICELLA IN LOCALITÀ SALCETO | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E MESSA IN SICUREZZA STRADA TORRICELLA IN LOCALITA' SALCETO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001090001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-27 | SI | 84993.61 |  | SI | 2025-02-19 |  |  | 2025-02-19 |  | 24/03/2025 | 150
ER-URVI-001752 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | UFFOGLIANO | 43.94327308313822, 12.327387166080499 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA OSTRUITO COMPLETAMENTE PARTE DELLA STRADA CANTINA UFFOGLIANO | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E RIPRISTINO DELLA STRADA CANTINA UFFOGLIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001100001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 134083.48 |  | NO | 2025-02-07 |  |  | 2025-02-07 |  | 07/04/2025 | 120
ER-URVI-001753 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | LE VELLE | 43.86326297965188, 12.27398078762182 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE FOSSO IN CORRISPONDENZA DEL GUADO | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONDOTTE ATTRAVERSAMENTO STRADALE - LE VELLE - A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001110001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 49477.03 |  | NO | 2025-02-19 |  |  | 2025-02-19 |  | 08/05/2025 | 102
ER-URVI-001754 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | LA PESCAIA - CÀ RAFFAELLONE | 43.88613101884086, 12.277940027362021 43.88342862282763, 12.271029728663963 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA COMPORTATO IL CROLLO DI PORZIONE DELLA STRADA PER SARTIANO IN LOCALITÀ LA PESCAIA E BIVIO CÀ RAFFAELLONE | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E RIPRISTINO DELLA STRADA PER SARTIANO IN LOCALITA' LA PESCAIA E BIVIO CA' RAFFAELLONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001120001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-27 | SI | 95265.35 |  | NO | 2025-02-19 |  |  | 2025-02-19 |  | 28/04/2025 | 240
ER-URVI-001755 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | PERTICARA | 43.90119621457833, 12.246054056937362 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PEGGIORAMENTO E RIMOBILITAZIONE DELLA FRANA INTERESSANTE LA VIA TRIESTE A PERTICARA | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VIA TRIESTE IN LOCALITA' PERTICARA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001130001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-27 | SI | 95459.88 |  | NO | 2025-01-30 |  |  | 2025-01-30 |  | 12/05/2025 | 180
ER-URVI-001756 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | CASALECCHIO | 43.90939425123035, 12.238539158808376 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA COMPORTATO LA CHIUSURA DI PORZIONE DELLA STRADA PER CASALECCHIO | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE CON DRENAGGI E OPERA DI SOSTEGNO STRADA PER CASALECCHIO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001150001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 146013.92 |  | NO | 2025-01-30 |  |  | 2025-01-30 |  | 15/05/2025 | 175
ER-URVI-001757 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.98570792723744, 12.675849422191556 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | BONIFICA E RIPRISTINI AL SISTEMA VIARIO DANNEGGIATO | E87H23001220005 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 172538.31 |  | NO | 2025-02-27 |  |  | 2025-02-27 |  | 03/03/2025 | 45
ER-URVI-001758 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 44.01810677513341, 12.62838407443551 43.992187077343644, 12.653497470468695 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | BONIFICA E RIPRISTINI AL SISTEMA VIARIO DANNEGGIATO | E87H23000840002 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 86 | 2026-02-26 | SI | 458288.34 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-12-22 | 22/12/2023 | 730
ER-URVI-001759 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI RIMINI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIMINI | - | RIMINI | RIMINI | - | 44.06387978566156, 12.55211670056008 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO COLLEGAMENTI VIARI NEL PARCO XXV APRILE IN SEGUITO TRACIMAZIONE DEL FIUME MARECCHIA | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E DEI PONTI PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCO XXVAPRILE | C93D23000100002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 173080.33 |  | NO | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-03-18 | 18/03/2024 | 120
ER-URVI-001760 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI RIMINI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIMINI | - | RIMINI | RIMINI | - | 44.06613768225277, 12.567973769766333 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA BANCHINE PORTO CANALE TRATTO PONTE DI TIBERIO - PONTE DELLA RESISTENZA | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI PRESENTI LUNGO LE BANCHINE DEL PORTO CANALE DI RIMINI | C99H23000010002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 70190.07 |  | NO | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-02-05 | 05/02/2024 | 60
ER-URVI-001761 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI SAN CLEMENTE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN CLEMENTE | - | RIMINI | SAN CLEMENTE | - | 43.952842, 12.610736 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VIA CORIANO CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE E CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE | STRADA INTERESSATA DA MOVIMENTI FRANOSI ACCELERATI DALL'EVENTO METEORICO ECCEZIONALE - I LAVORI CONSISTERANNO IN PALIFICATE, DRENAGGI E RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO | B27H23002470001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 1 | 2025-07-23 | NO | 173850
ER-URVI-001762 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI SAN CLEMENTE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN CLEMENTE | - | RIMINI | SAN CLEMENTE | AGELLO | 43.936848, 12.602466 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA VIA SAN SAVINO, CON CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE | STRADA INTERESSATA DA MOVIMENTI FRANOSI ACCELERATI DALL'EVENTO METEORICO ECCEZIONALE - I LAVORI CONSISTERANNO IN PALIFICATE, DRENAGGI E RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO | B27H23002480001 | NO | SI | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-10-09 | NO | 6536.8 |  | SI | 2024-07-19 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-19 | 2025-06-24 | 24/06/2025 | 150
ER-URVI-001763 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PETRELLESE | 43.83424604233656, 12.253284633778463 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PETRELLESE | STRADA PETRELLESE | B37H23003140001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-03-02 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2026-04-30 |  | 150
ER-URVI-001764 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MOLINO SANT'ANTIMO | 43.826894359590995, 12.191192655674365 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | REALIZZAZIONE DI GABBIONATE O PALIFICATA A SOSTEGNO DELLA CARREGGIATA STRADA MOLINO SANT'ANTIMO (TRATTO 1 E TRATTO 2) | B37H23003110001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 4951.71
ER-URVI-001765 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PERETO - STRADA PALAZZO | 43.83431636677499, 12.179407501971493 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE E COLLASSO TOMBINAMENTO | REALIZZAZIONE DI GABBIONATE O PALIFICATA A SOSTEGNO DELLA CARREGGIATA STRADA PALAZZO (TRATTO 1) E RIFACIMENTO TOMBINAMENTO STRADALE | B37H23003130001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 18673.68
ER-URVI-001766 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA PALAZZO | 43.838434030087726, 12.169434106987573 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI PARTE DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | MURO DI CONTENIMENTO DELLA SCARPATA A MONTE, TOMBINAMENTO IN ATTRAVERSAMENTO STRADALE E OPERA CONTENITIVA DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA PALAZZO (TRATTO 3) | B37H23003150001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 18673.68
ER-URVI-001767 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SCAVOLO | 43.84875010990558, 12.166622390697185 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE E FRANA DI PARTE DELLA CAREGGIATA | REALIZZAZIONE DI PALIFICATA A SOSTEGNO DELLA STRADA SCAVOLO E MURO DI CONTENIMENTO DELLA SCARPATA SU VIA CANTUCCIO (TRATTO 1, 2 E 4) | B37H23003080001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 19338
ER-URVI-001768 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA SCAVOLO | 43.846226169966535, 12.177663157142447 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE E FRANA DI PARTE DELLA CAREGGIATA | OPERE DI CONTENIMENTO DELLA SCARPATA A MONTE CON TERRE ARMATE E MURO IN C.A., REALIZZAZIONE DI GABBIONATE E TOMBINAMENTO (TRATTO 3, 5 E 7) | B37H23003090001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 19338
ER-URVI-001769 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA ROSCIANO | 43.86938718911799, 12.170078535035126 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | REALIZZAZIONE DI PALIFICATA DI CONTENIMETO DELLA CAREGGIATA E REALIZZAIZONE DI DRENI ORRIZONTALI STRADA ROSCIANO (TRATTO 5) | B37H23003010001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 4654.24
ER-URVI-001770 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA ROSCIANO | 43.871714262741094, 12.167992469826034 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DELLA TOTALITÀ DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE | REALIZZAZIONE DI PALIFICATA DI CONTENIMETO DELLA CAREGGIATA STRADA ROSCIANO (TRATTO 6) | B37H23003020001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 9729.44
ER-URVI-001771 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA MARECCHIOLA | 43.88426042829573, 12.173353470095266 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE | REALIZZAZIONE DI PALIFICATA A SOSTEGNO DELLA STRADA E MURO DI CONTENIMETO A SOSTEGNO DEL VERSANTE (TRATTO 2) | B37H23002980001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001772 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT’AGATA FELTRIA | STRADA UGRIGNO | 43.8850352230535, 12.227182337924997 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE E FRANE CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA | REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO E CESTONATE IN STRADA UGRIGNO, CONSOLIDAMENTO VERSANTE | B37H23002970001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 4951.71
ER-URVI-001773 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | CENTRO | 44.06258171345099, 12.443423153202556 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CADUTA PINO SU VIA PIO MASSANI, PERICOLOSAMENTE APPOGGIATO SULLA RINGHIERA DELLE MURA MALATESTIANE SOPRA LO SPAZIO DELLO SFERISTERIO | TAGLIO PINO CROLLATO; VERIFICA STABILITÀ PINI SU VIA PIO MASSANI E RIPANTUMAZIONE DI NUOVO PINO AL POSTO DI QUELLO CADUTO DURANTE L'ALLUVIONE | C45F23000470001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-25 | SI | 45186.17 |  | NO | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-07-14 | 14/07/2025 | 82
ER-URVI-001774 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | FRATTE | 43°.53'55.6, 12°.31'54.3 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MANTO STRADALE DISSESTATO CHE HA SUBITO UN IMPORTANTE ABBASSAMENTO DEL PAVIMENTO, CON FORMAZIONE DI GRAVI CREPE NELL'ASFALTO RENDENDO IMPRATICABILE GRAN PARTE DELLA CARREGGIATA. | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA CON POSA PALIFICAZIONE DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ FRATTE, ALL'INGRESSO DEL PONTE DI GAIANO | G89J23000930004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-24 | NO | 269999.31
ER-URVI-001775 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | CA' CRUDI | 43°88'20.7", 12°50'56.6" | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CAUSA FRANA SI È VERIFICATO UN DANNEGGIAMENTO DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ CÀ CRUDI, CON FORMAZIONE DI GRAVI LESIONI E NOTEVOLI BUCHE. | LIVELLAMENTO DELLA STRADA E RIPRISTINO SOTTOFONDO E MANTO STRADALE- STRADA COMUNALE CÀ CRUDI | G87H23001720002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-11 | NO | 12000
ER-URVI-001776 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30445 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA CENTO | 44.38626, 11.81333 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA E DI STRADA BIANCA, COMPRENSIVO DEI FOSSI | RIFACIMENTO ASFALTO (FRESATURA MANTO ESISTENTE, TRASPORTO A RIFIUTO E ESECUZIONE TAPPETO D’USURA), RIPRISTINO SEDE STRADALE IN GHIAIA E RISAGOMATURA FOSSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 28838.94 |  | NO | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 31/10/2024 | 45
ER-URVI-001777 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA ERBOSA | 44.38887, 11.81534 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, COMPRENSIVO DEI FOSSI | RIFACIMENTO ASFALTO (FRESATURA MANTO ESISTENTE, TRASPORTO A RIFIUTO E ESECUZIONE TAPPETO D’USURA) E RISAGOMATURA FOSSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 3125.92
ER-URVI-001778 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 30275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30275 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA SPADARINO | 44.38818, 11.82002 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA E DEI FOSSI, DANNEGGIAMENTO DI UNA STRUTTURA PONTE | RIFACIMENTO ASFALTO (FRESATURA MANTO ESISTENTE, TRASPORTO A RIFIUTO E ESECUZIONE TAPPETO D’USURA), RISAGOMATURA FOSSI E RIPARAZIONE PONTICELLO | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 28677.91
ER-URVI-001779 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 17865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17865 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA CAPPELLE | 44.38222, 11.82535 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO FOSSI, DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA | RIFACIMENTO ASFALTO (FRESATURA MANTO ESISTENTE, TRASPORTO A RIFIUTO E ESECUZIONE TAPPETO D’USURA) E RISAGOMATURA FOSSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 16922.57
ER-URVI-001780 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22275 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA PIGNO | 44.39340, 11.82881 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO FOSSI, DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA | RIFACIMENTO ASFALTO (FRESATURA MANTO ESISTENTE, TRASPORTO A RIFIUTO E ESECUZIONE TAPPETO D’USURA) E RISAGOMATURA FOSSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 21099.93
ER-URVI-001781 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 16377.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16377.5 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA RIPE DI BAGNARA | 44.417396, 11.864195 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, COMPRENSIVO DEI FOSSI | RIFACIMENTO ASFALTO (FRESATURA MANTO ESISTENTE, TRASPORTO A RIFIUTO E ESECUZIONE TAPPETO D’USURA) E RISAGOMATURA FOSSI | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 15513.54
ER-URVI-001782 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 29270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29270 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA LUNGA | 44.38703, 11.8340 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA E DEI FOSSI, DANNEGGIAMENTO DI UNA STRUTTURA PONTE | RIFACIMENTO ASFALTO (FRESATURA MANTO ESISTENTE, TRASPORTO A RIFIUTO E ESECUZIONE TAPPETO D’USURA), RISAGOMATURA FOSSI E RIPARAZIONE PONTICELLO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 27725.93
ER-URVI-001783 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 35600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA TRUPATELLO | 44.39177, 11.83776 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO FOSSI, DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA | RIFACIMENTO ASFALTO (FRESATURA MANTO ESISTENTE, TRASPORTO A RIFIUTO E ESECUZIONE TAPPETO D’USURA) E RISAGOMATURA FOSSI | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 33722
ER-URVI-001784 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 20750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20750 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA PARMA | 44.38120, 11.8397 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO STRADA BIANCA | RIPRISTINO SEDE STRADALE IN GHIAIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 19655.38
ER-URVI-001785 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 17659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17659 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA PESCHIERA | 44.38458, 11.84243 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO FOSSI, DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSA | RIFACIMENTO ASFALTO (FRESATURA MANTO ESISTENTE, TRASPORTO A RIFIUTO E ESECUZIONE TAPPETO D’USURA) E RISAGOMATURA FOSSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 16727.44
ER-URVI-001786 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA FOSSETTE | 44.38556, 11.82920 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, COMPRENSIVO DEI FOSSI | RIFACIMENTO ASFALTO (FRESATURA MANTO ESISTENTE, TRASPORTO A RIFIUTO E ESECUZIONE TAPPETO D’USURA) E RISAGOMATURA FOSSI | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 4452.06
ER-URVI-001787 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | TERRITORIO COMUNALE | 44.38830, 11.82610 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTI VARI | SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – SISTEMAZIONE E/O SOSTITUZIONE | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-16 | NO | 4991.62
ER-URVI-001788 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | CASTIGLIONCELLO | 44.261070 - 10.827841 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI VIA PER VESALE IN LOCALITÀ CASTIGLIONCELLO CHE HA PROVOCATO UN IMPORTANTE ABBASSAMENTO DELL'INTERA CARREGGIATA STRADALE E LA FORMAZIONE NEL MANTO DI ASFALTO DI PROFONDE FESSURAZIONI | REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO A VALLE STRADA IN GABBIONI METALLICI, POSATI SU FONDAZIONE IN CEMENTO ARMATO. ESECUZIONE DI NUOVA MASSICCIATA STRADELE E MANTO DI ASFALTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | E27H23001280001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 68972.34 |  | NO | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-07-22 | 22/07/2024 | 119
ER-URVI-001789 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | CASA BIAGINI | 44.226724 - 10.769614 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI VIA PIAN DEL FALCO IN LOCALITÀ CASA BIAGINI CHE HA PROVOCATO LA DEFORMAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DELLA STRADA, L'ABBASSAMENTO DELL'INTERA CARREGGIATA STRADALE E LA FORMAZIONE NEL MANTO DI ASFALTO DI PROFONDE FESSURAZIONI | DEMOLIZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO ESISTENTE A VALLE STRADA, REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI MICROPALI E TIRANTI. ESECUZIONE DI NUOVA MASSICCIATA STRADALE E MANTO DI ASFALTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | E27H23001290001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 99994.59 |  | NO | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2025-04-28 | 28/04/2025 | 89
ER-URVI-001790 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | POGGIORASO | 44.235511 - 10.779068 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI VIA COMUNALE PER RONCOSCAGLIA IN LOCALITÀ POGGIORASO CHE HA PROVOCATO UN IMPORTANTE ABBASSAMENTO DELL'INTERA CARREGGIATA STRADALE E LA FORMAZIONE NEL MANTO DI FESSURAZIONI | REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI MICROPALI E TIRANTI. ESECUZIONE DI NUOVA MASSICCIATA STRADALE E MANTO DI ASFALTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | E27H23001310001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 146753.61 |  | NO | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2024-05-13 | 13/05/2024 | 128
ER-URVI-001791 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | SESTOLA | 44.229766 - 10.776440 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI VIA 1° MAGGIO, CHE HA PROVOCATO UN IMPORTANTE ABBASSAMENTO DELL'INTERA CARREGGIATA STRADALE E LA FORMAZIONE NEL MANTO DI PROFONDE FESSURAZIONI, CON INTERESSAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA FOGNARIA E DEL CORTILE DI UN'ABITAZIONE | REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI MICROPALI E TIRANTI. RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA. ESECUZIONE DI NUOVA MASSICCIATA STRADALE E MANTO DI ASFALTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | E27H23001320001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 198020.22 |  | NO | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-05-20 | 20/05/2024 | 111
ER-URVI-001792 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | VESALE | 44.259107 - 10.787154 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | RIBALTAMENTO DI UN PLINTO DI FONDAZIONE DI UN PONTE E DELLA SOPRASTANTE PILA DI SOSTEGNO ALLA CAMPATA SUL TORRENTE RIO VESALE, SITO NELLA FRAZIONE OMONIMA | DEMOLIZIONE DEL PLINTO DI FONDAZIONE E DELLA SOPRASTANTE PILA E RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO | E27H23001330001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 244853.31 |  | NO | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-06-09 | 09/06/2025 | 123
MA-URVI-000001 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | STRADA COMUNALE DELLA GAZZA | 43.82529323715308, 12.949930405764453 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE | DA RIPRISTINARE STRUTTURALMENTE E CONSOLIDARE LA PIATTAFORMA STRADALE | E37H23001380001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 7 | 2026-02-25 | SI | 12601.4 |  | SI | 2025-03-27 | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 09/10/2025 | 264
MA-URVI-000002 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESAREO – PESCI | 43.809582, 12.95201 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE | DA RIPRISTINARE STRUTTURALMENTE E CONSOLIDARE LA PIATTAFORMA STRADALE | E37H23001380001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 7 | 2026-02-25 | SI | 8750.97 |  | SI | 2025-03-27 | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 09/10/2025 | 264
MA-URVI-000003 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | STRADA COMUNALE FORNACIOTTI | 43.84371092352803, 12.939555102380258 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE | RIPROFILATURA SCARPATE DI VALLE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO | E37H23001380001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 7 | 2026-02-25 | SI | 10304.27 |  | SI | 2025-03-27 | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 09/10/2025 | 264
MA-URVI-000004 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | GALANTARA II- VICINALE DELLA FONTE | 43.77867028776003, 13.044978122805116 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE | RIPROFILATURA SCARPATE DI VALLE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO | E37H23001380001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 6 | 2026-02-25 | SI | 8750.97 |  | SI | 2025-03-27 | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 09/10/2025 | 264
MA-URVI-000005 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | STRADA COMUNALE CARAMPANA I E II | 43.818044,12.969301 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE | RIPROFILATURA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO | E37H23001380001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 7 | 2026-02-25 | SI | 17436.31 |  | SI | 2025-03-27 | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 09/10/2025 | 264
MA-URVI-000006 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 1940575.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940575.46 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO | 43.863076, 12.959323 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PENDIO INSTABILE | CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE | E37H23001380001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 6 | 2026-02-25 | SI | 101576.87 |  | SI | 2025-03-27 | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 09/10/2025 | 264
MA-URVI-000007 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | STRADA COMUNALE STOPPOLETTO | 43.86062142814643, 12.949356613019614 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE | CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE | E37H23001380001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 7 | 2026-02-25 | SI | 13848.41 |  | SI | 2025-03-27 | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 09/10/2025 | 264
MA-URVI-000008 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | COMUNALE DELLE CERQUETTE | 43.817963, 12.916576 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE | RIPROFILATURA SEDE STRADALE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI | E37H23001380001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 7 | 2026-02-25 | SI | 15139.18 |  | SI | 2025-03-27 | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 09/10/2025 | 264
MA-URVI-000009 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | COMUNALE OFFREDUCCIA | 43.83113692912170, 12.913140828145771 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE | RIPROFILATURA SEDE STRADALE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI | E37H23001380001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 7 | 2026-02-25 | SI | 30387.74 |  | SI | 2025-03-27 | 2025-02-24 | 2025-04-17 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 09/10/2025 | 264
MA-URVI-000010 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 7708540.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7708540.36 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | LOC. SASSONIA/VIA PISACANE | 43.842639, 13.024266 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CARENZA DIFFUSA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE FOGNARIE PER L’ELIMINAZIONE DEGLI ALLAGAMENTI IN VIA PISACANE (INCROCIO VIA DELLA REPUBBLICA) IN COMUNE DI FANO | E31B21006170001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 27 | 2026-02-27 | SI | 1429418.82 |  | NO | 2024-04-03 |  |  | 2025-03-20 |  | 30/06/2025 | 400
MA-URVI-000011 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | VIA POGGIO BIANCO | 43°51'50.00,12°28'39.74 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DI PORZIONE DELLA SEDE STRADALE COMUNALE E MURO DI CONTENIMENTO SULLA SOTTOSTANTE STRADA PROVINCIALE N. 2 | REALIZZAZIONE DI PALIFICATA A SOSTEGNO DELLA SCARPATA MOLTO ALTA DELLA STRADA IN COLLABORAZIONE CON INTERVENTO CHE DOVRÀ FARE LA PROVINCIA NELLA PARTE SOTTOSTANTE DELLA S.P. N. 2 | H79J23001560001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2026-02-28 |  | 115
MA-URVI-000012 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | VIA CÀ SECCO VERSO CENTRALE DI SOLLEVAMNETO ACQUEDOTTO | 43°51'32.41,12°28'32.98 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DI PORZIONE DELLA SEDE STRADALE COMUNALE | REALIZZAZIONE DI PALIFICATA A SOSTEGNO DELLA SCARPATA MOLTO ALTA DELLA STRADA | H79J23001570001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-03-15 |  | 180
MA-URVI-000013 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | VIA SERIOLE | 43°52'12.69,12°27'42.20 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE DOVUTE DALLE ECCEZIONALI PIOGGE CHE HANNO CAUSATO CROLLO DI PORZIONE DELLA SEDE STRADLE CON SMOTTAMENTI E SCIVOLAMENTO DELLA TERRA FIN DENTRO CAMPO DA CALCIO E RETE DIVELTA | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. DELLA STRADA CROLLATA CHE ACCEDE ALLA ZONA SPORTIVA | H79J23001580001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 103319.13 |  | NO | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-07-09 | 09/07/2025 | 90
MA-URVI-000014 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | PROVINCIA DI PESARO URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI PESARO URBINO | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | LOC. MONTE TASSI | 43°51'19.04,12°27'15.99 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL VERSANTE CHE DAL NUCLEO STORICO DI MONTE TASSI DEGRADA RIPIDAMENTE SULLA SOTTOSTANTE STRADA PROVINCIALE 46, SMOTTAMENTI E SCIVOLAMENTO DI MATERIALE LAPIDEO MISTO A TERRA SOTTO IL NUCLEO ABITATO E FIN SULLA SEDE STRADALE PROVINCIALE SOTTOSTANTE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA QUALI BARRIERE PARAMASSI UNITAMENTE AD UN DIFFUSO INTERVENTO DI RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO CORTICALE SUL VERSANTE. | H71J23000910001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-URVI-000015 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | VIA VAL PORCO-MONTE SAN PAOLO | 43°51'53.93,12°26'34.66 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE DOVUTE DALLE ECCEZIONALI PIOGGE CHE HANNO CAUSATO SMOTTAMENTI E AVVALLAMENTI FRANOSI PERICOLOSI. | REGIMAZIONE DELLA ACQUE SUPERCIFIALI E PROFONDE CON RIFACIMENTO DI CASSONETTI STRADALI ED ALCUNE OPERE DI CONSOLIDAMENTO CON PARATIE | H79J23001770001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 11264.26 |  | NO | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-03-31 |  | 120
MA-URVI-000016 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | VIA PER SAN MARINO LOTT. MORETTI | 43°53'18.06,12°28'32.80 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE ED AVVALLAMENTI DOVUTE ALLE ABBONDANTI PIOGGE. | REALIZZAZIONE DI OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E RIFACIMENTO DEL CASSONETTO STRADALE | H79J23001960001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 28901.02 |  | NO | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-08-01 | 01/08/2025 | 60
MA-URVI-000017 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | LOC. CÀ BONCIO | 43°52'08.00,12°27'25.53 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LESIONE DELLA STRADA PER CEDIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE. | NECESSITÀ DI EFFETTUARE IL RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI, CON SISTEMAZIONE DELLA STRADA. | H79J23001970001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 77204.26 |  | NO | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-09-01 | 01/09/2025 | 120
MA-URVI-000018 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | MONTE GRIMANO TERME | 43°87'28,92, 12°46'62,82 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LESIONI CON AVVALLAMENTI ALLE STRADE COMUNALI. | NECESSITÀ DI ESEGUIRE IL RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI DANNEGGIATI. | H79J23001980001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-24 | SI | 88240.45 |  | SI | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-08-07 | 07/08/2025 | 330
MA-URVI-000019 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | MONTE GRIMANO TERME S.P. N. 128 | 43°52'10.73,12°28'07.13 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTO NEL CENTRO ABITATO INGRESSO CAPOLUOGO CEDIMENTO DI PARTE DELLA SEDE STRADALE CON CREAZIONE DI LESIONE E SCIVOLAMENTO DEI CESTONI A VALLE. | NECESSITA DI REALIZZARE OPERE DI CONSOLIDAMENTO IN C.A. | H79J23002050001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 27597.22 |  | SI | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-08-27 | 27/08/2025 | 120
MA-URVI-000020 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | LOC. CALAFAME | 43°50'38.77,12°27'04.07 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA IN PROSSIMITÀ DEL PONTE SULLA S.P. N. 2 CON PARZIALE RIBALTAMENTO DEL PALO DELLA LINEA ELETTRICA CHE COPRE VASTA ZONA DEL COMUNE E OSTRUZIONE DEL FOSSO. | NECESSITÀ DI ESEGUIRE OPERE DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA E DELLA LINE ELETTRICA E OPERE DI PULIZIA E RIPROFILATURA DEL FOSSO | H71J23000930001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 147016.41 |  | SI | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-07-14 | 14/07/2025 | 180
MA-URVI-000021 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | VIA SILVIO PELLICO | 43°51'56.85,12°28'17.21 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA STRADA CHE CONDUCE AL POLO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA INFANZIA E PALESTRA), CON GROSSE LESIONI E AVVALLAMENTI DI NOTEVOLE ENTITÀ. | NECESSITÀ DI ESEGUIRE OPERE DI SOSTEGNO, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E RIFACIMENTO CASSONETTO STRADALE. | H79J23002070001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 192453.86 |  | SI | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-07-07 | 07/07/2025 | 180
MA-URVI-000022 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 2310572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310572 | PROVINCIA DI PESARO URBINO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI PESARO URBINO | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | LOC.CÀ SECCO CARAMELLA | 43.857593, 12.474787 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DI PONTE CARRABILE SUL FIUME CONCA CHE COSTITUISCE IL COLLEGAMENTO CON LE FRAZIONI CÀ SECCO, CARAMELLA E COMBARBIO, IN CUI SI È CREATO IL CEDIMENTO DELLA FONDAZIONE CENTRALE DI SOSTEGNO DELLE ARCATE CHE SUPPORTANO IL PIANO VIABILE. | REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO AI PILASTRI E ALLA FONDAZIONE E RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE | H79J23002080001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-URVI-000023 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | COMUNE DI PESARO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PESARO | - | PESARO-URBINO | PESARO | FIORENZUOLA - STTRADA DEL MARE | 43°57'02.5"N - 12°49'37.6"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SU STRADA E DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE | SISTEMAZIONE DEI VERSANTI E DELLA SEDE STRADALE | D77H23002070001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-17 |  |  | 2025-06-24 |  | 26/11/2025 | 120
MA-URVI-000024 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 44959.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44959.55 | COMUNE DI PESARO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PESARO | - | PESARO-URBINO | PESARO | VILLA BETTI STRADA MOLINI | 43°49'56.3"N - 12°50'40.5"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU STRADA COMUNALE INTERNA AL CENTRO ABITATO | PALIFICATA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | D77H23001050004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 44959.55 |  | NO | 2023-09-12 |  |  | 2023-09-12 |  | 25/09/2023 | 120
MA-URVI-000025 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI PESARO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PESARO | - | PESARO-URBINO | PESARO | VISMARA - VIA LAMBRO | 43°54'44.3"N - 12°51'44.4"E | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE CICLO-PEDONALE CROLLATO | RIMOZIONE MANUFATTO CROLLATO E REALIZZAZIONE NUOVO PONTE | D77H23002030002 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-12-31 |  | 2027-06-30 |  | 180
MA-URVI-000027 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 39970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39970 | COMUNE DI PESARO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PESARO | - | PESARO-URBINO | PESARO | PESARO - VIA BONDEI PESARO - I GELSI PESARO - VIA DE GASTERI PESARO - VIA MIRABELLI PESARO - VIA GRADARA PESARO - STR ACQUABONA | 43°54'15.6"N - 12°54'47.2"E 43°54'14.0"N - 12°55'54.1"E 43°54'19.3"N - 12°55'03.7"E 43°54'16.1"N - 12°54'53.3"E 43°54'27.8"N - 12°53'46.5"E 43°55'00.8"N - 12°50'22.1"E | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLEGAMENTO DI SOTTOPASSI STRADALI COMUNALI | RIPRISTINO DI TUTTI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI ( CENTRALI DI POMPAGGIO - QUADRI ELETTRICI) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 39970 |  | NO |  |  |  |  | 2023-08-10 | 10/08/2023 | 200
MA-URVI-000060 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | S.P.N.46 “MONTEGRIMANO” | 43,85529; 12,45827 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO ROCCIOSO CHE SOVRASTA LA STRADA PROV.LE IN LOC. MONTE TASSI NEL COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | B77H23004100001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-25 | SI | 193249.1 |  | SI | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 01/09/2025 | 120
MA-URVI-000120 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | VALLE AVELLANA | 43.494613 12.314531 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ALLUVIONE HA CAUSATO FRANE E SMOTTAMENTI, CAUSANDO UN AGGRAVAMENTO DI UNA SITUAZIONE GIÀ AMMALORAMENTA | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL | F77H23002190001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 14 | 2026-02-26 | SI | 240988.23 |  | NO | 2025-04-29 |  |  | 2025-05-20 |  | 08/09/2025 | 246
MA-URVI-000121 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | SASSOCORVARO - VIA DELLA CROCE | 43.470200 12.294600 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA - UNICA STRADA ALTERNATIVA ALLA VIABILITÀ PRINCIPALE CHE PORTA ALL'OSPEDALE, SCUOLE, SEDE COMUNALE SONO PRESENTI DIVERSI CEDIMENTI DELLA CARREGGIATA AL MARGINE DEL FOSSO CHE LA COSTEGGIA | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL | F77H22001530005 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 6 | 2026-02-26 | SI | 75027.51 |  | NO | 2025-05-08 |  |  | 2025-06-03 |  | 31/07/2025 | 300
MA-URVI-000122 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | SASSOCORVARO/CAPRAZZINO : CAL BIANCO | 43.756081 12.489720 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA - STRADA COLLEGAMENTO CA BRACCIO E CAPRAZZINO. FONDO STARDALE COMPROMESSO E PRESENZA DI CEDIMENTI/MOVIMENTI FRANOSI | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL | F77H23002210001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 38 | 2026-02-26 | SI | 379112.93 |  | NO | 2025-03-20 |  |  | 2025-05-26 |  | 10/07/2025 | 300
MA-URVI-000123 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | PIANDALBERI | 43.472782 12.304790 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA - STRADA DI COLLEGAMNTO CON LA FARZIONE DI PIANDALBERI, CA GUIDO, CA GASPARINO E DI COLLEGAMENTO CON IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE DI MERCATALE. MANTO E FONDO STRADALE SOPRATTUTTO NEL PRIMO TRATTO DI CA GASPARINO AMMALORATO E CON DIVERSI CEDIMENTI | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL | F77H23002220001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-26 | SI | 269748.62 |  | SI | 2024-05-29 |  |  | 2025-03-24 |  | 01/09/2025 | 120
MA-URVI-000124 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | RANCO/CAPRAZZINO | 43.768456 12.452248 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA - È STATO EFFETTUATO UN PRIMO INTERVENTO È NECESSARIO RISPRISTINARE IL FONDO STARDALE E INSTALALZIONE GUARD RAIL | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE | F77H23003090001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2024-05-29 |  |  | 2024-10-17 |  | 23/02/2026 | 60
MA-URVI-000125 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | MERCATALE - VIA POLVERIERA | 43.78360764663543, 12.491063942227505 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA - STRADA CHE PORTA AL POTABILIZZATORE - È NECESSARIO RIPRISTINARE IL FONDO STRADALE, CUNETTE E BANCHINE | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE | F77H23003080001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-04 |  |  | 2025-12-04 |  | 26/02/2026 | 60
MA-URVI-000126 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | AUDITORE - LOCALITÀ CA FABBRO (BAITA) | 43.836443 12.552531 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA E BANCHINE | F77H23003100001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 98 | 2026-02-26 | SI | 176548.92 |  | SI | 2025-03-20 |  |  | 2025-04-29 |  | 26/06/2025 | 90
MA-URVI-000127 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | SERRA DI VALLE AVELLANA | 43.819908 12.526777 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA - È NECESSARIO RIPRISTINARE IL FONDO STRADALE, CUNETTE E BANCHINE | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE | F77H23003110001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 17 | 2026-02-27 | SI | 54851.11 |  | SI | 2024-10-17 |  |  | 2024-10-17 |  | 14/11/2024 | 240
MA-URVI-000128 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | MADONNA DEL LATTE - CA ANGELINO | 43.492913 12.345254 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA È NECESSARIO RIPRISTINARE IL FONDO STRADALE, CUNETTE E BANCHINE | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE | F77H23003120001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 2 | 2026-02-26 | SI | 7534.88 |  | SI | 2025-03-30 |  |  | 2025-04-29 |  | 26/06/2025 | 165
MA-URVI-000129 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | CA' SALVE - CA' BALDO | 43.500506 12.334245 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA - È NECESSARIO RIPRISTINARE IL FONDO STRADALE, CUNETTE E BANCHINE | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE | F77H23003130001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 8 | 2026-02-27 | SI | 54519.53 |  | SI | 2025-03-20 |  |  | 2025-04-29 |  | 26/06/2025 | 110
MA-URVI-000130 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | CASTEL NUOVO | 43.515199 12.344054 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA - È NECESSARIO RIPRISTINARE IL FONDO STRADALE, CUNETTE E BANCHINE | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL | F77H23003170001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-05-08 |  |  | 2025-06-03 |  | 10/09/2025 | 150
MA-URVI-000131 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 311200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311200 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | PIAGNNAO E SAN MARTINO DI PIAGNANO | 43.768456 12.452248 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ALLUVIONE HA CAUSATO FRANE E SMOTTAMENTI, CAUSANDO UN AGGRAVAMENTO DI UNA SITUAZIONE GIÀ AMMALORAMENTA | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL | F77H23003180001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 73 | 2026-02-27 | SI | 228444.21 |  | SI | 2024-10-17 |  |  | 2025-03-27 |  | 10/04/2025 | 165
MA-URVI-000132 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | S.P. 9 | 43,743693; 12,624748 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AREA COINVOLTA: STRADA PROVINCIALE S.P. 9 DI COMPETENZA DEL COMUNE, COMPRENSIVO DI RELATIVO PERCORSO PEDONALE E SCARPATE ADIACENTI. SI PRECISA CHE LA STRADA IN OGGETTO RAPPRESENTA L'UNICA STRADA DI ACCESSO ALLA CITTÀ DA NORD. IMPORTANTE MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DEL CORPO STRADA E DEL CAMMINAMENTO ADIACENTE CHE HA RESO LA STESSA IMPERCORRIBILE, PERTANTO CHIUSA CON ORDINANZA N. 108 DEL 18 MAGGIO 2023. IL MOVIMENTO HA CAUSATO UN PRINCIPIO DI RIBALTAMENTO DELLLE CESTONATE ESISTENTI, IL CEDIMENTO DELLA STRADA E DEL PERCORSO PEDONALE. SONO STATI GIÀ EFFETTUATI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ CARRABILE E PEDONALE, TUTTAVIA SI RENDE NECESSARIO UN INTERVENTO STRUTTURALE DI MESSA IN SICUREZZA IN QUANTO AD OGGI IL MOVIMENTO FRANOSO È ANCORA IN ATTO. | CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI MEDIANTE: - REALIZZAZIONE DI FOSSI DI GUARDIA A MONTE DEL VERSANTE AL FINE DI ALLONTANARE LE ACQUE SUPERFICIALI DAL CORPO FRANA, - REALIZZAZIONE DI PARATIA SU PALI E DRENAGGI POSTI IN SOSTITUZIONE DEI CESTONI NON PIÙ IDONEI, - REALIZZAZIONE DI PARATIA SU PALI E DRENAGGI A VALLE DEL CORPO STRADALE, - RIPROFILAZIONE SCARPATA LATO MONTE, - RIPRISTINO BARRIERE E MANTO STRADALE, SOTTOSERVIZI (GAS E ACQUA) E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | B38H23001220003 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-02-26 | SI | 720140.31 |  | NO | 2023-12-05 |  |  | 2023-12-05 |  | 30/12/2025 | 90
MA-URVI-000133 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA COLONNA | 43.753633, 12.670514 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON RELATIVO SCIVOLAMENTO A VALLE DEL TERRENO SU TORNANTE STRADA COMUNALE CHE NE HA CAUSATO L'IMPRATICABILITÀ. È STATA REALIZZATA L'OSSATURA DEL RILEVATO STRADALE PER CONSENTIRE LA RIAPERTURA DELLA STRADA ALLA PERCORRENZA CARRABILE. | COMPLETAMENTO DEL RILEVATO STRADALE E REALIZZAZIONE DI DRENAGGI E OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE. RIPRISTINO BARRIERE E MANTO STRADALE. | B37H23003450001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 11816.31 |  | NO | 2025-12-23 |  |  | 2025-12-23 | 2026-03-30 |  | 180
MA-URVI-000134 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA MAINARDI | 43.730973, 12.61668 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 2 MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA SUDDETTA VIA, DI CUI: - UNO HA CAUSATO IL CEDIMENTO DI UN TRATTO STRADALE, - IL SECONDO RIGUARDA LA SCARPATA A VALLE DEL CORPO STRADALE CON RELATIVO RESTRINGIMENTO. IN SOMMA URGENZA È STATO PORTATO DEL MATERIALE INERTE PER RIPRISTINARE PASSAGGIO SU TRATTO CEDUTO. | CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI MEDIANTE PARATIE SU PALI E DRENAGGI. RIPRISTINO MANTO STRADALE E RELATIVI SERVIZI. | B37H23003460001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 19400.15 |  | NO | 2025-08-20 |  |  | 2025-08-20 | 2026-03-30 |  | 83
MA-URVI-000135 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA MONTE POLO | 43.683957, 12.684799 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA CAUSATO L'INTERO SCIVOLAMENTO DEL CORPO STRADA A VALLE, INTERROMPENDO COMPLETAMENTE LA VIABILITÀ. È STATA RIAPERTA VIABILITÀ IN MODO TEMPORANEO MEDIANTE SBANCAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE PER CREAZIONE BYPASS. | SPOSTAMENTO DELL'ASSE STRADALE MEDIANTE ACQUISIZIONE DI AREE E REALIZZAZIONE DI NUOVA STRADA. | B37H23003470001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 4 | 2026-02-26 | SI | 10985.07 |  | NO | 2025-12-15 |  |  | 2025-12-15 |  | 16/02/2026 | 116
MA-URVI-000136 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | LOC. CERQUETO BONO, VIA APSA DI SAN DONATO | 43.729754, 12.500025 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE E SMOTTAMENTI DIFFUSI LUNGO LA STRADA DI VIA APSA DI SAN DONATO. SONO GIÀ STATI EFFETUATI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI RIMOZIONE DEL MATERIALE SU STRADA PER RIAPRIRE PARZIALMENTE LA VIABILITÀ. | INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE DRENAGGI E CONSOLIDAMENTO SCARPATA ATTRAVERSO POSA IN OPERA DI CESTONATE IN PIETRA. | B37H23003490001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 43 | 2026-02-26 | SI | 129154.86 |  | SI | 2024-06-07 |  |  | 2025-03-11 |  | 25/08/2025 | 98
MA-URVI-000137 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | STRADA MINIERA, LOC. FORNACE | 43.781189, 12.593525 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ESONDAZIONE DEL TORRENTE APSA CON CONSEGUENTE ALLAGAMENTO CAMPI LIMITROFI E STRADA COMUNALE. | INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI GABBIONATE LUNGO LA STRADA DELLA FORNACE, REALIZZAIONE DRENAGGI FOSSI DI GUARDIA E CANALI DI SCOLO, INALAZAMENTO E RINFORZO ARGINI IN PROSSIMITÀ DELLE ABITAZIOI. CONSOLIDAMENTO VERSANTE LATO VIA DELLA MINIERA MEDINATE RIMOZIONE FRANA REALIZZAIONE DRENAGGI E CONSOLIDAMENTO VERSANTE CON CESTONI O STRUTTURE INGEGNERIA NATURALISTICA | B37H23003500001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 17 | 2026-02-26 | SI | 208627.24 |  | SI | 2024-09-18 |  |  | 2024-09-18 |  | 10/07/2025 | 240
MA-URVI-000138 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA SAN CIPRIANO | 43.702695, 12.60053 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA CAUSATO DILAVAMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLA STRADA COMUNALE. | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CESTONATE E REGIMENTAZIONE DELL'ACQUA TRAMITE DRENAGGI. | B37H23003510001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-23 |  |  | 2025-12-23 | 2026-03-30 |  | 60
MA-URVI-000171 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | STRADE CA' BIAGIO - RANCITELLA | 43.749092, 12.581514 43.741076, 12.581676 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 2 MOVIMENTI FRANOSI, UNO DEI QUALI HA DIVELTO IL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO DI ADDUZIONE DELLE ABITAZIONI E HA COMPORTATO ANCHE LA CHIUSURA DELLA STRADA. | L’INTERVENTO PER ENTRAMBE LE FRANE CONSISTE NELLA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI, CESTONI DI CONTENIMENTO E RIPRISTINO SERBATOIO ACQUEDOTTO. | B37H23003530001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 9 | 2026-02-26 | SI | 21662.8 |  | SI | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-13 |  | 19/06/2026 | 49
MA-URVI-000172 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | CONTRADA LA MADONNA, STRADA VICINALE SOTTO PALAZZO | 43.090882, 13.633187 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATE A MONTE E VALLE, CONSOLIDAMENTO | B77H23002890001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-URVI-000173 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI COSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COSSIGNANO | - | ASCOLI PICENO | COSSIGNANO | C.DA MOGLIE, PONTE STRADA INTERCOMUNALE "OLTREMENOCCHIA" | 43°00'14" NORD 13°41'01" EST | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ECCEZIONALITÀ DELLE PIOGGE HA PROVOCATO IL CEDIMENTO DEL PONTE SOVRASTANTE IL FOSSATO DEMANIALE DENOMINATO "DIETRO LE MURA" LUNGO LA STRADA COMUNALE "OLTREMENOCCHIA" CHE COLLEGA I TERRITORI DEI COMUNI DI COSSIGNANO/CARASSAI/RIPATRANSONE,E' STATA IN TAL SENSO EMESSA ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 20/05/2023 DI CHIUSURA AL TRANSITO STRADALE, | OCCORRE PROCEDERE ALLA RICOSTRUZIONE DEL PONTE LA CUI STRUTTURA RISULTA GRAVEMENTE DANNEGGIATA, TALE SITUAZIONE LEGATA ALL'EMERGENZA MALTEMPO HA ALTRESÌ EVIDENZIATO CRITICITÀ E PROBLEMATICHE LEGATE ALLO SCORRETTO ED IMPROPRIO SCORRIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. L'INTERVENTO SI PREFIGGE DI RISTRUTTURARE ANCHE IL TRACCIATO CHE CONSENTA DI RISOLVERE LE CRITICITÀ LEGATE ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE ATTRAVERSO OPERE MANUTENTIVE CHE CONSERVINO L'EFFICIENZA DELLA STRADA, NEI CASI ANCHE DI EVENTI METEREOLOGICI PIÙ SEVERI E/O CHIUSURE AL TRANSITO IN OCCASIONE DI PARTICOLARI IMPORTANTI EVENTI | E33D23000100001 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
TO-URVI-000001 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 20 MODIGLIANESE KM 0+600 | (44.102797,11.666405) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE M 50 | CONSOLIDAMENTO CON MICROPALI E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE DI BARRIERA GUARD RAIL. | B17H23003550001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-24 | SI | 285347.41 |  | SI | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-11-20 | 20/11/2024 | 557
TO-URVI-000002 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 20 MODIGLIANESE KM 1+000 | (44.099388,11.666493) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DELLA STRADA M 50 | COMPLETAMENTO CON RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE DI BARRIERA GUARD RAIL. | B17H23003560001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 629553.8 |  | SI | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-04-08 | 08/04/2025 | 247
TO-URVI-000003 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SP 20 MODIGLIANESE KM 9+500 | (44.119511,11.733865) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE SCALZAMENTO SPALLA DI VALLE/PILA | CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI ESISTENTI. | B27H23003620005 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-24 | SI | 639215.39 |  | SI | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-12-18 | 18/12/2024 | 559
TO-URVI-000004 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 29 TRAVERSA DI LUTIRANO KM 3+600 | (44.078401,11.707196) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DELLA STRADA M 200 | BYPASS PROVVISORIO | B17H23003380002 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 554109.28 |  | SI | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-10-11 | 11/10/2024 | 424
TO-URVI-000005 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 29 TRAVERSA DI LUTIRANO KM 3+600 A KM 5+770 | (44.078401,11.707196 ; 44.075140,11.720822) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI MONTE CIRCA 300 M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B17H23003530005 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-25 | SI | 953831.5 |  | SI | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-06-04 | 04/06/2024 | 756
TO-URVI-000006 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 29 TRAVERSA DI LUTIRANO KM 2+500 A KM 2+800 | (44.083537, 11.714980 ; 44.082496, 11.711815) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI MONTE CIRCA 300 M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B17H23003570001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 672386.6 |  | SI | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-10-14 | 14/10/2024 | 274
TO-URVI-000007 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SP 32 DELLA FAGGIOLA KM 4+670 | (44.151296, 11.476927) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE FRANA SPALLA | CONSOLIDAMENTO FRANA DI MONTE. | B27H23003690006 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 832727.03 |  | SI | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-07-01 | 01/07/2024 | 387
TO-URVI-000008 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 306 CASOLANA RIOLESE KM 42+000 A 48+000 | (44.094769,11.579855 ; 44.080806,11.612557) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI MONTE VARIE | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B17H23003520005 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-24 | SI | 512608.94 |  | SI | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-11-20 | 20/11/2024 | 587
TO-URVI-000009 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SP 306 CASOLANA RIOLESE KM 28+890 A 42+000 | (44.161757,11.588220 ; 44.094769,11.579855) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI MONTE VARIE | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B67H23003040005 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-24 | SI | 482813.01 |  | SI | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2025-05-30 | 30/05/2025 | 396
TO-URVI-000010 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | BORGO SAN LORENZO | SP 477 DELL'ALPE DI CASAGLIA KM 15+500 | (44.042439,11.479068) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MURO PERICOLO CADUTA MASSI | OPERE DI PLACCAGGIO MASSI (CHIODATURE, RETI E PROTEZIONI) | B67H23003150001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 596874.96 |  | SI | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-03-12 | 12/03/2025 | 150
TO-URVI-000011 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | BORGO SAN LORENZO | SR 302 BRISIGHELLESE-RAVENNATE KM 48+000 | (44.040193,11.496541) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE 50 M | CONSOLIDAMENTO CON MICROPALI E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON CONSEGUENTE INSTALLAZIONE DI BARRIERA GUARD RAIL. | B67H23003030005 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 579692.28 |  | SI | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-09-13 | 13/09/2024 | 238
TO-URVI-000012 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI LONDA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONDA | - | FIRENZE | LONDA | PETROIO | 43.86784715858147, 11.585855440252132 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DEL PIANO VIABILE E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI | RICOSTITUZIONE PIANO VIABILE E RIPRISTINO DELLE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI | E97H23001280001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 44809.79 |  | NO | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-29 | 29/04/2024 | 26
TO-URVI-000013 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI LONDA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONDA | - | FIRENZE | LONDA | LA NOCE | 43.855333422293484, 11.590742505039689 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ASPORTAZIONE DEL MANTO STRADALE COSTITUITO DA MATERIALE INERTE E CEDIMENTO SCARPATE DI MONTE | RIFACIMENTO DEL PIANO STRADALE CON RICOSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE STRADALE E CONSOLIDAMENTO SCARPATE CON OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA | E97H23001290001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 34850.16 |  | NO | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-06 | 06/05/2024 | 26
TO-URVI-000014 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI SAN GODENZO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN GODENZO | - | FIRENZE | SAN GODENZO | STRADA CONSORTILE VALITTOLI CERRETA CASELLINI | 43.921701, 11.630008 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO A VALLE | RICOSTITUZIONE PIANO VIABILE E RIPRISTINO DELLE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI | I57H23001580001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI | 0 |  | SI | 2024-05-14 |  |  | 2024-09-05 |  | 21/10/2024 | 90
TO-URVI-000015 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SC BORDIGNANO CA NOVE ID39 | 44.172436, 11.421093 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA DANNEGGIATO - CEDIMENTO MANTO STRADALE | CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE STRADA | I29J23000390001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  | 2026-08-30 |  | 60
TO-URVI-000016 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV USO PUBBLICO N.276 LE LAME ALTE - S. PELLEGRINO MONTE DI SASSO ID114 | 44.115243, 11.447904 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N.3 FRANE CON SCIVOLAMENTO A VALLE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RICOSTRUZIONE TRATTI DI STRADA. REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE STRADALE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE | I29J23000400001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 29978.94 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-07-05 |  | 16/12/2025 | 100
TO-URVI-000017 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | PIANCALDOLI - LOCALITA' LA VALLE | 44.212768, 11.434359 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | GROSSO AVVALLAMENTO STRADALE CON SCIVOLAMENTO A VALLE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA. REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE STRADALE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE | I29J23000410001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 5863 |  | NO | 2024-12-23 |  |  | 2025-07-05 |  | 15/11/2025 | 60
TO-URVI-000018 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV USO PUBBLICO CASTAGNARA ID94 | 44.211894, 11.440855 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | GROSSO AVVALLAMENTO STRADALE CON SCIVOLAMENTO A VALLE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA. REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE STRADALE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE | I29J23000420001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-30 | 2026-07-15 |  | 2026-10-15 |  | 60
TO-URVI-000020 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV MALBORGHETTO FILIGARE ID110 | 44.203711, 11.341925 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA VICINALE N.30 MALBORGHETTO FILIGARE FRANA DA VALLE | RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA FRANATO. GABBIONATA A SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE | I29J23000440001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 13373.34 |  | NO | 2024-10-11 |  |  | 2025-08-20 |  | 30/12/2025 | 90
TO-URVI-000021 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | PONTE LOC MOLIN DI SEGHETTO | 44.138377, 11.368625 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI IL PONTE RISULTA IN PARTE LESIONATO E SONO NECESSARIE VERIFICHE E QUINDI, EVENTUALMENTE, PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE. | PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE | I29J23000450001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 35 |  | NO | 2024-09-20 |  |  | 2025-04-17 |  | 25/02/2026 | 98
TO-URVI-000022 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SC BORDIGNANO CA NOVE ID86 | 44.169400, 11.412199 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMUNALE BORDIGNANO CA NOVE FRANATA | RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA FRANATO. REALIZZAZIONE PARATIA DI MICROPALI A SOSTEGNO DELLA STRADA. | I25F25000160006 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-URVI-000023 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | LUTIRANO (ABETO) | dalla coordinata 44.10767 - 11.72643 alla coordinata 44.11083 - 11.72100 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DA MONTE CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DI VALBELLA, ISOLANDO NUCLEI FAMILIARI E IMPRESE AGRICOLE | RIPROFILATURA DELLE SCARPATE, MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE, OPERE DI DRENAGGIO, RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE | J17G23000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 61848.65 |  | SI | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-26 |  | 18/08/2025 | 180
TO-URVI-000024 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | BIFORCO (CHIUSIGNO) | dalla coordinata 44.05659 - 11.603447 alla coordinata 44.04898 - 11.60712 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DA MONTE CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DI CHIUSIGNO, ISOLANDO NUCLEI FAMILIARI E IMPRESE AGRICOLE | RIPROFILATURA DELLE SCARPARE, MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE E DELLE OPERE DI DRENAGGIO, RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-12 |  |  | 2025-12-16 | 2026-03-02 |  | 90
TO-URVI-000025 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | LUTIRANO (GAMOGNA) | dalla coordinata 44.04665 - 11.67046 alla coordinata 44.04092 - 11.65323 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DA MONTE CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE DI GAMOGNA, ISOLANDO NUCLEI FAMILIARI E IMPRESE AGRICOLE | MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE E COSTRUZIONE TAGLIA ACQUE, RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE. POSIZIONAMENTO DI RETI PARAMASSI | J17G23000240001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-27 | SI | 196000 |  | SI | 2024-07-16 |  |  | 2024-12-16 |  | 28/03/2025 | 315
TO-URVI-000026 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | GAMBERALDI | dalla coordinata 44,10360 - 11.60585 alla coordinata 44.10518 - 11.60234 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE CHE HA RIDOTTO NOTEVOLMENTE LA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE DI GAMBERALDI, IMPETENDO L'ATTRAVERSAMENTO IN SICUREZZA E ISOLANDO NUCLEI FAMILIARI E AZIENDE AGRICOLE. NECESSARIA ORDINANZA DI SGOMBERO PER GLI ABITANDI DELLA LOCALITA' | MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE E DEI SOTTO-ATTRAVERSAMENTI STRADALI, RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE, ASFALTATURA OPPURE INTERVENTO SIMILARE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-27 | SI | 180000 |  | NO | 2024-07-16 |  |  | 2024-09-03 |  | 03/02/2025 | 400
TO-URVI-000027 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 2806000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | LUTIRANO (BULBANA) | dalla coordinata 44.10301 - 11.69957 alla coordinata 44.09248 - 11.71838 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DA MONTE CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE DI BULBANA, ISOLANDO NUCLEI FAMILIARI E IMPRESE AGRICOLE | MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE E DEI SOTTO-ATTRAVERSAMENTI STRADALI, RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE, ASFALTATURA OPPURE INTERVENTO SIMILARE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-27 | SI | 12000 |  | NO | 2024-07-05 |  |  | 2024-07-22 |  | 01/09/2025 | 365
TO-URVI-000028 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1082000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | LUTIRANO (TREBBANA) | dalla coordinata 44.04194 - 11.66745 alla coordinata 44.03580 - 11.67438 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DA MONTE CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE DI GAMOGNA, ISOLANDO NUCLEI FAMILIARI E IMPRESE AGRICOLE | MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE E COSTRUZIONE TAGLIA ACQUE, OPERE DI DRENAGGIO. INSTALLAZIONE RETI PARAMASSI | J17G23000250001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-27 | SI | 235000 |  | SI | 2025-03-28 |  |  | 2025-04-08 |  | 27/06/2025 | 200
TO-URVI-000029 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | LUTIRANO | 44.07826 - 11.70716 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA SP 20, DI ACCESSO ALLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DELLA MURACCIA, CHE HA INTERESSATO ANCHE TALE STRADA CON IL CROLLO DEL TRATTO INIZIALE. ORDINANZA DI SGOMBERO DEI RESIDENTI LUNGO LA STRADA | REALIZZAZIONE PISTA PROVVISORIA | J17H23002420001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 34000 |  | SI | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-26 |  | 18/12/2025 | 90
TO-URVI-000030 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 3538000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3538000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | SANT'ADRIANO | dalla coordinata 44.09285 - 11.64359 alla coordinata 44.07458 - 11.68964 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DA MONTE CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE DELLA CAVALLARA, ISOLANDO NUCLEI FAMILIARI E IMPRESE AGRICOLE | MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE E DEI SOTTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI, RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE, FINITURA SUPERFICIALE CON ASFALTATURA OPPURE INTERVENTO SIMILARE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-27 | SI | 185000 |  | NO | 2024-12-20 |  |  | 2025-03-12 |  | 18/09/2025 | 300
TO-URVI-000031 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | GRISIGLIANO | dalla coordinata 44.10095 - 11.69612 alla coordinata 44.09229 - 11.68090 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DA MONTE CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA STRADALE. CROLLI PUNTUALI DELLA BANCHINA DI VALLE CHE HANNO RISTRETTO LA CARREGGIATA IMPEDENDONE IL PASSAGGIO. NECESSARIA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE. | MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE E DEI SOTTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI, RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE, ASFALTATURA OPPURE INTERVENTO SIMILARE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2026-02-27 | SI | 268000 |  | NO | 2025-03-07 |  |  | 2025-03-31 |  | 17/04/2025 | 450
TO-URVI-000032 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | MARRADI (COLOMBAIA) | 44.07660 - 11.61821 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DA MONTE CHE HA INTERESSATO LA CARREGGIATA STRADALE, IMPEDENDO IL TRANSITO | RIPROFILATURA DELLA SCARPATA, DISGAGGIO DI MASSI E INSTALLAZIONE RETI PARAMASSI. | J17G23000230001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 185000 |  | SI | 2025-04-11 |  |  | 2025-06-19 |  | 18/08/2025 | 60
TO-URVI-000033 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | CAMPIGNO | 44.02946 - 11.59095 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA BANCHINA DI VALLE E CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE DI CAMPIGNO | MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE E DEI SOTTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI, RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE, ASFALTATURA OPPURE INTERVENTO SIMILARE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 14500 |  | NO | 2025-12-29 |  |  | 2026-02-09 | 2026-03-10 |  | 90
TO-URVI-000034 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | BIFORCO (PIANO ROSSO) | dalla coordinata 44.06359 - 11.60247 alla coordinata 44.06516 - 11.61010 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO PROLUNGATO DELLA BANCHINA DI VALLE E CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE DI PIANO ROSSO | MANUTENZIONE FOSSETTE E SOTTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI. ASFALTATURA O INTERVENTO SIMILARE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 21000 |  | NO | 2025-10-24 |  |  | 2025-11-16 |  | 14/01/2026 | 90
TO-URVI-000035 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | PSR v1 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | VALNERA | 44.11077 - 11.62838 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DI VALNERA, IMPEDENDO IL TRANSITO. | RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE E FINITURA SUPERFICIALE | J17G23000230001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 210000 |  | SI | 2025-04-04 |  |  | 2025-04-23 |  | 30/09/2025 | 60
TO-URVI-000036 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | LUTIRANO (CESATA) | dalla coordinata 44.09917 - 11.72354 alla coordinata 44.10223 - 11.74553 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DA MONTE CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA STRADALE. CROLLO PUNTUALE DELLA BANCHINA DI VALLE CHE HA RISTRETTO LA CARREGGIATA, IMPEDENDONE IL PASSAGGIO. | MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE E DEI SOTTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI, RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE, FINITURA SUPERFICIALE TRAMITE ASFALTATURA O INTERVENTI SIMILARI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-27 | SI | 145000 |  | NO | 2024-07-16 |  |  | 2024-09-20 |  | 01/09/2025 | 400
TO-URVI-000037 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DI VALLERTA | 44.05784 - 11.64319 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DI VALLERTA, NEI PRESSI DELLA LOCALITÀ FONTANA QUARA, CON ANCHE IL CROLLO DI UN TRATTO DI STRADA, ISOLANDO NUCLEI FAMILIARI E AZIENDE AGRICOLE. | MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE E COSTRUZIONE DI TAGLIA ACQUE, RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE, FINITURA SUPERFICIALE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-04-15 |  | 2026-06-10 |  | 120
TO-URVI-000038 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | FARFARETA (CAMPIGNO) | 44.01472195 – 11.59284886 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DA MONTE CHE HA INTERESSATO L'INTERA CARREGGIATA STRADALE. CROLLO PUNTUALE DELLA BANCHINA DI VALLE CHE HA RISTRETTO LA CARREGGIATA, IMPEDENDONE IL PASSAGGIO. | MANUTENZIONE DELLE FOSSETTE E DEI SOTTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI, RICOSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE, FINITURA SUPERFICIALE TRAMITE ASFALTATURE O INTERVENTI SIMILARI. | J17G23000230001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 3300 |  | SI | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-26 |  | 20/10/2025 | 60
TO-URVI-000039 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO | - | FIRENZE | MARRADI | STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DELLA CAPPELLINA | 44.08085 - 11.61338 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PARZIALE OSTRUZIONE DELLA LUCE DEL PONTE, OPERATA DAL MATERIALE VEGETALE FLOTTANTO TRASPORTATO DALLA CORRENTE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI. FENOMENO DI EROSIONE DELLE SPONDE | OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI IN ALVEO, RIQUALIFICA STRUTTURALE, RIPRISTINO SUPERFICIALE, VALUTAZIONE APPROFONDITA PER L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEGLI APPOGGI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-27 | SI | 230000 |  | NO | 2024-07-16 |  |  | 2024-11-26 |  | 07/05/2025 | 150
TO-URVI-000041 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | MULINACCIO - CASETTA DI TIARA | 44.09295, 11.43707 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLATA | INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F67H23002600001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-09 | 2026-03-30 |  | 2026-04-30 |  | 42
TO-URVI-000042 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | RONDINO - FOSSO DELLA PIANA | 44.10067, 11.54911 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO PLANARE | INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F67H23002610001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 5899.92 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-08 |  | 2026-06-29 |  | 60
TO-URVI-000045 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | BIBBIANA | 44.13028, 11.51242 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO PLANARE | REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F67H23002650001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-URVI-000046 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | LOZZOLE - POZZONE | 44.10249, 11.53185 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO TRASLATIVO | REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F67H23002660001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-URVI-000047 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | I SALTI | 44.12514, 11.55907 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO PLANARE | STRADA COMUNALE "I SALTI" 1° FRANA INSERIMENTO DI GABBIONATE IN TRATTO INTERMEDIO DEL CANALE DI SCORRIMENTO DELLA FRANA SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, A MONTE DI VIABILITÀ BIANCA. RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. INSERIMENTO RETI MACMAT R NELLA ZONA CORRISPONDENTE ALLA NICCHIA DI DISTACCO. RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. | F67H23002670001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-07 | 2026-06-02 |  | 2026-06-19 |  | 226
TO-URVI-000048 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | VISANO | 44.11778, 11.53677 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO PLANARE | INSERIMENTO DI GABBIONATE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CARATTERIZZATA DA MAGGIOR PENDENZA E RIPRISTINO FONDO STRADALE DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA | F67H23002680001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-URVI-000049 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | VALDONICHE | 44.11248, 11.54104 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO PLANARE | RIPRISTINO FONDO STRADALE | F67H23002690001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 4062.6 |  | NO |  | 2024-11-29 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2026-03-10 |  | 75
TO-URVI-000051 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SALECCHIO | 44.101628, 11.5633 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO PLANARE | RIPRISTINO FONDO STRADALE | F67H23002710001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 2093.52 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | 30
TO-URVI-000052 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SALECCHIO - CASTELLARE | 44.10384, 11,5651 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO PLANARE | RIPRISTINO FONDO STRADALE | F67H23002720001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 2093.52 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | 30
TO-URVI-000053 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SALECCHIO - CÀ DI SOPRA | 44.10457, 11.56204 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO TRASLATIVO | INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F67H23002730001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 4377.36 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | 45
TO-URVI-000056 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | MANTIGNO - ORTALI DI MEZZO | 44.11284, 11.52011 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO TRASLATIVO | RIPRISTINO FONDO STRADALE | F67H23002760001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 3425.76 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | 30
TO-URVI-000057 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | MANTIGNO - CORTINE | 44.11611, 11.51025 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO TRASLATIVO | INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F67H23002770001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 4948.32 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | 60
TO-URVI-000058 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | I SALTI | 44.13219, 11.56248 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO TRASLATIVO | STRADA COMUNALE "I SALTI" 2° FRANA INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRORIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. INSERIMENTO DI RETI MACMAT R A PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F67H23002780001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-18 | 2026-06-13 |  | 2026-06-30 |  | 199
TO-URVI-000059 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | VIA DELLE ACQUE | 44.12213, 11.5555 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO ROTAZIONALE | INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F67H23002790001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-01 |  | 2026-08-01 |  | 60
TO-URVI-000067 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | I MONTI DI SALECCHIO | 44.1085, 11.5698 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO CUNEO | INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F67H23002860001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 4567.68 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | 60
TO-URVI-000072 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SOMMORIO | 44.161292, 11.564350 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PARACARRI VIADOTTO | RIPRISTINO PARACARRI SU VIADOTTO | F67H23002920001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 2321.29 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | 30
TO-URVI-000073 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SOMMORIO | 44.161523, 11.566971 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PARACARRI VIADOTTO | RIPRISTINO PARACARRI SU VIADOTTO | F67H23002930001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 2321.29 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | 30
TO-URVI-000074 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | MISILEO | 44.155800, 11.586679 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PARACARRI VIADOTTO | RIPRISTINO PARACARRI SU VIADOTTO | F67H23002940001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 2949.35 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | 30
TO-URVI-000075 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | BADIA DI SUSINANA | 44.142009, 11.575689 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | INDAGINI SU SPALLE VIADOTTO | INDAGINI RETRO SPALLE DI PONTE E RIPRISTINO MURI D'ALA | F67H23002950001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 8639.92 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | 60
TO-URVI-000076 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 13 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. B | 7960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | FOSSO DELLA PIANA | 44.104359, 11.548039 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ROTTURA MURO DI RISVOLTO A TERMINE DEL MURO D'ALA SPALLA VIADOTTO | RIPRISTINO MURO DI RISVOLTO A TERMINE DEL MURO D'ALA SPALLA VIADOTTO | F67H23002960001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-25 | SI | 7960 |  | NO |  | 2024-04-15 | 2024-05-01 |  | 2026-08-01 |  | 20
ER-URID-000304 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | PRIGNANO, BAISO, CASTELLARANO | BAISO | 44.451859, 10.654170 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI SPONDALI E DISSESTI MORFOLOGICI DIFFUSI | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DII RIASSETTO MORFOLOGICO ANCHE IN CONSEGUENZA DELLA FRANA DI CA’ LITA CON RIPRESA EROSIONI SPONDALI - PRIGNANO SUL SECCHIA (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 295389.15
ER-URID-000309 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | TREDOZIO | 44.078398, 11.741946 | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTI SPONDALI E FRANAMENTI | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO TERRAPIENO ABITATO TREDOZIO NEL TRATTO COLLINARE DEL MARZENO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 250
ER-URID-000310 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | - | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA - CERVIA | CASTIGLIONE DI RAVENNA E CERVIA | 44.28073, 12.27292 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DISSESTI ARGINALI DIFFUSI E ROTTURA ARGINALE IN DESTRA IDRAULICA A SEGUITO DI SORMONO DIFFUSI IN SPONDA DESTRA E SINISTRA DEL FIUME SAVIO CAUSATI DALLA INOFFICIOSITÀ DELLE SEZIONI FLUVIALI | RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME SAVIO NEL TRATTO DA MATELLICA / CANNUZZO A SAVIO DI RAVENNA E CERVIA E ADEGUAMENTO DEI CORPI ARGINAL A VALLE DEGLI ABITATI DI CASTIGLIONE DI RAVENNA E CERVIA FINO ALLE LOCALITÀ BOTTEGA DELLA GUARNIERA E VILLA RAGAZZENA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-10 | NO | 1711922.73
ER-URID-000311 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA | FORMELLINO | 44.293345, 11.904329 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DISSESTI ARGINALI DIFFUSI A SEGUITO DI SORMONTO, CON CEDIMENTI E SFIANCAMENTI IN SPONDA DESTRA E SINISTRA DEL FIUME LAMONE PER UN TRATTO DI CIRCA 1200 METRI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEI CORPI ARGINALI DESTRO E SINISTRO DEL FIUME LAMONE INTERESSATI DA SORMONTI DIFFUSI E RIMESSA IN QUOTA DELLE SOMMITÀ ARGINALI. FIUME LAMONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 321942.75
ER-URID-000314 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | VARIE | MORDANO, BAGNARA DI ROMAGNA, LUGO SANT'AGATA | VARIE | 44.435373, 11.862977- 44.384558, 11.810542- 44.387902, 11.810314 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ROTTE ARGINALI E CROLLO DELLE GOLENE CON ALLAGAMENTI DIFFUZI | INTERVENTO URGENTE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CHIUSURA DELLE ROTTE ARGINALIDEL TORRENTE SANTERNO DEI COMUNI DI MORDANO, BAGNARA E SANT'AGATA | F58H23000900001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URID-000319 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | CASTELBOLOGNESE FAENZA | VARIE | 44.292772, 11.773442 - 44.310032, 11.824685 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANE SPONDALI DIFFUSE CON INTERESSAMENTO CORPI ARGINALI | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO BANCHE INTERNE E RIPROFILATURA SPONDE NEL FIUME SENIO DA DIGA STECCAIA VERSO VALLE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URID-000320 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | BOLOGNA | IMOLA, CASALFIUMANESE, FONTANELICE, BORGO TOSSIGNANO, CASTEL DEL RIO | VARIE | 44.230791 11.514024 44.276473 11.613498 44.317466 11.652112 44.341273 11.726979 | PIENA | CORSI D'ACQUA | VEGETAZIONE IN ALVEO, FRANE SPONDALI E ACCUMULO DI GHIAIA IN ALVEO | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO DEL TORRENTE SANTERNO NEL TRATTO COLLINARE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2025-07-09 | NO | 160741.45
ER-URID-000321 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | BOLOGNA | IMOLA, CASALFIUMANESE, FONTANELICE, BORGO TOSSIGNANO, CASTEL DEL RIO | VARIE | 44.230791 11.514024 44.276473 11.613498 44.317466 11.652112 44.341273 11.726979 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OCCLUSIONI FLUVIALI, FRANE SPONDALI, COMPROMISSIONE DI BRIGLIE E SOGLIE DI FONDO | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'ASTA COLLINARE DEL T. SANTERNO E DEI RII MINORI DEL BACINO DEL TORRENTE SANTERNO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2025-07-29 | NO | 455842.08
ER-URID-000322 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO, BRISIGHELLA, RIOLO TERME, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA | VARIE | 44.172247 11.586100 44.221748 11.692544 44.267231 11.761366 44.298119 11.766322 44.297771 11.824409 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OCCLUSIONI FLUVIALI, FRANE SPONDALI, COMPROMISSIONE DI BRIGLIE E SOGLIE DI FONDO | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL' ASTA COLLINARE DEL TORRENTE SENIO E DEI RII MINORI DEL BACINO DEL TORRENTE SENIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-URID-000324 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA, BRISIGHELLA | VARIE | 44.196934 11.714735 44.219090 11.785171 44.254778 11.833001 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANE SPONDALI DIFFUSE, OCCLUSIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, COMPROMISSIONE DI BRIGLIE E SOGLIE DI FONDO | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME LAMONE NEL TRATTO COLLINARE E DEI SUOI AFFLLUENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-10-20 | NO
ER-URID-000325 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | IMOLA, MEDICINA, ARGENTA, CONSELICE | VARIE | 44.536828, 11.762635 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO ARGINATURE IN ALCUNI TRATTI INTERESATI DAI FENOMENI DI SORMONTO E ROTTURA | INTERVENTI DI RINFORZO DELLE ARGINATURE DEL TORRENTE SILLARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 120292.36
ER-URID-000326 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | SANTARCANGELO | SANTARCANGELO | 44.06266 N, 12.44352 E | FRANA | REGIMAZIONE IDRAULICA VERSANTE | SCAVERNAMENTI SOTTERRANEI PER CIRCOLAZIONE IDRICA CON CONSEGUENTE INSTABILITÀ DEL VERSANTE SUD DEL COLLE DI GIOVE, SEDE DEL CENTRO STORICO SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ABITATO DA CONSOLIDARE 445/1908. | AVITATO DA CONSOLIDARE 445/1908 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI DANNEGGIAMENTI E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE DEL VERSANTE SUD, IN CORRISPONDENZA DELLE MURA DI SOSTEGNO STORICHE DEL TAMBURELLO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 202824.59
ER-URID-000327 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA E ALTRI | TEODORANO E ALTRI | 44.085344, 12.106346 | FRANA | REGIMAZIONE IDRAULICA VERSANTE | AGGRAVAMENTO DISSESTI IN ATTO NELL'ABITATO DI TEODORANO E IN ALTRE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO | MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL' ABITATO DI TEODORANO E IN ALTRE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 |  | 2026-10-01 |  | 360
ER-URID-000328 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO | CAPOLUOGO SOGLIANO | 44.003409, 12.298647 | FRANA | REGIMAZIONE IDRAULICA VERSANTE | AGGRAVAMENTO DISSESTI IN ATTO NELL'ABITATO DI SOGLIANO | MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'ABITATO DI SOGLIANO CAPOLUOGO E AREE LIMITROFE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-03-02 | SI | 69638.37 |  | NO | 2025-11-27 |  |  | 2025-11-27 | 2026-05-01 |  | 420
ER-URID-000329 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CESENA E ALTRI | CASE CASTAGNOLI E ALTRE LOCALITÀ | 44.122079, 12.287136 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA E ACCUMULI IN ALVEO IN LOCALITÀ CASE CASTAGNOLI E ALTRE LOCALITÀ | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE PISCIATELLO A DIFESA DELL'ABITATO DI CASE CASTAGNOLI E ALTRE LOCALITÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 607748.12 | SI | NO | 2024-07-23 |  |  | 2024-07-23 |  | 25/09/2024 | 180
ER-URID-000331 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ARSTPC | RER-STPC | ARSTPC | - | VARIE | VARIE | - | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTI DIFFUSI | ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA DEI RILEVATI ARGINALI IN CORRIPSONZA DEI LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA DELLE PROVINCE INTERESSATE DALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URID-000332 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 15 / 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. C | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ARSTPC - AREA PROGETTO INTERVENTI URGENTI | RER-STPC | ARSTPC - AREA PROGETTO INTERVENTI URGENTI | - | VARIE | VARIE | - | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTI DIFFUSI | ACQUISIZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI DEI CORSI D'ACQUA INTERESSATI DAGLI EVENTI DI PIENA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-01-30 | SI
ER-ERSA-000001 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | ACER BOLOGNA | ACER | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | SAN CARLO 42 44 44/2 FABBRICATO INTERAMENTE ERP COSTITUITO DA 23 ALLOGGI | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO -TEGOLE PERICOLANTI E/O PUNTI SCOPERTI | RIFACIMENTO COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-09-15 |  |  | 2025-09-15 | 2026-04-01 |  | 240
ER-ERSA-000002 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ACER BOLOGNA | ACER | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | RAIMONDI 17-19-21 FABBRICATO INTERAMENTE ERP COSTITUITO DA 15 ALLOGGI | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO -TEGOLE PERICOLANTI E/O PUNTI SCOPERTI | RIFACIMENTO COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-09-15 |  |  | 2025-09-15 | 2026-04-01 |  | 240
ER-ERSA-000003 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ACER BOLOGNA | ACER | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | DAL FERRO 21-23-25 FABBRICATO INTERAMENTE ERP COSTITUITO DA 50 ALLOGGI | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO -TEGOLE PERICOLANTI E/O PUNTI SCOPERTI | RIFACIMENTO COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-09-15 |  |  | 2025-09-15 | 2026-04-01 |  | 240
ER-ERSA-000004 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | ACER BOLOGNA | ACER | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | MARIO 9/2 9/3 9/4 FABBRICATO INTERAMENTE ERP CSOTITUTIO DA 24 ALLOGGI | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO -TEGOLE PERICOLANTI E/O PUNTI SCOPERTI | RIFACIMENTO COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-09-15 |  |  | 2025-09-15 | 2026-04-01 |  | 240
ER-ERSA-000005 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ACER BOLOGNA | ACER | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | IV NOVEMBRE 1 FABBRICATO INTERAMENTE ERP COSTITUITO DA 6 ALLOGGI | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO -TEGOLE PERICOLANTI E/O PUNTI SCOPERTI | RIFACIMENTO COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-28 |  |  | 2025-11-28 | 2026-04-01 |  | 240
ER-ERSA-000006 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ACER BOLOGNA | ACER | COMUNE DI MOLINELLA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | BOTTEGHE 6 FABBRICATO MISTO COSTITUITO DA 3 ALLOGGI ERP | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO -TEGOLE PERICOLANTI E/O PUNTI SCOPERTI | RIFACIMENTO COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 2026-07-01 |  | 240
ER-ERSA-000007 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ACER BOLOGNA | ACER | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | VITTORIO VENETO 12-20 FABBRICATO INTERAMENTE ERP COSTITUITO DA 7 ALLOGGI | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO -TEGOLE PERICOLANTI E/O PUNTI SCOPERTI | RIFACIMENTO COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-28 |  |  | 2025-11-28 | 2026-04-01 |  | 240
ER-ERSA-000008 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | VIA MALTONI 22 - CASTROCARO | 44.170565, 11.945804 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0346 - VIA MALTONI 22 CASTROCARO (15 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | SISTEMAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA (MANTO, IMPERMEABILIZZAZIONE, ETC.) E RIPRISTINI INTERNI | D89J20001020003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000009 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | VIA DEL LAVORO, 187 - CASTROCARO | 44.182252, 11.953855 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0280 - VIA DEL LAVORO 187 CASTROCARO (12 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | SISTEMAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA (MANTO, IMPERMEABILIZZAZIONE, ETC.) E RIPRISTINI INTERNI | D89J20001020003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000010 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA SAVIO SAN MICHELE, 160, 162, 166 | 44.132527, 12.231991 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3220 - VIA SAVIO SAN MICHELE, 160, 162, 166 (16 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A N.6 ALLOGGI ERP, AUTORIMESSE, LOCALI TECNICI E COMUNI SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. DANNI RILEVANTI ALLE FINITURE EDILI ESTERNE ED INTERNE, SERRAMENTI (BASCULANTI E INFISSI ESTERNI ED INTERNI) IMPIANTI ELETTRICI (LOCALE CONTATORI E QUADRI INTERAMENTE COPERTI DAL LIVELLO IDRICO), ILLUMINAZIONE, IDRICO-SANITARI E AREE ESTERNE | RIPRISTINO PORZIONI DI ALLOGGI ERP E PERTINENZE; RIPRISTINO BASCULANTI AUTORIMESSA E GARAGE; RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI (QUADRI ALLOGGI E PERTINENZE); RIPRISTINO AEREE E IMPIANTI ESTERNI | D19B23000550001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000011 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA SAVIO IN SAN MICHELE, 164 | 44.132248, 12.231759 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3072 - VIA SAVIO IN SAN MICHELE, 164 (9 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A N.2 ALLOGGI ERP, AUTORIMESSE, LOCALI TECNICI E COMUNI SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. DANNI RILEVANTI ALLE FINITURE EDILI ESTERNE ED INTERNE, PARTIZIONI, SERRAMENTI (BASCULANTI E INFISSI ESTERNI ED INTERNI),IMPIANTI ELETTRICI (LOCALE CONTATORI E QUADRI INTERAMENTE COPERTI DAL LIVELLO IDRICO), ILLUMINAZIONE, IDRICO-SANITARI E AREE E PAVIMENTAZIONI ESTERNE | RIPRISTINO PORZIONI DI ALLOGGI ERP E PERTINENZE; RIPRISTINO BASCULANTI AUTORIMESSA E GARAGE; RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI (QUADRI ALLOGGI E PERTINENZE); RIPRISTINO AEREE E IMPIANTI ESTERNI | D19B23000550001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000012 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | PSR v1 | 132014.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132014.27 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA MACHIAVELLI, 130 | 44.142783, 12.236742 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3151 - VIA MACHIAVELLI, 130 (12 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A AUTORIMESSA, CANTINE, LOCALI TECNICI E COMUNI SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI ESTERNE ED INTERNE, IMPIANTI ELETTRICI (VANO CONTATORI PARZIALMENTE COPERTI DAL LIVELLO IDRICO), ASCENSORE E SOTTOCENTRALE TELERISCALDAMENTO | RIPRISTINO AUTORIMESSA E CANTINE; VERIFICA REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'INTERA SOTTOCENTRALE CON SOSTITUZIONE COMPONENTI E ISOLAMENTI; VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI PARTI COMUNI E DI PERTINENZA; | D19B23000550001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000013 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 114376.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114376.32 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA IV NOVEMBRE N.521,539,557 | 44.134650, 12.234921 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 1132 - VIA IV NOVEMBRE N.521, 539,557 (4 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A CANTINE E LOCALI COMUNI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. CRITICITÀ SUI SOLAIO DI PRIMO CALPESTIO (RILEVATO DAI VVF CON CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA), DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE INTERNE DELLE PARETI E ALLE PARTIZIONI INTERNE, ALLE FINITURE ESTERNE (PARTE BASSA) E AREE E PAVIMENTAZIONI ESTERNE; NECESSARIE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICO-SANITARI | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO DEL PIANO SEMINTERRATO (CANTINE) | D19B23000550001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 53 | 2025-07-16 | NO | 44034
ER-ERSA-000014 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA PESCHERIA, 27 | 44.136197, 12.242967 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0350 - VIA PESCHERIA, 27 (13 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | SISTEMAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA (MANTO, IMPERMEABILIZZAZIONE, ETC.) E RIPRISTINI INTERNI | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 47 | 2025-07-16 | NO | 76980.67
ER-ERSA-000015 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA CASTIGLIONE, 151-159 | 44.088723, 12.194081 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3042 - VIA CASTIGLIONE, 151-159 (8 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | SISTEMAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA (MANTO, IMPERMEABILIZZAZIONE, ETC.) E RIPRISTINI INTERNI | D89J20001020003 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 55 | 2025-07-16 | NO | 59036.25
ER-ERSA-000016 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 80044.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80044.23 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA VIGNE DI SOPRA, 545-559 | 44.086640, 12.195302 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3231 - VIA VIGNE DI SOPRA, 545-559 (12 ALLOGGI ERP) PER EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO (INFILTRAZIONI DA ACQUA DI FALDA) CHE HA COINVOLTO IL PIANO SEMINTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSE, CANTINE, LOCALI TECNICI E COMUNI SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. DANNI LIEVI ALLE FINITURE EDILI INTERNE; NECESSARIE VERIFICHE, SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI, VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI MECCANICI (SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E CENTRALE) E ASCENSORE | RIPRISTINO CANTINE E MESSA IN SICUREZZA ELETTRICA LOCALI SEMINTERRATO; VERIFICHE E RIPRISTINI IMPIANTI ELETTROMECCANICI; | D19B23000550001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 24 | 2025-07-16 | NO | 900.56
ER-ERSA-000018 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | PSR v1 | 378347.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378347.24 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AUTOPARCO 4-6-10 | 44.232115, 12.033741 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3281 - VIA AUTOPARCO 4-6-10 (28 ALLOGGI EA) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO LOCALI COMUNI E TECNICI (CENTRALE TECNOLOGICA, ASCENSORI) E GARAGE/CANTINE PERTINENZIALI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLA CENTRALE TECNOLOGICA, N.2 ASCENSORI, FINITURE E PARTIZIONI EDILI, IMPIANTI ELETTRICI, PORTE E BASCULANTI, SISTEMA DI DRENAGGIO INTERNO. | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO DEL PIANO INTERRATO; RIPRISTINO COMPLETO CENTRALE TECNOLOGICA E LOCALI TECNICI ACCESSORI; RIPRISTINO BASCULANTI E VERIFICA TAMPONATURE PIANO INTERRATO; RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI PIANO INTERRATO E IMPIANTO DI DRENAGGIO E ALTRE OPERE ACCESSORIE | D69B23000260001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000019 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 490405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490405.2 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | C.SO GARIBALDI 319 | 44.225946, 12.029751 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 0056 - C.SO GARIBALDI 319 (66 ALLOGGI ERP E 8 UNITÀ AD USO DIVERSO) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI AL PIANO SEMINTERRATO NELLA PARTE EDILE (INTONACI, PAVIMENTI E MURATURE), IMPIANTI ELETTRICI (QUADRI DEGLI ALLOGGI E PARTI COMUNI SOTTO-BATTENTE), N.3 ASCENSORI (COMPONENTI OLEODINAMICHE, QUADRISTICA E OPERE ACCESSORIE), BOCCHE DI LUPO E IMPIANTO DI DRENAGGIO/SCARICO, PORTE DIVISIONALI. DANNI AI LOCALI DEL PIANO TERRA | RIPRISTINO EDILE DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA; RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI PIANO INTERRATO E MESSA IN SICUREZZA LOCALE QUADRI/CONTATORI; RIMOZIONE FANGHI E RIFIUTI RESIDUI; PULIZIA E RIPRISTINO SISTEMA DI DRENAGGIO; SISTEMAZIONE ESTERNA E PORTICATO | D69B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 32644.76
ER-ERSA-000020 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 333500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA LOCCHI 9 | 44.230547, 12.024180 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3981 - VIA LOCCHI 9 (36 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA CON GARAGE, CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI, FINITURE E PARTIZIONI EDILI, IMPIANTI ELETTRICI, PORTE E BASCULANTI, SISTEMA DI DRENAGGIO E AREE ESTERNE COMUNI. | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO: CANTINE E GARAGE/AUTORIMESSA; RIPRISTINI BASCULANTI, PORTE CANTINE E SERRAMENTI; RIPRISTINI IMPIANTI ELETTRICI PERTINENZIALI | D69B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000021 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 311790.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311790.58 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA SILLARO 33,35,37 | 44.231304, 12.009707 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 721 - VIA SILLARO 33,35,37 (23 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO LOCALI TECNICI E CENTRALE TERMICA E PARZIALMENTE IL PIANO TERRA DESTINATO A GARAGE/CANTINE PERTINENZIALI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLA CENTRALE TERMICA; NECESSARI RIPRISTINI EDILI E IMPIANTISTICI NEI GARAGE E LOCALI DEL PIANO TERRA E ALLE AREE ESTERNE. | RIPRISTINO EDILE: CANTINE/AUTORIMESSA; RIPRISTINO CENTRALE TECNOLOGICA (COMPLETAMENTE DANNEGGIATA) | D69B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 128740.26
ER-ERSA-000022 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 337190.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337190.06 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | C.SO GARIBALDI 256-260 | 44.226066, 12.030039 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO AGENZIA AFFITTI 6003 - C.SO GARIBALDI 256-260 (15 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO IL PIANO TERRA DESTINATO AD ALLOGGI (N.5), CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI E IL PIANO INTERRATO A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI (SIA ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI CHE NELLE PARTI COMUNI), IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI, SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI E N.2 ASCENSORI | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO (ELETTRICO ED IDRAULICO) DI N.5 ALLOGGI COLLOCATI AL PIANO TERRA; RIPRISTINO EFFICIENTE DELLA CENTRALE TECNOLOGICA E IMPIANTI PARTI COMUNI; SISTEMAZIONE PARTI COMUNI E PORTONCINI | D69B23000260001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 57 | 2025-07-16 | NO | 14333.44
ER-ERSA-000023 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 279922.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279922.4 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AQUILEIA 4-6 | 44.231184, 12.035083 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3992 - VIA AQUILEIA 4-6 (23 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE E PARTIZIONI EDILI (CON CROLLI PARZIALI DI DIVISORI CON INTERDIZIONE DEI VVF), IMPIANTI ELETTRICI, N.2 ASCENSORI, PORTE DIVISIONALI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E BOCCHE DI LUPO. DANNI MINORI AI LOCALI DEL PIANO TERRA. | RIPRISTINO EDILE DEL PIANO INTERRATO CON RIPRISTINO TRAMEZZATURE E PORTE CANTINE; RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI PIANO INTERRATO; SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA. | D69B23000260001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 21 | 2025-07-16 | NO | 38366.79
ER-ERSA-000024 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 322539.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322539.07 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AQUILEIA 12-14 | 44.230727, 12.034704 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3993 - VIA AQUILEIA 12-14 (22 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE E PARTIZIONI EDILI (CON CROLLI PARZIALI DI DIVISORI CON INTERDIZIONE DEI VVF), IMPIANTI ELETTRICI, N.2 ASCENSORI, PORTE DIVISIONALI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E BOCCHE DI LUPO. DANNI MINORI AI LOCALI DEL PIANO TERRA. | RIPRISTINO EDILE DEL PIANO INTERRATO CON RIPRISTINO TRAMEZZATURE E PORTE CANTINE; RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI PIANO INTERRATO; SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA. | D69B23000260001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 21 | 2025-07-16 | NO | 35249.63
ER-ERSA-000025 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA LOCCHI 3,5,7 | 44.229938, 12.023614 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3990 - VIA LOCCHI 3,5,7 (19 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA CON GARAGE, CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI, FINITURE E PARTIZIONI EDILI, IMPIANTI ELETTRICI, PORTE E BASCULANTI, SISTEMA DI DRENAGGIO E AREE ESTERNE COMUNI. | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO: GARAGE/AUTORIMESSA; RIPRISTINI BASCULANTI, PORTE CANTINE E SERRAMENTI; RIPRISTINI IMPIANTI ELETTRICI PERTINENZIALI | D69B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000026 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 229332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229332.2 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA SILLARO 42 | 44.231407, 12.008882 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO PUBBLICO (CENTRO SOCIALE/CIRCOSCRIZIONE) 5501 - VIA SILLARO 42 CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A SPAZIO RICREAVITO ANZIANI, SPAZI PER ATTIVITÀ VARIE E DI SOCIALIZZAZIONE, CUCINE, LOCALI TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLE FINITURE INTERNE, PIATTAFORMA DISABILI, QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI, SERRAMENTI E SISTEMA DI DRENAGGIO. | RIPRISTINO EDILE DEL PIANO INTERRATO; VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTO E QUADRI ELETTRICI; RIATTIVAZIONE PIATTAFORMA DISABILI; ALTRI DANNI ALLE PARTI ESTERNE E IMPIANTI ELETTROMECCANICI | D69B23000260001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 12 | 2025-07-16 | NO | 30891.12
ER-ERSA-000027 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 171598.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171598.53 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA FELLINI, 6-8-10 | 44.226388, 12.058926 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3267 - VIA FELLINI, 6-8-10 (40 ALLOGGI ERP) PER EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO (INFILTRAZIONI DA ACQUA DI FALDA E INFILTRAZIONI IN COPERTURA) CHE HA COINVOLTO IL PIANO MINTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSE, CANTINE, LOCALI TECNICI E COMUNI. DANNI LIEVI ALLE FINITURE EDILI INTERNE; NECESSARIE VERIFICHE, SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI, VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI MECCANICI (SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E CENTRALE) | VERIFICA E SISTEMAZIONE COPERTURA CON RIPRISTINO EDILE INTERNO AD ALLOGGI; VERIFICA SISTEMA DI DRENAGGIO PIANO INTERRATO CON MESSA IN SICUREZZA LOCALE QUADRI | D89J20001020003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000028 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 126500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | P.LE PORTA SCHIAVONIA 20 | 44.226657, 12.028961 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 3994 - PLE PORTA SCHIAVONIA 20 (5 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO TERRA DESTINATO A 4 ALLOGGI E SPAZI COMUNI PERTINENZIALI E IL PIANO INTERRATO A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI ALLE FINITURE EDILI E AGLI IMPIANTI DEGLI ALLOGGI E ALLE AREE ESTERNE E PERTINENZIALI. | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO (ELETTRICO ED IDRAULICO) E RIMOZIONE DI FANGO E DETRITI (OVE RESIDUI) IN 4 ALLOGGIO DEL PIANO TERRA; RIPRISTINO SERRAMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI | D69B23000260001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 99290.59
ER-ERSA-000029 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA SILLARO 3-5-7-9-11 | 44.233500, 12.010385 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 0637 - VIA SILLARO 3-5-7-9-11 (10 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI- | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO CANTINE E ALTRE PERTINENZE | D69B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 637.25
ER-ERSA-000030 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA TEVERE 61-63-65-67-69 | 44.231835, 12.011077 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 0623 - VIA TEVERE 61-63-65-67-69 (7 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO CANTINE E ALTRE PERTINENZE | D69B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000031 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA FALTERONA, 3 | 44.233293, 12.012128 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 0677 - VIA FALTERONA, 3 (6 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO CANTINE E ALTRE PERTINENZE | D69B23000260001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000032 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 45597.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45597.83 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA TEVERE 60-66 - FONTANELICE 3 | 44.232412, 12.010558 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 0669 - VIA TEVERE 60-66 - FONTANELICE 3 (6 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO CANTINE E ALTRE PERTINENZE | D69B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000033 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 17250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17250 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA SILLARO 6-8-10 | 44.233495, 12.009913 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 0636 - VIA SILLARO 6-8-10 (2 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO CANTINE E ALTRE PERTINENZE | D69B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000034 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | VIA IV NOVEMBRE 38 | 43.998631, 11.912094 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0148 - VIA IV NOVEMBRE 38 GALEATA (6 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | SISTEMAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA (MANTO, IMPERMEABILIZZAZIONE, ETC.) E RIPRISTINI INTERNI | D89J20001020003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000035 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 149500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | VIA S.CHIARA 8 | 44.071585, 12.324451 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3229 - VIA S.CHIARA 8 (6 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | SISTEMAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA (MANTO, IMPERMEABILIZZAZIONE, ETC.) E RIPRISTINI INTERNI | D89J20001020003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000036 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VIA PICCININI 124 | 44.101456, 11.962070 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3147 - VIA PICCININI 124 (13 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | SISTEMAZIONE STRUTTURA DI COPERTURA (MANTO, IMPERMEABILIZZAZIONE, ETC.) E RIPRISTINI INTERNI | D89J20001020003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000037 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VIA PICCININI, 96-98 | 44.100539, 11.960881 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0335 - VIA PICCININI, 96-98 (6 ALLOGGI ERP) CAUSATE AL PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A CANTINE E SPAZI COMUNI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI ALLE FINITURE EDILI INTERNE E AGLI IMPIANTI PERTINENZIALI E COMUNI | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO CANTINE E PARTI COMUNI | D89B23000180001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000038 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VIA PICCININI, 92-94 | 44.100536, 11.961313 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0336 - VIA PICCININI, 92-94 (6 ALLOGGI ERP) CAUSATE AL PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A CANTINE E SPAZI COMUNI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI ALLE FINITURE EDILI INTERNE E AGLI IMPIANTI PERTINENZIALI E COMUNI | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO CANTINE E PARTI COMUNI | D89B23000180001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000039 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA | VIA CAPPELLI, 21 | 44.057341, 11.840047 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO 0120 - VIA CAPPELLI, 21 (4 ALLOGGI ERP) CAUSATE AL PIANO CANTINATO DESTINATO A CANTINE E SPAZI COMUNI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI ALLE FINITURE EDILI INTERNE E AGLI IMPIANTI PERTINENZIALI E COMUNI | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO CANTINE E AMBITI PERTINENZIALI | D39B23000160001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000040 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA | VIA CAPPELLI, 19 | 44.057566, 11.840236 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO 0120 - VIA CAPPELLI, 19 (4 ALLOGGI ERP) CAUSATE AL PIANO CANTINATO DESTINATO A CANTINE E SPAZI COMUNI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI ALLE FINITURE EDILI INTERNE E AGLI IMPIANTI PERTINENZIALI E COMUNI | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO CANTINE E AMBITI PERTINENZIALI | D39B23000160001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000041 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA ORTO DEL FUOCO - VIA PORTONACCIO, 28 | 44.227339, 12.030085 | ALTRO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 0004 - VIA ORTO DEL FUOCO/VIA PORTONACCIO, 28 (53 ALLOGGI ERP ) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA, CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI AL PIANO SEMINTERRATO NELLA PARTE EDILE ED IMPIANTISTICA (IMPIANTO DI DRENAGGIO/SCARICO, ETC.) | AUTORIMESSA: RIMOZIONE FANGO E DETRITI E RIPRISTINO EDILE E IMPIANTO DI DRENAGGIO. VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI CANTINE E RIPRISTINI | D69B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 11612.27
ER-ERSA-000042 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA ANGELINI, 2-4 | 44.293483, 12.024648 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3901 - VIA ANGELINI, 2-4 (10 ALLOGGI ERP E EDILIZIA AGEVOLATA DI PROPRIETÀ COMUNALE ) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO TERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA, CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI AL PIANO TERRA CON NECESSARI RIPRISTINI EDILI E IMPIANTISTICI NEI GARAGE, CANTINE E NEI LOCALI COMUNI DEL PIANO TERRA, ALLE AREE ESTERNE E ALL'IMPIANTO ASCENSORE | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO CANTINE E PARTI COMUNI E RIPRISTINO ASCENSORE E PARTI ESTERNE | D69B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000043 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA ANGELINI, 1-3 | 44.293485, 12.024611 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3901 - VIA ANGELINI, 1-3 (10 ALLOGGI ERP E EDILIZIA AGEVOLATA DI PROPRIETÀ COMUNALE ) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO TERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA, CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI AL PIANO TERRA CON NECESSARI RIPRISTINI EDILI E IMPIANTISTICI NEI GARAGE, CANTINE E NEI LOCALI COMUNI DEL PIANO TERRA, ALLE AREE ESTERNE | RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO CANTINE E PARTI COMUNI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA | D69B23000260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000044 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | VIA MALTONI 22 - CASTROCARO | 44.170565, 11.945804 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0346 - VIA MALTONI 22 CASTROCARO (15 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA, COMPRESE LATTONERIE E LINEA VITA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000045 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | VIA DEL LAVORO, 187 - CASTROCARO | 44.182252, 11.953855 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0280 - VIA DEL LAVORO 187 CASTROCARO (12 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA, COMPRESE LATTONERIE E LINEA VITA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000046 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA SAVIO SAN MICHELE, 160, 162, 166 | 44.132527, 12.231991 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3220 - VIA SAVIO SAN MICHELE, 160, 162, 166 (16 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A N.6 ALLOGGI ERP, AUTORIMESSE, LOCALI TECNICI E COMUNI SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. DANNI RILEVANTI ALLE FINITURE EDILI ESTERNE ED INTERNE, SERRAMENTI (BASCULANTI E INFISSI ESTERNI ED INTERNI) IMPIANTI ELETTRICI (LOCALE CONTATORI E QUADRI INTERAMENTE COPERTI DAL LIVELLO IDRICO), ILLUMINAZIONE, IDRICO-SANITARI E AREE ESTERNE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI E.R.P., RELATIVE PERTINENZE ED AREE CORTILIZIE, COMPRESO: SOSTITUZIONE INFISSI; RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000047 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA SAVIO IN SAN MICHELE, 164 | 44.132248, 12.231759 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3072 - VIA SAVIO IN SAN MICHELE, 164 (9 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A N.2 ALLOGGI ERP, AUTORIMESSE, LOCALI TECNICI E COMUNI SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. DANNI RILEVANTI ALLE FINITURE EDILI ESTERNE ED INTERNE, PARTIZIONI, SERRAMENTI (BASCULANTI E INFISSI ESTERNI ED INTERNI),IMPIANTI ELETTRICI (LOCALE CONTATORI E QUADRI INTERAMENTE COPERTI DAL LIVELLO IDRICO), ILLUMINAZIONE, IDRICO-SANITARI E AREE E PAVIMENTAZIONI ESTERNE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI E.R.P., RELATIVE PERTINENZE ED AREE CORTILIZIE, COMPRESO: SOSTITUZIONE INFISSI; RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000048 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | PSR v1 | 258750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258750 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA MACHIAVELLI, 130 | 44.142783, 12.236742 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3151 - VIA MACHIAVELLI, 130 (12 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A AUTORIMESSA, CANTINE, LOCALI TECNICI E COMUNI SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI ESTERNE ED INTERNE, IMPIANTI ELETTRICI (VANO CONTATORI PARZIALMENTE COPERTI DAL LIVELLO IDRICO), ASCENSORE E SOTTOCENTRALE TELERISCALDAMENTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI DI AUTORIMESSA, CANTINE, CENTRALE TERMICA, VANI SCALA E FACCIATE, COMPRESO: SOSTITUZIONE INFISSI; RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI; SOSTITUZIONI COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000049 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 149500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA IV NOVEMBRE N.521,539,557 | 44.134650, 12.234921 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 1132 - VIA IV NOVEMBRE N.521, 539,557 (4 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A CANTINE E LOCALI COMUNI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. CRITICITÀ SUI SOLAIO DI PRIMO CALPESTIO (RILEVATO DAI VVF CON CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA), DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE INTERNE DELLE PARETI E ALLE PARTIZIONI INTERNE, ALLE FINITURE ESTERNE (PARTE BASSA) E AREE E PAVIMENTAZIONI ESTERNE; NECESSARIE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICO-SANITARI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P., COMPRESO: RIFACIMENTO DELLE TRAMEZZATURE; RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 53 | 2025-07-16 | NO | 22843.33
ER-ERSA-000050 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 218500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA PESCHERIA, 27 | 44.136197, 12.242967 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0350 - VIA PESCHERIA, 27 (13 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA, COMPRESE LATTONERIE E LINEA VITA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 43 | 2025-07-16 | NO | 121384.76
ER-ERSA-000051 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 155250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155250 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA CASTIGLIONE, 151-159 | 44.088723, 12.194081 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3042 - VIA CASTIGLIONE, 151-159 (8 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA, COMPRESE LATTONERIE E LINEA VITA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 55 | 2025-07-16 | NO | 20445.57
ER-ERSA-000052 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA VIGNE DI SOPRA, 545-559 | 44.086640, 12.195302 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3231 - VIA VIGNE DI SOPRA, 545-559 (12 ALLOGGI ERP) PER EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO (INFILTRAZIONI DA ACQUA DI FALDA) CHE HA COINVOLTO IL PIANO SEMINTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSE, CANTINE, LOCALI TECNICI E COMUNI SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO. DANNI LIEVI ALLE FINITURE EDILI INTERNE; NECESSARIE VERIFICHE, SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI, VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI MECCANICI (SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E CENTRALE) E ASCENSORE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI DEL SEMINTERRATO E DELLE FACCIATE, COMPRESA: SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI, SOSTITUZIONI COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI, RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 24 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000054 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | PSR v1 | 188160.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188160.29 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AUTOPARCO 4-6-10 | 44.232115, 12.033741 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3281 - VIA AUTOPARCO 4-6-10 (28 ALLOGGI EA) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO LOCALI COMUNI E TECNICI (CENTRALE TECNOLOGICA, ASCENSORI) E GARAGE/CANTINE PERTINENZIALI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLA CENTRALE TECNOLOGICA, N.2 ASCENSORI, FINITURE E PARTIZIONI EDILI, IMPIANTI ELETTRICI, PORTE E BASCULANTI, SISTEMA DI DRENAGGIO INTERNO. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E PIANO INTERRATO, CON: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 44 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000055 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 408250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408250 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | C.SO GARIBALDI 319 | 44.225946, 12.029751 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 0056 - C.SO GARIBALDI 319 (66 ALLOGGI ERP E 8 UNITÀ AD USO DIVERSO) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI AL PIANO SEMINTERRATO NELLA PARTE EDILE (INTONACI, PAVIMENTI E MURATURE), IMPIANTI ELETTRICI (QUADRI DEGLI ALLOGGI E PARTI COMUNI SOTTO-BATTENTE), N.3 ASCENSORI (COMPONENTI OLEODINAMICHE, QUADRISTICA E OPERE ACCESSORIE), BOCCHE DI LUPO E IMPIANTO DI DRENAGGIO/SCARICO, PORTE DIVISIONALI. DANNI AI LOCALI DEL PIANO TERRA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E PIANO INTERRATO, CON: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; RIPARAZIONE E RIFACIMENTO FOGNATURE ORIZZONTALI; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000056 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 609500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA LOCCHI 9 | 44.230547, 12.024180 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3981 - VIA LOCCHI 9 (36 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA CON GARAGE, CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI, FINITURE E PARTIZIONI EDILI, IMPIANTI ELETTRICI, PORTE E BASCULANTI, SISTEMA DI DRENAGGIO E AREE ESTERNE COMUNI. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI DEL SEMINTERRATO E DELLE FACCIATE, COMPRESA: SOSTITUZIONE INFISSI; RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI; SOSTITUZIONI COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000057 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 488750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488750 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA SILLARO 33,35,37 | 44.231304, 12.009707 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 721 - VIA SILLARO 33,35,37 (23 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO LOCALI TECNICI E CENTRALE TERMICA E PARZIALMENTE IL PIANO TERRA DESTINATO A GARAGE/CANTINE PERTINENZIALI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLA CENTRALE TERMICA; NECESSARI RIPRISTINI EDILI E IMPIANTISTICI NEI GARAGE E LOCALI DEL PIANO TERRA E ALLE AREE ESTERNE. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E PIANO SEMINTERRATO, CON: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; RIPARAZIONE E RIFACIMENTO FOGNATURE ORIZZONTALI; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000058 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | PSR v1 | 470085.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470085.66 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | C.SO GARIBALDI 256-260 | 44.226066, 12.030039 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO AGENZIA AFFITTI 6003 - C.SO GARIBALDI 256-260 (15 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO IL PIANO TERRA DESTINATO AD ALLOGGI (N.5), CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI E IL PIANO INTERRATO A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI (SIA ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI CHE NELLE PARTI COMUNI), IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI, SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI E N.2 ASCENSORI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI E.R.P., RELATIVE PERTINENZE E PARTI COMUNI, COMPRESO: SOSTITUZIONE INFISSI; RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 57 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000059 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AQUILEIA 4-6 | 44.231184, 12.035083 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3992 - VIA AQUILEIA 4-6 (23 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE E PARTIZIONI EDILI (CON CROLLI PARZIALI DI DIVISORI CON INTERDIZIONE DEI VVF), IMPIANTI ELETTRICI, N.2 ASCENSORI, PORTE DIVISIONALI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E BOCCHE DI LUPO. DANNI MINORI AI LOCALI DEL PIANO TERRA. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E PIANO SEMINTERRATO, CON: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; RIPARAZIONE E RIFACIMENTO FOGNATURE ORIZZONTALI; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 21 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000060 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 264500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA AQUILEIA 12-14 | 44.230727, 12.034704 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3993 - VIA AQUILEIA 12-14 (22 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE E PARTIZIONI EDILI (CON CROLLI PARZIALI DI DIVISORI CON INTERDIZIONE DEI VVF), IMPIANTI ELETTRICI, N.2 ASCENSORI, PORTE DIVISIONALI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA E BOCCHE DI LUPO. DANNI MINORI AI LOCALI DEL PIANO TERRA. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E PIANO SEMINTERRATO, CON: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; RIPARAZIONE E RIFACIMENTO FOGNATURE ORIZZONTALI; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 26 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000061 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 379500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA LOCCHI 3,5,7 | 44.229938, 12.023614 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3990 - VIA LOCCHI 3,5,7 (19 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO INTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA CON GARAGE, CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI, FINITURE E PARTIZIONI EDILI, IMPIANTI ELETTRICI, PORTE E BASCULANTI, SISTEMA DI DRENAGGIO E AREE ESTERNE COMUNI. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI DEL SEMINTERRATO E DELLE FACCIATE, COMPRESA: SOSTITUZIONE INFISSI; RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI; SOSTITUZIONI COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000062 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 149500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA SILLARO 42 | 44.231407, 12.008882 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO PUBBLICO (CENTRO SOCIALE/CIRCOSCRIZIONE) 5501 - VIA SILLARO 42 CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A SPAZIO RICREAVITO ANZIANI, SPAZI PER ATTIVITÀ VARIE E DI SOCIALIZZAZIONE, CUCINE, LOCALI TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI RILEVANTI ALLE FINITURE INTERNE, PIATTAFORMA DISABILI, QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI, SERRAMENTI E SISTEMA DI DRENAGGIO. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E PIANO SEMINTERRATO, CON: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIPARAZIONE E RIFACIMENTO FOGNATURE ORIZZONTALI; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 12 | 2025-07-16 | NO | 19500
ER-ERSA-000063 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA FELLINI, 6-8-10 | 44.226388, 12.058926 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3267 - VIA FELLINI, 6-8-10 (40 ALLOGGI ERP) PER EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO (INFILTRAZIONI DA ACQUA DI FALDA E INFILTRAZIONI IN COPERTURA) CHE HA COINVOLTO IL PIANO MINTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSE, CANTINE, LOCALI TECNICI E COMUNI. DANNI LIEVI ALLE FINITURE EDILI INTERNE; NECESSARIE VERIFICHE, SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI, VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI MECCANICI (SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E CENTRALE) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA, COMPRESE LATTONERIE E LINEA VITA; SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI; | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000064 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 166750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166750 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | P.LE PORTA SCHIAVONIA 20 | 44.226657, 12.028961 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 3994 - PLE PORTA SCHIAVONIA 20 (5 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO INTERAMENTE IL PIANO TERRA DESTINATO A 4 ALLOGGI E SPAZI COMUNI PERTINENZIALI E IL PIANO INTERRATO A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI ALLE FINITURE EDILI E AGLI IMPIANTI DEGLI ALLOGGI E ALLE AREE ESTERNE E PERTINENZIALI. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI E.R.P., RELATIVE PERTINENZE E PARTI COMUNI, COMPRESO: SOSTITUZIONE INFISSI; RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-16 | NO | 124182.78
ER-ERSA-000065 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 149500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA SILLARO 3-5-7-9-11 | 44.233500, 12.010385 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 0637 - VIA SILLARO 3-5-7-9-11 (10 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI- | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E PIANO SEMINTERRATO, CON: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000066 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA TEVERE 61-63-65-67-69 | 44.231835, 12.011077 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 0623 - VIA TEVERE 61-63-65-67-69 (7 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E PIANO SEMINTERRATO, CON: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000067 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA FALTERONA, 3 | 44.233293, 12.012128 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 0677 - VIA FALTERONA, 3 (6 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E PIANO SEMINTERRATO, CON: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000068 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA TEVERE 60-66 - FONTANELICE 3 | 44.232412, 12.010558 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 0669 - VIA TEVERE 60-66 - FONTANELICE 3 (6 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E PIANO SEMINTERRATO, CON: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000069 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA SILLARO 6-8-10 | 44.233495, 12.009913 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO 0636 - VIA SILLARO 6-8-10 (2 ALLOGGI ERP) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI CONSISTENTI ALLE FINITURE EDILI, IMPIANTI ELETTRICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E PIANO SEMINTERRATO, CON: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000070 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 126500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | VIA IV NOVEMBRE 38 | 43.998631, 11.912094 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0148 - VIA IV NOVEMBRE 38 GALEATA (6 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA, COMPRESE LATTONERIE E LINEA VITA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000071 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 195500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | VIA S.CHIARA 8 | 44.071585, 12.324451 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3229 - VIA S.CHIARA 8 (6 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA, COMPRESE LATTONERIE E LINEA VITA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000072 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VIA PICCININI 124 | 44.101456, 11.962070 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 3147 - VIA PICCININI 124 (13 ALLOGGI ERP) CAUSATE IN COPERTURA E IN ALCUNI ALLOGGI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI DA INFILTRAZIONI ALLE FINITURE EDILI INTERNE DI ALCUNI ALLOGGI E LOCALI COMUNI. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA, COMPRESE LATTONERIE E LINEA VITA; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI ED ESTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000073 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 126500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VIA PICCININI, 96-98 | 44.100539, 11.960881 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0335 - VIA PICCININI, 96-98 (6 ALLOGGI ERP) CAUSATE AL PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A CANTINE E SPAZI COMUNI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI ALLE FINITURE EDILI INTERNE E AGLI IMPIANTI PERTINENZIALI E COMUNI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E DELLE PARTI COMUNI, COMPRESO: RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000074 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 126500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VIA PICCININI, 92-94 | 44.100536, 11.961313 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO ERP 0336 - VIA PICCININI, 92-94 (6 ALLOGGI ERP) CAUSATE AL PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A CANTINE E SPAZI COMUNI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI ALLE FINITURE EDILI INTERNE E AGLI IMPIANTI PERTINENZIALI E COMUNI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E DELLE PARTI COMUNI, COMPRESO: RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000075 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | VIA CAPPELLI, 21 | 44.057341, 11.840047 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO 0120 - VIA CAPPELLI, 21 (4 ALLOGGI ERP) CAUSATE AL PIANO CANTINATO DESTINATO A CANTINE E SPAZI COMUNI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI ALLE FINITURE EDILI INTERNE E AGLI IMPIANTI PERTINENZIALI E COMUNI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E DELLE PARTI COMUNI, COMPRESO: RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000076 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | VIA CAPPELLI, 19 | 44.057566, 11.840236 | ALTRO | ALTRO | ERP - CRITICITÀ ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO 0120 - VIA CAPPELLI, 19 (4 ALLOGGI ERP) CAUSATE AL PIANO CANTINATO DESTINATO A CANTINE E SPAZI COMUNI DAGLI EFFETTI DELL'EVENTO CALAMITOSO. DANNI ALLE FINITURE EDILI INTERNE E AGLI IMPIANTI PERTINENZIALI E COMUNI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E DELLE PARTI COMUNI, COMPRESO: RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI; SOSTITUZIONE INFISSI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000077 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 166750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166750 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA ORTO DEL FUOCO - VIA PORTONACCIO, 28 | 44.227339, 12.030085 | ALTRO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 0004 - VIA ORTO DEL FUOCO/VIA PORTONACCIO, 28 (53 ALLOGGI ERP ) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO INTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA, CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI AL PIANO SEMINTERRATO NELLA PARTE EDILE ED IMPIANTISTICA (IMPIANTO DI DRENAGGIO/SCARICO, ETC.) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO SEMINTERRATO A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E AUTORIMESSA SEPARATA, COMPRESO: SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI; RIFACIMENTO PARZIALE DELLE TRAMEZZATURE; FORMAZIONE DI PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE DALLE ESONDAZIONI E DALL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI FALDA; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI FINITURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000078 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA ANGELINI, 2-4 | 44.293483, 12.024648 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP-EA - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3901 - VIA ANGELINI, 2-4 (10 ALLOGGI ERP E EDILIZIA AGEVOLATA DI PROPRIETÀ COMUNALE) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO TERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA, CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI AL PIANO TERRA CON NECESSARI RIPRISTINI EDILI E IMPIANTISTICI NEI GARAGE, CANTINE E NEI LOCALI COMUNI DEL PIANO TERRA, ALLE AREE ESTERNE E ALL'IMPIANTO ASCENSORE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI E.R.P., RELATIVE PERTINENZE E PARTI COMUNI, COMPRESO: RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI, ESTERNI E DELLE AREE CORTILIZIE COMUNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000079 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | ACER FORLÌ-CESENA | ACER | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA ANGELINI, 1-3 | 44.293485, 12.024611 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - ALLAGAMENTO DELL'EDIFICIO ERP 3901 - VIA ANGELINI, 1-3 (10 ALLOGGI ERP E EDILIZIA AGEVOLATA DI PROPRIETÀ COMUNALE ) CHE HA COINVOLTO L'INTERO PIANO TERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA, CANTINE, LOCALI COMUNI E TECNICI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE. DANNI AL PIANO TERRA CON NECESSARI RIPRISTINI EDILI E IMPIANTISTICI NEI GARAGE, CANTINE E NEI LOCALI COMUNI DEL PIANO TERRA, ALLE AREE ESTERNE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI E.R.P., RELATIVE PERTINENZE E PARTI COMUNI, COMPRESO: RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI; RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DI FINITURA INTERNI, ESTERNI E DELLE AREE CORTILIZIE COMUNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-ERSA-000080 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | VIA PISACANE, 50 | 44.44558342297775, 11.826148796966923 | ALTRO | ALTRO | ERP - RIFACIMENTO COPERTURA | COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000081 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VIA GRAMSCI 6 | 44.2770118455652, 11.727288398486177 | ALTRO | ALTRO | ERP - RIFACIMENTO COPERTURA | COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000082 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA MATTEOTTI 14-18-20-27 | 44.3193980915338, 11.79553509709254 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000083 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA GIOVANNI XXIII N.351 | 44.314697743965034, 11.795781454763725 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000084 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA GIOVANNI XXIII N.378 | 44.31453671763409, 11.795993352913783 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000085 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA PERTINI 1-3 | 44.5087018490546, 11.822742897100477 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000086 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA BENATI DAL 2 AL 14 | 44.50869334908046, 11.822378568264773 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 5 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000087 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA AMENDOLA DAL 1 AL 5 | 44.51195889162631, 11.836698539429229 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000088 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI COTIGNOLA | - | RAVENNA | COTIGNOLA | VIA CESARE PAVESE 42-48 (LOC.TA BARBIANO) | 44.39113250353474, 11.883450310588408 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000089 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA PESCANTINI 3-5 | 44.424319467580055, 11.912897997096966 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000090 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA PASSAMONTI, 13 | 44.415529472812935, 11.90528832575491 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000091 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA CENTO, 44 | 44.41582522785022, 11.905425496919275 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000092 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA MAZZINI 3 + P.ZA ERCOLE I DUCA D'ESTE,7 EX UMBERTO I | 44.44192717058034, 11.861548481754804 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 5 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000093 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA ALLENDE 4 | 44.44347543108753, 11.862647081584779 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000094 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA BERLINGUER 3 | 44.441479271754815, 11.854988497097697 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000095 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CIMATTI 14-16-18-20-22-24-26-28 | 44.27921462764816, 11.886394437569427 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000096 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA S. IPPOLITO 15 + 15A | 44.28633578203833, 11.88811476804455 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000097 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA S. GIANGRANDI 1 | 44.28542275791059, 11.88736526437755 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000098 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA PONTE ROMANO 20-21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 44.28705821825841, 11.889106752912618 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000099 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA MANFREDI 15 | 44.28442008607542, 11.884814241269577 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000100 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA GAIANO CASANOLA 89 | 44.34155458728411, 11.840294968257721 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000101 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA MONTALE 1 F, G, H, I,L, M | 44.36187420578623, 11.844062841081536 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000102 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1-3-5-7 | 44.36267094863431, 11.843398898944372 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000103 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA PRIMO MAGGIO 1 | 44.358178290028505, 11.847079308737037 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000104 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA COSTA 4, 9, 13 | 44.35822030250296, 11.847466337380462 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000105 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA MONTALE 17-A/B/C/D | 44.363109547428486, 11.846230681751518 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000106 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA TOSCANA 2-6 (EX 6-A 6-B) | 44.41993696536602, 11.932011570111039 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000107 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | P.LE TIZIANO 21-41 | 44.42410160721709, 11.916785168130792 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000108 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA PONTE ROMANO 20-21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 44.28705821825841, 11.889106752912618 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000109 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CIMATTI 14-16-18-20-22-24-26-28 | 44.27921462764816, 11.886394437569427 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000110 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA LACCHINI 65-67,69-71, | 44.27713525740042, 11.86380470873365 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000111 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA LACCHINI 85, 87, 89 | 44.2766602298114, 11.86407675476208 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000112 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA MENTANA 48-50-52-54 | 44.424241455475645, 11.913290510414685 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 5 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000113 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA TOSCANA 2-6 (EX 6-A 6-B) | 44.41993696536602, 11.932011570111039 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000114 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA GIOVANNI XXIII N.351 | 44.314697743965034, 11.795781454763725 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000115 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA GIOVANNI XXIII N.378 | 44.31453671763409, 11.795993352913783 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000116 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA MATTEOTTI 18 | 44.3193980915338, 11.79553509709254 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000117 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA AMENDOLA, 1-3-5-7 | 44.51195889162631, 11.836698539429229 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000118 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA BENATI 2/14 | 44.50869334908046, 11.822378568264773 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 5 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000119 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA GARIBALDI 6 | 44.512580185193016, 11.828463783607802 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000120 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA MAZZINI 3 + P.ZA ERCOLE I DUCA D'ESTE,7 EX UMBERTO I | 44.44192717058034, 11.861548481754804 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 5 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000121 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA ALLENDE 4 | 44.44347543108753, 11.862647081584779 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000122 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA BERLINGUER 3 | 44.441479271754815, 11.854988497097697 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000123 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA MONTALE 1 F, G, H, I,L, M | 44.36187420578623, 11.844062841081536 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000124 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA MONTALE 17-A/B/C/D | 44.363109547428486, 11.846230681751518 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000125 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA NULLO BALDINI N. 12 | 44.355610650894235, 11.846714437379783 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000126 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA RESISTENZA 9-11-13 | 44.360980994465756, 11.847260624080034 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000127 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA PRIMO MAGGIO 1 | 44.358178290028505, 11.847079308737037 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000128 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA COSTA 4, 9, 13 | 44.35822030250296, 11.847466337380462 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000129 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1-3-5-7 | 44.36267094863431, 11.843398898944372 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | J72H19000030005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000130 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 20020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20020 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI ALFONSINE | - | RAVENNA | ALFONSINE | VIA REALE 116 | 44.50861736978951, 12.040978152768675 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - RIPRISTINO PERTINNEZE/PARTI COMUNI | RIPRISTINO PERTINNEZE/PARTI COMUNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000131 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI ALFONSINE | - | RAVENNA | ALFONSINE | VIA ROMA 97 E 97/A | 44.494704592249796, 12.047894383450242 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - RIPRISTINO PERTINNEZE/PARTI COMUNI | RIPRISTINO PERTINNEZE/PARTI COMUNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000132 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 20900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA CENTO 39 + 41 | 44.41614740153094, 11.905197324082364 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000133 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 92939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92939 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA RICCI CURBASTRO 13+17+19+21 | 44.41822480653889, 11.914186725932396 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000134 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 61646.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61646.75 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA MENTANA 121 | 44.42600003991957, 11.915055454768465 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000135 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 160138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160138 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA S. GIORGIO 10 + 12+ 14 | 44.40935166321709, 11.903224097096297 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000136 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 144662.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144662.1 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA CANALETTO 61 + 63+65 | 44.421068537114756, 11.896216296920896 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000137 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 140543.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140543.33 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA CENTO 44 | 44.41582522785022, 11.905425496919275 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000138 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 89885.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89885.95 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA TELLARINI 79-1-2-3 | 44.417753307651296, 11.916772625932374 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000139 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 47142.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47142.67 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA PASSAMONTI 13 | 44.415529472812935, 11.90528832575491 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000140 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 146454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146454 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA UMBRIA 3A/3B | 44.41932432983905, 11.93126142593245 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000141 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 93104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93104 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA TOSCANA 2 E 6 | 44.41993696536602, 11.932011570111039 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000142 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 49940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49940 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA MENTANA DAL 48 AL 54 | 44.424241455475645, 11.913290510414685 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000143 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 171583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171583.5 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA G.RENI 65 | 44.42350651970964, 11.919893583604008 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000144 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 89529.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89529.45 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA G.RENI 67 | 44.42393072949793, 11.920042266411182 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000145 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 161552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161552.6 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA G.RENI 69 | 44.42398155401878, 11.920203083604106 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000146 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 151462.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151462.85 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA G.RENI 22 | 44.422501871960435, 11.91962571243971 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000147 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 221887.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221887.6 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | P.LE TIZIANO 21-41 | 44.42410160721709, 11.916785168130792 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000148 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 31845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31845 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI COTIGNOLA | - | RAVENNA | COTIGNOLA | VIA CORRIERA 11 (LOC.TA BARBIANO) | 44.38784607068922, 11.887250425746567 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000149 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 24398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24398 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VIA FIRENZE 79 | 44.26556446777984, 11.677986027775956 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000150 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 40194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40194 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA RESISTENZA 9 | 44.36111025292539, 11.847151141272846 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000151 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 40546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40546 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA RESISTENZA 11-13 | 44.360980994465756, 11.847260624080034 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000152 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA NULLO BALDINI 12 | 44.355610650894235, 11.846714437379783 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000153 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 17380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17380 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA G.CASANOLA 11 | 44.317203328418074, 11.807787170815716 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000154 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 17699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17699 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA PASCOLI 40 | 44.35831571872961, 11.848801454765482 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000155 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 24398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24398 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA ARNO 1 | 44.36109065297935, 11.84766418360141 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000156 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 21608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21608.3 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA MONTALE 1 F/G/H/I/L/M | 44.36187420578623, 11.844062841081536 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000157 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 83879.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83879.65 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA COSTA 4, 9, 13 | 44.35822030250296, 11.847466337380462 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000158 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 19032.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19032.5 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA I MAGGIO, 1 | 44.358178290028505, 11.847079308737037 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000159 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 11441.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11441.3 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 125 | 44.45228080205583, 11.807700770112382 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 20 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000160 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 40732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40732 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA MAZZINI 3 + P.ZA ERCOLE I DUCA D'ESTE,7 EX UMBERTO I | 44.44192717058034, 11.861548481754804 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000161 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA ALLENDE 4 | 44.44347543108753, 11.862647081584779 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000162 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 10391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10391.9 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA BERLINGUER 3 | 44.441479271754815, 11.854988497097697 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000163 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 58382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58382.5 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA ROMA | 44.389736565517396, 11.826642868075774 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000164 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 37400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37400 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA G.DONATI 1-3 | 44.41368355356684, 11.986072510589427 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000165 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 17380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17380 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA G.DONATI 2 | 44.41339069049715, 11.986187410589347 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000166 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 54120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54120 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA G.DONATI 5-7 | 44.41430857019847, 11.986454370110827 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000167 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 61195.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61195.75 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA DELEDDA 9 (VILLANOVA DI BAGNACAVALLO) | 44.44771035541453, 12.04755035476935 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000168 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 42592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42592 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | II TRAVERSA VIA BOLOGNA NUOVA 2- 6 (VILLANOVA DI BAGNACAVALLO) | 44.44432174496066, 12.049740897097806 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000169 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 18898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18898 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA BOLOGNA NUOVA 10 (VILLANOVA DI BAGNACAVALLO) | 44.44451906202216, 12.049806173812014 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000170 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 80526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80526.6 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA BOLOGNA NUOVA 9 (VILLANOVA DI BAGNACAVALLO) | 44.444621023148514, 12.049218852919163 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000171 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 80671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80671.8 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA BOLOGNA NUOVA 11 (VILLANOVA DI BAGNACAVALLO) | 44.44463550384874, 12.049113641276374 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000172 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 21296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21296 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA BOLOGNA NUOVA 13 (VILLANOVA DI BAGNACAVALLO) | 44.444743801665254, 12.04895853942637 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000173 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 79327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79327.6 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA BOLOGNA NUOVA 15 (VILLANOVA DI BAGNACAVALLO) | 44.44469550369936, 12.048999997097766 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000174 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 80671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80671.8 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA BOLOGNA NUOVA 12 (VILLANOVA DI BAGNACAVALLO) | 44.44464590197343, 12.049274797097846 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000175 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 34873.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34873.08 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA PERTINI 1-3 | 44.5087018490546, 11.822742897100477 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000176 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 143716.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143716.45 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA BENATI DAL 2 AL 14 | 44.50869334908046, 11.822378568264773 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000177 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 153220.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153220.3 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA AMENDOLA DAL 1 AL 5 | 44.51195889162631, 11.836698539429229 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000178 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 37983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37983 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA SELICE 190 | 44.51368385943993, 11.831223510441681 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000179 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 28776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28776 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA SELICE 192 | 44.51386613236413, 11.831369197100658 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000180 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 21296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21296 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | VIA GARIBALDI 6 | 44.512580185193016, 11.828463783607802 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000181 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 10648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10648 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA MATTEOTTI 14 | 44.31988567152689, 11.795793037368973 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000182 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 14416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14416 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA MATTEOTTI 18 | 44.3193980915338, 11.79553509709254 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000183 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5324 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA MATTEOTTI 20 | 44.31921433990335, 11.795422954763902 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000184 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5324 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA MATTEOTTI 27 | 44.31954166717242, 11.795937381749651 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000185 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 21296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21296 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA GINNASI 4-6 | 44.31926209609923, 11.798650856613895 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000186 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 57573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57573.5 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA GIOVANNI XXIII N.351 | 44.314697743965034, 11.795781454763725 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000187 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 104186.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104186.55 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA GIOVANNI XXIII N.378 | 44.31453671763409, 11.795993352913783 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000188 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 106524.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106524.23 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CIMATTI 14 | 44.2797933072963, 11.886423425926548 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000189 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 88825.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88825.23 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CIMATTI 16 | 44.27957111446519, 11.886432797090828 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000190 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 104885.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104885.41 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CIMATTI 18 | 44.279401914885426, 11.886188052912296 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000191 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 90041.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90041.48 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CIMATTI 20 | 44.27921462764816, 11.886394437569427 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000192 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 65075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65075 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CIMATTI 22 | 44.27918274641794, 11.886342470105076 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000193 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 46177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46177 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CIMATTI 24 | 44.27921895276946, 11.886267868255093 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000194 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 95798.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95798.09 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CIMATTI 26 | 44.27928524029341, 11.886347293390841 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000195 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 26157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26157 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CIMATTI 28 | 44.27920499090309, 11.886619527776503 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000196 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 13929.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13929.17 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA S. IPPOLITO 15 + 15A | 44.28633578203833, 11.88811476804455 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000197 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 50101.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50101.95 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA S. GIANGRANDI 1 | 44.28542275791059, 11.88736526437755 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000198 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1100511.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100511.86 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA PONTE ROMANO 20-21, 23, 24, 25, 26 ,27 ,28 | 44.28697373553346, 11.889096024076906 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000199 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 32087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32087 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | CORSO GARIBALDI, 79 | 44.29085609963749, 11.88766815784404 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000200 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 68129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68129.6 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CHIARINI, 40 | 44.291556867673116, 11.892080868125067 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000201 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 22638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22638 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA LACCHINI 65 | 44.27737591991765, 11.863831454762078 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000202 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 22638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22638 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA LACCHINI 67 | 44.277482008752, 11.863860725926434 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000203 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 22638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22638 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA LACCHINI 69 | 44.27713525740042, 11.86380470873365 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000204 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 22638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22638 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA LACCHINI 71 | 44.27737642756441, 11.863950966405024 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000205 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 27291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27291 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA LACCHINI 85 | 44.276356840789234, 11.864371395240676 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000206 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 23694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23694 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA LACCHINI 87 | 44.2766602298114, 11.86407675476208 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000207 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 27291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27291 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA LACCHINI 89 | 44.27659029330263, 11.864641612433552 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000208 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 47674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47674 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA ORTO S.AGNESE 5 | 44.28363739837938, 11.878067552700866 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000209 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA LUGO 91 (S. PIER LAGUNA) | 44.320590295459596, 11.853781112435467 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000210 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 49926.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49926.25 | ACER RAVENNA | ACER | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA MANFREDI 15 | 44.28442008607542, 11.884814241269577 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ERP - DANNI EDIFICO + IMPIANTI | RIPRISTINO EDIFICO E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-ERSA-000211 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | PSR v1 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | ACER RIMINI | ACER | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | VIA P. BENUCCI N. 22 | 43.865713, 12.207945 | ALTRO | ALTRI INTERVENTI | ERP - INFILTRAZIONI IN COPERTURA E MURO DI SOSTEGNO | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO MANTO DI COPERTURA E FORMAZIONE DI PALIFICAZIONE A CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO CONTROTERRA ESISTENTE | F32D23000100001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  |  | 2026-04-30 |  | 2026-05-28 |  | 180
ER-ERSA-000213 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219000 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | CARPI | CARPI (OSPEDALE DI CARPI) | 44.78664705965129, 10.879058376318074 | ALTRO |  | INFILTRAZIONI TETTO LABORATORIO UFA- INFILTRAZIONI REPARTO GINECOLOGIA/OSTETRICIA - C.S.M. -STERILIZZAZIONE - POLIAMBULATORI ; GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI - SPOSTAMENTO DELLE "MARSIGLIESI" DEL MANTO DI COPERTURA | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO: POSA TELI IN PLASTICA PER LIMITARE LE INFILTRAZIONI DAL TETTO. A SEGUITO DEI PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, NONCHÉ DEGLI APPROFONDIMENTI LEGATI A VERIFICHE TECNICHE SUCCESSIVE E PREVENTIVAZIONI CONSEGUENTI, È EMERSA LA NECESSITÀ DI DOVER INTERVENIRE SU TUTTA LA SUPERFICIE DEI COPERTI, NON RIUSCENDO, CON I SOLI INTERVENTI PUNTUALI AD ELIMINARE LE INFILTRAZIONI CAUSATE DAGLI STRAORDINARI EVENTI METEORICI DEL MAGGIO 2023. INOLTRE, PER EFFETTUARE L'INTERVENTO È NECESSARIO PREVEDERE LA RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI (PREVALENTEMENTE AERAULICI), INSISTENTI SULLE COPERTURE. | J92C23000070001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2025-03-31 | 31/03/2025 | 305
ER-ERSA-000214 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | CARPI | CARPI (OSPEDALE DI CARPI) | 44.78664705965129, 10.879058376318074 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | REPARTO GINECOLOGIA PIANO 1 -GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO CON LA SISTEMAZIONE DI TELI DI PLASTICA ED INTERVENTI INTERNI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI E RACCOLTA ACQUE DA INFILTRAZIONE | J92C23000070001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2025-03-31 | 31/03/2025 | 305
ER-ERSA-000215 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 195500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195500 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | CARPI | CARPI (OSPEDALE DI CARPI) | 44.78664705965129, 10.879058376318074 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | LAVANDERIA E LUNGODEGENZA -GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO ED INTERVENTI INTERNI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI E RACCOLTA ACQUE DA INFILTRAZIONE. A SEGUITO DEI PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, NONCHÉ DEGLI APPROFONDIMENTI LEGATI A VERIFICHE TECNICHE SUCCESSIVE E PREVENTIVAZIONI CONSEGUENTI, È EMERSA LA NECESSITÀ DI DOVER INTERVENIRE SU TUTTA LA SUPERFICIE DEL COPERTO, NON RIUSCENDO, CON I SOLI INTERVENTI PUNTUALI AD ELIMINARE LE INFILTRAZIONI CAUSATE DAGLI STRAORDINARI EVENTI METEORICI DEL MAGGIO 2023. INOLTRE, PER EFFETTUARE L'INTERVENTO È NECESSARIO PREVEDERE LA RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI (PREVALENTEMENTE AERAULICI), INSISTENTI SULLE COPERTURE. | J92C23000070001 | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-16 | NO | 184795
ER-ERSA-000216 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | CARPI | CARPI (OSPEDALE DI CARPI) | 44.78664705965129, 10.879058376318074 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | COMPARTO OPERATORIO B - GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI | INTERVENTO SUL TERRAZZO AL FINE DI LIMITARE LE INFILRTAZIONI RIPRISTINANDO LE FUNZIONI DEL MANTO IMPERMEABILE. A SEGUITO DEI PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, NONCHÉ DEGLI APPROFONDIMENTI LEGATI A VERIFICHE TECNICHE SUCCESSIVE E PREVENTIVAZIONI CONSEGUENTI, È EMERSA LA NECESSITÀ DI DOVER INTERVENIRE SU TUTTA LA SUPERFICIE DEI COPERTI, NON RIUSCENDO, CON I SOLI INTERVENTI PUNTUALI AD ELIMINARE LE INFILTRAZIONI CAUSATE DAGLI STRAORDINARI EVENTI METEORICI DEL MAGGIO 2023. INOLTRE, PER EFFETTUARE L'INTERVENTO È NECESSARIO PREVEDERE LA RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI (PREVALENTEMENTE AERAULICI), INSISTENTI SULLE COPERTURE. | J92C23000070001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2025-03-31 | 31/03/2025 | 305
ER-ERSA-000217 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | MIRANDOLA | MIRANDOLA (OSPEDALE DI MIRANDOLA) | 44.883411278374346, 11.064780712380738 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | LUNGODEGENZA E LABORATORIO ANALISI -GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI | INTERVENTO SUL TERRAZZO AL FINE DI LIMITARE LE INFILRTAZIONI RIPRISTINANDO LE FUNZIONI DEL MANTO IMPERMEABILE. A SEGUITO DEI PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, NONCHÉ DEGLI APPROFONDIMENTI LEGATI A VERIFICHE TECNICHE SUCCESSIVE E PREVENTIVAZIONI CONSEGUENTI, È EMERSA LA NECESSITÀ DI DOVER INTERVENIRE SU TUTTA LA SUPERFICIE DEI COPERTI, NON RIUSCENDO, CON I SOLI INTERVENTI PUNTUALI AD ELIMINARE LE INFILTRAZIONI CAUSATE DAGLI STRAORDINARI EVENTI METEORICI DEL MAGGIO 2023. INOLTRE, PER EFFETTUARE L'INTERVENTO È NECESSARIO PREVEDERE LA RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI (PREVALENTEMENTE AERAULICI), INSISTENTI SULLE COPERTURE. | J92C23000070001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 144259.65 |  | NO |  |  |  |  | 2024-03-30 | 30/03/2024 | 127
ER-ERSA-000218 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | MIRANDOLA | MIRANDOLA (OSPEDALE DI MIRANDOLA) | 44.883411278374346, 11.064780712380738 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PNEUMOLGIA - GLI EVENTI METEOROLOGICI HANNO PROVOCATO LO SPOSTAMENTO DI ALCUNE PARTI DEL MANTO DI COPERTURA. | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO ED INTERVENTI INTERNI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI E RACCOLTA ACQUE DA INFILTRAZIONE. A SEGUITO DEI PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, NONCHÉ DEGLI APPROFONDIMENTI LEGATI A VERIFICHE TECNICHE SUCCESSIVE E PREVENTIVAZIONI CONSEGUENTI, È EMERSA LA NECESSITÀ DI DOVER INTERVENIRE SU TUTTA LA SUPERFICIE DEI COPERTI, NON RIUSCENDO, CON I SOLI INTERVENTI PUNTUALI AD ELIMINARE LE INFILTRAZIONI CAUSATE DAGLI STRAORDINARI EVENTI METEORICI DEL MAGGIO 2023. INOLTRE, PER EFFETTUARE L'INTERVENTO È NECESSARIO PREVEDERE LA RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI (PREVALENTEMENTE AERAULICI), INSISTENTI SULLE COPERTURE. | J92C23000070001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 79170.58 |  | NO |  |  |  |  | 2024-11-28 | 28/11/2024 | 30
ER-ERSA-000219 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | FINALE EMILIA | FINALE EMILIA (C.S. FINALE EMILIA) | 44.83317664739325, 11.297909963946074 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | AMBULATORI - GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO ED INTERVENTI INTERNI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI E RACCOLTA ACQUE DA INFILTRAZIONE | J92C23000070001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2024-10-16 | 16/10/2024 | 40
ER-ERSA-000220 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | SAN FELICE SUL PANARO | SAN FELICE SUL PANARO (AMBULATORI SAN FELICE) | 44.82873511184179, 11.148118217087001 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | AMBULATORI - GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO ED INTERVENTI INTERNI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI E RACCOLTA ACQUE DA INFILTRAZIONE | J92C23000070001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-ERSA-000221 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72500 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | VIGNOLA | VIGNOLA (OSPEDALE DI VIGNOLA) | 44.48335056179249, 11.011094290916803 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | DEGENZA -GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI; DIVERSE LE AREE INTERESSATE. | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO ED INTERVENTI INTERNI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI E RACCOLTA ACQUE DA INFILTRAZIONE | J92C23000070001 | NO | NO | Lavori consegnati | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-ERSA-000222 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | PAVULLO | PAVULLO (OSPEDALE DI PAVULLO) | 44.33453328137602, 10.836128436010164 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PARCHEGGIO - GLI EVENTI METEOROLOGICI HANNO PROVOCATO UN MODESTO SMOTTAMENTO DI TERRENO SU UN'AREA MOLTO LIMITATA DEL PARCHEGGIO DEGLI UTENTI. IN QUESTO MOMENTO IL FENOMENO È RISULTA STABILIZZATO E SI STA PROVVEDENDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO. | INTERVENTO IN EMERGENZA PER RALLENTARE LO SMOTTAMENTO E PULIZIA DELLE AREE DAL TERRENO DERIVANTE DAL MODESTO SMOTTAMENTO STESSO. LIMITAZIONE AL TRAFFICO IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI PARCHEGGIO INTERESSATA | J92C23000070001 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-ERSA-000223 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | MODENA | MODENA (CSM - PAUL HARRIS) | 44.63538572398563, 10.967430121607261 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | CSM PAUL HARRIS - GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI. LE INFILTRAZIONI SI SONO ACCUMULATE NELLE SEZIONI SOVRASTANTI LE SOLETTE DI INTRADOSSO DELLE PREDALLES COSTITUENTI IL SOLAIO. | INTERVENTO IN EMERGENZA SULLA COPERTURA PER RIPRISTINO DELLA IMPERMABILIZZAZIONE, ESECUZIONE DI NUMEROSI FORI NELLA SOLETTA DI INTRADOSSO DELLE PREDALLES IN ALCUNI AMBIENTI AL FINE DI PERMETTERE LA FUORIUSCITA IMMEDIATA DELLE ACQUE METEORICHE ACCUMULATA AL DI SOPRA DI QUESTA. | J92C23000070001 | NO | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-ERSA-000224 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 3824.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824.75 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49175, 11.36156 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINO PARTI DI COPERTURA/INFILTRAZIONI PRESALA ED IN ALCUNI LOCALI A SERVIZIO DEL BO/DUE SALE DEL BO CHIUSE TEMPORANEAMENTE/PAD. 4 GINECOLOGIA, OSTETRICIA E P.S. OSTETRICO | RIPRISTINO COPERTURA | F39H08000260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 3824.75 |  | NO |  |  |  |  | 2025-05-18 | 18/05/2025 | 14
ER-ERSA-000225 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | - | BOLOGNA | BOLOGNA | BOLOGNA | Ospedale : 44.48096, 11.34216; Centro Ricerche: 44.47590, 11.34043 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | DISTACCHI INTONACO, TINTEGGIATURE, CONTROSOFFITTI - IMPIANTI O PARTI DI IMPIANTO DANNEGGIATI DAGLI ALLAGAMENTI/INFILTRAZIONI ACQUA O IMPROVVISE INTERRUZIONI ENERGIA ELETTRICA | RIPRISTINI DISTACCHI INTONACO, TINTEGGIATURE, CONTROSOFFITTI - SOSTITUZIONI IMPIANTI O PARTI DI IMPIANTO DANNEGGIATI DAGLI ALLAGAMENTI/INFILTRAZIONI ACQUA O IMPROVVISE INTERRUZIONI ENERGIA ELETTRICA | D32C23000170001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-ERSA-000226 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | AZIENDA USL DI FERRARA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DI FERRARA | - | FERRARA | CENTO | CENTO | 44.724108680067864, 11.290354204045506 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | DANNEGGIAMENTO DELLE FINITURE INTERNE ED IMPIANTI PRESSO L'OSPEDALE DI CENTO | OSPEDALE DI CENTO - RIPRISTINO COMPONENTI EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE | E32C23000320002 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-25 | SI | 12978.56 |  | NO | [5 empty] | 23/12/2024 | 30
ER-ERSA-000227 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | AZIENDA USL DI FERRARA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | FERRARA | 44.83283922484424, 11.631441025975196 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | DANNEGGIAMENTO DELLE FINITURE INTERNE ED IMPIANTI PRESSO LA CASA DELLA COMUNITÀ DI FERRARA | CASA DELLA COMUNITÀ CITTADELLA SAN ROCCO - RIPRISTINO COMPONENTI EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE | E72C23000180002 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-25 | SI | 19169.96 |  | NO | [5 empty] | 23/12/2024 | 30
ER-ERSA-000228 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | AZIENDA USL DI FERRARA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DI FERRARA | - | FERRARA | ARGENTA | ARGENTA | 44.6122399358633, 11.834688240144843 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | DANNEGGIAMENTO DELLE FINITURE INTERNE E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI UN TERRAPIENO, PRESSO L'OSPEDALE DI ARGENTA | OSPEDALE DI ARGENTA - RIPRISTINO COMPONENTI EDILIZIE | E92C23000100002 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-ERSA-000229 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | AZIENDA USL DI FERRARA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DI FERRARA | - | FERRARA | CODIGORO | CODIGORO | 44.83767328962001, 12.111674839469934 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | DANNEGGIAMENTO DELLE FINITURE INTERNE PRESSO LA STRUTTURA RIABILITATIVA "IL FARO" | STRUTTURA RIABILITATIVA "IL FARO" - RIPRISTINO COMPONENTI EDILIZIE | E42C23000240002 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-25 | SI | 11609.56 |  | NO | [5 empty] | 24/12/2024 | 30
ER-ERSA-000230 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | AZIENDA USL DI FERRARA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | FERRARA | 44.81432220289046, 11.646489725889582 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | DANNEGGIAMENTO DELLE FINITURE INTERNE ED IMPIANTI PRESSO LA STRUTTURA DSM SAN BARTOLO | STRUTTURA DSM SAN BARTOLO - RIPRISTINO COMPONENTI EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE | E72C23000190002 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-ERSA-000231 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | AZIENDA USL DI FERRARA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DI FERRARA | - | FERRARA | PORTOMAGGIORE | PORTOMAGGIORE | 44.70025134370984, 11.810657456651123 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | DANNEGGIAMENTO DELLE FINITURE INTERNE ED IMPIANTI PRESSO LA CASA DELLA COMUNITÀ DI PORTOMAGGIORE | CASA DELLA COMUNITÀ PORTOMAGGIORE - RIPRISTINO COMPONENTI EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE | E92C23000110002 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-ERSA-000232 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | FERRARA (CONA) | 44.79962127445039, 11.695953121709493 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | DANNEGGIAMENTO DELLE FINITURE INTERNE ED IMPIANTI ELEVATORI, PRESSO L'OSPEDALE DI CONA | OSPEDALE DI CONA - RIPRISTINO COMPONENTI FINITURE INTERNE ED IMPIANTI ELEVATORI | B19G0400009005 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 40786.52 |  | NO | [5 empty] | 07/08/2023 | 30
ER-ERSA-000233 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | MASSA LOMBARDA | 44.4437439,11.8299029 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | CASA DELLA COMUNITÀ DI MASSA LOMBARDA_MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE E DELLA RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE. | L'INTERVENTO RIGUARDA IL RIPRISTINO MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTI MURARIE E DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE DELLE RAMPE E SCALE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA, DANNEGGIATESI A CAUSA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI. IL RIPRISTINO RIGUARDERÀ ALTRESÌ LA RIPRESA DEI MANTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA PIANA DELL'EDIFICIO PRINCIPALE, ED IN PARTICOLARE DELLA PENSILINA MURARIA POSTA SOPRA ALL'INGRESSO, CHE PRESENTANO DIFFUSE INFILTRAZIONI CHE HANNO PRODOTTO DANNEGGIAMENTI NEI SOFFITTI INTERNI DELL'EDIFICIO. E' PREVISTA ANCHE LA VERIFICA DELLE RETE SCOLANTE ESETRNA PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. | G52C23000180003 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 30 | 2026-02-27 | SI | 84118.06 |  | NO | [5 empty] | 10/06/2024 | 903
ER-ERSA-000234 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLI' | 44.25315942589132, 12.004288142959497 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | CENTRO PSICHIATRICO DI FORLÌ VIA ZIGNOLA N.20_ LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI RIPRISTINO | LA RESIDENZA PSICHIATRICA DI VIA ZIGNOLA, TROVANDOSI IN UNA ZONA DI FORLÌ FORTEMENTE ALLUVIONATA, È STATA INVASA DALL’ACQUA PER OLTRE UN METRO DI ALTEZZA, PER CUI È STATO NECESSARIA L’EVACUAZIONE DELLA STESSA. I DANNI RISCONTRATI HANNO INTERESSATO GLI IMPIANTI ELETTRICI, L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, L’IMPIANTO ELEVATORE, INFISSI INTERNI ED ESTERNI E ARREDI. SONO STATI ESEGUITI ALCUNI LAVORI DI RIPRISTINO IN URGENZA MA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI NECESSARI AL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE SONO IN CORSO DI PROGETTAZIONE GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI CIRCA 550 MQ. | G62C23000220003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 72355.78 |  | NO | [5 empty] | 30/09/2024 | 81
ER-ERSA-000235 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | CERVIA | CERVIA | 44.26033363313787, 12.346736463753302 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | CASA DELLA COMUNITÀ E OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CERVIA_POTENZIAMENTO RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO AREE ESTERNE | L'INTERVENTO RIGUARDA IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ ESTERNA ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E DEI CANALI DI SCOLO , PRESENTI NELL'AREA ESTERNA DELLA CDC E ODC DI CERVIA, A RIDOSSO DELLA CAMERA MORTUARIA. | G82C23000280003 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 85 | 2026-02-27 | SI | 162993.17 |  | NO | [5 empty] | 05/12/2024 | 449
ER-ERSA-000236 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CESENA | 44.1441173817897, 12.236623904764961 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | EDIFICIO P.SCIASCIA -ARCHIVIO A E B E LOCALE IMPIANTI-CED-CENTRO STELLA_LAVORI DI RIPRISTINO EDILI ED IMPIANTISTICI | ALLAGAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO DOVE ERA SITUATO L’ARCHIVIO AZIENDALE AMMINISTRATIVO (RIMASTO ALLAGATO PER CIRCA 3 SETTIMANE FINO ALL’ARRIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE CHE HA PROCEDUTO ALLA SVUOTAMENTO DELL’ACQUA) E DEL PIANO TERRA PARI A CIRCA 80 CM DOVE È PRESENTE IL LOCALE TECNICO CON QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE E ARMADIO RACK. CON L’ALLAGAMENTO SONO RIMASTI DANNEGGIATI E DI CONSEGUENZA ANDRANNO SOSTITUITI I SEGUENTI IMPIANTI: - IMPIANTO ELETTRICO FM + ILLUMINAZIONE; - IMPIANTO RETE DATI; - IMPIANTO ANTINTRUSIONE; - IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI; - IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD ARGON; - IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA. OCCORRE PROCEDERE ANCHE AD UNA BONIFICA DEI LOCALI INTERESSATI CON UNA PULIZIA APPROFONDITA. INOLTRE L’ALLAGAMENTO HA PROVOCATO LA ROTTURA DELLE PORTE REI CHE DOVRANNO ESSERE SOSTITUITE, AMMALORAMENTO DEI MURI E DEI PAVIMENTI E DEL SOFFITTO. | G12C23000150003 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 15 | 2026-02-27 | SI | 69671.77 |  | NO | [5 empty] | 20/12/2023 | 923
ER-ERSA-000237 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CESENA | 44.1441173817897, 12.236623904764961 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | EDIFICIO P.SCIASCIA -LOCALE CABINA MT/BT E IMPIANTI CONDOMINIALI_LAVORI DI RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO | ALLAGAMENTO DEL PIANO INTERRATO PARI A CIRCA 2,5 M (INTERO PIANO) DOVE È PRESENTE LA CABINA MT/BT E IL QUADRO GENERALE DI DISTRIBUZIONE PER I SERVIZI CONDOMINIALI, E IL LOCALE TECNICO DOVE SONO ALLOGGIATE LE POMPE DI DISTRIBUZIONE DEI FLUIDI CALDO E FREDDO. IMPIANTI CONDOMINIALI AMMALORATI: - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO + SUPERVISIONE + CABLAGGIO IMPIANTO ; - IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO + SUPERVISIONE + CABLAGGIO IMPIANTO; - IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA; - IMPIANTI ASCENSORI; - IMPIANTO ELETTRICI SCALE DI ACCESSO AI PIANI SUPERIORI; - IMPIANTO FM, ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PIANO SEMINTERRATO E TERRA; - IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO DEL PIANO SEMINTERRATO, TERRA, PRIMO E SECONDO; - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL PIANO SEMINTERRATO, TERRA, PRIMO E SECONDO; - IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI; LA QUOTA CONDOMINIALE DELL’AUSL ROMAGNA È PARI A CIRCA AL 20 % | G12C23000160003 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 598528.98 |  | NO | [5 empty] | 29/02/2024 | 122
ER-ERSA-000238 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | ALFONSINE | ALFONSINE | 44.5071317098712, 12.04310092376374 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | CASA DELLA COMUNITÀ DI ALFONSINE_MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. | L'INTERVENTO RIGUARDA IL RIPRISTINO DEI MANTI DI COPERTURA RIMASTI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI. LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSERÀ PIÙ PARTI DI COPERTURA DI DIVERSI PADIGLIONI, IN PARTICOLARE DEL PADIGLIONE A, CHE ATTUALMENTE RISULTANO SOGGETTI A DIFFUSE INFILTRAZIONI DELLA CASA DI COMUNITÀ DI ALFONSINE | G22C23000220003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 48562.38 |  | NO | [5 empty] | 27/09/2024 | 83
ER-ERSA-000239 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.4172749,11.9218408 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | SERT DI LUGO, VIA BOSI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE. | L'INTERVENTO RIGUARDA IL RIPRISTINO DEI MANTI DI COPERTURA RIMASTI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI. LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERESSERÀ DIVERSE PARTI DI COPERTURA DELL'INTERO FABBRICATO SITO IN VIALE BOSI A LUGO, CHE ATTUALMENTE PRESENTA PROBLEMATICHE DOVUTE A COPIOSE INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA. L'INTERVENTO RIGUARDERÀ ANCHE IL RIPRISTINO DELLA RETE SCOLANTE ATTORNO AL FABBRICATO. | G42C23000240003 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 67 | 2026-02-27 | SI | 3211 |  | NO | [5 empty] | 01/11/2024 | 575
ER-ERSA-000240 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO | 44.4191343634132, 11.975691910918323 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | CASA DELLA COMUNUITÀ DI BAGNACAVALLO_ MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. | L'INTERVENTO RIGUARDA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI DI COPERTURA PIANA DEI TERRAZZI DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI BAGNACAVALLO. L'OPERA PREVEDE L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA MANIFESTATASI SULLA COPERTURA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023. | G32C23000310003 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2026-04-30 |  | 61
ER-ERSA-000241 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CESENA | 44.132725,12.2702059 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DI CESENA VIA M.MORETTI_ LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA E SISTEMAZIONI VARIE | LA COPERTURA PIANA CON MANTO IN GUAINA RICOPERTA DA LASTRE IN GHIAIA LAVATA IN UNA PORZIONE E DA GHIAINO ALTROVE, NON HA GARANTITO LA TENUTA E CI SONO STATE INFILTRAZIONI ALL'INTERNO DEI LOCALI AL PIANO SECONDO, CON CRITICITÀ PER IL CONTROSOFFITTO. INOLTRE AL PIANO SEMINTERRATO L'ACQUA ABBONDANTE CHE NON RIUSCIVA A DEFLUIRE AL PIANO TERRA ATTRAVERSO LE CADITOIE, SI È INFILTRATA ATTRAVERSO LE BOCCHE DI LUPO E HA PERCOLATO IN LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI E DEPOSITI. GLI INTERVENTI PROGETTATI RIGUARDANO I RIPRISTINI E LE RIPARAZIONI DEL MANTO DI COPERTURA, PER RIPRISTINARE LA TENUTA DEL SOLAIO DI COPERTURA. | G11B23000590003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 35000 |  | NO | [5 empty] | 22/06/2024 | 39
ER-ERSA-000242 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | CATTOLICA | CATTOLICA | 43.952599148367916, 12.735979347483251 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | INFILTRAZIONI DI ACQUA DALLA COPERTURA RIVESTIMENTO IN MATTONCINI DANNEGGIATO | RIFACIMENTO GUAINE E TORRINI DEGENZE ULTIMO PIANO, PENSILINA INGRESSO PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI OSPEDALE DI CATTOLICA | G62C23000400001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 15 | 2026-02-27 | SI | 24584.13 |  | NO | [5 empty] | 22/06/2024 | 922
ER-ERSA-000243 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.995630650894284, 12.650036691710353 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | CENTRALE DI PRESURIZZAZIONE ANTINCENDIO FUORI USO, NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO + RIPARAZIONE E REVISIONE GRUPPO ESISTENTE (INGRESSO ACQUA ANCHE IN CISTERNA) DANNI A IMPIANTO ELETTRICO, ASCENSORI E QUADRI, INFILTRAZIONI DI ACQUA DALLA COPERTURA OSPEDALE DI RICCIONE | LAVORI EDILI IMPIANTISTICI DI RIPRISTINO, RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO QUADRI ELETTRICI OPERE EDILI, RIFACIMENTO GUAINE, LINEE DI SCOLO, MANUTENZIONE INFISSI, NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO + RIPARAZIONE E REVISIONE GRUPPO ESISTENTE (INGRESSO ACQUA ANCHE IN CISTERNA) - LOCALI TECNICI, DEA, 118, CAMERA CALDA PS, MORTUARIO E AMBULATORI OSPEDALE DI RICCIONE . RIFACIMENTO CENTRALE ANTINCENDIO E GE IN POSIZIONE SOPRAELEVATA -LAVORI EDILI IMPIANTISTICI PER ELIMINARE IMPIANTI CRITICI DA ZONE SOTTO IL LIVELLO DELLA STRADA | G82C23000490001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 10 | 2026-02-27 | SI | 91145.99 |  | NO | [5 empty] | 21/02/2024 | 1134
ER-ERSA-000244 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.99868293639097, 12.630149611734538 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | ALLAGAMENTO PIANO SEMINTERRATO. NECESSITÀ DI SVUOTARE L'INTERRATO , OPERE DI CONTENIMENTO.CENTRO DIURNO CSM RICCIONE - VIA VENETO | RIFARE IMPIANTO E RIPARARE L'ASCENSORE (CABINA AL PIANO INTERRATO AL MOMENTO DELL'ALLUVIONE) E RIFARE LA CENTRALE TERMICA (SOMMERSA) RIPRISTINO FINITURE E ATTREZZATURE PALESTRA,POSSIBILE SOSTITUZIONE ASCENSORE. | G82C23000500001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 60 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | [5 empty] | 23/09/2024 | 829
ER-ERSA-000245 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.99631293884833, 12.647904489528226 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PIANO SEMINTERRATO ALLAGATO (ARCHIVI) E NECESSITÀ DI RIMETTERE IN FUNZIONE GLI ASCENSORI AMBULATORI - DISTRETTO RICCIONE - PERLA VERDE -DISTRETTO | LAVORI DI RIPRISTINO (SEDE IN AFFITTO LAVORI DI NS COMPETENZA) | G82C23000510001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 15 | 2026-02-27 | SI | 793 |  | NO | [5 empty] | 19/05/2025 | 591
ER-ERSA-000246 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.99129124101866, 12.65519568408925 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | INFILTRAZIONI DI ACQUA DALLA COPERTURA - DISTRETTO RICCIONE - VIA SARDEGNA | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO, LAVORI EDILI (SEDE IN AFFITTO LAVORI DI NS COMPETENZA) | G82C23000520001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 12 | 2026-02-27 | SI | 4743.93 |  | NO | [5 empty] | 31/08/2024 | 852
ER-ERSA-000247 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | RIMINI | RIMIMI | 44.04606626435427, 12.588463870421789 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | VARIE INFILTRAZIONI.INGRESSO ACQUA DAI TORRINI/BOCCHE DI VENTILAZIONE - PROTEZIONE PROVVISORIA CON TELI, LOCALI TECNICI VARI, CORRIDOI E ATRI RAMPA FABBRICATO PIASTRA EX PS OSPEDALE DI RIMINI | VARI LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI, RIPRISTINO CONTROSOFFITTI DANNEGGIATI | G92C23000570001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 32 | 2026-02-27 | SI | 174703.26 |  | NO | [5 empty] | 15/07/2024 | 749
ER-ERSA-000248 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | SANTARCAMGELO | 44.06274937513701, 12.449539562029388 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | INFILTRAZIONE DALLA COPERTURA.SALE OPERATORIE (LAVAGGIO) - CORRIDOI CHIRURGIA - PRONTO INTERVENTO INFILTRAZIONE DALLA COPERTURA, TEGOLE NON PIÙ A TENUTA DA SOSTITUIRE MORTUARIO OSPEDALE DI SANTARCANGELO | LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI E SOSTITUZIONE QUADROTTI DEL CONTROSOFFITTO E RIPRESA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA. | G42C23000590001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 54 | 2026-02-27 | SI | 324757.79 |  | NO | [5 empty] | 01/08/2024 | 1063
ER-ERSA-000249 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | MONTESCUDO | MONTESCUDO | 43.91860383973749, 12.539532102062507 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | COPIOSE INFILTRAZIONI DAL COPERTO E INFILTRAZIONI DEGENZE - PARTI COMUNI. AREE COMUNI , LOCALI TECNICI E DEGENZE MONTESCUDO- CASA PROTETTA "FANTINI" | SIGNIFICATIVI RIPRISTINI E RIFACIMENTI IN COPERTURA, VERIFICA DELLA STABILITÀ DI ALCUNE STRUTTURE | G62C23000410001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 85000 |  | NO | [5 empty] | 20/05/2025 | 111
ER-ERSA-000250 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | 44.25390071917488, 12.333027945225261 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SVERSAMENTO DI SOSTANZE INQUINANTI NELLO STABILIMENTO SALINA DI CERVIA | BONIFICA DA SVERSAMENTO DI SOSTANZE INQUINANTI NELL'AREA DI PERTINENZA DELLO STABILIMENTO SALINA DI CERVIA | E84J23000620001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 18709.31 |  | NO |  |  |  |  | 2023-03-14 |  | 4
ER-ERSA-000251 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | 44.25390071917488, 12.333027945225261 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO STABILIMENTO SALINA DI CERVIA | RIPRISTINO FABBRICATI DELLO STABILIMENTO SALINA DI CERVIA COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMO-IDRICO- SANITARIO | E82H23003470001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000252 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | 44.25390071917488, 12.333027945225261 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO PIAZZALE DELLO STABILIMENTO SALINA DI CERVIA | RIPRISTINO PIAZZALE DI LAVORO DELLO STABILIMENTO SALINA DI CERVIA E RELATIVA RETE SCOLANTE | E81E23000140001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 396173.99 |  | NO | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-05 | 2024-07-15 |  | 75
ER-ERSA-000253 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | 44.25390071917488, 12.333027945225261 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E RELATIVE CABINE DELLO STABILIMENTO SALINA DI CERVIA | RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI E RELATIVE CABINE DELLO STABILIMENTO SALINA DI CERVIA | E89C23000140001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 35142.59
ER-ERSA-000254 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | TERRITORIO | 44.24394280611426, 12.332630052096128 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO ARGINELLI DI CONTENIMENTO DEI COMPARTI DELLE SALINE DI CERVIA | RIPRISTINO ARGINELLI DI CONTENIMENTO DEI COMPARTI DELLE SALINE DI CERVIA | E88G23000030001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-ERSA-000255 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 16 / 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | SALINE DI CERVIA | 44.24394280611426, 12.332630052096128 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI PER IL MANTENIMENTO DELL'ECOSISTEMA SALINE DI CERVIA E PER LA PRODUZIONE DEL SALE | RIPRISTINO IMPIANTI E MACCHINARI PER IL MANTENIMENTO DELL'ECOSISTEMA SALINE DI CERVIA E PER LA PRODUZIONE DEL SALE | E88B23001920001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 57 | 2025-07-16 | NO | 2272051.26
ER-SPSC-000321 | EMILIA-ROMAGNA | Str. Scolastiche/Sportive | MAGGIO 2023 | Nota prot. 1510 del 13/12/2023 | - | 0 | 362634.6 | 0 | 0 | 0 | 362634.6 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | PIAZZA TRISI, 19 | 44.420216, 11.909177 | ALLAGAMENTO | BIBLIOTECA COMUNALE | ALLAGAMENTO DEL PIANO TERRA CON PRESENZA D’ACQUA FINO A 40–60 CM, CON DANNI DIFFUSI A LOCALI, IMPIANTI ELETTRICI E DI CLIMATIZZAZIONE, SERVIZI IGIENICI, ASCENSORE, ARREDI E ATTREZZATURE. COINVOLGIMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO MODERNO E CONTEMPORANEO PER CIRCA 200 METRI LINEARI. | BIBLIOTECA COMUNALE FABRIZIO TRISI*PIAZZA TRISI 19*INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DELL’ALLUVIONE 2023. | B42F23000840007 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000001 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934172.16 | 2934172.16 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA RIO DELLA BUSCA - SAN CARLO DI CESENA | 44.084289090466314, 12.15620345472929 | FRANA | ALTRO | LA STRADA ESTERNA AL SITO, PER ARRIVARE AL COMPLESSO IMPIANTISTO DISCARICA E COMPOSTAGGIO È STATA INTERESSATA DA DIVERSE FRANE. CEDIMENTO DEL FONDO STRADALE DI UNA PORZIONE DELLA STRADA CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E CIRCOLAZIONE CON SENSO UNICO ALTERNATO. IN CORSO DI VALUTAZIONE IL DISSESTO. | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - LA STRADA ESTERNA AL SITO, PER ARRIVARE AL COMPLESSO IMPIANTISTO DISCARICA E COMPOSTAGGIO È STATA INTERESSATA DA DIVERSE FRANE. CEDIMENTO DEL FONDO STRADALE DI UNA PORZIONE DELLA STRADA CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E CIRCOLAZIONE CON SENSO UNICO ALTERNATO. IN CORSO DI VALUTAZIONE IL DISSESTO. - SITO DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI VIA RIO DELLA BUSCA - CESENA | J18C23000490001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 162619.46 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 970
ER-GEMA-000002 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | VIA DEL PARCO (CASTELLO DI SERRAVALLE) | 44.5049310086281, 11.08295975578348 | PIENA | ALTRO | EROSIONE DELLA SPONDA DEL TORRENTE GHIAIETTA DI MONTE OMBRARO CHE HA CAUSATO IL DISTACCO DELLA CONDOTTA FOGNARIA DN250 | RIPRISTINO RETE FOGNARIA CON MODIFICA TRACCIATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-26 | SI | 1083.16 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2422
ER-GEMA-000003 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | PIANORO | VIA ZENA | 44.398066888263855, 11.392879206994007 | PIENA | ALTRO | EROSIONE SPONDA ARGINALE TORRENTE ZENA CON SCOPRIMENTO TUBAZIONE | RIPRISTINO RETE IDRICA CON MODIFICA TRACCIATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 9 | 2026-02-26 | SI | 23902.25 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 1234
ER-GEMA-000004 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MOLINELLA | PONTE DELLA MOTTA | 44.620563563324566, 11.670505667097096 | PIENA | ALTRO | TUBO DE160 -DN150 STRAPPATO A CAUSA DEL PONTE CADUTO | RIPRISTINO RETE IDRICA CON MODIFICA TRACCIATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2422
ER-GEMA-000005 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA MONTEFUNE CASTEL DEL RIO | 44.20939317505799, 11.484041997116226 | FRANA | ALTRO | FRANA IN STRADA PER INFILTRAZIONI D'ACQUA; IMPOSSIBILE ARRIVARE ALLA SORGENTE MALTONA | RIPRISTINO RETE IDRICA CON MODIFICA TRACCIATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-26 | SI | 1247.4 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2422
ER-GEMA-000006 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | DEPURATORE CASTEL DEL RIO | 44.21551692470885, 11.505360075652472 | FRANA | ALTRO | AUMENTO EROSIONE DELLA SCARPATA ESTERNA ALLA RECINZIONE DELL'IMPIANTO. | CONSOLIDAMENTO VERSANTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 16 | 2026-02-26 | SI | 79468.21 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2422
ER-GEMA-000007 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 10485827.84 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 10825827.84 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | DEPURATORE FORMELLINO | 44.291392579076565, 11.901852183892274 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO IMPIANTO | RIPRISTINO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO CON SOSTITUZIONE IMPIANTISTICA ED APPARECCHIATURE MOMENTANEAMENTE RIPRISTINATE O NOLEGGIATE, CABINA MT, RIFACIMENTO COMPLETO IMPIANTO ELETTRICO, ADEGUAMENTO FABBRICATI E SOLLEVAMENTI PER RIPRISTINO DEFINITIVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 24 | 2026-02-26 | SI | 3173593.17 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2422
ER-GEMA-000008 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | IRETI S.P.A. | GESTORE SERVIZI | IRETI S.P.A. | - | REGGIO EMILIA | BAISO (RE) | BAISO (RE) -LEVIZZANO, VIA LUGARA | 44.454975, 10.648987 | PIENA | ALTRO | IN LOCALITÀ LEVIZZANO (BAISO), SI È VERIFICATA LA ROTTURA DI TUBAZIONE IDRICA DN 63 SU FRANA IN MOVIMENTO CAUSATA DAGLI EVENTI METEREOLOGICI DI MAGGIO 2023. AL FINE DI BYPASSARE LA FRANA SI RENDE NECESSARIO POSARE TRATTO DI TUBAZIONE DI LUNGHHEZZA CIRCA 1800 M DN 63. AD OGGI POSATA TUBAZIONE PROVVISORIA DI BYPASS | POSA TUBAZIONE DEFINITIVA RETE IDRICA VIA LUGARA CAUSA FRANA LOC. LEVIZZANO, BAISO (RE) | H58B23000140001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 51 | 2025-07-21 | NO | 41016
ER-GEMA-000009 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | IRETI S.P.A. | GESTORE SERVIZI | IRETI S.P.A. | - | REGGIO EMILIA | CASTELLARANO (RE) | VIA RADICI | 44,504582, 10,729905 | FRANA | ALTRO | CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLE VASCHE DI SEDIMENTAZIONE DELL’ACQUEDOTTO USO PLURIMO IN COMUNE DI CASTELLARANO | CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLE VASCHE DI SEDIMENTAZIONE DELL’ACQUEDOTTO USO PLURIMO IN COMUNE DI CASTELLARANO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-GEMA-000010 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | PREMILCUORE | PREMILCUORE | 43.976992884983055, 11.777334532991393 | FRANA | ALTRO | CONDOTTA FRANATA | RIPRISTINI RETI FOGNARIE EROSE IN ALVEO FLUVIALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 11 | 2026-02-26 | SI | 290240.07 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2422
ER-GEMA-000011 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | LINARO (MERCATO SARACENO) | 43.99562882538048, 12.107612438001702 | FRANA | ALTRO | CONDOTTA FRANATA | RIPRISTINI RETI FOGNARIE EROSE IN ALVEO FLUVIALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 435864.63 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 945
ER-GEMA-000012 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | LOC. PODERE BELLARIA 14 (CASTAGNOLO) - CIVITELLA DI ROMAGNA | 44.02242573965703, 11.954901641712993 | FRANA | ALTRO | DISSESTO SERBATOIO | SOSTITUZIONE IMPIANTO ACQUEDOTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 13 | 2026-02-26 | SI | 122822.77 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2057
ER-GEMA-000014 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CENTRO ABITATO | - | ALTRO | ALTRI INTERVENTI | DANNEGGIAMENTO DELLA RETE DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE PER SOVRACCARICO DELLA RETE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA VERDE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000018 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | Varie aree nel territorio | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | INSTASAMENTO DOVUTO A FANGHI E MATERIALI VARI DELLE RETI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E CADITOIE | RIPRISTINO DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ DELLE RETI DI RACCOLTA DELLE ACQUE MATEORICHE E CADITOIE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2099-01-01 | 01/01/2099 | 0
ER-GEMA-000020 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | ATERSIR | GESTORE SERVIZI | ATERSIR | - | VARIE | VARI | VARIE | VARIE | ALLAGAMENTO | ALTRO | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVI-DUATI DA COMUNI | CARATTERIZZAZIONE | D41G24000060001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000022 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 17 / 2024 | PSR v1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | VARIE | VARI | VARIE | VARIE | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVI-DUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI RIFIUTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2086228.23 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 572
ER-SOUR-002526 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | COMUNI BACINO ALEA | 44.22265842864287, 12.040188686245786 | ALLAGAMENTO | ALTRO | COSTI PER RIPRISTINO PRESIDI RESIDUI FANGOSI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - COSTI PER RIPRISTINO PRESIDI - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | D79I23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-23 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-002530 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7992 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CENTRO STORICO | 44.138097803944085, 12.235405883440718 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTI I VANI TECNICI DEL PARCHEGGIO IV NOVEMBRE RIEMPIENDO DI FANGO ANCHE TUTTE LE POLIFERE E I SOTTOSERVIZI, NON RENDENDO PIÙ AGIBILE E FRUIBILE TUTTO LO STABILE, COMPRESO I LPARCHEGGIO PUBBLICO. | RIPRISTINO SISTEMA APRIPORTE | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002531 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 18852.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18852.9 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CENTRO STORICO | 44.138097803944085, 12.235405883440718 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTI I VANI TECNICI DEL PARCHEGGIO IV NOVEMBRE RIEMPIENDO DI FANGO ANCHE TUTTE LE POLIFERE E I SOTTOSERVIZI, NON RENDENDO PIÙ AGIBILE E FRUIBILE TUTTO LO STABILE, COMPRESO I LPARCHEGGIO PUBBLICO. | RIPRISTINO CABLAGGI E QUADRI ELETTRICI LATO PARCHEGGIO | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002532 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 96537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96537 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CENTRO STORICO | 44.138097803944085, 12.235405883440718 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTI I VANI TECNICI DEL PARCHEGGIO IV NOVEMBRE RIEMPIENDO DI FANGO ANCHE TUTTE LE POLIFERE E I SOTTOSERVIZI, NON RENDENDO PIÙ AGIBILE E FRUIBILE TUTTO LO STABILE, COMPRESO I LPARCHEGGIO PUBBLICO. | RIPRISTINO INTERO IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI (COLONNINE INGRESSO-USCITA, SBARRE, CASSE AUTOMATICHE, ALTRI DISPOSITIVI DI PAGAMENTO CARD-IN/OUT, SENSORI, SERVER CENTRALE, SISTEMA RADIOFONICO, UPS) SOMMERSO DALL'ACQUA | N.A. | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002533 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CENTRO STORICO | 44.138097803944085, 12.235405883440718 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTI I VANI TECNICI DEL PARCHEGGIO IV NOVEMBRE RIEMPIENDO DI FANGO ANCHE TUTTE LE POLIFERE E I SOTTOSERVIZI, NON RENDENDO PIÙ AGIBILE E FRUIBILE TUTTO LO STABILE, COMPRESO I LPARCHEGGIO PUBBLICO. | SPOSTAMENTO MATERIALE DI RISULTA (CASSE AUTOMATICHE ALLUVIONATE) | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002535 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CENTRO STORICO | 44.138097803944085, 12.235405883440718 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTI I VANI TECNICI DEL PARCHEGGIO IV NOVEMBRE RIEMPIENDO DI FANGO ANCHE TUTTE LE POLIFERE E I SOTTOSERVIZI, NON RENDENDO PIÙ AGIBILE E FRUIBILE TUTTO LO STABILE, COMPRESO I LPARCHEGGIO PUBBLICO. | PULIZIA FANGO DOPO RITIRO ACQUE DEI VANI TECNICI (DOVE ERANO ALLOGGIATI TUTTI I DISPOSITIVI) E IMPIANTO FOGNARIO LATO PARCHEGGIO | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002536 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1924.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.5 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CENTRO STORICO | 44.138097803944085, 12.235405883440718 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTI I VANI TECNICI DEL PARCHEGGIO IV NOVEMBRE RIEMPIENDO DI FANGO ANCHE TUTTE LE POLIFERE E I SOTTOSERVIZI, NON RENDENDO PIÙ AGIBILE E FRUIBILE TUTTO LO STABILE, COMPRESO I LPARCHEGGIO PUBBLICO. | LAVORI DI MURATURA PER RIPRISTINO IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002537 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2590.25 | 0 |  | 51 | 0 | 2641.25 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CENTRO STORICO | 44.138097803944085, 12.235405883440718 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTI I VANI TECNICI DEL PARCHEGGIO IV NOVEMBRE RIEMPIENDO DI FANGO ANCHE TUTTE LE POLIFERE E I SOTTOSERVIZI, NON RENDENDO PIÙ AGIBILE E FRUIBILE TUTTO LO STABILE, COMPRESO I LPARCHEGGIO PUBBLICO. | LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ED INFORMATIVA UTENTI | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002538 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CENTRO STORICO | 44.138097803944085, 12.235405883440718 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTI I VANI TECNICI DEL PARCHEGGIO IV NOVEMBRE RIEMPIENDO DI FANGO ANCHE TUTTE LE POLIFERE E I SOTTOSERVIZI, NON RENDENDO PIÙ AGIBILE E FRUIBILE TUTTO LO STABILE, COMPRESO I LPARCHEGGIO PUBBLICO. | PULIZIA PARCHEGGIO | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002539 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | EX ZUCCHERIFICIO | 44.14479763858626, 12.235431860151744 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTO IL PARCHEGGIO MACHIAVELLI, COMPRESO I LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO E MAGAZZINO | PULIZIA IMPIANTO FOGNARIO | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002540 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 7380 | 0 |  | 13717.5 | 0 | 21097.5 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | EX ZUCCHERIFICIO | 44.14479763858626, 12.235431860151744 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTO IL PARCHEGGIO MACHIAVELLI, COMPRESO I LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO E MAGAZZINO | PULIZIA FANGO DOPO RITIRO ACQUE DI TUTTO IL PARCHEGGIO E DEI VANI TECNICI MAGAZZINO E ARCHIVIO | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002542 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | EX ZUCCHERIFICIO | 44.14479763858626, 12.235431860151744 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTO IL PARCHEGGIO MACHIAVELLI, COMPRESO I LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO E MAGAZZINO | SOSTITUZIONE MOTORI E SENSORI CANCELLI INGRESSO/USCITA SOMMERSO DALL'ACQUA E DAL FANGO | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002543 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 750 | 0 |  | 400 | 0 | 1150 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | GESTORE SERVIZI | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | EX ZUCCHERIFICIO | 44.14479763858626, 12.235431860151744 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | L'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO HA ALLAGATO COMPLETAMENTE TUTTO IL PARCHEGGIO MACHIAVELLI, COMPRESO I LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO E MAGAZZINO | SOSTITUZIONE PORTA USCITA PEDONALE LATERALE DEL PARCHEGGIO, DEFORMATA DALL'ACQUA (GIA' AMMALORATA) | N.A. | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-09 | SI |  |  | NO
ER-SOUR-002546 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34671.85 | 34671.85 | HERAMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERAMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | EX-DISCARICA - LOC. RIO EREMO | 44.094808, 12.232042 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO VIABILITÀ IN DESTRA IDRAULICA DEL RIO CESUOLA, CHE HA INTERESSATO PARTE DELLA PISTA DI VALLE A SERVIZIO DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI RIO EREMO NEL COMUNE DI CESENA (FC), E SOTTOSTANTE CONDOTTA DEFLUSSO PERCOLATO. | INTERVENTO DI SPOSTAMENTO VERSO MONTE DELLA CARRAIA E CONTESTUALE SPOSTAMENTO DEL TUBO DEL PERCOLATO. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 34671.85 |  | NO | [5 empty] | 03/05/2023 | 240
ER-SOUR-002547 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO CIVITELLA DI ROMAGNA GALEATA MELDOLA SANTA SOFIA MODIGLIANA TREDOZIO DOVADOLA ROCCA SAN CASCIANO PREDAPPIO GALEATA PREMILCUORE PORTICO | - | 44.05286, 11.77322 43.952705 12.275290 - 43.939604 12.146134 - 44.059734 12.292867 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VARIE SS.PP. SEPPUR RIAPERTE PARZIALMENTE AL TRAFFICO PRESENTANO TUTT'ORA SITUAZIONI DI INSTABILITÀ E POTENZIALE PERICOLO NECESSITANDO DI CONSOLIDAMENTI DEL CORPO STRADALE E DEI VERSANTI DI MONTE IN VISTA DELLA STAGIONE INVERNALE. | INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA PROVINCIALE AREA FORLIVESE | G17H23001370001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 797052.09 | NO
ER-SOUR-002548 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO SOGLIANO SARSINA MERCATO SARACENO BAGNO DI ROMAGNA CESENA | - | 44.135838 11.980082 - 43.985657 11.785716 - 43.995320 11.667442 - 43.982567 11.904652 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VARIE SS.PP. SEPPUR RIAPERTE PARZIALMENTE AL TRAFFICO PRESENTANO TUTT'ORA SITUAZIONI DI INSTABILITÀ E POTENZIALE PERICOLO NECESSITANDO DI CONSOLIDAMENTI DEL CORPO STRADALE E DEI VERSANTI DI MONTE IN VISTA DELLA STAGIONE INVERNALE. | INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA PROVINCIALE AREA CESENATE | G27H23001320001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 793519.93 | SI
ER-SOUR-002549 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | - | 44.071404 12.234367 - 44.061818 12.218377 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA SP75 MONTELEONE ATTAULMENTE CHIUSA AL TRANSITO PRESENTA SITUAZIONI DI POTENZIALE COLLASSO DEL VERSANTE DI MONTE IN LOCALITÀ SORRIVOLI E CEDIMENT DEL CORPO STRADALE CHE RIDUCONO PERICOLOSAMENTE LA PIATTAFORMA CON REALE RISCHIO DI CROLLO IN VISTA DELLA STAGIONE AUTUNNALE | SP 75 MONTELEONE - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’ PROVOCATO DAI DISSESTI PROVOCATI DAGLI EVENTI DEL 16-17-18 MAGGIO 2023 | G47H23001290001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 381191.29 | NO
ER-SOUR-002550 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 40904.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40904.16 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | FAENZA | - | 44.300594, 11.819344 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CORPO DI CONSOLIDAMENTO LATERALE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 66 (KM 9+000) A SEGUITO DI FRANE E SMOTTAMENTI LEGATI AGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J77H23001550003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 40904.16 | SI | NO | 2023-07-10 |  |  | 2023-07-10 |  | 10/07/2023 | 40
ER-SOUR-002551 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 79300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79300 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | - | LOCALITA' DIVERSE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE, APERTURA VARCHI E SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELLA CARREGGIATA A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI IL PIANO STRADALE LUNGO LA S.P. N. 70 “PRUGNO”, LA S.P. N. 306R “CASOLANA-RIOLESE”, LA S.P. N. 63 “VALLETTA-ZATTAGLIA”, LA S.P. N. 65 “TORANELLO” , LA S.P. N. 110 “MAZZOLANO” A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J47H23001250003 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 79300 | SI | NO | 2023-07-07 |  |  | 2023-07-07 |  | 07/07/2023 | 115
ER-SOUR-002552 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 37820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37820 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | - | LOCALITA' DIVERSE | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PULIZIA FONDO FOSSI E RISEZIONAMENTO SCARPATE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP N. 253 R, N. 88 E N. 75 A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 E 3 MAGGIO 2023 E DEL 16 E 17 MAGGIO 2023, NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | J37H23001330003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 37820 | SI | NO | 2023-07-17 |  |  | 2023-07-17 |  | 17/07/2023 | 138
ER-SOUR-002553 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 14688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688.8 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | - | LOCALITA' DIVERSE | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RISEZIONAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE FRANATA E PULIZIA DEL FONDO DEL FOSSO LUNGO LA S.P. N. 8 CANALE NAVIGLIO (2° TRATTO) A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16 E 17 MAGGIO 2023, FUORI DAL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | J37H23001340003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 14688.8 |  | NO | 2023-07-17 |  |  | 2023-07-17 |  | 17/07/2023 | 196
ER-SOUR-002554 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 131245.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131245.9 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | FAENZA | - | LOCALITA' DIVERSE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI BARRIERE BORDO PONTE SU S.P. N. 16 “MARZENO” PK 12+300 E S.P. N. 302R “BRISIGHELLESE-RAVENNATE” PK 77+000 E PK 77+480 IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J57H23001290003 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 104920 | SI | NO | 2023-07-19 |  |  | 2023-07-19 |  | 19/07/2023 | 545
ER-SOUR-002555 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 46665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46665 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | - | LOCALITA' DIVERSE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER INSTALLAZIONE BOX CANTIERE PER RESTRINGIMENTI, SENSI UNICI ALTERNATI E CHIUSURE SU TRATTI DI STRADA FRANATI E/O RESI INAGIBILI LUNGO LE SS.PP. AREA MONTANA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA APPENDICE VERBALE PG 15467 | J17H23001110003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 46665 | SI | NO | 2023-07-14 |  |  | 2023-07-14 |  | 14/07/2023 | 410
ER-SOUR-002556 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 44661.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44661.76 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | LOCALITA' DIVERSE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI RIGUARDANTI LE SEGUENTI FRANE: - S.P.N. 306 R P.K. 12+500 (LOC.ISOLA) ; - S.P.N. 306 R P.K. 14+000 (LOC. BORGO RIVOLA); - S.P.N. 306 R P.K. 21+300 (CASOLA VALSENIO); - S.P.N. 66: P.K. 6+100 DX SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI E PROVE GEOLOGICHE , GEOTECNICHE E SISMICHE | J65F23000280003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 44661.76 | SI | NO | 2023-07-19 |  |  | 2023-07-19 |  | 19/07/2023 | 476
ER-SOUR-002557 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 14321.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14321.92 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | LOCALITA' DIVERSE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI RIGUARDANTI LE SEGUENTI FRANE: - S.P.N. 23 P.K. 3+120 ; - S.P.N. 23 P.K. 4+200 ; - S.P.N. 23 P.K. 4+800; - S.P.N. 306 R P.K. 16+500 (S.C. VIA LAMA) ; - S.P.N. 70 P.K. 1+300; SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE | J95F23000380003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 14321.92 |  | NO | 2023-07-19 |  |  | 2023-07-19 |  | 19/07/2023 | 351
ER-SOUR-002558 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 29499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29499.6 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | - | LOCALITA' DIVERSE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI RIGUARDANTI LE SEGUENTI FRANE: S.P.N. 23 P.K. 3+120; S.P.N. 23 P.K. 4+200; S.P.N. 23 P.K. 4+800; S.P.N. 66 P.K. 6+100 DX; S.P.N. 70 P.K. 1+300; S.P.N. 306 R P.K. 16+500 (S.C. VIA LAMA) ; S.P.N. 306 R P.K. 12+500 (LOC.ISOLA); S.P.N. 306 R P.K. 14+000 (LOC. BORGO RIVOLA) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA | J45F23000220003 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 80 | 2026-02-16 | SI | 18714.8 | SI | NO | 2023-07-19 |  |  | 2023-07-19 |  | 19/07/2023 | 80
ER-SOUR-002559 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 270840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270840 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CONSELICE | - | LOCALITA' DIVERSE | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DEI PIANI VIABILI DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLE SS.PP. N° 91 GUGLIELMA - CORONELLA - RAMPINA, N° 107 GAGLIAZZONA, N° 610R SELICE E N° 302R BRISIGHELLESE RAVENNATE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 MAGGIO E DEL 16 / 17 MAGGIO 2023, IN COMUNE DI CONSELICE E COMUNE DI RUSSI | J87H23002910003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 270840 | SI | NO | 2023-06-20 |  |  | 2023-06-20 |  | 20/06/2023 | 10
ER-SOUR-002560 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 27303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27303.6 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RUSSI | - | LOCALITA' DIVERSE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE LUNGO LA SP302R KM 108+000 (PONTE CASTELLINA - INTERSEZIONI CON SC VIA FABBRERIE E VIA FOSSOLO) E PER INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI LUNGO I TORRENTI INTERESSATI DALLE PIENE IN SEGUITO ALLE CONSEGUENZE RISCONTRATE DOPO GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J77H23001560003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 27303.6 | SI | NO | 2023-08-10 |  |  | 2023-08-10 |  | 10/08/2023 | 419
ER-SOUR-002561 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 37417.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37417.4 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | interessa tutta l'area alluvionata | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 19986.04 | SI
ER-SOUR-002562 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | BRISIGHELLA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE | PULIZIA E APERTURA STRADE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 5000 |  | NO | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 23/08/2023 | 130
ER-SOUR-002563 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | BRISIGHELLA | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE | PULIZIA E APERTURA STRADE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 972.2 |  | NO | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 23/08/2023 | 38
ER-SOUR-002565 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | SOLAROLO | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | DANNI AGLI EDIFICI E ALLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DELLE ALLUVIONI DI MAGGIO 2023 | LAVORI EDILI E MOVIMENTO TERRA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 9997.01
ER-SOUR-002567 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA MACERATO | 44.23550522604341, 11.513838550151283 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | GUADO SUL SANTERNO SOMMERSO E FRAN SUL PERCORSO ALTERNATIVO | REALIZZAZIONE DEL PERCORSO ALTERNATIVO EPR RAGGIUNGERE LA VIA MACERATO | G97H23001010001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 122000 | SI
ER-SOUR-002568 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA MACERATO E VIA MADDALENA | VIA MACERATO 44.241898421848916, 11.518468854045269 - VIA MADDALENA 44.241288272161334, 11.490900300666464 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA DI VEGETAZIONE PREPODEUTICA AD INTERVENTI DI RISPRISTINO DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA | PULIZIA DI VEGETAZIONE PREPODEUTICA E RISPRISTINO DI VECCHIA STRADA QUALE VIABILITA' ALTERNATIVA | G97H23001010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 550
ER-SOUR-002569 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA MADDALENA | 44.241288272161334, 11.490900300666464 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE E COLATURE DI FANGO VARIE | RIMOZIONE FRANE DALLA VIA MADDALENA E RIFACIMENTO FOSSI STRADALI | G97H23001010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 780
ER-SOUR-002570 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA CROARA, VIA GESSO, VIA VALSELLUSTRA E ALTRE STRADE DEL COMUNE | VIA CROARA 44.30527637272258, 11.597212725212874 - VIA VALSELLUSTRA 44.32750329900996, 11.577410265503717 - VIA DELLA VILLA 44.32367012941109, 11.56695862521394 - VIA MERCATI 44.32894294134252, 11.562882725214251 - VIA FIAGNANO 44.341696306294416, 11.56122226754323 - VIA BECCARA 44.337852496006406, 11.546710296378876 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE VARIE NELLE STRADE COMUNALI, RIMOZIONE FRANE E RISPISTINO DELLA VIABILITA' | RIMOZIONE FRANE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' | G97H23001010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 3294
ER-SOUR-002571 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA CROARA "CALANCHETTI" | 44.29920183538581, 11.613285251936276 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOPRA STRADA CON INTERESSAMENTO DEL PIANO VIABILE | RIMOZIONE STARDA E RIPRISTINO PROVVISORIO PERTINENZE STRADALI | G97H23001010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 366
ER-SOUR-002572 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 61580.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61580.92 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | 44.281062 12.105634 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | MOVIMENTAZIONE E SCARICO SEDIMENTI FANGOSI | SERVIZIO DI GESTIONE AREA DI DEPOSITO SEDIMENTI FANGOSI DERIVANTI DA ESEONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 SITA IN FORLÌ LOCALITÀ DURAZZANINO – DITTA ALEA AMBIENTE SPA | C61J23000080002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 26327.15 | SI
ER-SOUR-002573 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 12065.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12065.8 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | SMONTAGGIO RECINZIONI DIVELTE PER PUBBLICA INCOLUMITÀ | LAVORI DI SMONTAGGIO RECINZIONI DIVELTE E MONTAGGIO RETI DA CANTIERE PER DELIMITAZIONI AREE NEI PARCHI ALLUVIONATI DA ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE DEL 16 MAGGIO 2023 | C69D23000540002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 12065.8
ER-SOUR-002574 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 18513.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18513.5 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI IGIENICITÀ | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO MOSCHE ED ALTRI INSETTI NEI CUMOLI DI RIFIUTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI IGIENITÀ DEI LUOGHI E DELLE ZONE LIMITROFE A SEGUITO DELL’ALLUVIONE | C69I23000720002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 18513.5
ER-SOUR-002575 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | SERVIZIO STRAORDINARIO DI TRATTAMENTI ANTILARVALI | SERVIZIO STRAORDINARIO DI TRATTAMENTI ANTILARVALI ACQUE SUPERFICIALI (FOSSI, RISTAGNI DI ACQUE, ECC) E ADULTICIDI CON ZANZARE ED INSETTI VOLANTI | C69I23000720002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 26723.81
ER-SOUR-002576 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 854000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | discarica di Ladino 44.192978, 11.978414 | FRANA | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ARGINE FIUME MONTONE IN PROSSIMITÀ DELLA DISCARICA DI LADINO PER FRANA | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL DISSESTO | C68E23000210001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 809884.5 | SI
ER-SOUR-002577 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL'EMILIA, BUDRIO, MEDICINA E ALTRI | SAN VITALE, SP3 E ALTRE | 44.478000, 11.629083 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE E ALTRI IMPEDIMENTI AL DEFLUSSO IDRAULICO A SEGUITO DEGLI EVENTI DI MAGGIO 2023 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE ARGINALE ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ MINIMA NECESSARIA SUGLI SCOLI CONSORTILI IN DX IDICE IN COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, BUDRIO, MEDICINA E ALTRI. (01670/PS) | B18H23000860001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 252930.34 | SI | NO | [5 empty] | 28/07/2023 | 120
ER-SOUR-002578 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MINERBIO E ALTRI | MASSUMATICO E ALTRE | 44.709876, 11.405106 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE E ALTRI IMPEDIMENTI AL DEFLUSSO IDRAULICO A SEGUITO DEGLI EVENTI DI MAGGIO 2023 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE ARGINALE ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ MINIMA NECESSARIA SUGLI SCOLI CONSORTILI IN SX IDICE IN COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MINERBIO E ALTRI. (01671/PS) | B48H23000770001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 523401.18 | SI | NO | [5 empty] | 31/07/2023 | 120
ER-SOUR-002579 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | CALDERARA DI RENO, SALA BOLOGNESE E ALTRI | BARGELLINO E ALTRE | 44.568575, 11.254591 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE E ALTRI IMPEDIMENTI AL DEFLUSSO IDRAULICO A SEGUITO DEGLI EVENTI DI MAGGIO 2023 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE ARGINALE ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ MINIMA NECESSARIA SUGLI SCOLI IN SINISTRA RENO IN COMUNE DI CALDERARA DI RENO, SALA BOLOGNESE E ALTRI. (01672/PS) | B88H23000810001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 275978.76 | SI | NO | [5 empty] | 10/08/2023 | 120
ER-SOUR-002580 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | IMOLA | CORRECCHIO | 44.449000, 11.735772 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANE E APPORTO DI MATERIALE PROVENIENTE DALLA ROTTURA DELL’ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SILLARO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE ARGINALE ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ MINIMA NECESSARIA SUGLI SCOLI CORRECCHIO, LADELLO E ALTRI IN COMUNE DI IMOLA (01673/PS ) | B28H23001090001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 366512.65 | SI | NO | [5 empty] | 08/08/2023 | 120
ER-SOUR-002581 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | BUDRIO, MOLINELLA, MEDICINA, ARGENTA | PONTE CUCCO E ALTRE | 44.569849, 11.671581 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL T. IDICE AVVENUTA IL 17 MAGGIO CHE HA PROVOCATO ALLAGAMENTO E OCCLUSIONE DA SEDIMENTI DEL RETICOLO COSORTILE CIRCOSTANTE. | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE ARGINALE ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ MINIMA NECESSARIA SUGLI SCOLI FOSSA NUOVA, SESTO ALTO E SESTO BASSO, A SEGUITO DELLA ROTTURA ARGINE DESTRO DEL T. IDICE, IN COMUNE DI BUDRIO, MOLINELLA, MEDICINA, ARGENTA. (01674/PS) | B38H23001380001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 561056.47 | SI | NO | [5 empty] | 01/08/2023 | 120
ER-SOUR-002582 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | BARABANA | 44.561696, 11.680634 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ROTTURA DELL'ARGINE SINISTRO DEL T. QUADERNA AVVENUTA IL 3 MAGGIO E SUCCESSIVA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL T. IDICE AVVENUTA IL 17 MAGGIO CHE HA PROVOCATO L'ALLAGAMENTO DELLA LOCALITÀ SELVA MALVEZZI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI PARATOIE DI SEZIONAMENTO DEGLI SCOLI SCOLI SESTO ALTO E SESTO BASSO IN CORRISPONDENZA DELLA BOTTE SOTTOPASSANTE IL T. QUADERNA, IN COMUNE DI MOLINELLA. (P 1636/PS) | B98H23000910001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 535709.84 | SI | NO | [5 empty] | 01/08/2023 | 510
ER-SOUR-002583 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | FERRARA | BONDENO | STELLATA | 44.935935-11413602 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DRAGAGGIO DEL CANALE PILASTRESI. IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE CAUSARE UN MALFUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO PILASTRESI E INTERROMPERE IL NATURALE DEFLUSSO DELLE ACQUE VERSO IL FIUME PO, SI PRECISA CHE IL POLO IDRAULICO DELLE PILASTRESI È IL PRINCIPALE PUNTO DI SCARICO A PO DI TUTTO IL BACINO DELLE ACQUE BASSE DEL TERRITORIO COMPRESO TRA IL FIUME SECCHIA E IL FIUME PANARO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL DRAGAGGIO DEL CANALE PILASTRESI, ATTO A RIPRISTINARE LE QUOTE DI ESERCIZIO PREVISTE PER IL GIUSTO DEFLUSSO DELLE ACQUE (1159) | E28H23000380005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 259991.52
ER-SOUR-002584 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1908000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | BOLOGNA | SANT'AGATA (BO) | VARIE | Inizio: 44.654666, 11.126571 Fine: 44.662367, 11.131400 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | A CAUSA DEI LIVELLI IDROMETRICI RAGGIUNTI E LA DURATA DELLA PIENA LE STRUTTURE CHE SEPARANO L'ALVEO DEL CANALE CON LE ABITAZIONI HANNO PRESENTATO FRATTURE E INFILTRAZIONI RILEVANTI. È NECESSARIO METTERE IN SICUREZZA L'ALVEO AL FINE DI TUTELARE GLI EDIFICI ABITATIVI PROSPICIENTI IL CANALE. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL TRATTO URBANO A CIELO APERTO DEL CANAL CHIARO IN COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) (1171) | E88H23000420005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SOUR-002585 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | CERVIA | MADONNA DEL PINO | 44.265502, 12.352984 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROVORO ALLA FOCE DEL CANALE DI SCARICO MADONNA DEL PINO IN COMUNE DI CERVIA | OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROVORO ALLA FOCE DEL CANALE DI SCARICO MADONNA DEL PINO IN COMUNE DI CERVIA | I88H23000260002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-25 | SI | 572234.87 |  | NO | 2025-02-26 |  |  | 2025-04-17 |  | 11/06/2025 | 485
ER-SOUR-002586 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | SAN PIETRO AI PRATI | 44.170626, 12.141137 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEGLI SCOLI PONARA E AUSETTA, NEI TRATTI CONFLUENZA NEL TORRENTE BEVANO, IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEGLI SCOLI PONARA E AUSETTA, NEI TRATTI CONFLUENZA NEL TORRENTE BEVANO, IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI | I72B23000680002 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-03-02 | SI | 33954.2 |  | NO |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  | 2027-01-01 |  | 365
ER-SOUR-002587 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.348145 12.078466 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIDIMENSIONAMENTO SCOLO LAMA SUPERIORE PER RECUPERO VOLUMI DI INVASO NEL TRATTO DA PARTOIA FILETTO A SBOCCO FIUME RONCO | OPERERE DI SOMMA URGENZA FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLE PORTATE DELLO SCOLO LAMA SUPERIORE NEL TRATTO DA PARTOIA FILETTO A SBOCCO FIUME RONCO | I66F23000080002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-16 | SI | 524623.86 |  | NO |  | 2025-02-26 |  | 2025-04-08 |  | 15/07/2025 | 730
ER-SOUR-002588 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | CERVIA | S. ANDREA | 44.224959, 12.323079 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROVORO E NUOVA PARATOIA NEL CANALE SAN ANDREA ALL'IMMISSIONE NEL CANALE ALLACCIAMENTO | OPERE DI SOMMA SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO IDROVORO E COSTRUZIONE DI NUOVA PARATOIA ALL'IMMISSIONE DEL CANALE S. ANDREA NEL CANALE ALLACCIAMENTO | I88H23000270002 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-03-02 | SI | 255558.01 | NO | NO | 2024-04-17 |  |  | 2024-06-04 |  | 21/08/2024 | 365
ER-SOUR-002589 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ ZONA ROMITI | 44.232079, 12.024975 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIFACIMENTO EX-NOVO IMPIANTO IDROVORO "FONTANA 2" | OPERE DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE EX-NOVO DI IMPIANTO IDROVORO FONTANA 2 E RELATIVA PARATOIA ALLA CONFLUENZA DELLO SCOLO FONTANA II RAMO ED IL FIUME MONTONE, COMPLETAMENTE DIVELTO DALLA PIENA DEL FIUME MONTONE DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | I68H23000430002 | SI | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 37873.68 | NO | NO | 2025-11-14 |  | 2026-03-30 |  | 2026-05-02 |  | 545
ER-SOUR-002590 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VILLANOVA | 44.370282, 12.16892 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | OPERE DI RIALZO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO ARGINALE DEL CANALE VIA CUPA A PROTEZIONE DEGLI ABITATI DI VILLANOVA (RA) E NEL TRATTO ADIACENTE ALLA PERIFERIA OVEST DI RAVENNA | OPERE DI SOMMA URGENZA FINALIZZATE AL RIALZO E RINFORZO ARGINALE CANALE VIA CUPA A MONTE DI S.P. VIAZZA FINO A S.P. GODO IN LOCALITÀ VILLANOVA (RA) | I66F23000090002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 33 | 2026-02-16 | SI | 918121.53 |  | NO |  | 2023-10-17 |  | 2024-06-04 |  | 09/09/2024 | 730
ER-SOUR-002591 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.459584, 12.220246 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | REALIZZAZIONE DI CANALE SCOLMATORE E MANUFATTI ANNESSI A SERVIZIO DEGL'IMPIANTO IDROVORO CANALA VERSO IMPIANTO IDROVORO VIA CERBA PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLE PORTATE DI PIENA. IL TAGLIO È STATO ESEGUITO DURANTE L'EMERGENZA E HA PERMESSO DI SALVARE IL CENTRO STORICO DI RAVENNA SI TRATTA DI REALIZZARE LE OPERE PER MANTENERE IL COLLEGAMENTO | OPERE DI SOMMA URGENZA PER IL COLLEGAMENTO IDRAULICO TRA BACINO CANALA E BACINO VIA CERBA | I62B23000690002 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 168146.17 |  | NO | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-04-30 |  | 365
ER-SOUR-002592 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.351523, 12.115228 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTO DI ALLEGGERIMENTO DI NODO IDAULICO ESTREMAMENTE CRITICO CON DEVIAZIONE PORTATE DA SCOLO FOSSONE VERSO LAMA INFERIORE ATTRAVERSO SCOLO MONALDINA E MANUFATTI ANNESSI A SGRAVIO SOTTOPASSO ESISTENTE A DIFISA ABITATO RONCALCECI E ABITATI LIMITROFI | OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA DEVIAZIONE DI PORTATA SCOLO FOSSONE VERSO SCOLO LAMA INFERIORE A RONCALCECI | I62B23000700002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 155220.85 |  | NO | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-05-30 |  | 304
ER-SOUR-002593 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.38891633718302, 12.168663707971586 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE ELETTROPOMPE A SERVIZO DELL'IMPIANTO LAMA S.MARCO NECESSARIE ALLO SCARICO DELLE PORTATE DI PIENA NEL FIUME MONTONE A SGRAVIO TERRITORIO BACINO LAMA INFERIORE A DIFESA ABITATO RONCALCECI E ABITATI LIMITROFI | OPERE DI SOMMA URGENZA FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO LAMA S.MARCO TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI DUE ELETTROPOMPE | I62B23000680002 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI | 1194380.76 |  | NO | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-09-12 | 12/09/2024 | 365
ER-SOUR-002594 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.348202 12.077833 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA ELETTROPOMPA A SERVIZO DELL'IMPIANTO LAMA FILETTO NECESSARIE ALLO SCARICO DELLE PORTATE DI PIENA NEL FIUME MONTONE A SGRAVIO TERRITORIO BACINO LAMA SUPERIORE A DIFESA ABITATO RONCALCECI E ABITATI LIMITROFI | OPERE DI SOMMA URGENZA FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SMALTIMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO LAMA FILETTO CON UNA NUOVA ELETTROPOMPA | I64E18000410002 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI | 679591.37 |  | NO | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-04-23 | 23/04/2024 | 365
ER-SOUR-002595 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | COMUNE DI MONTECOPIOLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECOPIOLO | - | RIMINI | MONTECOPIOLO | CALVILLANO - CAPRAIA | 43.82324823173691, 12.353384353090407 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI E DEFORMAZIONI STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LE LOC. CALVILLANO E LOC. CAPRAIA DOVUTA AL RUSCELLAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NON REGIMENTATE. LA SITUAZIONE SI È ULTERIORMENTE AGGRAVATA DURANTE L'ESTATE E LE PRIME PIOGGE AUTUNNALI HANNO RESO LA SUDDETTA STRADA IMPRATICABILE METTENDO A RISCHIO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DI CHI VI TRANSITA | REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RICARICHE PIANO VIABILE STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. CALVILLANO E LOC. CAPRAIA | F77H23003350005 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 37988.25 | SI
ER-SOUR-002596 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | MONTESCUDO CAPOLUOGO | 43.919504, 12.539764 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA FRANA IN VIA LE BANCE GIÀ OGGETTO DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA | FRANA CHE HA INTERESSATO LA SEDE STRADALE DI VIA LE BANCE E LA FONDAZIONE SOTTOSTANTE LE PERTINENZE DEGLI EDIFICI SOVRASTANTI PER 80 M E 700 MQ, CAUSANDO ROTTURA SOTTOSERVIZI E L'EVACUAZIONE DI 5 FAMIGLIE TUTTORA SFOLLATE COME DA ORDINANZA SINDACO N. 12 DEL 18/05/2023 OPERE DI BONIFICA E CONTENIMENTO DEL DISSESTO, CON RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ NON PIÙ ESISTENTE E RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE | B67H23001240001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 300000
ER-SOUR-002597 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | STRADA FANANTE | 43.89502990841292, 12.170419543669063 | FRANA E PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO E FRANA SU STRADA E FONDAZIONI DEI PILASTRI DEL PONTE SUL FIUME FANANTE SCALZATI DALLA PIENA | CREAZIONE DI UN PERCORSO ALTERNATIVO CHE PORTI ALLE ABITAZIONI AL DI LÀ DEL FIUME FANANTE E RIPRISTINO DI UNA CORSIA DELLA CARREGGIATA CON ELIMINAZIONE DELLO SMOTTAMENTO | B37H23003570001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SOUR-002598 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 27843.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27843.52 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA COLTERMINE | 44.349589, 11.405093 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OCCLUSIONE DEL RIO DEMANIALE E DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE, FORMAZIONE DI UN AMPIO RISTAGNO D’ACQUA A RIDOSSO DELL’ABITATO CHE METTE A RISCHIO SIA IL MANUFATTO CHE LA CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ DI DIVERSI | RIMOZIONE DEI DETRITI PER IL RIPRISTINO DEL TIRAGGIO DELL’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO DEMANIALE, CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE SPONDE PER UN TRATTO DI CIRCA 50/100 ML, PER CONSENTIRE IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL RETICOLO IDROGRAFICO | C27H23000400001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-11 | NO | 27843.52 | SI
ER-SOUR-002599 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 16944.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16944.58 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA CASSANO - SAVAZZA | 44.300564, 11.400897 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA - INTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA TERRA | RIMOZIONE DETRITI E TRASPORTO | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-11 | NO | 16994.58
ER-SOUR-002600 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | VIA OLGNANO | 44.321945, 11.404302 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DISSESTATA PER ACCESSO AL GUADO | RIPRISTINO STRADA | C27H23000400001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-11 | NO | 549
ER-SOUR-002601 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 12154.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12154.86 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CAMPEGGIO | 44.22501852271658, 11.35306099931407 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEMERGENZA METEO SP81 SP7 | DSERVIZIO DI PULIZIA URGENTE DI FOSSI E PERTINENZE STRADALI IN VARIE TRATTE DELLA SP 81 E SP 7 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 12154.86
ER-SOUR-002602 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | PIANORO | FARNETO | 44.43598257578986, 11.406905390209412 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EMERGENZA METEO PONTI ZENA | DPULZIA FLUITAZIONI PONTI TORRENTE ZENA SP36 IN COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 6100
ER-SOUR-002603 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EMERGENZA METEO FORNITURE PER RILEVATI | EMERGENZA METEO FORNITURE PER RILEVATI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-002604 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | PIANORO | ZENA | 44.34533631182913, 11.37168292019725 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EMERGENZA METEO TAGLIO RAMAGLIE | EMERGENZA METEO TAGLIO RAMAGLIE DA SMOTTAMENTI INCOMBENTI SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE - IN PARTICOLARE SP36 VAL DI ZENA E MONTAGNA ORINETALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-002605 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | PIANORO | SASSO | 44.38998847793388, 11.327586813929901 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EMERGENZA METEO PANNELLI SOLARI | EMERGENZA METEO FORNITURA DI UN SISTEMA A PANNELLI SOLARI PER L'ALIMENTAZIONE DEI SEMAFORI TEMPORANEI A PROTEZIONE DELLA FRANE NON ANCORA RISOLTE ED IN AREE DI DIFFICILE ACCESSO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002606 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 10065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10065 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | PIANORO | SASSO | 44.38998847793388, 11.327586813929901 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | D EMERGENZA METEO SEMAFORI CON PANNELLI SOLARI | EMERGENZA METEO FORNITURA DI SEMAFORI TEMPORANEI DA ALIMENTARE TRAMITE PANNELLI SOLARI A PROTEZIONE DELLA FRANE NON ANCORA RISOLTE ED IN AREE DI DIFFICILE ACCESSO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 10065
ER-SOUR-002607 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 12198.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12198.78 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EMERGENZA METEO ASF FREDDO | EMERGENZA METEO FORNITURA DI ASFALTO FREDDO PER LA PRIMA SISTEMAZIONE DEI DISSESTI AD OPERA DEL PERSONALE CANTONIERE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002608 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | PIANORO | FARNETO | 44.43598257578986, 11.406905390209412 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEMERGENZA METEO PULIZIA PONTI ZENA | DPULZIA FLUITAZIONI PONTI TORRENTE ZENA SP36 IN COMUNE DI PIANORO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 3660
ER-SOUR-002609 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | PIANORO | ZENA | 44.34533631182913, 11.37168292019725 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EMERGENZA METEO SPOST JERSEY | POSA IN OPERA DI BARRIERE TEMPORANEE IN CEMENTO A PROTEZIONE DELLE FRANE DI VALLE NON ANCORA RISOLTE NELLA SP36 IN COMUNE DI PIANORO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 5490
ER-SOUR-002610 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEMERGENZA METEO RAMAGLIE VARIE | EMERGENZA METEO TAGLIO RAMAGLIE DA SMOTTAMENTI INCOMBENTI SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE - IN PARTICOLARE MONTAGNA OCCIDENTALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002611 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MEDICINA | S. ANTONIO | 44.55388752413859, 11.733191788054102 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EMERGENZA METEO SP50 KM 1+200 | RIPRISTINO TEMPORANEO DELLA CARREGGIATA DANNEGGIATA DAL CROLLO DEL SOTTOSTANTE VOLTINO A SUA VOLTA STRESSATO E SCALZATO DALL'AZIONE DELLE IDROVORE SULLO SCOLO PASSANTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 18300
ER-SOUR-002612 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 85221.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85221.88 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | LOCALITÀ FIUMANA | 44.149194, 11.99860 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PONTE SUL FIUME RABBI | REALIZZAZIONE DI GUADO A RASO | H87H23000770001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 85221.88 | SI | NO | [5 empty] | 07/09/2023 | 102
ER-SOUR-002613 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO | 43.91875597319393, 12.1413899296955 | FRANA | INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI SULLA VIABILITÀ COMUNALE PER MOVIMENTI FRANOSI, E DISSESTI DEL PIANO VIABILE NEL COMUNE DI SARSINA IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE | PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE CON OPERE ANCHE TEMPORANEE | RIPRISTINO RETE VIARIA, REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE, MESSA IN SICUREZZA E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE | G27H23002310001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 122000 | SI
ER-SOUR-002614 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 107162.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107162.64 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VIA ROCCHIGIANA - LOCALITÀ LE RIVE | 44.079183, 11.745370 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI TRATTA DI UNA VIA COMUNALE CON RELATIVI RESIDENTI, PODERI E CASE RURALI. LA STRADA COLLEGA IL COMUNE DI TREDOZIO AL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO. LA FRANA È INTERVENUTA NEI PRESSI DEL COMUNE DI TREDOZIO | MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERESSATE DAI MOVIMENTI FRANOSI;  SGOMBERO DEL MATERIALE FRANATO O PERICOLANTE ADIACENTE LA SEDE STRADALE;  TAGLIO VEGETAZIONE E/O PIANTE ALTO FUSTO;  RIPROFILATURA SCARPATE;  OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE;  COLLOCAZIONE RETI E FUNI | B77H23002120001 | SI | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 107162.64 | SI
ER-SOUR-002615 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | SATRADA VICINALE SAN GIACOMO PIALANSA | 43.969881, 11.941251 | FRANA | COLLEGAMWENTI VIARI | STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO PER ACCESSO ALLA LOCALITÀ TORRE DI POGGIO GALMINO | E' NECESSARIO METTERE IN SICUREZZA LA SCARPATA DI MONTE SU TRE MOVUIMENTI FRANOSI COLLEGATI L'UNO ALLÌALTRO ED INOLTRE VA RIFATTA INTERAMNETE LA FOSSETTA DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE CON IL RIPRISTINO DI UNA TOMBINATURA STRADALE | G87H23002220004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 30000
ER-SOUR-002616 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | VIA SAN GIACOMO E STRADA VICINALE SAN GIACOMO PIALNSA | 43.959037 , 11.916258 | FRANA | COLLEGAMWENTI VIARI | SI TRATAT DI UNA VIA COMUNALE CON RELATIVI RESIDENTI E DI UNA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO PER ACCEDERE A SVARATTI PODERI E EDIFICI RURALI | L'INTERVENTO CONSISTE NELLA PULIZIA DELLE FOSSETET STRADALI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE COMPLETAMENTE INTASATE DAI MOVIMENTI FRANOSI E DELLA RIPROFILATURA DI ALCUNE SCARPATE DANNEGGIATE DALLE FRANE | G87H23002200004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 20000
ER-SOUR-002617 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | VIA BUGGIANA | 43.996156 , 11.9333909 | FRANA | COLLEGAMWENTI VIARI | SI TRATTA DI UNA VIA COMUNALE CON RELATIVI RESIDENTI, PODERI E CASE RURALI | L'INTERVENTO CONSISTE NELLA PULIZIA DELLE FOSSETET STRADALI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE COMPLETAMENTE INTASATE DAI MOVIMENTI FRANOSI E DELLA RIPROFILATURA DI ALCUNE SCARPATE DANNEGGIATE DALLE FRANE | G87H230021900004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 20000
ER-SOUR-002618 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | VIA PANTANO - CERRETE - MONTEGROSSO | 44.007681 , 11.916459 | FRANA | COLLEGAMWENTI VIARI | SI TRATTA DI UNA VIA COMUNALE CON RELATIVI RESIDENTI, PODERI E CASE RURALI | L'INTERVENTO CONSISTE NELLA PULIZIA DELLE FOSSETET STRADALI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE COMPLETAMENTE INTASATE DAI MOVIMENTI FRANOSI E DELLA RIPROFILATURA DI ALCUNE SCARPATE DANNEGGIATE DALLE FRANE | G87H23002210004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 10000
ER-SOUR-002619 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | PULIZIA E RIPRISTINO STRADE | F57H23001930001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 4756.1 |  | NO | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 23/08/2023 | 130
ER-SOUR-002620 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | PULIZIA E RIPRISTINO STRADE | F57H23001930001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 972.2
ER-SOUR-002621 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 32330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32330 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | GEOLOGO BRISIGHELLA | F57H23001930001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-27 | SI | 32330 |  | NO | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 24/08/2023 | 130
ER-SOUR-002622 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 26840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26840 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ LOCALI ALLAGATI | LAVAGGIO PARETI E PAVIMENTI, VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 6741.42
ER-SOUR-002623 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1134.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.6 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ LOCALI ALLAGATI | RIPRISTINO ASCENSORI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 1134.6
ER-SOUR-002624 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ LOCALI ALLAGATI | RIPRISTINO ELEMENTI IN LEGNO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 915
ER-SOUR-002625 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 6807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6807.6 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | RECINZIONI PER MESSA IN SICUREZZA | F24H23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 6807.6
ER-SOUR-002626 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 21160.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21160.05 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | REALIZZAZIONE QUADRI ELETTRICI DA CANTIERE | F24H23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 21160.05
ER-SOUR-002627 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 11183.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11183.98 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINO AREE VERDI | F24H23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 11183.98
ER-SOUR-002628 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ LOCALI ALLAGATI | VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI | F12F23000460001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002629 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ LOCALI ALLAGATI | MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1447.53
ER-SOUR-002631 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINO AREE VERDI | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 298.99
ER-SOUR-002632 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINO AREE VERDI | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2446.1
ER-SOUR-002633 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | RIPRISTINO AREE VERDI SCOLASTICHE | F12F23000460001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002634 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ LOCALI ALLAGATI | RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3921.52
ER-SOUR-002635 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ LOCALI ALLAGATI | PULIZIA E RIPRISTINO STABILITÀ PAVIMENTO | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 2196
ER-SOUR-002636 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | PRESENZA DI RIFIUTI, FANGHI E MATERIALI DI DEPOSITO | CARICAMENTO, TRASPORTO E STOCCAGGIO RIFIUTI INGOMBRANTI | F12F23000460001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 8514.23
ER-SOUR-002637 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 173430.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173430.09 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.283397, 11.888052 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO COLLEGAMENTO VIARIO | SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (DIREZIONE OPERATIVA, CONTABILITÀ) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 173430.09 | SI
ER-SOUR-002638 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 28865.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28865.2 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.283397, 11.888052 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO COLLEGAMENTO VIARIO | SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 28865.2 | SI
ER-SOUR-002639 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 13420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13420 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.283397, 11.888052 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO COLLEGAMENTO VIARIO | IL SERVIZIO RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI BONIFICA DA ORDINI BELLICI, PROPEDEUTICA ALLA POSA IN OPERA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 13420
ER-SOUR-002640 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1034560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034560 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.283397, 11.888052 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO COLLEGAMENTO VIARIO | SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTE PREFABBRICATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 70 | 2025-07-16 | NO | 688487.33 | SI
ER-SOUR-002641 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 332938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332938 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.283397, 11.888052 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO COLLEGAMENTO VIARIO | LAVORI STRADALI E DELLE OPERE STRUTTURALI DI CORREDO ALLA POSA DEL PONTE BAILEY | F24E23000200001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 330000 | SI
ER-SOUR-002642 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 13944.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13944.5 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.283397, 11.888052 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO COLLEGAMENTO VIARIO | SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE PREFABBRICATO DEL TIPO JENSON BRIDGING: RILIEVI TOPOGRAFICI, TRACCIAMENTI ECC.- DITTA MONITOR THE PLANET S.R.L. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 13944.5
ER-SOUR-002643 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 7870.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870.53 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.283397, 11.888052 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO COLLEGAMENTO VIARIO | SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE PREFABBRICATO DEL TIPO JENSON BRIDGING: INDAGINI GEOGNOSTICHE - SOGEO S.R.L. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 7870.53
ER-SOUR-002644 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.283397, 11.888052 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO COLLEGAMENTO VIARIO | SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE PREFABBRICATO DEL TIPO JENSON BRIDGING: COLLAUDATORE STATICO - ING. PAOLA CAMPANA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 7904
ER-SOUR-002645 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | CAMPO CROSS - MONTE CORALLI | 44.293930846320904, 11.800935341087287 | FRANA | CAMPO CROSS MONTE CORALLI - RIMOZIONE FRANA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA | FRANA | RIMOZIONE DI TERRENO FRANATO E CONSOLIDAMENTO SCARPATA PROSPICENTE AREA DESTINATA A CENTRO SPORTIVO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 365371.83
ER-SOUR-002646 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | 4 PONTI NELLE STRADE COMUNALI DI BRISIGHELLA | 44.22399861236528, 11.772770056376155 | PIENA | RIMOZIONE RAMAGLIE IN CORRISPONDENZA DI N. 4 PONTI INSISTENTI SU VIABILITÀ COMUNALE | OSTRUZIONE DEL REGOLARE DEFLUSSO DEL CORSO D'ACQUA | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RAMAGLIE CON MACCHINE OPERATRICI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 24502.14 |  | NO | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2024-09-26 | 26/09/2024 | 96
ER-SOUR-002647 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | PIAZZA BERNARDI, 1 | 44.31904278851332, 11.798974687784353 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ASCENSORE SEDE MUNICIPALE | ALLAGAMENTO COLONNA ASCENSORE E CABINA | SOSTITUZIONE, REVISIONE E CONTROLLO COMPONENTI ELETTRICI E MECCANICI DELL'ASCENSORE DELLA RESIDENZA MUNICIPALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 18300 |  | NO | [5 empty] | 13/11/2023 | 108
ER-SOUR-002648 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 24364.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24364.15 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Viale Bologna, 64 44.228459, 12.024293 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DI CONDOTTA FOGNARIA DI RACCOLTA DI ACQUE CHIARE | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA VIABILITÀ PUBBLICA, DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO IN VIALE BOLOGNA ALTEZZA CIVICO 64 | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 24364.14 | SI
ER-SOUR-002649 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 38603.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38603.18 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Scuola Materna Gobetti – Via Piave, 21 44.23021299239435, 12.03347350738527 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - IMMOBILI ADIBITI A USO SCOLASTICO O EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA | -OPERE DI SOSTEGNO DEL TERRENO CHE HA SGROTTATO NEL PERIMETRO DELLA SCUOLA E RISISTEMAZIONE DEL TERRENO. -ASPIRAZIONE DELL’ACQUA INFILTRATA NEGLI SCAVI E NEL VESPAIO DELLA SCUOLA, PULIZIA MANUALE DEL FANGO DEL VESPAIO E RIPRISTINO E PULIZIA DELLE ARMATURE. | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DANNI DA ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 CANTIERE SCUOLA MATERNA COMUNALE GOBETTI IN VIA PIAVE 21 – DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 36905.85 | SI | NO | [5 empty] | 31/05/2023 | 150
ER-SOUR-002650 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Edificio archivio Via Asiago 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. C) - ARCHIVI, MUSEI E BIBLIOTECHE | -RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RINVENUTI, IVI COMPRESI QUELLI DERIVANTI DAGLI SGOMBERI DEI FABBRICATI INONDATI; -RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI QUANTO DANNEGGIATO NELLE AREE E NEGLI EDIFICI PUBBLICI, IVI COMPRESI I LAVORI PER ASSICURARE IL RICOVERO DEI BENI ARCHIVISTICI DANNEGGIATI E DA CONSERVARE; | LAVORI PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE E RIMOZIONE / MOVIMENTAZIONE DI RESIDUI CONSEGUENTI ALL’ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 – DITTA CROCIANI COSTRUZIONI S.R.L. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 23132.71 | SI | NO | [5 empty] | 01/06/2023 | 150
ER-SOUR-002651 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Edificio archivio Via Asiago 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. C) - ARCHIVI, MUSEI E BIBLIOTECHE | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEL NUOVO ARCHIVIO PROVVISORIO, INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI E PRESE ELETTRICHE, REVISIONE DEI QUADRI E DEI COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI, IL TUTTO PER GARANTIRE L’UTILIZZO IMMEDIATO DELL’IMMOBILE ED ATTUARE QUANTO PRIMA IL TRASFERIMENTO DEI BENI ESTRATTI DALL’EDIFICIO ALLUVIONATO | LAVORI PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CONSEGUENTI ALL’ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 – DITTA E.R. LUX S.R.L | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 11813.26 |  | NO | [5 empty] | 31/05/2023 | 150
ER-SOUR-002652 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | EDIFICIO ARCHIVIO E VARI IMMOBILI SCOLASTICI 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - IMMOBILI ADIBITI A USO SCOLASTICO O EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE PRESENTI NEL NUOVO ARCHIVIO PROVVISORIO, INSTALLAZIONE DI NUOVE POMPE E RIPRISTINO CONDUTTURE DI SCARICO, REVISIONE DEI QUADRI DI COMANDO, IL TUTTO PER GARANTIRE L’UTILIZZO IMMEDIATO DELL’IMMOBILE ED ATTUARE QUANTO PRIMA IL TRASFERIMENTO DEI BENI ESTRATTI DALL’EDIFICIO ALLUVIONATO | LAVORI PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CONSEGUENTI ALL’ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 – DITTA TERMOIGIENICA DI NARDI ALBERTO E POGGI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 11991.38 |  | NO | [5 empty] | 08/06/2023 | 150
ER-SOUR-002653 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | VIA BIANCO DA DURAZZO 44.22888748885891, 12.10510045659235 | ALLAGAMENTO | ALTRO | NECESSARIO ESEGUIRE VALUTAZIONI TECNICHE URGENTI PRESSO IL SITO MESSO A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI FORLÌ DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL CONFERIMENTO DI FANGHI PROVENIENTI DALLE ZONE ESONDATE NEL CORSO DELL’ALLUVIONE, CHE PRESENTA IN PROSSIMITÀ ALCUNI MANUFATTI APPARENTEMENTE COPERTI DA LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO | SERVIZIO PER REDAZIONE VALUTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA RISCHIO AMIANTO RELATIVA A SITO INTERESSATO DA CONFERIMENTO URGENTE DI FANGHI CONSEGUENTI ALL’ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 – DITTA TONELLI ECOLOGY S.R.L. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 1220 |  | NO | [5 empty] | 15/06/2023 | 150
ER-SOUR-002654 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 10150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150.4 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | EDIFICI VARI | PERIZIA TECNICA | SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER VALUTAZIONI URGENTI DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PRIVATA CONSEGUENTI ALL’ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 – SOCIETA’ DI INGEGNERIA ENSER S.R.L. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 9008.48 |  | NO | [5 empty] | 30/05/2023 | 30
ER-SOUR-002655 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 78690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78690 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | archivio di via asiago, 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ARCHIVIO COMUNALE | DANNEGGIAMENTO DI CIRCA IL 90% DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO | MESSA IN SICUREZZA DEI BENI ARCHIVISTICI COMUNALI AMMALORATI – ARCHIVIO COMUNALE DI FORLÌ – VIA ASIAGO 12 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 78690 | SI
ER-SOUR-002656 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 6608.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6608.93 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | archivio di via asiago, 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ARCHIVIO COMUNALE | DANNEGGIAMENTO DI CIRCA IL 90% DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO | TRASPORTO DI BENI NON AMMALORATI DALL'ARCHIVIO COMUNALE ALLUVIONATO DI FORLÌ VIA ASIAGO 12 ALL’ARCHIVIO PROVVISORIO SITO IN VIA VASSURA, 38 - FORLÌ PER LA MESSA IN SICUREZZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 6608.93
ER-SOUR-002657 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 10638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638.4 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | archivio di via asiago, 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ARCHIVIO COMUNALE | DANNEGGIAMENTO DI CIRCA IL 90% DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO | MESSA IN SICUREZZA DEI BENI ARCHIVISTICI COMUNALI - ARCHIVIO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO, 12- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IL MAGAZZINO DELLA DITTA OROGEL DI CESENA E ATTIVITÀ COLLATERALI NECESSARIE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI BENI ARCHIVISTICI COMUNALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 10638.4
ER-SOUR-002658 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | archivio di via asiago, 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO DI CIRCA IL 90% DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO | MESSA IN SICUREZZA DEI BENI ARCHIVISTICI COMUNALI AMMALORATI – RACCOLTA DEL MATERIALE DETERIORATO E SUO COLLOCAMENTO NEGLI SCARRABILI – ARCHIVIO COMUNALE DI FORLÌ – VIA ASIAGO 12 | C69I23002150001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 49787.86 | SI
ER-SOUR-002659 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 144936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144936 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | archivio di via asiago, 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ARCHIVIO COMUNALE | DANNEGGIAMENTO DI CIRCA IL 90% DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO | MESSA IN SICUREZZA DEI BENI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI COMUNALI DI FORLÌ, VIA ASIAGO. AFFIDAMENTO IN VIA DI SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI CONGELAMENTO DEL MATERIALE BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO AMMALORATO PER DUE ANNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 132858 | SI
ER-SOUR-002660 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672.2 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Deposito comunale Via Asiago 12 44° 13' 53,3” N 12° 01' 09.3E | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO DEPOSITO COMUNALE VIA ASIAGO | FORNITURA E ALLESTIMENTO DI STRUTTURE NECESSARIE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ IN VIA ASIAGO 12-14 COINVOLTO DALL’ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 3672.2
ER-SOUR-002661 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Deposito comunale Via Asiago 12 44° 13' 53,3” N 12° 01' 09.3E | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO DEPOSITO COMUNALE VIA ASIAGO | ASSISTENZA E MONITORAGGIO PER LA MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL PATRIMONIO STORICO- ARTISTICO MUSEALE (GIPSOTECA) CONSERVATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO 12- 14. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 9150
ER-SOUR-002662 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 45140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45140 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Deposito comunale Via Asiago 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO DEPOSITO COMUNALE VIA ASIAGO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO MUSEALE (CIMELI DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO E MANUFATTI DEMO-ETNOGRAFICI) CONSERVATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO 12 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 45140 | SI
ER-SOUR-002663 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 42700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42700 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Deposito comunale Via Asiago 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO DEPOSITO COMUNALE VIA ASIAGO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO MUSEALE (GIPSOTECA) CONSERVATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO 12-14 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 42700 | SI
ER-SOUR-002664 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17568 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Deposito comunale Via Asiago 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO DEPOSITO COMUNALE VIA ASIAGO | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO PER MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO MUSEALE CONSERVATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO 12 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 17568
ER-SOUR-002665 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Deposito comunale Via Asiago 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO DEPOSITO COMUNALE VIA ASIAGO | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO PER MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO MUSEALE CONSERVATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO 12 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 9150
ER-SOUR-002666 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 48678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48678 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Deposito comunale Via Asiago 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO DEPOSITO COMUNALE VIA ASIAGO | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MESSA IN SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO D’EMERGENZA DEL PATRIMONIO LIBRARIO CONSERVATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 48678 | SI
ER-SOUR-002667 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 209230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209230 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Deposito comunale Via Asiago 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO DEPOSITO COMUNALE VIA ASIAGO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E GRAFICO CONSERVATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 209230 | SI
ER-SOUR-002668 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67100 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | Deposito comunale Via Asiago 12 44.23216,12.01886 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO DEPOSITO COMUNALE VIA ASIAGO | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI ACCUMULATISI NEGLI AMBIENTI DEI DEPOSITI DEI MUSEI CIVICI E DELLA BIBLIOTECA PRESSO IL COMPLESSO DI VIA ASIAGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 67100 | SI
ER-SOUR-002669 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 251335.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251335.86 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | SOCCORRITORI | SERVIZIO DI GESTIONE ACCOGLIENZA DONAZIONI IN FIERA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 251335.86 | SI
ER-SOUR-002670 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | BOLOGNA | CREVALCORE | VARIE | Inizio: 44.748367, 11.217626 Fine: 44.762156, 11.226551 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | A CAUSA DEI LIVELLI IDROMETRICI RAGGIUNTI E LA DURATA DELLA PIENA LE STRUTTURE CHE SEPARANO L'ALVEO DEL CANALE CON LE ABITAZIONI HANNO PRESENTATO FRATTURE E INFILTRAZIONI RILEVANTI. È NECESSARIO METTERE IN SICUREZZA L'ALVEO AL FINE DI TUTELARE GLI EDIFICI ABITATIVI PROSPICIENTI IL CANALE. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL VETTORE DI SCOLO COLLETTORE BASSO DESTRO IN COMUNE DI CREVALCORE (MO) | E38H23000740001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-17 | NO | 342849.01
ER-SOUR-002671 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | NONANTOLA E CASTELFRANCO | VARIE | Inizio: 44.539079, 11.047485 Fine: 44.682871, 11.064639 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | A CAUSA DEI LIVELLI IDROMETRICI RAGGIUNTI E LA DURATA DELLA PIENA SI RAPPRESENTANO FRANE DIFFUSE E UNA NOTEVOLE SEDIMENTAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI DI MAGGIO CHE CAUSANO L'OCCLUSIONE DELL'ALVEO CANALE METTENDO A RISCHIO LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CANAL TORBIDO, UNO DEI PRINCIPALI VETTORI IDRICI DEL SISTEMA DI SCOLO DEL TERRITORI COMPRESI TRA FIUME PANARO E TORRENTE SAMOGGIA. L'INTERVENTO PREVEDE AL RIPROFILATURA E LA RICOSTRUZIONE STABILE DELL'ALVEO. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL TRATTO URBANO A CIELO APERTO DEL CANAL TORBIDO IN COMUNE DI NONANTOLA E CASTELFRANCO (MO) | E18H23000750001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-17 | NO | 320207.63
ER-SOUR-002672 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | - | MODENA | SAN FELICE S/P E FINALE EMILIA | VARIE | Inizio:44.820648, 11.193706 Fine: 44.840681, 11.238552 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | CEDIMENTI DIFFUSI DEGLI ARGINI DEL CAVO VALLICELLA. E NEL CAVO CANALAZZO IL MANCATO INTERVENTO POTREBBE COMPORTARE UN CEDIMETNO ARGINALE COMPROMETTENDO LA FUNZIONALITÀ IDRUALICA DI UNO DEI PRINCIPALI CANALI DI SCOLO DI TUTTO IL BACINO DELLE "ACQUE ALTE" DEL COMPRENSORIZO DI PIANURA OLTRE ALLA STABILITÀ DELL'INFRASTRTUTTURA VIARIA COMUNALE LIMITROFA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PERIL RIPRISTINO DELL'OFFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CAVO VALLICELLA E DEL CAVO CANALAZZO SOTTOPASSANTE IL DIVERSIVO DI BURANA | E78H23000710001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-17 | NO | 400594.07
ER-SOUR-002673 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | VARIE | CERVIA RAVENNA RUSSI | VARIE | 44.28030784814187, 12.10361040427858; 44.3966798179225, 12.199388791766944 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - AREALE RAVENNATE | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - AREALE RAVENNATE | I48B23000100002 | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 24521.4 |  | NO | [5 empty] | 05/06/2023 | 161
ER-SOUR-002674 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | VARIE | BORGHI - SANTARCANGELO DI ROMAGNA | STRADONE | 44.03408389, 12.38713985D | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | REALIZZAZIONE DI VASCA DI LAMINAZIONE SUL CANALE CONSORZIALE RIO GESSI NEI COMUNI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) E DI BORGHI (FC) | OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL RIO GESSI IN LOCALITÀ STRADONE PER LA PROTEZIONE DELL'ABITATO | I28H23000430002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 108018.86 |  | NO | 2025-05-19 |  | 2026-04-30 |  | 2026-06-30 |  | 335
ER-SOUR-002675 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 6696600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6696600 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CASE FINALI | 44.12546111, 12.27001407 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | REALIZZAZIONE DI VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL RIO MARANO CON RECAPITO DELLA PORTATA LAMINATA NEL RIO DONEGAGLIA | OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL RIO MARANO A MONTE DELLA V. EMILIA PER LA PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CASE FINALI NEL COMUNE DI CESENA | I18H23000450002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-27 | SI | 2552292.8 |  | NO | 2024-03-19 |  |  | 2024-03-19 |  | 10/02/2024 | 520
ER-SOUR-002676 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | RICCIONE | CHIESA VECCHIA (RICCIONE) - VILLAGGIO ARGENTINA (MISANO A.) | 43.97973895, 12.67523479 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | REALIZZAZIONE DI DIVERSIVO IDRAULICO DEL RIO COSTA IN LOCALITÀ CHIESA VECCHIA DEL COMUNE DI RICCIONE CON RECAPITO DELLE PORTATE NEL RIO ALBERELLO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN) | OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI SCOLMATORE DELLE PORTATE DI PIENA DEL RIO COSTA PER LA PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ABITATI DI RICCIONE E MISANO ADRIATICO A MONTE E VALLE DELLA S.S.15 | I98H23000460002 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 202668.75 |  | NO | 2025-08-06 |  | 2026-05-31 |  | 2026-07-31 |  | 180
ER-SOUR-002677 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | SELBAGNONE | 44.17239339, 12.11543283D | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | REALIZZAZIONE DI VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL CANALE AUSA NUOVA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SELBAGNONE, IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FC) | OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL CANALE AUSA NUOVA PER LA PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SELBAGNONE | I78H23000420002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 433795.99 |  | NO | 2025-02-26 |  |  | 2025-05-19 | 2026-12-31 |  | 360
ER-SOUR-002678 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | CERVIA | MADONNA DEL PINO | 44.27177215, 12.34173993 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE ARGINATURE DEL CANALE DI SCARICO DELL'IMPIANTO IDROVORO MADONNA DEL PINO IN COMUNE DI CERVIA (RA) | OPERE DI SOMMA URGENZA PER IL CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI PIENA DEL CANALE DI SCARICO DELL'IMPIANTO IDROVORO MADONNA DEL PINO, CON RECAPITO NEL PORTO CANALE DI CERVIA, PER LA PROTEZIONE DELL'ABITATO A RIDOSSO DELLA PINETA IN ZONA MARE | I88H23000340002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-27 | SI | 83329.41 |  | NO | 2025-04-29 |  |  | 2025-04-29 |  | 11/02/2026 | 365
ER-SOUR-002679 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | GAMBETTOLA | 44.0709 - 12.2111 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ARGINATURE DA ADEGUARE ALTIMETRICAMENTE PER CONTENERE I LIVELLI DI PIENA | OPERE DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL CANALE RIGOSSA IN COMUE DI GAMBETTOLA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA KENNEDY ED IL CONFINE DEL TERRITORIO COMUNALE | I96F23000080002 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-03-02 | SI | 16438.1 |  | NO | 2025-10-31 |  | 2026-04-30 |  | 2026-07-01 |  | 180
ER-SOUR-002680 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | FOSSO GHIAIA | 44.3562259 - 12.2586796 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIDUZIONE DELLE PORTATE DI PIENA DEL CANALE FOSSO GHIAIA TRAMITE COSTRUZIONE DI MANUFATTO SCOLMATORE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE ALL'INTERNO DEL LAGO DEL BACINO DI CANOTTAGGIO STANDIANA - LOCALITÀ FOSSO GHIAIA IN COMUNE DI RAVENNA (RA) | OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA RIDUZIONE DELLE PORTATE DI PIENA DEL CANALE FOSSO GHIAIA TRAMITE COSTRUZIONE DI MANUFATTO SCOLMATORE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE ALL'INTERNO DEL LAGO DEL BACINO DI CANOTTAGGIO STANDIANA - LOCALITÀ FOSSO GHIAIA IN COMUNE DI RAVENNA (RA) | I68H23000540002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 3 | 2026-02-16 | SI | 561444.94 |  | NO |  | 2025-02-26 |  | 2025-04-29 |  | 30/07/2025 | 640
ER-SOUR-002681 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | CORIANO | COLOMBARINA | 43.9784 - 12.6390 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PROLUNGAMENTO DEL CANALE SCOLMATORE | OPERE DI SOMMA URGENZA PER IL COMPLETAMENTO DEL CANALE SCOLMATORE DEL CANALE RAIBANO IN COMUNE DI CORIANO | I78H23000430002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 23167.8 |  | NO | 2025-01-15 |  |  | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  | 365
ER-SOUR-002682 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 6905.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.2 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | PULIZIE FANGO | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5660
ER-SOUR-002683 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 15006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15006 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | PULIZIE FANGO CON AUTOCARRO E IDROPULITRICE | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12300
ER-SOUR-002685 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3031.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031.43 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | NOLEGGIO DEUMIDIFICATORI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2484.78
ER-SOUR-002686 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 7170.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170.06 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | FORNITURA E POSA DI COMPRESSORE ESSICATORE PER FORNO CREMATORIIO | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5877.1
ER-SOUR-002687 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 18501.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18501.3 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | SISTEMAZIONE AREE VERDI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 15165
ER-SOUR-002688 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 61651.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61651.48 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | PULIZIA E RIMOZIONE FANGO BADIA II PIANO INTERRATO E PIANO TERRA, BADIA III CON ESCAVATORE A RISUCCHIO; RIMOZIONE FANGO CON PALA ALA BADIA VI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 50534 | SI
ER-SOUR-002690 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 13176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13176 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARRELLO DI TRASFERIMENTO FERETRI PER FORNO CREMATORIO | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 10800
ER-SOUR-002691 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 27412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27412.5 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 22469.26 | SI
ER-SOUR-002692 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 86702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86702.8 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | PULIZIA FANGO A MANO E CON MEZZI MECCANICI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 72957.87 | SI
ER-SOUR-002693 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 298900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298900 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ FORNO CREMATORIO | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 165591 | SI
ER-SOUR-002694 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 47763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47763 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLVERIZZATORE PER FORNO CREMATORIO | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 35000 | SI
ER-SOUR-002695 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1901.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.92 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | SOLLEVAMENTO ACQUA POZZI IPOGEI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1558.95
ER-SOUR-002698 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 47792.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47792.46 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | PULIZIE FANGO DA EFFETTUARE DA PARTE DI DIVERSE DITTE | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 39174.75 | SI
ER-SOUR-002699 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | FORNITURA DI ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3050
ER-SOUR-002700 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1807.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.13 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | INTERVENTI PER RIPRISTINO DI AREE APERTE PER VORAGINI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 1481.25
ER-SOUR-002701 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO CALDAIA PER UFFICI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 2500
ER-SOUR-002702 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 787.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.3 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | SOSTITUZIONE DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE ALLUVIONATA | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 645.33
ER-SOUR-002703 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 82245.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82245.57 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | PULIZIA FANGO A MANO, CON IDROPULITRICE E CAMION | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 36369 | SI
ER-SOUR-002704 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 7713.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7713.45 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | PORTE ANTINCENDIO FORNO CREMATORIO | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 7022.5
ER-SOUR-002705 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | CARICA BATTERIE TRANSPALLETS PER FERETRI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 566.56
ER-SOUR-002706 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3524.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.58 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO GRUETTA + CARICABATTERIE | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 3264
ER-SOUR-002707 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7503 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | SVUOTAMENTO DI CIRCA 150 TOMBE COMUNALI IPOGEE | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5193.6
ER-SOUR-002708 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI ALLE LUCE VOTIVE IN ALCUNE ZONE | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 27743.47 | SI
ER-SOUR-002709 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | OPERE SVOLTE DA UN FABBRO SOSTITUZIONE PARAPETTI E PER RIPARAZIONE PORTONE BADIA III | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 12050 | SI
ER-SOUR-002713 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 13359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13359 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | NOLEGGIO RECINZIONI MOBILI DA CANTIERE PER COMPARTIMENTAZIONE DEL CIMITERO AL FINE DI IMPEDIRE AI VISITATORI L'ACCESSO AD AREE INTERDETTE E NOLEGGIO DI CIRCA 60 TRANSENNE PER 1 ANNO | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 11100
ER-SOUR-002714 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | VERIFICHE STATICHE | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 742.56
ER-SOUR-002715 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 82960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82960 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | RIMOZIONE FANGO, LAVAGGIO, RIPOSIZIONAMENTO FERETRI, RIPRISTINO POMPA DI SOLLEVAMENTO E CHIUSURA LOCUI BADIA III PIANO INTERRATO | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 66266.2 | SI
ER-SOUR-002716 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREE VERDI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5863.25
ER-SOUR-002717 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 97600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97600 | AZIMUT S.P.A. | GESTORE SERVIZI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | CIMITERO DELL'OSSERVANZA - VIALE GUGLIELMO MARCONI, 34 | 44.280364528591136, 11.87217394788041 | ALLAGAMENTO | OPERE EDILI PER IL RIPRISTINO DI ELEMENTI MURALI, PARETI IN CARTONGESSO FORNO CREMATORIO, PORTE BAGNO PUBBLICO CHIOSTRO VECCHIO, PORTA A VETRI FORNO CREMATORIO, PORTONE METALLICO DEL BUNKER BADIA III, TINTEGGIATURA, RIPRISTINO ASFALTI E SOSTITUZIONE DI ARREDI E INFISSI | COMPLETO ALLAGAMENTO DEL CIMITERO | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 11012.53 | SI
ER-SOUR-002719 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | ALLAGAMENTO | MAGAZZINO COMUNALE DANNI AL COPERTO | DANNI AL COPERTO E AGLI INFISSI DI ALCUNE FINESTRE | DANNI AL COPERTO E AGLI INFISSI DI ALCUNE FINESTRE | PIAZZAMENTO ED UTILIZZO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER ESEUXIONE DEI LAVORI ED ACCESSO ALLA COPRTURA COMPRESO SCALA. SICUREZZA PROVVISIONALE CON FUNI E PALI PER ESECUZIONE DEI LAVORI IN QUOTA CON IMBRAGATURA ANTICADUTA. PULIZIA CANALI DI GRONDA E TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE DI RISULTA. MONTAGGIO DI 2 CONVERSE IN PIOMBO PER RACCORDO CANNE CON IL MANTO DI COPERTURA. SOLLEVAMENTO LASTRE E IMBOTTITUTRA CON SCHIUMA POLIURETANICA DEI SORMONTI DI TESTA SULLA ZONA DI COPERTURA OGGETTO DI INFILTRAZIONI ACQUA. | E87B23000060004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 3904
ER-SOUR-002720 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | ALLAGAMENTO | MAGAZZINO COMUNALE DANNI AGLI INFISSI | DANNI INFISSI E DAVANZALE VETRATA A NORD | DANNI INFISSI E DAVANZALE VETRATA A NORD | PIAZZAMENTO ED UTILIZZO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER ESEUZIONE LAVORI. SILICONATURA INFISSI E DAVANZALE VETRATA A NORD | E87B23000060004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 671
ER-SOUR-002721 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 17934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17934 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | ALLAGAMENTO | BIBLIOTECA COMUNALE | DANNI AL COPERTO E AI MURI PERIMETRALI | DANNI AL COPERTO E AI MURI PERIMETRALI | PIAZZAMENTO ED UTILIZZO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER ESECUZIONE DEI LAVORI. MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO PONTEGGIO A NORMAPER ACCESSO ALLA COPERTURA. MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO PARAPETTO ANTICADUTA PERIMETRALE ALLA COPERTURA IN OPERA PER ML 35. RIMOZIONE STRATO DI GHIAIA, TELO E COIBENTAZIONE SOTTOSTANTE, ACCATASTAMENTO SU COPERTO, PULIZIA DEL PIANO DI POSA E RIPOSIZIONAMENTO DEL TUTTO A FINE LAVORI COMPRESO MONTAGGIO NUOVO TELO IN TNT E CONSIDERANDO IL RIUTILIZZO DELLA COIBENTAZIONE. RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO ML 35 DI COPRIMURO IN RAME PER RISVOLTO NUOVA GUAINA SU PARTE PIANA DEL MURO PERIMETRALE. FORNITURA E POSA NUOVA GUAINA BITUMINOSA SPESSORE 4 MM. FLESSIBILITÀ A FREDDO - 15° CALDATA A FIAMMA SULLA ESISTENTE IN PIANO PER MQ. 62 CIRCA E PER IL RIVESTIMENTO MURO PERIMETRALE PER MQ. 30 CIRCA COMPRESO PARTE PIANA DEL MURO. MONTAGGIO N. 4 NUOVI BOCHETTONI DI SCARICO, | E87B23000060004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 17934
ER-SOUR-002722 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4148 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | ALLAGAMENTO | FACTORY | DANNI AL COPERTO E MURI PERIMETRALI | DANNI AL COPERTO E MURI PERIMETRALI | PIAZZAMENTO E FISSAGGIO SCALA PER ACCESSO ALLA COPERTURA COMPRESO DELIMITAZIONE AREA DI ACCESSO ALLA COPERTURA. PIAZZAMENTO ED UTILIZZO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER ESEZUZIONE DEI LAVORI. SICUREZZA PROVVISIONALE CON PALI PROVVISIONALI ANCORATI ALLA COPERTURA PER ESEZUZIONE DEI LAVORI IN QUOTA CON IMBRAFATURA ANTICADUTA E FUNI. PULIZIA DI TUTTI I CANALI DI GRONDA COMPRESO TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE DI RISULTA. RIPARAZIONE COLMO DI COPERTURA CON LATTONERIA IN LAMIERA PREVERNICIATA CINORESA DU 1 CONVERSA PER PALO ANTENNA TV. N. 1 CONVERSA SU CANNE FUMARIE. CONTROLLO E RIFAMENTO GIUTE. RIPARAZIONE DI N. 2 VETRATE IN POLICARBONATO SU LUCERNAI COMPRESO DI MONTAGGIO DI N. 2 LASTRE IN MONTAGGIO LATTONERIAANGOLARE DI FISSAGGIO IN LAMIERA PREVERNICIATA PER ML 12. | E87B23000060004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 4148
ER-SOUR-002723 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 10563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10563 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO PIANORELLO | DANNI COPERTO E MURI PERIMETRALI | DANNI COPERTO E MURI PERIMETRALI | PIAZZAMENTO ED UTILIZZO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER ESECUZIONE DEI LAVORI. DELIMITAZIONE AL SUOLO CON NASTRO BBICOLORE DELLA POTENZIALE AREA DI CADUTA MATERILI. PIAZZAMENTI E FISSAGGIO SCALA PER ACCESSO ALLE COPERTURE COMPRESO LIMITAZIONE AREA DI ACCESSO ALLA COPERTUA. MONTAGGIO/SMONTAGGIO E NOLEGGIO PALO ANTICADUTA ZAVORRATO IN VARIE POSIZIONI (PESO 400 KG. SU UNA BASE DI 1 METRO QUADRATO) COMPLETO DI TAVOLATO PER RIPARTIRE IL PESO SU UNA SUPERFICIE DI 2 ME. CIRCA. IL PALO INSTALLATO SENZA FORATURA DEL SOLAIO SPOSTATO NELLE VAIE POSIZIONI PER ESEGUIRE I LAVORI E UTILIZZO COME PUNTO DI ANCORAGGIO DELLE IMBRATURE ANTICADUTA. RIPARAZIONE COPERTURA SOTTO FOTOVOLTAICO COMPRESO DI PULIZIA COPERTURA E TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE DI RISULTA CONTROLLO E RIPARAZIONE GIUNTE GUAINA, IMPERMEABILIZZAZIONE N. 40 STAFFE DI SOSTEGNO PANNELLI FOTOVOLTAICI. RIFACIMENTO DI N. 2 PORZIONI DI COPERTUA SU CENTRALE TERMICA E BAGNO PER MQ. 57 + 60= 117 MQ. COMPRESO. TAGLI SFIAMMATURA E SISTEMAZIOONE DEI RIGONFIAMENTI SULLA GUAINA ESISTENTE. FORNITURA E POSA NUOVA GUAINA BITUMINOSA ARMATA AL POLIESTERE SPESS. 4 MM. SALDATA A FIAMMA SULLA ESISTENTE PER UN TOTALE DI MQ. 117 CIRCA. RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO COPRIMURO PER ESEGUIRE I LAVORI. | E87B23000060004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 10553
ER-SOUR-002724 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO PIANORELLO | DANNI COPERTO E MURI PERIMETRALI | DANNI COPERTO E MURI PERIMETRALI | RIPRISTINI PUNTUALI DI IMPERMEABILIZZAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLE INFILTRAZIONI ESEGUITA MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI NUOVA GUAINA BITUMINOSA E O GUANINA LIQUIDA. | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 549
ER-SOUR-002725 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | ALLAGAMENTO | DORMITORIO PIAN DI MACINA | PULIZIA COPERTO E SGMBERTO GRONDAIE | PULIZIA COPERTO E SGMBERTO GRONDAIE | PIAZZAMENTO E FISSAGGIO SCALA PER ACCESSO ALLA COPERTURA COMPRESO DELIMITAZIONE AREA DI ACCESSO ALLA COPERTURA. SICUREZZA PROVVISIONALE CON FUNI E GANCI PER ESECUZIONE DEI LAVORI IN QUOTA CON IMBRAGATURA ANTICADUTA. PULIZIA COPERTURE E IMBOCCATURE DI SCARICO COMPRESO TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE DI RISULTA. | E87B23000060004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 244
ER-SOUR-002726 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | ALLAGAMENTO | MAGAZZINO COMUNALE PIANORO NUOVO | SANIFICAZIONE LOCALI CON RIPRISTINO CONTROSOFFITTO | SANIFICAZIONE LOCALI CON RIPRISTINO CONTROSOFFITTO | RIPRISTINO DI CONTROSOFFETTO, ESEGUITO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI MODULARI AMMALORATI COMPRESO IL TAGLIO A MISURA DEGLI ELEMENTI OLTRE AL CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA. RIPRISTINO DI SUPERFICI INTONACATE ESEGUITO MEDIANTE LA RASCHIATURA DELLE PORZIONE IN FASE DI DISTACCON, LA RASATURA/STUCCATURA DELLE SUPERFICI AMMALORATE, LA SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI PITTURA RISANANTE DATA IN UNA O DUE MANI A COPRIRE, OLTRE ALLA TINTEGGIATURA FINALE CON VERNICE A TEMPERA IN RACCORDO CON LE PARETI/SOFFTTI D'AMBITO. | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 2684
ER-SOUR-002727 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO | ALLAGAMENTO | BIBLIOTECA COMUNALE | LAVORI SU COPERTO | LAVORI SU COPERTO | PIAZZAMENTO ED UTILIZZO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER ESECUZIONE DEI LAVORI. SCALA PER ACCESSO ALLA COPERTURA ATTRAVERSO FINESTRA VELUX SALA LETTURA/UFFICIO. SICUREZZA PROVVISIONALE CON FUNI E GANCI EPR ESECUZIONE DEI LAVORI IN QUOTA CON IMBRAGATURA ANTICADUTA. RIMOZIONE COPPI ATTORNO FINESTRE VELUX, PULIZIA LATTONERIA DI RACCOLTA ACQUA, RIPOSIZIONAMENTO E FISSAGGIO COPPI. SOSTITUZIONE DI N. 20 COPPI FALDA ZONA DI LAVORO. MONTAGGIO DI 1 NUOVA CONVERSA PER PALO ANTENNA TV. | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 2074
ER-SOUR-002728 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SC MARSIGNANO | 44.12793907998166, 11.948626878708032 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SCARPATA | RIMOZIONE FANGO E ALBERATURE, POSA SEGNALETICA | H87H23000800001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 56055.5 | SI | NO | [5 empty] | 07/09/2023 | 30
ER-SOUR-002729 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 30166.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30166.05 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VARIE STRADE | 44.149016832202776, 11.998081516220697 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO, FANGO | LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI DA FANGO, RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ VIABILITÀ PUBBLICA | H87H23001560001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 30166.05 | SI | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 30
ER-SOUR-002730 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SAN GIOVANNI IN VOLPINARA | 44.128353380161954, 11.9473613282849 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | RIMOZIONE FANGO, DETRITI E ALBERATURE | H87H23001270001 | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 39652.44 | SI | NO | [5 empty] | 20/09/2023 | 360
ER-SOUR-002731 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA TRO` MELDOLA 2389 | 44.14601, 12.10109 | EMERGENZA MAGGIO 2023 - PIOGGE | 0400030351 / [FOEE80402C] - GINO MATTARELLI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONE IMPORTANTE IN AULA | STESURA DI GUAINA LIQUIDA SUL TETTO PIANO | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-SOUR-002732 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA COLOMBARONE 325 | 44.15212, 12.14164 | EMERGENZA MAGGIO 2023 - PIOGGE | 0400030827 / [FOMM80401A] - AMADUCCI -/- [FOIC804009] - IC BERTINORO / EDIFICIO ATTIVO | CROLLO DEL CONTROSOFFITTO DEGLI SPOGLIATOI CAUSA INFILTRAZIONI | RIMOZIONE DEL CONTROSOFFITTO SIA QUELLO CROLLATO CHE INSTABILE | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-SOUR-002733 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA SAFFI 3 | 44.14904, 12.13562 | EMERGENZA MAGGIO 2023 - PIOGGE | 0400030331 / [FOEE80403D] - BERTINORO ROSSI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DA PLUVIALE INCASSATO NEL MURO | DEVIAZIONE DELLO SCARICO DEL PLUVIALE | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-SOUR-002734 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DEL GIACINTO 39 | 44.511862, 11.303719 | ALLAGAMENTO | 0370060164 / [BOMM812012] - ZANOTTI - 2 BOLOGNA -/- [BOEE812035] - DE VIGRI / EDIFICIO ATTIVO | MANCANZA DI CORRENTE NEL PLESSO CAUSA CABINA ENEL ALLAGATA + INFILTRAZIONI VARIE | VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO A SEGUITO INTERVENTO ENEL | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 195.76
ER-SOUR-002735 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DELLO SPORT 25 | 44.491941165502354, 11.307631692307542 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / [BO1A077006] INFANZIA CANTALAMESSA / ASILO NIDO DOREMI | MANCANZA CORRENTE ELETTRICA CAUSA CABINA ENEL ALLAGATA | VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO A SEGUITO INTERVENTO ENEL | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 304.51
ER-SOUR-002736 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIALE DRUSIANI 2 | 44.482174333123865, 11.351918858970965 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / [BO1A05400D] INFANZIA DEGLI ESPOSITI | INTERRATO ALLAGATO | - | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 1444.32
ER-SOUR-002737 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DOMENICO BIANCOLELLI 38 | 44.522791, 11.267729 | ALLAGAMENTO | 0370060160 / [BOIC85800A] - I.C. N.14 BOLOGNA -/- [BOMM85801B] - ALESSANDRO VOLTA - 14 BOLOGNA -/- [BOEE85801C] - MAZZINI - I.C. N. 14 BOLOGNA / EDIFICIO ATTIVO | OCCLUSIONE TRATTO DI FOGNATURA | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ FOGNATURA | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 5727.67
ER-SOUR-002738 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA CA SELVATICA 11 | 44.492734, 11.333186 | ALLAGAMENTO | 0370060003 / [BOIC85100G] - I.C. N.8 BOLOGNA CA' SELVATICA -/- [BOMM85101L] - GUINIZELLI - 8 BOLOGNA -/- [BO1A12500A] - INFANZIA COMUNALE - ANNA SERRA PLESSO 1 E 2 / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO/INAGIBILITÀ LOCALI ULTIMO PIANO CAUSA TRACIMAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE | PIATTAFORMA IN URGENZA PER INTERVENTO SU GRONDAIE | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 1565.42
ER-SOUR-002739 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA SARAGOZZA 238 | 44.488672, 11.311938 | ALLAGAMENTO | 0370060118 / [BOEE85102P] - ARMANDI AVOGLI / EDIFICIO ATTIVO | PADIGLIONE CENTRALE ALLAGATO | ASPIRAZIONE ACQUA E SPURGO FOGNATURA | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 915.29
ER-SOUR-002740 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA BARTOLINI 2 | 44.482154, 11.382437 | ALLAGAMENTO | 0370060147 / [BOAA85502R] - INFANZIA ASSUNTA VISCARDI -/- [BOEE855011] - A. VISCARDI I.C. N. 12 BOLOGNA -/- [BOIC85500V] - I.C. N. 12 BOLOGNA V. BARTOLINI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PIAZZALE ESTERNO | VERIFICA/PUNTUALE RISPRISTINO SISTEMA DI SCARICO ACQUE PIOVANE | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 458.07
ER-SOUR-002741 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA FILIPPO BEROALDO 34 | 44.500397, 11.372459 | ALLAGAMENTO | 0370060150 / [BOEE854037] - GIUSEPPE GARIBALDI -/- [BOIC854003] - I.C. N.11 BOLOGNA VIA BEROALDO -/- [BOAA854021] - GIUSEPPE GARIBALDI (INFANZIA) / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO TETTOIA DI COLLEGAMENTO PALESTRA/SCUOLA | MESSA IN SICUREZZA INTONACI E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SISTEMA DI SCARICO | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 957.44
ER-SOUR-002742 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA GALEAZZA 57 | 44.506729, 11.277332 | ALLAGAMENTO | 0370060144 / [BOEE85803E] - 2 AGOSTO -/- [BOMM85801B] - ALESSANDRO VOLTA - 14 BOLOGNA / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO TERRAZZO | VERIFICA/RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO IN OGGETTO | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 2300.7
ER-SOUR-002743 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ERBOSA 20/22 | 44.52073592820913, 11.339672605490874 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / [BO1A05200T] INFANZIA GROSSO | INFILTRAZIONI VARIE | NECESSITA INTERVENTO IN EMERGENZA TETTO | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 4286.26
ER-SOUR-002744 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA COLOMBAROLA 38/6 | 44.54505299695611, 11.358657555188419 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / [BO1A08300D] - MARSILI / [BO1A085005] - ATTILIA NERI | PIANO INTERRATO ALLAGATO | INTERVENTO IN EMERGENZA | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 4116.52
ER-SOUR-002745 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DEI TESSITORI 4 | 44.48964684468904, 11.336032519805421 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / ASILO NIDO AQUILONE | INFILTRAZIONI VARIE | NECESSITA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA N. 2 STANZE+BAGNO SOTTO IL TERRAZZO | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 14033.79
ER-SOUR-002746 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA GIUSEPPE CESARE ABBA 5 | 44.464885, 11.378263 | ALLAGAMENTO | 0370060159 / [BOEE85201D] - R. SANZIO - I.C.N. 9 BOLOGNA -/- [BOAA852018] - RAFFAELLO SANZIO / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO TERRAZZO | VERIFICA/RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO IN OGGETTO | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 10359.92
ER-SOUR-002747 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA LORENZETTI 8 | 44.49138304808562, 11.292975522401273 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / [BO1A13800C] INFANZIA FANTINI L. / ASILO NIDO FANTINI | INFILTRAZIONI VARIE | NECESSITANO LAVORI URGENTI SULLA COPERTURA | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 22263.62
ER-SOUR-002748 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DELL'ARCOBALENO 17 | 44.4874754726093, 11.375056119170798 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / [BO1A18800D] INFANZIA ARCOBALENO / ASILO ARCOBALENO | INFILTRAZIONI VARIE | NECESSITANO LAVORI URGENTI SULLA COPERTURA | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 10515.07
ER-SOUR-002749 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA BENINI 1 | 44.504139390254316, 11.374659313865658 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / ASILO NIDO LAURA ALPI | INFILTRAZIONI PIANO INTERRATO | NECESSITA INTERVENTO IN EMERGENZA SUL SOLAIO D'INGRESSO | F32F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 13912.38
ER-SOUR-002750 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 14884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14884 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA CALCINA 11 | 44.353861 , 11.559942 | ALTRO | 0370120887 / [BOAA07205P] - SAN MARTINO IN PEDRIOLO / EDIFICIO ATTIVO | GROSSE INFILTRAZIONI D'ACQUA NELLA SCUOLA | MANUTENZIONE URGENTE DEL MANTO DI COPERTURA | G98G23000010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 14884
ER-SOUR-002751 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA ANDREA COSTA 27 | 44.298050 , 11.619000 | ALTRO | 0370120342 / [BOMM809049] - S.BARTOLOMEO APOSTOLO CASALFIUM / EDIFICIO ATTIVO | GROSSE INFILTRAZIONI D'ACQUA IN PORZIONE DI TETTO ( PALESTRA UTILIZZATA PER SFOLLATI) | MANUTENZIONE URGENTE DEL MANTO DI COPERTURA | G98G23000010001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 18300
ER-SOUR-002752 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA ANDREA COSTA 27 | 44.298050 , 11.619000 | ALTRO | 0370120342 / [BOMM809049] - S.BARTOLOMEO APOSTOLO CASALFIUMANESE / EDIFICIO ATTIVO | A SEGUITO DELLE PIOGGE DI MAGGIO LA STRUTTURA AVEVA SUBITO DELLE INFILTRAZIONE DAL SOLARIO DI COPERTURA DI MODESTA ENTITÀ, A SEGUITO DEL VENTO DI QUESTI GIORNI LA SITUAZIONE SI È NOTEVOLMENTE AGGRAVATA. SI È RESO NECESSARIO PROCEDERE CON UN VERBALE DI SOMMA URGENZA PER INTERVENIRE IN MANIERA IMMEDIATA IN COPERTURA DELLE LESIONI DEL FABBRICATO | RIPRISTO ALLO STATO DI FATTO DEL MANTO DI COPERTURA E RISITEMAZIONE DEGLI INTERNI DANNEGIATI | G99I23000870001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 40000 | SI
ER-SOUR-002753 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIALE ROMA 14 | 44.31737, 11.79897 | ALLAGAMENTO | 0390060105 / [RAEE81801V] - "BASSI C." / EDIFICIO ATTIVO | SCUOLA A 3 PIANI (SEMINTERRATO, RIALZATO, PRIMO) COMPLETAMENTE ALLAGATA FINO AL SOFFITTO DEL PIANO SEMINTERRATO DANNI AL PIANO SEMINTERRATO: PAVIMENTO E SUO SOTTOFONDO, BATTISCOPA, TRAMEZZI, INFISSI INTERNI ED ESTERNI, ARREDI, RETE INTERNET, IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO, ASCENSORE DANNI AL PIANO RIALZATO: IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO, ASCENSORE | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'ASCENSORE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 30500 | SI | NO | [5 empty] | 13/02/2024 | 51
ER-SOUR-002754 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA GIOVANNI XXIII 86 | 44.317005 , 11.797125 | ALLAGAMENTO | SCUOLA MEDIA "G.PASCOLI" | SCUOLA A 3 PIANI (SEMINTERRATO, RIALZATO, PRIMO) COMPLETAMENTE ALLAGATA FINO AL SOFFITTO DEL PIANO SEMINTERRATO DANNI AL PIANO SEMINTERRATO: PAVIMENTO E SUO SOTTOFONDO, BATTISCOPA, INFISSI INTERNI ED ESTERNI, IMPIANTO ELETTRICO E CENTRALE TERMICA DANNI AL PIANO RIALZATO: IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO | PIANO SEMINTERRATO: ASCIUGATURA DEI MURI, DEI SOFFITTI, DEI PAVIMENTI E DEI TRAMEZZI, TINTEGGIATURA DI TUTTE LE PARETI E DEI SOFFITTI, SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PORTE INTERNE, SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI, RIFACIMENTO TOTALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, ANTINCENDIO E IDRO-TERMO-SANITARIO PIANO RIALZATO: RIFACIMENTO PARZIALE DEL QUADRO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 213433.04 | SI | NO | [5 empty] | 11/07/2023 | 234
ER-SOUR-002755 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIALE ROMA 14 | 44.31737 , 11.79897 | ALLAGAMENTO | 0390060105 / [RAEE81801V] - "BASSI C." / EDIFICIO ATTIVO | SCUOLA A 3 PIANI (SEMINTERRATO, RIALZATO, PRIMO) COMPLETAMENTE ALLAGATA FINO AL SOFFITTO DEL PIANO SEMINTERRATO DANNI AL PIANO SEMINTERRATO: PAVIMENTO E SUO SOTTOFONDO, BATTISCOPA, TRAMEZZI, INFISSI INTERNI ED ESTERNI, ARREDI, RETE INTERNET, IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO, ASCENSORE DANNI AL PIANO RIALZATO: IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO, ASCENSORE | PIANO SEMINTERRATO: RIMOZIONE PARZIALE DEL PAVIMENTO ESISTENTE, ASCIUGATURA DEI MURI, DEI SOFFITTI, DEI PAVIMENTI E DEI TRAMEZZI, RIFACIMENTO DEI MASSETTI E DEL PAVIMENTO AMMALORATO, TINTEGGIATURA DI TUTTE LE PARETI E DEI SOFFITTI, SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PORTE INTERNE, COMPRESE QUELLE TAGLIAFUOCO, ACQUISTO NUOVI ARREDI, SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI, RIPRISTINO DELL'ASCENSORE, RIFACIMENTO TOTALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, ANTINCENDIO E IDRO-TERMO-SANITARIO PIANO RIALZATO: SOSTITUZIONE CANCELLO D'INGRESSO, RIFACIMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO E ASCENSORE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 259774.8 | SI | NO | [5 empty] | 11/07/2023 | 647
ER-SOUR-002756 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | VIALE G.MARCONI 115 | 44.178861 , 11.952620 | ALLAGAMENTO | 0400050291 / [FOEE80801P] - CASTROCARO DOTT. S. SERRI PINI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO LOCALI SEMINTERRATI DESTINATI A REFETTORIO, SALA POLIVALENTE E SERVIZI | RIMOZIONE DELL'AREA ESTERNA DAL FANGO, DEI LOCALI INTERNI, DEMOLIZIONE E RIPRESA INTONACO E TINTEGGIATURA, SOSTITUZIONE DEL BATTISCOPA, SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE IN LEGNO CON NUOVE IN PVC | B82B23000710001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SOUR-002757 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA RAVENNATE 2439 | 44.169131, 12.24234 | ALLAGAMENTO | 0400070187 / [FOEE02303X] - CESENA 7 MARTORANO / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI E/O ALLAGAMENTO INTERNO. | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1999.52
ER-SOUR-002758 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2306.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.24 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA RASI SPINELLI 91 | 44.142586 , 12.240376 | ALLAGAMENTO | 0400070867 / [FO1A049009] - INFANZIA COMUNALE - MULINI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO AREA ESTERNA CORTILIZIA. | SISTEMAZIONE E PULIZIA AREA ESTERNA DAL FANGO DELLE PIOGGE. | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 2305.98
ER-SOUR-002759 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA S.VITTORE 1410 | 44.107558 , 12.197856 | ALLAGAMENTO | 0400070193 / [FOEE01811T] - CESENA 2 G.PASCOLI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA . | RIPRISTINO Q.E. CENTRALE TERMICA. | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 681.15
ER-SOUR-002760 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA SAN MINIATO 70 | 44.135011, 12.223153 | ALLAGAMENTO | 0400070869 / [FO1A045002] - INFANZIA COMUNALE - SAN MAURO / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA . | RIPRISTINO Q.E. CENTRALE TERMICA. | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 681.15
ER-SOUR-002761 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA CAPRANICA 233 | 44.102641, 12.303049 | ALLAGAMENTO | 0400070033 / [FOEE02011T] - CESENA 4 FRANCO GAMBINI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA . | RIPRISTINO Q.E. CENTRALE TERMICA. | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 681.15
ER-SOUR-002762 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA BRUNO GIORGI 41 | 44.122681, 12.243462 | ALLAGAMENTO | 0400070183 / [FOAA019055] - CESENA 3 PONTE ABBADESSE -/- [FOEE01909E] - CESENA 3 DON CARLO BARONIO / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA . | RIPRISTINO Q.E. CENTRALE TERMICA. | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 681.15
ER-SOUR-002763 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 4929.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4929.13 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA ZARA 2 | 44.139148, 12.248794 | ALLAGAMENTO | 0400070027 / [FOAA019033] - CESENA 3 GIOSUE' CARDUCCI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA . | SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 4109.31
ER-SOUR-002764 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA POZZUOLI 194 | 44.087115, 12.192319 | ALLAGAMENTO | 0400070848 / [FOMM02800V] - SMS VIALE DELLA RESISTENZA -/- [FOEE01810R] - CESENA 2 "G.MONTALTI" S.CARLO / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI E/O ALLAGAMENTO INTERNO. | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 9617.72
ER-SOUR-002765 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 15150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15150 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA RAVENNATE 5366 | 44.193977, 12.242999 | ALLAGAMENTO | 0400070188 / [FOEE023052] - CESENA 7 RONTA ANNALENA TONELLI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI E/O ALLAGAMENTO INTERNO. | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 15104.12
ER-SOUR-002766 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 22077.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22077.61 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA FIUME IN BORELLO 345 | 44.052532 , 12.18035 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA . | SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 22077.61
ER-SOUR-002767 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 35548.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35548.91 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA ADONE ZOLI 35 | 44.148735, 12.247186 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA . | SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. | D12F23000570004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 35548.91 | SI
ER-SOUR-002768 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 34444.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34444.79 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA RAVENNATE 5366 | 44.193977, 12.242999 | ALLAGAMENTO | 0400070188 / [FOEE023052] - CESENA 7 RONTA ANNALENA TONELLI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA . | SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. | D12F23000570004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 29004 | SI
ER-SOUR-002769 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 42700.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42700.17 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA NELLO CASALI 70 | 44.150204 , 12.251037 | ALLAGAMENTO | 0400070871 / [FO1A05400R] - INFANZIA COMUNALE - IL PARCO / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA . | SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. | D12F23000570004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 36699.39 | SI
ER-SOUR-002770 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA CERTALDO 345 | 44.130582 , 12.220287 | ALLAGAMENTO | 0400070038 / [FOAA018059] - CESENA 2 INF. MARINO MORETTI -/- [FOEE01812V] - CESENA 2 MARINO MORETTI -/- [FOMM02800V] - SMS VIALE DELLA RESISTENZA / EDIFICIO | INFILTRAZIONI INTERNE | RIPRISTINO DELLE COPERTURE DELLE PENSILINE D'INGRESSO IN GUAINA ARDESIATA DEL FABBRICATO PRINCIPALE. RIPRISTINO DELLE COPERTURA IN GUAINA ARDESIATA NELLA PORZIONE DI FABBRICATO ADIBITA A SCULA DELL'INFANZIA. VERIFICA E RIPRISTINO DEL SISTEMA "ANTISFONDELLAMENTO" A SOFFITTO, SOSTITUZIONE PANNELLI IN FIBRA MINERALE DEL CONTROSOFFITTO AMMALORATI. RIPRISTINO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE. | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 70000
ER-SOUR-002771 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 85447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85447.9 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA PADRE DAVID MARIA TUROLDO 120 | 44.133294 , 12.263406 | FRANA | 0400070177 / [FOEE02008N] - CESENA 4 SALVO D'ACQUISTO / EDIFICIO ATTIVO | CEDIMENTO DEL TERRENO AREA CORTILIZIA ESTERNA, SLITTAMENTO DELLA RECINZIONE ESTERNA A SEGUITO DELLE CALAMITÀ ATMOSFERICHE. | MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ESTERNA, PREVIA PULIZIA DEL FANGO, MOVIMENTI TERRA PER CONSOLIDARE LA SCARPATA A SOSTEGNO DELL’AREA CORTILIZIA, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN LEGNAME, RIPRISTINO DELLE RECINZIONI ESTERNE POSA IN OPERA DI DRENAGGI A SERVIZIO DEL NUOVO TERRAPIENO. | D12F23000570004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 85447.9
ER-SOUR-002772 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA TOLOSANO 76 | 44.290558 , 11.877259 | ALTRO | 0390100131 / [RAEE82201E] - "TOLOSANO A." -/- [RAAA82202A] - "IL GIRASOLE" / EDIFICIO ATTIVO | NESSUN DANNO PER EVENTI ALLUVIONALI , MA QUI DELOCALIZZATA L'ATTIVITÀ DELLLA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GIRASOLE" (FABBRICATO CODICE EDIFICIO 390100033 DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE) | ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI (NUMERO E TIPOLOGIA DEI SANITARI) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI DELLE SCUOLA PRIMARIA (PICCOLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SPECIALMENTE AD IMPIANTO ELETTRICO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 49634.12 | SI
ER-SOUR-002773 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | VIA FOSCOLO 10/12 | 44.329247, 10.841842 | ALLAGAMENTO | 0360300055 / [MOAA045014] - MARIELE VENTRE -/- [MOEE04514X] - "UGO FOSCOLO" BUDRIA / EDIFICIO ATTIVO | DANNI DIFFUSI A CONNESSIONI PERIMETRALI E COPERTURA; INFILTRAZIONI DIFFUSE DALLE PARETI E DALLA COPERTURA. | DANNI DIFFUSI A CONNESSIONI PERIMETRALI E COPERTURA; INFILTRAZIONI DIFFUSE DALLE PARETI E DALLA COPERTURA. | D77H23001270004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 3294
ER-SOUR-002774 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | VIALE MARCONI 17 | 44.337380, 10.830567 | ALLAGAMENTO | 0360300306 / [MOMM10600D] - MONTECUCCOLI -/- [MOCT708004] - C.T.P. PAVULLO S.M.MONTECUCCOLI / EDIFICIO ATTIVO | DANNI DIFFUSI A CONNESSIONI PERIMETRALI E COPERTURA; INFILTRAZIONI DIFFUSE DALLE PARETI E DALLA COPERTURA. | DANNI DIFFUSI A CONNESSIONI PERIMETRALI E COPERTURA; INFILTRAZIONI DIFFUSE DALLE PARETI E DALLA COPERTURA. | D77H23001270004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 3294
ER-SOUR-002775 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | VIA PASTENELLA 2 | 44.302334, 10.808149 | ALLAGAMENTO | 0360301965 / [MOAA045047] - RENNO / EDIFICIO ATTIVO | DANNI DIFFUSI A CONNESSIONI PERIMETRALI E COPERTURA; INFILTRAZIONI DIFFUSE DALLE PARETI E DALLA COPERTURA. | DANNI DIFFUSI A CONNESSIONI PERIMETRALI E COPERTURA; INFILTRAZIONI DIFFUSE DALLE PARETI E DALLA COPERTURA. | D77H23001270004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 3294
ER-SOUR-002776 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | VIA GRILLINI 9 | 44.383944, 11.343064 | ALLAGAMENTO | 0370470078 / [BOAA83001B] - PIANORO NUOVO / EDIFICIO ATTIVO | DETERMINA 480 | RIPRISTINI GUAINE INFILTRAZIONI | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 1708
ER-SOUR-002777 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | VIA MARZABOTTO 35 | 44.441290, 11.356714 | ALLAGAMENTO | 0370470373 / [BOIC82900A] - I.C. DI RASTIGNANO -/- [BOEE82901C] - R.L. MONTALCINI I.C. RASTIGNANO / EDIFICIO ATTIVO | DETERMINE 415 E 416 | RIPRISTINI PUNTUALI ALLAGAMENTI | E87B23000050004 - E87B23000060004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 5063
ER-SOUR-002778 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9699 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | VIA VALLEVERDE 12 | 44.441997, 11.359686 | ALLAGAMENTO | 0370470080 / [BOAA829017] - DADA ANTONELLA / EDIFICIO ATTIVO | DETERMINA 415 | RIPRISTINI PUNTUALI ALLAGAMENTI | E87B23000050004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 9699
ER-SOUR-002779 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | VIA NAZIONALE 196 | 44.372422, 11.341050 | PIENA | 0370470270 / [BOEE83002N] - PIANORO VECCHIO / EDIFICIO ATTIVO | DETERMINA 415 E 416 | ALLAGAMENTO E PULIZIA FANGHI. SVUOTAMENTO MANUFATTI DA FANGO | E87B23000050004 - E87B23000060004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 8953.08
ER-SOUR-002780 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 19135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19135 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | VIA CASELLO 3 | 44.44260, 11.35555 | ALLAGAMENTO | 0370470371 / [BOMM82901B] - MARGHERITA HACK / EDIFICIO ATTIVO | DETERMINA 415 E 416 | IMPERMEABILLIZZAZIONE COPERTURA | E87B23000050004 - E87B23000060004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 19074.7
ER-SOUR-002781 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA VITRUVIO 2-4 | 44.400850180554514, 12.190226370279262 | ALTRO | 0390149024 / [RA1A020007] - INFANZIA COMUNALE - POLO LAMA SUD - /- [RA1N014016] - NIDO COMUNALE - POLO LAMA SUD / EDIFICIO ATTIVO | ALBERATURE DIVENUTE PERICOLASE PER INCLINAZIONE DOVUTA ALLO SMOTTAMENTO DEL TERRENO PER LE ABBONDANTI PIOGGE E RAMI PERICOLANTI | ABBATTIMENTO ALBERI IN CONSEGUENZA ALLA FORTE INCLINAZIONE DOVUTA ALLO SMOTTAMENTO DEL TERRENO PER LE ABBONDANTI PIOGGE E POTATURE PER RAMI PERICOLANTI | C61J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 584
ER-SOUR-002782 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA MARIA BARTOLOTTI 18 | 44.48450298002383, 12.272562862755182 | ALTRO | 0390149014 / [RA1N014009] - NIDO COMUNALE - MARINA DI RAVENNA / EDIFICIO ATTIVO | ALBERATURE DIVENUTE PERICOLASE PER INCLINAZIONE DOVUTA ALLO SMOTTAMENTO DEL TERRENO PER LE ABBONDANTI PIOGGE E RAMI PERICOLANTI | ABBATTIMENTO ALBERI IN CONSEGUENZA ALLA FORTE INCLINAZIONE DOVUTA ALLO SMOTTAMENTO DEL TERRENO PER LE ABBONDANTI PIOGGE E POTATURE PER RAMI PERICOLANTI | C61J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 1752
ER-SOUR-002783 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA LEONARDO DA VINCI 10 | 44.296144, 12.147871 | ALTRO | 0390140008 / [RAAA802014] - "IL PICCOLO PRINCIPE" -/- [RA1N014006] - NIDO COMUNALE - IL RICCIO / EDIFICIO ATTIVO | ALBERATURE DIVENUTE PERICOLASE PER INCLINAZIONE DOVUTA ALLO SMOTTAMENTO DEL TERRENO PER LE ABBONDANTI PIOGGE E RAMI PERICOLANTI | ABBATTIMENTO ALBERI IN CONSEGUENZA ALLA FORTE INCLINAZIONE DOVUTA ALLO SMOTTAMENTO DEL TERRENO PER LE ABBONDANTI PIOGGE E POTATURE PER RAMI PERICOLANTI | C61J23000140004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 3504
ER-SOUR-002784 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA RESISTENZA 2 | 44.360381, 11.847211 | ALLAGAMENTO | 0390180019 / [RAAA81802P] - VIA RESISTENZA - SOLAROLO / EDIFICIO ATTIVO | DANNI DA ALLUVIONE | SI ELENCANO SOMMARIAMENTE I LAVORI PIÙ URGENTI E NECESSARI AL RIPRISTINO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA: RIFACIMENTO PAVIMENTI IN LINEOLEUM E PVC, RIFACIMENTO PARETI DIVISORIE, TINTEGGIATURE, RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO (CALDAIA UNICA CON LA SCUOLA PRIMARIA) SOSTITUZIONE BATTISCOPA, RIMOZIONE FANGHI E RIPRISTINO AREA ESTERNA DI PERTINENZA, SOSTITUZIONE ARREDI E GIOCHI. | G12B23008860001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 43555.63 | SI
ER-SOUR-002785 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 5725.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5725.19 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA RESISTENZA 2 | 44.360381, 11.847211 | - | 0390180019 / [RAAA81802P] - VIA RESISTENZA - SOLAROLO / EDIFICIO ATTIVO | DANNI DA ALLUVIONE | SI ELENCANO SOMMARIAMENTE LE FORNITURE PIÙ URGENTI E NECESSARIE AL RIPRISTINO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA: SOSTITUZIONE ATTREZZATURE DELLE CUCINE SCOLASTICHE DANNEGGIATE (CARELLO INOX, LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTINA, CONGELATORE A POZZETTO, ARMADIO TUTTO PIANI) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 5725.19
ER-SOUR-002822 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | BOLOGNA | IMOLA | SAN PROSPERO, ZELLO CENTRO ABITATO | 44,362117 - 11,777731 44.345355, 11.717462 | PIENA | INTERVENTO DI SOMMA URGNZA PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DANNEGGIATE DURANTE L'EVENTO NEL TORRENTE SANTERNO IN TRATTI SALTUARI | ACCUMULI DI LEGNA TRASPORTATI DALLA PIENA, EROSIONE SPONDALE E CONSEGUENTI ALLAGAMENTI DIFFUSI DELLE AREE GOLENALI CON INTERESSAMENTO DI NUCLEI ABITATI E INFRASTRUTTURE | RIMOZIONE TAPPI DI LEGNA E RIPRESA DI FRANE SPONDALI RICOSTRUZIONE GOLENE E RINFORZO SISTEMI DI PRESIDIO DI CONTENIMENTO DELLE PIENE ORDINARIE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 60 | 2025-07-17 | NO | 995227.95 | SI
ER-SOUR-002823 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44274973 - 11708526 | PIENA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO E CONTINUITÀ DELLE SPONDE ARGINALI DEL TORRENTE SENIO | ACCUMULI DI LEGNA TRASPORTATI DALLA PIENA, EROSIONE SPONDALE E COSEGUENTI ALLAGAMENTI DIFFUSI DELLE AREE GOLENALI CON INTERESSAMENTI DEI NUCLEI ABITATI E INFRASTRUTTURE COINVOLTE | RIMOZIONE TAPPI DI LEGNA E RIPRESA DI FRANE SPONDALI RICOSTRUZIONE GOLENE E RINFORZO SISTEMI DI PRESIDIO DI CONTENIMENTO DELLE PIENE ORDINARIE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 739605.11 | SI
ER-SOUR-002824 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE- SOLAROLO | VARIE | 44317213 - 11832148 | PIENA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TRATTO ARGINATO DEL TORRENTE SENIO DA PONTE CASTELLO A PONTE A14 | ACCUMULI IMPORTANTI DI LEGNA TRASPORTATI DALLA PIENA, ESONDAZIONI NELLE AREE GOLENALI INTERESSATE DA ABITAZIONI , FRANE GOLENALI E ARGINI DI SECONDO CATEGORIA IN FROLDO | RIMOZIONE TAPPI DI LEGNA, RICOSTRUZIONE GOLENE FRANATE, RINFORZO SISTEMA ARGINALE E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'ALVEO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-09 | NO | 962855.57 | SI
ER-SOUR-002825 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | NEI PRESSI DI VIA CIMATTI | 44.276560161138555, 11.887500533299127 | ALLAGAMENTO | ASPORTAZIONE DI TERRA E FANGO | DANNI CAUSATI DALLA PRESENZA DI ARGINE COSTRUITO A TUTELA DI UN QUARTIERE RESIDENZIALE - ZONA VIA CIMATTI | RIMOZIONE DI FANGO E RECUPERO DI TERRENO "PULITO" PER RIPRISTINO LIVELLI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 50 | 2025-07-17 | NO | 34706.41
ER-SOUR-002826 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | ZONA TERME DI RIOLO | 44.272206, 11.719993 | ALLAGAMENTO | RIMOZIONE FANGO | ABITAZIONI ALLAGATE | RIMOZIONE FANGO DELLA ABITAZIONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 3047.68
ER-SOUR-002827 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | ZONA TERME DI RIOLO | 44.271244, 11.717490 | ALLAGAMENTO | RIMOZIONE FANGO | ABITAZIONI ALLAGATE | RIMOZIONE FANGO DELLA ABITAZIONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 3528.41
ER-SOUR-002828 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VIA CADUTI DEI CRIVELLARI | 44.266042, 11.687785 | ALLAGAMENTO | RIMOZIONE FANGO VIA CADUTI DEI CRIVELLARI | ALLAGAMENTO STRADE | RIPRISTINO FOSSI E PULIZIA SCOLI STRADA ALTERNATIVA VIA CADUTI DEI CRIVELLARI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 9897.76
ER-SOUR-002829 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VIA CADUTI DEI CRIVELLARI | 44.266042, 11.687785 | ALLAGAMENTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLUVIONE | AREE PUBBLICHE ALLAGATE | ACQUISTO MATERALE EDILE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 5000
ER-SOUR-002830 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | ZONA TERME DI RIOLO | 44.270964, 11.717544 | ALLAGAMENTO | RIMOZIONE FANGHI | ABITAZIONI ALLAGATE | LAVAGGIO STRADE, SPURGO CONDOTTE DI SCARICO E RIMOZIONE FANGO DALLE ABITAZIONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 39972.35 | SI
ER-SOUR-002831 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAMA | 44.249612 11.658175 | PIENA | RIMOZIONE TRONCHI | TRONCHI SULLA RIVA DEL FIUME DA RIMUOVERE | RIMOZIONE TRONCHI DALLA RIVA DEL FIUME | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 14979.92
ER-SOUR-002832 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DELLA CESTINA | 44.189757 11.590957 | PIENA | RIMOZIONE TERRA | CEDIMENTO MANTO STRADALE | RIMOZIONE TERRA E SASSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 29984.5 | SI
ER-SOUR-002833 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA DEI MOLINI | 44.226828 11.632153 | ALLAGAMENTO | RIPRISTIMO MANTO STRADALE | IL FIUME HA CORROSO PARTE DELLA STRADA | RIPRISTIMO MANTO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 8000
ER-SOUR-002834 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CERRO | 44.209337 11.620063 | FRANA | RIMOZIONE TERRA | VARI DILAVAMENTI | RIMOZIOLNE TERRA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 39979.34 | SI
ER-SOUR-002835 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SETTE FONTI | 44.222833 11.640218 | FRANA | RIPRISTIMO MANTO STRADALE | CEDIMENTO MANTO STRADALE | RIPRISTIMO MANTO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 29997.56 | SI
ER-SOUR-002836 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT’AGATA SUL SANTERNO | SANT’AGATA SUL SANTERNO | 44.442294, 11.861585 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | NECESSITÀ DI RIPRISTINARE I SERVIZI COMUNALI NELLA NUOVA SEDE | ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 689.3
ER-SOUR-002837 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 150.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.91 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT’AGATA SUL SANTERNO | SANT’AGATA SUL SANTERNO | 44.441570, 11.860225 | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | NECESSITÀ DI RIPRISTINARE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA G. PASCOLI | ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 150.91
ER-SOUR-002838 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT’AGATA SUL SANTERNO | SANT’AGATA SUL SANTERNO | 44.439544, 11.858925 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALBERI PERICOLOSI | ABBATTIMENTO DI 4 ALBERATURE DICHIARATE PERICOLOSE DAI VIGILI DEL FUOCO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-16 | NO | 3660
ER-SOUR-002839 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 73275.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73275.95 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51293318079832, 11.828969002130771 | ALLUVIONE | RETE FOSSI SCOLMATORI, RETE VIARIA, PROTEZIONE EDIFICI | LA ROTTURA DEGLI ARGINI DEL FIUME SILLARO E DEL FIUME SANTERNO HANNO COMPORTATO L’ALLAGAMENTO DI UNA BUONA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRENSIVO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO CONSELICE, ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO EDIFICI, RETE VIARIA, RETI ELETTRICHE ECC | PULIZIA FOSSI, INSACCHETTAMENTO, TRASPORTI, PULIZIE LOCALI, INTERVENTI URGENTI VARI CON MEZZI SPECIALI | I98B23000090004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 73275.95 | NO
ER-SOUR-002840 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 9919.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9919.1 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51293318079832, 11.828969002130771 | ALLUVIONE | RETE FOSSI | LA ROTTURA DEGLI ARGINI DEL FIUME SILLARO E DEL FIUME SANTERNO HANNO COMPORTATO L’ALLAGAMENTO DI UNA BUONA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRENSIVO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO CONSELICE, ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO EDIFICI, RETE VIARIA, RETI ELETTRICHE ECC | SPURGHI E PULIZIE FOSSI | I98B23000110004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 9919.1
ER-SOUR-002841 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 6409.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409.88 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51293318079832, 11.828969002130771 | ALLUVIONE | RETE VIARIA | LA ROTTURA DEGLI ARGINI DEL FIUME SILLARO E DEL FIUME SANTERNO HANNO COMPORTATO L’ALLAGAMENTO DI UNA BUONA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRENSIVO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO CONSELICE, ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO EDIFICI, RETE VIARIA, RETI ELETTRICHE ECC | FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E CHIUSURA STRADE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 6409.88
ER-SOUR-002842 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 43554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43554 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51293318079832, 11.828969002130771 | ALLUVIONE | PUBBLICA ILLUMINAZIONE | LA ROTTURA DEGLI ARGINI DEL FIUME SILLARO E DEL FIUME SANTERNO HANNO COMPORTATO L’ALLAGAMENTO DI UNA BUONA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRENSIVO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO CONSELICE, ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO EDIFICI, RETE VIARIA, RETI ELETTRICHE ECC | INTERVENTI RETE ELETTRICA | N.A. | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 43554 | NO
ER-SOUR-002843 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51293318079832, 11.828969002130771 | ALLUVIONE | MOVIMENTAZIONE TERRA E DETRITI | LA ROTTURA DEGLI ARGINI DEL FIUME SILLARO E DEL FIUME SANTERNO HANNO COMPORTATO L’ALLAGAMENTO DI UNA BUONA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRENSIVO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO CONSELICE, ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO EDIFICI, RETE VIARIA, RETI ELETTRICHE ECC | NOLEGGIO MEZZI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 4270
ER-SOUR-002844 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51293318079832, 11.828969002130771 | ALLUVIONE | MOVIMENTAZIONE TERRA E DETRITI | LA ROTTURA DEGLI ARGINI DEL FIUME SILLARO E DEL FIUME SANTERNO HANNO COMPORTATO L’ALLAGAMENTO DI UNA BUONA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRENSIVO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO CONSELICE, ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO EDIFICI, RETE VIARIA, RETI ELETTRICHE ECC | NOLEGGIO MEZZI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 5700
ER-SOUR-002846 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7137 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51293318079832, 11.828969002130771 | ALLUVIONE | MOVIMENTAZIONE TERRA E DETRITI | LA ROTTURA DEGLI ARGINI DEL FIUME SILLARO E DEL FIUME SANTERNO HANNO COMPORTATO L’ALLAGAMENTO DI UNA BUONA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRENSIVO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO CONSELICE, ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO EDIFICI, RETE VIARIA, RETI ELETTRICHE ECC | UTILIZZO BOBCAT | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 7137
ER-SOUR-002847 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 874.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.5 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51293318079832, 11.828969002130771 | ALLUVIONE | MOVIMENTAZIONE AIUTI | LA ROTTURA DEGLI ARGINI DEL FIUME SILLARO E DEL FIUME SANTERNO HANNO COMPORTATO L’ALLAGAMENTO DI UNA BUONA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRENSIVO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO CONSELICE, ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO EDIFICI, RETE VIARIA, RETI ELETTRICHE ECC | NOLEGGIO TRATTORI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 874.5
ER-SOUR-002848 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51293318079832, 11.828969002130771 | ALLUVIONE | RETE ACQUEDOTTO | LA ROTTURA DEGLI ARGINI DEL FIUME SILLARO E DEL FIUME SANTERNO HANNO COMPORTATO L’ALLAGAMENTO DI UNA BUONA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRENSIVO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO CONSELICE, ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO EDIFICI, RETE VIARIA, RETI ELETTRICHE ECC | INTERVENTI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 350
ER-SOUR-002853 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VIA FIRENZE | 44.271640, 11.717549 | ALLAGAMENTO | ARGINE E SISTEMAZIONE FOSSO CANALE SERRAVALLE | ABITAZIONI ALLAGATE | RIMOZIONE FANGO DAL CANALE E MESSA SICUREZZA ABITATO CON ARGINE PROVVISORIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 90 | 2025-07-18 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-002854 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 570523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570523 | NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | ALTRO | NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | - | BOLOGNA | IMOLA | CA' FORNI DI SOPRA - SAN PROSPERO | 44°21'15.02"N; 11°45'50.52"E 44°21'19.20"N; 11°46'4.81"E | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER L'IRRIGAZIONE | CROLLO DI UN TRATTO DI 100 METRI DI TERRAPIENO CHE COSTEGGIA IL FIUME SANTERNO SU CUI INSISTE UN TRATTO DI CICLOVIA DEL SANTERNO IN SEGUITO A PIENA DEL 16 MAGGIO E CROLLO DI UN TRATTO DI 45 METRI PER FRANA. IL MANCATO RIPRISTINO DEI DUE TRATTI DI TERRAPIENO CHE HANNO CEDUTO COMPORTANO, IN CASO DI INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL FIUME, UN ELEVATO RISCHIO DI ALLAGAMENTO PER DIVERSE ABITAZIONI ADIACENTI ALLA ROTTURA E PER TUTTA LA FRAZIONE DI SAN PROSPERO UBICATA A 200 METRI DALLA ROTTURA. LA POPOLAZIONE DELLA FRAZIONE DI SAN PROSPERO INTERESSATA DAL RISCHIO DI UN NUOVO ALLAGAMENTO A CAUSA DEL CROLLO DEI DUE TRATTI SPONDALI E' DI 600 ABITANTI | IL LAVORO CONSISTE NEL RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ DEL TERRAPIENO AL FINE DI PROTEGGERE IL NUCLEO ABITATO DA ULTERIORI FENOMENI DI ALLAGAMENTO IN UNA LOGICA DI RIPRISTINO DELLO STATO DI FATTO. I LAVORI PREVEDONO DISGAGGIO E RIMOZIONE DEL PRIMO STRATO DI TERRENO FORTEMENTE COMPROMESSO E RIPRISTINO DEL RILEVATO E SCARPATE IN ALVEO CON COSTITUTIZIONE DI SCOGLIERA AL PIEDE DEL TERRAPIENO. I LAVORI HANNO CARATTERE DI URGENZA. L'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL FIUME ANCHE DI MODESTE DIMENSIONI, CAUSATO DA NUOVE PRECIPITAZIONI DI PIOGGIA, RISCHIA DI CAUSARE ALLAGAMENTI SULLA FRAZIONE DI SAN PRSPERO DI IMOLA. I LAVORI DURERERANNO UN MESE E VERRANNO REALIZZATI FRA SETTEBRE E OTTOBRE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 530116.41 |  | NO |  |  |  |  | 2023-10-04 | 04/10/2023 | 90
ER-SOUR-002855 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 5878.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5878.57 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | - | 44.27732696953198, 11.589142948114757 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | NECESSITÀ DI MATERIALI INERTI E STABILIZZATO PER RIPRISTINI NELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI | FORNITURA MATERIALI INERTI E STABILIZZATO PER RIPRISTINI NELLE STRADE COMUNALI | I48I23000100004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-10 | NO | 5876.48
ER-SOUR-002856 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | - | 44.27732696953198, 11.589142948114757 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ULTERIORE NECESSITÀ DI MATERIALI INERTI E STABILIZZATO PER RIPRISTINI NELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI | FORNITURA MATERIALI INERTI E STABILIZZATO PER RIPRISTINI NELLE STRADE COMUNALI | I48I23000110004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-10 | NO | 14968.46
ER-SOUR-002857 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI ALTO RENO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ALTO RENO TERME | - | BOLOGNA | ALTO RENO TERME | - | 44.14762448580812, 10.983015441820669 | FRANA | B - INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | CEDIMENTO DELLA RIPA DI MONTE CON INVASIONE DELLA SEDE STRADALE CON DETRITI, MASSI DI NOTEVOLE DIMENSIONE E ALBERI. DISTACCHI DI MASSI CHE HANNO COLPITO LA BARRIERA ESISTENTE NON PIÙ EFFICACE. PRESENZA A MONTE DI GRANDI MASSI DISTACCATI DAL VERSANTE CHE POTREBBERO CADERE SULLA STRADA, LA FERROVIA E L'ABITATO. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTI IN LOC. CASA CARDELLA TRAMITE TAGLIO ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE, PROFILZIONE DEL VERSANTE E POSIZIONAMENTO DI BLOCCHI IN CLS A PROTEZIONE DELLA STRADA; | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 5000
ER-SOUR-002858 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA G. MATTEOTTI 3 | 44.359958, 11.847194 | ALLAGAMENTO | 0390180107 / [RAEE818031] - "PEZZANI RENZO" / EDIFICIO ATTIVO | DANNI DA ALLUVIONE | SI ELENCANO SOMMRIAMENTE I LAVORI PIÙ URGENTI, IN PARTICOLARE, RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO, RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, TINTEGGIATURE, RIMOZIONE FANGHI, RIMESSA IN FUNZIONE TEMPORANEA ASCENSORE | G12B23008860001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 164740.65 | SI
ER-SOUR-002860 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | ENTE PARCO | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | BORGO RIVOLA | 44.260631291877104, 11.673290164706298 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SENIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO DI PIENA CON COINVOLGIMENTO DELLA VIABILITÀ DEL CANTIERE E DELLE STRUTTURE ASSEMBLATE IN SITO E PRONTE PER ESSERE INSTALLATE | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LOCALITÀ BORGO RIVOLA, IN COMUNE DI RIOLO TERME (RA) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 24404.88 | SI | NO |  |  |  |  | 2023-05-22 | 12/06/2023 | 100
ER-SOUR-002861 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | COMUNE DI MONTECRETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECRETO | - | MODENA | MONTECRETO | MONTECRETO | 44.23909126125191 10.727632669632184 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DI UN TRATTO DI VIA PIASTRE, STRADA DI COLLEGAMENTO CON IL MONTE CERVAROLA E CON GLI IMPIANTI DI RISALITA | RIMOZIONE DELLA PORZIONE DI VIABILITÀ INTERESSATA DALLA FRANA, REALIZZAZIONE DI PALANCOLE DI SOSTEGNO, RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE STRADALE E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE GHIAIOSO. TRATTO INTERESSATO COMPLESSIVO CIRCA 150 MT SU PIÙ PUNTI. CON GLI EVENTI DEL 16/05 LA FRANA HA SUBITO UN ULTERIORE PEGGIORAMENTO CON PARZIALE SMOTTAMENTO DELLA STRADA E IMPOSSIBILITÀ AL TRANSITO CARRABILE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 5645.5 |  | NO |  |  |  |  | 2023-10-14 | 14/10/2023 | 33
ER-SOUR-002862 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | FONTANELICE | FORNIONE | 44.234, 11.5438 | FRANA | FRANA INCOMBENTE SU STRUTTURE SANITARIE DI PROPRIETÀ PUBBLICA | AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO STRADALE E PERICOLO PER LA PUBBLICA E/O PRIVATA INCOLUMITA' | ININTERVENTO RESOSI SOMMAMENTE URGENTE PER MOVIMENTO FRANA INCOMBENTE DALLA STRADA SULLA STRUTTURA IL SORRISO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMOLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONTANELICE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-22 | NO | 34220.93
ER-SOUR-002863 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 24398.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24398.78 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA B | AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA SUPERBETON S.P.A. DELLA FORNITURA URGENTE DI CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL PERSONALE CANTONIERE SULLE STRADE PROVINCIALI AREA B E C SULLE STRADE PROVINCIALI INTERESSATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI CONSEGUENTI ALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002864 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA B | ALLUVIONE MAGGIO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HYDROGEO S.R.L. DELLA FORNITURA DI GEOTESSILE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI RILEVATI STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA B DI MONTAGNA INTERESSATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI CONSEGUENTI ALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002865 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | FONTANELICE | - | 44.250478, 11.557759 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DELLA SP33 IN DIVERSI PUNTI, NON RISOLTO IN UNA PRIMA FASE PERCHÉ NON ISOLAVA RESIDENZE | REALIZZAZIONE DI RIPRISTINI E BYPASS AL FINE DI CONSENTIRE IL TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED AGRICOLE IN VISTA DELLA STAGIONE INVERNALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-22 | NO | 196774.19
ER-SOUR-002866 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA A | EDILSALOMONI - FORNITURE EDILI PER PERSONALE INTERNO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 4880
ER-SOUR-002867 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA B | SISAS - FORNITURE SEGNALETICA VERTICALE E LUMINOSA POSTA IN OPERA DAL PERSONALE INTERNO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002868 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | - | 44.27608190743526, 11.513316895996404 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NUMEROSE FRANE INTERESSANTI INTERI VERSANTI CHE INTERROMPONO LA VIABILITÀ (SP34 - GESSO) | ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITÀ D'EMERGENZA REALIZZATA DA EI E VVF IN VISTA DELLA STAGIONE AUTUNNALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-22 | NO | 300000
ER-SOUR-002869 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | PIANORO | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NUMEROSE FRANE INTERESSANTI VIABILITÀ STRATEGICA PER IL COLLEGAMENTO INTERVALLIVO (SP58) | PRIMI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SEGNALETICA TEMPORANEA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2024-10-02 |  |  | 2024-10-02 |  | 05/11/2024 | 300
ER-SOUR-002870 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | PIANORO | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | NUMEROSE FRANE DI MONTE ED EROSIONI SPONDALI INTERESSANTI CON PERICOLO IMMEDIATO PER LA CIRCOLAZIONE ANCHE DEI RESIDENTI (SP36) | PRIMI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SEGNALETICA TEMPORANEA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 5 | 2026-02-27 | SI | 178775.37 |  | NO | 2025-10-23 |  |  | 2025-12-15 |  | 09/02/2026 | 180
ER-SOUR-002871 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI RIMOZIONE DETRITI, MOVIMENTO TERRA E RIPRISTINI DELLE SEDI STRADALI, NECESSARI A CAUSA DEI DANNI DA ECCEZIONALE METEO MAGGIO-GIUGNO 2023, DIFFUSI IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'AREA B | ZV SERVIZI - FORNITURE SEGNALETICA VERTICALE E LUMINOSA POSTA IN OPERA DAL PERSONALE INTERNO PER SP7 ED SP81 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 3355
ER-SOUR-002872 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 19094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19094 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | 44.4942, 11.3413 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E DELLE COPIOSE PRECIPITAZIONI CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 02/05/2023, FINO AD UN EVENTO DI PORTATA ECCEZIONALE IN DATA 17/05/2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER PIÙ GIORNI, SI SONO VERIFICATI GRAVI DISSESTI CHE HANNO COINVOLTO IL PENDIO A MONTE E A VALLE DELLE CARREGGIATE STRADALI CHE IN PIÙ PUNTI SONO STATE INTERROTTE A CAUSA DI IMPORTANTI SMOTTAMENTI, CADUTA DI TERRA, FANGO, ALBERI E RAMAGLIE, NONCHÉ DI DIFFUSI FENOMENI DI ALLAGAMENTO A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEI CORSI D’ACQUA. SI SONO INOLTRE RESI NECESSARI INTERVENTI SU ALBERATURE CADUTE O PARZIALMENTE TOCCATE DALLE INTEMPERIE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI LUOGHI | VIA DI RAVONE. INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER LAVORI DI: ELIMINAZIONE TRONCHI E ALBERI PERICOLANTI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ; PULIZIA E SGOMBERO TERRA E FANGO; RIMOZIONE DI DETRITI CADUTI SULLA PUBBLICA VIA; MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI PROSPICIENTI LA VIABILITÀ; CONSOLIDAMENTI PUNTUALI DI FRANE E SMOTTAMENTI PER ARGINARE IL RISCHIO DI CROLLO; | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 19072.92
ER-SOUR-002873 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | 44.4942, 11.3413 | FRANA | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IL TERRITORIO COMUNALE È STATO INTERESSATO DA AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE A PARTIRE DAL 1° MAGGIO, FINO AD UN EVENTO DI PORTATA ECCEZIONALE IN DATA 16-17 MAGGIO SCORSO, CON CONSEGUENTE PROGRESSIVO AGGRAVAMENTO DELLE CRITICITÀ CHE VIA VIA SI ANDAVANO RISCONTRANDO. I FENOMENI METEOROLOGICI SONO STATI CARATTERIZZATI FORTI E PERSISTENTI PRECIPITAZIONI CHE HANNO PROVOCATO L’ESONDAZIONE DI CORSI D’ACQUA, LO SMOTTAMENTO DI VERSANTI, ALLAGAMENTI, MOVIMENTI FRANOSI, NONCHÉ GRAVI DANNEGGIAMENTI ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE, AD EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI, ALLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA ED ALLA RETE DEI SERVIZI ESSENZIALI, DETERMINATO IN MOLTEPLICI CASI GRAVI SITUAZIONI DI PERICOLO PER L’INCOLUMITÀ DI COSE E PERSONE. L'ECCEZIONALITÀ DEGLI EVENTI ATMOSFERICI HA CAUSATO IMPORTANTI DANNI AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. | AL FINE DI GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SONO STATI NECESSARI INTERVENTI URGENTI AI FINI DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ MEDIANTE SEZIONAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI CON SMONTAGGIO DEI COMPONENTI DANNEGGIATI E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ELETTRICA PREVIA VERIFICA ANCHE STRUMENTALE DEI CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE NONCHÈ IL RIPRISTINO DEI DANNI SUBITI SIA CON SOSTITUZIONI PUNTUALI DI COMPONENTI O CON IL RIFACIMENTO EX NOVO DI INTERI TRATTI DI IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 49320.21
ER-SOUR-002874 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | - | - | - | COLLEGAMENTI VIARI | SERVIZIO PER RILIEVI PLANI-ALTIMETRICI CON STRUMENTAZIONE CELERIMETRICA DEI CAPOSALDI DI PROSSIMA COLLOCAZIONE NEL PONTE SUL TORRENTE SILLARO IN LOCALITÀ SAN MARTINO IN PEDRIOLO E CASALFIUMANESE | RILIEVI PLANI-ALTIMETRICI DEI CAPISALDI DA COLLOCARE NEL PONTE SUL TORRENTE SILLARO IN LOCALITÀ SAN MARTINO IN PEDRIOLONECESSARIO PER GARANTIRE L’INCOLUMITÀ DELLA VIABILITÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE DEL 2-3 E 16-17 MAGGIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 2049.6
ER-SOUR-002876 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI MORDANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORDANO | - | BOLOGNA | MORDANO | VARIE STRADE COMUNALI: IN PARTICOLARE, VIA SAN FRANCESCO, VIA PORZIA, VIA NUOVA, VIA BAZZINO, VIA BUTTACECE | 44.40271015801467, 11.80770157610675 44.40234817449308, 11.801240113550467 44.41265099181879, 11.803131319206834 44.418332676480894, 11.80771625041485 44.40511846713185, 11.806016096605646 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | POSIZIONAMENTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE | LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE | G68I23000110005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-17 | SI | 10000 |  | NO | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 168
ER-SOUR-002877 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 109806.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109806.1 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | VIA RASIGLIO | Da 44.387302, 11.166579 a 44.381069, 11.159649 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE STERRATA PER CONSENTIRE ALLE PERSONE CHE VIVONO NELLA ZONA DI NON RIMANERE ISOLATE DURANTE IL PERIODO INVERNALE | CONSOLIDAMENTO IN ALCUNI PUNTI DELLA BANCHINA DELLA STRADA E RIPRISTINO DEL PIANO CARRABILE IN STERRATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 109806.1
ER-SOUR-002878 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 69540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69540 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | VIA CASTELLO | 44.396250, 11.241142 | ALTRO | ALTRO | RIPRISTINO DEL CORSO DEL FOSSO CHE RACCOGLIE LE ACQUE METEORICHE DELLA COLLINA E PASSA ATTRAVERSO IL CAPOLUOGO PER EVITARE L’ALLAGAMENTO NEL PERIODO INVERNALE | MOVIMENTI TERRA PER IL RIPRISTINO DEL CORSO DEL FOSSO CHE RACCOGLIE LE ACQUE METEORICHE DELLA COLLINA NEL CANALE CHE ATTRAVERSA IL CAPOLUOGO DI SASSO MARCONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-16 | SI | 39928.01 |  | NO | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 22/12/2025 | 30
ER-SOUR-002879 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PONTICELLI PIEVE | 44.32570064543694, 11.62265096173748 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO STRADA | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 994
ER-SOUR-002880 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PIEVE SANT'ANDREA | 44.33775311011339, 11.607791018868163 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 923
ER-SOUR-002881 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA RONDANINA | 44.44891403508857, 11.77039793926598 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA ALLAGATA | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 639
ER-SOUR-002882 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GOCCIANELLO | 44.33155491268725, 11.727868105325609 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 497
ER-SOUR-002883 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA SELLUSTRA | 44.40863350766901, 11.668844588168234 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SOTTOPASSO | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 497
ER-SOUR-002884 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CHIESA DI PEDIANO | 44.30209224972362, 11.716871576747998 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 497
ER-SOUR-002885 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MORINE | 44.334851873199575, 11.65539686784502 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 497
ER-SOUR-002886 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA PIEVE SANT'ANDREA | 44.33071206079912, 11.595929919041062 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA MONTACCIO E LATO PIEVE | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 923
ER-SOUR-002887 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIE RONDANINA, VESPIGNANA, RAGGI, LADELLO, CORRECCHIO | 44.44891403508857, 11.77039793926598; 44.41676637593334, 11.681822515135524; 44.490147119279776, 11.751444231510753; 44.43577968292465, 11.729764230707044; 44.431654611283676, 11.739319327172755 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 3124
ER-SOUR-002888 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CHIESA DI PEDIANO | 44.30209224972362, 11.716871576747998 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OSTRUZIONE STRADA CON NECESSITÀ DI SENSO UNICO ALTERNATO | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 923
ER-SOUR-002889 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA LOLA | 44.31155035378655, 11.734287818509943 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OSTRUZIONE STRADA CON NECESSITÀ DI SENSO UNICO ALTERNATO | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 1065
ER-SOUR-002890 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA LOLA | 44.31155035378655, 11.734287818509943 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 1065
ER-SOUR-002891 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2442.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.4 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CORRECCHIO | 44.431654611283676, 11.739319327172755 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADA | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 2442.4
ER-SOUR-002892 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328.8 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA SELLUSTRA | 44.40863350766901, 11.668844588168234 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 2328.8
ER-SOUR-002893 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 96088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96088 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI, SESTO IMOLESE, SAN PROSPERO, SASSO MORELLI | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE ALLAGATE E/O CON PRESENZA DI SMOTTAMENTI | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 96088
ER-SOUR-002894 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 27198.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27198.46 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI, SESTO IMOLESE, SASSO MORELLI, SAN PROSPERO, TRATTO URBANO SANTERNO | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO STRADE | FORNITURA E POSA SEGNALETICA PER CHIUSURA, DELIMITAZIONE E INTERDIZIONE DI STRADE ED AREE INTERESSATE DA FRANE E ALLAGAMENTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 27198.46
ER-SOUR-002895 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 64656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64656 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MORINE | 44.334851873199575, 11.65539686784502 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 64656
ER-SOUR-002896 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | SPAZZATE SASSATELLI, SESTO IMOLESE, SASSO MORELLI, SAN PROSPERO, TRATTO URBANO SANTERNO | - | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA RICOPERTA DI SEDIMENTI E NON CARRABILE | LAVAGGIO STRADE ED ASPORTAZIONE FANGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 11158.12
ER-SOUR-002897 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI MORDANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORDANO | - | BOLOGNA | MORDANO | - | 44.398699329504865, 11.813804556764962 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI | FORNITURA DEL MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DANNEGGIATI | G68I23000110005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-17 | SI | 1000 |  | NO | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 20/05/2023 | 26
ER-SOUR-002898 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 532.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.31 | COMUNE DI MORDANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MORDANO | - | BOLOGNA | MORDANO | - | 44.398699329504865, 11.813804556764962 | ALLAGAMENTO | ALTRO | FORNITURA DI SABBIA ANTIALLAGAMENTO | FORNITURA DI SACCHI DI SABBIA E SACCHI DI GRANULARE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-17 | SI | 532.31 |  | NO | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 22/05/2023 | 9
ER-SOUR-002899 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | varie zone | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | INFRASTRUTTURE VIARIE DANNEGGIATE, VEICOLI PRIVATI ALLUVIONATI, NECESSITÀ DI RIDURRE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PROVVEDERE ALLE ESIGENZE DI SPOSTAMENTO DI PERSONE/LAVORATORI | PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO FAENZA "ZONA NORD" (C.D. LINEA 3 – A SERVIZIO DI CASA DELLA SALUTE E ZONA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE), IN VIA GRATUITA PER GLI UTENTI, PER IL PERIODO DAL 8/6/2023 AL 31/8/2023 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-16 | NO | 21000 | SI
ER-SOUR-002901 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 20008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20008 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | BIBLIOTECA CAPOLUOGO | 44.390129, 11.345453 | ALTRO | ALTRO | INTASAMENTO DEI MANUFATTI DI RECAPITO ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI | PULIZIA CON MEZZI AUTOSPURGO E RIRPRISTINO DELL'AGIBILITÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 20008
ER-SOUR-002902 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | LOCALITÀ SANTA MARINA SCANOIA | 44.04978620501909, 11.914024795715928 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PONTE SUL FIUME RABBI | RIPRISTINO SPALLA SX DANNEGGIATA | H87H23000790001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 58363.09 |  | NO | [5 empty] | 25/10/2023 | 120
ER-SOUR-002903 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 107994.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107994.4 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | LOCALITÀ SAN SAVINO SAMBUCO | 44.06655486700139, 11.96866294848066 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PONTE SUL FIUME RABBI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ GUADO | H87H23000840001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 107994.4 |  | NO | [5 empty] | 06/11/2023 | 45
ER-SOUR-002905 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 8546.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8546.15 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | discarica di Ladino 44.192978, 11.978414 | FRANA | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ARGINE FIUME MONTONE IN PROSSIMITÀ DELLA DISCARICA DI LADINO PER FRANA | SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ALVEO FIUME MONTONE | C68E23000210001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 8546.15
ER-SOUR-002906 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | PULIZIA STRADE E RIPRISTINO FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 39999.99 | SI
ER-SOUR-002907 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | PULIZIA STRADE E RIPRISTINO FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 129982.33 | SI
ER-SOUR-002908 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ AREE ALLAGATE | PULIZIA STRADE E RIPRISTINO FRANE | F57H23001930001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 50000 | SI
ER-SOUR-002909 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 42700 | 0 |  | 20000 | 0 | 62700 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | quartiere Barisano 44.279749, 12.061381 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE DI RAVALDINO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO AFFERENTE AL CENTRO STORICO – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI RAVALDINO – BARISANO | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 62662.37 | SI
ER-SOUR-002910 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 97600 | 0 |  | 30000 | 0 | 127600 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | quartiere Roncadello 44.256744, 12.042141 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE DI RAVALDINO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO AFFERENTE AL CENTRO STORICO – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI RAVALDINO – RONCADELLO | C65F23000140002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 110175.37 | SI
ER-SOUR-002911 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | quartiere Roncadello 44.256744, 12.042141 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE DI RAVALDINO | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEGETAZIONE ARBOREA SPONTANEA – RONCADELLO | C65F23000140002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 24357.59
ER-SOUR-002912 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | RETE FOGNARIA NON PROTETTA DALLE PIENE FLUVIALI | FPO E/O SOSTITUZIONE CLAPET DIVELTI DALL’EVENTO ALLUVIONALE IN TERMINALI DI SCARICO RETI FOGNATURA BIANCA RECAPITANTE A FIUME E MESSA IN PRISTINO DEI MANUFATTI DI SCARICO | C66I23003600002 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SOUR-002913 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | PIAZZA AYRTON SENNA, 1 | 44.34551520756806, 11.721202485170233 | ALLAGAMENTO | AUTODROMO INTERNAZIONALE "ENZO E DINO FERRARI" | ALLAGAMENTO | SOSTITUZIONE INTEGRALE DELLA PARTE DI MURO MAGGIORMENTE DANNEGGATA ED ESPOSTA AL CROLLO IN RAGIONE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI (CAPO A, TAB.3, VERBALE SOMMA URGENZA DEL 26.02.2024). | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-SOUR-002914 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 19520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19520 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BORA BASSA, VIA ROMAGNA | 44.038032, 12.182582 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO SPALLE DEL PONTE CAUSATE DALLA PIENA DEL FOSSO MANALDINO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPROFILATURA DELLE SCARPATE VICINO AL PONTE E NUOVO PIANO DI SCORRIMENTO DELL’ALVEO FLUVIALE DEL FOSSO MANALDINO | G57H23001600001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 19520 |  | NO |  |  |  |  | 2023-11-22 | 22/11/2023 | 112
ER-SOUR-002915 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | MONTE IOTTONE, VIA CA RÈ | 43.993415, 12.185481 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO IL TRATTO STRADALE CON SCIVOLAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE, CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E DISSESTO DELLA SEDE STRADALE. TALE MOVIMENTO HA CREATO INOLTRE ALCUNI LAGHETTI D’ACQUA PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ CON INTERRUZIONE DEL CORRETTO FLUSSO DELLE ACQUE DEL TORRENTE POSTO A VALLE DEL MOVIMENTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPROFILATURA PROVVISORIA DELLA SEDE STRADALE E OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE VOLTE AL SUPERAMENTO DELLA STAGIONE INVERNALE. (INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITÀ) | G57H23001590001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 25000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-11-22 | 22/11/2023 | 138
ER-SOUR-002916 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | MONTE IOTTONE, VIA VILLE CASELLE | 43.995375, 12.161854 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTI FRANOSI LUNGO TUTTO IL TRATTO STRADALE CON SCIVOLAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE, CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E DISSESTO DELLA SEDE STRADALE. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPROFILATURA PROVVISORIA DELLA SEDE STRADALE VOLTE AL SUPERAMENTO DELLA STAGIONE INVERNALE. (INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITÀ) | G57H23001590001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 55000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-11-22 | 22/11/2023 | 138
ER-SOUR-002917 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | PIAVOLA, VIA CANTONE MONTE OLIVO | 44.021114, 12.124305 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO TUTTO IL TRATTO STRADALE CON SCIVOLAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE, CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E DISSESTO DELLA SEDE STRADALE. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPROFILATURA PROVVISORIA DELLA SEDE STRADALE VOLTE AL SUPERAMENTO DELLA STAGIONE INVERNALE. (INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO DELLA VIABILITÀ) | G57H23001590001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 20000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-11-22 | 22/11/2023 | 138
ER-SOUR-002918 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 21960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21960 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | CONSELICE | 44.51273190072335, 11.828952864890075 | ALLAGAMENTO | CORSI D'ACQUA | ULTERIORI CRITICITA' FOSSI SCOLMATORI | ULTERIORE INTERVENTO DI SEZIONAMENTO E PULIZIA FOSSI SCOLMATORI | I98B23000230004 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-16 | NO | 21960 | NO
ER-SOUR-002919 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 16104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16104 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE E DILAVAMENTI DELLE SCARPATE CON INGOMBRO DELLA SEDE STRADALE (SP23) | MESSA IN SICUREZZA DI PARTI FRANATE, MEDIANTE LA POSA DI CORDOLI E PULIZIA SCARPATA DI MONTE SP23 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002920 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE E DILAVAMENTI DELLE SCARPATE CON INGOMBRO DELLA SEDE STRADALE | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SEDI SS.PP. E PERTINENZE A SEGUITO DI EVENTI NATURALI E CALAMITOSI NELL'AREA C MONTAGNA OVEST: | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002921 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VIA ISOLA | 44.267183, 11.697263 | PIENA | RIPRISTINO PONTE BAILEY | PONTE BAILEY DANNEGIATO DALLA PIENA | RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE DI PARTI STRUTTURALI DEL PONTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2025-07-18 | NO | 0 | SI
ER-SOUR-002922 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VIA FIRENZE | 44.16169, 11.43029 | ALLAGAMENTO | REALIZZAZIONE OPERA DI DIFESA IDRAULICA | ALLAGAMENTO ZONA RESIDENZIALE DI VIA FIRENZE | REALIZZAZIONE DI OPERA DI DIFESA IDRAULICA DI FABBRICATI RESIDENZIALI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI RESIDENTI VIA FIRENZE RIOLO TERME | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 150000 | SI
ER-SOUR-002923 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | SAN POSSIDONIO | SAN POSSIDONIO | 44.857326, 10.968501 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DI SPONDA AL PIEDE DELL'ARGINE | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA IN DESTRA IDRAULICA STANTE 207, 222 E 238 FIUME SECCHIA IN COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-21 | NO | 228250
ER-SOUR-002924 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 54680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54680.9 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | COLLEGAMENTO CASONE- CAMPO SPORTIVO | VARI | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO PERICOLO INCOMBENTE SULLE ABITAZIONI DI VIA VALGIMIGLI E SUL PERCORSO DI COLLEGAMENTO CASONE-CAMPO SPORTIVO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATE CON ELEVATA PENDENZA, MEDIANTE DISGAGGIO MATERIALE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI VERSANTE E RIPRISTINO COLLEGAMENTO PEDONALE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 54680.9
ER-SOUR-002925 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2831.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831.34 | COMUNE DI MOLINELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MOLINELLA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | - | 44.621273,11.668617 | PIENA E ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO E/O COMPROMISSIONE STRADE | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ STRADE ED AREE PUBBLICHE - VIE BARABANA E BOSCOSA TRAMITE LA SOCIETÀ PATRIMONIALE MOLINELLA FUTURA SRL | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SOUR-002926 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 64242.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64242.94 | COMUNE DI MOLINELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MOLINELLA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | - | 44.621273,11.668617 | PIENA E ALLAGAMENTO | ALTRI INTERVENTI | ALLAGAMENTO E/O COMPROMISSIONE STRADE | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ STRADE ED AREE PUBBLICHE - VIE BARABANA E BOSCOSA TRAMITE LA SOCIETÀ PATRIMONIALE MOLINELLA FUTURA SRL | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-21 | NO | 47545.64
ER-SOUR-002927 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | TPER S.P.A. | GESTORE SERVIZI | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | n.r. | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEVIAZIONE SERVIZI (MONTAGNA PROVINCIA BOLOGNA) | DEVIAZIONE SERVIZI (MONTAGNA PROVINCIA BOLOGNA) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002928 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | TPER S.P.A. | GESTORE SERVIZI | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | n.r. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DEVIAZIONE SERVIZI (PIANURA PROVINCIA BOLOGNA) | DEVIAZIONE SERVIZI (PIANURA PROVINCIA BOLOGNA) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002929 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | TPER S.P.A. | GESTORE SERVIZI | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | - | n.r. | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERVIZI AGGIUNTIVI (ZONA VALLE DELL'IDICE) | SERVIZI AGGIUNTIVI (ZONA VALLE DELL'IDICE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002930 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | TPER S.P.A. | GESTORE SERVIZI | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | - | n.r. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | UTILIZZO CONDUCENTI E MEZZI A SERVIZIO DELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELLA POPOLAZIONE (UTILIZZO IN AREA RAVENNA) | UTILIZZO DI CONDUCENTI E MEZZI PER L’INVIO, SU RICHIESTA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DI ALCUNI BUS A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELLA POPOLAZIONE (ZONE URBANE RAVENNA) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002931 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | TPER S.P.A. | GESTORE SERVIZI | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | n.r. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | UTILIZZO CONDUCENTI E MEZZI A SERVIZIO DELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELLA POPOLAZIONE: NUCLEO DI CONDUCENTI DA UTILILZZARE IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI PROT. CIV. E/O EE.LL. | UTILIZZO DI CONDUCENTI E MEZZI A SERVIZIO DELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELLA POPOLAZIONE: NUCLEO DI CONDUCENTI DA UTILILZZARE IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI PROT. CIV. E/O EE.LL. PER LE AZIONI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002932 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | TPER S.P.A. | GESTORE SERVIZI | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | n.r. | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | SOPRALLUOGHI PERSONALE DI GESTIONE PER PERCORRIBILITÀ STRADE; ALLESTIMENTO SERVIZI IN REGIME STRAORDINARIO | SOPRALLUOGHI PERSONALE DI GESTIONE PER IL MONITORAGGIO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLE STRADE, FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELLA RETE STRADALE DISPONIBILE PER L’EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TPL RICHIESTI DA VARI COMUNI CON URGENZA; ALLESTIMENTO SERVIZI IN REGIME STRAORDINARIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-002933 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 8338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8338.7 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | - | 44.52563445376896, 11.78098552227058 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA DELLA SEDE STRADALE SP80 ALLAGATA DA ROTTURA ARGINI, IN CENTRO ABITATO | PULIZIA DELLA SEDE STRADALE SP80 ALLAGATA DA ROTTURA ARGINI, IN CENTRO ABITATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-002935 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | CARPI | CARPI (OSPEDALE DI CARPI) | 44.78664705965129, 10.879058376318074 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | INFILTRAZIONI TETTO LABORATORIO UFA- INFILTRAZIONI REPARTO GINECOLOGIA/OSTETRICIA - C.S.M. -STERILIZZAZIONE - POLIAMBULATORI ; GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI - SPOSTAMENTO DELLE "MARSIGLIESI" DEL MANTO DI COPERTURA | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO: POSA TELI IN PLASTICA PER LIMITARE LE INFILTRAZIONI DAL TETTO. | J92C23000070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 01/03/2024 | 15
ER-SOUR-002936 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | CARPI | CARPI (OSPEDALE DI CARPI) | 44.78664705965129, 10.879058376318074 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | REPARTO GINECOLOGIA PIANO 1 -GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO CON LA SISTEMAZIONE DI TELI DI PLASTICA ED INTERVENTI INTERNI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI E RACCOLTA ACQUE DA INFILTRAZIONE | J92C23000070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 01/03/2024 | 15
ER-SOUR-002937 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | CARPI | CARPI (OSPEDALE DI CARPI) | 44.78664705965129, 10.879058376318074 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | LAVANDERIA E LUNGODEGENZA -GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO ED INTERVENTI INTERNI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI E RACCOLTA ACQUE DA INFILTRAZIONE | J92C23000070001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 01/03/2024 | 15
ER-SOUR-002938 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | MIRANDOLA | MIRANDOLA (OSPEDALE DI MIRANDOLA) | 44.883411278374346, 11.064780712380738 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PNEUMOLGIA - GLI EVENTI METEOROLOGICI HANNO PROVOCATO LO SPOSTAMENTO DI ALCUNE PARTI DEL MANTO DI COPERTURA. | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO ED INTERVENTI INTERNI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI E RACCOLTA ACQUE DA INFILTRAZIONE | J92C23000070001 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SOUR-002939 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | FINALE EMILIA | FINALE EMILIA (CASA DELLA SALUTE) | 44.83317664739325, 11.297909963946074 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | AMBULATORI - GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO ED INTERVENTI INTERNI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI E RACCOLTA ACQUE DA INFILTRAZIONE | J92C23000070001 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SOUR-002940 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | VIGNOLA | VIGNOLA (OSPEDALE DI VIGNOLA) | 44.48335056179249, 11.011094290916803 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | DEGENZA -GLI STRAORDINARI EVENTI METEOROLOGICI HANNO CAUSATO, IN ALCUNI PUNTI, IL DISTACCO DELLE GUAINE ARDESIATE SUL TETTO, PROVOCANDO DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI AMBIENTI SOTTOSTANTI; DIVERSE LE AREE INTERESSATE. | INTERVENTO EMERGENZA SUL COPERTO ED INTERVENTI INTERNI PER LA RIMOZIONE DI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI E RACCOLTA ACQUE DA INFILTRAZIONE | J92C23000070001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 42
ER-SOUR-002941 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | PAVULLO (OSPEDALE DI PAVULLO) | 44.33453328137602, 10.836128436010164 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PARCHEGGIO - GLI EVENTI METEOROLOGICI HANNO PROVOCATO UN MODESTO SMOTTAMENTO DI TERRENO SU UN'AREA MOLTO LIMITATA DEL PARCHEGGIO DEGLI UTENTI. IN QUESTO MOMENTO IL FENOMENO È RISULTA STABILIZZATO E SI STA PROVVEDENDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO. | INTERVENTO IN EMERGENZA PER RALLENTARE LO SMOTTAMENTO E PULIZIA DELLE AREE DAL TERRENO DERIVANTE DAL MODESTO SMOTTAMENTO STESSO. LIMITAZIONE AL TRAFFICO IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI PARCHEGGIO INTERESSATA | J92C23000070001 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SOUR-002942 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | PAVULLO (OSPEDALE DI PAVULLO) | 44.33453328137602, 10.836128436010164 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | CONFINE PROPRIETÀ - TRATTASI DI SCOLINA OSTRUITA DA STERPAGLIE TRASCINATE DALLE ACQUE METEORICHE DEFLUENTI SUPERFICIALMENTE. SI È PROCEDUTO CON LA PULIZIA DEL FOSSO, RIPRISTINANDO IL NORMALE DEFLUSSO DELLE ACQUE. | INTERVENTI IN EMERGENZA PER RIPRISTINARE LA NORMALE FUNZIONE DEL FOSSO SCOLATORE. | J92C23000070001 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SOUR-002943 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.490728, 11.359177 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE ACQUA/PAD. 18 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-002944 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.490728, 11.359177 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE ACQUA/ PAD. 18 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-002945 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PULIZIA PLUVIALI/ALLAGAMENTO TERRAZZA PIANO 2°/PAD. 11 CLINICA MEDICA | PULIZIA PLUVIALI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-002946 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 341.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.78 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49077 , 11.36012 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PULIZIA GRIGLIE ESTERNE/AREA ESTERNA | PULIZIA GRIGLIE ESTERNE | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 341.78
ER-SOUR-002947 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 434.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.08 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.48878, 11.36717 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | ACQUA PIOVANA DAL SOFFITTO ATRIO SALA ATTESA PRONTO SOCCORSO OCULISTICO/PAD. 1 PALAGI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 434.08
ER-SOUR-002948 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 191.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.42 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49205, 11,35771 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE ACQUA/PAD. 26 ONCOLOGICO ADDARII | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 191.42
ER-SOUR-002950 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 1673.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673.95 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.490728, 11.359177 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI COPERTURA/ PERDITA ACQUA DAL SOFFITTO/PAD. 18 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA | RIPRISTINI COPERTURA | F39H08000260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1673.95 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 31
ER-SOUR-002951 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49008, 11.36492 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | ALLAGAMENTO SPOGLIATOI CON COSPICUA INFILTRAZIONE AI MURI/PAD. 2 ALBERTONI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-002952 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 760.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.44 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49198, 11.36252 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE ACQUA/PAD. 6 MALATTIE INFETTIVE | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 760.44
ER-SOUR-002953 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 143.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.57 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49193, 11.35924 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | SMUNITURA POZZETTI/AREA ESTERNA | SMUNITURA POZZETTI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 143.57
ER-SOUR-002954 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 322.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.15 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.48878, 11.36717 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINO OBLÒ A SOFFITTO/ INFILTRAZIONE ACQUA/PAD. 1 PALAGI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 322.15
ER-SOUR-002955 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 494.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49042 , 11.35996 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE ACQUA STUDI MEDICI/PAD. 15 PNEUMONEFROLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 494.86
ER-SOUR-002956 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 177.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.33 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49175, 11.36156 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/ INFILTRAZIONE DI ACQUA CHE BAGNA CAVI ELETTRICI/PAD. 8 EMATOLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 177.33
ER-SOUR-002957 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 226.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.65 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49130, 11.36289 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/PERDITA DI ACQUA NELLA PARETE ALL' INGRESSO DEL REPARTO/PAD. 4 GINECOLOGIA, OSTETRICIA E P.S. OSTETRICO | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 226.65
ER-SOUR-002958 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 1025.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.35 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49175, 11.36156 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PULIZIA PLUVIALI/ALLAGAMENTO DA OSTRUZIONE PLUVIALI/TUNNEL | PULIZIA PLUVIALI | F39H08000260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1025.35 |  | NO |  |  |  |  | 2025-05-18 | 18/05/2025 | 1
ER-SOUR-002959 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 165.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.41 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.490728, 11.359177 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE ACQUA/PAD. 18 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 165.41
ER-SOUR-002960 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49205, 11,35771 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/ INFILTRAZIONE ACQUA ACCANTO ALLA LAMPADA DELLA LUCE IN AMBIENTE REFRIGERATO CON CAMPIONI BIOLOGICI/ PAD. 26 ONCOLOGICO ADDARII | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 213.6
ER-SOUR-002961 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 498.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.55 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49130, 11.36289 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONI LOCALI SUPPORTO BLOCCO OPERATORIO/PAD.4 GINECOLOGIA, OSTETRICIA E P.S. OSTETRICO | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 498.55
ER-SOUR-002962 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 209.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.03 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49008, 11.36492 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/PIOVE IN AMBULATORIO MEDICO SOPRA UN ECOGRAFO/ PAD. 2 ALBERTONI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 209.03
ER-SOUR-002963 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 209.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.03 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49239, 11.36051 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPARAZIONE SOFFITTO DI FRONTE AL TRIAGE/ PERDITA ACQUA /PAD. 13 PEDIATRIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 209.03
ER-SOUR-002964 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 367.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.61 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49239, 11.36051 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/PERDITA ACQUA DAL SOFFITTO/PAD. 13 PEDIATRIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 367.61
ER-SOUR-002965 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.48878, 11.36717 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/NELLO SPOGLIATOIO DEGLI SPECIALIZZANDI DI UROLOGIA DEL 5 PIANO PIOVE/PAD. 1 PALAGI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 211.1
ER-SOUR-002966 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PERDITA ACQUA DAL CONTROSOFFITTO DAVANTI ALLA PORTA DELLA MACCHINA DI TERAPIA/PAD. 11 CLINICA MEDICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-002967 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 244.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.85 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.48878, 11.36717 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/ CROLLATO UNA PARTE DEL SOFFITTO CHE ORA RESTA SCOPERTO PRESSO IL CORRIDOIO DEL CENTRO MAMMOGRAFICO DEL PADIGLIONE 1 PIANO TERRA/PAD. 1 PALAGI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 244.85
ER-SOUR-002968 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 206.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.07 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.490728, 11.359177 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | CONTROLLO URGENTE SOFFITTO STANZA ARCHIVIO VETRINI PER PERDITA ACQUA/PAD. 18 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 206.07
ER-SOUR-002969 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/ALLAGAMENTO STUDIO MEDICO, PIOVE ACQUA DAL SOFFITTO CON PERICOLO PER IL NEON/PAD. 11 CLINICA MEDICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 23.92
ER-SOUR-002970 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 209.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.03 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49161, 11.35849 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ PERDITA ACQUA DAL SOFFITTO/PAD. 23 CTV -CARDIOTORACOVASCOLARE | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 209.03
ER-SOUR-002971 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49175, 11.36156 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/ACCUMULO DI ACQUA NEL SOFFITTO DELLA STANZA N.008-1A 007 DEL LABORATORIO DI EMOLINFOPATOLOGIA/PAD.8 EMATOLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-002972 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.82 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA/CROLLO CONTROSOFFITTO/PAD. 11 CLINICA MEDICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.82
ER-SOUR-002973 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 143.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.57 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49175, 11.36156 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ALLAGAMENTO SOTTERRANEO/TUNNEL | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 143.57
ER-SOUR-002974 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 1029.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.59 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49193, 11.35924 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/ SOFFITTO CORRIDOIO PER PRESENZA DI INFILTRAZIONE DI ACQUA/AREA ESTERNA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1029.59 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 7
ER-SOUR-002975 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49175, 11.36156 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/PERDITA DAL SOFFITTO/PAD. 8 EMATOLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-002976 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 191.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.42 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE ACQUA NEL TETTO IN VARIE STANZE/PAD. 11 CLINICA MEDICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 191.42
ER-SOUR-002977 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.48878, 11.36717 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/DALLA TETTOIA ESTERNA DI DX C'È UN INFILTRAZIONE CHE PERDE ACQUA/PAD. 1 PALAGI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-002978 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 261.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49042 , 11.35996 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONI DAL TETTO DI ACQUA/PAD. 15 PNEUMONEFROLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 261.9
ER-SOUR-002979 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 64.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.11 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49032, 11.36262 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONI SPOGLIATOIO FEMMINILE PIANO -1/PAD. 5 NUOVE PATOLOGIE E POLO CHIRURGICO | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 64.11