ER-SOUR-002980 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 547.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.99 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.493526, 11.358759 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INTONACO CADUTO NELLO STUDIO MEDICO PER VIA DI INFILTRAZIONI DI ACQUA DOVUTE ALLE PIOGGIE | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 547.99
ER-SOUR-002981 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 202.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.25 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.493526, 11.358759 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/PERDITA DI ACQUA DAL CONTROSOFFITTO NEL BAGNO/PAD. 29 DERMATOLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 202.25
ER-SOUR-002982 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 164.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.65 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.48878, 11.36717 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/ CROLLATI PANNELLI DI CONTROSOFFITTO/PAD. 1 PALAGI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 164.65
ER-SOUR-002983 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 128.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.48 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49161, 11.35849 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ PERDITA COPIOSO DI ACQUA DAL SOFFITTO SALA REFERTAZIONE MEDICI/PAD. 23 CTV -CARDIOTORACOVASCOLARE | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 128.48
ER-SOUR-002984 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 357.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.61 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49175, 11.36156 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INTERVENTO DI RIPARAZIONE PER INFILTRAZIONE ACQUA DAL SOFFITTO/PAD. 8 EMATOLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 357.61
ER-SOUR-002985 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 2884.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.2 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.493526, 11.358759 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/PERDITA ACQUA STUDIO MEDICO/PAD. 29 DERMATOLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 2884.2 |  | NO |  |  |  |  | 2025-05-18 | 18/05/2025 | 7
ER-SOUR-002987 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 619.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.93 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49193, 11.35924 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | SMUNITURA DI TRE POZZETTI ESTERNI/AREA ESTERNA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 619.93
ER-SOUR-002988 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 519.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.17 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49008, 11.36492 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/PERDITA DI ACQUA DAL SOFFITTO IN CORRISPONDENZA DEL MONITOR E DELLE PRESE ELETTRICHE/PAD. 2 ALBERTONI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 519.17
ER-SOUR-002989 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49081, 11.36117 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/GOCCIOLA ACQUA VICINO AD UNA PRESA ELETTRICA IN USO/PAD. 9 | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-002990 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49032, 11.36262 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONI CONTROSOFFITTO PIASTRA A/ PAD. 5 NUOVE PATOLOGIE E POLO CHIRURGICO | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-002991 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 56.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.36 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49032, 11.36262 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | VERIFICA INFILTRAZIONE PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA ZONA DISTACCO INTONACO/PAD. 5 NUOVE PATOLOGIE E POLO CHIRURGICO | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 56.36
ER-SOUR-002992 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.4924419, 11.360725 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PULIZIA SCARICHI DELL'INVASO SOPRASTANTE LA RAMPA D'ACCESSO ALL'INGRESSO PRINCIPALE IN PEDIATRIA/PAD. 13 PEDIATRIA_ AREA ESTERNA | PULIZIA SCARICHI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-002993 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 574.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.28 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49293, 11.35855 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI /INFILTRAZIONE D'ACQUA DAL TETTO SOFFITTO BAGNATO E INTONACO CADUTO NEL CORRIDOIO PAD. 28/PAD. 25/27/28 CHIRURGIE | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 574.28
ER-SOUR-002994 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 560.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.59 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.493526, 11.358759 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE ACQUA CON PERDITA DAL SOFFITTO SALA DONAZIONI/PAD. 29 DERMATOLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 560.59
ER-SOUR-002996 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49205, 11,35771 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ INFILTRAZIONE DI ACQUA DAL SOFFITTO NELLA STANZA DA BAGNO/PAD. 26 ONCOLOGICO ADDARII | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-002997 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 113.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.33 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.48878, 11.36717 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/BIBLIOTECA AULA CORRADO IN QUANTO E' CROLLATO SOFFITTO CAUSA ACQUA INFILTRATA/PAD. 1 PALAGI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 113.33
ER-SOUR-002998 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 143.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.57 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49239, 11.36051 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PULIZIA SCOLO/LA TETTOIA DELL'INGRESSO AL PAD.13 COLMA D'ACQUA/PAD. 13 PEDIATRIA | PULIZIA CANALE DI SCOLO | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 143.57
ER-SOUR-002999 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49205, 11,35771 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ INFILTRAZIONE DI ACQUA DAL SOFFITTO NELLA STANZA DA BAGNO AL 2/PAD. 26 ONCOLOGICO ADDARII | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-003000 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 357.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.61 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | - | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINO/PERDITA ACQUA DAI PANNELLI DEL SOFFITTO/PAD. 1 PALAGI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 357.61
ER-SOUR-003001 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 113.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.33 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI E PULIZIA SCARICHI/PIOVE DA TETTO PROBABILE INFILTRAZIONE DAL TERRAZZO/PAD. 11 CLINICA MEDICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 113.33
ER-SOUR-003002 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 492.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.78 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49239, 11.36051 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ INFILTRAZIONI DI ACQUA STUDI/PAD. 13 PEDIATRIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 492.78
ER-SOUR-003003 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49205, 11,35771 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PULIZIA E RIPRISTINI/GRATA DI SCOLO ACQUE PIOVANE DI FRONTE ALL'ENTRATA LABORATORI PAD.26 OTTURATA/PAD. 26 ONCOLOGICO ADDARII | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-003004 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 143.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.57 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49175, 11.36156 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE ACQUA TUNNEL TRA PAD 1 E PAD 2 /TUNNEL | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 143.57
ER-SOUR-003005 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE ACQUA DAL SOFFITTO CON CONSEGUENTE ACQUA IN LABORATORIO/PAD. 11 CLINICA MEDICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-003006 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 337.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.96 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49130, 11.36289 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PULIZIA SCARICHI/ALLAGAMENTO TERRAZZO FIVET/PAD. 4 GINECOLOGIA, OSTETRICIA E P.S. OSTETRICO | PULIZIA SCARICHI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 337.96
ER-SOUR-003007 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 792.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.35 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49239, 11.36051 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ PERDITA D'ACQUA DAL SOFFITTO NEL MAGAZZINO AMB. /PAD. 13 PEDIATRIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 792.35
ER-SOUR-003008 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49008, 11.36492 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONI ACQUA NELLE PARETI INTERNE DELLE STANZE/PAD. 2 ALBERTONI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-003009 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 117.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.56 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.48878, 11.36717 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE D'ACQUA DAL SOFFITTO/PAD. 1 PALAGI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 117.56
ER-SOUR-003010 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 1428.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.05 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49008, 11.36492 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/CADUTA PARTE DI CONTROSOFFITTO CAUSA PIOGGIA/PAD. 2 ALBERTONI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1428.05 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-20 | 20/05/2023 | 31
ER-SOUR-003011 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49205, 11,35771 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | INFILTRAZIONE DI ACQUA DAL SOFFITTO STANZA DA BAGNO STUDIO MEDICO/PAD. 26 ONCOLOGICO ADDARII | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-003012 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 386.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.8 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49130, 11.36289 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/SOFFITTO INFILTRAZIONE DI ACQUA/PAD. 4 GINECOLOGIA, OSTETRICIA E P.S. OSTETRICO | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 386.8
ER-SOUR-003013 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 103.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.83 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49130, 11.36289 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI /IN SALA PARTO UN PANNELLO DEL CONTROSOFFITTO SI È IMPREGNATO DI ACQUA ED È CADUTO/PAD. 4 GINECOLOGIA, OSTETRICIA E P.S. OSTETRICO | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 103.83
ER-SOUR-003015 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 793.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.29 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49239, 11.36051 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ INFILTRAZIONE D'ACQUA CORRIDOIO FRONTE TRIAGE PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO/PAD. 13 PEDIATRIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 793.29
ER-SOUR-003016 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/PERDITA ABBONDANTE DI ACQUA DA UN GRATA AL PAD 11 SEMINTERRATO TRA L 'ALA D E LA CARDIOLOGIA/PAD.11 CLINICA MEDICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-003017 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49082, 11.36064 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ACCETTAZIONE ALLAGATA PER PERDITA DI ACQUA DAL SOFFITTO/PAD. 14 AMBULATORI CARDIOLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-003018 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49205, 11,35771 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ STUDIO MEDICO SITO AL SECONDO PIANO CON ALLAGAMENTO DAL SOFFITTO/PAD. 26 ONCOLOGICO ADDARII | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-003020 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49042 , 11.35996 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ALLAGAMENTO STANZA DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE/PAD. 15 PNEUMONEFROLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-003021 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/INTRISA UNA PARETE E SI STA STACCANDO L'INTONACO/PAD. 11 CLINICA MEDICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-003022 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49008, 11.36492 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/ ALLAGAMENTO IN PROSSIMITÀ DEL QUADRO ELETTRICO E DELLA CONSOLLE IN RMN/PAD. 2 ALBERTONI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-003024 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 924.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.02 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49161, 11.35849 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/PERDITA DI ACQUA DAL SOFFITTO DELLA SALA DI ATTESA DEL PADIGLIONE 23 PIANO TERRA/PAD. 23 CTV -CARDIOTORACOVASCOLARE | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI
ER-SOUR-003025 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49205, 11,35771 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ INFILTRAZIONE D'ACQUA DAL SOFFITTO/PAD. 26 ONCOLOGICO ADDARII | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-003026 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 58.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.78 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49008, 11.36492 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ CONTROLLO INFILTRAZIONE DI ACQUA/PAD. 2 ALBERTONI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 58.78
ER-SOUR-003027 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 51.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.46 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49008, 11.36492 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INSEGNA POLIAMBULATORIO CADUTA A TERRA A SEGUITO DI INFILTRAZIONE D'ACQUA DAL CONTROSOFFITTO/PAD. 2 ALBERTONI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 51.46
ER-SOUR-003028 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 453.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.32 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49032, 11.36262 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ INTERVENTO PER INFILTRAZIONE DAL SOFFITTO DELLA CHIESA SAN FRANCESCO + SACRESTIA E BAGNO/PAD. 5 NUOVE PATOLOGIE E POLO CHIRURGICO | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 453.32
ER-SOUR-003029 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49032, 11.36262 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINO CONTROSOFFITTI/INTERVENTO PER INFILTRAZIONI ACQUA/PAD. 5 NUOVE PATOLOGIE E POLO CHIRURGICO | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-003030 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 1052.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.12 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49042 , 11.35996 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONI SOFFITTO/PAD. 15 PNEUMONEFROLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1052.12 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 28
ER-SOUR-003031 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 232.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.96 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49239, 11.36051 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI/CADUTO PANNELLO CONTROSOFFITTO/PAD. 13 PEDIATRIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 232.96
ER-SOUR-003032 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.48878, 11.36717 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | MESSA IN SICUREZZA/ALLAGAMENTO ZONA PENSILINA ESTERNA/PAD.1 PALAGI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-003033 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 113.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.33 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49008, 11.36492 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE DALLA COPERTURA/PAD. 2 ALBERTONI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 113.33
ER-SOUR-003034 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 109.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.26 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE ACQUA /PAD. 11 CLINICA MEDICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 109.26
ER-SOUR-003036 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49175, 11.36156 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/ PRESENZA DI VAPORE CAUSATO TRA SCAMBIO DI CALORE TRA ACQUA PIOVANA E LA LINEA VAPORE/RALLENTATO IL PERCORSO DEI TRATTORINI NEL TUNNEL PER CIRCA UN'ORA /TUNNEL | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 1220 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 1
ER-SOUR-003037 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49351, 11.35872 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/GRUPPI FRIGO IN BLOCCO A SEGUITO SBALZI DI TENSIONE/ | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 244
ER-SOUR-003038 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 308.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.98 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONI SOFFITTO/PAD. 11 CLINICA MEDICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 308.98
ER-SOUR-003039 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 641.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.43 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.490745, 11.364301 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE SOFFITTI SCALA/PAD. 3 SEDE AMMINISTRATIVA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 641.43
ER-SOUR-003040 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 559.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.03 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49161, 11.35849 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/PERDITA ACQUA DAL SOFFITTO NELL'AREA DELLA SALA D'ATTESA AL PIANO TERRA DIFRONTE L'UFFICIO INFORMAZIONI DEL PAD.23/PAD. 23 CTV - CARDIOTORACOVASCOLARE | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 559.03
ER-SOUR-003041 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49106, 11.36096 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONI NELLO SPOGLIATOIO PAZIENTI DELLA TC/PAD. 11 CLINICA MEDICA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-003042 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 765.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49032, 11.36262 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | PRESENZA DI ACQUA NEL PAVIMENTO DEL BOX GIALLO/PAD. 5 NUOVE PATOLOGIE E POLO CHIRURGICO | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 765.71
ER-SOUR-003043 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49032, 11.36262 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/INFILTRAZIONE DAL TETTO/PAD. 5 NUOVE PATOLOGIE E POLO CHIRURGICO | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95.71
ER-SOUR-003044 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 47.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49018, 11.36113 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/PERDITA SOFFITTO AREA DOCE SPOGLIATOI/PAD.30 | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47.86
ER-SOUR-003045 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 104.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.52 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.492500, 11.359322 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINIINFILTRAZIONE DI ACQUA DAL TETTO NEL PANNELLO DEL LABORATORIO UBICATO AL 6 PIANO DEL PAD. 21/PAD. 21 CARDIOLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 104.52
ER-SOUR-003046 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 488.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.12 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.49008, 11.36492 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI INFILTRAZIONE DALLA COPERTURA/PAD. 2 ALBERTONI | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 488.12
ER-SOUR-003047 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. B | 56.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.67 | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA ALBERTONI,15 | 44.493526, 11.358759 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | RIPRISTINI/MACCHIA DI ACQUA NEL SOFFITTO CHE SI STA SCROSTANDO/PAD. 29 DERMATOLOGIA | RIPRISTINI | F39H08000260001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 56.67
ER-SOUR-003048 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | RIMINI | RICCIONE | VIA FROSINONE | - | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | CENTRALE DI PRESURIZZAZIONE ANTINCENDIO FUORI USO, NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO + RIPARAZIONE E REVISIONE GRUPPO ESISTENTE (INGRESSO ACQUA ANCHE IN CISTERNA) | NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO + RIPARAZIONE E REVISIONE GRUPPO ESISTENTE (INGRESSO ACQUA ANCHE IN CISTERNA) | G84E23000130001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 39573.67 | SI | NO | [5 empty] | 30/06/2023 | 92
ER-SOUR-003049 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | VIA VOLTA | 44.140957, 12.062576 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO PORZIONE AREA PRODUTTIVA | RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 74977.51 |  | NO | [5 empty] | 25/10/2023 | 422
ER-SOUR-003050 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | VIA CAVOUR | 44.121072, 12.060036 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO PORZIONE CENTRO STORICO | RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 69058.53 |  | NO | [5 empty] | 30/10/2023 | 200
ER-SOUR-003051 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | TPER S.P.A. | GESTORE SERVIZI | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | RAVENNA | LUGO | - | n.r. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RECUPERO AL TRAINO BUS MATR. 3213 | RECUPERO AL TRAINO BUS MATR. 3213 PER EVITARE CHE GLI AUTOBUS COINVOLTI NELL'ALLUVIONE ANDASSERO DISTRUTTI ED ESSERE IMPIEGATI NON APPENA POSSIBILE NEL TRASPORTO DELLE PERSONE DURANTE L’EMERGENZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-003052 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | TPER S.P.A. | GESTORE SERVIZI | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | RAVENNA | LUGO | - | n.r. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RECUPERO NUMERO 3 BUS MARCIANTI MATRICOLE 1380, 1381 E 1443 + TRAINO BUS MATRICOLA 3213, NON MARCIANTE, IN ZONA LIBERA DALLE ACQUE, PER EVITARE CHE GLI AUTOBUS COINVOLTI NELL'ALLUVIONE ANDASSERO DISTRUTTI ED ESSERE IMPIEGATI NON APPENA POSSIBILE NEL TRASPORTO DELLE PERSONE DURANTE L’EMERGENZA | N.R. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-003053 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | TPER S.P.A. | GESTORE SERVIZI | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | n.r. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA RADICALE INTERNO/ESTERNO NR 3 BUS MATRICOLE 1380, 1381 E 1443, PER ESSERE IMPIEGATI NEL TRASPORTO DELLE PERSONE DURANTE L’EMERGENZA | N.R. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-003054 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | TPER S.P.A. | GESTORE SERVIZI | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | n.r. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PULIZIA RADICALE INTERNO/ESTERNO BUS MATRICOLA 3213 PER ESSERE IMPIEGATO NEL TRASPORTO DELLE PERSONE DURANTE L’EMERGENZA | N.R. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-003055 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 693.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.66 | TPER S.P.A. | GESTORE SERVIZI | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | - | n.r. | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPARAZIONE BUS MATR. 3213 PER ESSERE IMPIEGATO NEL TRASPORTO DELLE PERSONE DURANTE L’EMERGENZA | N.R. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-003056 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 449336.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449336.29 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | CAPOLUOGO | 44°19'23.27"N 11°25'19.91"E. | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IN SEGUITO ALLA EMANAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE 66/2023 CHE CHIUDE AL TRAFFICO VIA MONTERENZIO CHIESA, CON GRAVI RIPERCUSSIONI SULLA MOBILITÀ DELLE PERSONE IVI RESIDENTI, SI È RESO NECESSARIO REALIZZARE GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA ROCCA AL FINE DI CONSENTIRE AI RESIDENTI DI RAGGIUNGERE IN SICUREZZA LA VIA IDICE, E QUINDI IL COLLEGAMENTO CON BOLOGNA. | LA SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI STRADA BIANCA DI VIA DELLA ROCCA – DI CIRCA 2.300 ML DI LUNGHEZZA E DI LARGHEZZA MEDIA DI 3 ML - DOVRÀ PREVEDERE, OLTRE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI PERICOLOSI, ANCHE L’ASFALTATURA DELLA SEDE STRADALE, IN QUANTO LE PENDENZE SIGNIFICATIVE E LE FITTE PIOGGE GENERANO L’EROSIONE DELLA SEDE STRADALE E L’AFFIORAMENTO DI PIETRISCO DI GROSSA PEZZATURA, RENDENDO INSICURA LA CIRCOLAZIONE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-11 | NO | 449336.29
ER-SOUR-003057 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | CA' DI BAZZONE | 44°20'39.67"N 11°26'53.97"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IN SEGUITO ALLA EMANAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE 66/2023 CHE CHIUDE AL TRAFFICO VIA DELLA LAMMA, CON GRAVI RIPERCUSSIONI SULLA MOBILITÀ DELLE PERSONE IVI RESIDENTI, SI È RESO NECESSARIO REALIZZARE GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DI VIA COLLINA AL FINE DI CONSENTIRE AI RESIDENTI DI RAGGIUNGERE IN SICUREZZA LA VIA CASTELLETTI, E QUINDI IL COLLEGAMENTO CON BOLOGNA. | SISTEMAZIONE DEL TRATTO FINALE DI STRADA BIANCA DI VIA COLLINA, PER UN TRATTO CIRCA 1,5 KM, PER UNA LARGHEZZA DI 3 ML | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-11 | NO | 49896.92
ER-SOUR-003058 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI MONTERENZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTERENZIO | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | CAPOLUOGO | 44°19'18.30"N 11°24'13.83"E | PIENA | RIPRISTINO ALVEO TORRENTE | PRESENZA DI UN GUADO IN CA PER IL PASSAGGIO DEI MEZZI, COSTRUITO IN SEGUITO ALLA INTERRUZIONE DELLA VIABILITÀ SULLA STRADA PROVINCIALE 7 - VIA IDICE - CHE POTREBBE METTERE A RISCHIO LA SICUREZZA DELL'AREA SCOLASTICA IN FASE DI PIENA DEL TORRENTE. DEMOLIZIONE RICHIESTA DAL SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA | DEMOLIZIONE DEL GUADO E RIPRISTINO OROGRAFIA ALVEO | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-11 | NO | 30856.6
MA-SOUR-000026 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 49891.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49891.41 | COMUNE DI PETRITOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PETRITOLI | - | FERMO | PETRITOLI | PETRITOLI | 43.06696, 13.65632 | FRANA | TERRITORIO COMUNALE | FRANE E SMOTTAMENTI SCARPATE STRADALI, AFFOSSAMENTI E BUCHE SEDE STRADALE, ABBATTIMENTO ALBERI E RAMI, ALLAGAMENTI SEDE STRADALE IN SEGUITO ALL'OSTRUZIONE DEI TOMBINI | RIMOZIONE FRANE, DISOSTRUZIONE TOMBINI, POTATURA E RIMOZIONE RAMI E/O ALBERI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000027 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 45194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45194.6 | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | - | FERMO | PONZANO DI FERMO | VARIE | 43,060562, 13,392952 | INTENSE PRECIPITAZIONI | VIABILITA' COMUNALE | LE CONTINUE E PERSISTENTI PRECIPITAZIONI HANNO PROVOCATO LA SATURAZIONE DEI VERSANTI E DI CONSEGUENZA HANNO DATO LUOGO A SIGNIFICATIVE SITUAZIONI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO REGISTRANDO UNA SERIE DI EVENTI FRANOSI CHE HANNO INTERESSATO PORZIONI DI SCARPATE E ALBERATURE AD ALTO FUSTO CON IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE | RIMOZIONE FRANE E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI DELLE STRADE COMUNALI; MESSA IN SICUREZZA DELLA VEGETAZIONE COINVOLTA; LAVORI PER RIPRESTINO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE (POZZETTI E COLLETTORI) OSTRUITI DA DETRITI E MATERIALE FANGOSO; ATTIVAZIONE DI PROPRIO PERSONALE PER RICOGNIZIONE E MONITORAGGIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000028 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 6305.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6305.4 | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | - | FERMO | PONZANO DI FERMO | LOCALITÀ CAPPARUCCIA | 43,060562, 13,392952 | INTENSE PRECIPITAZIONI | INFILTRAZIONI | L'ACQUA METEORICA SI È INFILTRATA AL DI SOTTO DEI PANNELLI DI COPERTURA E DELLA SOTTOSTANTE GUAINA IMPERMEABILIZZANTE, CAUSANDO L'INGRESSO DELL'ACQUA ALL'INTERNO DEL LOCALE DI INGRESSO ED ALL'INTERNO DELLA CUCINA ADIACENTE | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI IMPERMEABILIZZANTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000029 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 19 / 2024 - All. A | - | 4387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387.5 | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | - | FERMO | PONZANO DI FERMO | VIA LORETO | 43,060562, 13,392952 | INTENSE PRECIPITAZIONI | VIABILITA' COMUNALE | DA VIA LORETO VERSO LA S.P. SONO SCESE A VALLE N.3 FRANE CHE HANNO OCCUPATO LA CARREGGIATA E CHE, COME CONCORDATO PER LE VIE BREVI CON LA PROVINCIA DI FERMO, ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA, SONO STATE PARZIALMENTE RIMOSSE IN MODO DA RIPRISTINARE IL PASSAGGIO POSSIBILE SOLO A SENSO UNICO ALTERNATO. | RIMOZIONE FRANE E RIPRISTINO VIABILITÀ TTRASFERIMENTO DI PARTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN VIA LORETO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000322 | EMILIA-ROMAGNA | Str. Scolastiche/Sportive | MAGGIO 2023 | Nota prot. 1107 del 03/04/2024 | - | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 370000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA KENNEDY, 10 | 44.356465, 11.845323 | ALLAGAMENTO | 0390180179 / [RAMM81802V] - UNGARETTI / Edificio Attivo | DANNI DA ALLUVIONE | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO G. UNGARETTI - SOLAROLO - VIA KENNEDY, 10 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 IN COMUNE DI SOLAROLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DANNI POST ALLUVIONE | G12B23008890001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-18 | SI | 363819.3 |  | NO | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-06-10 | 10/06/2024 | 90
ER-SPSC-000001 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI BENTIVOGLIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BENTIVOGLIO | - | BOLOGNA | BENTIVOGLIO | CAPOLUOGO | 44° 38' 10.018" N 11° 25' 11.899" E | ALLAGAMENTO | CAMPO DA CALCIO | SEMINARE CONCIMARE A SEGUITO DI ALLAGAMENTO | NUOVA SEMINA CAMPO DA GIOCO | J22F23000360002 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-24 | NO | 3000
ER-SPSC-000002 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA VENZIA 7, CASALECCHIO DI RENO | 44.4695454287192, 11.280619809390243 | ALLAGAMENTO | CENTRO REMIERO GASTONE PICCININI - CANOA CLUB | ALLAGAMENTO SALA INTERRATA E SOTTOSCALA CON DANNI ALLE PARETI | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLE MURATURE INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO REMIERO | F82H24000240003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 29477.55 |  | NO | 2024-07-30 |  |  | 2024-08-07 |  | 14/11/2024 | 60
ER-SPSC-000003 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA SALVADOR ALLENDE N. 5 CASALECCHIO DI RENO | 44.462660357477354, 11.281572074295212 | ALLAGAMENTO | IMPIANTO SPORTIVO VIA ALLENDE 5 - RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA | ALLEGAMENTO DELL'AREA DEL CENTRO SPORTIVO CON CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DELLA PALESTRA GIMI SPORT CLUB, DEL PALAZZETTO CABRAL, DEL CENTRO TENNIS ED AREE LIMITROFE | ANALISI E RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' LEGATE ALLA RETE DI RACCOLTA ACQUA ED AL CONFINAMENTO DEL FIUME RENO E ADIACENTE RIO BOLSENDA: RIFACIMENTO SISTEMA DI SCARICO NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA ALLENDE, SISTEMAZIONI RIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RACCOLTE ACQUE | F88B24000130002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 338856 |  | NO | 2025-02-25 |  |  | 2025-03-13 |  | 17/03/2025 | 56
ER-SPSC-000004 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA SALVADOR ALLENDE N. 5 CASALECCHIO DI RENO | 44.462660357477354, 11.281572074295212 | ALLAGAMENTO | IMPIANTO SPORTIVO VIA ALLENDE 5 - RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA | ALLEGAMENTO DELL'AREA DEL CENTRO SPORTIVO CON CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DELLA PALESTRA GIMI SPORT CLUB, DEL PALAZZETTO CABRAL, DEL CENTRO TENNIS ED AREE LIMITROFE | ANALISI E RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' LEGATE ALLA RETE DI RACCOLTA ACQUA ED AL CONFINAMENTO DEL FIUME RENO E ADIACENTE RIO BOLSENDA: REALIZZAZIONE DI VASCA DI ACCUMULO E SISTEMA DI RILANCIO PER RIDURRE IL PERICOLO DI ALLAGAMENTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVI DI VIA ALLENDE | F82H24000510002 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 3 | 2026-02-25 | SI | 15300 |  | NO | 2025-05-27 |  |  | 2025-06-27 |  | 11/02/2026 | 56
ER-SPSC-000005 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA VIARA | 44.35159485077416, 11.560379740764587 | FRANA | FRAZIONE S. MARTINO IN PEDRIOLO | PRECLUSA STRADA D'ACCESSO - MATERIALE DANNEGGIATO | SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO DI SAN MARTINO IN PEDRIOLO | G92H23000340001 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-SPSC-000006 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | PSR v1 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA VIARA | 44.2992132107715, 11.618934660666659 | ALLAGAMENTO | CHIOSCO DI PROPRIETÀ CON ANNESSI CAMPI SPORTIVI IN SINTETICO | ALLAGAMENTO DELLA STRUTTURA | SISTEMAZIONE DEL CHIOSCO E DEGLI ANNESSI CAMPI SPORTIVI IN SINTETICO DI SAN MARTINO IN PEDRIOLO | G92H23000340001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 2026-10-30 |  | 90
ER-SPSC-000009 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 11440.9 | 0 | 6159.1 | 0 | 0 | 17600 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | PIAZZA SAVONAROLA; VIA DON KOLBE; VIA VOLTA, 13-19; VIA TIRO A SEGNO, 1; VIA SAN VITALE, 57; VIA PIRANDELLO, 12 | 44.35628, 11.71396; 44.35466, 11.694622; 44.35953, 11.70549; 44.34875, 11.70892; 44.45799, 11.73073; 44.34856, 11.69952 | ALTRO | PALESTRE | PALESTRE CON COPIOSE INFILTRAZIONI, PIFFERI, VETERANI DELLO SPORT (EX FONTANELLE), RUSCELLO, RODARI, LUCA TESTA, BRUSA C/O SANTE ZENNARO | LE COPIOSE PIOGGE HANNO CAUSATO INFILTRAZIONI INDIVIDUATE E SISTEMATE CON LA RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA | J22H23002020001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 11440.9
ER-SPSC-000010 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 91400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91400 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.312141,11.258617 | FRANA | IMPIANTO SPORTIVO VADO | È STATO NECESSARIO UTILIZZARE IL PARCGHEGGIO PER STOCCAGGIO DEL MATERIALE FRANATO: RIMOZIONE DETRITI + PIANO STRADALE +RIPAVIMENTAZIONE | LAVORI DI SGOMBERO DEL MATERIALE PRESENTE E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE COMPRENSIVO DELLE PERTINENZE QUALI MARCIAPIEDI ECC. | H52H24000730001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-18 | SI | 5892.6 |  | NO | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-04-15 |  | 120
ER-SPSC-000011 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 64635.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64635.58 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.313567, 11.255580 | FRANA | IMPIANTO SPORTIVO VADO | È STATO NECESSARIO UTILIZZARE IL PARCGHEGGIO PER STOCCAGGIO DEL MATERIALE FRANATO: RIMOZIONE DETRITI + PIANO STRADALE +RIPAVIMENTAZIONE | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE COMPRENSIVO DELLE PERTINENZE QUALI MARCIAPIEDI ECC. | H52H23000650005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-18 | SI | 4483.5 |  | NO | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-04-15 |  | 90
ER-SPSC-000012 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | PSR v1 | 30225.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30225.14 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | - | - | ALLAGAMENTO | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI FRATTA TERME - CALCIO | CAMPO DA ALLENAMENTO: COMPLETAMENTE COPERTO DA FANGO ATTUALMENTE SOLIDIFICATO E INUTILIZZABILE; CAMPO DA ALLENAMENTO: RETE DI RECINZIONE PERIMETRALE A PROTEZIONE DEL CONFINE LATO FIUME, COMPLETAMENTE DIVELTA; CAMPO SINTETICO: COMPLETAMENTE COPERTO DA FANGO, SOLIDIFICATO E INUTILIZZABILE CON INGENTI DANNI AL TAPPETO IN ERBA SINTETICA; ROBOT TOSAERBA: COMPLETAMENTE SOMMERSO DALL’ACQUA E NON RIPRISTINABILE, INUTILIZZABILE PER I DANNI SUBITI ALL’IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICO; LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI: SOMMERSI CON CIRCA 50 CM DI ACQUA, CON DANNI ALLE STRUTTURE CHE, ATTUALMENTE, LAMENTANO EVIDENTI ALONI DI UMIDITÀ SUI MURI; LOCALE ADIBITO A CALDAIA: SOMMERSO CON CIRCA 50 CM DI ACQUA CHE HA COMPORTATO LA ROTTURA COMPLETA DELLA CALDAIA CON NECESSARIA SOSTITUZIONE DELLA STESSA; CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE: SOMMERSO DA FANGO PER IL 90% DEL TERRENO DI GIOCO. ATTUALMENTE UTILIZZABILE, MA CON ZONE INTERAMENTE COPERTE DA FANGO SOLIDIFICATO E STRATIFICAZIONI DI LIMO. CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE: RETE DI RECINZIONE PERIMETRALE LATO CAMPO DA ALLENAMENTO, DIVELTA NELLA PARTE INFERIORE LOCALI ADIBITI A BAR E CUCINA: SOMMERSI CON CIRCA 50 CM DI ACQUA, CON DANNI ALLE STRUTTURE CHE, ATTUALMENTE, LAMENTANO EVIDENTI ALONI DI UMIDITÀ SUI MURI, E MOBILIO ED ELETTRODOMESTICI INTERAMENTE DA SOSTITUIRE | CAMPO DA ALLENAMENTO: COMPLETAMENTE COPERTO DA FANGO ATTUALMENTE SOLIDIFICATO E INUTILIZZABILE: SPARSA SABBIA DURANTE I LAVORI DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE, PREVENTIVO PER SISTEMAZIONE AREA IMPORTO COMPLESSIVO € 6.954,00 IVA INCLUSA. CAMPO DA ALLENAMENTO: RETE DI RECINZIONE PERIMETRALE A PROTEZIONE DEL CONFINE LATO FIUME, COMPLETAMENTE DIVELTA: SISTEMAZIONE RETE PERIMETRALE AFFIDATA CON DETERMINA N. 440 DEL 11/09/2023 E COMPLETATA CAMPO SINTETICO: COMPLETAMENTE COPERTO DA FANGO, SOLIDIFICATO E INUTILIZZABILE CON INGENTI DANNI AL TAPPETO IN ERBA SINTETICA: SI IPOTIZZA LA TRASFORMAZIONE DEL MANTO DA SINTETICO A ERBOSO NATURALE CON STIMA DEI COSTI PARI AD € 31.812,00 INCLUSA. ROBOT TOSAERBA: COMPLETAMENTE SOMMERSO DALL’ACQUA E NON RIPRISTINABILE, INUTILIZZABILE PER I DANNI SUBITI ALL’IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICO: INSERITO ERRONEAMENTE NELLA RICOGNIZIONE, A CARICO DEL GESTORE LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI: SOMMERSI CON CIRCA 50 CM DI ACQUA, CON DANNI ALLE STRUTTURE CHE, ATTUALMENTE, LAMENTANO EVIDENTI ALONI DI UMIDITÀ SUI MURI: SI PROCEDERÀ AD UNA TINTEGGIATURA CON STIMA DEI COSTI PARI AD €5.000,00 IVA INCLUSA. LOCALE ADIBITO A CALDAIA: SOMMERSO CON CIRCA 50 CM DI ACQUA CHE HA COMPORTATO LA ROTTURA COMPLETA DELLA CALDAIA CON NECESSARIA SOSTITUZIONE DELLA STESSA: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA EFFETTUATO DAL GESTORE CHE PROVVEDERÀ A RICHIEDERE IL RIMBORSO. CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE: LAVORI DI RIPRISTINO AFFIDATI CON DETERMINAZIONE N. 440 DEL 11/09/2023 E COMPLETATI. PER UN MAGGIORE DETTAGLIO SI RIMANDA A QUANTO RIPORTATO SOTTO*** LOCALI ADIBITI A BAR E CUCINA: SOMMERSI CON CIRCA 50 CM DI ACQUA, CON DANNI ALLE STRUTTURE CHE, ATTUALMENTE, LAMENTANO EVIDENTI ALONI DI UMIDITÀ SUI MURI, E MOBILIO ED ELETTRODOMESTICI INTERAMENTE DA SOSTITUIRE: MOBILIO A CARICO DEL GESTORE CHE PROVVEDERÀ A RICHIEDERE RIMBORSO, PER QUANTO CONCERNE IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE SI IPOTIZZA UN COSTO DI € 5.000,00 IVA INCLUSA. | H62H23000170004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000013 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | - | - | ALLAGAMENTO | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CAPOCOLLE | LOCALI INVASI DA CIRCA 40/50 CM DI ACQUA, CON DANNI ALLE STRUTTURE (EVIDENTI ALONI DI UMIDITÀ) PARTE ELETTRICA COMPROMESSA DA VERIFICARE E ATTREZZATURE (IN PARTICOLARE POMPA CALORE) CAMPO SPORTIVO IN ERBA NATURALE: SOMMERSO DA FANGO PER IL 90% DEL TERRENO DI GIOCO. ATTUALMENTE UTILIZZABILE, MA CON ZONE INTERAMENTE COPERTE DA FANGO SOLIDIFICATO E STRATIFICAZIONI DI LIMO. | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI LOCALI INTERNI SONO STATI EFFETTUATI A CARICO DEL GESTORE CHE PROVVEDERÀ A RICHIEDERE IL RIMBORSO. PER QUANTO CONCERNE IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE: CONTINUANO AD ESSERCI PROBLEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DOVUTI A FANGO TRASPORTATO DALL’ALLUVIONE, SI PROVVEDERÀ AD INTERVENIRE SU DI ESSO PER RIPRISTINARE IL NORMALE UTILIZZO DELLO STESSO. | H62H23000500004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000014 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | - | - | ALLAGAMENTO | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI PANIGHINA | CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE SOMMERSO DA ACQUA, PER IL QUALE SI È AVVIATO IMMEDIATAMENTE POMPE PER IL DRENAGGIO E OPERA DI RIPRISTINO FOSSI E PULIZIA TOMBINI. SARÀ INDISPENSABILE EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRENO DEL CAMPO DA CALCIO IN PREVISIONE DELLA NUOVA STAGIONE SPORTIVA (FINE AGOSTO-SETTEMBRE). | EFFETTUATA A CARICO DEL GESTORE LA PULIZIA DEL CAMPO IN ERBA, DELLE FOGNE E DELL’IMPIANTO DI DRENAGGIO. NECESSARIO INTERVENIRE SUL CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA PER RIPRISTINARNE L’USO CORRETTO TRAMITE SABBIATURA E RIZOLLATURA. STIMA DI SPESA € 10.000 | H62H23000490004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000015 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 950000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 1100000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA AMBROSINI, 99 | - | ALLAGAMENTO | CARISPORT 2° STRALCIO | DANNI NON RECUPERABILI A PARQUET E SOTTOPARQUET, SEGNATURE CAMPI, IMPIANTI ELETTRICI, SOLETTE IN CLS, INFISSI INTERNI, MURATURE, GUAINA IN COPERTURA, | POSA DI PAVIMENTAZIONI AL PIANO TERRA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, POSA DELLE ATTREZZATURE (CANESTRI R RETI), RIMOZIONE SMALTIMENTO E POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE AL PIANO PRIMO (BALLATOIO), RIPASSO GUAINE IN COPERTURA, SISTEMAZIONE ZONE RISTORO, NUOVA TRIBUNA SCORREVOLE, TINTEGGIATURE INTERNE, PORTE AL PIANO TERRA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 950000 |  | NO | 2024-05-28 |  |  | 2024-05-28 |  | 16/09/2024 | 180
ER-SPSC-000016 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | - | PIENA | C.S. BORELLO 2° STRALCIO | DANNI A CAMPI TENNIS, RETE CAMPI CALCIO, RECINZIONI VARIE, PAVIMENTAZIONE CAMPO CALCIO A 5, FANGO SU TUTTA L'AREA, RAMAGLIE, ALBERI PERICOLANTI. | CAMPO PRINCIPALE E STRUTTURE: RIFACIMENTO RECINZIONI DI GIOCO, RIFACIMENTO CAMPO, RIFACIMENTO SISTEMA DI IRRIGAZIONE, RIFACIMENTO MURI DI CONFINE CENTRO SPORTIVO, RIFACIMENTO CAMPO SINTETICO CALCIO A 5 | D12H23000940001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 100000
ER-SPSC-000017 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | - | ALLAGAMENTO | PALESTRA BORELLO | DANNI ALLA CENTRALE TERMICAPIANO INTERRATO ALLAGATO E FANGO | IL RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA COMPORTA LO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DI GENERATORE DI CALORE DA 100 KW E BOILER ACQUA CALDA SANITARIA, FORNITURA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE DI POTENZA EQUIVALENTE E BOILER ACQUA CALDA SANITARIA, POSA DEL NUOVO GENERATORE, INCLUSI COLLEGAMENTI IDRAULICI, ELETTRICI, FUMI, COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 22077.61 |  | NO | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | 200
ER-SPSC-000018 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | - | ALLAGAMENTO | SKATEPARK | DANNI A LINEA ELETTRICA, SUPERFICI PISTA DA VERIFICARE | DANNEGGIAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLO SKATEPARK, E DANNEGGIAMENTO DEI COMPONENTI DELLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DELL’ILLUMINAZIONE DEL PARCO IPPODROMO E DELLA PISTA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-15 |  | 75
ER-SPSC-000019 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | - | ALLAGAMENTO | PALESTRINA PRIMARIA MARTORANO | PIANO INTERRATO ALLAGATO E FANGO, PAVIMENTO PALESTRINA E ARREDI DANNEGGIATI, RIFARE PAVIMENTAZIONE | L’AREA CORTILIZIA DI PERTINENZA E IL PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO SCOLASTICO SONO STATE LE PARTI PIÙ COLPITE DAI FENOMENI ATMOSFERICI. IL PROGETTO PREVEDE IL RIPRISTINO DEI LOCALI CON IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE IN PARTE INIZIATE CON LA PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, NELLO SPECIFICO: - PULIZIA DEI POZZETTI A CADITOIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE PRESENTI NELL’AREA ESTERNA DI USO ESCLUSIVO OGGETTO DI ALLAGAMENTO. - PREPARAZIONE DEL MASSETTO PREVIA LEVIGATURA, APPLICAZIONE DI PRIMER ACRILICO E REGOLARIZZAZIONE DEL SUPPORTO MEDIANTE STESURA DI MALTA AUTOLIVELLANTE. - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVO BATTISCOPA PER LE ATTIVITÀ MOTORIE, CON LA POSA DI IDONEO MANTO SPORTIVO IN SINTETICO DI SPESSORE COMPLESSIVO, CONFORME ALLA NORMATIVA EN 14904, FACILMENTE LAVABILE E TRATTATO CON SPECIALE PRODOTTO ANTIBATTERICO. - TINTEGGIATURE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO COLPITI DALL’ALLAGAMENTO CON IDROPITTURA TRASPIRANTE IDROREPELLENTE ANTIMUFFA, PREVIA APPLICAZIONE DI FONDO, CON PRODOTTO ALTAMENTE TRASPIRANTE E CARATTERIZZATA DA UN BASSO CONTENUTO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI. MARCHIO EUROPEO DI QUALITÀ ECOLOGICA PER LE VERNICI (NORMA N° 1999/10/CE DEL 18/12/98 – V.C.O. UNI EN ISO 11890-1 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 50000
ER-SPSC-000020 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | - | ALLAGAMENTO | PALESTRA SECONDARIA PLAUTO | SIA NELLA SCUOLA CHE NELLA PALESTRA DANNI AL CLS PENSILINE INGRESSI | IL PROGETTO PREVEDE IL RIPRISTINO DELLE COPERTURE PIANE DELLE PENSILINE E NELLO SPECIFICO:- PULIZIA E SPURGO DELLE CONVERSE, CANALI DI GRONDA, PLUVIALI A SERVIZIO DELLE DELLE PENSILE DI PROTEZIONE DEGLI INGESSI DELLA PALESTRA E DEL COMPLESSO SCOLASTICO. - REALIZZAZIONE DI NUOVA MEMBRANA BITUMINOSA APPLICATA A FIAMMA E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI PROTEZIONEMETALLIZZANTE AL SOLVENTE DI COLORE ARGENTO. - RASCHIATURA DELLE VECCHIE TINTE, PREPARAZIONE DEL FONDO E SUCCESSIVA TINTEGGIATURE DEI PLAFONI DELLE PENSILINE CON IDROPITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE. - INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO/SIGILLATURE DELLE LATTONERIE IN ACCIAIO INOX. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | 200
ER-SPSC-000021 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | - | - | PIENA | C.S. RONTA | DANNI RETE CAMPI DA CALCIO FANGO SU AREA CAMPO DA CALCIO, ATTREZZATURE E DISTRUTTO MAGAZZINO RICOVERO ATTREZZATURE | IL CENTRO SPORTIVO È STATO COLPITO DA ALLUVIONE CON IL DANNEGGIAMENTO DEL CAMPO DA GIOCO CON INONDAZIONE DI FANGO E ACQUA DA ALLEGAMENTO, A SEGUITO DELL’ALLUVIONE SI SONO DANNEGGIATE LE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE (DECESPUGLIATORI E TRATTORE TAGLIAERBA) | D12H23000960002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 50000
ER-SPSC-000022 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | POLISPORTIVO CIMATTI – VIA PASQUALINI 4 | 44.26917898481637, 12.046239446342593 | ALLAGAMENTO | RONCADELLO POLISPORTIVO CIMATTI | CAMPI DA TENNIS E BASKET SCOPERTI: CIRCA 1/2 CM DI E33FANGO DA RIMUOVERE; FABBRICATO SPOGLIATOI: NON DANNEGGIATO; | BONIFICA FANGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000023 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | BORGO SISA – VIA SISA 31 CAMPO DA CALCIO | 44.26471188896432, 12.101937453000778 | ALLAGAMENTO | BORGO SISA CAMPO DA CALCIO | FABBRICATO SPOGLIATOI: CENTRALE TERMICA NON FUNZIONANTE, FINITURE DA RIPRISTINARE; AREA ESTERNA E CAMPO DA CALCIO: CIRCA 5 CM DA FANGO DA RIMUOVERE; FOGNATURE POTENZIALMENTE DANNEGGIATE; | RIPRISTINO CENTRALE TERMINA E FOGNATURE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000024 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | CAVA – VIA SILLARO 45 POLISPORTIVO MONTI | 44.229850405461455, 12.01023767886458 | ALLAGAMENTO | CAVA POLISPORTIVO MONTI | EDIFICIO BAR – SPOGLIATOI TENNIS: ARREDI E ATTREZZATURECDA SOSTITUIRE, CENTRALE TERMICA DA RIPRISTINARE, FINITURECDA RIPRISTINARE; CAMPI DA TENNIS (N.4) E CAMPO DA BEACH: SUPERFICICDA RIPRISTINARE, CIRCA 5 CM DI FANGO; AREE ESTERNE DA RIPULIRE; PALESTRA, CALCIO, CALCETTO: NON DANNEGGIATI; | RIPRISTINO CENTRALE TERMICA; SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZATURE; AREE ESTERNE E CAMPI DA TENNIS DA RIPULIRE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000025 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 675000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA ISONZO 54 – PALESTRA MERCURIALI | 44.23121090919725, 12.032030778861776 | ALLAGAMENTO | PALESTRA MERCURIALI GINNASTICA ARTISTICA | CENTRALE TERMICA: COMPLETAMENTE DA RIFARE, SIA PARTE TERMICA CHE ELETTRICA; PALESTRA: PANNELLI INTERNI PERIMETRALI DA SOSTITUIRE, FINITURE DA RIPRISTINARE, IMPIANTO ELETTRICO DA RIPRISTINARE; FOGNATURE DA RIPRISTINARE; ATTREZZATURE SPORTIVE E ARREDI: QUASI TOTALMENTE NON RECUPERABILI; | SOSTITUZIONE PANNELLI PERIMETRALI, CENTRALE TERMICA, ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE. RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E FOGNARIO | C62H23000720004 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-17 | NO | 258310.38
ER-SPSC-000026 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA LIDO 2 – POLISPORTIVO SANSAVINI RONCO LIDO | 44.20335847702422, 12.08467660327985 | ALLAGAMENTO | POLISPORTIVO SANSAVINI RONCO LIDO | AREA ESTERNA PARCHEGGIO E STRADA: FANGO DA RIMUOVERE; 1) AREA CALCIO EDIFICIO SPOGLIATOI (COMPLETAMENTE SOMMERSO): IMPIANTI DA RIFARE COMPLETAMENTE, FINITURE E INFISSI DA RIPRISTINARE, STRUTTURA PORTANTE E COPERTURA DA VERIFICARE; CAMPI DA CALCIO (N.2) E ZONA TRIBUNA: CIRCA 15.000 M2 CON OLTRE 30 CM DI FANGO DA RIMUOVERE; CAMPI DA GIOCO COMPLETAMENTE DA RIFARE, INCLUSO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ED IRRIGAZIONE; FOGNATURE DA RIFARE; 2) AREA VERDE ATTREZZATA: BONIFICA DA FANGO, RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SERVIZI IGIENICI E ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'APERTO; | SOSTITUZIONE IMPIANTI, FINITURE E INFISSI; RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA, SERVIZI IGIENICI, ATTREZZATURE SPORTIVE. STRUTTURA PORTANTE DA VERIFICARE; BONIFICA FANGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 14385.88
ER-SPSC-000027 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | VIA DEL TULIPANO | 44.185005, 12.100521 | ALLAGAMENTO | CAMPO DA TENNIS | ALLAGAMENTO DEL CAMPO DA GIOCO, DA RIFARE | SOSTITUZIONE DELL'INTERA COPERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO, DANNEGGIATA IN PIÙ PUNTI DURANTE L'ALLUVIONE E COMPOSTA DA UNA TENSOSTRUTTURA IDONEA A PROTEGGERE LA PAVIMENTAZIONE SOTTOSTANTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI | 33000 |  | NO |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 |  | 2025-09-15 |  | 30
ER-SPSC-000028 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | VIA GIARDINO | 44.186280, 12.116430 | ALLAGAMENTO | CAMPO DA CALCIO COLLI | ALLAGAMENTO DEL CAMPO DA GIOCO, DA RIFARE, E DELL'AREA ESTERNA AGLI SPOGLIATOI. SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA | RIPRISTINO CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE CALDAIE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI | 86976 |  | NO | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-10 |  | 02/07/2024 | 90
ER-SPSC-000029 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | PIAZZALE DELLA LIBERTÀ | 44.127447, 12.072471 | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO, IL RIFACIMENTO DEL LOCALE POMPE PISCINA ED RIPRISTINO DANNI ALL’IMPIANTO ELETTRICO | IL FIUME È ESONDATO INVADENDO TUTTE LE AREE IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA ED IL CAMPO IN ERBA NATURALE, ABBATTENDO RECINZIONI, ALLAGANDO TUTTI I CAMPI DA TENNIS (SCOPERTI E COPERTI), GLI SPOGLIATOI, I BAGNI, I LOCALI TECNICI, PORTANDO FANGO IN GRANDE QUANTITÀ. SONO STATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI I FONDI E SOTTOFONDI DEI CAMPI DA CALCIO E DA TENNIS, MURI, INFISSI, FINITURE, IMPIANTI TECNICI E TUTTI GLI ARREDI PRESENTI NELLE COSTRUZIONI (SPOGLIATOI, ECC). NEL LOCALE POMPE DELLA PISCINA L’ACQUA ED IL FANGO SONO PENETRATI RISALENDO DAL SOTTOSUOLO ATTRAVERSO UN POZZETTO AL CENTRO DEL LOCALE STESSO, DANNEGGIANDO IRRIMEDIABILMENTE LE POMPE E L’IMPIANTO ELETTRICO. IL PALAZZETTO COMUNALE, PUR NON RAGGIUNTO DAL FANGO, SI È RITROVATO ALLAGATO ATTRAVERSO DIVERSI PUNTI DELLA COPERTURA PER LE INTENSISSIME PIOGGE. | RIFACIMENTO DEL LOCALE POMPE PISCINA ED RIPRISTINO DANNI ALL’IMPIANTO ELETTRICO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-18 |  |  | 2025-12-18 | 2026-03-31 |  | 30
ER-SPSC-000030 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | VIA IV NOVERMBRE | 44.127985, 12.074525 | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO, RIPRISTINO CAMPO DA CALCIO 2, SPOGLIATOI E LOCALI TECNICI ANNESSI | IL FIUME È ESONDATO INVADENDO TUTTE LE AREE IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA ED IL CAMPO IN ERBA NATURALE, ABBATTENDO RECINZIONI, ALLAGANDO TUTTI I CAMPI DA TENNIS (SCOPERTI E COPERTI), GLI SPOGLIATOI, I BAGNI, I LOCALI TECNICI, PORTANDO FANGO IN GRANDE QUANTITÀ. SONO STATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI I FONDI E SOTTOFONDI DEI CAMPI DA CALCIO E DA TENNIS, MURI, INFISSI, FINITURE, IMPIANTI TECNICI E TUTTI GLI ARREDI PRESENTI NELLE COSTRUZIONI (SPOGLIATOI, ECC). NEL LOCALE POMPE DELLA PISCINA L’ACQUA ED IL FANGO SONO PENETRATI RISALENDO DAL SOTTOSUOLO ATTRAVERSO UN POZZETTO AL CENTRO DEL LOCALE STESSO, DANNEGGIANDO IRRIMEDIABILMENTE LE POMPE E L’IMPIANTO ELETTRICO. IL PALAZZETTO COMUNALE, PUR NON RAGGIUNTO DAL FANGO, SI È RITROVATO ALLAGATO ATTRAVERSO DIVERSI PUNTI DELLA COPERTURA PER LE INTENSISSIME PIOGGE. | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL CAMPO DA CALCIO 2 IN ERBA ARTIFICIALE, RIPRISTINO DANNI AGLI SPOGLIATOI E LOCALI TECNICI ANNESSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-07-18 | NO | 42700
ER-SPSC-000031 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | PIAZZALE DELLA LIBERTÀ | 44.127563, 12.074428 | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO, IL RIPRISTINO DEI CAMPI DA TENNIS | IL FIUME È ESONDATO INVADENDO TUTTE LE AREE IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA ED IL CAMPO IN ERBA NATURALE, ABBATTENDO RECINZIONI, ALLAGANDO TUTTI I CAMPI DA TENNIS (SCOPERTI E COPERTI), GLI SPOGLIATOI, I BAGNI, I LOCALI TECNICI, PORTANDO FANGO IN GRANDE QUANTITÀ. SONO STATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI I FONDI E SOTTOFONDI DEI CAMPI DA CALCIO E DA TENNIS, MURI, INFISSI, FINITURE, IMPIANTI TECNICI E TUTTI GLI ARREDI PRESENTI NELLE COSTRUZIONI (SPOGLIATOI, ECC). NEL LOCALE POMPE DELLA PISCINA L’ACQUA ED IL FANGO SONO PENETRATI RISALENDO DAL SOTTOSUOLO ATTRAVERSO UN POZZETTO AL CENTRO DEL LOCALE STESSO, DANNEGGIANDO IRRIMEDIABILMENTE LE POMPE E L’IMPIANTO ELETTRICO. IL PALAZZETTO COMUNALE, PUR NON RAGGIUNTO DAL FANGO, SI È RITROVATO ALLAGATO ATTRAVERSO DIVERSI PUNTI DELLA COPERTURA PER LE INTENSISSIME PIOGGE. | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI CAMPI DA TENNIS | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000032 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 100000 | 0 | 110000 | 30000 | 0 | 240000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | VIA IV NOVERMBRE | 44.127943, 12.073031 | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO, IL RIPRISTINO DANNI AL PALAZZETTO DELLO SPORT (COPERTURA ED INTERNI) | IL FIUME È ESONDATO INVADENDO TUTTE LE AREE IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA ED IL CAMPO IN ERBA NATURALE, ABBATTENDO RECINZIONI, ALLAGANDO TUTTI I CAMPI DA TENNIS (SCOPERTI E COPERTI), GLI SPOGLIATOI, I BAGNI, I LOCALI TECNICI, PORTANDO FANGO IN GRANDE QUANTITÀ. SONO STATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI I FONDI E SOTTOFONDI DEI CAMPI DA CALCIO E DA TENNIS, MURI, INFISSI, FINITURE, IMPIANTI TECNICI E TUTTI GLI ARREDI PRESENTI NELLE COSTRUZIONI (SPOGLIATOI, ECC). NEL LOCALE POMPE DELLA PISCINA L’ACQUA ED IL FANGO SONO PENETRATI RISALENDO DAL SOTTOSUOLO ATTRAVERSO UN POZZETTO AL CENTRO DEL LOCALE STESSO, DANNEGGIANDO IRRIMEDIABILMENTE LE POMPE E L’IMPIANTO ELETTRICO. IL PALAZZETTO COMUNALE, PUR NON RAGGIUNTO DAL FANGO, SI È RITROVATO ALLAGATO ATTRAVERSO DIVERSI PUNTI DELLA COPERTURA PER LE INTENSISSIME PIOGGE. | RIPRISTINO DANNI AL PALAZZETTO DELLO SPORT (COPERTURA ED INTERNI) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 174604.55 |  | NO | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-18 |  | 20/10/2025 | 90
ER-SPSC-000033 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | VIA PIETRO NENNI, PIAVOLA | 44.020964, 12.125292 | PIENA | CAMPO CALCIO PIAVOLA | COMPROMESSO DALLA PIENA DEL TORRENTE BORELLO: CEDIMENTO TERRENO E INONDAZIONE TERRENO DI GIOCO. | RICOSTRUZIONE DEL CAMPO DI GIOCO, REALIZZAZIONE DI BRIGLIA A DIFESA DEL CAMPO STESSO DAL TORRENTE. | G52H23000610001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-27 | SI | 35 |  | NO | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-11-10 | 10/11/2025 | 120
ER-SPSC-000034 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | VIA SANDRO PERTINI, MERCATO SARACENO | 43.964013, 12.200073 | FRANA | CENTRO SPORTIVO COMUNALE – CAMPO POLIVALENTE | FRANA A MARGINE DI CAMPO POLIVALENTE. | REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA IN C.A. E STACCIONATA IN LEGNO. | G52H23000620001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2027-06-30 | 2027-09-30 |  | 2028-01-31 |  | 151
ER-SPSC-000035 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 140000 | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | ROCCA SAN CASCIANO | 44.05425 – 11.84246 | FRANA | CENTRO SPORTIVO COMUNALE LEONI | IL CAMPO DI CALCIO È STATO INTERESSATO DA UN DISSESTO FRANOSO DI SCARPATA CHE HA OCCUPATO L'AREA DELLE TRIBUNE DANNEGGIANDOLA E DISTRUTTO LA RECINZIONE CON INTERESSAMENTO DI PARTE DEL CAMPO | SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INVESTITO LE TRIBUNE, RIMESSA IN PRISTINO DELLE TRIBUNE, REINSERIMENTO DELLA RECINZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO ERBOSO COMPROMESSO DALLA FRANA | E32H23003880003 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-03-19 |  |  | 2025-03-19 |  | 09/09/2025 | 130
ER-SPSC-000036 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | - | FORLÌ-CESENA | SAN MAURO PASCOLI | VIA VINCENZO MONTI N. 1 | 44.111069358228654, 12.419250602076646 | ALTRO | CAMPO SPORTIVO COMUNALE “STADIO MACRELLI” | SMOTTAMENTO DEL TERRENO CON CONSEGUENTE CROLLO DELLA RECINZIONE PERIMETRALE | SISTEMAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI PALI DI RECINZIONE E DELLA RETE | G82H23000430004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-08 | NO | 9882
ER-SPSC-000037 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | S.P. 129 S.N.C. | 43,915566, 12,144027 | FRANA | CAMPETTO LUNGO FIUME SARSINA | FRANA SUL VERSANTE DI MONTE DEL CAMPO - DANNI ALLA RECINZIONE | RIMOZIONE MOVIMENTO FRANOSO E SISTEMAZIONE VERSANTE | G22H23000590001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000038 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | QUARTO VIA LAGHETTI 11 | 43.895329, 12.088589 | ALLAGAMENTO | CAMPO DA CALCIO QUARTO | CADUTA DI FRANE SUL VERSANTE DI MONTE DEL CAMPO DA CALCIO - PARZIALE ALLAGAMENTO DEL CAMPO -DANNI ALLA RECINZIONE PERIMETRALE E CANCELLI DI INGRESSO | RIMOZIONE MOVIMENTO FRANOSO E SISTEMAZIONE VERSANTE | G22H23000610003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000039 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | RANCHIO VIA BADIA 5 | 43.969544, 12.079828 | ALLAGAMENTO | CAMPO POLIVALENTE RANCHIO | ALLAGATO PER LA CHIUSURA DELL'IMPIANTO FOGNARIO DEL CENTRO ABITATO - DANNI AL MANTO IN ERBA SINTENTICA, RECINZIONI CON PRESENZA DI FANGO SU TUTTO IL CAMPO | RIMOZIONE DEL FANGO, PULIZIA SPOGLIATOI, SPAZZOLATURA DEL MANTO ERBOSO IN ERBA SINTETICA , RIPORISTINO RECINZIONI DANNEGGIATE | G22H23000620001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000040 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VIA VALLAURI 44 | 43.922437, 12.144816 | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO VERSARI PISCINA SARSINA | DANNI AGLI SPOGLIATOI INFILTRAZIONI DALLE MURATURE LATERALI E GUAINA DI COPERTURA DA RIFARE, INTONACO DA RIPRISTINARE , ALBERI PERICOLANTI SUL PERIMETRO | PULIZIA E RIPRISTINO MURATURE LATERALI, MESSA IN SICUREZZA COPERTURA | G22H23000630003 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000041 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VIA VICOLO DEI GIARDINI 2 | 43.969931, 12.078521 | ALLAGAMENTO | PALESTRA SCUOLA RANCHIO | DANNI ALLA CENTRALE TERMICA PIANO INTERRATO ALLAGATO E FANGO - PARZIALE ALLAGAMENTO DEL PERIMETRO ESTERNO E DANNI AL CALCESTRUZZO PERIMETRALE DELLA PALESTRA | RIRPISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE E RIPRISTINO SALUBRITA' DEI MURI PERIMETRALI | G22H23000640003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000042 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VIA AMBROLA 10 | 43.917088, 12.143653 | ALLAGAMENTO | STADIO COMUNALE ADRIANO BRASCHI | DANNI ALLA COPERTURA DEL FABBRICATO ADIBITO A SERVIZI, INFILTRAZIONI | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DANNI AL FABBRICATO ADIBITO A SERVIZI | G22H23000650003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000043 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 28853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28853 | COMUNE DI FINALE EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FINALE EMILIA | - | MODENA | FINALE EMILIA | MASSA FINALESE - VIA MASCAGNI | 44.853566 , 11.215025 | ALTRO | PALAZZETTO SPORT MASSA FINALESE | INFILTRAZIONI IN COPERTURA | RIFACIMENTO STRATO IMPERMEABILIZZANTE SPOGLIATOI + INTERVENTI COPERTURA CAMPO GIOCO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000044 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | PASSO DEL LUPO | 44.205042 - 10.713869 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE PISTA DA SCI PASSO DEL LUPO | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO LA PISTA DA SCI DENOMINATA LAMACCIONI IN LOCALITÀ PASSO DEL LUPO, CHE HA PROVOCATO IL DISTACCO DI CIRCA 600 MC DI TERRENO DALLA SCARPATA DI VALLE DELLA PISTA CON INTERESSAMENTO DEL PIANO SCIABILE | RISAGOMETURA DELLA SCARPATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI GRADONI IN TERRE ARMATE, REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PROFONDI E APPLICAZIONE DI BIOSTUOIE PER INERBIMENTO E SEMINA ESSENZE ARBOREE | E22H23003270004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-13 | SI | 27952.64 |  | NO | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 02/10/2023 | 44
ER-SPSC-000045 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | SESTOLA | 44.230662 - 10.763373 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO IL MURO DI SOSTEGNO DELL'AREA DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO DEL TENNIS COMUNALE. IL MOVIMENTO HA PROVOCATO IL DANNEGGIAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELL'AREA, CHE RISULTA IL PARTE CROLLATO E SPANCIATO, PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 20 MT. E UNA ALTEZZA DI 3 MT | OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANE E REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO RIVESTITO, TRAMITE INSTALLAZIONE DI MICROPALI TRIVELLATI | E22H23003620001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 147828.5 |  | NO | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 19/03/2025 | 258
ER-SPSC-000046 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | SESTOLA | 44.231778 - 10.768133 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE | INSTALLATA LA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA MULTISPORT (DENOMINATA EX BOCCIODROMO). LE VIOLENTISSIME PIOGGE HANNO INTASATO LA RETE FOGNARIA E L'ACQUA HA INVASO IL LOCALE DELLA CENTRALE PROVOCANDO UN COTOCIRCUITO ELETTRICO ALLA CALDAIA CHE L'HA DANNEGGIATA | SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E DEI QUADRI ELETTRICI | E23I23000080001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 39456.9 |  | NO | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2025-01-21 | 21/01/2025 | 135
ER-SPSC-000047 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | SESTOLA | 44.232418 - 10.765977 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO IL CAMPO DA CALCIO UTILIZZATO PER ALLENAMENTI A SERVIZIO DEL CAMPO DA GIOCO PRINCIPALE OMOLOGATO. IL MOVIMENTO FRANOSO HA PROVOCATO L'ABBASSAMENTO DEL PIANO DI GIOCO VERSO LA SCARPATA DI VALLE E HA INTERESSATO UNA SUPERFICIE PARI A 400 MQ, CON UNO SVILUPPO IN LUNGHEZZA DI 40 MT. E IN LARGHEZZA DI 10 MT. | OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANE E REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO TRAMITE INSTALLAZIONE DI PALI TRIVELLATI | E22H23003630001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-13 | SI | 3996.72 |  | NO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-10-09 | 09/10/2025 | 120
ER-SPSC-000048 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | SESTOLA | 44.231778 - 10.768133 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE | ALLAGAMENTO DEL LOCALE TECNICO DOVE È INSTALLATA LA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO. LE VIOLENTISSIME PIOGGE HANNO INTASATO LA RETE FOGNARIA E L'ACQUA HA INVASO IL LOCALE DELLA CENTRALE PROVOCANDO UN COTOCIRCUITO ELETTRICO ALLA CALDAIA CHE L'HA DANNEGGIATA IRRIMEDIABILMENTE. | SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E DEI QUADRI ELETTRICI | E23I23000090001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 39700.48 |  | NO | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-10-23 | 23/10/2024 | 257
ER-SPSC-000049 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | SESTOLA | 44.210314 - 10.717879 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO LA PISTA DA SCI DENOMINATA BECCADELLA SUD IN LOCALITÀ PASSO DEL LUPO, CHE HA PROVOCATO IL DISTACCO DI CIRCA 1000 MC DI TERRENO DALLA SCARPATA DI VALLE DELLA PISTA CON INTERESSAMENTO DEL PIANO SCIABILE | RISAGOMETURA DELLA SCARPATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI GRADONI IN TERRE ARMATE, REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PROFONDI E APPLICAZIONE DI BIOSTUOIE PER INERBIMENTO E SEMINA ESSENZE ARBOREE | E22H23003640001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2026-05-01 |  | 90
ER-SPSC-000050 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | - | - | ALLAGAMENTO | TENNIS CLUB BAGNACAVALLO | SI SONO VERIFICATI DANNI AL FONDO DI N. 3 CAMPI DA TENNIS DI BAGNACAVALLO | RIPRISTINO FONDO CAMPO DA TENNIS | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 4392
ER-SPSC-000053 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI COTIGNOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COTIGNOLA | - | RAVENNA | COTIGNOLA | COTIGNOLA | 44.388258, 11.945318 | ALTRO | IMPIANTO DI TIRO CON L'ARCO | L’AREA È TUTTORA INACCESSIBILE A CAUSA DEI LAVORI CHE STA ESEGUENTO L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE DEGLI ARGINI DEL FIUME SENIO . A CARICO DEL COMUNE RESTERANNO A FINE CANTIERE PICCOLE OPERE DI RIPRISTINO IL TUTTO PER RICONSEGNARE L’AREA ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI TIRO CON ARCO | ALLA CHIUSURA DEL CANTIERE DELL’ AGENZIA REGIONALE, A CARICO DEL COMUNE RESTERANNO PICCOLE OPERE DI RIPRISTINO IL TUTTO PER RICONSEGNARE L’AREA ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI TIRO CON ARCO | I14J23000560002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-23 | SI | 4026 |  | NO | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 27/03/2024 | 30
ER-SPSC-000054 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | PIAZZA FRATTI, 13 | 44.282718427942314, 11.877439821469864 | ALLAGAMENTO | SFERISTERIO “O. MACRELLI” CAMPO DA BASKET | AREA SOMMERSA. ATTUALMENTE L’AREA È RICOPERTA DI UNO STRATO DI FANGO. LA SEDE È DEVASTATA CON PERDITA DELL’ATTREZZATURA E GLI IMPIANTI ELETTRICO/IDRICO/RISCALDAMENTO SONO INUTILIZZABILI. LE STRUTTURE DEL CIRCOLO E DEGLI SPOGLIATOI HANNO SUBITO GRAVI DANNI. | RIPRISTINO LOCALI DEL CIRCOLO E DEGLI SPOGLIATOI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000055 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA ALDO LESI | 44.28664222564094, 11.8946399145019 | ALLAGAMENTO | “PARCO AZZURRO” CAMPO BASKET | AREA DEL PARCO E PIASTRA DA BASKET COMPLETAMENTE ALLAGATA E COPERTA DI FANGO. IN VERIFICA | RIPRISTINO DEL CAMPO DA BASKET | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 15184.79 |  | NO | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-09-26 | 26/09/2024 | 179
ER-SPSC-000056 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA ALDO LESI | 44.28789482527965, 11.896849603457662 | ALLAGAMENTO | PARCO VERDE-CIRCUITO "V. ORTELLI" | AREA DEL PARCO E DELLA PISTA COMPLETAMENTE ALLAGATA E RISULTAVA COPERTA DI FANGO E RIFIUTI. ATTUALMENTE AL CENTRO DELLA PISTA IL GESTORE HA ACCUMULATO TUTTO IL MATERIALE RACCOLTO. GLI SPAZI ADIBITI AD UFFICI/MAGAZZINI RISULTANO FORTEMENTE DANNEGGIATI: MANCA ACQUA E CORRENTE ELETTRICA POICHÉ I MODULI CONTAINER SI SONO SPOSTATI DI CIRCA UN METRO DALLA SEDE. PERDUTI ANCHE TUTTI GLI ARREDAMENTI. GARAGE PER L’ATTREZZATURA SOMMERSO CON DANNI GRAVI AL PULMINO DELL’ASSOCIAZIONE, AL TRATTORE CHE SONO DA DEMOLIRE. INUTILIZZABILA LA FALCIATRICE E 25 BICICLETTE DA CORSA. | RIPRISTINO DELLA SEDE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-27 | SI | 14340.49 |  | NO | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 10/12/2024 | 567
ER-SPSC-000057 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA RAVEGNANA, 75 | 44.299232680299234, 11.892240937000654 | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO SAN ROCCO | ALLAGAMENTI DELLE STRUTTURE E DANNI ALLE PAVIMENTAZIONI | RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO ERBA SINTETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 200000
ER-SPSC-000059 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | - | - | ALTRO | PISTA DI ATLETICA | ACCENTUAZIONE DEL FENOMENO DI SUBSIDENZA DEL TERRENO GIÀ IN ATTO SOTTO ALLA PISTA CHE HA PORTATO AD UN PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL MANTO IN TARTAN IN CUI SI SONO APERTE O ALLARGATE DELLE FESSURE | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETO RIFACIMENTO DEL MANTO IN TARTAN A MEZZO DI RIMOZIONE DELL’ESISTENTE E POSA DEL NUOVO MANTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 55 | 2026-02-20 | SI | 12307.36 |  | NO | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-10-30 | 30/10/2025 | 60
ER-SPSC-000060 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | - | - | ALTRO | CIRCOLO TENNIS | DANNEGGIAMENTO RECINZIONE PER PASSAGGIO MANICHETTA CISTERNA DISTRIBUZIONE ACQUA ALLA POPOLAZIONE | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ASPORTAZIONE DELLA RETE A MAGLIA SCIOLTA, RIMESSA A PIOMBO DEI PALI INTERESSATI E POSA DI NUOVO TRATTO DI RETE A MAGLIE SCIOLTE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-20 | SI | 1433.5 |  | NO | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 23/10/2024 | 30
ER-SPSC-000061 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | PSR v1 | 5000 | 4303.74 | 0 | 0 | 0 | 9303.74 | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | - | - | ALTRO | SPOGLIATOIO STADIO COMUNALE | INFILTRAZIONI SPOGLIATOIO STADIO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE INFILTRATE PROBABILMENTE LIMITATA ALLA ZONA SUD-EST DELL’EDIFICIO CON SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE DELL’ATTACCO AL CORNICIONE/CANALE DI GRONDA LIMITATAMENTE ALLA ZONA INDIVIDUATA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 47 | 2026-02-24 | SI | 4428.6 |  | NO | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 22/11/2024 | 0
ER-SPSC-000062 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA SAURO BABINI 113 | 44.350225, 12.119852 | ALLAGAMENTO | PALESTRA E SPOGLIATOI DI RONCALCECI | A CAUSA DELL'ALLAGAMENTO , DETERIORAMENTO DEL MASSETTO E DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA E DANNAGGIAMENTO DELLE PARETI IN PANNELLI SANDWICH. DANNAGGIAMENTO ALLE ATTREZZATURE SPORTIVE. SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DETERIORATI PER DEGRADO MURATURE E RELATIVI IMPIANTI | RIPRISTINO DEL MASSETTO E DELLA PAVIMENTAZIONESPORTIVA DELLA PALESTRA, DELLE PARETI E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MURATURE E IMPIANTI DI SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DANNEGGIATI DALL'ALLAGAMENTO | C62H23000790007 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000063 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA SAURO BABINI 113 | 44.350225, 12.119852 | ALLAGAMENTO | PALESTRA E SPOGLIATOI DI RONCALCECI | LA STRUTTURA METALLICA CHE SOSTIENE LA COPERTURA DELLA PALESTRA E' STATA SOMMERSA DETERMINANDO UN PEGGIORAMENTO DELLO STATO CORROSIVO CHE NE HA DIMINUITO LA VITA UTILE | RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA METALLICA CHE SOSTIENE LA COPERTURA | C63I24000000002 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-30 |  |  | 2025-12-30 | 2026-06-15 |  | 150
ER-SPSC-000064 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA LAGO DI GARDA | 44.4352522, 12.205615 | ALLAGAMENTO | CAMPO TENNIS VIA LAGO DI GARDA | ELIMINAZIONE E PULIZIA RAMI SPEZZATI A SEGUITO EVENTO CLIMATIVO CAMPI TENNIS VIA LAGO DI GARDA | ELIMINAZIONE E PULIZIA RAMI SPEZZATI A SEGUITO EVENTO CLIMATIVO CAMPI TENNIS VIA LAGO DI GARDA | C61J23000140004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000066 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 97800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97800 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA SANT'ALBERTO 257 | 44.44944118183418, 12.199159016419884 | ALLAGAMENTO | CROSSODROMO "TRE PONTI" | L'INTERO IMPIANTO E' RIMASTO ALLAGATO PER 6 GIORNI DI CUI CIRCA 3 CON L'ACQUA COSTANTE A 45CM. NEI GIORNI SUCCESSIVI SI E' POMPATA L'ACQUA VERSO IL CANALE AL FINE DI LIBERARE LE STRUTTURE E PROCEDERE ALLA STIMA DEI DANNI E AD ALCUNI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI AL FINE DI RIAPRIRE PARZIALMENTE L'ATTIVITA'. NEL COMPLESSO SI SONO VERIFICATI DANNI DI VARIA NATURA: - DANNEGGIAMENTO A TINTEGGIATURE E INTONACI DELLA PALAZZINA GIUDICI DI GARA E DEL LOCALE DI INGRESSO PRINCIPALE; - DANNEGGIAMENTI ALLE STRUTTURE PREFABBRICATE DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL'IMPIANTO A CAUSA DELLO SCALZAMENTO DEL FONDO; - DANNI AD ALCUNI ARREDI E GRANDI ELETTRODOMESTICI; - DANNI AL GENERATORE; - DANNI ALLA POMPA DI ALLONTAMENTO DELLE ACQUE DI RACCOLTA; - DANNI ALL'IMPIANTO ELETTRICO, IN PARTICOLARE ALCUNE TORRETTE ELETTRICHE A SERVIZIO DEI PADDOCK; - IMPREGNATURA DELLE BALLE DI PAGLIA DELLA PISTA DA FLAT TRACK; - IMPREGATURA DI PANNELLI DI LANA DI ROCCIA PRESENTI IN LOCO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTORIZZATI. | RIPRISTINO DELL'IMPIANTO (PALAZZINA GIUDICI DI GARA, STRUTTURE PREFABBRICATE, IMPIANTI, ECC., COME INDICATO NELLA DESCRIZIONE DEL DANNO) PER RIPORTARLO ALLA PIENA FUNZIONALITÀ | C62H24000000002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 86116.43 |  | NO | 2024-08-13 |  |  | 2024-08-13 | 2025-02-10 |  | 60
ER-SPSC-000067 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | PSR v1 | 61000 | 38237.6 | 0 | 0 | 0 | 99237.6 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VIA MARTIRI DI MARZABOTTO | 44.2784018, 11.728007 | ALTRO | PALAZZETTO POLIVALENTE | INFILTRAZIONI IN PIÙ PUNTI NEL COPERTO. LA PALESTRA INOLTRE È STATA UTILIZZATA COME CENTRO ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE E LE BRANDINE HANNO ROVINATO LA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA OLTRE A QUALCHE PROBLEMA NEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PER IL MAGGIOR UTILIZZO DA PARTE DEGLI SFOLLATI. | RIPRISTINO COPERTURA CON SIGILLATURA DELLE FESSURE, PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI | G72H23000510001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 60859.36 |  | NO | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-09-08 |  | 45
ER-SPSC-000068 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 203742 | 203742 | 0 | 0 | 0 | 407484 | COMUNE DI RUSSI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RUSSI | - | RAVENNA | RUSSI | GODO | 44.38335538540809, 12.068821095216004 | ALLAGAMENTO | CAMPO DA BASEBALL DI GODO | RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DALL'ALLAGAMENTO E DELLO SCORRIMENTO DELL'ACQUA IN FIUMANE | SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO CON RIPORTO DI TERRA ROSSA E LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRENO. LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | B82H23010890001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 55 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2024-12-27 |  |  | 2024-12-27 |  | 10/03/2025 | 240
ER-SPSC-000069 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 52580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52580 | COMUNE DI RUSSI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RUSSI | - | RAVENNA | RUSSI | GODO | 44.38173724830859, 12.068607228126869 | ALLAGAMENTO | CAMPO DA CALCIO DI GODO | RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DALL'ALLAGAMENTO E DELLO SCORRIMENTO DELL'ACQUA IN FIUMANE | LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | B82H23010900001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 52161.33 |  | NO | 2025-07-10 |  |  | 2025-07-10 |  | 11/08/2025 | 120
ER-SPSC-000070 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 130460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130460 | COMUNE DI RUSSI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RUSSI | - | RAVENNA | RUSSI | RUSSI | 44.37095800082688, 12.042969678090016 | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO DI RUSSI (PALAZZETTO, TENSOSTRUTTURA E AREA TENNIS), | RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DALL'ALLAGAMENTO E DELLO SCORRIMENTO DELL'ACQUA IN FIUMANE | LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | B82H23010920001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-24 | SI | 30500 |  | NO | 2025-07-10 |  |  | 2025-07-10 |  | 22/09/2025 | 240
ER-SPSC-000071 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 473100 | 473100 | 100000 | 0 | 0 | 1046200 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | SOGESID S.P.A. | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | SANT'AGATA SUL SANTERNO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RISPRISTINO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "G. GADONI" A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPO DI GIOCO, INTONACI E TINTEGGIATURE, INFISSI E IMPIANTI | I92H24000250001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-SPSC-000072 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | PSR v1 | 1771865.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771865.61 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | SOGESID S.P.A. | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | SANT'AGATA SUL SANTERNO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RISPRISTINO DELLO STADIO COMUNALE "LUIGI E SILVANO DALLE VACCHE" A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 | RIPRISTINO INTONACI E RIVESTIMENTI, INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI, NUOVI IMPIANTI (ELETTRICO, ANCHE TORRI FARO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO). RIPRISTINO SPOGLIATOI PREFABBRICATI. SMALTIMENTO FANGHI E RIFACIMENTO TAPPETO DI GIOCO DEI TRE CAMPI. SISTEMAZIONE RECINZIONE, CANCELLI, CORTILE E ILLUMINAZIONE ESTERNA. | I92H24000260001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-SPSC-000074 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA CANALE DEI MULINI 1 | 44.356699, 11.842755 | ALLAGAMENTO | STADIO COMUNALE C. ARBOSCELLI | DANNI DA ALLUVIONE | SI PREVEDE DI DEMOLIRE E RICOSTRUIRE IL DEPOSITO E SPOGLIATOIO SECONDARIO, LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI INTERNEI ED ESTENI AMMALORATI, LA TINTEGGIATURA DI TUTTI I LOCALI, PREVIO BONIFICA DEGLI INTONACI, SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA. | G12H24000000001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 5538.9
ER-SPSC-000075 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | GIARDINIERA | 43.790145, 12.161421 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - INFRASTRUTTURE SPORTIVE | CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ GIARDINIERA, MOVIMENTI FRANOSI TERRENO CHE HANNO COMPORTATO DANNI DEL TERRENO CAMPO DA GIOCO (MOVIMENTI E CREAZIONE DISLIVELLI), DANNI ALLE RECINZIONI, LE PIOGGE HANNO PORTATO DANNI DI IMBIBIZIONE DELL’ACQUA PIOVANA DEL SOFFITTO E PARETI DEGLI SPOGLIATOI CREANO EVIDENTI MACCHIE DI UMIDITÀ NEGLI INTONACI E MUFFE; CAMPO TENNIS, ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO, A SEGUITO DELLE COPIOSE PIOGGE VI È STATO MOVIMENTO TERRENO CHE HA DANNEGGIATO IL CAMPO (MOVIMENTI DELLA PAVIMENTAZIONE/FONDO DI GIOCO), DANNI ALLA RECINZIONE ESTERNA E PALI; | RECUPERO DEL CAMPO SPORTIVO E DEL CAPO DA TENNIS E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI | C77D23000140001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000077 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | CÀ TAGLIONE | 43.816125, 12.282928 | FRANA | CAMPO SPORTIVO LOCALITÀ CÀ TAGLIONE | MOVIMENTI FRANOSI TERRENO CHE HANNO COMPORTATO DANNI DEL TERRENO CAMPO DA GIOCO (MOVIMENTI E CREAZIONE DISLIVELLI), DANNI ALLE RECINZIONI, LE PIOGGE HANNO PORTATO DANNI DI IMBIBIZIONE DELL’ACQUA PIOVANA DEL SOFFITTO E PARETI DEGLI SPOGLIATOI CREANO EVIDENTI MACCHIE DI UMIDITÀ NEGLI INTONACI E MUFFE | RIPRISTINO DEL TERRENO DEL CAMPO DA GIOCO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO. REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. | C12H23001210005 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 49646.52 |  | NO | 2024-08-19 |  |  | 2024-08-19 |  | 10/03/2025 | 60
ER-SPSC-000078 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | - | 44.00000351272088, 12.628824286924747 | ALLAGAMENTO | PALESTRA VIA BERGAMO | ALLAGAMENTI DELLE STRUTTURE | PULIZIA DELLA STRUTTURA, RIPRISTINO PUNTUALE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE | E82H23003620003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 7783.6 |  | NO |  |  |  |  | 2024-10-07 | 30/04/2025 | 30
ER-SPSC-000079 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | - | 43.98918294446865, 12.666093537745532 | ALLAGAMENTO | PALESTRA NUOVA VIA TRE BACI ZONA FONTANELLE | DANNI ALLE STRUTTURE IN LEGNO | RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO | E82H23003620003 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | [5 empty] | 16/07/2025 | 90
ER-SPSC-000080 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | - | 44.00277879727132, 12.638245473797951 | ALLAGAMENTO | PALESTRA STADIO ITALO NICOLETTI | DANNI ALLE ATTREZZATURE BOXE E PULIZIE | PULIZIA DELLA STRUTTURA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BOXE | E82H23003620003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 17709.68 |  | NO |  |  |  |  | 2024-12-11 | 12/12/2024 | 28
ER-SPSC-000081 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 1000000 | 0 | 107519.46 | 292480.54 | 0 | 1400000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | - | 44.003851115288086, 12.636242275646294 | ALLAGAMENTO | STRUTTURA GEODETICA POLIVALENTE | COPERTURA TELONATA, PRESENTA ORA ANCHE NUMEROSE LACERAZIONI ED ACQUA E FANGO CHE SONO ENTRATI ALL'INTERNO L'HANNO RESA SEMPRE MENO AGIBILE, NON HA SENSO LA SOLA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA (CHE COMUNQUE SAREBBE MOLTO ONEROSA) MA RIFACIMENTO COMPLETO DELLA STRUTTURA | RIFACIMENTO COMPLETO DELLA STRUTTURA | E82H23003620003 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-10-30 |  |  | 2025-12-05 | 2026-05-01 |  | 365
ER-SPSC-000082 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | - | 43.98852211926596, 12.667044329558426 | ALLAGAMENTO | PIASTRA POLIVALENTE VIALE IONIO | ALLAGAMENTO DELLA STRUTTURA | RIFACIMENTO DELLA SUPERFICIE IN ASFALTO E TRATTAMENTO CON RESINA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE | E82H23003620003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 68744.95 |  | NO | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-07 |  | 11/06/2026 | 30
ER-SPSC-000083 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | PSR v1 | 3342.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342.71 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA COLOMBARONE 325 | 44.15212, 12.14164 | ALTRO (INFILTRAZIONI PER PIOGGE STRAORDINARIE) | 0400030827 / [FOMM80401A] - AMADUCCI -/- [FOIC804009] - IC BERTINORO / EDIFICIO ATTIVO | DANNO ALLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DELLA PALESTRA CAUSA INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA – CROLLO DEL CONTROSOFFITTO DEGLI SPOGLIATOI CAUSA INFILTRAZIONI | ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE - RIMOZIONE DEL CONTROSOFFITTO SIA QUELLO CROLLATO CHE INSTABILE | H62H23000180004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000084 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | PSR v1 | 211432.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211432.15 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA SAFFI 3 | 44.14904, 12.13562 | ALTRO (INFILTRAZIONI PER PIOGGE STRAORDINARIE) | 0400030331 / [FOEE80403D] - BERTINORO ROSSI / EDIFICIO ATTIVO | PLUVIALI GRAVEMENTE AMMALORATI - INFILTRAZIONE DA PLUVIALI INCASSATI NEL MURO | RIPRISTINO DEI PLUVIALI AMMALORATI - DEVIAZIONE SCARICO DEL PLUVIALE | H62B23003620005 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000085 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIALE ANDREA COSTA 15 | 44.298291 , 11.621434 | ALTRO | 0370120208 / [BOAA809023] - SCUOLA INFANZIA CASALFIUMANESE -/- [BOEE80905B] - CARLO COLLODI / EDIFICIO ATTIVO | A SEGUITO DELL'INTERVENTO SOPRA RIPORTATO DI COLATE DI FANGO SI RENDE NECESSARIO RIPRISTINARE E RIMBIANCARE CARTONGESSI E CORRIDOI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA MUFFA CREATA, IN PARTICOLARE RISISTEMAZIONI DI STANZA IN CUI È ENTRATO FANGO. | SISTEMAZIONE AULE, TINTEGGIATURA, PULIZIA , RIMOZIONE MUFFA E RIPRISTINO STATO DI FATTO | G99I23000870001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 16000
ER-SPSC-000086 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIALE ROMA 14 | 44.31737, 11.79897 | ALLAGAMENTO | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023. SCUOLA PRIMARIA "C. BASSI". RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO. OPERE EDILI | SCUOLA A 3 PIANI (SEMINTERRATO, RIALZATO, PRIMO) COMPLETAMENTE ALLAGATA FINO AL SOFFITTO DEL PIANO SEMINTERRATO DANNI AL PIANO SEMINTERRATO: PAVIMENTO E SUO SOTTOFONDO, BATTISCOPA, TRAMEZZI, INFISSI INTERNI ED ESTERNI, ARREDI, RETE INTERNET, IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO, ASCENSORE DANNI AL PIANO RIALZATO: IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO, ASCENSORE | PIANO SEMINTERRATO: RIMOZIONE PARZIALE DEL PAVIMENTO ESISTENTE, ASCIUGATURA DEI MURI, DEI SOFFITTI, DEI PAVIMENTI E DEI TRAMEZZI, RIFACIMENTO DEI MASSETTI E DEL PAVIMENTO AMMALORATO, TINTEGGIATURA DI TUTTE LE PARETI E DEI SOFFITTI, SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PORTE INTERNE, COMPRESE QUELLE TAGLIAFUOCO, ACQUISTO NUOVI ARREDI, SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI | I77G2300025000 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 68 | 2026-02-26 | SI | 169575.01 |  | NO | 2024-11-19 |  |  | 2024-12-13 |  | 23/12/2024 | 738
ER-SPSC-000087 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 925445 | 824555 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA ANTONIO GRAMSCI 30 | 44.317146272991799, 11.796532191075556 | ALLAGAMENTO | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023. SCUOLA DELL'INFANZIA "CAMERINI - TASSINARI". RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO | SCUOLA A UN PIANO COMPLETAMENTE ALLAGATA FINO A CIRCA 30 CM DI ALTEZZA DANNI AL PIANO TERRA: PAVIMENTO E SUO SOTTOFONDO, BATTISCOPA, INFISSI INTERNI ED ESTERNI, IMPIANTO ELETTRICO E CENTRALE TERMICA, IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO DANNI ALLA COPERTURA: INFILTRAZIONI DAL TETTO | ASCIUGATURA DEI MURI, DEI SOFFITTI, DEI PAVIMENTI E DEI TRAMEZZI, TINTEGGIATURA DI TUTTE LE PARETI E DEI SOFFITTI, SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PORTE INTERNE, SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI, RIFACIMENTO TOTALE DEGLI IMPIANTI: ELETTRICO E IDRO-TERMO-SANITARIO RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA | I73C23000400008 - I73C25000160001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-26 | SI | 980401.09 |  | NO | 2024-03-22 |  |  | 2024-05-23 |  | 16/09/2024 | 339
ER-SPSC-000088 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA GIOVANNI XXIII 180 | 44.31633276936413, 11.796588306048402 | ALLAGAMENTO | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023. ASILO NIDO "ARCOBALENO" - RIPRISTINO DANNI DEL PIANO SEMINTERRATO E OPERE NECESSARIE PER LO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL PERSONALE E DEI BAMBINI IN ALTRA SEDE | ASILO NIDO A 2 PIANI (SEMINTERRATO, RIALZATO) COMPLETAMENTE ALLAGATO FINO AL SOFFITTO DEL PIANO SEMINTERRATO. DANNI AL PIANO SEMINTERRATO: STRUTTURE, TAMPONAMENTI, TRAMEZZI, PAVIMENTI, INFISSI, RETE INTERNET, CENTRALE TERMICA, IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE, TELEFONICI, ELETTRICI E IDRO-TERMO-SANITARI, ARREDI, ELETTRODOMESTICI, ATTREZZATURE INFORMATICHE, MONTAVIVANDE. | PIANO SEMINTERRATO: DEMOLIZIONE DEI TRAMEZZI IN CARTONGESSO INZUPPATI D'ACQUA, ASCIUGATURA DEI MURI, DEI SOFFITTI E DEI PAVIMENTI, TINTEGGIATURA DI TUTTE LE PARETI E DEI SOFFITTI, SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PORTE INTERNE, SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI, RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA, DELLA RETE INTERNET, DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, ANTINCENDIO E IDRO-TERMO-SANITARIO, ACQUISTO DI NUOVI ELETTRODOMESTICI, ARREDI, ATTREZZATURE INFORMATICHE E MONTAVIVANDE | I77G23000220001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-26 | SI | 60555.89 |  | NO | 2024-12-03 |  |  | 2024-12-18 |  | 08/10/2025 | 265
ER-SPSC-000089 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIALE ROMA 14 | 44.31737 , 11.79897 | ALLAGAMENTO | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023. SCUOLA PRIMARIA "C. BASSI". RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO. OPERE IMPIANTISTICHE | SCUOLA A 3 PIANI (SEMINTERRATO, RIALZATO, PRIMO) COMPLETAMENTE ALLAGATA FINO AL SOFFITTO DEL PIANO SEMINTERRATO DANNI AL PIANO SEMINTERRATO: PAVIMENTO E SUO SOTTOFONDO, BATTISCOPA, TRAMEZZI, INFISSI INTERNI ED ESTERNI, ARREDI, RETE INTERNET, IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO, ASCENSORE DANNI AL PIANO RIALZATO: IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO, ASCENSORE | PIANO SEMINTERRATO: RIFACIMENTO TOTALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, ANTINCENDIO E IDRO-TERMO- SANITARIO PIANO RIALZATO: SOSTITUZIONE CANCELLO D'INGRESSO, RIFACIMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO | I77G23000240001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-SPSC-000092 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA ANNA FRANK 185 | 44.15303 , 12.265937 | ALTRO | 0400070030 / [FOEE021038] - CESENA 5 BRUNO MUNARI S. EGIDIO -/- [FOAA021033] - CESENA 5 IL GIARDINO S.EGIDIO -/- [FOEE021005] - CD CESENA 5 / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI INTERNE | RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA E DELLE LATTONERIE. SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI RIPRISTINO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE INTERNE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | 200
ER-SPSC-000093 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA CAPRANICA 233 | 44.102641 , 12.303049 | ALLAGAMENTO | 0400070033 / [FOEE02011T] - CESENA 4 FRANCO GAMBINI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO E DELLA CENTRALE TERMICA A SEGUITO DELLE CALAMITÀ ATMOSFERICHE. | RIPRISTINO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE INTERNE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | 200
ER-SPSC-000094 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA TAORMINA (BORELLO) 175 | 44.055396 , 12.178705 | ALTRO | 0400070846 / [FOMM02800V] - SMS VIALE DELLA RESISTENZA / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI INTERNE. CEDIMENTO DEL TERRENO ESTERNO CON INCLINAZIONE DEL PALO D'ELETTRICITÀ. | RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA E DELLE LATTONERIE. RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI INTERNI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | 200
ER-SPSC-000095 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA COMUNALE SAN GIORGIO 3062 | 44.196386 , 12.278246 | ALLAGAMENTO | 0400070838 / [FOEE021016] - CESENA 5 S. GIORGIO -/- [FOMM09400T] - VIA A.FRANK / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PIANO SEMINTERRATO. | RIPRISTINO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 15000
ER-SPSC-000096 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA SAN COLOMBANO 235 | 44.144901 , 12.225795 | ALLAGAMENTO | 0400070169 / [FOEE02315D] - CESENA 7 DON LORENZO MILANI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI INTERNE. ALLAGAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA. | RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA E DELLE LATTONERIE. SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI RIPRISTINO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE INTERNE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | 200
ER-SPSC-000097 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA ADONE ZOLI 35 | 44.148735 , 12.247186 | ALLAGAMENTO | 0400070186 / [FOEE02300R] - CD CESENA 7 -/- [FOEE02302V] - CESENA 7 R.LEVI MONTALCINI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI INTERNE. ALLAGAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO. | RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA IN COPPI E VERIFICA DELLE RELATIVE LATTONERIE. RIPRISTINO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE INTERNE. SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE AMMALORATE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | 200
ER-SPSC-000098 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA SORRIVOLI 5000 | 44.092681 , 12.248995 | FRANA | 0400070872 / [FOEE01908D] - CESENA 3 SAIANO / EDIFICIO ATTIVO | CEDIMENTO DEL TERRENO AREA CORTILIZIA ESTERNA. | MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ESTERNA CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO CORTILE ESTERNO CON INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | 200
ER-SPSC-000099 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PIAZZA INDIPENDENZA 30 | 44.052462 , 12.175818 | ALLAGAMENTO | 0400070166 / [FOEE01802B] - CESENA 2 BORELLO / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI INTERNE | RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA E DELLE LATTONERIE. RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM DELLA PALESTRA . SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI RIPRISTINO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE INTERNE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-02-26 | 26/02/2026 | 200
ER-SPSC-000100 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PIAZZA SAN DOMENICO 30 | 44.137057 , 12.238277 | ALTRO | 0400070184 / [FOEE01910L] - CESENA 3 SAFFI -/- [FOMM03100P] - S.S. I GRADO VIA PASCOLI CESENA / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI INTERNE | RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA IN COPPI E VERIFICA DELLE RELATIVE LATTONERIE. RIFACIMENTO E/O RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI INTERNI A CAMERA A CANNE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 88 | 2026-02-26 | SI | 105512.35 |  | NO | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2025-01-27 | 27/01/2025 | 120
ER-SPSC-000101 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA DISMANO 4758 | 44.187602 , 12.218608 | ALTRO | 0400070190 / [FOEE02312A] - CESENA 7 PIEVESESTINA S.CRISTOF / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI INTERNE | RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA IN GUAINA BITUMINOSA CON SMONTAGGIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A FILM SOTTILE. SOSTITUZIONE DEI PANNELLI IN FIBRA MINERALE DEI CONTROSOFFITTI. RIPRISTINO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 100000
ER-SPSC-000102 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA POZZUOLI 194 | 44.087115 , 12.192319 | ALLAGAMENTO | 0400070848 / [FOMM02800V] - SMS VIALE DELLA RESISTENZA -/- [FOEE01810R] - CESENA 2 "G.MONTALTI" S.CARLO / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI INTERNE AL PIANO SEMINTERRATO E ALL'INTERNO DELLA PALESTRA. | RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA IN GUAINA ARDESIATA DELLA PORZIONE DI FABBRICATO ADIBITO A PALESTRA CON MODIFICA DEGLI INFISSI. RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM DELLA PALESTRA . RIPRISTINO DEGLI INTONACI, DELLE TINTEGGIATURE E INFISSI INTERNI DEL PIANO SEMINTERRATO. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2025-01-20 | 20/01/2025 | 365
ER-SPSC-000103 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA PADRE DAVID MARIA TUROLDO 120 | 44.133294, 12.263406 | FRANA | 0400070177 / [FOEE02008N] - CESENA 4 SALVO D'ACQUISTO / EDIFICIO ATTIVO | CEDIMENTO PIAZZALE CARRABILE INTERNO | OPERE DI CONSOLIDAMENTO CON MICRO PALI E RIPRISTINO QUOTE, INNALZAMENTO MURETTI IN C.A. LATO MONTE A CONTRASTO DEL DILAVAMENTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2026-06-06 |  | 135
ER-SPSC-000104 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CALAMELLI 5 | 44.279872 , 11.882914 | ALLAGAMENTO | 0390100033 / - / ALTRO | FABBRICATO AD UN SOLO PIANO COMPLETAMENTE SOMMERSO DALL'ACQUA (ACQUA E FANGO) | DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE, COMPRESO DOTAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000105 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIALE ROMA 223 | 44.211021091557676, 12.079847660312407 | ALLAGAMENTO | 0400120001 / [FOAA826013] - IL GIARDINO DEI SOGNI / EDIFICIO ATTIVO | RIPRISTINO OPERE EDILI E FINITURE. PULIZIA AREE ESTERNE | -OPERE EDILI E FINITURE DA RIPRISTINARE. NECESSARIA PULIZIA COMPLETA E RIPRISTINO GIARDINO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000106 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA PIAVE 21 | 44.22967291262543, 12.033071185995704 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / ASILO NIDO IL MAPPAMONDO | -IMPIANTO ELETTRICO E FOGNATURE DA RIPRISTINARE; -RIPRISTINO FINITURE; -NECESSARIA PULIZIA COMPLETA E RIPRISTINO GIARDINO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE | -IMPIANTO ELETTRICO, TERMO-IDRAULICO E FOGNARIO DA RIPRISTINARE; -PAVIMENTAZIONE E FINITURE INTERNE DA RIPRISTINARE; -PULIZIA COMPLETA E RIPRISTINO GIARDINO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000107 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA PASINI 7 | 44.233520691087385, 12.009697519198504 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / ASILO NIDO AQUILONE | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E FOGNATURE; RIPRISTINO FINITURE. PULIZIA AREE ESTERNE | -IMPIANTO ELETTRICO E FOGNATURE DA RIPRISTINARE; -RIPRISTINO FINITURE; -NECESSARIA PULIZIA COMPLETA GIARDINO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000108 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA PETERBOROUGH 14 VIA XIII NOVEMBRE 129 | 44.29368383295979, 12.020389141355228 | ALLAGAMENTO | 0400120855 / [FOMM820018] - GLAUCO FIORINI -/- [FOEE82002A] - PEPPINO VALLICELLI / EDIFICIO ATTIVO | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO, TERMO-IDRAULICO E FOGNARIO; RIPRISTINO FINITURE E PAVIMENTAZIONE; SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZATURE; PULIZIA AREE ESTERNE | -IMPIANTO ELETTRICO, TERMO-IDRAULICO E FOGNARIO DA RIPRISTINARE, COSÌ COME LA PAVIMENTAZIONE E LE FINITURE INTERNE; -DA SOSTITUIRE ARREDI E ATTREZZATURE; -PULIZIA COMPLETA E RIPRISTINO GIARDINO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000109 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA TEVERE 86 | 44.2333094220264, 12.008400370188182 | ALLAGAMENTO | 0400120140 / [FOEE819026] - I.C. 5 - TEMPESTA / EDIFICIO ATTIVO | SOSTITUZIONE IMPIANTO ELETTRICO, PAVIMENTAZIONE, ATTREZZATURE E ARREDI; RIPRISTINO FINITURE E FOGNATURE; PULIZIA AREE ESTERNE | -IMPIANTO ELETTRICO, PAVIMENTAZIONE, ATTREZZATURE E ARREDI DA SOSTITUIRE; -DA RIPRISTINARE FOGNATURE E FINITURE. -NECESSARIA PULIZIA COMPLETA E RIPRISTINO GIARDINO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000110 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44500 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIALE APPENNINO 496 | 44.18619934601627, 12.034449584658681 | ALLAGAMENTO | 0400120152 / [FOAA82303N] - LE ALI S.MARTINO IN STRADA -/- [FOEE82301R] - ANGIOLETTO FOCACCIA -/- [FOIC82300P] - IC N. 8 CAMELIA MATATIA FORLI' -/- [FOMM82301Q] - SAN MARTINO IN STRADA / EDIFICIO ATTIVO | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO, TERMO-IDRAULICO E FOGNARIO; RIPRISTINO FINITURE E PAVIMENTAZIONE; SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZATURE; PULIZIA AREE ESTERNE | -IMPIANTO ELETTRICO, TERMO-IDRAULICO E FOGNARIO DA RIPRISTINARE; -PAVIMENTAZIONE E FINITURE INTERNE DA RIPRISTINARE; -INFISSI, ATTREZZATURE E ARREDI DA SOSTITUIRE; -PULIZIA COMPLETA E RIPRISTINO GIARDINO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000111 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA MERCATORE 3 | 44.26613667323845, 12.046146539506811 | ALLAGAMENTO | 0400120151 / [FOEE820019] - DECIO RAGGI / EDIFICIO ATTIVO | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO, FOGNATURE, PAVIMENTAZIONE E FINITURE; SOSTITUZIONE INFISSI, ARREDI E ATTREZZATURE. PULIZIA AREE ESTERNE | -IMPIANTO ELETTRICO, FOGNATURE, PAVIMENTAZIONE E FINITURE DA RIPRISTINARE; INFISSI; -ATTREZZATURE E ARREDI DA SOSTITUIRE; -PULIZIA COMPLETA E RIPRISTINO GIARDINO A SERVIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000112 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA BERTI 32 | 44.20464667626885, 12.073834138552513 | ALLAGAMENTO | 0400120233 / [FOEE826029] - ANELLO RIVALTI / EDIFICIO ATTIVO | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO, FOGNATURE, PAVIMENTAZIONE E FINITURE; SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMO-IDRAULICO, INFISSI, ARREDI E ATTREZZATURE. PULIZIA AREE ESTERNE | -IMPIANTO ELETTRICO, FOGNATURE, PAVIMENTAZIONE E FINITURE DA RIPRISTINARE; -IMPIANTO TERMO-IDRAULICO, ATTREZZATURE E ARREDI, INFISSI DA SOSTITUIRE; -PULIZIA COMPLETA E RIPRISTINO GIARDINO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000113 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA VALERIA 14 | 44.224037894131634, 12.024479910669882 | ALLAGAMENTO | 0400120146 / [FOEE819015] - SQUADRANI / EDIFICIO ATTIVO | SOSTITUZIONE IMPIANTO ELETTRICO, TERMO-IDRAULICO, PAVIMENTAZIONE E ARREDI; RIPRISTINO FINITURE E FOGNATURE; PULIZIA AREE ESTERNE | -IMPIANTO ELETTRICO E TERMO- IDRAULICO DA SOSTITUIRE; -FOGNATURE E FINITURE DA RIPRISTINARE; -PAVIMENTAZIONE E ARREDI DA SOSTITUIRE; È INOLTRE NECESSARIA PULIZIA COMPLETA E RIPRISTINO DEL GIARDINO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000114 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA DEL CANALE 32 | 44.26055425036991, 12.043358581835948 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / ISTITUTO AGRARIO RUFFILLI | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E FOGNATURE; RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E FINITURE. SOSTITUZIONE ARREDI E ATTREZZATURE. PULIZIA AREE ESTERNE | -IMPIANTO ELETTRICO E FOGNARIO DA RIPRISTINARE; -PAVIMENTAZIONE E FINITURE INTERNE DA RIPRISTINARE; -ATTREZZATURE E ARREDI DA SOSTITUIRE. -PULIZIA COMPLETA E RIPRISTINO DEL GIARDINO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000115 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 98174.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98174.53 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | VIA MARZABOTTO 35 | 44.441290, 11.356714 | ALLAGAMENTO | 0370470373 / [BOIC82900A] - I.C. DI RASTIGNANO -/- [BOEE82901C] - R.L. MONTALCINI I.C. RASTIGNANO / EDIFICIO ATTIVO | A SEGUITO DI ALLAGAMENTO ESEGUITO INTERVENTI MINIMI. IN FASE DI RIACCENSIONE DELLA STAGIONE TERMICA CI SI È RESI CONTO DELLA NECESSITÀ DI RIFACIMENTO COMPLETO | RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E PARZIALE DISTRIBUZIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2025-07-18 | NO | 23294.28
ER-SPSC-000116 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA SAURO BABINI 113 | 44.350225, 12.119852 | ALLAGAMENTO | 0390140090 / [RAEE80203B] - "MARTIRI DEL MONTONE" / EDIFICIO ATTIVO | FORTE UMIDITÀ DI RISALITA, DOVUTA AD ALLAGAMENTO CHE HA DETERMINATO IL DISTACCO DEGLI INTONACI E DEI BATTISCOPA. | RIMOZIONE INTONACI AMMOLARATI, BATTISCOPA E RASCHIATURA DELLA TINTEGGIATURA. RIPRESA INTONACI, TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DOVE NECESSARIO. POSA IN OPERA NUOVO BATTISCOPA. | C62B23000820004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000117 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA ROMA, 6 | 44.44182 11.86006 | ALLAGAMENTO | PLESSO SCOLASTICO PASCOLI | SCUOLA SECONDARIA: DANNI CONTENUT INFISSI INTERNI ED ESTERNI, INTONACI, IMPIANT (ELETTRICO, IDROSANITARIO, ANTNCENDIO, DAT, ASCENSORE), PAVIMENTAZIONE. SCUOLA PRIMARIA: DANNI AL PIANO TERRA E INTERRATO SU INFISSI INTERNI ED ESTERNI, INTONACI, IMPIANT (ELETTRICO, IDROSANITARIO, ANTNCENDIO, DAT, ASCENSORE), PAVIMENTAZIONE; ESTERNO: DANNI ALLE RECINZIONI E AI CANCELLI CON APERTURA ELETTRICA; CORTLE E GIARDINO. DA RIPRISTNARE. | SCUOLA SECONDARIA: SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI IN LEGNO; RIFACIMENTO PARTI DI INTONACO E TINTEGGIATURE; VERIFICA IMPIANTI ELETTRICO E ANTINCENDIO; VERIFICA IMPIANTO TERMICO E PULIZIA, ALLOCAZIONE CED DEL COMUNE AL PIANO TERRA, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, PULIZIA E SPURGHI. SCUOLA PRIMARIA: INFISSI ESTERNI ED INTERNI, RISANAMENTO DELL’INTERRATO (UMIDITÀ, INTONACI, SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA); RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURE; RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO DEL PIANO TERRA IN QUASI TUTTE LE AULE; VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO E IDRICO (POMPE DA SOSTITUIRE) ESTERNO: SOSTITUZIONE RECINZIONI, INCLUSI TRATTI DI MURETTO; SISTEMAZIONE DEL GIARDINO CON RIPORTO TERRENO; RIPARAZIONE CANCELLI ELETTRICI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-SPSC-000118 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA RESISTENZA 2 | 44.360381, 11.847211 | ALLAGAMENTO | 0390180019 / [RAAA81802P] - VIA RESISTENZA - SOLAROLO / EDIFICIO ATTIVO | DANNI DA ALLUVIONE | SISTEMAZIONE RECINZIONI, FACCIATE ED AREE ESTERNE, COMPLETAMENTO TINTEGGIATURE E SOSTITUZIONE PORTE INTERNE. | G12B23008870001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-18 | SI | 0 |  | NO |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-09-02 | 02/09/2025 | 60
ER-SPSC-000119 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA G. MATTEOTTI 3 | 44.359958, 11.847194 | ALLAGAMENTO | 0390180107 / [RAEE818031] - "PEZZANI RENZO" / EDIFICIO ATTIVO | DANNI DA ALLUVIONE | COMPLETA SOSTITUZIONE ASCENSORE, RIPARAZIONE RECINZIONI ED AREE ESTERNE, OPERE EDILI VARIE DI RIPARAZIONE, VERNICIATURA ELEMENTI IN FERRO ESPOSTE ALL'ACQUA IMPIANTO ELETTRICO, ECC... | G12B23008880001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000120 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA KENNEDY 10 | 44.356465, 11.845323 | ALLAGAMENTO | 0390180179 / [RAMM81802V] - UNGARETTI / EDIFICIO ATTIVO | DANNI DA ALLUVIONE | SI ELENCANO SOMMARIAMENTE I LAVORI DI RIRPISTINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. UNGARETTI DI SOLAROLO A SEGUITO DI DANNI CAUSATI ALL'EDIFICIO. IN PARTICOLARE I LAVORI RIGUARDANO IL RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO PALESTRA, DEI RIVETIMENTI BAGNI E SPOGLIATOI DANNEGGIATI, VERIFICA E SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI, RIRPISTINO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MEDIANTE SOSTITUZIONE CALDAIA, BOILER ED APPARATI DANNEGGIATI, RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO PALESTRA SOGGETTO AD INFILTRAZIONI, RIRPISTINTO IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCEDIO, CONNESSIONE DATI, RIPARAZIONE ASCENSORE, TINTEGGIATURE INTERNE ECC... | G12B23010780001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-18 | SI | 29717.68 |  | NO | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-06-30 | 30/06/2025 | 30
ER-SPSC-000121 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA KENNEDY 4 | 44.35685672279743, 11.84401331897023 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / ASILO NIDO LO SCARABOCCHIO | DANNI DA ALLUVIONE | L'ALLUVIONE HA DANNEGGIATO GRAN PARTE DEI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI, INTONACI, TINTEGGIATURE, CONTROSOFFITTI, PARTE DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI E ARREDI INTERNI. INOLTRE RISULTANO PESANTEMENTE COMPROMESSI L'IMPIANTO ELETTRICO, L'IMPIANTO TERMICO E L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO. INFINE RISULTA DANNEGGIATO IL PARCO ESTERNO, INCLUSI I GIOCHI. | G12B23008900001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000122 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA SPADOLINI 111 | 44.140247 , 12.260211 | ALLAGAMENTO | 0400070442 / [FORF03000N] - I.P.S. "VERSARI/MACRELLI" -/- [FORF030503] - I.P.S. "VERSARI/MACRELLI" SERALE / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PARZIALE LOCALE ASCENSORE CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEL FUNZIONAMENTO | RIPRISTINO ASCENSORI (INTERVENTO GIÀ EFFETTUATO) | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-28 | SI | 198.7 |  | NO |  |  |  |  | 2023-11-15 | 15/11/2023 | 5
ER-SPSC-000123 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PIAZZA SANGUINETTI 50 | 44.144299 , 12.249862 | ALLAGAMENTO | 0400070420 / [FOPC030008] - L.CLASSICO "MONTI" -/- [FOPM05000N] - LICEO LINGUISTICO "ILARIA ALPI" / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI NEI LOCALI INTERRATI CON INTERRUZIONE CORRENTE ELETTRICA | RIPRSTINO IMPIANTO ELETTRICO E UPS (INTERVENTI GIÀ EFFETTUATI) | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-28 | SI | 2110 |  | NO |  |  |  |  | 2023-11-15 | 15/11/2023 | 5
ER-SPSC-000124 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA MONTASPRO 94 | 44.201427 , 12.062508 | ALLAGAMENTO | 0400120465 / [FOIS00900L] - "BARACCA" -/- [FOTB00901X] - I.T.AER. "BARACCA" -/- [FOTB009519] - I.T.AER. "BARACCA" SERALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI | INFILTRAZIONI | N.A. | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000125 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PIAZZA ALDO MORO 25 | 44.144441 , 12.247644 | ALLAGAMENTO | 0400070424 / [FOPM05000N] - LICEO LINGUISTICO "ILARIA ALPI" -/- [FOPS010006] - L.SCIENTIFICO "RIGHI" / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PARZIALE LOCALI INTERRATI | RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI | N.A. | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000126 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PIAZZA ALDO MORO 25 | 44.144441, 12.247644 | ALLAGAMENTO | 0400070424 / [FOPM05000N] - LICEO LINGUISTICO "ILARIA ALPI" -/- [FOPS010006] - L.SCIENTIFICO "RIGHI" / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PARZIALE LOCALI INTERRATI | RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONE GUAINE | N.A. | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000127 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA SAVIO 2400 | 44.127875 , 12.214694 | ALLAGAMENTO | 0400070462 / [FOTA03000R] - I.T. "GARIBALDI/DA VINCI" -/- [FOVC01000A] - G. GARIBALDI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PARZIALE LOCALI SEMINTERRATI; DISTACCHI DIFFUSI DI INTONACO | RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONE GUAINE | N.A. | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000128 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA TITO MACCIO PLAUTO 67 | 44.142314 , 12.252301 | ALLAGAMENTO | 0400070469 / [FOTD02000L] - I.T.C. "SERRA" -/- [FOTD020502] - I.T.C. "SERRA" SERALE -/- [FOTA03000R] I.T. "GARIBALDI/DA VINCI" -/- [FORF03000N] - I.P.S. "VERSARI/MACRELLI" / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO LOCALI INTERRATI; LOCALE MACCHINE; ASSENZA DI CORRENTE ELETTRICA; DANNI ALL'ASCENSORE | RIPRSTINO IMPIANTO ELETTRICO (INTERVENTI GIÀ EFFETTUATI) RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONE GUAINE RISPRISTINO ASCENSORE E GRUPPI DI POMPAGGIO | N.A. | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000129 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PIAZZALE CINO MACRELLI 100 | 44.143171 , 12.253412 | ALLAGAMENTO | 0400070477 / [FOIS01100L] - "PASCAL-COMANDINI" -/- [FOTF011015] - I.T.I. "BLAISE PASCAL" -/- [FOTF01151E] - I.T.I. "BLAISE PASCAL" - SERALE / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PARZIALE LOCALI SEMINTERRATI | RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONE GUAINE | N.A. | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000130 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA FILIPPO TURATI 5 | 44.211885 , 12.039321 | ALLAGAMENTO | 0400120458 / [FOTE020004] - I.T. "SAFFI/ALBERTI" / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI NEI LOCALI A TERRA E INTERRATI | RIPRISTINO INTONACI, TINTEGGIATURE E PAVIMENTAZIONI | N.A. | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000131 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIALE SALINATORE 17 | 44.218324 , 12.033858 | ALLAGAMENTO | 0400120457 / [FOSD02050L] - L.ARTISTICO E MUSICALE SERALE A. CANOVA -/- [FOSD020007] - LICEO ARTISTICO E MUSICALE A. CANOVA / EDIFICIO ATTIVO | PARZIALE ALLAGAMENTO LOCALI SEMINTERRATI INTERRUZIONE CORRENTE ELETTRICA | RIPRSTINO IMPIANTO ELETTRICO (INTERVENTI GIÀ EFFETTUATI) RIPRISTINO INTONACI, TINTEGGIATURE E PAVIMENTAZIONI E GUAINE | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-28 | SI | 795.07 |  | NO |  |  |  |  | 2023-11-20 | 20/11/2023 | 10
ER-SPSC-000132 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA ALDO MORO 13 | 44.209549 , 12.040597 | ALLAGAMENTO | 0400120460 / [FOPS040002] - L. SCIENTIFICO "FULCIERI" / EDIFICIO ATTIVO | PARZIALE ALLAGAMENTO DEI LOCALI SEMINTERRATI | RIPRISTINO INTONACI, TINTEGGIATURE E PAVIMENTAZIONI E GRUPPI DI POMPAGGIO | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-28 | SI | 15000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-11-01 | 01/11/2023 | 30
ER-SPSC-000133 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | VIALE G.MATTEOTTI 54 | 44.183355 , 12.132782 | ALLAGAMENTO | 0400130451 / [FOIS00200T] - PELLEGRINO ARTUSI FORLIMPOPOL -/- [FORH00250A] - I.P.ALB. "ARTUSI" SERALE / EDIFICIO ATTIVO | PARZIALE ALLAGAMENTO LOCALI INTERRATI | RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI | N.A. | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000134 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIALE DELLA LIBERTA` 14 | 44.220235 , 12.052295 | ALLAGAMENTO | 0400120487 / [FOTF03000D] - I.T.I. "MARCONI" / EDIFICIO ATTIVO | PARZIALE ALLAGAMENTO DEI LOCALI SEMINTERRATI | RIPRISTINO INTONACI, TINTEGGIATURE E PAVIMENTAZIONI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-28 | SI | 9645.9 |  | NO |  |  |  |  | 2023-09-14 | 14/09/2023 | 5
ER-SPSC-000135 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA FILIPPO TURATI 9 | 44.210971 , 12.038386 | ALLAGAMENTO | 0400120459 / [FOTD010002] - I.T.C. "MATTEUCCI" -/- [FOTD01050B] - I.T.C. "MATTEUCCI" SERALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI NEI LOCALI INTERRATI | RIPRISTINO INTONACI, TINTEGGIATURE E PAVIMENTAZIONI | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-28 | SI | 158.95 |  | NO |  |  |  |  | 2023-09-15 | 15/09/2023 | 3
ER-SPSC-000153 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA CASTIGLIONE 38 | 44.489321 , 11.348233 | ALLAGAMENTO | 0370060945 / [BOPC02000A] - LICEO LUIGI GALVANI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI NELLA COPERTURA PALESTRA E RALATIVI BAGNI. | RIPRISTINO COPPI E GUAINE CON L'AUSILIO DI CESTELLI E PONTEGGI. OLTRE RASATURA INTONACI E PITTURE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000154 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DELLA VOLTA 4 | 44.514609 , 11.310979 | ALLAGAMENTO | 0370060455 / [BOTD06000Q] - ITC ROSA LUXEMBURG / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI IN ALCUNE AULE, PROVENIENTI DALLA COPERTURA, | RIPASSO DEL COPERTO, VERIFICA BOCCACCI, SCARICHI, CONDIZIONI DELLA GUAINA. RIPRISTINO INTONACI MURATURE INTERNE E TINTEGGIATURE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 17897.29
ER-SPSC-000155 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 10980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10980 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DON MINZONI 17 | 44.503151 , 11.336197 | ALLAGAMENTO | 0370060437 / [BOPC02000A] - LICEO LUIGI GALVANI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONE DALLA COPERTURA E AI SEMINTERRATI. | RIPRISTINO COPPI E GUAINE. RASATURE E PITTURE DI INTONACI AMMALORATI. RIPRISTINO PARETI NEL SEMINTERRATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000156 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 442998.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442998.9 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA G.D.CASSINI 3 | 44.489596 , 11.285078 | ALLAGAMENTO | 0370060462 / [BOTF023014] - ITI ODONE BELLUZZI -/- [BOIS02300G] - IIS BELLUZZI-FIORAVANTI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONE DAL COPERTO E DAGLI INFISSI ESTERNI BLOCCHI B1 E B2, SGRETOLAMENTO MURO DI RECINZIONE ESTERNO; ROTTURA TUBI E POZZETTI DELLA RETE DI SCARICO PIOVANA ATTRAVERSANTE I CORRIDOI DEI DUE BLOCCHI, DOVE PER IL SOLLEVAMENTO DEI COPERCHI DEI POZZETTI SI SONO SOLLEVATI I PAVIMENTI INTERNI | SISTEMAZIONE GUAINA DISTACCATA, SILICONATURA INFISSI, RIPRISTINO DI INTONACI E TINTEGGIATURA, RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE ESTERNO; RIFACIMENTO DELLE RETI DI SCARICO DEI DUE BLOCCHI B1 E B2, COMPRESE LE PAVIMENTAZIONI INTERNE NEI CORRIDOI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000157 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 61951.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61951.05 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA GARAVAGLIA 11 | 44.505688 , 11.366395 | ALLAGAMENTO | 0370060404 / [BOPS030004] - LICEO NICCOLO' COPERNICO / EDIFICIO ATTIVO | DANNI A ELEMENTI EDILIZI ORIZZONTALI E VERTICALI DERIVANTI DA INFILTRAZIONI VARIE IN COPERTURA, E DAI SOLAIO SOTTO AIUOLE | SOSTITUZIONE PORZIONI DI GUAINA DANNEGGIATE, , VERIFICA BOCCACCI, SCARICHI, RIPRISTINO INTONACI MURATURE INTERNE E TINTEGGIATURE, COMPRESE OPERE PROPEDEUTICHE E DI SICUREZZA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000158 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA MARCHETTI 22 | 44.476252 , 11.363119 | ALLAGAMENTO | 0370060450 / [BOSL02000A] - LICEO F. ARCANGELI -/- [BOSL02050Q] - FRANCESCO ARCANGELI - SEZ. SERALE / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO POZZO LUCE FRONTE CENTRALE TERMICA E CORTILE INTERNO | RIFACIMENTO TRATTO LINEA FOGNARIA INTASATO NEL CORTILE INTERNO A FIANCO DELLA PALESTRA GIALLA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 25298.77
ER-SPSC-000159 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 48092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48092 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA MARCHETTI 22 | 44.476252 , 11.363119 | ALLAGAMENTO | 0370060450 / [BOSL02000A] - LICEO F. ARCANGELI -/- [BOSL02050Q] - FRANCESCO ARCANGELI - SEZ. SERALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DAL COPERTO NELLA ZONA DELLA CENTRALE TERMICA, SGRETOLAMENTO INTONACI E MACCHIE NEL SOFFITTO | RIFACIMENTO COPERTURE E TINTEGGIATURE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 48000.96
ER-SPSC-000160 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 34540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34540 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA MARCO POLO 20 | 44.518179 , 11.328001 | ALLAGAMENTO | 0370060432 / [BORI024013] - IST.PROF.LE "MALPIGHI" - ODONTOTECNICO / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI NEL COPERTO NELLE DUE TORRETTE LATERALI | POSIZIONAMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO TEGOLA E RIPASSO MANTO DI COPERTURA, TINTE INTERNE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 34520.8
ER-SPSC-000161 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 79482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79482 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA MARCO POLO 20 | 44.518179 , 11.328001 | ALLAGAMENTO | 0370060432 / [BORI024013] - IST.PROF.LE "MALPIGHI" - ODONTOTECNICO / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PARCHEGGIO LATO INGRESSO PER OCCLUSIONE LINEA FOGNARIA | RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA TRATTO DA USCITA IN STRADA A PALESTRA E RIFACIMENTO ASFALTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000162 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA MAZZINI 172/2 | 44.484811 , 11.37269 | ALLAGAMENTO | 0370060400 / [BOPS02000D] - LICEO ENRICO FERMI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI VARIE IN COPERTURA, DANNI A GUIAINE ESTERNE (SCANNAFOSSI) CRITICITÀ ALLE VIE DI FUGA DELL'ACQUA | RIPRISTINO GUAINE, RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA. RIPRISTINO GUAINE SCANNAFOSSI, PULIZIE DETRITI E | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000163 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 21960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21960 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA MURATORI 1 | 44.496402 , 11.327130 | ALLAGAMENTO | 0370060431 / [BORC03000L] - IPSAS ALDROVANDI - RUBBIANI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI VARIE DALLA COPERTURA E DANNI ALLA SCALA ESTERNA | SOSTITUZIONI PORZIONI DI GUAINA DANNEGGIATA PREVIO SMONTAGGIO DEI COPPI E RIMESSA IN PRISTINO. RIPRISTINO E TINTEGGIATURA INTONACI E PORZIONE DI SCALA ESTERNA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000165 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 110428.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110428.37 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA SARIO BASSANELLI 9/11 | 44.522326 , 11.346205 | ALLAGAMENTO | 0370061000 / [BOIS01900X] - I.I.S. ALDINI VALERIANI -/- [BORI01901G] I.P.I.A. ALDINI VALERIANI -/- [BOTF01901C] - I.T. INDUSTRIALE ALDINI VALERIANI -/- [BOTF01951T] I.T. INDUSTRIALE ALDINI VALERIANI SERALE / EDIFICIO ATTIVO | DANNI A ELEMENTI EDILIZI ORIZZONTALI E VERTICALI DERIVANTI DA INFILTRAZIONI VARIE IN COPERTURA | SOSTITUZIONE PORZIONI DI GUAINA DANNEGGIATE, , VERIFICA BOCCACCI, SCARICHI, RIPRISTINO INTONACI MURATURE INTERNE E TINTEGGIATURE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000166 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIALE CARLO PEPOLI 3 | 44.491565, 11.329929 | ALLAGAMENTO | 0370060399 / [BOPS01000V] - LICEO AUGUSTO RIGHI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DAL COPERTO PIANO DELLE PALESTRE E DA INFISSI ESTERNI, SGRETOLAMENTO INTONACI E MACCHIE SOFFITTI | RIMOZIONE E RIFACIMENTO COMPLETO DELLA COPERTURA, RIPRESE DI INTONACO PARAPETTI PERIMETRALI E SILICONATURA INFISSI IN FERRO. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000167 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 30109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30109.6 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIALE FELSINA 40 | 44.490249, 11.385596 | ALLAGAMENTO | 0370060944 / [BOIS01600C] - I.I.S MANFREDI - TANARI -/- [BORC01601B] - MANFREDI -/- [BORC01651R] - MANFREDI - TANARI SERALE -/- [BOTD01601P] - LUIGI TANARI -/- [BOTD016503] - I.T.C. "TANARI" BOLOGNA CORSO SERALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DAL COPERTO DELLA PALESTRA, IMBIBIZIONE SOFFITO IN LEGNO, MACCHIE NEL SOFFITTO | RIFACIMENTO COPERTURA CON NUOVA GUAINA PREVIO , TRATTAMENTO LEGNO AMMALORATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 29566.87
ER-SPSC-000168 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 73933.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73933.95 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIALE FELSINA 40 | 44.490249 , 11.385596 | ALLAGAMENTO | 0370060944 / [BOIS01600C] - I.I.S MANFREDI - TANARI -/- [BORC01601B] - MANFREDI -/- [BORC01651R] - MANFREDI - TANARI SERALE -/- [BOTD01601P] - LUIGI TANARI -/- [BOTD016503] - I.T.C. "TANARI" BOLOGNA CORSO SERALE / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO BAGNI DA FOGNATURA ESTERNA, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA, DANNEGGIAMENTI A PARETI, SOFFITTI, ARREDI | MODIFICA AD UN TRATTO DI FOGNATURA, SOSTITUZIONE COPERTURA, RIPRISTINO SPAZI DIDATTICI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 72111.94
ER-SPSC-000169 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 54900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIALE VICINI 19-21 | 44.498311 , 11.327604 | ALLAGAMENTO | 0370060428 / [BOMM36300D] - CPIA 2 - EDUARD C. LINDEMAN -/- [BORC03000L] - IPSAS ALDROVANDI - RUBBIANI / EDIFICIO ATTIVO | INGENTI INFIRLTRAZIONI AI SEMINTERRATI, DANNEGGEGGIAMENTO AGLI INTONACI DI ELEMENTI VERTICALI ED ORIZZONTALI. | RIPRISTINO PORZIONI DI COPERTURA, RIPRISTINO E TINTEGGIATURA INTONACI INTERNO ED ESTERNI, RIPRISTINO CAVEDI DANNEGGIATI E SIGILLATURA INFISSI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 54834.57
ER-SPSC-000170 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA CAVOUR 6 | 44.479158 , 11.276618 | ALLAGAMENTO | 0370110415 / [BOPS080005] - LICEO LEONARDO DA VINCI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DAL COPERTO, PANNELLI CONTROSOFFITTO ROVINATI, SGRETOLAMENTO INTONACI E MACCHIE SUL SOFFITTO | RIPASSO DEL COPERTO IN TEGOLE, SOSTITUZIONE PANNELLI ROVINATI CONTROSSOFFITTO, RIPRISTINO INTONACI MURATURE INTERNE E TINTEGGIATURE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 24927.47
ER-SPSC-000171 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA CIMABUE 2 | 44.466462 , 11.269944 | ALLAGAMENTO | 0370110786 / [BORH050003] - IPSAR LUIGI VERONELLI -/- [BORH05050C] LUIGI VERONELLI - SERALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONE DAL COPERTO E DAGLI INFISSI ESTERNI | SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO, VERIFICA COPERTURE, SILICONATURA INFISSI. TINTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 5886.56
ER-SPSC-000172 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 3254.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3254.96 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA PANFILI 17/3 | 44.488306 , 11.285400 | ALLAGAMENTO | 0370110852 / [BOPS080005] - LICEO LEONARDO DA VINCI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONE DAL SOLAIO DI ACQUA | INTERVENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 3238.22
ER-SPSC-000173 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 11956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11956 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA PERTINI 8 | 44.482128 , 11.268153 | ALLAGAMENTO | 0370110846 / [BOTD080001] - ITC GAETANO SALVEMINI -/- [BOTD08050A] - I.T.C. "G. SALVEMINI" SEZIONE SERALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI COPERTO PAVIMENTATO PALESTRE, SGRETOLAMENTO INTONACI E MACCHIE SUL SOFFITTO | SISTEMAZIONE GUAINA E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE, RIPRISTINI INTONACI E TENTEGGIATURE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 11920.96
ER-SPSC-000174 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 24005.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24005.5 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | VIA BONDANELLO 30 | 44.57766 , 11.359284 | ALLAGAMENTO | 0370190407 / [BOIS00800D] - I.I.S. J.M. KEYNES -/- [BOPS00801X] - ISTITUTO CASTEL MAGGIORE- LIC.SCIENTIFICO -/- [BOTD00801Q] - ISTITUTO DI CASTEL MAGGIORE - ITCG -/- [BOTD008526] - I.T.G. "KEYNES" CASTEL MAGGIORE - SERALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI CON STILLICIDIO IN SPAZI CHIUSI | RIFACIMENTO COPERTURE E TINTEGGIATURE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 23548.68
ER-SPSC-000175 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20980 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CREVALCORE | VIA PERSICETANA 45 | 44.7192993 , 11.148771 | ALLAGAMENTO | 0370240439 / [BOIS02400B] - IIS MALPIGHI -/- [BORI024024] - IP MARCELLO MALPIGHI -/- [BOTF02401X] - I.T. MARCELLO MALPIGHI -/- [BOTF024508] - IT MALPIGHI - SERALE -/- [BORI02450B] - I.P.I.A. "MARCELLO" SERALE / EDIFICIO ATTIVO | COPIOSE INFILTRAZIONI DAL TETTO NEL CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO TRA I DUE EDIFICI E ALL’INTERNO DELL’AULA MAGNA CON AMMALORAMENTO DELLE TINTEGGIATURE E DEGLI INTONACI | RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E RIPRESA INTONACI E TINTEGGIATURE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 20622.47
ER-SPSC-000176 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48800 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA ARIOSTO (SUCCURSALE) 1 | 44.351047 , 11.712011 | ALLAGAMENTO | 0370320418 / [BORC012014] - CASSIANO DA IMOLA -/- [BORC01252E] - IPC CASSIANO DA IMOLA - SERALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DAGLI INFISSI; INTASAMENTO FOGNATURE ESISTENTI (DIVERSI TRATTI); PARZIALE ALLAGAMENTO PIANO SEMINTERRATO | SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI DANNEGGIATI DALLE PIOGGE ABBONDANTI BATTENTI SULLE FACCIATE; RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLE FOGNATURE DANNEGGIATI DALLE ABBONDANTI QUANTITÀ DI ACQUA SCARICATE; RIFACIMENTO PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE ED INTONACO BAGNATO AL PIANO SEMINTERRATO DURANTE L'ALLUVIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 48800
ER-SPSC-000177 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA ASCARI 15 | 44.337263 , 11.719899 | ALLAGAMENTO | 0370320444 / [BOTA03000D] - TECNICO AGR. E CHIM G.SCARABELLI-L.GHINI / EDIFICIO ATTIVO | LOCALI INFILTRAZIONI DAL COPERTO (ZONA PALESTRA E AULE 1° PIANO); INTASAMENTO FOGNATURE ESISTENTI (DIVERSI TRATTI: ZONA PALAZZINA UNIBO, ZONA AMPLIAMENTO CT) E COLONNE SCARICHI CON SVASAMENTO LIQUAMI NEI CORPI BAGNI | RIPARAZIONE DI ALCUNE ZONE DEL COPERTO DOVE L'ACQUA ABBONDANTE SI È INFILTRATA SOTTO L'IMPERMEABILIZZAZIONE; RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA FOGNATURA DANNEGGIATA PER LE ABBONDANTI QUANTITÀ DI ACQUA SCARICATE IN PRESSIONE DURANTE L'ALLUVIONE; RIFACIMENTO DI TRATTI DELLE COLONNE DI SCARICO DANNEGGIATE NELLA ZONA BASSA DI COLLEGAMENTO CON LA FOGNATURA, PER IL REFLUSSO DALLA FOGNATURA INTASATA DAI DETRITTI PORTATI DALLE PIOGGE ABBONDANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000178 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GARIBALDI 57/ 59V | 44.354066 , 11.708949 | ALLAGAMENTO | 0370320847 / [BOPS17000B] - LICEO RAMBALDI - VALERIANI - A. DA IMOLA / EDIFICIO ATTIVO | COPIOSE INFILTRAZIONI DAL TETTO NELLA PALESTRA E NELLE AULE DEL 2° PIANO; SOSTITUZIONE COPERTURA IN LAMIERA; RIPRISTINO/SOSTITUZIONE/INTEGRAZIONE LATTONERIA E PARZIALE COPERTURA SCALA EMERGENZA; VERIFICA STATO INTONACO DEGRADATO E COLLABENTE CAUSA INFILTRAZIONI IN FACCIATA | RIPARAZIONE DI ALCUNE ZONE DELLA COPERTURA DOVE È STATO DANNEGGIATO LO STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONEDOVUTO AL RISTAGNO DI GRANDE QUANTITÀ DI ACQUA PIOVANA; RIFACIMENTO DI LATTONERIA DANNEGGIATA DALLE GRANDI QUANTITÀ DI ACQUA SCARICATE RACCOLTE DALLA COPERTURA DELLA SCALA DI EMERGENZA; BATTITURA DELL'INTONACO PER IL DISTACCAMENTO DELLE PARTI AMMALORATE SULLE FACCIATE BAGNATE DALLE ABBONDANTI PIOGGE BATTENTI E RELATIVO RIFACIMENTO E TINTEGGIATURA DELL'INTONACO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000179 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GUICCIARDINI 2 | 44.34753 , 11.718415 | ALLAGAMENTO | 0370320449 / [BOIS012005] - I.I.S. PAOLINI - CASSIANO DA IMOLA -/- [BOTD01201B] - L. PAOLINI / EDIFICIO ATTIVO | COPIOSE INFILTRAZIONI DAL TETTO DEL COLLEGAMENTO EDIFICI (ZONA INGRESSO) CON RIBALTAMENTO PARAPETTO DI CONFINAMENTO (MANUFATTO SICUREZZA) E DISTACCO DI PORZIONI DI INTONACO; INFILTRAZIONI DAGLI INFISSI; INTASAMENTO FOGNATURE ESISTENTI (PARZIALE) | RIFACIMENTO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO MURETTO DI SICUREZZA LUNGO IL PERIMETRO DEL COPERTO DELL'EDIFICIO DI COLLEGAMENTO (CORRISPONDENTE ALLA ZONA INGRESSO) BAGNATO DALLE ABBONDANTI PIOGGE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DEL PARAPETTO SUL MURETTO DI SICUREZZA; BATTITURA DELL'INTONACO PER IL DISTACCAMENTO DELLE PARTI AMMALORATE SULLE FACCIATE DELLO STESSO MURETTO DI SICUREZZA LUNGO IL COPERTO, BAGNATO DALLE ABBONDANTI PIOGGE BATTENTI; SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI DAI QUALI SI SONO INFILTRATE LE ACQUE DELLE ABBONDANTI PIOGGE; RIFACIMENTO DI PARTI DI FOGNATURA DANNEGGIATE DA ABBONDANTI SCARICHI DI ACQUA IN PRESSIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000180 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GUICCIARDINI 4 | 44.347031 , 11.717906 | ALLAGAMENTO | 0370320411 / [BOPS17000B] - LICEO RAMBALDI - VALERIANI - A. DA IMOLA -/- [BOTD01201B] - L. PAOLINI / EDIFICIO ATTIVO | DANNEGGIAMENTO AREA SPORTIVA ESTERNA PER ROTTURA FOGNATURE E TRACIMAZIONE LIQUAMI, CON FESSURAZIONI IMPORTANTI DEL PAVIMENTO SPORTIVO DEL CAMPO ESTERNO (PALLACANESTRO, ATLETICA, SPORT VARI IN ESTERNO) | RIFACIMENTO DI FOGNATURA ROTTA PASSANTE SOTTO L'AREA SPORTIVA, RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEI CAMPI SPORTIVI ESTERNI DANNEGGIATE DALLE TRACIMAZIONI DEI LIQUAMI FUORIUSCITI DALLA FOGNATURA, IN CORRISPONDENZA DEI CAMPI SPORTIVI ESTERNI, DEL CAMPO PALLACANESTRA E DEL CAMPO ATLETICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000181 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA GUICCIARDINI 4R | 44.347522 , 11.717410 | ALLAGAMENTO | 0370320410 / [BOPS17000B] - LICEO RAMBALDI - VALERIANI - A. DA IMOLA / EDIFICIO ATTIVO | COPIOSE INFILTRAZIONI DAL COPERTO (ZONA AULE E PALESTRA FEMMINILE); INFILTRAZIONI DAGLI INFISSI; INTASAMENTO FOGNATURE ESISTENTI (PARZIALE) | RIFACIMENTO PARZIALE (IN CORRISPONDENZA ZONA AULE E PALESTRA FEMMINILE) DEL MANTO DI COPERTURA DANNEGGIATO DALLE INFILTRAZIONI DURANTE LE ABBONDANTI PIOGGE; SOSTITUZIONE DI ALCUNI DANNEGGIATI DALLE INFILTRAZIONI DELL'ACQUA DURANTE LE ABBONDANTI PIOGGE; RIFACIMENTO PARZIALE DI FOGNATURA INTASATA E ROTTA DAI DETRITI TRASPORTATI DURANTE LE PIOGGE ABBONDANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 60724.69
ER-SPSC-000182 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA S. BENEDETTO 10 | 44.353644 , 11.693648 | ALLAGAMENTO | 0370320924 / [BOTF014019] - ITI F. ALBERGHETTI - LICEO SCIENZE APPL. -/- [BOTF01450N] - ITI ALBERGHETTI SERALE / EDIFICIO ATTIVO | LOCALI MA IMPORTANTI INFILTRAZIONI DAL COPERTO (ZONA AULE 1° PIANO E LABORATORI); INTASAMENTO FOGNATURE ESISTENTI (DIVERSI TRATTI) CON ALLAGAMENTO PARCHEGGIO E PIANO INTERRATO | RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA IN CORRISPONDENZA DELLE AULE E DEI LABORATORI AL 1° PIANO; RIFACIMENTO PARZIALE DI FOGNATURA INTASATA E ROTTA DAI DETRITI TRASPORTATI DURANTE LE PIOGGE ABBONDANTI; RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA NELLA ZONA PARCHEGGIO E DELLA PAVIMENTAZIONE AL PIANO INTERRATO ALLAGATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000183 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIALE DANTE (E ROVESCIA) 1 | 44.349954 , 11.712112 | ALLAGAMENTO | 0370320417 / [BORI01402D] - IPIA F.ALBERGHETTI - SEZIONE ASSOCIATA / EDIFICIO ATTIVO | LOCALI INFILTRAZIONI DAL COPERTO PARTE STORICA/VINCOLATA (ZONA AULE 1° PIANO); INFILTRAZIONI DAGLI INFISSI; INTASAMENTO FOGNATURE ESISTENTI (DIVERSI TRATTI) | RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA IN CORRISPONDENZA DELLE AULE AL 1° PIANO DELL'EDIFICIO STORICO; SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI DANNEGGIATI DALLE INFILTRAZIONI DURANTE LE PIOGGE BATTENTI SULLE FACCIATE; RIFACIMENTO PARZIALE DI FOGNATURA INTASATA E ROTTA DAI DETRITI TRASPORTATI DURANTE LE PIOGGE ABBONDANTI; | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000184 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 4306.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4306.6 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MEDICINA | VIA CADUTI DI CEFALONIA 57 | 44.475234, 11.644939 | ALLAGAMENTO | 0370370424 / [BOPS00302T] - LICEO SCIENTIFICO "BRUNO" -/- [BORC003019] - M.M. CANEDI - COORDINATA G. BRUNO / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO COMPLETO CENTRALE TERMICA INTERRATA | INTERVENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLA CT | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 4306.6
ER-SPSC-000185 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 110166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110166 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MEDICINA | VIA CADUTI DI CEFALONIA 57 | 44.475234, 11.644939 | ALLAGAMENTO | 0370370424 / [BOPS00302T] - LICEO SCIENTIFICO "BRUNO" -/- [BORC003019] - M.M. CANEDI - COORDINATA G. BRUNO / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO COMPLETO CENTRALE TERMICA INTERRATA | RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA IN CABINATO INSONORIZZATO POSTO SU BASAMENTO PREDISPOSTO NEL CORTILE IN PROSSIMITÀ DELLA CENTRALE ESISTENTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 110166
ER-SPSC-000186 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | VIA CENTO 38/A | 44.645418, 11.189929 | ALLAGAMENTO | 0370530452 / [BOPS007014] - ARCHIMEDE - SEZ.SCIENTIFICA SEZ.LING.AN. -/- [BOTD00701X] - ARCHIMEDE - ITCG E ITI -/- [BOIS00700N] - I.I.S. ARCHIMEDE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DAL TERRAZZO A FIANCO PALESTRA GIALLA | SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TINTE E CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000187 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | VIA CENTO 38/A | 44.645418, 11.189929 | ALLAGAMENTO | 0370530452 / [BOPS007014] - ARCHIMEDE - SEZ.SCIENTIFICA SEZ.LING.AN. -/- [BOTD00701X] - ARCHIMEDE - ITCG E ITI -/- [BOIS00700N] - I.I.S. ARCHIMEDE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DAL COPERTO NELLA ZONA INGRESSO, SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO, DISTACCO TINTE E MACCHIE NEL SOFFITTO | RIFACIMENTO COPERTURA CON NUOVA GUAINA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000188 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | VIA CENTO 38/A | 44.645418, 11.189929 | ALLAGAMENTO | 0370530452 / [BOPS007014] - ARCHIMEDE - SEZ.SCIENTIFICA SEZ.LING.AN. -/- [BOTD00701X] - ARCHIMEDE - ITCG E ITI -/- [BOIS00700N] - I.I.S. ARCHIMEDE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DAL COPERTO NEGLI SPOSTAGLIOI DELLA PALESTRA VERDE, DISTACCO TINTE E MACCHIE NEL SOFFITTO | RIFACIMENTO COPERTURA CON NUOVA GUAINA PREVIO SMONTAGGIO UTA E MONTAGGIO PARAPETTO AUTOPORTANTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000189 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | VIA CENTO 38/A | 44.645418, 11.189929 | ALLAGAMENTO | 0370530452 / [BOPS007014] - ARCHIMEDE - SEZ.SCIENTIFICA SEZ.LING.AN. -/- [BOTD00701X] - ARCHIMEDE - ITCG E ITI -/- [BOIS00700N] - I.I.S. ARCHIMEDE / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PARCHEGGIO E MARCIAPIEDE ESTERNO LATO INGRESSO PER OCCLUSIONE LINEA FOGNARIA | RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA PARCHEGGIO E TRATTO DA INGRESSO A PALESTRA VERDE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 65365.66
ER-SPSC-000190 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 138226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138226 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DELLA VOLTA 4 | 44.514609 , 11.310979 | ALLAGAMENTO | 0370060455 / [BOTD06000Q] - ITC ROSA LUXEMBURG / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PIAZZALE CON DANNI ALLA PISTA ATLETICA | RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA PER DETERIORAMENTO FONDO E PAVIMENTAZIONE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000191 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 64758.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64758.82 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | VIA DELLE RIMEMBRANZE 26 | 44.468876, 11.404168 | ALLAGAMENTO | 0370540460 / [BOIS017008] - I.I.S. ENRICO MATTEI -/- [BOTD01701E] - ENRICO MATTEI -/- [BOPS01701P] - L.SC.SEZ.ASS."MATTEI" / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI CON STILLICIDIO IN SPAZI CHIUSI | RIFACIMENTO COPERTURE E TINTEGGIATURE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 63580.23
ER-SPSC-000192 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MANFREDI, 1 | 44.356536, 11.712187 | ALLAGAMENTO | 0370320048/ [BOPS17000B] -LICEO RAMBALDI - VALERIANI - A. DA IMOLA - EDIFICIO ATTIVO | COPIOSE INFILTRAZIONI DAL TETTO NELLE AULE AL 2° PIANO | RIFACIMENTO COPERTURE E TINTEGGIATURE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000193 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI ARGENTA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ARGENTA | - | FERRARA | ARGENTA | VIA GIACOMO LEOPARDI 2 | 44.663954, 11.648104 | ALTRO | 0380010041 / [FEMM82201B] - SCUOLA MEDIA S.M. CODIFIUME -/- [FEEE82201C] - VIA LEOPARDI- S.MARIA CODIFIUME / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI COPIOSE DALLA COPERTURA DI ALCUNE PORZIONI DEL FABBRICATO SCOLASTICO DI SANTA MARIA CODIFIUME (SERVIZI IGIENICI E DISIMPEGNI TRA I BLOCCHI AULE DEL PRIMO PIANO E CORRISPONDENTE PIANO TERRA) | RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEI COPERTI OGGETTO DI INFILTRAZIONE. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE MURARIA E DI SOFFITTO DEI LOCALI SOTTOSTANTI LE AREE DI INFILTRAZIONE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 45234.62
ER-SPSC-000194 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI ARGENTA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ARGENTA | - | FERRARA | ARGENTA | VIA OCA PISANA 2/A | 44.588634, 11.930315 | ALTRO | 0380010002 / [FEEE823029] - 'GUERRIERO SOFFIATTI' - FILO -/- [FEAA823024] - VIA OCA PISANA- FILO / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI COPIOSE DALLA COPERTURA PIANA DI ALCUNE PORZIONI DEL FABBRICATO DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI FILO (LOCALE DORMITORIO DELLA SCUOLA D’INFANZIA AL PIANO TERRA) | RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL COPERTO OGGETTO DI INFILTRAZIONE. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE MURARIA E DI SOFFITTO DEL LOCALE SOTTOSTANTE LE AREE DI INFILTRAZIONE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-10 | SI | 24356.81 |  | NO | 2025-05-08 |  |  | 2025-05-08 |  | 01/07/2025 | 60
ER-SPSC-000195 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 21960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21960 | COMUNE DI ARGENTA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ARGENTA | - | FERRARA | ARGENTA | VIA XI APRILE 1945 8/A | 44.58947, 12.00833 | ALTRO | 0380010003 / [FEAA823013] - GIOTTO DI BONDONE - LONGASTRINO / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI COPIOSE DALLA COPERTURA DI ALCUNE PORZIONI DEL FABBRICATO DELLA SCUOLA D’INFANZIA E ASILO NIDO DI LONGASTRINO | RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEI COPERTI OGGETTO DI INFILTRAZIONE. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE MURARIA E DI SOFFITTO DEI LOCALI SOTTOSTANTI LE AREE DI INFILTRAZIONE. | C92F23000330004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-08 | NO | 21960
ER-SPSC-000196 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 18824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18824.6 | COMUNE DI ARGENTA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ARGENTA | - | FERRARA | ARGENTA | VIA XVIII APRILE 1945 2/A | 44.614958, 11.834177 | ALLAGAMENTO | 0380010001 / [FEAA822017] - 'BRUNO MUNARI' - ARGENTA -/- [FEEE823018] - VIA XVIII APRILE- ARGENTA / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO DEI SEGUENTI LOCALI COLLOCATI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARGENTA: CENTRALE TERMICA, LOCALE POMPE (IMPIANTI COMUNI ANCHE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO), LOCALI PER LO SMISTAMENTO PASTI | LAVORI DI RIPRISTINO MURARIO DEI LOCALI , SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTISTICHE DI CT QUALI BRUCIATORI CON VERIFICA E RICOLLAUDO FUNZIONALE FINALE DELLA CENTRALE TERMICA, SOSTITUZIONE COMPONENTI DANNEGGIATI DEL MONTACARICHI | C92B23004000004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-08 | NO | 14972.1
ER-SPSC-000197 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA CAVOUR 3 | 44.415378, 11.981117 | ALLAGAMENTO | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “L.GRAZIANI” | ALLAGAMENTO DELL’INTERRATO/CON PROBLEMI UMIDITÀ PARETI DEL PLESSO B DELLA SCUOLA | RIPRISTINO DELLE PARETI CON PROBLEMI DI UMIDITÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000198 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA CAVOUR 3 | 44.415378, 11.981117 | ALLAGAMENTO | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “L.GRAZIANI” | ALLAGAMENTO DELLA FOSSA TECNICA DELL’IMPIANTO ASCENSORE | RIPRISTINO IMPIANTO ASCENSORE | N.A. | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 488
ER-SPSC-000199 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA CAVOUR 5 | 44.414863, 11.981947 | ALLAGAMENTO | 0390020500 / [RAEE804011] - BERTI F. -/- [RAIC80400V] - I.C. "BERTI F." - BAGNACAVALLO / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO DELL’INTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA “F.BERTI” | RIPRISTINO DELLE PARETE CON PROBLEMI DI UMIDITÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000200 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIALE DANTE 16 | 44.449331, 12.048690 | ALLAGAMENTO | 0390020099 / [RAEE804022] - VILLANOVA -/- [RAMM80401X] - L.GRAZIANI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA (RISCALDAMENTO E ACS) CON CONSEGUENTE DANNEGGIAMENTO DELLE CALDAIE, BOILER E QUADRO ELETTRICO. | SOSTITUZIONE DELLE DUE CALDAIE, BOILER ED QUADRO ELETTRICO. | C34D23000690004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 149945.75
ER-SPSC-000201 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 24337.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24337.88 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIALE DANTE 16 | 44.449331, 12.048690 | ALLAGAMENTO | 0390020099 / [RAEE804022] - VILLANOVA -/- [RAMM80401X] - L.GRAZIANI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA (RISCALDAMENTO E ACS) CON CONSEGUENTE DANNEGGIAMENTO DELLE POMPE DI RICIRCOLO | RIPRISTINO DELLE POMPE DI RICIRCOLO SCUOLE VILLANOVA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 24337.88
ER-SPSC-000202 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 38540.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38540.29 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIALE DANTE 16 | 44.449331, 12.048690 | ALLAGAMENTO | 0390020099 / [RAEE804022] - VILLANOVA -/- [RAMM80401X] - L.GRAZIANI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO DEL VESPAIO CON CONSEGUENTE DANNEGGIAMENTO DI TUTTE LE LINEE ELETTRICHE E GIUNZIONI COLLOCATE NEL VESPAIO | RIDISTRIBUZIONE DELLE LINEE DELL’IMPIANTO ELETTRICO CON COLLOCAMENTO SUL SOLAIO. | C32B23000250002 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-14 | NO | 38479.9
ER-SPSC-000203 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | VIA MATTEOTTI 14 | 44.387768, 11.825568 | ALLAGAMENTO | 0390030150 / [RAEE80603P] - S.FRANCESCO-BAGNARA DI ROMAGNA / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO LOCALE SEMINTERRATO E RIPRISTINO DI PARTE DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO -REALIZZATO COLLEGAMENTO PROVVISORIO IN ATTESA DI INTERVENTO DEFINITIVO | RIPRISTINO ALLACCIO AL CONTATORE E PULIZIA SEMINTERRATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-SPSC-000204 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | VIA BASOLI 29 | 44.434139 , 11.681044 | ALLAGAMENTO | 0370160228 / [BOAA84403B] - SCUOLA DELL'INFANZIA -CASTEL G. -/- [BOEE84401E] - PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTE G. -/- [BOMM84402E] - PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTEL G / EDIFICIO ATTIVO | MURI CON PRESENZA DI MUFFA E/O DISTACCO DI INTONACO PER CIRCA 60 CM - PAVIMENTAZIONE IN RESINA CHE A CAUSA DELL'INNALZAMENTO DELLA QUOTA DI FALDA HA CREATO RIGONFIAMENTI E DISTACCO DELLA RESINA DAL SOTTOFONDO DEL PAVIMENTO | RIMOZIONE INTONACO PER 60 CM SU TUTTE LE PARETI, RIFACIMENTO E TINTEGGIATIRA - LEVIGATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN RESINA E SUCCESSIVA POSA DI RESINA AUTOLIVELLANTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 170458.08 |  | NO | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 01/07/2025 | 62
ER-SPSC-000205 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | VIA BASOLI 29 | 44.434139 , 11.681044 | ALLAGAMENTO | 0370160228 / [BOAA84403B] - SCUOLA DELL'INFANZIA -CASTEL G. -/- [BOEE84401E] - PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTE G. -/- [BOMM84402E] - PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTEL G / EDIFICIO ATTIVO | IMPIANTO ELETTRICO DANNEGGIATO DALL'ACQUA E DAL FANGO | INTERVENTO DI RIPRISTINO E RIMESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO CONSISTENTE NELL’APERTURA DI TUTTE LE SCATOLE DI DERIVAZIONE LIBERANDO I CORRUGATI/TUBI CONTENENTI I CONDUTTORI ELETTRICI DAL FANGO. SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ENERGIA (PRESE, INTERRUTTORI MORSETTIERE, QUADRI, ECC.) CHE SONO STATE SOMMERSE DALL’ACQUA E/O DAL FANGO E PERTANTO DANNEGGIATE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-19 | SI | 165723.13 |  | NO | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 01/07/2025 | 62
ER-SPSC-000206 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 28548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28548 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | TREBBO DI RENO | 44.556903783599815, 11.319057901616535 | ALLAGAMENTO | SCUOLA ELEMENTARE ITALO CALVINO : CORRIDOIO CENTRALE INGRESSO | INFILTRAZIONI DA LUCERNARI IN POLICARBONATO IN COPERTURA | SMONTAGGIO VECCHI LUCERNARI , F.P.O. NUOVI LUCERNARI IN POLICARBONATO ALVEOLARE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 28548
ER-SPSC-000207 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 42639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42639 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | TREBBO DI RENO | 44.556903783599815, 11.319057901616535 | ALLAGAMENTO | SCUOLA ELEMENTARE ITALO CALVINO : INFILTRAZIONI LOCALE MENSA E AULA MAGNA | GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - TETTO LOCALI SOTTOSTANTI | RIMOZIONE GHIAIA - RIMOZIONE PANNELLO ISOLANTE - RIFACIMENTO GUIANA BITUMINOSA - RIPOSIZIONAMENTO PANNELLO ISOLANTE - POSA TNT - RIPOSIZIONAMENTO GHIAIA - SISTEMAZIONE LATTONERIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 42639
ER-SPSC-000208 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 23881.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23881.5 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | CASTEL MAGGIORE | 44.57216897833747, 11.360399775670201 | ALLAGAMENTO | SCUOLA ELEMENTARE BERTOLINI : INFILTRAZIONI LOCALI MENSA 3-4 E SCALETTE - USCITE EMERGENZA LOCALI MENSA 3-4 - LOCALE ASCENSORE | GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - TETTO LOCALI SOTTOSTANTI | RIFACIMENTO GUIANA BITUMINOSA - SISTEMAZIONE LATTONERIA - ESECUZIONE TROPPO PIENO - RIFACIMENTO TINTEGGIATURA SOFFITTI E PARETI SCALE EMERGENZA MENSA 3-4 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 23881.5
ER-SPSC-000209 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 41304.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41304.32 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | CASTEL MAGGIORE | 44.58010784825566, 11.361786824919717 | ALLAGAMENTO | ASILO NIDO ANATROCCOLO : INFILTRAZIONI DIFFUSE SEZIONE LATTANTI E ALTRE SEZIONI - LOCALE PORZIONAMENTO PASTI. | GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - TETTO LOCALI SOTTOSTANTI | RIMOZIONE LATTONERIA - RIMOZIONE GUAINA ESISTENTE - RIFACIMENTO GUIANA BITUMINOSA - SISTEMAZIONE LATTONERIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 41304.32
ER-SPSC-000210 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 22692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22692 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | CASTEL MAGGIORE | 44.57585294143323, 11.364852486700208 | ALLAGAMENTO | SCUOLA ELEMENTARE F. BASSI : INFILTRAZIONI DIFFUSE AULE PIANO MANSARDA | MANTO DI COPERTURA - SCOSSALINE CANALI DI GRONDA - | NOLEGGIO CESTELLO - INSTALLAZIONE PARAPETTO - SISTEMAZIONE LATTONERIA - RIMESSAGGIO MANTO DI COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 22692
ER-SPSC-000211 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | CASTEL MAGGIORE | 44.57585294143323, 11.364852486700208 | ALLAGAMENTO | SCUOLA ELEMENTARE F. BASSI : INFILTRAZIONE SOFFITTO CENTRALE TERMICA | GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - TETTO LOCALI SOTTOSTANTI | RIFACIMENTO GUIANA BITUMINOSA - SISTEMAZIONE PLUVIALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 1952
ER-SPSC-000212 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | VIA GRAMSCI | 44.51129164134808, 11.465035314386979 | ALLAGAMENTO | NON CENSITO / ASILO NIDO PICCOLO BLU | DANNI ALLA COPERTURA E INTERNI AL FABBRICATO | RIPRISTINO COPERTURA E DANNI INTERNI AL FABBRICATO | E98G23000010003 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-SPSC-000213 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 35000 | 0 |  | 165000 | 0 | 200000 | COMUNE DI FINALE EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FINALE EMILIA | - | MODENA | FINALE EMILIA | VIA BOTTICELLI 2 | 44.836035 , 11.294755 | ALTRO | 0360121237 / [MOAA83501C] "G.RODARI" FINALE EM. CENTRO | INFILTRAZIONI IN COPERTURA, DANNEGGIAMENTO CONTROSOFFITTI_NIDO E AREA MATERNA | RIFACIMENTO STRATO IMPERMEABILIZZANTE, RIMOZIONE E RIFACIMENTO CONTRSOFFITTATURE _NIDO E MATERNA (PARTE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 35000 |  | NO |  | 2024-05-14 | 2024-09-18 |  | 2024-11-11 | 12/11/2024 | 107
ER-SPSC-000214 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 22344 | 0 |  | 147656 | 0 | 170000 | COMUNE DI FINALE EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FINALE EMILIA | - | MODENA | FINALE EMILIA | VIA CARROBIO 1/A | 44.851640 , 11.208763 | ALTRO | 0360121234 / [MOAA83502D] "DON L.MILANI" MASSA FINALESE | INFILTRAZIONI IN COPERTURA, | RIMOZIONE E RIFACIMENTO STRATO IMPERMEABILIZZANTE, NIDO E MATERNA (PARTE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 22344 |  | NO |  | 2024-05-14 | 2024-06-14 |  | 2024-09-11 |  | 180
ER-SPSC-000215 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 177034.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177034.2 | COMUNE DI FINALE EMILIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FINALE EMILIA | - | MODENA | FINALE EMILIA | VIA MASCAGNI 37 | 44.853566 , 11.215025 | ALTRO | 0360120826 / [MOEE83502P] "C.A. DALLA CHIESA" MASSA FIN. | DANNI DIFFUSI IN COPERTURA, INFILTRAZIONI DIFFUSE DA PARETI E COPERTURA | INTERVENTO DI RIMOZIONE COPERTURA DANNEGGIATA, RIMOZIONE ISOLANTE IMPREGNATO - REIMPERMEABILIZZAZIONE TEMPORANEA IN GUAINA BITUMINOSA E RIPARAZIONE TEMPORANEA SCOLI, RIPRESA INTONACI E TINTEGGI | J72B23001010004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 176149.03 |  | NO |  | 2023-06-23 | 2023-07-06 |  | 2023-07-17 |  | 60
ER-SPSC-000216 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782 | COMUNE DI FIORANO MODENESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIORANO MODENESE | - | MODENA | FIORANO MODENESE | VIA GHIARELLA 213 | 44.53003 , 10.838431 | ALLAGAMENTO | 0360130293 / [MOMM831019] - F.BURSI -/- [MOIC831008] - I.C. FRANCESCA BURSI / EDIFICIO ATTIVO | DANNEGGIAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. BURSI”, SITA IN VIA GHIARELLA A FIORANO MODENESE | SOSTITUZIONE DELLA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE DANNEGGIATA | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 3782
ER-SPSC-000217 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | VIA CROCETTE 34 | 44.186138 , 12.121442 | ALLAGAMENTO | 0400130215 / [FOEE805039] - FORLIMPOPOLI DON LORENZO MILANI -/- [FOAA805034] - FORLIMPOPOLI L'ACQUERELLO -/- [FOMM805016] - MANLIO MARINELLI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO DELL'INTERNO DELL'EDIFICIO E DELLA CENTRALE TERMICA A SEGUITO DI INFILTRAZIONI DAL TETTO DOVUTO ALLE PIOGGE ECCEZIONALI | RIPRISTINO CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE CALDAIE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI | 116916.01 |  | NO | 2025-07-22 |  |  | 2025-07-22 |  | 16/10/2025 | 33
ER-SPSC-000218 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | COMUNE DI FRASSINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRASSINORO | - | MODENA | FRASSINORO | VIA DON CARLO GNOCCHI 8 | 44.29463642605719 , 10.573119579974842 | ALTRO | 0360160055 / [MOMM811025] - KENNEDY - FRASSINORO / EDIFICIO ATTIVO | DANNO GENERALIZZATO ALLA TERRAZZA ESTERNA DEL PIANO PRIMO, CON CONSEGUENTE INFILTRAZIONI D'ACQUA ALLE AULE SOTTOSTANTI | RISULTA NECESSARIO ESEGUIRE UN INTERVENTO DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI COPERTURA DELLA TERRAZZA, ESEGUIRE UN CORRETTO RISPRISTINO DELLE PARTI DANNEGGIATE, ED IMPERMEABILIZZARE ADEGUATAMENTE LA PORZIONE DI FABBRICATO, OLTRE CHE RIPRISTINARE LA LATTONERIA ESSITENTE MA DANNEGGIATA | F22B23000980007 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000219 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI GAMBETTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GAMBETTOLA | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | VIA DON STURZO 5 | 44.107444 , 12.336614 | ALLAGAMENTO | 0400150728 / [FOAA81501L] - GAMBETTOLA GILBERTO AMATI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO AREA ESTERNA | DA ESEGUIRE: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA AREA ESTERNA E MANUTENZIONE GIOCHI IN LEGNO | H92B23005180002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000220 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI GAMBETTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GAMBETTOLA | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | VIA SOPRA RIGOSSA 528 | 44.115777 , 12.345419 | ALLAGAMENTO | 0400150058 / [FOAA81502N] - GAMBETTOLA GIANNI RODARI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PIANO INTERRATO (ADIBITO A DEPOSITO), E AREA ESTERNA | ESEGUITO INTERVENTO DI ASPIRAZIONE ACQUA-FANGO NEL PIANO INTERRATO CON PERSONALE COMUNALE E VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE; PULIZIA LOCALI EFFETTUATA DA PERSONALE SCOLASTICO. DA ESEGUIRE: TINTEGGIATURA LOCALI INTERRATI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA AREA ESTERNA E MANUTENZIONE GIOCHI IN LEGNO | H92B23005170002 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-22 | NO | 11992.6
ER-SPSC-000221 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CAVOUR 26 | 44.35653 , 11.71218 | ALTRO | 0370320048 / [BOAA84305N] - INFANZIA GIOSUE' CARDUCCI -/- [BOEE843082] - PRIMARIA CARDUCCI -/- [BOIC84300L] - I.C. N.2 VIA CAVOUR - IMOLA -/- [BOMM84301N] - MEDIA INNOCENZO DA IMOLA -/- [BOPS17000B] - LICEO RAMBALDI - VALERIANI - A. DA IMOLA / EDIFICIO ATTIVO | COPIOSE INFILTRAZIONI DAL TETTO NELLE AULE AL 2° PIANO | LE COPIESE PIOGGE HANNO CAUSATO INFILTRAZIONI DIFFICILMENTE INDIVIDUABILI VISTA L'ESTESA SUPERFICIE DEL COPERTO CHE NECESSITA DI UNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSIVA | J24D23001350001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000222 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | - | MODENA | LAMA MOCOGNO | VIA MONTE SABOTINO 18 | 44.311354 , 10.736757 | ALTRO | 0360180177 / [MOIC803004] - I.C. G. DOSSETTI - LAMA MOCOGNO -/- [MOAA803011] - "COLLODI" LAMA MOCOGNO -/- [MOMM803015] - PAPINI / EDIFICIO ATTIVO | LE INTENSE PIOGGIE HANNO PROVOCATO IL DANNEGGIAMENTO DELLA COPERTURA DEL LOCALE MENSA E DEL MANTO DI COPERTURA DI CONGIUNZIONE FRA LA PALESTRA E LA SCUOLA MEDIA | RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DANNEGGIATA | H42B23005880001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000223 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 4262.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262.21 | COMUNE DI LONGIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LONGIANO | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO | VIA CIRCONVALLAZIONE 1102 | 44.073525 , 12.328022 | ALTRO | 0400180061 / [FOIC80700R] - IC LONGIANO -/- [FOMM80701T] - F.DA LONGIANO -/- [FOEE807031] - LONGIANO TITO BALESTRA -/- [FOAA80702P] - LONGIANO MARIA MONTESSORI / EDIFICIO ATTIVO | DANNO AL TETTO PALESTRA | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI LONGIANO CAPOLUOGO | J32H23000910004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 4262.21
ER-SPSC-000224 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | VIA SAN GIACOMO 15 | 44.451588, 11.803801 | ALLAGAMENTO | 0390130149 / [RAEE80602N] - "TORCHI ANGIOLO" / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO DEI LOCALI CON DANNEGGIAMENTO ALLA PAVIMENTAZIONE, INTONACI E IMPIANTISTICA | DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PARTE DI INTONACO; TINTEGGIATURA PARETI; SOSTITUZIONE PORTE INTERNE; RIPRISTINO / RIPARAZIONE LOCALIZZATA DI PAVIMENTI (REALIZZATO) SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E RIFACIMENTO INTEGRALE DI PAVIMENTO | E52B23000600005 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 2 | 2026-02-20 | SI | 0 |  | NO | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2026-01-30 | 17/12/2025 | 240
ER-SPSC-000225 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 16151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16151.8 | COMUNE DI MEDICINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MEDICINA | - | BOLOGNA | MEDICINA | VIA GRAMSCI 2/A | 44.475545, 11.642992 | ALTRO | 0370370364 / [BOIC867005] - I.C. DI MEDICINA -/- [BOMM867016] - G. SIMONI - MEDICINA / EDIFICIO ATTIVO | DANNO ALLA COPERTURA CON ALLAGAMENTO AULE E DANNI AI SOLAI PRESSO LA SCUOLA MEDIA G. SIMONI | RIPRISTINO DEL COPERTO DELLA SCUOLA MEDIA G. SIMONI E VERIFICHE STATICHE DEI SOLAI | H79I23000250004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-19 | SI | 16151.8 |  | NO | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 19/06/2023 | 30
ER-SPSC-000226 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | VIA ANNA FRANK 1, BORA BASSA | 44.049887713981789, 12.176987232008013 | PIENA | 0400200221 / [FOAA80305E] - MERCATO SARACENO - BORA / EDIFICIO ATTIVO | NESSUN DANNO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO, PARCO GIOCHI DELLA SCUOLA DANNEGGIATO DALLA PIENA DEL TORRENTE BORELLO. | PULIZIA AREA GIARDINO CON RIMOZIONE MELMA E SOSTITUZIONE/RITINTEGGIATURA GIOCHI AMMALORATI. RIMOZIONE MELMA DALL’INTERNO DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA. | G52B23004110001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 26881.41 |  | NO | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-09-12 | 12/09/2025 | 35
ER-SPSC-000227 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 36471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36471.9 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA MANZONI, 13 | 44.161505580884146, 11.79281379167414 | ALLAGAMENTO | 0400220379 / [FOIC81400X] - IC MODIGLIANA - SILVESTRO LEGA -/- [FOMM814011] - S.LEGA / EDIFICIO ATTIVO | FRANA ED ALLAGAMENTO AREA ESTERNA | RIPRISTINO PARCHEGGIO PERSONALE E RECINZIONI RIPRISTINO CORTILE DI INGRESSO | B72B23001090001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 36471.9
ER-SPSC-000228 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 58694.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58694.35 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA MARCANTONIO SAVELLI, 5 | 44.160829301625427, 11.793584012963723 | ALLAGAMENTO | 0400220225 / [FOEE814012] - PIETRO ALPI - MODIGLIANA / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO AREA ESTERNA CON CONSEGUENTE RISALITA UMIDITÀ PARETI PERIMETRALI ED IMPIANTO ELETTRICO, IDROTERMOSANITARIO ED SERVOSCALA DA RIPRISTINARE | RIPRISTINO INTONACO MURATURE PERIMETRALI SOSTITUZIONE PORTONI DI ACCESSO SOSTITUZIONE BOILER SERVIZI IGIENICI E RIPRISTINO IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO RIPRISTINO E SOSTITUZIONE PARZIALE SERVOSCALA | B72B23001100001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-21 | NO | 58694.35
ER-SPSC-000229 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20618 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA MARCONI, 18 | 44.155224632303181, 11.790137347038522 | ALLAGAMENTO | 0400220069 / [FOAA81403V] - MODIGLIANA ALDO MORO -/- [FOAA81401R] - MODIGLIANA GIACOMO PUNTAROLI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO AREA ESTERNA | RIPRISTINO PERCORSO DI ACCESSO RIPRISTINO AREA VERDE FRONTE SCUOLA | B72B23001110001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000230 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | RIOVEGGIO | 44.273587, 11.199821 | ALLAGAMENTO | ASILO COMUNALE DI RIOVEGGIO | ALLAGAMENTO CON DANNEGGIAMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL COPERTO DELL'ALA MENSA | RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-18 | SI | 29999.8 |  | NO | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 04/11/2024 | 60
ER-SPSC-000231 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | VADO | 44.316506, 11.256006 | ALLAGAMENTO | SCUOLA MEDIA DI VADO | ALLAGAMENTO CON DANNEGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO DEL SISTEMA FOGNIARIO | RIPRISTINO IMPIANTO FOGNARIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-18 | SI | 39955 |  | NO | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 18/11/2024 | 40
ER-SPSC-000232 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 93235.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93235.21 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | VIA DELLA MATERNITÀ 46 | 43.897924, 12.288241 | ALLAGAMENTO | 0990230295 / [RNIC811008] - IC NOVAFELTRIA "A. BATTELLI" -/- [RNMM811019] - A. BATTELLI (IC NOVAFELTRIA) / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI LABORATORI PIANO SEMINTERRATO, MURI PERIMETRALI | REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO ESTERNO, SISTEMA DI BLOCCAGGIO UMIDITÀ DI RISALITA, RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA,INTONACI E TINTEGGIATURE | H92B23005240001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SPSC-000233 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VIA PROVINCIALE 17 | 44.143825904860812, 11.98537357481108 | ALLAGAMENTO | 0400320237 / [FOEE813016] - PREDAPPIO FIUMANA "ANNA FRANK" / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTI AL LOCALE CENTRALE TERMICA DANNI AL GENERATORE DI CALORE | SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. | H89J23001750001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-SPSC-000234 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | - | MODENA | PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA NUOVA 3890 | 44.479507943972187, 10.775776287898982 | ALLAGAMENTO | 0360335678 / [MOAA81506C] - SC. INFANZIA MONTEBARANZONE / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA DI INFAZIA DELLA FRAZIONE DI MONTEBARANZONE CON DANNI DIFFUSI ALLE CONNESSIONI PERIMETRALI, PARETI, PAVIMENTO E SOFFITTO. | REALIZZAZIONE DI OPERE PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL PERICOLO DI ALLAGAMENTO DELLA SCUOLA D'INFANZIA. RIPARAZIONE E RISIGILLATURE STRUTTURE PERIMETRALI, RIPRISTINO INTONACI, TINTEGGI E PAVIMENTAZIONE. | G12B23009740001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-23 | SI | 31650.7 |  | NO | 2025-12-18 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-12-18 | 2025-07-07 | 10/07/2025 | 75
ER-SPSC-000236 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | - | MODENA | SAN CESARIO SUL PANARO | PIAZZA ALDO MORO 35 | 44.560085, 11.037117 | ALLAGAMENTO | 0360360154 / [MOEE81002A] - "GIUSEPPE VERDI" S.CESARIO -/- [MOIC810007] - I.C. A. PACINOTTI - S.CESARIO -/- [MOMM810018] - A. PACINOTTI / EDIFICIO ATTIVO | POMPA DI SOLLEVAMENTO SEMINTERRATO DA SOSTITUIRE, SISTEMA DI GALLEGGIANTI DANNEGGIATO DALLA GARANDE QUANTITÀ DI ACQUE METEORICHE | SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-07 | NO | 1000
ER-SPSC-000237 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | VIA PIAZZALE BUSCARINI 5 | 43.897236, 12.343864 | ALTRO | 0990250215 / [RNAA811015] - SAN LEO CAP.GO (IC NOVAFELTRIA) -/- [RNEE81101A] - S.LEO CAP.GO(IC NOVAFELTRIA) / EDIFICIO ATTIVO | PROCESSI EROSIVI SCARPATA SOPRASTANTE LA SCUOLA IN SEGUITO AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI MAGGIO 2023 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA SOPRASTANTE LA NUOVA SCUOLA DI SAN LEO AL FINE DI EVITARE GRAVI PERICOLI PER GLI STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO | D24D23003110001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000238 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | VIA XXV APRILE 2 | 43.953517, 12.368588 | ALTRO | 0990250076 / [RNAA811026] - S.LEO PIETRACUTA(IC NOVAFELTRI) / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA | SISTEMAZIONE/RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE | D22B23001840001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000239 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | VIA XXV APRILE 4 | 43.953737, 12.369052 | ALLAGAMENTO | 0990250217 / [RNMM81102A] - S.LEO PIETRACUTA (IC NOVAFELTR) -/- [RNEE81102B] - S.LEO PIETRACUTA(IC NOVAFELTR) / EDIFICIO ATTIVO | PROBLEMA ALLE FOGNATURE CON DANNO AI SERVIZI IGIENICI | RIFACIMENTO SCARICO BAGNI E OPERE COMPLEMENTARI | D22B23001850001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000240 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VIA VICOLO DEI GIARDINI 2 | 43.969959065192796, 12.078546560231706 | ALLAGAMENTO | 0400440411 / [FOAA80306G] - SARSINA "PAPA GIOVANNI XXIII" -/- [FOEE80306R] - SARSINA "PAPA GIOVANNI XXIII" -/- [FOMM80302G] - SARSINA "T. M. PLAUTO" / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO CORTILE E MARCIAPIEDI PERIMETRALI | PULIZIA DEL CORTILE E RIPRITINO SALUBRITÀ MURATURE PERIMETRALI | G29I23000850001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000241 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | VIA VICOLO DEI GIARDINI 2 | 43.969884, 12.078991 | ALLAGAMENTO | 0400440114 / [FOEE80306R] - SARSINA "PAPA GIOVANNI XXIII" -/- [FOAA80306G] - SARSINA "PAPA GIOVANNI XXIII" / EDIFICIO ATTIVO | NOTA: ALLAGAMENTO CORTILE E CENTRALE TERMICA | PULIZIA PIAZZALE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CENTRALE TERMICA ALLAGATA | G29I23000860001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 99 | 2025-07-18 | NO | 85417.64
ER-SPSC-000242 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | CARPI | VIA DELLO SPORT 3 | 44.786217 , 10.868444 | ALLAGAMENTO | 0360050360 / [MOTD00301E] - ANTONIO MEUCCI -/- [MOTD00351X] - ANTONIO MEUCCI - /- [MOIS003008] - ANTONIO MEUCCI -/- [MORC003017] - CATTANEO / EDIFICIO ATTIVO | DANNI DIFFUSI A CONNESSIONI PERIMETRALI E COPERTURA; INFILTRAZIONI DIFFUSE DALLE PARETI E DALLA COPERTURA. | RIPARAZIONE COPERTURA E RISIGILLATURE STRUTTURE PERIMETRALI, RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G99I23001140001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 83 |  | NO |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-11-26 | 26/11/2025 | 210
ER-SPSC-000243 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | CARPI | VIALE BALDASSARE PERUZZI 13 | 44.783917 , 10.870295 | ALLAGAMENTO | 0360050352 / [MORI030007] - G.VALLAURI / EDIFICIO ATTIVO | LE FORTI PIOGGE HANNO DANNEGGIATO LE COPERTURE DELLA PALESTRA E DELL'ISTITUTO | RIPARAZIONE ESTESA IN COPERTURA E RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G99I23001140001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 84 |  | NO |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-11-26 | 26/11/2025 | 210
ER-SPSC-000244 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | CARPI | VIALE BALDASSARRE PERUZZI 7 | 44.783280 , 10.872973 | ALLAGAMENTO | 0360050328 / [MOPS030002] - MANFREDO FANTI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI SVARIATE AULE E TUTTA LA ZONA LABORATORI | RIPARAZIONE COPERTURA IN VARI PUNTI E RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G99I23001140001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 83 |  | NO |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-11-26 | 26/11/2025 | 210
ER-SPSC-000245 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | CASTELFRANCO EMILIA | VIA MAGENTA 10 | 44.591470 , 11.056092 | ALLAGAMENTO | 0360060603 / [MOTA011013] - SPALLANZANI -/- [MORA011017] - LAZZARO SPALLANZANI / EDIFICIO ATTIVO | LE FORTI PIOGGE HANNO DANNEGGIATO LE COPERTURE DELL'ISTITUTO | LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURE DANNEGGIATE IN SVARIATE PORZIONI DI SUPERFICIE | G19I23001100001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 62.5 |  | NO |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-11-24 | 24/11/2025 | 90
ER-SPSC-000246 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 33333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.33 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | CASTELFRANCO EMILIA | VIA SOLIMEI 21 | 44.589688 , 11.054214 | ALLAGAMENTO | 0360060601 / [MOTA011013] - SPALLANZANI -/- [MORA011017] - LAZZARO SPALLANZANI | LE FORTI PIOGGE HANNO DANNEGGIATO LE COPERTURE ALL'INTERNO DI AULE, LABORATORI E CORRIDOI DELLA SCUOLA | RIPARAZIONE COPERTURE DANNEGGIATE SULLE VARIE PALAZZINE COLPITE | G19I23001100001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 62.5 |  | NO |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-11-24 | 24/11/2025 | 90
ER-SPSC-000247 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | CASTELFRANCO EMILIA | VIA SOLIMEI 23/D | 44.589839 11.053554 | ALTRO | 0360061007 / [MORA011017] - LAZZARO SPALLANZANI -/- [MOTA011013] - SPALLANZANI -/- [MORA01151L] - SPALLANZANI -/- [MOIS011007] - LAZZARO SPALLANZANI / EDIFICIO ATTIVO | PAL. D CASEIFICIO | RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO COPERTURE DANNEGGIATE | G19I23001100001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-08-01 | 2026-12-01 |  | 2027-05-15 |  | 120
ER-SPSC-000248 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 33333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.33 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | CASTELFRANCO EMILIA | VIA SOLIMEI 23/A | 44.591137 , 11.054382 | ALLAGAMENTO | 0360060335 / [MORA011017] - LAZZARO SPALLANZANI -/- [MOTA011013] - SPALLANZANI -/- [MORA01151L] - SPALLANZANI -/- [MOIS011007] - LAZZARO SPALLANZANI | LE FORTI PIOGGE HANNO DANNEGGIATO LE COPERTURE ALL'INTERNO DI AULE, LABORATORI E CORRIDOI DELLA SCUOLA | RIPARAZIONE COPERTURE DANNEGGIATE SULLE VARIE PALAZZINE COLPITE | G19I23001100001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 62.5 |  | NO |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-11-24 | 24/11/2025 | 90
ER-SPSC-000249 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | CASTELFRANCO EMILIA | VIA SOLIMEI 23/B | 44.590320 , 11.054018 | ALLAGAMENTO | 0360060468 / [MOTA011013] - SPALLANZANI -/- [MORA011017] - LAZZARO SPALLANZANI -/- [MORA01151L] - SPALLANZANI | LE FORTI PIOGGE HANNO DANNEGGIATO LE COPERTURE ALL'INTERNO DI AULE, LABORATORI E CORRIDOI DELLA SCUOLA | RIPARAZIONE COPERTURE DANNEGGIATE SULLE VARIE PALAZZINE COLPITE | G19I23001100001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 62.5 |  | NO |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-11-24 | 24/11/2025 | 90
ER-SPSC-000250 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FINALE EMILIA | VIA DIGIONE 20 | 44.839686 , 11.285123 | ALLAGAMENTO | 0360120358 / [MOTA03000B] - ISTITUTO TECNICO STATALE IGNAZIO CALVI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DIFFUSE NEI LABORATORI AZIENDA AGRICOLA | REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA IN LAMIERA GRECATA DANNEGGIATA A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE E RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G69I23001350001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 2026-07-15 |  | 270
ER-SPSC-000251 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FINALE EMILIA | VIA DIGIONE 20 | 44.839686 , 11.285123 | ALLAGAMENTO | 0360120358 / [MOTA03000B] - ISTITUTO TECNICO STATALE IGNAZIO CALVI | DANNI DIFFUSI A CONNESSIONI PERIMETRALI E COPERTURA - PORZIONE FABBRICATO UFFICI DI SEGRETERIA | RIPARAZIONE COPERTURA PORZIONE FABBRICATO UFFICI DI SEGRETERIA | G69I23001350001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 2026-07-15 |  | 270
ER-SPSC-000252 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FINALE EMILIA | VIA DIGIONE 20/1 | 44.839129 , 11.284942 | ALLAGAMENTO | 0360120332 / [MOPS04000L] - MORANDO MORANDI | INFILTRAZIONI DIFFUSE DALLE PARETI E DALLA COPERTURA. | RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G69I23001350001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 2026-07-15 |  | 270
ER-SPSC-000253 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MIRANDOLA | VIA BAROZZI [NUOVO] 4 | 44.880972, 11.072166 | ALTRO | 0360222906 / [MORI008013] - GALILEO GALILEI -/- [MOTF00801X] - GALILEO GALILEI -/- [MOIS00800B] - ISTITUTO SUPERIORE STATALE"G. GALILEI" / EDIFICIO ATTIVO | DANNEGGIAMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI | SOSTITUZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI DANNEGGIATI DALLA GRANDINE | G69I23001350001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 2026-07-15 |  | 270
ER-SPSC-000254 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MIRANDOLA | VIA BAROZZI [NUOVO] 4 | 44.880972, 11.072166 | ALLAGAMENTO | 0360222906 / [MORI008013] - GALILEO GALILEI -/- [MOTF00801X] - GALILEO GALILEI -/- [MOIS00800B] - ISTITUTO SUPERIORE STATALE"G. GALILEI" / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI AMPIE E DIFFUSE NELLE AULE SCOLASTICHE, INFILTRAZIONI NELL'AULA MAGNA E NEI CORRIDOI | RIFACIMENTO COPERTURA E RISIGILLATURE , RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G69I23001350001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 2026-07-15 |  | 270
ER-SPSC-000255 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MIRANDOLA | VIA BAROZZI 4 | 44.881614, 11.071864 | ALLAGAMENTO | 0360222907 / [MOTD006012] - GIUSEPPE LUOSI -/- [MOPC006013] GIOVANNI PICO -/- [MORC00601P] - CARLO CATTANEO -/- [MORI008013] - GALILEO GALILEI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DIFFUSE IN PALESTRA | RIPARAZIONE COPERTURA, RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G89I23001380001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-05-15 |  | 180
ER-SPSC-000256 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MIRANDOLA | VIA 29 MAGGIO EST | 44.878000, 11.077603 | ALTRO | 0360220710 / [MOTD006012] - GIUSEPPE LUOSI -/- [MOPC006013] GIOVANNI PICO -/- [MORC00601P] - CARLO CATTANEO -/- [MOIS00600Q] - GIUSEPPE LUOSI / EDIFICIO ATTIVO | DANNI ALLE TAPPARELLE E ALLA COPERTURA SEDE VIA 29 MAGGIO | SOSTITUZIONE TAPPARELLE DANNEGGIATE E RIPARAZIONE COPERTURA | G89I23001380001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-05-15 |  | 180
ER-SPSC-000257 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MIRANDOLA | VIA BAROZZI 8 | 44.880815, 11.072145 | ALLAGAMENTO | 0360220363 / [MOTD006012] - GIUSEPPE LUOSI -/- [MOPC006013] GIOVANNI PICO -/- [MORC00601P] - CARLO CATTANEO -/- [MOIS00600Q] - GIUSEPPE LUOSI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI AMPIE E DIFFUSE NELLE AULE SCOLASTICHE, CORRIDOI, LABORATORI | RIFACIMENTO COPERTURA E RISIGILLATURE , RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G89I23001380001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-05-15 |  | 180
ER-SPSC-000258 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MODENA | LARGO ALDO MORO 25/E | 44.648548, 10.918289 | ALLAGAMENTO | 0360232509 / [MORI02000L] - FERMO CORNI -/- [MORI020502] - F. CORNI -/- [MOTF01801E] - F.CORNI - SEZ TECNICA -/- [MOTF01851X] - F.CORNI CORSO SERALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI IN COPERTURA PALAZZINA E (OFFICINE) | RIPARAZIONE COPERTURA RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G99I23001150001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 40 |  | NO |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 24/11/2025 | 240
ER-SPSC-000259 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MODENA | VIA GANACETO 143 | 44.652860, 10.927553 | ALLAGAMENTO | 0360231805 / [MORI022019] - I.I.S. "A. VENTURI" - CORSO PROF.LE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA NELLA PALESTRA CAUSA DIMENSIONI RIDOTTE DEI PLUVIALI, NON ADEGUATE ALLE INTENSITA' DELL'ACQUA SCESA | RIPARAZIONE PUNTUALE COPERTURA, RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G99I23001150001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 40 |  | NO |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 24/11/2025 | 240
ER-SPSC-000260 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MODENA | VIA LEONARDO DA VINCI 300/A | 44.647993, 10.890156 | ALTRO | 0360230368 / [MOPS01801C] - F.CORNI SEZ. LICEALE -/- [MOTF01801E] - F.CORNI - SEZ TECNICA / EDIFICIO ATTIVO | DANNI ALLE TAPPARELLE | SOSTITUZIONE TAPPARELLE DANNEGGIATE | G99I23001150001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-23 | SI | 40 |  | NO |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 24/11/2025 | 240
ER-SPSC-000261 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MODENA | VIALE CORASSORI 95 | 44.640836, 10.900536 | ALLAGAMENTO | 0360230369 / [MOTL023016] - G. GUARINI -/- [MOIS02300D] - G. GUARINI -/- [MORI023015] - GUARINI PROFESSIONALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA EDIFICIO PORZIONE AULE E LABORATORI E NELLA PALESTRA | RIFACIMENTO GUAINE PORZIONI DI COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA | G99I23001150001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 50 |  | NO |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 24/11/2025 | 240
ER-SPSC-000262 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MARANELLO | VIA FERRARI 2 | 44.530082, 10.864834 | ALLAGAMENTO | 0360190347 / [MOTF01701P] - A.FERRARI SEZ TECNICA -/- [MOIS017006] - A. FERRARI -/- [MORI017517] - A. FERRARI CORSO SERALE -/- [MORI01701T] - A. FERRARI SEZ. PROFESSIONALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI COPERTURA ZONA LABORATORI/OFFICINE | RIFACIMENTO GUAINE IN PORZIONE DI COPERTURA ZONA OFFICINE E LABORATORI | G49I23001140001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 27128.94 |  | NO |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 30/10/2024 | 60
ER-SPSC-000263 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | SASSUOLO | PIAZZA FALCONE BORSELLINO 3 | 44.527502, 10.770399 | ALLAGAMENTO | 0360400353 / [MORI01901D] - VOLTA" - SEZ. PROFESSIONALE -/- [MORI01951V] - DON MAGNANI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI VARIE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA | RIPRISTINI VARI IN COPERTURA A SEGUITO DI FORTI INFILTRAZIONI | G49I23001140001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 52771.62 |  | NO |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 30/10/2024 | 60
ER-SPSC-000264 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | SASSUOLO | PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 5 | 44.526800, 10.769784 | ALLAGAMENTO | 0360400729 / [MOTF01901A] - VOLTA -SEZIONE TECNICA -/- [MOPS019018] - A.VOLTA - SEZIONE LICEALE -/- [MOIS01900T] A. VOLTA / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI IN DIVERSI PUNTI A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI NELLA AULA MAGNA E NELLE AULE DEL POLO SCOLASTICO DI SASSUOLO. COPERTURA IN ALLUMINIO DANNEGGIATA IN MODO IRREVERSIBILE | RIFACIMENTO NUOVA COPERTURA IN ALLUMINIO E RIPRISTINI VARI | G49I23001140001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 71316.8 |  | NO |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 30/10/2024 | 60
ER-SPSC-000265 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | VIA MATTEOTTI 2 - 4 | 44.336187, 10.830532 | ALLAGAMENTO | 0360300326 / [MOIS004004] - G. A. CAVAZZI -/- [MOPS00401E] - A. SORBELLI -/- [MORC004013] - G. A. CAVAZZI -/- [MOTD00401A] - G. A. CAVAZZI -/- [MOIS009007] - I.I.S. "GUGLIELMO MARCONI" -/- [MORI00901V] - GUGLIELMO MARCONI -/- [MOTF00901Q] - | ROTTURA DEI LUCERNAI E INFILTRAZIONI DA DANNEGGIAMENTI DELLE GUAINA IN SEGUITO ALLE FORTI PIOGGE | SOSTITUZIONE LUCERNAI ROTTI E RIPRISTINI VARI PUNTI IN COPERTURA (GUAINA E LATTONERIA) | G49I23001130001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 68846.03 |  | NO |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 30/09/2024 | 60
ER-SPSC-000266 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | VIGNOLA | VIA DELLA RESISTENZA 800 | 44.483708, 10.997990 | ALLAGAMENTO | 0360460324 / [MOIS00200C] - PRIMO LEVI -/- [MOPS00201V] - PRIMO LEVI -/- [MOTF002011] - PRIMO LEVI -/- [MORI002014] - PRIMO LEVI / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA LE ZONE COLPTINE SONO SERVIZI IGIENICI, AREE LABORATORI, CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO SCUOLA/OFFICINA | LAVORI DI RIPRISTINO VARI IN COPERTURA RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G49I23001130001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 47619.47 |  | NO |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 30/09/2024 | 60
ER-SPSC-000267 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | VIGNOLA | VIA RESISTENZA 700 | 44.483340 , 10.999247 | ALLAGAMENTO | 0360461966 / [MOTD00701T] - AGOSTINO PARADISI -/- [MOIS00700G] - AGOSTINO PARADISI | INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA ALL'INTERNO DEI DUE EDIFICI | LAVORI DI RIPRISTINO VARI IN COPERTURA RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G49I23001130001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 22889.1 |  | NO |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 30/09/2024 | 60
ER-SPSC-000268 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | VIGNOLA | VIA RESISTENZA 700/1 | 44.482927 , 10.998946 | ALLAGAMENTO | 0360462705 / [MOPC00701V] - M.ALLEGRETTI | INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA ALL'INTERNO DEI DUE EDIFICI | LAVORI DI RIPRISTINO VARI IN COPERTURA RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G49I23001130001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 22490.45 |  | NO |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 30/09/2024 | 60
ER-SPSC-000269 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | PROVINCIA DI RIMINI | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RIMINI | - | RIMINI | RICCIONE | VIALE REGGIO EMILIA 23 | 44.002603, 12.645647 | ALLAGAMENTO | 0990130783 / [RNRH01000Q] - I.P.S.S.E.O.A. "S. SAVIOLI" -/- [RNPS060003] - LICEO "A. VOLTA - F. FELLINI" / EDIFICIO ATTIVO | CENTRALE TERMICA ALLAGATA | SOSTITUZIONE DI UN GENERATORE DI CALORE E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE E RIFACIMENTO DI UNA PARETE DIVISORIA, DANNEGGIATE A SEGUITO DI ALLAGAMENTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-09 | NO | 25035
ER-SPSC-000270 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | PIAZZETTA PIANORI 4 | 44.22264553506512, 11.770010345421067 | ALLAGAMENTO | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023. ISTITUTO COMPRENSIVO BRISIGHELLA - PLESSO "G.UGONIA" SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIPRISTINO DANNI PER INFILTRAZIONI DI ACQUA NEI LOCALI DELLA PALESTRA | INFILTRAZIONI DAL TETTO. ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E REALIZZAZIONE DRENAGGI | VERIFICA E CONTROLLO FOGNATURA CHE COSTEGGIA IL FABBRICATO E RIFACIMENTO INTONACO DETERIORATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000271 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA CAVOUR, 6 | 44,441951, 11863496 | ALLAGAMENTO | ASILO NIDO "IL GIRASOLE" | DANNO ALLUVIONALE, INTACCATE PAVIMENTAZIONI, MURATURE E RELATIVI INTONACI, SERRAMENTI, IMPIANTI, AREA ESTERNA CON RELATIVI GIOCHI, ARREDI INTERNI | RIPRISTINO STRUTTURE, INTONACI E RIVESTIMENTI, PAVIMETAZIONE INSTALLLAZIONE NUOVI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, NUOVI IMPIANTI (ELETTRICO RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, RETE FONIA E DATI). SISTEMAZIONE RECINZIONE, CANCELLI, CORTILE E ILLUMINAZIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-23 |  |  | 2025-06-23 | 2026-03-09 |  | 109
ER-SPSC-000065 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 24 / 2024 | - | 174922 | 174922 | 135078 | 0 | 0 | 484922 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA DEI CALZOLAI | 44.293703508784425, 12.107967259652996 | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO DI COCCOLIA | L'IMPIANTO SPORTIVO E IL PARCO PUBBLICO CON VERDE ATTREZZATO FANNO PARTE DELLO STESSO LOTTO. TUTTA LA SUPERFICIE ERBOSA DEL PARCO E DEL CAMPO DA CALCIO NONCHE' L'ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA CALCETTO SONO RICOPERTE DA CIRCA 5 CM DI FANGO INTATTO DA RIMUOVERE | RIMOZIONE DELLO STRATO DI FANGO CREATO DALL'ALLAGAMENTO E RIPRISTINO DEI MANTI ERBOSI NATURALI E SINTETICI PRESENTI | C62H24000010002 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-20 |  |  | 2025-05-20 |  | 24/09/2025 | 60
ER-SPSC-000280 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 5450.66 | 4549.34 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI BENTIVOGLIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BENTIVOGLIO | - | BOLOGNA | BENTIVOGLIO | CAPOLUOGO E FRA. DI SAN MARINO | palestra Bentivoglio: 44° 38' 13.812" N 11° 24' 57.222" E palestra san marino: 44° 36' 18.94" N 11° 25' 16.136" E | ALLAGAMENTO | PALESTRE DI BENTIVOGLIO E SAN MARINO | INFILTRAZIONI DAL COPERTO DELLE PALESTRE DANNEGGIAMENTO DI TAPPETI E ALTRI MATERIALI PER LA GINNASTICA ARTISTICA REVISIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE DEI PANNELLI IN ERACLIT DEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA DI BENTIVOGLIO SCOLLAMENTO IN VARI PUNTI DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA DELLA PALESTRA DI SAN MARINO | CONTROLLO, VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA DI BENTIVOLIO E SAN MARINO. | J22F23000370002 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-24 | NO | 5000
ER-SPSC-000281 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 25060.77 | 7939.23 | 0 | 0 | 33000 | COMUNE DI BUDRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BUDRIO | - | BOLOGNA | BUDRIO | CAPOLUOGO | 44.53867/11.54501 | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO TENNIS | ALLAGAMENTO DI N. 2 CAMPI DA TENNIS CON DANNEGGIAMENTO DI PARTE DELLA SUPERFICIE, NON RIMEDIABILE CON INTERVENTO DI RIPRISTINO PARZIALE | RIFACIMENTO COMPLETO SUPERFICIE DI N. 2 CAMPI DA GIOCO CON NUOVO RIVESTIMENTO | J55B23000770003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 32940 |  | NO | [5 empty] | 30/06/2025 | 29
ER-SPSC-000282 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 26845.24 | 173154.76 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | - | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | VIA SALVADOR ALLENDE N. 5 CASALECCHIO DI RENO | 44.46259874914231, 11.281025384880962 | ALLAGAMENTO | IMPIANTO SPORTIVO VIA ALLENDE 5 - GIMI SPORT CLUB | ALLEGAMENTO DELLA STRUTTURA E DANNEGGIAMENTO DELLA STESSA | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEI DANNI DA ALLUVIONE PRESSO LA PALESTRA GIMI SPORTCLUB: SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI, RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURE, SOSTITUZIONE CALDAIA | F82H23000450004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 197808.24 |  | NO | 2023-10-31 |  |  | 2023-10-31 |  | 28/03/2024 | 60
ER-SPSC-000283 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 1053.11 | 17246.89 | 0 | 0 | 18300 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIALE ANDREA COSTA 17 | 44.29794866880984, 11.621980554048335 | ALLAGAMENTO | SPOGLIATOI PALESTRA | GROSSE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEGLI SPOGLIATOI SITI IN VIA A. COSTA N. 17, ADIACENTI AL LOCALE PER L'OSPITALITA' DEGLI SFOLLATI. | MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA. | G92H23000340001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 1053.11
ER-SPSC-000284 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 32922.49 | 17077.51 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | - | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | CASTEL MAGGIORE | 44.574324 11.356960 | ALLAGAMENTO | STADIO: FABBRICATO SPOGLIATOI, SEDE SOCIALE, AMBULATORIO MAGAZZINO E FABBRICATO LAVANDERIA | GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE, TETTO INTONACO LOCALI SOTTOSTANTI | SMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO; RIMOZIONE GUAINA E POSIZIONAMENTO NUOVA GUAINA; RIPOSIZIONAMENTO IMP FOTOVOLTAICO; SISTEMAZIONE AMMALORAMENTI INTERNI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 32922.49
ER-SPSC-000285 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 4030.31 | 2169.69 | 0 | 0 | 6200 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | PALESIO | 44.404207, 11.500443 | ALTRO | CAMPO DA CALCIO | DANNI ALLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO TRAMITE IL GUADO SUL TORRENTE RIO SOGLIA | DEMOLIZIONE DELLA PARTE DI SOLETTA DANNEGGIATA E RIPRISTINO DEL PASSAGGIO SUL TORRENTE RIO SOGLIA DANNEGGIATO CON REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SOLETTA IN CLS ARMATO. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000286 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 496517.85 | 122482.15 | 0 | 0 | 619000 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | - | BOLOGNA | CASTENASO | VIA MARCONI 8/2 | 44.509222313134295, 11.47204739818446 | PIENA | STADIO COMUNALE “G. NEGRINI” | DANNEGGIAMENTO DEI DUE CAMPI IN MANTO SINTETICO (CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE OLTRE CAMPO DA CALCETTO 5-5) OLTRE CHE DANNI ALLA PARTE IMPIANTISTICA. ALCUNI INTERVENTI GIÀ ESEGUITI IN URGENZA PER EURO 19.000, ALTRI INTERVENTI SUCCESSIVI IN VIA DI VALUTAZIONE: SE SI RENDESSE NECESSARIO RIFARE ENTRAMBI I MANTI ERBOSI. | RIPRISTINO TOTALE DEL CAMPO DA GIOCO A 5 E A 11, PER QUANTO ATTIENE IL CAMPO DA GIOCO A 11 È GIÀ STATO AVVIATO L'INTERVENTO AL FINE DI GARANTIRE LA RIPARTENZA DELLE ATTIVITÀ; I FONDI SONO STATI ANTICIPATI ATTUALMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE IN PREVISIONE DELLO STANZIAMENTO DI RISORSE DA PARTE DI STATO, REGIONE E STRUTTURA COMMISSARIALE | E95B23000240004 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-SPSC-000287 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 57009.18 | 62990.82 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA ORIANI, 2 - 4 | 44.34616, 11.71727 | ALLAGAMENTO | IMPIANTO NATATORIO E COMPLESSO SPORTIVO "A. RUGGI" | ALLUVIONATO | PULIZIA ATTRAVERSO POMPAGGIO ACQUA E FANGO CON RIPRISTINO IMPIANTI, SALA MACCHINE E INSTALLAZIONE VALVOLE A CLAPET | J22H23002030008 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 80 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-SPSC-000288 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 49341.74 | 9658.26 | 0 | 0 | 59000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | - | 44.468080, 11.197413 | PIENA | CENTRO SPORTIVO | EROSIONE IN SPONDA DEL TORRENTE LANDA CHE HA INTERESSATO LA RECINZIONE DEL PERIMETRO DELL'AREA SPORTIVA NELLA PORZIONE DI ACCESSO AGLI SPOGLIATOI. | L'INTERVENTO CONSISTE NEL RIPRISTINARE LA SPONDA DEL TORRENTE CON LA REALIZZAZIONE DI UNA SCOGLIERA DI 50 M ALTA 3.5 | D39F23000090004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000289 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 28664.42 | 64635.58 | 0 | 0 | 93300 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | RIOVEGGIO | 44.275742,11.200330 | FRANA | IMPIANTO SPORTIVO RIOVEGGIO | IL CEDIMENTO DELLA SPONDA STRADALE E RIVERSAMENTO DI MATERIALE (FANGO, TERRICCIO E DETRITI) SULLA VIABILITÀ INTERNA, SULLA RECINZIONE PERIMETRALE E SU ALCUNE STRUTTURE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA CAMPI SPORTIVI | H57H23000830005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-18 | SI | 0 |  | NO | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2026-02-28 |  | 60
ER-SPSC-000290 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 294120.09 | 55879.91 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE DI MADONNA DEI FORNELLI | 44.20169184250812, 11.261065780854832 | FRANA | CAMPO DA CALCIO MADONNA DEI FORNELLI | DISSESTO AREA ESTERNA DEL CAMPO SPORTIVO E SPOGLIATOI | SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO E SPOGLIATOI INTERESSATI DA DISSESTO | H32H23000520002 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2026-04-20 |  | 105
ER-SPSC-000291 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 8912.63 | 31087.37 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI BERTINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | - | - | ALLAGAMENTO | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI FRATTA TERME - PISCINA | LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI: SOMMERSI CON CIRCA 50 CM DI ACQUA, CON DANNI ALLE STRUTTURE CHE, ATTUALMENTE, LAMENTANO EVIDENTI ALONI DI UMIDITÀ SUI MURI; LOCALI MACCHINE (POMPE, CALDAIA ECC.) COMPLETAMENTE SOMMERSI DALL'ACQUA | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTO RIPRISTINO DEI LOCALI INTERNI NON ANCORA AVVIATI, IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO IN € 40.000,00. | H62H23000480004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000292 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 512260.86 | 187739.14 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | CASTROCARO TERME | 44.17576068679781, 11.955477607734881 | ALLAGAMENTO | IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BATTANINI | L'INTERO IMPIANTO HA SUBITO NOTEVOLI DANNI DOVUTI ALL’ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE CHE HA COMPLETAMENTE DISTRUTTO IL PARCO FLUVIALE ED IL CAMPO DA CALCIO GRANDE, INCLUSE LE RECINZIONI, L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, IN MANTO ERBOSO, L’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CON RELATIVE OPERE DI ATTINGIMENTO DAL FIUME. GLI SPOGLIATOI CON SOPRASTANTE TRIBUNA SONO STATI INVASI DA FANGO ED ACQUA PER OLTRE ML. 1,60; IL FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI CON ANNESSI SERVIZI È STATO INVASO CON FANGO ED ACQUA SINO AD UN’ALTEZZA DI ML. 1,20; IL SECONDO CAMPO DA CALCIO È STATO INVASO PER UNA METÀ DELLA SUPERFICIE CON FANGO PER ALMENO CM. 10; LE ATTREZZATURE SONO ANDATE IN GRAN PARTE DISTRUTTE. IL CAMPO DA BASKET E QUELLO POLIVALENTE SONO GIÀ STATI RIPULITI DA DETRITI E FANGO DA NUMEROSI CITTADINI VOLONTARI. | L'INTERVENTO PREVEDE LA RIMOZIONE DEL FANGO PALABILE ACCUMULATOSI IN TUTTA L'AREA DELL'IMPIANTO SPORTIVO, LA RIMOZIONE DELLE RECINZIONI DIVELTE, IL RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO E RELATIVI DRENAGGI, DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE INCLUSI GLI IMPIANTI DI ACCUMULO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, DELLE NUOVE RECINZIONI, DELLE PORTE DI GIOCO, DEI PALI E RETI DI PROTEZIONE DIETRO LE PORTE. NEGLI SPOGLIATOI É PREVISTO IL RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA E DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO, LA DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELL'INTONACO E TINTEGGIATURE DEGLI SPOGLIATOI, LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE DIVELTE, LA SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE DISTRUTTE | B82H23014320001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-07 | NO | 0
ER-SPSC-000293 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA FAUSTO COPPI | - | ALLAGAMENTO | PISTA ATLETICA | IMPIANTO COMPLETAMENTE ALLAGATO, DANNI ALLE STRUTTURE, AGLI IMPIANTI ED ALLE ATTREZZATURE PRESENTI, RISCHIO TENUTA STRUTTURALE PALI ILLUMINAZIONE ED ALTRE STRUTTURE | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO, SPOGLIATOI, UFFICI E SOTTOTRIBUNA, SOSTITUZIONE FARI PISTA, SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI GENERALI E TORRI FARO, RIMOZIONE RIVESTIMENTI PARETI, RISANAMENTO C.A., RIFACIMENTO PARZIALE DELL'INTONACO, IMPERMEABILIZZAZIONE GRADINATE TRIBUNA E INTONACO DEUMIDIFICANTE, RIFACIMENTO BAGNI, SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI SOTTOTRIBUNA, RIMOZIONE PAVIMENTO PISTA SOTTOTRIBUNA E RIFACIMENTO NUOVO MANTO | D14J23000460007 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 35000
ER-SPSC-000294 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 21954.04 | 8045.96 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI DOVADOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | VIA G. GUERRA | 44.12191110673401, 11.88349224217223 | ALLAGAMENTO | CAMPO SPORTIVO DI CALCIO | LA STRADA DI ACCESSO È STATA INTERESSATA DA UNA FRANA A MONTE. INOLTRE IL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DI CALCIO È STATO DANNEGGIATO DALL'INONDAZIONE DEL FOSSO VICINO E ANCHE IL IL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUA HA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | MESSA IN SICUREZZA SCARPATA STRADA DI ACCESSO E SOSTITUZIONE MANTO SINTETICO DEL CAMPO | F52H23000570003 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-05-29 |  | 2026-07-09 |  | 45
ER-SPSC-000295 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 4578.64 | 50421.36 | 0 | 0 | 55000 | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLIMPOPOLI | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | VIA DEL TULIPANO | 44,185125, 12.119065 | ALTRO | PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI | INFILTRAZIONI DI ACQUA DALLA COPERTURA CHE VANNO A RIVERSARSI SUL CAMPO DA GIOCO, DANNI ALLA COPERTURA E AL PARQUET | RIFACIMENTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PROVVISORIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-17 | SI | 11000 |  | NO |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  | 2026-06-03 |  | 30
ER-SPSC-000296 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 351916.14 | 248083.86 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | VIA IV NOVERMBRE | 44.128401, 12.073490 | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO, RIPRISTINO CAMPO DA CALCIO 1, SPOGLIATOI E LOCALI TECNICI ANNESSI | IL FIUME È ESONDATO INVADENDO TUTTE LE AREE IN CORRISPONDENZA DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA ED IL CAMPO IN ERBA NATURALE, ABBATTENDO RECINZIONI, ALLAGANDO TUTTI I CAMPI DA TENNIS (SCOPERTI E COPERTI), GLI SPOGLIATOI, I BAGNI, I LOCALI TECNICI, PORTANDO FANGO IN GRANDE QUANTITÀ. SONO STATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI I FONDI E SOTTOFONDI DEI CAMPI DA CALCIO E DA TENNIS, MURI, INFISSI, FINITURE, IMPIANTI TECNICI E TUTTI GLI ARREDI PRESENTI NELLE COSTRUZIONI (SPOGLIATOI, ECC). NEL LOCALE POMPE DELLA PISCINA L’ACQUA ED IL FANGO SONO PENETRATI RISALENDO DAL SOTTOSUOLO ATTRAVERSO UN POZZETTO AL CENTRO DEL LOCALE STESSO, DANNEGGIANDO IRRIMEDIABILMENTE LE POMPE E L’IMPIANTO ELETTRICO. IL PALAZZETTO COMUNALE, PUR NON RAGGIUNTO DAL FANGO, SI È RITROVATO ALLAGATO ATTRAVERSO DIVERSI PUNTI DELLA COPERTURA PER LE INTENSISSIME PIOGGE. | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL CAMPO DA CALCIO DA CALCIO 1 MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE | D45B23000450004 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 596356.68 |  | NO | 2023-09-19 |  |  | 2023-09-19 |  | 10/04/2024 | 122
ER-SPSC-000297 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 94095.33 | 904.67 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | VIA DELL’ORTO, BORA BASSA | 44.052292, 12.178773 | PIENA | CAMPO CALCETTO PARCO ORTI BORA BASSA | COMPROMESSO DALLA PIENA DEL TORRENTE BORELLO: INONDAZIONE TERRENO DI GIOCO. | PULIZIA DEL TERRENO DI GIOCO CON RIMOZIONE MELMA E REALIZZAZIONE DI NUOVO FONDO DI CALPESTIO | G52H23000640001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-30 | 2027-01-29 |  | 2027-04-30 |  | 123
ER-SPSC-000298 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 307922.89 | 114077.11 | 0 | 0 | 422000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA TORRICELLI, 1-4 | 44.160726, 11.791089 | FRANA | CAMPO SPORTIVO | INVASO DA UNA FRANA CHE LO HA RESO INAGIBILE. SI TRATTA DI UN IMPIANTO IN SINTETICO E DI UN IMPIANTO CON CAMPO IN ERBA. | RIPRISTINO DEL CAMPO DI GIOCO IN ERBA E DEL CAMPO DI GIOCO IN SINTETICO CON RELATIVA IMPIANTISTICA E RECINZIONI | B72H23014300001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 1152.9
ER-SPSC-000299 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 32835.38 | 12164.62 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VIA IV NOVEMBRE | 44.103368, 11.983480 | ALLAGAMENTO | CAMPO DELLO STADIO COMUNALE, PISTA DI ATLETICA E CAMPO SINTETICO DA CALCETTO | IMPIANTI ALLAGATI DALLA TRACIMAZIONE DEL RABBI. PARE CHE IL CAMPO DA CALCIO NON ABBIA SUBITO DANNI COME PURE LA PISTA DI ATLETICA CHE È STATA PULITA DAI VOLONTARI. IL CAMPO DA CALCETTO IN SINTETICO, NONOSTANTE IL TENTATIVO DI RIPRISTINO, È DECISAMENTE COMPROMESSO. LA POMPA DI ATTINGIMENTO DELL'ACQUA PER L'IRRIGAZIONE DEL CAMPO È DA BUTTARE, COME PURE I MATERASSI PER SALTO IN ALTO. | RIFACIMENTO TAPPETO IN ERBA SINTETICA, IN QUANTO DANNEGGIATO DAL FANGO | H82H23000410001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 42090 |  | NO | 2024-08-29 |  |  | 2024-08-29 |  | 24/10/2024 | 5
ER-SPSC-000300 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 12022.38 | 22977.62 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | ROCCA SAN CASCIANO | 44.05319 – 11,84122 | ALLAGAMENTO | CAMPETTO DA CALCIO | DANNEGGIAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PER ALLAGAMENTO | RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DANNEGGIATA CON RIFACIMENTO DEL PIANO DI POSA DOVE NECESSITA E INSERIMENTO DI NUOVA PAVIMENTAZIONE | E32H23003890003 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-03-19 |  |  | 2025-03-19 |  | 30/10/2025 | 40
ER-SPSC-000301 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 50244.04 | 129755.96 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI SARSINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | LOC.TÀ RANCHIO MULINO S. LORENZO SNC | 43.963335, 12.068378 | ALLAGAMENTO | CAMPO CALCIO RANCHIO | ALLAGATO DALL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE BORELLO- FRANA SUL VERSANTE DI MONTE DEL CAMPO - DANNI AL MANTO ERBOSO, RECINZIONI, PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO SPOGLIATOI, CENTRALE TERMICA, IMPIANTI ELETTRICI E SCALE DI ACCESSO | SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO, LAVORAZIONE E RISEMINA DEL MANTO ERBOSO, RIFACIMENTO RECINZIONI LATERALI E SISTEMAZIONE SPOGLIATOI (CENTRALE TERMICA E IMPIANTI) | G22H23000600003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-SPSC-000302 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 218902.53 | 81097.47 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | - | - | ALTRO | CENTRO TURISTICO SPORTIVO LE VOLTE | CEDIMENTI NELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA PISCINA COMUNALE CHE SI È SOLLEVATA, OPPORTUNA UN'ATTIVITÀ DI RIPRESA NON SOLO SUPERFICIALE, CHE RIESCA A CONFERIRE STABILITÀ AL FONDO. DANNI AI MURI EFFETTUATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA. DANNI CAUSATI DALLE INFILTRAZIONI AL MANTO CARRABILE DI ACCESSO AL CENTRO ED ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL CENTRO SPORTIVO LE VOLTE IN TREDOZIO. | MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE PISCINA, RIPRISTINO DEI LOCALI SPOGLIATOI E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO E FILTRAZIONE | B72H23014160003 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 1000 |  | NO | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-21 | 2026-03-10 |  | 90
ER-SPSC-000303 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 2253.11 | 3246.89 | 0 | 0 | 5500 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | - | - | ALLAGAMENTO | CIRCOLO TENNIS VILLANOVA | SI SONO VERIFICATI DANNI AL FONDO DEL CAMPO DA TENNIS DI VILLANOVA N. 2 E ALLE PEDANE IN LEGNO DEI LOCALI BAR/CUCINA/VERANDA | RIPRISTINO FONDO CAMPO DA TENNIS E RIFACIMENTO PEDANE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000304 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 9303.74 | 20696.26 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | - | RAVENNA | BAGNARA DI ROMAGNA | - | - | ALLAGAMENTO | CAMPO SPORTIVO E CAMPO DI ALLENAMENTO SITI IN VIA GIULIANA | FORMAZIONE DI SACCHE DI RISTAGNO D'ACQUA | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONE, SISTEMAZIONE DEGLI AVVALLAMENTI E RIFACIMENTO MANTO ERBOSO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-SPSC-000305 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 560000 | 300000 | 0 | 0 | 860000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VIA CANALETTA DI SARNA 7 | 44.22282259388969, 11.788219207916402 | PIENA | EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023. CENTRO SPORTIVO G. MONTAGUTI RIPRISTINO DELLE FUNZIONI DELLE AREE, DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI DALL’ALLUVIONE | AREA ALLAGATA CON IMPORTANTE STRATO DI FANGO SUI CAMPI DA GIOCO. MAGAZZINI CON ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI DEVASTATI. IMPIANTO ELETTRICO IN VERIFICA. STRUTTURA TRIBUNE DA VERIFICARE. AREA SPORTIVA ALLAGATA CON IMPORTANTE STRATO DI FANGO SU TUTTI I CAMPI DA GIOCO, CON GRAVI DANNI ALLE STRUTTURE.I CAMPI COPERTI SONO STATI RIPULITI, CAMPI ALL’APERTO IN TERRA SONO STATI SVUOTATI DAL FANGO. BEACH TENNIS ANCORA DA RIPULIRE. LE ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI SONO DANNEGGIATI GRAVEMENTE. AREA BAR E RELATIVI ARREDAMENTI PARZIALMENTE DISTRUTTI. IMPIANTI ELETTRICI COME ANCHE L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON DANNI LIEVI. POMPE DI RICIRCOLO ARIA INUTILIZZABILI, COMPRESE TUTTE LE CONDUTTURE. ROTTA ANCHE LA CONDUTTURA PER L’IRRIGAZIONE, CHE È GIÀ STATA RIPRISTINATA. AREE ESTERNE DISTRUTTE. | PRIMARIA LA PULIZIA DELLE AREE E DEI FABBRICATI DAL FANGO DI SEGUITO SI PREVEDONO I SEGUENTI INTERVENTI : RIFACIMENTO RECINZIONI PERIMETRALI DI CONFINE E TRA LE STRUTTURE REALIZZAZIONE ARGINI A PROTEZIONE FUTURI ALLAGAMENTI RIFACIMENTO RECINZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 RIFACIMENTO FONDO E DRENAGGIO CAMPO DA CALCIO A 11 RIFACIMENTO FONDO E DRENAGGI CAMPO DA ALLENAMENTO RIFACIMENTO DORSALE LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALIMENTAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI SOSTITUZIONE MEMBRANA DI COPERTURA CAMPI DA TENNIS COPERTI SOSTITUZIONE N. 2 CALDAIE PALAZZINA SPOGLIATOI TENNIS E CALCIO | H52H23000490001 - H52H23000500002 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 5136.2
ER-SPSC-000306 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 105341.1 | 44658.9 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | CASOLA VALSENIO (RA) VIA DEL CORSO SNC | 44.2276594186568, 11.630996919139353 | FRANA | CAMPO SPORTIVO (STRADA DELLA LAVANDA) | SOGGETTO A MOVIMENTI FRANOSI SOTTO IL MANTO DEL CAMPO DA GIOCO, ATTUALMENTE LA SITUAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SONO IN PAUSA PER POTER RISPRISTINARE TUTTE LE ALTRE SITUAZIONI DIFFICILI DEL TERRITORIO | SOGGETTO A MOVIMENTI FRANOSI SOTTO IL MANTO DEL CAMPO DA GIOCO,VERRANNO REALIZZATI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MOVIMENTO FRANOSO | G62H23000560001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-10-20 | 20/10/2025 | 84
ER-SPSC-000307 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 9303.74 | 20696.26 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI CERVIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | MALVA | 44°15'33.2"N 12°20'14.4"E | ALLAGAMENTO | CENTRO SPORTIVO MALVA POLISPORTIVA 2000 | L'IMPIANTO SPORTIVO HA SUBITO È RIMASTO SOMMERSO PER GIORNI CON DANNI ALLA STRUTTURA CON ALLAGAMENTO DEI CAMPI DA GIOCO | RIPRISTINO ATTIVITÀ E RIFACMENTO 2 CAMPI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 20696.26
ER-SPSC-000308 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 51700 | 15000 | 0 | 0 | 66700 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA SILVIO PELLICO | 44.281391810795775, 11.890788056958677 | ALLAGAMENTO | CAMPO DA PALLACANESTRO - PELLICO | L'IMPIANTO SPORTIVO HA SUBITO ENTRAMBE LE ALLUVIONI, LA PRIMA DEL 2 MAGGIO HA RICOPERTO TUTTO LO SPAZIO DI FANGO E HA DISTRUTTO GAZEBO E ALLAGATO I MAGAZZINI E RESO INUTILIZZABILE L’IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE. CON LA SECONDA AL MOMENTO RISULTA ANCORA ACQUA E FANGO E L'IMPIANTO NON È UTILIZZABILE. | RIPRISTINO LOCALI SPOGLIATOI E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 50885.51
ER-SPSC-000309 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 900000 | 210000 | 0 | 0 | 1110000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA MONSIGNOR VINCENZO CIMATTI, 3 | 44.28084848816521, 11.889140259571857 | ALLAGAMENTO | PALESTRA LUCCHESI | L'IMPIANTO SPORTIVO HA SUBITO GRAVI DANNI CON LA PRIMA ALLUVIONE ED È STATO DI NUOVO ALLAGATO CON QUELLA DEL 16-17 MAGGIO. L'IMPIANTO SPORTIVO È STATO COMPLETAMENTE ALLAGATO IN ENTRAMBE LE OCCASIONI, LA STRUTTURA PERTANTO HA SUBITO GRAVI DANNI: COMPLETA PERDITA DELL’IMPIANTO ELETTRICO, DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO;PER QUANTO RIGUARDA LE ATTREZZATURE SPORTIVE SONO STATI RILEVATI IMPORTANTI DANNI: LE ATTREZZATURE ELETTRONICHE (EX. TAPIS ROULANT) RISULTANO INUTILIZZABILI, QUELLE MECCANICHE TUTTE DA RIVERIFICARE, ARREDAMENTI DI VARIO GENERE FORTEMENTE COMPROMESSI. | RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA LUCCHESI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-SPSC-000310 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 9212.47 | 41392.53 | 0 | 0 | 50605 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.4142, 11.9101 | ALLAGAMENTO | PALALUMAGNI DI LUGO | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE | RIPRISTINO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SPSC-000311 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | PSR v1 | 0 | 0 | 20696.26 | 0 | 0 | 20696.26 | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | - | - | ALTRO | PALAZZETTO COMUNALE | INFILTRAZIONI ZONA PALESTRA | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE INFILTRATE PROBABILMENTE TRA GUAINA E VELETTA CON SOSTITUZIONE DELLA STESSA E VERIFIC/SOSTITUZIONE DEI CANALI DI GRONDA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-20 | SI | 17306.87 |  | NO | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 05/11/2024 | 200
ER-SPSC-000312 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 7102.91 | 2897.09 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA SAURO BABINI 113 | 44.350225, 12.119852 | ALLAGAMENTO | PALESTRA E SPOGLIATOI DI RONCALCECI | DANNEGGIAMENTO DEI SERRAMENTI INTERNI DEGLI SPOGLIATOI A CAUSA DELL'ALLAGAMENTO | RIPRISTINO DEI SERRAMENTI INTERNI DEGLI SPOGLIATOI | C62H24000020002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 7102.91
ER-SPSC-000313 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | PSR v1 | 0 | 59799.77 | 206962.63 | 0 | 0 | 266762.4 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | BORGO RIVOLAVIA CADUTI DEI CRIVELLARI | 44.262554, 11.677402 | ALLAGAMENTO | CAMPO DA CALCIO | IL FIUME SENIO HA ESONDATO, FACENDO CROLLARE IL PONTE CARRABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE DUE SPONDE E PORTANDO LIMO IN TUTTA L’AREA DI GIOCO E NELL’AREA DEDICATA AGLI SPOGLIATOI; PARTE DELLA RECINZIONE È STATA DIVELTA; GLI IRRIGATORI NON SARANNO PIÙ FUNZIONANTI COME TUTTE LE MACCHINE CHE NE ATTIVANO L’UTILIZZO; GLI SCARICHI OTTURATI; GLI SPOGLIATORI SONO CROLLATI; GLI IMPIANTI ELETTRICI COMPLETAMENTE OTTURATI; E COMUNQUE UN’ANALISI PIÙ APPROFONDITA LA SI POTRÀ FARE SOLO NEL MOMENTO IN CUI RIUSCIREMO ANDARE SUL POSTO. | RIMOZIONE DI TUTTO IL FANGO E DI TUTTI I RIFIUTI ACCUMOLATI. RIRPISTINO DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO CHE HANNO AVUTO INGENTI DANNI AI SERRAMENTI E ALLE PARETI DIVISORIE, RIPRISTINO DLEL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, PULIZIA DEGLI SCARICHI FAOGJNARI E ACQUE PIOVANE | G72H23000500001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-20 | SI | 27943.78 |  | NO | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-11-05 |  | 120
ER-SPSC-000314 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 20878.68 | 103481.32 | 0 | 0 | 124360 | COMUNE DI RUSSI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RUSSI | - | RAVENNA | RUSSI | RUSSI | 44.37106677969223, 12.041672696194528 | ALLAGAMENTO | IMPIANTI SPORTIVI DEL SETTORE CALCIO DI VIA UNGARETTI, VIA DELLO SPORT E VIA PA | RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DALL'ALLAGAMENTO E DELLO SCORRIMENTO DELL'ACQUA IN FIUMANE | PULIZIA DELLE AREE INTERESSATE DALL'ALLUVIONE CON LAVAGGIO, INTERVENTI VARI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA IN ALCUNI PUNTI CON DISTACCHI | B82H23010910001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 103481.32 |  | NO | 2024-05-30 |  |  | 2024-05-30 |  | 04/12/2023 | 240
ER-SPSC-000315 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 220000 | 300000 | 0 | 0 | 520000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA KENNEDY 8 | 44.356424, 11.844681 | ALLAGAMENTO | COMPLESSO PISCINA COMUNALE E CAMPI BEACH | DANNI DA ALLUVIONE | SI ELENCANO SOMMARIAMENTE I LAVORI DI RIRPISTINO DEL COMPLESSO SPORTIVO PISCINA COMUNALE DI SOLAROLO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI. SOSTITUZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TECNOLOGICI DI TRATTAMENTO ACQUE, ECC..., RISANAMENTO LOCALI TECNICI INTERRATI, RIFACIMENTO FONDO E RIVESTIMENTI VASCHE. RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI, BAR ED AREA ESTERNA. RIFACIMENTO CAMPI DA BEACH TENNIS. | G12H23000630001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 23376148.81 |  | NO | 2024-02-27 |  | 2024-12-31 | 2024-03-27 |  | 03/05/2024 | 208
ER-SPSC-000316 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 8063.24 | 17936.76 | 0 | 0 | 26000 | COMUNE DI CATTOLICA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CATTOLICA | - | RIMINI | CATTOLICA | - | - | ALLAGAMENTO | PALESTRE DI VIA DEL PORTO | COMPLETO ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA ,DANNI ALLE 2 CALDAIE, ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO, E QUADRO DI ALIMENTAZIONE E GESTIONE IMPIANTO SOSTITUZIONE POMPE, SOSTITUZIONE BRUCIATORI E SCHEDE DI CONTROLLO, SOSTITUZIONE GENERATORE ACQUA CALDA E QUADRO ELETTRICO, RIPRISTINO DEI LOCALI, PARTI DI INTONACO E TINTEGGIATURE LOCALI SEMINTERRATI, ALLAGAMENTO LOCALI CON DANNI ALLE ATTREZZATURE, TAPPETI, INTONACHI MURATURE. DRENAGGIO ACQUA E OPERAZIONI DI ASCIUGATURA E RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURE, SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE, TAPPETI ECC | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA POMPA DI SENTINA PER LA RIMOZIONE DI ACQUE DI PIOGGIA DAL LOCALE SEMI INTERRATO E RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DI FUNZIONAMENTO; REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CADITOIA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE E RIDUZIONE ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA. | G62H23000580001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-23 | SI | 21500.5 |  | NO | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 19/10/2023 | 60
ER-SPSC-000317 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 144613.54 | 130386.46 | 0 | 0 | 275000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | PARCO BEGNI | 43.820353, 12.263937 | FRANA | CAMPO TENNIS E CAMPO DA CALCETTO, SITI NELL’AREA PARCO BEGNI | A SEGUITO DELLE COPIOSE PIOGGE VI È STATO MOVIMENTO TERRENO CHE HA DANNEGGIATO I CAMPI (MOVIMENTI DELLA PAVIMENTAZIONE/FONDO DI GIOCO), DANNI ALLA RECINZIONE ESTERNA E PALI | RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO, DELLA RECINZIONE, DELL'ILLUMINAZIONE E DEGLI SPOGLIATOI. | C12H23001200005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  | 2026-04-13 |  | 120
ER-SPSC-000318 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 28518.68 | 38481.32 | 0 | 0 | 67000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | - | 43.99245016306493, 12.650812859086875 | ALLAGAMENTO | IMPIANTO SCOLASTICO VIA ALGHERO | PAVIMENTAZIONE DA RIFARE, PULIZIE E FOSSATO | PULIZIA DELLA STRUTTURA, NUOVA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE | E82H23003620003 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 26264.33 |  | NO | [5 empty] | 30/06/2025 | 138
ER-SPSC-000319 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 23955.61 | 31044.39 | 0 | 0 | 55000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | VIA FAUSTO COPPI | 43.95582917003936, 12.374198548091547 | ALLAGAMENTO | PISCINA COMUNALE | DANNI ALL'IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ALLAGAMENTO VANO TECNICO E MESSA FUORI SERVIZIO DEI TRE MOTORI. NECESSARI RIMOZIONE VECCHI FILTRI E SOSTITUZIONE FILTRI PISCINA, VALVOLE SELETTRICI E POMPE, RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO. | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ | D22H23000970001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-18 | NO | 54999.91
ER-SPSC-000320 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Det. CS n. 106/2024 | - | 0 | 82721.17 | 117278.83 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | SASSOFELTRIO | - | FRANA | CAMPO DA TENNIS/CALCETTO | MESI FA UNA FRANA HA INTERESSATO IL MURO DI CEMENTO ARMATO IN ADIACENZA AL CAMPO, LATO OVEST, PROVOCANDO UN PRIMO CROLLO. CON L'ALLUVIONE L'AREA DI FRANA SI È ALLARGATA ULTERIORMENTE. IL MURO SUL LATO NORD HA SUBITO UN PEGGIORAMENTO DELL'INCLINAZIONE. PIÙ IN DETTAGLIO: - LA PORZIONE IN ELEVAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO PRESENTE SUL LATO OVEST, DI LUNGHEZZA DI CIRCA 15 METRI E ALTEZZA VARIABILE DA 2,00 A 4,00 METRI, RISULTA COMPLETAMENTE CROLLATA ED ATTUALMENTE COLLASSATA SUL CAMPO DA GIOCO; - IL MURO DI CONTENIMENTO PRESENTE SUL LATO NORD, DI LUNGHEZZA TOTALE DI CIRCA 39 METRI, PRESENTA UN IMPORTANTE DISTACCO VERTICALE, IN CORRISPONDENZA DI UN GIUNTO STRUTTURALE, CHE INTERESSA TUTTA LA SUA ALTEZZA E CHE SUDDIVIDE IL MURO STESSO IN DUE PORZIONI. UNA PRIMA PORZIONE, IDENTIFICABILE PERCORRENDO IL MURO DA EST IN DIREZIONE OVEST FINO AL DISTACCO SOPRA DESCRITTO, HA UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 23 METRI ED UN’ALTEZZA VARIABILE DA 2,00 METRI A 4,00 METRI. TALE PORZIONE DI MURO SI PRESENTA IN BUONE CONDIZIONI DI STABILITÀ STATICA, RISULTANDO PRIVA DI LESIONI E PERFETTAMENTE ALLINEATA. PROSEGUENDO DAL DISTACCO IN DIREZIONE OVEST LA RESTANTE PORZIONE DI MURO SI ESTENDE PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 15,80 METRI ED UN’ALTEZZA COSTANTE DI 4,00 METRI FINO A COLLEGARSI CON IL MURO DI CONTENIMENTO CROLLATO PRESENTE SUL LATO OVEST; TALE PORZIONE SI PRESENTA IN CONDIZIONI DI PRECARIA STABILITÀ, CON LA PORZIONE IN ELEVAZIONE CHE MOSTRA UNA ROTAZIONE VERSO VALLE CON CENTRO DI ROTAZIONE AL PIEDE DEL MURO STESSO. NE CONSEGUE UN MARCATO FUORI PIOMBO DELL’INTERA PARETE, RILEVATO STRUMENTALMENTE IN 7÷8 CM AL METRO, CHE INTEGRATO PER L’ALTEZZA DEL MURO (4,00 METRI) DETERMINA ALLA SOMMITÀ DELLO STESSO UNO SPOSTAMENTO VERSO VALLE SUPERIORE AI 30CM; - PROSEGUENDO L’ANALISI DELLE RESTANTI PORZIONI DELL’AREA È EMERSO IL FORTE DEGRADO CHE INTERESSA LA SUPERFICE DEL CAMPO DA GIOCO, CHE SI PRESENTA COMPLETAMENTE IRREGOLARE ED INTERESSATA DA ACCUMULI DI DIVERSI CM DI SPESSORE DI MATERIALE VEGETALE E/O ARBUSTIVO; NE CONSEGUE CHE È VENUTA A PERDERSI L’ORIGINARIA PLANARITÀ NECESSARIA PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA CUI L’AREA È DEDICATA; - IL CORDOLO PERIMETRALE AL CAMPO DA TENNIS/CALCETTO SI PRESENTA IN CONDIZIONI DI MARCATO DEGRADO, E LA RECINZIONE SU ESSO ANCORATA, IN PALI D’ACCIAIO E RETE METALLICA, RISULTA TOTALMENTE DETERIORATA/ARRUGGINITA E PER LA GRAN PARTE PIEGATA. | CAMPO DA TENNIS/CALCETTO NEL CAPOLUOGO- MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO LATO NORD E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO LATO OVEST. L'INTERVENTO DI PROGETTO SI È RESO NECESSARIO A SEGUITO DEI DISSESTI CHE SI SONO VERIFICATI SUI MURI DI CONTENIMENTO DEL TERRENO PRESENTI SUL LATO NORD E SUL LATO OVEST DEL CAMPO DA TENNIS/CALCETTO E CHE NE HANNO DETERMINATO LA TOTALE IMPRATICABILITÀ. IL PROGETTO PERTANTO HA COME OBIETTIVO LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RECUPERO DELL’AREA AL FINE DI RIPRISTINARNE L’ORIGINARIO UTILIZZO PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA, OBIETTIVO CHE VERRÀ RAGGIUNTO MEDIANTE LE SEGUENTI FASI: - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. SUL LATO OVEST; - CONSOLIDAMENTO DELLA PORZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO SUL LATO NORD IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITÀ; - RECUPERO DEL CORDOLO PERIMETRALE DEL CAMPO DA TENNIS/CALCETTO E POSA IN OPERA DI NUOVA RECINZIONE; - RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE DA GIOCO DEL CAMPO DA TENNIS/CALCETTO. | G82H23000390003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-24 | NO | 199832.65
ER-URRE-000001 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | - | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VARI COMUNI PROVINCIA DI BOLOGNA (INSTALLAZIONE GIUNTI DI MOVIMENTO E VALVOLE TELECOMANDATE IN AREA IN FRANA) | 44.49402805828123, 11.342429580459562 | FRANA | ALTRO | DANNI A RETI DI DISTRIBUZIONE GAS | RIPRISTINO RETI DI DISTRIBUZIONE GAS | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 61 | 2026-02-27 | SI | 932480.7 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026-01-22 |  | 616
ER-URRE-000002 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | - | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | MODENA | MODENA | VARI COMUNI PROVINCIA DI BOLOGNA (INSTALLAZIONE GIUNTI DI MOVIMENTO E VALVOLE TELECOMANDATE IN AREA IN FRANA) | 44.64223128536439, 10.919843197286056 | FRANA | ALTRO | DANNI A RETI DI DISTRIBUZIONE GAS | RIPRISTINO RETI DI DISTRIBUZIONE GAS | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 362509.2 |  | NO |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 |  | 578
ER-URRE-000003 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VARI COMUNI PROVINCIA DI BOLOGNA (INSTALLAZIONE GIUNTI DI MOVIMENTO E VALVOLE TELECOMANDATE IN AREA IN FRANA) | 44.220499389928754, 12.044868798846894 | FRANA | ALTRO | DANNI A RETI DI DISTRIBUZIONE GAS | RIPRISTINO RETI DI DISTRIBUZIONE GAS | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 5-DIP in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2027-06-30 |  | 550
ER-URRE-000004 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40267.9 | 40267.9 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA DI DOZZA 30 - VIA CANALE 37, IMOLA | 44.417560285409365, 11.675228425645981 | ALLAGAMEN TO | ALTRO | DANNI A CABINE SECONDARIE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | RIPRISTINO/RIFACIMENTO A CABINE SECONDARIE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 50 | 2026-02-27 | SI | 10267.9 |  | NO | [5 empty] | 01/09/2023 | 1948
ER-URRE-000005 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119150.48 | 119150.48 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | VIA BELFIORE 6 - VIA SAN VITALE 88G - VIA BACHELET 19 VIA FORNACE 1E - VIA MANZONI 21 - SANT'AGATA SUL SANTERNO | 44.44252114085453, 11.861539592410638 | ALLAGAMEN TO | ALTRO | DANNI A CABINE SECONDARIE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | RIPRISTINO/RIFACIMENTO A CABINE SECONDARIE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 39948.53 |  | NO | [5 empty] | 01/09/2023 | 152
ER-URRE-000006 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | RAVENNA | RIOLO TERME | CAPOLUOGO | 44.27619966105698, 11.725301660530288 | FRANA | ALTRO | FRAZIONE ISOLA TUBAZIONE DN 150 4° SPECIE SI È DILAVATO IL TERRENO E ADESSO CIRCA 30 MT DI TUBAZIONE È SEMI SCOPERTA O COPERTA DA DETRITI, ESEGUITOP PRIMO INTERVENTO DI EMERGENZA | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2027-06-01 | 2027-06-01 |  | 2027-06-01 |  | 213
ER-URRE-000007 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417709.99 | 417709.99 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VARIE | 44.49402805828123, 11.342429580459562 | ALLAGAMEN TO | ALTRO | DANNI A SMART METER GAS | SOSTITUZIONE SMART METER GAS | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 398274.35 |  | NO | [5 empty] | 01/05/2023 | 244
ER-URRE-000008 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739146.53 | 1739146.53 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | 44.417569595365485, 12.199113547505855 | ALLAGAMEN TO | ALTRO | DANNI A SMART METER GAS | SOSTITUZIONE SMART METER GAS | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 1747579.02 |  | NO | [5 empty] | 01/05/2023 | 244
ER-URRE-000009 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895674.06 | 1895674.06 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VARIE | 44.220499389928754, 12.044868798846894 | ALLAGAMEN TO | ALTRO | DANNI A SMART METER GAS | SOSTITUZIONE SMART METER GAS | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 1736089.31 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-01 |  | 244
ER-URRE-000010 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 281212.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281212.03 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | PIANORO | VIA ZENA CIV 78 | 44,4092; 11,3919 | ALLAGAMEN TO | ALTRO | EROSIONE SPONDALE TORRENTE ZENA CHE COINVOLGE LA CONDOTTA IN MEDIA PRESSIONE. | PARALLELISMO DI CIRCA 100 METRI CON TORRENTE ZENA DI CONDOTTA IN MP; IL FIUME HA EROSO PARTE DELLA SPONDA , FRANA SUL LATO DI MONTE. PER IL RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA RETE GAS È' NECESSARIA UNA CONSULENZA GEOLOGICA PER VALUTARE LE SOLUZIONI DA METTERE IN CAMPO- IPOTESI DI EFFETTUARE UNA TOC INFODERATA SOTTO IL FRONTE DI FRANA E INSERIRE UN RIDUTTORE IRI PER RIDURRE LA PRESSIONE DA 5 A 0,5 BAR. | F99C23000050001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 99780.2 |  | NO | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-28 | 2026-04-01 |  | 182
ER-URRE-000011 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI | LOCALITÀ CINQUE CERRI | 44,3735; 11,2549 | PIENA | ALTRO | EROSIONE SPONDALE DEL TORRENTE SETTA, IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELL'AUTOSTRADA CON SCOPERTURA DI CIRCA 40 METRI DI TUBAZIONE DN 200 IN 3° SPECIE. | AGGIORNAMENTO IMPORTO NELL'IPOTESI DI SPOSTAMENTO DELLA TUBAZIONE GAS UBICATA NELL'ALVEO DEL SETTA PER L'INTERO TRACCIATO DALLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE SETTA FINO A LOC. CINQUE CERRI, PER UNA LUNGHEZZA DI PROGETTO DI CIRCA 3,5 KM | F99C23000050001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 63240.03 |  | NO |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 |  | 2028-12-01 |  | 850
ER-URRE-000012 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | - | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | GIARDINO CHICO MENMDES, VIA SANTERNO | 44,3461; 11,7246 | ALLAGAMEN TO | ALTRO | LA PIENA DEL SANTERNO HA CAUSATO DANNEGGIAMENTI AI RIVESTIMENTI DELLE CONDOTTE GAS MP E BP, ALLA CATODICA E ALL'IMPIANTO TERRA DELL'ATTRAVERSAMENTO AEREO DEL FIUME. | AGGIORNAMENTO IMPORTO NELL'IPOTESI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME SANTERNO CON TECNOLOGIA TOC | F99C23000050001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 71579.74 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 2026-09-01 |  | 180
ER-URRE-000013 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | MODENA | SERRAMAZZO NI | CASA BARTOLACELLI | 44,4490; 10,7885 | FRANA | ALTRO | FRANA SU CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE GAS IN IV SPECIE E CONSEGUENTE ROTTURA, IN VIA CASA BARTOLACELLI NEL COMUNE DI SERRAMAZZONI. | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | F69C23000060001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 42220.19 |  | NO |  | 2026-11-30 | 2027-03-30 |  | 2027-07-01 |  | 304
ER-URRE-000014 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | - | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | MODENA | POLINAGO | CÀ LITA | 44,4199; 10,6817 | FRANA | ALTRO | RIATTIVAZIONE ENORME FRANA IN LOC. CA' LITA, IN CORRISPONDENZA DEL TRACCIATO DELLA CONDOTTA GAS CHE ATTUALMENTE ALIMENTA IL COMUNE DI PRIGNANO, ESEGUITO INTERVENTO PROVVISORIO VOLANTE | DELOCALIZZAZIONE FUORI FRANA. ESTENSIONE DELLA RETE GAS IN 4° SP FINALIZZATA ALL'INTERCONNESSIONE DELL' IMPIANTO GAS DI POLINAGO E DI PRIGNANO SULLA SECCHIA, FINALIZZATA ALL'ALIMENTAZIONE DELLE UTENZE GAS DEL COMUNE DI PRIGNANO IN SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE RETE DI DISTRIBUZIONE DI IRETI PROVENIENTE DAL COMUNE DI BAISO (RE) LOC. LUGO. AGGIORNAMENTO IMPORTO SULLA BASE DI UNA IPOTESI DI POSA DI CONDOTTA ACC DN150 4SP PER CIRCA 3 KM LUNGO STRADA PROVINCIALE | F69C23000060001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 5-DIP in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 44035.11 |  | NO |  | 2026-10-30 | 2026-12-30 |  | 2027-04-01 |  | 364
ER-URRE-000015 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | INRETE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | INRETE S.P.A. | - | MODENA | MODENA | PONTE ALTO | 44,6692; 10,8990 | PIENA | ALTRO | RISCHIO DANNEGGIAMENTO TUBAZIONE GAS IN ANCORAGGIO A PONTE ALTO PER ATTRAVERSMAENTO FIUME SECCHIA CON CONSEGUENTE FUORI SERVIZIO DI UN NUMERO CONSISTENTE DI UTENZE | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS SU TRACCIATO ALTERNATIVO. AGGIORNAMENTO IMPORTO SULLA BASE DI IPOTESI DI TRACCIATO COMPRENSIVA DI UN ATTRAVERSAMENTO NO DIG DEL FIUME SECCHIA | F69C23000060001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 58374.61 |  | NO |  | 2026-11-30 | 2027-03-30 |  | 2027-10-01 |  | 456
ER-URRE-000016 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | - | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CESENA (ZONA IPPODROMO) | 44.147510950838814, 12.228980459934844 | ALLAGAMEN TO | ALTRO | LA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO, A SERVIZIO DI EDIFICI CIVILI E TERZIARIO, DENOMINATA "IPPODROMO", È UBICATA AL PIANO INTERRATO, AD UNA DISTANZA INFERIORE A 1 KM DALLA RIVA DESTRA DEL FIUME SAVIO; NEL CORSO DELL'ESONDAZIONE DEL 16/5 SCORSO È STATA COMPLETAMENTE SOMMERSA, QUINDI RESA INAGIBILE. | AL FINE DI PREVENIRE LE GRAVI CONSEGUENZE SULLA CITTADINANZA, CHE POTREBBE PROVOCARE UN EVENTO ANALOGO A QUELLO DEL 16/5 U.S., DERIVANTI DA UN'INTERRUZIONE PROLUNGATA DEI SERVIZI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SI PROPONE L'INTERCONNESSIONE DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO, DERIVANTE DALLA CENTRALE IPPODROMO, CON QUELLA GIÀ ALLACCIATA ALLA CENTRALE DI PRODUZIONE PRESSO L'OSPEDALE BUFALINI, UBICATA AD UNA QUOTA SICURA IN CASO DI NUOVE ESONDAZIONI. L'INTERVENTO COMPORTEREBBE LA POSA DI NUOVE CONDOTTE INTERRATE, PER IL COLLEGAMENTO DEI DUE SISTEMI, OLTRE ALL'ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA E POMPAGGIO DEL FLUIDO VETTORE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-18 | NO | 176000
ER-URRE-000017 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 26 / 2024 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | IRETI GAS SPA | GESTORE SERVIZI | IRETI GAS SPA | - | REGGIO EMILIA | BAISO | CÀ LITA | 44,4521 10,6516 | FRANA | ALTRO | RIATTIVAZIONE ENORME FRANA IN LOC. CA' LITA, IN CORRISPONDENZA DEL TRACCIATO DELLA CONDOTTA GAS CHE ATTUALMENTE ALIMENTA IL COMUNE DI PRIGNANO, ESEGUITO INTERVENTO PROVVISORIO VOLANTE | DELOCALIZZAZIONE FUORI FRANA. SPOSTAMENTO RETE GAS MP IN 4° SP FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONDOTTA PROVVISORIA VOLANTE (POSIZIONATA FUORI TERRA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE). POSA DI CIRCA 200 M DI CONDOTTA IN ACCIAIO DN 200 LUNGO LA SP 486R | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-003059 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ZONA COLLINARE | 44.06311, 12.2126 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTI A VALLE CHE HANNO CREATO CREPE IMPORTANTI SULLE SEDI VIARIE COMUNALI DELLE ZONE COLLINARI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ E SOPRATTUTTO SEDE STRADALE STRESSA CON SIGILLATURA DELLE CREPE TRAMITE REALIZZAZIONE DI TRATTI DI TAPPETO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 199999.49
ER-SOUR-003060 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ZONA PIANURA | 44.193262, 12.227441 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | OCCLUSIONE RETE FOGNARIA PER RACCOLTA ACQUE | PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA TRAMITE AUTOSPURGO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 298418.03
ER-SOUR-003061 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ZONA PIANURA | 44.193216, 12.227215 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | FOSSI STRADALI OCCLUSI DALLA PIENA DEL FIUME SAVIO E RIGURGITO RETE SCOLANTE SECONDARIA | MESSA IN SICUREZZA TRAMITE PULIZIA FOSSI E RIPROFILATURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 249839.4
ER-SOUR-003062 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ZONA COLLINARE E DI PIANURA | 44.159053100764 22, 12.238626698582 015 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIMODELLAZIONE E RIMOZIONE PER STOCCAGGIO DEIFNITIVO DELLE TERRE ACCUMULATE DALLO SGOMBERO URGENTE POST ALLUVIONE, DERIVANTI DAGLI INTERVENTI EFFETTUATTI IN AUTUNNO E TUTT'ORA IN CORSO | GESTIONE DI TERRE E FANGHI DERIVANTI DALLA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI E LA GESTIONE ALL’INTERNO DEI SITI DI STOCCAGGIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 89956.88
ER-SOUR-003065 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 44766.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44766.65 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA SAN MAURO 4 | 44.361542, 11.842884 | ALLAGAMENTO | CASA DI RIPOSO BENNOLI- CASA DELLA SALUTE | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO GLI EDIFICI , GLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE OLTRE AI DEPOSITI | BONIFICA DEI LOCALI COMPRESIVA DI DEUMIDIFICAZIONE. RIPRISTINO DEGLI INTONACI, TINTEGGIATURE E IMPIANTI ( ELEVATORI, ANTINCENDIO, ELETTRICO, ETC…) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 39579.21
ER-SOUR-003066 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 28932.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28932.4 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA SAN MAURO 4 | 44.361542, 11.842884 | ALLAGAMENTO | CASA DI RIPOSO BENNOLI | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO GLI EDIFICI , GLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE OLTRE AI DEPOSITI | SOSTITUZIONE DI E INFISSI PORTE AMMALORATI OLTRE ALLE PORTE ANTINCENDIO NON PIÙ CONFORMI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-SOUR-003067 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 37400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37400.1 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | SOLAROLO | VIA SAN MAURO 4 | 44.361542, 11.842884 | ALLAGAMENTO | CASA DI RIPOSO BENNOLI- OBITORIO | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO IL VANO DEL GRUPPO ELETTROGENO | SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 37400.1 |  | NO | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2023-06-16 | 16/06/2023 | 365
ER-SOUR-003068 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | SOLAROLO | 44.361861, 11.843006 | ALLAGAMENTO | ALLOGGI ASP | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO DUE UNITÀ ABITATIVE | RIPRISTINO ALLOGGI SOCIALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-SOUR-003069 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 46702.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46702.01 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | CASTELBOLOGNESE, VIA ROMA N.3 | 44.31750432540631, 11.800545188323722 | ALLAGAMENTO | CASA PROTETTA CAMERINI | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO GLI EDIFICI , GLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE OLTRE AI DEPOSITI | DANNI ALI GLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E ALLE ATTREZZATURE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 25287.25 |  | NO | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 210
ER-SOUR-003070 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 114345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114345 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | CASTELBOLOGNESE, VIA ROMA N.3 | 44.31750432540631, 11.800545188323722 | ALTRO | CASA PROTETTA CAMERINI | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO ED EVENTI ATMOSFERICI ECCEZZIONALI CHE HANNO INTERESSATO L' EDIFICIO | RIPRITINO DELL'AREA ESTERNA( MARCIAPIEDI E TERRAZZI) OLTRE A DEUMIFIICAZIONE, RIPRISTINO DEGLI INTONACI E DELLE TINTEGGIATURE NELL' INTERRATO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 1-PROGETTAZIONE | 9-SOMMA URGENZA | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-SOUR-003071 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 96797.81 | 0 |  | 2645.67 | 0 | 99443.48 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | CASTELBOLOGNESE, VIA ROMA N.3 | 44.31750432540631, 11.800545188323722 | EVENTI ATMOSFERICI | CASA PROTETTA CAMERINI | DANI DERIVANTI DA EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI | RIPRISTINO DI PORZIONE DEL MANTO DI COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 96797.81 |  | NO | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 01/02/2024 | 210
ER-SOUR-003072 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 24921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24921.8 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | CASTELBOLOGNESE, VIA ROMA N.3 | 44.31750432540631, 11.800545188323722 | ALLAGAMENTO | CASA PROTETTA CAMERINI | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO L' EDIFICIO | SOSTITUZIONE DELLE PORTE ANTINCENDIO NON PIÙ CONFORMI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-SOUR-003073 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 39242.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39242.72 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | CASTELBOLOGNESE, VIA GIOVANNI XXIII N. 351 | 44.3145903607406, 11.79617705977898 | ALLAGAMENTO | ALLOGGI SOCIALI ASP | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO GLI EDIFICI , GLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE OLTRE ALLE CANTINE | BONIFICA DEI LOCALI COMPRESIVA DI DEUMIDIFICAZIONE. RIPRISTINO DEGLI INTONACI, TINTEGGIATURE E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 38123.78 |  | NO | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 09/08/2023 | 210
ER-SOUR-003074 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 45387.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45387.54 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | CASTELBOLOGNESE VICOLO SAN PETRONIO | 44.31846637887702, 11.798980364221066 | ALLAGAMENTO | ALLOGGI SOCIALI ASP | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATOI I LOCALI, GLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE OLTRE ALLE CANTINE | BONIFICA DEI LOCALI COMPRESIVA DI DEUMIDIFICAZIONE. RIPRISTINO DEGLI INTONACI, TINTEGGIATURE E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 45361.1 |  | NO | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 09/08/2023 | 210
ER-SOUR-003075 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 21253.68 | 0 |  | 5152 | 0 | 26405.68 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | CASTELBOLOGNESE VIA GARAVINI | 44.31846637887702, 11.798980364221066 | ALLAGAMENTO | LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' DI ASP IN LOCAZIONE | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATOI, I LOCALI, GLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE | BONIFICA DEI LOCALI COMPRESIVA DI DEUMIDIFICAZIONE. RIPRISTINO DEGLI INTONACI, TINTEGGIATURE E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 21253.68 |  | NO | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 01/07/2023 | 90
ER-SOUR-003076 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | CASTELBOLOGNESE VIA BALLARDINI 110- 130 | 44.323040, 11.801727 | ALLAGAMENTO | ALLOGGI SOCIALI ASP | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATO IL PT ( CANTINE E GARAGE) | SPURGO FOGNATURE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 201.3 |  | NO | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 01/08/2023 | 180
ER-SOUR-003077 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VIALE STRADONE 7 | 44.2870262183715, 11.87377487941717 | EVENTI ATMOSFERICI | CRA IL FONTANONE | DANNI DERIVANTI DA EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI | RIPRISTINO MONTACARICHI ESTERNO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 16640 |  | NO | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 01/02/2024 | 300
ER-SOUR-003078 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VIALE STRADONE 7 | 44.2870262183715, 11.87377487941717 | EVENTI ATMOSFERICI | CRA IL FONTANONE | DANNI DERIVANTI DA EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI | RIPRISTINO TINTEGGIATURE INTERNE PER INFILTRAZIONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1760 |  | NO | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 01/02/2024 | 90
ER-SOUR-003079 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 67121.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67121.84 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA CASTEL RANIERO 29 | 44.2740159906025, 11.84094993257675 | EVENTI ATMOSFERICI | HOSPICE VILLA AGNESINA | DANNI DERIVANTI DA EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI | MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE E RIPRISTINO DELLA FACCIATA AMMALORATA E DEGLI INFISSI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-SOUR-003080 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 75712.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75712.34 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VIA FRATELLI CICOGNANI 90 | 44.2740159906025, 11.84094993257675 | ALLAGAMENTO | CRA LEGA ZAMBELLI | DANNI DERIVANTI DA ALLAGAMENTO CHE HA INTERESSATOI, I LOCALI, GLI IMPIANTI, LE ATTREZZATURE E GLI ARCHIVI | BONIFICA DEI LOCALI COMPRESIVA DI DEUMIDIFICAZIONE. RIPRISTINO DEGLI INTONACI, TINTEGGIATURE E IMPIANTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1573.01 |  | NO | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 01/02/2024 | 40
ER-SOUR-003081 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 46134.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46134.18 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VIA CORTE | 44.196736, 11.705583 | FRANA | VIA CORTE, 19 (FONTANA) | DANNI DERIVANTI DA FRANA | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 44894.07 |  | NO | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-09-18 | 18/09/2023 | 90
ER-SOUR-003082 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 17177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17177.6 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VIA CORTE | 44.195316, 11.710300 | FRANA | VIA CORTE, 15 (MONCHETTA) | DANNI DERIVANTI DA FRANA | RIPRISTINO DELL' ABITABILITÀ DI UNITÀ RESIDENZIALE SITA IN VIA CORTE 15 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 17177.6 |  | NO | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 01/06/2023 | 20
ER-SOUR-003083 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | ASP ROMAGNA FAENTINA | AZIENDE/ISTITUTI SOCIO-SANITARI | ASP ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VIA AURORA | 44.190880, 11.701462 | FRANA | VIA AURORA,2 | DANNI DERIVANTI DA FRANA | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 488 |  | NO | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 28/07/2023 | 60
ER-SOUR-003084 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | - | 44.08498426655524, 11.762240492088425 | ALLUVIONE MAGGIO 2023 | TRASPORTO MATERIALE INERTE PER VIABILITÀ EXTRAURBANA | MATERIALE INERTE STESO IN BASE ALL’ORDINANZA 6 DA RIPRISTINARE PARZIALEMNTE | NUOVI INTERVENTI PER RIPRISTINO RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELECOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-17 | NO | 5390
ER-SOUR-003086 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 269271.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269271.08 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | VIA CA'BIANCA | 44.359114580748084, 11.257175754184201 | ALTRO | RIPRISTINO DIFESA SPONDALE TORRENTE SETTA | IL REGIME IDRAULICO DEL TORRENTE SETTA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL 26-28 FEBBRAIO 2024 HA DATO LUOGO A FENOMENI EROSIVI CHE HANNO SCALZATO LA DIFESA SPONDALE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CA’ BIANCA, CHE ERA STATA FINANZIATA E REALIZZATA CON ORD.13/2023, ID INTERVENTO ER-URVI-000369 | IL COMUNE HA AVVIATO UN INTERVENTO DI RIPRISTINO IMMEDIATO CON PROCEDURE DI SOMMA URGENZA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-18 | SI | 269151.52 |  | NO | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-02-29 | 29/02/2024 | 36
ER-SOUR-003087 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | PONTE RIVABELLA | 44.463363335467946, 11.175424391506093 | FRANA | INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE | LA VIA LANDA NEL TRATTO DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA AL KM 2 È STATA INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO SOTTOSTANTE CON RESTRINGIMENTO CARREGGIATA STRADALE, ATTUALMENTE A SENSO UNICO ALTERNATO. | REALIZZAZIONE DI UNA PALIZZATA IN PALI DI LEGNAME INDICATO DEL DIAMETRO DI 20 CM, LUNGHEZZA 2 M INFISSI NEL TERRENO PER UNA PROFONDITÀ DI 1,3 M E POSTI ALLA DISTANZA DI 60 CM (INTERASSE 80 CM). SULLA PARTE SUPERIORE VERRANNO COLLOCATI N. 4 TRONCHI DI CASTAGNO DEL DIAMETRO DI 20 CM LEGATI COL FILO DI FERRO E COLLEGATI CON STAFFE AL FINE DI TRATTENERE IL MATERIALE A TERGO CHE SARÀ COSTITUITO DA PIETRAME E GHIAIA CON FUNZIONE DRENANTE E SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 66255
ER-SOUR-003088 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 174489.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174489.66 | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | CONSORZIO STRADALE | CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO DI SANTA SOFIA | - | FORLÌ-CESENA | SANTA SOFIA | POGGIOLO- SPUGNA | Point (11.86293299999999995 43.9128029999999967) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEL PONTE DEL 28/05/2024 | LAVORI PER RIPRISTINO URGENTE ACCESSIBILITA' AREA INTERCLUSA A SEGUITO DEL CROLLO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-23 | NO | 64471.23
ER-SOUR-003089 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA MOLINO A VENTO | - | FRANA | FRANA INCOMBENTE SU CENTRO ABITATO E AREE PUBBLICHE | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA FATTO SCIVOLARE A VALLE LO STRATO VEGETALE E PARTE DEL SUBSTRATO ARENACEO SABBIOSO | PULIZIA DELLA PARETE E SUCCESSIVO INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE MEDIANTE COPERTURA DELLA SUPERFICIE DI FRANA CON GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO E RETI METALLICHE | J48H24000480001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-07 | NO | 283990.74
ER-SOUR-003090 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | SP26 DI SAMONE, KM. 5+600 | 44.353435 10.909821 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTI DI SITUAZIONI PRECEDENTI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO RICONDUCIBILI ALL'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023, IN PARTICOLARE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEI GIORNI 24-25 GIUGNO 2024 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ IN SEGUITO AGLI AGGRAVAMENTI DOVUTI AGLI EVENTI DEL 24-25 GIUGNO 2024 SULLA SP 26 DI SAMONE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. | G77H24000820001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 113548.88 |  | NO | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-07-29 | 29/07/2024 | 212
ER-SOUR-003091 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | PSR v1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MARZABOTTO, MONZUNO | ALLOCCO, VADO SUD RIO BACCHIO | 44.33221816914455, 11.27016556561371 44.31031944143163, 11.260736477680297 44.29744215343987, 11.24279044555623 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI VEDA RELAZIONE PROF. BERTI PUNTO A A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO TECNICO EFFETTUATO LUNGO LA SP325 IL GIORNO 21 GIUGNO 2024 | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP325 DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO DAL KM 5+750 AL KM 7+950 E AL KM 10+190 E 12+600 | C57H23002550001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-07-01 |  | 224
ER-SOUR-003093 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | MONTE SAN PIETRO | COLLINA | 44.463314202094956, 11.175016125736418 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI VEDA RELAZIONE PROF. BERTI A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO TECNICO EFFETTUATO LUNGO LA SP75 IL GIORNO 23 MAGGIO 2024 | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP75 MONTEMAGGIORE KM 2+000 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-SOUR-003094 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO E IMOLA | VARIE | 44.32264036444328, 11.681700554108605 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI VEDA RELAZIONE PROF. BERTI A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO TECNICO EFFETTUATO LUNGO LA SP610 IL GIORNO 6 GIUGNO 2024 | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP610 MONTANARA IMOLESE IN COMUNE DI CASTEL DEL RIO ED SP14 VALSANTERNO IN COMUNE DI IMOLA | C27H24001080001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 5 | 2026-02-27 | SI | 330770.63 |  | NO | 2025-07-18 |  |  | 2025-11-24 |  | 04/02/2026 | 547
ER-SOUR-003095 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | BUCA DEI PIRATI | 44.18689663341701, 11.500099649356153 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI VEDA RELAZIONE PROF. BERTI A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO TECNICO EFFETTUATO LUNGO LA SP610 IL GIORNO 6 GIUGNO 2024 | SISTEMA DI ALERT E MONITORAGGIO FRANA KM 59+500 SP610 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-17 | NO | 10734.78
ER-SOUR-003096 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | VARI | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE (SEMAFORI, VIABILITÀ PROVVISORIA …) DELLE VALLI DELL’IDICE, DEL SANTERNO E DEL SILLARO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE (SEMAFORI, VIABILITÀ PROVVISORIA …) DELLE VALLI DELL’IDICE, DEL SANTERNO E DEL SILLARO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-003097 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | ALBERINO | 44.659354929132135, 11.643820927856488 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERE PRELIMINARI AGLI INTERVENTI SUI PONTI DELLE SP49 ED SP34 | CDV PONTI SP49 ED SP34 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-003098 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONTERENZIO | MONTERENZIO | 44.322815571240334, 11.405197315420905 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERE DI RIPRISTINO POST FENOMENI METEOROLOGICI INTENSI SUGLI SMOTTAMENTI DELLE ALLUVIONI DEL MAGGIO 2023 NON ANCORA RIPRISTINATI – SP7 | LORENZINI SP7 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-003099 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONZUNO | BRENTO | 44.339240254159414, 11.31733450834527 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERE DI RIPRISTINO POST FENOMENI METEOROLOGICI INTENSI SUGLI SMOTTAMENTI DELLE ALLUVIONI DEL MAGGIO 2023 NON ANCORA RIPRISTINATI – FONDOVALLE SAVENA | SPANO' FVS | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-003100 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | VARI | - | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIMOZIONE DELLE FLUITAZIONI SU VARI PONTI | ZUFFA FLUITAZIONI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-003101 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONZUNO | BELLARIA | 44.300446645457995, 11.245064915651582 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERE DI RIPRISTINO POST FENOMENI METEOROLOGICI INTENSI SUGLI SMOTTAMENTI DELLE ALLUVIONI DEL MAGGIO 2023 NON ANCORA RIPRISTINATI – SP325 | LORENZINI FLACER | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-003102 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 34160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34160 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | MULINO DELLA VALLE | 44.21678254206834, 11.274107832003715 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERE DI RIPRISTINO POST FENOMENI METEOROLOGICI INTENSI SUGLI SMOTTAMENTI DELLE ALLUVIONI DEL MAGGIO 2023 NON ANCORA RIPRISTINATI – SP79 INTERVENTO N.1 DI 2 | MOTEM SP79 C/O VIA MULINO DELLA VALLE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-003103 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6588 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | VILLA DI CEDRECCHIA | 44.20641105066371, 11.264172337730297 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERE DI RIPRISTINO POST FENOMENI METEOROLOGICI INTENSI SUGLI SMOTTAMENTI DELLE ALLUVIONI DEL MAGGIO 2023 NON ANCORA RIPRISTINATI – SP79 INTERVENTO N.2 DI 2 | LA NOSTRA BOLOGNA SP79 C/O VILLA DI CEDRECCHIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-003104 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 13908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13908 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | FONTANELICE | SANT'APOLLINARE | 44.26797745692314, 11.50148570591457 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ PROVVISORIA SP34 KM 10 | GIACOMELLI STRADA BIANCA SP34 MAGGIO 2024 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-003105 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | VARI | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ATTIVITÀ EXTRACANONE PER LA GESTIONE DEI SEMAFORI TEMPORANEI NELLE AREE SERVITE DA ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE | AQ SEMAFORI TEMPORANEI GESTIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 1-PROGETTAZIONE | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-SOUR-003106 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 28 / 2024 - All. A | - | 20740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20740 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | VARI | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ATTIVITÀ EXTRACANONE PER LA GESTIONE DEI SEMAFORI TEMPORANEI NELLE AREE INTERNE DITTA MARCHESI | MARCHESI SEMAFORI TEMPORANEI GESTIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URBE-000001 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638000 | DIOCESI DI BOLOGNA | DIOCESI | DIOCESI DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | LOIANO | BIBULANO VIA BIBULANO 1 | - | ALTRO | CHIESA DI SANTA MARIA DI BIBULANO | REPORT CEER 26/5: ULTERIORI CEDIMENTI NELLA PARTE ABSIDALE | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-23 | 2026-05-08 |  | 2026-06-08 |  | 180
ER-URBE-000002 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 797500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797500 | DIOCESI DI BOLOGNA | DIOCESI | DIOCESI DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | LOIANO | RONCASTALDO VIA RONCASTALDO 54 | - | ALTRO | CHIESA DI SAN LORENZO DI RONCASTALDO | REPORT CEER 26/5: ULTERIORI CEDIMENTI NELLA PARTE ABSIDALE E INCLINAZIONE DEL CAMPANILE | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-09 | 2026-05-11 |  | 2026-06-08 |  | 180
ER-URBE-000003 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | DIOCESI DI BOLOGNA | DIOCESI | DIOCESI DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | LOIANO | SAN MARTINO VIA QUINZANO LOIANO | - | ALTRO | CHIESA DI SAN MARTINO_SCARPATA DI PERTINENZA LA CHIESA | REPORT CEER 26/5: RIGONFIAMENTO PAVIMENTO E CEDIMENTI STRUTTURALE LATO DESTRO E SINISTRO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  | 2026-06-10 |  | 90
ER-URBE-000004 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | DIOCESI DI BOLOGNA | DIOCESI | DIOCESI DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA BARBAROLO 14 LOIANO | - | FRANA | CHIESA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI BARBAROLO_SCARPATA DI PERTINENZA LA CHIESA | REPORT CEER 26/5: CEDIMENTI FRANOSI DI TERRENO NELLA PARTE ABSIDALE DELLA CHIESA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI BARBAROLO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-11 | 2026-05-29 |  | 2026-06-08 |  | 60
ER-URBE-000005 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | DIOCESI DI BOLOGNA | DIOCESI | DIOCESI DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | LOIANO | VIA SAN CRISTOFORO | - | FRANA | ORATORIO DI SAN CRISTOFORO_SCARPATA DI PERTINENZA LA CHIESA | REPORT CEER 26/5: CEDIMENTI FRANOSI LUNGO TUTTO IL PERIMETRO DELLA CHIESA DI SAN CRISTOFORO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-08 | 2026-05-29 |  | 2026-06-08 |  | 60
ER-URBE-000006 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | DIOCESI DI CESENA - SARSINA | DIOCESI | DIOCESI DI CESENA - SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | VIA DEL MONTE, 999 - CESENA | - | FRANA | PORZIONE DI MURA DI CINTA DELL'ABBAZIA DI SANTA MARIA DEL MONTE DI CESENA (BENEDETTINI) | 17/05/23 WAPP GIRATO AL DIR. AZZOLLINI: CROLLO SU STRADA DI TRATTO DEL MURO DI CINTA. RICOGNIZIONE SABAP-RA DEL 17/05/23 ORE 17,00: CROLLO GRAVE. SITUAZIONE CRITICA E RISCHIO CROLLI. REPORT PROT. CIV. 19/5: L’ABBAZIA DI S. MARIA DEL MONTE SI È REGISTRATO UN GRAVE CROLLO E LA SITUAZIONE DESTA MOLTA PREOCCUPAZIONE. DA FOTO INOLTRATE DA M. GUERRA E DALL'ABATE DON MAURO MACCARINELLI SI VEDE CHE IL CROLLO RIGUARDA UN TRATTO DELLA CINTA MURARIA DI CONTENIMENTO DEL TERRENO SU CUI SORGE L'ABBAZIA. S05 - 19/05/2023 - RICOGNIZIONE CC NUCLEO TUTELA. CROLLO DI UNA PORZIONE DI CIRCA DIECI METRI SULLA STRADA CHE CONDUCE ALL’INGRESSO REPORT CEER 26/5: CROLLATO UN TRATTO SIGNIFICATIVO DELLE MURA ABBAZIALI | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-URBE-000007 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | DIOCESI DI CESENA - SARSINA | DIOCESI | DIOCESI DI CESENA - SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | VIA DEL CASTELLO DI SORRIVOLI, 55 - 47020 ORIOLA | - | FRANA | PORZIONE DI MURA DEL CASTELLO-PARROCCHIA DI SORRIVOLI-SAIANO | LA FRANA È ESTREMAMENTE VICINA ALLE MURA DEL CASTELLO E ALLA ZONA SU CUI INSISTEVANO LE FONDAZIONI DELL'ANTICA CHIESA DEMOLITA. DA VERIFICARE DANNI A QUESTI IMMOBILI. ESTENSIONE ESATTA DELLA FRANA DA VERIFICARE, MA MOLTO ESTESA. S02 - 19/05/2023 - RICOGNIZIONE CC NUCLEO TECNICO REPORT CEER 26/5: CROLLO DI UN TRATTO DELLA MURA DI CONTENIMENTO DEL CASTELLO-PARROCCHIA (CHIESA, CANONICA, TORRE) | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-URBE-000010 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | PIAZZA XI FEBBRAIO 10 | - | ALLAGAMENTO | EPISCOPIO | S02 REPORT CEER 26/05: L'ACQUA HA ALLAGATO LA CANTINA DOVE È PRESENTE LA CALDAIA, AL PIANO TERRA HA RAGGIUNTO CIRCA 10 CM DI ALTEZZA. - PORZIONE VECCHI UFFICI: L'ACQUA HA INONDATO IL PIANO TERRA FINO A CIRCA 10 CM, ED IN PARTICOLARE LA 'AULA DEI SANTI', RIBASSATA RISPETTO AL RESTO DEL COMPLESSO./ S03 AGGIORNAMENTO CEER 13/06, VECCHI UFFICI: L'ACQUA È ARRIVATA AL PIANO TERRA A CIRCA 40 CM, PER CUI L'IMPIANTO ELETTRICO A PIANO TERRA È STATO COMPROMESSO. ANCHE TUTTI GLI INFISSI IN LEGNO SONO DA BUTTARE, CIRCA 10 PORTE. ANCHE IL VICINO CORTILE AD USO PARCHEGGIO È STATO INVASO DAL FANGO CHE È STATO NECESSARIO RIMUOVERE CON RUSPA. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000011 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | PIAZZA XI FEBBRAIO, 10 | - | ALLAGAMENTO | VECCHI UFFICI DI CURIA | S02 REPORT CEER 26/05: L'ACQUA HA ALLAGATO LA CANTINA DOVE È PRESENTE LA CALDAIA, AL PIANO TERRA HA RAGGIUNTO CIRCA 10 CM DI ALTEZZA. - PORZIONE VECCHI UFFICI: L'ACQUA HA INONDATO IL PIANO TERRA FINO A CIRCA 10 CM, ED IN PARTICOLARE LA 'AULA DEI SANTI', RIBASSATA RISPETTO AL RESTO DEL COMPLESSO./ S03 AGGIORNAMENTO CEER 13/06, VECCHI UFFICI: L'ACQUA È ARRIVATA AL PIANO TERRA A CIRCA 40 CM, PER CUI L'IMPIANTO ELETTRICO A PIANO TERRA È STATO COMPROMESSO. ANCHE TUTTI GLI INFISSI IN LEGNO SONO DA BUTTARE, CIRCA 10 PORTE. ANCHE IL VICINO CORTILE AD USO PARCHEGGIO È STATO INVASO DAL FANGO CHE È STATO NECESSARIO RIMUOVERE CON RUSPA. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000012 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA - VIA DELLA CROCE, 16 | - | ALLAGAMENTO | MONASTERO DELLE CLARISSE DI SANTA CHIARA DI FAENZA | REPORT CEER 26/05: ALLAGAMENTO CON DANNEGGIAMENTO DI CHIESA/CORO MONASTICO/PORTONE DEL '700/DIVANI E ARREDI DEI PARLATORI/IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE. S04 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: ANCHE L'ASCENSORE (MONTA LETTIGHE) NECESSITA DI PESANTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000014 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA RISORGIMENTO 5 GRANAROLO FAENTINO - FAENZA | - | ALLAGAMENTO | CHIESA SAN GIOVANNI EVANGELISTA | SEGNALAZIONE DIOCESI FAENZA-MODIGLIANA 19/05/23. ANCORA NON STIMATI I DANNI A BENI MOBILI E ARCHIVI / REPORT CEER 26/05: VARIE INFILTRAZIONI NEL TETTO PER LA FORTE PIOGGIA (NEGLI ALTRI TEMPORALI NON ACCADEVA) | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000016 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA BONDIOLO NN. 38 -36 -34 | - | ALLAGAMENTO | MONASTERO S.UMILTÀ USO MONACHE | S01 SEGNALAZIONE DIOCESI FAENZA-MODIGLIANA 19/05/23. ANCORA NON STIMATI I DANNI A BENI MOBILI E ARCHIVI / S02 REPORT CEER 26/05: PERDITA DI ELETTRODOMESTICI, DOCUMENTI E LIBRI, ALLAGAMENTI DI NUMEROSI AMBIENTI FRA CUI LA CHIESA DEL CARMINE (FEC), PERDITA DELLE LINEA TELEFONICA, CONNESSIONE INTERNET E UN RAMO DELL'IMPIANTO ELETTRICO - AREA SCUOLE: ALLAGAMENTO DI AULE, DEPOSITI DI MATERIALE SCOLASTICO E DEL PARCO GIARDINO INTERNO / S03 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: ALLAGAMENTO CORTILETTO, BAGNI E INGRESSO. ALLAGATE CANTINE E SEMINTERRATO. IMPIANTO ELETTRICO NELLE CANTINE. DANNEGGIATO L’IMPIANTO INFORMATICO CON DANNI ANCHE IRREVERSIBILI, COSÌ COME L’IMPIANTO DI ALLARME, L’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA, I CANCELLI, ECC - AREA SCUOLE: ALLAGATE LE TAVERNETTE E AMPIA ZONA SEMINTERRATO. ROVINATI INFISSI, IMPIANTO ELETTRICO, IL RIVESTIMENTO È DA TOGLIERE. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000017 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247000 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | VIALE STRADONE, 30 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DELLA RISURREZIONE | S01 REPORT CEER 26/05: NELLA CHIESA SONO ENTRATI 10 CM D'ACQUA, SONO PRESENTI FORTI TRACCE DI UMIDITÀ NEI MURI. SUI MURI SONO PRESENTI GRAFFITI INVENTARIATI. / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: NECESSARI INTERVENTI DI BONIFICA DELLE PARETI DANNEGGIATE CON SUCCESSIVO RESTAURO (CUCI SCUCI DEI MATTONI DETERIORATI, PILITURA, CONSILIDAMENTO, VELATURA). REALIZAZIONE DI INTONACO DEUMIDIFICANTE NELLE PORZIONI DANNEGGIATE. NECESSARIA PULIZIA DEL PAVIMENTO CON SOSTITUZIONE DELLE MATTONELLE DANNEGGIATE. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000019 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 55510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55510 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA S. IPPOLITO 27 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI S. IPPOLITO | REPORT CEER 26/05: LA CHIESA È MOLTO SOPRELEVATA, PER CUI L'ACQUA HA INVASO SOLO LA NAVATA. SI SONO BAGNATE LE PANCHE E I CONFESSIONALI IN LEGNO. LE FORTI PIOGGE PERÒ HANNO PROVOCATO INFILTRAZIONI NELLE COPERTURE, CON CONSEGUENTE DISTACCO DI INTONACO DAL SOFFITTO. L'ACQUA HA INVASO COMPLETAMENTE LA CRIPTA DEL XII SEC., SONO RIMASTI ALL'ASCIUTTO SOLO POCHI CM SOTTO AL SOFFITTO. TUTT'ORA LA CRIPTA È PIENA DI ACQUA, FANGO E SOPRATTUTTO GASOLIO, TRACIMATO LÌ DA UNA VICINA CISTERNA; NEI PROSSIMI GIORNI UNA DITTA SPECIALIZZATA VERRÀ A SVUOTARLA. CERTAMENTE L'IMPIANTO ELETTRICO È FUORI USO, MA AD OGGI NON C'È LA POSSIBILITÀ DI CAPIRE QUALI ALTRI DANNI CI SIANO. NON SI PUÒ ESCLUDERE CHE L'ACQUA ABBIA CAUSATO PROBLEMI STRUTTURALI. NEL COMPLESSO MONASTICO DI S. IPPOLITO L'ACQUA HA RAGGIUNTO CIRCA I 2 METRI DI ALTEZZA; TUTTO IL PIANO TERRA (DIVERSE CENTINAIA DI MQ) È STATO PERCIÒ ALLAGATO. GLI IMPIANTI SONO DA RIFARE COMPLETAMENTE; NON È RILEVABILE OGGI SE VI SIANO DANNI STRUTTURALI MA NON LO SI PUÒ ESCLUDERE, SOPRATTUTTO PER LA PARTE DELL'ANTICO CHIOSTRO CHE GIÀ MANIFESTAVA SEGNI DI DEBOLEZZA. ERANO PRESENTI QUI VARIE SEDI DI ASSOCIAZIONI, COMPRESI GRUPPI SCOUT, CHE HANNO PERSO TUTTO L'ARREDO. L'ASSOCIAZIONE AMICI DI S. IPPOLITO AVEVA UN ARCHIVIO DI MATERIALE DELLA PARROCCHIA CHE È ANDATO PERDUTO. LE FORTI PIOGGE HANNO PROVOCATO ANCHE INFILTRAZIONI NELLE COPERTURE, CON CONSEGUENTE DISTACCO DI INTONACO DAL SOFFITTO. TUTTE LE PORTE, COMPRESE QUELLE ANTICHE, SONO FORTEMENTE COMPROMESSE O IRRECUPERABILI. PIANO TERRA DEL COMPLESSO: RILEVATO ALTRO GASOLIO IN AMBIENTI A PIANO TERRA. IN GRAN PARTE DELLE MURATURE ESTERNE DEL CHIOSTRO CHE SONO STATE A CONTATTO CON L'ACQUA SI STA STACCANDO L'INTONACO. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000020 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 49930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49930 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA S. IPPOLITO 27 | - | ALLAGAMENTO | CRIPTA DI S. IPPOLITO | REPORT CEER 26/05: LA CHIESA È MOLTO SOPRELEVATA, PER CUI L'ACQUA HA INVASO SOLO LA NAVATA. SI SONO BAGNATE LE PANCHE E I CONFESSIONALI IN LEGNO. LE FORTI PIOGGE PERÒ HANNO PROVOCATO INFILTRAZIONI NELLE COPERTURE, CON CONSEGUENTE DISTACCO DI INTONACO DAL SOFFITTO. L'ACQUA HA INVASO COMPLETAMENTE LA CRIPTA DEL XII SEC., SONO RIMASTI ALL'ASCIUTTO SOLO POCHI CM SOTTO AL SOFFITTO. TUTT'ORA LA CRIPTA È PIENA DI ACQUA, FANGO E SOPRATTUTTO GASOLIO, TRACIMATO LÌ DA UNA VICINA CISTERNA; NEI PROSSIMI GIORNI UNA DITTA SPECIALIZZATA VERRÀ A SVUOTARLA. CERTAMENTE L'IMPIANTO ELETTRICO È FUORI USO, MA AD OGGI NON C'È LA POSSIBILITÀ DI CAPIRE QUALI ALTRI DANNI CI SIANO. NON SI PUÒ ESCLUDERE CHE L'ACQUA ABBIA CAUSATO PROBLEMI STRUTTURALI. NEL COMPLESSO MONASTICO DI S. IPPOLITO L'ACQUA HA RAGGIUNTO CIRCA I 2 METRI DI ALTEZZA; TUTTO IL PIANO TERRA (DIVERSE CENTINAIA DI MQ) È STATO PERCIÒ ALLAGATO. GLI IMPIANTI SONO DA RIFARE COMPLETAMENTE; NON È RILEVABILE OGGI SE VI SIANO DANNI STRUTTURALI MA NON LO SI PUÒ ESCLUDERE, SOPRATTUTTO PER LA PARTE DELL'ANTICO CHIOSTRO CHE GIÀ MANIFESTAVA SEGNI DI DEBOLEZZA. ERANO PRESENTI QUI VARIE SEDI DI ASSOCIAZIONI, COMPRESI GRUPPI SCOUT, CHE HANNO PERSO TUTTO L'ARREDO. L'ASSOCIAZIONE AMICI DI S. IPPOLITO AVEVA UN ARCHIVIO DI MATERIALE DELLA PARROCCHIA CHE È ANDATO PERDUTO. LE FORTI PIOGGE HANNO PROVOCATO ANCHE INFILTRAZIONI NELLE COPERTURE, CON CONSEGUENTE DISTACCO DI INTONACO DAL SOFFITTO. TUTTE LE PORTE, COMPRESE QUELLE ANTICHE, SONO FORTEMENTE COMPROMESSE O IRRECUPERABILI. PIANO TERRA DEL COMPLESSO: RILEVATO ALTRO GASOLIO IN AMBIENTI A PIANO TERRA. IN GRAN PARTE DELLE MURATURE ESTERNE DEL CHIOSTRO CHE SONO STATE A CONTATTO CON L'ACQUA SI STA STACCANDO L'INTONACO. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000021 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 791910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791910 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | VIA S. IPPOLITO 27 | - | ALLAGAMENTO | COMPLESSO A PIANO TERRA DI S. IPPOLITO | REPORT CEER 26/05: LA CHIESA È MOLTO SOPRELEVATA, PER CUI L'ACQUA HA INVASO SOLO LA NAVATA. SI SONO BAGNATE LE PANCHE E I CONFESSIONALI IN LEGNO. LE FORTI PIOGGE PERÒ HANNO PROVOCATO INFILTRAZIONI NELLE COPERTURE, CON CONSEGUENTE DISTACCO DI INTONACO DAL SOFFITTO. L'ACQUA HA INVASO COMPLETAMENTE LA CRIPTA DEL XII SEC., SONO RIMASTI ALL'ASCIUTTO SOLO POCHI CM SOTTO AL SOFFITTO. TUTT'ORA LA CRIPTA È PIENA DI ACQUA, FANGO E SOPRATTUTTO GASOLIO, TRACIMATO LÌ DA UNA VICINA CISTERNA; NEI PROSSIMI GIORNI UNA DITTA SPECIALIZZATA VERRÀ A SVUOTARLA. CERTAMENTE L'IMPIANTO ELETTRICO È FUORI USO, MA AD OGGI NON C'È LA POSSIBILITÀ DI CAPIRE QUALI ALTRI DANNI CI SIANO. NON SI PUÒ ESCLUDERE CHE L'ACQUA ABBIA CAUSATO PROBLEMI STRUTTURALI. NEL COMPLESSO MONASTICO DI S. IPPOLITO L'ACQUA HA RAGGIUNTO CIRCA I 2 METRI DI ALTEZZA; TUTTO IL PIANO TERRA (DIVERSE CENTINAIA DI MQ) È STATO PERCIÒ ALLAGATO. GLI IMPIANTI SONO DA RIFARE COMPLETAMENTE; NON È RILEVABILE OGGI SE VI SIANO DANNI STRUTTURALI MA NON LO SI PUÒ ESCLUDERE, SOPRATTUTTO PER LA PARTE DELL'ANTICO CHIOSTRO CHE GIÀ MANIFESTAVA SEGNI DI DEBOLEZZA. ERANO PRESENTI QUI VARIE SEDI DI ASSOCIAZIONI, COMPRESI GRUPPI SCOUT, CHE HANNO PERSO TUTTO L'ARREDO. L'ASSOCIAZIONE AMICI DI S. IPPOLITO AVEVA UN ARCHIVIO DI MATERIALE DELLA PARROCCHIA CHE È ANDATO PERDUTO. LE FORTI PIOGGE HANNO PROVOCATO ANCHE INFILTRAZIONI NELLE COPERTURE, CON CONSEGUENTE DISTACCO DI INTONACO DAL SOFFITTO. TUTTE LE PORTE, COMPRESE QUELLE ANTICHE, SONO FORTEMENTE COMPROMESSE O IRRECUPERABILI. PIANO TERRA DEL COMPLESSO: RILEVATO ALTRO GASOLIO IN AMBIENTI A PIANO TERRA. IN GRAN PARTE DELLE MURATURE ESTERNE DEL CHIOSTRO CHE SONO STATE A CONTATTO CON L'ACQUA SI STA STACCANDO L'INTONACO. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000023 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | PIAZZA S.AGOSTINO N.3 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI S.AGOSTINO - SALE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI | S01 REPORT CEER 26/05, CANONICA: ALLAGAMENTO DI ACQUA MELMOSA DEL CORTILE E DEL PIANO TERRA PER UNA ALTEZZA INTERNA DI CIRCA 10 CM. ASSESTAMENTO DIFFERENZIALE DI DIVERSI TRATTI FONDAZIONE CON FORMAZIONE DI CREPE IN MURATURE PORTANTI E DIVISORI ESTESE IN TALUNI CASI FINO ALLE UNGHIATURE DELLE VOLTE AL PRIMO PIANO / S02 SEGNALAZIONE SABAP-RA 05/06 È ENTRATA ACQUA DAL RETRO, NESSUN DANNO AL PATRIMONIO MA PIUTTOSTO STRUTTURALE, DA VISIONARE CON ARCHITETTO. / S03 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: LA CHIESA NON HA RIPORTATO DANNI, MENTRE SI SONO VERIFICATI DANNI STRUTTURALI SULL'ADIACENTE CASA CANONICA SACRESTIA E SALE PARROCCHIALI. DIVERSE MURATURE PORTANTI HANNO PRESENTATO CREPE; NON VI È PERICOLO DI CROLLO IMMEDIATO MA CERTAMENTE IL DANNO È STRUTTURALE E DIFFUSO. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000027 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | PIAZZA S.AGOSTINO N.3 | - | ALLAGAMENTO | ABSIDE DELLA CHIESA DI S. AGOSTINO | S01 REPORT CEER 26/05, CANONICA: ALLAGAMENTO DI ACQUA MELMOSA DEL CORTILE E DEL PIANO TERRA PER UNA ALTEZZA INTERNA DI CIRCA 10 CM. ASSESTAMENTO DIFFERENZIALE DI DIVERSI TRATTI FONDAZIONE CON FORMAZIONE DI CREPE IN MURATURE PORTANTI E DIVISORI ESTESE IN TALUNI CASI FINO ALLE UNGHIATURE DELLE VOLTE AL PRIMO PIANO / S02 SEGNALAZIONE SABAP-RA 05/06 È ENTRATA ACQUA DAL RETRO, NESSUN DANNO AL PATRIMONIO MA PIUTTOSTO STRUTTURALE, DA VISIONARE CON ARCHITETTO. / S03 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: LA CHIESA NON HA RIPORTATO DANNI, MENTRE SI SONO VERIFICATI DANNI STRUTTURALI SULL'ADIACENTE CASA CANONICA SACRESTIA E SALE PARROCCHIALI. DIVERSE MURATURE PORTANTI HANNO PRESENTATO CREPE; NON VI È PERICOLO DI CROLLO IMMEDIATO MA CERTAMENTE IL DANNO È STRUTTURALE E DIFFUSO. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000028 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | FAENZA | CORSO MATTEOTTI, 62 | - | ALLAGAMENTO | COMPLESSO DI S. MARGHERITA | S01 SEGNALAZIONE DIOCESI FAENZA-MODIGLIANA 19/05/23. ANCORA NON STIMATI I DANNI A BENI MOBILI E ARCHIVI / S02 SEGNALAZIONE DI RITA CAPITANI: REGISTRI DANNEGGIATI A PARTIRE DAL '600 (VACCHETTE DI MESSE, LEGATI, STATI D'ANIME DEL '900, ECC.) PROBABILMENTE ASCIUGABILI ALL'ARIA MA DA SPOSTARE URGENTEMENTE. S03 REPORT CEER 26/05: ALLAGAMENTO CON ACQUA MELMOSA DELLA CHIESA E DEI LOCALI ATTIGUI PER UNA ALTEZZA DI CIRCA MT.1 IN UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE L'ACQUA È ARRIVATA A 150 CM, PER CUI ANCHE L'IMPIANTO ELETTRICO È DANNEGGIATO. NELL'ALTRA PORZIONE È ARRIVATA A 50 CM, MA HA ALLAGATO ANCHE LE CANTINE. UNA SCALA È DIVENTATA INAGIBILE PER IL CROLLO DI UNA MURATURA IN MATTONI, ANCHE LA STABILITÀ DI UN SOLAIO NELLA ADIACENTE SACRESTIA (DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DEI SS. AGOSTINO E MARGHERITA) È DA VERIFICARE. / S04 SEGNALAZIONE SABAP-RA 05/06 L’ACQUA È ENTRATA SOLO IN SAGRESTIA MA POTREBBE ESSERE COINVOLTO MOBILIO STORICO E ARCHIVIO. / S05 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: LA CORTE INTERNA UNA VOLTA DEFLUITA L'ACQUA È RIMASTA INVASA DAL FANGO, È STATO NECESSARIO L'INTERVENTO DI UNA RUSPA PER LA RIMOZIONE DELLO STESSO E LA STESA DI NUOVO GHIAINO. MOLTE DELLE PORTE SONO DA SOSTITUIRE, COSÌ PURE PORZIONI DI MURATURA IN CARTONGESSO. PER LA SCALA INAGIBILE È STATA EMESSA UN'ORDINANZA SINDACALE, SARÀ NECESSARIA UNA PRATICA EDILIZIA DI RISTRUTTURAZIONE.1/3 DELL'ARCHIVIO È STATO ALLAGATO; SONO STATI FATTI SOPRALLUOGHI SIA DALLA SOPRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI PER I BENI MOBILI CHE DALLA SOPRINTENDENZA LIBRARIA. BAGNATI ANCHE PARAMENTI ED ARREDI LITURGICI, NON ANCORA POSSIBILE STABILIRE SE RECUPERABILI. IN DATA 20.06.2023 L'ARCHIVIO (IN PARTE INTERFOGLIATO) È STATO TRASFERITO PRESSO L'ARCHIVIO DEL SEMINARIO IN PIAZZA 11 FEBBRAIO N. 4 CON AUTORIZZAZIONE SABERO PR. N. 2451/2023 | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000029 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242000 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | PIAZZA MONSIGNOR E. RAMBELLI, 3, 48020 SANT'AGATA SUL SANTERNO RA | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DELLA PARROCCHIA DI SANT'AGATA SUL SANTERNO E RELATIVE PERTINENZE | S03 REPORT CEER 26/05: ALLAGAMENTO TOTALE DELLA CHIESA, DELLA SACRESTIA, DELLA CASA CANONICA, DEGLI UFFICI PARROCCHIALI DELL'ORATORIO DEL FABBRICATO ADIBITO A SALA DELLA COMUNITÀ CON ACQUA FINO AD 130 CM - CON DANNEGGIAMENTO DI TUTTO IL CONTENUTO DEI VARI AMBIENTI (MOBILI E ARREDI - ARMADI - CASSETTONI - BANCHI E PANCHE - TECHE - PARAMENTI LITURGICI - ADDOBBI E ORNAMENTI - TOVAGLIE ED ARREDI LITURGICI - CANDELABRI - TABERNACOLI - CALICI E PISSIDI - TESTI E LIBRI DOCUMENTALI - REGISTRI PARROCCHIALI ECC. (ELENCO NON CERTO ESAUSTIVO) - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - IMPIANTI ELETTRICI DI AUTOMATIZZAZIONE DEL SUONO DELLE CAMPANE - OLTRE AI DANNI AI PAVIMENTI E ALLE PARETI DELL'EDIFICIO E ALL'ORGANO ELETTRICO GRANDE CON PEDALIERA E UN QUADRO SETTECENTESCO, NONCHÉ TUTTE LE ATTREZZATURE PER LE ATTIVITÀ CATECHISTICHE - CONVIVIALI E DI SOCIALIZZAZIONE PARROCCHIALI. TANTE COSE SI SONO DANNEGGIATE ANCHE SE POSTE AD ALTEZZA SUPERIORE A QUELLA RAGGIUNTA DALL'ACQUA, IN QUANTO LA POTENZA ALLUVIONALE LE HA RIBALTATE. - DANNI SIMILI NELLA CANONICA E NELL'ORATORIO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000030 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48400 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | PIAZZA MONS. E. RAMBELLI 2 - 48020 SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA) | - | ALLAGAMENTO | CASA CANONICA ADIACENTE ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | S03 REPORT CEER 26/05: ALLAGAMENTO TOTALE DELLA CHIESA, DELLA SACRESTIA, DELLA CASA CANONICA, DEGLI UFFICI PARROCCHIALI DELL'ORATORIO DEL FABBRICATO ADIBITO A SALA DELLA COMUNITÀ CON ACQUA FINO AD 130 CM - CON DANNEGGIAMENTO DI TUTTO IL CONTENUTO DEI VARI AMBIENTI (MOBILI E ARREDI - ARMADI - CASSETTONI - BANCHI E PANCHE - TECHE - PARAMENTI LITURGICI - ADDOBBI E ORNAMENTI - TOVAGLIE ED ARREDI LITURGICI - CANDELABRI - TABERNACOLI - CALICI E PISSIDI - TESTI E LIBRI DOCUMENTALI - REGISTRI PARROCCHIALI ECC. (ELENCO NON CERTO ESAUSTIVO) - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - IMPIANTI ELETTRICI DI AUTOMATIZZAZIONE DEL SUONO DELLE CAMPANE - OLTRE AI DANNI AI PAVIMENTI E ALLE PARETI DELL'EDIFICIO E ALL'ORGANO ELETTRICO GRANDE CON PEDALIERA E UN QUADRO SETTECENTESCO, NONCHÉ TUTTE LE ATTREZZATURE PER LE ATTIVITÀ CATECHISTICHE - CONVIVIALI E DI SOCIALIZZAZIONE PARROCCHIALI. TANTE COSE SI SONO DANNEGGIATE ANCHE SE POSTE AD ALTEZZA SUPERIORE A QUELLA RAGGIUNTA DALL'ACQUA, IN QUANTO LA POTENZA ALLUVIONALE LE HA RIBALTATE. - DANNI SIMILI NELLA CANONICA E NELL'ORATORIO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000031 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | DIOCESI | DIOCESI DI FAENZA - MODIGLIANA | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | PIAZZA MONS. E. RAMBELLI 2 - 48020 SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA) | - | ALLAGAMENTO | ORATORIO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | S03 REPORT CEER 26/05: ALLAGAMENTO TOTALE DELLA CHIESA, DELLA SACRESTIA, DELLA CASA CANONICA, DEGLI UFFICI PARROCCHIALI DELL'ORATORIO DEL FABBRICATO ADIBITO A SALA DELLA COMUNITÀ CON ACQUA FINO AD 130 CM - CON DANNEGGIAMENTO DI TUTTO IL CONTENUTO DEI VARI AMBIENTI (MOBILI E ARREDI - ARMADI - CASSETTONI - BANCHI E PANCHE - TECHE - PARAMENTI LITURGICI - ADDOBBI E ORNAMENTI - TOVAGLIE ED ARREDI LITURGICI - CANDELABRI - TABERNACOLI - CALICI E PISSIDI - TESTI E LIBRI DOCUMENTALI - REGISTRI PARROCCHIALI ECC. (ELENCO NON CERTO ESAUSTIVO) - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - IMPIANTI ELETTRICI DI AUTOMATIZZAZIONE DEL SUONO DELLE CAMPANE - OLTRE AI DANNI AI PAVIMENTI E ALLE PARETI DELL'EDIFICIO E ALL'ORGANO ELETTRICO GRANDE CON PEDALIERA E UN QUADRO SETTECENTESCO, NONCHÉ TUTTE LE ATTREZZATURE PER LE ATTIVITÀ CATECHISTICHE - CONVIVIALI E DI SOCIALIZZAZIONE PARROCCHIALI. TANTE COSE SI SONO DANNEGGIATE ANCHE SE POSTE AD ALTEZZA SUPERIORE A QUELLA RAGGIUNTA DALL'ACQUA, IN QUANTO LA POTENZA ALLUVIONALE LE HA RIBALTATE. - DANNI SIMILI NELLA CANONICA E NELL'ORATORIO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URBE-000032 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | VIA OBERDAN, 10 | - | ALLAGAMENTO | EDIFICIO DENOMINATO "CASA BASSETTI" | REPORT CEER 26/5: AUMENTO DEI FENOMENI DI DEGRADO E DEI DISSESTI DELLE STRUTTURE DI COPERTURA CAUSATI DALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA, IN PARTICOLARE IN PORZIONI DELL'EDIFICIO GIÀ FORTEMENTE COMPROMESSE - | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-08-31 |  | 2026-09-30 |  | 180
ER-URBE-000033 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | MONTICINO - VIA COMUNALE MONTICINO, 601 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA E CANONICA DI SAN LEONARDO IN MONTICINO | REPORT CEER 26/5: AUMENTO DEI FENOMENI DI DEGRADO E DEI DISSESTI DELLE STRUTTURE DI COPERTURA DELLA CHIESA E DELLA CANONICA CAUSATI DALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA. CROLLO DI UNA PORZIONE DI CONTROSOFFITTO NELLA CANONICA - INAGIBILE / SCHEDA RILIEVO: CROLLO PORZIONE DI COPERTURA CANONICA (2 MQ) E CANNICCIO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-29 | 2026-07-31 |  | 2026-09-01 |  | 120
ER-URBE-000034 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | CASTAGNOLO - STRADA CASTAGNOLO | - | FRANA | EREMO DI GIACOBBE (CHIESA VECCHIA DI SANTA MARIA IN CASTAGNOLO) | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO LA STRADA D'ACCESSO E L'AREA PERTINENZIALE CIRCOSTANTE LA CHIESA, A RIDOSSO DELL'ALVEO FLUVIALE, CON CREAZIONE DI UNO STRAPIOMBO SUL FIUME. A SEGUITO DI SOPRALLUOGO SONO EMERSE LESIONI SULLE STRUTTURE RICONDUCIBILI AL MOVIMENTO FRANOSO. PROPRIETÀ ECCLESIASTICA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-29 | 2026-07-31 |  | 2026-09-01 |  | 30
ER-URBE-000035 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | VIA BENEDETTA BIANCHI PORRO, 6 | - | ALLAGAMENTO | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANT'ANDREA IN BADIA | INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA ALL'INTERNO DEL CAMPANILE. DANNI ALL'IMPIANTO DI ELETTRIFICAZIONE DELLE CAMPANE, DA SOSTITUIRE. DA VERIFICARE EVENTUALI DANNI ALLE STRUTTURE E FINITURE INTERNE ED ESTERNE. A SEGUITO DEL RILIEVO EFFETTUATO DA GIANNELLI GORETTI GUERRA È EMERSO CHE ERA GIÀ IN CORSO LA PROGETTAZIONE DEL RECUPERO DEL CAMPANILE E CHE L'IMPIANTO ELETTRICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMPANE È GIÀ STATO RIPRISTINATO. PROPRIETÀ ECCLESIASTICA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-16 |  | 2026-06-30 |  | 2026-08-01 |  | 180
ER-URBE-000036 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA FIRENZE, 75 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SANTA MARIA DEL VOTO ED EDIFICI PARROCCHIALI | SEGNALAZIONE ARCH. PRATI: ALLAGAMENTO E DANNO ARREDI. REPORT CEER 26/5: ALLAGAMENTO DELLA CHIESA FINO AD UNA ALTEZZA DI C.CA 60 CM DA TERRA E DEI LOCALI PARROCCHIALI CON ESCURSIONE DA 80 CM FINO A C.CA 3 M. NOTEVOLI DANNI, DA VERIFICARE, AGLI IMPIANTI (TERMICO ED ELETTRICO), AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, ALLE FINITURE, AGLI ARREDI LIGNEI (MOBILI, TAVOLI, SEDIE, ...), AGLI ELETTRODOMESTICI ED ALLE ATTREZZATURE. DISSESTO STATICO DI UN SOLAIO. DANNI INOLTRE ALLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI ED ALLE ATTREZZATURE (TENDO STRUTTURA, GIOCHI, DEPOSITI, ...) SOPRALLUOGO EFFETTUATO IL 29/5/2023: IL COMPLESSO È COSTITUITO DA CHIESA, CIMITERO E AREA ESTERNA-GIARDINO. IL CIMITERO PRESENTA ANCORA FANGO NELL'AREA CIMITERIALE, LA CAPPELLA È PARZIALMENTE ALLAGATA E PRESENTA UN ALTARE E UN INGINOCCHIATOIO IMMERSI NELL'ACQUA. L'AREA ESTERNA ALLA CHIESA, ADIBITA A GIARDINO CON AREA GIOCHI È ALLAGATA. LA CHIESA PRESENTA MACCHIA DA INFILTRAZIONE SULLA VOLTA DEL PRESBITERIO, UMIDITÀ ED EFFLORESCENZE SULLE STRUTTURE VERTICALI. IL LOCARE SUL RETRO DELLA CHIESA, CHE CONDUCE ALLA SCALA VERSO LA CANONICA, PRESENTA CROLLO LOCALIZZATO DEL PAVIMENTO SOTTO AL QUALE È PRESENTE VANO VOLTATO INTERRATO. IN ADIACENZA ALLA CHIESA È PRESENTE LOCALE ADIBITO A TEATRO CHE DA QUANTO COMUNICATO DALLA DIOCESI PARREBBE ESSERE REALIZZATO NEL 1956 CIRCA (PERTANTO NON RILEVATO). ESSO PRESENTA EVIDENTE AVVALLAMENTO DEL TERRENO CHE POTREBBE ESSERE RICONDUCIBILE A DISSESTO CHE, QUALORA EVOLVESSE INTERESSANDO IL TERRENO E L'AREA VICINA POTREBBE POTENZIALMENTE COINVOLGERE PARTE DELLE STRUTTURE DELLA CHIESA. AGGIORNAMENTO CEER 13/6: DA SEGNALARE IL PROVVEDIMENTO DI INAGIBILITÀ DEL TEATRO PARROCCHIALE DESTINATO ANCHE ALLE OPERE DI MINISTERO PASTORALE, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL SOLAIO CONTROTERRA. NECESSARIE INDAGINI PER ACCERTARE LE CAUSE DEL DISSESTO. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-09-30 |  | 2026-10-30 |  | 450
ER-URBE-000037 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | PIEVEACQUEDOTTO - VIA CA' MINGOZZI, 9 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SANTA MARIA IN ACQUEDOTTO E LOCALI PARROCCHIALI | REPORT CEER 26/5: ALLAGAMENTO DELLA CHIESA FINO AD UNA ALTEZZA DI C.CA 20 CM DA TERRA. ALLAGAMENTO ANCHE DI EDIFICIO PER LE OPERE PARROCCHIALI, ATTUALMENTE IN RISTRUTTURAZIONE. AGGIORNAMENTO CEER 13/6: ACCERTATO DANNO ALL'IMPIANTISTICA AD ARIA PER IL RISCALDAMENTO INTERNO DELLA CHIESA. L'EDIFICIO PER LE OPERE DI MINISTERO PASTORALE, IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE, HA SUBITO DANNI IN PARTICOLARE AGLI IMPIANTI, ALLE FINITURE INTERNE ED ESTERNE ED A PARTE DEI SOTTOFONDI DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE. DANNI INOLTRE ALLE AREE PERTINENZIALI ESTERNE. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-30 |  | 2026-03-31 |  | 2026-04-30 |  | 60
ER-URBE-000038 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | C.SO DELLA REPUBBLICA, 77 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SANTA LUCIA | REPORT CEER 26/5: DILAVAMENTO DELLE SUPERFICI MURARIE INTERNE DECORATE (NAVATA LATERALE DESTRA) A CAUSA DI NOTEVOLI INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA DALLE COPERTURE DISSESTATE | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-31 |  | 240
ER-URBE-000039 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA DEI MOLINI | - | ALLAGAMENTO | CIMITERO PARROCCHIALE | ALLAGAMENTO FINO AD UNA ALTEZZA DI C.CA 80-120 CM DA TERRA. DEPOSITI DI FANGO, ROTTURA DI SINGOLI ELEMENTI E COMPONENTI, POSSIBILI DANNI ALLE RETI IMPIANTISTICHE. REPORT CEER 26/5: ALLAGAMENTO DELLA CHIESA FINO AD UNA ALTEZZA DI C.CA 60 CM DA TERRA E DEI LOCALI PARROCCHIALI CON ESCURSIONE DA 80 CM FINO A C.CA 3 M. NOTEVOLI DANNI, DA VERIFICARE, AGLI IMPIANTI (TERMICO ED ELETTRICO), AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, ALLE FINITURE, AGLI ARREDI LIGNEI (MOBILI, TAVOLI, SEDIE, ...), AGLI ELETTRODOMESTICI ED ALLE ATTREZZATURE. DISSESTO STATICO DI UN SOLAIO. DANNI INOLTRE ALLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI ED ALLE ATTREZZATURE (TENDO STRUTTURA, GIOCHI, DEPOSITI, ...) AGGIORNAMENTO CEER 13/6: RILEVATI DANNI ALLE STRUTTURE, ALLE PARETI DI LOCULI E ALLE CAPPELLE, OLTRE A QUANTO GIÀ SEGNALATO 2/8/2023 PER VALUTAZIONE DANNO FARE RIFERIMENTO ALLA STIMA COMPLESSIVA SU CHIESA E CIMITERO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-08-31 |  | 2026-09-30 |  | 180
ER-URBE-000041 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | C.SO DIAZ, 105 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE IN RAVALDINO CITTÀ | DA SCHEDA RILIEVO DANNI: INFILTRAZIONI PER CIRCA 100 MQ NEL MANTO DI COPERTURA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-08-31 |  | 2026-09-30 |  | 300
ER-URBE-000042 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | PREDAPPIO ALTA - PIAZZA CAVOUR | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA | REPORT CEER 26/5: AUMENTO DEI FENOMENI DI DEGRADO E DEI DISSESTI DELLE STRUTTURE DI COPERTURA DELLA CHIESA CAUSATI DALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 5-DIP in redazione | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-31 |  | 300
ER-URBE-000043 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | PREDAPPIO ALTA - PIAZZA CAVOUR | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DELLA B.V. DELLA MAESTÀ | REPORT CEER 26/5: AUMENTO DEI FENOMENI DI DEGRADO E DEI DISSESTI DELLE STRUTTURE DI COPERTURA DELLA CHIESA CAUSATI DALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-31 |  | 240
ER-URBE-000044 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | RAVENNA | RAVENNA | BORGO SISA - VIA CELLETTA | - | ALLAGAMENTO | ORATORIO DI SAN BARTOLOMEO | REPORT CEER 26/05: ALLAGAMENTO DELLA CHIESA FINO AD UNA ALTEZZA DI C.CA 60 CM DA TERRA. DANNI, DA VERIFICARE, AGLI IMPIANTI, AGLI ARREDI LIGNEI ED ALLE FINITURE INTERNE. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-29 | 2026-07-31 |  | 2026-09-01 |  | 60
ER-URBE-000045 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | DIOCESI | DIOCESI DI FORLÌ - BERTINORO | - | RAVENNA | RUSSI | PEZZOLO - VIA CHIESUOLA, 63 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SANTA MARIA ED EDIFICI PARROCCHIALI | ALLAGAMENTO DELLA CHIESA FINO AD UNA ALTEZZA DI C.CA 10 CM DA TERRA, DELLA CANONICA E DEL CIRCOLO RICREATIVO PARROCCHIALE FINO A 30-40 CM DI ALTEZZA. DANNI, DA VERIFICARE, AGLI IMPIANTI, AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, ALLE FINITURE, AGLI ARREDI LIGNEI (MOBILI, TAVOLI, SEDIE, ...), AGLI ELETTRODOMESTICI ED ALLE ATTREZZATURE. DA RIPRISTINARE INTONACI GIÀ FORTEMENTE DEGRADATI. PROPRIETÀ ECCLESIASTICA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-29 | 2026-07-31 |  | 2026-09-01 |  | 30
ER-URBE-000046 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 716100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716100 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | BOLOGNA | BORGO TOSSIGNANO | CHIESA DI CAMPIUNO | - | FRANA | CHIESA DI SANT'ANDREA IN CAMPIUNO E COMPLESSO ADIACENTE | S01 REPORT CEER 26/5: A RISCHIO FRANA E CON TANTISSIME INFILTRAZIONI / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: RAGGIUNTA A PIEDI, LA COLLINA STA COMPLETAMENTE FRANANDO, L'IMMOBILE È A RISCHIO FRANA. INFILTRAZIONI E CREPE IN OGNI PORZIONE DI CHIESA E CANONICA S03-CARABINIERI PROT. N. 4838/2023 | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URBE-000047 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA VALDIRIO, 1/D | - | FRANA | SANT'APOLLINARE IN CASTELPAGANO | SEGNALAZIONE CEER 26/05: IRRAGGIUNGIBILE PER FRANE. INFILTRAZIONI DAL TETTO - RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA E RESTAURO DECORAZIONI PITTORICHE DELLA VOLTA. I DANNI PRINCIPALI SONO SULLA CHIESA E IN MINIMA PARTE SULLA CANONICA. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URBE-000048 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | RIVACCIOLA VIA S. LORENZO | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SAN LORENZO IN RIVACCIOLA | S01 REPORT CEER 26/05: DANNI IMPORTANTI ALLA FACCIATA DELLA CHIESA E DANNI AL TETTO. / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: IL BENE DANNEGGIATO È LA CHIESA CON GROSSI PROBLEMI ALLA FACCIATA E LA CANONICA CON FORTI INFILTRAZIONI DI ACQUA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URBE-000049 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 545600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545600 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | PRUGNO VIA DEL CORSO 8 | - | FRANA | CHIESA DI SANTA MARGHERITA VERGINE E MARTIRE | REPORT CEER 26/05: IRRAGGIUNGIBILE PER FRANE. DANNI | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URBE-000050 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | PAGNANO | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SAN BARTOLOMEO IN PAGNANO | DANNI DA ALLAGAMENTO ALL'INTERO COMPLESSO, DIFFICOLTÀ A RAGGIUNGERE IL LUOGO PER FRANE | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URBE-000051 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA EMILIA INTERNA 56 | - | ALLAGAMENTO | MONASTERO DOMENICANE | S01 REPORT CEER 26/05: DANNI INGENTI DA BAGNAMENTO E ALLUVIONE - CORTILE - CHIESA - MONASTERO ALLAGATI / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: I BENI DANNEGGIATI SONO LA CHIESA E AMPI SPAZI DEL MONASTERO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URBE-000052 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 852500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852500 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | CASTEL BOLOGNESE VIA GARAVINI 19 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SAN PETRONIO VESCOVO | S01 RICOGNIZIONE SABAP-RA DEL 19/02/23. IMPORTANTE ALLAGAMENTO / S02 REPORT CEER 26/05: DANNI DA ALLAGAMENTO CHIESA CANONICA E LOCALI PASTORALI / S03 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: I BENI DANNEGGIATI SONO OLTRE ALLA CHIESA, ANCHE LA CANONICA, GLI SPAZI AD USO PASTORALE E LA SALA DI COMUNITÀ CINEMA/TEATRO. S04 - SEGNALAZIONE GONZATO PROT. 4208/2023 | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URBE-000053 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | CASTEL DEL RIO - P.ZZA REPUBBLICA 24 | - | ALTRO | CHIESA DI SANT'AMBROGIO VESCOVO | S01 REPORT CEER 26/5: CROLLO PARZIALE MURO CONTENITIVO / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: MURO PUNTELLATO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URBE-000054 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VALMAGGIORE, VIA VALMAGGIORE, 70 | - | ALTRO | CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN VALMAGGIORE | REPORT CEER 26/5: IRRAGGIUNGIBILE AGGIORNAMENTO CEER 13/6: ANCORA IRRAGGIUNGIBILE. AGGIORNAMENTO DALLA PROPRIETÀ DEL 10/07/2023: ANCORA IRRAGGIUNGIBILE | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URBE-000055 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | BOLOGNA | DOZZA | DOZZA - VIA XX SETTEMBRE 52 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DELL'ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE | S01 REPORT CEER 26/5: DANNI DA BAGNAMENTO (INTERNO CHIESA E MUSEO) / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: UN PO' PEGGIORATO INTONACO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URBE-000056 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | BOLOGNA | DOZZA | VIA POGGIACCIO | - | FRANA | CHIESA DI S. LORENZO IN PISCERANO E CANONICA E TERRENI CIRCOSTANTI | REPORT CEER 26/5: ALCUNE CREPE IN CHIESA E CANONICA + MOVIMENTO FRANOSO BOSCO AGGIORNAMENTO CEER 13/6: FRANA ANCORA ATTIVA ESCE ACQUA DAL TERRENO | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 21859.17
ER-URBE-000057 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA GAGGIO | - | FRANA | CHIESA DI SAN GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO E ADIACENZE | S01 REPORT CEER 26/5: IRRAGGIUNGIBILIE PER FRANE - INFILTRAZIONI CANTINE / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: SI CONFERMANO INFILTRAZIONI CANTINE | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URBE-000058 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA TORRE 12 - FONTANELICE | - | FRANA | CHIESA DI SAN LORENZO MARTIRE, CANONICA E TERRENO ADIACENTE FRANATO | REPORT CEER 26/5: IRRAGGIUNGIBILE PER FRANE AGGIORNAMENTO CEER 13/6: DANNI DA BAGNAMENTO, STRUTTURA FORTEMENTE A RISCHIO PER FRANA ANCORA ATTIVA, ATTUALMENTE RAGGIUNGIBILE SOLO DAI RESIDENTI | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URBE-000059 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA MONTECATONE | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SAN BIAGIO DI MONTECATONE | REPORT CEER 26/5: BAGNAMENTO CHIESA E CANONICA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URBE-000060 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | LUGO | LUGO VIA FERMINI 37 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA E COMPLESSO PARROCCHIALE | S01 REPORT CEER 26/05: DANNI ALLAGAMENTO CANONICA, CIRCOLO, CASA DEL CATECHISMO, CINEMA / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: ULTERIORI DANNI NELLA BOMBA D'ACQUA DI SABATO 27 MAGGIO. I BENI DANNEGGIATI SONO LA CHIESA (SAGRESTIA SIA IMMOBILE CHE BENI MOBILI), UFFICIO PARROCCHIALE (SIA IMMOBILI CHE BENI MOBILI E ARREDI), CIRCOLO E SPAZI AD USO PASTORALE, SALA COMUNITÀ TEATRO/CINEMA (SIA IMMOBILE CHE BENI MOBILI) | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URBE-000061 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | LUGO | LUGO VIA MAZZINI 48 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI S. GIACOMO APOSTOLO MAGGIORE E SPAZI PASTORALI | S01 REPORT CEER 26/05: DANNI ALLAGAMENTO SPAZI PASTORALI / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: ATTENZIONE I BENI DANNEGGIATI SONO OLTRE ALLA CHIESA (CANTINE SOTTO LA CHIESA E SAGRESTIA), ANCHE IL CIRCOLO E SPAZI AD USO PASTORALE E PALAZZO MALUSARDI (CON DANNI DA BAGNAMENTO E DA ALLAGAMENTO) | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URBE-000062 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | LUGO | CORSO GARIBALDI, - 48022 LUGO RA | - | ALLAGAMENTO | CONVENTO CASA MADRE SACRO CUORE | S01 REPORT CEER 26/05: L'ACQUA È ENTRATA IN CONVENTO AD UNA ALTEZZA DEL BATTISCOPA. MOLTA ACQUA È ENTRATA DA SOTTO IL PAVIMENTO. PER CUI È DANNEGGIATO IL PAVIMENTO DEI DUE STUDI DELLE SUPERIORE IN QUANTO ERANO CON IL PARQUET. LA SITUAZIONE DEI MURI È PEGGIORATA NOTEVOLMENTE PER VIA DELL'UMIDITÀ. SI STA STACCANDO IL RIVESTIMENTO DELLA PARETE DEL REFETTORIO GRANDE. 4 MOBILI SI SONO ROVINATI. TOVAGLIATO, DIVERSE SEDIE. DOBBIAMO CHIEDERE L'INTERVENTO DELL'ELETTRICISTA PER RIPRISTINARE LA CORRENTE NELLA ZONA CALDAIA LAVANDERIA IN QUANTO DI QUALCHE GRADINO SOTTO IL LIVELLO DEL PAVIMENTO. ARCHIVIO DELLA SCUOLA DANNEGGIATO NEI RIPIANI PIÙ BASSI. / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: I DANNI IN PRECEDENZA RILEVATI SONO RIFERITI, OLTRE CHE ALLA CHIESA, ANCHE ALL'EDIFICIO ADIACENTE AD USO CANONICA E PER LE OPERE PARROCCHIALI. RILEVATI INOLTRE DANNI ANCHE ALLE AREE PERTINENZIALI ESTERNE | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 5968.12
ER-URBE-000063 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | LUGO | VIA COMUNETTA 8 | - | ALLAGAMENTO | SANTUARIO DELL'IMMACOLATA ALL'ARGININO | DANNI ALLA COPERTURA E PINNACOLI DA RIPRISTINARE. PROPRIETÀ ECCLESIASTICA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 3810.06
ER-URBE-000064 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | LUGO | ISTITUTO SAN GIUSEPPE - VIA EMALDI, 17 | - | ALTRO | COMPLESSO CONVENTUALE FIGLIE DI SAN FRANCESCO DI SALES | S01 REPORT CEER 26/05: CHIESA (PAVIMENTO E BANCHI); TEATRO (250 POLTRONE IN MATERIALE IGNIFUGO, PIANOFORTE, TAVOLI E GRANDI PEDANE PER I TAVOLI); GIARDINI CON GIOCHI; MOBILI ANTICHI DEI PARLATORI DELL'ISTITUTO; PIANOFORTI; LIBRI SULLA STORIA DELLA CONGREGAZIONE E DELLA SCUOLA / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: ATTENZIONE I BENI DANNEGGIATI SONO TUTTO IL COMPLESSO DELLA CASA MADRE DELL'ISTITUTO NI VIA EMALDI 17 (CHIESA, SCUOLA, TEATRO, CONVENTO) SIA SU BENI IMMOBILI CHE SU BENI MOBILI (AUTOMOBILI, PULMINO INSIEME AGLI ARREDI) | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 7504.82
ER-URBE-000065 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | LUGO | VIALE DE' BROZZI 70/1 | - | ALLAGAMENTO | SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL MOLINO | REPORT CEER 26/05: ALLAGAMENTO DEI LOCALI SOTTO LA CHIESA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URBE-000066 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | DIOCESI DI IMOLA | DIOCESI | DIOCESI DI IMOLA | - | RAVENNA | LUGO | VIA CARDINALE MASSAIA 1 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA ED EX CONVENTO DI SAN GIOVANNI BATTISTA DEI CAPPUCCINI - CASA DELLA CARITÀ | REPORT CEER 26/05: DANNI DA ALLAGAMENTO. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URBE-000067 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | DIOCESI DI RAVENNA - CERVIA | DIOCESI | DIOCESI DI RAVENNA - CERVIA | - | RAVENNA | CERVIA | STRADA STATALE ADRIATICA | - | ALLAGAMENTO | SANTUARIO DELLA MADONNA DEL PINO | REPORT CEER 26/05: ALLAGAMENTO CRIPTA E MURI PERIMETRALI SANTUARIO. AGGIORNAMENTO IACOBELLIS SOPRALLUOGO DEL 08-09-2023: DANNI PRODOTTI TANTO DALL'ALLUVIONE DI MAGGIO QUANTO DAL GRAVE EVENTO METEREOLOGICO DI LUGLIO AL SISTEMA DI COPERTURA, AGLI ELEMENTI PLASTICO DECORATIVI DI FACCIATA, LE INFILTRAZIONI AL COPERTO DELLA CAPPELLA, INONDAZIONE DELLA CRIPTA, LA PERDITA DI NUMEROSI PINI CARATTERIZZANTI L'AREA DI PERTINENZA DEL SANTUARIO, NECESSITÀ DI UN RIPRISTINO COMPLESSIVO DEL CAPANNO DI CANNE PALUSTRI | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-14 | 2026-03-23 |  | 180
ER-URBE-000068 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | DIOCESI DI RAVENNA - CERVIA | DIOCESI | DIOCESI DI RAVENNA - CERVIA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA MANDRIOLE, 182 - MANDRIOLE | - | ALLAGAMENTO | CASA CANONICA E CHIESA | S01 REPORT CEER 26/05: INFILTRAZIONE DAL TETTO / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: INFILTRAZIONI DAL TETTO CON DANNEGGIAMENTO DEL SOFFITTO IN ARELLA E CROLLO DI PARTE DI INTONACO. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-05-29 |  | 2026-09-30 |  | 210
ER-URBE-000069 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655000 | DIOCESI DI RAVENNA - CERVIA | DIOCESI | DIOCESI DI RAVENNA - CERVIA | - | RAVENNA | RAVENNA | VIA MAZZINI, 46 | - | ALLAGAMENTO | BASILICA DI SANT'AGATA MAGGIORE | S01 REPORT CEER 26/05: INFILTRAZIONE DAL TETTO / S02 AGGIORNAMENTO CEER 13/06: INFILTRAZIONI DAL TETTO CHE HANNO INTERESSATO LA STRUTTURA LIGNEA DELLA BASILICA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-29 | 2026-09-30 |  | 2027-01-11 |  | 300
ER-URBE-000072 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | DIOCESI DI RIMINI | DIOCESI | DIOCESI DI RIMINI | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | STRADA PROVINCIALE 40. CENTO | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI MARIA ASSUNTA IN LOC. CENTO | REPORT CEER 26/5: PIOVE NELLA ZONA DELL'INGRESSO LATERALE | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-18 |  | 30
ER-URBE-000076 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | PSR v1 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | DIOCESI DI RIMINI | DIOCESI | DIOCESI DI RIMINI | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | STRIGARA, VIA CASTELLO 1 | - | ALLAGAMENTO | CHIESA SAN PIETRO | REPORT CEER 26/5: INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DALLA COPERTURA, CON CROLLI, E DALLE MURATURE | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-03 | 2026-05-04 |  | 2026-05-20 |  | 45
ER-URBE-000078 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 95700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95700 | DIOCESI DI SAN MARINO - MONTEFELTRO | DIOCESI | DIOCESI DI SAN MARINO - MONTEFELTRO | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | VIA CASTELLO N. 7 - TORRICELLA | - | ALTRO | COMPLESSO PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA - MURO DI CONTENIMENTO DEL CORTILE INTERNO | REPORT 26/5: DANNEGGIATO IL MURO DI CONTENIMENTO DEL CORTILE DI CANONICA E CHIESA PARROCCHIALE, CON GRAVE PEGGIORAMENTO DI UNA PREESISTENTE SITUAZIONE DI PERICOLO, AGGRAVATO DAL FATTO CHE IL MURO INSISTE SU PUBBLICA VIA. PROPRIETÀ ECCLESIASTICA | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URBE-000079 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | DIOCESI DI SAN MARINO - MONTEFELTRO | DIOCESI | DIOCESI DI SAN MARINO - MONTEFELTRO | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | LOCALITÀ MAIANO | - | ALTRO | CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA | REPORT CEER 26/5: UN FULMINE HA COLPITO LA COPERTURA DEL CAMPANILE CON CADUTA DI UN COPPO E PROBABILI ULTERIORI DANNI NON VERIFICABILI DAL BASSO. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URBE-000080 | EMILIA-ROMAGNA | BENI ECCLESIASTICI | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 32 / 2024 | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | DIOCESI DI SAN MARINO - MONTEFELTRO | DIOCESI | DIOCESI DI SAN MARINO - MONTEFELTRO | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | LOCALITÀ CASALECCHIO DI PETRELLA GUIDI | - | ALLAGAMENTO | CHIESA DI SANTA LUCIA | REPORT CEER 26/5: INFILTRAZIONE DI ACQUA DA CORNICIONE E MURO ESTERNO, ATTRAVERSO I RUDERI DELLA CANONICA CHE PER QUANTO CROLLATA DA TEMPO, MANTIENE IN PIEDI ALCUNE MURATURE CHE CON LE FORTI PIOGGE E IL DILAVAMENTO PORTANO DANNO ALL'EDIFICIO DI CULTO E PERICOLO SULLA PUBBLICA VIA. NEL REPORT SI IPOTIZZA L'ABBATTIMENTO DELLA CANONICA. | CONSOLIDAMENTI E RESTAURI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-UBIS-000001 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MALALBERGO | MELARA | 44°38'16.6"N 11°28'18.2"E | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | MESSA IN SICUREZZA DELL’ ARGINE DESTRO DEL SAVENA ABBANDONATO A MONTE DELLA TRAVATA MELARA | INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ ARGINE DESTRO DEL SAVENA ABBANDONATO A MONTE DELLA TRAVATA MELARA | B58H24001140001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2026-02-24 |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-01 |  | 30
ER-UBIS-000002 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | AUTODROMO | 44.34551520756806, 11.721202485170233 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO MURO PERIMETRALE | ALLAGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE URBANE ADIACENTI AL FIUME SANTERNO DAL PONTE TOSA AL PONTE FERROVIA (CAPO B, TAB.4, VERBALE SOMMA URGENZA DEL 26.02.2024). MURO FASE 2 | J29F24001060001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-10-17 | NO | 0 |  | SI | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-18 |  | 04/08/2025 | 240
ER-UBIS-000003 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | PONTEGRADELLA | 44.841436, 11.678374 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI FRANOSI A CARICO DELLE SCARPE DI CANALE DI BONIFICA E DELL'ADIACENTE STRADA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANALE NAVIGLIO-VIA PONTEGRADELLA 2° STRALCIO DELL'INTERVENTO AVENTE ID: ER-URID-000032 | PROV0000041055 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 548395.13 | SI | NO | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-15 |  | 21/10/2024 | 210
ER-UBIS-000004 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | LUGO, BAGNACAVALLO, FUSIGNANO, ALFONSINE | LUGO, BAGNACAVALLO, FUSIGNANO, ALFONSINE | 44.310039, 11.824845 - 44.547347, 12.095356 | PIENA | TORRENTE SENIO. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI RILEVATI ARGINALI | INDEBOLIMENTO DELLE ARGINATURE | RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DEI RILEVATI ARGINALI TRAMITE REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI, PALANCOLATE, PALIFICATE, RINFORZO DELLE BANCHE ESTERNE | I38H24000710001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-03 | 2026-09-26 |  | 2026-10-01 |  | 303
ER-UBIS-000005 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | LUGO, S. AGATA SUL SANTERNO, | LUGO, S. AGATA SUL SANTERNO, | 44.438829, 11.865676 - 44.554363, 11.934702 | PIENA | TORRENTE SANTERNO. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI RILEVATI ARGINALI | INDEBOLIMENTO DELLE ARGINATURE | RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DEI RILEVATI ARGINALI TRAMITE REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI, PALANCOLATE, PALIFICATE, RINFORZO DELLE BANCHE ESTERNE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-UBIS-000006 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | BELLARIA | BELLARIA | 44.144858196766265, 12.451993640989842 | PIENA | FIUME USO | PRESENZA DI ARGINATURE RILEVANTI A DIFESA ABITATI, SOGGETTE A POSSIBILI FENOMENI DI SIFONAMENTO E DI EROSIONE CON CONSEGUENTE COLLASSO | FIUME USO - RINGROSSI ARGINALI E DIAFRAMMI ANTISIFONAMENTO PER TRATTI DI ARGINATURE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA - 1° LOTTO | F58H24002010001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-03 | 2026-10-11 |  | 2026-10-16 |  | 269
ER-UBIS-000007 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | VARIE | CASALECCHIO, BOLOGNA, CALDERARA DI RENO, CASTELMAGGIORE, ARGELATO, SALA BOLOGNESE, CENTO, PIEVE DI CENTO, TERRE DEL RENO, GALLIERA, POGGIO RENATICO, MALALBERGO, BARICELLA, MOLINELLA, ARGENTA | VARIE | 44.62039104060692, 11.313717790995145 | PIENA | FIUME RENO | PERDITA DI OFFICIOSITÀ IDRAULICA PER SEDIMENTAZIONE GOLENALE | ABBASSAMENTO DEI PIANI GOLENALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-10 | NO | 410722.49
ER-UBIS-000008 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | CASOLA VALSENIO | 44.224725, 11.625573 | FRANA | VERSANTE | DISSESTI IN ABITATO DICHIARATO DA CONSOLIDARE AI SENSI DELLA LEGGE 445/1908 | SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE A MONTE DELL'ABITATO DI CASOLA VALSENIO FRANATATE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI DEL MAGGIO 2023 | I68H24000770001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-18 | 2026-10-11 |  | 2026-10-16 |  | 120
ER-UBIS-000009 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE FAENZA SOLAROLO | CASTEL BOLOGNESE FAENZA SOLAROLO | 44.310039, 11.824845 - 44.330741, 11.852217 | PIENA | T. SENIO SISTEMAZIONE AREE GOLENALI PER FAVORIRE L'INVASO E LA LAMINAZIONE DELL'ARE DENOMINATA DRIZZAGNI | OCCLUSIONI DI ALVEO, ALLAGAMENTI | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA PER FAVORIRE L'ESPANSIONE DELLA PIENA NELL'AREA DI DRIZZAGNI | I18H24000610001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-03 | 2026-09-26 |  | 2026-10-01 |  | 303
ER-UBIS-000010 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | CASTENASO, BUDRIO | VARIE | 44.510610, 11.476713 | PIENA | BACINO IDICE TRATTO ARGINATO | EROSIONI SPONDALI DIFFUSE NEL TRATTO DI II CAT. DEL TORRENTE IDICE VERIFICATESI IN SEGUITO AGLI EVENTI DEL 16-17 MAGGIO | RIPRESA EROSIONI SPONDALI E RISAGOMATURA TORRENTE IDICE NEI COMUNI DI CASTENASO E BUDRIO DA FIESSO A PONTE FERROVIA | F58H25000680006 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-03 | 2026-10-11 |  | 2026-10-16 |  | 374
ER-UBIS-000011 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CESENA E CESENATICO | VARIE | 44.156165126542696, 12.344684169218187 | PIENA | PISCIATELLO | SEZIONI E STRUTTURE ARGINALI DA MIGLIORARE | MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA ARGINALE CON POTENZAIMENTO DEI RILEVATI, REALIZZAZIONE DI BANCHE INTERNE E DIAFRAMMI - 1° STRALCIO | I38H24000730001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-20 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 2026-12-01 |  | 540
ER-UBIS-000012 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | 44.281151, 11.886603 | PIENA | FIUME LAMONE E TORRENTE MARZENO. COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TRATTO ARGINATO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI FAENZA | FRANAMENTI DI SPONDE E RESTRINGIMENTI E DIVAGAMENTI DELL'ALVEO | RIPROFILATURA DELLE SCARPATE ARGINALI E GOLENALI, COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DEI RILEVATI ARGINALI IN PROSSIMITÀ DI OPERE IDRAULICHE | I38H24000740001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-18 | 2026-10-11 |  | 2026-10-16 |  | 303
ER-UBIS-000013 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA SOLAROLO | FAENZA SOLAROLO | 44.310039, 11.824845 - 44.350092, 11.867468 | PIENA | T. SENIO RINFORZO ARGINI PERIMETRALI ESTERNI DELL'AREA DEI DRIZZAGNI | ARGINI INDEBOLITI DAL PASSAGGIO DELLA PIENA | RINFORZO DEGLI ARGINI PERIMETRALI DI CONTENIMENTO DELL'AREA DI DRIZZAGNI, RIPRISTINO DELLA LIVELLETTA DEGLI ARGINI | I38H24000750001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-03 | 2026-09-29 |  | 2026-10-01 |  | 238
ER-UBIS-000014 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA, COTIGNOLA, RUSSI, BAGNACAVALLO, RAVENNA | FAENZA, COTIGNOLA, RUSSI, BAGNACAVALLO, RAVENNA | 44.276471, 11.881615 - 44.469123, 12.081768 | PIENA | FIUME LAMONE. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DELLE GOLENE E DEI RILEVATI ARGINALI | EROSIONI LOCALIZZATE, FRANAMENTI DI PORZIONI DI GOLENA, FESSURAZIONI DI TRATTI ARGINALI | CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DELLE GOLENE E DEI RILEVATI ARGINALI | F28H24002090001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-18 | 2026-10-11 |  | 2026-10-16 |  | 303
ER-UBIS-000015 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA TRESIGNANA | VALPAGLIARO | lat: 44,82132; long: 11,85343 | PIENA | PO DI VOLANO | ASSENZA DI OFFICIOSITÀ IDRAULICA A MONTE DEL NODO IDRAULICO DI VALPAGLIARO | RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ IDRAULICA MEDIANTE DRAGAGGIO DEL TRATTO DEL PO DI VOLANO TRA DENORE ED IL SOSTEGNO DI VALPAGLIARO - I STRALCIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-UBIS-000016 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 6120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ | 44.249126843518255, 12.010787401812177 | PIENA | MONTONE | SEZIONI E STRUTTURE ARGINALI DA MIGLIORARE | ABBASSAMENTO GOLENE TRATTO A MONTE DELL'AUTOSTRADA A 14 | I68H24000780001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-03 | 2026-10-11 |  | 2026-10-16 |  | 329
ER-UBIS-000017 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ | 44.29755326585998, 12.001397013975385 | PIENA | MONTONE | SEZIONI E STRUTTURE ARGINALI DA MIGLIORARE | MIGLIORAMENTO SISTEMA ARGINALE CON POTENZIAMENTO DEI RILEVATI CON LA REALIZZAZIONE DI SOTTOBANCHE ESTERNE E DIAFRAMMATURA DEI TRATTI CON SPAZI ESTERTNI DELIMITATI DA INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE,TRATTO ARGINATO A MONTE DEL CER - 1° STRALCIO | I68H24000790001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-03 | 2026-10-11 |  | 2026-10-16 |  | 359
ER-UBIS-000018 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ | 44.30674915600569, 12.012249242450379 | PIENA | MONTONE | SEZIONI E STRUTTURE ARGINALI DA MIGLIORARE | MIGLIORAMENTO SISTEMA ARGINALE CON POTENZIAMENTO DEI RILEVATI CON LA REALIZZAZIONE DI SOTTOBANCHE ESTERNE E DIAFRAMMATURA DEI TRATTI CON SPAZI ESTERTNI DELIMITATI DA INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE,TRATTO ARGINATO A MONTE DEL CER - 2° STRALCIO | I68H24000800001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-18 | 2026-10-26 |  | 2026-10-31 |  | 359
ER-UBIS-000019 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ | 44.31578292672745, 12.022332174000002 | PIENA | MONTONE | SEZIONI E STRUTTURE ARGINALI DA MIGLIORARE | MIGLIORAMENTO SISTEMA ARGINALE CON POTENZIAMENTO DEI RILEVATI CON LA REALIZZAZIONE DI SOTTOBANCHE ESTERNE E DIAFRAMMATURA DEI TRATTI CON SPAZI ESTERTNI DELIMITATI DA INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE,TRATTO ARGINATO A MONTE DEL CER - 3° STRALCIO | I68H24000810001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-18 | 2026-10-26 |  | 2026-10-31 |  | 359
ER-UBIS-000020 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO, SAVIGNANO SUL RUBICONE, LONGIANO, RONCOFREDDO, MONTIANO, SOGLIANO, CESENA, CESENATICO | VARIE | 44.148249776377654, 12.41193964728721 | PIENA | RUBICONE E AFFLUENTI | SEZIONI E STRUTTURE ARGINALI DA MIGLIORARE | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL BACINO DEL FIUME RUBICONE | F48H24001960006 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-20 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 2026-12-01 |  | 540
ER-UBIS-000021 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.533513, 11.903727 - 44.554363, 11.934702 | PIENA | T. SANTERNO RISEZIONAMENTO DELL'ALVEO E RIPROFILATURA GOLENA NEL TRATTO TRA PASSOGATTO E VILLA PIANTA | CHIUSURA DELL'ALVEO E SOVRALLUVIONAMENTO GOLENE | RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA | F48H24001970001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-03 | 2026-09-26 |  | 2026-10-01 |  | 349
ER-UBIS-000022 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | MEDICINA, MOLINELLA | VARIE | 44.57359908398586, 11.697363039873267 | PIENA | TORRENTE GAIANA E QUADERNA | RISCHIO DI FILTRAZIONI ARGINALI PER VETUSTÀ RILEVATI | CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ARGINATURE (PALANCOLATURE/DIAFRAMMATURE), RIPRISTINO PENDENZE E RIPROFILATURA TORRENTI GAIANA E QUADERNA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-14 | NO | 767051.92
ER-UBIS-000023 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | MODIGLIANA | 44.156950, 11.796272 | PIENA | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL NODO IDRAULICO FRA I TORRENTI IBOLA, ACERRETA, TRAMAZZO E MARZENO | ALLAGAMENTI, EROSIONI E FRANAMENTI DI SPONDA, DIVAGAMENTO DELL'ALVEO E INTERFERENZE CON OPERE IDRAULICHE | SISTEMAZIONE E RIASSETTO DELL'ALVEO, CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE TRASVERSALI E LONGITUDINALI, RICOSTRUZIONE DELLE SPONDE | F78H24001820001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-03 | 2026-09-26 |  | 2026-10-01 |  | 303
ER-UBIS-000024 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.258787, 12.215719 | PIENA | FIUME BEVANO. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL NODO IDRAULICO IN LOCALITÀ S. ZACCARIA (RA) | ALLAGAMENTI DI ABITAZIONI INTERCLUSE | REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI SCOLO E RISISTEMAZIONE DEI CORPI ARGINALI | I68H24000820001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-18 | 2026-10-11 |  | 2026-10-16 |  | 303
ER-UBIS-000025 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.577670, 11.875121 - 44.590603, 12.279865 | PIENA | FIUME RENO. CONSOLIDAMENTO DELLE AREE GOLENALI DEL TRATTO TRA IL PONTE BASTIA E MARE | FRANE ED EROSIONE DELLE AREE GOLENALI | RICOSTRUZIONE DELLE AREE GOLENALI FRANATE | F68H24001910001 | NO | SI | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 1-DOCFAP in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-03 | 2026-10-26 |  | 2026-10-31 |  | 303
ER-UBIS-000026 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.469123, 12.081768 - 44.526498, 12.271542 | PIENA | FIUME LAMONE. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DELLE GOLENE E DEI RILEVATI ARGINALI | EROSIONI LOCALIZZATE, FRANAMENTI DI PORZIONI DI GOLENA, FESSURAZIONI DI TRATTI ARGINALI | CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DELLE GOLENE E DEI RILEVATI ARGINALI | F68H24001900001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | NO
ER-UBIS-000027 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.294181, 12.109224 | PIENA | COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURETTI DI CONTENIMENTO DEL FIUME RONCO | ALLAGAMENTI PER COLLASSO PARZIALE DEI MURI DI CONTENIMENTO | SISTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE MURETTI | F68H24001890001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-03 | 2026-09-26 |  | 2026-10-01 |  | 153
ER-UBIS-000028 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 44.019597009307596, 12.635574842541574 | PIENA | TORRENTE MARANO | PRESENZA DI ARGINATURE A DIFESA ABITATI, SOGGETTE A POSSIBILI FENOMENI DI SIFONAMENTO E DI EROSIONE CON CONSEGUENTE COLLASSO | TORRENTE MARANO - RINGROSSI ARGINALI E DIAFRAMMI ANTISIFONAMENTO PER ARGINATURE IN SINISTRA E DESTRA IDRAULICA | F88H24003200001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato |  | 2025-07-18 | NO |  |  | SI
ER-UBIS-000029 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | S.GIOVANNI IN MARIGNANO | S.GIOVANNI IN MARIGNANO | 43.9387059909551, 12.71064206505398 | PIENA | TORRENTE VENTENA | AREE ALLAGABILI NEGLI ABITATI | TORRENTE VENTENA - CONSOLIDAMENTO E RIALZO MURI IDRAULICI, DIFESE DI SPONDA. | F38H24003180001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-18 | 2026-10-11 |  | 2026-10-16 |  | 330
ER-UBIS-000030 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | SOGESID S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | ARSTPC - UT RA | - | VARIE | TREDOZIO MODIGLIANA FAENZA | TREDOZIO MODIGLIANA FAENZA | 44.217575, 11.854770 - 44.168477, 11.807208 - 44.088997, 11.750155 | PIENA | T. MARZENO COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TRATTO COLLINARE DEL TORRENTE MARZENO E DEI SUOI AFFLUENTI | RESTRIGIMENTO E DIVAGAMENTO DELL'ALVEO CAUSATA DA MATERIALE FLOTTANTE E ALLUVIONALE TRAPORTATO DALLA PIENA E FRANAMENTO DELLE SPONDE | RIPROFILATURA DELL'ALVEO DI MAGRA CONSPOSTAMENTO DEL MATERIALE GHIAIOSO , RICOSTRUZIONE DELLE SPONDE E CONSOLIDAMENTO IN TRATTI SALTUARI ANCHE CON IMPIEGO DI MATERIALE LAPIDEO | F78H24001810001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-03 | 2026-09-26 |  | 2026-10-01 |  | 153
ER-UBIS-000032 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | SCOLI URBANI E PERIURBANI ALLAGATI | RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI RETICOLI DEGLI SCOLI URBANI E PERIURBANI | J25F24000240001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-27 | SI | 58406.57 |  | SI | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-09-09 | 09/09/2025 | 233
ER-UBIS-000033 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | FRAZIONE DI BULGARNÒ - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA | 44°08'00.4"N 12°20'02.2"E | ALLAGAMENTO | ALTRO | SICUREZZA IDRAULICA E INADEGUATEZZA RETE SCOLANTE | ADEGUAMENTO DELLE RETI SCOLANTI QUALI FOSSI MEDIANTE RISAGOMATURA IDRAULICA, DEVIAZIONI E IMPLEMENTAZIONI DELLE RETI | D18B24000030006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 780500.36 |  | SI | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-07-22 | 22/07/2025 | 224
ER-UBIS-000034 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | FRAZIONE DI BORGO ROSE - ADEGUAMENTO IDRAULICO FOGNE BORGO DELLE ROSE | 44.04465259076083, 12.164925336762801 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SICUREZZA IDRAULICA E INADEGUATEZZA RETE SCOLANTE | ADEGUAMENTO DELLE RETI SCOLANTI QUALI FOSSI MEDIANTE RISAGOMATURA IDRAULICA, DEVIAZIONI E IMPLEMENTAZIONI DELLE RETI | D18B24000020006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 252774.62 |  | SI | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-09-15 | 15/09/2025 | 120
ER-UBIS-000035 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | FOGNATURE VILLAGGIO MONTE BUSCAPONTE | 44.055693, 11.770310 | FRANA | ALTRO | GRAVE AMMALORAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO | B78B24000030002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000037 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | ALFONSINE | VIA PALAZZONE | 44,51413; 11,97865 | ALLAGAMENTO | - | ACQUEDOTTO FUORI SERVIZIO | ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO PER ALIMENTAZIONE FRAZIONI CON DANNI AD APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI | H22E24000150001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-23 | SI | 491273 |  | SI | 2025-09-22 |  |  | 2025-09-22 |  | 22/09/2025 | 281
ER-UBIS-000038 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | GAMBORANO | 44,01361; 12,12116 | FRANA | - | ACQUEDOTTO FUORI SERVIZIO | ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO PER ALIMENTAZIONE FRAZIONI CON DANNI AD APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 9191.46 |  | NO | 2024-05-21 |  |  | 2024-05-21 |  | 21/05/2024 | 280
ER-UBIS-000039 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | VERTAGLIA | 43,97897; 12,19242 | FRANA | - | ACQUEDOTTO FUORI SERVIZIO | ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO PER ALIMENTAZIONE FRAZIONI CON DANNI AD APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI | H52E24000210001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-23 | SI | 169513 |  | SI | 2025-02-03 |  |  | 2025-02-03 |  | 03/02/2025 | 512
ER-UBIS-000040 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | TAIBO-CASTELLO | 43,986356; 12.182258 | FRANA | - | ACQUEDOTTO FUORI SERVIZIO | ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO PER ALIMENTAZIONE FRAZIONI CON DANNI AD APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI | H52E24000220001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 42 | 2026-02-23 | SI | 241404 |  | SI | 2025-02-03 |  |  | 2025-02-03 |  | 03/02/2025 | 512
ER-UBIS-000041 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | MADONNA DELLA NEVE | 43.950821; 12.1783359 | FRANA | - | ACQUEDOTTO FUORI SERVIZIO | ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO PER ALIMENTAZIONE FRAZIONI CON DANNI AD APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI | H52E24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 55 | 2026-02-23 | SI | 231320 |  | SI | 2025-02-03 |  |  | 2025-02-03 |  | 03/02/2025 | 512
ER-UBIS-000042 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | ZONA OLTRESAVIO, EX-ZUCCHERIFICIO E ALTRE - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA | 44.170123 12.299228 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SEZIONE DELLE CONDOTTE DELLE LINEE METEORICHE SOTTODIMENSIONATE O CON CEDIMENTI O OCCLUSIONI STRUTTURALI | ADEGUAMENTO DELLE RETI DI FOGNATURA BIANCA CON SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE NON PIÙ IDONEE O COMPROMESSE DALL'EVENTO DI PIENA (CIRCA 2.500 METRI) | D18B23002640001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-25 | SI | 153493.76 |  | SI | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-07-30 | 16/09/2025 | 330
ER-UBIS-000043 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MASSA LOMBARDA | - | RAVENNA | MASSA LOMBARDA | FRAZIONE DI FRUGES | 44.450292, 11.801844 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SISTEMAZIONE IDRAULICA LAMINAZIONE DI VIA DELLA COOPERAZIONE E SISTAMAZIONE CONDOTTI FOGNARI LIMITROFI | SISTEMAZIONE IDRAULICA CON PULIZIA ED APPROFONDIMENTO LAMINAZIONE DI VIA DELLA COOPERAZIONE E SISTAMAZIONE CONDOTTI FOGNARI LIMITROFI CON INSERIMENTO DI PARATOIE E VALVOLE CLAPET | E52B24000370001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-20 | SI | 32079.82 |  | SI | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 08/08/2025 | 250
ER-UBIS-000044 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | VIA MICHELACCI | 44.123952, 12.057395 | ALLAGAMENTO | ALTRO | COLLASSO DI PORZIONE DI RETE FOGNARIA PER OCCLUSIONE DA FANGHI RIVERSATI DAL VERSANTE SOPRASTANTE | RIFACIMENTO DEL TRATTO DI RETE FOGNARIA DANNEGGIATA, VERIFICA E RISPISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLA RETE, RIPRISTINI DELLA SEDE STRADALE E OPERE ANNESSE | D47H24000680001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-27 | SI | 15815.7 |  | SI | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-10 | 2025-11-15 | 23/12/2025 | 90
ER-UBIS-000045 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | VIA VOLTA | 44.123952, 12.057395 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DISSESTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DEL COLLASSO DI RETE FOGNARIA PER ALLAGAMENTO CON PRESENZA DI CREPE, BUCHE E AVVALLAMENTI PER LUNGHI TRATTI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE, RIFACIMENTO DI PORZIONE DI RETE FOGNARIA COLLASSATA | D47H24000750001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 29510.86 |  | SI | 2025-05-27 |  |  | 2025-05-27 | 2025-12-15 | 23/12/2025 | 90
ER-UBIS-000046 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.22685673341404, 11.859685636926764 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DEL CENTRO PER INSUFFICIENZA RETE FOGNARIA VIA MORONICO A MARZENO E ALLAGAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA MORONICO E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | H58B24000010002 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-08 | NO | 86550.57 |  | NO | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-10-31 |  | 240
ER-UBIS-000047 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.21880740536178, 11.761360999825163 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DI VIA PURIVA E VIA STRADA PER INSUFFICIENZA RETE FOGNARIA E ALLAGAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DILAVAMENTO CORDOLI STRADALI | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA PURIVA E VIA STRADA E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CORDOLI STRADALI | H58B24000020002 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-08 | NO | 128028.54 |  | NO | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-11-30 |  | 180
ER-UBIS-000048 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | LIDO DI SAVIO | 44,31654; 12,33724 | ALLAGAMENTO | ALTRO | - | REVAMPING IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIDO DI SAVIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2027-06-30 | 2027-06-30 |  | 2027-11-30 |  | 240
ER-UBIS-000049 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. | ALTRO | ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | COLOMBAIA | 44.00812, 11.93346 | FRANA | ALTRO | IN CONSEGUENZA DELLE STRAORDINARIE PRECIPITAZIONI DELLO SCORSO MAGGIO 2023 IN CORRISPONDENZA DELL’AREA NORD OVEST DI VIA TOGLIATTI A CIVITELLA DI ROMAGNA, SI È VERIFICATO IL FRANAMENTO DI UNA PORZIONE DI CIGLIO DEL TERRAZZO ALLUVIONALE IN DESTRA IDROGRAFICA DEL FIUME BIDENTE, DETERMINANDO UN SIGNIFICATIVO ARRETRAMENTO DEL CIGLIO DEL TERRAZZO STESSO DOVE INSISTE LA CONDOTTA PRINCIPALE DELL’ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA (DN 1400). IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO FRANATO SONO PRESENTI UN POZZETTO DI SCARICO ED UN MANUFATTO DISSIPATORE COLLEGATO A QUEST’ULTIMO PER IL RECAPITO DELLE ACQUE VERSO IL FIUME BIDENTE. LA SITUAZIONE DESCRITTA RICHIEDE DI INTERVENIRE CON URGENZA PER METTERE IN SICUREZZA TALE PORZIONE DELLA CONDOTTA PRINCIPALE, CHE È L’ARTERIA FONDAMENTALE DELL’ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA, SENZA LA QUALE AD OGGI, ANCHE NEL PERIODO DI MINORE CONSUMO, NON È POSSIBILE FARE FRONTE AI CONSUMI DEGLI UTENTI DELL’ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA. | È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UNA PARATIA DI MICROPALI RACCORDATA IN SOMMITÀ DA UN CORDOLO IN CALCESTRUZZO ARMATO. IL POZZETTO DI SCARICO ED IL MANUFATTO DISSIPATORE VERRANNO PARZIALMENTE DEMOLITI E MESSI IN SICUREZZA. SI PREVEDE INOLTRE DI PROCEDERE AD UNA SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA NEL TRATTO FRANATO MEDIANTE LA POSA DI RETE METALLICA ACCOPPIATA A BIORETE, FISSATA CON FUNI D’ACCIAIO ANCORATE MEDIANTE BARRE AUTO-PERFORANTI. VIENE INFINE RIPRISTINATO E MIGLIORATO IL SISTEMA DI DRENAGGIO DELL’AREA. | E38B23002280005 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-16 | SI | 1428640.9 |  | SI | 2024-05-29 |  |  | 2024-05-29 |  | 08/01/2024 | 539
ER-UBIS-000050 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | CORSO PRAMPA | 44.362079, 10.465276 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO | REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE PER SGRAVARE LA RETE MISTA ESISTENTE | F22E21000050005 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2025-10-08 | NO | 233159 |  | SI | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-09-09 | 09/09/2024 | 120
ER-UBIS-000051 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | QUATTRO CASTELLA | VIA DEL CASALINO | 44.628483, 10.553018 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO | REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE BIANCA ESISTENTE INSUFFICIENTE IN CASO DI EVENTI METEORICI INTENSI | F52E18000320005 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-08 | NO | 0 |  | NO | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-06-23 | 23/06/2025 | 70
ER-UBIS-000052 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 195488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195488 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | IMOLA | 44.356391, 11.719866 | ALLUVIONE | ALTRO | I TRATTI COPERTI CANALE DEI MOLINI DEL RISULTANO STRUTTURALMENTE DANNEGGIATI E QUINDI A RIDOTTA CAPACITÀ DI SMALTIMENTO DELLE PORTATE IDRAULICHE. LA FINALITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO RIGUARDA LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. | RIFACIMENTO TRATTO COPERTURA CANALE PE17 VIA SELICE VIA CORAGLIA | J25F24000460001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-17 | NO | 0 |  | SI | 2025-05-27 |  |  | 2025-05-27 | 2025-11-03 |  | 108
ER-UBIS-000053 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 353127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353127 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | IMOLA | 44.351321, 11.712932 | ALLUVIONE | ALTRO | L’ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 HA DETERMINATO NEL BACINO DEL CANALE DEI MOLINI DI IMOLA DEGLI EVIDENTI DANNEGGIAMENTI. | RIFACIMENTO TRATTO COPERTURA CANALE SE19 VIALE DANTE VIALE ZAPPI | J25F24000450005 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-10-17 | NO | 0 |  | SI | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-01 |  | 22/05/2025 | 116
ER-UBIS-000054 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.27203457838015, 11.721652776097677 | ALLUVIONE | ALTRO | ADEGUAMENTO DELLE RETI DI FOGNATURA NERE E METEORICHE PRESENTI NELL’AREA COMPRESA TRA LO STABILIMENTO TERMALE E IL FIUME SENIO A RIOLO TERME. | FOGNATURA METEORICA VIA LIMISANO FOGNATURA DI RETE MISTA RICOSTRUZIONE RETE NERA IN ALVEO | G75H24000140001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2026-02-17 | SI | 23268.38 |  | SI | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-10-30 | 02/02/2026 | 120
ER-UBIS-000055 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | UNICA RETI SPA | GESTORE SERVIZI | UNICA RETI SPA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | RANCHIO | 43,970427; 12,077228 | ALLUVIONE | ALTRO | ATTUALMENTE LA FOGNATURA RISULTA ESSERE SOTTODIMENSIONATA QUINDI È NECESSARIO IL SUO RIFACIMENTO AL FINE DI AUMENTARNE LA PORTATA. | ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLA FOGNATURA ESISTENTE, CENTRO ABITATO DI RANCHIO (AGGLOMERATO DI RANCHIO) | C28B24000520006 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-12 | SI | 7250.1 |  | SI | 2025-05-16 |  |  | 2025-06-04 | 2025-10-15 |  | 43
ER-UBIS-000056 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | UNICA RETI SPA | GESTORE SERVIZI | UNICA RETI SPA | - | FORLÌ-CESENA | SAN MAURO PASCOLI | SAN MAURO MARE | 44.162825; 12.449404. | ALLUVIONE | ALTRO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON POTENZIAMENTO DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO, ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, PREVEDERE UN SISTEMA DI SENSORI PER CONTROLLO DA REMOTO A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLA VIABILITÀ, VERIFICA SULLA FUNZIONALITÀ DELLA CONDOTTA DI SCARICO (PREMENTE DA 270 MT). | L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI SAN MAURO MARE NON RIESCE A SMALTIRE CON EFFICIENZA LE ACQUE PROVENIENTI DAL RETICOLO FOGNARIO ACQUE METEO AD ESSO COLLEGATO (METÀ DELLA FRAZIONE MARE) PROVOCANDO RISTAGNI DI ACQUA PER LA STRADA IN PROSSIMITÀ DI GRIGLIE E CADITOIE CONSEGUENTI AL RIEMPIMENTO DELLA VASCA DI RACCOLTA. | C86I24001680006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-12 | SI | 17579.23 |  | SI | 2025-05-08 |  |  | 2025-06-05 |  | 21/07/2025 | 180
ER-UBIS-000057 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | UNICA RETI SPA | GESTORE SERVIZI | UNICA RETI SPA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | CUSERCOLI | 44,042717; 12,002478; | ALLUVIONE | ALTRO | RISOLVERE IL PROBLEMA DEL DEFLUSSO IN STRADA DI ACQUE METEORICHE | REALIZZAZIONE DI UNA RETE BIANCA, CADITOIE E GRIGLIE SU VIA CHE GUEVARA (CIRCA 280 MT) FINO ALL'INTERSEZIONE COL FOSSO DI SCOLO DI VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ. | C38B24000180006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-12 | SI | 21807.27 |  | SI | 2025-05-22 |  |  | 2025-06-05 | 2025-01-07 |  | 80
ER-UBIS-000058 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | UNICA RETI SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ | 44.229897, 12.067548 | ALLUVIONE | ALTRO | DATO L’ATTUALE CARICO IDRAULICO CHE ATTUALMENTE GRAVA SU UN RETICOLO FOGNARIO NON ADEGUATAMENTE POTENZIATO IN RELAZIONE AGLI EVENTI METEORICI CHE NELL’ULTIMO DECENNIO HA CARATTERIZZATO IL TERRITORIO, L’INTERVENTO SI PONE L’OBIETTIVO DI METTERE IN SICUREZZA L’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO NELL’IMPORTANTE BACINO IDRAULICO SOTTESO DALLE VIE SOLOMBRINI BERTINI E BALZELLA | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA DORSALE DI FOGNATURA BIANCA ATTA AL DRENAGGIO URBANO DEL BACINO IDRAULICO SOTTESO DALLE VIE SOLOMBRINI BERTINI E BALZELLA – 3° STRALCIO, TRATTO VIA BERTINI | C66H19000150004 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-12 | SI | 26787.89 |  | SI | 2017-10-31 |  |  | 2025-06-04 |  | 25/08/2025 | 126
ER-UBIS-000059 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | UNICA RETI SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ | 44.202353, 12.021827 | ALLUVIONE | ALTRO | DATO L’ATTUALE CARICO IDRAULICO CHE ATTUALMENTE GRAVA SU UN RETICOLO FOGNARIO NON ADEGUATAMENTE POTENZIATO IN RELAZIONE AGLI EVENTI METEORICI CHE NELL’ULTIMO DECENNIO HA CARATTERIZZATO IL TERRITORIO, L’INTERVENTO SI PONE L’OBIETTIVO DI METTERE IN SICUREZZA L’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO NEL BACINO IDRAULICO SOTTESO DALLE VIE FORLANINI E PONTE RABBI | POTENZIAMENTO DEL CONDOTTO FOGNARIO DELLE ACQUE BIANCHE A SERVIZIO DI VIA FORLANINI IN LOCALITÀ VECCHIAZZANO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DELL’ESISTENTE IMPIANTO FOGNARIO CON UN NUOVO SISTEMA DI DRENAGGIO IN GRADO DI RACCOGLIERE LE ACQUE PIOVANE E DI SCARICARLE NEL RIO RONCO | C67H22000420004 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-12 | SI | 8398.88 |  | SI | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 | 2026-02-02 |  | 100
ER-UBIS-000060 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | UNICA RETI SPA | GESTORE SERVIZI | UNICA RETI SPA | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | GATTEO MARE | 44,167314, 12,436842; | ALLUVIONE | ALTRO | LE POMPE DI SOLLEVAMENTO, IN CASO DI FORTI PIOGGE SONO INSUFFICIENTI. EVITARE ALLAGAMENTO DEL SOTTOPASSO. | POTENZIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL SOTTOPASSO DI GATTEO MARE (VIA EUROPA – TRIESTE). ADEGUARE GLI IMPIANTI ELETTRICI, RENDERE EFFICIENTI LE POMPE PREVEDERE UN SISTEMA DI SENSORI PER CONTROLLO DA REMOTO A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLA VIABILITÀ. | C18B24000370006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-12 | SI | 39058.06 |  | SI | 2025-04-18 |  |  | 2025-05-30 |  | 30/09/2025 | 240
ER-UBIS-000061 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | PORTO CORSINI | 44,49285; 12,27250 | ALLAGAMENTO | ALTRO | BASSA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'IMPIANTO NEI CONFRONTI DEGLI EVENTI CRITICI | REVAMPING IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PORTO CORSINI | H62E24000170001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 76 | 2026-02-23 | SI | 253735 |  | SI | 2025-10-27 |  |  | 2025-10-27 |  | 27/10/2025 | 246
ER-UBIS-000062 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | 44,41557; 12,20020 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO DELLE PREESISTENTI CONDIZIONI DI SICUREZZA IN CASO DI BLACKOUT DELLA RETE ELETTRICA | SOSTITUZIONE GENERATORI DI EMERGENZA PER POMPE IDROVORE | H62E24000180001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 62 | 2026-02-23 | SI | 747458 |  | SI | 2025-07-16 |  |  | 2025-07-16 |  | 16/07/2025 | 349
ER-UBIS-000063 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | 44,41557 12,20020 | ALLAGAMENTO | ALTRO | BASSA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'IMPIANTO NEI CONFRONTI DEGLI EVENTI CRITICI | SOSTITUZIONE GENERATORI DI POTENZA PER POMPE IDROVORE | H62E24000190001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 89 | 2026-02-23 | SI | 283738 |  | SI | 2025-10-24 |  |  | 2025-10-24 |  | 24/10/2025 | 249
ER-UBIS-000064 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | 44,41557 12,20020 | ALLAGAMENTO | ALTRO | RIPRISTINO DELLE PREESISTENTI CONDIZIONI DI SICUREZZA IN CASO DI BLACKOUT DELLA RETE ELETTRICA | SOSTITUZIONE GENERATORI DI EMERGENZA PER SOTTOPASSI STRADALI | H62E24000200001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 90 | 2026-02-23 | SI | 100000 |  | SI | 2025-09-25 |  |  | 2025-09-25 |  | 25/09/2025 | 278
ER-UBIS-000065 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | MARINA DI RAVENNA | 44,48673; 12,27317 | ALLAGAMENTO | ALTRO | BASSA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'IMPIANTO NEI CONFRONTI DEGLI EVENTI CRITICI | SOSTITUZIONE GRUPPI DI POMPAGGIO MARINA DI RAVENNA | H62E24000210001 | NO | SI | Lavori consegnati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2026-02-23 | SI | 0 |  | SI | 2026-01-13 |  |  | 2026-01-13 |  | 13/01/2026 | 168
ER-UBIS-000066 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | AREA PORTUALE SAPIR | 44,44819; 12,25199 | ALLAGAMENTO | ALTRO | BASSA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'IMPIANTO NEI CONFRONTI DEGLI EVENTI CRITICI | ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAPIR | H62E24000220001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 86 | 2026-02-23 | SI | 276035 |  | SI | 2025-09-10 |  |  | 2025-09-10 |  | 10/09/2025 | 293
ER-UBIS-000067 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | RAVENNA | CAPOLUOGO | 44,42816; 12,20830 | ALLAGAMENTO | ALTRO | BASSA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'IMPIANTO NEI CONFRONTI DEGLI EVENTI CRITICI | ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NORD CITTÀ | H62E24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 39 | 2026-02-23 | SI | 192452 |  | SI | 2025-11-27 |  |  | 2025-11-27 |  | 27/11/2025 | 215
ER-UBIS-000068 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CERVIA | CAPOLUOGO | 44,26096; 12,35288 | ALLAGAMENTO | ALTRO | BASSA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL SISTEMA FOGNARIO NEI CONFRONTI DEGLI EVENTI CRITICI | ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO CERVIA | H82E24000120001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 7 | 2026-02-23 | SI | 39993 |  | SI | 2025-12-09 |  |  | 2025-12-09 |  | 09/12/2025 | 203
ER-UBIS-000069 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | CAPOLUOGO | 44,51229; 11,83190 | ALLAGAMENTO | ALTRO | BASSA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL SISTEMA FOGNARIO NEI CONFRONTI DEGLI EVENTI CRITICI | ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO CONSELICE | H92E24000140001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 2 | 2026-02-23 | SI | 11435 |  | SI |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 |  | 120
ER-UBIS-000070 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | CAPOLUOGO | 44,28788; 11,88519 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DISPONIBILITÀ DI ATTREZZATURE ADEGUATE PER L'IMPIEGO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA (LIVELLO ALTO FIUME LAMONE) OGGI NON DISPONIBILI | IDROVORE MOBILI/TEMPORANEE PER INCREMENTO SICUREZZA IDRAULICA RETE DI DRENAGGIO FAENZA (9 PUNTI) | H22E24000130001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 73 | 2026-02-23 | SI | 1639067 |  | SI | 2024-10-31 |  |  | 2024-10-31 |  | 31/10/2024 | 607
ER-UBIS-000071 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CONSELICE | CAPOLUOGO | 44,51595; 11,82723 | ALLAGAMENTO | ALTRO | VULNERABILITÀ AD FENOMENI DI ALLAGAMENTO DELL'AREA DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI CONSELICE | SISTEMAZIONE AREA E PROTEZIONE IDRAULICA DEL POTABILIZZATORE DI CONSELICE | H92E24000150001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 24 | 2026-02-23 | SI | 175357 |  | SI | 2025-12-01 |  |  | 2025-12-01 |  | 01/12/2025 | 211
ER-UBIS-000072 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | LAGHI TORRENTE CESTINA | 44,19001; 11,58925 | FRANA | ALTRO | FRANA DI VERSANTE CON RIDUZIONE CAPACITÀ DEI LAGHI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE | RIPRISTINO DELLA CAPACITA' DEI LAGHI TORRENTE CESTINA E SISTEMAZIONE AREE LIMITROFE | H62E24000240001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 22 | 2026-03-02 | SI | 231777.03 |  | SI | 2026-01-20 |  |  | 2026-01-20 |  | 20/01/2026 | 526
ER-UBIS-000073 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | VARI | VARIE | 44,21771; 12,05005 | ALLAGAMENTO | ALTRO | - | RILEVAZIONE E MODELLAZIONE RETI DI DRENAGGIO URBANO FORLÌ, CASTROCARO, LUGO, ALTRI | H62E24000250001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 17 | 2026-02-23 | SI | 150120 |  | SI | 2025-07-21 |  |  | 2025-07-21 |  | 21/07/2025 | 344
ER-UBIS-000074 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RIMINI | BELLARIA | EX DEPURATORE BELLARIA | 44,13858; 12,454748 | ALLAGAMENTO | ALTRO | INTERFERENZA DA MODIFICARE PER OFFICIOSITÀ FIUME USO | SPOSTAMENTO CONDOTTA IN ATTRAVERSAMENTO FIUME USO IN PONTE TUBO | H52E24000240001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-23 | SI | 41614.84 |  | SI | 2025-01-30 |  |  | 2025-01-30 |  | 30/01/2025 | 5
ER-UBIS-000075 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | GOLENA EX ZUCCHERIFICIO | 44,146475; 12,234582 | ALLAGAMENTO | ALTRO | INTERFERENZA DA MODIFICARE PER OFFICIOSITÀ FIUME SAVIO | SPOSTAMENTO CONDOTTA IN ATTRAVERSAMENTO E PARALLELISMO FIUME SAVIO | H12E24000160001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 26 | 2026-02-23 | SI | 158378 |  | SI | 2026-01-30 |  |  | 2026-01-30 |  | 30/01/2026 | 151
ER-UBIS-000076 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | PARCO URBANO | 44,217894; 12,029356 | ALLAGAMENTO | ALTRO | OPERE DI PROTEZIONE SCARICHI PARCO URBANO DI FORLÌ | OPERE DI PROTEZIONE SCARICHI PARCO URBANO DI FORLÌ | H62E24000260001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 79 | 2026-02-23 | SI | 380131 |  | SI | 2025-02-03 |  |  | 2025-02-03 |  | 03/02/2025 | 512
ER-UBIS-000077 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VARIE | 44,052129; 11,917842 | ALLAGAMENTO | ALTRO | IMPIANTI IN GOLENA FIUME RABBI NON PROTETTI | SPOSTAMENTO E PROTEZIONE FOSSE IMHOFF IN GOLENA | H82E24000130001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-23 | SI | 0 |  | SI |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-03-15 |  | 107
ER-UBIS-000079 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MONZUNO | BLOGNA | 44,30848; 11,257566 | ALLAGAMENTO | ALTRO | CONDOTTE IN ALVEO RIO BLOGNA | AUMENTO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO BLOGNA | H52E24000250001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 21 | 2026-02-23 | SI | 90099 |  | SI | 2025-07-07 |  |  | 2025-07-07 |  | 07/07/2025 | 358
ER-UBIS-000081 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | FONTANA | 44,37915; 11,23918 | ALLAGAMENTO | ALTRO | ATTRAVERSAMENTI ACQUEDOTTO FIUME RENO | RIFACIMENTO DI N. 2 ATTRAVERSAMENTI ACQUEDOTTISTICI DN300 | H62E24000270001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 3 | 2026-02-23 | SI | 29120 |  | SI | 2026-02-16 |  |  | 2026-02-16 |  | 16/02/2026 | 134
ER-UBIS-000082 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | CAPOLUOGO | 44,284373; 11,888656 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SCARICHI FIUME LAMONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI FIUME LAMONE | H28B23000140001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 67 | 2026-02-23 | SI | 346355 |  | SI | 2025-05-19 |  |  | 2025-05-19 |  | 19/05/2025 | 407
ER-UBIS-000083 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | HERACQUAMODENA | GESTORE SERVIZI | HERACQUAMODENA | - | MODENA | SASSUOLO | CAPOLUOGO | 44,525591; 10,77771 | ALLAGAMENTO | - | ALLAGAMENTI RIO SAN MARCO | COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE RIO SAN MARCO | H82E24000140001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 32 | 2026-03-02 | SI | 359146.24 |  | SI | 2025-07-16 |  |  | 2025-07-16 |  | 16/07/2025 | 349
ER-UBIS-000084 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | HERACQUAMODENA | GESTORE SERVIZI | HERACQUAMODENA | - | MODENA | FIORANO/MARANELLO | CAPOLUOGO | 44,541231; 10,860453 | ALLAGAMENTO | - | ALLAGAMENTI ZONA NORD DI MARANELLO | DIVERSIVO DI LAMINAZIONE RIO FONTANILE RIO SAGRATO E RELATIVI POTENZIAMENTI - 1° STRALCIO | H42E24000190001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-03-02 | SI | 0 |  | SI | 2026-01-26 |  |  | 2026-01-26 |  | 26/01/2026 | 155
ER-UBIS-000085 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | IMOLA | CAPOLUOGO | 44,34919; 11,729249 | ALLAGAMENTO | - | ALLAGAMENTI IMOLA CAPOLUOGO | PROTEZIONE SCARICHI IN SPONDA DX FIUME SANTERNO LUNGO LA VIA GRAZIADEI | H22E24000160001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 62 | 2026-02-23 | SI | 219814 |  | SI | 2024-10-18 |  |  | 2024-10-18 |  | 18/10/2024 | 620
ER-UBIS-000086 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | QUARTIERE VIA CIMATTI E AREE LIMITROFE | 44.27787611634922, 11.886662443139834 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | L'ASSENZA DI DI UNA IDONEA RETE DI SCOLO (VALVOLE CLAPET E CONDOTTE ESISTENTI) NON CONSENTONO L'ALLONTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE CHE IN CASO DI EVENTO DI MEDIA ENTITÀ SI RIVERSANO NELL'AREA ABITATA DEL BORGO DURBECCO | MIGLIORAMENTO OPERE DI REGIMAZIONE AREA IN DX IDROGRAFICA DEL FIUME LAMONE INTERSEZIONE TORRENTE MARZENO E MESSA IN SICUREZZA DELLE ZONE ABITATE A MONTE DELLA CONFLUENZA | J21D24000040001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 15706.28
ER-UBIS-000087 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIALE BOLOGNA 92 | 44.230932, 12.019505 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PARZIALE CROLLO TUBAZIONE E OCCLUSIONE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TOMBINAMENTO DELLO SCOLO FONTANA 2 | MESSA IN SICUREZZA DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA VIABILITÀ PUBBLICA E DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO (TOMBINATURA SCOLO FONTANA IN VIALE BOLOGNA) MEDIANTE SOSTITUZIONE TUBAZIONE AMMALORATA E RIPRISTINO DELLA STRUTTURA STRADALE | C62E23005760001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2025-10-29 | NO | 5472.18 |  | SI | 2025-04-16 |  |  | 2025-04-16 | 2025-10-20 | 20/10/2025 | 112
ER-UBIS-000088 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | ARGENTA | 44.641146, 11.671108 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AL MANUFATTO E ALLA STRUTTURA | SISTEMAZIONE DEL MANUFATTO IDRAULICO CHIAVICA FERRARI SUL CANALE DELLA BOTTE IN COMUNE DI ARGENTA (FE) - (1720/PS) | B98H24000820001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 292531.66 |  | SI | 2025-01-28 |  |  | 2025-01-28 |  | 10/03/2025 | 89
ER-UBIS-000089 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MEDICINA | BUDA | 44.518371, 11.708029 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI GESTIONE E SICUREZZA DELLO STESSO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ A GARANZIA E TUTELA DEL TERRITORIO | INTERVENTI PER L’ELETTRIFICAZIONE E IL TELECONTROLLO DELLE PARATOIE DI REGOLAZIONE DI INGRESSO ALLA CASSA QUADRONE E DELLA POMPA QUADRONE PER IL SOLLEVAMENTO DEL RETICOLO MINORE VERSO MENATELLO E SCOLO MENATA IN COMUNE DI MEDICINA (BO) - (1721/PS) | B78H24001320001 | NO | SI | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 298474.44 |  | SI | 2025-03-21 |  |  | 2025-03-21 |  | 07/04/2025 | 120
ER-UBIS-000090 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | SALA BOLOGNESE | PADULLE | 44.653797, 11.268585 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI GESTIONE E SICUREZZA DELLO STESSO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ A GARANZIA E TUTELA DEL TERRITORIO | INTERVENTO PER L’ELETTRIFICAZIONE E IL TELECONTROLLO DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE DELLO SCARICO DEL CANALE DOSOLO VERSO IL CANALE COLLETTORE ACQUE BASSE BAGNETTO (SCARICO DIRETTO E SCARICO CASSA), IN COMUNE DI SALA BOLOGNESE (BO) - (1722/PS) | B28H24000940001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 299152.45 |  | SI |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 2025-02-17 |  | 90
ER-UBIS-000091 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | VALLESANTA | 44.577364, 11.857110 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI GESTIONE E SICUREZZA DELLO STESSO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ A GARANZIA E TUTELA DEL TERRITORIO | ADEGUAMENTO DELLO SCARICATORE INFERIORE CASSA VALLESANTA CON RIFACIMENTO DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE, AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO E RELATIVE OPERE CIVILI IN COMUNE DI ARGENTA (FE) - (1723/PS) | B98H24000940001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 497557.97 |  | SI | 2025-03-13 |  |  | 2025-03-13 |  | 24/03/2025 | 90
ER-UBIS-000092 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | ANZOLA DELL'EMILIA | ANZOLA DELL'EMILIA | 44.578192, 11.181494 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI GESTIONE E SICUREZZA DELLO STESSO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ A GARANZIA E TUTELA DEL TERRITORIO | ADEGUAMENTO DELLE PORTE VINCIANE E DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE DELLA CHIAVICA MARCIAPESCE IN COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA (BO) - (1724/PS) | B78H24001330001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 583208.95 |  | SI | 2025-01-28 |  |  | 2025-01-28 |  | 10/03/2025 | 90
ER-UBIS-000093 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | MARMORTA | 44.625898, 11.751951 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI. NECESSARIO IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DEI MANUFATTI DI CARICO E SCARICO AL FINE DI GARANTIRE UN'ACCELERAZIONE DI INTERVENTO E RISPOSTA DAL TERRITORIO PER LO SCARICO E TRANSITO DELLE ACQUE DI PIENA. | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERO SISTEMA CASSA CORNACCHIA: OPERE DI CARICO, SCARICO E RELATIVE PERTINENZE. ADEGUAMENTO DELLE OPERE CIVILI ED ELETTROMECCANICHE, CON TELECONTROLLO, DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. SISTEMAZIONE FRANE E CANALI AFFERENTI. COMUNE DI MOLINELLA (BO) - (1725/PS) | B98H24000950001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-25 | SI | 596451.81 |  | SI | 2025-04-03 |  |  | 2025-04-03 |  | 21/05/2025 | 210
ER-UBIS-000094 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | VALLESANTA | 44.578312, 11.856916 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI GESTIONE E SICUREZZA DELLO STESSO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ A GARANZIA E TUTELA DEL TERRITORIO E PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ | INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE, DEL TELECONTROLLO E DELLE OPERE CIVILI DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PARTECIPANZA, DELLA CHIAVICA BASTIA, DELLA CHIAVICA CONTROPUNTA. COMUNE DI ARGENTA (FE) - (1726/PS) | B98H24000960001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-25 | SI | 1219842.76 |  | SI | 2025-05-20 |  |  | 2025-05-21 |  | 30/06/2025 | 240
ER-UBIS-000095 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | ARGENTA | 44.580195, 11.856878 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI. NECESSARIO IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DEI MANUFATTI DI CARICO E SCARICO AL FINE DI GARANTIRE UN'ACCELERAZIONE DI INTERVENTO E RISPOSTA DAL TERRITORIO PER LO SCARICO E TRANSITO DELLE ACQUE DI PIENA. | RIPRISTINO, MESSA IN SICUREZZA ED ELETTRIFICAZIONE DEL SISTEMA IDRAULICO DELLA CHIAVICA PUNTA IN COMUNE DI ARGENTA (FE) - (1727/PS) | B98H24000830001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-25 | SI | 1603657.39 |  | SI | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-29 |  | 30/06/2025 | 240
ER-UBIS-000096 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | ARGENTA | 44.580602, 11.856717 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI. NECESSARIO IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DEI MANUFATTI AL FINE DI GARANTIRE UN'ACCELERAZIONE DI INTERVENTO E RISPOSTA DAL TERRITORIO PER LO SCARICO E TRANSITO DELLE ACQUE DI PIENA. | RIPRISTINO, MESSA IN SICUREZZA ED ELETTRIFICAZIONE DELLA CHIAVICA IDICE VECCHIO E N. 2 CHIAVICHE IN SX IDRAULICA CANALE BONLEA (CASSA LUGO E PERTINENZA) IN COMUNE DI ARGENTA (FE) - (1728/PS) | B98H24000840001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-25 | SI | 120260.52 |  | SI | 2025-04-09 |  |  | 2025-04-10 |  | 09/06/2025 | 200
ER-UBIS-000097 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | ARGENTA | 44.591956, 11.847305 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI. NECESSARIO IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DEI MANUFATTI AL FINE DI GARANTIRE UN'ACCELERAZIONE DI INTERVENTO E RISPOSTA DAL TERRITORIO PER LO SCARICO E TRANSITO DELLE ACQUE DI PIENA. | ADEGUAMENTO DEI PORTONI VINCIANI DELLA CHIAVICA EMISSARIA BECCARA NUOVA, DELLE RESTANTI OPERE ELETTROMECCANICHE E RELATIVE OPERE CIVILI IN COMUNE DI ARGENTA (FE) - (1729/PS) | B98H24000970001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-25 | SI | 1363402.21 |  | SI | 2025-03-19 |  |  | 2025-03-21 |  | 04/06/2025 | 280
ER-UBIS-000098 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 288491.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288491.82 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | SAIARINO | 44.611090, 11.823229 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI GESTIONE E SICUREZZA DELLO STESSO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ A GARANZIA E TUTELA DEL TERRITORIO E PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ | MESSA IN SICUREZZA, POTENZIAMENTO E TELECONTROLLO DELL’IMPIANTO IDROVORO BASSARONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVE ELETTROPOMPE E RELATIVA IMPIANTISTICA ELETTROMECCANICA, COMPRENSIVA DI ADEGUAMENTO OPERE CIVILI IN COMUNE DI ARGENTA (FE) - (P.1730/PS) - LOTTO I – PARTE IDRAULICA: SISTEMAZIONE ARGINE LATO CASSA BASSARONE | B98H24000980001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 283728.68 |  | SI | 2024-12-16 |  |  | 2025-05-13 |  | 18/06/2025 | 90
ER-UBIS-000099 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MEDICINA | MASSAROLO | 44.530457, 11.610046 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI E ALLE ARGINATURE E NOTEVOLI FRANE | RISEZIONAMENTO E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI DEI CANALI ACQUAROLO BASSO SINISTRA E DESTRA, E ACQUAROLO ALTO, COMPRESA SISTEMAZIONE ED EVENTUALE ELETTRIFICAZIONE DEI MANUFATTI ED OPERE IDRAULICHE IN COMUNE DI MEDICINA (BO) - (P.1731/PS) - LOTTO 01: MANUFATTI IDRAULICI ED IMPIANTI | B78H24001340001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | SI | 2025-01-28 |  |  | 2025-04-23 |  | 04/06/2025 | 90
ER-UBIS-000100 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | BARICELLA | TRAVALLINO | 44.674426, 11.569729 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI E ALLE ARGINATURE E NOTEVOLI FRANE | RISEZIONAMENTO DEL CANALE TRAVALLINO ED ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL RELATIVO IMPIANTO IDROVORO IN COMUNE DI BARICELLA (BO) - (1732/PS) | B98H24000990001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-27 | SI | 453398.81 |  | SI | 2025-04-28 |  |  | 2025-04-28 |  | 25/06/2025 | 210
ER-UBIS-000101 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MALABERGO | MALALBERGO | 44.717025, 11.492044 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI E ALLE ARGINATURE E NOTEVOLI FRANE | RISEZIONAMENTO DEL CANALE VALLE E ADEGUAMENTO DELLE RELATIVE OPERE IDRAULICHE E IMPIANTO IDROVORO IN COMUNE DI MALALBERGO (BO) - (1733/PS) | B58H24001130001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 589233.36 |  | SI | 2025-04-29 |  |  | 2025-04-29 |  | 23/06/2025 | 270
ER-UBIS-000102 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2397541.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397541.24 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | SAIARINO | 44.619440, 11.814336 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE, IMPIANTISTICO E STRUTTURALE, DELL'IMPIANTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI GESTIONE E SICUREZZA DELLO STESSO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ A GARANZIA E TUTELA DEL TERRITORIO E PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE CIVILI DEGLI IMPIANTI SAIARINO E VALLESANTA, COMPRESE PERTINENZE ANNESSE, IN COMUNE DI ARGENTA (FE) - (1734/PS) | B98H24001000001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-25 | SI | 1649872.77 |  | SI | 2024-11-08 |  |  | 2024-11-08 |  | 17/03/2025 | 360
ER-UBIS-000103 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MEDICINA | MEDICINA | 44.478450, 11.641171 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI E ALLE ARGINATURE E NOTEVOLI FRANE | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DI MEDICINA CON ELETTRIFICAZIONE DEL NODO MOLINO-GORDINI IN COMUNE DI MEDICINA (BO) - (1736/PS) | B78H24001350001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-03-07 |  |  | 2025-03-07 |  | 02/04/2025 | 90
ER-UBIS-000104 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | SAN PIETRO TERME | 44.401693, 11.601264 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI E ALLE ARGINATURE E NOTEVOLI FRANE | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DI MEDICINA CON ELETTRIFICAZIONE SFIORATORE IN SILLARO E RELATIVE OPERE ANNESSE IN COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - (1737/PS) | B88H24000860001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-27 | SI | 99616.11 |  | SI | 2025-01-28 |  |  | 2025-01-28 |  | 17/03/2025 | 90
ER-UBIS-000105 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | FERRARA | 44.838710, 11.707847 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTI RETICOLO SECONDARIO DI BONIFICA | REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SCARICO DEL CANALE SCORSURO NEL DIVERSIVO DEL PO DI VOLANO PER LA LAMINAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA DEL SISTEMA DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA | J72B24000910007 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 61287.82 |  | NO | 2025-04-16 |  |  | 2025-04-16 | 2026-04-15 |  | 180
ER-UBIS-000107 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | FERRARA | 44.870170, 11.599501 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTI RETICOLO SECONDARIO DI BONIFICA | POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO BETTO DI SCARICO NEL CANALE BOICELLI PER LA LAMINAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA | J78H24000410007 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 35 | 2026-02-27 | SI | 1110659.01 |  | NO | 2024-12-13 |  |  | 2024-12-13 |  | 09/07/2025 | 390
ER-UBIS-000108 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | FERRARA | 44.862374, 11.628599 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTI RETICOLO SECONDARIO DI BONIFICA | ADEGUAMENTO IMPIANTO BARCO - ALLACCIANTE BARCHETTO DI SCARICO NEL CANAL BIANCO | J78H24000420007 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-27 | SI | 51821.31 |  | NO | 2024-11-22 |  |  | 2024-11-22 |  | 26/11/2025 | 120
ER-UBIS-000109 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | FERRARA | 44.852962, 11.596106 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTI RETICOLO SECONDARIO DI BONIFICA | MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDROVORO CITTADINO PER LA LAMINAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA | J78H24000430007 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-27 | SI | 86896.53 |  | SI | 2025-04-16 |  |  | 2025-04-16 |  | 17/09/2025 | 180
ER-UBIS-000111 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | CONA | 44.788533, 11.684302 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTI RETICOLO SECONDARIO DI BONIFICA | REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA CON ANNESSO MANUFATTO DI REGOLAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL CONDOTTO SAN ANTONINO A DIFESA DELL'ABITATO DI AGUSCELLO | J78H24000440007 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-02-27 | SI | 17290.16 |  | SI | 2025-04-16 |  |  | 2025-04-16 |  | 24/11/2025 | 105
ER-UBIS-000112 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | FERRARA | MONESTRIOLO | 44.736014, 11.675381 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTI RETICOLO SECONDARIO DI BONIFICA | POTENZIAMENTO IMPIANTO ZAMBOTTA | J78H24000450007 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 99 | 2026-02-27 | SI | 74102.92 |  | SI | 2024-12-13 |  |  | 2024-12-13 |  | 07/07/2025 | 177
ER-UBIS-000113 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | VARI | VARIE | varie | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTI RETICOLO SECONDARIO DI BONIFICA | RICALIBRATURA DELLA RETE DI BONIFICA AI FINI DEL RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI INVASO E DI PORTATA - 1° STRALCIO | J68H24000570007 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-27 | SI | 1658873.15 |  | NO | 2024-09-30 |  |  | 2024-09-30 |  | 16/06/2025 | 360
ER-UBIS-000114 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | - | FERRARA | VARI | VARIE | varie | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTI RETICOLO SECONDARIO DI BONIFICA | RICALIBRATURA DELLA RETE DI BONIFICA AI FINI DEL RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI INVASO E DI PORTATA - 2° STRALCIO | J68H24000580007 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2026-02-27 | SI | 691007.15 |  | NO | 2024-09-30 |  |  | 2024-09-30 |  | 16/06/2025 | 360
ER-UBIS-000115 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | BAISO | CASSINAGO | 44.514417, 10.614556 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | MESSA IN SICUREZZA DELLE OO.PP. DI BONIFICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELL'ABITATO DI CASSINAGO IN COMUNE DI BAISO (RE) | MESSA IN SICUREZZA DELLE OO.PP. DI BONIFICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELL'ABITATO DI CASSINAGO IN COMUNE DI BAISO (RE) | G52B24006080001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 183714.13 |  | SI | 2025-03-27 |  |  | 2025-05-05 |  | 01/08/2025 | 185
ER-UBIS-000116 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | TOANO | CASE CASOLOTTI | 44.372417, 10.517944 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | MESSA IN SICUREZZA DELLE OO.PP. DI BONIFICA DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELL'ABITATO DI CASE CASOLOTTI IN COMUNE DI TOANO (RE) | MESSA IN SICUREZZA DELLE OO.PP. DI BONIFICA DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELL'ABITATO DI CASE CASOLOTTI IN COMUNE DI TOANO (RE) | G72B24003810001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 17547.68 |  | SI | 2025-03-12 |  |  | 2025-03-12 |  | 04/09/2025 | 120
ER-UBIS-000117 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | CANOSSA, SAN POLO | VARIE | 44.621417, 10.429417 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE INTERCONNESSO ALLA RETE CONSORTILE DI IRRIGAZIONE NEL BACINO TORRENTE ENZA | INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE INTERCONNESSO ALLA RETE CONSORTILE DI IRRIGAZIONE NEL BACINO TORRENTE ENZA E GESTITO IN CONVENZIONE DAL CONSORZIO | G62B24008120001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 6269.26 |  | SI | 2025-03-27 |  |  | 2025-03-27 |  | 12/09/2025 | 148
ER-UBIS-000118 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | QUATTRO CASTELLA, CAVRIAGO, BIBBIANO, MONTECCHIO | VARIE | 44.677472, 10.480000 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE INTERCONNESSO ALLA RETE CONSORTILE NEL BACINO TORRENTE CROSTOLO | INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE INTERCONNESSO ALLA RETE CONSORTILE NEL BACINO TORRENTE CROSTOLO E GESTITO IN CONVENZIONE DAL CONSORZIO | G52B24006090001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 45 | 2026-02-24 | SI | 10341.44 |  | SI | 2025-03-27 |  |  | 2025-06-04 |  | 24/09/2025 | 182
ER-UBIS-000119 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | SCANDIANO, CASALGRANDE, CASTELLARANO | VARIE | 44.575194, 10.730528 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE INTERCONNESSO ALLA RETE CONSORTILE DI IRRIGAZIONE NEI BACINI DEL FIUME SECCHIA E DEL TORRENTE TRESINARO | INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE INTERCONNESSO ALLA RETE CONSORTILE DI IRRIGAZIONE NEI BACINI DEL FIUME SECCHIA E DEL TORRENTE TRESINARO E GESTITO IN CONVENZIONE DAL CONSORZIO | G92B24003700001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 55 | 2026-02-24 | SI | 10835.66 |  | SI | 2025-03-27 |  |  | 2025-05-05 |  | 16/09/2025 | 210
ER-UBIS-000120 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | REGGIO EMILIA, SCANDIANO ALBINEA | VARIE | 44.634833, 10.621639 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE INTERCONNESSO ALLA RETE CONSORTILE NEI BACINI DEL TORRENTE RODANO | INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE INTERCONNESSO ALLA RETE CONSORTILE NEI BACINI DEL TORRENTE RODANO E GESTITO IN CONVENZIONE DAL CONSORZIO | G82B24011870001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-24 | SI | 84287.77 |  | SI | 2024-12-11 |  |  | 2024-12-11 |  | 17/01/2025 | 407
ER-UBIS-000121 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | PARMA | MONCHIO DELLE CORTI | VALDITACCA | 44.384889, 10.094167 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI BONIFICA VALDITACCA - PASSO COLLA DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI INTENSI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO-GIUGNO-NOVEMBRE 2023 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI BONIFICA VALDITACCA - PASSO COLLA DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI INTENSI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO-GIUGNO-NOVEMBRE 2023 | G41B24000350001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-UBIS-000122 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | CAMPEGINE, CASTELNOVO | MASSA | 44.886869, 10.639693 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI E ALLE ARGINATURE E FRANE NECESSITÀ DI REALIZZARE UN DIVERSIVO PER LE ACQUE PER SCARICARLE DAL CANALE DI RISALITA AL CAVO MONSIGNORE | RISEZIONAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGINI DEL CANALE DI RISALITA, ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO DELLA RETE SOTTESA, COMUNE DI CAMPEGINE E CASTELNOVO SOTTO. 1° STRALCIO CANALE RISALITA E REALIZZAZIONE DEL DIVERSIVO MORANA | G22B24003070001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 31 | 2025-10-08 | NO | 307805.32 |  | SI | 2024-11-18 |  |  | 2024-11-18 |  | 07/04/2025 | 210
ER-UBIS-000123 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | VARIE | CASTELLARANO-SASSUOLO (RE-MO) | TRAVERSA DERIVAZIONE SECCHIA | 44.499681, 10.723786 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DEL FIUME SECCHIA, CON ONDE DI PIENA CHE HANNO DETERMINATO L'AGGRAVAMENTO DEL DANNO SULLA SOGLIA POSTA A MONTE DELLA TRAVERSA PRINCIPALE DI DERIVAZIONE DAL FIUME SECCHIA. IN PARTICOLARE CON DANNI ALLA COPERTINA. | RIPRISTINO DELLA SOGLIA DI DERIVAZIONE MEDIANTE RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTINA ANTIEROSIONE E DELLO SCIVOLO DI RACCORDO AL BACINO DI DISSIPAZIONE | G62B24008260001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-08 | NO | 166178.21 |  | SI | 2024-12-11 |  |  | 2024-12-11 |  | 12/02/2025 | 120
ER-UBIS-000124 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | CAMPEGINE | LOCALITÀ IMMACOLATA | 44.810234, 10.538456 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI E ALLE ARGINATURE E FRANE RISEZIONAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGINI | RISEZIONAMENTO E CONSOLIDAMENTO ARGINI DEL CANALE DI RISALITA TRA VIA AMENDOLA E LA SP 12 - 1° STRALCIO | G32B24003790001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2025-10-08 | NO | 0 |  | SI | 2024-11-18 |  |  | 2024-11-18 |  | 03/03/2025 | 365
ER-UBIS-000125 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | GUALTIERI E CASTELNOVO SOTTO | OSPITALETTO | 44.860546, 10.585738 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI E ALLE ARGINATURE E FRANE RISEZIONAMENTO, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA TENUTA ARGINALE DEI CANALI INTERVENTO AD INTEGRAZIONE DELL'INTERVENTO ER-URID-000092 | INTERVENTI URGENTI CANALE DI CASTELNOVO BASSO: RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE. COMUNI DI GUALTIERI E CASTELNOVO SOTTO. II STRALCIO | G52B24006100001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2025-10-08 | NO | 0 |  | SI | 2024-12-11 |  |  | 2024-12-11 |  | 03/03/2025 | 360
ER-UBIS-000126 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | POVIGLIO | VIA TOLLARA - LA PIANA | 44.849081, 10.567815 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI E ALLE ARGINATURE E FRANE. | CANALE DI RISALITA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGINI PER UN TRATTO DI 330 M A VALLE DI VIA PESSINA | G42B24009690001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2025-10-08 | NO | 0 |  | SI | 2024-12-11 |  |  | 2024-12-11 |  | 12/02/2025 | 330
ER-UBIS-000127 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | REGGIO EMILIA | SAN MARTINO IN RIO-CORREGGIO | VARIE | 44.735224, 10.781806 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI E ALLE ARGINATURE E FRANE INTERVENTO AD INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI ER-URID-000094 E ER-URID-000101 | CAVO TRESINARO INTERVENTI DI RISAGOMATURA E RIPRESA FRANE ED EROSIONI TRA I COMUNI DI SAN MARTINO IN RIO E CORREGGIO | G72B24003830001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2025-10-08 | NO | 0 |  | SI | 2024-11-18 |  |  | 2024-11-18 |  | 29/09/2025 | 120
ER-UBIS-000128 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | - | MODENA | CARPI-SOLIERA | VIA GRANDE ROSA - VIA LAMETTA - PRATAZZOLA | 44.782478, 10.913994 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERVENTI SUL CAVO LAMA PER RIPRESA EROSIONI E FRANE DI SPONDA, RICOSTRUZIONE ARGINI TRA L'ORIGINE E PRATAZZOLA | INTERVENTI SUL CAVO LAMA PER RIPRESA EROSIONI E FRANE DI SPONDA, RICOSTRUZIONE ARGINI TRA L'ORIGINE E PRATAZZOLA | G32B24003800001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-08 | NO | 193193.44 |  | SI | 2024-12-11 |  |  | 2024-12-11 | 2025-02-19 |  | 120
ER-UBIS-000129 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | VARIE | FAENZA BRISIGHELLA MODIGLIANA TREDOZIO DOVADOLA | VARIE | 44.224824, 11.861971 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRUALICA DEI CORSI D'ACQUA MINORI MEDIANTE L'ALLONTANAMENTO DI MATERIALE FRANATO IN ALVEO E RIPARTURA DI CANALIZZAZIONI OCCLUSE | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO NEL BACINO DEL TORRENTE MARZENO MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA RETICOLO MINORE, REALIZZAZIONE DI PICCOLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRUALICA, RIPRISTINO BRIGLIE E MANUFATTI ESISTENTI. | I88H24000280001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | NO | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 | 2025-11-15 |  | 300
ER-UBIS-000130 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | FAENZA BRISIGHELLA RIOLO TERME | VARIE | 44.222136, 11.790374 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRUALICA DEI CORSI D'ACQUA MINORI MEDIANTE L'ALLONTANAMENTO DI MATERIALE FRANATO IN ALVEO E RIPARTURA DI CANALIZZAZIONI OCCLUSE | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO NEL BACINO DELL FIUME LAMONE MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA RETICOLO MINORE, REALIZZAZIONE DI PICCOLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRUALICA, RIPRISTINO BRIGLIE E MANUFATTI ESISTENTI. | I58H24000320001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | NO | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 | 2025-11-15 |  | 300
ER-UBIS-000131 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | FAENZA BRISIGHELLA CASTEL BOLOGNESE RIOLO TERME CASOLA VALSENIO | VARIE | 44.273254, 11.714164 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRUALICA DEI CORSI D'ACQUA MINORI MEDIANTE L'ALLONTANAMENTO DI MATERIALE FRANATO IN ALVEO E RIPARTURA DI CANALIZZAZIONI OCCLUSE | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO NEL BACINO DEL TORRENTE SENIO MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA RETICOLO MINORE REALIZZAZIONE DI PICCOLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRUALICA, RIPRISTINO BRIGLIE E MANUFATTI ESISTENTI. | I98H24000210001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | NO | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 | 2025-11-15 |  | 300
ER-UBIS-000132 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | VARIE | BRISIGHELLA, DOVADOLA, MODIGLIANA E CASTROCARO T. | VARIE | 44.205997, 11.882307 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRUALICA DEI CORSI D'ACQUA MINORI MEDIANTE LA COSTRUZIONE E/O RICOSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE ESISTENTI INTERAMENTE O PARZIALEMENTE DANNEGGIATE | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI ALLE OOPP DI BONIFICA MAGGIO 2023 E REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE SUL COMPRENSORIO MONTANO DEL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA E SUOI AFFLUENTI. | I78H24000350001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | NO | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 | 2025-11-15 |  | 300
ER-UBIS-000136 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | BOLOGNA | IMOLA, CASALFIUMANESE, BORGO TOSSIGNANO, FONTANELICE, CASTEL DEL RIO E RIOLO TERME | VARIE | 44.289134, 11.628861 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRUALICA DEI CORSI D'ACQUA MINORI MEDIANTE LA COSTRUZIONE E/O RICOSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE ESISTENTI INTERAMENTE O PARZIALMENTE DANNEGGIATE | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO NEL BACINO DEL TORRENTE SANTERNO MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA RETICOLO MINORE, REALIZZAZIONE DI PICCOLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRUALICA, RIPRISTINO BRIGLIE E MANUFATTI ESISTENTI. II STRALCIO | I22B24000550001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | NO | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 | 2025-11-15 |  | 300
ER-UBIS-000137 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | Varie | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI DERIVAZIONE DEL FIUME LAMONE IN LOCALITÀ ERRANO PER RIDURRE IL RISCHIO DI ALLAGAMENTO DELLE STRADE A MONTE DELLA CITTÀ. | I28H24000200001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-09 | NO | 0 |  | NO | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 15/09/2025 | 300
ER-UBIS-000138 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | Varie | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO DI SEDI STRADALI COMUNALI ZONA VALLE | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI NEI TRATTI A CIELO APERTO PER RIDURRE IL RISCHIO DI ALLAGAMENTO DELLE STRADE A VALLE DELLA CITTÀ. | I26F24000050001 | NO | SI | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-03-02 | SI | 0 |  | NO |  | 2025-12-31 | 2026-07-31 |  | 2026-10-31 |  | 365
ER-UBIS-000139 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1926000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926000 | CONSORZIO CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | - | RAVENNA | RAVENNA | MANDRIOLE DI SANT'ALBERTO | 44.57479868502906, 12.224292050861722 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023, LA FRANA, GIÀ PRESENTE DA TEMPO LUNGO L'ARGINE DESTRO DEL FIUME RENO (IN PROSSIMITÀ DELLA TRAVERSA MOBILE DI VOLTA SCIROCCO GESTITA DAL CONSORZIO CER) E TENUTA SOTTO MONITORAGGIO, HA SUBITO UN INCREMENTO DELLE SUE DIMENSIONI | LAVORI DI RIPRISTINO DI UN MOVIMENTO FRANOSO SULL'ARGINE DESTRO DEL FIUME RENO A MANDRIOLE DI RAVENNA | F68B24000030001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-26 | SI | 742391.17 |  | SI | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-07-31 | 31/07/2025 | 335
ER-UBIS-000140 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 8572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8572000 | CONSORZIO CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | - | FERRARA | BONDENO | SALVATONICA DI BONDENO | 44.92618156694054, 11.44078327187005 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLA LUCE DI QUANTO ACCADUTO DURANTE GLI EVENTI ALLUVIONALI, SI È RESA EVIDENTE LA NECESSITÀ DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA IDRAULICA E IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLO SCOLMATORE DELLE PIENE DEL RENO, RIMUOVENDO I SEDIMENTI PRESENTI AL SUO INTERNO (IN MISURA MAGGIORE IN PROSSIMITÀ DEL MANDRACCHIO SUL PO), CHE RALLENTANO IL DEFLUSSO DELLE PORTATE DI PIENA | OPERE DI RIMOZIONE DEI SEDIMENTI ALL'INTERNO DEL CAVO NAPOLEONICO DA VALLE MANDRACCHIO ALLA PROGRESSIVA KM 2,300 | F28B24000030001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-26 | SI | 2015740.75 |  | SI | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-07-17 | 17/07/2025 | 365
ER-UBIS-000141 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO VIA BARLEDA | 44.21249947123249 11.226071920110813 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | N. 2 MOVIMENTI FRANOSI CHE RISCHIANO DI CHIUDERE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL TORRENTE SAMBRO ( C/O IL DEPURATORE E IN LOCALITÀ MULINO NUOVO ) CON COINVOLGIMENTO DELLA VIABILITÀ VIA BARLEDA, UNICO ACCESSO AL DEPURATORE COMUNALE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DEL CAPOLUOGO E ALLE ABITAZIONI POSTE A CÀ DI VIGILIA CON PRESENZA DI RESIDENTI | DIFESE SPONDALI TORRENTE SAMBRO | H38H23001650005 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-28 | SI | 17521 |  | SI | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-10-07 | 07/10/2025 | 70
ER-UBIS-000142 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VIA CHIUSAROLA 2 | 44.164120, 12.011783 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | OCCLUSIONE SEZIONE IDRAULICA PER FRANA A VALLE DELL’OPERA DI PRESA DA FIUME RABBI DEL CANALE DI RAVALDINO (CANALE CLASSIFICATO INSFRASTRUTTURA IDRAULICA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FORLI’) | RIPRISTINO STRUTTURALE DELL’OPERA DI PRESA E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA SOVRASTANTE FRANATA DENTRO AL CANALE | C66I23006270001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2025-10-07 | NO | 1976 |  | SI | 2025-04-02 |  |  | 2025-04-02 |  | 21/07/2025 | 120
ER-UBIS-000143 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.20964820977916, 11.750412424143214 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FRANA A VALLE DELL’AREA VERDE DI VIA DELLA RESISTENZA | RIPRISTINO AREA VERDE LOTTIZZAZIONE PIP VIA DELLA RESISTENZA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO SU RIO PONTE NONO, COMPRESO OPERE DI DIFESA SPONDALI | H58H24000230002 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-08 | NO | 285 |  | NO | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-10-31 |  | 240
ER-UBIS-000144 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | CASTEL DELLP'ALPI | 44.18337806321561 11.275958186813732 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | INTERRAMENTO DEL LAGO RICOMPRESA TRA IL PONTE PICCOLO ( VIA DEI MULINI ) ED IL PONTE GRANDE CON MATERIALE TRASPORTATO CON L'ONDATA DI PIENA DAL RIO DEGLI ORDINI ED IL FIUME SAVENA | RIMOZIONE DI TUTTO IL MARTERIALE DETRITICO DEPOSITATO NELL'INVASO | H38H23001640005 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 36849.39 |  | SI | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-10-31 | 18/02/2026 | 94
ER-UBIS-000145 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | RIO RONDINELLA | 44.340862, 11.708722 | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | ALLAGAMENTO | SISTEMAZIONE SPONDALE TRATTI FLUVIALI INTERNI AL PARCO DELLE ACQUE MINERALI ED ALLA SCUOLA PELLONI TABANELLI | J25F24000180001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-17 | NO | 0 |  | SI | 2025-05-13 |  |  | 2025-05-13 |  | 25/09/2025 | 120
ER-UBIS-000146 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.226731211725884, 11.781830078038718 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | COLLASSO N. 4 VASCHE DI LAMINAZIONE VIA BACELLO | SOSTITUZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE IN AREA VERDE | H58B24000030002 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-08 | NO | 49133.51 |  | NO | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-10-31 |  | 420
ER-UBIS-000147 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | COLOMBAIA | 44.418632, 10.544729 | PIENA | FIUME SECCHIA | EROSIONE SPONDALE CHE MINACCIA INFRASTRUTTURE E SOTTOSERVIZI | INTERVENTI URGENTI DI DIFESA SPONDALE E RIASSETTO MORFOLOGICO, FIUME SECCHIA IN COMUNE DI CARPINETI, LOC.COLOMBAIA (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-19 | SI | 605930.63 |  | NO | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-04 |  | 16/07/2025 | 180
ER-UBIS-000148 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | GATTA | 44.402538, 10.464493 | PIENA | FIUME SECCHIA | EROSIONE SPONDALE CHE MINACCIA INFRASTRUTTURE | INTERVENTI URGENTI DI DIFESA SPONDALE E RIASSETTO MORFOLOGICO, FIUME SECCHIA IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, LOC. GATTA (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-19 | SI | 439855.13 |  | NO | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-28 |  | 25/08/2025 | 180
ER-UBIS-000149 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | SCANDIANO | SCANDIANO | 44.602103, 10.685476 | PIENA | TORRENTE TRESINARO | EROSIONE SPONDALE CHE MINACCIA ABITATI E INFRASTRUTTURE | INTERVENTI URGENTI DI DIFESA SPONDALE E RIASSETTO MORFOLOGICO, TORRENTE TRESINARO IN COMUNE DI SCANDIANO (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-19 | SI | 262280.98 |  | NO | 2025-06-03 |  |  | 2025-06-03 |  | 25/08/2025 | 180
ER-UBIS-000150 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | BAISO | LEVIZZANO-CORCIOLANO-CA' LITA | 44.456270, 10.636088 | FRANA | VERSANTE | MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA IL VERSANTE E CHE MINACCIA ABITATI E INFRASTRUTTURE | FRANA DI CA' LITA - INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO A DIFESA DEGLI ABITATI DI LEVIZZANO, CORCIOLANO E CA' LITA, COMUNE DI BAISO (RE), STRALCIO FUNZIONALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 40 | 2026-02-19 | SI | 487414.57 |  | NO | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-15 |  | 26/11/2025 | 240
ER-UBIS-000151 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | SUCCISO | 44.361795, 10.195548 | FRANA | VERSANTE | MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA IL VERSANTE E CHE MINACCIA ABITATI E INFRASTRUTTURE | INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO MEDIANTE OPERE DI DRENAGGIO PROFONDO A DIFESA DELL'ABITATO DI SUCCISO, COMUNE DI VENTASSO (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-04 |  |  | 2025-11-04 | 2026-03-20 |  | 240
ER-UBIS-000152 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | CINQUECERRI | 44.348674, 10.327405 | FRANA | VERSANTE | MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA IL VERSANTE E CHE MINACCIA ABITATI E INFRASTRUTTURE | INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO A DIFESA DELL'ABITATO DI CINQUECERRI, COMUNE DI VENTASSO (RE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-06 |  |  | 2025-11-06 | 2026-02-23 |  | 210
ER-UBIS-000154 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA | VALPAGLIARO | lat: 44,81734; long: 11,85673 | PIENA | CORSI D'ACQUA | MALFUNZIONAMENTO DELLE PARATOIE DEL SOSTEGNO IDRAULICO DI VALPAGLIARO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE PARATOIE DEL SOSTEGNO IDRAULICO DI VALPAGLIARO (II STRALCIO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-12 | SI
ER-UBIS-000155 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | FERRARA | FOSSALTA | lat: 44,84629; long: 11,75594 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONE DELL'ARGINE IN FROLDO CON COINVOLIMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE SP 20 | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA DX DEL PO DI VOLANE SU CUI INSISTE LA SP20 2024 (FOSSALTA) - II STRALCIO ER-URID 000209 / 18438 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-12 | SI
ER-UBIS-000156 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | COMACCHIO | LIDO SPINA | lat: 44,65896; long: 12,23567 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTO DELL'OPERA DI SBARRAMENTO | RIPRISTINO DELLA MOVIMENTAZIONE DELLA PORTA VINCIANA SUL CANALE LOGONOVO-CANALE DELLE VENE 2023 - II STRALCIO ER-URID 000222/ 18451 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-12 | SI
ER-UBIS-000157 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | OSTELLATO | LOC CAVALLARA | lat: 44,71948; long: 12,08303 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DELL'ARGINE IN FROLDO, ASSENZA DI QUOTA E INFILTRAZIONI | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA ED ELIMINAZIONE DEI SIFONAMENTI SUL CANALE NAVIGABILE - II STRALCIO ER-URID-000218/18447 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-12 | SI
ER-UBIS-000158 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT FE | RER-STPC | ARSTPC - UT FE | - | FERRARA | COMACCHIO | COMACCHIO | lat: 44,69927; long: 12,12815 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FENOMENI DI INFILTRAZIONE ED EROSIONE SPONDALE | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA DIFESA IDRAULICA DEL CANALE NAVIGABILE IN SINISTRA IDRAULICA, SOGGETTO A FENOMENI DI SIFONAMENTE TRA IL PONTE SULLA SP79 E L'ABITATO DI COMACCHIO - I STRALCIO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-12 | SI
ER-UBIS-000159 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | RIMINI | RIMINI | 44.06426714901228, 12.54950291300962 | PIENA | FIUME MARECCHIA | INTERRIMENTO DELLE GOLENE DEL FIUME MARECCHIA NEL TRATTO DA SS16 ALLA FOCE, CON RIDUZIONE DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELLA SEZIONE E DEI PONTI PRESENTI; SCALZAMENTI SPONDE E SOGLIE/BRIGLIE | RIPRISTINO OFFICOSIÀ IDRAULICA DEL FIUME MARECCHIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-UBIS-000160 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | VARIE | VARIE | 44.06594842325592, 12.437184856721721 | PIENA | FIUME USO | FRANAMENTI DI SPONDA, AREE ALLAGABILI, TRATTI FLUVIALI CON BASSA OFFICIOSITÀ ANCHE PER LA PRESENZA DI VEGETAZIONE | REALIZZAZIONE DI RISEZIONAMENTI, TAGLI SELETTIVI DI VEGETAZIONE, ARGINATURE E DIFESE NEL TRATTO FLUVIALE DA SANTARCANGELO A MASROLA DI BORGHI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-UBIS-000161 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RN | RER-STPC | ARSTPC - UT RN | - | RIMINI | VARIE | VARIE | 44.01653720971019, 12.554780010216952 | PIENA | TORRENTE AUSA | FRANAMENTI DI SPONDA, PRESENZA DI VEGETAZIONE SENESCENTE E RIBALTATA IN ALVEO | REALIZZAZIONE DI RISEZIONAMENTI, TAGLI SELETTIVI DI VEGETAZIONE E RIPRISTINO DELLE EROSIONI SPONDALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-UBIS-000162 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | SAVIGNANO, SPILAMBERTO, SAN CESARIO | COLOMBARINA | 44.526356, 11.033820 | PIENA | FIUME PANARO | EROSIONE SPONDALE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI SPONDA INTERESSATI DA EROSIONI NEL FIUME PANARO. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-UBIS-000163 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | VARIE | CASTELLARANO, PRIGNANO, BAISO, | ROTEGLIA | 44.407443, 10.622086 | PIENA | FIUME SECCHIA | EROSIONE SPONDALE IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME SECCHIA CON INTERESSAMENTO DI OPERE DI DIFESA SPONDALE | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME SECCHIA IN CORRISPONDENZA DELLE CONFLUENZE CON IL TORRENTE ROSSENNA E DOLO E IN PROSSIMITÀ DELL''ABITATO DI SALTINO. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 73 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 28/07/2025 | 180
ER-UBIS-000164 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | MARANELLO E CASTELNUOVO RANGONE. | TORRE MAINA E CASTELNUOVO | 44.489278, 10.862173 | PIENA | TORRENTE TIEPIDO | EROSIONE SPONDALE IN SX E DX IDRAULICA A MONTE DELLA LOC. TORREMAINA IN COMUNE DI MARANELLO, CON CROLLO PARZIALE DI REPELLENTI DI DIFESA SPONDALE ED EROSIONI SPONDALI A CASTELNUOVO RANGONE | COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI SPONDA INTERESSATE DA EROSIONI SUL TORRENTE TIEPIDO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-04 | SI
ER-UBIS-000165 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | MARANELLO | MARANELLO | 44.498397, 10.841457 | PIENA | TORRENTE GRIZZAGA | DANNEGGIAMENTI ALLE OPERE IDRAULICHE, EROSIONI DIFFUSE E SOVRALLUVIONAMENTI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE NEL BACINO ALTO DEL TORRENTE GRIZZAGA E CONSOLIDAMENTO TRATTI SALTUARI SOGGETTI AD EROSIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-06 | SI
ER-UBIS-000166 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | FRASSINORO | ROMANORO | 44.311079, 10.513167 | PIENA | TORRENTE DOLO | EROSIONI DIFFUSE, DANNEGGIAMENTO OPERE IDRAULICHE E SOVRALLUVIONAMENTI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE NEL TORRENTE DOLO IN CORRISPONDENZA DELLA LOCALITÀ ROMANORO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 87 | 2026-02-02 | SI
ER-UBIS-000167 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | SAVIGNANO SUL PANARO | SAVIGNANO SUL PANARO | 44.463516, 11.003965 | PIENA | RIO MERDONE | EROSIONE DI TRATTI ARGINALI E SOVRALLUVIONAMENTI DEL RIO MERDONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CLAUDIA E VIA XXV APRILE | COMPLETAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DI TRATTI ARGINALI E RISAGOMA DEL RIO MERDONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CLAUDIA E VIA XXV APRILE E RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE NEL BACINO DI MONTE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 94 | 2026-02-17 | SI
ER-UBIS-000168 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT MO | RER-STPC | ARSTPC - UT MO | - | MODENA | FANANO | FANANO | 44.254721, 10.866593 | PIENA | TORRENTE LEO | EROSIONI DIFFUSE E SOVRALLUVIONAMENTI | INTERVENTO DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA E PROTEZIONE SPONDE DEL TORRENTE LEO A MONTE DELLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE SCOLTENNA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 77 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-08-29 | 2025-11-17 | 10/11/2025 | 100
ER-UBIS-000169 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | BRISIGHELLA | 44.235068, 11.804989 | PIENA | FIUME LAMONE. COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TRATTO COLLINARE DEL FIUME LAMONE E DEI SUOI AFFLUENTI. | RESTRIGIMENTO E DIVAGAMENTO DELL'ALVEO CAUSATA DA MATERIALE FLOTTANTE E ALLUVIONALE TRAPORTATO DALLA PIENA E FRANAMENTO DELLE SPONDE | RIPROFILATURA DELL'ALVEO DI MAGRA CON SPOSTAMENTO DEL MATERIALE GHIAIOSO , RICOSTRUZIONE DELLE SPONDE E CONSOLIDAMENTO IN TRATTI SALTUARI ANCHE CON IMPIEGO DI MATERIALE LAPIDEO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-12-31 | NO
ER-UBIS-000170 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | VARIE | LUGO, ALFONSINE | LUGO, ALFONSINE | 44.438829, 11.865676 - 44.554363, 11.934702 | PIENA | TORRENTE SANTERNO. SVASO E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE GOLENALI NEL TRATTO ARGINATO TRA LUGO ED IL PONTE DI VILLA PIANTA (ALFONSINE) | RIDOTTA OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO NEL TRATTO ARGINATO | SVASO E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE GOLENALI NEL TRATTO ARGINATO TRA IMOLA ED IL PONTE DI VILLA PIANTA (ALFONSINE), MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALIFICATE E SCOGLIERE, PER RIPRISTINARE ED INCREMENTARE L'OFFICIOSITÀ IDRAULICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-12-31 | NO
ER-UBIS-000171 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, RIOLO TERME, FAENZA, CASTELBOLOGNESE | BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, RIOLO TERME, FAENZA, CASTELBOLOGNESE | 44.270575, 11.738664 | PIENA | TORRENTE SENIO. RIASSETTO DEL TORRENTE SENIO E DEI SUOI AFFLUENTI | ALLAGAMENTI, EROSIONI E FRANAMENTI DI SPONDA, DIVAGAMENTO DELL'ALVEO E INTERFERENZE CON OPERE IDRAULICHE | SISTEMAZIONE E RIASSETTO DELL'ALVEO, CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE TRASVERSALI E LONGITUDINALI, RICOSTRUZIONE DELLE SPONDE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-12-31 | NO
ER-UBIS-000172 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CESENA, MERCATO SARACENO E SARSINA | VARIE | 44.13394745995667, 12.233782140237782 | PIENA | SAVIO E BORELLO | SEZIONI E STRUTTURE ARGINALI DA MIGLIORARE | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL FIUME SAVIO E TORRENTE BORELLO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 423017.79 |  | NO |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 2026-07-01 |  | 540
ER-UBIS-000173 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO, CESENA, MONTIANO, RONCOFREDDO | VARIE | 44.15496459637145, 12.329017473928324 | PIENA | PISCIATELLO | SEZIONI E STRUTTURE ARGINALI DA MIGLIORARE | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE PISCIATELLO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 250 |  | NO |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 540
ER-UBIS-000174 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | TUTTI | VARIE | 44.120945696838625, 11.885301903059338 | PIENA | BACINI MONTONE RONCO | ACCUMULI MATERIALE LIGNEO IN ALVEO, VEGETAZIONE INCLINATA E AMMALORATA SULLE SCARPATE E NELLE GOLENE | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI GESTIONE DELLA VEGETAZIONE E SISTEMAZIONI FLUVIALI SUI CORSI D'ACQUA DI FORLÌ-CESENA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-23 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 2026-07-01 |  | 365
ER-UBIS-000175 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA - CASTENASO | VARIE | 44.486028, 11.442913 | PIENA | BACINO IDICE-SILLARO PEDECOLLINARE | AMMALORAMENTO OPERE DI DIFESA IDRAULICA LUNGO LE ASTE DEI TORRENTI IDICE E SAVENA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE DI DIFESA IDRAULICA LUNGO LE ASTE DEI TORRENTI IDICE E SAVENA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-06 | SI
ER-UBIS-000176 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO, ANZOLA NELL'EMILIA | VARIE | 44,583328, 11,183329 | PIENA | BACINO SAMOGGIA TRATTO PIANURA | DANNEGGIAMENTO OPERE DI LAMINAZIONE CASSA BUDRIE | RIPRISTINO E COMPLETAMENTO OPERE DI LAMINAZIONE E REGOLAZIONE DELLE PORTATE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-UBIS-000177 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | ANZOLA DELL’EMILIA | ANZOLA DELL’EMILIA | 44.548523, 11.191921 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DIFFUSA EROSIONE DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO ED OSSIDAZIONE DELL’ARMATURA IN ACCIAIO | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PASCOLI" CON IL CENTRO DI ANZOLA, IN VIA XXV APRILE SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO | F71B23000470001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000178 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | ANZOLA DELL’EMILIA | ANZOLA DELL’EMILIA | 44.572401, 11.211686 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DIFFUSA EROSIONE DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO ED OSSIDAZIONE DELL’ARMATURA IN ACCIAIO | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN VIA ALVISI SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO | F71B23000480001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000179 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | ANZOLA DELL’EMILIA | VIA CHIARINI | 44.543401, 11.190802 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DIFFUSA EROSIONE DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO ED OSSIDAZIONE DELL’ARMATURA IN ACCIAIO | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA LIBERTÀ CON GLI IMPIANTI SPORTIVI M. BARBIERI SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO | F71B23000490001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000180 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | BAISO | SP 7 KM 23+200 MONTEFARAONE | 44.475025, 10.593235 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DEL FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE | LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SP 7 AL KM 23+200 IN LOCALITÀ MONTEFARAONE INTERESSATA DA UN ESTESO MOVIMENTO FRANOSO IN COMUNE DI BAISO | C57H24000140001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-03 | NO | 10874.27 |  | SI | 2024-12-16 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2025-09-03 | 22/09/2025 | 300
ER-UBIS-000181 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | COLLINELLO | 44.12680,12.14662 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE | SP 83 POLENTA - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G67H23002910001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-27 | SI | 0 | SI | NO | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-11-12 | 12/11/2025 | 242
ER-UBIS-000182 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | COLLINELLO VIA BUDRIO (STRADA VICINALE PUBBLICA, CONSORZIATA) | 44.11295, 12.15278 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISCHIO DI CROLLO DEL TERRENO E PERICOLO PER LA PUBBLICA E/O PRIVATA INCOLUMITA' | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 -FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO - VIA BUDRIO - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA STRADALE DEL "BORGO DEL BUDRIO" ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRAULICA DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE. | H67H23001550005 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-UBIS-000183 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | COLLINELLO VIA ROMANA (STRADA VICINALE PUBBLICA CONSORZIATA) | 44.10996, 12.15211 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE CON INTERESSAMENTO DI PARTE DELLA SEDE STRADALE, RISCHIO DI CROLLO DEL TERRENO E PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO - VIA ROMANA - RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCARPATE, NEL TRATTO STRADALE INTERMEDIO. | H67H23001530005 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-UBIS-000185 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | VIA LA PIEVE | 44.0008969003707, 12.347996351393698 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA LA PIEVE | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA LA PIEVE | D75F24000410005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000186 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 2609400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609400 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.212555, 11.726682 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA RIO BAGNO, FIENE, DORILE NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE COMUNI ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24000910002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000187 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2550156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550156 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.194382, 11.698104 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA AURORA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24000920002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000188 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 718077.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718077.5 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.21034495245927, 11.777615347221149 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA BACCAGNANO NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24000930002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000189 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1370993.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370993.5 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2168437, 11.7908182 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA BICOCCA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24000940002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000190 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2661412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661412.5 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.202575, 11.735465 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA CAMPIUME NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24000950002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000191 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4952360.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952360.25 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.213217, 11.707290 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA CAVINA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24000970002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000192 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 607180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607180 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.148364, 11.687149 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA CORMETO NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24000960002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000193 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2062591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062591.5 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.199147, 11.749879 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA EBOLA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24000980002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000194 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 781744.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781744.25 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.2058756, 11.8011762 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA PAGLIA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24000990002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000195 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 546462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546462 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.170775, 11.685234 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA PUROCIELO NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24001000002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000196 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 556731.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556731.25 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.247704, 11.759427 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA RIO CHIÈ – VIA TORRE DEL MARINO NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24001010002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000197 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3632988.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632988.75 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.220589, 11.744008 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA RONTANA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24001020002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000198 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3127541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127541 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.21082, 11.76258 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA SIEPI NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24001030002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000199 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 925949.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925949.5 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.185819, 11.702194 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA TURA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24001040002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000200 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1442052.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442052.5 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.118460, 11.662631 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA VALNERA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24001050002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000201 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3584875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584875 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.206993, 11.735467 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA VICOLO CASETTE NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24001060002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000202 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2805002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805002 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | CONSAP S.P.A. | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.161501, 11.695986 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SERIE DI MOVIMENTI FRANOSI SU VIA VALPIANA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA CHE HANNO INTERESSATO QUASI TUTTA LA SEDE STRADALE. STRADA CON LIMITAZIONI DI PERCORRIBILITÀ COME DA ORDINANZA DIRIGENZIALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA N. 273/2023. STRADA A RISCHIO ELEVATO DI INTERRUZIONE. | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI | H57H24001070002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000203 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VARIE | 44.14833401706531, 11.691408958823828 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CIMITERO MONUMENTALE DI SAN CASSIANO: CEDIMENTO TERRENO SCARPATA A VALLE DELLA STRADA | MESSA IN SICUREZZA SCARPATA CON MICROPALI PER CEDIMENTO STRADALE LATO MURARIO SOPRA SCARPATA STRADALE DELL’OSSARIO CIMITERO MONUMENTALE DI SAN CASSIANO | H59D24000010002 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-UBIS-000204 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CAMUGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CAMUGNANO | CONSAP S.P.A. | BOLOGNA | CAMUGNANO | FRAZIONE PONTE DI VERZUNO | 44.204253 11.060278 | CEDIMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL PONTE SUL RIO RIVALETTO, CON COMPROMISSIONE ANCHE DELLA IMPORTANTE SEDE STRADALE COMUNALE CHE COLLEGA ALLE BORGATE DI RIO E MONTIONE E CHE PORTA ALLA LOCALITÀ LA SCOLA NEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO | B77H24003300006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000205 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CAMUGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CAMUGNANO | CONSAP S.P.A. | BOLOGNA | CAMUGNANO | FRAZIONE DI MOGNE | 44.148121 11.128134 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA STRADA COMUNALE CHE ATTRAVERSA LA LOCALITÀ VIGNOLINO, CON INTERESSAMENTO DI UNA ABITAZIONE POSTA SOTTOSTRADA STESSA | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA | B77H24003310006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000206 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CAMUGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CAMUGNANO | CONSAP S.P.A. | BOLOGNA | CAMUGNANO | FRAZIONE DI STAGNO | 44.101621 11.048777 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE DELLA BASE DEL PLINTO DI FONDAZIONE DEL PONTE DEL MOLINO DEI SASSI | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TRANSITO DEL PONTE | B77H24003320006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000207 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI CAMUGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CAMUGNANO | - | BOLOGNA | CAMUGNANO | MASINARA | 44.177960 11.085211 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO, IN AVANZAMENTO, DI UN PONTE IN ATTRAVERSAMENTO AD UN FOSSO CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA COMUNALE SOVRASTANTE | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-UBIS-000208 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | CANOSSA | SP 54 KM 6+480 BRANZANA | 44.570534, 10.448601 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DEL FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON CHIUSURA DELLA CUNETTA DI MONTE E INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO ALLA BASE DELLA SCARPATA E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DELLA SP 54 AL KM 6+480 IN COMUNE DI CANOSSA | C27H24000340001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-06 | NO | 0 |  | SI | 2025-06-27 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 2025-06-27 | 2025-11-03 |  | 80
ER-UBIS-000209 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | SP 64 KM 3+600 MONTELAGO | 44.447402, 10.581371 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE | LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 64 AL KM 3+600 IN COMUNE DI CARPINETI | C47H24000340001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-UBIS-000210 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CARPINETI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CARPINETI | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | VIA CAVANNA - VIA COLIOLLA - VIA BOASTRA | 44.41188996517888, 10.520302794879562 - 44.42572471154133, 10.520759640365762 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI SEDE STRADALE | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO | I47H23002190001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-UBIS-000211 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 99561.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99561.95 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA CASETTE | 44.306413, 11.571559 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | PALIFICAZIONE DLE MANTO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-UBIS-000212 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 81838.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81838.05 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | VIA CROARA | 44.304778304334356, 11.572568769510223 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-UBIS-000213 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | CASINA | SP 63 KM 12+290 TRA CASINA E BIVIO PER GIANDETO | 44.508725, 10.519555 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO CON FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 63 AL KM 19+290 IN COMUNE DI CASINA | C67H24000260001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2025-10-06 | NO | 132224.65 |  | SI | 2025-01-31 | 2024-12-16 | 2025-02-01 | 2025-03-10 | 2025-05-26 | 23/06/2025 | 90
ER-UBIS-000214 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | CASINA | SP 54 KM 12+610 FAIETO | 44.540498, 10.467677 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 54 AL KM 12+610 IN COMUNE DI CASINA | C67H24000270001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-UBIS-000215 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VARIE | 44,249456, 11,658028 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTE POSTO IN VIA LAMA COMPROMESSO DALLA PIENA DEL FIUME A SEGUITO DI ALLUVIONE | PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE | G65F24000020001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-07-30 |  | 2026-11-30 |  | 365
ER-UBIS-000216 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VARIE | varie | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ASFALTO AMMALORATO O MANCANTE PER FRANE | REALIZZAZIONE DI NUOVO ASFALTO SULLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ATTRAVERSO LA REALIZZATO DI FOSSI, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E RIPRISTINO SEDE STRADALE | G67H24000510001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  | 2026-07-30 |  | 365
ER-UBIS-000217 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | GIARDINIERA | 43.790392, 12.159546 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE IN LOC. GIARDINIERA | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOC. GIARDINIERA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-UBIS-000218 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | FRAGHETO | 43.811402, 12.146629 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA IL MURO DI CONTENIMENTO DELLA SEDE STRADALE FRAGHETO - SERRA DI FRAGHETO | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOC. FRAGHETO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-UBIS-000219 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | COMUNE DI CASTELDELCI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTELDELCI | - | RIMINI | CASTELDELCI | SERRA DI FRAGHETO | 43.810300, 12.132611 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DA CROLLO A VALLE DELLA STRADA COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA CON SISTEMAZIONE DI UN DISSESTO CHE INTERESSA LA PORZIONE DI VERSANTE A VALLE DELLA STRADA SERRA DI FRAGHETO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-UBIS-000220 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO - PREDAPPIO | PIEVE SALUTARE | 44.10613,11.94054 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 54 BACCANELLO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G77H23001760001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-27 | SI | 188606.85 |  | SI | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-09-05 | 05/09/2025 | 270
ER-UBIS-000221 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI CESENA | COMUNE DI CESENA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO | D17H23001790001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 249741.54 |  | SI | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-03-11 | 11/03/2024 | 90
ER-UBIS-000222 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI CESENA | COMUNE DI CESENA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, OPERE DI SOSTEGNO | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, OPERE DI SOSTEGNO | D17H23001860001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-09 | NO | 199756.08 |  | SI | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2024-02-05 | 05/02/2024 | 270
ER-UBIS-000223 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | S. TOMASO - RIO MARANO | 44.09628, 12.24928 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EVENTI FRANOSI CHE IN DIVERSI PUNTO HANNO INTERESSATO LA SEDE STRADALE (VIABILITÀ COMUNALE) CON FENOMENI DI ACCUMULO A MONTE DELLE SEDI VIARIE (N.1 INTERRUZIONE PARZIALE) | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO | D17H23001950001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-17 | NO | 84250.17
ER-UBIS-000224 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI CESENA | COMUNE DI CESENA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO | D17H23001770004 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-09 | NO | 347756.5 |  | SI | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-04-11 | 11/04/2024 | 90
ER-UBIS-000225 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PONTI SUL RIO GRANAROLO - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E STATICA | 44°11'19.2"N 12°17'23.0"E | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RESTRINGIMENTO IDRAULICO DOVUTO ALLA SEZIONE DEL PONTE | RIFACIMENTO DEI PONTI CON CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA SIA IDRAULICA CHE STATICA | D17H24001570006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-27 | SI | 37998.14 |  | SI | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-10-20 | 20/10/2025 | 180
ER-UBIS-000226 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | FRAZIONE MONTEREALE – RICOSTRUZIONE TRACCIATO VIA MONTEREALE | 44°05'14.9"N 12°13'17.5"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE DI SCIVOLAMENTO HANNO INTACCATO LA STABILITÀ DELLE RETI DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE A RIDOSSO DELLA VIABILITÀ COMUNALE | CAMBIO TRACCIATO STRADALE, INTERVENTI DI PALIFICATE, CONTENIMENTI DI TERRENO, PULIZIA, STERRI, RIPORTI E REGIMAZIONE DELLE ACQUE | D17H24001530006 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-UBIS-000227 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PIEVESESTINA, VIA BENZI E FIUME DI SANT'ANDREA. | 44.20203, 12.22046 | ALLAGAMENTI ESONDAZIONE | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE COMPROMESSA DA DEPOSITI DI FANGO SUI PIANI STRADALI, RETE IDRAULICA DI SCOLO TOTALMENTE COMPROMESSA SIA PER LA FUNZIONALITÀ, SIA PER LA STABILITÀ. STRADA INVASA DA FANGO, FOSSI E TOMBINAMENTI INVASI PIENI DI FANGO, SEDE STRADALE DEFORMATA PER FORTI CEDIMENTI DIFFERENZIALI PERICOLOSI PER INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - ALLUVIONE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO - ESONDAZIONE FIUME SAVIO ALL'ALTEZZA DI PIEVESESTINA E RONTA (SX E DX IDRAULICA) - RIRPISTINO VIABILITÀ E FOSSI VIA BENZI E VIA FIUME DI SANT'ANDREA. | H17H23001530005 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-26 |  |  | 2025-11-26 | 2026-04-30 |  | 180
ER-UBIS-000228 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | BORELLO - SAN CARLO VIA CORELLA | 44.07194, 12.18320 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE INTERROTTA DA FRANE, SISTEMA IDRAULICO DI SCOLO COMPROMESSO E PRESENZA DI MATERIALE ANCORA INSTABILE POTENZIALMENTE FRANOSO. STRADA INVASA DAL MATERIALE FRANATO, FOSSI STRADALI OCCLUSI E SCARPATA DI VALLE EROSA DALLE ACQUE ESONDATE DALLA FOSSETTA STRADALE. PERICOLO RESIDUO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ, | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO VIA CORELLA - MESSA IN SICUREZZA FRANA ATTIVA E RIPRISTINO DANNI SUL VERSAMTE A VALLE DELLA STRADA | H17H23001550005 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-UBIS-000229 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | RIO MARANO VIA RIDOLFI PRIMO | 44.11136, 12.25275 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE INTERROTTA DA FRANE, PRESENZA DI MATERIALE ANCORA INSTABILE POTENZIALMENTE FRANOSO NELLE SCARPATE, STEMA IDRAULICO DI SCOLO COMPROMESSO ED EROSIONE SUPERFICIALE DEI PIANI STRADALI IN STABILIZZATO. STRADA INVASA DAL MATERIALE FRANATO, FOSSI STRADALI OCCLUSI, SCARPATA DI VALLE EROSA DALLE ACQUE ESONDATE DALLA FOSSETTA STRADALE E SCANELATURE DA EROSIONE SUPERFICIALE DEI PIANI STRADALI. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO VIA RIDOLFI PRIMO - MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE, SCARPATE INSTABILI E RIRPISTINO SISTEMA DI RACCOLTA ED ALLONTANAMENTO ACQUE METEORICHE | H17H23001640005 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-UBIS-000230 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | BORELLO VIA BERTOZZI IN BORELLO | 44.06138, 12.18873 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE INTERROTTA DA FRANA DELLA SCARPATA DI VALLE E RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE. STRADA PARZIALMENTE FRANATA, RETE DI SCOLO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DA SISTEMARE. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANA SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO VIA BERTOZZI IN BORELLO - RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE. | H17H23001650005 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-UBIS-000231 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | LOCALITA' VARIE VIE VARIE PIANURA | 44.13703, 12.24923 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE COMPROMESSA DA CEDIMENTI DIFFERENZIALI DELLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI FRANE DELLE SCARPATE SCOLI DI BONIFICA ADIACENTI LE STRADE. FUNZIONALITÀ DELLE SEDI STRADALI DEGENERATA VERSO SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SCARPATE SCOLI BONIFICA LUNGO STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO - CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE - VIE VARIE PIANURA | H17H23001660005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-UBIS-000232 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CALABRINA VIA CONFINE DI SAN GIORGIO E VIA BEL PAVONE | 44.18057, 12.31532 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DELLE SCARPATE DEGLI SCOLI DI BONIFICA ADIACENTI LE STRADE, CON DEFORMAZIONE DEI PIANI VIABILI. FUNZIONALITÀ DELLE SEDI STRADALI DEGENERATA VERSO SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SCARPATE SCOLI BONIFICA LUNGO STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO - CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE - VIA CONFINE DI SAN GIORGIO E VIA BEL PAVONE. | H17H23001680005 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-26 |  |  | 2025-11-26 | 2026-04-30 |  | 180
ER-UBIS-000233 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | SAIANO VIA CIMADORI | 44.08903, 12.24724 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE INTERROTTA DA NUMEROSE FRANE, SISTEMA IDRAULICO DI SCOLO COMPROMESSO E PRESENZA DI MATERIALE ANCORA INSTABILE POTENZIALMENTE FRANOSO. STRADA INVASA DAL MATERIALE FRANATO, FOSSI STRADALI OCCLUSI E SCARPATA DI VALLE EROSA DALLE ACQUE ESONDATE DALLA FOSSETTA STRADALE. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO VIA CIMADORI - MESSA IN SICUREZZA SCARPATE STRADALI. | H17H23001590005 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-UBIS-000234 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | SAIANO VIA CIMADORI ZONA CÀ MAGNI | 44.086765382098015, 12.245135250456618 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ STRADALE IN PERICOLO PER MOVIMENTO FRANOSO DI MONTE. MATERIALE TERROSO ANCORA NON FRANATO COMPLETAMENTE CHE VERSA IN SITUANE DI FORTE INSTABILITÀ. POTENZIALE PERICOLO DI CROLLO CON MECCANISMO DI MOVIMENTO IMPROVVISO. | EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2023, OCDPC 992/2023 - FRANE SU STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO VIA CIMADORI - MESSA IN SICUREZZA SCARPATA STRADALE DI MONTE IN CORRISPONDENZA DI CÀ MAGNI ATTUALE AZ. AGRICOLA LA GROTTA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 4369 |  | NO | 2025-07-30 |  |  | 2025-10-07 |  | 19/11/2025 | 180
ER-UBIS-000235 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA - MERCATO SARACENO | BORELLO, LUZZENA | 44.063904, 12.142847 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 48 TEODORANO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G67H23002880001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-27 | SI | 116367.52 |  | SI | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 19/09/2025 | 180
ER-UBIS-000236 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA - RONCOFREDDO | ORIOLA, SORRIVOLI, DIOLAGUARDIA | 44.058046, 12.219913 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 75 MONTELEONE - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G57H23001760001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2026-02-28 | SI | 183928.7 |  | NO | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-11-06 | 06/11/2025 | 240
ER-UBIS-000237 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA - RONCOFREDDO | SAIANO, SORRIVOLI | 44.078926, 12.253588 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 74 CESENA-SORRIVOLI - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G57H23001770001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-28 | SI | 93124.71 |  | SI | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-09-17 | 17/09/2025 | 270
ER-UBIS-000238 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | GIAGGIOLO | 44.02887,12.05769 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 102 GIAGGIOLO-PIANDISPINO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G37H23002440001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-28 | SI | 0 | SI | NO | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-11-28 | 28/11/2025 | 180
ER-UBIS-000239 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | VOLTRE | 44.03555,12.02261 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE | SP 68 VOLTRE - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G37H23002450001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 18 | 2026-02-28 | SI | 145944.3 |  | NO | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-09-22 | 22/09/2025 | 304
ER-UBIS-000240 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 258421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258421 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | MONTEMAGGIORE | 44.445912589092906, 11.125413072983703 | FRANA | VIA MALVEZZO STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO | A SEGUITO DEGLI AVVERSI EVENTI, SI È MANIFESTATO UN MOVIMENTO FRANOSO SUL LATO DI VALLE DELLA VIA MALVEZZO DOPO IL CIVICO 4, CAUSANDO IL COMPLETO CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE (PAVIMENTAZIONE, FONDAZIONE E UN TERRENO SOTTOSTANTE PER UN TRATTO DI CIRCA 40 M. ALLO STATO ATTUALE LA VIABILITÀ È COMPLETAMENTE INTERROTTA NEGANDO L’ACCESSO A DUE FABBRICATI CON ANCORA SEI FAMIGLIE SFOLLATE. | IL PROGETTO PREVEDE UN CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO DEL PENDIO PER LA QUALE SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UNA BERLINESE; L’OPERA DI SOSTEGNO SI COMPLETA SUPERIORMENTE CON UN TRIPLO ORDINE DI GABBIONI, DI CUI LE PRIME DUE FILE TRASVERSALMENTE ALLA STRADA E L’ULTIMA PARALLELAMENTE ALL’ASSE STRADALE E SARÀ REALIZZATO IN CORRISPONDENZA DEL PRECEDENTE CIGLIO STRADALE, MANTENENDO AD OPERA FINITA IL MEDESIMO TRACCIATO PLANIMETRICO. IL CONSORZIO CHE HA AVVIATO LA PROGETTAZIONE GESTISCE UN BENE AD USO PUBBLICO IL CUI CONTROLLO È DEL COMUNE. INOLTRE PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA È NECESSARIO L’INTERVENTO DEL COMUNE IN QUANTO I PRIVATI NON CONSENTONO L’ACCESSO AI TERRENI PER ESEGUIRE LE OPERE NON CONSENTENDO DI SUPERARE LA PROBLEMATICA DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI ISOLATE | D37H24001460001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 17045.75 |  | NO | 2024-11-20 |  |  | 2024-11-20 |  | 20/01/2025 | 166
ER-UBIS-000241 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 327023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327023 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | - | BOLOGNA | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | LOGHETTO | 44.460166,11.174299 | FRANA | VIA CAMPANIA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO | A SEGUITO DEGLI AVVERSI EVENTI, SI È MANIFESTATO UN MOVIMENTO FRANOSO SULLA SPONDA DESTRA DEL RIO BORTOLOTTI CHE HA INTERESSATO UNA PARTE DI VIA CAMPANIA CHE VI CORRE A MONTE. ALLO STATO ATTUALE LA VIABILITÀ CARRABILE DI VIA CAMPANIA È COMPROMESSA IN QUANTO LA SEDE STRADALE PRESENTA UN CEDIMENTO PER UNA LUNGHEZZA DI 15 M. | LA PRIMA FASE DI INTERVENTI HA VISTO LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIE PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ CON IL CONFINAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE CEDUTA MEDIANTE L’ALLOGGIAMENTO DI NEW-JERSEY. IL PROGETTO DI RIPRISTINO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI PALI VERTICALI ACCOSTATI POSTI IN LINEA RETTA, SULLE CUI TESTATE È POSIZIONATO UN CORDOLO DI CORONAMENTO. L’OPERA DI SOSTEGNO SARÀ REALIZZATA IN CORRISPONDENZA DEL FRONTE DI FRANA DETERMINANDO QUINDI UN RESTRINGIMENTO DELL’ATTUALE CARREGGIATA; IL RIPRISTINO DELLA LARGHEZZA DELL’ATTUALE CARREGGIATA PREVEDE LO SBANCAMENTO PARZIALE DELLA SCARPATA DI MONTE PER UNA PROFONDITÀ DI CIRCA 4,5 M. IL CONSORZIO CHE HA AVVIATO LA PROGETTAZIONE GESTISCE UN BENE AD USO PUBBLICO IL CUI CONTROLLO È DEL COMUNE. PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA È NECESSARIO L’INTERVENTO DEL COMUNE IN QUANTO I PRIVATI NON CONSENTONO L’ACCESSO AI TERRENI PER ESEGUIRE LE OPERE. | D37H24001470005 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 24099.07 |  | NO | 2025-07-16 |  |  | 2025-07-16 |  | 11/12/2025 | 150
ER-UBIS-000242 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | COMUNE DI CORIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CORIANO | - | RIMINI | CORIANO | OSPEDALETTO | 43°59'09.5"N 12°34'08.7 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI PREVENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ | INTERVENTO BY-PASS IDRAULICO, ATTRAVERSAMENTI STRADALI NELL'ABITATO DI OSPEDALETTO | C71B23000290001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-UBIS-000243 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | COMUNE DI CORIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CORIANO | - | RIMINI | CORIANO | MULAZZANO | 43°57'22.6"N 12°31'25.9 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PEGGIORAMENTO DI FENOMENI FRANOSI PREESISTENTI | CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONTE, VIA FRIANO | C77H23001270001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-26 | SI | 481893.03 |  | SI |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-10-13 | 13/10/2025 | 135
ER-UBIS-000244 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI CORIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CORIANO | - | RIMINI | CORIANO | VECCIANO/OSPEDALETTO | 43°56'41.1"N 12°31'33.7 - 43°58'15.1"N 12°34'13.3 - 43°58'37.8"N 12°34'04.6 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI PREVENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ | CONSOLIDAMENTO PROTEZIONE SPONDALE GUADI TORRENTE MARANO CON INTERESSAMENTO DELLA VIABILITA COMUNALE | C77H23001290001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 340537.83 |  | SI |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-07-16 | 16/07/2025 | 68
ER-UBIS-000245 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CORIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CORIANO | - | RIMINI | CORIANO | OSPEDALETTO | 43°58'53.4"N 12°34'13.0 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI PREVENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ | CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA VIA MARZABOTTO IN LOC. OSPEDALETTO | C77H24000260001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 57327.16 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-06-01 |  | 150
ER-UBIS-000246 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI CORIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CORIANO | - | RIMINI | CORIANO | CORIANO | 43°57'12.1"N 12°36'31.6 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | INTERVENTI DI PREVENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ | CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA SCARICALASINO | C77H24000270001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 1086.8 |  | NO |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2026-03-16 |  | 60
ER-UBIS-000247 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 29974.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29974.3 | COMUNE DI COTIGNOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COTIGNOLA | - | RAVENNA | COTIGNOLA | BARBIANO | 44.393156, 11.879414 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE COMUNALI BIANCHE ALLAGATE. IL DILAVAMENTO DELLA GHIAIA E IL DEPOSITO DI FANGO HA CONTRIBUITO A RENDERE PRECARIE LE CONDIZIONI DI TRANSITABILITÀ DELLA STRADA | SCARIFICA DI FANGO SEDIMENTATO E SUCCESSIVA RICARICA CON MATERIALE INERTE LAPIDEO E RISAGOMATURA | I17H23002020004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-17 | SI | 29974.3 |  | NO | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 08/11/2023 | 60
ER-UBIS-000248 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA OSPEDALE | 44.12516763835953, 11.889887744214201 | FRANA | - | MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DI STRADA CHE HA INTERESSATO LA VIABILITÀ SOTTOSTANTE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | F57H24000400001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000250 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA TREGGIOLO | 44.130912901949934, 11.904419426462029 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | F57H24000420001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000252 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA VILLA RENOSA | 44.10551773824262, 11.862848008886822 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | F57H24000440001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000254 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA - MODIGLIANA | SAN SAVINO | 44.13470,11.82906 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 21 TREBBIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G77H23001770001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 45 | 2026-02-28 | SI | 135006.06 |  | SI | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-09-26 | 26/09/2025 | 270
ER-UBIS-000255 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA - ROCCA SAN CASCIANO | MONTECOLOMBO E VARIE | 44.11755,11.90322 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 104 DOVADOLA-MONTECOLOMBO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G87H23002650001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-28 | SI | 153855.57 |  | SI | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-09-18 | 18/09/2025 | 270
ER-UBIS-000256 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOZZA | - | BOLOGNA | DOZZA | VIA MONTE DEL RE | 44°21'23.2"N 11°35'54.2"E | FRANA | - | FRANA NEL VERSANTE SU CUI PASSA LA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA MONTE DEL RE, CON INTERESSAMENTO DEL SEDIME DELLA SEDE STRADALE E CEDIMENTO DELLA BANCHINA | RIPRISTINO SCARPATE MEDIANTE GABBIONATE E MICROPALI | H47H23002540006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000257 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 112186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112186 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.283397, 11.888052 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CHIUSURA PONTE DELLE GRAZIE. NECESSITÀ DI RIPRISTINO COLLEGAMENTO TRA DUE ZONE DELLA CITTÀ | REALIZZAZIONE NUOVO PONTE PROVVISORIO DI TIPO BAILEY: LAVORI PER OPERE DI FONDAZIONE. | F24E23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 112186 |  | NO |  |  |  |  | 2024-03-04 | 04/03/2024 | 49
ER-UBIS-000258 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 97600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97600 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.283397, 11.888052 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CHIUSURA PONTE DELLE GRAZIE. NECESSITÀ DI RIPRISTINO COLLEGAMENTO TRA DUE ZONE DELLA CITTÀ | REALIZZAZIONE NUOVO PONTE PROVVISORIO DI TIPO BAILEY: OPERE DI COMPLETAMENTO | F24E23000200001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 97600 |  | NO |  |  |  |  | 2024-02-19 | 19/02/2024 | 99
ER-UBIS-000259 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | COMUNE DI FAENZA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FAENZA | - | RAVENNA | FAENZA | VARIE | 44.285402519502036, 11.88294878362371 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE DISSESTATE DALL'ALLUVIONE | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ - RIPRISTINO STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA DISSESTATE DALL'ALLUVIONE | J27H24000960001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-27 | SI | 570457.45 |  | SI | 2025-05-23 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-23 | 2025-09-05 | 05/09/2025 | 240
ER-UBIS-000260 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA SELLUSTRA | 44.284901, 11.528240 | DISSESTO | STRADA COMUNALE VIA SELLUSTRA | CEDIMENTO DI VERSANTE QUIESCENTE CHE HA GENERATO UN DISSESTO DELLA SEDE STRADALE PORTANDOLA AL LIMITE DELLA PERCORRIBILITÀ | RINFORZO DEL VERSANTE IN CEDIMENTO MEDIANTE PALIFICATA IN C.A. E RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE | C57H24001130005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000261 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI FONTANELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FONTANELICE | - | BOLOGNA | FONTANELICE | VIA BUFFADOSSO | 44.252472, 11.535483 | DISSESTO | STRADA VICINALE BUFFADOSSO | FRANA A MONTE E VALLE DELLA SEDE STRADALE CHE HA RIDOTTO LA LARGHEZZA PRATICABILE E CHE PRESENZA UN TRATTO MOLTO ESPOSTO RISPETTO AL PERICOLO DI CADUTA | RINFORZO A VALLE CON INSTALLAZIONE DI BARRIERA DI PROTEZIONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-UBIS-000262 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 904550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904550 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FORLI' | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | - | centro storico 44.222577, 12.040715 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | AMMALORAMENTO STRUTTURE VERTICALI E SOLAIO DI COPERTURA DEL TRATTO TOMBINATO DEL CANALE DI RAVALDINO IN ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO STORICO | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CANALE DI RAVALDINO | C66I23003570002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000263 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | - | quartiere Barisano 44.279749, 12.061381 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE DI RAVALDINO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO AFFERENTE AL CENTRO STORICO – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI RAVALDINO – BARISANO | C66I23006280001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-UBIS-000264 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | - | quartiere Barisano 44.279749, 12.061381 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA CANALE DI RAVALDINO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI RAVALDINO – BARISANO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEGETAZIONE ARBOREA PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE | C66I24000960001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-14 | NO | 0
ER-UBIS-000265 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FRASSINORO | CARGEDOLO | 44.273462, 10.570167 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 67+750 IN LOCALITA’ CARGEDOLO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO) | G27H24001110001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000266 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FRASSINORO | RIO PALANCATO | 44.243970, 10.520694 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 75+450 IN LOCALITA' RIO PALANCATO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO) | G27H24001120001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000267 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI FRASSINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRASSINORO | - | MODENA | FRASSINORO | ROMANORO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA PIAZZA DEL PAESE ED INTERESSAMENTO DELLA STRADA D'ACCESSO | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-UBIS-000268 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | COMUNE DI FRASSINORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRASSINORO | - | MODENA | FRASSINORO | PIANDELAGOTTI | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO STRADALE IN LOC. SERRA SANTA MARIA | MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DEFINITIVI E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-UBIS-000269 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FRASSINORO | LA CROCE | 44.250613, 10.538915 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 73+130 IN LOCALITA' LA CROCE E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO (MO) | G27H24001130001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000270 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | VIA VERSARA | 43.982313 , 11.910206 | FRANA | - | FRANA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE E RIPROFILATURA DELLA SCARPATA DI MONTE | G85F24000230001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 2652
ER-UBIS-000271 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | - | BOLOGNA | GRIZZANA MORANDI | FRAZIONE PONTE-SCUOLE | 44.227409218288905, 11.05664122435451 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO PARZIALE PIANO VIARIO | OPERE DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | F17H24000560002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-10 | SI | 107748.1 |  | NO | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-08-26 | 26/08/2025 | 90
ER-UBIS-000272 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA SAN SALVATORE | 44.442298, 11.717128 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO | INNALZAMENTO STRADA PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO | J25F24000160001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-UBIS-000273 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA CARDINALA - SPAZZATE SASSATELLI | 44.520761, 11.780374 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO | RIFACIMENTO STRADA E RICOSTRUZIONE PONTICELLO, INCROCIO VIA CHIESA DI SPAZZATE | J25F24000210001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-17 | NO | 0 |  | SI | 2025-02-04 |  |  | 2025-02-04 |  | 17/02/2025 | 60
ER-UBIS-000274 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | PONTE TOSA | 44.338264, 11.702101 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | MITIGAZIONE RISCHIO ALLAGAMENTO | RICOSTRUZIONE PONTE | J21B23000220006 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-UBIS-000275 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | VIA TIRO A SEGNO | 44.34058, 11.70301 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO | SISTEMAZIONE STRADA | J25F24000220001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-15 | NO | 60000
ER-UBIS-000276 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | COMUNE DI LOIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LOIANO | - | BOLOGNA | LOIANO | LOIANO | 44.268370, 11.325799 | FRANA | - | FRANA | MESSA IN SICUREZZA STRADA E SCARPATA DI VALLE VIA POZZI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 8572.34 |  | NO |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  | 2026-03-30 |  | 50
ER-UBIS-000277 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO, MONTIANO, RONCOFREDDO, SOGLIANO AL RUBICONE, | S. PAOLA, MONTIANO, BAGNOLO | 44.063624, 12.297296 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 9 CESENA-SOGLIANO -. INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G67H23002890001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-28 | SI | 160749.24 |  | SI | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-10-24 | 24/10/2025 | 218
ER-UBIS-000279 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA SAMMARTINA | 44.41687, 11.88435 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE SOMMERSO, CRITICITÀ IDRAULICA, ADEGUAMENTO SEZIONE | RICOSTRUZIONE PONTE SULLO SCOLO TRATTURO IN VIA SAMMARTINA | B47H24000150001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-07 | NO | 0
ER-UBIS-000281 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | CANTARANA | 44.45333, 11.92068 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE SOMMERSO, CRITICITÀ IDRAULICA, ADEGUAMENTO SEZIONE | RICOSTRUZIONE PONTE SULLO SCOLO ARGINELLO IN VIA CANTARANA | B47H24000170001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-07 | NO | 0
ER-UBIS-000282 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | ALLOCCO | 44.33116543095805, 11.268229562443665 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE SCARPATA STRADALE DI VIA ALLOCCO | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E OPERE DI DIFESA SPONDALE CON MASSI CICLOPICI | G67H23002830001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-18 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-04-30 |  | 2026-06-01 |  | 120
ER-UBIS-000283 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | CADOTTO-QUERCIA | 44.29220577234255, 11.209527695837338 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | VULNERABILITÀ STRUTTURALE PONTE VIA CADOTTO IN LOC. LA QUERCIA | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CONDIZIONE DI SICUREZZA STRUTTURALE E IDRAULICA PONTE VIA CADOTTO IN LOC. QUERCIA | G67H24000130001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-UBIS-000284 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA BAGNOLO | 44.089125, 12.081285 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H24000580001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2026-07-01 |  | 180
ER-UBIS-000285 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO | 44.087067, 12.065329 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H24000590001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-07-01 |  | 210
ER-UBIS-000286 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA DELLA RINALDA | 44.120113, 12.091397 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H24000610001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 13380.69 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-06-15 |  | 120
ER-UBIS-000287 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA PALLARETO-TEODORANO | 44.108865, 12.087723 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H24000620001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 5577.2 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 2026-07-01 |  | 90
ER-UBIS-000288 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA PALARETO-TEODORANO | 44.092995, 12.100211 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE, SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE IN STRADA A MEZZA COSTA CON RIVERSAMENTO SU CARREGGIATA STRADA COMUNALE | SECONDO INTERVENTO REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H24000630001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-07-01 |  | 180
ER-UBIS-000289 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA RICÒ CENTRO / PONTE SU FIUME BIDENTE | 44.073736, 12.033315 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | EROSIONE DELLE PILE E DELLE SPALLE DEL PONTE | VERIFICHE STRUTTURALI, REALIZZAZIONE OPERE DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE | D47H24000640001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 2026-09-01 |  | 180
ER-UBIS-000290 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SAN COLOMBANO-DOGHERIA | 44.090899, 12.016986 44.088518, 12.003903 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H24000650001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2026-07-01 |  | 180
ER-UBIS-000291 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SAN LORENZO FIORDINANO | 44.115354, 12.050943 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO BANCHINA STRADALE E COMPROMISSIONE CARREGGIATA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | D47H24000660001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 6978.4 |  | NO |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-06-01 |  | 180
ER-UBIS-000292 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | VIA INDIPENDENZA | 44.117835, 12.058848 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO SCARPATA DI VALLE E DETERIORAMENTO DELLE STRUTTURE IN MURATURA DEL PONTE | RIPRISTINO SCARPATA E RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL PONTE E DELLA SEDE STRADALE | D47H24000670001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 8012.96 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-09-01 |  | 180
ER-UBIS-000293 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA DELLA IOLA-STRADA DELLA CAMPEA | 44.054548, 12.092032 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI DIFFUSI DEL MANTO STRADALE, CROLLI DI BANCHINA E CEDIMENTI DEL SOTTOFONDO DOVUTI A FRANE MINORI ED OCCLUSIONI DEI FOSSI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO LUNGO L’INTERO TRACCIATO | D47H24000700001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 4314.74 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-06-01 |  | 180
ER-UBIS-000294 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA BALBATE | 44.114330, 12.021010 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI DIFFUSI DEL MANTO STRADALE, CROLLI DI BANCHINA E CEDIMENTI DEL SOTTOFONDO DOVUTI A FRANE MINORI ED OCCLUSIONI DEI FOSSI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO LUNGO L’INTERO TRACCIATO | D47H24000710001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-27 | SI | 130155.45 |  | NO | 2025-04-15 |  |  | 2025-04-15 |  | 25/08/2025 | 120
ER-UBIS-000295 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SAN COLOMBANO-DOGHERIA | 44.089366, 12.003750 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI DIFFUSI DEL MANTO STRADALE, CROLLI DI BANCHINA E CEDIMENTI DEL SOTTOFONDO DOVUTI A FRANE MINORI ED OCCLUSIONI DEI FOSSI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO LUNGO L’INTERO TRACCIATO | D47H24000720001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  | 2026-06-01 |  | 180
ER-UBIS-000296 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO | 44.096989, 12.062855 | ALLAGAMENTO E FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI DIFFUSI DEL MANTO STRADALE, CROLLI DI BANCHINA E CEDIMENTI DEL SOTTOFONDO DOVUTI A FRANE MINORI ED OCCLUSIONI DEI FOSSI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO LUNGO L’INTERO TRACCIATO | D47H24000730001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-07-01 |  | 90
ER-UBIS-000297 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STADA VERNACCHIA-MONTEVESCOVO E STRADA BAGNOLO | 44.077844, 12.070142 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI DIFFUSI DEL MANTO STRADALE, CROLLI DI BANCHINA E CEDIMENTI DEL SOTTOFONDO DOVUTI A FRANE MINORI ED OCCLUSIONI DEI FOSSI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO LUNGO L’INTERO TRACCIATO | D47H24000740001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 2026-09-01 |  | 90
ER-UBIS-000298 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA VITIGNANO – PARA | 44.128893, 12.019447 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI DIFFUSI DEL MANTO STRADALE, CROLLI DI BANCHINA E CEDIMENTI DEL SOTTOFONDO DOVUTI A FRANE MINORI ED OCCLUSIONI DEI FOSSI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO LUNGO L’INTERO TRACCIATO | D47H24000760001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-08-01 |  | 90
ER-UBIS-000299 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI MELDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MELDOLA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | STRADA DELLE SELVE | 44.078333, 12.087734 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DA MONTE CHE HA COINVOLTO LA SEDE STRADALE | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEI TERRENI FRANATI | D47H24000780001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-07-01 |  | 45
ER-UBIS-000300 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | PIANDISPINO | 44.05850,12.09033 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 78 SAN MATTEO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G47H23002190001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-28 | SI | 203526.16 |  | SI | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-09-22 | 22/09/2025 | 300
ER-UBIS-000301 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | MELDOLA E ROCCA DELLE CAMINATE | 44.12693,12.05754 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE | SP 126 PREDAPPIO-ROCCA DELLE CAMINATE-MELDOLA - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G47H23002200001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 35 | 2026-02-28 | SI | 108105.57 |  | SI | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-09-05 | 05/09/2025 | 240
ER-UBIS-000302 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | PIAVOLA | 44.02107268140457, 12.124262673330383 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SCARPATA DI VALLE DELLA STRADA CON SCIVOLAMENTO DELLA BANCHINA E PARZIALE INTERESSAMENTO DEL SOLIDO STRADALE OLTRE AD AVVALLAMENTI DELLA SEDE STRADALE IN VARI PUNTI CON CREPE E CEDIMENTI DIFFUSI | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ PIAVOLA (STRADA CANTONE MONTE OLIVO) | G57H24000050001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 3330 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-07-31 |  | 2026-10-30 |  | 243
ER-UBIS-000303 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | BACCIOLINO | 44.01543447943508, 12.20015532249055 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE IN MURATURA A TRE ARCHI IN FORTE DEGRADO, GIÀ OGGETTO DI PRECEDENTI VALUTAZIONI, CON LESIONI SUGLI ARCHI E DISTACCO DI PORZIONI IN MATTONI. IL SOLIDO STRADALE DI RACCORDO CON LE SPALLE PRESENTA AVVALLAMENTI E CREPE. | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PONTE IN MURATURA A TRE ARCHI SITO IN LOCALITÀ BACCIOLINO | G57H23000810001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 35 |  | NO |  | 2026-10-30 | 2027-03-31 |  | 2027-07-30 |  | 214
ER-UBIS-000304 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | TAIBO | 43.98441686136147, 12.195992913606249 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CON CEDIMENTO DEL SOLIDO STRADALE ED INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ TAIBO – STRADA VIA GIARDINO - | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2027-06-30 | 2027-09-30 |  | 2028-01-31 |  | 151
ER-UBIS-000305 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | TREBBIO | 44.14521285595058, 11.817048041642437 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DI SCARPATA A MONTE E A VALLE CON INTERRUZZIONE DI CIRCA 100 M DEL PIANO VIABILE | SP 81 TREBBIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G37H23002420001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-28 | SI | 85713.97 |  | SI | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-09-18 | 18/09/2025 | 270
ER-UBIS-000306 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA - ROCCA SAN CASCIANO | PASSO DEL CHIODA | 44.09801,11.81168 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 129 MODIGLIANA - ROCCA SAN CASCIANO - INTERVENTI DI MOVIMENTO TERRA E REALIZZAZIONE DI CONSOLIDAMENTI CON OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA | G17H23002430001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-28 | SI | 173663.53 |  | NO | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2026-03-09 |  | 2026-03-16 |  | 210
ER-UBIS-000307 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA - ROCCA SAN CASCIANO | CASALE | 44.17039,11.76848 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 66 CASALE - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G17H23002440001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2026-02-28 | SI | 84835.07 |  | SI | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-10-01 | 01/10/2025 | 210
ER-UBIS-000308 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | LOGNOLA (CÀ DI DINO) | 44.23273475066039, 11.307078854665173 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | GRANDE DISTACCO DI TERRENO CHE INTERESSA ATTRAVERSAMENTO STRADA COMUNALE VIA CÀ DI DINO | REALIZZAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO STRADALE DEL FOSSO RAMANGHINO | I18H23000220006 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-01 |  | 60
ER-UBIS-000309 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA' DI BRESCANDOLI | 44.196548, 11.311080 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN GABBIONI IN VIA CÀ DI BRESCANDOLI | I18H24000060001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-05-01 |  | 30
ER-UBIS-000310 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CA' DI PALLERINO | 44.19460563960505, 11.285957414119396 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLE SP60 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO IN LOCALITÀ CA' DI PALLERINO | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLE SP60 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO IN LOCALITÀ CA' DI PALLERINO | C57H24000260001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-10-20 | NO | 0 |  | SI | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-15 |  | 150
ER-UBIS-000311 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 173900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173900 | COMUNE DI MONTECRETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTECRETO | - | MODENA | MONTECRETO | MONTECRETO | 44.23909126125191, 10.727632669632184 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO DI UN TRATTO DI VIA PIASTRE, STRADA DI COLLEGAMENTO CON IL MONTE CERVAROLA E CON GLI IMPIANTI DI RISALITA | RIMOZIONE DELLA PORZIONE DI VIABILITÀ INTERESSATA DALLA FRANA, REALIZZAZIONE DI PALANCOLE DI SOSTEGNO, RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE STRADALE E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE GHIAIOSO. TRATTO INTERESSATO COMPLESSIVO CIRCA 150 MT SU PIÙ PUNTI. CON GLI EVENTI DEL 16/05 LA FRANA HA SUBITO UN ULTERIORE PEGGIORAMENTO CON PARZIALE SMOTTAMENTO DELLA STRADA E IMPOSSIBILITÀ AL TRANSITO CARRABILE | J17H23000810001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 2538.32 |  | NO |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 |  | 20/08/2025 | 165
ER-UBIS-000312 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MONTECRETO | ACQUARIA - IL PIANO | 44.269325, 10.751791 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 31 DI ACQUARIA – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 14+600 IN LOCALITA’ ACQUARIA – IL PIANO IN COMUNE DI MONTECRETO (MO) | G17H24000910001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000313 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MONTECRETO | PONTE RIO RE | 44.250355, 10.707791 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 50+300 IN LOCALITA’ PONTE RIO RE IN COMUNE DI MONTECRETO (MO) | G17H24000920001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000314 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | VENTENA | - | FRANA | - | FRANA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VENTENA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI CHE NE HANNO COMPROMESSO LA PERCORRIBILITÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-10 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-28 | 2026-03-31 |  | 2026-04-30 |  | 90
ER-UBIS-000315 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | - | RIMINI | MONTEFIORE CONCA | SAN GAUDENZIO | - | FRANA | - | FRANA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MOLINO ROCCHI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI CHE NE HANNO COMPROMESSO LA PERCORRIBILITÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-10 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-02-28 | 2026-03-31 |  | 2026-04-30 |  | 90
ER-UBIS-000316 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MONTEFIORINO | CAMPO LUNGO | 44.342621, 10.639264 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI MONTE AL KM 26+000 IN LOCALITA’ CAMPO LUNGO NEL COMUNE DI MONTEFIORINO (MO) | G27H24000450001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 78404.12 |  | NO | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-09-10 | 10/09/2025 | 60
ER-UBIS-000317 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | VIA CASICCIO | 43.931862, 12.567842 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO CAUSATO DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HA PROVOCATO LA FRANA CHE HA COINVOLTO LA VIA CASICCIO | BONIFICA DEL MOVIMENTO FRANOSO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | B67H23002450001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-18 | NO | 6822.4
ER-UBIS-000318 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | - | RIMINI | MONTESCUDO - MONTE COLOMBO | VIA MATTEOTTI | 43.911936, 12.555691 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO CAUSATO DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HA PROVOCATO LA FRANA CHE HA COINVOLTO LA VIA MATTEOTTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI TAVERNA. | BONIFICA DEL MOVIMENTO FRANOSO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | B67H23001930001 | NO | NO | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 31720
ER-UBIS-000319 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONTESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESE | - | MODENA | MONTESE | MONTALTO | 44.31624, 10.98322 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LA FRANA HA CAUSATO L'EROSIONE DI UNA PORZIONE DI VIA MONTALTO VECCHIO | COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | C37H23001810002 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 8 | 2026-02-12 | SI | 4596.28 |  | NO | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-09-08 | 08/09/2025 | 125
ER-UBIS-000320 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI MONTESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESE | - | MODENA | MONTESE | MASERNO | 44.26033, 10.95005 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO A MONTE ARGINE STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO | C37H23001820002 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-12 | SI | 51628.58 |  | NO | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-08-06 | 06/08/2025 | 85
ER-UBIS-000321 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI MONTESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESE | - | MODENA | MONTESE | MASERNO/MONTESPECCHIO | 44.25676464785265, 10.91634378366127 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DIFFUSO DELLA SEDE STRADALE, AL MOMENTO È POCO PRATICABILE E CON PICCOLI SMOTTAMENTI | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO FONDO STRADALE E RIPRISTINO VIABILITÀ. | C37H23002230001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-02-12 | SI | 119788.66 |  | NO | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-08-06 | 06/08/2025 | 125
ER-UBIS-000322 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONTESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTESE | - | MODENA | MONTESE | SAN GIACOMO | 44.28652315658904, 10.906830541595296 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DIFFUSO DELLA SEDE STRADALE, AL MOMENTO È POCO PRATICABILE E CON PICCOLI SMOTTAMENTI | COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | C37H24000520002 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-12 | SI | 157550.99 |  | NO | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-07-23 | 23/07/2025 | 190
ER-UBIS-000323 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BOLOGNA | MONZUNO | LOCALITÀ GABBIANO | 44.256209, 11.237436 | FRANA | - | MOVIMENTO FRANOSO CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-18 | SI | 26 |  | NO | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2026-03-30 |  | 60
ER-UBIS-000324 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI NOVAFELTRIA | - | RIMINI | NOVAFELTRIA | LA GREPPA | 43,909218 12,245882 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DETRITI DA PARETE ROCCIOSA CHE MINACCIA LA SEDE STRADALE CHE CONDUCE AL MONTE AQUILONE - AMPLIAMENTO DI INTERVENTO GIÀ ESEGUITO . | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DA FRANA DI CROLLO DELLA STRADA DELLA GREPPA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 | H97H23001950001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-UBIS-000325 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | RAGGIOLA | 44.306603592508225, 10.6373836959692 | FRANA | VIA COMUNALE - LOC. RAGGIOLA | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO LA SPALLA E IL MURO ANDATORE DEL PONTE IN LOCALITÀ RAGGIOLA | SI PREVEDE UN CONSOLIDAMENTO DELLA SPALLA DEL PONTE CON MESSA IN SICUREZZA DEI MURI ANDATORI DEL PONTE MEDIANTE MURI SU PALI IN CA | D67H24000700001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2026-02-10 | SI | 7705.52 |  | NO | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-10-31 | 26/01/2026 | 120
ER-UBIS-000326 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PALAGANO | MONCHIO - COSTRIGNANO - PALAGANO | 44.358428, 10.666241 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 24 DI MONCHIO E SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO TRA LE LOCALITA’ DI MONCHIO, COSTRIGNANO E PALAGANO IN COMUNE DI PALAGANO (MO) | G67H24001090001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000327 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI PALAGANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAGANO | - | MODENA | PALAGANO | RAGGIOLA | 44.306603592508225, 10.6373836959692 | FRANA | VIA COMUNALE - LOC. RAGGIOLA | COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI VIA COMUNALE LA FERRARA - CENTO CROCI INTERESSATO DALLA FRANA NEI PRESSI DEL PONTE DI RAGGIOLA. | SI PREVEDE LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE TRAMITE LA PULIZIA E L'INSTALLAZIONE DI RETI PARAMASSI CON RELATIVE CHIUDATURE PROFONDE AL FINE DI RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA TRANSITABILITÀ DELLA STRADA. | D67H24001070001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-10 | SI | 83434.3 |  | NO | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-08-06 | 06/08/2025 | 90
ER-UBIS-000328 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | BIRICUCCOLA | 44.243970, 10.520694 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 4 FONDOVALLE PANARO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO ESTESO AL KM 24+850 IN LOCALITA’ BIRICUCCOLA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) | G77H24000710001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000329 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | CASA FABBRO | 44.336143, 10.878703 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 0+000 IN LOCALITA' CASA FABBRO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) | G77H24000720001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000330 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | SOANNE | 43.847506, 12.318027 | FRANA - ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA IL PONTE E LA SEDE STRADALE | SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FOSSO RUPINA CON RIPRISTINO DEL PONTE E DELLA SEDE STRADALE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-08-20 |  | 2026-05-18 |  | 2026-06-06 |  | 210
ER-UBIS-000331 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI PENNABILLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PENNABILLI | - | RIMINI | PENNABILLI | PENNABILLI | 43.817725, 12.263038 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA VIALE BISTOLLI E VIA DELLA VIGNA | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BISTOLLI E VIA DELLA VIGNA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-16 | 2026-04-18 |  | 2026-05-25 |  | 180
ER-UBIS-000332 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | PIANORO | RASTIGNANO | 44.44123086943785, 11.35178466777872 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI | FRANA SULLE STRADE COMUNALI DI EVACUAZIONE DEI RESIDENTI CAUSA CANTIERE REALIZZAZIONE DI STRADA TEMPORANEA | C87H23002480001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 87 | 2025-10-20 | NO | 0 |  | SI | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 |  | 2025-09-01 | 01/09/2025 | 150
ER-UBIS-000333 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI PIEVE DI CENTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIEVE DI CENTO | - | BOLOGNA | PIEVE DI CENTO | - | 44.764141, 11.349786 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | GRAVE DETERIORAMENTO ESTRADOSSO PONTE "DOSSO" | RIMESSA IN PRISTINO ESTRADOSSO PONTE "DOSSO" | F97H23003990001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 148369.42 |  | NO | 2024-12-16 |  |  | 2024-12-16 |  | 29/01/2025 | 119
ER-UBIS-000334 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PIEVE DI CENTO | - | BOLOGNA | PIEVE DI CENTO | - | 44.764141, 11.349786 | PIENE RICORRENTI | COLLEGAMENTI VIARI | AMMALORAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI PONTE "DOSSO" | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DI PONTE "DOSSO" DANNEGGIATI DALLE FREQUENTI PIENE DEL FIUME RENO | F97H24000490001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000335 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | PIEVEPELAGO | CADAGNOLO | 44.191658, 10.588445 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DA CADUTA MASSI AL KM 66+050 IN LOCALITA' CADAGNOLO IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) | G87H24001250001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000336 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | POLINAGO | PIANORSO | 44.342456, 10.705356 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE AL KM 21+550 IN LOCALITA’ PIANORSO IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MO) | G97H24000820001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000337 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | POLINAGO | LASTRE DI GOMBOLA | 44.388863, 10.726234 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 23 DELLA VALLE ROSSENNA – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ AL KM 10+200 IN LOCALITA’ LASTRE DI GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO) | G97H24000830001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000338 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | POLINAGO | GOMBOLA | 44.378974, 10.720837 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 23 DELLA VALLE ROSSENNA – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO DAL KM 11+000 AL KM 13+000 IN LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO) | G97H24000840001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000339 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | COMUNE DI PREDAPPIO | COMUNE DI PREDAPPIO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RICOSTRUZIONE PORZIONE DI PONTE CROLLATO | RICOSTRUZIONE PORZIONE DI PONTE CROLLATO | H87H24000180001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 250363.92 |  | SI | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-02 |  | 17/06/2024 | 90
ER-UBIS-000340 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | PORCENTICO | 44.04362047360396, 11.943384164233997 | FRANA | - | FRANA | MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI VALLE MEDIANTE PALIFICATA IN CCA | H87H24000190001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000341 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SANTA LUCIA | 44.13039526212715, 11.978027678091147 | PIENA | - | CROLLO PONTE | RICOSTRUZIONE PONTE | H87H24000200001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000342 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | FIUMANA VIA MANUCCIA | 44.149016832202776, 11.998081516220697 | PIENA | - | CROLLO PONTE | RICOSTRUZIONE PONTE | H87H24000210001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000343 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VICINALE TONTOLA ANTIPOZZO MONTE MIRABELLO | 44.06836793824898, 11.940424835847764 | FRANA | - | FRANA | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | H87H24000250001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000344 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO - ROCCA SAN CASCIANO | MONTECOLOMBO E VARIE | 44.07083, 11.89759 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 47 PREDAPPIO - ROCCA DELLE CAMINATE- INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G27H23002790001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 13 | 2026-02-28 | SI | 245173.11 |  | NO | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-11-16 | 16/11/2025 | 303
ER-UBIS-000345 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | PROTICO - TREDOZIO | PASSO DEL CHIODA | 44.09801,11.81168 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 22 BUSCA - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G37H23002410001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 13 | 2026-02-28 | SI | 210907.27 |  | NO | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-11-10 | 10/11/2025 | 290
ER-UBIS-000346 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | QUATTRO CASTELLA | SP 78 KM 2+000 BERGONZANO | 44.621337, 10.472947 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 78 AL KM 2+000 IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA | C57H24000350001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-10-06 | NO | 16560.69 |  | SI | 2025-05-29 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-05-29 | 2025-08-25 | 07/07/2025 | 70
ER-UBIS-000347 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RUSSI | 44.35927, 12.01296 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI ALLAGATI | LAVORI URGENTI DI RIPRISITNO DI TRATTI STRADALI ALLAGATI | J87H24000270001 | SI | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 753255.25 | SI | NO | 2024-11-27 |  |  | 2024-11-27 |  | 29/07/2025 | 50
ER-UBIS-000348 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | SAN PIETRO IN VINCOLI | 44.31625, 12.15419 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SITO IN VIA SANTI EREDI IN ATTRAVERSAMENTO SCOLO CONSORZIALE FOSSO GHIAIA A GAMBELLARA (A101) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA | C61B23000400004 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | 2026-12-14 |  | 180
ER-UBIS-000349 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | MENSA - CASEMURATE - SAN PIETRO IN TRENTO | 44.24700, 12.21638, 44.32125, 12.08141 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E DANNEGGIAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA CIVINELLI, VIA SOLFERINO, VIA BAGNOLO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTICELLO DI VICOLO MALAGOLA A SAN PIETRO IN TRENTO | C67H24000910001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-02-24 | SI | 195522 |  | SI | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-10-30 |  | 145
ER-UBIS-000350 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA | 44.42231, 12.22445 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNEGGIAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE | INTERVENTI DI SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI ANNESSI AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER ALLUVIONE MAGGIO '23 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-12-22 | 22/12/2025 | 60
ER-UBIS-000351 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.986037138240405, 12.656622013959716 43.99051715179672, 12.650145015297719 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | RIPRISTINO DEI DISSESTI E FESSURAZIONI SULLE STRADE COMUNALI DENOMINATE VIALI TODI E CAGLIARI | E87H23001900001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-26 | SI | 261835.09 |  | NO | 2024-11-28 |  |  | 2024-11-28 |  | 10/12/2024 | 100
ER-UBIS-000352 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.98301622641293, 12.670849366622512 43.9826041759693, 12.673007203774116 43.98184193438416, 12.679564426377102 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | RIPRISTINO DEI DISSESTI E FESSURAZIONI SULLE STRADE COMUNALI DENOMINATE VIALI BASILICATA SAN DOMINO E TROPEA | E87H23001900001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 84 | 2026-02-26 | SI | 337595.89 |  | NO | 2024-11-28 |  |  | 2024-11-28 |  | 10/12/2024 | 100
ER-UBIS-000353 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 44.01329554273709, 12.632850793001236 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | RIPRISTINO DEL RILEVATO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL RIO MARANO SULLA SC VIA SALUZZO (EX STATALE SS16) | E87H24000060001 | NO | NO | Lavori sospesi | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 51 | 2026-02-26 | SI | 25540.7 |  | NO |  |  |  |  | 2024-12-12 | 06/10/2025 | 60
ER-UBIS-000354 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 44.01344696807953, 12.63913118532823 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E RELATIVI QUADRI ELETTRICI CON RIPRISTINO DELLA FOGNATURA ED OPERE STRADALI DEL SOTTOPASSO CARRABILE/PEDONALE VIALE LA SPEZIA/CAVALCANTI | E87H24000070001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-23 |  | 2026-03-12 |  | 2026-04-01 |  | 175
ER-UBIS-000355 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 44.00978034151843, 12.643989336385179 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E RELATIVI QUADRI ELETTRICI CON RIPRISTINO DELLA FOGNATURA ED OPERE STRADALI DEL SOTTOPASSO CARRABILE/PEDONALE VIALE EMILIA/VERDI | E87H24000080001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2050-01-01 |  | 0
ER-UBIS-000356 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.99671022446801, 12.660569946227303 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E RELATIVI QUADRI ELETTRICI CON RIPRISTINO DELLA FOGNATURA ED OPERE STRADALI DEL SOTTOPASSO CARRABILE/PEDONALE VIALE BATTISTI | E87H24000090001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-23 |  | 2026-04-30 |  | 2026-09-15 |  | 90
ER-UBIS-000357 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.993222502508814, 12.665618534171806 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E RELATIVI QUADRI ELETTRICI CON RIPRISTINO DELLA FOGNATURA COLLASSATA ED OPERE STRADALI DEL SOTTOPASSO CARRABILE/PEDONALE VIALE DA VERAZZANO | E87H24000100001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2050-01-01 |  | 0
ER-UBIS-000358 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.99018565373513, 12.67202633148471 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E RELATIVI QUADRI ELETTRICI CON RIPRISTINO DELLA FOGNATURA ED OPERE STRADALI DEL SOTTOPASSO CARRABILE/PEDONALE VIALE PALERMO/MICHELANGELO | E87H24000110001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2050-01-01 |  | 0
ER-UBIS-000359 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.98623824168576, 12.679716224795767 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E RELATIVI QUADRI ELETTRICI CON RIPRISTINO DELLA FOGNATURA ED OPERE STRADALI DEL SOTTOPASSO CARRABILE/PEDONALE VIALE MARSALA/SAN GALLO | E87H24000120001 | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2050-01-01 |  | 0
ER-UBIS-000360 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI RICCIONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RICCIONE | - | RIMINI | RICCIONE | RICCIONE | 43.99954949989051, 12.655148588838378 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO FOSSO CONSORZIALE TOMBINATO DENOMINATO RIO COSTA SULLA EX SS16 E RIPRISTINO A SEGUITO DI OSTRUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETI FOGNARIE BIANCHE IN DIVERSI VIALI CITTADINI | E87H24000160001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 485043.04 |  | NO | 2024-11-29 |  |  | 2024-11-29 |  | 05/12/2024 | 14
ER-UBIS-000361 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.263657, 11.679233 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | NUOVO PONTE CARRABILE VIA DEI CRIVELLARI A SEGUITO DI CROLLO PER ALLUVIONE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVA FONDAZIONE, NOLEGGIO PONTE BAILEY CON RISCATTO | G71B24000040001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000362 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.273664, 11.718168 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | NUOVO PONTE PEDONALE VIA SENIO A SEGUITO DI CROLLO PER ALLUVIONE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVA FONDAZIONE, NOLEGGIO PONTE BAILEY CON RISCATTO | G71B24000050001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-17 | SI | 12088.74 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-20 |  | 180
ER-UBIS-000363 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.267192, 11.697287 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | NUOVO PONTE CARRABILE LOC. ISOLA A SEGUITO DI INAGIBILITÀ PER ALLUVIONE | RISCATTO PONTE BAILEY IN FASE DI PROGETTAZIONE IN SOMMA URGENZA CHE VERRÀ INSTALLATO CON CONTRATTO DI AFFITTO | G70A24000010001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-17 | SI | 309628.37 |  | NO | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 27/11/2025 | 120
ER-UBIS-000364 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.274327, 11.722312 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | MURO DI CONTENIMETO SU SEDE STRADALE CROLLATO | RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA VIA GARIBALDI | G77H24000200001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI | 49691.17 |  | NO | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-02-14 | 14/02/2025 | 60
ER-UBIS-000365 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | 44.267192, 11.697287 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO SU SENTIERO PEDONALE DI ACCESSO AL FIUME CHE HA CREATO CRITICITÀ ALLA STRADA PROVINCIALE IN LOC. BORGO RIVOLA | REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO SU MICROPALI E CREAZIONE DI NUOVA SCARPATA E SENTIERO | G70A24000010001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 99 | 2026-02-17 | SI | 369324.26 |  | NO | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-04-15 | 15/04/2025 | 120
ER-UBIS-000366 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI RIOLO TERME | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIOLO TERME | - | RAVENNA | RIOLO TERME | VARIE | varie | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | ASFALTO AMMALORATO O MANCANTE PER FRANE E ALLAGAMENTI | REALIZZAZIONE DI NUOVO ASFALTO SU STRADE COMUNALI | G77H24000210001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 64 | 2026-02-17 | SI | 320233.12 |  | NO | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-06-10 | 25/08/2025 | 120
ER-UBIS-000367 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | RIOLUNATO | SERPIANO-ROCCHICCIOLA | 44.251739, 10.630182 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 42 DELL’ABETONE E DEL BRENNERO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 110+250 IN LOCALITA’ SERPIANO-ROCCHICCIOLA IN COMUNE DI RIOLUNATO (MO) | G37H24001140001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000368 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA COMUNALE S. STEFANO | 44,03728 – 11.81283 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | E37H24000300001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000369 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA COMUNALE BERLETA | 44.04416654410631, 11.806673897887563 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | E37H24000310001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000370 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA COMUNALE SAN DONNINO | 44.03835 – 11.83868 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | E37H24000370001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000371 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962000 | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA COMUNALE VALMINORE CAMPOMAGGIO | 44.08643 – 11.84868 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | E37H24000380001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-11-30 | 2027-02-28 |  | 2027-06-01 |  | 120
ER-UBIS-000372 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | RETE ESCURSIONISTICA IL CASTELLACCIO | 44.0600798686128, 11.839000197017096 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | E37H24000400001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000373 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO SANTO STEFANO TIRLI | 44.02879 – 11.80498 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | E37H24000420001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  | 2026-09-15 |  | 30
ER-UBIS-000374 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | MONTECODRUZZO | 44.033616, 12.230604, 44.038021, 12.224374 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEL VERSANTE DI VIA GARAMPA FRANA SU VIA GARAMPA IN LOCALITA’ MONTEAGUZZO | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI FRANATI E SEDE STRADALE - COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ ALTERNATIVA DI VIA GARAMPA REALIZZATA PARZIALMENTE IN SOMMA URGENZA | F47H24002070006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000375 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | RONCOFREDDO | 44.063810, 12.269472 | FRANA - ALLAGAMENTO | - | FRANA DELLA SCARPATA FLUVIALE CON DISSESTO STATICO DEL PONTE DI VIA SELVE SUL FIUME PISCIATELLO | RIFACIMENTO PONTE DI VIA SELVE SUL FIUME PISCIATELLO | F47H24000270005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000376 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO, SOGLIANO AL RUBICONE, BORGHI, | MONTETIFFI, PONTE USO, S.M. RIOPETRA, FELLONICHE | 43.960994, 12.275348 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 13 USO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G67H23002900001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2026-02-28 | SI | 135318.75 |  | NO | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-10-01 | 01/10/2025 | 290
ER-UBIS-000377 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO, SOGLIANO AL RUBICONE, BORGHI, | MONTETIFFI, PONTE USO, S.M. RIOPETRA, FELLONICHE | 43.960994, 12.275348 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 79 RIO PETRA - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G67H24000460001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2026-02-28 | SI | 0 | SI | NO | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-12-05 | 05/12/2025 | 195
ER-UBIS-000378 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO, SOGLIANO AL RUBICONE, BORGHI, | MONTETIFFI, PONTE USO, S.M. RIOPETRA, FELLONICHE | 43.960994, 12.275348 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 85 FONDOVALLE RUBICONE - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G67H24000470001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2026-02-28 | SI | 140439.35 |  | SI | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-09-10 | 10/09/2025 | 290
ER-UBIS-000379 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO, SOGLIANO AL RUBICONE, BORGHI, | MONTETIFFI, PONTE USO, S.M. RIOPETRA, FELLONICHE | 43.960994, 12.275348 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 88 ALTO USO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G67H24000480001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-28 | SI | 109359.67 |  | SI | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-09-24 | 24/09/2025 | 270
ER-UBIS-000380 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLE SP60 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO SP61 VAL DI SAMBRO SP79 PIAN DI BALESTRA | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLE SP60 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO SP61 VAL DI SAMBRO SP79 PIAN DI BALESTRA | C97H23002220001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000381 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE DI RIPOLI SANTA CRISTINA | 44.21977 11.20078 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA LE CÀ A SEGUITO DI USCITA DAI MARGINI DEL FOSSO E DELL'OCCLUSIONE DELL'ATTRAVERAMENTO STRADALE | RIPRISTINO ALVEO DEL FOSSO E ATTRAVERSAMENTO STRADA COMUNALE | H37H23002050005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 23/12/2025 | 30
ER-UBIS-000382 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO VIA CÀ DI GUIARA | 44.222219091494736 11.238349631806846 | FRANA | VIA CÀ DI GUIARA | MOVIMENTO FRANOSO CHE HA COMPLETAMENTE TRAVOLTO LA VIABILITÀ COMUNALE VIA CÀ DI GUIARA | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA STESSA DA VALUTARE, PREVIA VERIFICA GEOLOGICA | H37H24000120002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 2026-03-31 |  | 60
ER-UBIS-000383 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE DI CASTEL DELL'ALPI | 44.183257 11.276823 | PIENA | VIA DEI MULINI | RIFACIMENTO PONTE RIO DEGLI ORDINI E PONTE VIA DEI MULINI | MESSA IN SICUREZZA CONSISTENTE NEL IFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE | H37H24000130002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-28 | SI | 15570.71 |  | NO | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-07-01 |  | 152
ER-UBIS-000384 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE DI QUALTO | 44.200236 11.239515 | FRANA | VIA DELL'ANTICO COMUNE | CEDIMENTO DEL VERSANTE SINO A FILO STRADA COMUNALE VIA DELL'ANTICO COMUNE FRAZIONE DI QUALTO | SISTEMAZIONE VERSANTE | H37H24000160002 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2027-03-31 |  | 2027-06-30 |  | 276
ER-UBIS-000386 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE CAPOLUOGO | 44.21253366338047, 11.240336789403319 | FRANA | VIA BELEVEDERE | CROLLO MURO DI SOSTEGNO ALLA VIABILITÀ COMUNALE CON SERIO RISCHIO PER I FABBRICATI POSTI A MONTE DELLO STESSO | RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO | H37H24000350001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 20300.8 |  | NO | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-04-15 |  | 63
ER-UBIS-000387 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE CASTEL DELL'ALPI | 44.172994112490954, 11.271687100467485 | FRANA | VIA CÀ DEI BORELLI LOCALITÀ MALBURA | CEDIMENTO DEL VERSANTE SINO A FILO STRADA COMUNALE VIA CÀ DEI BORELLI IN LOCALITÀ MALBURA | SISTEMAZIONE VERSANTE E RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE PARZIALMENTE COINVIOLTA NEL CEDIMENTO | H37H24000360001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-28 | SI | 133316.64 |  | NO | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 19/05/2025 | 82
ER-UBIS-000388 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE MONTEFREDENTE | 44.1821855099761, 11.225282617794456 | ALTRO | VIA FALDO | PERICOLO DI CROLLO MURO DI SOSTEGNO POSTO IN ADIACENZA ALLA VIABILITÀ COMUNALE VIA FALDO | RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO PER UNA LUNGHEZZA DI ML 15,00 | H37H24000370001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 4440.8 |  | NO | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2026-03-10 |  | 63
ER-UBIS-000389 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SAN LEO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN LEO | - | RIMINI | SAN LEO | POGGIOLI | 43.94954772774341, 12.370982195122574 | FRANA | STRADA LOC. POGGIOLI | FRANA | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-UBIS-000390 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | STRADA FANANTE | 43.89502990841292, 12.170419543669063 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE E DELLA STRADA | B37H24002340006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000391 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | RANCHIO | 43.978568, 12.046296 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE | SP 134 VIA PIANA - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | G27H23002840001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-28 | SI | 224925.4 |  | NO | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-09-23 | 23/09/2025 | 290
ER-UBIS-000392 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1067500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067500 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SARSINA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | SARSINA | 43.918225, 12.138673 | FRANA | INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PERCORSO MARMITTA DEI GIGANTI | FRANE SU PERCORSO CICLO-PEDONALE MARMITTE DEI GIGANTI DI CUI 2 A VALLE E 2 A MONTE | INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E PROFILATURA VERSANTI LATERALI | G27H23001500001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000396 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI SASSOFELTRIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOFELTRIO | - | RIMINI | SASSOFELTRIO | FRATTE | 43°.53'55.6, 12°.31'54.3 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MANTO STRADALE DISSESTATO CHE HA SUBITO UN IMPORTANTE ABBASSAMENTO DEL PAVIMENTO, CON FORMAZIONE DI GRAVI CREPE NELL'ASFALTO RENDENDO IMPRATICABILE GRAN PARTE DELLA CARREGGIATA. | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON RIEMPIMENTO A MONTE PARATIA CON REALIZZAZIONE MANTO STRADALE E BANCHINA IN LOCALITÀ FRATTE, ALL'INGRESSO DEL PONTE DI GAIANO | G89J23001110002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2025-07-22 | NO | 57706
ER-UBIS-000397 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | PAZZANO | 44°26'29.9"N 10°48'34.2"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA SCARPATA A VALLE DI UN TRATTO DELLA VIA LEVITO, NEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO). | L'INTERVENTO CONSISTE NELLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A VALLE DELLA STRADA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DA REALIZZARSI SULLA STRADA VIA LEVITO. | D17H24000070001 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-03-02 | SI | 15765.92 |  | NO | 2025-05-06 |  |  | 2025-09-02 |  | 18/11/2025 | 90
ER-UBIS-000398 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI SERRAMAZZONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRAMAZZONI | - | MODENA | SERRAMAZZONI | MONFESTINO | 44°25'37.2"N 10°49'24.5"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA SCARPATA A VALLE DI UN TRATTO DELLA VIA CASE DI SOTTO, NEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO). | L'INTERVENTO CONSISTE NELLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A VALLE DELLA STRADA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DA REALIZZARSI SULLA STRADA VIA CASE DI SOTTO | D17H24000100001 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-03-02 | SI | 4849.42 |  | NO | 2025-06-10 |  |  | 2026-02-06 | 2026-03-20 |  | 85
ER-UBIS-000399 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | SERRAMAZZONI | CAPOLUOGO | 44.421687, 10.791519 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA | SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI MONTE AL KM 20+525 NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO) | G17H24000430001 | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-24 | SI | 35 |  | NO | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-12-22 | 22/12/2025 | 60
ER-UBIS-000400 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | VESALE | 44.259107 - 10.787154 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | RIBALTAMENTO DI 2 PLINTI DI FONDAZIONE DI UN PONTE E DELLE SOPRASTANTI PILE DI SOSTEGNO ALLA CAMPATA SUL TORRENTE RIO VESALE, SITO NELLA FRAZIONE OMONIMA. I 2 SOSTEGNI IN CEMENTO ARMATO A SOSTEGNO DELL'IMPALCATO DEL PONTE SONO STATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DALLE PIENE VERIFICATESI E DI CONSEGUENZA LA STRUTTURA SI TROVA IN PRECARIO STATO DI EQULIBRIO | RICOSTRUZIONE INTEGRALE DELLA STRUTTURA VIARIA SUL TORRENTE RIO VESALE | E27H23001790003 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-01-01 |  | 0
ER-UBIS-000401 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | MONTEGELLI | 43.98777737885551, 12.247787731339365 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI VIA CASTELLACCIO MONTEGELLI | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI VIA CASTELLACCIO MONTEGELLI | C47H24000950005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000402 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | COMUNE DI SOLAROLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | SOLAROLO | 44.351922, 11.828033 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | PONTICELLI CON SPALLE IN MURATURA CHE PRESENTANO SEGNI DI DEGRADO, CON LESIONI SULLE SPALLE ED IMPALCATO CON PARTI DI CEMENTO DEGRADATO E FERRI ESPOSTI. | SOSTITUZIONE/CONSOLIDAMENTO PONTICELLI DI ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE DEI MOLINI A SOLAROLO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-UBIS-000403 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI TREDOZIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | PONTE VIA MODIGLIANESE | 44.092887, 11.754468 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PIENA DEL FIUME TRAMAZZO HA CAUSATO DANNI ALLA STRUTTURA DEL PONTER | REALIZZAZIONE DI UN GUADO ANZICHÈ RICOSTRUZIONE DEL PONTE. VALUTAZIONE A SEGUITO DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO DEL 22/04/2025 CON PROT.CIV. UT-RAVENNA | B71E24000050002 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 25000 |  | SI | 2025-07-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 18/09/2025 | 89
ER-UBIS-000404 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | vedi shape | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA SP22 VALLE DELL' IDICE-SS 65 | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA SP22 VALLE DELL' IDICE-SS 65 | C47H24000980001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000405 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.269891853101676, 11.236556420743652 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA SP38 MONZUNO-RIOVEGGIO | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA SP38 MONZUNO-RIOVEGGIO | C57H24001210001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000406 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | vedi shape | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA SP59 MONZUNO | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA SP59 MONZUNO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-15 |  | 180
ER-UBIS-000407 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 969764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969764 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | vedi shape | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA SP74 MONGARDINO | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA SP74 MONGARDINO | C97H24001130001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000408 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 957500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957500 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | vedi shape | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA SP26 VALLE DEL LAVINO | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA SP26 VALLE DEL LAVINO | C37H24000870001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000409 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1248800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248800 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | vedi shape | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLE SP27 VALLE DEL SAMOGGIA SP77 GUIGLIA | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILIÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLE SP27 VALLE DEL SAMOGGIA SP77 GUIGLIA | C47H24000990001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000410 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | SP 91 DA KM 11+500 A KM 11+650 CASENOVE | 44.309863, 10.322802 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DEL FRANAMENTO DELLE SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DEL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA SP 91 DAL KM 11+500 AL KM 11+650 IN COMUNE DI VENTASSO | C37H24000100001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2025-10-06 | NO | 399762.62 |  | SI | 2025-05-27 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-05-27 | 2025-07-16 | 16/07/2025 | 270
ER-UBIS-000411 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | SP 15 KM 22+400 CECCIOLA | 44.385071, 10.195443 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ DELLA PARETE ROCCIOSA CON CROLLI DI MASSI SULLA SEDE STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA SOVRASTANTE LA SP 15 AL KM 22+400 IN COMUNE DI VENTASSO | C37H24000300001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-06 | NO | 33741.65 |  | SI | 2025-05-15 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-05-15 | 2025-08-18 | 25/08/2025 | 150
ER-UBIS-000412 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI VERGATO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGATO | - | BOLOGNA | VERGATO | LOC. MALPASSO | 44.246153, 11.091475 | FRANA | - | FRANA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E DELLA STRADA COMUNALE MEDIANTE INTERVENTO DEFINITIVO | C27H24000520001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-16 | SI | 37319.15 |  | NO | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-05-15 |  | 120
ER-UBIS-000413 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI VERGHERETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGHERETO | - | FORLÌ-CESENA | VERGHERETO | FRAZ. VILLE DI MONTECORONARO | 43.775158, 12.027572 | FRANA | VIA SOMMOVILLA | FRANA CARREGGIATA STRADALE | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO | H87H23001990001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-UBIS-000414 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | COMUNE DI VERGHERETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGHERETO | - | FORLÌ-CESENA | VERGHERETO | FRAZ. MONTECORONARO | 43.785339 12.033148 | FRANA | VIA SAVIO | FRANA CARREGGIATA STRADALE | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO | H87H23002000001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-UBIS-000415 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI VERGHERETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI VERGHERETO | - | FORLÌ-CESENA | VERGHERETO | FRAZ. CAPANNE | 43.796876 12.101499 | FRANA | VIA CASE SPARSE CAPANNE-CELLA | FRANA CARREGGIATA STRADALE | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO | H87H23002010001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-UBIS-000416 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VETTO | SP 513R KM 39+900 CANTONIERA | 44.504433, 10.341327 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DEL FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 513R AL KM 39+900 IN COMUNE DI VETTO | C87H24000210001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-03 | NO | 0 |  | SI | 2025-06-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-06-19 | 2025-10-20 |  | 149
ER-UBIS-000417 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VETTO | SP 57 AL KM 2+400 | 44.473172, 10.324422 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VARI SMOTTAMENTI DELLA SCARPATA DI MONTE E CADUTA MASSI | LAVORI DI MESSA IN SCUREZZA DELLE SCARPATE DI MONTE DELLA SP 57 AL KM 2+400 IN COMUNE DI VETTO | C87H24000440001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-06 | NO | 42120.4 |  | SI | 2025-03-26 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-03-26 | 2025-08-30 | 01/10/2025 | 120
ER-UBIS-000418 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VETTO | SP 57 AL KM 2+450 | 44.470940, 10.326013 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DEL FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON CHIUSURA DELLA CUNETTA DI MONTE E INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO ALLA BASE DELLA SCARPATA E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DELLA SP 57 AL KM 2+450 IN COMUNE DI VETTO | C87H24000450001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-06 | NO | 32988.8 |  | SI | 2025-03-26 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-03-26 | 2025-09-30 | 26/09/2025 | 170
ER-UBIS-000419 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VEZZANO SUL CROSTOLO | SP 74 KM 3+000 MONTALTO | 44.550939, 10.554496 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON INTERESSAMENTO DELLA SEDE STRADALE | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 74 AL KM 3+000 IN COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | C97H24000320001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-06 | NO | 78 |  | SI | 2025-06-26 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-06-26 | 2025-10-06 |  | 40
ER-UBIS-000420 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VEZZANO SUL CROSTOLO | SP 11 DAL KM 2+900 AL KM 3+000 SEDRIO | 44.606246, 10.521295 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VARI SMOTTAMENTI DELLA SCARPATA DI MONTE E FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA BANCHINA STRADALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE STRADALI SULLA SP 11 DAL KM 2+900 AL KM 3+000 IN COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | C97H24000330001 | NO | NO | Progettazione | Documento di fattibilità alternative progettuali approvato | 1-PROGETTAZIONE | 2-DOCFAP approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-UBIS-000421 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | - | REGGIO EMILIA | VILLA MINOZZO | SP 9 KM 20+400 PONTE GORA | 44.316629, 10.462961 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIATTIVAZIONE DELL'ESTESO MOVIMENTO FRANOSO DI MONTE CON INTERESSAMENTO DELLA SPALLA DEL PONTE SUL T. SECCHIELLO | LAVORI PER LA REALIZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SOSTEGNO SULLA SP 90 AL KM 20+400 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO | C27H24000080001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2025-10-06 | NO | 89159 |  | SI | 2024-12-17 | 2024-12-02 | 2025-05-01 | 2025-06-09 | 2025-09-01 | 15/09/2025 | 214
ER-UBIS-000422 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | STRADA CUSERCOLI FAVALE (MONTE BRUCHELLE) | 44.062254, 11.989864 | FRANA | - | FRANA | RICOSTRUZIONE TRACCIATO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-UBIS-000423 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | VICINALE STRADA SAN PAOLO FARNETO | 44.04497966931036, 12.037859296914249 | FRANA | - | FRANA | MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-UBIS-000424 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | VICINALE STRADA PIAN DI SPINO-MASSAROLA-PALAZZO BOFONDI | 44.0593265922263, 12.08199512636819 | FRANA | - | FRANA | MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-UBIS-000426 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | VICINALE CÀ FAGGIOLA | 43.99277301951068, 11.983177549195986 | FRANA | - | FRANA | MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-UBIS-000427 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI PREDAPPIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | LOCALITÀ SANTA MARINA PODERI SPADALTA SPADARANO | 44.04202205709817, 11.90416233797438 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO GUADO A RASO ESISTENTE | RIPRISTINO VIABILITÀ | H87H23001520001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 5784.6 |  | NO | 2024-12-19 |  |  | 2024-12-19 | 2026-06-30 |  | 60
ER-UBIS-000428 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | ZONA FONTANELLE - ZONA CAMPOLARINO | 44°11'11.5"N 11°31'09.5"E - 44°11'25.0"N 11°31'35.3"E | MACROFRANA | INTERVENTO DI MITIGAZIONE, FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER GLI EDIFICI POSTI A VALLE DEI DISSESTI, DELLA RETE VIARIA E DELL’INTERO VERSANTE | DISSESTO VERSANTI | RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO, SONDAGGI, INCLINOMETRI, PIEZOMETRI, PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPER PESANTI, INDAGINI GEOFISICHE, DRENAGGI, RACIMAZIONE ACQUE, MOVIMENTO TERRA | C27H23000600002 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-UBIS-000429 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VORAGINE IN PROSSIMITÀ DELLA SPONDA LATERALE SINISTRA DEL FIUME TRAMAZZO IN PROSSIMITÀ DELLA CASETTA DELL’ACQUA, IN VIALE DELLA REPUBBLICA | 44.078699, 11.742290 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | VORAGINE IN PROSSIMITÀ DELLA SPONDA LATERALE SINISTRA DEL FIUME TRAMAZZO IN PROSSIMITÀ DELLA CASETTA DELL’ACQUA, IN VIALE DELLA REPUBBLICA | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO | B78B24000060001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000430 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | VIA BACHELET 22 NECESSITÀ DI RETI DI CONTENIMENTO PER MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SOTTOSTANTE A STRADA COMUNALE | 44.074985, 11.731713 | FRANE | COLLEGAMENTI VIARI | VIA BACHELET 22 NECESSITÀ DI RETI DI CONTENIMENTO PER MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SOTTOSTANTE A STRADA COMUNALE | RETI MESSA IN SICUREZZA | B78G24000000001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000431 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SC MARSIGNANO INTERVENTI VARI DI MESSA IN SICUREZZA | 44.11938274649219, 11.947750869755046 | FRANA | - | VARIE FRANE | INTERVENTI DIFFUSI DI MESSA IN SICUREZZA SU DIVERSI MOVIMENTI FRANOSI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI GABBIONATE, DRENAGGI, OPERE DI SOSTEGNO IN CA, POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | H87H24000440001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000432 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | VARI | - | 44.38873315160416, 11.582938158933489 44.21994828194105, 11.45088745129568 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP21 VAL SILLARO | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP21 VAL SILLARO | C87H24001250001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000433 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2735200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735200 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI FERRARA | - | FERRARA | ARGENTA, CENTO, FERRARA, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE | - | 44.67091753, 11.69755853 44.64824892, 11.69324026 44.76076640, 11.51310059 44.75769795, 11.54185343 44.73378335, 11.57075892 44.66511392, 11.73006446 44.72617618, 11.77749673 44.76212115, 11.28533477 44.76804285, 11.28106912 44.79647566, 11.48498475 44.77915156, 11.50722240 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SGRETOLAMENTO STRATI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SP 7 ZENZALINO: - DAL KM 4+500 AL KM 5+350; - DAL KM 6+700 AL KM 8+800; SP 25 POGGIO RENATICO-SANTA MARIA CODIFIUME: - DAL KM 0+000 AL KM 2+930; - DAL KM 3+700 AL KM 4+300; - DAL KM 7+000 AL KM 8+300; SP 26 OSPITAL MONACALE-CONSANDOLO: - DAL KM 0+000 AL KM 4+685; SP 29 PORTOMAGGIORE-RAFFANELLO: - DAL KM 1+265 AL KM 4+300; SP 46 CENTO ALBERONE: - DAL KM 1+800 AL KM 2+200; - DAL KM 2+850 AL KM 3+300; SP 50 VIGARANO MAINARDA-POGGIO RENATICO: - DAL KM 4+060 AL KM 6+200; SP 70 CISPADANA: - DAL KM 2+250 AL KM 4+800. | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | J95F24000080001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000434 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2213750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213750 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI FERRARA | - | FERRARA | ARGENTA, COMACCHIO, OSTELLATO | - | 44.69680521, 12.11308700 44.70132493, 12.14600856 44.71524689, 12.15831977 44.69908240, 12.17604413 44.68881833, 12.22732743 44.59824841, 12.09987750 44.62286425, 12.10131884 44.68842601, 12.11918969 44.68552447, 12.14060176 44.67508142, 12.12811610 44.69174030, 12.10463496 44.69420252, 12.14447784 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SGRETOLAMENTO STRATI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SP 1 DI COMACCHIO: - DAL KM 39+737 AL KM 40+280; - DAL KM 41+100 AL KM 44+588; SP 15 DEL MARE: - DAL KM 45+700 AL KM 46+400; - DAL KM 47+850 AL KM 49+100; - DAL KM 52+629 AL KM 52+965; SP 72 STRADA ARGINE AGOSTA: - DAL KM 1+906 AL KM 2+843; - DAL KM 3+775 AL KM 6+554; SP 73 STRADA ARSA-PEGA: - DAL KM 0+000 AL KM 3+040; SP 75 CANALE PEGA: - DAL KM 0+000 AL KM 1+530; SP 78 FIUME-ISTRIA: - DAL KM 0+000 AL KM 3+000; SP 80 STRADA PEGA OVEST: - DAL KM 2+213 AL KM 3+490; SP 81 STRADA TERZONE: - DAL KM 0+000 AL KM 1+245. | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | J35F24000200001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000435 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI FERRARA | - | FERRARA | ARGENTA, FERRARA, PORTOMAGGIORE | - | 44.58048105, 11.88687735 44.59427814, 11.96453508 44.59853675, 11.99228727 44.55911080, 12.04528029 44.64415938, 11.88361769 44.69177627, 11.85113104 44.79123956, 11.63094293 44.75499973, 11.65556615 44.70658891, 11.70803003 44.70265148, 11.72340249 44.67348534, 11.75331801 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SGRETOLAMENTO STRATI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SP 10 FILO-LONGASTRINO: - DAL KM 0+000 AL KM 1+870; - DAL KM 6+350 AL KM 8+260; - DAL KM 8+780 AL KM 10+350; - DAL KM 16+700 AL KM 18+700; SP 48 PORTOMAGGIORE-ARGENTA: - DAL KM 8+100 AL KM 8+480; SP 57 PORTOVERRARA-SAN CARLO LA TRAVA: - DAL KM 0+000 AL KM 2+800; SP 65 FERRARA-CONSANDOLO: - DAL KM 1+380 AL KM 2+300; - DAL KM 6+450 AL KM 7+700; - DAL KM 14+950 AL KM 15+000; - DAL KM 15+200 AL KM 17+500; - DAL KM 19+700 AL KM 22+150. | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | J75F24000110001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000436 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO VIA BONCELLINO | 44.399891 11.991225 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI, AVVALLAMENTI E DETERIORAMENTO SEDE STRADALE IN VIA BONCELLINO | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE | C35F24000090001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000437 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO VIA BELLARIA | 44.465587 12.020998 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI, AVVALLAMENTI E DETERIORAMENTO SEDE STRADALE IN VIA BELLARIA | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE | C35F24000100001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000438 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO VIA FORMA | 44.415831 11.995998 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI, AVVALLAMENTI E DETERIORAMENTO SEDE STRADALE IN VIA FORMA | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE | C35F24000110001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000439 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO ZONA INDUSTRIALE | 44.409194 11.997761 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI, AVVALLAMENTI E DETERIORAMENTO SEDE STRADALE NELLA ZONA INDUSTRIALE VIA LACONELLI VIA LIBECCIO PK VIA BORA PK VIA MAESTRALE | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE | C35F24000120001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000440 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | VIA MARZABOTTO | 44.03153261744264, 12.360113654509046 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DEGLI ABITATI DI VIA SAN MARTINO E VILLA SOCI | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA MARZABOTTO | D77H23001190001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000441 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | TRIBOLA | 44.04170900049146, 12.370827810490256 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA PIAZZA F.LLI SANTINI DI TRIBOLA | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA PIAZZA F.LLI SANTINI DI TRIBOLA | D77H23001180001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000442 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | VIA ROMA | 44.03165052223873, 12.351776660145108 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA ROMA | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA ROMA | D77H23001220001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000443 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI BORGHI | - | FORLÌ-CESENA | BORGHI | VICINALE VIA DELLE GINESTRE | 44.027497765812065, 12.348289935186662 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIA DELLE GINESTRE | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIA DELLE GINESTRE | D75F24000400005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000444 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI CAMUGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CAMUGNANO | CONSAP S.P.A. | BOLOGNA | CAMUGNANO | FRAZIONE DI STAGNO | 44.117351 11.053049 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DELLA SCARPATA POSTA NELL'AREA INDICATA, CON INTERESSAMENTO DELLA BANCHINA E DI UNA PORZIONE DI SEDE STRADALE | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA | B77H24003330006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000447 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA MELETO | 44.217294 11.625254 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 2 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA MELETO (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI COMPLETAMENTO ER-URVI-001372 | G67H24002030001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000448 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SINTRIA | 44.201670 11.659511 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 16 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA SINTRIA (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI COMPLETAMENTO ER-URVI-001375 | G67H24002040001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000450 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA TORRE | 44.232793 11.644469 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 7 FRANE SOTTOSTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA TORRE (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI COMPLETAMENTO ER-URVI-001366 | G67H24002060001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000451 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | CONSAP S.P.A. | BOLOGNA | CASTENASO | CASTENASO | 44.518235682692655, 11.479567929895376 | ALLAGAMENTO | - | ALLAGAMENTO | A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE E DELLA FUORISCITA DI FOSSI E CANALI DI SCOLO SI RENDE NECESSARIO IL RIPRISTINO DEGLI ASFALTI, DELLA SEGNALETICA E LA PULIZIA E RISAGOMATORUA DEI FOSSI | E97H24001020001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000452 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | COMUNE DI CASTENASO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTENASO | CONSAP S.P.A. | BOLOGNA | CASTENASO | CASTENASO | 44.50067128612903, 11.452839484402856 44.49862488108966, 11.442719471377412 44.497971517880885, 11.437466083716334 44.494566696761076, 11.438405407919758 44.50954326757172, 11.467158744357368 44.50760213521419, 11.46996608879361 44.48869619834864, 11.487022957556123 | ALLAGAMENTO | - | ALLAGAMENTO | A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE E DELLA FUORISCITA DI FOSSI E CANALI DI SCOLO SI RENDE NECESSARIO IL RIPRISTINO DEGLI ASFALTI, DELLA SEGNALETICA E LA PULIZIA E RISAGOMATORUA DEI FOSSI | E97H24001010001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000453 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2031370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031370 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | PROVINCIA DI FERRARA | - | FERRARA | COMACCHIO, FISCAGLIA, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, OSTELLATO, TRESIGNANA | - | 44.74323342, 11.98852363 44.78307442, 11.91373605 44.81589087, 11.89683608 44.75768854, 12.09260036 44.74970092, 12.11746431 44.74680843, 12.13645649 44.72930447, 12.15030329 44.74172577, 12.02410173 44.75897393, 12.07554392 44.76190635, 12.11977798 44.76352513, 12.16892712 44.74202773, 12.19452060 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | SGRETOLAMENTO STRATI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SP 1 DI COMACCHIO: - DAL KM 28+645 AL KM 29+900; SP 4 COPPARO-MIGLIARINO: - DAL KM 15+600 AL KM 16+660; SP 15 DEL MARE: - DAL KM 17+640 AL KM 21+927; - DAL KM 36+821 AL KM 39+400; - DAL KM 40+378 AL KM 40+700; - DAL KM 41+950 AL KM 42+130; - DAL KM 44+340 AL KM 44+420; SP 32 LUIGIA: - DAL KM 0+478 AL KM 0+800; - DAL KM 4+351 AL KM 5+588; SP 53 CODIGORO-LAGOSANTO: - DAL KM 7+120 AL KM 9+776; SP 55 LAGOSANTO-ROTTA ZAMBUSI: - DAL KM 0+000 AL KM 3+427; SP 58 BOCCHETTO-MARENGHINO: - DAL KM 3+300 AL KM 4+362. | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | J59I24000410001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000454 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | ZONA CENTRO E VIA FRASCATA | 44.512242, 11.828779 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 CON PRESENZA DI CREPE, BUCHE E AVVALLAMENTI PER LUNGHI TRATTI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE | I95F24000110001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000455 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | ZONA FORESE | 44.509315, 11.840061 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 CON PRESENZA DI CREPE, BUCHE E AVVALLAMENTI PER LUNGHI TRATTI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE | I95F24000060001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000456 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | ZONA EST | 44.518082, 11.822912 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 CON PRESENZA DI CREPE, BUCHE E AVVALLAMENTI PER LUNGHI TRATTI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE | I95F24000070001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000457 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | ZONA NORD | 44.509013, 11.824978 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 CON PRESENZA DI CREPE, BUCHE E AVVALLAMENTI PER LUNGHI TRATTI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE | I95F24000100001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000458 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645000 | COMUNE DI CONSELICE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | ZONA OVEST | 44.513287, 11.836528 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 CON PRESENZA DI CREPE, BUCHE E AVVALLAMENTI PER LUNGHI TRATTI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE | I95F24000090001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2025-10-08 | NO | 0 |  | SI | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 10/06/2025 | 60
ER-UBIS-000459 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CONSELICE | - | RAVENNA | CONSELICE | ZONA SUD | 44.519217, 11.834537 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 CON PRESENZA DI CREPE, BUCHE E AVVALLAMENTI PER LUNGHI TRATTI STRADALI | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE | I95F24000080001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000460 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI CORIANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CORIANO | - | RIMINI | CORIANO | CAVALLINO | 43°57'01.3"N 12°33'43.5 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PEGGIORAMENTO DI FENOMENI FRANOSI PREESISTENTI | CONSOLIDAMENTO COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLINO | C77H23001280001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-26 | SI | 219697.34 |  | SI |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-11-05 | 05/11/2025 | 120
ER-UBIS-000461 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | STRADA COMUNALE VIA NAZIONALE | 44.13744806881413, 11.906362950757792 | FRANA | - | MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA CHE HA INTERESSATO PARTE DELLA CARREGGIATA | REALIZZAZIONE DI PALIFICATE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADA COMUNALE | F57H24000390001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000462 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FORLI' | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | - | intero territorio Comunale 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO SOTTOPASSI DI CORSO GARIBALDI E VIALE SALINATORE | COSTRUZIONE DI PARATIE STRADALI | C65F23000160002 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000463 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FORLI' | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | - | Parco urbano Forlì 44.213419, 12.029803 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO PARCHI | MESSA IN SICUREZZA PARCHI E SENTIERI PEDONALI | C69D23000940001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000464 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | SAN DEMETRIO | 44.1007062778994, 11.985110465273337 | FRANA | - | FRANA + SCARPATA FLUVIALE | RIPRISTINO STRADA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA FLUVIALE | H87H24000240001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000465 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VICINALE SAN SAVINO MONTE BRUCHELLE – CIVITELLA | 44.0679054073982, 11.978860519816001 | FRANA | - | FRANA | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | H87H24000260001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000466 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | CONSORZIALE SANTA MARINA MONTE COLOMBO | 44.058493522211215, 11.898844679681726 | FRANA | - | FRANA | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | H87H24000270001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000467 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VICINALE SAN SAVINO RIDEDOLA | 44.06535379760543, 11.957835833117068 | FRANA | - | FRANA | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | H87H24000280001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000468 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | VICINALE GABANTINO | 44.08845594007796, 11.958908302006682 | FRANA | - | FRANA | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | H87H24000290001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000469 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PREDAPPIO | - | FORLÌ-CESENA | PREDAPPIO | STRADA VICINALE TONTOLA VALDARCA MONTE FUSA | 44.05657101308295, 11.954220939966227 | FRANA | - | VARIE FRANE | INTERVENTI DIFFUSI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI GABBIONATE, DRENAGGI, OPERE DI SOSTEGNO IN CA, POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE, CONSOLIDAMENTO SCARPATA MEDIANTE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA | H87H24000500001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000470 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | CASEMURATE | 44.26070, 12.23148 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA FOSSA | C67H24000890001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | SI | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-10-13 | 13/10/2025 | 60
ER-UBIS-000471 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RONCALCECI | 44.32802, 12.09995 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA NUOVA | C67H24000900001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | SI | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-08-27 | 27/08/2025 | 120
ER-UBIS-000472 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RAVENNA - FORNACE ZARATTINI | 44.41473, 12.14405 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DILAVAMENTO E DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO DI VIA DEI GRANATIERI E STRADELLO FINO A VIA FAENTINA CIVICO 204 | LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO VIA DEI GRANATIERI E STRADELLO FINO A VIA FAENTINA CIVICO 204 | C67H24000920001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-11-24 | 24/11/2025 | 50
ER-UBIS-000473 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 352500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352500 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RONCALCECI | 44.33473, 12.10374 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA DELA PRODUZIONE E DI VIA FOSSO COCCOLIA | C67H24000880001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 631.96 |  | SI | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-11-03 | 03/11/2025 | 70
ER-UBIS-000474 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | SAN PIETRO IN TRENTO | 44.31337, 12.0597 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA MINARDA | C67H24000870001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-09-03 | 03/09/2025 | 105
ER-UBIS-000475 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI RAVENNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RAVENNA | - | RAVENNA | RAVENNA | RONCALCECI -PILASTRO | 44.33381, 12.09630 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DETERIORAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA DELL'ORSO | C67H24000860001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-11-29 | 29/11/2025 | 60
ER-UBIS-000476 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | VICINALE LA GUNA – SASSELLO | 44.05248948426377, 11.841214491295927 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | E37H24000390001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000477 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA COMUNALE – VICINALE LA CALBOLA | 44.05899, 11.87067 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | E37H24000410001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000478 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA COMUNALE – VICINALE DEI MANDORLI | 44.06095, 11.84722 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | E37H24000430001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000479 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | STRADA COMUNALE FALCONE BORSELLINO | 44.0578710929233, 11.845469061726039 | FRANA | - | VARIE FRANE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO | E37H24000440001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000480 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | RONCOFREDDO | 44.043334, 12.340007 | FRANA | - | FRANA | MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DI VIA BELEVEDERE | F47H24000250005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000481 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | RONCOFREDDO | 44.037418, 12.325320 44.033143, 12.312610 | FRANA | - | FRANA | MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DELLA PIATTAFORMA STRADALE DELLE VIE PADERNO - PADERNO I E ZOTTO | F47H24000260005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000482 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | RONCOFREDDO | 44.041386, 12.318376 | FRANA | - | FRANA | MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DI VIA MACCANONE | F47H23005740005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000483 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI RUSSI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RUSSI | - | RAVENNA | RUSSI | RUSSI /GODO/SAN PANCRAZIO | 44.377853974608435, 12.052214072830926 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI ALLAGATI CON BONIFICA LOCALIZZATA DEI CEDIMENTI DEL SOTTOFONDO STRADALE | B - INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI-SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AMMALORATE/ROTTE (STRADE, FOSSI, TOMBAMENTI, ECC.) NELLE AREE DEL COMUNE DI RUSSI NEI PRESSI DELLA PERIFERIA E DELL'ABITATO DI RUSSI E DELLE FRAZIONI DI PRADA, PEZZOLO E CHIESUOLA, INTERESSATE DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 2023 | B87H24004710001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-24 | SI | 8881.6 |  | SI | 2025-06-05 |  |  | 2025-06-26 |  | 29/09/2025 | 240
ER-UBIS-000484 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT’AGATA SUL SANTERNO | SANT’AGATA SUL SANTERNO | 44.442345, 11.859924 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI AL PATRIMONIO STRADALE | INTERVENTI DI RFACIMENTO DEL MANTO DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE | I97H24000980001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000485 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | VIA PALAZZUOLA | 44.224558° - 10.779814° | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DIFFUSO DELLA CARREGGIATA STRADALE CAUSA ROTTURA DELLA RETE FOGNARIA. IN PARTICOLARE SI SONO REGISTARTI CROLLI DI MURI DI SOSTEGNO IN CONCI DI PIETRA ARENARIA, E ASPORTAZIONE GENERALIZZATA DELLA MASSICCIATA STRADALE STESSA | RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA; REALIZZAZIONE DI MURI DI SOSTEGNO A VALLE E A MONTE DEL PIANO STRADALE, IN CEMENTO ARMATO, RIVESTITI IN CONCI DI PIETRA ARENARIA; RIFACIMENTO DELLA MASSICCIATA STRADALE; OPERE DI REGIMAZIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE | E27H24000190001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-13 | SI | 86502.43 |  | SI | 2025-03-13 |  |  | 2025-03-13 |  | 26/05/2025 | 339
ER-UBIS-000486 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | MONTEPETRA | 43.93380470270622, 12.18648740117476 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DI TRATTI DI VERSANTE A MONTE E VALLE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA CÀ DI NARDO | CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DI VERSANTE A MONTE E VALLE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA CÀ DI NARDO | C45F24000400005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000487 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | MONTETIFFI | 43.94763703907748, 12.275700218655476 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA CÀ DEL RANCO A COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA CÀ DEL RANCO | C47H24000960005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000488 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | - | FORLÌ-CESENA | SOGLIANO AL RUBICONE | RONTAGNANO | 43.9537065111605, 12.215032109039827 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA RONTAGNANO LA VALLI | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA RONTAGNANO LA VALLI | C45F24000410005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000489 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | SOLAROLO | 44.354952, 11.852614 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 CON PRESENZA DI CREPE, BUCHE E AVVALLAMENTI PER LUNGHI TRATTI STRADALI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, E PARCHEGGI COMPARTO ZONA ARTIGIANALE DI SOLAROLO | G17H24001500006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000490 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | SOLAROLO | 44.351860, 11.841338 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 CON PRESENZA DI CREPE, BUCHE E AVVALLAMENTI PER LUNGHI TRATTI STRADALI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMPARTO STRADE DEL FORESE DI SOLAROLO | G17H24001510006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000491 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SOLAROLO | - | RAVENNA | SOLAROLO | SOLAROLO | 44.355404, 11.846284 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 CON PRESENZA DI CREPE, BUCHE E AVVALLAMENTI PER LUNGHI TRATTI STRADALI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMPARTO STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI DEL CENTRO URBANO DI SOLAROLO | G17H24001520006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000492 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | LA LASTRA | 44.207740, 11.317599 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO PROVOCATO DALLA INCAPACITÀ DI DEFLUSSO DEL RIO PERGOLARE | RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ DI DEFLUSSO DEL RIO PERGOLARE IN CORRISPONDENZA DELL'OMONIMA VIA | I16F24000010001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-13 | SI | 7010 |  | SI | 2024-12-17 |  |  | 2025-06-04 |  | 02/02/2026 | 120
ER-UBIS-000493 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | GRAGNANO | 44.237658, 11.359467 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO SU PALI A VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA GRAGNANO | I17H24000510001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-13 | SI | 4171.84 |  | SI | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-28 |  | 26/01/2026 | 60
ER-UBIS-000494 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | PALLERANO | 44.210647, 11.335898 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANAMENTO A VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA PALLERANO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA PALLERANO | I17H24000910001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-13 | SI | 431362.59 |  | SI | 2025-01-29 |  |  | 2025-01-29 |  | 20/02/2025 | 90
ER-UBIS-000495 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 6552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE DOVADOLA ROCCA SAL CASCIANO PORTICO E SAN BENEDETTO | SS67 | 44.120139, 11.887043 | FRANA | SS 67 "TOSCO ROMAGNOLA": LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIQUALIFICAZIONE, DEL CORPO STRADALE E/O DI MANUFATTI AD ESSO AFFERENTI, IN TRATTI SATUARI, TRA IL KM 142+269 E IL KM 232+377 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023- STRALCIO A | FRANA | OPERE DI CONTENIMENTO DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA (PARATIE, GABBIONATE, MURI IN C.A.) SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE (RETI, CHIODATURE ETC.) RISANAMENTO PROFONDO CORPI STRADALI ELEMENTI DI MARGINE PIATTAFORMA STRADALE (MURETTI, CUNETTE, ETC.) | F87H24003060001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 13 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-17 |  | 05/08/2025 | 391
ER-UBIS-000496 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 6032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6032000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE DOVADOLA ROCCA SAL CASCIANO PORTICO E SAN BENEDETTO | SS67 | 44.120139, 11.887043 | FRANA | SS 67 "TOSCO ROMAGNOLA": LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIQUALIFICAZIONE, DEL CORPO STRADALE E/O DI MANUFATTI AD ESSO AFFERENTI, IN TRATTI SATUARI, TRA IL KM 142+269 E IL KM 232+377 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO B | FRANA | OPERE DI CONTENIMENTO DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA (PARATIE, GABBIONATE, MURI IN C.A.) SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE (RETI, CHIODATURE ETC.) RIPRISTINO ELEMENTI DI RITENUTA (BARRIERE BL-BP ETC.) RISANAMENTO PROFONDO CORPI STRADALI ELEMENTI DI MARGINE PIATTAFORMA STRADALE (MURETTI, CUNETTE, ETC.) | F87H24003070001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 11 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-18 |  | 07/08/2025 | 420
ER-UBIS-000497 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4056000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA RONCOFREDDO SOGLIANO SUL RUBICONE MERCATO SARACENO SANT'AGATA FELTRIA SARSINA BAGNO DI ROMAGNA | SS71 | 43.925300, 12.150750 | FRANA | SS 71 " UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA ": LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIQUALIFICAZIONE, DEL CORPO STRADALE E/O DI MANUFATTI AD ESSO AFFERENTI, IN TRATTI SATUARI, TRA IL KM 214+050 E IL KM 254+920 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO A | FRANA | SISTEMI DI PROTEZIONE SPONDALE OPERE DI CONTENIMENTO DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA (PARATIE, GABBIONATE, MURI IN C.A.) RIPRISTINO/MIGLIORAMENTO STRUTTURALE OPERE D’ARTE MINORI (ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI, TOMBINI ETC.) RIPRISTINO ELEMENTI DI RITENUTA (BARRIERE BL-BP ETC.) SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE (RETI, CHIODATURE ETC.) RISANAMENTO PROFONDO CORPI STRADALI ELEMENTI DI MARGINE PIATTAFORMA STRADALE (MURETTI, CUNETTE, ETC.) | F87H24003080001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 13 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-18 |  | 05/08/2025 | 361
ER-UBIS-000498 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | BOLOGNA | PIANORO LOIANO MONGHIDORO | SS65 | 44.347890, 11.334750 | FRANA | SS 65 "DELLA FUTA" : LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIQUALIFICAZIONE, DEL CORPO STRADALE E/O DI MANUFATTI AD ESSO AFFERENTI, IN TRATTI SATUARI, TRA IL KM 61+695 E IL KM 90+7757 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO A | FRANA | SISTEMI DI PROTEZIONE SPONDALE OPERE DI CONTENIMENTO DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA (PARATIE, GABBIONATE, MURI IN C.A.) SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE (RETI, CHIODATURE ETC.) RIPRISTINO ELEMENTI DI RITENUTA (BARRIERE BL-BP ETC.) RISANAMENTO PROFONDO CORPI STRADALI ELEMENTI DI MARGINE PIATTAFORMA STRADALE (MURETTI, CUNETTE, ETC.) | F57H24002720001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 48 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-18 |  | 05/08/2025 | 300
ER-UBIS-000499 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 6344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | BOLOGNA | SASSO MARCONI MARZABOTTO VERGATO GRIZZANA MORANDI GAGGIO MANTANO CASTEL DI CASIO ALTO RENO TERME | SS64 | 44.302050, 11.138792 | FRANA | SS 64 "PORRETTANA": LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIQUALIFICAZIONE, DEL CORPO STRADALE E/O DI MANUFATTI AD ESSO AFFERENTI, IN TRATTI SATUARI, TRA IL KM 31+110 E IL KM 142+187 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO A | FRANA | RIPRISTINI CORTICALI E REGIMENTAZIONE ACQUE DI GALLERIE RIPRISTINO/MIGLIORAMENTO STRUTTURALE OPERE D’ARTE MAGGIORI IN ALVEO | F57H24002730001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 29 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-18 |  | 05/08/2025 | 422
ER-UBIS-000500 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | BOLOGNA | PIANORO LOIANO MONGHIDORO | SS65 | 44.347890, 11.334750 | FRANA | SS 65 "DELLA FUTA": LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIQUALIFICAZIONE, DEL CORPO STRADALE E/O DI MANUFATTI AD ESSO AFFERENTI, IN TRATTI SATUARI, TRA IL KM 61+695 E IL KM 90+7757 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO B | FRANA | SISTEMI DI PROTEZIONE SPONDALE OPERE DI CONTENIMENTO DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA (PARATIE, GABBIONATE, MURI IN C.A.) SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE (RETI, CHIODATURE ETC.) RIPRISTINO/MIGLIORAMENTO STRUTTURALE OPERE D’ARTE MINORI (ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI, TOMBINI ETC.) RIPRISTINO ELEMENTI DI RITENUTA (BARRIERE BL-BP ETC.) RISANAMENTO PROFONDO CORPI STRADALI ELEMENTI DI MARGINE PIATTAFORMA STRADALE (MURETTI, CUNETTE, ETC.) | F57H24002740001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-18 |  | 05/08/2025 | 422
ER-UBIS-000501 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | VARIE | MODENA SPILAMBERTO VIGNOLA SAVIGNANO SUL PANARO GUIGLIA ZOCCA CASTEL D'AIANO GAGGIO MANTANO | SS623 | 44.344111, 10.999416 | FRANA | SS 623 "DEL PASSO BRASA": LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIQUALIFICAZIONE, DEL CORPO STRADALE E/O DI MANUFATTI AD ESSO AFFERENTI, IN TRATTI SATUARI, TRA IL KM 0+220 E IL KM 83+324 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO A | FRANA | OPERE DI CONTENIMENTO DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA (PARATIE, GABBIONATE, MURI IN C.A.) RISANAMENTO PROFONDO CORPI STRADALI ELEMENTI DI MARGINE PIATTAFORMA STRADALE (MURETTI, CUNETTE, ETC.) | F47H24001890001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-18 |  | 05/08/2025 | 300
ER-UBIS-000502 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA RONCOFREDDO SOGLIANO SUL RUBICONE MERCATO SARACENO SANT'AGATA FELTRIA SARSINA BAGNO DI ROMAGNA | SS71 | 43.925300, 12.150750 | FRANA | SS 71 " UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA ": LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIQUALIFICAZIONE, DEL CORPO STRADALE E/O DI MANUFATTI AD ESSO AFFERENTI, IN TRATTI SATUARI, TRA IL KM 214+050 E IL KM 254+920 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO B 1 | FRANA | RIPRISTINO/MIGLIORAMENTO STRUTTURALE OPERE D’ARTE MAGGIORI IN ALVEO OPERE DI PRESIDIO IDRAULICO FONDAZIONI IN ALVEO OPERE DI CONTENIMENTO DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA (PARATIE, GABBIONATE, MURI IN C.A.) SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE (RETI, CHIODATURE ETC.) ELEMENTI DI MARGINE PIATTAFORMA STRADALE (MURETTI, CUNETTE, ETC.) PIANI VIABILI E RIPRISTINO ARGINI STRADALI | F87H24003090001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 8 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-17 |  | 05/08/2025 | 300
ER-UBIS-000503 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3016000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA RONCOFREDDO SOGLIANO SUL RUBICONE MERCATO SARACENO SANT'AGATA FELTRIA SARSINA BAGNO DI ROMAGNA | SS71 | 43.925300, 12.150750 | FRANA | SS 71 " UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA ": LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIQUALIFICAZIONE, DEL CORPO STRADALE E/O DI MANUFATTI AD ESSO AFFERENTI, IN TRATTI SATUARI, TRA IL KM 214+050 E IL KM 254+920 A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO B 2 | FRANA | RIPRISTINO/MIGLIORAMENTO STRUTTURALE OPERE D’ARTE MAGGIORI IN ALVEO OPERE DI PRESIDIO IDRAULICO FONDAZIONI IN ALVEO OPERE DI CONTENIMENTO DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA (PARATIE, GABBIONATE, MURI IN C.A.) SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE (RETI, CHIODATURE ETC.) ELEMENTI DI MARGINE PIATTAFORMA STRADALE (MURETTI, CUNETTE, ETC.) PIANI VIABILI E RIPRISTINO ARGINI STRADALI | F87H24003100001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 28 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-17 |  | 05/08/2025 | 300
ER-UBIS-000504 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | VARIE | VARI COMUNI DELLA REGIONE | SS63, SS9, SS722, SS724, SS623, SS12DIR, SS468, SS12VAR-A, SS413, SS253, SS253BIS, SS64, SS64VAR-A, NSA313, SS568, SS309, SS309DIR-A, SS309DIR, SS16, SS71, SS3BIS, SS726, SS258, SS72 | - - | ALTRO | SERVIZI TECNICI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEI PRINCIPALI PONTI DELLA RETE INFRASTRUTTURALE ANAS NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CUI AL DCM 04/05/23 E 23/05/23 | ALTRO | SERVIZI TECNICI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-19 | NO | 0
ER-UBIS-000505 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | SS726 | 44.082548, 12.151791 | ALTRO | SS726 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLA GALLERIA "LE VIGNE", COLPITI DAGLI EVENTI ALLIVIONALI DEL MAGGIO 2023 | ALTRO | RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI | F17H24002620001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 32 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-05 |  |  | 2025-07-17 |  | 01/08/2025 | 426
ER-UBIS-000506 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 6240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240000 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | ANAS SPA | - | RAVENNA | LAVEZZOLA | SS16 | 44.343588, 11.522504 | ALTRO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE BASTIA SULLA STRADA SS16 AL KM 118+185, COLPITO DAGLI EVENTI ALLIVIONALI DEL MAGGIO 2023 | ALTRO | RIPRISTINO/MIGLIORAMENTO STRUTTURALE OPERE D’ARTE | F97H24003230001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-12 |  | 2026-05-01 |  | 2026-07-31 |  | 360
ER-UBIS-000507 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 0 | 0 | 0 | 730736.08 | 0 | 730736.08 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | LINEA CASTELBOLOGNESE - RAVENNA: TRATTA FERROVIARIA TRA BAGNACAVALLO/RUSSI TRA KM 20+000 E KM 22+000 | 44.404062,11.990606 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RIFACIMENTO PIANO DI PIATTAFORMA, RICOSTITUZIONE E RISANAMENTO DEL BINARIO | J87D24000230001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 730736.08 |  | NO | [5 empty] | 10/05/2023 | 200
ER-UBIS-000508 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 0 | 0 | 0 | 731956.01 | 0 | 731956.01 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | LINEA CASTELBOLOGNESE - RAVENNA: TRATTA FERROVIARIA TRA BAGNACAVALLO/RUSSI TRA KM 20+000 E KM 22+000 | 44.404062,11.990606 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RIFACIMENTO PIANO DI PIATTAFORMA, RICOSTITUZIONE E RISANAMENTO DEL BINARIO | J87D24000230001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 731956.01 |  | NO | [5 empty] | 10/05/2023 | 200
ER-UBIS-000509 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 0 | 0 | 0 | 940563.47 | 0 | 940563.47 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | CASTELBOLOGNESE-SOLAROLO | LINEA CASTELBOLOGNESE - RAVENNA: TRATTA FERROVIARIA TRA CASTELBOLOGNESE E LUGO TRA KM 3+500 E KM 7+500 | 44.343186,11836854 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RICOSTITUZIONE DEL BINARIO CON RIPRISTINO DEI PARAMETRI GEOMETRICI CONFORMI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO | J87D24000230001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 940563.47 |  | NO | [5 empty] | 10/05/2023 | 200
ER-UBIS-000510 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 0 | 0 | 0 | 577025.32 | 0 | 577025.32 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | RAVENNA-RUSSI | LINEA CASTELBOLOGNESE - RAVENNA: TRATTA FERROVIARIA TRA RUSSI E RAVENNA TRA KM 24+000 E KM 40+000 | 44.412104,12.136206 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RIFACIMENTO PIANO DI PIATTAFORMA, RICOSTITUZIONE E RISANAMENTO DEL BINARIO | J87D24000230001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 577025.32 |  | NO | [5 empty] | 10/05/2023 | 200
ER-UBIS-000511 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 0 | 0 | 0 | 1338259.55 | 0 | 1338259.55 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | FAENZA | LINEA BOLOGNA - RIMINI: TRATTA FERROVIARIA TRA FAENZA E FORLÌ TRA KM 56+000 E KM 57+000 | 44.258146,11.970966 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA, NONCHÉ SPURGO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CUNETTE LATERALI | J87D24000230001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 1338259.55 |  | NO | [5 empty] | 10/05/2023 | 200
ER-UBIS-000512 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 4564618.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4564618.85 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | LINEA BOLOGNA - RIMINI: TRATTA FERROVIARIA TRA FAENZA E FORLÌ TRA KM 57+000 E KM 63+000 | 44.239659,12.016612 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA, NONCHÉ SPURGO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CUNETTE LATERALI | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 3741490.86 |  | NO | [5 empty] | 13/09/2023 | 494
ER-UBIS-000513 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 2001377.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001377.16 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | VOLTANA-ALFONSINE | LINEA FERRARA - RAVENNA: TRATTA FERROVIARIA TRA VOLTANA E ALFONSINE TRA KM 46+000 E KM 54+500 | 44.531336,11978065 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA, NONCHÉ SPURGO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CUNETTE LATERALI | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-25 | SI | 1639910.49 |  | SI | [5 empty] | 13/09/2023 | 494
ER-UBIS-000514 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 1090900.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090900.36 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | FAENZA-CASTELBOLOGNESE | LINEA BOLOGNA - RIMINI: TRATTA FERROVIARIA TRA CASTELBOLOGNESE E FAENZA TRA KM42+000-43+500 | 44.323134,11.809729 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA, NONCHÉ SPURGO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CUNETTE LATERALI | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-25 | SI | 894180.62 |  | SI | [5 empty] | 13/09/2023 | 494
ER-UBIS-000515 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 0 | 0 | 0 | 1207459.6 | 0 | 1207459.6 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | LUGO | LINEA CASTELBOLOGNESE - RAVENNA: TRATTA DA CASTELBOLOGNESE-RUSSI | 44.41390619381553, 11.913707670097713 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | EROSIONE RILEVATI FERROVIARI E PRIMI RIPRISTINI DI OPERE D'ARTE DELLA LINEA CASTELBOLOGNESE - RUSSI | PRIMI INTERVENTI DI RIMESSA IN SICUREZZA DELLA LINEA CASTELBOLOGNESE - RUSSI | J87D24000230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 1207459.6 |  | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 210
ER-UBIS-000516 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 708124.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708124.7 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | LUGO | N. 3 PONTI SULLA LINEA CASTELBOLOGNESE-RAVENNA ALLE KM: 4+258 10+631 30+135 | 44.41390619381553, 11.913707670097713 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | EROSIONE E SCALZAMENTO SPALLE DI 3 PONTICELLI SULLA LINEA CASTELBOLOGNESE - RUSSI | CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE SPALLE DI 3 PONTICELLI SULLA LINEA CASTELBOLOGNESE - RUSSI | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-25 | SI | 404899.34 |  | NO |  | ? |  | 2024-11-25 |  | 19/02/2024 | 833
ER-UBIS-000518 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 1927716.02 | 0 | 0 | 717109.9 | 0 | 2644825.92 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | GALLERIA MONTE ADONE | 44.35131859853843, 11.304449761586845 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - GALLERIA | FRANA DEL VERSANTE IN TERRA POSTO NEI PRESSI DELL'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA MONTE ADONE, CON CONSEGUENTE SCALZAMENTO DEL MURO D'ALA DELLA GALLERIA E DELLA PILA CENTRALE DEL VIADOTTO ATTIGUO | INTERVENTI DI RISPISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO ALL'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA MONTE ADONE ALLA PK 72+644 DELLA LINEA BOLOGNA-PRATO E CONSOLIDAMENTO DEL VIADOTTO ATTIGUO | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 1160583.9 |  | SI |  | ? |  | 2025-02-28 |  | 10/08/2023 | 772
ER-UBIS-000519 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 254538.82 | 0 | 0 | 140300 | 0 | 394838.82 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | BOLOGNA | GRIZZANA MORANDI | GRIZZANA MORANDI - VERSANTE POSTO A LATO DELLA SEDE FERROVIARIA | 44.314910, 11.179588 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIRA - SEDE | FRANA DEL VERSANTE POSTO A LATO DELLA SEDE FERROVIARIA CON COLATURA DI MATERIALE NEI PRESSI DEL BINARIO | INTERVENTI DI RISPISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO ALLA PK 100 SULLA LINEA BOLOGNA-PISTOIA | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 208638.38 |  | SI | [5 empty] | 09/11/2023 | 188
ER-UBIS-000520 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 0 | 0 | 0 | 37210 | 0 | 37210 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | PONTE RENO | 44.516264, 11.298556 | ALTRO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | DEPOSITO DI ALBERI E LEGNAMI AL DI SOTTO DELLE ARCATE E TRA LE PILE DEL PONTE RENO | INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DEL LEGNAME POSTO TRA LE PILE DEL PONTE SUL FIUME RENO AL KM 128+108 DELLA LINEA BOLOGNA-PISTOIA | J87D24000230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 136.74 |  | NO | [5 empty] | 09/11/2023 | 188
ER-UBIS-000521 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 0 | 0 | 0 | 27450 | 0 | 27450 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | BOLOGNA | S. LAZZARO DI SAVENA | PONTE IDICE | 44.467486, 11.445103 | ALTRO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | DEPOSITO DI ALBERI E LEGNAMI AL DI SOTTO DELLE ARCATE E TRA LE PILE DEL PONTE IDICE | INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DEL LEGNAME POSTO TRA LE PILE DEL PONTE SUL FIUME IDICE AL KM 9+167 DELLA LINEA BOLOGNA-ANCONA | J87D24000230001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 154.75 |  | NO | [5 empty] | 09/11/2023 | 188
ER-UBIS-000522 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 941796.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941796.32 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | BOLOGNA | S. LAZZARO DI SAVENA | PONTE IDICE | 44.467486, 11.445103 | ALTRO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | DEPOSITO DI ALBERI E LEGNAMI AL DI SOTTO DELLE ARCATE E TRA LE PILE DEL PONTE IDICE | INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DEL LEGNAME POSTO TRA LE PILE DEL PONTE SUL FIUME IDICE AL KM 9+167 DELLA LINEA BOLOGNA-ANCONA | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 771962.35 |  | SI | [5 empty] | 29/02/2024 | 397
ER-UBIS-000523 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 132981.22 | 0 | 0 | 52570.17 | 0 | 185551.39 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | FIUME SAVIO | 44.1503937 12.2341937 | ALTRO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | DEPOSITO DI ALBERI E LEGNAMI AL DI SOTTO DELLE ARCATE E TRA LE PILE DEL PONTE SUL FIUME SAVIO | RIMOZIONE RESIDUI SPONDE PONTE SUL FIUME SAVIO - FASE 1 | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-25 | SI | 95894.15 |  | SI | [5 empty] | 26/10/2023 | 220
ER-UBIS-000524 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 38580.13 | 0 | 0 | 368079.64 | 0 | 406659.77 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | FIUME SAVIO | 44.1503937 12.2341937 | ALTRO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | DEPOSITO DI ALBERI E LEGNAMI AL DI SOTTO DELLE ARCATE E TRA LE PILE DEL PONTE SUL FIUME SAVIO | RIMOZIONE RESIDUI SPONDE PONTE SUL FIUME SAVIO - FASE 2 | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 31623.06 |  | SI | [5 empty] | 15/06/2023 | 199
ER-UBIS-000525 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 111847.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111847.95 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | 44.41390619381553, 11.913707670097713 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - IMPIANTI SEGNALAMENTO | PERDITA FUNZIONALITÀ APPARATI E CAVI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO COMUNE DI BAGNACAVALLO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRONICI DI SEGNALAMENTO DANNEGGIATI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-25 | SI | 91678.65 |  | SI | [5 empty] | 19/01/2024 | 237
ER-UBIS-000526 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 109670.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109670.36 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | SOLAROLO | SOLAROLO | 44.3451697, 11.8388404 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - IMPIANTI SEGNALAMENTO | PERDITA FUNZIONALITÀ APPARATI E CAVI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO COMUNE DI SOLAROLO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRONICI DI SEGNALAMENTO DANNEGGIATI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-25 | SI | 89893.74 |  | SI | [5 empty] | 21/11/2023 | 210
ER-UBIS-000527 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 4486694.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486694.57 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | LINEA LUGO - LAVEZZOLA: TRATTA LUGO-SANTAGATA | 44.435252, 11.863117 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | MIGLIORAMENTO FRANCO IDRAULICO TRAVATA METALLICA SUL FIUME SANTERNO KM 4+994 LINEA LUGO-LAVEZZOLA | DEMOLIZIONE E RIMOZIONE TRAVATA METALLICA SUL FIUME SANTERNO KM 4+994 LINEA LUGO-LAVEZZOLA | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 99 | 2026-02-25 | SI | 3677618.5 |  | SI |  | ? |  | 2025-09-19 |  | 09/04/2025 | 326
ER-UBIS-000528 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 1059266.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059266.03 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | LINEA LUGO - LAVEZZOLA: TRATTA LUGO-SANTAGATA | 44.435252, 11.863117 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | MIGLIORAMENTO FRANCO IDRAULICO TRAVATA METALLICA SUL FIUME SANTERNO KM 4+994 LINEA LUGO-LAVEZZOLA | PROGETTO DI SOSTITUZIONE DELLA TRAVATA METALLICA SUL FIUME SANTERNO KM 4+994 LINEA LUGO-LAVEZZOLA | J87D24000230001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 448495.58 |  | SI | 2024-08-18 |  | 2026-05-31 |  |  | 18/08/2024 | 286
ER-UBIS-000529 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 0 | 0 | 0 | 373681.39 | 0 | 373681.39 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | VARIE | VARI | VARI | Vari | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA | MATERIALE FORNITURA RFI DANNEGGIATO A SEGUITO ALLUVIONE | SOSTITUZIONE A CURA RFI DEL MATERIALE DANNEGGAITO | J87D24000230001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 373681.39 |  | NO | [5 empty] | 10/05/2023 | 1
ER-UBIS-000530 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 900492.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900492.82 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | LINEA CASTELBOLOGNESE - RAVENNA: TRATTA BAGNACAVALLO-RUSSI | 44.369149, 11.978316 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | MIGLIORAMENTO FRANCO IDRAULICO PONTE SUL FIUME LAMONE IN LOCALITÀ BONCELLINO KM 22+252 LINEA CASTELBOLOGNESE-RAVENNA | PROGETTO DI SOSTITUZIONE DEL PONTE SUL FIUME LAMONE AL KM 22+252 LINEA CASTELBOLOGNESE-RAVENNA | J87D24000230001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 303165.12 |  | SI | 2024-11-18 |  | 2026-05-31 |  |  | 11/09/2024 | 262
ER-UBIS-000531 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 11223200.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11223200.36 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | CASTELBOLOGNESE - LUGO | LINEA CASTELBOLOGNESE - RAVENNA: TRATTA CASTELBOLOGNESE-LUGO | 44.354231, 11.847084 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RIFACIMENTO PIANO DI PIATTAFORMA, RICOSTITUZIONE, RISANAMENTO E RINNOVAMENTO DEL BINARIO | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 95 | 2026-02-27 | SI | 8178514.52 |  | SI | [5 empty] | 09/04/2024 | 730
ER-UBIS-000532 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 11419342.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11419342.58 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | LUGO-RUSSI | LINEA CASTELBOLOGNESE - RAVENNA: TRATTA LUGO-RUSSI | 44.411990, 11.970173 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RIFACIMENTO PIANO DI PIATTAFORMA, RICOSTITUZIONE, RISANAMENTO E RINNOVAMENTO DEL BINARIO | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 95 | 2026-02-26 | SI | 9350581.15 |  | SI | [5 empty] | 09/04/2024 | 730
ER-UBIS-000533 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 19914208.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19914208.78 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | LUGO- S.AGATA SUL SANTERNO-CONSELICE | LINEA LUGO - LAVEZZOLA: TRATTA FERROVIARIA TRALUGO E CONSELICE TRA KM 0+500 E KM 15+000 | 44.454459,11821583 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RINNOVAMENTO DEL BINARIO CON RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA, NONCHÉ SPURGO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CUNETTE LATERALI | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 70 | 2026-02-26 | SI | 10161966.88 |  | SI | [5 empty] | 15/04/2025 | 401
ER-UBIS-000534 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 8921844.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921844.3 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | CONSELICE-LAVEZZOLA | LINEA LUGO - LAVEZZOLA: TRATTA FERROVIARIA TRALUGO E CONSELICE TRA KM 15+000 E 21+850 | 44.532773,11.854539 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RINNOVAMENTO DEL BINARIO CON RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA, NONCHÉ SPURGO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CUNETTE LATERALI | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 70 | 2026-02-26 | SI | 4862185.04 |  | SI | [5 empty] | 15/04/2025 | 401
ER-UBIS-000535 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 6672912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6672912 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | PONTE AL KM 67+815 (FIUME RONCO) DELLA BOLOGNA-RIMINI | 44.210796482040685, 12.08787221974825 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | EROSIONE E SCALZAMENTO SPALLE/PILE DEL PONTE AL KM 67+815 (FIUME RONCO) DELLA BOLOGNA-RIMINI | CONSOLIDAMENTO, PROTEZIONE SPALLE/PILE E RISAGOMATURA ALVEO DEL PONTE AL KM 67+815 (FIUME RONCO) DELLA BOLOGNA-RIMINI | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 15 | 2026-02-26 | SI | 1367433.16 |  | NO | [5 empty] | 27/05/2024 | 1222
ER-UBIS-000536 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 2477465.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477465.19 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | FAENZA | PONTE AL KM 50+027 (FIUME LAMONE) DELLA BOLOGNA-RIMINI | 44.2893320099085, 11.893792067639612 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | EROSIONE E SCALZAMENTO SPALLE/PILE DEL PONTE AL KM 50+027 (FIUME LAMONE) DELLA BOLOGNA-RIMINI | CONSOLIDAMENTO, PROTEZIONE SPALLE/PILE E RISAGOMATURA ALVEO DEL PONTE AL KM 50+027 (FIUME LAMONE) DELLA BOLOGNA-RIMINI | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 6 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI |  | ? |  | 2025-10-12 |  | 13/10/2025 | 231
ER-UBIS-000537 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 957626.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957626.08 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | RAVENNA | FRAZIONE PRIMA - PONTE AL KM 67+668 (SCOLO BAGARINA) DELLA FERRARA-RAVENNA | 44.43908966204525, 12.159380018889578 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | EROSIONE E SCALZAMENTO SPALLE DEL PONTE AL KM 67+668 (SCOLO BAGARINA) DELLA FERRARA-RAVENNA | CONSOLIDAMENTO, PROTEZIONE SPALLE/PILE E RISAGOMATURA ALVEO DEL PONTE AL KM 67+668 (SCOLO BAGARINA) DELLA FERRARA-RAVENNA | J87D24000230001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | ? | 2026-04-17 |  | 2026-04-18 |  | 240
ER-UBIS-000538 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 555796.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555796.5 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PONTE AL KM 86+222 (FIUME PISCIATELLO) DELLA BOLOGNA-RIMINI | 44.13103082337137, 12.289903976116044 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | EROSIONE E SCALZAMENTO SPALLE DEL PONTE AL KM 86+222 (FIUME PISCIATELLO) DELLA BOLOGNA-RIMINI | CONSOLIDAMENTO, PROTEZIONE SPALLE DEL PONTE AL KM 86+222 (FIUME PISCIATELLO) DELLA BOLOGNA-RIMINI | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 453704.44 |  | SI |  | ? |  | 2024-03-02 |  | 07/03/2024 | 359
ER-UBIS-000539 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 768842.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768842.4 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | PONTE AL KM 90+315 (SCOLO RIGOSSA) DELLA BOLOGNA-RIMINI | 44.113836766011744, 12.33517018676266 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | EROSIONE E SCALZAMENTO SPALLE DEL PONTE AL KM 90+315 (SCOLO RIGOSSA) DELLA BOLOGNA-RIMINI | CONSOLIDAMENTO, PROTEZIONE SPALLE DEL PONTE AL KM 90+315 (SCOLO RIGOSSA) DELLA BOLOGNA-RIMINI | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 573616.16 |  | SI |  | ? |  | 2024-03-02 |  | 07/03/2024 | 359
ER-UBIS-000540 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 303721.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303721.41 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | PONTE AL KM 90+690 (SOTTOPASSO VIA ALCIDE DE GASPARI) DELLA BOLOGNA-RIMINI | 44.112593953188096, 12.339497250665623 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | IMPORTANTI INFILTRAZIONI DALLE SPALLE DEL PONTE AL KM 90+690 (SOTTOPASSO VIA ALCIDE DE GASPARI) DELLA BOLOGNA-RIMINI | CONSOLIDAMENTO, PROTEZIONE SPALLE DEL PONTE AL KM 90+690 (SOTTOPASSO VIA ALCIDE DE GASPARI) DELLA BOLOGNA-RIMINI | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 246096.94 |  | SI |  | ? |  | 2024-03-02 |  | 07/03/2024 | 359
ER-UBIS-000541 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 1336838.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336838.8 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | PONTE AL KM 81+287 (FIUME SAVIO) DELLA BOLOGNA-RIMINI | 44.15034913282127, 12.234356421855253 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | EROSIONE E SCALZAMENTO SPALLE DEL PONTE AL KM 81+287 (FIUME SAVIO) DELLA BOLOGNA-RIMINI | CONSOLIDAMENTO, PROTEZIONE SPALLE/PILE DEL PONTE AL KM 81+287 (FIUME SAVIO) DELLA BOLOGNA-RIMINI | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | ? |  | 2025-11-17 |  | 20/11/2025 | 404
ER-UBIS-000542 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 1000400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000400 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | CERVIA | PINARELLA - PONTE AL KM 92+082 (CANALE MESOLA) DELLA RAVENNA-RIMINI | 44.27059386324106, 12.333682554758344 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | EROSIONE E SCALZAMENTO SPALLE DEL PONTE AL KM 92+082 (CANALE MESOLA) DELLA RAVENNA-RIMINI | CONSOLIDAMENTO, PROTEZIONE SPALLE DEL PONTE AL KM 92+082 (CANALE MESOLA) DELLA RAVENNA-RIMINI | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 30 | 2026-02-26 | SI | 238579.24 |  | SI | [5 empty] | 25/06/2025 | 341
ER-UBIS-000543 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 5991986.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5991986.91 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FORLÌ-CESENA | VILLANOVA | DAL KM 56 AL KM 59 CIRCA DELLA BOLOGNA-RIMINI | 44.252029302071044, 11.986363690892732 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | INTENSIFICAZIONE DEL FENOMENO DI PIATTAFORMA CEDEVOLA A SEGUITO DEGLI ALLAGAMENTI DAL KM 56 AL KM 59 CIRCA DELLA BOLOGNA-RIMINI | CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 56 AL KM 59 CIRCA DELLA LINEA BOLOGNA-RIMINI | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 2566570.68 |  | SI |  | ? |  | 2025-09-26 |  | 04/07/2025 | 362
ER-UBIS-000544 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 1531327.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531327.16 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | BOLOGNA | PIANORO | GALLERIA SADURANO | 44.3499075117383, 11.35307392084815 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA -VERSANTI | SMOTTAMENTO DEL VERSANTE POSTO NEI PRESSI DELL'IMBOCCO NORD DELLA GALLERIA SADURANO | INTERVENTI DI RISPISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO ALL'IMBOCCO NORD DELLA GALLERIA SADURANO ALLA PK 72+211 DELLA LINEA AV BOLOGNA-FIRENZE | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 3 | 2026-02-27 | SI | 46188.03 |  | SI | 2025-06-18 |  |  | 2025-12-18 |  | 19/12/2025 | 203
ER-UBIS-000545 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 297210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297210.4 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | BOLOGNA | MONZUNO | KM 67+200 DELLA LINEA BLOGNA_PRATO | 44.306811, 11.245822 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA -VERSANTI | SMOTTAMENTO DI VEGETAZIONE E DETRITI NEI PRESSI DELLE BARRIERE PARAMASSI POSTE AL KM 67+200 DELLA LINEA BLOGNA_PRATO | INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO ALLA PK 67+200 SULLA LINEA BOLOGNA-PRATO | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 3 | 2026-02-27 | SI | 16252.27 |  | SI | 2025-06-18 |  |  | 2025-12-18 |  | 19/12/2025 | 203
ER-UBIS-000546 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 739228.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739228.84 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | BOLOGNA | GRIZZANA MORANDI | GRIZZANA MORANDI - VERSANTE POSTO A LATO DELLA SEDE FERROVIARIA | 44.313722, 11.174896 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA -VERSANTI | FRANA DEL VERSANTE POSTO A LATO DELLA SEDE FERROVIARIA CON COLATURA DI MATERIALE NEI PRESSI DEL BINARIO | INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO ALLA PK 99+900 SULLA LINEA BOLOGNA-PISTOIA | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 3 | 2026-02-27 | SI | 34508.88 |  | SI | 2025-06-18 |  |  | 2025-12-18 |  | 19/12/2025 | 203
ER-UBIS-000547 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 101982.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101982.24 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO | 44.4006130 11.9954134 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - IMPIANTI SEGNALAMENTO | PERDITA FUNZIONALITÀ CAVI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO COMUNE DI BAGNACAVALLO | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CAVI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO COMUNE DI BAGNACAVALLO | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 2 | 2026-02-26 | SI | 48682.96 |  | SI |  | ? |  | 2025-07-07 |  | 17/09/2025 | 195
ER-UBIS-000548 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 142775.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142775.14 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | SOLAROLO | SOLAROLO | 44.3451697 11.8388404 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - IMPIANTI SEGNALAMENTO | PERDITA FUNZIONALITÀ CAVI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO COMUNE DI SOLAROLO | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CAVI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO COMUNE DI SOLAROLO | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 8 | 2026-02-26 | SI | 65373.66 |  | SI |  | ? |  | 2025-06-05 |  | 14/07/2025 | 195
ER-UBIS-000549 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 432368.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432368.41 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO | 44.4006130 11.9954134 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - IMPIANTI SEGNALAMENTO | PERDITA FUNZIONALITÀ APPARATI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO COMUNE DI BAGNACAVALLO | INTERVENTI DI CONFIGURAZIONE IMPIANTI DI SEGNALAMENTO COMUNE DI BAGNACAVALLO | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 37 | 2026-02-26 | SI | 132616.45 |  | SI |  | ? |  | 2025-07-07 |  | 17/09/2025 | 195
ER-UBIS-000550 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 651207.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651207.7 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | SOLAROLO | SOLAROLO | 44.3451697 11.8388404 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - IMPIANTI SEGNALAMENTO | PERDITA FUNZIONALITÀ APPARATI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO COMUNE DI SOLAROLO | INTERVENTI DI CONFIGURAZIONE IMPIANTI DI SEGNALAMENTO COMUNE DI SOLAROLO | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 55 | 2026-02-26 | SI | 331518.37 |  | SI |  | ? |  | 2025-06-05 |  | 14/07/2025 | 267
ER-UBIS-000551 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 294010.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294010.37 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | RUSSI | RUSSI | 44.3694363 11.9800386 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - IMPIANTI SEGNALAMENTO | PERDITA FUNZIONALITÀ IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO COMUNE DI RUSSI | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CAVI IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO COMUNE DI RUSSI | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 240992.11 |  | SI | [5 empty] | 20/02/2024 | 1
ER-UBIS-000552 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 50200.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50200.24 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | RAVENNA | CONSELICE-LAVEZZOLA | CONSELICE-LAVEZZOLA | 44.5289877 11.8504323 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - IMPIANTI SEGNALAMENTO | PERDITA FUNZIONALITÀ IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO COMUNE DI CONSELICE | INTERVENTI PER FUNZIONALITÀ APPARATI, SOSTITUZIONE IMPIANTI DANNEGGIATI E CAVI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO COMUNE DI CONSELICE | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 3 | 2026-02-27 | SI | 1113.63 |  | SI | [5 empty] | 17/11/2025 | 133
ER-UBIS-000553 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 3526207.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526207.48 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FERRARA | PORTOMAGGIORE | TRATTA PORTOMAGGIORE - ARGENTA | 44.665905, 11.815285 | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | EROSIONE E SCALZAMENTO SPALLE DEL PONTE AL KM 27+637(SCOLO BENVIGNANTE) DELLA FERRARA-RAVENNA | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PONTICELLO AL KM 27+637 SCOLO BENVIGNANTE LINEA FERRARA-RAVENNA | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 1298805.37 |  | SI |  | ? |  | 2024-09-12 |  | 10/10/2024 | 440
ER-UBIS-000554 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 815033.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815033.42 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | VARIE | COMUNI E LOCALITÀ RICADENTI NEL PERIMETRO DEL PIANO SPECIALE | COMUNI E LOCALITÀ RICADENTI NEL PERIMETRO DEL PIANO SPECIALE | Vari | PIENA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | VERIFICA COMPATIBILITÀ IDRAULICA OPERE D'ARTE NEL PERIMETRO DEL PIANO SPECIALE_FASE 1 | STUDI COMPATIBILITÀ IDRAULICA SU OPERE D'ARTE DI LUCE > 5 METRI (TOT. 25 OPERE) | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 15 | 2026-02-27 | SI | 2419.71 |  | SI |  | ? | 2026-04-01 |  |  | 04/09/2025 | 210
ER-UBIS-000555 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 3343768.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343768.77 | RFI - DOIT FIRENZE | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT FIRENZE | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | RIO SIGNORA GIOVANNA | 44.21325, 11.75091 | PIENA | PONTE KM 86,185 "RIO SIGNORA GIOVANNA" | EROSIONE E SCALZAMENTO FONDAZIONI PONTE KM 86,185 "RIO SIGNORA GIOVANNA" | CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE FONDAZIONI PONTE KM 86,185 "RIO SIGNORA GIOVANNA" | J87D24000240001 | NO | SI | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 2633367.65 |  | NO |  |  |  |  | 2023-03-20 | 20/03/2023 | 1017
ER-UBIS-000556 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 2775470.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775470.73 | RFI - DOIT FIRENZE | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT FIRENZE | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | TRATTA FERROVIARIA TRA SAN CASSIANO E BRISIGHELLA TRA KM 78+000 E KM 87+000 | da 44.16018, 11.68710 a 44.21737,11.75921 | FRANA | OPERE D'ARTE COSTITUENTI IL RETICOLO MINORE E CORPO STRADALE ADIACENTE LA LINEA FERROVIARIA | INTASAMENTO, OSTRUZIONI E PERDITA DI FUNZIONALITÀ DELLE OPERE COSTITUENTI IL RETICOLO MINORE | RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE OPERE D'ARTE COSTITUENTI IL RETICOLO MINORE E DEL CORPO STRADALE ADIACENTE LA LINEA FERROVIARIA | J87D24000240001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 80 | 2026-02-26 | SI | 1208115.79 |  | SI |  |  |  |  | 2024-07-29 | 29/07/2024 | 701
ER-UBIS-000557 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 10783636.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10783636.89 | RFI - DOIT FIRENZE | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT FIRENZE | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | TRATTA FERROVIARIA TRA SAN CASSIANO E BRISIGHELLA TRA KM 78+000 E KM 87+000 | da 44.16018, 11.68710 a 44.21737,11.75921 | FRANA | PROTEZIONI A DIFESA DELLA SEDE FERROVIARIA, NONCHÉ RICOSTITUZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE | DANNEGGIAMENTO ALLE OPERE DI PROTEZIONE E DI DIFESA DELLA SEDE TRATTE VARIE TRA LE PROGRESSIVE FERROVIARIE DAL KM 78+000 AL KM 87+000, NONCHÉ DANNEGGIAMENTO ALLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE TRA LE STESSE PROGRESSIVE KILOMETRICHE FERROVIARIE | RICOSTITUZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PROTEZIONI A DIFESA DELLA SEDE FERROVIARIA, NONCHÉ RICOSTITUZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE | J87D24000240001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 30 | 2026-02-26 | SI | 2067107.96 |  | NO |  |  |  |  | 2024-10-14 | 14/10/2024 | 716
ER-UBIS-000558 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 363996.65 | 0 | 0 | 2147249.43 | 0 | 2511246.08 | RFI - DOIT FIRENZE | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT FIRENZE | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | TRATTA FERROVIARIA TRA SAN CASSIANO E BRISIGHELLA TRA KM 78+000 E KM 87+000 | da 44.16018, 11.68710 a 44.21737,11.75921 | FRANA | ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO TRA LE PROGRESSIVE FERROVIARIE DAL KM 78+000 AL KM 87+000 | RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA, NONCHÉ SPURGO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CUNETTE LATERALI | J87D24000240001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 298056.08 |  | SI |  |  |  |  | 2023-03-20 | 20/03/2023 | 1017
ER-UBIS-000559 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 0 | 0 | 0 | 4912.9 | 0 | 4912.9 | RFI - DOIT FIRENZE | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT FIRENZE | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | TRATTA FERROVIARIA TRA SAN CASSIANO E BRISIGHELLA TRA KM 78+000 E KM 87+000 | da 44.16018, 11.68710 a 44.21737,11.75921 | FRANA | IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI | DANNEGGIAMENTO DELLE CANALIZZAZIONE DI ALLOGGIAMENTO DEI CAVI DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO TRA LE PROGRESSIVE FERROVIARIE DAL KM 78+000 AL KM 87+000 | SOSTITUZIONE E RIPRISTINO CANALIZZAZIONE, NONCHÉ SOSTITUZIONE CAVI DI ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI + SPESE GENERALI+ SPESE DI PERSONALE | J87D24000240001 | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2023-09-25 | 25/09/2023 | 97
ER-UBIS-000560 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 978585.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978585.69 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | RAVENNA | LUGO | LUGO | CW77+PQ Lugo, Provincia di Ravenna | ALLAGAMENTO | RIQUALIICAZIONE CIVILE ED IMPIANTISTICA DEL FABBRICATO VIAGGIATORI E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO | ALLAGAMENTO | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57D23000020001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-11 | NO | 802119.42 |  | SI
ER-UBIS-000561 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 750619.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750619.95 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | FORLÌ-CESENA | CESENATICO | CESENATICO | 692R+7H Cesenatico, Provincia di Forlì-Cesena | ALLAGAMENTO | RIQUALIICAZIONE CIVILE ED IMPIANTISTICA DEL FABBRICATO VIAGGIATORI E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO | ALLAGAMENTO | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000562 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 836840.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836840.13 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | FORLÌ-CESENA | FORLIMPOPOLI | FORLIMPOPOLI | 54VH+J6 Forlimpopoli, Provincia di Forlì-Cesena | ALLAGAMENTO | RIQUALIICAZIONE CIVILE ED IMPIANTISTICA DEL FABBRICATO VIAGGIATORI E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO | ALLAGAMENTO | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000563 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 546560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546560 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | BOLOGNA | RASTIGNANO | RASTIGNANO | C9V4+8W Rastignano, Città Metropolitana di Bologna | ALLAGAMENTO | RIQUALIICAZIONE CIVILE ED IMPIANTISTICA DEL FABBRICATO VIAGGIATORI E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO | ALLAGAMENTO | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000564 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 1033805.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033805.28 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | RIMINI | IGEA MARINA | IGEA MARINA | 4FJJ+GW Bellaria-Igea Marina, Provincia di Rimini | ALLAGAMENTO | RIQUALIICAZIONE CIVILE ED IMPIANTISTICA DEL FABBRICATO VIAGGIATORI E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO | ALLAGAMENTO | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000565 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 429094.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429094.95 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | RAVENNA | ALFONSINE | ALFONSINE | G26Q+MX Alfonsine, Provincia di Ravenna | ALLAGAMENTO | RIQUALIICAZIONE CIVILE ED IMPIANTISTICA DEL FABBRICATO VIAGGIATORI E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO | ALLAGAMENTO | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000566 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 657290.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657290.43 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | RIMINI | SANTARCANGELO | SANTARCANGELO | 3F93+XP Santarcangelo di Romagna, Provincia di Rimini | ALLAGAMENTO | RIQUALIICAZIONE CIVILE ED IMPIANTISTICA DEL FABBRICATO VIAGGIATORI E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO | ALLAGAMENTO | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000567 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 117940.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117940.39 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | BAGNACAVALLO | CX69+VQ Bagnacavallo, Provincia di Ravenna | ALLAGAMENTO | RIQUALIICAZIONE CIVILE ED IMPIANTISTICA DEL FABBRICATO VIAGGIATORI E DELLE AREE APERTE AL PUBBLICO | ALLAGAMENTO | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000568 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200000 | RFI - DOIT FIRENZE | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT FIRENZE | - | VARIE | BRISIGHELLA MARRADI E FAENZA | TRATTA MARRADI-FAENZA DELLA LINEA FAENTINA | - | FRANA | PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SOLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA INTERESSATA DAI VERSANTI IN FRANA | MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURA | PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SOLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA INTERESSATA DAI VERSANTI IN FRANA_FASE 1 | J87D24000240001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 25 | 2026-02-26 | SI | 372029.88 |  | NO |  |  |  |  | 2024-04-16 | 16/04/2024 | 1354
TO-UBIS-000001 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | GIUGNOLA – MOLINO DELLE ROSE – SELVATICA | 44.220880, 11.447759 | FRANA | CORSI D'ACQUA | OCCLUSIONE SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE SILLARO, DISSESTI SPONDALI E DI VERSANTE | RIMOZIONE DELL’OSTRUZIONE IDRAULICA, REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE E RIPROFILATURA DEL VERSANTE PER IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE | B28H24000640001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 17862.4 |  | SI | 2025-01-08 |  |  | 2025-03-06 |  | 16/06/2025 | 89
TO-UBIS-000002 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | RIGNOLO | 44.099870 - 11.735525 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER L'IRRIGAZIONE | UN MOVIMENTO FRANOSO HA INTERESSATO I LOCALI DI DECANTAZIONE ED IL SERBATOIO DI COMPENSO CON PREGIUDIZIO PER LA LORO STABILITÀ NONCHÉ LA CONDOTTA DI ADDUZIONE DALLA SORGENTE | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI MANUFATTI E POSA DI NUOVA CONDOTTA IN PEAD PREVIA MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI | I18B24000040001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2026-03-02 | SI | 4146.72 |  | SI | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 15/12/2025 | 180
TO-UBIS-000003 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | MARRADI | VALCUCCIA | 44.068250 - 11.623389 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER L'IRRIGAZIONE | UN MOVIMENTO FRANOSO HA INTERESSATO LA CAPTAZIONE DELLA SORGENTE INTERRANDOLA | RIMOZIONE DEL MATERIALE DI FRANA E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO. | I18B24000050001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 180
TO-UBIS-000004 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | ORTALI | 44.112422 - 11.518696 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER L'IRRIGAZIONE | UN MOVIMENTO FRANOSO HA INTERESSATO LA CONDOTTA DI ADDUZIONE INTERROMPENDO L'EROGAZIONE DELL'ACQUA. | MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO E NUOVA POSA DELLA CONDOTTA IN PEAD | I68B24000080001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 180
TO-UBIS-000005 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | MANTIGNO | 44.123132 - 11.494296 | FRANA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER L'IRRIGAZIONE | UN MOVIMENTO FRANOSO HA INTERESSATO LA CONDOTTA DI ADDUZIONE INTERROMPENDO L'EROGAZIONE DELL'ACQUA. | MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO E NUOVA POSA DELLA CONDOTTA IN PEAD | I68B24000090001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 180
TO-UBIS-000006 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | ZONA ARTIGIANALE | 44,1233; 11,5586 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER L'IRRIGAZIONE | OOPP DI BONIFICA TORRENTE SENIO. BRIGLIA N. 8: DEMOLIZIONE DELLA GAVETA E PARTE DEL CORPO BRIGLIA IN C.A. PER UN'ALTEZZA DI 2 M. FILTRAZIONI NEL PARAMENTO DI VALLE | OOPP DI BONIFICA. RICOSTRUZIONE DELLA BRIGLIA DI COMPENSAZIONE DELL'ALVEO DEL T. SENIO PER EVITARE SCALZAMENTI A MONTE CON IMMORSAMENTO E CONSOLIDAMENTO SU PARTE ESISTENTE TRAMITE MICROPALI E RICOSTRUZIONE DEL RIVESTIMENTO DEL PARAMENTO DI VALLE. | I68H24000170001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 3 | 2026-02-27 | SI | 15280.5 |  | NO | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 23/10/2025 | 300
TO-UBIS-000007 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | ZONA ARTIGIANALE | 44,1202; 11,5547 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER L'IRRIGAZIONE | OOPP DI BONIFICA TORRENTE SENIO. SCALZAMENTO SCOGLIERA DI DIFESA DI SPONDA CON DISLOCAMENTO DEI MASSI PER METÀ DELLA LUNGHEZZA DELL'OPERA CON FENOMENI EROSIVI IN SPONDA DESTRA | OOPP DI BONIFICA. RICOSTRUZIONE DELLA SCOGLIERA CON RIPOSIZIONAMENTO DEI MASSI CICLOPICI E RINFORZO AL PIEDE ED IN SOMMITÀ CON CALCESTRUZZO, CON SBANCAMENTO E RISAGOMATURA DELLE SPONDE PER MIGLIORAMENTO E ALLARGAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA | I68H24000180001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 23 | 2026-02-27 | SI | 18140.22 |  | NO | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 |  | 23/10/2025 | 300
TO-UBIS-000008 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | CENTRO STORICO | 44,1132; 11,5475 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER L'IRRIGAZIONE | OOPP DI BONIFICA TORRENTE SENIO. BRIGLIA NL 10B (13): COPERTINA AMMALORATA ED IN PARTE ASPORTATA, CON FINTRAZIONI NEL CORPO DELL'ARGINATURA IN PIETRAME E CEMENTO ED EMERGENZE IDRICHE NEL PARAMENTO DI VALLE | OOPP DI BONIFICA. SI PREVEDE LA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTINA DELLA GAVETA E DEL RIVESTIMENTO IN CLS DEL PARAMENTO DI VALLE CON COSTRUZIONE DI UN DIAFRAMMA ANTIFILTRAZIONE IN C.A. SUL PARAMENTO DI MONTE E DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE DEL MURO D'ALTA DELLA GAVETA IN DESTRA IDRAULICA PER MIGLIORARE LA SEZIONE IDRAULICA | I68H24000190001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 14011.7 |  | NO | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 | 2026-04-30 |  | 300
TO-UBIS-000009 | TOSCANA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | MOLINO CECCHETTO | 44,1092; 11,5374 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER L'IRRIGAZIONE | OOPP DI BONIFICA TORRENTE SENIO. BRIGLIA N. 14: DISSESTO E ROTTURA PARZIALE DELLA MURATURA DELLA GAVETA E DEL PARAMENTO DI VALLE CON FILTRAZINOI A TERGO DEL MURO D'ALA SINSITRA, LATO SP 302, ROTTURA DEL PARAMENTO DI VALLE CON FILTRAZIONI E PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA MURATURA LATERALE DESTRA DELLA VASCA DI SMORZAMENTO. | OOPP DI BONIFICA. RICOSTRUZIONE DELLE PARTI DI MURATURA IN C.A. DISTRUTTE E DEL PARAMENTO DI VALLE, DELLA BRIGLIA N. 14, CON REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMA ANTIFILTRAZIONE IN SINSITRA A PROTEZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE. | I68H24000200001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 14011.7 |  | NO | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-30 | 2026-04-30 |  | 300
TO-UBIS-000010 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV USO PUBBLICO CASTAGNARA ID34 | 44.213637, 11.433195 | FRANA | ALTRI INTERVENTI | PARETE PERICOLOSA CADUTA MASSI E DETRITI E PIANTE | DISGAGGIO MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI PARAMASSI | I27H24001210001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 10084.59 |  | NO | 2025-08-27 |  |  | 2025-12-11 | 2026-04-09 |  | 90
TO-UBIS-000011 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV 58 USO PUBBLICO DELLE SODE | 44.166749, 11.498265 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | GROSSO AVVALLAMENTO STRADALE CON SCIVOLAMENTO A VALLE DELLA CARREGGIATA STRADALE | RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA. REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE STRADALE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE | I27H24001220001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 60
TO-UBIS-000012 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV USO PUBBLICO CASOVANA - TIRLI ID41 | 44.159102, 11.488481 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PARETE PERICOLOSA CADUTA MASSI E DETRITI | DISGAGGIO E RIMOZIONE MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI PARAMASSI, SMALTIMENTO TERRA FRANATA, REGIMAZIONE ACQUE STRADA E SISTEMAZIONE CARREGGIATA | I27H24001340006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-UBIS-000013 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SC 4 CASTELVECCHIO VISIGNANO ID66 | 44.189385, 11.415251 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PARETE PERICOLOSA CADUTA MASSI E DETRITI CON SCIVOLAMENTO A VALLE DELLA CARREGGIATA STRADALE | DISGAGGIO E RIMOZIONE MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI PARAMASSI REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE STRADALE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE | I27H24001230001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 12344.55 |  | NO | 2025-08-27 |  |  | 2025-12-11 | 2026-04-09 |  | 90
TO-UBIS-000014 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SC CONIALE CERRETA LOC.BRENZONE ID67 | 44.147285, 11.433871 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PARETE PERICOLOSA | REALIZZAZIONE GABBIONATA | I27H24001240001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 30
TO-UBIS-000015 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV USO PUBBLICO CASOVANA - TIRLI ID76 | 44.163635, 11.483288 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FONDO STRADALE PERICOLOSO E MANCANZA DI PROTEZIONE LATERALE | ASFALTATURA TRATTO STRADA E NUOVO GUARD RAIL | I27H24001250001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 30
TO-UBIS-000016 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV USO PUBBLICO PIANACCIO ID78 | 44.146797, 11.473766 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PARETE PERICOLOSA CADUTA MASSI E DETRITI E PIANTE | DISGAGGIO MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI O BARRIERE PARAMASSI | I27H24001350006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-UBIS-000017 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SC PEGLIO POGGIO TIGNOSO PIETRAMALA ID 81 | 44.162973, 11.353801 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FONDO STRADALE PERICOLOSO E MANCANZA DI PROTEZIONE LATERALE | ASFALTATURA TRATTO STRADA E NUOVO GUARD RAIL | I27H24001260001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 30
TO-UBIS-000020 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV USO PUBBLICO CASTELLINA LOC. SAN PELLEGRINO - MARZOCCO ID89 | 44.121913, 11.448623 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PARETE PERICOLOSA E SCORRIMENTO ACQUE SULLA CARREGGIATA | REGIMAZIONE IDRAULICA ACQUE STRADALI, MESSA IN SICUREZZA PARETE A MONTE STRADA | I27H24001280001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 30
TO-UBIS-000021 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV USO PUBBLICO CASTAGNARA ID63 | 44.212090, 11.440480 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CASTAGNI PERICOLOSI RISCHIO CADUTA SU CARREGGIATA - FONDO STRADALE PERICOLOSO - FOSSETTE CHIUSE | ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE - SISTEMAZIONE CARREGGIATA STRADALE - RIPULITURA FOSSETTE | I27H24001290001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 30
TO-UBIS-000022 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV USO PUBBLICO CAPANNO BACO GRILLOSE CASONE ID92 | 44.161594, 11.412048 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FONDO STRADALE PERICOLOSO E MANCANZA DI PROTEZIONE LATERALE | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DEL TRATTO STRADA E NUOVO GUARD RAIL | I27H24001300001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 60
TO-UBIS-000023 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SC 24 PANORAMICA DI PIANCALDOLI ID93 | 44.205787, 11.426599 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | IL FRONTE DI FRANA CHE HA INTERESSATO LA STRADA COMUNALE E IL CASTAGNETO, POTREBBE SCIVOLARE A VALLE E INTERESSARE L'ABITATO E LA STRADA COMUNALE SOTTOSTANTI. MESSA IN SICUREZZA DEL NUOVO BY PASS REALIZZATO IN SOMMA URGENZA | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA, CON PALIFICATE CON PALI DI GRANDE DIAMETRO E OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, MEDIANTE DRENAGGI E FOSSI. ASFALTATURA DEL NUOVO TRATTO DI STRADA REALIZZATO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ANCHE DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA. | I27H24001370006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-UBIS-000025 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV USO PUBBLICO 284 TARABBA. ID77 | 44.138920, 11.481450 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TERRE E DETRITI ACCUMULATI DALLA SOMMA URGENZA. RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO STRADALE INTERROTTO NEL PROSEGUO DELLA STRADA | SMALTIMENTO DELLE TERRE E DETRITI ACCATASTATI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA INTERROTTO DALLA FRANA. | I27H24001320001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 60
TO-UBIS-000026 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SC 4 CASTELVECCHIO VISIGNANO ID134 | 44.138920, 11.481450 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMUNALE CASTELVECCHIO VISIGNANO INTERESSATA IN PIU' PUNTI DA FRANE E AVVALLAMENTI. OCCLUSIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA STRADA (FOSSETTE E CHIAVICHE). RISCHIO CADUTA MASSI DALLE PARETI A MONTE DELLA STRADA. | CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI DI STRADA PER I QUALI NON SI E' INTERVENUTI IN SOMMA URGENZA, PERCHE' RIMASTI IN PIEDI SEPPUR FORTEMENTE DANNEGGIATI DALL'EVENTO E A RISCHIO DI CROLLO. OCCORRE REALIZZARE DELLE OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA CARREGGIATA E IL RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE. REALIZZAZIONE DI PARATIE DI MICROPALI, GABBIONATE A VALLE DELLA STRADA. DISGAGGIO MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI O BARRIERE PARAMASSI. | I27H24001380006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-UBIS-000027 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SC 7 RAPEZZO ID87 | 44.142658, 11.456702 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA COMUNALE RAPEZZO INTERESSATA IN PIU' PUNTI DA FRANE E AVVALLAMENTI. OCCLUSIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA STRADA (FOSSETTE E CHIAVICHE). RISCHIO CADUTA MASSI DALLE PARETI A MONTE DELLA STRADA. | CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI DI STRADA PER I QUALI NON SI E' INTERVENUTI IN SOMMA URGENZA, PERCHE' RIMASTI IN PIEDI SEPPUR FORTEMENTE DANNEGGIATI DALL'EVENTO E A RISCHIO DI CROLLO. OCCORRE REALIZZARE DELLE OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA CARREGGIATA E IL RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE. | I27H24001390006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-UBIS-000028 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV 5 DI CASTIGLIONCELLO ID337 | 44.174660, 11.481280 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DI CASTIGLIONCELLO INTERESSATA IN PIU' PUNTI DA FRANE E AVVALLAMENTI. OCCLUSIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA STRADA (FOSSETTE E CHIAVICHE). RISCHIO CADUTA MASSI DALLE PARETI A MONTE DELLA STRADA. | CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI DI STRADA PER I QUALI NON SI E' INTERVENUTI IN SOMMA URGENZA, PERCHE' RIMASTI IN PIEDI SEPPUR FORTEMENTE DANNEGGIATI DALL'EVENTO . OCCORRE REALIZZARE DELLE OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA CARREGGIATA E IL RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE. | I27H24001330001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-30 |  | 60
TO-UBIS-000029 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SV RONCO ID199 | 44.169680, 11.494130 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DEL RONCO FRANATA | RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA FRANATO. REALIZZAZIONE PARATIA DI MICROPALI A SOSTEGNO DELLA STRADA PER 150 ML E MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE DI FRANA. IN ALTERNATIVA ADEGUAMENTO DEL NUOVO BY PASS MEDIANTE ASFALTATURA, REGIMAZIONE IDRAULICA DEFINITIVA, SEGNALETICA- | I27H24001400006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-UBIS-000030 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | PONTE MOLINO DI QUERCETO LOC VISIGNANO | 44.186269, 11,437709 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI IL PONTE RISULTA IN PARTE LESIONATO E SONO NECESSARIE VERIFICHE E QUINDI, EVENTUALMENTE, PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE. | PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE | I27H24001410006 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-02 | 2026-06-16 |  | 2026-09-01 |  | 90
TO-UBIS-000031 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | PONTE LOC. MONTI 1 | 44.164332, 11.460484 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI IL PONTE RISULTA IN PARTE LESIONATO E SONO NECESSARIE VERIFICHE E QUINDI, EVENTUALMENTE, PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE. | PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE | I27H24001420006 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-21 | 2026-05-05 |  | 2026-09-01 |  | 90
TO-UBIS-000032 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | PONTE LOC. MONTI 2 | 44.160312, 11.461676 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI IL PONTE RISULTA IN PARTE LESIONATO E SONO NECESSARIE VERIFICHE E QUINDI, EVENTUALMENTE, PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE. | PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE | I27H24001430006 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-21 | 2026-05-05 |  | 2026-09-01 |  | 90
TO-UBIS-000033 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | PONTE IN LOC. CONIALE LUNGO LA SC RAPEZZO | 44.152424, 11.458054 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI IL PONTE RISULTA IN PARTE LESIONATO E SONO NECESSARIE VERIFICHE E QUINDI, EVENTUALMENTE, PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE. | PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE | I27H24001440006 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-21 | 2026-05-05 |  | 2026-09-01 |  | 90
TO-UBIS-000034 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | PONTE DEL MAIALAIO SV SANT'APOLLINARE VALLICELLE ID72 | 44.152113, 11.454309 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI IL PONTE RISULTA IN PARTE LESIONATO E SONO NECESSARIE VERIFICHE E QUINDI, EVENTUALMENTE, PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE. | PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE | I27H24001450006 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 18932.82 |  | NO |  | 2026-04-22 | 2026-06-11 |  | 2026-09-09 |  | 120
TO-UBIS-000035 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | COMUNE DI FIRENZUOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FIRENZUOLA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | PONTE SV CASTIGLIONCELLO | 44.174863, 11.485074 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI IL PONTE RISULTA IN PARTE LESIONATO E SONO NECESSARIE VERIFICHE E QUINDI, EVENTUALMENTE, PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE. | PROGETTO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE | I27H24001460006 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-26 | SI | 35 |  | NO |  | 2026-04-04 | 2026-05-24 |  | 2026-08-22 |  | 120
TO-UBIS-000036 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI MARRADI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARRADI | - | FIRENZE | MARRADI | LUTIRANO | 44.10653 - 11.72677 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PARZIALE OSTRUZIONE DELLA LUCE DEL PONTE, OPERATA DAL MATERIALE VEGETALE FLOTTANTE TRASPORTATO DALLA CORRENTE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI. FENOMENO DI EROSIONE DELLE SPONDE | OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI IN ALVEO, RIQUALIFICA STRUTTURALE, RIPRISTINO SUPERFICIALE, VALUTAZIONE APPROFONDITA PER L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEGLI APPOGGI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2027-01-31 |  | 2027-06-30 |  | 365
TO-UBIS-000037 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI MARRADI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARRADI | - | FIRENZE | MARRADI | LUTIRANO | 44.10323 - 11.72489 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PARZIALE OSTRUZIONE DELLA LUCE DEL PONTE, OPERATA DAL MATERIALE VEGETALE FLOTTANTE TRASPORTATO DALLA CORRENTE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI. FENOMENO DI EROSIONE DELLE SPONDE | OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI IN ALVEO, RIQUALIFICA STRUTTURALE, RIPRISTINO SUPERFICIALE, VALUTAZIONE APPROFONDITA PER L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEGLI APPOGGI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2027-01-31 |  | 2027-06-30 |  | 365
TO-UBIS-000038 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464000 | COMUNE DI MARRADI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARRADI | - | FIRENZE | MARRADI | LUTIRANO | 44.09535 - 11.72191 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PARZIALE OSTRUZIONE DELLA LUCE DEL PONTE, OPERATA DAL MATERIALE VEGETALE FLOTTANTE TRASPORTATO DALLA CORRENTE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI. FENOMENO DI EROSIONE DELLE SPONDE | OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI IN ALVEO, RIQUALIFICA STRUTTURALE, RIPRISTINO SUPERFICIALE, VALUTAZIONE APPROFONDITA PER L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEGLI APPOGGI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-12-31 | 2027-01-31 |  | 2027-06-30 |  | 365
TO-UBIS-000039 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | COMUNE DI MARRADI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARRADI | - | FIRENZE | MARRADI | SANT'ADRIANO | 44.11028729 – 11.66599074 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PARZIALE OSTRUZIONE DELLA LUCE DEL PONTE, OPERATA DAL MATERIALE VEGETALE FLOTTANTE TRASPORTATO DALLA CORRENTE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI. FENOMENO DI EROSIONE DELLE SPONDE | OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI IN ALVEO, RIQUALIFICA STRUTTURALE, RIPRISTINO SUPERFICIALE, VALUTAZIONE APPROFONDITA PER L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEGLI APPOGGI. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 84 | 2026-02-27 | SI | 697487.45 |  | NO | 2025-02-17 |  |  | 2025-02-17 |  | 24/02/2025 | 400
TO-UBIS-000041 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 98634.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98634.56 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | "SOMMORIO" | 44.160757, 11.556693 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO TRASLATIVO | ALLEGGERIMENTO CORPO DI FRANA ATTIVA, INSERIMENTO ORDINI SOVRAPPOSTI DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO VIARIO, PROFILATURA AREA DI FRANA. INSERIMENTO DI RETI MACMAT R A PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CARATTERIZZATA DA ELEVATA PENDENZA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-05-20 |  | 2026-07-01 |  | 90
TO-UBIS-000042 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 20 MODIGLIANESE KM 5+950 | (44.103290,11.711230) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI MONTE E IN PARTE DI VALLE CON SVILUPPO LINEARE DI CIRCA 50 M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE E DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B17H23003730006 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 37822.21 |  | SI | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-11-21 | 21/11/2025 | 221
TO-UBIS-000043 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 20 MODIGLIANESE KM 7+350 | (44.104196,11.721226) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE CON SVILUPPO LINEARE DI CIRCA 40 M A COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B17H23003720006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-25 | SI | 15855.24 |  | SI | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2026-01-19 | 19/01/2026 | 116
TO-UBIS-000044 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 20 MODIGLIANESE KM 0+000 AL KM 10+000 | (44.107142,11.665053 ; 44.123118,11.736357) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI MONTE VARIE | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B17H23003740006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-26 | SI | 298895.03 |  | SI | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-11-19 | 19/11/2025 | 193
TO-UBIS-000045 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 29 TRAVERSA DI LUTIRANO KM 2+800 | (44.081895,11.710059) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE CON SVILUPPO LINEARE DI CIRCA 70 M A COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B17H23003750006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-26 | SI | 31319.16 |  | SI | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2026-01-19 | 19/01/2026 | 162
TO-UBIS-000046 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 29 TRAVERSA DI LUTIRANO KM 3+600 | (44.078401,11.707196) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DELLA STRADA ML. 200 | NUOVO TRACCIATO STRADALE | B17H23003760006 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 75106.96 |  | NO | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-12-04 | 04/12/2025 | 270
TO-UBIS-000047 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SP 32 DELLA FAGGIOLA KM 4+550 | (44.151516,11.475398) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE 40M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B27H23003830006 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 46015.98 |  | NO | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-12-19 | 19/12/2025 | 438
TO-UBIS-000048 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SP 32 DELLA FAGGIOLA KM 10+000 | (44.143852,11.499163) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE 25M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B27H23003840006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-25 | SI | 13155.75 |  | SI | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-10-21 | 21/10/2025 | 206
TO-UBIS-000049 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SP 32 DELLA FAGGIOLA KM 11+100 | (44.141280,11.506678) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE 40M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B67H23003250006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-25 | SI | 14587.73 |  | SI | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-10-21 | 21/10/2025 | 206
TO-UBIS-000050 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SP 58 PIANCALDOLESE KM 9+000 AL 9+500 | (44.204366, 11.416454 ; 44.207619, 11.420810) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEFORMAZIONE DEL MANTO STRADALE E VARIE FRANE DI MONTE | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B27H23003850006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2026-02-25 | SI | 111126.33 |  | NO | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-11-19 | 19/11/2025 | 285
TO-UBIS-000051 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SP 58 PIANCALDOLESE KM 12+000 AL 12+300 | (44.215467, 11.445395 ; 44.217274, 11.447959) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DEFORMAZIONE DEL MANTO STRADALE E VARIE FRANE DI MONTE | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B27H23003720001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-25 | SI | 422989 |  | SI | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-10-20 | 20/10/2025 | 253
TO-UBIS-000052 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 74 MARRADI S.BENEDETTO KM 12+000 | (44.019892,11.647816) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE 50M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B17H23003770006 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 123624.27 |  | SI | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-11-21 | 21/11/2025 | 191
TO-UBIS-000053 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SP 117 DI SAN ZANOBI KM 9+000 | (44.162427,11.399020) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B27H23003780006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-25 | SI | 168733.51 |  | SI | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-12-01 | 01/12/2025 | 181
TO-UBIS-000054 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SP 117 DI SAN ZANOBI KM 11+000 | (44.169886,11.410196) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B27H23003790006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-25 | SI | 137128.8 |  | SI | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-10-20 |  | 223
TO-UBIS-000055 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SP 117 DI SAN ZANOBI KM 13+000 | (44.176405, 11.392239) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B27H23003800006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-25 | SI | 135606.94 |  | SI | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-11-12 | 12/11/2025 | 200
TO-UBIS-000056 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SP 306 CASOLANA RIOLESE KM 30+500 | (44.148497,11.580842) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DELLA STRADA ML. 40 | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B67H23003190006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-25 | SI | 93055.22 |  | NO | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-11-18 | 18/11/2025 | 286
TO-UBIS-000057 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SP 306 CASOLANA RIOLESE KM 34+000 | (44.134038,11.555952) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE CON SVILUPPO LINEARE DI CIRCA 20 M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B67H23003200006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-26 | SI | 243847.72 |  | SI | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-09-16 | 16/09/2025 | 226
TO-UBIS-000058 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SP 306 CASOLANA RIOLESE KM 38+400 | (44.104554,11.557518) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE 100 M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B67H23003210006 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 61889.07 |  | NO | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-12-15 | 15/12/2025 | 289
TO-UBIS-000059 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SP 306 CASOLANA RIOLESE KM 39+000 | (44.100641,11.561466) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE 30 M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B67H23003220006 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 30941.16 |  | NO | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2026-02-02 | 02/02/2026 | 179
TO-UBIS-000060 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SP 477 DELL'ALPE DI CASAGLIA KM 2+800 | (44.097794,11.524097) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE CIRCA 100 M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B67H23003230006 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 84391.48 |  | NO | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-12-11 | 11/12/2025 | 263
TO-UBIS-000061 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | SP 477 DELL'ALPE DI CASAGLIA KM 3+500 | (44,094797,11.517992) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE 60M | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI VALLE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B67H23003240006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-25 | SI | 325332.51 |  | SI | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-10-27 | 27/10/2025 | 155
TO-UBIS-000062 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SP 610 SELICE MONTANARA IMOLESE KM 63+000 | (44.172140,11.485336) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI MONTE | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B27H23003810006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-25 | SI | 578634.18 |  | NO | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-09-18 | 18/09/2025 | 377
TO-UBIS-000063 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | SP 610 SELICE MONTANARA IMOLESE KM 67+200 | (44.150451,11.455778) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI MONTE | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE DI MONTE CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DIFESA. | B27H23003820006 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 25841.63 |  | SI | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-12-19 | 19/12/2025 | 193
TO-UBIS-000064 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 29 KM 0+800 | (44.101247,11.6663196) | FRANA | PONTE | DILAVAMENTO E DISSESTO DEI RILEVATI CON CONSEGUENTE CROLLO DEI TIMPANI E MURI ANDATORI DEL PONTE | REALIZZAZIOE DI PALIFICATA IN PROSSIMITÀ DELLE SPALLE DEL PONTE E REALIZZAZIONE DI DI SOLETTA COLLABORANTE DI SCAVALCO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 311908.54 |  | SI | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-06-05 | 05/06/2025 | 196
TO-UBIS-000065 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 135538.06 | 0 | 0 | 485538.06 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | BORGO SAN LORENZO | SR 302 BRISIGHELLESE-RAVENNATE KM 45+200 | (44.039055,11.475765) | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE | CONSOLIDAMENTO CON MICROPALI E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON CONSEGUENTE INSTALLAZIONE DI BARRIERA GUARD RAIL. | B67H23003270006 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 49039.45 |  | NO | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-01-27 | 27/01/2026 | 185
TO-UBIS-000066 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 22006.75 | 0 | 0 | 522006.75 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | BORGO SAN LORENZO | SP 477 DAL KM 15+300 AL KM 15+600 | (44.042439,11.479068) | FRANA | FRANA | FRANA DI VALLE 30 M | CONSOLIDAMENTO CON MICROPALI E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON CONSEGUENTE INSTALLAZIONE DI BARRIERA GUARD RAIL. | B67H24000230005 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-10-30 | 30/10/2025 | 213
TO-UBIS-000067 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 531230.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531230.59 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | VERSANTI POSTI LUNGO LA STRADA DI COLLAGAMENTO TRA VIA CERRETA E IL PDE DIATERNA | 44.144703435518664, 11.438383302195778 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA -VERSANTI | SMOTTAMENTO IN PIÙ PUNTI DEL VERSANTI POSTI LUNGO LA STRADA DI COLLAGAMENTO TRA VIA CERRETA E IL PDE DIATERNA | INTERVENTI DI RISPISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL PDE DIATERNA DELLA LINEA AV BOLOGNA-FIRENZE | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2026-02-27 | SI | 20225.21 |  | SI | 2025-06-18 |  |  | 2025-12-18 |  | 19/12/2025 | 203
TO-UBIS-000068 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 551399.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551399.3 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | VERSANTE POSTO NEI PRESSI DELL'INGRESSO DEL PDE DIATERNA | 44.14345452378394, 11.447880977057705 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA -VERSANTI | SMOTTAMENTO DEL VERSANTE POSTO NEI PRESSI DELL'INGRESSO DEL PDE DIATERNA | INTERVENTI DI RISPISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO ALL'IMBOCCO DEL PDE DIATERNA DELLA LINEA AV BOLOGNA-FIRENZE | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 3 | 2026-02-26 | SI | 7812.49 |  | SI | 2025-06-18 |  |  | 2025-12-18 |  | 19/12/2025 | 203
TO-UBIS-000069 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 146080.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146080.58 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | VERSANTE POSTO NEI PRESSI DELL'INGRESSO DEL PDE CASTELVECCHIO | 44.18987897151204, 11.409423889019713 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA -VERSANTI | SMOTTAMENTO DEL VERSANTE POSTO NEI PRESSI DELL'INGRESSO DEL PDE CASTELVECCHIO | INTERVENTI DI RISPISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO ALL'IMBOCCO DEL PDE CASTELVECCHIO DELLA LINEA AV BOLOGNA-FIRENZE | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 6 | 2026-02-26 | SI | 7795.61 |  | SI | 2025-06-18 |  |  | 2025-12-18 |  | 19/12/2025 | 203
TO-UBIS-000070 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 149494.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149494.18 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | STRADA DI ACCESSO AL PDE BRENZONE | 44.146357723075866, 11.433047204260768 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA -VERSANTI | SMOTTAMENTO DEI VERSANTI POSTI A LATO DELLA STRADA DI ACCESSO AL PDE BRENZONE | INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE POSTO SULLA STRADA DI ACCESSO AL PDE BRENZONE DELLA LINEA AV BOLOGNA-FIRENZE | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 14 | 2026-02-26 | SI | 16806.5 |  | SI | 2025-06-18 |  |  | 2025-12-18 |  | 19/12/2025 | 203
TO-UBIS-000071 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 402281.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402281.27 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | FIRENZE | FIRENZUOLA | DIATERNA | 44.14345452378394, 11.447880977057705 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA -VERSANTI | SMOTTAMENTO DELL'AREA INSTABILE DI DIATERNA | INTERVENTI DI RISPISTINO E MESSA IN SICUREZZA SISTEMI ATTIVI E PASSIVI DELL'AREA INSTABILE DI DIATERNA NEI PRESSI DELLA LINEA AV BOLOGNA-FIRENZE | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 4 | 2026-02-26 | SI | 11171.03 |  | SI | 2025-06-18 |  |  | 2025-12-18 |  | 19/12/2025 | 203
TO-UBIS-000072 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 671867.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671867.06 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | PRATO | VAIANO | TRATTA VERNIO-VAIANO | 43.9871285, 11.1370723 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | FRANA DEL VERSANTE POSTO A LATO DELLA SEDE FERROVIARIA CON COLATURA DI MATERIALE NEI PRESSI DEL BINARIO | INTERVENTI MANUTENZIONE ECCEZIONALE E STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DAI DANNI PROVOCATI DAL DISSESTO – PULIZIE, RIPRISTINI E POTENZIAMENTI ALLE PK 30+680 E 29+400 | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 536678.11 |  | SI | [5 empty] | 11/09/2023 | 389
TO-UBIS-000073 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 14072499.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14072499.66 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | PRATO | VAIANO | TRATTA VAIANO-PRATO | 43.9178562, 11.1278636 | FRANA | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - RILEVATI E OPERE D'ARTE | FRANA DEL VERSANTE POSTO A LATO DELLA SEDE FERROVIARIA CON COLATURA DI MATERIALE NEI PRESSI DEL BINARIO E FRANA DEL RILEVATO A SOSTEGNO DEL BINARIO | INTERVENTI MANUTENZIONE ECCEZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO REGIMENTAZIONE ACQUE DEL VERSANTE OGGETTO DI DISSESTO – RIPRISTINI E POTENZIAMENTI ALLA PK 21+700. | J87D24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 60 | 2026-02-26 | SI | 4777516.28 |  | SI |  |  |  | 2024-11-29 |  | 14/10/2024 | 304
TO-UBIS-000074 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 975142.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975142.44 | RFI - DOIT BOLOGNA | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT BOLOGNA | - | PRATO | VAIANO | TRATTA VERNIO-VAIANO TRA KM 30+800 E KM 30+400 E VAIANO-PRATO TRA KM 21+800 E KM 21+300 | 43.9178562, 11.1278636; 43.9871285, 11.1370723 | ALLAGAMENTO | INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - ARMAMENTO FERROVIARIO | INQUINAMENTO E DANNEGGIAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA COSTITUENTE L'ARMAMENTO | RISANAMENTO DELLA MASSICCIATA FERROVIARIA TRA KM 21+300 E 21+800 E TRA KM 30+400 E KM 30+800 | J87D24000230001 | NO | SI | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-26 | SI | 799297.08 |  | SI | [5 empty] | 12/09/2023 | 505
TO-UBIS-000075 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 1921389.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921389.44 | RFI - DOIT FIRENZE | GESTORE SERVIZI | RFI - DOIT FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | MARRADI/CAMURANO | 44.066601, 11.59063 | FRANA | TRAVATA METALLICA CAMURANO KM 63+450 | EROSIONE E SCALZAMENTO FONDAZIONE PILA E SPALLE TRAVATA METALLICA CAMURANO KM 63+450 | CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE PILA E SPALLE TRAVATA METALLICA CAMURANO KM 63+450 | J87D24000240001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 50 | 2026-02-26 | SI | 476687.47 |  | SI |  |  |  |  | 2024-07-22 | 22/07/2024 | 708
MA-UBIS-000001 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | LARGO BRUNO LUGLI | 43.755422; 12.67105 | ALLAGAMENTO | ALTRO | AREA COINVOLTA: LOCALI SEMINTERRATI (GARAGE, CANTINE E PARCHEGGI) E AREE ESTERNE COMUNI DEI CONDOMINI RESIDENZIALI. ALLAGAMENTO CON VERSAMENTO DI FANGO ALL'INTERNO DEI LOCALI SEMINTERRATI E DELLE AREE ESTERNE CHE HA CAUSATO, ALTRESÌ, L'OCCLUSIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO E DISTACCHI ALLE TUBATURE E AI POZZETTI. IN SOMMA URGENZA SI È PROVVEDUTO ALLA RIMOZIONE DEL FANGO E ALLO SPURGO DELL'IMPIANTO FOGNARIO. L'IMPIANTO FOGNARIO, A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DEL 16-18 MAGGIO, HA SUBITO DEI DANNI TALI DA NON SOPPORTARE CARICHI OLTRE L'ORDINARIO. | RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA NON PIÙ IDONEO E REALIZZAZIONE FOSSO DI GUARDIA SU TERRA A MONTE DELLA ZONA RESIDENZIALE. | B37H23003480001 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 48896.26 |  | NO | 2024-05-15 |  |  | 2024-05-15 |  | 27/06/2024 | 30
MA-UBIS-000002 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | MAGLIANO DI TENNA | S.P. 52 MONTEGIORGIO KM. 10 CIRCA | 43.148811, 13.578291 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO E RIPRESA AVVALLMENTI | C17H24000760001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | SI | 2026-06-25 |  |  | 2026-06-25 |  | 06/11/2025 | 120
MA-UBIS-000003 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | MONTOTTONE | S.P. 61 MONTOTTONESE KM. 15+500 CIRCA - KM. 16+800 CIRCA - KM. 2+100 CIRCA | 43.062165, 13.590650 43.059873, 13.593057 43.047874, 13.574988 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO QUALI PALIFICATE IN C.A. E/O GABBIONATE | C97H24000910001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 49 | 2026-02-24 | SI | 167332.26 |  | SI | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-20 |  | 05/11/2025 | 300
MA-UBIS-000004 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | S.P. 37 MACERATESE KM. 1+700 CIRCA E KM 2+700 CIRCA | 43.122021, 13.549678 43.127535, 13.545257 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO QUALI PALIFICATE IN C.A. E/O GABBIONATE | C87H24001010001 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 37508.18 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 |  | 05/11/2025 | 180
MA-UBIS-000005 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | AMANDOLA | BY-PASS AMANDOLA | 42.978584, 13.358681 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E CEDIEMENTO DEL CORPO STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO QUALI PALIFICATE IN C.A. E/O GABBIONATE | C27H24000840001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-24 | SI | 39305.9 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 |  | 06/11/2025 | 120
MA-UBIS-000006 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | S.P. 61 MONTOTTONESE KM 22+500 CIRCA | 43.099819, 13.597086 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI MONTE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO QUALI GABBIONATE E/O MURI DI SOSTENO | C87H24001030001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-24 | SI | 35079.1 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 |  | 03/11/2025 | 77
MA-UBIS-000007 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | PETRITOLI | S.P. 56 MONTERUBBIANESE KM 18+800 CIRCA E KM 19+800 CIRCA | 43.068306, 13.666281 43.066240, 13.652296 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO QUALI PALIFICATE IN C.A. E/O GABBIONATE | C47H24000770001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 64 | 2026-02-24 | SI | 33588.53 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 |  | 21/10/2025 | 130
MA-UBIS-000008 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | PETRITOLI | S.P. 202 SAN MARZIALE KM 2+630 CIRCA | 43.062064, 13.675001 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO QUALI GABBIONATE | C47H24000780001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 37 | 2026-02-24 | SI | 31821.85 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 |  | 13/11/2025 | 122
MA-UBIS-000009 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | PONZANO DI FERMO | S.P. 69 PONZANESE KM 6+950 CIRCA | 43.100501, 13.656222 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI MONTE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO QUALI GABBIONATE E/O MURI DI SOSTENO | C57H24000890001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-24 | SI | 7253.12 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 |  | 13/11/2025 | 90
MA-UBIS-000010 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | PONZANO DI FERMO | S.P. 167 MOREGNANO-PONZANO-TORCHIARO DAL KM 3+150 CIRCA A 3+350 CIRCA | 43.100316, 13.669330 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO QUALI PALIFICATE IN C.A. | C57H24000900001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-02-24 | SI | 48833.25 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 |  | 20/11/2025 | 137
MA-UBIS-000011 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | S.P. 5 BELMONTE-GROTTAZZOLINA AL KM 1+500 CIRCA | 43.103863, 13.584056 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO QUALI PALIFICATE IN C.A. | C87H24001040001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-24 | SI | 6467.61 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 |  | 06/11/2025 | 60
MA-UBIS-000012 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | MONTOTTONE | S.P. 5 BELMONTE-GROTTAZZOLINA AL KM 3+300 CIRCA | 43.094188, 13.571778 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI MONTE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO QUALI GABBIONATE E/O MURI DI SOSTENO | C97H24000920001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 28887.79 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 |  | 20/10/2025 | 90
MA-UBIS-000013 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 59373.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59373.12 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | MONTE RINALDO; MONTOTTONE; SERVIGLIANO; MONSAMPIETRO MORICO; BELMONTE PICENO; PETRITOLI; CAMPOFILONE; LAPEDONA; MONTE GIBERTO - PONZANO DI FERMO; MORESCO; GROTTAZZOLINA; MONTEGIORGIO; MAGLIANO DI TENNA; TORRE S.PATRIZIO; RAPAGNANO; FALERONE; AMANDOLA; MONTEFALCONE APPENNINO; | SP 110 VAL D'INDACO; S.P. 61 MONTOTTONESE; S.P. 174 CUMA; S.P. 42 MATENANA; S.P. 45 MONSAPIETRO MORICO; S.P. 53 MONTELEONE DI FERMO; S.P. 66 PETRITOLESE; S.P. 5 BELMONTE GROTTAZZOLINA; S.P. 10 CAMPOFILONE; S.P. 85 VALDASO SPONDA SX; S.P. 69 PONZANESE; S.P. 63 MORESCO; S.P. 113 ETE VIVO - BOLZETTA; S.P. 56 MONTERUBBIANESE; S.P. 161 CASTAGNETO; S.P. 37 MACERATESE;S.P. 52 MONTEGIORGIO; S.P. 100 ALTETA; S.P. 44 MONTE SAN PIETRANGELI; S.P. 72 RAPAGNANESE; S.P. 125 VALLE MARINA; S.P. 193 SAN PIETRO MARTIRE; S.P. 200 TACCARELLI; S.P. 51 MONTEFALCONE STAZIONE; | 43.042000, 13.573063;43.047864, 13.575062;43.039950, 13.574574;43.064790, 13.493881;43.070625, 13.539350;43.075283, 13.507973;43.094500, 13.543222;43.076888, 13.539032;43.083831, 13.646952;43.082060, 13.650868;43.068578, 13.655323;43.100015, 13.597270;43.094341, 13.572157;43.094341, 13.572157;43.080580, 13.837315;43.084134, 13.781634;43.093206, 13.643622;43.082665, 13.748725;43.104918, 13.603799;43.068878, 13.670279;43.115868, 13.539079;43.108568, 13.538599;43.126049, 13.548748;43.127535, 13.545257;43.111408, 13.538360;43.123810, 13.519676;43.148811, 13.578291;43.162892, 13.539760;43.186662, 13.600365;43.172481, 13.573173;43.101578, 13.503519;43.070831, 13.573151;42.996265, 13.331496;43.006669, 13.460515 | FRANA | RIPRISTINO DELLA STABILITÀ E INTEGRITÀ DEL CORPO STRADALE; RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE; SMOTTAMENTO SCARPATA DI VALLE; SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | RIMOZIONE FRANA E RIPRISTINO VIABILITÀ; RIPRISTINO CORPO STRADALE E VIABILITÀ; RIPRISTINO VIABILITÀ SENSO UNICO ALTERNATO; RIMOZIONE FRANA, PIANTE E RIPRISTINO VIABILITÀ; RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; PULIZIA GRIGLIA; DISOSTRUITO FOSSO RIO, RIMOZIONE FRANE E PIANTE, RICOSTRUZIONE MASSICCIATA STRADALE E DIFESA SPONDALE; RICOSTRUZIONE BANCHINA E PIANO STRADALE EROSO; DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE BANCHINA E MASSICCIATA STRADALE | C47H23002470001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 59289.15 |  | NO | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-19 |  | 19/05/2023 | 187
MA-UBIS-000014 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 35875.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35875.83 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | MONTE RINALDO; MONTE GIBERTO; MONTEGIORGIO; FERMO; MAGLIANO DI TENNA; TORRE S.PATRIZIO; M.S.PIETRANGELI | S.P. 174 CUMA; S.P. 159 DELL'ETE; S.P. 161 CASTAGNETO; S.P. 102 MADONNA BRUNA; S.P. 40 MAGLIANO DI TENNA; S.P. 37 MACERATESE; S.P. 44 MONTE SAN PIETRANGELI; S.P. 164 SAN RUSTICO | 43.040014, 13.574661;43.104873, 13.611580;43.111409, 13.538370;43.124776, 13.750599;43.132650, 13.594053;43.127958, 13.544308;43.122021, 13.549678;43.186662, 13.600365;43.201552, 13.572694; | FRANA; ALLAGAMENTO | RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE; DISOSTRUZIONE CAMPATE PONTE; ESONDAZIONE | TAGLIO E RIMOZIONE PIANTE; TAGLIO PIANTE E RIPRISTINO VIABILITÀ; RIPRISTINO CORPO STRADALE E VIABILITÀ; RICOSTRUZIONE CAMPATE PONTE | C77H23001650001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 35459.5 |  | NO | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-19 |  | 19/05/2023 | 189
MA-UBIS-000015 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 14762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14762 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | MONTE RINALDO; MONTEFALCONE APPENNINO; SMERILLO; MONTOTTONE; MONSAMPIETRO MORICO | S.P. 110 VAL D'INDACO; S.P. 50 MONTEFALCONE APPENNINO; S.P. 121 CERESOLA - SMEILLO; S.P. 61 MONTOTTONESE; S.P. 112 VAL D'ETE VIVO | 43.042000, 13.573063; 42.990637, 13.458290; 42.994901, 13.441403; 43.088320, 13.594056; 43.078791, 13.553602 | FRANA; ALLAGAMENTO | RIPRISTINO DEFLUSSO DELLE ACQUE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE | RICOSTRUZIONE TOMBINO | C57H23002690001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 14762 |  | NO | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-19 |  | 19/05/2023 | 192
MA-UBIS-000016 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 14014.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14014.48 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FERMO | - | FERMO | MONSAMPIETRO MORICO; MONTEGIORGIO | S.P. 112 VAL D'ETE VIVO; S.P. 100 ALTETA | 43.079808, 13.558687; 43.167742, 13.550172; 43.160360, 13.542070 | FRANA | RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE | RIPRISTINO CORPO STRADALE E VIABILITÀ | C27H23001790001 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 14012.48 |  | NO | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-29 |  | 29/05/2023 | 177
MA-UBIS-000017 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | COMUNE DI FANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FANO | - | PESARO-URBINO | FANO | LOC. PONTESASSO | 43.784665, 13.113384 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | CARENZA DIFFUSA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE | NECESSITA' DI SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD | E32E22000560006 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 476395.08 |  | NO | 2025-06-30 |  |  | 2026-02-05 | 2026-04-30 |  | 210
MA-UBIS-000018 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA SASSO | 43,737998; 12,650493 | FRANA | ALTRO | AREA COINVOLTA: AREA ADIBITA A DEPOSITO A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE E STRADA DI ACCESSO AI CAPANNONI ARTIGIANALI LIMITROFI. IMPORTANTE MOVIMENTO FRANOSO DI VERSANTE CHE COMPRENDE SIA IL PIAZZALE COMUNALE CHE LA STRADA DI ACCESSO ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI CHE HA RESO INUTILIZZABILE E INACCESSIBILE SIA L'AREA DEL MAGAZZINO COMUNALE CHE LA STRADA DI ACCESSO. SONO STATI GIÀ EFFETTUATI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E PER CONSENTIRE ACCESSO AI CAPANNONI ARTIGIANALI, TUTTAVIA SI RENDE NECESSARIO UN INTERVENTO STRUTTURALE DI MESSA IN SICUREZZA IN QUANTO AD OGGI IL MOVIMENTO FRANOSO È ANCORA IN ATTO. | CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI MEDIANTE PARATIE SU PALI E DRENAGGI. | B38H23001240002 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2026-02-26 | SI | 60987.04 |  | NO | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-18 |  | 25/02/2026 | 215
MA-UBIS-000019 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA LUMUMBA | 43,734366; 12,630504 | FRANA | ALTRO | AREA COINVOLTA: PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIANSEVERO E STRADA PUBBLICA DI ACCESSO AI CONDOMINI RESIDENZIALI DI VIA LUMUMBA. SIGNIFICATIVO MOVIMENTO FRANOSO DEL VERSANTE CHE HA CAUSATO UN ABBASSAMENTO DEI PARCHEGGI E DELLA STRADA A MONTE, OLTRECHÈ LESIONI SU OPERE DI CONTENIMENTO DEI TERRENI SOTTOSTANTI. | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA MEDIANTE: - REALIZZAZIONE DI PARATIA SU PALI E DRENAGGI A LIVELLO DEL PARCHEGGIO SCOLASTICO A MONTE, - DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI DRENAGGI, - RIPROFILAZIONE DELLA SCARPATA TRA PARCHEGGIO E MURO, - RIPRISTINO MANTO STRADALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | B38H23001230003 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 56 | 2026-02-26 | SI | 279564.39 |  | SI | 2024-02-04 |  |  | 2024-02-04 |  | 14/07/2025 | 90
MA-UBIS-000020 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA BATTISTA SFORZA | 43.738648, 12.632128 | FRANA | ALTRO | AREA COINVOLTA: VIA BATTISTA SFORZA E VIA BACCIO PONTELLI NEL QUARTIERE PIANTATA DI URBINO. SIGNIFICATIVO MOVIMENTO FRANOSO DEL VERSANTE CHE HA CAUSATO UN ABBASSAMENTO DEI PARCHEGGI E DELLA STRADA A MONTE, OLTRECHÈ LESIONI SU OPERE DI CONTENIMENTO DEI TERRENI SOTTOSTANTI. | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA MEDIANTE PARATIE SU PALI, POZZI DRENANTI E RIPRISTINI MANTO STRADALE, IMPIANTI E SOTTOSERVIZI. | B38H23001250001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2026-02-26 | SI | 29460.69 |  | SI | 2025-05-20 |  |  | 2025-06-18 |  | 07/10/2025 | 115
MA-UBIS-000021 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | FOSSO DEI DONNINI - VIA CA' FRATE | 43.708065, 12.632439 | FRANA | ALTRO | AGGRAVAMENTO DELL'EROSIONE DEL FONDO ALVEO E DELLA PARTE BASSA DELLE SPONDE CAUSATA DALL'AZIONE DELL'ACQUA CHE HA INNESCATO SCIVOLAMENTO DEL TERRENO LUNGO LA SPONDA SINISTRA CHE HA COIVOLTO ANCHE PARTE DELLA STRADA SOPRASTANTE. | INTERVENTI DI POSA DI TUBAZIONE E POZZETTO A PROTEZIONE DEL FONDO ALVEO E DELLA BASE DELLE SPONDE DALL'EROSIONE OPERATA DALL'ACQUA. RIPROFILATURA SPONDA SINISTRA. | B38H24000530003 | NO | NO | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 37682.71 |  | NO | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-13 |  | 01/10/2025 | 60
MA-UBIS-000022 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VERSANTE SOTTO PARCHEGGIO RSA E FOSSO | 43.731987, 12.636032 | FRANA | ALTRO | SMOTTAMENTO DI TERRENO CON MOVIMENTO FRANOSO IN ATTO CHE INTERESSA PORZIONE DI VERSANTE DA VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO A VIA MONTE PALLOTTA. VISTO CHE NELLA ZONA INTERESSATA SONO PRESENTI CONDOTTE DI SCARICO IN PARTE INTUBATE E IN PARTE A FOSSO DA VERIFICARE STATO DELLE SUDDETTE LINEE O LORO INTUBAMENTO TOTALE. | RIPROFILATURA DELLA SCARPATA, CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO CON OPERE DI CONTENIMENTO E RIPRISTINO/SISTEMAZIONE TRATTI DI CONDOTTE. REALIZZAZIONE DI OPPORTUNE OPERE DI DRENAGGIO E INTERVENTI DI PULIZIA DEL FOSSO. | B38H24000540003 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 93 | 2026-02-26 | SI | 277901.16 |  | SI | 2025-06-27 |  |  | 2025-06-27 |  | 04/09/2025 | 103
MA-UBIS-000023 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA CA' BRUNELLO | 43.776445, 12.608319 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DI TERRENO, CON MOVIMENTO FRANOSO, CHE INTERESSA ANCHE IL CENTRO DELLA STRADA CAUSANDO UN NOTEVOLE ABBASSAMENTO DEL PIANO VIABILE. | NECESSARIO REALIZZARE DRENAGGI PROFONDI E SUPERFICIALI E RIPRISTINARE TRATTO DI STRADA OGGETTO DI CEDIMENTO. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | B38H24000550003 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 14 | 2026-02-26 | SI | 14188 |  | SI | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15 |  | 18/09/2025 | 120
MA-UBIS-000024 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | LOC. SAN GIOVANNI IN GHIAIOLO | 43.6794458, 12.593560 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PRESENTE MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA CHE HA CAUSATO CEDIMENTO PARZIALE DELLA STESSA. | BONIFICA DEL TERRENO A VALLE, REALIZZAZIONE DEL NUOVO RILEVATO E REALIZZAZIONE DI ADEGUATO SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE E DRENAGGI. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | B38H24000560003 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-15 |  |  | 2025-12-15 | 2025-09-08 |  | 30
MA-UBIS-000025 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA SANTA MARIA POMONTE | 43.703514, 12.694551 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE HA CAUSATO IMPORTANTE CEDIMENTO DELLA STRADA. IN CONSEGUENZA DI CIÒ LA SEDE STRADALE È MOLTO RIDOTTA, POCO PIÙ DI UNA CORSIA. | RIPROFILATURA DELLA SCARPATA, CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO CON OPERE DI CONTENIMENTO E REALIZZAZIONE DI OPPORTUNE OPERE DI DRENAGGIO E INTERVENTI DI PULIZIA DEL FOSSO. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | B38H24000570003 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 11 | 2026-02-26 | SI | 32071.6 |  | SI | 2025-07-15 |  |  | 2025-07-15 |  | 22/09/2025 | 120
MA-UBIS-000026 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA DEL PARCO | 43.767662, 12.603999 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO DEL TERRENO A VALLE DEL MARGINE DELLA STRADA CONFINANTE CON CONSEGUENTE DILAVAMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LA SCARPATA. | REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO ATTE A RIPRISTINARE E CONSOLIDARE IL BORDO STRADALE E RIPRISTINO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | B38H24000580003 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 7 | 2026-02-26 | SI | 22329.66 |  | SI | 2025-07-23 |  |  | 2025-07-23 |  | 06/10/2025 | 62
MA-UBIS-000027 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA GIANCARLO DE CARLO | 43.720369, 12.627261 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE HA CAUSATO ABBASSAMENTO DELLA SEDE STRADALE. | BONIFICA DEL TERRENO E REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PROFONDI/SUPERFICIALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | B38H24000590003 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-13 | 2025-03-05 |  | 120
MA-UBIS-000028 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA DEL MULINO | 43.767197, 12.640896 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO TERRENO SU SCARPATA A VALLE ARRIVATO A LAMBIRE CIGLIO STRADALE. VERSANTE IN FRANA CARATTERIZZATO DA RIPIDE PENDENZE. A MONTE DELLA STRADA PRESENTE UN MANUFATTO VINCOLATO AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO. | REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO ATTE A RIPRISTINARE E CONSOLIDARE LA SCARPATA, RIPROFILATURA DELLA STESSA E REALIZZAZIONE DI OPPORTUNE OPERE DI DRENAGGIO. | B38H24000600003 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-13 | 2026-03-05 |  | 120
MA-UBIS-000029 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA SEGHETTO | 43.743532, 12.649770 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE HA CAUSATO NOTEVOLE ABBASSAMENTO DELLA SEDE STRADALE. | BONIFICA DEL TERRENO, REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PROFONDI/SUPERFICIALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | B38H24000610003 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-15 |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-07 |  | 30
MA-UBIS-000030 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA MACIOLLA | 43.720769, 12.601735 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PRESENTE MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA CHE HA CAUSATO CEDIMENTO PARZIALE DEL MARGINE DELLA STESSA. | BONIFICA DEL TERRENO A VALLE, REALIZZAZIONE DEL NUOVO RILEVATO E REALIZZAZIONE DI ADEGUATO SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE E DRENAGGI. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | B38H24000620003 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-15 |  |  | 2025-12-15 | 2026-01-06 |  | 30
MA-UBIS-000031 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA DEL MOLINELLI | 43.711177, 12.677470 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PRESENTE MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA CHE HA CAUSATO CEDIMENTO PARZIALE DEL MARGINE DELLA STESSA. | ALLARGAMENTO DELLA STRADA A MONTE, CON TAGLIO PIANTE, E SBANCAMENTO DI TERRENO. RIPRISTINO SEDE STRADALE. | B38H24000630003 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-15 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-29 |  | 60
MA-UBIS-000032 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA SAN BERNARDINO | 43.726720, 12.654312 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE HA CAUSATO NOTEVOLE ABBASSAMENTO DELLA SEDE STRADALE. | BONIFICA DEL TERRENO, REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PROFONDI/SUPERFICIALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | B38H24000640003 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 94 | 2026-02-26 | SI | 75509.86 |  | NO | 2025-08-05 |  |  | 2025-08-05 |  | 01/12/2025 | 60
MA-UBIS-000033 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA STRADA COMUNALE VIAPIANA - LOC. TORRE | 43.747087, 12.709694 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | PRESENTE MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA CHE HA CAUSATO CEDIMENTO PARZIALE DEL MARGINE DELLA STESSA. | BONIFICA DEL TERRENO A VALLE, REALIZZAZIONE DEL NUOVO RILEVATO E REALIZZAZIONE DI ADEGUATO SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE E DRENAGGI. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | B38H24000650003 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-23 |  |  | 2025-12-23 | 2026-01-07 |  | 30
MA-UBIS-000034 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI URBINO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBINO | - | PESARO-URBINO | URBINO | VIA CA' SPASSO | 43.738591, 12.704126 43.740884, 12.704331 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 2 FRANE 1. MODESTO MOVIMENTO FRANOSO DELLA SCARPATA A MONTE DELLA STRADA CON CONSEGUENTE DILAVAMENTO DEL TERRENO. 2. PRESENTE MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DELLA STRADA CHE HA CAUSATO CEDIMENTO PARZIALE DELLA STESSA. | 1. IN EMERGENZA GIÀ ESEGUITA RIMOZIONE DEL MATERIALE SCIOLTO CHE OSTRUIVA IL REGOLARE PASSAGGIO SU STRADA. NECESSARIA BONIFICA DEL TERRENO A MONTE E REALIZZAZIONE DI ADEGUATI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE. 2. PER CONSENTIRE PERCORRIBILITÀ CARRABILE DELLA STRADA GIÀ ESEGUITO IN EMERGENZA INTERVENTO DI BONIFICA DEL TERRENO E RIFACIMENTO DEL RILEVATO STRADALE CON MASSI CICLOPICI E DRENAGGIO. ANCORA DA ESEGUIRE INTERVENTO DI RIFACIMENTO LINEE SMALTIMENTO ACQUE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | B38H24000660003 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 1202.69 |  | NO | 2025-05-05 |  |  | 2025-08-05 | 2025-11-17 |  | 60
MA-UBIS-000035 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | - | FERMO | PONZANO DI FERMO | SCHITO | RIFERIMENTO PRINCIPALE 43° 6'17.73"N 13°38'15.39"E E VARIE | FRANA | STRADE | FRANA | 1. RIPRISTINO DEPRESSIONI STRADALE 2. INTERVENTO DI SOSTEGNO SCARPATE 3. RICOSTRUZIONE STRUTTURA STRADALE 4. REALIZZAZIONE DI OPERE DEFLUSSO ACQUE 5. AUMENTO SEZIONE COLLETTORI FOSSO SOTTOSTRADA E MODIFICA LIVELLETTA STRADALE 6. REALIZZAZIONE DI CORDOLI/ZANELLE STRADALI 7. POSA IN OPERA DI GUARD RAIL | F57H24003030006 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-03-01 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-30 |  |  | 2025-06-30 | 2026-03-07 |  | 270
MA-UBIS-000036 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | - | FERMO | PONZANO DI FERMO | FORASTIERI (1) | RIFERIMENTO PRINCIPALE 43° 5'50.01"N 13°40'17.44"E E VARIE | FRANA | STRADE | FRANE | 1. INTERVENTO DI PULIZIA SCARPATA DA MATERIALE INCOERENTE E VEGETALE DEPERENTE 2. INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE 3. INTERVENTO DI SOSTEGNO SCARPATE, DI CONSOLIDAMENTO ED ANTIEROSIONE CON POSSIBILE RINVERDIMENTO TRAMITE INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA CON L'UTILIZZO DI GEOGRIGLIE, GEOSTUOIE E GABBIONATE NELLA PARTE INFERIORE | F57H24003040006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | SI | 2025-05-21 |  |  | 2025-06-19 |  | 11/10/2025 | 271
MA-UBIS-000037 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | PSR v1 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PONZANO DI FERMO | - | FERMO | PONZANO DI FERMO | CASALI-MOLINO | 43° 7'24.82"N 13°39'32.71"E | PIENA | PONTE | PIENA | 1. VERIFICHE 2. RIPRISTINI PONTE FIUME ETE VIVO 3. REALIZZAZIONE DI ARGINI ED OPERE A PROTEZIONE DELLE SPALLE DEL PONTE 4. PROTEZIONE SPONDALE A MONTE ED A VALLE DEL PONTE | F57H24003050006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-03-01 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-30 |  |  | 2025-06-30 |  | 05/02/2026 | 180
MA-UBIS-000038 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | COMUNE DI PETRITOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PETRITOLI | - | FERMO | PETRITOLI | C.DA SAN SAVINO | 43.06779 - 13.68297 | FRANA | STRADA | SMOTTAMENTO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA COMUNALE | REALIZZAZIONE PARATIE IN CA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE | D47H24004760006 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-03-11 |  | 210
MA-UBIS-000039 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI PETRITOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PETRITOLI | - | FERMO | PETRITOLI | VIA PAPAGNANO | 43.069453 - 13.658672 | FRANA | STRADA | SMOTTAMENTO A MONTE E A VALLE DELLA STRADA COMUNALE | REALIZZAZIONE PARATIE IN CA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE | D47H24004770006 | NO | SI | Lavori consegnati | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 30/12/2025 | 268
MA-UBIS-000040 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | COMUNE DI GABICCE MARE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GABICCE MARE | - | PESARO-URBINO | GABICCE MARE | LOC. VALLUGOLA | 43°57'50.35"N latitudine 12°47'8.31"E longitudine | FRANA | VERSANTE | DIVERSE FRANE NEL VERSANTE DEL MONTE SAN BARTOLO SOVRASTANTE IL PORTO TURISTICO I LOCALITA' VALLUGOLA | RIPRISTINO DEI DISSESTI E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CON OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI SUPERFICIALI E PROFONDI REGIMAZIONE ACQUE | D98H24000980001 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000041 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | COMUNE DI GABICCE MARE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GABICCE MARE | - | PESARO-URBINO | GABICCE MARE | LOC. VIGNA DEL MAR | 43°57'38.91"N latitudine 12°46'53.63"E longitudine | FRANA | VERSANTE | DIVERSE FRANE NEL VERSANTE DEL MONTE SAN BARTOLO CONTIGUE LA VIABILITA' PUBBLICA DI VIA DELLE SELVE | RIPRISTINO DEI DISSESTI E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CON OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI SUPERFICIALI E PROFONDI REGIMAZIONE ACQUE | D98H24000990001 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000042 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI GABICCE MARE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GABICCE MARE | - | PESARO-URBINO | GABICCE MARE | GABICCE MONTE | 43°57'37.41"N latitudine 12°46'28.12"E longitudine | FRANA | VERSANTE | DIVERSE FRANE NEL VERSANTE DEL MONTE SAN BARTOLO CONTIGUE LA VIABILITA' PUBBLICA DI VIA DELLE QUERCE | RIPRISTINO DEI DISSESTI E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CON OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI SUPERFICIALI E PROFONDI REGIMAZIONE ACQUE | D98H24001000001 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000047 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | RANCO/CAPRAZZINO | 43.768456 12.452248 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA - È STATO EFFETTUATO UN PRIMO INTERVENTO È NECESSARIO RISPRISTINARE IL FONDO STARDALE E INSTALALZIONE GUARD RAIL | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE | F77H23003090001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2024-05-29 |  |  | 2024-10-17 |  | 23/02/2026 | 60
MA-UBIS-000048 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | MERCATALE - VIA POLVERIERA | 43.78360764663543, 12.491063942227505 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITÀ COMPROMESSA - STRADA CHE PORTA AL POTABILIZZATORE - È NECESSARIO RIPRISTINARE IL FONDO STRADALE, CUNETTE E BANCHINE | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA, BANCHINE | F77H23003080001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-04 |  |  | 2025-12-04 |  | 26/02/2026 | 60
MA-UBIS-000054 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 469500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469500 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADE COMUNALI DI VILLA VIDONI (CON ACCESSO DA GARULLA) - GARULLA - LOCALITÀ CASA COLETTA | 42,9750 - 13,3192 | FRANA E ALLAGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | FRANA SCARPATA A MONTE E A VALLE | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI SCARPATA, RIPRISTINO DI TRATTI DELLA BANCHINA E DELLA SEDA STRADALE. REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO A VALLE ED A MONTE | E27H24000050005 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 389268.93 |  | SI | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-08-18 | 18/08/2025 | 120
MA-UBIS-000055 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1033000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033000 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADE COMUNALI DI CASA TASSO - VALEGNARA - FRIANO - MARNACCHIA - SCHEGGIA CASCINI - SAN LORENZO - CACCIANEBBIA | 42,9600 - 13,3902 | FRANA E ALLAGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | FRANA SCARPATA | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI SCARPATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO. RIPRISTINO DI TRATTI DELLA BANCHINA E DELLA SEDA STRADALE | E27H24000060005 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2026-02-25 | SI | 70142.41 |  | NO | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-10-20 | 20/10/2025 | 300
MA-UBIS-000056 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADA COMUNALE LOCALITÀ CAPOVALLE | 42,9605 - 13,3065 | FRANA E ALLAGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | FRANA SCARPATA | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI SCARPATA, RIPRISTINO DI TRATTI DELLA BANCHINA E DELLA SEDA STRADALE | E27H24000090005 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 141335.95 |  | SI | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-08-18 | 18/08/2025 | 45
MA-UBIS-000057 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADA COMUNALE DI MADONNA DI PIANA | 42,9880 - 13,3530 | FRANA E ALLAGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | FRANA SCARPATA A MONTE E A VALLE | 1) SISTEMAZIONE E MESA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA A MONTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN "MURO DI UNGHIATURA" 2) SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA A VALLE MEDIANTE LA REALIZZAIZONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO. RIPRISTINO BANCHINA ED ASFALTO. | E27H24000100005 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2026-02-25 | SI | 19532.19 |  | SI | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-08-27 | 27/08/2025 | 240
MA-UBIS-000058 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADA COMUNALE LOCALITÀ MONTI DI MARNACCHIA | 42,0025 - 13,3846 | FRANA E ALLAGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | DISSESTO FONDO STRADALE | SISTEMAZIONE DEL FONDO STRADALE MEDIANTE LA REAIZZAZIONE DI "CASSONETTI" ECC. | E27H24000120005 | NO | SI | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 6580.52 |  | SI | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-08-21 | 21/08/2025 | 180
MA-UBIS-000059 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | LAMATICCE | 43.36897931228537, 13.225632359063315 | FRANA | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | FRANE A MONTE E A VALLE | PALIFICATA, GABBIONI E DRENAGGI PER CONTENERE N. 3 MOVIMENTI FRANOSI; RIPRISTINO SEDE STRADALE | J69J23000440001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 8 | 2026-02-23 | SI | 237977.52 |  | NO | 2025-04-03 |  |  | 2025-05-29 |  | 03/07/2025 | 360
MA-UBIS-000060 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI FALERONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FALERONE | - | FERMO | FALERONE | CONTRADA BASCIONE | 43.082122;13.469567 | PIENA | PONTE CONTRADA BASCIONE | CROLLO PONTE CONTRADA BASCIONE | EFFETTUATI: RIMOZIONE MATERIALE A SEGUITO DI CROLLO PONTE, TRANSENNAMENTO AREA E DEVIAZIONE SU PERCORSO ALTERNATIVO DA EFFETTUARE: RICOSTRUZIONE DEL PONTE | G57H24000120005 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 8186.26 |  | NO |  | 2026-02-28 | 2026-03-05 |  | 2026-03-16 |  | 180
MA-UBIS-000061 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | STRADA COMUNALE CALABRARDA | 43.543912, 12.740552 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA CA' LA BERARDA | ISOLAMENTO NUCLEO ABITATO | TAGLIO PIANTE E MOVINTO TERRA PER RIPRITINO VIBILITÀ INTERESSATA DA UNA GROSSA FRANA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI CALABRARDA IN LOC. SAN SAVINO (UNICA VIA DI COMUNICAZIONE) A 200 ML CIRCA A MONTE DI UN PICCOLO NUCLEO ABITATO | D87H24000620001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 94 | 2026-02-27 | SI | 123491.8 |  | SI | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | 17/07/2025 | 120
MA-UBIS-000062 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 154900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154900 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | STRADA COMUNALE DELLA CONTEA | 43.528207, 12.747419 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE DELLA CONTEA | CEDIMENTO DI UNA CARREGIATTA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO | RIPRISTINO SMOTTAMENTI/COLAMENTI DI MATERIALE DETRITICO E TERRENO VEGETALE RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI E OTTURAZIONE DI CHIAVICOTTI ASPORTAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE | D87H24000660001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-27 | SI | 99824 |  | SI | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-09-29 | 29/09/2025 | 120
MA-UBIS-000063 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | STRADA COMUNALE VIA CHIUSURE | 43.506973, 12.739330 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO STRADA COMUNALE DI VIA CHIUSURE | ALLAGAMENTO INTERRATI | RIPISTINO/RIMOZIONE RIATTIVAZIONE DI FOSSI LATERALI DA VERSANTE SOVRASTANTE ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO | D87H24000680001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 25 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-12-22 | 22/12/2025 | 120
MA-UBIS-000064 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | COMUNE DI MACERATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MACERATA FELTRIA | - | PESARO-URBINO | MACERATA FELTRIA | LOC. CASTELLO - VIA GABOARDI | 43.80451719587033, 12.44553029537201 | ALTRO | MURO DI CONTENIMENTO IN VIA GABOARDI | CROLLO MURO DI CONTENIMENTRO DELLE MURA CASTELLANE | RIMOZIONE DETRITI, DEMOLIZIONE PARTI PERICOLANTI, RICOSTRUZIONE MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO E RIVESTIMENTO IN PIETRA | F47H23002040001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-26 | SI | 311690 |  | SI | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-07-07 | 07/07/2025 | 212
MA-UBIS-000065 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MACERATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MACERATA FELTRIA | - | PESARO-URBINO | MACERATA FELTRIA | LOC. CASTELLO - VIA GABOARDI (AREA PERTINENZA ABITAZIONE ALLOGGI POPOLARI | 43.80368481094054, 12.445482015609741 | FRANA | MURO DI CONTENIMENTO (CROLLO PORZIONE MURA COMPLESSO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO) | FRANA DA SCIVOLAMENTO CON CROLLO PARZIALE MURO DI CONTENIMENTO | DELIMITAZIONE AREA OGGETTO DI SMOTTAMENTO | F48H24000140001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-26 | SI | 262276.52 |  | SI | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | 08/07/2025 | 180
MA-UBIS-000066 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | BORE DI FIANO | 43.105778, 13.616529 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATE A MONTE E VALLE, CONSOLIDAMENTO | SCONNESSIONE DEL PIANO VIABILE PER FRANA A VALLE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATE A MONTE E VALLE, CONSOLIDAMENTO | B75F24000090001 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000067 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | S. MARTINO BASSO | 43.089242, 13.608055 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE STRADA MALTIGNANESE | FRANA SCARPATA DI MONTE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE STRADA MALTIGNANESE | B75F24000100001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-10-15 | 15/10/2025 | 120
MA-UBIS-000068 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | LA MADONNA | 43.092811, 13.632244 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATE A MONTE E VALLE STRADA ASSUCCIA | FRANE SCARPATE A MONTE E VALLE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATE A MONTE E VALLE STRADA ASSUCCIA | B75F24000110002 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-27 | SI | 73374.24 |  | SI | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-08-08 | 08/08/2025 | 300
MA-UBIS-000069 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | LA MADONNA | 43.090133, 13.633504 | FRANA | RIRPISTINO VIABILTÀ E SISTEMAIZONE SCARPATE A MONTE E VALLE STRADA SOTTO PALAZZO | FRANE SCARPATE A MONTE E VALLE | RIRPISTINO VIABILTÀ E SISTEMAIZONE SCARPATE A MONTE E VALLE STRADA SOTTO PALAZZO | B75F24000120001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 58 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-09-15 | 15/09/2025 | 180
MA-UBIS-000070 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | SANTA LUCIA | 43.089674, 13.628009 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE E VALLE. CONSOLIDAMENTO TRATTO SDAANTA LUCIA CORTA | SCONNESSIONE DEL PIANO VIABILE PER FRANE A VALLE E MONTE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE E VALLE. CONSOLIDAMENTO TRATTO SDAANTA LUCIA CORTA | B75F24000140001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-27 | SI | 98355.77 |  | SI | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2026-02-11 | 11/02/2026 | 120
MA-UBIS-000071 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | VIA ARPILI | 43.091090, 13.629769 | INFILTRAZIONI ACQUA | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA E SISTEMAZIONI ESTERNE | INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA E SISTEMAZIONI ESTERNE PER CONTO PROPRIETÀ VINCI | B79C24000010001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-06-01 |  | 2026-08-01 |  | 304
MA-UBIS-000072 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | CASTELLETTA | 43.097669, 13.605562 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | SCONNESSIONE DEL PIANO VIABILE PER FRANE A VALLE E MONTE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | B75F24000180001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 77 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-10-01 | 01/10/2025 | 150
MA-UBIS-000073 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | RE DI VALLE | 43.092281, 13.615856 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | FRANE SCARPATE A MONTE E VALLE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | B75F24000160001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 88 | 2026-02-27 | SI | 134501.12 |  | SI | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-09-01 | 01/09/2025 | 200
MA-UBIS-000074 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | SAN MICHELE | 43.083050, 13.633377 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | FRANA SCARPATA A MONTE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | B75F24000080001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 92 | 2026-02-27 | SI | 78398.85 |  | SI | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-08-28 | 28/08/2025 | 180
MA-UBIS-000075 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | COLLE SAN GIOVANNI | 43.082947, 13.622297 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | FRANA SCARPATA A MONTE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | B75F24000130001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 96 | 2026-02-27 | SI | 88604.2 |  | SI | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-08-28 | 28/08/2025 | 120
MA-UBIS-000076 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | CANEPINO | 43.085927, 13.620491 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | FRANA SCARPATE A MONTE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | B75F24000150001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 26 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-11-29 | 29/11/2025 | 120
MA-UBIS-000077 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGIORGIO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | VIA RAFFAELLO | 43.136383, 13.539334 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA RAFFAELLO | LA CRITICITÀ CONSISTE IN UNA FRANA PER SCIVOLAMENTO DEL MATERIALE DETRITICO-TERROSO COSTITUENTE IL PENDIO SPONDALE INFERIORE DI SOTTOSCARPA DELLA STRADA COMUNALE. IL DANNO INTERESSA UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE "VIA RAFFAELLO", DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 90 ML, CHE HA PROVOCATO IL DANNEGGIAMENTO E LA ROTTURA DELLA CARREGGIATA STRADALE, NONCHÉ IL SUO SPROFONDAMENTO CON ABBASSAMENTI VERTICALI DELL’ORDINE DI 1,50 METRI E SPOSTAMENTI IN SENSO ORIZZONTALE DI CIRCA 0,50 CM. LA NICCHIA DI DISTACCO SI È ATTESTATA LUNGO IL MARGINE A MONTE DELLA CARREGGIATA STRADALE, E SOTTO DI ESSA SI SONO FORMATE VARIE SCARPATE SECONDARIE CHE DENOTANO UNA COMPLESSITÀ DEL FENOMENO TALE DA POTERLO CLASSIFICARE FACILMENTE COME FRANA COMPLESSA | NELL’IMMEDIATEZZA SI È PROVVEDUTO A METTERE IN SICUREZZA LA ZONA, INTERDICENDO IL TRAFFICO TRAMITE L’INSTALLAZIONE DI TRANSENNE, E SUCCESSIVAMENTE È STATA EMESSA ORDINANZA DEL SINDACO N. 63 DEL 30/05/2023 PER DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE NEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO. SUCCESSIVAMENTE L'INTERVENTO DA REALIZZARE È FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA RAFFAELLO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO SIA DELLA SCARPATA DI VALLE SIA DELLA SEZIONE STRADALE. IL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAI DISSESTI GENERATI DAI MOVIMENTI DI VERSANTE, CONSISTERÀ NELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI OPERE DI CARATTERE STRUTTURALE FUNZIONALE ALL’INIBIZIONE DEI MECCANISMI DI SCIVOLAMENTO DELLE MASSE DI TERRENO ALLA BASE DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE IN OGGETTO. IL LAVORO SARÀ COMPLETATO CON IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CORPO E DEL MANTO STRADALE CON MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. | E87H23001980001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-09-15 |  | 250
MA-UBIS-000078 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI MONTOTTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTOTTONE | - | FERMO | MONTOTTONE | VIA ESCHITO | 43.080472, 13.582527 | FRANA | STRADA COMUNALE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI VALLE SU TRATTO DI STRADA IN ASFALTO, TRATTO DI STRADA IN MACADAM INTERROTTO AL TRANSITO PER DILAVAMENTO DELLA MASSICCIATA E FORMAZIONE DI PROFONDI SOLCHI, SMOTTAMENTO DI SCARPATA DI VALLE IN CORRISPONDENZA SCARICHI TOMBINI, OTTURAZIONE TOMBINI. | SONO STATI REALIZZATI SOLO GLI INTERVENTI INDICATI AL PUNTO 3). LA STRADA NECESSITA DI ULTERIORI ED IMPORTANTI INTERVENTI PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITÀ IN SICUREZZA. UNA PARTE DELLA VIA È ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO. NECESSITANO ALMENO 200.000 € PER LA SISTEMAZIONE DELLA STESSA. | J97H24000060001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-04 |  |  | 2025-12-04 |  | 05/02/2026 | 270
MA-UBIS-000079 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI PIANDIMELETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANDIMELETO | - | PESARO-URBINO | PIANDIMELETO | PETRELLE | 43°47'4.57"N 12°23'56.82"E | FRANA | STABILIZZAZIONE VERSANTE E RIPRISTINI ACCESSIBILITÀ ALLE ABITAZIONI EI FONDI | L'EVENTO FRANOSO HA COMPEMPLETAMENTE INTERROTTO LA VIA DI ACCESSTO ALLA ABITAZIONI E NE LAMBISCE LE FONDAZIONI; ULTERIORI SCIVOLAMENTI PROVOCHEREBBERO IL CROLLO DELL'ABITAZIONE SULLA STRADA COMUNALE INTERROMPENDO LA VIABILITÀ DELLA FRAZIONE. | MURO DI CONTENIMENTO A VALLE (BORDO STRADA); STABILIZZAZIONE PENDIO CON GEO-RETE; REALIZZAZIONE MICROPALI E REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO A MONTE; | D18H23002440005 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000080 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI PIANDIMELETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANDIMELETO | - | PESARO-URBINO | PIANDIMELETO | CA' LA AIALA | 43°45'0.83"N 12°24'4.23"E | FRANA | STABILIZZAZIONE VERSANTE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE. | PENDIO CON ELEVATA SUSCETTIBILITÀ ALLO SMOTTAMENTO CAUSA DI INTERRUZIONE DELLA VIABILITÀ | RIMOZIONE TERRENO INCOERENTE; REALIZZAZIONE CESTONATA LATO STRADA; APPLICAZIONE GEORETE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PENDIO | D18H23002450005 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000081 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | - | MACERATA | SANT'ANGELO IN PONTANO | STRADA S.M. MADDALENA TRATTO LULANI | 43.10662603035415, 13.37252777764029 | FRANA | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | SMOTTAMENTI DELLE SCARPATE DI VALLE | RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE TRAMITE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA MEDIANTE OPERE DI CONTENIMENTO ED OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SIA SUPERFICIALI CHE PROFONDE | B67H23003110001 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000082 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 156536.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156536.6 | COMUNE DI SENIGALLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SENIGALLIA | - | ANCONA | SENIGALLIA | FOSSO SANTANGELO+ FOSSO DEL TROCCO | 43.741101, 13.186415 + 43.712603, 13.230288 | PIENA | RIPRISTINO DEI LUOGHI | EROSIONE FOCE FOSSI | RIPROFILATURA FOCE DEI FOSSI SANTANGELO E DEL TROCCO | H11J22000300001 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000083 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 139200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139200 | COMUNE DI SENIGALLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SENIGALLIA | - | ANCONA | SENIGALLIA | FOSSO SANTANGELO | 43.710061, 13.226401 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO DEI LUOGHI | DANNEGGIAMENTO STRADALE E FOGNARIO | RIPRISTINI TRATTI STRADALI, FOGNATURE, PULIZIE CONDOTTE INTASATE | H19J23000540009 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000086 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI SENIGALLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SENIGALLIA | - | ANCONA | SENIGALLIA | FOSSO SANTANGELO | 43.712207, 13.229715 | PIENA | OPERE DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA | IMPEDIMENTO DEFLUSSO IN SICUREZZA | MODIFICHE STRUTTURALI ALLO SCARICO A MARE DEL FOSSO SANTANGELO | H18E23000360002 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000087 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | COMUNE DI SENIGALLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SENIGALLIA | - | ANCONA | SENIGALLIA | FOSSO DEL TROCCO | 43.739966, 13.184644 | PIENA | OPERE DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA | IMPEDIMENTO DEFLUSSO IN SICUREZZA | POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO A MARE DEL FOSSO DEL TROCCO | H18E23000370002 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000088 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO | - | ANCONA | SERRA SAN QUIRICO | SERRA SAN QUIRICO - CAPOLUOGO | 43°26'56.51"N 13° 0'53.75"E | FRANA | MURO DI SOSTEGNO | CROLLO DI UN TRATTO DI MURA ANTICHE FACENTI FUNZIONE DI SOSTEGNO A TERRENO E CHIESA SOPRASTANTE | RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI MURA ANTICHE DI SOSTEGNO A TERRENO E CHIESA SOPRASTANTE | G38H23000830001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 5 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2026-01-12 | 12/01/2026 | 94
MA-UBIS-000089 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | COMUNE DI TAVOLETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TAVOLETO | - | PESARO-URBINO | TAVOLETO | VIA CALCIULLO | 43.85880992590414, 12.590163488771616 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CHE HA INTERESSATO VIABILITÀ COMUNALE INTERROMPENDONE IL TRANSITO | OPERA DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DI VALLE E DELLA CARREGGIATA STRADALE, SISTEMAZIONE DEL VERSANTE DI MONTE E REGIMAZIONE IDRAULICA. | J97H23001930001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-02-27 | SI | 138577.2 |  | SI | 2025-06-20 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-06-20 | 2025-09-15 | 07/10/2025 | 180
MA-UBIS-000090 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 493500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493500 | COMUNE DI TAVOLETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TAVOLETO | - | PESARO-URBINO | TAVOLETO | VIA CALCIULLO | 43.8581518291215, 12.594413935257318 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO DA TEMPO MANIFESTATOSI IN AREA CENSITA PAI CHE CON GLI AVVERSI EVENTI METEORICI HA RIPRESO IL LENTO MOVIMENTO DEL FENOMENO GRAVITATIVO | OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGIO PER INTERROMPERE I FENOMENI GRAVITATIVI CHE COSTITUISCONO PERICOLO PER LA STABILIÀ DELL'INFRASTRUTTURA | J94H20000510001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 85 | 2026-02-27 | SI | 265749.61 |  | SI | 2025-06-18 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-06-18 | 2025-09-15 | 15/09/2025 | 180
MA-UBIS-000091 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | COMUNE DI URBANIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI URBANIA | - | PESARO-URBINO | URBANIA | MONTIEGO | 43.606909, 12.535431 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA DI AREA A RISCHIO E RIPRISTINO VAIBILITA' | LA FRANA HA INTERESSATO UN INTERO VERSANTE DEL MONTE MONTIEGO INTERSSANDO GRAN PARTE DELLA VIABILITA' COMUNALE CHE HA DI FATTO RESO IRRANGIUNGIBILE IL BORGO DI MONTIEGO | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI AREE A RISCHIO E RIPRISTINO VIABILITA' | I27H24000180001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 40 | 2026-03-02 | SI | 392595.37 |  | SI | 2025-05-29 |  |  | 2025-05-29 |  | 23/10/2025 | 180
MA-UBIS-000092 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | MONTEFELCINO | MONTEGUIDUCCIO | 43.76537772740659, 12.772668197359353 | FRANA | REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN C.A. ALTEZZA CIRCA 6 M SU PIATTAFORMA IN C.A. SOTTOFONDATA SU PALI IN C.A. PROFONDITÀ 8 M DIAMETRO 80 CM, CON PARAMENTO IN MATTONI ANTICHI DISPOSTI A DUE TESTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN C.A. ALTEZZA CIRCA 6 M SU PIATTAFORMA IN C.A. SOTTOFONDATA SU PALI IN C.A. PROFONDITÀ 8 M DIAMETRO 80 CM, CON PARAMENTO IN MATTONI ANTICHI DISPOSTI A DUE TESTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE. | B61B23000670006 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 198361.67 |  | SI | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 18/09/2025 | 90
MA-UBIS-000093 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 20350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20350 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADA COMUNALE VILLA VIDONI - CON ACCESSO DA GARULLA STRADA COMUNALE IMBOCCO DALLA STRADA COMUNALE AL CIMITERO STRADA COMUNALE LOCALITÀ CASA TASSO - VELEGNARA STRADA COMUNALE LOCALITÀ MADONNA DI PIANA STRADA COMUNALE LOCALITÀ FRIANO STRADA COMUNALE LOCALITÀ GARULLA - VARIANTE STRADA COMUNALE LOCALITÀ SANT'IPPOLITO STRADA COMUNALE LOCALITÀ VILLA BORE STRADA COMUNALE VIA NOCELLI (VIA ROMA) STRADA COMUNALELOCALITÀ CASA TASSO STRADA COMUNALE LOCALITÀ MARNACCHIA STRADA COMUNALE LOCALITÀ FRIANO - IN PROSSIMITÀ AZIENDA PETROCCHI STRADA COMUNALE LOCALITÀ SCHEGGIA CASCINI STRADA COMUNALE LOCALITÀ CORVELLARI STRADA COMUNALE LOCALITÀ CASA COLETTA STRADA COMUNALE LOCALITÀ CAPOVALLE STRADA COMUNALE LOCALITÀ CASTELLO TENNACOLA STRADA COMUNALE LOCALITÀ BUTONDOLI-BUZZACCARI | 42,9947 - 13,3209 42,9730 - 13,3451 42,9600 - 13,3902 42,9880 - 13,3530 43,0160 - 13,3670 42,9789 - 13,2855 43,0203 - 13,3483 43,0200 - 13,3654 42,9815 - 13,3561 42,9600 - 13,3902 42,0025 - 13,3846 43,0127 - 13,3818 43,0162 - 13,3806 43,0154 - 13,3484 42,9750 - 13,3192 42,9605 - 13,3065 43,02005 - 13,3706 43,0245 - 13,3426 | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | RIMOZIONE DEL MATERIALE VEGETALE, TERRA E ALBERI. | FRANE E SMOTTAMENTI | RIMOZIONE DEL MATERIALE VEGETALE, TERRA ED ARBUSTI. | E27H23002090004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 20350 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 4
MA-UBIS-000094 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 16830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16830 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADA COMUNALE VALEGNARA STRADA COMUNALE CASA TASSO STRADA COMUNALE SAN LORENZO STRADA COMUNALE MONBTI MARNACCHIA | 42,9713 - 13,3925 42,9600 - 13,3902 42,0025 - 13,3846 | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | RIMOZIONE DEL MATERIALE VEGETALE, TERRA E ALBERI. | FRANE E SMOTTAMENTI | RIMOZIONE FANGO, MATERIALE VEGETALE E ROCCE | E29J23008570004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 16830 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-31 | 31/05/2023 | 2
MA-UBIS-000095 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 17270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17270 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADA COMUNALE FRIANO STRADA COMUNALE CACCIANEBBIA STRADA COMUNALE DI CESE STRADA COMUNALE CACCIA NEBBIA STRADA COMUNALE SCHEGGIA STRADA COMUNALE CASA COLETTA ABBADIA STRADA COMUNALE CASA TASSO STRADA COMUNALE COLLE TURANO | 43,0160 - 13,3670 42,9839 - 13,3654 43,0046 - 13,3324 42,9839 - 13,3654 43,0162 - 13,3806 42,9750 - 13,3192 42,9600 - 13,3902 42,9583 - 13,3892 | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | RIMOZIONE DEL MATERIALE VEGETALE, TERRA E ALBERI. | FRANE E SMOTTAMENTI | RIMOZIONE FANGO, MATERIALE VEGETALE E ROCCE | E29J23008580004 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 17270 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-04 | 04/06/2023 | 6
MA-UBIS-000096 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADE COMUNALI DI SANT'IPPOLITO - CORVELLARI - BUTONDOLI BUZZACCARI | 42.98170423351869, 13.335794171572038 | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI SCARPATA, RIPRISTINO DI TRATTI DELLA BANCHINA E DELLA SEDA STRADALE | FRANA E ALLAGAMENTO | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI SCARPATA, RIPRISTINO DI TRATTI DELLA BANCHINA E DELLA SEDA STRADALE | E27H24000070005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-03-09 |  | 60
MA-UBIS-000097 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADA COMUNALE DI CASTELLO TENNACOLA | 43.029153, 13.365525 | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI SCARPATA, RIPRISTINO DI TRATTI DELLA BANCHINA E DELLA SEDA STRADALE | FRANA E ALLAGAMENTO | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI SCARPATA, RIPRISTINO DI TRATTI DELLA BANCHINA E DELLA SEDA STRADALE | E27H24000080005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-03-09 |  | 60
MA-UBIS-000098 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADA COMUNALE COLLE TURANO | 42.956043, 13.389439 | FRANA E ALLAGAMENTO | REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO SU SCARPATA A MONTE | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO SU SCARPATA A MONTE | E27H24000110005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-03-09 |  | 60
MA-UBIS-000099 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI AMANDOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI AMANDOLA | - | FERMO | AMANDOLA | STRADA COMUNALE LE CESE | 43.004824, 13.332322 | FRANA E ALLAGAMENTO | REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO SU SCARPATA A MONTE | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | RIPRISTINO TRATTI DI SCARPATA | E27H24000130005 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2026-03-09 |  | 60
MA-UBIS-000100 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | LOCALITÀ AVENALE E LAMATICCE | 43.365356, 13.225748 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | PRONTO INTERVENTO IN LOCALITÀ AVENALE E LAMATICCE - STUDIO DISSESTI IDROGEOLOGICI | - | PRONTO INTERVENTO IN LOCALITÀ AVENALE E LAMATICCE - STUDIO DISSESTI IDROGEOLOGICI | J67H23001000001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 36146.71 |  | NO | [5 empty] | 19/06/2023 | 186
MA-UBIS-000101 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | STRADA VICINALE LAMATICCE | 43.368507, 13.228795 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | PRONTO INTERVENTO PER RENDERE TRANSITABILE LA STRADA VICINALE LAMATICCE È RICHIESTA PER PERMETTERE IL RIENTRO A CASA DELLE FAMIGLIE EVACUATE, LA RIAPERTURA IN SICUREZZA TALE TRACCIATO VICINALE AD USO PUBBLICO E PER EVITARE CHE, A SEGUITO DI ULTERIORI PIOGGE, L'ACQUA RIESCA A DEFLUIRE SU UN PROPRIO TRACCIATO SENZA INVADERE E SCAVARE LA SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | PRONTO INTERVENTO PER RENDERE TRANSITABILE LA STRADA VICINALE LAMATICCE È RICHIESTA PER PERMETTERE IL RIENTRO A CASA DELLE FAMIGLIE EVACUATE, LA RIAPERTURA IN SICUREZZA TALE TRACCIATO VICINALE AD USO PUBBLICO E PER EVITARE CHE, A SEGUITO DI ULTERIORI PIOGGE, L'ACQUA RIESCA A DEFLUIRE SU UN PROPRIO TRACCIATO SENZA INVADERE E SCAVARE LA SEDE STRADALE | J67H23001730001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 12137.66 |  | NO | [5 empty] | 28/08/2023 | 110
MA-UBIS-000102 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | STRADA COMUNALE QUARTONDO | 43.516627, 12.733931 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA DI QUARTONDO | RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA DI QUARTONDO | A SEGUITO DI CROLLO DI MURO DI CONTENIMENTO DI EDIFICIO CONTERMINE LA STRADA - TRANSENNAMENTO STRADALE CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI LIMITE DI VELOCITÀ DI 10 KM/H E DI TRANSITO PER AUTOMEZZI DEL PESO INFERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE | D87H24000630001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
MA-UBIS-000103 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | STRADA COMUNALE ASCANI - STATALE 424 | 43.541009, 12.715895 | ALLAGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SOSTITUZIUONE SCATOLARE PER ATTRAVERSAMENTO DI UN PICCOLO TORRENTE STRADA COMUNALE ASCANI - STATALE 424 | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SOSTITUZIUONE SCATOLARE PER ATTRAVERSAMENTO DI UN PICCOLO TORRENTE STRADA COMUNALE ASCANI - STATALE 424 | RIPRISTINO VIABILITÀ A SEGUITO DI ALLAGAMENTO SEDE STRADALE PROVOCATO DALL'INTASAMENTO DELLA LUCE DEL PONTE CON MATERIALI VEGETALI E LEGNOSI | D87H24000640001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
MA-UBIS-000104 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | STRADA COMUNALE CRESCENTINI | 43.545736, 12.728865 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE DEI CRESCENTINI | RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE DEI CRESCENTINI | RIPRISTINO SMOTTAMENTI/COLAMENTI DI MATERIALE DETRITICO E TERRENO VEGETALE RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI E OTTURAZIONE DI CHIAVICOTTI ASPORTAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE | D87H24000650001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
MA-UBIS-000105 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 39040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39040 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | STRADA COMUNALE PIAN DI GALLO | 43.529164, 12.753789 | FRANA | RIPRISTINO STRADA COMUNALE PIAN DI GALLO | RIPRISTINO STRADA COMUNALE PIAN DI GALLO | RIPRISTINO SMOTTAMENTI/COLAMENTI DI MATERIALE DETRITICO E TERRENO VEGETALE RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI E OTTURAZIONE DI CHIAVICOTTI ASPORTAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE | D87H24000670001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
MA-UBIS-000106 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | STRADA COMUNALE FONTEBELLA | 43.518880, 12.725308 | FRANA | RIPRISTINO STRADA COMUNALE DI FONTEBELLA | RIPRISTINO STRADA COMUNALE DI FONTEBELLA | SMOTTAMENTI/COLAMENTI DI MATERIALE DETRITICO E TERRENO VEGETALE RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI E OTTURAZIONE DI CHIAVICOTTI ASPORTAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE | D87H24000690001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 99 | 2026-02-27 | SI | 7146 |  | NO |  |  | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-11-16 | 16/11/2023 | 60
MA-UBIS-000107 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | COMUNE DI FRONTONE FRAZIONE CASTELLO | 43.517824, 12.725818 | ALLAGAMENTO | RIPARAZIONE COPERTURA CIMITERO CASTELLO | RIPARAZIONE COPERTURA CIMITERO CASTELLO | INFILTRAZIONI DALLE COPERTURE PIANE | D87B24000020001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
MA-UBIS-000108 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | COMUNE DI FRONTONE FRAZIONE CAPOLUOGO | 43.517325, 12.742553 | ALLAGAMENTO | RIPARAZIONE COPERTURA CIMITERO CAPOLUOGO | RIPARAZIONE COPERTURA CIMITERO CAPOLUOGO | INFILTRAZIONI DALLE COPERTURE PIANE | D87B24000030001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
MA-UBIS-000109 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | COMUNE DI FRONTONE FRAZIONE CAPOLUOGO VIA DEL MARE | 43.515392, 12.743370 | ALLAGAMENTO | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SPORTIVI M.FIORANI COMPOSTO DA: AREA COPERTA DESTINATA A ZONA BAR, LOC. DEPOSITO/SGOMBERO E SERVIZI IGIENICI; - AREA COPERTA DESTINATA A SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI UOMINI/DONNE ED IMPIANTI (C.T. E FILTRI DEPURAZIONE); - AREA SCOPERTA DESTINATA A PISCINA E SOLARIUM; - AREA SCOPERTA COMPRENDENTE CAMPO DA TENNIS, CAMPO DA CALCETTO, CAMPO DA VOLLEY E PISTA DI PATTINAGGIO; - AREA SCOPERTA A PARCO PUBBLICO E CAMMINAMENTI; | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SPORTIVI M.FIORANI COMPOSTO DA: AREA COPERTA DESTINATA A ZONA BAR, LOC. DEPOSITO/SGOMBERO E SERVIZI IGIENICI; - AREA COPERTA DESTINATA A SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI UOMINI/DONNE ED IMPIANTI (C.T. E FILTRI DEPURAZIONE); - AREA SCOPERTA DESTINATA A PISCINA E SOLARIUM; - AREA SCOPERTA COMPRENDENTE CAMPO DA TENNIS, CAMPO DA CALCETTO, CAMPO DA VOLLEY E PISTA DI PATTINAGGIO; - AREA SCOPERTA A PARCO PUBBLICO E CAMMINAMENTI; | CONTAMINAZIONE CON FANGO E RESTI VEGETALI DELLA PISCINA ESTERNA INTASAMENTO FILTRI ALLAGAMENTO CAMPO DA TENNIS IN TERRA BATTUTA E INFILTRAZIONI SUL CORPO DI FABBRICA CUCINA E BAGNI | D87D24000000001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 60
MA-UBIS-000110 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | COMUNE DI FRONTONE CAPOLUOGO VIA DEL MARE | 43.516298, 12.743296 | ALLAGAMENTO | RIPARAZIONE CAMPI DA CALCIO M.ORLANDI | RIPARAZIONE CAMPI DA CALCIO M.ORLANDI | ALLAGAMENTO CAMPO DA CALCIO E CONSEGUENTE SPEGNIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI | D87D24000010001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-27 | SI | 13640.76 |  | NO |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 12/08/2025 | 60
MA-UBIS-000111 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | COMUNE DI FRONTONEFRAZIONE CASTELLO | 43.516751, 12.729455 | ALLAGAMENTO | RIPARAZIONE COPERTURE DEL COMPLESSO DUE PINI EX CANONICA | RIPARAZIONE COPERTURE DEL COMPLESSO DUE PINI EX CANONICA | INFILTRAZIONI DALLE COPERTURE PIANE E A FALDE | D89D24000030001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 60
MA-UBIS-000112 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | COMUNE DI FRONTONE FRAZIONE DI SAN SAVINO | 43.539934, 12.738312 | ALLAGAMENTO | RIPARAZIONE COPERTURA CIMITERO SAN SAVINO | RIPARAZIONE COPERTURA CIMITERO SAN SAVINO | INFILTRAZIONI DALLE COPERTURE PIANE | D87B24000040001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 60
MA-UBIS-000113 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | COMUNE DI FRONTONE CAPOLUOGO VIA DEL MARE | 43.514423, 12.739034 | ALLAGAMENTO | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURE SU COPERTURA EDIFICIO SCUOLA MEDIA | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURE SU COPERTURA EDIFICIO SCUOLA MEDIA | INFILTRAZIONI DALLE COPERTURE PIANE | D87G24000020001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 60
MA-UBIS-000114 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | COMUNE DI FRONTONE CAPOLUOGO VIA DEL MARE | 43.511421, 12.733457 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO STRADA PARALLELA DI VIA DEL MARE | RIPRISTINO STRADA PARALLELA DI VIA DEL MARE | RIPISTINO/RIMOZIONESMOTTAMENTI/COLAMENTI DI MATERIALE DETRITICO E TERRENO VEGETALE RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI E OTTURAZIONE DI CHIAVICOTTI ASPORTAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE | D87H24000700001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
MA-UBIS-000115 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 15080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | COMUNE DI FRONTONE LOC. COLDARDO | 43.521622, 12.719167 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO STRADA COMUNALE COLDARDO | RIPRISTINO STRADA COMUNALE COLDARDO | RIPISTINO/RIMOZIONE SMOTTAMENTI/COLAMENTI DI MATERIALE DETRITICO E TERRENO VEGETALE DAL SOVRASTANTE VERSANTE DI MONTE CON RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI E OTTURAZIONE DI CHIAVICOTTI ASPORTAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE | D87H24000710001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 60
MA-UBIS-000116 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | LOC. CÀ LA BETTA - CÀ DI PAULO | 43.538645, 12.727851 | FRANA | RIPRISTINO STRADA COMUNALE CÀ LA BETTA - CÀ DI PAULO | RIPRISTINO STRADA COMUNALE CÀ LA BETTA - CÀ DI PAULO | RIPRISTINO SMOTTAMENTI/COLAMENTI DI MATERIALE DETRITICO E TERRENO VEGETALE RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI E OTTURAZIONE DI CHIAVICOTTI ASPORTAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE | D87H24000720001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 60
MA-UBIS-000117 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 58560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58560 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | STRADA COMUNALEFUSELLARA - BUCONERO | 43.521179, 12.733135 | FRANA | RIPRISTINO STRADA COMUNALEFUSELLARA - BUCONERO | RIPRISTINO STRADA COMUNALEFUSELLARA - BUCONERO | RIPRISTINO SMOTTAMENTI/COLAMENTI DI MATERIALE DETRITICO E TERRENO VEGETALE RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI E OTTURAZIONE DI CHIAVICOTTI ASPORTAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE | D87H24000730001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 60
MA-UBIS-000118 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | COMUNE DI FRONTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FRONTONE | - | PESARO-URBINO | FRONTONE | STRADA COMUNALE MONTE ROMA | 43.514813, 12.727505 | FRANA | RIPRISTINO STRADA COMUNALE MONTE ROMA | RIPRISTINO STRADA COMUNALE MONTE ROMA | RIPISTINO/RIMOZIONE SMOTTAMENTI/COLAMENTI DI MATERIALE DETRITICO E TERRENO VEGETALE RUSCELLAMENTI SUPERFICIALI E OTTURAZIONE DI CHIAVICOTTI ASPORTAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE | D87H24000740001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | 2026-05-30 |  | 120
MA-UBIS-000119 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | SAN MARTINO | 43.090863, 13.608056 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE | B75F24000170001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 59907.37 |  | NO | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-03-24 | 24/03/2025 | 108
MA-UBIS-000120 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | PIAN NATALE, CAPRANO E VARIE | 43.09151524834406, 13.629202346932805 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE E VALLE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE E VALLE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE E VALLE | B75F24000190001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 99773.51 |  | NO | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-04-02 | 02/04/2025 | 106
MA-UBIS-000121 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 21115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21115.6 | COMUNE DI MONTE GIBERTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | VARIE SAN MICHELE, BORE DI FIANO | 43.09151524834406, 13.629202346932805 | FRANA | RIAPERTURA AL TRANSITO TRATTI STRADALI COMUNALI CON LAVORI DI SOMMA URGENZA | RIAPERTURA AL TRANSITO TRATTI STRADALI COMUNALI CON LAVORI DI SOMMA URGENZA | RIAPERTURA AL TRANSITO TRATTI STRADALI COMUNALI CON LAVORI DI SOMMA URGENZA | B75F24000210004 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 75
MA-UBIS-000122 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 9789.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9789.89 | COMUNE DI MONTOTTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTOTTONE | - | FERMO | MONTOTTONE | VIA ESCHITO | 43.080472, 13.582527 | FRANA | SMOTTAMENTO SCARPATA DI VALLE SU TRATTO DI STRADA IN ASFALTO, TRATTO DI STRADA IN MACADAM INTERROTTO AL TRANSITO PER DILAVAMENTO DELLA MASSICCIATA E FORMAZIONE DI PROFONDI SOLCHI, SMOTTAMENTO DI SCARPATA DI VALLE IN CORRISPONDENZA SCARICHI TOMBINI, OTTURAZIONE TOMBINI. | STRADA COMUNALE | SMOTTAMENTO SCARPATA DI VALLE SU TRATTO DI STRADA IN ASFALTO, TRATTO DI STRADA IN MACADAM INTERROTTO AL TRANSITO PER DILAVAMENTO DELLA MASSICCIATA E FORMAZIONE DI PROFONDI SOLCHI, SMOTTAMENTO DI SCARPATA DI VALLE IN CORRISPONDENZA SCARICHI TOMBINI, OTTURAZIONE TOMBINI. | J97H24000050001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 9789.89 |  | NO | [5 empty] | 30/11/2023 | 30
MA-UBIS-000123 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928 | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | - | MACERATA | SAN SEVERINO MARCHE | CICCO BIANCO | 43.306602330318896, 13.195435753397863 | FRANA | RILEVANTE ED ESTESA FRANA CHE HA CONVOLTO, DISTRUGGENDOLO, UN TRATTO DI CIRCA 50-70 METRI DEL CORPO DELLA STRADA | RILEVANTE ED ESTESA FRANA CHE HA CONVOLTO, DISTRUGGENDOLO, UN TRATTO DI CIRCA 50-70 METRI DEL CORPO DELLA STRADA COMUNALE DI CICCO BIANCO IN LOCALITÀ SERRALTA. | LA FRANA HA ISOLATO LA VIABILITÀ DI ACCESSO E INTERROTTO LA FORNITURA IDRICA DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE E IN PROSECUZIONE DI DUE FABBRICATI DI ALTRETTANTE AZIENDE AGRICOLE. LO SMOTTAMENTO HA COINVOLTO ANCHE UN PICCOLO FABBRICATO PRIVATO, ADIACENTE ALLA STRADA, CON IMPORTANTI LESIONI STRUTTURALI. ALLA DATA ODIERNA SONO STATI EFFETTUATI I LVORI DI RIPRISTINO “PROVVISORIO” DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE E DELL’ACQUEDOTTO. (STRADA BIANCA) | I57H24000200001 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-25 | SI | 2928 |  | NO | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 5
MA-UBIS-000124 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 5527.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5527.95 | COMUNE DI SENIGALLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SENIGALLIA | - | ANCONA | SENIGALLIA | FOSSO SANTANGELO | 43.710061, 13.226401 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO | RIPRISTINO | H19J23000540009 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000125 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1021.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.27 | COMUNE DI SENIGALLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SENIGALLIA | - | ANCONA | SENIGALLIA | FOSSO SANTANGELO | 43.708457, 13.223206 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO | RIPRISTINO | H19J23000540009 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000126 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 413.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.23 | COMUNE DI SENIGALLIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SENIGALLIA | - | ANCONA | SENIGALLIA | FOSSO DEL TROCCO | 43.740224, 13.184196 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO | RIPRISTINO | H19J23000540009 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000127 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | COMUNE DI TAVOLETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TAVOLETO | - | PESARO-URBINO | TAVOLETO | VIA CALCIULLO | 43.85899986256239, 12.591312692838455 | ALTRO | COLLEGAMENTI VIARI | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI E DEFORMAZIONI PLANO-ALTIMETRICHE DI TIPO PUNTUALE SU STRADA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE CAUSATE DALLE INCESSANTI PIOGGE CHE HANNO CAUSATO IL RIVERSAMENTO DI INGENTI QUANTITÀ DI ACQUA SULL'INFRASTRUTTURA STRADALE. | J97H23001920001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 70 | 2026-02-27 | SI | 13050.09 |  | NO |  |  |  |  | 2024-03-28 | 28/03/2024 | 180
MA-UBIS-000128 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.6 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | VARI | 43.352825699391786, 13.250366835923836 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | LA SOMMA URGENZA DI REGOLAMENTARE IL MAGGIORE TRAFFICO VEICOLARE IN CORRISPONDENZA DELLA STRETTOIA STRADALE A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO, TRAMITE IL POSIZIONAMENTO DI UN IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | LA SOMMA URGENZA DI REGOLAMENTARE IL MAGGIORE TRAFFICO VEICOLARE IN CORRISPONDENZA DELLA STRETTOIA STRADALE A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO, TRAMITE IL POSIZIONAMENTO DI UN IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE | J60A23000130001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 2293.6 |  | NO | [5 empty] | 30/05/2023 | 16
MA-UBIS-000129 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.37603378318453, 13.272070621234372 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | PALIFICATA, DRENAGGI E GABBIONI PER CONTENERE N. 2 MOVIMENTI FRANOSI A VALLE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | PALIFICATA, DRENAGGI E GABBIONI PER CONTENERE N. 2 MOVIMENTI FRANOSI A VALLE | J69J23000430001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 33 | 2026-02-20 | SI | 689832.44 |  | SI | 2025-04-03 |  |  | 2025-05-08 |  | 03/09/2025 | 253
MA-UBIS-000130 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.37603378318453, 13.272070621234372 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | J69J23000450001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 9 | 2026-02-23 | SI | 50617.33 |  | SI | 2025-04-03 |  |  | 2025-06-12 |  | 06/11/2025 | 150
MA-UBIS-000131 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.389123300803114, 13.210703705200844 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | POSIZIONAMENTO CESTONATE PER RIPRISTINO FRANA A VALLE A SEGUITO DI CADUTA ALBERO; GABBIONATE E DRENAGGI PER FRANA A MONTE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | POSIZIONAMENTO CESTONATE PER RIPRISTINO FRANA A VALLE A SEGUITO DI CADUTA ALBERO; GABBIONATE E DRENAGGI PER FRANA A MONTE | J69J23000460001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 53 | 2026-02-20 | SI | 341783.22 |  | SI | 2025-03-27 |  |  | 2025-05-22 |  | 06/08/2025 | 206
MA-UBIS-000132 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.35184449409514, 13.148761641402272 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE N. 3 MOVIMENTI FRANOSI A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE N. 3 MOVIMENTI FRANOSI A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | J69J23000470001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 8 | 2026-02-24 | SI | 113288.29 |  | SI | 2025-03-30 |  |  | 2025-04-24 |  | 12/09/2025 | 215
MA-UBIS-000133 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.353319070117486, 13.144435757055803 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE N. 2 MOVIMENTI FRANOSI A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE N. 2 MOVIMENTI FRANOSI A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | J69J23000480001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 8 | 2026-02-20 | SI | 82555.26 |  | SI | 2025-03-13 |  |  | 2025-04-24 |  | 28/10/2025 | 180
MA-UBIS-000134 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.35476768230236, 13.237610285373963 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | J69J23000490001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 9 | 2026-02-20 | SI | 72855.36 |  | SI | 2025-03-20 |  |  | 2025-05-29 |  | 10/11/2025 | 180
MA-UBIS-000135 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.34930295220842, 13.261774162760414 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | J69J23000500001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 49 | 2026-02-20 | SI | 502439.27 |  | SI | 2025-02-14 |  |  | 2025-04-22 |  | 16/09/2025 | 180
MA-UBIS-000136 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.3755611996837, 13.208370142796793 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | J69J23000510001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 42 | 2026-02-20 | SI | 378412.21 |  | SI | 2025-03-13 |  |  | 2025-05-02 |  | 16/10/2025 | 273
MA-UBIS-000137 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.41589720903054, 13.286365542329623 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A VALLE; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | J69J23000520001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-24 | SI | 3850.32 |  | SI | 2025-04-03 |  |  | 2025-05-29 |  | 19/11/2025 | 180
MA-UBIS-000138 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.399724407209234, 13.193587472718681 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A MONTE E A VALLE A SEGUITO DI CADUTA ALBERO; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | PALIFICATA CON GABBIONI PER CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO A MONTE E A VALLE A SEGUITO DI CADUTA ALBERO; RIPROFILATURA SEDE STRADALE | J69J23000530001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 505533.16 |  | SI | 2025-04-03 |  |  | 2025-06-12 |  | 21/07/2025 | 161
MA-UBIS-000139 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.434033171822556, 13.249164778101326 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, CESTONATE E DRENAGGI PER CONTENERE MOVIMENTO FRANOSO A MONTE, RIPRISTINO SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, CESTONATE E DRENAGGI PER CONTENERE MOVIMENTO FRANOSO A MONTE, RIPRISTINO SEDE STRADALE | J69J23000540001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 8 | 2026-02-24 | SI | 19543.77 |  | SI | 2025-03-13 |  |  | 2025-05-08 |  | 24/02/2026 | 50
MA-UBIS-000140 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.3888428076555, 13.309592439407151 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, CESTONATE E DRENAGGI PER CONTENERE MOVIMENTO FRANOSO A MONTE, RIPRISTINO SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, CESTONATE E DRENAGGI PER CONTENERE MOVIMENTO FRANOSO A MONTE, RIPRISTINO SEDE STRADALE | J69J23000550001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 23061.2 |  | SI | 2025-03-20 |  |  | 2025-06-12 | 2026-03-16 |  | 60
MA-UBIS-000141 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.36799880505156, 13.220779646123251 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, CESTONATE E DRENAGGI PER CONTENERE MOVIMENTO FRANOSO A MONTE, RIPRISTINO SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, CESTONATE E DRENAGGI PER CONTENERE MOVIMENTO FRANOSO A MONTE, RIPRISTINO SEDE STRADALE | J69J23000580001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 11 | 2026-02-20 | SI | 30177.1 |  | SI | 2025-03-27 |  |  | 2025-05-29 |  | 22/10/2025 | 45
MA-UBIS-000142 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | VARI | 43.37393767272077, 13.21485766230225 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E DEL LASTRICATO, RIPRISTINO MANTI | CEDIMENTI CORPO STRADALE | NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E DEL LASTRICATO, RIPRISTINO MANTI | J62F23000650001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-07-10 |  |  | 2025-07-10 | 2026-04-01 |  | 60
MA-UBIS-000143 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | FRANA | 43.377823385625426, 13.215081679773714 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | DRENAGGIO E GABBIONI PER CONTENERE FRANA A MONTE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | DRENAGGIO E GABBIONI PER CONTENERE FRANA A MONTE | J69J23000560001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 |  | 2026-11-30 |  | 30
MA-UBIS-000144 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI CINGOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CINGOLI | - | MACERATA | CINGOLI | VARI | 43.35948358334924, 13.242575738512556 | RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI | REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE E RIPRSITNO SEDE STRADALE | SMOTTAMENTI SCARPATE DI VALLE E CEDIMENTI CORPO STRADALE | REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE E RIPRSITNO SEDE STRADALE | J69J23000570001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 |  | 2026-11-30 |  | 30
MA-UBIS-000145 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | COMUNE DI COSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COSSIGNANO | - | ASCOLI PICENO | COSSIGNANO | CESE | 43° 0'2.85"N - 13°41'0.96"E | STRADA COMUNALE | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI E SCARPATE, FESSURAZIONI | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI | COME DA VERBALE DI SOMMA URGENZA N.1. RIMOZIONE SMOTTAMENTI, RIPRISTINO MANTO STRADALE, LIVELLAMENTO E PULIZIA | E37H24000200001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000146 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | COMUNE DI COSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COSSIGNANO | - | ASCOLI PICENO | COSSIGNANO | SELVE | 42°59'22.96"N - 13°40'21.83"E | STRADA COMUNALE | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI E SCARPATE, FESSURAZIONI | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI | COME DA VERBALE DI SOMMA URGENZA N.1. RIMOZIONE SMOTTAMENTI, RIPRISTINO MANTO STRADALE, LIVELLAMENTO E PULIZIA | E37H24000210001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000147 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | COMUNE DI COSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COSSIGNANO | - | ASCOLI PICENO | COSSIGNANO | CORNETO | 42°58'13.51"N - 13°41'39.20"E | STRADA COMUNALE | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI E SCARPATE, FESSURAZIONI | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI | COME DA VERBALE DI SOMMA URGENZA N.1. RIMOZIONE SMOTTAMENTI, RIPRISTINO MANTO STRADALE, LIVELLAMENTO E PULIZIA | E37H24000220001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000148 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | COMUNE DI COSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COSSIGNANO | - | ASCOLI PICENO | COSSIGNANO | COLLE SAVOIA | 42°58'9.98"N - 13°41'16.51"E | STRADA COMUNALE | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI E SCARPATE, FESSURAZIONI | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI | COME DA VERBALE DI SOMMA URGENZA N.1. RIMOZIONE SMOTTAMENTI, RIPRISTINO MANTO STRADALE, LIVELLAMENTO E PULIZIA | E37H24000230001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000149 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI COSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COSSIGNANO | - | ASCOLI PICENO | COSSIGNANO | GALLO | 42°58'33.17"N - 13°41'13.16"E | STRADA COMUNALE | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI E SCARPATE, FESSURAZIONI | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI | COME DA VERBALE DI SOMMA URGENZA N.2. RIMOZIONE SMOTTAMENTI, RIPRISTINO MANTO STRADALE, LIVELLAMENTO E PULIZIA | E37H24000240001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000150 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI COSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COSSIGNANO | - | ASCOLI PICENO | COSSIGNANO | GRAZIE | 42°58'46.63"N - 13°41'59.01"E | STRADA COMUNALE | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI E SCARPATE, FESSURAZIONI | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI | COME DA VERBALE DI SOMMA URGENZA N.2. RIMOZIONE SMOTTAMENTI, RIPRISTINO MANTO STRADALE, LIVELLAMENTO E PULIZIA | E37H24000250001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000151 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI COSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COSSIGNANO | - | ASCOLI PICENO | COSSIGNANO | PESCHIERA | 42°59'14.60"N - 13°41'40.73"E | STRADA COMUNALE | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI E SCARPATE, FESSURAZIONI | DANNEGGIAMENTO E DILAVAMENTO MANTO STRADALE, CEDIMENTO CIGLI | COME DA VERBALE DI SOMMA URGENZA N.2. RIMOZIONE SMOTTAMENTI, RIPRISTINO MANTO STRADALE, LIVELLAMENTO E PULIZIA | E37H24000260001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000152 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | COMUNE DI COSSIGNANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COSSIGNANO | - | ASCOLI PICENO | COSSIGNANO | TERRITORIO COMUNALE | intero territorio comunale | IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | DANNEGGIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | DANNEGGIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | VERBALE DI SOMMA URGENZA N.3, RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | E32F24000010001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000153 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI FALERONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FALERONE | - | FERMO | FALERONE | CONTRADA BORE | 43.106365;13.468838 43.109392;13.469712 43.109164;13.469138 | FRANA | N. 3 FRANE SU STRADA COMUNALE | STADA COMUNALE CONTRADA BORE | EFFETTUATI: RIMOZIONE N. 3 FRANE SU STRADA COMUNALE DA EFFETTUARE: CONSOLIDAMENTO SCARPATA | G57H24000130001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-22 | 2025-12-15 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-09 |  | 120
MA-UBIS-000154 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI FALERONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FALERONE | - | FERMO | FALERONE | CONTRADA FERRINI | 43.084019;13.437252 | ALTRO | FORTE EROSIONE SU SCARPATA | STADA COMUNALE CONTRADA FERRINI | EFFETTUATI: RIPRISTINO MANTO CARREGGIATA CON MATERIALI INERTI E RIPRISTINO SISTEMI DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE | G57H24000140001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-04-07 |  | 2026-04-27 |  | 30
MA-UBIS-000155 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | COMUNE DI FALERONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FALERONE | - | FERMO | FALERONE | CONTRADA COMMENA' | 43.097120;13.442361 | FRANA | FRANA SU STRADA COMUNALE | STRADA COMUNALE CONTRADA COMMENA' | EFFETTUATI: RIMOZIONE FRANA, CANALIZZAZIONE ACQUE E RIPRISTINO SEDE STRADALE DA EFFETTUARE: CONSOLIDAMENTO MASSICCIATA, DRENAGGI E RIFACIMENTO MANTO STRADALE | G57H24000150001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-30 | 2026-04-07 |  | 2026-04-27 |  | 50
MA-UBIS-000156 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI FALERONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FALERONE | - | FERMO | FALERONE | VIA SPINETO | 43.093524, 13.501742 | ALTRO | FORTE EROSIONE SOTTO STRADA. RISCHIO CROLLO. | STRADA COMUNALE VIA SPINETO | DA EFFETTUARE: PALIFICATA DI SOSTEGNO STRADALE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE | G57H24000160001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 14683.86 |  | NO | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 2026-03-12 |  | 120
MA-UBIS-000157 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI FALERONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FALERONE | - | FERMO | FALERONE | CONTRADA SALEGNANO | 43.110398, 13.450692 | ALTRO | FORTE EROSIONE SU SCARPATA | STRADA COMUNALE CONTRADA SALEGNANO | DA EFFETTUARE: CONSOLIDAMENTO SCARPATA, RIPRISTINO MANTO CARREGGIATA E SISTEMI DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE | G57H24000170001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2026-01-22 | 2026-01-31 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-12 |  | 120
MA-UBIS-000158 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA TROCCHIO | 43° 6'32.87"N; 13°36'5.02"E | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000080001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-24 | SI | 2693.59 |  | SI | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-10 |  | 18/08/2025 | 90
MA-UBIS-000159 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA SAN MARCELLO | 43.121250, 13.620788 | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000090001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-24 | SI | 4197.51 |  | SI | 2025-06-19 |  | 2025-06-19 |  |  | 27/10/2025 | 120
MA-UBIS-000160 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA MALVATANI | 43° 6'36.67"N 13°36'33.97"E | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000120001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 2026-03-26 |  | 90
MA-UBIS-000161 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA FONTE SAN PIETRO | 43° 6'27.17"N 13°35'54.39"E | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000130001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-24 | SI | 2861.66 |  | SI | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-19 |  | 25/02/2026 | 90
MA-UBIS-000162 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA MINNONI | 43° 6'40.71"N 13°35'39.88"E | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000140001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-19 |  | 23/02/2026 | 120
MA-UBIS-000163 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA MONTEBELLO | 43° 6'6.36"N 13°35'9.53"E | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000160001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | SI | 2025-05-27 |  |  | 2025-05-27 |  | 22/07/2025 | 240
MA-UBIS-000164 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA S. ISIDORO | 43° 6'41.62"N 13°35'34.47"E | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000170001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 2026-03-26 |  | 90
MA-UBIS-000165 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA FONTE CARRÀ | 43° 6'19.92"N 13°34'41.07"E | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000180001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 2026-03-26 |  | 90
MA-UBIS-000166 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. B | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA MEDORI | 43° 6'10.63"N 13°34'50.90"E | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000190001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-10 |  | 22/07/2025 | 240
MA-UBIS-000167 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA FERMI | 43° 7'27.33"N 13°36'43.82"E | INFILTRAZIONI ACQUA | RIPARAZIONE INFILTRAZIONI SU COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO | RIPARAZIONE INFILTRAZIONI SU COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO | RIPARAZIONE INFILTRAZIONI SU COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO | G89I24000220001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 2026-03-26 |  | 90
MA-UBIS-000168 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA TESTARMATA | 43° 7'39.62"N 13°37'14.59" | INFILTRAZIONI ACQUA | RIPARAZIONE INFILTRAZIONI SU COPERTURA EDIFICIO SPORTIVO - PALESTRA | RIPARAZIONE INFILTRAZIONI SU COPERTURA EDIFICIO PRODUTTIVO | RIPARAZIONE INFILTRAZIONI SU COPERTURA EDIFICIO PRODUTTIVO | G89F24000030001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 2026-03-26 |  | 90
MA-UBIS-000169 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 8051.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8051.49 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA VARIE | varie | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPRISTINO VIABILITA' CON RIMOZIONE FRANE E ALBERATURE PERICOLOSE | RIPRISTINO VIABILITA' CON RIMOZIONE FRANE E ALBERATURE PERICOLOSE | G85F24000200004 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2026-02-26 | SI | 8051.49 |  | NO | 2023-07-04 |  |  | 2023-07-04 |  | 04/07/2023 | 90
MA-UBIS-000170 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA FILANDA-FONTIGLIANA | 43° 6'39.55"N; 13°36'22.88"E | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000100001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | SI | 2026-06-24 |  |  | 2026-06-24 |  | 22/07/2025 | 200
MA-UBIS-000171 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA PONZANESE | 43° 6'40.43"N 13°36'37.44"E | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000110001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 2026-03-26 |  | 90
MA-UBIS-000172 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | GROTTAZZOLINA | VIA FICO BIANCO | 43° 6'55.46"N 13°37'0.92"E | FRANA | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | RIPARAZIONE SEDE STRADALE PER RIPRISTINI VIABILITA' | G85F24000150001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 2026-03-26 |  | 90
MA-UBIS-000173 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | - | FERMO | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | COMUNE DI GROTTAZZOLINA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | A) RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | A) RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | G89I24000230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-26 | SI | 111224.64 |  | SI | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-10 |  | 23/07/2025 | 90
MA-UBIS-000174 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI MACERATA FELTRIA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MACERATA FELTRIA | - | PESARO-URBINO | MACERATA FELTRIA | LOC. CÀ DE LUCA | 43.78890786691092, 12.459987401962282 | PIENA | PONTE SUL TORRENTE APSA | PONTE SUL TORRENTE APSA | TRANSENNAMENTO CON CHIUSURA AREA | F48H24000130001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-17 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-12-17 | 2026-01-29 |  | 180
MA-UBIS-000175 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGIORGIO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | COLLE CERRETO | 43.155440, 13.579126 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE COLLE CERRETO | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE COLLE CERRETO | NELL'IMMEDIATEZZA SI È PROVVEDUTO A METTERE IN SICUREZZA LA ZONA CON LA RIMOZIONE DELLE FRANE. SUCCESSIVAMENTE L'INTERVENTO DA REALIZZARE È FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COLLE CERRETO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI SUBORIZZONTALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, CONVOGLIAMENTO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE | E87H23001990001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-19 |  |  | 2025-12-19 | 2026-03-15 |  | 169
MA-UBIS-000176 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGIORGIO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | RIO BERTO | 43.117984, 13.568598 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO SPONDE FOSSO RIO BERTO | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO SPONDE FOSSO RIO BERTO | L'INTERVENTO DA REALIZZARE CONSISTE NEL RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SPONDE DEL FOSSO DEMANIALE RIO BERTO IN CORRISPONDENZA DELLE ABITAZIONI DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI PIANE DI MONTEGIORGIO, E MIGLIORAMENTO DEFLUSSO A VALLE | E88H23000730001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 22639.7 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 | 2026-03-15 |  | 120
MA-UBIS-000177 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGIORGIO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | VIA DELLE MURA | 43.129137, 13.537850 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MURA CASTELLANE DI VIA DELLE MURA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MURA CASTELLANE DI VIA DELLE MURA | L'INTERVENTO DA REALIZZARE CONSISTE NEL CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA E DELLE RISPETTIVE MURA CASTELLANE | E87H23002010001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 | 2026-03-02 |  | 180
MA-UBIS-000178 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGIORGIO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | CIRCOONVALLAZIONE ALTETA | 43.164506, 13.558307 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MURA CASTELLANE E STRADA DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALTETA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MURA CASTELLANE E STRADA DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALTETA | L'INTERVENTO DA REALIZZARE CONSISTE NEL CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA E DELLE RISPETTIVE MURA CASTELLANE | E87H23002020001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-27 | SI | 251674.06 |  | SI | 2025-06-26 |  |  | 2025-06-26 |  | 29/09/2025 | 150
MA-UBIS-000179 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGIORGIO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | SANTA SUSANNA | 43.113138, 13.517899 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE SANTA SUSANNA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE SANTA SUSANNA | NELL'IMMEDIATEZZA SI È PROVVEDUTO A METTERE IN SICUREZZA LA ZONA CON LA RIMOZIONE DELLE FRANE. SUCCESSIVAMENTE L'INTERVENTO DA REALIZZARE È FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA SANTA SUSANNA, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCARPATA DI VALLE, RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CORPO E MANTO STRADALE, REGIMAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE (DUE TRATTI DISTINTI) | E87H23002030001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 16 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 |  | 08/09/2025 | 250
MA-UBIS-000180 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGIORGIO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | VIA MAZZINI | 43.130451, 13.536876 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO TRATTO DI STRADA DI VIA MAZZINI | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO TRATTO DI STRADA DI VIA MAZZINI | L'INTERVENTO DA REALIZZARE È FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA MAZZINI, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCARPATA DI VALLE E DI UN TRATTO DI STRADA ,RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CORPO E MANTO STRADALE. | E87H23002040001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-27 | SI | 185893.1 |  | SI | 2025-06-24 |  |  | 2025-06-24 |  | 03/10/2025 | 180
MA-UBIS-000181 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGIORGIO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | BORGO CERRETO | 43.160843, 13.569911 | FRANA/DISSESTO | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE VERSANTE NORD DEL BORGO DI CERRETO | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE VERSANTE NORD DEL BORGO DI CERRETO | L'INTERVENTO DA REALIZZARE CONSISTE NEL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE VERSANTE NORD (SCARPATA DI VALLE). | E88H23000740001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 35 | 2026-02-27 | SI | 4317.83 |  | SI | 2025-06-13 |  |  | 2025-06-13 |  | 20/10/2025 | 240
MA-UBIS-000182 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGIORGIO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | VIA DEL SOLE | 43.130172, 13.536818 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA DEL SOLE | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA DEL SOLE | L'INTERVENTO DA REALIZZARE CONSISTE NEL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MURO DI CONTENIMENTO ESISTENTE E DELLA SCARPATA DI MONTE,COMPRESA LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE,ED IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE | E87H23002050001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 35607.46 |  | NO | 2025-06-20 |  |  | 2025-06-20 | 2026-03-15 |  | 180
MA-UBIS-000183 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGIORGIO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | VIA SANTA MARIA | 43.128464, 13.542490 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SANTA MARIA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SANTA MARIA | NELL'IMMEDIATEZZA SI È PROVVEDUTO A METTERE IN SICUREZZA LA ZONA CON LA RIMOZIONE DELLE FRANE. SUCCESSIVAMENTE L'INTERVENTO DA REALIZZARE È FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA SANTA MARIA, MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCARPATA DI VALLE, RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CORPO E MANTO STRADALE, CONVOGLIAMENTO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE | E87H23002000001 | NO | SI | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2026-06-20 |  |  | 2026-06-20 | 2026-03-15 |  | 270
MA-UBIS-000184 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI MONTEGIORGIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTEGIORGIO | - | FERMO | MONTEGIORGIO | VIA QUERCIARI | 43.154896, 13.559838 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE QUERCIARI | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE QUERCIARI | NELL’IMMEDIATEZZA È STATO ESEGUITO UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO, CON LA REALIZZAZIONE DI CORDOLI DI STABILIZZATO LUNGO IL CIGLIO STRADALE E CON INTERVENTI DI RINTERRO PER STABILIZZARE IL TRATTO DI PENDIO FRANATO IMMEDIATAMENTE SOTTO LA CARREGGIATA. SUCCESSIVAMENTE L'INTERVENTO DA REALIZZARE È FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI CIRCA 260 ML DELLA STRADA COMUNALE QUERCIARI, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO SIA DELLA SCARPATA DI VALLE E DI MONTE, SIA DELLA SEZIONE STRADALE. IL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAI DISSESTI GENERATI DAI MOVIMENTI DI VERSANTE, CONSISTERÀ NELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI OPERE DI CARATTERE STRUTTURALE FUNZIONALE ALL’INIBIZIONE DEI MECCANISMI DI SCIVOLAMENTO DELLE MASSE DI TERRENO ALLA BASE DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE IN OGGETTO. IL LAVORO SARÀ COMPLETATO CON IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CORPO E DEL MANTO STRADALE CON MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. | E87H23002280001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 2026-07-31 |  | 120
MA-UBIS-000185 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | COMUNE DI MONTOTTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTOTTONE | - | FERMO | MONTOTTONE | VIA FORCHE DI TENNA | 43.096340, 13.577246 | FRANA | ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA | STRADA COMUNALE | TAGLIO ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA | J97H24000050001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 244 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 15
MA-UBIS-000186 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | COMUNE DI MONTOTTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTOTTONE | - | FERMO | MONTOTTONE | VIA DEL MOLINO | 43.068739, 13.594338 | FRANA | FRANA SCARAPATA DI MONTE E ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA | STRADA COMUNALE | RIMOZIONE FRANE SCARAPATA DI MONTE E TAGLIO ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA | J97H24000050001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 732 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 15
MA-UBIS-000187 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | COMUNE DI MONTOTTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTOTTONE | - | FERMO | MONTOTTONE | VIA DELLO STADIO | 43.063161, 13.587640 | FRANA | ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA | STRADA COMUNALE | TAGLIO ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA | J97H24000050001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 122 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 15
MA-UBIS-000188 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | COMUNE DI MONTOTTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTOTTONE | - | FERMO | MONTOTTONE | VIA SAN PIETRO MARTIRE | 43.057315, 13.580805 | FRANA | FRANE SCARPATA DI MONTE | STRADA VICINALE | RIMOZIONE FRANE SCARPATA DI MONTE | J97H24000050001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 488 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 15
MA-UBIS-000189 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | COMUNE DI MONTOTTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTOTTONE | - | FERMO | MONTOTTONE | VIA FONTE MAGNA 1 | 43.056994, 13.594660 | FRANA | FRANE SCARAPATA DI MONTE | STRADA COMUNALE | RIMOZIONE FRANE SCARAPATA DI MONTE | J97H24000050001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 671 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 15
MA-UBIS-000190 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | COMUNE DI MONTOTTONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTOTTONE | - | FERMO | MONTOTTONE | VIA MONTE ROSO | 43.058322, 13.567434 | FRANA | ESTESO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE | STRADA VICINALE | APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE PER RESTRINGIMENTO CARREGGIATA. NECESSITANO ALMENO 20.000 € PER SISTEMAZIONE TOMBINO E RIPROFILATURA SCARPATA | J97H24000070001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-27 | SI | 20000 |  | NO | 2024-09-10 |  |  | 2024-09-10 |  | 10/09/2024 | 90
MA-UBIS-000191 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 11132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11132.5 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | - | MACERATA | SANT'ANGELO IN PONTANO | STRADE COMUNALI: SM MADDALENA (TRATTO ROMOZZI), MOELANO, VIA DELL’ARTIGIANATO (ZONA PIP I) E COLLEZAMPONE | 43.0904621721469, 13.379257937709522 - 43.09718665895018, 13.426636502061939 - 43.11225314718805, 13.375200275100747 - 43.0880315714632, 13.383174551816223 | ALLAGAMENTO | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | RIPRISTINO PARZIALE AI FINE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI TRAMITE L'UTILIZZO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO | B67H23003090001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000192 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | - | MACERATA | SANT'ANGELO IN PONTANO | STRADE FIASTRA | 43.112197668486054, 13.371811138899977 | ALLAGAMENTO | ALLAGAMENTO DEL PIANO VIABILE | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE RIMOZIONEDEI DETRITI | B67H23003120001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000193 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 1505.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.33 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | - | MACERATA | SANT'ANGELO IN PONTANO | STRADE FIASTRA-FORNACETTE | 43.11657845655187, 13.384051662142504 | ALLAGAMENTO | ALLAGAMENTO DEL PIANO VIABILE | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE RIMOZIONEDEI DETRITI | B67H23003130001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000194 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2502.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502.26 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | - | MACERATA | SANT'ANGELO IN PONTANO | STRADE COMUNALI: COLLEZAMPONE -MONTANARI - FIASTRA FORNACETTE - CIARLANTINI | 43.08471862816255, 13.386472197029493 43.11634188095474, 13.389416697030796 43.116952981423886, 13.384748041207837 43.10805533427681, 13.387337466707923 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ | RIPRISTINO VIABILITÀ | RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE TRAMITE L'UTILIZZO DI IDONEI MEZZI MECCANICI - RIPULITURA DELLE CUNETTE LATERALI. | B67H23003060001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000195 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2980.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980.51 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | - | MACERATA | SANT'ANGELO IN PONTANO | STRADE COMUNALI CAPPONI - MARTINOZZE | 43.100932697818266, 13.396466287090183 | FRANA | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA | RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE TRAMITE L'UTILIZZO DI IDONEI MEZZI MECCANICI - RIPULITURA DELLE CUNETTE LATERALI. | B67H23003070001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000196 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 6319.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6319.6 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | - | MACERATA | SANT'ANGELO IN PONTANO | STRADA COMUNALE CAPPONI | 43.100932697818266, 13.396466287090183 | FRANA | RIPRISTINO VIABILITÀ PER RIAPERTURA PARZIALE DELLA STRADA | RIPRISTINO VIABILITÀ PER RIAPERTURA PARZIALE DELLA STRADA | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MOMTE PER LA RIAPERTURA PARZIALE DELLA STRADA DI VIA CAPPONI | B67H23003080001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000197 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO | - | MACERATA | SANT'ANGELO IN PONTANO | STRADA COMUNALE CAPPONI | 43.100932697818266, 13.396466287090183 | FRANA | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI MONTE MEDIANTE L’AUSILI DI TERRE ARMATE | B67H23003100001 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-UBIS-000198 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | - | MACERATA | SAN SEVERINO MARCHE | PATERNO, CHIGIANO - VALDIOLA, ORPIANO, STIGLIANO - SANT'ELENA, STIGLIANO - SERRIPOLA, SERRONE VALLE, ORPIANO, BARBIATO | 43.26330852184806, 13.162071258273912 43.3014029083353, 13.13580798581091 43.24449009794877, 13.160613737433223 43.24437710961368, 13.140174471089418 43.249339294700825, 13.143172514489983 43.24821648436283, 13.165054387915836. 43.24831494460569, 13.161283009620284. 43.25445854905084, 13.163567464618692 43.25839005239753, 13.199141972421499 | FRANA | RIMOZIONE PICCOLE FRANE | RIMOZIONE PICCOLE FRANE | RIMOZIONE PICCOLE FRANE E RIAPERTURA TOMBINI | I57H24000170001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 2440 |  | NO | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 3
MA-UBIS-000199 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928 | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | - | MACERATA | SAN SEVERINO MARCHE | 1) STRADA COMUNALE DI: COROGLIANO-VILLA MARGARUCCI 2) STRADA COMUNALE DI: CASE CECI 3) STRADA COMUNALE DI: COROGLIANO - CASE LUCARINI 4) STRADA COMUNALE DI: SERVOLA 5) STRADA COMUNALE DI: PATRIGNOLO 6) STRADA COMUNALE DI: CASE TAVOLONI | 2) 43.26584561709047, 13.226813476902619 3) 43.273579274528316, 13.24013342515386 4) 43.24925237408944, 13.224331170398813 5) 43.273185127777154, 13.15303710514011 6) 43.29865140401534, 13.187001572916106 | FRANA | RIMOZIONE PICCOLE FRANE | RIMOZIONE PICCOLE FRANE | 1) RIMOZIONE INERTI DELLA FONDAZIONE STRADALE DAL PIANO VIABILE. 2) RIPRISTINO DELLA SEZIONE DEL FOSSO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE ALL'INCROCIO DELLA S.S. 361, TRAMITE ASPORTAZIONE DEL MATERIALE INERTE DELLA SEDE STRADALE TRASPORTATO DALL'ACQUA (STRADA BIANCA) 2) 3) 4) 5) 6) RIMOZIONE FRANA E COLATE FANGO SU PIANO VIABILE STRADA BIANCA | I57H24000180001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 2928 |  | NO | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 5
MA-UBIS-000200 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 4099.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4099.2 | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | - | MACERATA | SAN SEVERINO MARCHE | 1) STRADA VICINALE D'USO PUBBLICO: COLLELUCE 2) STRADA COMUNALE DI: AGELLO 3) STRADA COMUNALE DI: SASSO | 1) 43.19679927445818, 13.192567007659386 | FRANA | RIMOZIONE PICCOLE FRANE E OPERE DI RIPRISTINO SEDI STRADALI | RIMOZIONE PICCOLE FRANE E OPERE DI RIPRISTINO SEDI STRADALI | 1) RIMOZIONE FRANA E QUERCIA SU SEDE STRADALE DEPOLVERIZZATA CON CARICO E TRASPORTO DEL TERRENO E DEL FANGO 2) CREAZIONE DRENAGGIO PER AFFIORAMENTO ACQUA SU SEDE STRADALE BIANCA E SISTEMAZIONE MASSI ASPORTATI SU QUADO FOSSO DI AGELLO 3) RICARICO PIANO VIABILE STRADA BIANCA E CHIUSURA FOSSI FORMATISI A SEGUITO DELL'AZIONE DELL'ACQUA. | I57H24000190001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 4099.2 |  | NO | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 17/05/2023 | 3
MA-UBIS-000201 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | - | MACERATA | SAN SEVERINO MARCHE | PITINO | 43.284009735403636, 13.25019653428402 | FRANA | RIPRISTINO DI UNO SMOTTAMENTO DEL RILEVATO STRADALE (PIEDE DI VALLE) DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 30/40 METRI, UBICATO PRESSO LA STRADA COMUNALE "ANELLO DI PITINO" | RIPRISTINO DI UNO SMOTTAMENTO DEL RILEVATO STRADALE (PIEDE DI VALLE) DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 30/40 METRI, UBICATO PRESSO LA STRADA COMUNALE "ANELLO DI PITINO". | L'INTERVENTO, PER LA STABILIZZAZIONE DEFINITIVA DEL MOVIMENTO FRANOSO, COMPORTA LA REALIZZAZIONE DI ALMENO 3 FILE DI GABBIONATE (N.80GABBIONI CIRCO E OPERE RELATIVE, QUALI SCAVI, REINTERRI CON MATERIALI ARIDI ECC.) DI SOSTEGNO DEL TRATTO DI CORPO STRADALE INTERESSATO DALLO SMOTTAMENTO E DI REGIMAZIONE (DRENAGGIO) DELLE ACQUE SOTTERRANEE | I57H24000130001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
MA-UBIS-000202 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI TAVOLETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TAVOLETO | - | PESARO-URBINO | TAVOLETO | VIA MATTEI | 43.84374162599042, 12.589074764272805 | FRANA | OPERA DI PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO | OPERA DI PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO | RINFORZO DELLA PARATIA CON SISTEMA DI MICROPALI A MONTE ONDE EVITARE FENOMENI DI SIFONAMENTO OLTRE CHE RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA COLTRE SUPERFICIALE DEL VERSANTE A VALLE DELL'OPERA ONDE EVITARE ULTERIORI DISSESTI | J98H23001010001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-27 | SI | 34596.25 |  | SI | 2025-06-20 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-06-20 | 2025-09-15 | 16/10/2025 | 180
MA-UBIS-000203 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | - | 20318.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20318.51 | COMUNE DI TAVOLETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TAVOLETO | - | PESARO-URBINO | TAVOLETO | VARIE STRADE COMUNALI | 43.85880992590414, 12.590163488771616 43.85039388102553, 12.582631857935189 43.84917722599103, 12.584986558130144 e altri | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | COLLEGAMENTI VIARI | OPERE DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITÀ DI ALCUNE STRADE COMUNALI | J97H23001940001 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2026-02-27 | SI | 20318.51 |  | NO |  |  |  |  | 2023-06-01 | 01/06/2023 | 90
MA-UBIS-000204 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI TAVOLETO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI TAVOLETO | - | PESARO-URBINO | TAVOLETO | VIA GERRONE | 43.84982005040128, 12.583626727958961 | FRANA | FRANA CHE HA INTERESSATO VIABILITÀ COMUNALE INTERROMPENDONE IL TRANSITO | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO SEDE STRADALE AMMALORATA E BANCHINE CON RIMOZIONE FRANA PER INTERRUZIONE COMPLETA ACCESSO AD ABITAZIONI PRIVATE. CONSOLIDAMENTO DISSESTO DI VERSANTE. | J97H24000330001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-27 | SI | 356282.29 |  | SI | 2025-06-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-06-20 | 2025-12-01 | 09/12/2025 | 180
MA-UBIS-000205 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 33 / 2024 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | PROVINCIA DI ASCOLI PICENO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI ASCOLI PICENO | - | ASCOLI PICENO | ROCCAFLUVIONE | SP 89 VALFLUVIONE AL KM 3+600 | 42.862127, 13.406693 | FRANA | VERSANTE DI VALLE DELLA SP89 AL KM 3+600 | FRANA DEL VERSANTE DI VALLE DELLA SP 89, CON SUCCESSIVO RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA | POSIZIONAMENTO DI NEW JERSEY E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO | I68H24000620006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-05-12 |  |  | 2025-06-11 |  | 20/10/2025 | 210
MA-SOUR-000030 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO | - | FERMO | MONTE VIDON CORRADO | C.TA ROTA | 3.12412006368179, 13.4871025207317 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA DI VALLE LUNGO LA STRADA COMUNALE ROTA | RECUPERO MURO DI SOSTEGNO | N.A. | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000031 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55500 | COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO | - | FERMO | MONTE VIDON CORRADO | VIA CORRADINO | 43.117896, 13.472084 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE PER CIRCA 40 MT LUNGO VIA CORRADIN | SISTEMAZIONE SCARPATA | H87H23001720004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-SOUR-000032 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | COMUNE DI MONTAPPONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTAPPONE | - | FERMO | MONTAPPONE | IA SOLE DAL N. 25 A N. 45 | 43.138552, 13.467528 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA | RIMOZIONE FRANA CON MEZZI MECCANICI | D47H24004870002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 1000 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 1
MA-SOUR-000033 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | COMUNE DI MONTAPPONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTAPPONE | - | FERMO | MONTAPPONE | VIA SOLE | 43.138798, 13.467440 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA | RIMOZIONE FRANA CON MEZZI MECCANICI | D47H24004870002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 800 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 1
MA-SOUR-000034 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | COMUNE DI MONTAPPONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTAPPONE | - | FERMO | MONTAPPONE | CONTRADA GAGLIANO | 43.137924, 13.483619 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA | RIMOZIONE FRANA CON MEZZI MECCANICI | D47H24004870002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 1200 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 1
MA-SOUR-000035 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | COMUNE DI MONTAPPONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTAPPONE | - | FERMO | MONTAPPONE | VIA TARUCCHIO | 43.1393714, 13.4762781 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA | RIMOZIONE FRANA CON MEZZI MECCANICI SISTEMAZIONE STRADA E POSA BRECCIA | D47H24004870002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 700 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 1
MA-SOUR-000036 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | COMUNE DI MONTAPPONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | FERMO | MONTAPPONE | VIA SALETTO | 43.131947, 13.474685 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA | SISTEMAZIONE STRADA E POSA BRECCIA | D47H24004870002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 600 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-18 | 18/05/2023 | 1
MA-SOUR-000037 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 8367.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8367.39 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | CORRIDONIA, MOGLIANO, MONTE SAN GIUSTO | CORRIDONIA, MOGLIANO, MONTE SAN GIUSTO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.67 “MACINA-MONTE SAN GIUSTO” E N.34 “CORRIDONIANA” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F77H23001560003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 8367.39 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 57
MA-SOUR-000038 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 12745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12745.6 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | TOLENTINO, MACERATA | TOLENTINO, MACERATA | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.53 “G.MURAT” E N.108 “ROTELLI” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F17H23001880003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 12745.6 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 9
MA-SOUR-000039 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 21523.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21523.53 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | POLLENZA | POLLENZA | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.12 “BIVIO ROTELLI – G.MURAT” E N.162 “POLLENZA- CASETTE VERDINI” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F87H23001530003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 21523.53 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 9
MA-SOUR-000040 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1720.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.2 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SAN SEVERINO MARCHE, APIRO | SAN SEVERINO MARCHE, APIRO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.2 “APIRESE” E N.117 “S.URBANO” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F57H23001320003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1720.2 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 9
MA-SOUR-000041 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 85786.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85786.45 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | POLLENZA | POLLENZA | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.92 “PIANE DI CHIENTI” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F27H23001830003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 85786.45 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 9
MA-SOUR-000042 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 95849.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95849.89 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | URBISAGLIA | URBISAGLIA | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.41 “DIVINA PASTORA” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F47H23000760003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 95849.89 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 9
MA-SOUR-000043 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 11891.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11891.58 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | CASTELRAIMONDO, CAMERINO | CASTELRAIMONDO, CAMERINO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.22 “CASTELRAIMONDO-CAMERINO” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F37H23001410003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 11891.58 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 9
MA-SOUR-000044 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | COMUNI VARI | COMUNI VARI | km vari | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI DEI CIRCOLI 1 E 2 | SPURGO DEI TOMBINI DI SCARICO AL FINE DI RIPRISTINARE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001330003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 6100 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 9
MA-SOUR-000045 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 4611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611.6 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | COMUNI VARI | COMUNI VARI | km vari | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI DEI CIRCOLI 3 E 5 | SPURGO DEI TOMBINI DI SCARICO AL FINE DI RIPRISTINARE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001340003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 4611.6 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 23
MA-SOUR-000046 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | COMUNI VARI | COMUNI VARI | km vari | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI DEI CIRCOLI 4 E 6 | SPURGO DEI TOMBINI DI SCARICO AL FINE DI RIPRISTINARE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001350003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 6100 |  | NO | [5 empty] | 19/05/2023 | 69
MA-SOUR-000047 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 7326.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7326.14 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | COMUNI VARI | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI DEI CIRCOLI 2, 3, 4, 5 E 6 | SEGNALAZIONE DELLE CHIUSURE CON L’INDICAZIONE DEI PERCORSI ALTERNATIVI, DEI RESTRINGIMENTI E DEI PERICOLI MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI PANNELLI, ZAVORRE, CAVALLETTI, TRANSENNE, LANTERNE, SEGNALI, ECC. | F50A23000000003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 7326.14 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000048 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 5133.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133.15 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | MOGLIANO, LORO PICENO | MOGLIANO, LORO PICENO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.61 “LORO-MACINA” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F87H23001550003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 5133.15 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000049 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 4462.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.19 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | TOLENTINO | TOLENTINO | Km 2+100 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.125 “TOLENTINO-ABBADIA DI FIASTRA” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F27H23001840003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 4462.19 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000050 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1207.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.97 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SAN GINESIO | SAN GINESIO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.45 “FALERIENSE-GINESINA” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F17H23001890003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1207.97 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 68
MA-SOUR-000051 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 37568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37568.2 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | CAMERINO | CAMERINO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.94 “PIAN PALENTE” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F17H23001900003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 37568.2 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000052 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 36614.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36614.27 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | MATELICA | MATELICA | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.122 “SETTEMPEDANA-GAGLIOLE-MATELICA” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001360003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 36614.27 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000053 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 27714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27714.73 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SAN SEVERINO MARCHE | SAN SEVERINO MARCHE | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.127 “TOLENTINO-SAN SEVERINO” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F77H23001570003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 27714.73 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 9
MA-SOUR-000054 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 26032.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26032.69 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | CALDAROLA E BELFORTE | CALDAROLA E BELFORTE | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.180 “EX S.S.77 TOLENTINO-CAMERINO” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F27H23001850003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 26032.69 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000055 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 44407.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44407.54 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | PETRIOLO, MOGLIANO, LORO PICENO | PETRIOLO, MOGLIANO, LORO PICENO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.1 “ABBADIA DI FIASTRA-MOGLIANO” E N.61 “LORO- MACINA” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F17H23001910003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 44407.54 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000056 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 5763.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5763.24 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | TREIA | TREIA | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.11/7 “PIANGIANO” E N.107 “ROMANA” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F37H23001420003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 5763.24 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000057 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 2958.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958.93 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | TREIA, CINGOLI | TREIA, CINGOLI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.11/7 “PIANGIANO”, N.23 “CERVIDONE” E N.25 “CINGOLANA” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F97H23001160003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 2958.93 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000058 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 15052.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15052.76 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | CINGOLI, TOLENTINO | CINGOLI, TOLENTINO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.26 “CINGOLI-APIRO” E N.103 “RAMBONA-SAN GIUSEPPE” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F87H23001560003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 15052.76 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 9
MA-SOUR-000059 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1245.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.35 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | CORRIDONIA, PETRIOLO, MOGLIANO | CORRIDONIA, PETRIOLO, MOGLIANO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.1 “ABBADIA DI FIASTRA-MOGLIANO” E N.34 “CORRIDONIANA” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F17H23001920003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1245.35 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000060 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 4976.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976.98 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | COMUNI VARI | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI DEI CIRCOLI 1 E 2 | RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI | F50A23000010003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 4976.98 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000061 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 4465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465.2 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | COMUNI VARI | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI DEI CIRCOLI 3 E 5 | RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI | F50A23000020003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 4465.2 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000062 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 4878.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.01 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | COMUNI VARI | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI DEI CIRCOLI 4 E 6 | RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI | F50A23000030003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 4878.01 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000063 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 8237.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8237.55 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SAN GINESIO | SAN GINESIO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.88 “PASSO MORICO-PINTURA DEL GRILLO” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F57H23001370003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 8237.55 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 152
MA-SOUR-000064 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 20952.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20952.83 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | GUALDO E SANT’ANGELO IN PONTANO | GUALDO E SANT’ANGELO IN PONTANO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.56 “GUALDO-SANT’ANGELO IN PONTANO” E N.126 “TOLENTINO-SAN GINESIO” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F37H23001430003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 20952.83 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 152
MA-SOUR-000065 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 6117.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6117.57 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SANT’ANGELO IN PONTANO E PENNA SAN GIOVANNI | SANT’ANGELO IN PONTANO E PENNA SAN GIOVANNI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.45 “FALERIENSE-GINESINA” E N.54 “GUALDO- PENNA” | POSA DI SEMAFORO PER IL SENSO UNICO ALTERNATO AL FINE DI GARANTIRE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE E PER SCONGIURARE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ | F97H23001310003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 6117.57 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 74
MA-SOUR-000066 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 4709.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709.9 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | PETRIOLO, MOGLIANO E TOLENTINO | PETRIOLO, MOGLIANO E TOLENTINO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.1 “ABBADIA DI FIASTRA-MOGLIANO” E N.131 “VANNI” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F67H23001140003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 4709.9 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 8
MA-SOUR-000067 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 2824.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824.54 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SANT’ANGELO IN PONTANO E SAN GINESIO | SANT’ANGELO IN PONTANO E SAN GINESIO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI N.45 “FALERIENSE-GINESINA” E N.166 “SALTI” | POSA DI SEMAFORO PER IL SENSO UNICO ALTERNATO AL FINE DI GARANTIRE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO LA STRADE PROVINCIALI E PER SCONGIURARE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ | F17H23001930003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 2824.54 |  | NO | [5 empty] | 18/05/2023 | 110
MA-SOUR-000068 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 7998.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7998.64 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SEFRO | SEFRO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.79 “MONTELAGO” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F97H23001170003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 7998.64 |  | NO | [5 empty] | 19/05/2023 | 7
MA-SOUR-000069 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SAN GINESIO | SAN GINESIO | Km 2+000 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.55 “GUALDO-SANTA CROCE” | REALIZZAZIONE DI SONDAGGI PROPEDEUTICI A POSSIBILI SOLUZIONI PER LA RIAPERTURA DELLA STRADA E GARANTIRNE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F37H23001440003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 2440 |  | NO | [5 empty] | 19/05/2023 | 124
MA-SOUR-000070 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 15387.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15387.03 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | CAMERINO | CAMERINO | Km 2+500 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.141 “CIMITERO PALENTUCCIO-S.ERASMO-SEPPIO” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F17H23001940003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 15387.03 |  | NO | [5 empty] | 19/05/2023 | 7
MA-SOUR-000071 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 26807.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26807.83 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | CAMERINO | CAMERINO | Km 2+200 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.132 “VARANESE” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F17H23001950003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 26807.83 |  | NO | [5 empty] | 19/05/2023 | 7
MA-SOUR-000072 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 3058.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058.78 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | PENNA SAN GIOVANNI | PENNA SAN GIOVANNI | Km 1+300 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.70 “MARINA” | POSA DI SEMAFORO PER IL SENSO UNICO ALTERNATO AL FINE DI GARANTIRE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO LA STRADE PROVINCIALI E PER SCONGIURARE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ | F27H23002190003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 3058.78 |  | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 64
MA-SOUR-000073 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 18055.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18055.65 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | VALFORNACE | VALFORNACE | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.95 “PIEVEBOVIGLIANA-CICCONI DI FIASTRA” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F77H23001580003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 18055.65 |  | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 7
MA-SOUR-000074 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 47815.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47815.4 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SAN GINESIO | SAN GINESIO | 14+000 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.126 “TOLENTINO-SAN GINESIO” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F27H23002030003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 47815.4 |  | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 64
MA-SOUR-000075 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1988.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.86 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | COMUNI VARI | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADE PROVINCIALI DEL CIRCOLO 5 | SEGNALAZIONE DELLE CHIUSURE, DEI RESTRINGIMENTI E DEI PERICOLI MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI RECINZIONI DI CANTIERE, TRANSENNE, LANTERNE, ECC. | F57H23001670003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1988.86 |  | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 56
MA-SOUR-000076 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 6591.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.44 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SAN GINESIO | SAN GINESIO | 13+900 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.126 “TOLENTINO-SAN GINESIO” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F27H23002040003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 6591.44 |  | NO | [5 empty] | 22/05/2023 | 148
MA-SOUR-000077 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1094.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.6 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | PENNA SAN GIOVANNI E MONTE SAN MARTINO | PENNA SAN GIOVANNI E MONTE SAN MARTINO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.113 “SANT’ANGELO IN PONTANO-MONTE SAN MARTINO” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F57H23001380003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1094.6 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 153
MA-SOUR-000078 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 37313.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37313.37 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | GAGLIOLE | GAGLIOLE | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.9/7 “MULINI” | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001430003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 37313.37 |  | NO | [5 empty] | 17/05/2023 | 9
MA-SOUR-000079 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 27702.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27702.08 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SEFRO | SEFRO | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.7/7 “BIVIO AGOLLA-AGOLLA-MONTELAGO” | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F87H23001650003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 27702.08 |  | NO | [5 empty] | 25/05/2023 | 5
MA-SOUR-000080 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 6863.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6863.13 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | CORRIDONIA | CORRIDONIA | km 5+850 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.34 “CORRIDONIANA” | REALIZZAZIONE DI SONDAGGI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ | F97H23001300003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 6863.13 |  | NO | [5 empty] | 26/05/2023 | 59
MA-SOUR-000081 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 4728.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4728.07 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.12 “BIVIO ROTELLI- G.MURAT" - STRADA PROVINCIALE N.11/7 "PIANGIANO" - STRADA PROVINCIALE N.139 "BOTONTANO" - STRADA PROVINCIALE N.57 "JESINA" - STRADA PROVINCIALE N.53 "G.MURAT" - STRADA PROVINCIALE N.103 "RAMBONA- S.GIUSEPPE" - STRADA PROVINCIALE N.108 "ROTELLI" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.12 “BIVIO ROTELLI-G.MURAT" - STRADA PROVINCIALE N.11/7 "PIANGIANO" - STRADA PROVINCIALE N.139 "BOTONTANO" - STRADA PROVINCIALE N.57 "JESINA" - STRADA PROVINCIALE N.53 "G.MURAT" - STRADA PROVINCIALE N.103 "RAMBONA-S.GIUSEPPE" - STRADA PROVINCIALE N.108 "ROTELLI" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001450003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 4728.07 |  | NO | [5 empty] | 06/06/2023 | 8
MA-SOUR-000082 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 22036.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22036.65 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.61 “LORO MACINA" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.61 “LORO MACINA" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F87H23001680003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 22036.65 |  | NO | [5 empty] | 06/06/2023 | 8
MA-SOUR-000083 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 877.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.64 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.89 “PASSO RIPE- RIPE S. GINESIO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.89 “PASSO RIPE-RIPE S. GINESIO" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F37H23001520003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 877.64 |  | NO | [5 empty] | 06/06/2023 | 533
MA-SOUR-000084 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 539.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.89 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.101 “POTENTINA" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.101 “POTENTINA" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F17H23002010003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 539.89 |  | NO | [5 empty] | 06/06/2023 | 533
MA-SOUR-000085 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1748.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.65 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.180 “TRATTO EX S.S.77 TOLENTINO- CAMERINO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.180 “TRATTO EX S.S.77 TOLENTINO-CAMERINO" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F97H23001240003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1748.65 |  | NO | [5 empty] | 06/06/2023 | 6
MA-SOUR-000086 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 11564.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11564.29 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.1 “ABBADIA DI FIASTRA- MOGLIANO" - STRADA PROVINCIALE N.19 "CARRARECCETTA" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.1 “ABBADIA DI FIASTRA-MOGLIANO" - STRADA PROVINCIALE N.19 "CARRARECCETTA" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001460003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 11564.29 |  | NO | [5 empty] | 06/06/2023 | 9
MA-SOUR-000087 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 3217.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.71 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.126 “TOLENTINO-S. GINESIO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.126 “TOLENTINO-S. GINESIO" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F67H23001220003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 3217.71 |  | NO | [5 empty] | 06/06/2023 | 92
MA-SOUR-000088 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 906.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.84 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.2 “APIRESE" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.2 “APIRESE" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001470003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 906.84 |  | NO | [5 empty] | 06/06/2023 | 6
MA-SOUR-000089 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1045.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.82 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.139 “BOTONTANO" - STRADA PROVINCIALE N.53 "G.MURAT" - STRADA PROVINCIALE N.103 “RAMBONA- S.GIUSEPPE" - STRADA PROVINCIALE N.173 "SERRA DI APPIGNANO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.139 “BOTONTANO" - STRADA PROVINCIALE N.53 "G.MURAT" - STRADA PROVINCIALE N.103 “RAMBONA-S.GIUSEPPE" - STRADA PROVINCIALE N.173 "SERRA DI APPIGNANO" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001480003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1045.82 |  | NO | [5 empty] | 08/06/2023 | 7
MA-SOUR-000090 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 21755.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21755.86 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.127 “TOLENTINO-SAN SEVERINO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.127 “TOLENTINO-SAN SEVERINO" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO E FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F77H23001670003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 21755.86 |  | NO | [5 empty] | 08/06/2023 | 7
MA-SOUR-000091 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 603.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.58 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.52 “FRONTALE-POGGIO S.VICINO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.52 “FRONTALE-POGGIO S.VICINO" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F37H23001530003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 603.58 |  | NO | [5 empty] | 08/06/2023 | 8
MA-SOUR-000092 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 793.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.23 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.2 “APIRESE" - STRADA PROVINCIALE N.117 “S.URBANO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.2 “APIRESE" - STRADA PROVINCIALE N.117 “S.URBANO" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO E FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001490003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 793.23 |  | NO | [5 empty] | 08/06/2023 | 4
MA-SOUR-000093 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1506.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.38 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.93 “PIANE DI POTENZA" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.93 “PIANE DI POTENZA" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F67H23001240003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1506.38 |  | NO | [5 empty] | 09/06/2023 | 82
MA-SOUR-000094 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1184.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.69 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.1 “ABBADIA DI FIASTRA- MOGLIANO" - STRADA PROVINCIALE N.131 “VANNI" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.1 “ABBADIA DI FIASTRA-MOGLIANO" - STRADA PROVINCIALE N.131 “VANNI" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO E FANGOSO GENERATO DALL’ESONDAZIONE DEL FOSSO SOPRA IL PONTICELLO DELLA STRADA PROVINCIALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F37H23001540003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1184.69 |  | NO | [5 empty] | 09/06/2023 | 7
MA-SOUR-000095 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 2501.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.59 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.126 “TOLENTINO-S. GINESIO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.126 “TOLENTINO-S. GINESIO" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F67H23001260003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 2501.59 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 86
MA-SOUR-000096 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1265.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.65 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.111 “S.FAUSTINO" | COMUNI VARI | Km 2+100 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.111 “S.FAUSTINO" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F67H23001270003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1265.65 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 1
MA-SOUR-000097 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1625.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.61 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.43 “ENTOGGESE" - STRADA PROVINCIALE N.41 “DIVINA PASTORA" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.43 “ENTOGGESE" - STRADA PROVINCIALE N.41 “DIVINA PASTORA" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F67H23001810003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1625.61 |  | NO | [5 empty] | 12/06/2023 | 3
MA-SOUR-000098 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 7136.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7136.05 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.122 “SETTEMPEDANA- GAGLIOLE-MATELICA" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.122 “SETTEMPEDANA-GAGLIOLE-MATELICA" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001680003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 7136.05 |  | NO | [5 empty] | 13/06/2023 | 9
MA-SOUR-000099 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 251.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.25 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.120 “SARNANO- SASSOTETTO-BOLOGNOLA" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.120 “SARNANO-SASSOTETTO-BOLOGNOLA" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F67H23001820003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 251.25 |  | NO | [5 empty] | 13/06/2023 | 90
MA-SOUR-000100 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1367.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.16 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.36 “CORRIDONIA- PETRIOLO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.36 “CORRIDONIA-PETRIOLO" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F37H23001700003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1367.16 |  | NO | [5 empty] | 14/06/2023 | 5
MA-SOUR-000101 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 10815.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10815.18 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.22 “CASTELRAIMONDO- CAMERINO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.22 “CASTELRAIMONDO-CAMERINO" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F47H23000960003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 10815.18 |  | NO | [5 empty] | 14/06/2023 | 9
MA-SOUR-000102 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 16091.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16091.82 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.141 “CIMITERO PALENTUCCIO-S.ERASMO SEPPIO" - STRADA PROVINCIALE N.163 “PIORACO-PONTE CANNARO-SEPPIO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.141 “CIMITERO PALENTUCCIO-S.ERASMO-SEPPIO" - STRADA PROVINCIALE N.163 “PIORACO-PONTE CANNARO-SEPPIO" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F77H23001780003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 16091.82 |  | NO | [5 empty] | 14/06/2023 | 9
MA-SOUR-000103 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 24734.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24734.5 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.122 “SETTEMPEDANA- GAGLIOLE-MATELICA" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.122 “SETTEMPEDANA-GAGLIOLE-MATELICA" | RIMOZIONE DI MATERIALE FANGOSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001690003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 24734.5 |  | NO | [5 empty] | 14/06/2023 | 9
MA-SOUR-000104 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 18857.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18857.95 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.15 “BRONDOLETO" - STRADA PROVINCIALE N.5/7 “RUSTANO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.15 “BRONDOLETO" - STRADA PROVINCIALE N.5/7 “RUSTANO" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F37H23001710003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 18857.95 |  | NO | [5 empty] | 14/06/2023 | 9
MA-SOUR-000105 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.1 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.88 “PASSO MORICO- PINTURA DEL GRILLO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.88 “PASSO MORICO-PINTURA DEL GRILLO" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001700003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 628.1 |  | NO | [5 empty] | 15/06/2023 | 83
MA-SOUR-000106 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 409.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.13 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.2 “APIRESE" - STRADA PROVINCIALE N.117 “S.URBANO" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.2 “APIRESE" - STRADA PROVINCIALE N.117 “S.URBANO" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F57H23001710003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 409.13 |  | NO | [5 empty] | 15/06/2023 | 1
MA-SOUR-000107 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 1839.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.88 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.84 “MONTE S.MARTINO AMANDOLA" | COMUNI VARI | km vari | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.84 “MONTE S.MARTINO-AMANDOLA" | RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO E ALBERI PRESENTI SULLA SEDE STRADALE AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F87H23001800003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 1839.88 |  | NO | [5 empty] | 16/06/2023 | 82
MA-SOUR-000108 | MARCHE | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C1 | - | 19854.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19854.48 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | STRADA PROVINCIALE N.54 “GUALDO-PENNA SAN GIOVANNI” | PENNA S. GIOVANNI | km 4+400 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA PROVINCIALE N.54 “GUALDO-PENNA SAN GIOVANNI” | RIMOZIONE DEL PIANO ASFALTATO OGGETTO DEL CEDIMENTO, SUCCESSIVO RIEMPIMENTO DELLO STESSO CON MATERIALI ARIDI E SOVRASTANTE PAVIMENTAZIONE A MACADAM AL FINE DI RISTABILIRE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | F67H23001210003 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-24 | SI | 19854.48 |  | NO | [5 empty] | 30/05/2023 | 55
MA-URID-000010 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | CASININA - FOSSO CA' GUERRA | 43.491776 12.352306 | PIENA | FOSSO | VIABILITÀ COMPROMESSA - SI IPOTIZZA CON UN PRIMO INTERVENTO (FINANZIATO CON OCDPC 1002/2023) DI METTERE IN SICUREZZA ARGINE NEL TRATTO DOVE HA CEDUTO MA OCCORRE RIPRISTINARE L'ARGINE LUNGO TUTTO IL TRATTO NONCHÈ LA PIOSTA CICLOPEDONALE | OPERE CONSOLIDAMENTO A SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE; EVENTUALE ALLRGAMENTO DELLA SEDE STRADALE; OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI;REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE PER IL PASSAGGIO DEI PEDONI E CICLOPEDONI; INSTALLAZIONE DI GUARD RAIL TRA IL MARCIAPIEDE E LA SEDE STRADALE; INSTALLAZIONE DI PARAPETTO SUL CIGLIO DELLA SCARPATA A VALLE; PULIZIA E RIPROFILATURA DEI TRATTI DI SCARPATA SIA A MONTE CHE A VALLE;REALIZZAZIONE DELL ASEGNALETICA ORIZZONTALE;RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE | F78H23000270001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-09-15 |  | 2026-09-30 |  | 330
MA-URID-000011 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | LOCALITÀ ARENATA - CA MARTELLO - FOGLIA SECCA | 43.464951 12.295347 | PIENA | FIUME | RIPRISTINI TRATTI DI ARGINE COMPLETAMENTE DISTRUTTI IN PROSSIMITÀ DELLE ABITAZIONI E DELLA SEDE STRADALE, IN LOC. CA MARTELLO . VERIFICA STABILITÀ PONTE TRATTO DI STRADA | OPERE DI DIFESA SPONDALE, RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE, SISTEMAZIONE CUNETTE, BANCHINE, REGIMAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PER RICOSTRUZIONE NUOVE LINEE | F77H24003620001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-09-15 |  | 2026-09-30 |  | 330
MA-URID-000012 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | LOCALITÀ CASINO DI FRANCIA | 43.790981 12.496398 | ALTRO | FIUME | TRATTO DI ARGINE COMPLETAMENTE DISTRUTTO E AMMALORATO, RIPRTINO PARTE CARREGIATA. VERIFICA STABILITÀ PONTE | VERIFICA PONTE E SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E RIPRISTINO ARGINE LIMITROFO ALLE ABITAZIONI | F77H24003680001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-09-01 |  | 2026-09-15 |  | 80
MA-URID-000013 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | LOCALITÀ FONTANELLE: FOSSI CA MAGNO | 43.767074 12.463682 | PIENA | VERSANTE - REGIMAZIONE ACQUE | RISCHIO IDROGELOGICO AGGRAVATOSI CON LE RECENTI PRECIPITAZIONI | OPERE DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E CONSEGUENTE RIPRISTINO SEDE STRADALE, SISTEMAZIONE CUNETTE, BANCHINE, REGIMAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CON RICOSTRUZIONE NUOVE LINEE | F77H24003690001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-09-15 |  | 2026-09-30 |  | 330
MA-URID-000014 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | PONTE FOGLIA SECCA | 43.750046 12.453748 | PIENA | FIUME | PROBLEMATICHE LUNGO GLI ARGINI | PULIZIA ALVEO FIUME FOGLIA | F77H24003700001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-09-01 |  | 2026-09-15 |  | 45
MA-URID-000015 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | PONTE MULINO RATTINI A CAPRAZZINO | 43.767074, 12.463697 | PIENA | FIUME | PROBLEMATICHE LUNGO GLI ARGINI | PULIZIA ALVEO FIUME FOGLIA | F77H24003710001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-09-01 |  | 2026-09-15 |  | 45
MA-URID-000016 | MARCHE | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | PONTE PONTE MAGGI | 43.749412, 12.453313 | PIENA | FIUME | PROBLEMATICHE LUNGO GLI ARGINI | PULIZIA ALVEO FIUME FOGLIA | F78H24001670001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-09-01 |  | 2026-09-15 |  | 30
MA-URVI-000186 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | VICE COMMISSARIO DELEGATO MARCHE | ALTRO | COMUNE DI ROCCAFLUVIONE | - | ASCOLI PICENO | COMUNE DI ROCCAFLUVIONE | COMUNE DI ROCCAFLUVIONE | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | A) RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | A) RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | B67H25002850001 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-URVI-000187 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | - | MACERATA | SAN SEVERINO MARCHE | SERRALTA | 43.306602330318896, 13.195435753397863 | FRANA | VERSANTE | UNA RILEVANTE ED ESTESA FRANA HA COINVOLTO, DISTRUGGENDOLO, UN TRATTO DI CIRCA 50-70 METRI DEL CORPO DELLA STRADA COMUNALE DI CICCO BIANCO IN LOCALITÀ SERRALTA. LA FRANA, DURANTE GLI EVENTI METEO (GIORNO 18-05-2022) HA ISOLATO LA VIABILITÀ DI ACCESSO E INTERROTTO LA FORNITURA IDRICA DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE E IN PROSECUZIONE DI DUE FABBRICATI DI ALTRETTANTE AZIENDE AGRICOLE. LO SMOTTAMENTO HA COINVOLTO ANCHE UN PICCOLO FABBRICATO PRIVATO, ADIACENTE ALLA STRADA, CON IMPORTANTI LESIONI STRUTTURALI. | IL GIORNO 19-05-2023 SONO STATI CONCLUSI I LAVORI DI RIPRISTINO “PROVVISORIO” DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE E DELL’ACQUEDOTTO. L’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEFINITIVO NON È FACILMENTE QUANTIZZABILE IN QUANTO IL MOVIMENTO FRANOSO HA INTERESSATO UNA VASTA AREA DEL PENDIO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE E PRESENTA, A VISTA, IL PIANO DI SCORRIMENTO MOLTO PROFONDO. IL COSTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO GRAVITAZIONALE E CONSEGUENTEMENTE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE, È DI DIFFICILE STIMA SENZA AVERE A DISPOSIZIONE DATI E APPROFONDIMENTI SULLA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA DEL SITO, MA I DANNI SUBITI, CONSIDERANDO LE OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE E I LAVORI RISOLUTIVI DI STABILIZZAZIONE DELLA FRANA, SONO CONSIDEREVOLI. | I57H24000150001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 400000 |  | NO | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-09-01 | 01/09/2026 | 120
MA-URVI-000188 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | COMUNE DI MONTAPPONE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONTAPPONE | - | FERMO | MONTAPPONE | VIA COLLE SAN SALVATORE/VIA G. LEOPARDI | 43.138840, 13.470607 | FRANA | VERSANTE | CEDIMENTO STRADALE CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLA VIABILITÀ | PALIFICATA A VALLE DELLA STRADA | D49J24000570002 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2025-12-29 |  |  | 2025-12-29 | 2026-03-02 |  | 180
MA-URVI-000189 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI GUALDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUALDO | - | MACERATA | GUALDO | C.DA CONTRO KM 0,320 | 43°5'11,23"N , 13°21'2,73" E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO SCARPATA | RIPRISTINO DEFINITIVO VIABILITÀ DEL TRATTO STRADALKE MEDIANTE RIMOZIONE DEL TERRENO DI MONTE FRANATO, DEVIAZIONE CARREGGIATA E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE | I67H24001630002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2026-02-24 |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 |  | 90
MA-URVI-000190 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI GUALDO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GUALDO | - | MACERATA | GUALDO | C.DA MOTTONE/TOMASSUCCI "FOSSO CORNUTO"1 | 43°4'29,77" N - 13°22'723" E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | ATTRAVERSAMENTO STRADALE INTERROTTO | RIPRISTINO VIABILITÀ DEL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE DEL TORRENTE "FOSSO CORNUTO" ATTUALMENTE CHIUSO | I67H24001640002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2026-02-24 |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 |  | 90
MA-URVI-000191 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | PROVINCIA DI FERMO | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | COMUNE DI MONTE GIBERTO | - | FERMO | MONTE GIBERTO | MONTEBELLARDO SP 66 | 43.089797, 13.621460 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SCARPATA DI VALLE | RIPRISTINO VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A VALLE SU STRADA PROVICNIALE N. 66 DA INTERSEZIONE CON SP 147 E STRADA RE DI VALLE | B75F24000200001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-12-31 |  | 2027-04-30 |  | 400
MA-URVI-000192 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | PENNA S GIOVANNI | PENNA S GIOVANNI | km 4+400 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | F67H24001130003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-24 | SI | 219953.6 |  | NO | 2024-08-02 |  |  | 2024-08-02 |  | 10/10/2024 | 148
MA-URVI-000193 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | SAN SEVERINO MARCHE | SAN SEVERINO MARCHE | Km 3+600 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | F57H24002910002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 2026-11-01 |  | 120
MA-URVI-000194 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | CINGOLI | CINGOLI | Km 8+600 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISANAMENTO FRANA DI VERSANTE DI VALLE AGGRAVATASI CON L’ALLUVIONE CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA E DI UN EDIFICIO | RISANAMENTO FRANA DI VERSANTE DI VALLE AGGRAVATASI CON L’ALLUVIONE CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA E DI UN EDIFICIO | F67H24002230002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2027-01-15 |  | 243
MA-URVI-000195 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | MOGLIANO | MOGLIANO | km 8+400 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A MONTE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A MONTE E REGIMAZIONE ACQUE | F17H24002840002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 2026-11-01 |  | 120
MA-URVI-000196 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | S. ANGELO IN PONTANO | S. ANGELO IN PONTANO | Km 8+730 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PONTICELLO | RIPRISTINO PONTICELLO | F67H24002240002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 634.4 |  | NO |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 2026-11-01 |  | 120
MA-URVI-000197 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | S. GINESIO | S. GINESIO | Km 2+000 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RISANAMENTO INTERO VERSANTE IN FRANA | RISANAMENTO INTERO VERSANTE IN FRANA | F47H24001920002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2027-01-15 |  | 243
MA-URVI-000198 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | FIASTRA | STRADA PROVINCIALE N.98 “POLVERINA-FIASTRA” | km 7+150 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | F27H24003380002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 2026-11-01 |  | 120
MA-URVI-000199 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | CASTELRAIMONDO | STRADA PROVINCIALE N.22 “CASTELRAIMONDO- CAMERINO” | km 4+700 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A MONTE E REGIMAZIONE ACQUE | F37H24003510002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 507.52 |  | NO |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 2026-11-01 |  | 120
MA-URVI-000200 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | MOGLIANO | STRADA PROVINCIALE N.34 “CORRIDONIANA” | km 10+950 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | F17H24002860002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 2027-03-01 |  | 120
MA-URVI-000201 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | MOGLIANO | STRADA PROVINCIALE N.67 “MACINA-MONTE SAN GIUSTO” | dal km 0+500 al km 0+550 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A MONTE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A MONTE E REGIMAZIONE ACQUE | F17H24002870002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 2026-11-01 |  | 120
MA-URVI-000202 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | LORO PICENO | STRADA PROVINCIALE N.61 “LORO-MACINA” | km 5+800 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | F77H24003610002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 2027-03-01 |  | 120
MA-URVI-000203 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | COLMURANO | STRADA PROVINCIALE N.87 “PASSO COLMURANO- COLMURANO” | km 1+000 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A MONTE E REGIMAZIONE ACQUE | F87H24003290002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 507.52 |  | NO |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 2026-11-01 |  | 120
MA-URVI-000205 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | PSR v1 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | MONTE S MARTINO | STRADA PROVINCIALE N.84 “MONTE SAN MARTINO- AMANDOLA” | km 1+400 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | F87H24003280002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-10-01 |  | 120
MA-URVI-000207 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | PSR v1 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | MONTE S MARTINO | STRADA PROVINCIALE N.84 “MONTE SAN MARTINO- AMANDOLA” | km 3+700 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | F87H24003260002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2026-10-01 |  | 120
MA-URVI-000208 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI MACERATA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MACERATA | - | MACERATA | GUALDO | STRADA PROVINCIALE N.56 “GUALDO-SANT’ANGELO IN PONTANO” | km 7+300 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E REGIMAZIONE ACQUE | F67H24002260002 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 2027-02-01 |  | 120
MA-URVI-000209 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | SASSOCORVARO - VIA COLLE IGEA | 43.811693 12.540545 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI E VERSANTI | VIABILITÀ COMPROMESSA - COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE COLLEI IGEA CON IL CAPOLUOGO E OSPEDALE, PER UN TRATTO ATTUALEMNTE APERTO A SENSO UNICO IN QUANTO IN PROSSIMITÀ DELLA FRANA DI CUI AL PUNTO SOPRA | OPERE DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI E CONSEGUENTE IPRISTINO SEDE STRADALE, SISTEMAZIONE CUNETTE, BANCHINE, REGIMAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CON RICOSTRUZIONE NUOVE LINEE | F77H24003640001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-09-15 |  | 2026-09-30 |  | 330
MA-URVI-000210 | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | - | PESARO-URBINO | SASSOCORVARO AUDITORE | SASSOCORVARO - VIA GIUSTI | 43.820810 12.550223 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI E VERSANTI | VIABILITÀ COMPROMESSA - SI IPOTIZZA CON UN PRIMO INTERVENTO (FINANZIATO CON OCDPC 1002/2023) DI RIAPRIRE LA STRADA A SENSO UNICO MA OCCORRE FARE UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI TUTTO IL VERSANTE | OPERE DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E CONSEGUENTE RIPRISTINO SEDE STRADALE, SISTEMAZIONE CUNETTE, BANCHINE, REGIMAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CON RICOSTRUZIONE NUOVE LINEE | F77H24003650001 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-07-31 | 2026-09-01 |  | 2026-09-15 |  | 120
TO-URVI-000077 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 43 / 2025 - All. C2 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE | - | FIRENZE | MARRADI | SP 29 DAL KM 0+000 AL KM 5+770 | - | - | - | MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE DANNEGGIATO | - | DA COMPLETARE | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2026-05-31 |  | 122
ER-SOUR-003107 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO | CA' DI SOTTO | 44.2294, 11.2236 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANAMENTI ED EROSIONI DELLE SPONDE E DELLE SCARPATE SOVRASTANTI IL CANALE DI SFIORO | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL CANALE DI SFIORO DEL TORRENTE SAMBRO IN LOCALITÀ CA’ DI SOTTO. COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO. | F38H23000490001 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-22 | NO | 379187.38 | SI
ER-SOUR-003108 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | VERGATO, SASSO MARCONI, MARZABOTTO | - | 44.323515, 11.26369 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI, COLAMENTI E FRANE IN ALVEO | OPERE PER IL RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEI RII AFFLUENTI DEL T. SETTA E DEL F. RENO NEI COMUNI DI VERGATO, SASSO MARCONI E MARZABOTTO | F88H23000540001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-12 | SI
ER-SOUR-003109 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO,DOZZA, IMOLA, MONTERENZIO, OZZANO, MONGHIDORO | - | 44.398722, 11.557421 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDUZIONE DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI RII COLLINARI DEI BACINI DI IDICE E SILLARO | F68H23000580001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-09 | SI
ER-SOUR-003110 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | PIANORO - SAN LAZZARO | - | 44.412565, 11.390105 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RIDUZIONE DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA | RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE ZENA NEI COMUNI DI PIANORO E SAN LAZZARO | F58H23000610001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 70 | 2026-02-06 | SI
ER-SOUR-003111 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | LUGO, SANT'AGATA SUL SANTERNO, BAGNARA DI ROMAGNA, MORDANO | VARIE | 44.419527, 11.846044 44.437441, 11.863118 44.407491 11.830172 44.403879 11.827582 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ALBERATURE PERICOLANTI, GOLENE FRANATE ED EROSE, SALTUARI SORMONTI ARGINALI | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO DEI RILEVATI ARGINALI E GOLENALI NEL FIUME SANTERNO | F58H23000450001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 60 | 2025-07-14 | NO | 1110440.47 | SI
ER-SOUR-003112 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | da 44.27078, 12.102277 - a 44.396337, 12.200243 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OCCLUSIONE ARGINE E CORROSIONE GOLENE | INTERVENTO DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO E RICOSTRUZIONE PIANI GOLENALI. FIUME RONCO | F68H23000500001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 769886.14 | SI
ER-SOUR-003113 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | LUGO | SANTA MARIA IN FABRIAGO- SAN BERNARDINO VOLTANA | 44.489069, 11.886986 44.517392, 11.884679 44.540404, 11.911877 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OCCLUSIONEALVEO PER VEGETAZIONE CADUTA E FRANE GOLENALI | LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO E CONSOLIDAMENTO DEI RILEVATI GOLENELI E ARGINALI IN DESTRA E SINISTRA LUNGO IL TORRENTE SANTERNO | F48H23000600001 | SI | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 0 | 2025-07-14 | NO | 410 | SI
ER-SOUR-003114 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | BIANCANIGO, CASTEL BOLOGNESE | 44.304320 11.789188 44.310133 11.804086 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ALLAGAMENTI DIFFUSI | PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DIFESA DELL'ABITATO DI CASTEL BOLOGNESE. TORRENTE SENIO | F78H23000600001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 782891.31 | SI
ER-SOUR-003115 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | VARI | VARIE | 44.371656, 11.904348 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE, FRANAMENTI, OCCLUSIONE ALVEO PER VEGETAZIONE CADUTA E FRANE GOLENALI | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZONE STRAODINARIA E RIPRISTINO DEI DANNEGIAMENTI DEI RILEVATI ARGINALI DEL FIUME SENIO | F68H23000440001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 1115378.26 | SI
ER-SOUR-003116 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | VARIE | VARI | VARIE | 44.422257 11.847791 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE, FRANAMENTI, OCCLUSIONE ALVEO PER VEGETAZIONE CADUTA E FRANE GOLENALI | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZONE STRAODINARIA E RIPRISTINO DEI DANNEGIAMENTI DEI RILEVATI ARGINALI DEL FIUME SANTERNO | F98H23000540001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 60 | 2025-07-14 | NO | 825866.56 | SI
ER-SOUR-003117 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | VARI | VARIE | 44.436714, 11.863992 44.451510, 11.876015 44.467994, 11.886878 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ARGINATURE DANNEGGIATE PER SORMONTI E CROLLI PARZIALI DI PORZIONI DI ARGINI | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPISTINO ARGINI DANNEGGIATI E PROTEZIONE CON SISTEMI A CALCE DELLE SOMMITÀ INTERESSATE DA SORMONTI. T. SANTERNO ARGINE DX IN TRATTI SALTUARI DA SANT AGATA A SANTA MARIA IN FABRIAIGO | F68H23000410001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 1076433.75 | SI
ER-SOUR-003118 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - AREA PROGETTO INTERVENTI URGENTI | RER-STPC | ARSTPC - AREA PROGETTO INTERVENTI URGENTI | - | RAVENNA | CASTELBOLOGNESE FAENZA | TEBANO | 44.294046, 11.7787189 | PIENA | CORSI D'ACQUA | CEDIMENTO SPONDALE E ALLAGAMENTI | INTERVENTI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO RILEVATO DI CONTENIMENTO IN SINISTRA IDRAULICA A MONTE DELL'OPERA DI PRESA DEL CANALE DEI MULINI NEL FIUME SENIO | F98H23000630001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 298185.55 | SI
ER-SOUR-003119 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - AREA PROGETTO INTERVENTI URGENTI | RER-STPC | ARSTPC - AREA PROGETTO INTERVENTI URGENTI | - | RAVENNA | CASTELBOLOGNESE FAENZA | PONTE DEL CASTELLO | 44.310626, 11.807612 - 44.309994, 11.824420 | PIENA | CORSI D'ACQUA | VEGETAZIONE IN ALVEO, FRANE SPONDALI E SORMONTI RILEVATI DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI IN SPONDA SINISTRA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA E CONTINUITÀ RILEVATI ARGINALI IN SPONDA SINITRA NEL FIUME SENIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CASTELBOLOGNESE, DA VIA BURANO A PONTE CASTELLO | F98H23000640001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 993829.89 | SI
ER-SOUR-003120 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | LUGO, ALFONSINE | SAN BERNRADINO, PASSO GATTO, VOLTANA, VILLA PIANTA, BORGOFRATI, BORGO SEGANTI | 44.533406, 11.903687 - 44.554381, 11.934793; 44.504780, 12.050384 - 44.521710, 12.067432 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTI DOVUTI AL TRANSITO DELL'EVENTO DI PIENA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAUICA E SEZIONE DI DEFLUSSO ANCHE CON RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTI E CONSOLIDAMENTO RILEVATI ARGINALI NEI FIUMI SENIO E SANTERNO NEI TRATTI PROSSIMI ALLA CONFUENZA | F68H23000600002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 485894.45 | SI
ER-SOUR-003121 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA | FAENZA | 44.277954, 11.877895 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTI DOVUTI AL TRANSITO DELL'EVENTO DI PIENA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO CONTINUITÀ SOMMITÀ ARGINALE DEL FIUME LAMONE IN CORRISPONDENZA DI UN MURO A MONTE DELLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE MARZENO | F28H24000040001 | SI | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 0 | 2025-07-15 | NO | 250 | SI
ER-SOUR-003122 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | COTIGNOLA, LUGO, FUSIGNANO | VARIE | 44.373348, 11.906919 44.433204, 11.934764 44.460457, 11.960486 | PIENA | CORSI D'ACQUA | PARZIALE CROLLO DELLE GOLENE, OCCLUSIONE PARZIALE DELL'ALVEO, ARGINE IN FROLDO | COMPLETAMENTO LAVORI URGENTI PER RINFORZO SISTEMA GOLENALE E ARGINALE LUNGO IL TORRENTE SENIO SPONDA SINISTRA E DESTRA IN TRATTI SALTUARI NEI COMUNI DI COTIGNOLA, LUGO E FUSIGNANO. | F88H23000720001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 1283119.13 | SI
ER-SOUR-003123 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA, CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, COTIGNOLA, FUSIGNANO, LUGO, BAGNACAVALLO, ALFONSINE | VARIE | 44.373348, 11.906919 44.433204, 11.934764 44.460457, 11.960486 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ROTTE ARGINALI E CROLLO DELLE GOLENE CON ALLAGAMENTI DIFFUSI | INTERVENTO URGENTE DI RINFORZO DEL SISTEMA ARGINALE DESTRO E SINISTRO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE GOLENE FRANATE NEL TORRENTE SENIO NEI TRATTI ARGINATI DI SECONDA CATEGORIA | F58H24000000001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 70 | 2025-10-29 | NO
ER-SOUR-003124 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | VARIE | TREDOZIO, MODIGLIANA, BRISIGHELLA, FAENZA | VARIE | 44,081114 11.746083 44.156706 11.795820 44.238041 11.892323 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANE SPONDALI DIFFUSE, OCCLUSIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, COMPROMISSIONE DI BRIGLIE E SOGLIE DI FONDO | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE MARZENO E DEI SUOI AFFLLUENTI | F38H24000010001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-10 | SI
ER-SOUR-003125 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | ARSTPC - AREA PROGETTO INTERVENTI URGENTI | RER-STPC | ARSTPC - AREA PROGETTO INTERVENTI URGENTI | - | RAVENNA | FAENZA | ORTO BERTONI | 44.275954, 11.862882 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEIAMENTI RILEVATI DI PRESIDIO IDRAULICO A SEGUITO DI DIFFUSI FENOMENI DI SORMONTO | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO INTEGRITÀ RILEVATO DI PRESIDIO IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME LAMONE A MONTE DELLA CONFLUENZA DEL TORRENTE MARZENO IN LOCALITÀ ORTO BERTONI | F28H23000520001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-18 | NO | 447104.3 | SI
ER-SOUR-003126 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | ARSTPC - UT FC | RER-STPC | ARSTPC - UT FC | - | FORLÌ-CESENA | BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, VERGHERETO | BAGNO DI ROMAGNA, VERGHERETO, SARSINA | 43.835378, 11.962005 | PIENA | CORSI D'ACQUA | AGGRAVAMENTI DELLO STATO DI DISSESTO DI BRIGLIE E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA A DIFESA DI ABITATI | RIPRISTINO DEL SISTEMA DIFENSIVO DEL FIUME SAVIO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA E ALTRI COMUNI | F46F23000170001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-26 | SI | 631929.84 | SI | NO | [5 empty] | 21/11/2023 | 240
ER-SOUR-003127 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | ARSTPC - UT BO | RER-STPC | ARSTPC - UT BO | - | BOLOGNA | BUDRIO | - | 44.563290, 11.532344 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI SPONDALI DIFFUSE NEL TRATTO DI II CAT. DEL TORRENTE IDICE VERIFICATESI IN SEGUITO AGLI EVENTI DEL 16-17 MAGGIO | RIPRESA EROSIONI SPONDALI E RISAGOMATURA TORRENTE IDICE NEL COMUNE DI BUDRIO DA VIGORSO A PONTE FERROVIA VERIFICATESI IN SEGUITO AGLI EVENTI DEL 16-17 MAGGIO | F58H23000590001 | SI | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 - art. 140 D.Lgs. 36/2023) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-03 | SI
ER-SOUR-003128 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | BOLOGNA | IMOLA, CASALFIUMANESE, FONTANELICE, BORGO TOSSIGNANO, CASTEL DEL RIO | VARIE | 44.230791 11.514024 44.276473 11.613498 44.317466 11.652112 44.341273 11.726979 | PIENA | CORSI D'ACQUA | VEGETAZIONE IN ALVEO, FRANE SPONDALI E ACCUMULO DI GHIAIA IN ALVEO | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO DEL TORRENTE SANTERNO NEL TRATTO COLLINARE | F48H23000460002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 916645.65 | SI
ER-SOUR-003129 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | BOLOGNA | IMOLA, CASALFIUMANESE, FONTANELICE, BORGO TOSSIGNANO, CASTEL DEL RIO | VARIE | 44.230791 11.514024 44.276473 11.613498 44.317466 11.652112 44.341273 11.726979 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OCCLUSIONI FLUVIALI, FRANE SPONDALI, COMPROMISSIONE DI BRIGLIE E SOGLIE DI FONDO | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI RII MINORI DEL BACINO DEL TORRENTE SANTERNO | F48H23000470002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 725007.61 | SI
ER-SOUR-003130 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO, BRISIGHELLA, RIOLO TERME, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA | VARIE | 44.172247 11.586100 44.221748 11.692544 44.267231 11.761366 44.298119 11.766322 44.297771 11.824409 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OCCLUSIONI FLUVIALI, FRANE SPONDALI, COMPROMISSIONE DI BRIGLIE E SOGLIE DI FONDO | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI RII MINORI DEL BACINO DEL TORRENTE SENIO | F98H23000410002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 733188 | SI
ER-SOUR-003131 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | VARIE | TREDOZIO, MODIGLIANA, BRISIGHELLA, FAENZA | VARIE | 44,081114 11.746083 44.156706 11.795820 44.238041 11.892323 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANE SPONDALI DIFFUSE, OCCLUSIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, COMPROMISSIONE DI BRIGLIE E SOGLIE DI FONDO | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE MARZENO E DEI SUOI AFFLLUENTI | F38H23000400002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 550005.12 | SI
ER-SOUR-003132 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA, BRISIGHELLA | VARIE | 44.196934 11.714735 44.219090 11.785171 44.254778 11.833001 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANE SPONDALI DIFFUSE, OCCLUSIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, COMPROMISSIONE DI BRIGLIE E SOGLIE DI FONDO | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME LAMONE NEL TRATTO COLLINARE E DEI SUOI AFFLLUENTI | F78H23000390002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 458344.36 | SI
ER-SOUR-003133 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | da 44.319591, 12.025136 - a 44.396337, 12.200243 | PIENA | CORSI D'ACQUA | OCCLUSIONE ARGINE E CORROSIONE GOLENE | INTERVENTO DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO E RICOSTRUZIONE PIANI GOLENALI. FIUME MONTONE | F68H23000490001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 769886.14 | SI
ER-SOUR-003134 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | FAENZA | CENTRO URBANO | 44.278623, 11.886256 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI E SORMONTI ARGINALI INPROSSIMITÀ DI ATTRAVERSAMENTI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO CONTINUITÀ ARGINALI SUL FIUME LAMONE IN DESTRA E SINISTRA IN CORRISPONDENZA DI VIA CIMATTI SOTTO PONTE CIRCONVALLAZIONE | F28H23000570002 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-14 | NO | 296022.82 | SI
ER-SOUR-003135 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | VARIE | MORDANO, BAGNARA DI ROMAGNA, LUGO SANT'AGATA, MASSA LOMBARDA | VARIE | 44.424434, 11.851257 44.420078, 11.844317 | PIENA | CORSI D'ACQUA | ROTTE ARGINALI E CROLLO DELLE GOLENE CON ALLAGAMENTI DIFFUSI | INTERVENTO URGENTE PER IL RINFORZO DEL SISTEMA ARGINALE DESTRO E SINISTRO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE GOLENE FRANATE DEL TORRENTE SANTERNO NEI COMUNI DI MORDANO, BAGNARA DI ROMAGNA, LUGO SANT'AGATA, MASSA LOMBARDA | F18H23000530001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 80 | 2025-07-21 | NO | 4417554.05 | SI
ER-SOUR-003136 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | RAVENNA | VARIE | 44.369562, 12.174588 | PIENA | CORSI D'ACQUA | FRANAMENTO GOLENE, FRANE IN ARGINE INSTABILITÀ DELLA SOMMITA ARGINALE | INTERVENTI URGENTI PER RINFORZO DEL SISTEMA RGINALE DESTRO E SINISTRO DEL FIUME RONCO | F68H24000040001 | SI | NO | Lavori in esecuzione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 3-ESECUZIONE LAVORI | 9-SOMMA URGENZA | 85 | 2025-07-21 | NO | 1365856.7 | SI
ER-SOUR-003137 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | BAISO | LOC. PONTE SECCHIA, LOC. SAN CASSIANO, LOC. CA DEL PINO BASSO, LOC. MURAGLIONE, LOC GRANATA | 44.409034, 10.614559 | PIENA | CORSI D'ACQUA | RETICOLO MINORE IN SX FIUME SECCHIA, RIO CARNIO, RIO PENNARELLE, RII SENZA NOMI, EROSIONI SPONDALI, TRASPORTO MATERIALE SOLIDO, DANNEGGIAMENTO OPERE IDRAULICHE | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL RETICOLO MINORE IN SX FIUME SECCHIA, RIO CARNIONE, RIO PENNARELLE, RII SENZA NOMI IN LOC. PONTE SECCHIA, LOC. SAN CASSIANO, LOC. CA DEL PINO BASSO, LOC. MURAGLIONE NEL COMUNE DI BAISO (RE) | F58H23000500001 | SI | NO | Contabilità finale approvata (esclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 286862.53 | SI | NO | 2024-07-16 |  |  | 2024-07-16 |  | 17/07/2024 | 150
ER-SOUR-003138 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. A | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | ARSTPC - UT RE | RER-STPC | ARSTPC - UT RE | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | VALLISNERA | 44.361451, 10.269384 | FRANA | VERSANTE | MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA IL VERSANTE E CHE MINACCIA ABITATI E INFRASTRUTTURE | INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO A DIFESA DELL'ABITATO DI VALLISNERA, LOC. VIA PERDELLA, COMUNE DI VENTASSO (RE) | F38H24001580002 | SI | NO | Lavori ultimati | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-23 | SI | 34274898 | SI | NO | 2024-08-19 |  |  | 2024-08-19 |  | 02/07/2024 | 150
ER-SOUR-003139 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D1 | - | 35426.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35426.36 | COMUNE DI CESENA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CESENA | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | MONTEREALE | 44°05'02.5"N 12°13'23.6"E | FRANA | RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLE SCARPATE STRADALI, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE | LE INGENTI PIOGGE HANNO CREATO DIFFUSI FENOMENI DI DILAVAMENTO E FRANE CHE HANNO OSTRUTITO E DEVIASTO IL TRACCIATO STRADALE | RIPRISTINO IMPIANTI CONDOMINALI (ANTINCENDIO, QUADRI ELETTRICI, SISTEMI DI EMERGENZA, ECC) E NECESSARI LAVORI DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLA RETE FOGNARIA | N.A. | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-17 | NO | 35426.36
ER-SOUR-003140 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D1 | - | 22481.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22481.11 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CONSELICE | - | LOCALITA' DIVERSE | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DEI PIANI VIABILI DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLE SS.PP. N° 91 GUGLIELMA - CORONELLA - RAMPINA, N° 107 GAGLIAZZONA, N° 610R SELICE E N° 302R BRISIGHELLESE RAVENNATE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 MAGGIO E DEL 16 / 17 MAGGIO 2023, IN COMUNE DI CONSELICE E COMUNE DI RUSSI | J87H23002910003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 22481.11 |  | NO | 2023-08-10 |  |  | 2023-08-10 |  | 10/08/2023 | 74
ER-SOUR-003141 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D1 | - | 67300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67300 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | - | LOCALITA' DIVERSE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI I PIANI STRADALI LUNGO LE SS.PP. COLLINARI N. 306R “CASOLANA-RIOLESE”, N. 82 “VILLA-VEZZANO”, 49 “BICOCCA”, N. 70 “PRUGNO” A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J97H23000610003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 67256.16 |  | NO | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-29 |  | 29/05/2023 | 179
ER-SOUR-003142 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D1 | - | 204089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204089.8 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | RIOLO TERME | - | 44.28569, 11.764002 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DAL KM 4+800 AL KM 4+880 DELLA SP 306 R E REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 E 16-17 MAGGIO 2023 DI CUI ALLO STATO DI EMERGENZA RIGUARDANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J77H23001050003 | SI | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 e Perizia Giustificativa art. 4 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-16 | SI | 204089.8 | SI | NO | 2023-06-28 |  |  | 2023-06-28 |  | 28/06/2023 | 186
ER-SOUR-003143 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D1 | - | 464.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.82 | PROVINCIA DI RAVENNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI RAVENNA | - | RAVENNA | FAENZA | - | LOCALITA' DIVERSE | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | - | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA SCORRIMENTO FOSSI A SEGUITO DI FRANE E ALLAGAMENTI RIGUARDANTI IL PIANO STRADALE LUNGO LA S.P. N. 66 “CELLE”, LA S.P. N. 56 “CANALETTA DI SARNA”, A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | J17H23001120003 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2025-07-15 | NO | 464.82
ER-SOUR-003144 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D1 | - | 130296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130296 | COMUNE DI MOLINELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MOLINELLA | - | BOLOGNA | MOLINELLA | SELVA MALVEZZI | 44.573750, 11.657027 | PIENA E ALLAGAMENTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI DELLE VIE BARABANA E BOSCOSA | STRADE E PERTINENZE STRADALI SOMMERSE DALLE ACQUE ALLUVIONALI | POMPAGGIO ACQUE ALLUVIONALI RESIDUE | C93E23000220001 | NO | NO | Lavori ultimati | Lavori Somma Urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016) | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-04 | 04/05/2023 | 37
ER-SOUR-003145 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D1 | - | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | - | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | FRAZIONE CAPOLUOGO | 44,237917 11,226911 | ALTRO | VIA LE CÀ DI SOTTO | MOVIMENTI FRANOSI DIFFUSI CHE INTERESSANO LA VIABILITÀ COMUNALE VIA LE CÀ DI SOTTO | PRIMO INTERVENTO SUL DISSESTO | H37H24000330001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-28 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | 2026-11-10 |  | 60
ER-SOUR-003146 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D1 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANE BUGGIANA | 43.9559081275 11.9635571705, 43.9556243341 11.9630445472, 43.9531007223 11.9645391425 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA DI VALLE SU TRACCIATO STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-10 | NO | 0
ER-ERSA-000256 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | ACER BOLOGNA | ACER | ACER BOLOGNA | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA TOSCANA N.8 INV.2749 COSTITUITO DA 6 ALLOGGI ERP E 3 LOCALI AL PIANO TERRA DI PROPRIETÀ COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO -TEGOLE PERICOLANTI E/O PUNTI SCOPERTI | RIFACIMENTO COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-ERSA-000257 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | ACER BOLOGNA | ACER | ACER BOLOGNA | - | BOLOGNA | FONTANELICE | CORSO EUROPA 40 -42 2 EDIFICI INTERAMENTE ERP COSTITUITI CIASCUNO DA 4 ALLOGGI ERP | - | ALLAGAMENTO | ALTRO | INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO -TEGOLE PERICOLANTI E/O PUNTI SCOPERTI | RIFACIMENTO COPERTURA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 2026-07-01 |  | 240
ER-ERSA-000258 | EMILIA-ROMAGNA | ERP - SANITARIA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | AZIENDA USL MODENA | AUSL/AZIENDA SANITARIA | AZIENDA USL MODENA | - | MODENA | VIGNOLA | OSPEDALE DI VIGNOLA | 44.48335056179249, 11.011094290916803 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. A) - STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DI PROPRIETA' PUBBLICA | INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA | RIFACIMENTO COPERTO 2 IN ETERNIT DANNEGGIATO IN MODO NON RIPARABILE DAGLI EVENTI METEORICI DEL MAGGIO 2023, CON RELATIVA RIMOZIONE DELL'AMIANTO E REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA BITUPLASTICA | J92C23000070001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Altra procedura | 3-ESECUZIONE LAVORI | 10-(ALTRO) | 90 | 2026-02-24 | SI | 147273.24 |  | NO |  |  |  |  | 2025-05-05 | 05/05/2025 | 60
ER-SPSC-000272 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 51413.55 | 24303.74 | 20696.26 | 0 | 0 | 96413.55 | COMUNE DI COTIGNOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI COTIGNOLA | - | RAVENNA | COTIGNOLA | COTIGNOLA | 44.382282, 11.928041 | ALLAGAMENTO | IMPIANTO DI PESCA SPORTIVA | IL BACINO D’ACQUA DELLA PESCA SPORTIVA È STATO OGGETTO DI ALLAGAMENTO, ED HA CAUSATO UN DILAVAMENTO DELLA SPONDA SUD E LA CONSEGNETE INSTABILITÀ DELLE POSTAZIONI PERIMETRALI PER LA PESCA SPORTIVA | SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE CON LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA DEL BACINO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PALIFICATA | I12H23000710002 | NO | NO | Intervento liquidato e rendicontato a saldo | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-17 | SI | 51413.55 |  | NO | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 30/12/2024 | 45
ER-SPSC-000273 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FINALE EMILIA | VIA DIGIONE 20/P | 44.838490, 11.286608 | ALLAGAMENTO | 0360120510 / [MOPS04000L] - MORANDO MORANDI | LE FORTI PIOGGE HANNO DANNEGGIATO LE COPERTURE DELLA PALESTRA | RIPARAZIONE ESTESA IN COPERTURA | G69I23001350001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 2026-07-15 |  | 270
ER-SPSC-000274 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FINALE EMILIA | VIA DIGIONE 20/2 | 44839043, 11.286019 | ALLAGAMENTO | 0360121206 / [MOPS04000L] - MORANDO MORANDI/ [MOTA03000B] - ISTITUTO TECNICO STATALE IGNAZIO CALVI | LE FORTI PIOGGE HANNO DANNEGGIATO LA COPERTURA | RIPARAZIONE ESTESA IN COPERTURA | G69I23001350001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 2026-07-15 |  | 270
ER-SPSC-000275 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MODENA | LARGO ALDO MORO 25/A | 44.649277, 10.918665 | ALLAGAMENTO | 0360232909 MOTF01801E F.CORNI SEZ. TECNICA - MOTF01851X F.CORNI CORSO SERALE | INFILTRAZIONI IN COPERTURA PALAZZINA A | RIPARAZIONE COPERTURA RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G99I23001150001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 40 |  | NO |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 24/11/2025 | 240
ER-SPSC-000276 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | MODENA | LARGO ALDO MORO 25/B | 44.648819, 10.919153 | ALLAGAMENTO | 0360232809 / [MORI02000L] - FERMO CORNI -/- [MORI020502] - F. CORNI -/- [MOTF01801E] - F.CORNI - SEZ TECNICA -/- [MOTF01851X] - F.CORNI CORSO SERALE / EDIFICIO ATTIVO | INFILTRAZIONI IN COPERTURA PALAZZINA B | RIPARAZIONE COPERTURA RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | G99I23001150001 | NO | NO | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 1 | 2026-02-25 | SI | 40 |  | NO |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-11-24 | 24/11/2025 | 240
ER-SPSC-000277 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 11468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11468 | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | - | FORLÌ-CESENA | SAN MAURO PASCOLI | VIA GRAMSCI 44 | 44.104843, 12.419306 | ALLAGAMENTO | 0400410405 / [FOMM81701C] - GIOVANNI PASCOLI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO VANO FOSSA ASCENSORE | SISTEMAZIONE ASCENSORE MEDIANTE LA SOTITUZIONE GRUPPO VALVOLE E DIVISIONE CENTRALINA | G82B23008370004 | NO | NO | Lavori ultimati | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-08 | NO | 11468
ER-SPSC-000278 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 49200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200 | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | - | FORLÌ-CESENA | SAN MAURO PASCOLI | VIA GRAMSCI 44 | 44.104843, 12.419306 | ALLAGAMENTO | 0400410405 / [FOMM81701C] - GIOVANNI PASCOLI / EDIFICIO ATTIVO | ALLAGAMENTO PIANO INTERRATO | RIMOZIONE INTONACO AMMALORATO E RIFACIMENTO INTONACO DEUMIDIFICATE E TERMOISOLANTE E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO ELETTRONICO PER L'ALLONTANAMENTO DELL'UMIDITÀ | G82B23008380004 | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-SPSC-000279 | EMILIA-ROMAGNA | STR. SCOLASTICHE/SPORTIVE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | PROVINCIA DI MODENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI MODENA | - | MODENA | FINALE EMILIA | VIA DIGIONE 20 | 44.839686 , 11.285123 | ALLAGAMENTO | 0360120358 / [MOTA03000B] - ISTITUTO TECNICO STATALE IGNAZIO CALVI | INFILTRAZIONI DIFFUSE DALLE PARETI E DALLA COPERTURA. | RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-24 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 2026-07-15 |  | 270
ER-URID-000333 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | CAMPOTTO | 44.575947, 11.794887 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ NUOVO IMPIANTO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO IN CASO DI ALLAGAMENTO | REALIZZAZIONE DI UNA PARATOIA PER LA MESSA IN SICUREZZA IN CASO DI ALLAGAMENTI DEL CENTRO OPERATIVO DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA AZIENDA AGRICOLA DUE PONTI IN COMUNE DI ARGENTA (FE) - (1719/PS) | B98H24000930001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-06-30 |  | 120
ER-URID-000335 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | VARI | VARIE | - | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTI DIFFUSI | ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER LA RILEVAZIONE DELLE CRITICITÀ E CARATTERIZZAZIONE DELLE STESSE ANCHE TRAMITE INDAGINI GEOGNOSTICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | SI | NO | Procedura affidamento in corso | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URID-000336 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | ARSTPC - UT RA | RER-STPC | ARSTPC - UT RA | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO, RAVENNA, RUSSI | VARIE | 44.421904, 12.035850 - 44.469669, 12.082713 | PIENA | CORSI D'ACQUA | DANNEGGIAMENTI DOVUTI AL TRANSITO DELL'EVENTO DI PIENA | INTERVENTI URGENTI PER IL RINFORZO DEI CORPI ARGINALI DEL FIUME LAMONE DOVUTI AL PEGGIORAMENTO A SEGUITO DEL TRANSITO DELLA PIENA NEL TRATTO DA TARVERSARA A MEZZANO. | F81J25001320001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-15 | NO | 0
ER-URRE-000019 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | CASALGRANDE | VICOLO ROCCA | 44.551268, 10.765349 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN ATTRAVERSAMENTO AEREO, PREDISPOSTA VOLANTE PER GARANTIRE ALIMENTAZIONE IDRICA ALLE ABITAZIONI | REALIZZAZIONE NUOVA TUBAZIONE DI ACQUEDOTTO DA POSARE A SEGUITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL RIO ROCCA DA PARTE DEL CBEC | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URRE-000020 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | CASTELNOVO NE' MONTI | VIA ALESSANDRINI | 44.426371, 10.395502 | EROSIONE IN ALVEO | ALTRO | EROSIONE SPONDA RIO DORGOLA A PROTEZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN GRES DN 400 METRI LINEARI 20. NECESSARIO RIPRISTINO SPONDA SINISTRA IDRAULICA RIO DORGOLA A PROTEZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN GRES DN 400 CON MATERIALE IN LOCO E SASSI CICLOPICI DI MEDIE DIMENSIONI | RIPRISTINO SPONDA SINISTRA IDRAULICA RIO DORGOLA A PROTEZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN GRES DN 400 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URRE-000021 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | PSR v1 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | UNICA RETI SPA | GESTORE SERVIZI | UNICA RETI SPA | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO SUL RUBICONE | SAVIGNANO SUL RUBICONE | 44,096785; 12,396142; | ALLUVIONE | ALTRO | RENDERE EFFICIENTI LE POMPE PREVEDERE UN SISTEMA DI SENSORI PER CONTROLLO DA REMOTO A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLA VIABILITÀ | MANUTENZIONE STRAORDINARIA (POMPE E QUADRI ELETTRICI) DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DI VIA RAFFAELLO SANZIO, VIA SAFFI/VIA DELLA REPUBBLICA, VIA NAZARIO SAURO, VIA ALBERAZZO, VIA FIUMICINO-SAN MAURO, VIA RUBICONE DX E SX, VIA ROMA, VIA MATRICE DX (MARE) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URRE-000022 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | UNICA RETI SPA | GESTORE SERVIZI | UNICA RETI SPA | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | BULGARIA | 44,114030 12,330520 | ALLUVIONE | ALTRO | INTERVENTO DI POTENZIAMENTO RETICOLO FOGNARIO ACQUE METEORICHE, MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO IDROVORO ACQUE BIANCHE IN VIA EUROPA, STANTE LA NECESSITÀ DI INCREMENTARNE LA PORTATA. | L’INTERVENTO SULL’IDROVORA ESISTENTE PREVEDE UNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED UN SUO EVENTUALE POTENZIAMENTO. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URRE-000023 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | UNICA RETI SPA | GESTORE SERVIZI | UNICA RETI SPA | - | FORLÌ-CESENA | GATTEO | GATTEO MARE | 44,168719; 12,434861; | ALLUVIONE | ALTRO | LE POMPE DI SOLLEVAMENTO SONO INSUFFICIENTI ED IN CASO DI FORTI PIOGGE NON EVITANO L’ALLAGAMENTO DEL SOTTOPASSO. ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DA REMOTO (VIA FORLÌ – MARE) | RENDERE EFFICIENTI LE POMPE PREVEDERE UN SISTEMA DI SENSORI PER CONTROLLO DA REMOTO A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLA VIABILITÀ | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URRE-000024 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 545853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545853 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | IMOLA | 44.357298, 11.712555 | ALLUVIONE | ALTRO | L’ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 HA DETERMINATO NEL BACINO DEL CANALE DEI MOLINI DI IMOLA DEGLI EVIDENTI DANNEGGIAMENTI. NELLO SPECIFICO, I TRATTI COPERTI RISULTANO STRUTTURALMENTE DANNEGGIATI E QUINDI A RIDOTTA CAPACITÀ DI SMALTIMENTO DELLE PORTATE IDRAULICHE. LA FINALITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO RIGUARDA L’AZZERAMENTO DEL RISCHIO STRUTTURALE PER INCOLUMITÀ PUBBLICA | RIFACIMENTO TRATTO COPERTURA CANALE P02A-P05 VIA MANFREDI VIA CARDUCCI | J25F24000440005 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-22 | NO | 0
ER-URRE-000025 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | MELDOLA | CAPOLUOGO | 44,121434; 12,060205 | ALLAGAMENTO | ALTRO | FOGNATURE IN ALVEO FIUME BIDENTE NON PROTETTE | OPERE DI PROTEZIONE FOGNATURE IN ALVEO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2422
ER-URRE-000026 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | PORTICO E SAN BENEDETTO | SAN BENEDETTO IN ALPE | 43,984655; 11,690442 | ALLAGAMENTO | ALTRO | FOGNATURE IN ALVEO FIUME MONTONE NON PROTETTE | OPERE DI PROTEZIONE FOGNATURE IN ALVEO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2422
ER-URRE-000027 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | CAPOLUOGO | 44,057763; 11,843191 | ALLAGAMENTO | ALTRO | FOGNATURE IN ALVEO FIUME MONTONE NON PROTETTE | OPERE DI PROTEZIONE FOGNATURE IN ALVEO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2422
ER-URRE-000028 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | - | FORLÌ-CESENA | SAN MAURO PASCOLI | SAN MAURO PASCOLI | 44.09112698674864, 12.445461146120435 | ALLAGAMENTO | ALTRO | FOGNATURA INAPPROPRIATA ALLE ATTUALI ESIGENZE | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA SECCHIA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URRE-000029 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | UNICA RETI SPA | GESTORE SERVIZI | UNICA RETI SPA | - | FORLÌ-CESENA | SARSINA | CALBANO | 43,924673; 12,139241; | ALLUVIONE | ALTRO | ATTUALMENTE LE ACQUE METEO PROVENIENTI DALL’INSEDIAMENTO PRESENTANO INFILTRAZIONI NEL TERRENO CIRCOSTANTE ALIMENTANDO DISSESTI E POSSIBILI EVENTI FRANOSI. | CANALIZZAZIONE E TOMBINATURA URGENTE DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE A CALBANO (AGGLOMERATO DI SARSINA) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-09 | NO | 0
ER-URRE-000037 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | VAGLIE | 44°18'55.7"N 10°19'03.3"E | ALLAGAMENTO | ALTRO | ALLAGAMENTO DELLE SORGENTI VAGLIE 1, 2 E 3, NECESSARIO REGIMAZIONE ACQUE DEL VERSANTE DI MONTE. INTORBIDIMENTO SORGENTE VAGLIE 1 | REGIMAZIONE ACQUE DEL VERSANTE DI MONTE DELLE SORGENTI VAGLIE 1, 2 E 3 VAGLIE; MANUTENZIONE SORGENTE VAGLIE 1. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URRE-000038 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | VALBONA | 44.351810, 10.246655 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE IN MACADAM ACCESSO DEPURATORE VALBONA (70 MT) | SISTEMAZIONE DEFINIVA ACCESSO DEPURATORE CON REALIZZAIONE PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO E REGIMAZIONE ACQUE + REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URRE-000039 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | PONTE BARONE | 44°19'06.2"N 10°14'19.7"E | PIENA FIUME SECCHIA | ALTRO | EROSIONE DELLA SPONDA A PROTEZIONE DELLA SORGENTE BARONE E DELLA TUBAZIONE DI COLLEGMENTO AL SOLLEVAMENTO | RIPRISTINO SPONDA FIUME SECCHIA IN CORRISPONDENZA DELLA SORGENTE BARONE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URRE-000040 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | VALLINSNERA | 44.358853, 10.270053 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE IN MACADAM ACCESSO DEPURATORE VALLISNERA (200 MT) | SISTEMAZIONE DEFINIVA ACCESSO DEPURATORE CON REALIZZAIONE PAVIMENTAZIONE IN PARTE IN CEMENTO E IN PARTE IN ASFALTO + REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URRE-000041 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | COLLAGNA | 44°20'27.1"N 10°14'28.4"E | PIENA TORRENTE BIOLA | ALTRO | DANNEGGIAMENTO STRADE ACCESSO E ATTRAVERSAMENTI DELLE TUBAZIONI DI COLLEGMANETO SORGENTI BUZZONI 1 E 2 | RIPRISTINO DELLE STRADE E DEGLI ATTRAVERSAMENTI IN ALVEO DELLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO SORGENTI BUZZONI 1 E 2 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URRE-000042 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | CERRETO ALPI | 44°18'23.2"N 10°16'08.8"E | PIENA TORRENTE RIARBERO | ALTRO | PIENA FIUME SECCHIA IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVERSA RIARBERO RENDE NECESSARIO SISTEMAZIONE DELL'ALVEO A MONTE E A VALLE. DANNEGGIAMENTO ATTRAVERSAMENTO E VIABILITÀ SORGENTI | SISTEMAZIONE ALVEO IN CORRISPONDEZA DELLA TRAVERSA RIARBERTO, REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO STRADE ACCESSO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 22913
ER-URRE-000043 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | CERRETO LAGHI | 44°17'45.4"N 10°14'15.8"E | ALLAGAMENTO | ALTRO | SPORCAMENTO SORGENTI CERRETO PASSO PER ACQUE PROVENIENTI DAL VERSANTE DI MONTE | REGIMAZIONE ACQUE E MANUTENZIONE SORGENTI CERRETO PASSO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URRE-000044 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | CERRETO ALPI | 44°19'12.0"N 10°12'56.7"E | PIENA FIUME SECCHIA | ALTRO | SPORCAMENTO SORGENTI DOTTORE E DANNEGGIAMENTO STRADE ACCESSO | RIPRISTINO ALVEO DEL FIUME SECCHIA IN CORRSIPONDENZA DELLE SORGENTI DOTTORE E SISTEMAZIONE GUADI DI ATTRAVERSAMENTO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 6923
ER-URRE-000045 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VENTASSO | CERRETO ALPI | 44°19'26.6"N 10°14'42.1"E | PIENA FIUME SECCHIA | ALTRO | PIENA FIUME SECCHIA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO , RENDE NECESSARIO IL RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DANNEGGIATO | RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DANNEGGIATO (MT 120 DN 600) CON RELATIVA PROTEZIONE IN C.A. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URRE-000046 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VETTO | VIA GROPPO | 44.443042, 10.340055 | FRANA | ALTRO | CAUSA FORTI PIOVASCHI SI È INTENSIFICATO IL MOVIMENTO FRANOSO CHE HA RESO NECESSARIO REALIZZARE UNA PALIFICATA DI PROTEZIONE INTERFERENTE CON LA CONDOTTA FONGARIA DN 315 IN PVC. | RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA METRI 60 DN 315 PVC SN8 PER INTERFERENZA CON OPERA DI PROTEZIONE DELLA FRANA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Lavori ultimati | Altra procedura | 4-LAVORI CONCLUSI | 10-(ALTRO) | 100 | 2025-07-21 | NO | 16158
ER-URRE-000047 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | IREN ACQUA REGGIO | GESTORE SERVIZI | IREN ACQUA REGGIO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | CA' BERTACCHI | 44.569866, 10.588600 | ALLAGAMENTO | ALTRO | DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE IN MACADAM ACCESSO DEPURATORE CA' BERTACCHI (450 MT) | SISTEMAZIONE DEFINIVA ACCESSO DEPURATORE CON REALIZZAIONE PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO E REGIMAZIONE ACQUE + ACQUA METEORICHE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URRE-000048 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | BOLOGNA | PIANORO | CAPOLUOGO | 44,40947; 11,345072 | PIENA | ALTRO | DANNEGGIAMENTO RETI IDRICHE CAUSA EROSIONE SPONDALE | RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO COLLETTORE FOGNARIO IN FREGIO A TORRENTE SAVENA IN CORRISPONDENZA DI VIA PANARIA E VIA BOARIA, IN COMUNE DI PIANORO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 0 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2422
ER-URRE-000049 | EMILIA-ROMAGNA | RETI DISTRIBUZIONE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | HERA S.P.A. | GESTORE SERVIZI | HERA S.P.A. | - | RAVENNA | FAENZA | CAPOLUOGO | 44.275999,11.866596 | ALLAGAMENTO | ALTRO | SCARSA OFFICIOSITÀ IDRAULICA RETI ESISTENTI | INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA A FAENZA CLASSIFICATI CON PRIORITÀ 1 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2026-02-26 | SI | 53275.2 |  | NO | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-15 |  | 15/05/2023 | 2422
ER-URVI-001803 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BUDRIO | MOTTA | 44.57811365989101, 11.59531005642459 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO DEL PONTE SP6 KM 13 | LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DI UN PONTE NECESSARIO AL RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE SULLA SP6 KM 13 FIUME IDICE TRA I COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA, IN SOSTITUZIONE DEL CROLLATO PONTE DELLA MOTTA CAUSA EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO/GIUGNO 2023 ESCLUSA LA RIMOZIONE DELLE MACERIE DEL PONTE CROLLATO DANNEGGIAMENTI POSTAZIONI MTS DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON RIPRISTINO A CARICO DI CMBO (PREVISTA PROGETTAZIONE IN ORDINANZA 13/23) | C51B23000440001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-21 | NO | 0
ER-URVI-001804 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 985760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985760 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | PONTE PUNGELLA TRAVERSARA (BAGNACAVALLO) | 44.411226, 12.027780 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE PUNGELLA SUL LAMONE: PONTE PEDONALE CON PILE IN ALVEO E VICINANZA AD LATRI DUE PONTI (A14DIR E SP) | DEMOLIZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE PILE IN ALVEO: OPERE EDILI NECESSARIE ALLA DEMOLIZIONE DEL PONTE "PUNGELA" IN TRAVERSARA E INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO A UNICA CAMPATA | C32C24000260001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001814 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA MURLA | 43.907159841797615, 12.699238421182557 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO CAUSATO DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO PROVOCATO LA FRANA CHE HA COINVOLTO LA VIA LE BANCE. SI TRATTA DELL'AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO GIÀ INCLUSO NELL'ORDINANZA 13 I CUI LAVORI DI BONIFICA SONO ATTUALMENTE IN CORSO | BONIFICA DEL MOVIMENTO FRANOSO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | DA COMPLETARE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URVI-001815 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI SALUDECIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SALUDECIO | - | RIMINI | SALUDECIO | VIA SOTTO TORRE | 43.91323075761796, 12.726643158472642 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTO CAUSATO DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO PROVOCATO LA FRANA CHE HA COINVOLTO LA VIA LE BANCE. SI TRATTA DELL'AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO GIÀ INCLUSO NELL'ORDINANZA 13 I CUI LAVORI DI BONIFICA SONO ATTUALMENTE IN CORSO | BONIFICA DEL MOVIMENTO FRANOSO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | DA COMPLETARE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-16 | NO | 0
ER-URVI-001816 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MERCATO SARACENO | - | FORLÌ-CESENA | MERCATO SARACENO | PIAVOLA | 44.013660, 12.120327 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PIENA DEL TORRENTE BORELLO CHE HA COMPROMESSO LA STRUTTURA E LA STATICITÀ DEL PONTE | INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI VIA GAMBORANO, LOC. PIAVOLA | G51B24000340001 | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2027-10-29 | 2028-01-31 |  | 2028-04-28 |  | 519
ER-URVI-001817 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | - | MODENA | LAMA MOCOGNO | CAPOLUOGO | 44,306634 10,731173 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SI È VERIFICATO UN MOVIMENTO FRANOSO DL VERSANTE CON COINVOLGIMENTO DEL PIANO VIARIO PARCHEGGIO BELVEDERE NRL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO | MURO DI CONTENIMENTO SU PALI TIRANTATO A VALLE DELL'ABITATO DI LAMA MOCOGNO | H41B24000050001 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001818 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI CARPINETI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CARPINETI | - | REGGIO EMILIA | CARPINETI | VILLAPRARA, IATICA, VIA SAN PIETRO | 44.41565188428683, 10.484797539931893 44.433932017438536, 10.491693237382503 44.42804257401758,10.490570803846294 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI STRADALI CHE HANNO INTERESSATO LA SEDE STRADALE | OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI VIABILITA (II STRALCIO INTERVENTO ER-URVI-001620) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Quadro esigenziale | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-18 | NO | 0
ER-URVI-001824 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285000 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PIANORO OVEST - GUZZANO (PRIORITA' 6) | 44.369936, 11.329341 44.369493, 11.327894 44.367283, 11.320601 44.364379, 11.318286 44.374775, 11.325776 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITA' | E87H23002410001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | SI | 2025-02-12 |  |  | 2025-04-29 |  | 10/10/2025 | 200
ER-URVI-001825 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | SANT'ANDREA (PRIORITA' 7) | 44.426048, 11.341710 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITA' | E87H23002420001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 24 | 2026-02-13 | SI | 194072.76 |  | SI | 2025-03-19 |  |  | 2025-05-07 |  | 16/07/2025 | 250
ER-URVI-001826 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | ZENA (PRIORITA' 1) | 44.34661624858225, 11.365924403276043 44.34762763116356, 11.364900408761237 44.352189217455, 11.358231782752549 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA SOTTOSCARPA SEDE STRADALE | RIPRISTINO VIABILITA' | E87H23002450001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-13 | SI | 286089.91 |  | SI | 2025-03-19 |  |  | 2025-04-23 |  | 06/08/2025 | 140
ER-URVI-001827 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | MONTE DELLE FORMICHE FASE 1 ( PRIORITA' 3 ) | 44.333081, 11.384107 44.333910, 11.382968 44.317456, 11.382644 44.321695, 11.384373 44.321212, 11.383815 44.319267, 11.383490 44.321332, 11.384917 44.327535, 11.385818 44.334190, 11.385491 44.337974, 11.386433 44.340169, 11.386202 44.340684, 11.385597 44.342051, 11.385212 44.343788, 11.384574 44.344514, 11.380117 44.345028, 11.379029 44.346077, 11.377574 44.346287, 11.375750 44.344530, 11.392531 44.347260, 11.394197 44.350523, 11.399444 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITA' | E87H23002400001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 28 | 2026-02-13 | SI | 136488.23 |  | SI | 2025-03-05 |  |  | 2025-04-23 | 2025-07-09 |  | 165
ER-URVI-001828 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580000 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | MONTE DELLE FORMICHE FASE 2 ( PRIORITA' 8 ) | 44.3192675462299, 11.383490071253416 44.321332361904446, 11.384917006471255 44.32753513327925, 11.385818488431648 44.3341904250579, 11.385491194497213 44.33797485225985, 11.386433798994087 44.34016907213257, 11.386202594113183 44.34068422491022, 11.385597904433201 44.34205169057146, 11.385212499182641 44.34378873006537, 11.384574621395732 44.34451413468291, 11.380117996050625 44.3450282050728, 11.37902901917432 44.346287997187595, 11.37575057026101 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITA' | E87H23002100001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 28 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | SI | 2025-01-31 |  |  | 2025-03-19 |  | 09/07/2025 | 286
ER-URVI-001829 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | QUERCETO ( PRIORITA' 5 ) | 44.34854059914003, 11.357474426646258 44.34759948914401, 11.357058103409969 44.34361729305279, 11.35640567024801 44.342662393806414, 11.355692545464002 44.34010145086626, 11.354326987495842 44.33896201229891, 11.354357333228 44.337030342125885, 11.35461527194951 44.335586974014326, 11.354175258886796 44.33391566122187, 11.356269114352854 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITA' | E87H23002390001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 22 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | SI | 2025-02-12 |  |  | 2025-03-19 |  | 22/09/2025 | 154
ER-URVI-001830 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | MONZUNO – POGGIO MAGGIORE (PRIORITA' 4) | 44.367181770392996, 11.352618739723365 44.358635703659566, 11.344695076269252 44.362562, 11.329008 44.364020, 11.330961 44.353151, 11.319598 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITA' | E87H23002380001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | SI | 2025-02-12 |  |  | 2025-03-19 | 2025-10-08 |  | 190
ER-URVI-001831 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589000 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | RESIDUO (PRIORITA' 9) | 44.385113158451524, 11.350778728470162 44.38160904708092, 11.351164966567168 44.37755496558888, 11.365739945264847 44.384409, 11.349955 44.362429, 11.331368 44.352165985479296, 11.358167088328111 44.33308122686549, 11.384107582129236 44.33391060186517, 11.382968331513714 44.370949266438, 11.344833971350843 44.367119 11.340370 44.439197 11.359840 44.441247 11.358815 44.430963 11.380667 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITA' | E87H23002430001 | NO | SI | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 80 | 2026-02-13 | SI | 280105.96 |  | SI | 2025-05-14 |  |  | 2025-05-21 |  | 04/08/2025 | 211
ER-URVI-001832 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | Ord. CS n. 48 / 2025 | 842000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842000 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BOLOGNA | PIANORO | PISTA CICLOPEDONALE ( PRIORITA' 2 ) | 44.437134 11.351744 44.414931 11.349264 44.409752 11.344330 44.398609 11.337934 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITA' | E87H23002440001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-13 | SI | 145875.13 |  | SI | 2025-03-19 |  |  | 2025-04-24 |  | 21/07/2025 | 230
ER-URVI-001833 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | - | FORLÌ-CESENA | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | MONTE BIRRA | 44°09'21.7"N 11°57'07.7"E 44°09'10.9"N 11°56'51.1"E 44°09'09.1"N 11°56'51.0"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANE DELLE SCARPATE STRADALI CON SCIVOLAMENTO A VALLE DI PARTE DELLA CARREGGIATA STRADALE | REALIZZAZIONEDI MURO DI CONTENIMENTO, OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E DRENAGGI, RIFACIMENTO PIANO VIABILE | B87H24002050001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2025-07-08 | NO | 0
ER-URVI-001834 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | COMUNE DI RIMINI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIMINI | - | RIMINI | RIMINI | SANTA AQUILINA | 43.995963270405035, 12.517762693432404 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DEFORMATA, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI STRADALI, RIPRISTINO BANCHINE E SCARPATE. | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA SANTA AQULINA | DA COMPLETARE | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-24 | SI | 435168.39 |  | NO | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-11-10 | 10/11/2025 | 45
ER-URVI-001835 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI RIMINI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI RIMINI | - | RIMINI | RIMINI | COVIGNANO | 44.02677135192435, 12.536757438052451 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DEFORMATA, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI STRADALI, RIPRISTINO BANCHINE E SCARPATE. | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA COVIGNANO | DA COMPLETARE | NO | NO | Lavori sospesi | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 90 | 2026-02-24 | SI | 432701.16 |  | NO | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-11-17 | 17/11/2025 | 45
ER-URVI-001836 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CAPOLUOGO | 44.225169, 11.323880 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISTACCO DI TERRENO A VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA GIARDINO | REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO SU PALI A VALLE DELLA STRADA COMUNALE VIA GIARDINO | I17H24000520001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2026-04-01 |  | 60
ER-URVI-001837 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI MONGHIDORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONGHIDORO | - | BOLOGNA | MONGHIDORO | CAMPEGGIO | 44.227283, 11.346259 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE | REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO IN GABBIONI IN VIA POGGIOLI, IN CORRISPONDENZA DEL RIO SUMBILLA | I17H24000530001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  | 2026-06-01 |  | 60
ER-URVI-001838 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA LAMONE CON LE TERME DI BRISIGHELLA | 44.220167, 11.780527 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | OSTACOLO DEL FIUME LAMONE DELLA PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA LAMONE CON LE TERME DI BRISIGHELLA | DEMOLIZIONE PASSARELLA PEDONALE E PILE IN ALVEO DI COLLEGAMENTO VIA LAMONE CON LE TERME DI BRISIGHELLA | H52C24000180002 | NO | NO | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001839 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BRISIGHELLA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | PONTE VIA MORONICO | 44.223512, 11.858618 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PONTE VIA MORONICO: OSTACOLO DELLE PILE DEL PONTE ALLA SEZIONE DELL’ALVEO DEL TORRENTE MARZENO | DEMOLIZIONE PONTE ESISTENTE CON ELIMINAZIONE DELLE PILE IN ALVEO+PONTE PROVVISORIO BAILEY (COMPRESO NOLO CON RISCATTO) + PROGETTAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE AD UNICA CAMPATA DEL NUOVO PONTE VIA MORONICO SUL MARZENO (35 M) | H51B24000510002 | NO | NO | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-17 | NO | 0
ER-URVI-001841 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA BASTIA-SOTTOFIUME (SANTA MARIA FABRIAGO) | 44.489620, 11.886593 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PASSARELLA PEDONALE SUL SANTERNO CON 2 PILE IN ALVEO | DEMOLIZIONE PONTE OVVERO PASSARELLA PEDONALE E PROGETTAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE NUOVA PASSERELLA CON INNALZAMENTO DEL FRONTE IDRAULICO (CAMPATA DI 52 M) | B44E24000590002 | NO | NO | Progettazione | Affidamento Incarico di Progettazione | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-07 | NO | 0
ER-URVI-001842 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. D2 | - | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | PUNGELLA VILLA SAN MARTINO | 44.423428, 11.849347 | PIENA | COLLEGAMENTI VIARI | PASSARELLA PEDONALE SUL SANTERNO CON 4 PILE IN ALVEO | RICOSTRUZIONE CON PROGETTAZIONE DI NUOVA PASSERELLA CON DEMOLIZIONE DELLE PILE ESISTENTI CON CAMPATA DI 77 METRI SU FIUME SANTERNO IN ABITATO DI VILLA SAN MARTINO: RICOSTRUZIONE IN CAMPATA UNICA | B41B24000520002 | NO | NO | Progettazione | Affidamento Incarico di Progettazione | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2025-07-07 | NO | 0
ER-SOUR-003147 | EMILIA-ROMAGNA | SOMMA URGENZA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C1 | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | CONSORZIO STRADALE | CONSORZI STRADALI RIUNITI | - | FORLÌ-CESENA | BERTINORO | COMUNE DI BERTINORO | 44.14933718722496, 12.133434546614824 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO STRADALE E PERICOLO PER LA PUBBLICA E/O PRIVATA INCOLUMITA' | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSENTIRE LE CONDIZIONI MINIME DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO VIABILITÀ GESTITA DA CONSORZI STRADALI RIUNITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERTINORO | H67H23001140005 | NO | NO | Contabilità finale in redazione | Ordine di immediata esecuzione art. 140 c.1 Dlgs. 36/2023 | 4-LAVORI CONCLUSI | 9-SOMMA URGENZA | 100 | 2026-02-27 | SI | 59999 |  | NO |  |  |  |  | 2023-05-16 | 16/05/2023 | 365
ER-URVI-001819 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 45 / 2025 - All. C2 | - | 154310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154310 | COMUNE DI BOLOGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | VIA DELLA FRATTA, VIA DI BARBIANO, VIA DEL PALEOTTO, VIA DEL POGGIO | A: 44,469753 – 11,340569 B: 44,469506 – 11,340447 C: 44,464869 – 11,341514 44.4711° - 11.3428° A: 44.45153, 11.35296 B: 44.44384, 11.3513 C: 44.4453, 11.35628 44.4508° - 11.3509° | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E A VALLE CON INTERESSAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE | PROGETTAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE, INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE. - VIA DELLA FRATTA, VIA DI BARBIANO, VIA DEL PALEOTTO, VIA DEL POGGIO | F37H23002500002 | NO | NO | Contabilità finale approvata (inclusi incentivi/espropri/revisione prezzi) | Forniture/Servizi (livello unico di progettazione) | 4-LAVORI CONCLUSI | 11-FORNITURE/SERVIZI | 100 | 2025-07-10 | NO | 154307.5
ER-UBIS-000098-BIS | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 427500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427500 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | SAIARINO | 44.611090, 11.823229 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI GESTIONE E SICUREZZA DELLO STESSO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ A GARANZIA E TUTELA DEL TERRITORIO E PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ | MESSA IN SICUREZZA, POTENZIAMENTO E TELECONTROLLO DELL’IMPIANTO IDROVORO BASSARONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVE ELETTROPOMPE E RELATIVA IMPIANTISTICA ELETTROMECCANICA, COMPRENSIVA DI ADEGUAMENTO OPERE CIVILI IN COMUNE DI ARGENTA (FE) - (P.1730/PS) - LOTTO II – PARTE ELETTRICA: RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E QUADRISTICA PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELL’ESERCIZIO CONTINUO DELL’IMPIANTO | B98H24000980001 | NO | SI | Contabilità finale in redazione | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 424865 |  | SI | 2024-12-16 |  |  | 2025-02-17 |  | 24/03/2025 | 120
ER-UBIS-000098-TER | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4284008.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284008.18 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | SAIARINO | 44.611090, 11.823229 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI GESTIONE E SICUREZZA DELLO STESSO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ A GARANZIA E TUTELA DEL TERRITORIO E PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ | MESSA IN SICUREZZA, POTENZIAMENTO E TELECONTROLLO DELL’IMPIANTO IDROVORO BASSARONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVE ELETTROPOMPE E RELATIVA IMPIANTISTICA ELETTROMECCANICA, COMPRENSIVA DI ADEGUAMENTO OPERE CIVILI IN COMUNE DI ARGENTA (FE) - (P.1730/PS) - LOTTO III – LAVORI PRINCIPALI: MESSA IN SICUREZZA, POTENZIAMENTO E TELECONTROLLO DELL’IMPIANTO IDROVORO BASSARONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVE ELETTROPOMPE E RELATIVA IMPIANTISTICA ELETTROMECCANICA, COMPRENSIVA DI ADEGUAMENTO OPERE CIVILI | B98H24000980001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-25 | SI | 408079.81 |  | SI | 2024-12-16 |  |  | 2025-05-09 |  | 18/06/2025 | 240
ER-URVI-001823-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | CITTà METROPOLITANA/AMM. PROVINCIALE | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | - | FORLÌ-CESENA | LONGIANO, MONTIANO, RONCOFREDDO, SOGLIANO AL RUBICONE, | S. PAOLA, MONTIANO, BAGNOLO, RONCOFREDDO | 44.063624, 12.297296 - 44.040446, 12.315846 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTI DI SCARPATE DI MONTE E DI VALLE CON OSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE, SMOTTAMENTO DEI VERSANTI DI VIA GARIBALDI | SP 40 BADIA-SANTA PAOLA -. INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI, OPERE DI PROTEZIONE DELLA STRADA DAL VERSANTE A MONTE DELLA VIA FRANATO E DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINA, CADITOIE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE) VERSANTI FRANATI E SEDE STRADALE VIA GARIBALDI | G67H24000450001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2026-02-28 | SI | 147231.03 |  | NO | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-10-02 | 02/10/2025 | 304
ER-UBIS-000099-BIS | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | MEDICINA | MASSAROLO | 44.530457, 11.610046 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI SUL BACINO DI SCOLO DEI CANALI CONSORTILI CON CONSEGUENTI DANNI AI MANUFATTI E ALLE ARGINATURE E NOTEVOLI FRANE | RISEZIONAMENTO E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI DEI CANALI ACQUAROLO BASSO SINISTRA E DESTRA, E ACQUAROLO ALTO, COMPRESA SISTEMAZIONE ED EVENTUALE ELETTRIFICAZIONE DEI MANUFATTI ED OPERE IDRAULICHE IN COMUNE DI MEDICINA (BO) - (P.1731/PS) - LOTTO 02: CANALI ACQUAROLI DX E SX, ACQUAROLO ALTO, COMPRENSIVO DELLE DUE BOTTI SIFONE | B78H24001340001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-25 | SI | 1881899.33 |  | SI | 2025-01-28 |  |  | 2025-04-03 |  | 04/06/2025 | 280
ER-UBIS-000002-bis | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BOLOGNA | IMOLA | AUTODROMO | 44.34551520756806, 11.721202485170233 | ALLAGAMENTO | OPERE IDRAULICHE | ALLAGAMENTO | MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE URBANE ADIACENTI AL FIUME SANTERNO DAL PONTE TOSA AL PONTE FERROVIA (CAPO B, TAB.4, VERBALE SOMMA URGENZA DEL 26.02.2024). OPERE IDRAULICHE. | J29F24001050001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 10 | 2025-10-17 | NO | 0 |  | SI | 2025-06-18 |  |  | 2025-06-18 |  | 23/06/2025 | 372
ER-URVI-001793-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 4596349.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596349.2 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI DOVADOLA | - | FORLÌ-CESENA | DOVADOLA | VIA DEI GREPPI | 11,8868962905604, 44,1188571358152 | FRANA | RIPRISTINI PIANI STRADALI E OPERE IDRAULICHE RIPROFILATURE SCARPATE RIPRISTINI DI SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE | FRANA | SC VARIE - COMUNE DI DOVADOLA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | F57H24003090001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 17 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-09 |  |  | 2025-07-15 |  | 07/08/2025 | 300
ER-URVI-001794-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1209935.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209935.1 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | VIA SANTA MARIA IN CASTELLO | 11,83325, 44,05247 | FRANA | RIPRISTINI PIANI STRADALI E OPERE IDRAULICHE RIPROFILATURE SCARPATE RIPRISTINI DI SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE | FRANA | SC VARIE - COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO I | F37H24003640001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 28 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | SI | 2025-06-05 |  |  | 2025-07-15 |  | 07/08/2025 | 290
ER-URVI-001795-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5960744.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5960744.1 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | STRADA SAPIGNO CASTELLO - LOC. SAPIGNO | 12,1733574726404, 43,9075423463143 | FRANA | RIPRISTINI PIANI STRADALI E OPERE IDRAULICHE RIPROFILATURE SCARPATE RIPRISTINI DI SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE | FRANA | SC VARIE - COMUNE DI S.AGATA FELTRIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO | F37H24003650001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 20 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-06 |  |  | 2025-07-15 |  | 07/08/2025 | 420
ER-URVI-001796-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 6236899.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6236899.5 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | LOC. ROMAGNANO (VIA PIEVE E VIA VERDI) | 12,170575, 43,923534 | FRANA | RIPRISTINI DI SISTEMI DI PROTEZIONE SCARPATE | FRANA | SC VARIE - COMUNE DI S.AGATA FELTRIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO II | F37H24003660001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 12 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-06 |  |  | 2025-07-15 |  | 07/08/2025 | 420
ER-URVI-001797-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 5073770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073770.4 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | - | FORLÌ-CESENA | ROCCA SAN CASCIANO | ROCCA SAN CASCIANO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SC VARIE - COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO II | SC VARIE - COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO II | F37H24003670001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-27 |  | 2026-05-01 |  | 2026-07-31 |  | 300
ER-URVI-001798-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1020370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020370.8 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI TREDOZIO | - | FORLÌ-CESENA | TREDOZIO | TREDOZIO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SC VARIE - COMUNE DI TREDOZIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | SC VARIE - COMUNE DI TREDOZIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | F77H24003920001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-07 |  | 2026-03-10 |  | 2026-04-01 |  | 223
ER-URVI-001799-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 9034148.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9034148.02 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | - | BOLOGNA | OZZANO DELL'EMILIA | OZZANO DELL'EMILIA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SC VARIE - COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | SC VARIE - COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | F77H24003930001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-27 |  | 2026-05-01 |  | 2026-07-31 |  | 300
ER-URVI-001800-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 7989784.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7989784.2 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | RONCOFREDDO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SC VARIE - COMUNE DI RONCOFREDDO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO I | SC VARIE - COMUNE DI RONCOFREDDO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO I | F47H24001990001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-07 |  | 2026-03-10 |  | 2026-04-01 |  | 370
ER-URVI-001801-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 7093449.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093449.3 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI RONCOFREDDO | - | FORLÌ-CESENA | RONCOFREDDO | RONCOFREDDO | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SC VARIE - COMUNE DI RONCOFREDDO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO II | SC VARIE - COMUNE DI RONCOFREDDO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO II | F47H24002000001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-07 |  | 2026-03-10 |  | 2026-09-01 |  | 300
ER-URVI-001802-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 11170251.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11170251.9 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | - | RIMINI | SANT'AGATA FELTRIA | SANT'AGATA FELTRIA | nn | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SC VARIE - COMUNE DI S.AGATA FELTRIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO III | SC VARIE - COMUNE DI S.AGATA FELTRIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 - STRALCIO III | F37H24003680001 | NO | SI | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-11-07 |  | 2026-03-10 |  | 2026-09-01 |  | 300
TO-URVI-001814-ACC | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | BADIA DI SUSINANA | 44.14027, 11.57741 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO ROTAZIONALE | REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F65F25000130006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-URVI-001816-ACC | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 473000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | MANTIGNO | 44.11119, 11.52559 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO TRASLATIVO | INSERIMENTO DI GABBIONATE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CARATTERIZZATA DA MAGGIOR PENDENZA E RIPRISTINO FONDO STRADALE DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA | F67H25000500006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-URVI-001817-ACC | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 633000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | BIVIO DI PIEDIMONTE | 44.10121, 11.52740 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO ROTAZIONALE TRASLATIVO | INSERIMENTO DI GABBIONATE E RIPRISTINO FONDO STRADALE DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA | F65F25000100006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-URVI-001818-ACC | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | PSR v1 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | CASETTA DI TIARA | 44.0961, 11.4369 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO ROTAZIONALE | REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F65F25000110006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-URVI-001819-ACC | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 453000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | I MONTI DI SALECCHIO | 44.10834, 11.5698 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO PLANARE | REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. | F65F25000120006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
TO-URVI-001815-ACC | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1913000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | FOSSO DELLA PIANA | 44.09717, 11.55043 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | SCIVOLAMENTO PLANARE | INSERIMENTO DI RETI MACMAT R A PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE. | F65F25000090006 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato |  | 2025-07-21 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001821-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA SETTEFONTI | 44.218629 11.648884 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 7 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA SETTEFONTI (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI COMPLETAMENTO ER-URVI-001373 | G67H24002010001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001822-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1049000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA CAPANNE | 44.197375 11.606745 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 4 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA CAPANNE (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI COMPLETAMENTO ER-URVI-001384 | G67H24002050001 | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato | 1-PROGETTAZIONE | 4-PFTE approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001805-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA CAMPIERA | 44°10'33"N 11°30'05"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA CON CEDIMENTO PARZIALE DELLA BANCHINA E DELLA SEDE STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE, PALIFICATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H25000120005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001806-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA GUASTETO | 44°12'49"N 11°32'28"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE E A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H25000130005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001807-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA RONCO | 44°09'59.5"N 11°30'02.3"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI | C27H25000140005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001808-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA LE SELVE | 44°12'17.1"N 11°27'55"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI | C27H25000150005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001809-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA PESCHIERE | 44°12'24.8"N 11°30'09.5"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE, PALIFICATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H25000060005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001810-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA CA' DEL GOBBO | 44°19'55''N 11°51'57''E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI | C27H25000160005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001811-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA SANT ANDREA | 44°11'36.9"N 11°29'57.3"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H25000110005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001812-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA VICCHIO | 44°13'17"N 11°28'19"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE E A VALLE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H25000170005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001813-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | - | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | VIA DELLA CASACCIA | 44°12'33"N 11°29'09"E | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CEDIMENTO A MONTE DELLA BANCHINA STRADALE | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI | C27H25000070005 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-URVI-001820-ACC | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 47 / 2025 - All. A | Ord. CS n. 48 / 2025 | 2104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104000 | CONSAP S.P.A. | SOCIETà IN HOUSE | COMUNE DI CASOLA VALSENIO | - | RAVENNA | CASOLA VALSENIO | VIA LAMA | 44.244221 11.662318 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | N. 6 FRANE SOPRASTRADA E SOTTOSTRADA PRESENTI IN VIA LAMA (VARIE GEOLOCALIZZAZIONI CHE VERRANNO INSERITE NELLA RELAZIONE DEL PROGETTO) | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI | G67H24002020001 | NO | SI | Progettazione | Documento di indirizzo alla progettazione approvato | 1-PROGETTAZIONE | 6-DIP approvato | 0 | 2025-07-18 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000572 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | - | 1102458.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102458.76 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | FERRARA | ARGENTA | SAIARINO | 44.619440, 11.814336 | ALTRO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | NECESSITÀ DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE, IMPIANTISTICO E STRUTTURALE, DELL'IMPIANTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI GESTIONE E SICUREZZA DELLO STESSO E UNA MIGLIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ A GARANZIA E TUTELA DEL TERRITORIO E PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE CIVILI DEGLI IMPIANTI SAIARINO E VALLESANTA, COMPRESE PERTINENZE ANNESSE, IN COMUNE DI ARGENTA (FE) - (1734/PS) | B98H24001000001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-25 | SI | 301336.11 |  | NO | 2024-11-08 |  |  | 2025-04-10 |  | 09/06/2025 | 212
ER-URVI-001843 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | - | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | PIANORO | MACROZONA LIVERGNANO | 44.331826, 11.316441 44.331000, 11.320267 44.326198, 11.328422 44.325098, 11.333971 44.324607, 11.332961 44.323285, 11.334303 44.323952, 11.339957 44.328160, 11.343735 44.321250, 11.345073 44.322010, 11.347198 44.321053, 11.348042 44.328358, 11.327945 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITA' | B88H24001130006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-25 | SI | 304054.26 |  | NO | 2024-11-22 |  |  | 2024-11-22 |  | 17/03/2025 | 120
ER-URVI-001844 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | Ord. CS n. 48 / 2025 | - | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | PIANORO | MACROZONA LIVERGNANO | 44.331826, 11.316441 44.331000, 11.320267 44.326198, 11.328422 44.325098, 11.333971 44.324607, 11.332961 44.323285, 11.334303 44.323952, 11.339957 44.328160, 11.343735 44.321250, 11.345073 44.322010, 11.347198 44.321053, 11.348042 44.328358, 11.327945 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | VIABILITA' COMPROMESSA | RIPRISTINO VIABILITA' | B88H24001130006 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 95 | 2026-02-25 | SI | 4890 |  | NO | 2024-11-22 |  |  | 2025-03-18 |  | 30/06/2025 | 30
ER-GEMA-000039 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | SETTEMBRE 2024 | Ord. CS n. 56 / 2025 | - | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | TRAVERSARA | 44.411127, 12.026378 | ALLAGAMENTO | BONIFICA AMBIENTALE | ALLAGAMENTO | BONIFICHE EDIFICI E TERRENI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001875 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | SETTEMBRE 2024 | Ord. CS n. 56 / 2025 | - | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | TRAVERSARA | 44.411127, 12.026378 | ALLAGAMENTO | RICOSTRUZIONE PUBBLICA "ZONA ROSSA" | ALLAGAMENTO | RICOSTRUZIONE VIABILITÀ, VERDE, FOGNATURE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URID-000340 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | COMUNI RIVIERASCHI, DESTRA E SINISTRA IDRAULICA FIUME SECCHIA | VARIE | 44.43164, 10.57590 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA, RDISSESTI SAGOME ARGINALI, FILTRAZIONI A CAMPAGNA | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI RILEVATI ARIGNALI IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA FIUME SECCHIA, COMUNI RIVIERASCHI (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-URID-000341 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AUTORITà IDRAULICA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | - | MODENA | COMUNI RIVIERASCHI, SINISTRA IDRAULICA TRATTO DI VALLE FIUME SECCHIA | VARIE | 44.786451, 11.143883 | PIENA | CORSI D'ACQUA | EROSIONI DI SPONDA, RDISSESTI SAGOME ARGINALI, FILTRAZIONI A CAMPAGNA | LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA, TRATTI SALTUARI, TRATTO DI VALLE. FIUME SECCHIA, COMUNI RIVIERASCHI (MO) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001855 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 415861.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415861.15 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | SAN GIOVANNI IN SQUARZAROLO | 44,0470727874 - 11,9871083704 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO IN DIVERSI TRATTI DI PARTE DELLA SEDE STRADALE | RIMOZIONE DI TERRENO DALLA CARREGGIATA CON PULIZIA DEI TOMBINI STRADALI, POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE CON NEW JERSEY IN CEMENTO,RICARICA CON MATERIALE INERTE DELLA SEDE STRADALE, RIPROFILATURA CON ALLARGAMENTODELLA SEDE STRADALE IN ALCUNI TRATTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001856 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | LE BRUCIATE | 44.036087, 11.988034 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRACCIATO STRADALE DA RICOSTRUIRE | RIPRISTINO TRATTO STRADALE INTERROTTO, SISTEMAZIONE TRACCIATO STRADALE, INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDROGEOLOGICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001857 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | SEGGIO MONTEVECCHIO | 44,0128313512 - 11,9638017913 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | CROLLO IN DIVERSI TRATTI DI PARTE DELLA SEDE STRADALE, PERICOLO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA | SISTEMAZIONE TRACCIATO STRADALE, RIPRISTINO MANTO STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO, INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDROGEOLOGICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001858 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | SEGGIO-MONTEVECCHIO | 44.011750, 11.969850 44.007459, 11.972871 44.013043, 11.968902 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DISSESTI DIFFUSI LUNGO TUTTO IL TRACCIATO STRADALE | SISTEMAZIONE TRACCIATO STRADALE, RIPRISTINO MANTO STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO, INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDROGEOLOGICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001859 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | - | FORLÌ-CESENA | CIVITELLA DI ROMAGNA | VOLTRE SEGUNO | 44,0070165475 - 12,0358161001 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | L’INTERO TRATTO STRADALE NECESSITÀ DI MESSA IN SICUREZZA/ CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE, SCARPATE A MONTE PERICOLOSE, | SISTEMAZIONE TRACCIATO STRADALE, RIPRISTINO MANTO STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO, INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDROGEOLOGICA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001860 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VARIE | INTERO TERRITORIO COMUNALE 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO PARCHI | MESSA IN SICUREZZA DEI PARCHI E SENTIERI PEDONALI DI BALDUCCI, SANTARELLI, ROLLA E VIA SCALDARANCIO | C69D24009590008 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 120
ER-URVI-001861 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VARIE | INTERO TERRITORIO COMUNALE 44.221866,12.052732 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | ALLAGAMENTO PARCHI | MESSA IN SICUREZZA ALTRE AREE VERDI CON RELATIVI PERCORSI E/O IMPIANTI TECNOLOGICI | C69D24009560001 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 120
ER-URVI-001862 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLI' | VECCHIAZZANO | 44.19036423574091, 12.01047215714536 | ALLAGAMENTO | COLLEGAMENTI VIARI | STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA VECLEZIO E VIA DEL PARTIGIANO IN LOCALITA’ VECCHIAZZANO. DANNI AL CANTIERE IN CORSO. | DANNI DA ALLUVIONE PER PIENA DEL RIO RONCO AFFLUENTE DEL FIUME RABBI. DANNEGGIAMENTI VARI ALLA PISTA E PIAZZOLA DI ACCESSO AL MANUFATTO, AI VARI IMPIANTI TECNOLOGICI E ROTTURA DELLE SCARPATE CON DILAVAMENTO DELLE BANCHINE A CAUSA DELLE ACQUE DI ALLUVIONE NONCHÉ FONDAZIONE STRADALE. | C61B17000530004 | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 2026-11-09 |  | 120
ER-URVI-001863 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N. 1 CASTELLO PIANETTO | 43.982932 , 11.904634 | FRANA | - | LA FRANA DEL CASTELLO DI PIANETTO È POSIZIONATA A POCHE DECINE DI METRI IN LINEA D’ARIA SOPRA LAFRANA SULLA PROVINCIALE SP4 DEL BIDENTE SULLA QUALE SONO IN CORSO I LAVORI APPALTATI DALLA PROVINCIADI FORLÌ-CESENA, E RISCHIANO DI COMPROMETTERE LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA STESSA SP4 | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO DEL CASTELLO COMUNALE DI PIANETTO A PROTEZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE SP4 DEL BIDENTE | G84D24001060001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-18 | SI | 0 |  | NO | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2026-06-01 |  | 120
ER-URVI-001864 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | FRANA N. 1 CAMPO ABATE - STRADA VICINALE SAN GIACOMO PIALANSA | 43.981214 , 11.931729 | FRANA | - | LA FRANA DI CAMPO ABATE È LA QUARTA DI UNA SERIE DI FRANE CHE INSISTONO LUNGO LA STRADA “SANGIACOMO PIALANSA” IN COMUNE DI GALEATA, E LA SISTEMAZIONE DI DETTA FRANA COMPLETEREBBE LAFRUIBILITÀ DI DETTA STRADA RENDENDOLA PERCORRIBILE INTERAMENTE. | RIPROFILATURA DELLA SCARPATA DI MONTE ED ESECUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO CON RECUPERO DEL TRACCIATO STRADALE | G87H24000840001 | NO | NO | Lavori affidati (aggiudicazione efficace) | Progetto Esecutivo approvato | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-18 | SI | 0 |  | NO | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2026-06-01 |  | 90
ER-URVI-001865 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404000 | COMUNE DI SESTOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SESTOLA | - | MODENA | SESTOLA | LOCALITÀ PASSERINO, LOCALITÀ PIAN DEL FALCO | - | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | TRATTI DI STRADA INTERESSATI DA MOVIMENTI FRANOSI CAUSATI ED ACCENTUATI DAGLI EVENTI DI MAGGIO 2023 DA SESTOLA ALLA FRAZIONE DI PIAN DEL FALCO | MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DANNI STRADA COMUNALE VIA PASSERINO | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-13 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 60
ER-UBIS-000586 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASALFIUMANESE | - | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | CASALFIUMANESE | 44,298226 - 11,619068 | ALLAGAMENTO | VILLA MANUSARDI | DANNEGGIAMENTO CAUSATO DA INFILTRAZIONI ALL'INTERNO DI VILLA MANUSARDI | RIPRISTINO DELLE PARTI DANNEGGIATE DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA | G98G23000010001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-09-30 | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 |  | 180
ER-URVI-001866 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 581706.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581706.02 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA DEI FRATI | 44.151992, 11.783087 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | RIPRISTINO DEFINITIVO VIA DEI FRATI – I LOTTO ,PRIMA TRANCHE DI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI LOC. BELLAVISTA | B77H24000800001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001867 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI MODIGLIANA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MODIGLIANA | - | FORLÌ-CESENA | MODIGLIANA | VIA DIAVOLETTI | 44.164206, 11.793798 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI | VIA DIAVOLETTI - SISTEMI DI REGOLAZIONE, REGIMAZIONE E CONTROLLO ACQUE METEORICHE DI VERSANTE – I LOTTO, PRIMA TRANCHE DI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DELLA SCARPATA A VALLE DI VIA DIAVOLETTI SOPRASTANTE L’EDIFICATO DI VIA XVI OTTOBRE | B78H24001290007 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001868 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 2259655.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259655.3 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | CAMPOVOLO | 44.551084, 10.590072 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITAÌ COMUNALE DI VIA CAMPOVOLO | SC VIA CAMPOVOLO - COMUNE DI VIANO - COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-15 |  | 2026-09-01 |  | 300
ER-URVI-001869 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 1871165.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871165.5 | ANAS SPA | GESTORE SERVIZI | COMUNE DI VIANO | - | REGGIO EMILIA | VIANO | VRONCO | 44.548479, 10.591787 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE VRONCO - CASTELLO QUERCIOLA | SC LOCALITÀ VRONCO - COMUNE DI VIANO - COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MAGGIO 2023 | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | SI | Progettazione | Progetto di fattibilità tecnica e economica in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 3-PFTE in redazione | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-15 | 2026-06-15 |  | 2026-09-01 |  | 300
TO-URVI-000078 | TOSCANA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 237000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1237000 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | - | FIRENZE | PALAZZUOLO SUL SENIO | CAPOLUOGO | - | - | - | - | MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI E DI PONTE PEDONALE DI COLLEGAMENTO AL POLO SCOLASTICO E CONTESTUALE ATTRAVERSAMENTO DI CAVIDOTTI ENEL | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-05-04 | 04/05/2026 | 30
ER-GEMA-000023 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ATERSIR | GESTORE SERVIZI | ATERSIR | - | VARIE | VARI | VARIE | VARIE | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | CARATTERIZZAZIONE | D41G24000060001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
MA-URVI-000174-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 1810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | PESARO - GABICCE MARE | STRADA PROVINCIALE S.P. 44 SAN BARTOLO | 43.948030, 12.829611 - 43.953632, 12.804886 - 43.960318, 12.799721 - 43.960578, 12.796189 - 43.960808, 12.794579 - 43.958891, 12.804235 - 43.958143, 12.785669 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI LUNGO LA SP N. 44 ATTRAVERSO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PALIZZATE E RAFFORZAMENTI, LA REALIZZAZIONE DI MURI DI SOSTEGNO E LA REALIZZAZIONE DI UNA CESTONATA PER RICORSTRUIZIONE DEL PENDIO. | B77H23003740001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 50 | 2026-02-25 | SI | 623631.91 |  | NO | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 08/09/2025 | 240
MA-URVI-000175-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | PESARO | S.P. 30 - S.P. 26 - S.P. 57 - S.P. 32 S.P. 60 | 43.827198, 12.809041 - 43.815203, 12.815814 - 43.805601, 12.786236 - 43.859939, 12.868900 - 43.878960, 12.939130 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | SISTEMAZIONE CUNETTA E FOSSETTO LATO MONTE E ZONA CIRCOSTANTE LA SP 30; RAFFORZAMENTO GABBIONATA, REALIZZAZIONE PALIZZATA VIVA E RIFACIMENTO MANTO STRADALE SP 24; POTENZIAMENTO GABBIONATA, RIFACIMENTO CUNETTA LATO MONTE, SOSTITUZIONE 2 POZZETTI E RIFACIMENTO ASFALTO SP 57; POTENZIAMENTO GABBIONATA S.P. 32 E SP 60 | B77H23003730001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 15 | 2026-02-25 | SI | 174130.58 |  | NO | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 10/09/2025 | 243
MA-URVI-000176-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 1620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | FANO | S.P. 80 - S.P. 45 S.P. 016 | 43,795176 -12,966068 - 43.833539, 12.918349 - 43.801215, 13.065864 - 43.798744, 13.066759 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | RIPRISTINO CARREGGIATA SP 45, SP 80, SP 16 E DELLE SCARPATE ATTRAVERSO UN INTERVENTO CON PARATIA DI PALI COLLEGATI IN TESTA DA UN CORDOLO IN C.A., REALIZZAZIONE DI UNA ZANELLA D'INTERCETTAZIONE E POZZETTI, INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA BARRIERA SUL LATO DI VALLE DELLA SP 80-16 E INFINE REALIZZAZIONE DI UNA GABBIONATA A MONTE DELLA SP 45 | B37H23004400001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-25 | SI | 237623.59 |  | NO | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 01/09/2025 | 150
MA-URVI-000177-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME - MERCATINO CONCA | S.P. 2 | 43,86607; 12,48479 - 43,87432; 12,49527 - 43,84861; 12,46134 - 43,86058; 12,47515 - 43,86381; 12,47771 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | INTERVENTO DI INSERIMENTO DI UNA RETE PER RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA SULLA SP 18 E SP 2, REALIZZAZIONE DI UNA BERLINESE CON PALI E CORDOLO IN TESTA, MURO CONTROTERRA E GABBIONATE CONTENITIVE LUNGO LA SP 2 | B57H23004550001 | NO | SI | Lavori ultimati | Progetto Esecutivo approvato | 4-LAVORI CONCLUSI | 8-PE approvato | 100 | 2026-02-25 | SI | 255502.16 |  | NO | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 19/08/2025 | 180
MA-URVI-000178-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 1885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | URBINO | S.P. 9 - S.P. 67 | 43,75603; 12,61211 - 43,78257; 12,50116 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | REALIZZAZIONE DI PARATIE SU PALI Ø600 MM CON CORDOLO IN C.A., GABBIONATE, REGIMAZIONE ACQUE E MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE DI RETI METALLICHE | B17H23003220001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-25 | SI | 259258.67 |  | NO | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 03/09/2025 | 221
MA-URVI-000179-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 1528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | URBINO - SASSOCORVARO AUDITORE | S.P. 23 - S.P. 37 - S.P. 66 - S.P. 119 - S.P. 130 - S.P. -138 | 43,82386; 12,60919 - 43,78121; 12,49309 - 43,70455; 12,54775 - 43,79701; 12,53959 - 43,81308; 12,50385 - 43,83113; 12,55106 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | REALIZZAZIONE PARATIE DI PALI TRIVELLATI IN C.A. E RIFACIMENTO PACCHETTO STRADALE E OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA SUPERFICIALE | B17H23003230001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-25 | SI | 951275.44 |  | NO | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 08/09/2025 | 120
MA-URVI-000180-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 1265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | MONTE GRIMANO TERME | S.P. 46 - S.P. 87 - S.P. 128 | 43,86817; 12,48452 - 43,892000; 12,46889 - 43,88092; 12,46296 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | L’INTERVENTO COMPRENDE IL CONSOLIDAMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI CON PARATIE DI PALI TRIVELLATI, LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E IL RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI. SONO INOLTRE PREVISTE NUOVE BARRIERE STRADALI NEI PUNTI DOVE RISULTANO NECESSARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA | B77H23004090001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 70 | 2026-02-25 | SI | 362872.68 |  | NO | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-06 | 2025-09-15 | 28/08/2025 | 240
MA-URVI-000181-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | URBINO - SASSOCORVARO AUDITORE - LUNANO | S.P. 88 - S.P. 147 | 43,73011; 12,47890 - 43,70594; 12,46638 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | IL PROGETTO PREVEDE INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO TRAMITE GABBIONATE E STRUTTURE DI CONTENIMENTO A MONTE E A VALLE. | B47H23003800001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 35 | 2026-02-25 | SI | 381132.23 |  | NO | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-06 | 2025-09-15 | 27/08/2025 | 210
MA-URVI-000182-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | MONTECERIGNONE - MACERATA FELTRIA | S.P. 2 - S.P. 6 | 43,84510; 12,41646 - 43,80211; 12,42401 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | IL PROGETTO PREVEDE IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLE SP2 E SP6 E DELLA SCARPATA DI VALLE SOGGETTA A CEDIMENTI, TRAMITE UNA PARATIA DI PALI Ø60 CM COLLEGATI DA CORDOLO IN C.A., CON LUNGHEZZE VARIABILI IN FUNZIONE DELLA FRANA. SONO PREVISTI ANCHE RIPRISTINI DEL VERSANTE, OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE CON NUOVE ZANELLE E POZZETTI, E L’INSTALLAZIONE DI BARRIERE METALLICHE NEI TRATTI PIÙ CRITICI. NELLE ZONE DI RIPORTO SARANNO REALIZZATE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER FAVORIRE IL RINVERDIMENTO E LA RINATURALIZZAZIONE DEL VERSANTE. | B77H23003760001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 30 | 2026-02-25 | SI | 447237.22 |  | NO | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 01/09/2025 | 150
MA-URVI-000183-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | MONTECERIGNONE - MACERATA FELTRIA | S.P. 2 | 43,84233; 12,41696 - 43,81749; 12,44718 - 43,81531; 12,44682 - 43,80755; 12,44270 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | IL PROGETTO MIRA A CONSOLIDARE I MOVIMENTI FRANOSI, INTERVENENDO PRINCIPALMENTE SULLA CORRETTA REGIMENTAZIONE E DRENAGGIO DELLE ACQUE, CAUSA PRINCIPALE DEI CEDIMENTI RILEVATI. SONO PREVISTE OPERE MIRATE SENZA MODIFICARE L’ASSETTO PLANO-ALTIMETRICO, CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE, NUOVA SEGNALETICA E L’INSERIMENTO DI BARRIERE DI SICUREZZA. | B77H23003750001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 67 | 2026-02-25 | SI | 150046.75 |  | NO | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 03/09/2025 | 120
MA-URVI-000184-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | PERGOLA MONTEFELCINO | S.P. 111 - S.P. 68 | N 43°34’19,28784” – E 12°46’22,68156” - N 43°34’18,23592” – E 12°46’35,28804” - N 43°34’14,178” – E 12°46’37,96788” - 45.621,12.7711 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA LE INTENSE PRECIPITAZIONI HANNO PROVOCATO GRAVI DISSESTI LUNGO I TRATTI STRADALI, CON FESSURAZIONI E AVVALLAMENTI CHE RIDUCONO SICUREZZA E COMFORT DI MARCIA. | CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON UNA PARATIA CONTINUA DI PALI Ø80 CM LUNGHI 10 M, POSTI A 1,5 M DI INTERASSE E COLLEGATI DA UN CORDOLO IN C.A. 1,20 × 0,80 M. TALE STRUTTURA GARANTISCE MAGGIORE RIGIDITÀ E PERMETTE L’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE H2 CON LARGHEZZA OPERATIVA W2. | B37H23004390001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 75 | 2026-02-25 | SI | 492378.23 |  | NO | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 08/08/2025 | 180
MA-URVI-000185-ACC | MARCHE | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | - | PESARO-URBINO | CAGLI | SP 111 TARUGO | N 43°35’26,12868” – E 12°46’29,84448” | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | MOVIMENTO FRANOSO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA | LE OPERE PRINCIPALI INCLUDONO PARATIE DI PALI, SISTEMI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA. | B67H23002700001 | NO | SI | Lavori in esecuzione | Progetto Esecutivo approvato | 3-ESECUZIONE LAVORI | 8-PE approvato | 60 | 2026-02-25 | SI | 461712.06 |  | NO | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-09 | 2025-09-15 | 08/09/2025 | 153
ER-UBIS-000573 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 38471.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38471.63 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | RAVENNA | LUGO | LUGO |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000574 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 105342.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105342.68 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | FORLÌ |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000575 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 170800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170800 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO | CASTEL SAN PIETRO |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000576 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 542770.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542770.34 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | RAVENNA | LIDO DI CLASSE | RAVENNA |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000577 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | FORLÌ-CESENA | CESENA | CESENA |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000578 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 42058.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42058.01 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | SAN LAZZARO DI SAVENA |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000579 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 42058.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42058.01 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | BOLOGNA | OZZANO | OZZANO |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000580 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 418475.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418475.88 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | BOLOGNA | VARIGNANA | VARIGNANA |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000581 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 42058.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42058.01 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | FORLÌ-CESENA | GAMBETTOLA | VARIGNANA |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000582 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 42058.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42058.01 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | FORLÌ-CESENA | SAVIGNANO | VARIGNANA |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000583 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 42058.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42058.01 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | RAVENNA | RUSSI | RUSSI |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Procedura affidamento in corso | Altra procedura | 2-AFFIDAMENTO LAVORI | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000584 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 42058.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42058.01 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | RAVENNA | GODO | RUSSI |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | Progettazione | Altra procedura | 1-PROGETTAZIONE | 10-(ALTRO) | 0 | 2025-07-15 | NO | 0 |  | SI
ER-UBIS-000585 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 84814.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84814.62 | RFI - DOS | GESTORE SERVIZI | RFI - DOS | - | FERRARA | PORTOMAGGIORE | PORTOMAGGIORE |  |  |  |  | ALLAGAMENTO AREE APERTE AL PUBBLICO E NON DELLA STAZIONE, CON SUCCESSIVO RIPRISTINO DECORO (COMPRESO SMALTIMENTO) E RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI IMPIANTI IDRICI, ELETTERICI, FISSI SPECIALI ED OPERE CIVILI VARIE | J57B16000350001 | NO | SI | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000024 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 7447.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7447.01 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | GESTORE SERVIZI | ALEA AMBIENTE S.P.A. | - | FORLÌ-CESENA | VARI | VARIE | VARIE | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI RIFIUTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000025 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | COMUNE DI MONZUNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MONZUNO | - | BO | MONZUNO | VIA SP 325, FRAZIONE DI VADO | 44.307292, 11.254115 | FRANA | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | H57H25000720005 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 |  | 2026-04-15 |  | 60
ER-GEMA-000026 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA LEONELLI | - | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000027 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 322816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322816 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BO | PIANORO | CAVA “I LAGHI”VIA FONDOVALLE SAVENA S.C. | 4911168 N 684056 E | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | E87H23000560004 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000028 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 130240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130240 | COMUNE DI PIANORO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI PIANORO | - | BO | PIANORO | CAVA “I LAGHI”VIA FONDOVALLESAVENA S.C. | 44.3200517456341, 11.308499851467918 | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | C47H23001640003 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000029 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA COLONNELLI E VIA FIUME MONTONE (PARCO URBANO) | 44.217399, 12.029979 | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | C61G25000130001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000030 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA COLONNELLIVIALE D. ANZANI (PARCO URBANO - LAGHETTO E RUSCELLO) | 44.215095, 12.028989 | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | C61G25000130001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000031 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | COMUNE DI FORLÌ | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI FORLÌ | - | FORLÌ-CESENA | FORLÌ | VIA RAVEGNANA CIV. 519 (DURAZZANINO) | 44.287940, 12.106075 | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | C61G25000130001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000032 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | COMUNE DI SASSO MARCONI | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SASSO MARCONI | - | BO | SASSO MARCONI | VIA SETTA 98, VIA VIZZANO SNC, VIA GAMBERI SNC, VIA GANZOLE 8 | 44°21'33.88"N 11°15'47.25E - 44°23’36.55’’ N 11°16’7.29’’ E - 44°23’42’’N 11°15’27’’E - 44°23'42.85"N - 11°17'11.62"E | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | B91E25000020005 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000033 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 120629.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120629.36 | COMUNE DI IMOLA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI IMOLA | - | BO | IMOLA | VIA GRAZIADEI | 44°20'46.3"N 11°43'12.8"E | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | J29F24001050001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000034 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 793757.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793757.59 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA MURAGLIONE | - | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | C35F24000090001 | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000035 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | RAVENNA | BAGNACAVALLO | VIA FERRARI, VIA MATTEI E VIA COGOLLO | - | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000036 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | - | RAVENNA | CASTEL BOLOGNESE | VIA CALAMELLO | - | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000037 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | UNIONE ROMAGNA FAENTINA | UNIONE DI COMUNI | UNIONE ROMAGNA FAENTINA | - | RAVENNA | BRISIGHELLA | VIA DELLE TERME | - | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-GEMA-000038 | EMILIA-ROMAGNA | GESTIONE MATERIALI | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | COMUNE DI LUGO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI LUGO | - | RAVENNA | LUGO | VIA DEL PERO | - | ALLAGAMENTO | GESTIONE MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALLUVIONE | ACCUMULI STRAORDINARI DI MATERIALI E RIFIUTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E UBICATI PRESSO I SITI DI PRIMO RAGGRUPPAMENTO O COMUNQUE NEI LUOGHI ALLO SCOPO INDIVIDUATI DA COMUNI | ATTIVITÀ VARIE PER LA DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-UBIS-000587 | EMILIA-ROMAGNA |  | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 42680.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42680.02 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | - | RAVENNA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | PIAZZA MONSIGNOR E. RAMBELLI, 4 | 44.44253, 11.86185 | ALLAGAMENTO | BIBLIOTECA LORIS RICCI GAROTTI | ALLAGAMENTO | RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA LORIS RICCI GAROTTI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo approvato | 1-PROGETTAZIONE | 8-PE approvato | 0 | 2026-02-27 | SI | 0 |  | NO | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-06 |  | 01/09/2025 | 90
ER-URID-000342 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZIO DI BONIFICA | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | - | BOLOGNA | ANZOLA DELL''EMILIA | CONFLUENZA DEL RIO CAVANELLA NEL TORRENTE GHIRONDA | 44.535847349843266, 11.197605823407054 | PIENA | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | DANNI RIPORTATI SIA DAI PRIVATI CHE DALLE IMPRESE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA, A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023 E RIPETUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2024. NECESSITÀ DI UN INTERVENTO URGENTE AL FINE DI ATTUARE MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, TRAMITE REALIZZAZIONE DI “PORTE VINCIANE” PER LA MITIGAZIONE IDRAULICA IMMEDIATA ALLA CONFLUENZA DEL RIO CAVANELLA NEL TORRENTE GHIRONDA. | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE ELETTROMECCANICHE PER L'INTERCETTAZIONE IDRAULICA COMPRESE RELATIVE OPERE CIVILI DELLA CHIAVICA EMISSARIA DEL RIO CAVANELLA NEL TORRENTE GHIRONDA IN COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA - I STRALCIO – 01856/PS | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Progetto Esecutivo in redazione | 1-PROGETTAZIONE | 7-PE in redazione | 0 | 2026-02-25 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-06-30 |  | 180
ER-URID-000343 | EMILIA-ROMAGNA | DIFESA IDRAULICA | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | FONDAZIONE PIETRO GIACOMO RUSCONI, VILLA GHIGI, PER L'INNOVAZIONE URBANA | ALTRO | COMUNE DI BOLOGNA | - | BOLOGNA | BOLOGNA | PARCO VILLA GHIGI, BOLOGNA | L'AREA OGGETTO DI RICHIESTA DI INTERVENTI SI CONFIGURA COME UN POLIGONO AVENTE I SEGUENTI ESTREMI : VERTICE NORD SINISTRO 44.478627, 11.327575; TORNANTE SINISTRO 44.477824, 11.327393; VERTICE SUD SINISTRO 44.477199, 11.328292; VERTICE SUD DESTRO 44.477322, 11.328742; TORNANTE DESTRO 44.478015, 11.329539; VERTICE NORD DESTRO 44.478589, 11.329152. | ALLAGAMENTO | ART. 7 CO. 1 L. B) - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA PER LA DIFESA IDRAULICA E PER IRRIGAZIONE | FENOMENI DI INONDAZIONI IMPROVVISE (FLASH FLOOD) CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA PUBBLICA INTERNA AL PARCO VILLA GHIGI E SU PROPRIETÀ PRIVATE CONFINANTI IL PARCO CAUSATI DA PROBLEMI DELLA RETE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE INADEGUATA A ACCOGLIERE PORTATE ECCEZIONALI DURANTE EVENTI PIOVOSI ESTREMI; DANNI RISCONTRATI SUL RETICOLO DI REGIMAZIONE SUPERFICIALE E SOTTERRANEO (FOSSI, MANUFATTI IDRAULICI, ECC.) E SULLA ADIACENTE STRADA PUBBLICA. | INTERVENTI DI RIPRISTINO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE NEL SETTORE DEL PARCO VILLA GHIGI ADIACENTE ALLE PROPRIETÀ PRIVATE CONFINANTI (CIVICI VIA SAN MAMOLO 99/4-5-6) E AD UN TRATTO DI VIABILITÀ PUBBLICA FUNZIONALI A RISOLVERE LE CRITICITÀ INNESCATESI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL MAGGIO 2023 E AGRAVATESI NELL'OTTOBRE 2024 CHE HANNO CAUSATO ALLAGAMENTI NEL PARCO E NELLE PROPRIETÀ CONFINANTI. INTERVENTI FUNZIONALI AL RIPRISTINO DELLA REGIMAZIONE IDRAULICA PER FAVORIRE IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE NELLA RETE IDRICA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA ESISTENTE E CONVOGLIARLE NEL RIO FONTANE (IL COLLETTORE NATURALE CHE SCORRE SUL FONDOVALLE DEL PARCO), FAVORENDO DI CONSEGUENZA IL LORO ALLONTANAMENTO DALLE PROPRIETÀ PRIVATE CONFINANTI. INTERVENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE SULLA BASE DI UNA PROGETTAZIONE A CURA DI UN TECNICO INCARICATO E CONSISTENTI IN LINEA DI MASSIMA IN: RISAGOMATURA DI TRATTI DI FOSSI CON CONSOLIDAMENTI SPONDALI;SISTEMAZIONE DELLA RETE DI REGIMAZIONE SOTTERRANEA ESISTENTE FINO AL PUNTO DI IMMISSIONE CON IL RIO FONTANE, CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI DANNEGGIATE (TUBAZIONI, TOMBINI, CADITOIE, ECC.) E POSA DI NUOVI MANUFATTI IDRAULICI DI DIMENSIONI ADEGUATE AD ACCOGLIERE LE ACQUE IN OCCASIONI DI EVENTI PIOVOSI ESTREMI; POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE DI REGIMAZIONE ESISTENTE MEDIANTE LA REALIZZAZZIONE DI NUOVI MANUFATTI IDRAULICI (GRIGLIE, POZZETTI, ECC.) DI DIMENSIONI ATTE AD ACCOGLIERE LE ACQUE METEORICHE E DI RUSCELLAMENTO SOPRATTUTTO IN OCCASIONE DI EVENTI PIOVOSI ESTREMI; RIPRISTINO DEI TRATTI DI VIABILITÀ DANNEGGIATI CON RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE. | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-13 | SI | 6319.2 |  | NO | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 31/07/2026 | 23
ER-URVI-001870 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | VIA SAN MARTINO | - | FRANA | - | CEDIMENTO SEDE STRADALE DOPO LA MADONNINA | INTERVENTI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001871 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | LOC. MONTE SOLE - VIA QUERCIA | - | FRANA | - | FESSURAZIONI PROFONDE MANTO STRADALE ALL'INIZIO DI VIA QUERCIA | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001872 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 379670.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379670.22 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | MONTASICO - VIA MONTASICO | - | FRANA | - | CEDIMENTO SCARPATA STRADALE E SEDE STRADALE IN DUE PUNTI | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE (CASETTA CILIEGI E DOPO TERRAZZO BONIFICA) | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001873 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | COMUNE DI MARZABOTTO | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI MARZABOTTO | - | BOLOGNA | MARZABOTTO | VIA ALLOCCO 21 | - | FRANA | - | SMOTTAMENTO SCARPATA DI MONTE SULLA SEDE STRADALE | INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DELLA SCARPATA STRADALE IN PIÙ PUNTI | IN FASE DI ACQUISIZIONE | NO | NO | [6 empty] | MAI COMPILATO
ER-URVI-001874 | EMILIA-ROMAGNA | INFRASTRUTTURE VIARIE | MAGGIO 2023 | PSR v1 | - | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | COMUNE DI GALEATA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE | COMUNE DI GALEATA | - | FORLÌ-CESENA | GALEATA | VIA CERRETE MONTEGROSSO | 44.007681 , 11.916459 | FRANA | COLLEGAMENTI VIARI | FRANA IN LOCALITÀ CERRETE MONTEGROSSO | CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO STRADALE OGGETTO DI MOVIMENTO FRANOSO | G87H25001480001 | NO | NO | Progettazione | Da avviare | 1-PROGETTAZIONE | 0-DA AVVIARE | 0 | 2026-02-19 | SI | 0 |  | NO |  | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  | 2026-08-01 |  | 120

## ElencoDefinitivo_07.2026
CATEGORIA FSUE | ID INTERVENTO | COMUNE | DESCRIZIONE INTERVENTO | CONTRIBUTO COMMISSARIO STRAORDINARIO | SOGGETTO ATTUATORE | CATEGORIA SA
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001843 | FORLI' | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PIANO INTERRATO CON DEMOLIZIONE DI PARETI PERICOLANTI E RIMOZIONE (ALL'INTERNO DELLE CANTINE E DELLE PARTI COMUNI) DI FANGO, PORTE CANTINE DIVELTE, DETRITI DI VARIA NATURA E ALTRI MATERIALI PRESENTI | 28600 | ACER FORLÌ-CESENA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001845 | FORLI' | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PIANO INTERRATO CON DEMOLIZIONE DI PARETI PERICOLANTI E RIMOZIONE (ALL'INTERNO DELLE CANTINE E DELLE PARTI COMUNI) DI FANGO, PORTE CANTINE DIVELTE, DETRITI DI VARIA NATURA E ALTRI MATERIALI PRESENTI | 30800 | ACER FORLÌ-CESENA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001846 | SARSINA | OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO A SEGUITO DI ORDINANZA N.58 DEL 20.05.2023 ADOTTATA DAL SINDACO DI SARSINA | 100000 | ACER FORLÌ-CESENA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000001 | MODENA | SPESE PER IL SERVIZIO DI PIENA LUNGO I FIUMI SECCHIA, PANARO, NAVIGLIO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI PIENA DI MAGGIO 2023 | 800000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000002 | BASTIGLIA, BOMPORTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CHIAVICHE PRESENTI LUNGO IL CORSO DEI CAVI ARGINE, MINUTARA E CANALE NAVIGLIO – COMUNI DI BASTIGLIA E BOMPORTO (MO) | 320000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000003 | DA SPILAMBERTO A FINALE EMILIA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RECUPERO MATERIALE FLOTTANTE IN ALVEO FIUME PANARO, COMPRESA LA CASSA DI ESPANSIONE, DA SPILAMBERTO A FINALE EMILIA (MO) | 82000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000004 | DA MODENA A CONCORDIA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RECUPERO MATERIALE FLOTTANTE IN ALVEO FIUME SECCHIA, COMPRESA LA CASSA DI ESPANSIONE, DA MODENA A CONCORDIA (MO) | 82000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000005 | CAMPOSANTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI FRANA IN SPONDA SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO A VALLE DELLO STANTE 126 IN COMUNE DI CAMPOSANTO (MO) | 380000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000006 | MODENA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI DISSESTO DI SPONDA IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO ALLO STANTE 29 IN COMUNE DI MODENA (MO) | 250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000007 | MODENA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL PARAMENTO ARGINALE IN SINISTRA IDROGRAFICA DEL F. TIEPIDO IN LOC. FOSSALTA MODENA (MO) | 190000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000008 | MODENA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI RINGROSSO ARGINALE A CAMPAGNA ALL’ALTEZZA DELLO STANTE 22 IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO NEL COMUNE DI MODENA | 35000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000009 | CAMPOSANTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI DIFESA DI SPONDA A MONTE STANTE 162 E A VALLE DELLO STANTE 164 IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO NEL COMUNE DI CAMPOSANTO (MO) | 760000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000010 | CAMPOSANTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI DISSESTO SPONDALE IN SINISTRA DEL FIUME PANARO A MONTE ED A VALLE DELLO STANTE 150 – COMUNE DI CAMPOSANTO (MO) | 250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000011 | BOMPORTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI DISSESTO SPONDALE IN SINISTRA DEL CANALE NAVIGLIO IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA CON IL CAVO MINUTARA – COMUNE DI BOMPORTO (MO) | 110000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000012 | BASTIGLIA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI DISSESTO SPONDALE IN SINISTRA DEL CAVO ARGINE IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA CON IL CANALE NAVIGLIO – COMUNE DI BASTIGLIA (MO) | 110000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000013 | CARPI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI FRANA IN SPONDA SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME SECCHIA A VALLE DELLO STANTE 152 IN COMUNE DI CARPI (MO) | 380000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000014 | CONCORDIA SULLA SECCHIA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI FRANA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SECCHIA IN CORRISPONDENZA DELLO STANTE 249 IN SINISTRA IDRAULICA IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) | 250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000015 | DA CAMPOGALLIANO A CONCORDIA SULLA SECCHIA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI DISSESTI ARGINALI DEL FIUME SECCHIA IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA COMUNI RIVIERASCHI DA CAMPOGALLIANO A CONCORDIA S/S (MO) | 120000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000016 | CAMPOSANTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI SOSTEGNO DEL RILEVATO ARGINALE IN CORRISPONDENZA DELLO STANTE 150 IN SINISTRA IDRAULIC IN COMUNE DI CAMPOSANTO (MO) | 110000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000017 | CONCORDIA SULLA SECCHIA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI FRANA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SECCHIA IN CORRISPONDENZA DELLO STANTE 258 IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) | 250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000018 | SAN PROSPERO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI FRANA IN SPONDA DESTRA IDRAULICA DEL FIUME SECCHIA A VALLE DELLO STANTE 155 IN COMUNE DI SAN PROSPERO (MO) | 250000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000019 | VARI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SFALCIO DELLE OPERE IDRAULICHE DEL BACINO DEL T. CROSTOLO | 200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000020 | VARI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SFALCIO DELLE OPERE IDRAULICHE DEL BACINO DEL F. ENZA | 200000 | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO | AIPO
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001966 | FORLÌ | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GESTIONE RESIDUI FANGOSI DA ALLUVIONE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | 355915.2 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001968 | - | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ATTIVITÀ SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | 641272.36 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001970 | FORLÌ | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRTTURE DI SERVIZIO - CENTRI DI RACCOLTA - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | 32070 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001973 | FORLÌ | SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE - SPAZZAMENTO STRAORDINARIO - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | 60100 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001974 | - | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI DA ALLUVIONE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | 4782329 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001975 | - | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI DA ALLUVIONE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | 200000 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001981 | FORLÌ | TRASPORTO DA PUNTI DI RAGGRUPPAMENTO A IMPIANTO - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | 353920 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002526 | FORLÌ | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - COSTI PER RIPRISTINO PRESIDI - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA IN URGENZA EX ART 163 D.LGS 50/2016 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE EX ART. 140 DLGS 36/2023 A NORMA DELL'ART 19 DEL D.L 61 DEL 01/06/2023 (GU N. 127 DEL 01/06/2023) | 50000 | ALEA AMBIENTE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003118 | CASTELBOLOGNESE FAENZA | INTERVENTI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO RILEVATO DI CONTENIMENTO IN SINISTRA IDRAULICA A MONTE DELL'OPERA DI PRESA DEL CANALE DEI MULINI NEL FIUME SENIO | 300000 | ARSTPC - AREA PROGETTO INTERVENTI URGENTI | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003119 | CASTELBOLOGNESE FAENZA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA E CONTINUITÀ RILEVATI ARGINALI IN SPONDA SINITRA NEL FIUME SENIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CASTELBOLOGNESE, DA VIA BURANO A PONTE CASTELLO | 1000000 | ARSTPC - AREA PROGETTO INTERVENTI URGENTI | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003125 | FAENZA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO INTEGRITÀ RILEVATO DI PRESIDIO IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME LAMONE A MONTE DELLA CONFLUENZA DEL TORRENTE MARZENO IN LOCALITÀ ORTO BERTONI | 450000 | ARSTPC - AREA PROGETTO INTERVENTI URGENTI | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001849 | BOLOGNA | COMUNE DI BOLOGNA (BO) – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CORSO COLLINARE DEL TORRENTE RAVONE A SEGUITO DEGLI EVENTI DI PIENA DEL 2-3 E 13 E 16-17 MAGGIO 2023 | 150000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001850 | MEDICINA | COMUNE DI MEDICINA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CORPO ARGINALE DEL TORRENTE SILLARO IN CORRISPONDENZA DI VIA DOZZA 1264 E RISPRISTINO SORMONTO VIA BASSA A PORTONOVO | 3000000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001851 | BUDRIO-MOLINELLA | COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI CORPI ARGINALI IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE IDICE A SEGUITO DI ROTTA ARGINALE AVVENUTA IN CORRISPONDENZA DELLA LOCALITÀ MOTTA IN COMUNE DI BUDRIO, A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 16 MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | 3700000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001852 | BUDRIO-MOLINELLA | COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI CORPI ARGINALI IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE IDICE A SEGUITO DI ROTTA ARGINALE AVVENUTA IN CORRISPONDENZA DELLA LOCALITÀ MOTTA IN COMUNE DI BUDRIO, A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 16 MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | 28300000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001853 | IMOLA | COMUNE DI IMOLA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CORPO ARGINALE DEL TORRENTE SILLARO A SEGUITO DI ROTTA IN CORRISPONDENZA DI VIA LADELLO 22 - LOC. SESTO IMOLESE VERIFICATASI SUCCESSIVAMENTE ALL’EVENTO DI PIENA DEL 17 MAGGIO 2023. | 200000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001854 | BOLOGNA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI AGLI ARGINI CLASSIFICATI DI II CATEGORIA DEL T. LAVINO NEI PRESSI DI VIA E. LEPIDO, BOLOGNA | 80000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001855 | VALSAMOGGIA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE FLUITATO, RIPRESA EROSIONI NEI PRESSI DI VIABILITÀ E CENTRI ABITATI, RIPRISTINO DI OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE ALLUVIONALE NEI TRATTI COLLINARI DEL BACINO DEL T. SAMOGGIA | 500000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001856 | MINERBIO - GRANAROLO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI SMOTTAMENTI SPONDALI E FRANAMENTI ARGINALI NEL CANALE SAVENA ABBANDONATO IN LOCALITÀ CADRIANO (GRANAROLO DELL’EMILIA) E CAPO D’ARGINE (MINERBIO) A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI AVVENUTI TRA IL 2 E IL 20 MAGGIO | 150000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001857 | BOLOGNA | LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL TORRENTE RAVONE PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE LITOIDE, TERROSO E VEGETALE TRASPORTATO DA MONTE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI AVVENUTI TRA IL 2 E IL 20 MAGGIO E ACCUMULATOSI NEL TRATTO DI VALLE LUNGO VIA DEL CHIÙ (BOLOGNA) TRA VIA SAFFI E VIA AGUCCHI SIA ALL’INTERNO DEL MANUFATTO APERTO SIA NEL TRATTO TOMBINATO | 80000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001858 | DOZZA-IMOLA | COMUNE DI IMOLA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CORPO ARGINALE DEL TORRENTE SILLARO A SEGUITO DI SORMONTO CON CONSEGUENTE EROSIONE SPONDALE E FRANA DEL CORPO ARGINALE E GOLENA, IN CORRISPONDENZA DI ZONA DI VIA NUOVA DAL PONTE BETTOLA (PUNTO A) E ANCHE ZONA COMPRESA TRA VIA DI DOZZA E VIA VESPIGNANA PROSSIMA AL PONTE DOZZA (PUNTO B), IN COMUNE DI IMOLA, VERIFICATASI SUCCESSIVAMENTE ALL’EVENTO DI PIENA DEL 17 MAGGIO 2023 | 500000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001859 | CASTELMAGGIORE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DI SMOTTAMENTI E FRANAMENTI SPONDALI E RIMOZIONE DI ALBERATURE CADUTE NEL CANALE NAVILE NEL TRATTO DA CORTICELLA (BOLOGNA) A CASTELLO (CASTEL MAGGIORE) A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI AVVENUTI TRA IL 2 E IL 20 MAGGIO | 80000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001860 | SALA BOLOGNESE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLE OPERE IDRAULICHE NEI TRATTI DI II CATEGORIA DEL BACINO DEL T. SAMOGGIA E DEL FIUME RENO | 800000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001861 | BARICELLA | COMUNE DI MALALBERGO E BARICELLA (BO) – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CORSO DEL CANALE SAVENA ABBANDONATO A SEGUITO DEGLI EVENTI DI PIENA DEL 2-3 E 13 E 16-17 MAGGIO 2023 | 300000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001862 | SASSO MARCONI, MARZABOTTO, VERGATO, BOLOGNA, PIANORO, MONZUNO, SAN LAZZARO, MONTERENZIO, CASTEL SAN PIETRO, CASALFIUMANESE | COMUNI VARI – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI OCCLUSIONI PER COLATA DETRITICA, FRANA E ACCUMULO DI MATERIALE VEGETALE E LAPIDEO NEI CORSI D’ACQUA DEMANIALI DI COMPETENZA, INTERESSATI DAGLI EVENTI DEL MAGGIO 2023 | 450000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001863 | ZOLA PREDOSA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLE OPERE IDRAULICHE NEI PRESSI DELLE CASSE DI ESPANSIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE LAVINO IN LOC. RIVABELLA - ZOLA PREDOSA (BO) | 250000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001864 | BENTIVOGLIO | COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO) – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA CASSA DI ESPANSIONE DELLE PIENE DEL CANALE NAVILE E PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ DEL CANALE NAVILE A SEGUITO DEGLI EVENTI DI PIENA DEL 2-3 E 13 E 16-17 MAGGIO 2023.) | 200000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001865 | SANGIOVANNI IN PERSICETO - ANZOLA DELL'EMILIA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLO SFIORATORE, ALLE ARGINATURE E RIMOZIONE TRONCHI ED EDIFICI PERICOLANTI DELLA CASSA BUDRIE DANNEGGIATI DALLA PIENA DEL TORRENTE LAVINO IN LOC. LE BUDRIE - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) | 300000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001866 | MEDICINA - MOLINELLA | TORRENTE IDICE – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SAVENELLA, DELLA CORONELLA E PARATOIE DELL’OPERA IDRAULICA CHIAVICA ACCURSI DANNEGGIATE IN SEGUITO ALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 16 MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | 500000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001867 | IMOLA, MEDICINA | COMUNI DI MEDICINA E IMOLA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRESA EROSIONI SPONDALI TORRENTE SILLARO VERIFICATESI IN SEGUITO ALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 16 MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | 2000000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003107 | S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL CANALE DI SFIORO DEL TORRENTE SAMBRO IN LOCALITÀ CA’ DI SOTTO. COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO. | 450000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003108 | VERGATO, SASSO MARCONI, MARZABOTTO | OPERE PER IL RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEI RII AFFLUENTI DEL T. SETTA E DEL F. RENO NEI COMUNI DI VERGATO, SASSO MARCONI E MARZABOTTO | 500000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003109 | CASTEL SAN PIETRO,DOZZA, IMOLA, MONTERENZIO, OZZANO, MONGHIDORO | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI RII COLLINARI DEI BACINI DI IDICE E SILLARO | 1300000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003110 | PIANORO - SAN LAZZARO | RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE ZENA NEI COMUNI DI PIANORO E SAN LAZZARO | 1250000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003127 | BUDRIO | RIPRESA EROSIONI SPONDALI E RISAGOMATURA TORRENTE IDICE NEL COMUNE DI BUDRIO DA VIGORSO A PONTE FERROVIA VERIFICATESI IN SEGUITO AGLI EVENTI DEL 16-17 MAGGIO | 2000000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-UBIS-000175 | SAN LAZZARO DI SAVENA - CASTENASO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE DI DIFESA IDRAULICA LUNGO LE ASTE DEI TORRENTI IDICE E SAVENA | 1000000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000186 | CASTEL S PIETRO CASTEL GUELFO MONTERENZIO OZZANO E. CASTENASO BUDRIO PIANORO S LAZZARO BOLOGNA | DIRADAMENTI SELVICOLTURALI, TAGLIO E RIMOZIONE DI PIANTE ARBOREE A TERRA O IN PRECARIO STATO FITOSANITARIO A RISCHIO CADUTA, TRONCAMENTO, SRADICAMENTO - TORRENTI SILLARO SELLUSTRA IDICE SAVENA ZENA QUADERNA GAIANA E AFFLUENTI | 700000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000187 | MONZUNO MARZABOTTO SASSO M. ZOLA P. MS PETRO ANZOLA E. VALSAMOGGIA CASALECCHIO | DIRADAMENTI SELVICOLTURALI, TAGLIO E RIMOZIONE DI PIANTE ARBOREE A TERRA O IN PRECARIO STATO FITOSANITARIO A RISCHIO CADUTA, TRONCAMENTO, SRADICAMENTO - TORRENTI LAVINO OLIVETTA RENO SETTA SAMOGGIA E AFFLUENTI | 700000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000188 | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | TORRENTE SAVENA: RIPRISTINO DELLE BRIGLIE A VALLE DELL'ABITATO DI CASTEL DELL'ALPI | 600000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000193 | ARGENTA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE PORTE VINCIANE DEL MANUFATTO DI MANOVRA "CHIAVICONE" | 1700000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000201 | BUDRIO, MEDICINA, MOLINELLA, ARGENTA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO DEL BACINO IDICE | 1000000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000202 | IMOLA, MEDICINA, ARGENTA, CONSELICE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO DEL BACINO SILLARO | 1000000 | ARSTPC - UT BO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001892 | CESENA, CESENATICO, RONCOFREDDO, MONTIANO | INTERVENTO DIFFUSO DI RIPRISTINO DELLE SCARPATE E DEGLI ARGINI DEL T. PISCIATELLO EROSI NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DELLE FERROVIA MEDIANTE OPERE IN MASSI E PALIZZATE E RIPRISTINI ARGINALI TRA LE LOCALITÀ CASALE E CASE FRANCESCONI | 300000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001893 | FORLÌ, FAENZA, FORLIMPOPOLI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTITUZIONE DELLA SAGOMA ORIGINARIA DEGLI ARGINI DEI FIUMI MONTONE E RABBI DANNEGGIATI DALLA PIENA DEI GIORNI 16_17_18 MAGGIO 2023 | 1300000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001894 | FORLÌ, FORLIMPOPOLI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTITUZIONE DELLA SAGOMA ORIGINARIA DEGLI ARGINI DEI FIUMI RONCO E BEVANO DANNEGGIATI DALLA PIENA DEI GIORNI 16_17_18 MAGGIO 2023 | 1000000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001901 | CESENA, MERCATO SARACENO, SARSINA, BAGNO DI ROMAGNA, MONTIANO, RONCOFREDDO, SOGLIANO, SAVIGNANO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CHIUSURA ROTTE ARGINALI DEL F. SAVIO E RIO CASALECCHIO IN COMUNE DI CESENA E INTERVENTI DIFFUSI DI RIMOZIONE DELLE OCCLUSIONI E RICOSTRUZIONE DELLE RIVE PER IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE A PRESIDIO DI INFRASTRUTTURE E ABITAZIONI IN TUTTO IL RETICOLO IDROGRAFICO DEL BACINO SAVIO, RUBICONE E PISCIATELLO | 800000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001902 | SAVIGNANO SUL RUBICONE | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SCARPATA DEL F. RUBICONE A PRESIDIO DELLA STRADA VIA RUBICONE DESTRA NEL TRATTO RICOMPRESO TRA IL PONTE DI VIA GALEAZZA E VIA BASTIA MEDIANTE OPERE IN MASSI CICLOPICI E IN C.C.A. | 1200000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001903 | SAVIGNANO SUL RUBICONE, GATTEO | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE SCARPATE E DEL MURO IDRAULICO SUL F. RUBICONE A PRESIDIO DI VIA RUBICONE E VIA RUBICONE DESTRA NEL CENTRO DI FIUMICINO MEDIANTE OPERE IN C.C.A. | 800000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001904 | CESENA | CORSO D’ACQUA PISCIATELLO - RIPRISTINO DI MURO IDRAULICO IN LOC. CASE CASTAGNOLI | 350000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001905 | SAVIGNANO SUL RUBICONE, GATTEO | INTERVENTO DIFFUSO DI RIPRISTINO DELLE SCARPATE EROSE DEL F. RUBICONE NEL TRATTO ARGINATO A VALLE DELLA VIA EMILIA MEDIANTE OPERE IN MASSI CICLOPICI E PALIZZATE | 2000000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001906 | TERRITORIO FORLIVESE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALVEI E DELLE ARGINATURE DEI FIUMI DEL TERRITORIO FORLIVESE NEI BACINI DEI FIUMI MONTONE RABBI RONCO BIDENTE E BEVANO DANNEGGIATI DALLA PIENA DEI GIORNI 16_17_18 MAGGIO 2023 | 350000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001907 | FORLÌ | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PRIMA MESSA IN SICUREZZA DELLA BRIGLIA CALANCO E DEL TRATTO DI ALVEO INTERESSATO DAL DISSESTO IN LOCALITÀ SAN LORENZO IN NOCETO DEL COMUNE DI FORLÌ | 2200000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001908 | FORLÌ | LAVORI DI SOMMA URGENZA PERLA PRIMA MESSA IN SICUREZZA DELLA BRIGLIA MEDICEA LADINO SAN VARANO E DEL TRATTO DI ALVEO INTERESSATO DAL DISSESTO IN LOCALITÀ LADINO E SAN VARANO DEL COMUNE DI FORLÌ | 1100000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001909 | COMUNI DEL TERRITORIO FORLIVESE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI MURI IDRAULICI E DIFESE DI SPONDA A PRESIDIO DI INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI NEI BACINI DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO, BIDENTE E BEVANO DANNEGGIATI DALLA PIENA DEI GIORNI 16_17_18 MAGGIO 2023 | 1500000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001910 | COMUNI DEL TERRITORIO FORLIVESE | CORSI D’ACQUA MONTONE, RABBI, RONCO, BIDENTE E BEVANO - INTERVENTI DIFFUSI DI RECUPERO DELLA VEGETAZIONE RIBALTATA, DANNEGGIATA, IN ECCESSO NEGLI ALVEI FLUVIALI DEI FIUMI DEL TERRITORIO FORLIVESE | 400000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003126 | BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, VERGHERETO | RIPRISTINO DEL SISTEMA DIFENSIVO DEL FIUME SAVIO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA E ALTRI COMUNI | 650000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000225 | CESENA, CESENATICO, GATTEO | ULTERIORI INTERVENTI DIFFUSI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PISCIATELLO NEL TRATTO A VALLE DELLA VIA EMILIA (SS 9) | 870000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000226 | RONCOFREDDO, MONTIANO, CESENA, CESENATICO | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE PISCIATELLO A MONTE DELLA VIA EMILIA (SS 9) | 830000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000227 | CESENA, MERCATO SARACENO, SARSINA, SAN PIERO E BAGNO DI ROMAGNA, SOGLIANO | ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL F. SAVIO | 1300000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000228 | FORLÌ, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | COMPLETAMENTO DEL RINFORZO DEL SISTEMA ARGINALE DEL FIUME MONTONE CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO. | 2500000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000232 | PREDAPPIO | COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE FRANATO IN ALVEO DEL TORRENTE RABBI IN LOCALITÀ TRIVELLA DEL COMUNE DI PREDAPPIO | 450000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000234 | FORLÌ | COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL NODO IDRAULICO DELLA BRIGLIA DI LADINO-VILLA ROVERE IN COMUNE DI FORLÌ | 1000000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000237 | PREMILCUORE | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AREEA A RISCHIO FRANA A PREMILCUORE NEL VERSANTE DEL FIUME RABBI | 300000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000239 | GALEATA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELL'OPERA DI SOSTEGNO DEL PENDIO IN ADIACENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI GALEATA | 500000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000242 | CESENA, MERCATO SARACENO, SOGLIANO, SARSINA, RONCOFREDDO, SAN PIERO E BAGNO DI ROMAGNA, VERGHERETO | SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII MINORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI ABITATI- BACINO F. SAVIO - COLLINA | 1100000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000329 | CESENA E ALTRI | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE PISCIATELLO A DIFESA DELL'ABITATO DI CASE CASTAGNOLI E ALTRE LOCALITÀ | 670000 | ARSTPC - UT FC | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-UBIS-000155 | FERRARA | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA DX DEL PO DI VOLANE SU CUI INSISTE LA SP20 2024 (FOSSALTA) - II STRALCIO ER-URID 000209 / 18438 | 1350000 | ARSTPC - UT FE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-UBIS-000157 | OSTELLATO | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA ED ELIMINAZIONE DEI SIFONAMENTI SUL CANALE NAVIGABILE - II STRALCIO ER-URID-000218/18447 | 1000000 | ARSTPC - UT FE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000204 | FERRARA | RIPRISTINO DELL'ARGINE SX DEL PO DI PRIMARO | 250000 | ARSTPC - UT FE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000205 | ARGENTA | RIPRISTINO DELL'ARGINE DX DEL PO DI PRIMARO | 300000 | ARSTPC - UT FE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000206 | FERRARA | RIPRISTINO DELLA SPONDA CON RELATIVO PRESIDIO SUL PO DI PIRMARO | 300000 | ARSTPC - UT FE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000208 | FERRARA | RIPRISTINO DELLA SPONDA CON RELATIVO PRESIDIO SUL PO DI VOLANO | 400000 | ARSTPC - UT FE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000209 | FERRARA | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA DX DEL PO DI VOLANE SU CUI INSISTE LA SP20 | 900000 | ARSTPC - UT FE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000211 | TRESIGNANA | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA DX DEL PO DI VOLANO SU CUI INSISTE LA SP23 | 600000 | ARSTPC - UT FE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000217 | OSTELLATO | CONSOLIDAMENTO DELL'ARGINATURA ED ELIMINAZIONE DEI SIFONAMENTI IN CORRISPONDENZA DELLA ROTTA SUL CANALE NAVIGABILE | 200000 | ARSTPC - UT FE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000218 | OSTELLATO | RIPRISTINO DELL'ARGINATURA ED ELIMINAZIONE DEI SIFONAMENTI SUL CANALE NAVIGABILE | 1200000 | ARSTPC - UT FE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001886 | CASTEVETRO | PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DI TRATTO DI SPONDA IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE GUERRO A VALLE DELL’ABITATO DI CASTELVETRO DI MODENA (MO) | 100000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001887 | MODENA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE DI PIENA E DIFESA SPONDALE NEL TORRENTE TIEPIDO NEL TRATTO A VALLE DELLA A1 IN COMUNE DI MODENA, SOTTOPOSTO A SERVIZIO DI PIENA | 140000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001888 | VARI COMUNI | PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE NEL SETTORE PEDECOLLINARE RISPETTIVAMENTE DEL TORRENTE NIZZOLA - LOC. CAVIDOLE - CASTELNUOVO RANGONE E LA BUSA - SPILAMBERTO E DEL RIO MERDONE - LOC. GAROFANO - SAVIGNANO SUL PANARO - (MO) | 70000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001889 | MARANO S/P | PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E RISAGOMATURA DELL'ALVEO E RIPRISTINO DEI CORPI ARGINALI IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA NEL RIO PICCOLO A MONTE E VALLE DELLA SP4. | 90000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001890 | PRIGNANO, BAISO, CASTELLARANO | PRIMI INTERVENTI DI RIASSETTO MORFOLOGICO ANCHE IN CONSEGUENZA DELLA FRANA DI CA’ LITA CON RIPRESA EROSIONI SPONDALI - PRIGNANO SUL SECCHIA (MO) | 550000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001891 | POLINAGO, PALAGANO, PRIGNANO E FRASSINORO | PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DI TRATTI DEL RETICOLO MINORE E DEI VERSANTI OGGETTO DI MOVIMENTI FRANOSI NEI COMUNI DI PALAGANO, PRIGNANO SULLA SECCHIA, FRASSINORO E POLINAGO (MO) | 70000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000245 | CASTELVETRO | INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI SPONDA INTERESSATE DA EROSIONI SUL TORRENTE GUERRO PRESSO LA LOC. BELVEDERE IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | 300000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000246 | COMUNI VARI | RIPRISTINO DELLE VASCHE DI DISSIPAZIONE E DELLE PLATEE DANNEGGIATE NELL'ALVEO DEL FIUME PANARO | 300000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000251 | MARANELLO | INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI SPONDA INTERESSATE DA EROSIONI SUL TORRENTE TIEPIDO A MONTE DELLA LOC. TORRE MAINA IN COMUNE DI MARANELLO | 200000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000252 | VALSAMOGGIA | INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA DELL'ALVEO DEL FOSSO MUZZA CORONA DA BAZZANO A CASALE CALIFORNIA | 200000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000255 | MARANO S/P | INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE SPONDE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO A MONTE E VALLE DELLA BRIGLIA DI ZENZANO | 350000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000256 | SPILAMBERTO | INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI SPONDA INTERESSATI DA EROSIONI SUL FIUME PANARO PRESSO LA LOC. COLOMBARINA | 400000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000304 | PRIGNANO, BAISO, CASTELLARANO | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DII RIASSETTO MORFOLOGICO ANCHE IN CONSEGUENZA DELLA FRANA DI CA’ LITA CON RIPRESA EROSIONI SPONDALI - PRIGNANO SUL SECCHIA (MO) | 300000 | ARSTPC - UT MO | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001848 | IMOLA, | ART.163 D.LGS.50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI IMOLA (BO) LOC. SAN PROSPERO - FIUME SANTERNO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COSTRUZIONE ARGINE PROVVISORIO A PROTEZIONE DI CIVILI ABITAZIONI IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 50000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001868 | BAGNACAVALLO | ART.163 D.LGS.50/2016 – COMUNE DI BAGNACAVALLO - LOCALITA' TRAVERSARA – FIUME LAMONE – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO OFFICIOSITA’ IDRAULICA E DELLE ARGINATURE DANNEGGIATE IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 611000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001869 | COMUNI VARI | ART.163 D.LGS.50/2016 – COMUNI VARI – FIUME LAMONE – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO OFFICIOSITA’ IDRAULICA DELL’ALVEO (RIMOZIONE OCCLUSIONI, TAGLIO VEGETAZIONE, RIPRISTINI DI VARIO GENERE) IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 755000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001870 | COMUNI VARI | ART.163 D.LGS.50/2016 – COMUNI VARI – FIUME MARZENO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO OFFICIOSITA’ IDRAULICA E DELLE ARGINATURE DANNEGGIATE IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 367000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001871 | FAENZA | ART.163 D.LGS. 50/2016 – 2° EVENTO DI PIENA DEL 16/17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA – FIUME LAMONE – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI ARGINALI COLLASSATI A MONTE E A VALLE DI REDA, IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 6210900 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001872 | VARI | ART.163 D.LGS.50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNI VARI – FIUME SENIO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO ROTTE ARGINI IN DESTRA E SINISTRA SENIO IN COMUNE DI COTIGNOLA, CASTEL BOLOGNESE E RIOLO TERME - RIPRESA DEI CEDIMENTI ARGINALI E RIPRISTINO OFFICIOSITA' DELL'ALVEO DA RIOLO TERME (RA) AD ALFONSINE (RA) IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 1240700 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001873 | FAENZA | ART.163 D.LGS.50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA (RA) – FIUME LAMONE – LAVORI DI SOMMA URGENZA IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI FAENZA , IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 3849835 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001874 | S. AGATA SUL SANTERNO, LUGO E MORDANO | ART.163 D.LGS. 50/2016 - 2° EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNI DI S. AGATA SUL SANTERNO, LUGO (RA) - LOCALITA' CA' DI LUGO E S. MARIA IN FABRIAGO E MORDANO (BO) – FIUME SANTERNO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARGINE IN SPONDA DESTRA, TRATTO DAL PONTE DELLA FERROVIA NEL COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO AL PONTE DI CA' DI LUGO NEL COMUNE DI LUGO E TRATTO DA VALLE DELLA ROTTA, VIA LEONELLI A CA' DI LUGO, ALLA PASSERELLA DI SANTA MARIA IN FABRIAGO, NEL COMUNE DI LUGO E RIPRISTINO ROTTA ARGINALE IN COMUNE DI MORDANO (BO), SPONDA SINISTRA, IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 4340700 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001875 | S. AGATA SUL SANTERNO E LUGO | ART.163 D.LGS.50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNI DI S. AGATA SUL SANTERNO E LUGO (RA) - LOCALITA' CA' DI LUGO E S. MARIA IN FABRIAGO – FIUME SANTERNO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ARGINI IN SINISTRA IDRAULICA, TRATTO DAL PONTE SULLA S.P. 253 NEL COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO ALLA PASSERELLA DI SANTA MARIA IN FABRIAGO, NEL COMUNE DI LUGO E PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA' IDRAULICA IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 3824235 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001876 | FAENZA | ART.140 D.LGS. 36/2016 – 2 ° EVENTO DEL 16/17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI FAENZA (RA) - LOCALITA’ VARIE – FIUME LAMONE – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEI MURETTI DI VIA RENACCIO E VIA CIMATTI CROLLATI, REALIZZATI IN SOSTITUZIONE DEI RILEVATI ARGINALI, IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 3500000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001877 | RAVENNA | ART.140 D.LGS. 36/2023 – 2 ° EVENTO DEL 16/17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI RAVENNA - LOCALITA’ COCCOLIA – FIUME RONCO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO REALIZZATO IN SOSTITUZIONE DEI RILEVATI ARGINALI, IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 400000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001895 | COMUNI VARI | ART.163 D.LGS.50/2016 – PRIMO EVENTO DEL 2/3 MAGGIO 23 - SOMMA URGENZA - APPALTO DI FORNITURA DI SACCHI SU FIUMI VARI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 31170 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001897 | COMUNI VARI | ART.163 D.LGS.50/2016 – EVENTI DI MAGGIO 2023 - FORNITURE IN SOMMA URGENZA DI TELONI E MATERIALE ACCESSORIO PER ARGINATURE FIUMI DI COMPETENZA DELL'UT RAVENNA IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 192700 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001898 | CERVIA, RAVENNA | ART.163 D.LGS. 50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNI DI CERVIA E RAVENNA – FIUME SAVIO. LOC. CASTIGLIONE DI CERVIA E CASTIGLIONE DI RAVENNA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DESTRO, A VALLE DELL'ABITATO DI CASTIGLIONE DI CERVIA E MESSA IN SICUREZZA DAI CEDIMENTI ARGINALI DIFFUSI LUNGO L'ASTA FLUVIALE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA. IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - PRIMO STRALCIO | 1240700 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001899 | SANT'AGATA SUL SANTERNO | ART.163 D.LGS. 50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO – FIUME SANTERNO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DELLA ROTTA ARGINALE SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SANTERNO NEL TRATTO TRA IL PONTE DELLA FERROVIA E LA PROVINCIALE SP 253 E PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA' IDRAULICA IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - PRIMO STRALCIO | 2480700 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001900 | LUGO | ART.163 D.LGS. 50/2016 - 2°EVENTO DI PIENA DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 - COMUNE DI LUGO (RA) - FIUME SANTERNO – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DELLA ROTTA ARGINALE IN DESTRA IDRAULICA TRATTO DAL PONTE DI CA' DI LUGO ALLA VIA LEONELLI IN LOCALITA' CA' DI LUGO E PER IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA' IDRAULICA IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - PRIMO STRALCIO | 2604700 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002822 | IMOLA | RIMOZIONE TAPPI DI LEGNA E RIPRESA DI FRANE SPONDALI RICOSTRUZIONE GOLENE E RINFORZO SISTEMI DI PRESIDIO DI CONTENIMENTO DELLE PIENE ORDINARIE | 1300000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002823 | RIOLO TERME | RIMOZIONE TAPPI DI LEGNA E RIPRESA DI FRANE SPONDALI RICOSTRUZIONE GOLENE E RINFORZO SISTEMI DI PRESIDIO DI CONTENIMENTO DELLE PIENE ORDINARIE | 750000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002824 | CASTEL BOLOGNESE- SOLAROLO | RIMOZIONE TAPPI DI LEGNA, RICOSTRUZIONE GOLENE FRANATE, RINFORZO SISTEMA ARGINALE E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'ALVEO | 1000000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003111 | LUGO, SANT'AGATA SUL SANTERNO, BAGNARA DI ROMAGNA, MORDANO | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO DEI RILEVATI ARGINALI E GOLENALI NEL FIUME SANTERNO | 1300000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003112 | RAVENNA | INTERVENTO DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO E RICOSTRUZIONE PIANI GOLENALI. FIUME RONCO | 800000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003113 | LUGO | LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO E CONSOLIDAMENTO DEI RILEVATI GOLENELI E ARGINALI IN DESTRA E SINISTRA LUNGO IL TORRENTE SANTERNO | 1000000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003114 | CASTEL BOLOGNESE | PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DIFESA DELL'ABITATO DI CASTEL BOLOGNESE. TORRENTE SENIO | 800000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003115 | VARI | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZONE STRAODINARIA E RIPRISTINO DEI DANNEGIAMENTI DEI RILEVATI ARGINALI DEL FIUME SENIO | 1200000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003116 | VARI | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZONE STRAODINARIA E RIPRISTINO DEI DANNEGIAMENTI DEI RILEVATI ARGINALI DEL FIUME SANTERNO | 1200000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003117 | VARI | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPISTINO ARGINI DANNEGGIATI E PROTEZIONE CON SISTEMI A CALCE DELLE SOMMITÀ INTERESSATE DA SORMONTI. T. SANTERNO ARGINE DX IN TRATTI SALTUARI DA SANT AGATA A SANTA MARIA IN FABRIAIGO | 1200000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003120 | LUGO, ALFONSINE | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAUICA E SEZIONE DI DEFLUSSO ANCHE CON RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTI E CONSOLIDAMENTO RILEVATI ARGINALI NEI FIUMI SENIO E SANTERNO NEI TRATTI PROSSIMI ALLA CONFUENZA | 500000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003121 | FAENZA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO CONTINUITÀ SOMMITÀ ARGINALE DEL FIUME LAMONE IN CORRISPONDENZA DI UN MURO A MONTE DELLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE MARZENO | 300000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003122 | COTIGNOLA, LUGO, FUSIGNANO | COMPLETAMENTO LAVORI URGENTI PER RINFORZO SISTEMA GOLENALE E ARGINALE LUNGO IL TORRENTE SENIO SPONDA SINISTRA E DESTRA IN TRATTI SALTUARI NEI COMUNI DI COTIGNOLA, LUGO E FUSIGNANO. | 1300000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003123 | FAENZA, CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, COTIGNOLA, FUSIGNANO, LUGO, BAGNACAVALLO, ALFONSINE | INTERVENTO URGENTE DI RINFORZO DEL SISTEMA ARGINALE DESTRO E SINISTRO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE GOLENE FRANATE NEL TORRENTE SENIO NEI TRATTI ARGINATI DI SECONDA CATEGORIA | 2800000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003124 | TREDOZIO, MODIGLIANA, BRISIGHELLA, FAENZA | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE MARZENO E DEI SUOI AFFLLUENTI | 800000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003128 | IMOLA, CASALFIUMANESE, FONTANELICE, BORGO TOSSIGNANO, CASTEL DEL RIO | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO DEL TORRENTE SANTERNO NEL TRATTO COLLINARE | 1000000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003129 | IMOLA, CASALFIUMANESE, FONTANELICE, BORGO TOSSIGNANO, CASTEL DEL RIO | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI RII MINORI DEL BACINO DEL TORRENTE SANTERNO | 800000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003130 | CASOLA VALSENIO, BRISIGHELLA, RIOLO TERME, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI RII MINORI DEL BACINO DEL TORRENTE SENIO | 800000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003131 | TREDOZIO, MODIGLIANA, BRISIGHELLA, FAENZA | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE MARZENO E DEI SUOI AFFLLUENTI | 600000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003132 | FAENZA, BRISIGHELLA | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME LAMONE NEL TRATTO COLLINARE E DEI SUOI AFFLLUENTI | 500000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003133 | RAVENNA | INTERVENTO DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO E RICOSTRUZIONE PIANI GOLENALI. FIUME MONTONE | 800000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003134 | FAENZA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO CONTINUITÀ ARGINALI SUL FIUME LAMONE IN DESTRA E SINISTRA IN CORRISPONDENZA DI VIA CIMATTI SOTTO PONTE CIRCONVALLAZIONE | 300000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003135 | MORDANO, BAGNARA DI ROMAGNA, LUGO SANT'AGATA, MASSA LOMBARDA | INTERVENTO URGENTE PER IL RINFORZO DEL SISTEMA ARGINALE DESTRO E SINISTRO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE GOLENE FRANATE DEL TORRENTE SANTERNO NEI COMUNI DI MORDANO, BAGNARA DI ROMAGNA, LUGO SANT'AGATA, MASSA LOMBARDA | 4800000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003136 | RAVENNA | INTERVENTI URGENTI PER RINFORZO DEL SISTEMA RGINALE DESTRO E SINISTRO DEL FIUME RONCO | 2600000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000275 | RAVENNA | INTERVENTO DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO E RICOSTRUZIONE PIANI GOLENALI. FIUMI UNITI | 800000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000310 | RAVENNA - CERVIA | RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME SAVIO NEL TRATTO DA MATELLICA / CANNUZZO A SAVIO DI RAVENNA E CERVIA E ADEGUAMENTO DEI CORPI ARGINAL A VALLE DEGLI ABITATI DI CASTIGLIONE DI RAVENNA E CERVIA FINO ALLE LOCALITÀ BOTTEGA DELLA GUARNIERA E VILLA RAGAZZENA | 1900000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000319 | CASTELBOLOGNESE FAENZA | ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO BANCHE INTERNE E RIPROFILATURA SPONDE NEL FIUME SENIO DA DIGA STECCAIA VERSO VALLE | 800000 | ARSTPC - UT RA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001878 | BAISO | FRANA DI CÀ LITA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALLA RIATTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ PAROSSISTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL MESE DI MAGGIO 2023 | 3000000 | ARSTPC - UT RE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001879 | VARI COMUNI | RIO DELLE VIOLE, RIO CAMPIANO E T. TRESINARO – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA E RIMOZIONE VEGETAZIONE PERICOLANTE, A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2023 - COMUNE DI CASTELLARANO E CARPINETI (RE) | 55000 | ARSTPC - UT RE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003137 | BAISO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL RETICOLO MINORE IN SX FIUME SECCHIA, RIO CARNIONE, RIO PENNARELLE, RII SENZA NOMI IN LOC. PONTE SECCHIA, LOC. SAN CASSIANO, LOC. CA DEL PINO BASSO, LOC. MURAGLIONE NEL COMUNE DI BAISO (RE) | 350000 | ARSTPC - UT RE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-003138 | VENTASSO | INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO A DIFESA DELL'ABITATO DI VALLISNERA, LOC. VIA PERDELLA, COMUNE DI VENTASSO (RE) | 350000 | ARSTPC - UT RE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000288 | VENTASSO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE CHE INTERESSA L'ABITATO DI GIAROLA TRAMITE OPERE STRUTTURALI E DI DRENAGGIO PROFONDO, NEL COMUNE DI VENTASSO (RE) | 450000 | ARSTPC - UT RE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000292 | TOANO, VILLA MINOZZO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL RIO VERNALE, RIO DELLE CHIASTRE, AFFLUENTE SX FOSSO DEL PRIOLO, FIUME SECCHIA ED AFFLUENTI IN LOC.COSTA, MONZONE, CAVOLA E LOC. VARIE NEI COMUNI DI TOANO E VILLA MINOZZO (RE) | 350000 | ARSTPC - UT RE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000293 | BAISO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL RIO GIORGELLA, RIO LUCENTA, RII MINORI IN SX SECCHIA IN LOC. MURAGLIONE, SASSO GATTONE E PONTE GIORGIELLA DEL COMUNE DI BAISO (RE) | 300000 | ARSTPC - UT RE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000294 | BAISO , CASTELLARANO, VIANO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL T. TRESINARO E NEI RII MINORI AFFERENTI AL BACINO, IN LOC. BORGO VISIGNOLO (BAISO) , LE VIOLE (CASTELLARANO), C. FABBRICA (VIANO) NEI COMUNI DI BAISO, CASTELLARANO, VIANO (RE) | 300000 | ARSTPC - UT RE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000295 | SCANDIANO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO NEL T. TRESINARO NEL TRATTO A MONTE DEL PONTE DI ARCETO IN COMUNE DI SCANDIANO (RE) | 300000 | ARSTPC - UT RE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000297 | CASTELNOVO NE' MONTI , CASINA | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO AFFLUENTI MINORI AI BACINI SECCHIA NEI COMUNI DI CASINA E DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) | 300000 | ARSTPC - UT RE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000300 | SCANDIANO, VIANO | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE, TAGLIO ALBERATURE E RICALIBRATURA SEZIONE DI DEFLUSSO NEL BACINO DEL T. TRESINARO ERIO FAGGIANO, LOC VARIE NEI COMUNI SCANDIANO E VIANO (RE) | 300000 | ARSTPC - UT RE | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001880 | BELLARIA-S.MAURO P (FC) - SOGLIANO AL R. (FC) | COMUNI VARI - FIUME USO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ARGINI E DELLE GOLENE MEDIANTE RIPROFILATURA DEI RILEVATI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA SPONDALE | 1020000 | ARSTPC - UT RN | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001881 | VERUCCHIO-POGGIO TORRIANA-S.LEO-NOVAFELTRIA | COMUNE DI VERUCCHIO, POGGIO TORRIANA, SAN LEO E NOVAFELTRIA – FIUME MARECCHIA – RIPRISTINO DELLE SPONDE IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVERSA IN C.A. A PONTE VERUCCHIO E DEMOLIZIONE DI BRIGLIA ESISTENTE DANNEGGIATA DAGLI EVENTI DI PIENA A PONTE SANTA MARIA MADDALENA, AL FINE DI RIPRISTINARE L’OFFICIOSITA' IDRAULICA | 740000 | ARSTPC - UT RN | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001882 | BELLARIA - S.MAURO P (FC) - RIMINI - SANTARCANGELO - BORGHI - POGGIO TORRIANA | RIPRISTINI E RISEZIONAMENTI DELLE SCARPATE E GOLENE FLUVIALI MEDIANTE OPERE IN TERRA E DI DIFESA SPONDALE – COMUNI VARI – FIUME USO – LOTTO 1 | 600000 | ARSTPC - UT RN | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001883 | VARI (PROVINCIA SUD DI RIMINI) | RIPRISTINI E RISEZIONAMENTI DELLE SCARPATE E GOLENE FLUVIALI MEDIANTE OPERE IN TERRA E DI DIFESA SPONDALE – COMUNI VARI – BACINO CONCA | 400000 | ARSTPC - UT RN | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001884 | VARI | COMUNI VARI – TAGLIO DI VEGETAZIONE E RIMOZIONE DI ALBERATURE PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI CORSI D’ACQUA DELLA PROVINCIA DI RIMINI | 200000 | ARSTPC - UT RN | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001885 | CASTELDELCI | COMUNE DI CASTELDELCI – TORRENTE SENATELLO - RIPRISTINI SPONDALI, CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA E STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO | 400000 | ARSTPC - UT RN | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000301 | BELLARIA - S.MAURO P (FC) RIMINI - SANTARCANGELO - BORGHI - POGGIO TORRIANA | “RIPRISTINI E RISEZIONAMENTI DELLE SCARPATE E GOLENE FLUVIALI MEDIANTE OPERE IN TERRA E DI DIFESA SPONDALE - COMUNI VARI – FIUME USO” - LOTTO 2 | 600000 | ARSTPC - UT RN | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000302 | CATTOLICA - S.GIOVANNI IN M. | “RIPRISTINO E RISEZIONAMENTI DELLE SCARPATE E GOLENE FLUVIALI MEDIANTE OPERE IN TERRA E DI DIFESA SPONDALE - COMUNE DI CATTOLICA E S.GIOVANNI IN M. – TORRENTE VENTENA” | 330000 | ARSTPC - UT RN | AGENZIA STPC
art. 3 lettera c) | ER-URID-000303 | RIMINI - SANTARCANGELO | “RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DI DIFESA SPONDALE - COMUNI DI RIMINI E SANTARCANGELO – FIUME MARECCHIA” | 380000 | ARSTPC - UT RN | AGENZIA STPC
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002532 | CESENA | RIPRISTINO INTERO IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI (COLONNINE INGRESSO-USCITA, SBARRE, CASSE AUTOMATICHE, ALTRI DISPOSITIVI DI PAGAMENTO CARD-IN/OUT, SENSORI, SERVER CENTRALE, SISTEMA RADIOFONICO, UPS) SOMMERSO DALL'ACQUA | 96537 | ATR SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002524 | FORLI' | LAVORI EDILI IMPIANTISTICI DI RIPRISTINO OSPEDALE DI FORLÌ | 100000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-003048 | RICCIONE | NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO + RIPARAZIONE E REVISIONE GRUPPO ESISTENTE (INGRESSO ACQUA ANCHE IN CISTERNA) | 100000 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | AUSL
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002411 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 70760 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002437 | FAENZA | RIMOZIONE CUMULI DI FANGO | 178820.28 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002688 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 61651.48 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002691 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 27412.5 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002692 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 86702.8 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002693 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 298900 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002694 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 47763 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002698 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 47792.46 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002703 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 82245.57 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002708 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 30500 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002709 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 24400 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002715 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 82960 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002717 | FAENZA | RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTO | 97600 | AZIMUT S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001634 | MONTERENZIO | PRIMI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI LOTTO 2 SS.PP. 7-33-36-37-610 | 550000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001635 | MONTE SAN PIETRO | PRIMI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SUDDIVISO LOTTO 3 SS.PP. 59-74-75 | 1100000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001636 | CASALFIUMANESE | ULTERIORI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SULLE SS.PP. 15-26-27-34 | 900000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001638 | VARI | FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI AL MANTO STRADALE DELLE STRADE DELLA MONTAGNA OCCIDENTALE | 24398.78 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001642 | VARI | FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNEGGIAMENTI AL MANTO STRADALE DELLE STRADE DELLA MONTAGNA ORIENTALE | 48798.05 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001645 | MONTE SAN PIETRO | RIPARAZIONE TEMPORANEA DEI DANNI SUBITI DALLA SP75 A CAUSA DI ALCUNE FRANE IN LOCALITA' LOGHETTO | 24400 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001646 | VARI | INTERVENTO SU SP FVS KM 12+500 SCHEDA SXL.985 & INTERVENTO SU SP7 KM 6+200 SCHEDA SXL.976 & CIV 160/D SCHEDA SXL.980 & ALTRI IN CORSO DI RENDICONTAZIONE | 197991.08 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001647 | VARI | INTERVENTO SU SP7 11+106,15+850,7+005,5+652, MONTERENZIO-SAVAZZA SCHEDA SXL.999 INTERVENTO SU SP15 SCHEDA SXM.109 INTERVENTO SU SP21 KM 2+000 SCHEDA SXM.096 INTERVENTO SU SP34 SCHEDA SXM.118 INTERVENTO SU SP610 BORGO TOSSIGNANO-VALSALVA SCHEDA SXM.144 INTERVENTO SU SP6 KM 12+000 SCHEDA SXM.075 & ALTRI IN CORSO DI RENDICONTAZIONE | 1166706.11 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001648 | VARI | SP 29 KM 14+550; SP 47 KM 3+730; SP 47 KM 4+650; SP 49 KM 0+200 - LAVORI DI RIMOZIONE FLUITAZIONI SULLE PILE DEI PONTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSONI P. E M. S.R.L. VIA SOTTOMONTE 160 – 55060 CAPANNORI (LU) - CF/P.IVA 00410040463 CIG 98583274CC | 45000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001649 | VARI | SP 31 DAL KM 6+000 AL KM 12+665 IN VARIE TRATTE; SP 48 DAL KM 3+145 AL KM 3+368; SP 50 DAL KM 3+500 AL KM 6+324; SP 80 DAL KM 0+000 AL KM 4+588; SP 51 DAL KM 9+000 AL KM 11+000 - LAVORI DI RIMOZIONE FLUITAZIONI SULLE PILE DEI PONTI E RIFACIMENTO FOSSI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUFFA VANNI VIA NUOVA 45 – 40026 IMOLA (BO) CIG 9858896A58 | 25000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001651 | VARI | SSPP 5-29-31-48-50-80-51-610-53-54 IN VARIE TRATTE – LAVORI DI CHIUSURA BUCHE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMI S.R.L. VIA ROMITINO 9 – 40055 CASTENASO (BO) CIG 98584244D8 | 150000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001652 | VARI | SP 325 DAL KM 6+500 AL KM 7+500; SP 7 KM 10+500, KM 11+800, KM 15+000 - LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA CON L’UTILIZZO DI NOLO A CALDO DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI ED AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI, PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE STRADALE, PULIZIA E RIMOZIONE DI DETRITI DA PONTI E MANUFATTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA RETE COSTRUTTORI BOLOGNA VIA SERRA, 12/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO) (3 RETISTE ESECUTRICI) CIG 9857930D2C | 261000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001653 | VARI | SP 22 VARIE TRATTE DAL KM 1+000 AL KM 6+000; SP 36 KM 8+700 E 10+400; SP 7 VARIE TRATTE DAL KM 8+000 AL KM 19+500; SP 59 KM 17+200; SP 81 DAL KM 3+400 AL KM 3+700; SP 33 DAL KM 0+000 AL KM 7+000; SP 34 DAL KM 0+000 AL KM 12+500; SP 15 DAL KM 0+000 AL KM 5+400 - LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA CON L’UTILIZZO DI NOLO A CALDO DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI ED AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI, REGIMENTAZIONI IDRAULICHE, SVUOTAMENTO E PULIZIA DI TOMBINI STRADALI, PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE STRADALE, PULIZIA E RIMOZIONE DI DETRITI DA PONTI E MANUFATTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI LORENZINI S.R.L. VIA PALLERANO, 26, 40063 MONGHIDORO (BO) CIG 98569092A1 | 500000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001654 | VARI | SP 36 VARIE TRATTE DAL KM 1+500 AL KM 16+000; SP 37 VARIE TRATTE DAL KM 0+000 AL KM 8+500; SP 58 VARIE TRATTE DAL KM 2+500 AL KM 17+000; SP 59 VARIE TRATTE DAL KM 4+000 AL KM 16+000; SP 60 VARIE TRATTE DAL KM 3+500 AL KM 22+700; SP 79 KM 2+000 E 9+500; SP 38 VARIE TRATTE DAL KM 0+900 AL KM 3+500; STRADA FONDOVALLE SAVENA VARIE TRATTE DAL KM 9+000 AL KM 29+500 - LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA CON L’UTILIZZO DI NOLO A CALDO DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI ED AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI, SFALCIO/TAGLIO DI ALBERATURE, REGIMENTAZIONI IDRAULICHE, PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE STRADALE, PULIZIA E RIMOZIONE DI DETRITI DA PONTI E MANUFATTI, CHIUSURA BUCHE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCHESI MOVIMENTO TERRA S.R.L. - VIA FONDOVALLE SAVENA, 23, 40065 PIANORO (BO) CIG 98569493A3 | 600000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001655 | VARI | SP 325 DAL KM 8+500 AL KM 12+000- LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA CON L’UTILIZZO DI NOLO A CALDO DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI ED AUTOCARRI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, DUMPER, PULIZIA E RISAGOMATURA FOSSI, SFALCIO/TAGLIO DI ALBERATURE, PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE STRADALE, PULIZIA E RIMOZIONE DI DETRITI DA PONTI E MANUFATTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVE DUE TORRI S.R.L. - LOCALITÀ CAMPOLUNGO SNC - 40036 MONZUNO (BO) CIG 9857997479 | 722000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001656 | VARI | SP7 IDICE, SP21 SILLARO, SP610 MONTANARA | 732000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001657 | VARI | SP 27 KM 23+300 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TRANSENNE, ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO A TRE LUCI E RINFORZO DELLA SPONDA DEL TORRENTE SAMOGGIA & SP 75 KM 5+500 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CON RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANATO SULLA CARREGGIATA E MESSA IN SICUREZZA DEI PENDII DI MONTE E DI VALLE & SP 27 DAL KM 16+000 AL KM 21+000 – LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE & SP 74 KM 5+000 - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE & SP 74 KM 10+300 - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DEL TORRENTE OLIVETTA & SP 74 VARIE TRATTE - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA DAL PENDIO DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TONIONI PIETRO E FIGLI SNC DI TONIONI ALBERTO E DAVIDE - VIA CILIEGIOLA 8 - 40034 CASTEL D'AIANO (BO) CIG 98522974AF | 38100 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001658 | VARI | SP 68 KM 12+000 - LAVORI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI SULLA CARREGGIATA IN PIÙ PUNTI DAI PENDII DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA & SP 24 KM 4+500 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TRANSENNE, ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO A TRE LUCI, ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO FRANATO SUL PIANO VIABILE E DISGAGGIO DI MASSI CICLOPICI SUL PENDIO DI MONTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSEUR S.R.L. VIA PORRETTANA, 25, 40041 MARANO – GAGGIO MONTANO (BO) C.F./P.IVA 00829461201 CIG 9854726927 | 61000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001661 | VARI | DITTA TONIONI PER SP26 LAVINO | 152500 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001662 | VARI | DITTA COSEUR PER SP27 VALLE DEL SAMOGGIA | 48800 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001664 | VARI | ULTERIORI VERBALI DI SOMMA URGENZA ALTO IMOLESE PER FORNITURE ESERVITO ITALIANO E CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO | 300000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002865 | FONTANELICE | REALIZZAZIONE DI RIPRISTINI E BYPASS AL FINE DI CONSENTIRE IL TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED AGRICOLE IN VISTA DELLA STAGIONE INVERNALE | 200000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002868 | CASALFIUMANESE | ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITÀ D'EMERGENZA REALIZZATA DA EI E VVF IN VISTA DELLA STAGIONE AUTUNNALE | 300000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000606 | VARI | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI RETI PARAMASSI IN ALCUNE DELLE STRADE ALLUVIONATE DELL'AREA B (SP7 COMUNE DI MONTERENZIO, SP610 COMUNE DI CASTEL DEL RIO, SP21 COMUNE DI CASTEL DE RIO E SASSOLEONE) | 610000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000607 | MONZUNO | PROGETTAZIONE E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA DANNI DA ALLUVIONE E PRECEDENTI | 500000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000611 | LOIANO | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE ALLUVIONATA | 2700000 | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000024 | ALFONSINE | REALIZZAZIONE GUADO NEL CANALE DEI MULINI LOC. TAGLIO CORELLI | 35365.12 | COMUNE DI ALFONSINE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000026 | ALFONSINE | CONSOLIDAMENTO SPALLA DESTRA PONTE CANALE DESTRA RENO | 50020 | COMUNE DI ALFONSINE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000815 | BAGNACAVALLO | ESECUZIONE DELLA PULIZIA DA FANGO DEI FOSSI LATERALI DI VIA MURAGLIONE E LA RELATIVA PULIZIA DELLA STRADA | 20832.4 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000816 | BAGNACAVALLO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: INTERVENTI DI PULIZIA DI STRADE E FOSSI | 162038.8 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000818 | BAGNACAVALLO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: INTERVENTI DI PULIZIA DI STRADE E FOSSI | 100000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000819 | BAGNACAVALLO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: INTERVENTI DI PULIZIA DI STRADE E FOSSI | 81757.52 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000820 | BAGNACAVALLO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: INTERVENTI DI PULIZIA DI STRADE E FOSSI | 63242.48 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001247 | BAGNACAVALLO | LAVORI DI RIMOZIONE FANGHI PER RISEZIONAMENTO FOSSI E RIPRISTINO FOSSI TOMBINATI PASSI CARRAI | 300000 | COMUNE DI BAGNACAVALLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000415 | BAGNO DI ROMAGNA | LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA, SICUREZZA DELLE PARETI ROCCIOSE LUNGO LA STRADA COMUNALE DI S.SILVESTRO IN LOCALITÀ FONTECHIUSI | 63233.67 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000417 | BAGNO DI ROMAGNA | LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE , LAVORI RIPRISTINO DELL’ALVEO DEL FOSSO DELLA CARPANETA E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA DI VALLE. | 73200 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000419 | BAGNO DI ROMAGNA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA STRADA S.SILVESTRO MONSAVINO IN LOCALITA’ PIUMANDINO | 48800 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000420 | BAGNO DI ROMAGNA | LAVORI DI RIPRISTINO DEL MOVIMENTO FRANOSO CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE, RICOSTRUZIONE DELLE SCARPATE E RICOSTRUZIONE DEL RILEVATO STRADALE ,DELLA SOVRASTRUTTURA E DEL PIANO VIABILE | 85400 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000423 | BAGNO DI ROMAGNA | LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE A MONTE CON TOMBINATURA DEL FOSSO STRADALE,CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA E BANCHINA DI VALLE | 122000 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000427 | BAGNO DI ROMAGNA | LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI MOVIMENTI FRANOSI CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE, RICOSTRUZIONE DELLE SCARPATE E RICOSTRUZIONE DEL RILEVATO STRADALE ,DELLA SOVRASTRUTTURA E DEL PIANO VIABILE | 48800 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000440 | BAGNO DI ROMAGNA | LAVORI DI RIMOZIONE FRANE , REGIMAZIONE ACQUE, RIPROFILATURA DEL VERSANTE RICOSTRUZIONE DEL RILEVATO E DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. | 61000 | COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000350 | BAISO | LAVORI PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE INERTE DALLE STRADE, RICARICHE, INSTALLAZIONE DI NEW JERSEY E PULIZIA CUNETTE ED ATTREVERSAMENTI STRADALI, LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE FRANA CA'LITA E CONSEGUENTE INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO PIEDE DI FRANA | 200000 | COMUNE DI BAISO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000351 | BAISO | LAVORI PER ASPORTAZIONE DI MATERIALE TERROSO E INERTI DALLE STRADE COMUNALI, PULIZIA E RIFACIEMNTO DI ATTRAVERSAMNTI STARDALI, REALIZZAZIONE DI RIMPINETI (GABBIONATE) PER RIAPERTURA STRADE | 70000 | COMUNE DI BAISO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000084 | BERTINORO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER CONSENTIRE LE CONDIZIONI MINIME DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ - RISAGOMATURA DELLE SCARPATE, ABBATTIMENTO ALBERI, PULIZIA FOSSETTI, TRASPORTO DEPOSITO DEL TERRENO RIMOSSO | 223165.84 | COMUNE DI BERTINORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002356 | BERTINORO | PULIZIA CON ASPIRAZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO | 50000 | COMUNE DI BERTINORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000114 | BOLOGNA | INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI UN PRONTO INTERVENTO PER LAVORI DI: ELIMINAZIONE TRONCHI E ALBERI PERICOLANTI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ; PULIZIA E SGOMBERO TERRA E FANGO; RIMOZIONE DI DETRITI CADUTI SULLA PUBBLICA VIA; MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI PROSPICIENTI LA VIABILITÀ; CONSOLIDAMENTI PUNTUALI DI FRANE E SMOTTAMENTI PER ARGINARE IL RISCHIO DI CROLLO; | 400000 | COMUNE DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000115 | BOLOGNA | INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ PULIZIA E SGOMBERO TERRA E FANGO; RIMOZIONE DI DETRITI CADUTI SULLA PUBBLICA VIA; RIMOZIONE DI DETRITI DAL TORRENTE RAVONE; MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI PROSPICIENTI LA VIABILITÀ; RIPRISTINO CIRCOLAZIONE ANCHE PREVIA SPAZZATURA DELLA STRADA | 467000 | COMUNE DI BOLOGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000615 | BUDRIO | INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MATERIALE ACCUMULATO DALLA PIENA ALLUVIONALE, CON DEPOSITO DELLO STESSO IN AREE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE DALL’ENTE | 25620 | COMUNE DI BUDRIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000280 | CARPI | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEGRADATA; SEGNALETICA ORIZZONTALE | 183000 | COMUNE DI CARPI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000281 | CARPI | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEGRADATA; SEGNALETICA ORIZZONTALE | 183000 | COMUNE DI CARPI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000264 | CARPINETI | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | 30500 | COMUNE DI CARPINETI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001610 | CASALFIUMANESE | RIMOZIONE FRANE VIA CROARA, VIA VALSELLUSTRA, VIA MADDALENA E NEI PRESSI DEL GUADO DEL FIUME SANTERNO IN VIA MACERATO | 22082 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001633 | CASALFIUMANESE | RIPRISTINO FRANA E CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE DI VIA MACERATO | 51485.55 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002349 | CASALFIUMANESE | TITOLO INTERVENTO LAVORI: DRENAGGIO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI FALDA. | 39142.25 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002567 | CASALFIUMANESE | REALIZZAZIONE DEL PERCORSO ALTERNATIVO EPR RAGGIUNGERE LA VIA MACERATO | 122000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002752 | CASALFIUMANESE | RIPRISTO ALLO STATO DI FATTO DEL MANTO DI COPERTURA E RISITEMAZIONE DEGLI INTERNI DANNEGIATI | 40000 | COMUNE DI CASALFIUMANESE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002753 | CASTEL BOLOGNESE | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'ASCENSORE | 35000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002754 | CASTEL BOLOGNESE | PIANO SEMINTERRATO: ASCIUGATURA DEI MURI, DEI SOFFITTI, DEI PAVIMENTI E DEI TRAMEZZI, TINTEGGIATURA DI TUTTE LE PARETI E DEI SOFFITTI, SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PORTE INTERNE, SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI, RIFACIMENTO TOTALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, ANTINCENDIO E IDRO-TERMO-SANITARIO PIANO RIALZATO: RIFACIMENTO PARZIALE DEL QUADRO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO | 250000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002755 | CASTEL BOLOGNESE | PIANO SEMINTERRATO: RIMOZIONE PARZIALE DEL PAVIMENTO ESISTENTE, ASCIUGATURA DEI MURI, DEI SOFFITTI, DEI PAVIMENTI E DEI TRAMEZZI, RIFACIMENTO DEI MASSETTI E DEL PAVIMENTO AMMALORATO, TINTEGGIATURA DI TUTTE LE PARETI E DEI SOFFITTI, SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PORTE INTERNE, COMPRESE QUELLE TAGLIAFUOCO, ACQUISTO NUOVI ARREDI, SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI, RIPRISTINO DELL'ASCENSORE, RIFACIMENTO TOTALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, ANTINCENDIO E IDRO-TERMO-SANITARIO PIANO RIALZATO: SOSTITUZIONE CANCELLO D'INGRESSO, RIFACIMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO E ASCENSORE | 265000 | COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000082 | CASTEL D'AIANO | MONITORAGGIO. DELIMITAZIONE DEL MATERIALE CHE SI È RIVERSATO SULLA STRADA, CON COSTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO. RIMOZIONE DI PARTE DEL MATERIALE AL FINE DI RIPRISTINARE IL DOPPIO SENSO DI MARCIA. MONITORAGGIO. DELIMITAZIONE DEL MATERIALE CHE SI È RIVERSATO SULLA STRADA. MONITORAGGIO. DELIMITAZIONE CON TRANSENNE E SEGNALAZIONE DEL CIGLIO DELLA VIABILITÀ. APERTURA DELL'INTERA LUNGHEZZA DELLA SCOLINA A MONTE DI VIA MADONNINA, PER EVITARE CHE LE ACQUE ANDASSERO AD ERODERE LA BANCHINA A VALLE DELLA VIABILITÀ. RIMOZIONE DEL MATERIALE TERROSO FRANATO. RIMOZIONE DEL FANGO E LAVAGGIO DEL TRATTO DI VIABILITÀ INTERESSATO DALL'EVENTO. CREAZIONE DI UN ARGINE PER EVITARE CHE LE ACQUE SI RIVERSASSERO LUNGO LA VIABILITÀ. APERTURA E INCREMENTO DELLA SEZIONE DEL FOSSO A LATO DELLA VIABILITÀ. RIMOZIONE DEI DETRITI E DEL MATERIALE VEGETALE CHE OSTRUIVA IL PASSAGGIO DELL'ACQUA AL DI SOTTO DEL PONTE. | 33221.67 | COMUNE DI CASTEL D'AIANO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000868 | CASTEL DEL RIO | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | 92059.98 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000869 | CASTEL DEL RIO | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | 37250.62 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000870 | CASTEL DEL RIO | RIMOZIONE FRANA MEDIANTE MEZZI DI MOVIMENTO TERRA | 65909.06 | COMUNE DI CASTEL DEL RIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000287 | CASTEL SAN PIETRO TERME | SGOMBERO CARREGGIATE DA MATERIALE FRANATO PER RIPRISTINO CONTINUITÀ | 32092.58 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000289 | CASTEL SAN PIETRO TERME | MESSA IN SICUREZZA VIA DESTRA SILLARO | 30066.9 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000290 | CASTEL SAN PIETRO TERME | RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA PONTI SUL SILLAROÙ | 279197.7 | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000352 | CASTELDELCI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIAPERTURA STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI CASTELDELCI (RN) ALTERNATIVE PER ACCEDERE IN EMERGENZA ALLE LOCALITA' ISOLATE | 300000 | COMUNE DI CASTELDELCI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000353 | CASTELDELCI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADA DELLA BIGOTTA E DI TORRICELLA NEL COMUNE DI CASTELDELCI (RN) | 150000 | COMUNE DI CASTELDELCI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000822 | CASTELLARANO | STRADA COMUNALE VIA CANICCHIO CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE ROCCIOSO MEDIANTE INSERIMENTO DI BARRE METALLICHE, POSA DI FUNI IN ACCIAIO ZINCATO DI RINFORZO SUPERFICIALE E DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE | 84912 | COMUNE DI CASTELLARANO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000265 | CASTELNOVO NE' MONTI | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO I PONTI HA PROVOCATO L’ESONDAZIONE; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO NELLE STRADE COMUNALI LIMITROFE DOPO IL DEFLUSSO DELL’ACQUA, LAVARE E DISOSTRUIRE I TOMBINI FOGNARI E LE STRADE COMUNALI INTERESSATE; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMARE L’ALVEO PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA, • RECINZIONE PER IMPEDIRE L’ACCESSO AI VEICOLI SUI PONTI CHE ATTRAVERSANO IL RIO SPIROLA SU VIA GATTA IN QUANTO DANNEGGIATI E NON PIÙ PERCORRIBILE DAI MEZZI; • ESECUZIONE DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE POSA DI SCOGLIERE CON MASSI CICLOPICI NEL TRATTO A VALLE DEI PARCHEGGI DELLA VIA COMUNALE SOVRASTANTE IL RIO SPIROLA RESI INAGIBILI SIA IN DESTRA CHE SINISTRA IDRAULICA • ESECUZIONE DI PROVE E SONDAGGI GEOLOGICI PER LA STABILITÀ DEL VERSANTE SOPRA LO SPIROLA E SOTTOSTANTE LA STRADA COMUNALE E LA PROVINCIALE SP9; • DEPOSITO DI TERRA DI RISULTA E ALLONTANAMENTO DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, IN SEGUITO TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA; • RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA RETE FOGNARIA NEI PUNTI DANNEGGIATI; • RIPRISTINO TRATTI DI ARGINI DIVELTI, STACCIONATE, RETI DI PROTEZIONE. | 195553 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000266 | CASTELNOVO NE' MONTI | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO I PONTI HA PROVOCATO L’ESONDAZIONE; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO NELLE STRADE COMUNALI LIMITROFE DOPO IL DEFLUSSO DELL’ACQUA, LAVARE E DISOSTRUIRE I TOMBINI FOGNARI E LE STRADE COMUNALI INTERESSATE; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMARE L’ALVEO PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA, • RECINZIONE PER IMPEDIRE L’ACCESSO AI VEICOLI SUL PONTE CHE ATTRAVERSA IL RIO SPIROLA SU VIA GATTA IN LOCALITÀ MULINELLO IN QUANTO FORTEMENTE DANNEGGIATO E NON PIÙ PERCORRIBILE DAI MEZZI; • ESECUZIONE DI PROVE E SONDAGGI GEOLOGICI PER LA SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DEL PONTE; • DEPOSITO DI TERRA DI RISULTA E ALLONTANAMENTO DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, IN SEGUITO TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA; • RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA RETE FOGNARIA NEI PUNTI DANNEGGIATI; | 103700 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000267 | CASTELNOVO NE' MONTI | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO LE STRADE IN OGGETTO HA PROVOCATO L’IMPRATICABILITÀ DELLA VIABILITÀ; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMATURA DELLE SCARPATE E DELLE CUNETTE PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA; • ALLONTANAMENTO TERRA DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, E SUCCESSIVO TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA; • RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE NEI PUNTI DANNEGGIATI; | 49105 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000268 | CASTELNOVO NE' MONTI | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO LE STRADE IN OGGETTO HA PROVOCATO L’IMPRATICABILITÀ DELLA VIABILITÀ; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMATURA DELLE SCARPATE E DELLE CUNETTE PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA; • ALLONTANAMENTO TERRA DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, E SUCCESSIVO TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA; | 76860 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000270 | CASTELNOVO NE' MONTI | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO LE STRADE IN OGGETTO HA PROVOCATO L’IMPRATICABILITÀ DELLA VIABILITÀ; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMATURA DELLE SCARPATE E DELLE CUNETTE PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA; • ALLONTANAMENTO TERRA DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, E SUCCESSIVO TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA; | 106316.82 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000271 | CASTELNOVO NE' MONTI | • RIMOZIONE DEL MATERIALE CHE OSTRUENDO LE STRADE IN OGGETTO HA PROVOCATO L’IMPRATICABILITÀ DELLA VIABILITÀ; • RIMOZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO E RISAGOMATURA DELLE SCARPATE E DELLE CUNETTE PER PERMETTERE IL REGOLARE DEFLUSSO DELL’ACQUA; • ALLONTANAMENTO TERRA DALL’ AREA DEL CANTIERE TRAMITE TRATTORE/CAMION, ENTRO IL RAGGIO DI 1000,00 ML DALLA ZONA DI LAVORO, E SUCCESSIVO TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA; | 188900 | COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000703 | VARI COMUNI | RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE ANCHE A SENSO UNICO ALTERNATO, RIMOZIONE DEL FANGO, DELLE ALBERATURE E DEI RIFIUTI DALLA SEDE STRADALE | 73200 | COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000098 | CERVIA | INTERVENTI S.U. SU STRADE E PERTINENZE PER CONTENIMENTO E PROSCIUGAMENTO ALLAGAMENTI - RTI CBR | 36581.07 | COMUNE DI CERVIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000101 | CERVIA | INTERVENTI S.U. SU STRADE E PERTINENZE PER CONTENIMENTO E PROSCIUGAMENTO ALLAGAMENTI - DITTA FARO | 20945.09 | COMUNE DI CERVIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000704 | CESENA | RIPRISTINO VIABILITÀ POST ALLUVIONE TUNNEL SECANTE E SOTTOPASSO MACCHIAVELLI-SPURGO DEL FANGO E DELLE ACQUE DELLA GALLERIA E DEL SOTTOPASSO MEDIANTE ABBASSAMENTO DEI LIVELLI CON LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE AD IMMERSIONE DA FANGO E REALIZZAZIONE DI GRUPPI DI CONTINUITÀ ELETTRICA ALIMENTATI DA GENERATORI A GASOLIO | 83027.64 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000705 | CESENA | RIPRISTINO VIABILITÀ ZONA COLLINARE CON MOVIMENTO TERRA PER ARGINARE I FENOMENI DI DISSESTO E ZONA PIANURA CON ASPORTAZIONE FANGO, PULIZIA STRADE E FOSSI. RIMOZIONE DI TERRE, DETRITI E FANGO DALLE STRADE, DISGAGGI DI MATERIALE SCIOLTO, SPOSTAMENTI DI TRACCIATI STRADALI, RIFACIMENTO FOSSI, OPERE DI PRESIDIO. | 1862929.45 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000706 | CESENA | NECESSITÀ DI SPURGO POZZETTI E COLLETTORI, PULIZIA FOSSI E ATTRAVERSAMENTI TOMBINATI, LAVAGGIO CARREGGIATA.ATTIVITÀ DI ASPIRAZIONE DI PULIZIA FANGO DALLE STRADE, DALLA RETE SCOLANTE DEI FOSSI STRADALI. | 187552.92 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000707 | CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ INTERESSATA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO PRINCIPALMENTE DELLA COLLINA E PARTE DELLA PIANURA MEDIANTE SEGNALETICA STRADALE E DELIMITAZIONE DELLE AREE VIABILI PIÙ PERICOLOSE. ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTINI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI.APPOSIZIONE DI BARRIERE E SEGNALETICA DI MESSA IN SICUREZZA E FORNITURA MATERIALI | 259725.1 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000709 | CESENA | ANALISI PUNTUALE DEI TRATTI STRADALI CON VERIFICHE GEOLOGICHE PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE INDAGINI GEOLOGICHE PER VALUTAZIONE FRANE PER RIAPERTURA TRACCIATI STRADALI | 21588.45 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000710 | CESENA | MOVIMENTO TERRA E DEPOSITO IN SITO-CONFERIMENTO CON MEZZI IDONEI DEI TERRENI DERIVANTI DAI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DEI FANGHI E SUCCESSIVO SPOSTAMENTO IN SITO. | 41065.2 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000711 | CESENA | MOVIMENTO TERRA E DEPOSITO IN SITO-SPOSTAMENTO CON MEZZI IDONEI DEI TERRENI DERIVANTI DAI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DEI FANGHI IN SITO. | 89544.1 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000712 | CESENA | NECESSITÀ DI SPURGO POZZETTI E COLLETTORI, PULIZIA FOSSI E ATTRAVERSAMENTI TOMBINATI, LAVAGGIO CARREGGIATA.ATTIVITÀ DI ASPIRAZIONE DI PULIZIA FANGO DALLE STRADE, DALLA RETE SCOLANTE DEI FOSSI STRADALI. | 60115.5 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000717 | CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI E TRINCEE | 550000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000718 | CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, | 120000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000719 | CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, OPERE DI SOSTEGNO | 30000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000721 | CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI E TRINCEE | 250000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000722 | CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI E TRINCEE | 150000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000723 | CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, OPERE DI SOSTEGNO, DRENAGGI E TRINCEE | 650000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000725 | CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, OPERE DI SOSTEGNO | 250000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000730 | CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO | 170000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000731 | CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO | 50000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000732 | CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO | 160000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002767 | CESENA | SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. | 35548.91 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002768 | CESENA | SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. | 34444.79 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002769 | CESENA | SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE. | 42700.17 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000735 | CESENATICO | CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE E MESSA IN SICUREZZA SIFONAMENTO FOGNATURA | 27938 | COMUNE DI CESENATICO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000736 | CESENATICO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI ELETTRICI | 69537.33 | COMUNE DI CESENATICO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002421 | CESENATICO | INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 69540 | COMUNE DI CESENATICO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000323 | CIVITELLA DI ROMAGNA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI IN CUI È COMPROMESSA LA VIABILITÀ E LA SICUREZZA CON RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ | 43680 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000324 | CIVITELLA DI ROMAGNA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI IN CUI È COMPROMESSA LA VIABILITÀ E LA SICUREZZA CON RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ | 449320 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000686 | CIVITELLA DI ROMAGNA | RIMOZIONE DI TERRENO DALLA CARREGGIATA CON PULIZIA DEI TOMBINI STRADALI, POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE CON NEW JERSEY IN CEMENTO,RICARICA CON MATERIALE INERTE DELLA SEDE STRADALE, RIPROFILATURA CON ALLARGAMENTODELLA SEDE STRADALE IN ALCUNI TRATTI | 300000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000712 | CIVITELLA DI ROMAGNA | RIPRISTINO IN MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA AI SENSI DELL’ART.24 COMMA 2 DLGS 1/2019 | 600000 | COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000080 | CONSELICE | SEZIONAMENTO E PULIZIA FOSSI SCOLMATORI | 73949.46 | COMUNE DI CONSELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000081 | CONSELICE | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IDROVORE COMUNALI | 31707.8 | COMUNE DI CONSELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002839 | CONSELICE | PULIZIA FOSSI, INSACCHETTAMENTO, TRASPORTI, PULIZIE LOCALI, INTERVENTI URGENTI VARI CON MEZZI SPECIALI | 73275.95 | COMUNE DI CONSELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002842 | CONSELICE | INTERVENTI RETE ELETTRICA | 43554 | COMUNE DI CONSELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002918 | CONSELICE | ULTERIORE INTERVENTO DI SEZIONAMENTO E PULIZIA FOSSI SCOLMATORI | 21960 | COMUNE DI CONSELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000354 | CORIANO | RIMOZIONE DI DEPOSITI DI MATERIALI ALLUVIONALI PER RIPRISTINARE IL FLUSSO ORDINARIO DEL TORRENTE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' | 50000 | COMUNE DI CORIANO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000740 | DOVADOLA | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO VIABILITÀ | 29921.21 | COMUNE DI DOVADOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000743 | DOVADOLA | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO VIABILITÀ | 43978 | COMUNE DI DOVADOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000747 | DOVADOLA | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO SCARPATE E REGIMAZIONE ACQUE VIABILITÀ – 1?^ STRALCIO | 164500 | COMUNE DI DOVADOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000749 | DOVADOLA | INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER 2 DISSESTI NELLA STRADA COMUNALE DI MONTEPAOLO | 31717.46 | COMUNE DI DOVADOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002645 | FAENZA | RIMOZIONE DI TERRENO FRANATO E CONSOLIDAMENTO SCARPATA PROSPICENTE AREA DESTINATA A CENTRO SPORTIVO | 380000 | COMUNE DI FAENZA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002772 | FAENZA | ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI (NUMERO E TIPOLOGIA DEI SANITARI) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI DELLE SCUOLA PRIMARIA (PICCOLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SPECIALMENTE AD IMPIANTO ELETTRICO) | 60000 | COMUNE DI FAENZA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001333 | FAENZA | RIPRISTINO LIVELLI E RIMOZIONE DI OSTACOLI CAUSATI DALL'ESONDAZIONE DI PARCHI E GIARDINI AL CUI INTERNO SONO PRESENTI PERCORSI CICLOPEDONALI. ELIMINAZIONE DI PROFONDE FESSURAZIONI NEL TERRENO CAUSATE DAL DEPOSITO DELLA FRAZIONE COLLOIDALE DEL SUOLO DEPOSITATA IN SUPERFICIE. | 340000 | COMUNE DI FAENZA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001016 | FONTANELICE | RIFACIMENTO STRADA SU RILEVATO. AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA | 95000 | COMUNE DI FONTANELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001017 | FONTANELICE | RISISTEMAZIONE DI TRATTO STRADALE COMPROMESSO | 25000 | COMUNE DI FONTANELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001022 | FONTANELICE | REALIZZAZIONE DI MOBILITÀ ALTERNATIVA | 75000 | COMUNE DI FONTANELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001023 | FONTANELICE | RIFACIMENTO STRADA SU BERLINESE O NUOVA STRADA AD AGGIRAMENTO DELL'INTERRUZIONE | 60000 | COMUNE DI FONTANELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001027 | FONTANELICE | PULIZIE DEL VERDE E RIFACIMENTO ARGINATURE DEI PICCOLI AFFLUENTI E INVASI | 25000 | COMUNE DI FONTANELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001039 | FONTANELICE | ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PER INTERVENTI IN EMERGENZA SULLE STRADE COMUNALI PER MESSA IN SICUREZZA DEI TRACCIATI | 30000 | COMUNE DI FONTANELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001046 | FORLÌ | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO E TORRENTE BEVANO DEL 16/17/ MAGGIO 2023 – NOLI A CALDO DI MEZZI OPERATORI | 400000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001048 | FORLÌ | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | 610000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001049 | FORLÌ | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO – RIPRISTINO DEI FOSSI STRADALI PER RIPRISTINARE LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE | 735000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001052 | FORLI’ | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | 39738.94 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001054 | FORLI’ | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | 42700 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001057 | FORLI’ | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | 610000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001058 | FORLÌ | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | 550000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001059 | FORLÌ | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA VIABILITÀ PUBBLICA, DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO E DEI SERVIZI A RETE GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA ED ENERGIA ELETTRICA, IN COORDINAMENTO CON I SOGGETTI GESTORI, IN VIA NERVESA E INTERSEZIONE CON VIA LOCCHI | 930000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001061 | FORLÌ | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO AFFERENTE AL CENTRO STORICO – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI RAVALDINO DA VIA PELACANO IN DIREZIONE RONCADELLO | 55000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001062 | FORLÌ | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO AFFERENTE AL CENTRO STORICO – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI RAVALDINO DA VIA PELACANO IN DIREZIONE RONCADELLO | 231800 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002274 | FORLÌ | RIMOZIONERESIDUI E MESSA IN SICUREZZA PARCO URBANO – FORLÌ | 451577.6 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002275 | FORLÌ | RIMOZIONE RESIDUI E MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI LOTTO 1 | 78999.2 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002276 | FORLÌ | RIMOZIONE RESIDUI E MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI LOTTO 2 | 95501.01 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002294 | FORLI' | RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI MORTI | 24400 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002360 | FORLÌ | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | 155000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002362 | FORLÌ | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI DERIVANTI DA ESONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 E LAVORI RIPRISTINI SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO | 940000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002364 | FORLI' | NOLI A CALDO DI MEZZI OPERATORI. | 427000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002572 | FORLÌ | SERVIZIO DI GESTIONE AREA DI DEPOSITO SEDIMENTI FANGOSI DERIVANTI DA ESEONDAZIONE DEI FIUMI MONTONE, RABBI, RONCO DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 SITA IN FORLÌ LOCALITÀ DURAZZANINO – DITTA ALEA AMBIENTE SPA | 61580.92 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002576 | FORLÌ | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL DISSESTO | 854000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002648 | FORLÌ | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA VIABILITÀ PUBBLICA, DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO IN VIALE BOLOGNA ALTEZZA CIVICO 64 | 24364.15 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002649 | FORLÌ | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DANNI DA ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 CANTIERE SCUOLA MATERNA COMUNALE GOBETTI IN VIA PIAVE 21 – DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA | 38603.18 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002650 | FORLÌ | LAVORI PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE E RIMOZIONE / MOVIMENTAZIONE DI RESIDUI CONSEGUENTI ALL’ESONDAZIONE DEL FIUME MONTONE DEL 16 E 17 MAGGIO 2023 – DITTA CROCIANI COSTRUZIONI S.R.L. | 24400 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002655 | FORLÌ | MESSA IN SICUREZZA DEI BENI ARCHIVISTICI COMUNALI AMMALORATI – ARCHIVIO COMUNALE DI FORLÌ – VIA ASIAGO 12 | 78690 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002658 | FORLÌ | MESSA IN SICUREZZA DEI BENI ARCHIVISTICI COMUNALI AMMALORATI – RACCOLTA DEL MATERIALE DETERIORATO E SUO COLLOCAMENTO NEGLI SCARRABILI – ARCHIVIO COMUNALE DI FORLÌ – VIA ASIAGO 12 | 50000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002659 | FORLÌ | MESSA IN SICUREZZA DEI BENI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI COMUNALI DI FORLÌ, VIA ASIAGO. AFFIDAMENTO IN VIA DI SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI CONGELAMENTO DEL MATERIALE BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO AMMALORATO PER DUE ANNI | 144936 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002662 | FORLÌ | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO MUSEALE (CIMELI DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO E MANUFATTI DEMO-ETNOGRAFICI) CONSERVATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO 12 | 45140 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002663 | FORLÌ | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO MUSEALE (GIPSOTECA) CONSERVATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO 12-14 | 42700 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002666 | FORLÌ | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MESSA IN SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO D’EMERGENZA DEL PATRIMONIO LIBRARIO CONSERVATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO | 48678 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002667 | FORLÌ | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E GRAFICO CONSERVATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE DI FORLÌ VIA ASIAGO | 209230 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002668 | FORLÌ | SERVIZIO DI RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI ACCUMULATISI NEGLI AMBIENTI DEI DEPOSITI DEI MUSEI CIVICI E DELLA BIBLIOTECA PRESSO IL COMPLESSO DI VIA ASIAGO | 67100 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002909 | FORLÌ | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO AFFERENTE AL CENTRO STORICO – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI RAVALDINO – BARISANO | 42700 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002910 | FORLÌ | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO AFFERENTE AL CENTRO STORICO – RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DI RAVALDINO – RONCADELLO | 97600 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000500 | FRASSINORO | I PRINCIPALI INTERVENTI MESSI IN ATTO SONO : RIMOZIONE DEL MATERIALE ACCUMULATO SUL FRONTE STRADALE ED AL LIMITE DELLO STESSO, RIPRISTINO DI FOSSI E CUNETTE, PULIZIA ED ALLEGERIMENTO DEL FRONTE, REALIZZAZIONE DI GABBIONI E RIRPISTINO MURETTO MARCA STRADA E CUNETTA | 51000 | COMUNE DI FRASSINORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000501 | FRASSINORO | I PRINCIPALI INTERVENTI MESSI IN ATTO SONO : RIMOZIONE DEL MATERIALE ACCUMULATO SUL FRONTE STRADALE ED AL LIMITE DELLO STESSO, RIPRISTINO DI FOSSI E CUNETTE, PULIZIA ED ALLEGERIMENTO DEL FRONTE E MODELLAZIONE DEL FRONTE SECONDO UNA PENDENZA PIÙ REGOLARE E MENO SOGGETTA AD EROSIONE | 45000 | COMUNE DI FRASSINORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000502 | FRASSINORO | I PRINCIPALI INTERVENTI MESSI IN ATTO SONO : RIMOZIONE DEL MATERIALE ACCUMULATO SUL FRONTE STRADALE ED AL LIMITE DELLO STESSO PER IL RELATIVO RISPRISTIBNO DELLA TRANSITABILITÀ, PULIZIA DI FOSSI E CUNETTE | 35000 | COMUNE DI FRASSINORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002285 | GUASTALLA | PORZIONAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE PIANTE DIVELTE, POTATURA DEGLI ESEMPLARI RIMASTI DANNEGGIATI A SEGUITE DELLE CADUTE DELLE PIANTE | 28000 | COMUNE DI GUASTALLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000952 | IMOLA | INTERVENTO PER FORNITURA E POSA DI MATERIALE CON MEZZI SPECIALI PER CONTENIMENTO DELLE FUORIUSCITE DI ACQUE DA NUMEROSE INFILTRAZIONI ARGINALI | 36259.74 | COMUNE DI IMOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000974 | IMOLA | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI | 50000 | COMUNE DI IMOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000975 | IMOLA | MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI | 21000 | COMUNE DI IMOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000990 | IMOLA | ASPORTAZIONE TRONCHI E RAMAGLIE PERICOLOSI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA COMPROMESSA | 170500 | COMUNE DI IMOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000991 | IMOLA | ASPORTAZIONE TRONCHI E RAMAGLIE PERICOLOSI PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA COMPROMESSA | 92800 | COMUNE DI IMOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000993 | IMOLA | TRASPORTO FANGHI IN LOCALITÀ DI STOCCAGGIO VIA LAGUNA E VIA MONTECATONE | 58529.33 | COMUNE DI IMOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000044 | IMOLA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | 300000 | COMUNE DI IMOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000046 | IMOLA | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE | 260000 | COMUNE DI IMOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000327 | LUGO | PULIZIA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | 28448.88 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000332 | LUGO | RIMOZIONE DETRITI E FANGO | 48293.7 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-000342 | LUGO | CANALE DI GRONDA, ARGINATURE E TRINCEE, FORNITURA DI SABBIA PER RIEMPIMENTO SACCHI DA UTILIZZARE A PROTEZIONE DI VARI IMMOBILI COMUNALI. | 47580 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000346 | LUGO | PULIZIA FOGNARIA IMMOBILI VARI | 21472 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001202 | LUGO | VIA SENTIERO SAN LORENZO | 250000 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001206 | LUGO | VIA CANALE INFERIORE SINISTRA - TRATTO TRA VIA PROV.LE SANT'ANDREA E LA VIA CANALVECCHIO | 300000 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001209 | LUGO | VIA STRADONE BENTIIVOGLIO | 250000 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001210 | LUGO | PIAZZA GARIBALDI | 270000 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001211 | LUGO | PIAZZA PRIMO MAGGIO | 270000 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001217 | LUGO | VIA CASTELLAZZO - TRATTO | 230000 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001218 | LUGO | VIALE DEGLI ORSINI | 350000 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001220 | LUGO | RIPRAZIONE PONTE ESISTENTE SULLO SCOLO CASALE IN VIA CHIESE CATENE | 300000 | COMUNE DI LUGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000355 | MAIOLO | PRIMI INTERVENTI ATTI ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E AL RIPRISTINO PROVVISORIO DELLE CARREGGIATE STRADALI PER CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE SULLE ARTERIE COMUNALI DI COLLEGAMENTO ALLE LOCALITA MAIOLETTO, CA' DEL BIANCO, CA GASPERONI-CAMPACCIO, BOSCARA, CAVALLARA, POGGIO-CA'SIMONCIONI, CA,FADINO, SAUDI, VALLE DELL'INFERNO, POGGIO MANCINO E CAIMINGO, DANNEGGIATE ED INTERROTE A SEGUITO AVVERSITA DEL MAGGIO 2023 . | 44530 | COMUNE DI MAIOLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002513 | MAIOLO | INTERVENTO DI RIPRISTINO RETI ED IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MAIOLO DANNEGGIATI DALLA AVVERSITITA DEL MAGGIO 2023 E COMPRENDENTI: -RETE IDRICA DI ADUZIONE A SERVIZIO DELLE LOCALITÀ MONTICINO, CA' DI ZANO, POGGIO, MAIOLETTO E BOSCARA; -RETI FOGNATURIE ACQUE BIANCHE E NERE A SERVIZIO DELLE LOCALITÀ CAPOLUOGO, CA MIGLIORE CA' D'AMBROGIO, CA' BERTOZZO E RELATIVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO REFLUI. | 155000 | COMUNE DI MAIOLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000184 | MALALBERGO | RIPRISTINO CEDIMENTI SEDE STRADALE VIA BOSCHI/VIA ROMA | 20223.94 | COMUNE DI MALALBERGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000640 | MARZABOTTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE PER I PRIMI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO SULLA STRADA COMUNALE DI VIA MAZZAGATTI LOCALITÀ LUMINASIO E RIPRISTINO TRANSITABILITÀ PROVVISORIA | 150000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000641 | MARZABOTTO | LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE DI VIA MONTASICO | 90000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000643 | MARZABOTTO | LAVORI DI PULIZIA DI SEDE STRADALE PER GARANTIRE LA VIABILITÀ | 41508.79 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000645 | MARZABOTTO | LAVORI DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DAGLI SMOTTAMENTI E REALIZZAZIONE DI UN’ALTERNATIVA ALLA SEDE STRADA SPOSTANDO LA SEDE STRADALE CEDUTA VERSO LA SCARPATA DI MONTE | 31139.8 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000650 | MARZABOTTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO DEL MANUFATTO DI RACCOLTA DEL RIO FORNACE | 42736.53 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000653 | MEDICINA | MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - RIPRISTINO ASFALTATURE | 193835.12 | COMUNE DI MEDICINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000654 | MEDICINA | NOLEGGIO E AZIONAMENTO DI POMPE IDROVORE DA PARTE DI AGRICOLTORI DEL LOCO E CARBURANTE PER IDROVORE | 47625 | COMUNE DI MEDICINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000655 | MEDICINA | NOLEGGIO E AZIONAMENTO DI POMPE IDROVORE DA PARTE DI AGRICOLTORI DEL LOCO | 46050 | COMUNE DI MEDICINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000762 | MELDOLA | RIMOZIONE ELEMENTI VEGETALI CHE LIMITANO IL DEFLUSSO DELLE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA SPALLA SX IDROGRAFICA | 40000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000775 | MELDOLA | DIFESA SPONDALE IN MASSI CICLOPICI CON RICOSTRUZIONE CARREGGIATA | 35000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000782 | MELDOLA | POSA MASSI CICLOPICI PER SOSTEGNO SCARPATA STRADALE, RICOSTRUZIONE SCARPATA E RICARICA CARREGGIATA STRADALE | 35000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000786 | MELDOLA | RICOSTRUZIONE SCARPATA STRADALE E CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE | 50000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000787 | MELDOLA | RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE | 40000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000788 | MELDOLA | RICOSTRUZIONE GUADO SU RIO FRACASSO | 30000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000790 | MELDOLA | CONSOLIDAMENTO SPALLA SX IDROGRAFICA | 200000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000791 | MELDOLA | MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO TOMBINATO DEL RIO CAVALLO | 250000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000819 | MELDOLA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | 400000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000821 | MELDOLA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | 400000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000822 | MELDOLA | REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | 350000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000823 | MELDOLA | PRIMO INTERVENTO REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REGIMENTAZIONE ACQUE | 400000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000825 | MELDOLA | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE SCARPATA STRADALE DI VALLE MEDIANTE REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO E RICOSTRUZIONE PACCHETTO STRADALE | 345000 | COMUNE DI MELDOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000474 | MERCATO SARACENO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MERCATO SARACENO – BACCIOLINO – MONTEIOTTONE | 75000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000475 | MERCATO SARACENO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LE STRADE COMUNALI | 25000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000478 | MERCATO SARACENO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LE STRADA DI MONTE FINOCCHIO | 44100 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000480 | MERCATO SARACENO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA MONTE SORBO, CÀ DI PISINO | 47580 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000481 | MERCATO SARACENO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA DI VIA BARETO, MONTE IOTTONE | 31110 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000482 | MERCATO SARACENO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA STRADA DI BORA – PIAVOLA | 30500 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000216 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | 196759 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000217 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE- RIMOZIONE FRANE, TAGLIO E RIMOZIONE ARBUSTI E VEGETAZIONE CON ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA | 73241 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000218 | MODIGLIANA | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI- FORNITURA DI INERTE E MATERIALE | 30000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000219 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | 50000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000220 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – ASSISTENZA MEZZI E RIMOZIONE FRANE | 68000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000221 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | 40000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000223 | MODIGLIANA | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI- FORNITURA DI INERTE E MATERIALE | 41417.05 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000224 | MODIGLIANA | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI- RIMOZIONE OSTRUZIONI FLUVIALI E FRONTI DI FRANA | 150000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000225 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | 149603.16 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000228 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | 150000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000230 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | 30000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000231 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI POST EVENTO ALLUVIONALE E DISSESTO IDROGEOLOGICO | 50000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000232 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 50000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000233 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE | 30000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000235 | MODIGLIANA | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI- FORNITURA DI INERTE E MATERIALE | 30000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000236 | MODIGLIANA | DANNI DERIVANTI DA FRANA CHE DETERMINANO L’IMPERCORRIBILITÀ IN REGIME DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI/CONSORTILI- ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E QUANT’ALTRO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA C.A.DALLA CHIESA, VIA DEI FRATI LOC.BELLAVISTA ED EDIFICATO A MONTE DI VIA SACCHINI, PINETA CASONE E SCARPATA A MONTE EDIFICATO VIA VALGIMIGLI | 139000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000237 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – RIMOZIONE FRANE, REALIZZAZIONE DI PERCORSI STRADALI PROVVISORI E RIPRISTINO RETI ACQUE METEORICHE ED ATTRAVERSAMENTI STRADALI VIA REPUBBLICA, VIA M.A SAVELLI ED ALTRE | 150000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000238 | MODIGLIANA | ESTIRPAZIONE, TAGLIO, RIMOZIONE ED ALLONTANAMENTO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE NELLA SCARPATA E PREPARAZIONE DEL TERRENO PER I PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. | 40000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000239 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI POST EVENTO ALLUVIONALE E DISSESTO IDROGEOLOGICO | 80000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000241 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – PULIZIA, SPURGO CADITOIE ED ATTRAVERSAMENTI STRADALI | 30000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000244 | MODIGLIANA | REALIZZAZIONE DI GUADO PROVVISORIO FIUME MARZENO LOCALITÀ MERLE/BELLONE E RISAGOMATURA ALVEO A MONTE ED A VALLE | 85000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000245 | MODIGLIANA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RUPE VIA XVI OTTOBRE E ALTRO | 73370 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000246 | MODIGLIANA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI RAGGIUNGERE I NUCLEI FAMILIARI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISOLATE – NOLO A CALDO DI ESCAVATORE PER RIMOZIONE FRANE | 31680 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000186 | MONGHIDORO | RIPRISTINO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA TRE FONTANE INTERESSATA DA FRANA | 129728.78 | COMUNE DI MONGHIDORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000187 | MONGHIDORO | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON RIPRISTINO STRADA, SCARPATA E BARRIERE SICUREZZA VIA MULINO DEL PIATTELLO | 350000 | COMUNE DI MONGHIDORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000189 | MONGHIDORO | RICOSTRUZIONE STRADA COMUNALE CON RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ, ABBATIMENTO DI ALBERI E RIMOZIONE DEL MATERIALE CROLLATO SULLA CARREGGIATA. CONSOLIDAMENTO TOTALE DI STRADA E VERSANTE | 250000 | COMUNE DI MONGHIDORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000190 | MONGHIDORO | RIPRISTINO DELLE PORZIONE DI STRADA CROLLATA, SCARPATA E BARRIERE SICUREZZA VIA PALLERANO | 245000 | COMUNE DI MONGHIDORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000193 | MONGHIDORO | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CON RIPRISTINO DELLE PORZIONE DI STRADA CROLLATA, SCARPATA E BARRIERE SICUREZZA VIA RONCONATALE | 150000 | COMUNE DI MONGHIDORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000196 | MONGHIDORO | RICOSTRUZIONE STRADA COMUNALE CON RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ, ABBATIMENTO DI ALBERI E RIMOZIONE DEL MATERIALE CROLLATO SULLA CARREGGIATA. CONSOLIDAMENTO TOTALE DI STRADA E VERSANTE | 200000 | COMUNE DI MONGHIDORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000407 | MONTE SAN PIETRO | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE RIAPERTURA DI UNA CARREGGIATA E CON SENSO UNICO ALTERNATO | 38435.39 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000312 | MONTE SAN PIETRO | OPERE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE SPONDALE | 250000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000633 | MONTE SAN PIETRO | OPERE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE SPONDALE | 250000 | COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000360 | MONTECOPIOLO | REALIZZAZIONE GUADO SOMMERGIBILE SU "FOSSO DETTO ROMAGGIO" PER DARE CONTINUITÀ VIABILITÀ COMUNALE | 80000 | COMUNE DI MONTECOPIOLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002595 | MONTECOPIOLO | REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RICARICHE PIANO VIABILE STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. CALVILLANO E LOC. CAPRAIA | 38000 | COMUNE DI MONTECOPIOLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000915 | MONTERENZIO | RIMOZIONE DELLE PILE ED IMPALCATO | 67283 | COMUNE DI MONTERENZIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000932 | MONTERENZIO | RIMOZIONE DEI DETRITI PER IL RIPRISTINO DEL TIRAGGIO DELL’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO DEMANIALE, CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE SPONDE PER UN TRATTO DI CIRCA 50/100 ML, PER CONSENTIRE IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE | 33962.36 | COMUNE DI MONTERENZIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000933 | MONTERENZIO | COSTRUZIONE DI UN GUADO SUL FIUME IDICE E DEI RACCORDI STRADALI | 33000 | COMUNE DI MONTERENZIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000934 | MONTERENZIO | SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ SECONDARIA PER IL PASSAGGIO DI MEZZI IN DOPPIO SENSO DI MARCIA NECESSARIA PER ACCESSO AL GUADO | 26657 | COMUNE DI MONTERENZIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002598 | MONTERENZIO | RIMOZIONE DEI DETRITI PER IL RIPRISTINO DEL TIRAGGIO DELL’ATTRAVERSAMENTO DEL RIO DEMANIALE, CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE SPONDE PER UN TRATTO DI CIRCA 50/100 ML, PER CONSENTIRE IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL RETICOLO IDROGRAFICO | 27843.52 | COMUNE DI MONTERENZIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000124 | MONZUNO | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | 36232.61 | COMUNE DI MONZUNO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000125 | MONZUNO | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | 36455.7 | COMUNE DI MONZUNO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000136 | MONZUNO | ASPORTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE SULLA INFRASTRUTTURA STRADALE | 26874.06 | COMUNE DI MONZUNO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000165 | NOVAFELTRIA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRANSITO SULLA STRADA DI CASANO E LE VELLE IN COMUNE DI NOVAFELTRIA | 24153.28 | COMUNE DI NOVAFELTRIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000140 | PALAGANO | RIPRISTINO DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI E DI DEFLUSSO DELLE ACQUE AL FINE DI MANTENERE LA ZONA E IL PIANO VIABILE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | 36173.01 | COMUNE DI PALAGANO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000141 | PALAGANO | RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ A SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE RIMOZIONE MATERIALE FRANATO SULLA SEDE STRADALE, CREAZIONE FOSSO DI GUARDIA, RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA IN ZONA FAPPIANO E POSA TELO AL FINE DI EVITARE DILAVAMENTI DELVERSANTE | 68150 | COMUNE DI PALAGANO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000142 | PALAGANO | MANTENIMENTO DELLA TRANSITABILITÀ AL FINE DI CONSENTIRE IL PASSAGGIO DI RESIDENTI (UNICA VIA DI ACCESSO) E AL FINE DI RIPARARE LE TUBAZIONI IDRICHE INTERROTTE | 32800 | COMUNE DI PALAGANO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000143 | PALAGANO | RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ MEDIANTE FORNITURA E POSA DI MATERIALE GHIAIOSO E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IFDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO | 23350 | COMUNE DI PALAGANO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000146 | PALAGANO | RIMOZIONE DEL MATERIALE FRANATO DALLE STRADE INTERESSATE DAGLI EVENTI E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICHE DI NUMEROSI FOSSI (DELLA MANDRIA E CENDORE) | 22500 | COMUNE DI PALAGANO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000683 | PIANORO | INTERVENTO IMMEDIATO, INDIFFERIBILE ED URGENTE PER GARANTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RIPRISTINO DELLA SEDE VIARIA E IL CONSEGUENTE TRANSITO IN SICUREZZA CON RIMOZIONE DEL MATERIALE. | 69501.8 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000684 | PIANORO | INTERVENTO IMMEDIATO, INDIFFERIBILE ED URGENTE PER GARANTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RIPRISTINO DELLA SEDE VIARIA E IL CONSEGUENTE TRANSITO IN SICUREZZA CON RIMOZIONE DEL MATERIALE. | 355337.87 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000685 | PIANORO | PARZIALE DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO E MESSA IN SICUREZZA DELLO STESSO PER EVITARE ULTERIORI CROLLI SULLA STRADA DELLA FUTA E ASSICURARE LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLA STESSA STRADA | 42656.08 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000802 | POLINAGO | IN SOMMA URGENZA SONO STATI ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DI ESCAVATORI PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO SULLA SEDE STRADALE, TRAMITE L'UTILIZZO DI MOTOSEGA PER LA RIMOZIONE DI ALBERI CADUTI O PERICOLOSI, E LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA E INTERROTTA TRAMITE POSA DI STABILIZZATO | 26330.95 | COMUNE DI POLINAGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000803 | POLINAGO | IN SOMMA URGENZA SONO STATI ESEGUITI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DI ESCAVATORI PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO SULLA SEDE STRADALE, TRAMITE L'UTILIZZO DI MOTOSEGA PER LA RIMOZIONE DI ALBERI CADUTI O PERICOLOSI, E LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA E INTERROTTA TRAMITE POSA DI STABILIZZATO | 21579.68 | COMUNE DI POLINAGO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000793 | PREDAPPIO | RIMOZIONE FANGO E ALBERATURE, POSA SEGNALETICA | 40130.68 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000794 | PREDAPPIO | RIMOZIONE FANGO E ALBERATURE, RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE, POSA SEGNALETICA | 350000 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000795 | PREDAPPIO | RIMOZIONE FANGO E ALBERATURE, RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADE, POSA SEGNALETICA | 49231.17 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000796 | PREDAPPIO | RIMOZIONE FANGO E ALBERATURE, POSA SEGNALETICA | 70441.62 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000797 | PREDAPPIO | LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI DA FANGO, RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ VIABILITÀ PUBBLICA | 45887.05 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002612 | PREDAPPIO | REALIZZAZIONE DI GUADO A RASO | 85221.88 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002728 | PREDAPPIO | RIMOZIONE FANGO E ALBERATURE, POSA SEGNALETICA | 60000 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002729 | PREDAPPIO | LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI DA FANGO, RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ VIABILITÀ PUBBLICA | 30166.05 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002730 | PREDAPPIO | RIMOZIONE FANGO, DETRITI E ALBERATURE | 40000 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000256 | PREMILCUORE | RIMOZIONE MATERIALE FRANOSO SU STRADA | 24800 | COMUNE DI PREMILCUORE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000150 | PRIGNANO SULLA SECCHIA | LAVORI IN SOMMA URGENZA: • DEVIAZIONE FOSSO TRACIMATO; • RIMOZIONE TUBAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE DANNEGGIATO E POSA DI NUOVA TUBAZIONE CON RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO • REALIZZAZIONE CUNETTE A MONTE DELLA STRADA • RIFACIMENTO PIANO VIABILE MEDIANTE FORNITURA E STESA DI STABILIZZATO; • RIPRISTINO DELL’ALVEO DEL FOSSO PERIZIA SUPLETTIVA DI VARIANTE: REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO DI VIA DIGNATICA IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PREESISTENTE COMPLETAMENTE DANNEGGIATO, NECESSARIO PER CONSENTIRE IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE DEI FOSSI | 24800.71 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001058 | PRIGNANO SULLA SECCHIA | OPERE DI REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE, REALIZZAZIONE DI GABBIONATE A SOSTEGNO DEL VERSANTE A VALLE E RIPRISTINO PIANO STRADALE DI VIA CHIESA DI PIGNETO. OPERE DI REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE DEL VERSANTE A MONTE, OPERE DI DIFESA SPONDALE DEL FOSSO PADERNA E RIPRISTINO PIANO STRADALE DI VIA PADERNA. OPERE DI REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DI VERSANTE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN VIA CASALCICOGNO. REGIMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DI VERSANTE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA PESCAROLO. | 455000 | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001116 | RAVENNA | LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ARGINE A PROTEZIONE DELL'INGRESSIONE MARINA PRESSO IL POLIGONO MILITARE DI FOCE RENO MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI TERRENO | 48933.68 | COMUNE DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001119 | RAVENNA | RICOSTRUZIONE ARGINE CROLLATO NELLO SCOLO CONSORZIALE FOSSO GHIAIA E RICOSTRUZIONE STRADA DENOMINATA STRADELLO FOSSO GHIAIA SOPRA L'ARGINE RICOSTRUITO TRA LE LOCALITÀ DI GAMBELLARA E SAN PIETRO IN VINCOLI | 58000 | COMUNE DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002430 | RAVENNA | RACCOLTA E RAGGRUPPAMENTO DI FANGHI DERIVANTI DA EVENTI METEORICI | 60000 | COMUNE DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000356 | RICCIONE | LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DEGLI ASFALTI DANNEGGIATI | 97000 | COMUNE DI RICCIONE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001758 | RICCIONE | BONIFICA E RIPRISTINI AL SISTEMA VIARIO DANNEGGIATO | 530000 | COMUNE DI RICCIONE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000792 | ROCCA SAN CASCIANO | MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI | 32940 | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000112 | RONCOFREDDO | PRONTO INTERVENTO DI PULIZIA DAL FANGO - PULIZIA FOSSI INTASATI - TAGLIO ALBERATURE CROLLATE O A RISCHIO DI CROLLO – RIPRISTINO E/O RICOSTRUZIONE DEI VERSANTI FRANATI – REALIZZAZIONE PISTE ALTERNATIVE -RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA COMPLANARITA’ DELLA PIATTAFORMA STRADALE | 450000 | COMUNE DI RONCOFREDDO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000113 | RONCOFREDDO | PRONTO INTERVENTO DI PULIZIA DAL FANGO - PULIZIA FOSSI INTASATI - TAGLIO ALBERATURE CROLLATE O A RISCHIO DI CROLLO – RIPRISTINO PROVVISORIO DEI VERSANTI FRANATI – POSA DI MATERIALE INERTE PER RIPRISTINO PROVVISORIO PIATTAFORMA STRADALE | 480000 | COMUNE DI RONCOFREDDO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000894 | RONCOFREDDO | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI FRANATI IN DUE PUNTI E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE CROLLATA | 750000 | COMUNE DI RONCOFREDDO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001042 | RONCOFREDDO | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE FRANATO E/O SEDE STRADALE VIA PESCHIERA I TRATTO, VIA CERETA MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO | 900000 | COMUNE DI RONCOFREDDO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000811 | RUSSI | SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AMMALORATE/ROTTE (STRADE, FOSSI, TOMBAMENTI, ECC.) NELLE AREE DEL COMUNE DI RUSSI NEI PRESSI DELLA PERIFERIA E DELL'ABITATO DI RUSSI E DELLE FRAZIONI DI PRADA, PEZZOLO E CHIESUOLA, INTERESSATE DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 2023 | 30500 | COMUNE DI RUSSI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000361 | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | RIPRISTINO DEL GUADO TEMPORANEO TRASCINATO VIA DALLA PIENA DEL TORRENTE SAMBRO E RECUPERO DEI MATERIALI DIVELTI CHE POTREBBERO RECARE PREGIUDIZIO A VALLE | 25000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000362 | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | PRIMI INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UNA NUOVA SEDE STRADALE A MONTE DELLA VIABILITÀ OGGETTO DI FRANA PER LA NON DELOCALIZZAZIONE DEI REIDENTI E IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE PRESENTI IN LOCO | 60000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000363 | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | DISGAGGIO PARETE E SISTEMAZIONE MANUFATTI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE | 184243.96 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000365 | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO STRUTTURALE E COSTRUZIONE NUOVO TRATTO STRADALE ( INTERVENTO DI SOMMA URGENZA REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA TEMPORANEA ) | 250000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000366 | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA STESSA DA VALUTARE, PREVIA VERIFICA GEOLOGICA | 130000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000368 | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO MEDIANTE PALI | 85000 | COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-000834 | SAN LAZZARO DI SAVENA | ATTIVITÀ E LAVORI DI CHIUSURA STRADE, RIMOZIONE FANGO E DETRITI DALLA VIABILITÀ PUBBLICA, RIMOZIONE ALBERATURE E DETRITI DA PONTI E TOMBAMENTI, VERIFICA STRAORDINARIE DELLE OPERE D’ARTE | 50000 | COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000068 | SAN LEO | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | 26011.35 | COMUNE DI SAN LEO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000069 | SAN LEO | RIPRISTINO PARZIALE STRADA, SEGNALAZIONE E RIMOZIONE ELEMENTI DI PERICOLO | 20008.73 | COMUNE DI SAN LEO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000204 | SAN MAURO PASCOLI | INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VIA VILLAGRAPPA E VIA RIO SALTO I A SEGUITO DELL’EMERGENZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL 16-05-2023 | 47811.8 | COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000687 | SANTA SOFIA | RIPULITURA PIANO STRADALE, REALIZZAZIONE DI DRENAGGI E RICOSTRUITO LE BANCHE CON GHIAIE | 73800.79 | COMUNE DI SANTA SOFIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000689 | SANTA SOFIA | REGOLARIZZATO IL PIANO, RICARICATO CON MATERIALE STABILIZZATO RULLATO E RIPROFILATO LA SCARPATA E LA SCOLINA | 31082.67 | COMUNE DI SANTA SOFIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000691 | SANTA SOFIA | SPOSTATO VERSO MONTE LA CARREGGIATA PER LA PERCORRENZA DI UNA CORSIA, PULITO TUTTE LE CUNETTE DI SCOLO, SISTEMATO PASSI CARRAI E TOMBINATO ALCUNE SCOLINE, FATTI DRENAGGI POSTO I NEWJERSEY | 25128.19 | COMUNE DI SANTA SOFIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000693 | SANTA SOFIA | OPERE DI DRENAGGIO, REGOLARIZZAZIONE PIANO VIABILE E RIPRISTINO BIDER E TAPPETO SISTEMAZIONE DELLE PENDENZE DELLE SCOLINE DI MONTE E PULIZIA | 53774.59 | COMUNE DI SANTA SOFIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000694 | SANTA SOFIA | PULIZIA STRADA DAL MATERIALE DI FRANA, RICOSTRUZIONE E PROFILATURE SCARPATE, SISTEMAZIONE GABBIONATA RIBALTATA, DRENAGGI DA MONTE POSIZIONAMENTO NEW JERSEY PER IL SENSO UNICO ALTERNATO | 53852.76 | COMUNE DI SANTA SOFIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000695 | SANTA SOFIA | PULIZIA SEDE STRADALE DAL MATERIALE DI FRANA, TAGLIO VEGETAZIONE, DRENAGGIO A MONTE, POSIZIONAMENTO NEWJERSEY | 22806.74 | COMUNE DI SANTA SOFIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001555 | SANT’AGATA SUL SANTERNO | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 166266.26 | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000525 | SARSINA | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO PARZIALE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CON OPERE ANCHE TEMPORANEE | 36600 | COMUNE DI SARSINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000526 | SARSINA | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO PARZIALE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CON OPERE ANCHE TEMPORANEE(INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA VIABILITÀ COMUNALE PER MOVIMENTI FRANOSI E DISSESTI DEL PIANO VIABILE) | 134200 | COMUNE DI SARSINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000527 | SARSINA | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO PARZIALE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CON OPERE ANCHE TEMPORANEE (INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA VIABILITÀ COMUNALE PER MOVIMENTI FRANOSI E DISSESTI DEL PIANO VIABILE) | 122000 | COMUNE DI SARSINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000528 | SARSINA | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO PARZIALE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CON OPERE ANCHE TEMPORANEE (INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA VIABILITÀ COMUNALE PER MOVIMENTI FRANOSI E DISSESTI DEL PIANO VIABILE) | 100000 | COMUNE DI SARSINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002613 | SARSINA | RIPRISTINO RETE VIARIA, REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE, MESSA IN SICUREZZA E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE | 122000 | COMUNE DI SARSINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000658 | SASSO MARCONI | MOVIMENTAZIONE MATERIALE ALLUVIONALE ACCUMULATO NELL’ALVEO DEL RIO GANZOLE E NELLE AREE PROSPICIENTI CON RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DEL CORSO D’ACQUA | 53657.99 | COMUNE DI SASSO MARCONI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000662 | SASSO MARCONI | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | 20072.18 | COMUNE DI SASSO MARCONI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000665 | SASSO MARCONI | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | 26914.1 | COMUNE DI SASSO MARCONI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000669 | SASSO MARCONI | MOVIMENTAZIONE MATERIALE ALLUVIONALE DERIVANTE DALLO SVERSAMENTO DI TERRA SULLA STRADA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE. SEGNALAMENTO DELLO SMOTTAMENTO DI UN TRATTO STRADALE PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO. | 96885.47 | COMUNE DI SASSO MARCONI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000673 | SASSO MARCONI | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | 22306.27 | COMUNE DI SASSO MARCONI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000674 | SASSO MARCONI | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE. LA STRADA È STATA INVASA DA UNA FRANA DI IMPORTANTI DIMENSIONI CHE HA RICHIESTO, UNA VOLTA PORTATA VIA LA TERRA FRANATA, LA RICOSTRUZIONE DEL FONDO STRADALE STERRATO PER RENDERE NUOVAMENTE FRUIBILE AL TRAFFICO DEI RESIDENTI LA STRADA | 96024.1 | COMUNE DI SASSO MARCONI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000681 | SASSO MARCONI | MOVIMENTAZIONE MATERIALE DERIVANTE DALLE FRANE PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SEDE STRADALE | 21720.88 | COMUNE DI SASSO MARCONI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001113 | SESTOLA | RIPRISTINO DEL CORSO D'ACQUA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TROVANTI ROCCIOSI E TERRENO ARGILLOSO PREVIA SITEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE. RIPRISTINO DELLA RETE VIARIA CIRCOSTANTE CON RIFACIMENTO DELLA MASSICCIATA STRADALE | 24400 | COMUNE DI SESTOLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000696 | SOGLIANO AL RUBICONE | RIMOZIONE DI FANGO, TERRENO, ALBERATURE, RAMAGLIE ECC…. | 113000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000697 | SOGLIANO AL RUBICONE | RIMOZIONE DI FANGO, TERRENO, ALBERATURE, RAMAGLIE, SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE ECC…. | 90000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000698 | SOGLIANO AL RUBICONE | RIMOZIONE DI FANGO, TERRENO, ALBERATURE, RAMAGLIE, SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE ECC…. | 40000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000701 | SOGLIANO AL RUBICONE | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE VIA P.NENNI – RAFFORZAMENTO CORTICALE DEL VERSANTE | 165000 | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002784 | SOLAROLO | SI ELENCANO SOMMARIAMENTE I LAVORI PIÙ URGENTI E NECESSARI AL RIPRISTINO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA: RIFACIMENTO PAVIMENTI IN LINEOLEUM E PVC, RIFACIMENTO PARETI DIVISORIE, TINTEGGIATURE, RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO (CALDAIA UNICA CON LA SCUOLA PRIMARIA) SOSTITUZIONE BATTISCOPA, RIMOZIONE FANGHI E RIPRISTINO AREA ESTERNA DI PERTINENZA, SOSTITUZIONE ARREDI E GIOCHI. | 60000 | COMUNE DI SOLAROLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002858 | SOLAROLO | SI ELENCANO SOMMRIAMENTE I LAVORI PIÙ URGENTI, IN PARTICOLARE, RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO, RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA, TINTEGGIATURE, RIMOZIONE FANGHI, RIMESSA IN FUNZIONE TEMPORANEA ASCENSORE | 175000 | COMUNE DI SOLAROLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000077 | TALAMELLO | ASPORTAZIONE MASSE TERROSE, RIAPERTURA TOMBINI E CUNETTE STRADALI, SISTEMAZIONE DEI MANTI DI USURA DANNEGGIATI | 50000 | COMUNE DI TALAMELLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000078 | TALAMELLO | ELIMINAZIONE PERICOLI SUI FRONTI DELLE DUE FRANE MEDIANTE MODESTI ALLARGAMENTI DELLA SEDE STRADALE CON CEMENTIFICAZIONE DELLE CUNETTE AL FINE DI GARANTIRE UN TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO; RIAPERTURA DELLE SCOLINE E DEI TOMBINI STRADALI ; ASPORTAZIONE DELLE MASSE TERROSE GRAVITATE SULLA STRADA; RIAPERTURA DEI TRATTI DÌ FOSSO INTUBATI IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAÌVERSAMENTI STRADALI. | 50000 | COMUNE DI TALAMELLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000079 | TALAMELLO | PULIZIA GENERALE DEL CORSO D'ACQUA MEDIANTE RIPROFILATURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E ASPORTAZIONE DELLE MASSE DI TERRENO SCIVOLATE SUI CORPI STRADALI | 50000 | COMUNE DI TALAMELLO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001599 | TREDOZIO | CUP B77H23001280001 PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO 2023 | 55013.1 | COMUNE DI TREDOZIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002614 | TREDOZIO | MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERESSATE DAI MOVIMENTI FRANOSI;  SGOMBERO DEL MATERIALE FRANATO O PERICOLANTE ADIACENTE LA SEDE STRADALE;  TAGLIO VEGETAZIONE E/O PIANTE ALTO FUSTO;  RIPROFILATURA SCARPATE;  OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE;  COLLOCAZIONE RETI E FUNI | 107162.64 | COMUNE DI TREDOZIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000027 | VETTO | MOVIMENTI TERRA, RISAGOMATURA VERSANTI, RIPRISTINI CARREGGIATE, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SCOLI DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI, DISOSTRUZIONE DELLE CUNETTE | 36600 | COMUNE DI VETTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000154 | VILLA MINOZZO | LAVORI DI INALVEAMENTO DEL FOSSO, RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE, RIMOZIONE DETRITI, PULIZIA CUNETTE E RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO STRADALE EROSO | 35000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000156 | VILLA MINOZZO | LAVORI DI INALVEAMENTO DEL FOSSO, RIMOZIONE DETRITI, PULIZIA CUNETTE E RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO STRADALE EROSO | 35000 | COMUNE DI VILLA MINOZZO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000321 | ZOLA PREDOSA | RIMOZIONE OSTRUZIONE STRADALI CIG Z433B5E35E | 48343 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000713 | CESENA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA SU VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO CONSORTILE PER DANNI DA ESONDAZIONI - ZONE DI PIANURA-RIPRISTINO VIABILITÀ ZONA DI PIANURA CON MOVIMENTO TERRA PER RIAPRIRE LA VIABILITÀ, RUSPATURA, CHIUSURA BUCHE, SGOMBERO FOSSI E PULIZIA STRADE | 55000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000714 | CESENA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA SU VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO CONSORTILE PER DANNI DA FRANE - ZONE DI COLLINARIPRISTINO VIABILITÀ ZONA DI COLLINA CON MOVIMENTO TERRA PER RIAPRIRE LA VIABILITÀ, RUSPATURA, CHIUSURA BUCHE, SGOMBERO FOSSI E PULIZIA STRADE, RIPRISTINO SCARPATE E SGOMBERO TERRE | 50000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000715 | CESENA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA SU VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO CONSORTILE PER DANNI DA FRANE - ZONE DI COLLINA-RIPRISTINO VIABILITÀ ZONA DI COLLINA CON MOVIMENTO TERRA PER RIAPRIRE LA VIABILITÀ, RUSPATURA, CHIUSURA BUCHE, SGOMBERO FOSSI E PULIZIA STRADE, RIPRISTINO SCARPATE E SGOMBERO TERRE | 160000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000716 | CESENA | RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA SU VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO CONSORTILE PER DANNI DA ESONDAZIONI - ZONE DI PIANURA -RIPRISTINO VIABILITÀ ZONA DI PIANURA CON MOVIMENTO TERRA PER RIAPRIRE LA VIABILITÀ, RUSPATURA, CHIUSURA BUCHE, SGOMBERO FOSSI E PULIZIA STRADE | 225000 | CONSORZI STRADALI RIUNITI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001675 | IMOLA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL TAGLIO E IL RIPRISTINO DEGLI ARGINI DELLO SCOLO CORRECCHIO E SCOLO LADELLO NEL COMUNE DI IMOLA PER CONSENTIRE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE DEI TERRENI BASSI INTERESSATI DA ALLAGAMENTI A SEGUITO DALLA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SILLARO. (P 1600/P) | 25000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001677 | IMOLA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI E DELLE MACCHINE IDRAULICHE NEGLI IMPIANTI IDROVORI CONSORTILI LADELLO EST E LADELLO OVEST NEL COMUNE DI IMOLA A SEGUITO DELLA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SILLARO (P 1611/P) | 130000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001679 | VARI COMUNI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALI CONSORTILI SESTO ALTO, SESTO BASSO, CASINO NUOVO E CENTONARA ABBANDONATA, NEI COMUNI DI MOLINELLA E BUDRIO, AL FINE DI GESTIRE LE ACQUE DEI TERRENI ALLAGATI A SEGUITO DELLA ROTTURA DELL'ARGINE SINISTRO TORRENTE QUADERNA E DELL'ARGINE DESTRO DEL TORRENTE IDICE. (P 1602/P) | 60000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001680 | MEDICINA - ARGENTA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU CANALI CONSORTILI SESTO BASSO E GARDA ALTO, FOSSI PRIVATI, PONTI STRADALI E SULLE CHIAVICHE BASTIA E CONTROPUNTA NEI COMUNI DI ARGENTA E MEDICINA AL FINE DI VEICOLARE LO SCOLO DELLE ACQUE DELLE AREE ALLAGATE A SEGUITO DELLA ROTTURA DELL'ARGINE DESTRO DEL TORRENTE QUADERNA, VERSO I CANALI CONSORTILI (P 1603/P) | 150000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001681 | BUDRIO - MOLINELLA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI DUE MOTOPOMPE SOMMERSE (SECONDA ESONDAZIONE) ED INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE DI MONITORAGGIO DEL LIVELLO IDROMETRICO DELL’ALLAGAMENTO “LAGO SELVA” NEI COMUNI DI BUDRIO E MOLINELLA (P 1610/P) | 175000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001682 | MOLINELLA – MEDICINA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL POMPAGGIO DELLE ACQUE FINALIZZATO AI LAVORI DI RIPRESA ARGINALE A SEGUITO DELLA ROTTA DEL TORRENTE IDICE MEDIANTE IDROVORA DI EMERGENZA IN LOCALITÀ SELVA MALVEZZI IN COMUNE DI MOLINELLA (P1599/P) | 320000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001683 | BUDRIO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEI SEDIMENTI E MANTENIMENTO DELLO SCOLO DELLE AREE DRENATE DAGLI SCOLI CORLA E SESTO BASSO NELLA ZONA DI INFLUENZA DELLA BRECCIA E OPERE DI MITIGAZIONE PER IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE IN USCITA DALLA BRECCIA STESSA, IN COMUNE DI BUDRIO (P 1614/P) | 500000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001684 | CASTEL GUELFO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL’ACCESSO E LA PULIZIA DEL PIANO INTERRATO, NONCHÉ DEL RIPRISTINO DELL’IMPIANTISTICA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE MOLINETTO IN COMUNE DI CASTEL GUELFO, A SEGUITO DELL'ALLAGAMENTO DOVUTO AL SORMONTO DELL'ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE SILLARO. (P 1607/P) | 25000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001685 | MINERBIO – BUDRIO – BARICELLA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO ARGINALE E SPONDALE DEI CANALI CONSORTILI ALLACCIANTE IV CIRCONDARIO E FIUMICELLO DI DUGLIOLO NEI COMUNI DI MINERBIO E BUDRIO A SEGUITO DELL'ELEVATO APPORTO METEORICO E RIMOZIONE ALBERO CADUTO IN SCOLO ZENA SUPERIORE. (P 1604/P) | 160000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001686 | VARI COMUNI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO SPONDALE DEL CANALE CONSORTILE ZENETTA DI QUARTO NEI COMUNI DI GRANAROLO DELL'EMILIA E BUDRIO A SEGUITO DELL'ELEVATO APPORTO METEORICO. (P 1605/P) | 30000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001687 | ARGELATO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE VEGETALE SUL PONTE CANALE DELLA CASSA GANDAZZOLO VECCHIA, IN COMUNE DI BARICELLA, PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IRRIGUA DELLA POMPA CASTAGNOLINO, NEL COMUNE DI ARGELATO, DEL MANUFATTO IRRIGUO “CHIAVICONE”, NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE, DELLA TRAVATA IRRIGUA CATALDI NEL COMUNE DI MALALBERGO.(P 1609/P) | 60000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001688 | ANZOLA DELL'EMILIA - OZZANO DELL'EMILIA - CASTEL SAN PIETRO TERME - MEDICINA - MALALBERGO - - BARICELLA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ESPURGO, RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEGLI SCOLI CONSORTILI DEL FOSSA GALLI, RIO MARZANO, CENTONARA OZZANESE, STRADELLAZZO, CARPINETA, LORGANA SUPERIORE, ALLACCIANTE GARDA, TRAVALLINO E FOSSA GRANDE NEI COMUNI DI ANZOLA DELL'EMILIA, OZZANO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MEDICINA, BARICELLA E CASTEL S. PIETRO TERME NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA , A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI AVVENUTE TRA IL 10 E IL 17 MAGGIO 2023. (P 1606/P) | 40000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001814 | VARI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CON ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PIENA PER POMPAGGIO MECCANICO DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA PROLUNGATA PIENA DI RENO, IDICE, SILLARO, QUADERNA E GAIANA NONCHÉ DELLA ROTTURA ARGINALE DI IDICE, QUADERNA, GAIANA E SILLARO - COSTI ENERGETICI DI POMPAGGIO SOSTENUTI DAL CONSORZIO (P 1612/P) | 650000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002577 | OZZANO DELL'EMILIA, BUDRIO, MEDICINA E ALTRI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE ARGINALE ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ MINIMA NECESSARIA SUGLI SCOLI CONSORTILI IN DX IDICE IN COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, BUDRIO, MEDICINA E ALTRI. (01670/PS) | 300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002578 | GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MINERBIO E ALTRI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE ARGINALE ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ MINIMA NECESSARIA SUGLI SCOLI CONSORTILI IN SX IDICE IN COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MINERBIO E ALTRI. (01671/PS) | 550000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002579 | CALDERARA DI RENO, SALA BOLOGNESE E ALTRI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE ARGINALE ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ MINIMA NECESSARIA SUGLI SCOLI IN SINISTRA RENO IN COMUNE DI CALDERARA DI RENO, SALA BOLOGNESE E ALTRI. (01672/PS) | 300000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002580 | IMOLA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE ARGINALE ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ MINIMA NECESSARIA SUGLI SCOLI CORRECCHIO, LADELLO E ALTRI IN COMUNE DI IMOLA (01673/PS ) | 400000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002581 | BUDRIO, MOLINELLA, MEDICINA, ARGENTA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE ARGINALE ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ MINIMA NECESSARIA SUGLI SCOLI FOSSA NUOVA, SESTO ALTO E SESTO BASSO, A SEGUITO DELLA ROTTURA ARGINE DESTRO DEL T. IDICE, IN COMUNE DI BUDRIO, MOLINELLA, MEDICINA, ARGENTA. (01674/PS) | 600000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002582 | MOLINELLA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI PARATOIE DI SEZIONAMENTO DEGLI SCOLI SCOLI SESTO ALTO E SESTO BASSO IN CORRISPONDENZA DELLA BOTTE SOTTOPASSANTE IL T. QUADERNA, IN COMUNE DI MOLINELLA. (P 1636/PS) | 600000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000001 | IMOLA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ D’ACCESSO IMPIANTI RICADENTI NEL BACINO DI SCOLO LADELLO - CORRECCHIO – COMUNE DI IMOLA (P 1633/PS) | 350000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000014 | ANZOLA DELL’EMILIA | INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO E L’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTISTICA ELETTROMECCANICA DEL MANUFATTO “CA’ MASETTI” DI SCARICO DELLE ACQUE DEL TORRENTE MARTIGNONE VERSO IL CANALE COLLETTORE ACQUE BASSE FORCELLI. COMUNE ANZOLA DELL’EMILIA. (P 1657/P) | 100000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000017 | ARGENTA | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ DEI MANUFATTI PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE PRESENTI ALL’INTERNO DELLE CASSE DI ESPANSIONE DEL SISTEMA CAMPOTTO – BASSARONE. COMUNE DI ARGENTA (P 1651/P) | 250000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000056 | CASTENASO | A SEGUITO DEL CEDIMENTO DELLA SPONDA STRADALE A LATO DEL TORRENTE IDICE SE RENDE NECESSARIO INTERVENIRE CON IL CONSOLIDAMENTO | 120000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000142 | BOLOGNA | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE, CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DELLE TORRIANE | 350000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000217 | MONZUNO | INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO DEL TORRENTE DAL MATERIALE FRANATO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO COMPRESE LE ZONE SPONDALI E COMPRESE LE NECESSARIE OPERE DI CONSOLIDAMENTO | 274890 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000306 | MONTE SAN PIETRO | RIPRISTINO DEL VERSANTE CON CONSEGUENTE RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITÀ | 250000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000313 | MONTE SAN PIETRO | MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA STRADALE | 250000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000384 | SASSO MARCONI | GESTIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO. REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO SU PALI CON CORDOLO DI TESTA PER L’INSTALLAZIONE DI GUARD-RAIL | 160000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000415 | VALSAMOGGIA | RIPRISTINO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA CÀ BIANCA | 145000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000424 | VALSAMOGGIA | RIPRISTINO MOVIMENTO GRAVITATIVO CHE INTERESSA LA VIA CÀ BIANCA ALLA PROGRESSIVA KM 0+100 DA VIA CASTELLO OLIVETO | 220000 | CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001689 | FINALE EMILIA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI IN ARGINE DESTRO DEL DIVERSIVO DI BURANA VIA CANALETTO-VIA ROVERE (1140) | 296077.26 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001690 | FINALE EMILIA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL POZZETTO ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA BOTTE DEL DOGARO UGUZZONE SOTTOPASSANTE IL DIVERSIVO DI BURANA | 197790.89 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001691 | SAN FELICE S.P. | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CAVO VALLICELLA IN LOCALITÀ DOGARO (1143) | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001692 | FINALE EMILIA | INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI IN ARGINE DESTRO DEL DIVERSIVO DI BURANA VIA CANALETTO-VIA ROVERE II LOTTO (1140/2) | 2000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001693 | BONDENO (FE) | INTERVENTO URGENTE PER IL DRAGAGGIO DEL BACINO E DEL MANDRACCHIO DELL'IMPIANTO PILASTRESI, ATTO A RIPRISTINARE LE QUOTE DI ESERCIZIO PREVISTE PER IL GIUSTO DEFLUSSO DELLE ACQUE (1150) | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001694 | FINALE EMILIA | INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLE PARATOIE E DEGLI ORGANI DI MANOVRA DELLA CHIAVICA SECCHIA, E RIPARAZIONE DEL TETTO DELLA CHIAVICA A FIUME (1149) | 427090.94 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001695 | CREVALCORE | INTERVENTO URGENTE PER LA RICOSTRUZIONE DI EROSIONE SPONDALE DELLA BANCHINA IN SINISTRA DRAULICA DEL CCCA A VALLE DELLO SOSTEGNO IDRAULICO SBOCCO ZENA (1153) | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001696 | SAN CESARIO SUL PANARO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DI FRANE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL CANAL TORBIDO IN PROSSIMITÀ DI VIA VIAZZA (1154) | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001697 | CASTELFRANCO EMILIA | INTERVENTO PER LA RICOSTRUZIONE DI FRANE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA DEL CANALE DI SAN GIOVANNI IN PROSSIMITÀ DI VIA CANALE (1152) | 300000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001698 | CREVALCORE | INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL CANAL TORBIDO LATO STADA VIA SIGNATA (1156) | 20038.5 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001700 | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | INTERVENTO URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI IN ALVEO DEL CANALE DI SAN GIOVANNI IN TRATTO PENSILE TRA VIA ROMITA E VIA CARRADONA PROSPETTIVA (1152) | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001701 | BONDENO (FE) | INTERVENTO URGENTE CON SQUADRE DI SOMMOZZATORI PER IL RECUPERO DELLA GRIGLIA DI PROTEZIONE ALLE CAMERE DI ALLOGGIAMENTO POMPE ALL'INTERNO DEL BACINO DELL'IMPIANTO PILASTRESI (1157) | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001702 | SCORTICHINO (FE) | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CANALE DIVERSIVO DI BURANA IN LOCALITÀ SCORTINO-GUATTARELLA (1144) | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001703 | FINALE EMILIA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FOSSO CAVRONE (1145) | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001704 | CREVALCORE | INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELL INFILTRAZIONI IN ALVEO DEL CANAL TORBIDO IN PROSSIMITÀ DI VIA SIGNATA (1151) | 250000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001705 | NONANTOLA | RIPRISTINO MANUFATTO IDRAULICO SUL DIVERSIVO DI GAGGIO- PANZANO (1146) | 25000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001706 | FINALE EMILIA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'OPERATIVITÀ DEGLI ORGANI DI MANOVRA TRAMITE LA SOSTITUZIONE DEI VITONI DELLE PARATOIE DI REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI ALLA CHIAVICA FOSCAGLIA (1147) | 150000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001707 | SANT'AGATA (BO) | INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELL'OPERATIVITÀ DEGLI ORGANI DI MANOVRA, ANCHE CON SQUADRE DI SOMMOZZATORI, TRAMITE LA SOSTITUZIONE DEI VITONI E DELLE PARATOIE DI REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI, ALL'IMPIANTO VALBONA (1158) | 561200 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002583 | BONDENO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL DRAGAGGIO DEL CANALE PILASTRESI, ATTO A RIPRISTINARE LE QUOTE DI ESERCIZIO PREVISTE PER IL GIUSTO DEFLUSSO DELLE ACQUE (1159) | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002670 | CREVALCORE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL VETTORE DI SCOLO COLLETTORE BASSO DESTRO IN COMUNE DI CREVALCORE (MO) | 1000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002671 | NONANTOLA E CASTELFRANCO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL TRATTO URBANO A CIELO APERTO DEL CANAL TORBIDO IN COMUNE DI NONANTOLA E CASTELFRANCO (MO) | 1200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002672 | SAN FELICE S/P E FINALE EMILIA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PERIL RIPRISTINO DELL'OFFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL CAVO VALLICELLA E DEL CAVO CANALAZZO SOTTOPASSANTE IL DIVERSIVO DI BURANA | 1000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000058 | BONDENO | INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL COLLETTORE DI BURANA IN LOCALITÀ BURANA (1162) | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000067 | CREVALCORE | INTERVENTO PER LA RICOSTRUZIONE ARGINALE DEL COLATORE ZENA (1172) | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000068 | CASTELFRANCO EMILIA | INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DI UN TRATTO DEL CANAL DIVERSIVO DI MUZZA | 260000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BURANA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001748 | GAMBETTOLA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE COMPLETA DEI CORPI ARGINALI DEL TORRENTE RIGOSSA NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA KENNEDY E LA VIA SOPRARIGOSSA, DANNEGGIATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023 | 800000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001749 | DIVERSI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPRESA FRANE IN SCARPATA , RICOSTRUZIONE ARGINI, RISAGOMATURA ALVEI, RIMOZIONE PONTICELLI DIVELTI E RIPRISTINO FASCE DI TRANSITO E AREE CONTIGUE IN TRATTI DI CANALI DI BONIFICA DEL COMPRENSORIO PIANURA CESENATE, DANNEGGIATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023. | 65486.69 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001750 | DIVERSI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA MEDIANTE LAVORI DI ESPURGO DEI CANALI DI BONIFICA DEL COMPRENSORIO PIANURA CESENATE, DISSESTATI DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO DEL 16/05/2023. | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001751 | VARI | INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DI BONIFICA DEL COMPRENSORIO PIANURA CESENATE, MEDIANTE RIPRESA FRANE E ESPURGHI ALVEI OCCLUSI DAL TERRENO FRANATO DAI VERSANTI COLLINARI E DALL'ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO, DANNEGGIATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023. | 1170000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001752 | CERVIA | INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA DELL'IMPIANTO MADONNA DEL PINO E MANUTENZIONE AI GRUPPI ELETTROGENI ESISTENTI INTERESSATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | 80000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001753 | CERVIA | INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI NOLO A CALDO ESCAVATORI E CAMION GRU PER TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO POMPE, CONDOTTE E GRUPPI ELETTROGENI | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001754 | CERVIA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO IDROVORO MADONNA DEL PINO A SEGUITO DI ALLAGAMENTO ED ESPLOSIONE CABINA MT CAUSA CORTO CIRCUITO, RIFACIMENTO QUADRI POMPE CAUSA INCENDIO E GUASTO AVVIATORI POMPE E TRASFORMATORI | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001756 | FAENZA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE COMPLETA DI TRATTI DI ARGINE SINISTRO DEL CANALE RIO COSINA A FAENZA, A MONTE DELLA FOCE SUL FIUME MONTONE, PRESSO ROTTURE CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | 250000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001757 | FORLÌ | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE COMPLETA DI TRATTI DI ARGINE DESTRO DEL CANALE RIO COSINA A FORLÌ, A MONTE DELLA FOCE SUL FIUME MONTONE ED IN CORRISPONDENZA DELL'IMPIANTO RIO FOSSATONE, PRESSO ROTTURE CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | 225000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001759 | FORLÌ E FAENZA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA DI FRANE PERICOLOSE PRESSO IL CANALE SANT’AGOSTINO, NEL COMUNE DI FAENZA E PRESSO IL CANALE TRATTURO DI VILLAFRANCA ED IL CANALE FOSSATELLO, NEL COMUNE DI FORLÌ, CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | 48300 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001760 | FORLÌ | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA DI FRANE PERICOLOSE PRESSO IL CANALE RIO BOLZANINO, IL CANALE RIO GROTTA ED IL CANALE SAN BARTOLO, NEL COMUNE DI FORLÌ, CREATOSI DURANTE L'EVENTO DI ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | 330000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001761 | FORLIMPOPOLI E FORLÌ | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA DI FRANE PERICOLOSE PRESSO IL CANALE AUSA NUOVA NEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, PRESSO LA FOCE DEL CANALE BUDRIONE E PRESSO IL CANALE CERCHIA DI BUSSECCHIO, NEL COMUNE DI FORLÌ, CREATOSI DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001762 | FORLÌ E FAENZA | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ESPURGO DI TRATTI DI CANALI DEL COMPRENSORIO PIANURA FORLIVESE, IL CUI ALVEO È STATO INTERRATO DALL'ESONDAZIONE DEI FIUMI DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16/05/2023. | 671700 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001764 | FORLÌ | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TELECONTROLLO IMPIANTO PARATOIE LAMA SAN GIORGIO COMPLETAMENTE SOMMERSI DALLA PIENA DEL FIUME RONCO E MANUTENZIONE MECCANICA ALLE PARATOIE DANNEGGIATE DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001765 | FORLÌ | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO IDROVORO FOSSATONE RIO COSINA COMPLETAMENTE SOMMERSO DALLA PIENA DEL FIUME MONTONE E RIFACIMENTO PARATOIE DANNEGGIATE DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001766 | FORLÌ | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TELECONTROLLO IMPIANTO IDROVORO FONTANA 1° COMPLETAMENTE SOMMERSO DALLA PIENA DEL FIUME MONTONE E MANUTENZIONE PARATOIA DANNEGGIATA DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | 170000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001767 | FORLÌ | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E TELECONTROLLO IMPIANTO IDROVORO SAN LAZZARO PARZIALMENTE SOMMERSO DALLA PIENA DEL FIUME MONTONE E MANUTENZIONE PARATOIA DANNEGGIATA DURANTE GLI EVENTI DEL 16 MAGGIO E GIORNI SUCCESSIVI | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001768 | FORLÌ | INTERVENTI URGENTI DI INSTALLAZIONE MOTOPOMPE E CONDOTTE MOBILI PER GARANTIRE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE ANCHE IN CONDIZIONI DI PIENA DEL FIUME MONTONE AL FINE DI SOPPERIRE ALLA COMPLETA DISTRUZIONE DELL'IMPIANTO IDROVORO IDROVORO FONTANA 2°E PARATOIA ANNESSA | 80000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001769 | RAVENNA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SCOLO ACQUE CON POMPE MOBILI E GRUPPI ELETTROGENI ESEGUITI DURANTE LA FASE EMERGENZIALE DURANTE L'EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2024 | 328067.12 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001777 | RAVENNA | OPERE DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO PUNTUALE DI SCARPATE A SEGUITO DI FRANE / EROSIONI DEI CANALI INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 AI FINI DEL RISPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTIGUO | 1248300.01 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001778 | RAVENNA | OPERE DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO DI RIPRISTINO DELLE LIVELLETTE DI FONDO DEI CANALI INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 AI FINI DEL RISPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTIGUO | 725000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001779 | RAVENNA | OPERE DI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO DEL QUADRO DI ALIMENTAZIONE E GESTIONE DELLE ELETTROPOMPE DELL'IMPIANTO IDROVORO CANALA E MANUFATTI ANNESSI | 1200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001780 | RA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PARATOIE DI REGIMAZIONE DEL COMPARTO LAMA | 162500 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001781 | RA | INTEVENTI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE ELETTROPOMPE DEGLI IMPIANTI IDROVORI DRITTOLO E 3° BACINO E MANUFATTI ANNESSI | 206250 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001782 | RA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'IMPIANTISTICA DEGLI IMPIANTI IDROVORI DEL COMPARTO LAMA | 396875 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001783 | RA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE ELETTROPOMPE DELL'IMPIANTO IDROVORO FOSSO GHIAIA | 106750 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001784 | RA | LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA PARATOIA C/O LAMA SUPERIORE TASSATORE | 38125 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001789 | RA | RIPRISTINO URGENTE ARGINATURA FRA VIA CUPA E DRITTOLO TRA FFSS RA-FE E VIA CANALAZZO | 73200 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001793 | RIMINI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE A CONFINE CON STRADA COMUNALE SUL RIO CALASTRA | 45000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001794 | RIMINI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA FRANE URGENTI CON RIMOZIONE DEI DETRITI IN ALVEO E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUI VARIE FOSSE IN COMUNE DI RIMINI (RODELLA, RONCASSO, ZONARA MASERA, MAVONE PICCOLO, CALDIERO, BUDRIALE, CALORÈ) | 90000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001795 | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DALLA PIENA ALLE ARGINATURE NATUALISTICHE AD ALL'IMPIANTO IDROVORO DI CASALE | 110000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001796 | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA FRANE URGENTI CON RIMOZIONE DEI DETRITI IN ALVEO E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUI VARIE FOSSE IN COMUNE DI SANTARCANGELO E VERUCCHIO (GORGONA, DX E SX MARECCHIA, GESSI, BUDRIOLO; MAVONE GRANDE) | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001797 | BELLARIA IGEA MARINA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI REALIZZAZIONE DI ARGINATURE NATURALISTICHE E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUI CANALI PIRCIO, DONEGALLIA, ORTOLANI | 90000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001798 | CORIANO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE E RIPRISTINO FRANE URGENTI SUI CANALI PIANE E RAIBANO | 40000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001799 | MISANO ADRIATICO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE E RIPRISTINO FRANE URGENTI SUI CANALI ALBERELLO E CELLA | 80000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001800 | POGGIO TORRIANA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO FUNIONALITÀ TRATTO APICALE CANALE SINISTRA MARECCHIA IN CORRISPONDNEZA DELLE DUE BRIGLIE DI DERIVAZIONE IN CLO. PONTE VERUCCHIO | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001801 | VARIE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRESA FRANAMENTI SPONDALI, ESPURGHI E RISPRISTINI DI DIFESE SPONDALI AMMALORATE SU ALTRI CANALI DEL COMPRENSORIO | 262912.22 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001803 | CESENA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - AREALE CESENATE | 32000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001805 | CERVIA RAVENNA RUSSI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI, PERTINENZE, OPERE E CONDOTTE NEI DISTRETTI IRRIGUI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE - AREALE RAVENNATE - NOLI, FORNITURE E SERVIZI | 25000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001806 | VARI | DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - VIABILITÀ PUBBLICA CONSORZIALE - OO.PP. DI BONIFICA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE VIARIA | 180000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001807 | DOVADOLA | DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - VIABILITÀ PUBBLICA CONSORZIALE - OO.PP. DI BONIFICA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE VIARIA INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: LAVORI DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO ALLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO CONSORZIALE “PITTAROLA” NEL COMUNE DI DOVADOLA (FC) CONSOLIDAMENTO CON POSA PALI TRIVELLATI E CORDOLI IN C.A. , MESSA IN SICUREZZA CON POSA GUARD-RAIL - COMPLETAMENTO | 2907880 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001808 | VARI | DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - VIABILITÀ PUBBLICA CONVENZIONATA CON COMUNI - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE VIARIA PUBBLICA | 349809 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001811 | VARI | DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - OO.PP. DI BONIFICA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE IDRAULICA | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001812 | VARI | DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - OO.PP. DI BONIFICA - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE IDRAULICA | 1000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-002588 | CERVIA | OPERE DI SOMMA SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO IDROVORO E COSTRUZIONE DI NUOVA PARATOIA ALL'IMMISSIONE DEL CANALE S. ANDREA NEL CANALE ALLACCIAMENTO | 550000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001709 | IMOLA, MORDANO, MASSA LOMBARDA, SANT'AGATA SUL SANTERNO, LUGO, CONSELICE, ARGENTA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO ZANIOLO BUONACQUISTO, CANALI PRINCIPALI (BUONACQUISTO VECCHIO, CANALETTA DI DERIVAZIONE ZANIOLO, CONTINO TAGLIATA, DIVERSIVO IN VALLE, MONTALBOTTO, FOSSATONE NUOVO, GAMBELLARA, ZANIOLO, BENTIVOGLIO) | 88946.46 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001710 | IMOLA, MORDANO, MASSA LOMBARDA, SANT'AGATA SUL SANTERNO, LUGO, CONSELICE, ARGENTA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO ZANIOLO BUONACQUISTO, CANALI PRINCIPALI (BUONACQUISTO VECCHIO, CANALETTA DI DERIVAZIONE ZANIOLO, CONTINO TAGLIATA, DIVERSIVO IN VALLE, MONTALBOTTO, FOSSATONE NUOVO, GAMBELLARA, ZANIOLO, BENTIVOGLIO) | 14000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001711 | LUGO, MASSA LOMBARDA, CONSELICE | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE E SMELMAMENTI REPARTO ZANIOLO BUONACQUISTO, CANALI SECONDARI CORRECCHIO GAMBELLARA VECCHI, FOSSATONCELLLO DI SANT'AGATA E DIVERSIVO IN VALLE, GAMBELLARA, RONDANINA, LADELLO, SGUAZZALOCA, SGORBA. | 6000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001712 | CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, LUGO, COTIGNOLA, BAGNARA DI ROMAGNA, ALFONSINE, FUSIGNANO | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO CANAL VELA, CANALI PRINCIPALI (ARGINELLO, BALLIRANA, CANAL VELA, CASALE, IPO, TRATTURO) | 171739.81 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001713 | CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, LUGO, COTIGNOLA, BAGNARA DI ROMAGNA, ALFONSINE, FUSIGNANO | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO CANAL VELA, CANALI PRINCIPALI (ARGINELLO, BALLIRANA, CANAL VELA, CASALE, IPO, TRATTURO) | 22500431.86 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001714 | CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, LUGO, COTIGNOLA, BAGNARA DI ROMAGNA, ALFONSINE, FUSIGNANO | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE E SMELMAMENTI REPARTO CANAL VELA, CANALI SECONDARI BRIGNANI VIVO, C.LE MULINI CASTEL BOLOGNESE- LUGO E FUSIGNANO, CANALETTA DI ZAGONARA, CASALE, PRATI DI SOLAROLO, PRATICELLI DI SOLAROLO, RIO CÀ ROSSA, RIO DI BARBIANO, VIA NUOVA NEL CASALE, ZAGONARA, CASSA ESPANSIONE BUCHE GATTELLI, | 11000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001715 | FAENZA, COTIGNOLA, BAGNACAVALLO, ALFONSINE, RAVENNA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO FOSSO VECCHIO E MANDRIOLE S. ALBERTO, CANALI PRINCIPALI (FOSSETTE RIUNITE, FOSSO MUNIO, FOSSO VECCHIO, FOSSO VETRO) | 8513.14 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001716 | FAENZA, COTIGNOLA, BAGNACAVALLO, ALFONSINE, RAVENNA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO FOSSO VECCHIO E MANDRIOLE S. ALBERTO, CANALI PRINCIPALI (FOSSETTE RIUNITE, FOSSO MUNIO, FOSSO VECCHIO, FOSSO VETRO) | 16000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001717 | FAENZA, COTIGNOLA, BAGNACAVALLO, ALFONSINE, RAVENNA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE REPARTO FOSSO VECCHIO E MANDRIOLE S. ALBERTO, CANALI SECONDARI AMPIEZZA INFERIORE AI 10 METRI (ALBERGONE, BRUNELLO INFER E SUPER, CAPPUCCINI,MONTANARI, MURAGLIONE, SAN GERVASIO, SANT'ANTONIO, TRAVERSARA, VIAZZA NUOVA, ZIA, ACQUE BASSE SANT'ALBERTO ) | 1000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001718 | CONSELICE, LUGO, ALFONSINE, RAVENNA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE, EROSIONI E RINFORZI ARGINALI DEL COLLETTORE GENERALE CANALE DI BONIFICA IN DESTRA DI RENO VIA POGGI IN DESTRA | 40000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001719 | CONSELICE, LUGO, ALFONSINE, RAVENNA | INTERVENTI URGENTI DI RIPRESA FRANE, EROSIONI E RINFORZI ARGINALI DEL COLLETTORE GENERALE CANALE DI BONIFICA IN DESTRA DI RENO PER PASSAGGIO PIENA ECCEZIONALE DOVUTA A ROTTURA FIUMI SILLARO, SENIO, SANTERNO E LAMONE. | 19960000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001720 | CONSELICE, MASSA LOMBARDA, LUGO, ARGENTA | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEL REPARTO ZANIOLO E DELL'ABITATO DI CONSELICE, CON RIPRESA DI ROTTURE ARGINALI, REALIZZAZIONE DI CORONELLE A PROTEZIONE DI FONTANAZZI E DI IMPIANTI NOLI MEZZI E GRUPPI DI POMPAGGIO | 50141.84 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001721 | CONSELICE, MASSA LOMBARDA, LUGO, ARGENTA | INTERVENTI URGENTI: NOLO DI GRUPPI MOBILI DI POMPAGGIO, NOLO DI MEZZI PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIOPOMPE REPARTO ZANIOLO | 157000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001723 | ARGENTA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI COMANDO DELLE PARATOIE PRESSO CHIAVICA BASTIA (COLLEGAMENTO ZANIOLO-SILLARO) | 220000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001724 | ARGENTA, CONSELICE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE FUNZIONAMENTO DI OPERE ELETTROMECCANICHE E CIVILI PRESSO LA BOTTE SELICE | 300000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001725 | CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, LUGO, COTIGNOLA, BAGNARA DI ROMAGNA, ALFONSINE, FUSIGNANO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEL REPARTO CANAL VELA , CON RIPRESA DI ROTTURE ARGINALI, REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER RIPRESA FRANE URGENTI, PROTEZIONE DI FONTANAZZI E DI IMPIANTI/STABILIMENTI, DISERBI IN EMERGENZA NOLI MEZZI D'OPERA E CAMION GRU E GRUPPI DI POMPAGGIO | 95150.88 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001726 | CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO, LUGO, COTIGNOLA, BAGNARA DI ROMAGNA, ALFONSINE, FUSIGNANO | INTERVENTI URGENTI: NOLO DI GRUPPI MOBILI DI POMPAGGIO, NOLO DI MEZZI PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIOPOMPE REPARTO CANAL VELA | 174877.45 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001727 | LUGO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SCOLO CASALE PER RIPRISTINO ROTTURA ARGINALE E RICOSTRUZIONE DELLA PRESA IRRIGUA SCOLO CASALE PER NUOVO TRATTURO, IN SEGUITO ALLA ROTTA DEL FIUME SANTERNO E SENIO | 57772.05 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001728 | BAGNACAVALLO, ALFONSINE | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEL REPARTO FOSSO VECCHIO , CON RIPRESA DI OTTURE ARGINALI, REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER RIPRESA FRANE URGENTI, PROTEZIONE DI FONTANAZZI E DI IMPIANTI/STABILIMENTI, DISERBI IN EMERGENZA NOLI MEZZI D'OPERA E CAION GRU E GRUPPI DI POMPAGGIO | 29136.8 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001729 | BAGNACAVALLO | INTERVENTI URGENTI: NOLO DI GRUPPI MOBILI DI POMPAGGIO, NOLO DI MEZZI PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIOPOMPE REPARTO FOSSO VECCHIO ANCHE PER SVUOTAMENTO AREA REDINO - BACINO URBANO E INDUSTRIALE BAGNACAVALLO | 543978.6 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001730 | ALFONSINE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IN ALVEO TORRENTE BOTTE SANTERNO SIA IN DX CHE IN SN IDRAULICA AMMALORATI IN SEGUITO ALL'INSTALLAZIONE DI GRUPPI DI POMPAGGIO DAL CANALE DI BONIFICA IN DESTRA DI RENO. | 165000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001731 | CONSELICE | INTERVENTO URGENTE DI RINFORZO ARGINALE A SEGUITO DI TRACIMAZIONE DEL CANALE DI BONIFICA IN DESTRA DI RENO, IN SINISTRA IDRAULICA 150 M A VALLE RISPETTO ALLA BOTTE SELICE IN DESTRA IDRAULICA 300 M A VALLE RISPETTO ALLA BOTTE SELICE | 500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001732 | ALFONSINE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO DANE | 200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001733 | BAGNACAVALLO | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO FOSSETTE RIUNITE | 50000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001734 | ALFONSINE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO SECCHEZZO | 75000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001735 | ALFONSINE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO BALLIRANA | 300000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001736 | ALFONSINE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TAGLIO CORELLI | 300000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001737 | ALFONSINE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO TRATTURO | 80000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001738 | CONSELICE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IDROVORO SABBADINA | 150000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001740 | CASTEL BOLOGNESE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO SANTERNO SENIO 3 | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001741 | ALFONSINE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ATTREZZATURE MOBILI COLLOCATE PRESSO IDROVORO TRATTURO | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001742 | CONSELICE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO TARABINA | 528000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001743 | ARGENTA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO SELICE | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001744 | COTIGNOLA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELL'IMPIANTO IDROVORO BRIGNANI | 30000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001745 | VARI | RIPRISTINI URGENTI ACQUEDOTTI RURALI | 70000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001746 | VARI | INTERVENTI URGENTI DI SGOMBRO FRANE SU VIABILITA' RURALE E NEI PRESSI DELLE OPERE DI BONIFICA | 100000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001816 | VARI COMUNI | INTERVENTI URGENTI: FORNITURA DI CARBURANTI E ADDITIVI, NOLEGGIO CISTERNE PER CARBURANTI PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI POMPAGGIO - TUTTI IL DISTRETTO DI PIANURA | 320000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001817 | ALFONSINE | INTERVENTO URGENTE DI RIACQUISIZIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE COLLOCATE PRESSO IL MAGAZZINO DELL'IDROVORO TRATTURO E DANNEGGIATE DALL'ALLAGAMENTO | 60000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001818 | ALFONSINE | MAGGIORI ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOVUTI AL POMPAGGIO DELLE ACQUE FUORIUSCITE DAI FIUMI | 56454.77 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000117 | FAENZA BRISIGHELLA MODIGLIANA TREDOZIO DOVADOLA | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO ‐OOPP DI BONIFICA NEL BACINO DEL TORRENTE MARZENO E MESSA IN SICUREZZA RETICOLO MINORE | 1500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000118 | FAENZA BRISIGHELLA RIOLO TERME | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO ‐ OOPP DI BONIFICA NEL BACINO DEL FIUME LAMONE E MESSA IN SICUREZZA RETICOLO MINORE | 2500000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000119 | FAENZA BRISIGHELLA CASTEL BOLOGNESE RIOLO TERME CASOLA VALSENIO | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO ‐ OOPP DI BONIFICA NEL BACINO DEL TORRENTE SENIO E MESSA IN SICUREZZA RETICOLO MINORE | 2000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000120 | IMOLA CASALFIUMANESE BORGO TOSSIGNANO FONTANELICE CASTEL DEL RIO RIOLO TERME | RIPRISTINI DANNI ALLUVIONALI MAGGIO 2023 SUL COMPRENSORIO MONTANO - OOPP DI BONIFICA NELLA VALLATA DEL TORRENTE SENIO | 2000000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001819 | VARI COMUNI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI SVUOTAMENTO DEL CANALE CON SERVIZIO DI MONITORAGGIO CONTINUO E OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE PARATOIE, CONTROLLO ARGINATURE POST EVENTO | 255000 | CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001747 | BIBBIANO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SCOLMATORE DEL RIO ENZOLA TRAMITE CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E DEL FONDO LUNGO VIA S.G. BOSCO IN COMUNE DI BIBBIANO (RE) | 65000 | CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001813 | FERRARA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANALE GRAMICIA-VIA BACCHELLI | 330000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-UBIS-000003 | FERRARA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANALE NAVIGLIO-VIA PONTEGRADELLA 2° STRALCIO DELL'INTERVENTO AVENTE ID: ER-URID-000032 | 745000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000030 | ARGENTA | INTERVENTO URGENTE; LAVORI PER IL PRESIDIO DI SPONDA NEL COMUNE DI ARGENTA SU ALCUNI TRATTI DELLO SCOLO CAMPAZZO, FOSSA MARINA, SCOLO TESTA, SCOLO BANDISSOLO, SCOLO GALVINO, SCOLO VALLETTA, SCOLO DELLA ROTTA, SCOLO NORD, CANALI TRAVASONA, FOSSA MARINA, SCOLO PARATA, SCOLO TAMERISCHI, SCOLO BOLOGNESE | 380000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000034 | FERRARA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE SCOLO CASAGLIA-VIA DELLE BONIFICHE | 770000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000035 | MESOLA | INTERVENTO URGENTE: LAVORI PER IL PRESIDIO DI SPONDA DI ALCUNI TRATTI DEL CANALE EMISSARIO BRASAVOLA | 350000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000040 | FERRARA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANAL BIANCO-VIA DIAMANTINA | 385000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000041 | VIGARANO MAINARDA | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANAL BIANCO-VIA CANAL BIANCO | 410000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000043 | COPPARO | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE DI COPPARO SUI CANALI CANAL BIANCO IN VIA CANALBIANCO E CANALE NAVIGLIO IN VIA NAVIGLIO E ARIOSTO | 700000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000045 | CENTO | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE DI CENTO SUL CANALE DI CENTO -VIA BANCHE - SP66 -MOLINO ALBERGATI | 520000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000046 | TERRE DEL RENO | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE TERRE DEL RENO SUL CANALE ANGELINO - VIA METAZZOLA - VIA FANTINO (SP34), SCOLO FOSSA - VIA FANTINO E VIA QUATTRO TORRI, SCOLO BISCIA - VIA MONTECASSINO | 456000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000047 | CENTO | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CONDOTTO GENERALE - VIA OROLOGI - VIA BONDENESE (SP13) | 525000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000048 | CENTO | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE SCOLO SALIONE NUOVO - VIA MAESTRA GRANDE - XII MORELLI - ALBERONE | 210000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000049 | VIGARANO MAINARDA-BONDENO | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI VIGARANO MAINARDA E BONDENO PRESSO SCOLO RONDONE -VIA FRATTINA - VIA RONDONA, SCOLO AZZI - VIA ARGINE PO, CANALE SAN GIOVANNI ORIENTALE - VIA CONSORZIALE E VIA CAVO NAPOLEONICO | 472500 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera c) | ER-URID-000053 | MASI TORELLO-FERRARA-OSTELLATO | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO NEI PRESIDI DI CO. PACCHIENI E FOSSA MASI - VIA PAGANA, DE. LATTUGA-VIA MSSAFISCAGLIA, FOSSA BERTOLDA-VIA SANA CARLO-COLLETTORE DI ARRIVO, ALL.MALAGO'-VIA CA' BRUCIATE, CO.NICOLINO-STRADA BIANCA, COLL.GEN.SANT'ANTONINO-VIA FIASCHETTA, CO.VALCORE A.B.-IMPIANTO VALCORE | 802000 | CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002860 | RIOLO TERME | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LOCALITÀ BORGO RIVOLA, IN COMUNE DI RIOLO TERME (RA) | 25000 | ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ-ROMAGNA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000105 | ZOLA PREDOSA | LINEA CASALECCHIO-VIGNOLA: RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON RIALZO DELLA LIVELLETTA | 5500000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000106 | BUDRIO | LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE: RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE DEL PONTE IN ALVEO | 2200000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000107 | FERRARA | LINEA FERRARA-CODIGORO: RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON RISANAMENTO DEL RILEVATO E RIALZO DELLA LIVELLETTA | 2000000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000108 | BONDENO | LINEA SUZZARA-FERRARA: RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON RISANAMENTO DEL RILEVATO E SOSTITUZIONE DEL COMPLESSO SPALLA DEL PONTE | 2200000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000109 | BIBBIANO | LINEA REGGIO EMILIA-CIANO D'ENZA RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON RISANAMENTO DEL RILEVATO E RIALZO DELLA LIVELLETTA | 2700000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000110 | CASALGRANDE | LINEA REGGIO EMILIA-SASSUOLO: RIPRISTINO COMPLETO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA FERROVIARIA CON RISANAMENTO E REALIZZAZIONE CANALI DI SCOLO | 615000 | FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001992 | CASTENASO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 22238.48 | HERA S.P.A. | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001996 | IMOLA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 20591.91 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002000 | MEDICINA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 34504.99 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002008 | MONTERENZIO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 45857.61 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002016 | MORDANO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 24085.87 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002020 | PIANORO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 29417.02 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002024 | SAN LAZZARO DI SAVENA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 22032.17 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002028 | VALSAMOGGIA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 22396.94 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002036 | CESENA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 470672.33 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002037 | CESENA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | 63084.1 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002038 | CESENA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | 49254.91 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002040 | CESENATICO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 56480.68 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002044 | GAMBETTOLA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 37653.79 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002048 | GATTEO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 56480.68 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002052 | SAVIGNANO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 37653.79 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002060 | BAGNACAVALLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 84721.02 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002064 | BAGNO DI ROMAGNA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 80880.33 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002068 | BRISIGHELLA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 32570.53 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002072 | CASTEL BOLOGNESE | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 75307.57 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002076 | CERVIA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 609049.99 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002077 | CERVIA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | 81630.83 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002078 | CERVIA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | 63735.86 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002080 | CONSELICE | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 75307.57 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002084 | COTIGNOLA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 131788.25 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002088 | FAENZA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 1694420.39 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002089 | FAENZA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | 227102.78 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002090 | FAENZA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | 177317.68 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002096 | LUGO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 988411.89 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002097 | LUGO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | 132476.62 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002098 | LUGO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | 103435.31 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002100 | MASSA LOMBARDA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 94134.47 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002104 | RAVENNA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 696595.05 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002105 | RAVENNA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | 93364.47 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002106 | RAVENNA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | 72897.27 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002112 | RUSSI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 357710.97 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002113 | RUSSI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | 47943.92 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002114 | RUSSI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | 37433.73 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002116 | SANT'AGATA SUL SANTERNO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 309325.86 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002117 | SANT'AGATA SUL SANTERNO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | 41458.87 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002118 | SANT'AGATA SUL SANTERNO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | 32370.33 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002120 | SOLAROLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 75307.57 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002124 | BELLARIA-IGEA MARINA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 95508.83 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002128 | CATTOLICA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 40437.25 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002132 | MISANO ADRIATICO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 47832.86 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002136 | RICCIONE | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 33578.55 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002140 | RIMINI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - LOGISTICA RACCOLTA - | 1424887.36 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002141 | RIMINI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI SMALTIMENTO - | 190977.33 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002142 | RIMINI | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - TRASPORTO PIAZZOLE A CENTRI STOCCAGGIO SECONDO LIVELLO - | 149111.59 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002153 | BAGNACAVALLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RACCOLTA E TRASPORTO | 45969.52 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002155 | BAGNACAVALLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E INDIFFERENZIATI | 66248.97 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002156 | BAGNACAVALLO | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RIPRISTINO CONTENITORI STRADALI E DOTAZIONI DOMICILIARI PER RACCOLTA PORTA A PORTA | 20217.1 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002168 | FAENZA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RACCOLTA E TRASPORTO | 80848.95 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002170 | FAENZA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E INDIFFERENZIATI | 127288.77 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002171 | FAENZA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ABITAZIONI INVASE DALLE ACQUE E ARREDAMENTI RESI INUTILIZZABILI - RIPRISTINO CONTENITORI STRADALI E DOTAZIONI DOMICILIARI PER RACCOLTA PORTA A PORTA | 26490.42 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002175 | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 29326.35 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002176 | CASTENASO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 41568.64 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002177 | IMOLA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 38490.84 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002178 | MEDICINA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 64497.45 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002179 | MONTERENZIO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 24858.48 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002180 | MONTERENZIO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 85718 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002182 | MORDANO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 45021.82 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002183 | PIANORO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 54986.91 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002184 | SAN LAZZARO DI SAVENA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 41183 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002185 | VALSAMOGGIA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 41864.84 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002187 | CESENA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 873954.98 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002188 | CESENATICO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 104713.3 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002189 | GAMBETTOLA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 70383.25 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002190 | GATTEO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 104910.89 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002191 | SAVIGNANO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 70383.25 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002192 | ALFONSINE | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 35027.85 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002193 | BAGNACAVALLO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 157634.81 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002194 | BAGNO DI ROMAGNA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 150289.51 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002195 | BRISIGHELLA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 60505.44 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002196 | CASTEL BOLOGNESE | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 139815.86 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002197 | CERVIA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 1131883.44 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002198 | CONSELICE | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 139714.3 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002199 | COTIGNOLA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 244449.29 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002200 | FAENZA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 3146557.93 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002202 | LUGO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 1837978.42 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002203 | MASSA LOMBARDA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 174814.22 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002204 | RAVENNA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 1293496.16 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002205 | RIOLO TERME | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 35011.99 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002206 | RUSSI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 664127.47 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002207 | SANT'AGATA SUL SANTERNO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 575789.01 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002208 | SOLAROLO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 139340.74 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002209 | BELLARIA-IGEA MARINA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 178527.11 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002210 | CATTOLICA | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 75586.16 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002211 | MISANO ADRIATICO | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 89410.19 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002212 | RICCIONE | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 62765.73 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002213 | RIMINI | TRATTAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - | 2663429.43 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002308 | - | RIPRISTINO RETI ACQUEDOTTO | 429889.63 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002311 | - | RIPRISTINO RETI ACQUEDOTTO | 64061.74 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002321 | - | RIPRISTINO IMPIANTI FOGNARI-DEPURATIVI | 849583.58 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002520 | CESENA | RIPRISTINO APPARECCHIATURE PER POTER FORNIRE CALORE ALLE UTENZE | 450743.87 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002521 | FORLI' | RIPRISTINO APPARECCHIATURE PER POTER FORNIRE CALORE ALLE UTENZE | 150000 | HERA S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002259 | PREDAPPIO | DANNI DIRETTI AGLI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO - 1. TIPOLOGIA DANNO: DANNI AL SITO E PERCOLATODOTTO: STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA PER CIRCA 1,5 KM NON RISULTA AGIBILE. NON È POSSIBILE IL TRANSITO, SVARIATI TRATTI DELLA BANCHINA STRADALE SONO FRANATI, ALTRI TRATTI SONO INTERESSATI DA FRANE ORIGINATESI DAI VERSANTI ATTIGUI. L’INFRASTRUTTURA ESISTENTE DI TRASPORTO DEL PERCOLATO PER IL COLLEGAMENTO IN FOGNATURA DELLA DISCARICA DENOMINATO “PERCOLATODOTTO” E LA RELATIVA POLIFERA COMPRENSIVA DEI CAVI ELETTRICI E DI SEGNALE A SERVIZIO DEL PERCOLATOSOTTO, POSATA SOTTO LA SEDE STRADALE È STATA TOTALMENTE DISTRUTTA. LE ACQUE DEI VERSANTI DI MONTE, NON PIÙ REGIMATE, HANNO ATTRAVERSATO I PIAZZALI E STRADE DELLA DISCARICA DANNEGGIANDO COMPLETAMENTE I PIAZZALI/STRADE/RECINZIONI. I BARACCAMENTI DEGLI UFFICI SONO STATI DIVELTI E LE INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE DANNEGGIATE. 2. TIPOLOGIA DANNO: VIABILITÀ ESTERNA VICINALE DI ACCESSO AL SITO INTERESSATA DA FRANE DI VERSANTE E CEDIMENTI BANCHINA STRADALE; L'ATTIGUO RIO S.AGOSTINO È ESONDATO IN STRADA ANDANDO A DEMOLIRE LA BANCHINA STRADALE. ATTUALMENTE PARTE DELLA STRADA È DIVENTATA IL NUOVO ALVEO DEL RIO. FRANE DI VERSANTE HANNO INTERESSATO L'INTERO SVILUPPO DELLA STRADA E POTREBBERO ESSERE LOCALMENTE DA CONSOLIDARE. LA RETE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEO È STATA DIVELTA/CHIUSA DALLE FRANE: DA RIPROGETTARE E REALIZZARE L'INTERA RETE DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL BACINO IMBRIFERO. - DISCARICA S. AGOSTINO | 798601.37 | HERAMBIENTE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002265 | - | GESTIONE CARCASSE ANIMALI - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO CARCASSE ANIMALI - SERVIZIO INGAGGIATO DALLA PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO VETERINARIO | 245901.64 | HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001927 | FORLÌ | RIPARAZIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS VIA GARAMPA, CESENA (PRIMO INT.) | 115500 | INRETE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001942 | GALEATA | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | 150000 | INRETE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001943 | PREDAPPIO | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | 200000 | INRETE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001947 | PORTICO | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | 100000 | INRETE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001950 | SASSUOLO | REALIZZAZIONE DELLA MAGLIATURA TRA LA RETE DELL' IMPIANTO GAS DI SASSUOLO E QUELLA DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA PRESSO SP 20 DI S.PELLEGRINETTO, FINALIZZATO ALLA DEFINITIVA DELOCALIZZAZIONE DEL TRATTO DI RETE GAS POSTO IN ALVEO IN LOCALITA’ SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI (SASSUOLO) | 1195000 | INRETE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001954 | SESTOLA | RIFACIMENTO CON DELOCALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA GAS | 150000 | INRETE S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002334 | BAISO (RE) | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DEL TRATTO DI RETE FOGNARIA SCALZATO DA ESONDAZIONE DEL RIO GAVIA; VIA GAVIA 26 NEL COMUNE DI BAISO. | 30000 | IRETI S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002336 | CASTELNOVO NE' MONTI | FOSSA IMHOFF GATTA - SISTEMAZIONE TUBAZIONE IN USCITA E RIPRISTINO ANTIEROSIONE NELL'ALVEO DEL RIO SPIROLA | 25000 | IRETI S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002337 | CARPINETI | RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PONTE DI ACCESSO AL DEPURATORE DI CIGARELLO | 100000 | IRETI S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002341 | CASINA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DEL TRATTO DI RETE FOGNARIA SCALZATO DA MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. BOCCO | 42378.56 | IRETI S.P.A. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001115 | MARANELLO | RICOSTRUZIONE COMPLETA DI TRATTO STRADALE , CON SCAVI , RICOSTRUZIONE MASSICCIATA STRADALE E PAVIMENTAZIONE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE | 87429.86 | MARANELLO PATRIMONIO S.R.L. | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001573 | FERRARA, MASITORELLO, OSTELLATO, VOGHIERA | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | 900000 | PROVINCIA DI FERRARA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001574 | ARGENTA, CENTO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, SANT'AGOSTINO, | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | 900000 | PROVINCIA DI FERRARA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001575 | COMACCHIO, FISCAGLIA | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | 500000 | PROVINCIA DI FERRARA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000751 | VARI COMUNI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA PROVINCIALE SSPP 47/SP54/SP104/SP66/SP21/SP129/SP81 | 300000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000752 | VARI COMUNI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA PROVINCIALE DEL COMPRENSORIO FORLIVESE ZONA EST | 500000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000753 | VARI COMUNI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA PROVINCIALE DEL COMPRENSORIO FORLIVESE ZONA OVEST | 700000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000754 | MODIGLIANA | SP 20 TRAMAZZO-MARZENO AL KM 3+000 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO SULLA RUPE PAPPONA | 310000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000755 | VARI COMUNI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA PROVINCIALE DEL COMPRENSORIO CESENATE ZONA NORD | 700000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI GESTORI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000756 | VARI COMUNI | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA PROVINCIALE DEL COMPRENSORIO CESENATE ZONA SUD | 500000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000757 | BAGNO DI ROMAGNA | S.P. 26 “CARNAIO” AL KM 2+300 REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PROVVISORIA SULLA FRANA | 500000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000758 | SOGLIANO AL RUBICONE | SP 88 ALTO USO AL KM 4+000 | 400000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000759 | VARI COMUNI | SERVIZIO DI ISPEZIONE URGENTE SUI PONTI DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE PER SEGNALAZIONE DANNI | 76000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000760 | VARI COMUNI | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA A PRESIDIO DELLE INTERRUZIONI E PARZIALIZZAZIONE DELLE CARREGGIATE | 300000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002547 | PREDAPPIO CIVITELLA DI ROMAGNA GALEATA MELDOLA SANTA SOFIA MODIGLIANA TREDOZIO DOVADOLA ROCCA SAN CASCIANO PREDAPPIO GALEATA PREMILCUORE PORTICO | INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA PROVINCIALE AREA FORLIVESE | 800000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002548 | RONCOFREDDO SOGLIANO SARSINA MERCATO SARACENO BAGNO DI ROMAGNA CESENA | INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA PROVINCIALE AREA CESENATE | 800000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002549 | RONCOFREDDO | SP 75 MONTELEONE - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’ PROVOCATO DAI DISSESTI PROVOCATI DAGLI EVENTI DEL 16-17-18 MAGGIO 2023 | 400000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000181 | BERTINORO | SP 83 POLENTA - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | 1400000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000238 | CIVITELLA DI ROMAGNA | SP 102 GIAGGIOLO-PIANDISPINO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | 1000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000377 | RONCOFREDDO, SOGLIANO AL RUBICONE, BORGHI, | SP 79 RIO PETRA - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | 1250000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000998 | MELDOLA | SP48 TEODORANO - INTERVENTO DI PRIMO CONSOLIDAMENTO DEL VIADOTTO SUL TORRENTE VOLTRE DANNEGGIATO DURANTE GLI EVENTI DI PIENA DEL MAGGIO 2023 | 350000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000804 | PRIGNANO SULLA SECCHIA | SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 120000 | PROVINCIA DI MODENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000805 | VARI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL’AREA SUD, ZONA FRIGNANO INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023 | 48000 | PROVINCIA DI MODENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000806 | VARI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI SPECIALISTICI LEGATI AL DISSESTO IDROGEOLOGICO SULLE STRADE PROVINCIALI COINVOLTE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL MESE DI MAGGIO 2023 | 48000 | PROVINCIA DI MODENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000807 | VARI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL’AREA SUD, ZONA BACINO SECCHIA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023 | 48000 | PROVINCIA DI MODENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000808 | VARI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL’AREA SUD, ZONE FRIGNANO E VIGNOLA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023 | 30000 | PROVINCIA DI MODENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000809 | VARI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL’AREA SUD, ZONA VALLE PANARO INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023 | 36000 | PROVINCIA DI MODENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000810 | PAVULLO NEL FRIGNANO | SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 8+950 IN LOCALITA' CASA BARDUZZI IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 120000 | PROVINCIA DI MODENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000503 | BRISIGHELLA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RENDERE TRANSITABILE IL TRATTO STRADALE DELLA SP302R NEL TRATTO DAL KM 75+100 AL KM 75+600 RESO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI DEL 16 E 17 MAGGIO 2023, FUORI DAL CENTRO ABITATO IN COMUNE DI BRISIGHELLA | 366000 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000504 | CASOLA VALSENIO BRISIGHELLA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI I PIANI STRADALI LUNGO LE SS.PP. COLLINARI N. 306R “CASOLANA-RIOLESE”, N. 63 “VALLETTA-ZATTAGLIA”, N. 66 “CELLE”, N. 110 “MAZZOLANO”, N. 111 “CAMERINI”, N. 78 “SINTRIA” A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 158600 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000505 | CASOLA VALSENIO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI I PIANI STRADALI LUNGO LE SS.PP. COLLINARI N. 306R “CASOLANA-RIOLESE”, N. 82 “VILLA-VEZZANO”, 49 “BICOCCA”, N. 70 “PRUGNO” A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 109800 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000506 | BRISIGHELLA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI IL PIANO STRADALE LUNGO LA S.P. N. 63 “VALLETTA-ZATTAGLIA” (TRATTO FOGNANO-ZATTAGLIA) A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 134200 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000507 | BRISIGHELLA CASOLA VALSENIO RIOLO TERME | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER INSTALLAZIONE BOX CANTIERE PER RESTRINGIMENTI, SENSI UNICI ALTERNATI E CHIUSURE SU TRATTI DI STRADA FRANATI E/O RESI INAGIBILI LUNGO LE SS.PP. AREA MONTANA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 36600 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000508 | BRISIGHELLA CASOLA VALSENIO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI I PIANI STRADALI LUNGO LE SS.PP. COLLINARI N. 306R “CASOLANA-RIOLESE”, N. 63 “VALLETTA-ZATTAGLIA”, N. 70 “PRUGNO” COMPRESO LAVORI PER PISTE PROVVISORIE BY-PASS A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 48800 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000511 | CERVIA FAENZA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RENDERE TRANSITABILI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLE SS.PP. 254R DI CERVIA, 6 BENEFICIO 2° TRONCO CERVARA E 302R BRISIGHELLESE RAVENNATE RESI INAGIBILI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 16 E 17 MAGGIO 2023, FUORI DAL CENTRO ABITATO NEI COMUNI DI CERVIA E FAENZA | 228719.65 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000512 | BRISIGHELLA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA DI VERSANTE ROCCIOSO A MONTE DELLA SP302R PK 75+500 A SEGUITO DI IMPONENTE FRANA REGISTRATA DURANTE GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 183000 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000513 | VARI COMUNI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE LUNGO LA SP302R KM 108+000, LA SP306R KM 16+200 E PER APERTURA E SGOMBERO VARCHI A SEGUITO DI FRANE IN SEGUITO ALLE CONSEGUENZE RISCONTRATE DOPO GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 48800 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000514 | RUSSI CASOLA VALSENIO BRISIGHELLA RIOLO TERME | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER INSTALLAZIONE DI BARRIERA DI RITENUTA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. N. 37 “REDA” ALLA P.K. 7+900 E PER ALTRI TRATTI DI SS.PP. (AREA MONTANA), E PER IL RECUPERO E SMALTIMENTO DI TRATTI DI BARRIERE ESISTENTI DIVELTE A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI RIFERITI AGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 50278.85 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000515 | RUSSI | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE CUPA POSTO AL KM 1+935 DELLA SP 4 PRADA IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 466655.5 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000516 | RUSSI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO PIANO VIABILE E PERTINENZE LUNGO LA S.P. N. 37 “REDA” AL KM 7+900 E LUNGO LA S.P. N. 60 “DI MEZZO CORLETO” AL KM. 9+100, E PER APERTURA E SGOMBERO VARCHI A SEGUITO DI FRANE IN SEGUITO ALLE CONSEGUENZE RISCONTRATE DOPO GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 148199.5 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000517 | BRISIGHELLA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO AL FINE DI RENDERE TRANSITABILE IL TRATTO STRADALE DELLA SP302R NEL TRATTO DAL KM 75+600 AL KM 75+100 RESO INAGIBILE A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI DEL 16 E 17 MAGGIO 2023, FUORI DAL CENTRO ABITATO IN COMUNE DI BRISIGHELLA | 51560.86 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000518 | BRISIGHELLA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA SCORRIMENTO FOSSI A SEGUITO DI FRANE E ALLAGAMENTI RIGUARDANTI IL PIANO STRADALE LUNGO LA S.P. N. 66 “CELLE”, LA S.P. N. 56 “CANALETTA DI SARNA”, A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 24400 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000519 | RIOLO TERME | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DAL KM 4+800 AL KM 4+880 DELLA SP 306 R E REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 E 16-17 MAGGIO 2023 DI CUI ALLO STATO DI EMERGENZA RIGUARDANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 183000 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000520 | RIOLO TERME | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE DI PALANCOLATO METALLICO PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DAL KM 4+800 AL KM 4+880 DELLA SP 306 R A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 E 16-17 MAGGIO 2023 DI CUI ALLO STATO DI EMERGENZA RIGUARDANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 305000 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000522 | RIOLO TERME CASOLA VALSENIO | INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER ESPURGO DI ELEMENTI DI RETE SCOLANTE ESISTENTE, PULIZIA E LAVAGGIO TRATTI DI CARREGGIATA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI SULL’AMBITO FAENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 61000 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000523 | CASOLA VALSENIO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 306 R “CASOLANA” AL KM 22+800 NEL TRATTO INTERESSATO DA FRANA SERVIZIO PROGETTAZIONE | 71052.8 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000524 | CERVIA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE VENEZIANA POSTO AL KM 5+083 DELLA SP. 32 “CONFINE – CROCIARONE – SALARA E RUGGINE” IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA. | 475800 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002550 | FAENZA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CORPO DI CONSOLIDAMENTO LATERALE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 66 (KM 9+000) A SEGUITO DI FRANE E SMOTTAMENTI LEGATI AGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 40904.16 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002551 | CASOLA VALSENIO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE, APERTURA VARCHI E SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELLA CARREGGIATA A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI IL PIANO STRADALE LUNGO LA S.P. N. 70 “PRUGNO”, LA S.P. N. 306R “CASOLANA-RIOLESE”, LA S.P. N. 63 “VALLETTA-ZATTAGLIA”, LA S.P. N. 65 “TORANELLO” , LA S.P. N. 110 “MAZZOLANO” A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 79300 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002552 | BAGNACAVALLO | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PULIZIA FONDO FOSSI E RISEZIONAMENTO SCARPATE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP N. 253 R, N. 88 E N. 75 A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 E 3 MAGGIO 2023 E DEL 16 E 17 MAGGIO 2023, NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | 37820 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002554 | FAENZA | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI BARRIERE BORDO PONTE SU S.P. N. 16 “MARZENO” PK 12+300 E S.P. N. 302R “BRISIGHELLESE-RAVENNATE” PK 77+000 E PK 77+480 IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 131245.9 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002555 | CASOLA VALSENIO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER INSTALLAZIONE BOX CANTIERE PER RESTRINGIMENTI, SENSI UNICI ALTERNATI E CHIUSURE SU TRATTI DI STRADA FRANATI E/O RESI INAGIBILI LUNGO LE SS.PP. AREA MONTANA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA APPENDICE VERBALE PG 15467 | 46665 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002556 | RIOLO TERME | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI RIGUARDANTI LE SEGUENTI FRANE: - S.P.N. 306 R P.K. 12+500 (LOC.ISOLA) ; - S.P.N. 306 R P.K. 14+000 (LOC. BORGO RIVOLA); - S.P.N. 306 R P.K. 21+300 (CASOLA VALSENIO); - S.P.N. 66: P.K. 6+100 DX SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI E PROVE GEOLOGICHE , GEOTECNICHE E SISMICHE | 44661.76 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002558 | BRISIGHELLA | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI RIGUARDANTI LE SEGUENTI FRANE: S.P.N. 23 P.K. 3+120; S.P.N. 23 P.K. 4+200; S.P.N. 23 P.K. 4+800; S.P.N. 66 P.K. 6+100 DX; S.P.N. 70 P.K. 1+300; S.P.N. 306 R P.K. 16+500 (S.C. VIA LAMA) ; S.P.N. 306 R P.K. 12+500 (LOC.ISOLA); S.P.N. 306 R P.K. 14+000 (LOC. BORGO RIVOLA) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 29499.6 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002559 | CONSELICE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DEI PIANI VIABILI DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLE SS.PP. N° 91 GUGLIELMA - CORONELLA - RAMPINA, N° 107 GAGLIAZZONA, N° 610R SELICE E N° 302R BRISIGHELLESE RAVENNATE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 MAGGIO E DEL 16 / 17 MAGGIO 2023, IN COMUNE DI CONSELICE E COMUNE DI RUSSI | 270840 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002560 | RUSSI | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE LUNGO LA SP302R KM 108+000 (PONTE CASTELLINA - INTERSEZIONI CON SC VIA FABBRERIE E VIA FOSSOLO) E PER INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI LUNGO I TORRENTI INTERESSATI DALLE PIENE IN SEGUITO ALLE CONSEGUENZE RISCONTRATE DOPO GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 27303.6 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-003142 | RIOLO TERME | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DAL KM 4+800 AL KM 4+880 DELLA SP 306 R E REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 E 16-17 MAGGIO 2023 DI CUI ALLO STATO DI EMERGENZA RIGUARDANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA | 204089.8 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000347 | RAVENNA | LAVORI URGENTI DI RIPRISITNO DI TRATTI STRADALI ALLAGATI | 1000000 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-URVI-001281 | BRISIGHELLA | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEFINITIVO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 23 "MONTICINO E LIMISANO" ALLA P.KM. 3+120 - 4+200 - 4+800 IN COMUNE DI BRISIGHELLA | 370000 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000164 | VETTO | RIAPERTURA STRADA PROVINCIALE A CAUSA DEL FRANAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CON CROLLO DI MASSI SULLA SEDE STRADALE | 24000 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000168 | SANT'AGATA FELTRIA | INTERVENTI DIFFUSI SULL'INTERA RETE STRADALE PROVINCIALE; SI È PRESO A RIFERIMENTO SANT'AGATA FELTRIA COME COMUNE PARTICOLARMENTE COLPITO. GLI INTERVENTI ESEGUITI MIRAVANO AL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ GARANTENDO ALMENO LA CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO. | 246684 | PROVINCIA DI RIMINI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000169 | SANT’AGATA FELTRIA | INTERVENTI DIFFUSI SULL'INTERA RETE STRADALE PROVINCIALE; SI È PRESO A RIFERIMENTO SANT'AGATA FELTRIA COME COMUNE PARTICOLARMENTE COLPITO. GLI INTERVENTI IN CORSO MIRANO A MANTENERE LA TRANSITABILITÀ E A FACILITARE LO SGRONDO DELLE ACQUE DI PIOGGIA, CONTENENDO L'EVOLUZIONE DEI FENOMENI DI DISSESTO DI CUI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. | 152500 | PROVINCIA DI RIMINI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001963 | FAENZA | RESTATURO PORZIONE DI ARCHIVIO SACP FAENZA | 30000 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000253 | MONTIANO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DA FRANA IN VIA FONTANAZZA II, MONTIANO MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ATTRAVERSO ELIMINAZIONE DELLA TERRA E DEL MATERIALE VEGETALE FRANATO | 30000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-000254 | MONTIANO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINI DA FRANA IN VIA GUARDÈ, MONTIANO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023 PROFILATURA DELLA SCARPATA CON ADEGUATA PENDENZA, RIPRISTINO DEI FOSSI DOVE NECESSARIO, RACCOLTA DEL TERRENO DI SCAVO E TRASPORTO DELLO STESSO IN ADEGUATA AREE DI RECUPERO O SMALTIMENTO | 25000 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001140 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | 370648.2 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001141 | FAENZA | RIPRISTINO RETE VIARIA | 23716.8 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001142 | FAENZA | RIPRISTINO RETE VIARIA | 993002.1 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001143 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001144 | FAENZA | RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 52460 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001145 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | 65000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001146 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | 220000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001147 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | 350000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001150 | FAENZA | PULIZIA FOSSI STRADALI | 137500.1 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001151 | FAENZA | MESSA IN SICUREZZA ARGINI | 73200 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001153 | FAENZA | RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 42700 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001154 | FAENZA | RIMOZIONE E TRASPORTO FANGO | 112236.2 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001155 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | 250000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001161 | FAENZA | RIPRISTINO VIABILITÀ | 500000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001162 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | 118876.8 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001165 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 81700 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001166 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 178000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001168 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 235000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001169 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 65161 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001170 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 143285 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001171 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 98005 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001172 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 28040 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001173 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 29000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001174 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 108000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001175 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 72000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001176 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 460000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001177 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 35000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001178 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 100000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001180 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001181 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 75000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001184 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 172000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001185 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 395389.8 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001186 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 65000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001187 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 36000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001188 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 251161.4 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001190 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 114588.5 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001191 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 53000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001192 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 55620 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001193 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 123500 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001194 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 97270.6 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001195 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 47532 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001196 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 22300 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001197 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 122200 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001198 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 25095.4 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001200 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001201 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001202 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 61000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001204 | FAENZA | MESSA IN SICUREZZA ZONE ALLUVIONATE | 183000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001206 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 400000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001207 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 163000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001211 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 85000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001213 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 26631.99 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001214 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE | 270722.88 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001219 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE, COMPRESE LE ZONE NATURALI E LE RETI FOGNARIE E RIMOZIONE FANGHI DI DEPOSITO DA CANTINE, STRADE E IMMOBILI DEL TERRITORIO | 204172.86 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001228 | RIOLO TERME | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | 25000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-SOUR-001229 | RIOLO TERME | RIMOZIONE FANGO E LIMO DA STRADA E FOSSI | 38064 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001236 | RIOLO TERME | RIMOZIONE FANGO DA FOSSI OCCLUSI DAL LIMO DEL FIUME | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001237 | RIOLO TERME | PROGETTAZIONE DEL GUADO PROVVISORIO DI VIA CADUTI DEI CRIVELLARI | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001238 | RIOLO TERME | REALIZZAZIONE DEL GUADO PROVVISORIO IN ATTESA DEL PONTE CARRABILE DI VIA CADUTI DEI CRIVELLARI | 300000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001239 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA | 80000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001240 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA | 100000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001241 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001242 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001243 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001244 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA | 70000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001246 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001248 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001249 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA E PRIMA MESSA IN SICUREZZA PER SOMMA URGENZA | 150000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001250 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA E PRIMA MESSA IN SICUREZZA PER SOMMA URGENZA | 100000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001251 | RIOLO TERME | RIPRISTINO PERCORSO PEDONALE MULINO DI SERRAVALLE | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001261 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLO STABILIZZATO E OSSATURA STRADALE E RIFACIMENTO FOSSI | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001263 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001265 | RIOLO TERME | RIPRISTINO DELLA FRANA | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001273 | RIOLO TERME | CONSULENZA PROGETTAZIONE INTERVENTI SU CONSOLIDAMENTO FRANE | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001344 | CASOLA VALSENIO | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | 120000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001345 | CASOLA VALSENIO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI DEVIAZIONE DELLA FRANA – OCCORRE PROCEDERE A OPERE DI INGEGNERIA PER LO SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA | 80000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001346 | CASOLA VALSENIO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI DEVIAZIONE DELLA FRANA – OCCORRE PROCEDERE A OPERE DI INGEGNERIA PER LO SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001407 | CASOLA VALSENIO | SONO IN CORSO GLI INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | 480000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001424 | CASOLA VALSENIO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA FRANA SOTTO STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | 25000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001441 | CASOLA VALSENIO | OCCORRONO INTERVENTI PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | 35000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001485 | CASOLA VALSENIO | SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA STRADA DA TERRA E ALBERI PROVENIENTI DA FRANE SOPRASTRADA - OCCORRONO INTERVENTI DI INGEGNERIA PER IL SOSTEGNO DELLA STRADA PER PERMETTERE IL TRANSITO IN SICUREZZA | 350000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001489 | CASOLA VALSENIO | OCCORRONO INTERVENTI DI ALLAGAMENTO VERSO MONTE DI 3 ME LA RIPROFILATURA DELLA SCARPATA, RIPRISTINO DEFINITIVO CON GLI INTERVENTI DI INGEGNERIA | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001492 | CASOLA VALSENIO | CONSULENZA PROGETTAZIONE INTERVENTI SU CONSOLIDAMENTO FRANE | 60000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001493 | CASOLA VALSENIO | INTERVENTO DI ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO | 95000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001494 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001495 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 40000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001499 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 120000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001500 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001501 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 29000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001504 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001506 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 150000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001507 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001508 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 150000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001509 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 100000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001510 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 70000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001512 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 120000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001514 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 125000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001515 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001517 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 25000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001518 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI E FABBRICATI DANNEGGIATI DALLA ALLUVIONE E DALLE FRANE | 68000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001519 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI, PONTI E FABBRICATI DANNEGGIATI DALLE PIENE E DALLE FRANE CON RIMOZIONE ALBERI | 40000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001520 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI, PONTI E FABBRICATI DANNEGGIATI DALLE PIENE E DALLE FRANE CON RIMOZIONE ALBERI | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001529 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE | 75000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001533 | BRISIGHELLA | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DA FRANE V | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001537 | SOLAROLO | SPURGO FOGNATURA INTASATA | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001539 | SOLAROLO | RACCOLTA RIFIUTI ALLUVIONALI ABBANDONATI SU STRADA | 25000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001540 | SOLAROLO | ACQUA IN CISTERNA | 32000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001544 | SOLAROLO | GESTIONE DELL'AMMASSAMENTO DEI RIFIUTI SU PARCHEGGIO | 22000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001549 | CASTEL BOLOGNESE | ASPIRAZIONE FANGHI | 1320000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-001550 | CASTEL BOLOGNESE | MOVIMENTAZIONE TERRA, RIPRISTINO FOSSI E RIMOZIONE FANGO E RIFIUTI | 300000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001552 | CASTEL BOLOGNESE | RIPRISTINI STRADALI | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001553 | CASTEL BOLOGNESE | INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DANNEGGIATE A SEGUITO DELLE ALLUVIONI DI MAGGIO 2023 | 70000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001956 | CASOLA VALSENIO | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ FORESTALE PRIMARIA | 55000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-001957 | BRISIGHELLA | MOVIMENTAZIONE TERRA PER RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ FORESTALE PRIMARIA | 85000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002561 | FAENZA | RIPULITURA DELLE ZONE DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE | 37417.4 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002637 | FAENZA | SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (DIREZIONE OPERATIVA, CONTABILITÀ) | 173430.09 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002638 | FAENZA | SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI | 28865.2 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002641 | FAENZA | LAVORI STRADALI E DELLE OPERE STRUTTURALI DI CORREDO ALLA POSA DEL PONTE BAILEY | 332938 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002825 | FAENZA | RIMOZIONE DI FANGO E RECUPERO DI TERRENO "PULITO" PER RIPRISTINO LIVELLI. | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002830 | RIOLO TERME | LAVAGGIO STRADE, SPURGO CONDOTTE DI SCARICO E RIMOZIONE FANGO DALLE ABITAZIONI | 40000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002832 | CASOLA VALSENIO | RIMOZIONE TERRA E SASSI | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002834 | CASOLA VALSENIO | RIMOZIOLNE TERRA | 40000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002835 | CASOLA VALSENIO | RIPRISTIMO MANTO STRADALE | 30000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002853 | RIOLO TERME | RIMOZIONE FANGO DAL CANALE E MESSA SICUREZZA ABITATO CON ARGINE PROVVISORIO | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002899 | FAENZA | PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO FAENZA "ZONA NORD" (C.D. LINEA 3 – A SERVIZIO DI CASA DELLA SALUTE E ZONA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE), IN VIA GRATUITA PER GLI UTENTI, PER IL PERIODO DAL 8/6/2023 AL 31/8/2023 | 21000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002906 | BRISIGHELLA | PULIZIA STRADE E RIPRISTINO FRANE | 40000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002907 | BRISIGHELLA | PULIZIA STRADE E RIPRISTINO FRANE | 130000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera d) | ER-SOUR-002908 | BRISIGHELLA | PULIZIA STRADE E RIPRISTINO FRANE | 50000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002921 | RIOLO TERME | RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE DI PARTI STRUTTURALI DEL PONTE | 350000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002922 | RIOLO TERME | REALIZZAZIONE DI OPERA DI DIFESA IDRAULICA DI FABBRICATI RESIDENZIALI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI RESIDENTI VIA FIRENZE RIOLO TERME | 150000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URID-000335 | VARI | ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER LA RILEVAZIONE DELLE CRITICITÀ E CARATTERIZZAZIONE DELLE STESSE ANCHE TRAMITE INDAGINI GEOGNOSTICHE | 200000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000123 | CASTEL DEL RIO | STRADA FORESTALE VALMAGGIORE - ID_14 - RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIARIO, SOSTEGNO A VALLE E A MONTE CON DRENAGGIO | 400000 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-URID-000230 | COMUNI TERRITORIO FORLIVESE | SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI COLLINARI DEI FIUMI MONTONE E RABBI E LORO AFFLUENTI PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO | 2200000 | ARSTPC - UT FC | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000047 | BRISIGHELLA | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA PURIVA E VIA STRADA E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CORDOLI STRADALI | 1000000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-UBIS-000146 | BRISIGHELLA | SOSTITUZIONE VASCHE DI LAMINAZIONE IN AREA VERDE | 400000 | COMUNE DI BRISIGHELLA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001617 | CARPINETI | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI | 650000 | COMUNE DI CARPINETI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-003148 | ND | ND | 120000 | COMUNE DI CASINA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000221 | COMUNE DI CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO | 250000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000222 | COMUNE DI CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, OPERE DI SOSTEGNO | 200000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000224 | COMUNE DI CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO | 350000 | COMUNE DI CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000999 | COMUNE DI CESENA | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO, CAMBIO TRACCIATO, | 300000 | COMUNE DI CESENA | AGENZIA STPC
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000458 | CONSELICE | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE | 645000 | COMUNE DI CONSELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera c) | ER-URVI-001323-SB | ND | ND | 590000 | COMUNE DI CONSELICE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000259 | FAENZA | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ - RIPRISTINO STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA DISSESTATE DALL'ALLUVIONE | 5000000 | COMUNE DI FAENZA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000749 | COMUNE DI FORLÌ | RIPRISTINO DANNI INFRASTRUTTURE STRADALI | 361915.02 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000748 | COMUNE DI FORLÌ | RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI | 4341000 | COMUNE DI FORLÌ | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000356 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI SONO VERIFICATI I CEDIMENTI CON OPERA DI SOSTEGNO IN GABBIONICONE CON OPERA DI SOSTEGNO COSTITUTITA DA MURO IN CLS E PALI | 250000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000359 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | 300000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000360 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI SONO VERIFICATI I CEDIMENTI E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | 300000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000362 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | 298000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000363 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | 200000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000364 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | 300000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000365 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | 340000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000368 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SCARPATE DI MONTE OGGETTO DEGLI SMOTTAMENTI | 350000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000370 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | 180000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000371 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO | 160000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000375 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELLE SCARPATE DI MONTE OGGETTO DEGLI SMOTTAMENTI | 200000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000377 | COMUNE DI MARZABOTTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DEL TRATTO DI VIA LAMA DI RENO UTILIZZATO IN ALTERNATIVA ALLA SS 64 PORRETTANA DURANTE TUTTO IL PERIODO DI CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA STATALE. | 500000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000378 | COMUNE DI MARZABOTTO | RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE | 400000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000379 | COMUNE DI MARZABOTTO | SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE | 300000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000361 | COMUNE DI MARZABOTTO | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE DOVE SI È VERIFICATO IL CEDIMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE | 295000 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000357 | MARZABOTTO | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA | 2557209.76 | COMUNE DI MARZABOTTO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000832 | MERCATO SARACENO | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ BORA (STRADA BORA FALCINO PIAVOLA) E BACCIOLINO (VIA ROMAGNA) | 700000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000834 | MERCATO SARACENO | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ MONTE IOTTONE (VIA FALCONARA) | 670000 | COMUNE DI MERCATO SARACENO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001710 | COMUNE DI MODIGLIANA | RIPRISTINO DEFINITIVO DEI TRACCIATI STRADALI VIABILITÀ COMUNALI, MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE STRADALI, RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, DELLE CUNETTE, DELLA BANCHINA, DELLE BARRIERE/PROTEZIONI. RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. | 852329.25 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001704 | MODIGLIANA | RIPRISTINO MANTI STRADALI IN PIETRA ED IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE COMUNALI E PIAZZE CENTRO URBANO | 1200000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001723 | COMUNE DI MODIGLIANA | RIPRISTINO MANTI STRADALI IN PIETRA ED IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE COMUNALI E PIAZZE CENTRO URBANO | 250000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001698 | MODIGLIANA | RIPRISTINO FOSSO CASONE MEDIANTE RIMOZIONE DI TERRENO E DEPOSITO VEGETALE, MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA TRATTO TOMBINATO VIA UGO LA MALFA, VIA VALGIMIGLI INCROCIO VIA RONCONI E RINFORZO TRATTO FINALE DI IMMISSIONE NEL TORRENTE ACERRETA | 572242.35 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001699 | MODIGLIANA | MESSA IN SICUREZZA DI SCARPATA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA COME PALIZZATE LIGNEE E RISAGOMATURA DEL TERRENO | 50000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001867 | MODIGLIANA | VIA DIAVOLETTI - SISTEMI DI REGOLAZIONE, REGIMAZIONE E CONTROLLO ACQUE METEORICHE DI VERSANTE – I LOTTO, PRIMA TRANCHE DI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DELLA SCARPATA A VALLE DI VIA DIAVOLETTI SOPRASTANTE L’EDIFICATO DI VIA XVI OTTOBRE | 500000 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001866 | MODIGLIANA | RIPRISTINO DEFINITIVO VIA DEI FRATI – I LOTTO ,PRIMA TRANCHE DI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI LOC. BELLAVISTA | 581706.02 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001720 | MODIGLIANA | RIPRISTINO MANTI STRADALI IN PIETRA ED IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE COMUNALI E PIAZZE CENTRO URBANO | 988614.79 | COMUNE DI MODIGLIANA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000164 | MONZUNO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA TRE FASCI N.256, VIA TRE FASCI N.248/1, VIA CÀ DI BARBIERI, VIA CÀ DI COMELETTO, VIA CÀ DI LORENZO N.160 | 517075.94 | COMUNE DI MONZUNO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000210 | MONZUNO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO SU STRADA PUBBLICA VIA CAVIDOLA, VIA MONTE ADONE (TRATTI 1-2-3-4) | 520271.15 | COMUNE DI MONZUNO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000325 | PALAGANO | SI PREVEDE UN CONSOLIDAMENTO DELLA SPALLA DEL PONTE CON MESSA IN SICUREZZA DEI MURI ANDATORI DEL PONTE MEDIANTE MURI SU PALI IN CA | 480000 | COMUNE DI PALAGANO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001824 | PIANORO | RIPRISTINO VIABILITA' | 1285000 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001825 | PIANORO | RIPRISTINO VIABILITA' | 650000 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001826 | PIANORO | RIPRISTINO VIABILITA' | 640000 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001827 | PIANORO | RIPRISTINO VIABILITA' | 780000 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001828 | PIANORO | RIPRISTINO VIABILITA' | 1580000 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001829 | PIANORO | RIPRISTINO VIABILITA' | 1000000 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001830 | PIANORO | RIPRISTINO VIABILITA' | 875000 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001831 | PIANORO | RIPRISTINO VIABILITA' | 589000 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001832 | PIANORO | RIPRISTINO VIABILITA' | 842000 | COMUNE DI PIANORO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000339 | COMUNE DI PREDAPPIO | RICOSTRUZIONE PORZIONE DI PONTE CROLLATO | 275000 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000862 | COMUNE DI PREDAPPIO | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | 460000 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000863 | COMUNE DI PREDAPPIO | RICOSTRUZIONE SEDE STRADALE, REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO IN PALI TRIVELLATI IN CCA | 420000 | COMUNE DI PREDAPPIO | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000349 | RAVENNA | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA CIVINELLI, VIA SOLFERINO, VIA BAGNOLO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTICELLO DI VICOLO MALAGOLA A SAN PIETRO IN TRENTO | 456000 | COMUNE DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001314 | RAVENNA | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA FOSSO GHIAIA E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MISTO STABILIZZATO GRANULARE DI VIA VALLONCELLO, VIA TOBAGI E VIA MORINI IN ZONA RURALE DI OSTERIA | 330000 | COMUNE DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001315 | RAVENNA | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA GARZANTI E VIA FIORA E DELLA PAVIMENTAZIONE IN MISTO STABILIZZATO GRANULARE DI VIA SALE DI MINARDA E VIA TRENTULA A SAN PIETRO IN TRENTO | 680000 | COMUNE DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001318 | RAVENNA | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO IN VIA FOSSO NUOVO (DA VIA LUNGA A VIA BOSCO) E VIA CASTELLINA A CAMPIANO E IN VIA MACODA E VIA AMADORI (DA VIA CHIESA A VIA VIAZZA) A GAMBELLARA | 180000 | COMUNE DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001319 | RAVENNA | LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA SAN ROCCO A SAN PIETRO IN VINCOLI | 550000 | COMUNE DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001321 | RAVENNA | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA CANALETTA E IN VIA VIAZZA DI SOPRA ED IN STABILIZZATO GRANULOMETRICO IN VIA CUPA A VILLANOVA DI RAVENNA | 322000 | COMUNE DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000483 | RUSSI | B - INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI-SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AMMALORATE/ROTTE (STRADE, FOSSI, TOMBAMENTI, ECC.) NELLE AREE DEL COMUNE DI RUSSI NEI PRESSI DELLA PERIFERIA E DELL'ABITATO DI RUSSI E DELLE FRAZIONI DI PRADA, PEZZOLO E CHIESUOLA, INTERESSATE DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 2023 | 500000 | COMUNE DI RUSSI | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002593 | RAVENNA | OPERE DI SOMMA URGENZA FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO LAMA S.MARCO TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI DUE ELETTROPOMPE | 1200000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002594 | RAVENNA | OPERE DI SOMMA URGENZA FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SMALTIMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO LAMA FILETTO CON UNA NUOVA ELETTROPOMPA | 720000 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001245 | BAGNACAVALLO | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA AGUTA (TRATTI) | 468183 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-000997 | PROVINCIA DI FORLI'-CESENA | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE COLLASSATO CAUSA DEI DISSESTI IN AREA CESENATE SP53 CIOLA LOCALITA' LINARO SP26 CARNAIO LOCALITA' FONTE PAOLINA SP11 SOGLIANO LOCALITA' STRIGARA | 5324644.42 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000254 | DOVADOLA - MODIGLIANA | SP 21 TREBBIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | 3000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-UBIS-000301 | MELDOLA | SP 126 PREDAPPIO-ROCCA DELLE CAMINATE-MELDOLA - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITÀ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI | 2000000 | PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001132 | MONTEFIORINO FRASSINORO | SP 32 DI FRASSINORO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+700 IN LOCALITA' SERRADIMIGNI - LA SERRA, AL KM 13+370 IN LOCALITA' MONTE NUOVO, AL KM 16+450 IN LOCALITA' COLLE DELLE VESCIE E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO | 760000 | PROVINCIA DI MODENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001133 | PAVULLO NEL FRIGNANO | SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+950 IN LOCALITA' MICENO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 250000 | PROVINCIA DI MODENA | CONSORZI DI BONIFICA
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001116 | SERRAMAZZONI | SP 3 GIARDINI - LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 26+800 IN LOCALITA’ FONTANINA IN COMUNE DI SERRAMAZZONI | 1200000 | PROVINCIA DI MODENA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001270 | CASOLA VALSENIO | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P. 306 R ALLA P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO, IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | 884000 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001265 | CASOLA VALSENIO | INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 5+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | 2315000 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-URVI-001271 | CASOLA VALSENIO | INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO STRADALE FRANATO DELLA S.P.N. 306R IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 21+300 (A MONTE E A VALLE) IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO | 780000 | PROVINCIA DI RAVENNA | ENTI LOCALI
art. 3 lettera a) | ER-SOUR-002640 | FAENZA | SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTE PREFABBRICATO | 1034560 | UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | ENTI LOCALI